## ESTADO DE SITUACION
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | COMU | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | SECTORIALISTA | OBSERVACIONES
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30062818 | 30062818-EJECUCION |  | 30062818 | 31 | OSORNO | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO | 3317277273 | 426524875 | 2890752398 | 144591129 | 150621228 | 145087883 | 440300240 | 242315390 | 383587756 | 374952012 | 1000855158 | 1441155398 | 950000 | 866331874 | 2308437272 | 582315126 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 99%, SEPTIEMBRE TERMINADO
31 | P | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30464699 | 30464699-EJECUCION |  | 30464699 | 31 | OSORNO | CONSERVACION DE VEREDAS FRANCKE, OSORNO (C33) | 372254301 | 1000000 | 371254301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147937468 | 73555994 | 221493462 | 221493462 | 71642760 | 45268838 | 338405060 | 32849241 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS.79%
31 | P | TRANSPORTE | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30043744 | 30043744-EJECUCION |  | 30043744 | 31 | OSORNO | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA | 7805579000 | 2000000 | 3123241481 | 0 | 0 | 293006790 | 293006790 | 186005134 | 193929849 | 180299708 | 560234691 | 853241481 | 160404660 | 168611997 | 1182258138 | 1940983343 | 4680337519 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 20%
31 | A | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30129384 | 30129384-EJECUCION |  | 30129384 | 31 | OSORNO | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | 3634309193 | 2935142357 | 695174910 | 115442351 | 0 | 74127896 | 189570247 | 2541368 | 15917812 | 487145483 | 505604663 | 695174910 | 0 | 0 | 695174910 | 0 | 3991926 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100% CON RECEPCION, EQUIP
31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30126279 | 30126279-EJECUCION | 30126279-FNDR | 30126279 | 31 | OSORNO | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | 1887501000 | 0 | 76809023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76809023 | 1810691977 | EN EJECUCION | RS |  | INICIO DE OBRAS
31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | 30087456-EJECUCION |  | 30087456 | 31 | OSORNO | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES | 635599000 | 0 | 416413355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81224355 | 81224355 | 81224355 | 0 | 53429910 | 134654265 | 281759090 | 219185645 | EN EJECUCION | RS |  | AVNCE FIS. 12%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 17652519767 | 3364667232 | 7573645468 | 260033480 | 150621228 | 512222569 | 922877277 | 430861892 | 741372885 | 1197177552 | 2369412329 | 3292289606 | 232997420 | 1133642619 | 4658929645 | 2914715823 | 6714207067
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | N | ENERGIA | OSORNO | OSORNO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40003715 | 40003715-EJECUCION |  | 40003715 | 31 | OSORNO | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LUMACO | 100641000 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100641000 | 100641000 | 100641000 | 0 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30470902 | 30470902-EJECUCION | 30470902-FNDR | 30470902 | 31 | OSORNO | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | 49724850 | 500000 | 49224850 | 0 | 0 | 22662937 | 22662937 | 0 | 0 | 16936226 | 16936226 | 39599163 | 7671120 | 1954567 | 49224850 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION
31 | P | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30259772 | 30259772-EJECUCION |  | 30259772 | 31 | OSORNO | CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS POBLACION BERNARDO OHIGGINS | 74934245 | 0 | 74934245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48846200 | 26088045 | 0 | 74934245 | 74934245 | 0 | 0 | 74934245 | 0 | 0 | TERMINADO | RE | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100% CON RECEPCION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 225300095 | 500000 | 224800095 | 0 | 0 | 22662937 | 22662937 | 48846200 | 26088045 | 117577226 | 192511471 | 215174408 | 7671120 | 1954567 | 224800095 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30165522 | 30165522-EJECUCION |  | 30165522 | 31 | OSORNO | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) | 813899000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810899000 | EN LICITACION | RS* | I. ORTIZ | MOD. CONVENIO AUMENTO PPTO
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | 30135711-EJECUCION |  | 30135711 | 31 | OSORNO | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151831000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 101831000 | EN LICITACION | RS |  | CIERRE 31-08-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 965730000 | 3000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 912730000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | 40002497-EJECUCION |  | 40002497 | 31 | OSORNO | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000000 | 44763000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 219763000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000000 | 44763000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | OSORNO | FIE | EJECUCION | 30070862 | 30070862-EJECUCION |  | 30070862 | 31 | OSORNO | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 5695479000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5695479000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
31 | N | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30481028 | 30481028-EJECUCION | 30481028-FNDR | 30481028 | 31 | OSORNO | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR RAHUE ALTO | 7246631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246631000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 12942110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12942110000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 32005422862 | 3368167232 | 8023445563 | 260033480 | 150621228 | 534885506 | 945540214 | 479708092 | 767460930 | 1314754778 | 2561923800 | 3507464014 | 240668540 | 1135597186 | 4883729740 | 3139715823 | 20613810067
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | P | SALUD | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | 30412923-DISEÑO | 30412923-FNDR | 30412923 | 31 | PTO. OCTAY | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO | 19780000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 12268000 | EN LIQUIDACION | RS |  | AVANCE 40%, EN LIQUIDACION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 19780000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 12268000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 40001267 | 40001267-EJECUCION |  | 40001267 | 31 | PTO. OCTAY | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) | 499206000 | 0 | 101600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101600000 | 397606000 | EN LICITACION | RS* |  | CIERRE 01-10-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 499206000 | 0 | 101600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101600000 | 397606000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 518986000 | 3756000 | 105356000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 3756000 | 101600000 | 409874000
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | 30171924-DISEÑO | 30171924-FNDR | 30171924 | 31 | PURRANQUE | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 17905700 | 11161820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743880 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE 60%
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | SS | EJECUCION | 30074834 | 30074834-EJECUCION |  | 30074834 | 33 | PURRANQUE | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CRUCERO | 999484566 | 929328037 | 55588067 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 14568462 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | 30171923-DISEÑO | 30171923-FNDR | 30171923 | 31 | PURRANQUE | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | 17905700 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005700 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE 20%, REVISION DE DISEÑO POR FACT. DE AGUA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1035295966 | 944389857 | 55588067 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 35318042
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30134906 | 30134906-EJECUCION |  | 30134906 | 31 | PURRANQUE | REPOSICION PLAZA DE ARMAS CIUDAD DE PURRANQUE | 1728886839 | 1727840672 | 1046167 | 1046167 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | O. WISTUBA | AVANCE FIS. 100%
29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 40000513 | 40000513-EJECUCION |  | 40000513 | 29 | PURRANQUE | REPOSICION DE CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) | 64390594 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 64390594 | 0 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1793277433 | 1727840672 | 65436761 | 1046167 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 65436761 | 0 | 0 | 65436761 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | 30397335-EJECUCION |  | 30397335 | 31 | PURRANQUE | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 529939000 | 0 | 53100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53100000 | 476839000 | CON CONVENIO | RS | I. ORTIZ | APROBADA BASES LICITACION
31 | P | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000611 | 40000611-EJECUCION |  | 40000611 | 31 | PURRANQUE | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) | 222275000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 172275000 | CON CONVENIO | RS* | I. ORTIZ | APROBADA BASES LICITACION
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000636 | 40000636-EJECUCION |  | 40000636 | 31 | PURRANQUE | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) | 139062000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 119062000 | CON CONVENIO | RS* | I. ORTIZ | APROBACION DE BASES
31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | 30171875-DISEÑO | 30171875-FNDR | 30171875 | 31 | PURRANQUE | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | EN TRAMITE | RS | I. ORTIZ | CONVENIO ENVIADA UT
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 910776000 | 0 | 123100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123100000 | 787676000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 3739349399 | 2672230529 | 244124828 | 56634234 | 0 | 0 | 56634234 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 121024828 | 0 | 0 | 121024828 | 123100000 | 822994042
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | PUYEHUE | FIE | EJECUCION | 30067012 | 30067012-EJECUCION |  | 30067012 | 31 | PUYEHUE | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS | 2959919000 | 1753882020 | 1081030100.8 | 230610100 | 230581537 | 190296590 | 651488227 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1015568119 | 0 | 0 | 1015568119 | 65461981.8 | 125006879.2 | EN EJECUCION | RE | I. ORTIZ | REEVALUCION OBRAS EXTRAORDINARIAS
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PUYEHUE | SS | EJECUCION | 20132784 | 20132784-EJECUCION |  | 20132784 | 33 | PUYEHUE | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO PILMAIQUEN | 1319103033 | 1231260133 | 59404365 | 37016645 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 22387720 | 59404365 | 0 | 28438535 | EN EJECUCION | RS | O. WISTUBA | EN OPERACIÓN, MARCHA BLANCA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4279022033 | 2985142153 | 1140434465.8 | 267626745 | 230581537 | 190296590 | 688504872 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1052584764 | 0 | 22387720 | 1074972484 | 65461981.8 | 153445414.2
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 4279022033 | 2985142153 | 1140434465.8 | 267626745 | 230581537 | 190296590 | 688504872 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1052584764 | 0 | 22387720 | 1074972484 | 65461981.8 | 153445414.2
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | 30102235-EJECUCION |  | 30102235 | 31 | RIO NEGRO | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) | 373536000 | 0 | 349504621 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 57805100 | 26070365 | 224202097 | 125302524 | 24031379 | EN EJECUCION | RS* | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 95%
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | 30088194-DISEÑO |  | 30088194 | 31 | RIO NEGRO | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO | 128339324 | 32463865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95875459 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | EN TABLA CORE SEPTIEMBRE
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 501875324 | 32463865 | 349504621 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 57805100 | 26070365 | 224202097 | 125302524 | 119906838
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 501875324 | 32463865 | 349504621 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 57805100 | 26070365 | 224202097 | 125302524 | 119906838
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FIE | EJECUCION | 30110580 | 30110580-EJECUCION |  | 30110580 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO | 2735592418 | 55971432 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 2379620986 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | INICIO DE OBRAS
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2735592418 | 55971432 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 2379620986
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30071876 | 30071876-EJECUCION | 30071876-FNDR | 30071876 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAMILCO | 441054507 | 441054507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | O. WISTUBA | AVANCE FIS.100%, RECEPCION PROVISORIA
29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40001677 | 40001677-EJECUCION |  | 40001677 | 29 | SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, SAN JUAN DE LA COSTA (C33) | 74409100 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74409100 | 74409100 | 74409100 | 0 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 20170733 | 20170733-EJECUCION |  | 20170733 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PUNINQUE COMP | 117085000 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117085000 | 117085000 | 117085000 | 0 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
31 | A | DEPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30269724 | 30269724-EJECUCION |  | 30269724 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y ESTADIO MUNICIPAL DE PUAUCHO SAN JUAN DE LA COSTA | 1146137071 | 1138036824 | 8100247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100247 | 8100247 | 8100247 | 0 | 0 | 8100247 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | O. WISTUBA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1778685678 | 1579091331 | 199594347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 199594347 | 199594347 | 0 | 0 | 199594347 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30118485 | 30118485-EJECUCION |  | 30118485 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR POPOEM | 405000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000000 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30463407 | 30463407-EJECUCION |  | 30463407 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, PICHILAFQUENMAPU SN JUAN DE LA COSTA | 250593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250593000 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 655593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655593000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 5169871096 | 1635062763 | 499594347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 199594347 | 199594347 | 0 | 0 | 199594347 | 300000000 | 3035213986
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | FAR | DISEÑO | 30247072 | 30247072-DISEÑO |  | 30247072 | 31 | SAN PABLO | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO | 83682000 | 2093000 | 81589000 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 26180000 | 55409000 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 60%
29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 40001702 | 40001702-EJECUCION |  | 40001702 | 29 | SAN PABLO | REPOSICION VEHICULO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO (C33) | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | CONTRATADO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 153682000 | 2093000 | 151589000 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 26180000 | 125409000 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 30487187 | 30487187-EJECUCION |  | 30487187 | 29 | SAN PABLO | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA EJECUCION DE LABORALES MUNICIPALES(C33) | 116320068 | 89920068 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | 26400000 | 26400000 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100%
29 | N | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 40000290 | 40000290-EJECUCION |  | 40000290 | 29 | SAN PABLO | ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES SAN PABLO (C33) | 277343659 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277343659 | 277343659 | 277343659 | 0 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 393663727 | 89920068 | 303743659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 277343659 | 303743659 | 303743659 | 0 | 0 | 303743659 | 0 | 0
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 547345727 | 92013068 | 455332659 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 26400000 | 0 | 277343659 | 303743659 | 329923659 | 0 | 0 | 329923659 | 125409000 | 0
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | RSD | EJECUCION | 30086815 | 30086815-EJECUCION |  | 30086815 | 31 | PROV. OSORNO | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO | 15318985549 | 4648166927 | 588439156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 0 | 0 | 88439156 | 88439156 | 0 | 0 | 88439156 | 500000000 | 10082379466 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 42,97%, OBRAS PARALIZADAS
31 | A | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30158072 | 30158072-EJECUCION | 30158072-FNDR | 30158072 | 31 | PROV. OSORNO | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY | 3257705000 | 2093000 | 885159697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196957341 | 156491356 | 353448697 | 353448697 | 128998255 | 201432582 | 683879534 | 201280163 | 2370452303 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 6%
33 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | PROV. OSORNO | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1943775723 | 0 | 1943775723 | 31077847 | 252592897 | 386662130 | 670332874 | 233715991 | 339847220 | 129478542 | 703041753 | 1373374627 | 0 | 53101748 | 1426476375 | 517299348 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | DISEÑO | 30465788 | 30465788-DISEÑO |  | 30465788 | 31 | PROV. OSORNO | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO | 325073000 | 3999000 | 71421000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71421000 | 249653000 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | INICIO DE CONSULTORIA DISEÑO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 20845539272 | 4654258927 | 3488795576 | 31077847 | 252592897 | 386662130 | 670332874 | 322155147 | 536804561 | 285969898 | 1144929606 | 1815262480 | 128998255 | 254534330 | 2198795065 | 1290000511 | 12702484769
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | RSD | EJECUCION | 30085619 | 30085619-EJECUCION |  | 30085619 | 29 | PROV. OSORNO | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) | 190400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190400000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 17-08-2018, DEC.N°5737
31 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30136310 | 30136310-EJECUCION | 30136310-FNDR | 30136310 | 31 | PROV. OSORNO | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1811122000 | 0 | 329960649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329960649 | 1481161351 | EN ADJUDICACION | RS |  | CONTRATO EN TOMA DE RAZON CONTRALORIA
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30087497 | 30087497-EJECUCION |  | 30087497 | 31 | PROV. OSORNO | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | 5473500000 | 16381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5457119000 | EN ADJUDICACION | RS | I. ORTIZ | SOLICITUD DE REEVALUACION MIDESO
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | 40001457-EJECUCION |  | 40001457 | 29 | PROV. OSORNO | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) | 249575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249575000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
31 | P | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30448275 | 30448275-EJECUCION |  | 30448275 | 31 | PROV. OSORNO | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) | 328333000 | 0 | 152350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152350000 | 175983000 | EN ADJUDICACION | RS* | I. ORTIZ | EN CONTRATACION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 8052930000 | 16381000 | 482310649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482310649 | 7554238351
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30486204 | 30486204-EJECUCION |  | 30486204 | 29 | PROV. OSORNO | ADQUISICION CABINA FOTOTERAPIA PARA HOSPITAL BASE DE OSORNO(C33) | 24847200 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 24847200 | 24847200 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | O. WISTUBA | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 24847200 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 24847200 | 24847200 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126075 | 30126075-EJECUCION |  | 30126075 | 31 | PROV. OSORNO | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE(PATIO CAMIONES) | 886118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886118000 | CON CONVENIO | RS | I. ORTIZ | RESIALIACION DE CONVENIO FF-SECT
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. OSORNO | ACTIVIDADES CULTURALES | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904413 | 0 | 15000000 | 15904413 | 15904413 | 10000000 | 0 | 25904413 | 295885087 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
24 | P | DEPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. OSORNO | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 320439500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. OSORNO | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1963417966.3989 | 0 | 965368500 | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 904413 | 0 | 15000000 | 15904413 | 17254413 | 10000000 | 0 | 27254413 | 938114087 | 998049466.3989
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30324573 | 30324573-EJECUCION | 30324573-FNDR | 30324573 | 31 | PROV. OSORNO | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | 1496798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496798000 | SOLICITUD | RS |  | SIN PPTO 2018
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | 30358072-EJECUCION |  | 30358072 | 31 | PROV. OSORNO | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | SOLICITUD | RS* |  | FOMENTO
31 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | 30126943-EJECUCION | 30126943-FNDR | 30126943 | 31 | PROV. OSORNO | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | 3242559000 | 2092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240467000 | EN LIQUIDACION | RS | I. ORTIZ | ABANDONO DE OBRAS
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4839357000 | 2092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4837265000
[13 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 35726091438.3989 | 4672731927 | 4961321925 | 31077847 | 253942897 | 386662130 | 671682874 | 323059560 | 561651761 | 300969898 | 1185681219 | 1857364093 | 138998255 | 254534330 | 2250896678 | 2710425247 | 26092037586.3989
[13 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 82487963879.3989 | 15461567537 | 15779114408.8 | 615372306 | 635145662 | 1154460475 | 2404978443 | 954414942 | 1468583933 | 2384061019 | 4807059894 | 7212038337 | 437471895 | 1438589601 | 9088099833 | 6691014575.8 | 51247281933.5989
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30356933 | 30356933-EJECUCION |  | 30356933 | 31 | P. MONTT | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | 892628000 | 1147000 | 441408033 | 1560000 | 1560000 | 38682638 | 41802638 | 51616006 | 58607291 | 62822098 | 173045395 | 214848033 | 0 | 115918551 | 330766584 | 110641449 | 450072967 | EN EJECUCION | RE | E. OLEA | AVANCE FIS. 32%, AUMENTO PPTO CORE
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30063478 | 30063478-EJECUCION |  | 30063478 | 31 | P. MONTT | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO | 2282921924 | 2214659319 | 17793967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985576 | 4985576 | 4985576 | 0 | 0 | 4985576 | 12808391 | 50468638 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP.
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30103446 | 30103446-EJECUCION |  | 30103446 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 4577920638 | 4513636083 | 64284555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5477422 | 0 | 0 | 5477422 | 5477422 | 0 | 0 | 5477422 | 58807133 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP.
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | 30199272-EJECUCION |  | 30199272 | 31 | P. MONTT | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | 1683911357 | 1673202656 | 10708701 | 2015116 | 0 | 0 | 2015116 | 4400465 | 0 | 1227188 | 5627653 | 7642769 | 0 | 0 | 7642769 | 3065932 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP.
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30084978 | 30084978-EJECUCION |  | 30084978 | 31 | P. MONTT | MEJORAMIENTO CALLES QUEMCHI Y ELEUTERIO RAMIREZ | 233740051 | 217661768 | 16078283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16078283 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | 30073367-EJECUCION |  | 30073367 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 428305415 | 343624242 | 10236450 | 0 | 5597159 | 4639291 | 10236450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 74444723 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROVISORIA
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 20190549 | 20190549-EJECUCION |  | 20190549 | 31 | P. MONTT | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS | 3985138607 | 3955473444 | 860078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860078 | 860078 | 860078 | 0 | 0 | 860078 | 0 | 28805085 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA, EN EQUIPAMIENTO
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30440174 | 30440174-EJECUCION |  | 30440174 | 31 | P. MONTT | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO MANUEL MONTT (C33) | 477379436 | 0 | 451544218 | 0 | 148195484 | 102354097 | 250549581 | 45639828 | 36216879 | 50561908 | 132418615 | 382968196 | 0 | 0 | 382968196 | 68576022 | 25835218 | EN EJECUCION | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROVISORIA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30106468 | 30106468-DISEÑO |  | 30106468 | 31 | P. MONTT | REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS PUERTO MONTT | 117000000 | 4200000 | 95880000 | 9588000 | 0 | 19176000 | 28764000 | 0 | 28764000 | 0 | 28764000 | 57528000 | 0 | 19176000 | 76704000 | 19176000 | 16920000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 60%
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | 30080729-DISEÑO | 30080729-FNDR | 30080729 | 31 | P. MONTT | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO | 1438056000 | 0 | 80013250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28576250 | 0 | 0 | 28576250 | 28576250 | 0 | 0 | 28576250 | 51437000 | 1358042750 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | PAGO TERRENO 100%, 30% DISEÑO
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30228773 | 30228773-EJECUCION |  | 30228773 | 29 | P. MONTT | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) | 138000000 | 0 | 138000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74183355 | 74183355 | 74183355 | 0 | 0 | 74183355 | 63816645 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS. 70%
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30461279 | 30461279-EJECUCION |  | 30461279 | 31 | P. MONTT | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA | 480642000 | 0 | 363337212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53937212 | 53937212 | 53937212 | 31499950 | 8147495 | 93584657 | 269752555 | 117304788 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 25%
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30129273 | 30129273-EJECUCION |  | 30129273 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO | 2016554462 | 2014383699 | 2170763 | 0 | 0 | 1198372 | 1198372 | 381705 | 0 | 0 | 381705 | 1580077 | 570686 | 0 | 2150763 | 20000 | 0 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS 100%, 99% ETAPA EQUIP.
29 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | 40000194-EJECUCION |  | 40000194 | 29 | P. MONTT | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) | 1039322000 | 28247017 | 763178687 | 0 | 0 | 9936055 | 9936055 | 41618281 | 9773327 | 200806945 | 252198553 | 262134608 | 0 | 48833356 | 310967964 | 452210723 | 247896296 | EN EJECUCION | RS* | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 47,47%, RECEPCION PROVISORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 19791519890 | 14966235228 | 2455494197 | 13163116 | 155352643 | 175986453 | 344502212 | 177709957 | 133361497 | 449384360 | 760455814 | 1104958026 | 32070636 | 192075402 | 1329104064 | 1126390133 | 2369790465
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30388872 | 30388872-EJECUCION |  | 30388872 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION SERVICIO APR CHINCHIN GRANDE | 244155487 | 220680329 | 23475158 | 0 | 23475158 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVIOSRIA
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30034666 | 30034666-EJECUCION |  | 30034666 | 31 | P. MONTT | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | 259677522 | 242272569 | 17404953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404953 | 0 | 17404953 | 17404953 | 0 | 0 | 17404953 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199074 | 30199074-EJECUCION |  | 30199074 | 31 | P. MONTT | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACK CHINQUIHUE | 1813185240 | 1751057725 | 62127515 | 0 | 2015116 | 0 | 2015116 | 3580359 | 512844 | 1227188 | 5320391 | 7335507 | 0 | 54792008 | 62127515 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA, EN EQUIPAMIENTO
29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | RSD | EJECUCION | 30481457 | 30481457-EJECUCION |  | 30481457 | 29 | P. MONTT | ADQUISICION CAMION CARGA LATERAL Y TRANSBORDO MOVIL PARA RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) | 470645000 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 470645000 | 470645000 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30076941 | 30076941-EJECUCION |  | 30076941 | 31 | P. MONTT | REPOSICION SUBCOMISARIA ALERCE | 1119147262 | 1119147262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | P. MONTT | ENERGIZACION | EJECUCION | 30488869 | 30488869-EJECUCION |  | 30488869 | 31 | P. MONTT | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA QUEMADA | 55002000 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55002000 | 55002000 | 55002000 | 0 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 3961812511 | 3333157885 | 628654626 | 0 | 25490274 | 0 | 25490274 | 3580359 | 488562797 | 56229188 | 548372344 | 573862618 | 0 | 54792008 | 628654626 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30364305 | 30364305-EJECUCION |  | 30364305 | 31 | P. MONTT | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON | 2712987000 | 0 | 5480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 5480000 | 5480000 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 2707507000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 12-09-2018
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30487413 | 30487413-EJECUCION |  | 30487413 | 31 | P. MONTT | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) | 248354000 | 0 | 62650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 62000000 | 185704000 | EN LICITACION | RS* | P. HUIDOBRO | CIERRE 24-08-2018
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | 30481304-EJECUCION |  | 30481304 | 31 | P. MONTT | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 597291000 | 0 | 67800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 67400000 | 529491000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 24-08-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 3558632000 | 0 | 135930000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 5480000 | 5480000 | 1050000 | 0 | 6530000 | 129400000 | 3422702000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | 30128140-EJECUCION |  | 30128140 | 31 | P. MONTT | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090107000 | 4000000 | 235000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000000 | 3851107000 | CON CONVENIO | RS | E. OLEA | CONVENIO EN UT, REEVALUACION
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30080460 | 30080460-EJECUCION |  | 30080460 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 347669092 | 0 | 99949875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 97949875 | 247719217 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | RESOLUCION Y CONVENIO FIRMA INTENDENTE
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 20195455 | 20195455-EJECUCION |  | 20195455 | 31 | P. MONTT | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER | 1032398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032398000 | CON CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO
31 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | RSD | EJECUCION | 30104476 | 30104476-EJECUCION |  | 30104476 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 1085187000 | 2101000 | 386119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386119000 | 696967000 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | PREPARACION BASES PARA LICITACION
31 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30115395 | 30115395-EJECUCION |  | 30115395 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION CUARTEL 8° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 790552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790552000 | EN TRAMITE (RESCILIACION) | RS | E. OLEA | CONVENIO ENVIADA UT
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7345913092 | 6101000 | 721068875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 719068875 | 6618743217
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30480704 | 30480704-DISEÑO |  | 30480704 | 31 | P. MONTT | CONSERVACION CALLE GRANITICO DE PUERTO MONTT (C33) | 37736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37736000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | 30270222-DISEÑO |  | 30270222 | 31 | P. MONTT | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30429872 | 30429872-EJECUCION |  | 30429872 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT VILLA LOS PINOS ALTOS | 413476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413476000 | RECOMENDADO | RS | E. OLEA | SIN PPTO 2018
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30437675 | 30437675-DISEÑO |  | 30437675 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | 548000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS |  | SIN PPTO 2018
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30127010 | 30127010-EJECUCION |  | 30127010 | 31 | P. MONTT | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL | 2515811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515811000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3537023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537023000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE P. MONTT | 38194900493 | 18305494113 | 3941147698 | 13163116 | 180842917 | 175986453 | 369992486 | 181290316 | 627404294 | 505613548 | 1314308158 | 1684300644 | 33120636 | 248867410 | 1966288690 | 1974859008 | 15948258682
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | 20086686-EJECUCION |  | 20086686 | 31 | CALBUCO | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO | 7033944000 | 95882250 | 74234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74234000 | 6863827750 | EN EJECUCION | RE | P. HUIDOBRO | 80% DISEÑO, EN ACTUALIZACION
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30115349 | 30115349-EJECUCION |  | 30115349 | 31 | CALBUCO | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | 677044000 | 3001000 | 649389997 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 77990000 | 122299999 | 342589998 | 492589997 | 45300001 | 17300002 | 555190000 | 94199997 | 24653003 | EN EJECUCION | RE | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 82,17%, AUMENTO DE PPTO
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | 30087299-EJECUCION |  | 30087299 | 31 | CALBUCO | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | 1136464000 | 0 | 659048005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75956162 | 74681844 | 150638006 | 150638006 | 98201509 | 100912728 | 349752243 | 309295762 | 477415995 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 25%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 8847452000 | 98883250 | 1382672002 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 153946162 | 196981843 | 493228004 | 643228003 | 143501510 | 118212730 | 904942243 | 477729759 | 7365896748
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | RSD | DISEÑO | 30135967 | 30135967-DISEÑO |  | 30135967 | 31 | CALBUCO | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | 90000000 | 67500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 90000000 | 67500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30480531 | 30480531-EJECUCION |  | 30480531 | 31 | CALBUCO | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO | 469704000 | 0 | 83399750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83399750 | 386304250 | EN ADJUDICACION | RS |  | CERRADA 13-08-2018
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30465002 | 30465002-EJECUCION |  | 30465002 | 29 | CALBUCO | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO, COMUNA CALBUCO(C33) | 218961000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218961000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CIERRE 11-07-2018, RESOL 203
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 688665000 | 0 | 83399750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83399750 | 605265250
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 9626117000 | 166383250 | 1488571752 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 153946162 | 219481843 | 515728004 | 665728003 | 143501510 | 118212730 | 927442243 | 561129509 | 7971161998
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30046830 | 30046830-EJECUCION |  | 30046830 | 31 | COCHAMO | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO | 748449085 | 713793031 | 23316054 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877054 | 0 | 0 | 4877054 | 18439000 | 11340000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA, ETAPA EQUIP.
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30329325 | 30329325-EJECUCION |  | 30329325 | 29 | COCHAMO | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES(C33) | 292147000 | 0 | 127449000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127449000 | 127449000 | 127449000 | 0 | 0 | 127449000 | 0 | 164698000 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 43,62%, FALTA VEHICULOS
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30131517 | 30131517-DISEÑO |  | 30131517 | 31 | COCHAMO | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL QUECHE | 27000000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600000 | EN LIQUIDACION | RS | K. BARRIENTOS | DISEÑO PARALIZADO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1067596085 | 719193031 | 150765054 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 0 | 0 | 127449000 | 127449000 | 132326054 | 0 | 0 | 132326054 | 18439000 | 197638000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | DEPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30248522 | 30248522-EJECUCION |  | 30248522 | 31 | COCHAMO | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO | 1313955194 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311455194 | EN CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO | MODIFICACION PPTO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1313955194 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311455194
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30188272 | 30188272-EJECUCION |  | 30188272 | 29 | COCHAMO | REPOSICION BUS DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE COCHAMO (C33) | 115506498 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 115506498 | 115506498 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40002212 | 40002212-EJECUCION |  | 40002212 | 29 | COCHAMO | ADQUISICION Y REPOSICION DE CAMIONETAS PARA EL TRANSPORTE MUNICIPAL (C33) | 42054838 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 42054838 | 42054838 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30047349 | 30047349-EJECUCION |  | 30047349 | 31 | COCHAMO | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO | 1973131799 | 1946992316 | 26139483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11684427 | 11684427 | 11684427 | 0 | 0 | 11684427 | 14455056 | 0 | TERMINADO | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REV. PROV., EQUIP.
24 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | COCHAMO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40005022 | 40005022-EJECUCION |  | 40005022 | 24 | COCHAMO | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SISTEMA AUTOGENERACION SECTOR SOTOMO | 49762122 | 0 | 49762122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49762122 | 0 | 49762122 | 49762122 | 0 | 0 | 49762122 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2180455257 | 1946992316 | 233462941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 91816960 | 11684427 | 219007885 | 219007885 | 0 | 0 | 219007885 | 14455056 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | FAR | EJECUCION | 30459455 | 30459455-EJECUCION |  | 30459455 | 31 | COCHAMO | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305031000 | RECOMENDADO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 305031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305031000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 4867037536 | 2668685347 | 384227995 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 115506498 | 91816960 | 139133427 | 346456885 | 351333939 | 0 | 0 | 351333939 | 32894056 | 1814124194
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30212372 | 30212372-EJECUCION |  | 30212372 | 31 | FRESIA | CONSTRUCCION APR SECTOR RURAL LA VEGA | 339876608 | 294876608 | 30621463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 0 | 30621463 | 30621463 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 14378537 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30125825 | 30125825-EJECUCION |  | 30125825 | 31 | FRESIA | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE FRESIA | 621915375 | 604331952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17583423 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION DEFINITIVA
33 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | SS | EJECUCION | 30458130 | 30458130-EJECUCION |  | 30458130 | 33 | FRESIA | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | 377930000 | 0 | 364827875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82302900 | 100082115 | 91476795 | 273861810 | 273861810 | 1400000 | 48016569 | 323278379 | 41549496 | 13102125 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 70%
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30212472 | 30212472-EJECUCION |  | 30212472 | 31 | FRESIA | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑIO | 431424983 | 376365503 | 55059480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55059480 | 0 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1771146966 | 1275574063 | 450508818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112924363 | 100082115 | 91476795 | 304483273 | 304483273 | 1400000 | 48016569 | 353899842 | 96608976 | 45064085
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30130451 | 30130451-EJECUCION |  | 30130451 | 31 | FRESIA | MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, FRESIA | 545873331 | 176857169 | 369016162 | 306849062 | 4500000 | 2400000 | 313749062 | 52967100 | 2300000 | 0 | 55267100 | 369016162 | 0 | 0 | 369016162 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION
29 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30396186 | 30396186-EJECUCION |  | 30396186 | 29 | FRESIA | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA(C33) | 339210994 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | 75268994 | 75268994 | 0 | 0 | 263942000 | 263942000 | 339210994 | 0 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 885084325 | 176857169 | 708227156 | 306849062 | 4500000 | 77668994 | 389018056 | 52967100 | 2300000 | 263942000 | 319209100 | 708227156 | 0 | 0 | 708227156 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30458322 | 30458322-EJECUCION |  | 30458322 | 31 | FRESIA | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7 COMUNA DE FRESIA(C33) | 313095844 | 7350000 | 305745844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305745844 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* | K. BARRIENTOS | 1896-13-O118
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30377674 | 30377674-EJECUCION |  | 30377674 | 29 | FRESIA | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL (C33) | 265742000 | 0 | 265742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265742000 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 23-08-2018, DEC. 2486
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | PIR | EJECUCION | 30088011 | 30088011-EJECUCION |  | 30088011 | 31 | FRESIA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA | 608334000 | 0 | 33700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700000 | 574634000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 04-09-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 1187171844 | 7350000 | 605187844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605187844 | 574634000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | 30397144-EJECUCION |  | 30397144 | 31 | FRESIA | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | 1163589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163589000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | 30397144-EJECUCION |  | 30397144 |  |  | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA(C33) | 534844000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 434844000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1698433000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 1598433000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 5541836135 | 1459781232 | 1863923818 | 306849062 | 4500000 | 77668994 | 389018056 | 165891463 | 102382115 | 355418795 | 623692373 | 1012710429 | 1400000 | 48016569 | 1062126998 | 801796820 | 2218131085
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30291172 | 30291172-EJECUCION |  | 30291172 | 31 | FRUTILLAR | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1317857690 | 881409797 | 363882103 | 120507605 | 85164423 | 72174748 | 277846776 | 2275000 | 2275000 | 1137500 | 5687500 | 283534276 | 2275000 | 0 | 285809276 | 78072827 | 72565790 | EN EJECUCION | RE | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 98%, ETAPA EQUIP.
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30073164 | 30073164-EJECUCION |  | 30073164 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN | 720592002 | 701422059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19169943 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465244 | 30465244-EJECUCION |  | 30465244 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN(C33) | 361804366 | 1500000 | 360304366 | 0 | 0 | 32238429 | 32238429 | 9628889 | 33221912 | 80116479 | 122967280 | 155205709 | 38886723 | 61465170 | 255557602 | 104746764 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 48%
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465242 | 30465242-EJECUCION |  | 30465242 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | 313754494 | 1500000 | 312254494 | 0 | 0 | 2555556 | 2555556 | 43021480 | 38649334 | 58655931 | 140326745 | 142882301 | 34665886 | 38830890 | 216379077 | 95875417 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 51%
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | 30465245-EJECUCION |  | 30465245 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | 330967000 | 0 | 312941276 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 41374059 | 41374059 | 42874059 | 0 | 181461415 | 224335474 | 88605802 | 18025724 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | DISEÑO | 30071843 | 30071843-DISEÑO |  | 30071843 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | 33748480 | 31552000 | 2196480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196480 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 99%
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | 30085373-EJECUCION |  | 30085373 | 31 | FRUTILLAR | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 1584017951 | 1569445807 | 14572144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7129834 | 7129834 | 7129834 | 0 | 0 | 7129834 | 7442310 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS 100%, 98% ETAPA EQUIP.
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4662741983 | 3186829663 | 1366150863 | 122007605 | 85164423 | 106968733 | 314140761 | 54925369 | 74146246 | 188413803 | 317485418 | 631626179 | 75827609 | 281757475 | 989211263 | 376939600 | 109761457
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | ENERGIZACION | EJECUCION | 30485158 | 30485158-EJECUCION |  | 30485158 | 31 | FRUTILLAR | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOMA LA PIEDRA FRUTILLAR | 133558000 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133558000 | 133558000 | 133558000 | 0 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30113942 | 30113942-EJECUCION |  | 30113942 | 31 | FRUTILLAR | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR | 2825965462 | 2825965462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | DISEÑO | 30219228 | 30219228-DISEÑO | 30219228-FNDR | 30219228 | 31 | FRUTILLAR | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | 96233000 | 82343100 | 13889900 | 0 | 0 | 13889900 | 13889900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 3055756462 | 2908308562 | 147447900 | 0 | 0 | 13889900 | 13889900 | 0 | 0 | 133558000 | 133558000 | 147447900 | 0 | 0 | 147447900 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30077934 | 30077934-EJECUCION |  | 30077934 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1355888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355888000 | CON CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO | EN REEVALUACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | 30465246-EJECUCION |  | 30465246 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE | 168340000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 148340000 | CON CONVENIO | RS |  | REVISIÓN DE BASES
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1524228000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 1504228000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | PREFACTIBILIDAD | 30077932 | 30077932-PREFACTIBILIDAD |  | 30077932 | 31 | FRUTILLAR | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | 131500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131500000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | 30484262-EJECUCION |  | 30484262 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | 394245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394245000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 525745000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525745000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 9768471445 | 6095138225 | 1533598763 | 122007605 | 85164423 | 120858633 | 328030661 | 54925369 | 74146246 | 321971803 | 451043418 | 779074079 | 75827609 | 281757475 | 1136659163 | 396939600 | 2139734457
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | 30076574-EJECUCION |  | 30076574 | 31 | LLANQUIHUE | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | 3390434711 | 121552095 | 480100000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 52849990 | 55849990 | 424250010 | 2788782616 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 1%, INICIO DE OBRAS
29 | N | SALUD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30458984 | 30458984-EJECUCION |  | 30458984 | 29 | LLANQUIHUE | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 131601308 | 0 | 131601308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 117352400 | 0 | 0 | 117352400 | 14248908 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS. 80%, FALTA COMPRAR AMBULANCIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3522036019 | 121552095 | 611701308 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 120352400 | 0 | 52849990 | 173202390 | 438498918 | 2788782616
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | n | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | 30389035-EJECUCION | 30458984 | 30389035 | 31 | LLANQUIHUE | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 436258000 | EN LICITACION | RS |  | CIERRE 31-08-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 481258000 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 436258000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 4003294019 | 121552095 | 656701308 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 120352400 | 0 | 52849990 | 173202390 | 483498918 | 3225040616
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | 30279673-EJECUCION |  | 30279673 | 31 | LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | 589370000 | 1500000 | 467070000 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 37073031 | 26749861 | 50102939 | 113925831 | 195911408 | 0 | 139818177 | 335729585 | 131340415 | 120800000 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 50%
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30108787 | 30108787-EJECUCION |  | 30108787 | 33 | LOS MUERMOS | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | 1587610000 | 1405679649 | 38556012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14458500 | 4819500 | 4819500 | 24097500 | 24097500 | 4819500 | 4819500 | 33736500 | 4819512 | 143374339 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 99%, EN OPERACIÓN
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30464833 | 30464833-EJECUCION |  | 30464833 | 31 | LOS MUERMOS | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) | 547246000 | 0 | 405140274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137040846 | 102667577 | 239708423 | 239708423 | 59440500 | 34260993 | 333409916 | 71730358 | 142105726 | EN EJECUCION | RS* | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 62%
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | RSD | EJECUCION | 30103323 | 30103323-EJECUCION |  | 30103323 | 31 | LOS MUERMOS | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS | 207019710 | 99601553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107418157 | EN LIQUIDACION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 65,7%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2931245710 | 1506781202 | 910766286 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 51531531 | 168610207 | 157590016 | 377731754 | 459717331 | 64260000 | 178898670 | 702876001 | 207890285 | 513698222
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30427472 | 30427472-EJECUCION |  | 30427472 | 29 | LOS MUERMOS | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS(C33) | 117484738 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117484738 | 117484738 | 117484738 | 0 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001307 | 40001307-EJECUCION |  | 40001307 | 31 | LOS MUERMOS | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR PUTRAUTRAO | 46982000 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46982000 | 46982000 | 46982000 | 0 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30482544 | 30482544-EJECUCION |  | 30482544 | 29 | LOS MUERMOS | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS, LOS MUERMOS(C33) | 107049000 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107049000 | 107049000 | 107049000 | 0 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30427424 | 30427424-EJECUCION |  | 30427424 | 29 | LOS MUERMOS | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA LOS MUERMOS(C33) | 60627076 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60627076 | 60627076 | 60627076 | 0 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
29 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | FAR | EJECUCION | 30220122 | 30220122-EJECUCION |  | 30220122 | 29 | LOS MUERMOS | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA, COMUNA DE LOS MUERMOS (C33) | 376927000 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376927000 | 376927000 | 376927000 | 0 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30071020 | 30071020-EJECUCION |  | 30071020 | 31 | LOS MUERMOS | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO CHILE DEPORTES | 1121478997 | 1121478997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001034 | 40001034-EJECUCION |  | 40001034 | 31 | LOS MUERMOS | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RURAL, LA PALOMA | 70628000 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70628000 | 70628000 | 70628000 | 0 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1901176811 | 1121478997 | 779697814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779697814 | 779697814 | 779697814 | 0 | 0 | 779697814 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | DISEÑO | 30465403 | 30465403-DISEÑO |  | 30465403 | 31 | LOS MUERMOS | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | EN LICITACION | RS |  | CIERRE 10-09-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 4862422521 | 2628260199 | 1690464100 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 51531531 | 168610207 | 937287830 | 1157429568 | 1239415145 | 64260000 | 178898670 | 1482573815 | 207890285 | 543698222
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | DISEÑO | 30117895 | 30117895-DISEÑO |  | 30117895 | 31 | MAULLIN | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 20253000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13783000 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 30%, GESTIONANDO AUMENTO DE PLAZO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 20253000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13783000
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30426972 | 30426972-EJECUCION |  | 30426972 | 29 | MAULLIN | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MEDIA (C33) | 399981000 | 0 | 399981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399981000 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 22-08-2018, DEC. 2691
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30395773 | 30395773-EJECUCION |  | 30395773 | 29 | MAULLIN | ADQUISICION 7 CAMIONETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) | 137361000 | 0 | 137361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137361000 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 28-08-2018
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 30117891 | 30117891-EJECUCION |  | 30117891 | 31 | MAULLIN | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | 183854000 | 0 | 62100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 1539000 | 60561000 | 121754000 | EN LICITACION | RS | K. BARRIENTOS | CIERRE 30-08-2018
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | PVP | EJECUCION | 30077481 | 30077481-EJECUCION |  | 30077481 | 31 | MAULLIN | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU | 1829888000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 1799888000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 30-08-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2551084000 | 0 | 629442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 1539000 | 627903000 | 1921642000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 | 30476690-EJECUCION |  | 30476690 | 31 | MAULLIN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346786000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346786000 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30427023 | 30427023-EJECUCION |  | 30427023 | 29 | MAULLIN | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EDUCACION PREBASICA MAULLIN(C33) | 499633783 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 499633783 | 499633783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
31 | P | SALUD | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30134380 | 30134380-EJECUCION | 30134380-FNDR | 30134380 | 31 | MAULLIN | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA PASADA | 356152558 | 344153769 | 11998789 | 11998789 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION PROVISORIA
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30036048 | 30036048-EJECUCION |  | 30036048 | 31 | MAULLIN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI | 199668000 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 199668000 | 0 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1055454341 | 344153769 | 711300572 | 11998789 | 0 | 499633783 | 511632572 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 711300572 | 0 | 0 | 711300572 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | P | PESCA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | 30482327-EJECUCION |  | 30482327 | 29 | MAULLIN | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN CONVENIO
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40002263 | 40002263-EJECUCION |  | 40002263 | 31 | MAULLIN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR MISQUIHUE | 229116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229116000 | RECOMENDADO | RS |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 449116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449116000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 4422693341 | 350623769 | 1687528572 | 11998789 | 0 | 499633783 | 511632572 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 711300572 | 0 | 1539000 | 712839572 | 974689000 | 2384541000
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30064230 | 30064230-EJECUCION |  | 30064230 | 31 | P.VARAS | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | 2741174000 | 66844620 | 4950000 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 4950000 | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 2669379380 | EN LIQUIDACION | RS | P. HUIDOBRO | AUTORIZACION NUEVA LICITACION
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | DISEÑO | 30204522 | 30204522-DISEÑO |  | 30204522 | 31 | P.VARAS | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS PUERTO VARAS | 37001000 | 21008145 | 15992855 | 0 | 0 | 11908270 | 11908270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11908270 | 0 | 0 | 11908270 | 4084585 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 90%
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | FIE | EJECUCION | 30066636 | 30066636-EJECUCION |  | 30066636 | 31 | P.VARAS | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | 2161821134 | 1693260845 | 171431461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010461 | 19010461 | 19010461 | 0 | 0 | 19010461 | 152421000 | 297128828 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS.100% ESCUELA, 79,32% GIMNASIO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4939996134 | 1781113610 | 192374316 | 1650000 | 0 | 11908270 | 13558270 | 0 | 0 | 22310461 | 22310461 | 35868731 | 0 | 0 | 35868731 | 156505585 | 2966508208
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30136720 | 30136720-EJECUCION |  | 30136720 | 31 | P.VARAS | RESTAURACION FACHADAS ZONAS TIPICAS P. VARAS | 44893010 | 41002546 | 3890464 | 0 | 3890464 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROV.
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30063734 | 30063734-EJECUCION |  | 30063734 | 31 | P.VARAS | NORMALIZACION CESFAM PUERTO VARAS | 4216256148 | 4216256148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 40000419 | 40000419-EJECUCION |  | 40000419 | 29 | P.VARAS | REPOSICION DE VEHICULOS MUNICPALES (C33) | 229863490 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229863490 | 229863490 | 229863490 | 0 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 4491012648 | 4257258694 | 233753954 | 0 | 3890464 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 229863490 | 229863490 | 233753954 | 0 | 0 | 233753954 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30361582 | 30361582-EJECUCION |  | 30361582 | 29 | P.VARAS | ADQUISICION DE CLINICA VETERINARIA MOVIL P. VARAS(C33) | 61990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61990000 | EN ADJUDICACION | RS* | O. WISTUBA | CERRADA 29-07-2016, DEC.N°3392
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 61990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61990000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | 30077182-EJECUCION |  | 30077182 | 31 | P.VARAS | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2304827000 | 9000000 | 19840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840000 | 2275987000 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | PARA LICITAR SECTORIAL
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | 30436694-EJECUCION |  | 30436694 | 29 | P.VARAS | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) | 485981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485981000 | CON CONVENIO | RS*
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | P.VARAS | ENERGIZACION | EJECUCION | 30481026 | 30481026-EJECUCION |  | 30481026 | 31 | P.VARAS | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOS RISCOS | 238940000 | 0 | 238940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238940000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 3029748000 | 9000000 | 258780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258780000 | 2761968000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30465984 | 30465984-EJECUCION |  | 30465984 | 29 | P.VARAS | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS(C33) | 1655606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655606000 | APROBADO CORE | RS* | P. HUIDOBRO | RESOLVIENDO OBSERVACIONES POR DIPRES
31 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485342 | 30485342-EJECUCION |  | 30485342 | 31 | P.VARAS | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30436172 | 30436172-EJECUCION |  | 30436172 | 31 | P.VARAS | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO VARAS | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3355606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355606000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE P.VARAS | 15878352782 | 6047372304 | 684908270 | 1650000 | 3890464 | 11908270 | 17448734 | 0 | 0 | 252173951 | 252173951 | 269622685 | 0 | 0 | 269622685 | 415285585 | 9146072208
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30154323 | 30154323-EJECUCION |  | 30154323 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1210122000 | 1075336054 | 116859253 | 0 | 0 | 10944340 | 10944340 | 0 | 0 | 77566585 | 77566585 | 88510925 | 0 | 0 | 88510925 | 28348328 | 17926693 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, CONVENIO EQUIP.
33 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | PROV.LLANQUIHUE | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 2102245200 | 0 | 2102245200 | 51208498 | 398617773 | 283987850 | 733814121 | 312041894 | 241370945 | 229072200 | 782485039 | 1516299160 | 19482087 | 29965191 | 1565746438 | 536498762 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | 30137333-EJECUCION |  | 30137333 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) | 621168130 | 10064000 | 511104130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47724142 | 89187557 | 136911699 | 136911699 | 113125807 | 94314392 | 344351898 | 166752232 | 100000000 | EN EJECUCION | RS* | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 40%
24 | P | ENERGIA | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | 30133915-EJECUCION |  | 30133915 | 24 | PROV.LLANQUIHUE | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLA QUENU Y TABON | 200000000 | 0 | 90802101 | 0 | 0 | 28209514 | 28209514 | 28151547 | 0 | 28743887 | 56895434 | 85104948 | 0 | 0 | 85104948 | 5697153 | 109197899 | EN EJECUCION | RS*** | R. CARCAMO | EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 20144598-3 | 20144598-3-EJECUCION |  | 20144598-3 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA | 1203981337 | 242799871 | 432964570 | 0 | 74620129 | 95920543 | 170540672 | 126054009 | 45613460 | 63185565 | 234853034 | 405393706 | 0 | 0 | 405393706 | 27570864 | 528216896 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO
29 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | 30488884-EJECUCION |  | 30488884 | 29 | PROV.LLANQUIHUE | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) | 249188000 | 0 | 20432038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20432038 | 0 | 20432038 | 0 | 228755962 | EN EJECUCION | RS* |  | LICITACION 4 VEHICULOS CIERRA 24/09/201
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV.LLANQUIHUE | ACTIVIDADES CULTURALES | 418628558 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317274 | 0 | 180000000 | 181317274 | 181317274 | 35000000 | 32000000 | 248317274 | 73472226 | 96839058 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 6005333225 | 1328199925 | 3596196792 | 51208498 | 473237902 | 419062247 | 943508647 | 467564724 | 334708547 | 667755794 | 1470029065 | 2413537712 | 188039932 | 156279583 | 2757857227 | 838339565 | 1080936508
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30380331 | 30380331-EJECUCION |  | 30380331 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO | 1802409000 | 0 | 369292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369292000 | 1433117000 | EN ADJUDICACION | RS |  | CERRADA 20-08-2018
29 | N | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30485663 | 30485663-EJECUCION |  | 30485663 | 29 | PROV.LLANQUIHUE | REPOSICION Y DESTINACION VEHICULOS TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO (C33) | 65212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65212000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 22-06-2018, RES.EXN°2581
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PV | EJECUCION | 30342773 | 30342773-EJECUCION |  | 30342773 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 7077310000 | 135002990 | 272990368 | 0 | 6698601 | 614217 | 7312818 | 677550 | 0 | 0 | 677550 | 7990368 | 0 | 21111987 | 29102355 | 243888013 | 6669316642 | EN ADJUDICACION | RS | P. HUIDOBRO | TOMA DE RAZON, PAGO EXPROPIACIONES
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 8944931000 | 135002990 | 642282368 | 0 | 6698601 | 614217 | 7312818 | 677550 | 0 | 0 | 677550 | 7990368 | 0 | 21111987 | 29102355 | 613180013 | 8167645642
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30125798 | 30125798-EJECUCION |  | 30125798 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | 304082848 | 304082848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 304082848 | 304082848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30396578 | 30396578-EJECUCION |  | 30396578 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) | 1965875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965875000 | CON CONVENIO | RS* | P. HUIDOBRO | PROCESO DE REEVALUACIÓN
24 | P | DEPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV.LLANQUIHUE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 418628558 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 96839058 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV.LLANQUIHUE | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 418628558 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 96839058 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2803132116 | 0 | 643579000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643579000 | 2159553116
[13 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 18057479189 | 1767285763 | 4882058160 | 51208498 | 479936503 | 419676464 | 950821465 | 468242274 | 334708547 | 667755794 | 1470706615 | 2421528080 | 188039932 | 177391570 | 2786959582 | 2095098578 | 11408135266
[13 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 115222604461 | 39610576297 | 18813130436 | 532287268 | 780167320 | 1494352016 | 2806806604 | 1179687450 | 1553014531 | 3715857391 | 6448559372 | 9255365976 | 506149687 | 1107533414 | 10869049077 | 7944081359 | 56798897728
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CASTRO | FIE | EJECUCION | 30092606 | 30092606-EJECUCION |  | 30092606 | 31 | CASTRO | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | 1182852000 | 0 | 865500000 | 0 | 52643150 | 96052745 | 148695895 | 0 | 201539483 | 0 | 201539483 | 350235378 | 104452639 | 66526605 | 521214622 | 344285378 | 317352000 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 52,2%
24 | N | ENERGIA | CHILOE | CASTRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | 30130843-EJECUCION |  | 30130843 | 24 | CASTRO | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLAS DE CASTRO | 3078000000 | 0 | 154030952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000000 | 63000000 | 91030952 | 2923969048 | EN EJECUCION | RS***
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30121787 | 30121787-EJECUCION |  | 30121787 | 31 | CASTRO | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES | 744201003 | 0 | 714986692 | 0 | 81963368 | 148036300 | 229999668 | 0 | 126941408 | 109588314 | 236529722 | 466529390 | 1500000 | 57031313 | 525060703 | 189925989 | 29214311 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 71,13%
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | 30128503-EJECUCION |  | 30128503 | 31 | CASTRO | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑÍA, COMUNA DE CASTRO | 581779000 | 0 | 317361111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76238239 | 76238239 | 241122872 | 264417889 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 13,61%
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30094891 | 30094891-EJECUCION |  | 30094891 | 31 | CASTRO | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO | 4093774619 | 4077499258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275361 | EN LIQUIDACION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, TRAMITE REVISION PROVISORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9680606622 | 4077499258 | 2051878755 | 0 | 134606518 | 244089045 | 378695563 | 0 | 328480891 | 109588314 | 438069205 | 816764768 | 105952639 | 262796157 | 1185513564 | 866365191 | 3551228609
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | 30402076-EJECUCION |  | 30402076 | 29 | CASTRO | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) | 1211111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211111000 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1211111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211111000
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | N | SALUD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | 40000574-EJECUCION |  | 40000574 | 29 | CASTRO | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) | 272814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272814000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 10-07-2018. DEC.5975
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 272814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272814000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | EJECUCION |  | 30076663 |  |  | CONSERVACION FERIA LILLO(C33) | 564532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564532000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 564532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564532000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 11729063622 | 4077499258 | 2051878755 | 0 | 134606518 | 244089045 | 378695563 | 0 | 328480891 | 109588314 | 438069205 | 816764768 | 105952639 | 262796157 | 1185513564 | 866365191 | 5599685609
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | CHILOE | ANCUD | LIBRE | DISEÑO | 30112093 | 30112093-DISEÑO | 30112093-FNDR | 30112093 | 31 | ANCUD | CONSTRUCCION CESFAM CARACOLES | 95469000 | 90001000 | 5468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5468000 | 0 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE 90 % DISEÑO
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | PVP | DISEÑO | 30083781 | 30083781-DISEÑO |  | 30083781 | 31 | ANCUD | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FORTIFICACIONES DE ANCUD (C33) | 97642000 | 93439000 | 4203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203000 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE 90 %
31 | P | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | 30103434-EJECUCION |  | 30103434 | 31 | ANCUD | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO | 357388044 | 0 | 333464044 | 0 | 1200000 | 34672023 | 35872023 | 41443866 | 24895279 | 1200000 | 67539145 | 103411168 | 0 | 2400000 | 105811168 | 227652876 | 23924000 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.22,78%
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | FIE | EJECUCION | 30085972 | 30085972-EJECUCION |  | 30085972 | 31 | ANCUD | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. | 1808666200 | 133526108 | 1150697293 | 71485772 | 94443451 | 155982199 | 321911422 | 57225987 | 181819580 | 115147045 | 354192612 | 676104034 | 119369215 | 0 | 795473249 | 355224044 | 524442799 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 6,7%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2359165244 | 316966108 | 1493832337 | 71485772 | 95643451 | 190654222 | 357783445 | 98669853 | 206714859 | 116347045 | 421731757 | 779515202 | 119369215 | 2400000 | 901284417 | 592547920 | 548366799
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | FAR | EJECUCION | 30115252 | 30115252-EJECUCION |  | 30115252 | 31 | ANCUD | CONSTRUCCION SISTEMA APR GUAPILACUY | 456125994 | 454775994 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 40000032 | 40000032-EJECUCION |  | 40000032 | 31 | ANCUD | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PILLUCO | 88690000 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88690000 | 88690000 | 88690000 | 0 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
31 |  | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 40003299 | 40003299-EJECUCION |  | 40003299 | 31 | ANCUD | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL | 80715000 | 0 | 80715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80715000 | 0 | TERMINADO | RS
31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 30467589 | 30467589-EJECUCION |  | 30467589 | 31 | ANCUD | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUICHITUE | 128384000 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128384000 | 128384000 | 128384000 | 0 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
29 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486029 | 30486029-EJECUCION |  | 30486029 | 29 | ANCUD | ADQUISICION MINIBUS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD(C33) | 66164000 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 66164000 | 66164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 820078994 | 454775994 | 365303000 | 1350000 | 0 | 66164000 | 67514000 | 0 | 0 | 217074000 | 217074000 | 284588000 | 0 | 0 | 284588000 | 80715000 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | FAR | EJECUCION | 30137881 | 30137881-EJECUCION |  | 30137881 | 31 | ANCUD | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) | 460895000 | 0 | 306596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306596000 | 154299000 | EN LICITACION | RS* | N. SOLIS | REVOCADA 18-07-218
33 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30341232 | 30341232-EJECUCION |  | 30341232 | 33 | ANCUD | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | 116841000 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 87852000 | EN LICITACION | RS | I. ALEGRIA | DESIERTA 24-07-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 577736000 | 0 | 335585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335585000 | 242151000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 |  | DEPORTE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | 30486350-EJECUCION |  | 30486350 | 31 | ANCUD | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) | 129445000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 99445000 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 129445000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 99445000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | 40000453-EJECUCION |  | 40000453 | 29 | ANCUD | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) | 201110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201110000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 201110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201110000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 4087535238 | 771742102 | 2224720337 | 72835772 | 95643451 | 256818222 | 425297445 | 98669853 | 206714859 | 333421045 | 638805757 | 1064103202 | 119369215 | 2400000 | 1185872417 | 1038847920 | 1091072799
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30466433 | 30466433-EJECUCION |  | 30466433 | 31 | CHONCHI | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL | 673547005 | 0 | 673547005 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 83154649 | 117029511 | 201384160 | 472162845 | 0 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 12,03%
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30091901 | 30091901-EJECUCION |  | 30091901 | 33 | CHONCHI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO | 766844317 | 219892030 | 288452287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288452287 | 258500000 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 57,59%, MODIFICACION DE CONVENIO
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | PIR | EJECUCION | 30310674 | 30310674-EJECUCION |  | 30310674 | 31 | CHONCHI | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI | 746086051 | 610427601 | 12483444 | 0 | 0 | 12483444 | 12483444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 123175006 | EN LIQUIDACION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 97,8%, EN TRATO DIRECTO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2186477373 | 830319631 | 974482736 | 0 | 0 | 13683444 | 13683444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13683444 | 83154649 | 117029511 | 213867604 | 760615132 | 381675006
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30103252 | 30103252-DISEÑO |  | 30103252 | 31 | CHONCHI | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL DE CHONCHI | 62160000 | 34165000 | 27995000 | 0 | 0 | 27995000 | 27995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROV.
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 40000008 | 40000008-EJECUCION |  | 40000008 | 29 | CHONCHI | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL (C33) | 107100000 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107100000 | 107100000 | 107100000 | 0 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
31 | N | ENERGIA | CHILOE | CHONCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30349573 | 30349573-EJECUCION |  | 30349573 | 31 | CHONCHI | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALCALDEO DE RAUCO | 68742000 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68742000 | 68742000 | 68742000 | 0 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CHONCHI | FAR | EJECUCION | 40000775 | 40000775-EJECUCION |  | 40000775 | 29 | CHONCHI | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI (C33) | 437047308 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437047308 | 437047308 | 437047308 | 0 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 675049308 | 34165000 | 640884308 | 0 | 0 | 27995000 | 27995000 | 0 | 0 | 612889308 | 612889308 | 640884308 | 0 | 0 | 640884308 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
22 | P | VIVIENDA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | 30126522-EJECUCION |  | 30126522 | 22 | CHONCHI | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) | 120000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | EN ADJUDICACION | RS | N. SOLIS | CERRADA 27-06-2018, DEC. N°1873
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | 20157700-DISEÑO |  | 20157700 | 31 | CHONCHI | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI | 65220000 | 0 | 47761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 45000000 | 17459000 | EN ADJUDICACION | RS | I. ALEGRIA | CERRADA 23-07-2018, DEC. N°2107
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 185220000 | 0 | 107761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 105000000 | 77459000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30466394 | 30466394-EJECUCION |  | 30466394 | 31 | CHONCHI | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI | 483702000 | 0 | 162034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162034000 | 321668000 | CON CONVENIO | RS |  | REVISION DE BASES PARA LICITACION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 483702000 | 0 | 162034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162034000 | 321668000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | 30126506-EJECUCION |  | 30126506 | 31 | CHONCHI | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | 644396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644396000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018
31 | N | ENERGIA | CHILOE | CHONCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30349526 | 30349526-EJECUCION |  | 30349526 | 31 | CHONCHI | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR TARA | 133890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133890000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 778286000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778286000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 4308734681 | 864484631 | 1885162044 | 0 | 0 | 41678444 | 41678444 | 2761000 | 0 | 612889308 | 615650308 | 657328752 | 83154649 | 117029511 | 857512912 | 1027649132 | 1559088006
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | 30095333-DISEÑO |  | 30095333 | 31 | CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ | 178850000 | 94201000 | 62990500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18897150 | 18897150 | 44093350 | 21658500 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.100%, PAGO TERRENO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 178850000 | 94201000 | 62990500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18897150 | 18897150 | 44093350 | 21658500
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FIE | EJECUCION | 30093309 | 30093309-EJECUCION |  | 30093309 | 31 | CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | 6534211230 | 6264393668 | 269817562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 63788321 | 252818219 | 16999343 | 0 | TERMINADO | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROVISORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 6534211230 | 6264393668 | 269817562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 63788321 | 252818219 | 16999343 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | 30427781-EJECUCION |  | 30427781 | 29 | CURACO DE VÉLEZ | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) | 199006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199006000 | CON CONVENIO | RS* |  | SIN PPTO 2018
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | 30427823-EJECUCION |  | 30427823 | 29 | CURACO DE VÉLEZ | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) | 199646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199646000 | CON CONVENIO | RS* |  | SIN PPTO 2018
31 | N | SALUD | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | 30135738-EJECUCION | 30135738-FNDR | 30135738 | 31 | CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | 645578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645578000 | CON CONVENIO | RS
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1044230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044230000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FAR | EJECUCION | 40001806 | 40001806-EJECUCION |  | 40001806 | 29 | CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | SOLICITUD | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE C.VELEZ | 7847291230 | 6358594668 | 332808062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 82685471 | 271715369 | 61092693 | 1155888500
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | FAR | EJECUCION | 30094005 | 30094005-EJECUCION |  | 30094005 | 31 | DALCAHUE | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE | 761856055 | 683623581 | 55581237 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 39116237 | 16465000 | 22651237 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 69,4%
31 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30129912 | 30129912-EJECUCION |  | 30129912 | 31 | DALCAHUE | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE | 96890200 | 31407000 | 65483200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65483200 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 40%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 858746255 | 715030581 | 121064437 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 39116237 | 81948200 | 22651237
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | SS | EJECUCION | 30395727 | 30395727-EJECUCION |  | 30395727 | 31 | DALCAHUE | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA | 566452000 | 0 | 283725499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283725499 | 282726501 | EN ADJUDICACION | RS | N. SOLIS | CERRADA 05-07-2018, DEC. N°1270
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | FAR | EJECUCION | 30485210 | 30485210-EJECUCION |  | 30485210 | 29 | DALCAHUE | REPOSICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS(C33) | 266381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266381000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 25/07/2018, DEC.1387
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 832833000 | 0 | 283725499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283725499 | 549107501
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | RSD | EJECUCION | 30438574 | 30438574-EJECUCION |  | 30438574 | 29 | DALCAHUE | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) | 348663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348663000 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 348663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348663000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | 30133287-EJECUCION |  | 30133287 | 29 | DALCAHUE | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) | 428801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428801000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
31 | P | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | 30134014-EJECUCION |  | 30134014 | 31 | DALCAHUE | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN | 370366000 | 0 | 63400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63400000 | 306966000 | RECOMENDADO | RS | I. ALEGRIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 799167000 | 0 | 63400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63400000 | 735767000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 2839409255 | 715030581 | 468189936 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 39116237 | 429073699 | 1656188738
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30042613 | 30042613-EJECUCION | 30042613-FNDR | 30042613 | 31 | PUQUELDON | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | 3472101337 | 1786871036 | 910969301 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 0 | 0 | 831302411 | 79666890 | 774261000 | EN LIQUIDACION | RS | G.QUEZADA | AVANCE FIS. 92,7%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3472101337 | 1786871036 | 910969301 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 0 | 0 | 831302411 | 79666890 | 774261000
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | TRANSPORTE | CHILOE | PUQUELDON | PIR | EJECUCION | 30365273 | 30365273-EJECUCION |  | 30365273 | 31 | PUQUELDON | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES COMUNA DE PUQUELDON (C33) | 236080268 | 144981756 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 236080268 | 144981756 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30466153 | 30466153-EJECUCION |  | 30466153 | 29 | PUQUELDON | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) | 131605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131605000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 131605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131605000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 3839786605 | 1931852792 | 1002067813 | 176294160 | 234125658 | 337138442 | 747558260 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 922400923 | 0 | 0 | 922400923 | 79666890 | 905866000
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS TERMINADAS
24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137134 | 30137134-EJECUCION |  | 30137134 | 24 | QUELLON | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SIST. AUTOGENERACION ISLA CHAULLIN QUELLON | 28649425 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 28649425 | 28649425 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUELLON | PIR | EJECUCION | 30428525 | 30428525-EJECUCION |  | 30428525 | 31 | QUELLON | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUELLON CONTINENTAL (C33) | 460006471 | 0 | 460006471 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 0 | 40004111 | 143558387 | 335223720 | 48979722 | 75803029 | 460006471 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | N. SOLIS | AVANCE FIS. 100%
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30375772 | 30375772-EJECUCION |  | 30375772 | 29 | QUELLON | ADQUISICION MAQUINARIA CAMION MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICIPAL(C33) | 331534000 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331534000 | 331534000 | 331534000 | 0 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 820189896 | 0 | 820189896 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 28649425 | 371538111 | 503741812 | 695407145 | 48979722 | 75803029 | 820189896 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUELLON | FAR | EJECUCION | 30472589 | 30472589-EJECUCION |  | 30472589 | 31 | QUELLON | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO | 2492785000 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467015000 | EN LICITACION | RS | I. ALEGRIA | DESIERTA 08-08-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2492785000 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467015000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | ENERGIZACION | EJECUCION | 30118591 | 30118591-EJECUCION |  | 30118591 | 31 | QUELLON | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CURANUE SUR, QUELLON | 237928000 | 0 | 237928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237928000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA, EN ANALISIS
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 237928000 | 0 | 237928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237928000 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | 30125850-EJECUCION |  | 30125850 | 31 | QUELLON | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | 294215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294215000 | APROBADO CORE | RS
31 | A | VIVIENDA | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30090907 | 30090907-EJECUCION |  | 30090907 | 31 | QUELLON | ACTUALIZACION Y DIAGNOSTICO PLAN REGULADOR COMUNA QUELLON | 57000000 | 48350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650000 | EN LIQUIDACION | RS | N. SOLIS
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 351215000 | 48350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302865000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 3902117896 | 74120000 | 1058117896 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 28649425 | 371538111 | 503741812 | 695407145 | 48979722 | 75803029 | 820189896 | 237928000 | 2769880000
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUEILEN | FIE | EJECUCION | 30343540 | 30343540-EJECUCION |  | 30343540 | 31 | QUEILEN | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | 1125337000 | 196238450 | 791800853 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 99877033 | 75559630 | 652673620 | 139127233 | 137297697 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.78,38%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1125337000 | 196238450 | 791800853 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 99877033 | 75559630 | 652673620 | 139127233 | 137297697
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30388222 | 30388222-EJECUCION |  | 30388222 | 31 | QUEILEN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COLO COLO | 103744000 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103744000 | 103744000 | 103744000 | 0 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40002388 | 40002388-EJECUCION |  | 40002388 | 31 | QUEILEN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, AGONI ALTO, QUEILEN | 171516000 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171516000 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001184 | 40001184-EJECUCION |  | 40001184 | 31 | QUEILEN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, CAMINO EL ROBLE DE DETICO | 164639000 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164639000 | 164639000 | 164639000 | 0 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 439899000 | 0 | 439899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268383000 | 268383000 | 268383000 | 171516000 | 0 | 439899000 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | SALUD | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | 30078798-EJECUCION | 30078798-FNDR | 30078798 | 31 | QUEILEN | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 487098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487098000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEILEN | FAR | EJECUCION | 30485828 | 30485828-EJECUCION | 30078798-FNDR | 30485828 | 29 | QUEILEN | REPOSICION EXCAVADORA COMUNA DE QUEILEN (C33) | 117978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117978000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 605076000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605076000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 2170312000 | 196238450 | 1231699853 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 344933893 | 498850372 | 745619957 | 271393033 | 75559630 | 1092572620 | 139127233 | 742373697
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUEMCHI | FIE | EJECUCION | 30185572 | 30185572-EJECUCION |  | 30185572 | 31 | QUEMCHI | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO | 2375649000 | 0 | 1726208347 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 78595013 | 142171104 | 62448235 | 283214352 | 449107117 | 46069001 | 125190936 | 620367054 | 1105841293 | 649440653 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVENCE FIS. 10,64%
24 | A | ENERGIA | CHILOE | QUEMCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137258 | 30137258-EJECUCION |  | 30137258 | 24 | QUEMCHI | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLA DE QUEMCHI | 615000000 | 288493398 | 306078929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 0 | 306078929 | 306078929 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 20427673 | EN EJECUCION | RS*** | R. CARCAMO | EN OPERACIÓN
31 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30133125 | 30133125-EJECUCION |  | 30133125 | 31 | QUEMCHI | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | 1386058000 | 1224005772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162052228 | EN LIQUIDACION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.90%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4376707000 | 1512499170 | 2032287276 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 384673942 | 142171104 | 62448235 | 589293281 | 755186046 | 46069001 | 125190936 | 926445983 | 1105841293 | 831920554
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | SALUD | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30083106 | 30083106-EJECUCION |  | 30083106 | 31 | QUEMCHI | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE QUEMCHI | 2551974126 | 2551974126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 100%
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEMCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30486081 | 30486081-EJECUCION |  | 30486081 | 31 | QUEMCHI | HABILITACION Y MEJORAMIENTO SUMINISTRO ELECTRICO, SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | 128907000 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 128907000 | 128907000 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2680881126 | 2551974126 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 128907000 | 128907000 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30430173 | 30430173-EJECUCION |  | 30430173 | 31 | QUEMCHI | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) | 547411000 | 0 | 464268945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464268945 | 83142055 | EN ADJUDICACION | RS* | N. SOLIS | DESIERTA 20-08-2018
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30396026 | 30396026-EJECUCION |  | 30396026 | 31 | QUEMCHI | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) | 532121000 | 0 | 406000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000000 | 126121000 | EN LICITACION | RS* |  | CIERRE 06-09-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 1079532000 | 0 | 870268945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870268945 | 209263055
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | QUEMCHI | SS | EJECUCION | 30101055 | 30101055-EJECUCION |  | 30101055 | 31 | QUEMCHI | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7957016739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957016739 | CON CONVENIO | RS | I. ALEGRIA | REDISEÑO DE INGENIERIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7957016739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957016739
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30137798 | 30137798-EJECUCION |  | 30137798 | 29 | QUEMCHI | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) | 212834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212834000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30486106 | 30486106-EJECUCION |  | 30486106 | 29 | QUEMCHI | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 462834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462834000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 16556970865 | 4064473296 | 3031463221 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 384673942 | 142171104 | 191355235 | 718200281 | 884093046 | 46069001 | 125190936 | 1055352983 | 1976110238 | 9461034348
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30086022 | 30086022-EJECUCION |  | 30086022 | 31 | QUINCHAO | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA | 970937668 | 705728275 | 196519748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131895526 | 33734222 | 0 | 165629748 | 165629748 | 0 | 0 | 165629748 | 30890000 | 68689645 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.94,71%
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FAR | DISEÑO | 30115878 | 30115878-DISEÑO |  | 30115878 | 31 | QUINCHAO | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE ACHAO | 83217000 | 39584450 | 6632550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6632550 | 37000000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS.85%
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30086050 | 30086050-EJECUCION |  | 30086050 | 31 | QUINCHAO | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | 1277347836 | 31767516 | 1100320411 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 0 | 220363083 | 79047866 | 299410949 | 638815232 | 81428740 | 0 | 720243972 | 380076439 | 145259909 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS.6,55%
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30073551 | 30073551-EJECUCION |  | 30073551 | 31 | QUINCHAO | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO | 3719850000 | 2944905601 | 371111512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371111512 | 403832887 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP.
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 6051352504 | 3721985842 | 1674584221 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 131895526 | 254097305 | 79047866 | 465040697 | 804444980 | 81428740 | 0 | 885873720 | 788710501 | 654782441
INICIATIVAS TERMINADAS
24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUINCHAO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130819 | 30130819-EJECUCION |  | 30130819 | 24 | QUINCHAO | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACION SIST. GENERACION AISLADO ISLA LIN LIN. | 57409717 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 57409717 | 57409717 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION
24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUINCHAO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130822 | 30130822-EJECUCION |  | 30130822 | 24 | QUINCHAO | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO I.TEUQUELIN. | 19668855 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 19668855 | 19668855 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 30484729 | 30484729-EJECUCION |  | 30484729 | 29 | QUINCHAO | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES(C33) | 120725500 | 0 | 120725500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120725500 | 120725500 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 197804072 | 0 | 197804072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77078572 | 0 | 77078572 | 77078572 | 0 | 120725500 | 197804072 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 30484726 | 30484726-EJECUCION |  | 30484726 | 29 | QUINCHAO | ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 111432000 | 0 | 111432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111432000 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 13-07-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 111432000 | 0 | 111432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111432000 | 0
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 6360588576 | 3721985842 | 1983820293 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 131895526 | 331175877 | 79047866 | 542119269 | 881523552 | 81428740 | 120725500 | 1083677792 | 900142501 | 654782441
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30310525 | 30310525-EJECUCION |  | 30310525 | 31 | PROV. CHILOE | NORMALIZACION ELECTRICA 11 ISLAS DEL ARCHIPIELAGO DE CHILOE | 9803852000 | 8000000000 | 977663148 | 0 | 0 | 977663148 | 977663148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977663148 | 0 | 0 | 977663148 | 0 | 826188852 | EN EJECUCION | RS |  | EN OPERACIÓN
31 | A | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | 30098600-PREFACTIBILIDAD | 30098600-SECT | 30098600 | 31 | PROV. CHILOE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) | 190426183 | 92264183 | 77640000 | 0 | 0 | 15760000 | 15760000 | 0 | 2050000 | 2050000 | 4100000 | 19860000 | 2050000 | 3350000 | 25260000 | 52380000 | 20522000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE 59,9%
31 | A | TRANSPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30464752 | 30464752-EJECUCION |  | 30464752 | 31 | PROV. CHILOE | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO | 472434380 | 0 | 472434380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29829335 | 0 | 29829335 | 29829335 | 48814320 | 51293884 | 129937539 | 342496841 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 8%
29 | N | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | 40002366-EJECUCION |  | 40002366 | 29 | PROV. CHILOE | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) | 647866000 | 0 | 73198281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73198281 | 73198281 | 73198281 | 0 | 0 | 73198281 | 0 | 574667719 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 11%
24 | P | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483006 | 30483006-EJECUCION |  | 30483006 | 24 | PROV. CHILOE | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA PRIVADO DE GENERACION ISLA TAC | 111000000 | 0 | 50795518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50795518 | 50795518 | 50795518 | 0 | 0 | 50795518 | 0 | 60204482 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION
24 | P | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 24 | PROV. CHILOE | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ELECTRICO 11 ISLAS | 2355921428 | 0 | 2355921428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591841196 | 591841196 | 591841196 | 0 | 0 | 591841196 | 1764080232 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION
33 | P | MULTISECTORIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | PROV. CHILOE | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1740394630 | 0 | 1740394630 | 0 | 195672093 | 375747719 | 571419812 | 477867570 | 260371533 | 272266238 | 1010505341 | 1581925153 | 23299736 | 135169741 | 1740394630 | 0 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 15321894621 | 8092264183 | 5748047385 | 0 | 195672093 | 1369170867 | 1564842960 | 477867570 | 292250868 | 990151233 | 1760269671 | 3325112631 | 74164056 | 189813625 | 3589090312 | 2158957073 | 1481583053
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | 30135059-EJECUCION |  | 30135059 | 31 | PROV. CHILOE | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 6962481000 | 0 | 750921119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750921119 | 6211559881 | CON CONVENIO | RS | I. ALEGRIA | EN PERMUTA DE TERRENO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 6962481000 | 0 | 750921119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750921119 | 6211559881
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30453827 | 30453827-EJECUCION |  | 30453827 | 31 | PROV. CHILOE | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) | 1298249800 | 0 | 397879940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397879940 | 900369860 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 19-07-2018
31 | A | DEPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | 30381175-EJECUCION |  | 30381175 | 31 | PROV. CHILOE | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA | 1528367000 | 14300000 | 103000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000000 | 1411067000 | EN ADJUDICACION | RS | N. SOLIS | CERRADA 03-07-2017
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2826616800 | 14300000 | 500879940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500879940 | 2311436860
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | P | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30083300 | 30083300-EJECUCION | 30083300-SECT | 30083300 | 31 | PROV. CHILOE | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454843000 | RECOMENDADO | RS | I. ALEGRIA | EN ANALISI CON SERVICIO DE SALUD
31 | P | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | 30083335-EJECUCION | 30083335-SECT | 30083335 | 31 | PROV. CHILOE | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | 2016128000 | 0 | 82700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82700000 | 1933428000 | REQUERIMIENTO SSCH | RE
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. CHILOE | ACTIVIDADES CULTURALES | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810468 | 64889 | 28000000 | 28875357 | 28875357 | 0 | 0 | 28875357 | 292914143 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
24 | P | DEPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. CHILOE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. CHILOE | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 7548270966.3989 | 0 | 1048068500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810468 | 64889 | 28000000 | 28875357 | 28875357 | 0 | 0 | 28875357 | 1019193143 | 6500202466.3989
[13 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 32659263387.3989 | 8106564183 | 8047916944 | 0 | 195672093 | 1369170867 | 1564842960 | 478678038 | 292315757 | 1018151233 | 1789145028 | 3353987988 | 74164056 | 189813625 | 3617965669 | 4429951275 | 16504782260.3989
[13 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 96301073355.3989 | 30882585803 | 23317845154 | 301312990 | 1003937107 | 2834937959 | 4140188056 | 1391818908 | 1467413601 | 3249954903 | 6109187412 | 10249375468 | 830511055 | 1052003859 | 12131890382 | 11185954772 | 42100642398.3989
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30082185 | 30082185-EJECUCION |  | 30082185 | 31 | CHAITEN | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA LUCIA | 581129687 | 519795995 | 16014885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 16014885 | 16014885 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 45318807 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV.
29 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | LIBRE | EJECUCION | 30342976 | 30342976-EJECUCION |  | 30342976 | 29 | CHAITEN | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) | 236139000 | 0 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 28169735 | 28169735 | 0 | 0 | 28169735 | 0 | 207969265 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 12%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 817268687 | 519795995 | 44184620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 28169735 | 44184620 | 44184620 | 0 | 0 | 44184620 | 0 | 253288072
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342727 | 30342727-EJECUCION |  | 30342727 | 31 | CHAITEN | CONSERVACION PERIODICA CAMINOS BASICOS SANTA BARBARA CHANA (C33) | 1524137492 | 1371654075 | 152483417 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | SIN RECEPCION
31 | P | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30135078 | 30135078-EJECUCION |  | 30135078 | 31 | CHAITEN | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN | 536864979 | 0 | 536864979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 180339000 | 123894200 | 504233200 | 504233200 | 0 | 32631779 | 536864979 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | F. CARRA | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV.
31 | N | ENERGIA | PALENA | CHAITEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30482336 | 30482336-EJECUCION |  | 30482336 | 31 | CHAITEN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR AYACARA PENINSULA DE COMAU, COMUNA DE CHAITEN | 209242000 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209242000 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2270244471 | 1371654075 | 898590396 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 200000000 | 180339000 | 123894200 | 504233200 | 656716617 | 209242000 | 32631779 | 898590396 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342276 | 30342276-EJECUCION |  | 30342276 | 31 | CHAITEN | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) | 551663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551663000 | EN ADJUDICACION | RS* | F. CARRA | CERRADA 16-08-2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 551663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551663000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30371674 | 30371674-EJECUCION |  | 30371674 | 31 | CHAITEN | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | 2762402000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 2712402000 | CON CONVENIO | RS | F. CARRA | PREPARACION BASES PARA LICITACION
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | DISEÑO | 30103541 | 30103541-DISEÑO |  | 30103541 | 31 | CHAITEN | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 137807000 | 0 | 7407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407000 | 0 | 7407000 | 0 | 130400000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
31 | P | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342679 | 30342679-EJECUCION |  | 30342679 | 31 | CHAITEN | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) | 4572317000 | 0 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 4467317000 | CON CONVENIO | RS* | F. CARRA | PREPARACION BASES PARA LICITACION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7472526000 | 0 | 162407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407000 | 0 | 7407000 | 155000000 | 7310119000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | 30186523-PREFACTIBILIDAD |  | 30186523 | 31 | CHAITEN | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | 465005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465005000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN CONVENIO
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | FAR | EJECUCION | 30458729 | 30458729-EJECUCION |  | 30458729 | 31 | CHAITEN | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA | 523000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN CONVENIO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 988005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988005000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 12099707158 | 1891450070 | 1105182016 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 200000000 | 196353885 | 152063935 | 548417820 | 700901237 | 216649000 | 32631779 | 950182016 | 155000000 | 9103075072
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30072372 | 30072372-EJECUCION |  | 30072372 | 31 | FUTALEUFU | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | 4036745000 | 261225924 | 3459248459 | 0 | 717733008 | 220435329 | 938168337 | 496648192 | 543891790 | 2084993 | 1042624975 | 1980793312 | 543891790 | 3395034 | 2528080136 | 931168323 | 316270617 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 74%
31 | P | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30102779 | 30102779-EJECUCION |  | 30102779 | 31 | FUTALEUFU | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU | 569153000 | 0 | 338844151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71844151 | 71844151 | 71844151 | 51018483 | 35141565 | 158004199 | 180839952 | 230308849 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 21%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4605898000 | 261225924 | 3798092610 | 0 | 717733008 | 220435329 | 938168337 | 496648192 | 543891790 | 73929144 | 1114469126 | 2052637463 | 594910273 | 38536599 | 2686084335 | 1112008275 | 546579466
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | DEPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30086361 | 30086361-EJECUCION |  | 30086361 | 31 | FUTALEUFU | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 3913388000 | 38538000 | 123843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123843000 | 3751007000 | EN ADJUDICACION | RS | F. CARRA | EN PROCESO DE ADJUDICACION CONTRALORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 3913388000 | 38538000 | 123843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123843000 | 3751007000
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30288773 | 30288773-EJECUCION |  | 30288773 | 31 | FUTALEUFU | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS FUTALEUFU | 1168712051 | 1024889053 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100% TERMINADO CON RECEPCION PROVISORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1168712051 | 1024889053 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30289730 | 30289730-EJECUCION |  | 30289730 | 31 | FUTALEUFU | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU | 543354000 | 0 | 275000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000000 | 268354000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
31 | P | ENERGIA | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 30341784 | 30341784-EJECUCION |  | 30341784 | 31 | FUTALEUFU | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR NOROESTE, FUTALEUFU | 288053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288053000 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 831407000 | 0 | 275000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000000 | 556407000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 30341678 | 30341678-EJECUCION |  | 30341678 | 31 | FUTALEUFU | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU | 126058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126058000 | RECOMENDADO | RS |  | SIN CONVENIO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 126058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126058000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 10645463051 | 1324652977 | 4340758608 | 0 | 717733008 | 364258327 | 1081991335 | 496648192 | 543891790 | 73929144 | 1114469126 | 2196460461 | 594910273 | 38536599 | 2829907333 | 1510851275 | 4980051466
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | N | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30311722 | 30311722-EJECUCION | 30311722-FNDR | 30311722 | 31 | HUALAIHUE | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN | 614592000 | 0 | 212014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795375 | 1795375 | 210218625 | 402578000 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | INICIO DE OBRAS, EN OBRAS DE MITIGACION
31 | P | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | 30455973-EJECUCION |  | 30455973 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION 2 CASA PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE | 102408525 | 0 | 89715885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24635975 | 20420400 | 0 | 45056375 | 45056375 | 17307360 | 0 | 62363735 | 27352150 | 12692640 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 70%
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | HUALAIHUE | FIE | EJECUCION | 30277425 | 30277425-EJECUCION |  | 30277425 | 31 | HUALAIHUE | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA (C33) | 228248000 | 0 | 228248000 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 33602786 | 23322984 | 60751793 | 117677563 | 121648341 | 31132046 | 0 | 152780387 | 75467613 | 0 | EN LIQUIDACION | RS* | F. CARRA | AVANCE FIS. 68,8%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 945248525 | 0 | 529977885 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 58238761 | 43743384 | 60751793 | 162733938 | 166704716 | 48439406 | 1795375 | 216939497 | 313038388 | 415270640
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | 30395825-EJECUCION |  | 30395825 | 31 | HUALAIHUE | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) | 113663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113663000 | CON CONVENIO | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30340472 | 30340472-DISEÑO |  | 30340472 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | 44601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44601000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30065600 | 30065600-EJECUCION |  | 30065600 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO | 418598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418598000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
31 | P | DEPORTE | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30393123 | 30393123-DISEÑO |  | 30393123 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | 30175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30175000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471092 | 30471092-EJECUCION |  | 30471092 | 31 | HUALAIHUE | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) | 354649999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354649999 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | PIR | DISEÑO | 30338024 | 30338024-DISEÑO |  | 30338024 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO | 33857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857000 | EN TRAMITE | RS |  | REEVALUACION UNIDAD TECNICA EN MIDESO
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | SS | DISEÑO | 30338523 | 30338523-DISEÑO |  | 30338523 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO | 33857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857000 | EN TRAMITE | RS |  | REEVALUACION UNIDAD TECNICA EN MIDESO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1029400999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029400999
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30349931 | 30349931-EJECUCION |  | 30349931 | 29 | HUALAIHUE | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO (C33) | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000 | 0 | EN LICITACION | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471865 | 30471865-EJECUCION |  | 30471865 | 29 | HUALAIHUE | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) | 101104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101104000 | RECOMENDADO | RS* |  | SIN CONVENIO
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | 30480167-EJECUCION |  | 30480167 | 29 | HUALAIHUE | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) | 74992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74992000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN CONVENIO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 176096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176096000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 2481711524 | 0 | 860943885 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 58238761 | 43743384 | 60751793 | 162733938 | 166704716 | 48439406 | 1795375 | 216939497 | 644004388 | 1620767639
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | PALENA | PV | EJECUCION | 30115295 | 30115295-EJECUCION |  | 30115295 | 31 | PALENA | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 795050000 | 256755441 | 409658120 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 11471323 | 53102318 | 205445186 | 204212934 | 128636439 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS.59%
31 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | DISEÑO | 30116040 | 30116040-DISEÑO |  | 30116040 | 31 | PALENA | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL | 43969000 | 35173080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795920 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS.80%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 839019000 | 291928521 | 409658120 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 11471323 | 53102318 | 205445186 | 204212934 | 137432359
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 40000847 | 40000847-EJECUCION |  | 40000847 | 29 | PALENA | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y UN FURGON Y UNA CAMIONETA DE CARGA(C33) | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
22 | P | VIVIENDA | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | 30474713-EJECUCION |  | 30474713 | 22 | PALENA | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN CONVENIO
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | PV | PREFACTIBILIDAD | 30384235 | 30384235-PREFACTIBILIDAD |  | 30384235 | 31 | PALENA | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA-LAGO PALENA | 579481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579481000 | ORD 1896, OF 2992 | RS | F. CARRA | SIN CONVENIO
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | FAR | EJECUCION | 30468388 | 30468388-EJECUCION |  | 30468388 | 31 | PALENA | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA | 200002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200002000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN CONVENIO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 909483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909483000
[13 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | 1858502000 | 291928521 | 519658120 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 111645250 | 148291960 | 250871545 | 11471323 | 53102318 | 315445186 | 204212934 | 1046915359
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30071449 | 30071449-EJECUCION |  | 30071449 | 31 | PROV. PALENA | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PTO. CARDENAS-SANTA LUCIA | 26259177000 | 17047207852 | 7694334019 | 0 | 668533488 | 735673033 | 1404206521 | 1718881545 | 859872612 | 1288261893 | 3867016050 | 5271222571 | 1042373764 | 250937823 | 6564534158 | 1129799861 | 1517635129 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 97%
31 | P | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | PV | DISEÑO | 30351932 | 30351932-DISEÑO |  | 30351932 | 31 | PROV. PALENA | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | 65678178 | 10409508 | 55268670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12491410 | 0 | 0 | 12491410 | 12491410 | 11323000 | 12192145 | 36006555 | 19262115 | 0 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 45%
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342673 | 30342673-EJECUCION |  | 30342673 | 31 | PROV. PALENA | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 8586918000 | 94762309 | 50093009 | 0 | 1172563 | 1328397 | 2500960 | 252294 | 0 | 0 | 252294 | 2753254 | 0 | 3480411 | 6233665 | 43859344 | 8442062682 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | EN EXPROPIACIONES
29 | A | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | 30428989-EJECUCION | 30428989-FNDR | 30428989 | 29 | PROV. PALENA | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 554963000 | 127658084 | 386971549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174631558 | 174631558 | 174631558 | 61832268 | 12760485 | 249224311 | 137747238.2 | 40333366.8 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS. 80%
24 | P | ENERGIA | PALENA | PROV. PALENA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30322174 | 30322174-EJECUCION |  | 30322174 | 24 | PROV. PALENA | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ISLAS DESERTORES | 1015523745 | 515137912 | 500385833 | 83944 | 12909872 | 13290124 | 26283940 | 12356634 | 26702467 | 0 | 39059101 | 65343041 | 0 | 26056747 | 91399788 | 408986045 | 0 | EN EJECUCION | RS*** | R. CARCAMO | EN OPERACIÓN
24 | P | ENERGIA | PALENA | PROV. PALENA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483010 | 30483010-EJECUCION |  | 30483010 | 24 | PROV. PALENA | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA PRIVADO DE GENERACION ISLAS AYACARA | 242000000 | 0 | 80095120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80095120 | 80095120 | 80095120 | 0 | 0 | 80095120 | 0 | 161904880 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN OPERACIÓN
29 | P | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30458546 | 30458546-EJECUCION | 30458546-FNDR | 30458546 | 29 | PROV. PALENA | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 404955000 | 0 | 404955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106148000 | 106148000 | 298807000 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 26%
33 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | PROV. PALENA | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | PROV. PALENA | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1221068447 | 0 | 1221068447 | 0 | 135539820 | 53914879 | 189454699 | 174877775 | 162257304 | 148102302 | 485237381 | 674692080 | 13683215 | 39225291 | 727600586 | 493467861 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. PALENA | ACTIVIDADES CULTURALES | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 16243000 | 0 | 16243000 | 4587434 | 0 | 0 | 4587434 | 20830434 | 0 | 0 | 20830434 | 300959066 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
24 | P | DEPORTE | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. PALENA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. PALENA | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 5745950 | 3500000 | 9245950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245950 | 0 | 0 | 9245950 | 312543550 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 39427583336.3989 | 17795175665 | 11358540147.2 | 83944 | 840144693 | 807706433 | 1647935070 | 1923447092 | 1048832383 | 1691090873 | 4663370348 | 6311305418 | 1129212247 | 450800902 | 7891318567 | 3467221580.2 | 10273867524.1989
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342724 | 30342724-EJECUCION |  | 30342724 | 31 | PROV. PALENA | CONSERVACION CAMINOS BASICOS RUTA W609 ETAPA I (C33) | 1403332505 | 1396318184 | 7014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 7014321 | 7014321 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV.
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30350774 | 30350774-EJECUCION |  | 30350774 | 31 | PROV. PALENA | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES PROVINCIA DE PALENA | 2655828728 | 2641078795 | 14749933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 14749933 | 14749933 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | F. CARRA | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV.
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 4059161233 | 4037396979 | 21764254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21764254 | 0 | 21764254 | 21764254 | 0 | 0 | 21764254 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PIR | DISEÑO | 30447539 | 30447539-DISEÑO |  | 30447539 | 31 | PROV. PALENA | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES(C33) | 188129000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187909000 | EN ADJUDICACION | RS | P. HUIDOBRO | DESIERTA 28-09-2017
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 188129000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187909000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | 30398377-EJECUCION |  | 30398377 | 29 | PROV. PALENA | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000 | CON CONVENIO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30384677 | 30384677-EJECUCION |  | 30384677 | 31 | PROV. PALENA | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 25266986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266986000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 25266986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266986000
[13 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 68975548569.3989 | 21832792644 | 11380304401.2 | 83944 | 840144693 | 807706433 | 1647935070 | 1923447092 | 1070596637 | 1691090873 | 4685134602 | 6333069672 | 1129212247 | 450800902 | 7913082821 | 3467221580.2 | 35762451524.1989
[13 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 96060932302.3989 | 25340824212 | 18206847030.2 | 71837988 | 1598848975 | 1318273222 | 2988960185 | 2713335505 | 1856230946 | 2089480995 | 6659047446 | 9648007631 | 2000682249 | 576866973 | 12225556853 | 5981290177.2 | 52513261060.1989
REGIONALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | A | TRANSPORTE | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30429222 | 30429222-EJECUCION |  | 30429222 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA | 4529449000 | 995670000 | 3533779000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492980000 | 1732380000 | 2225360000 | 2225360000 | 339100000 | 593900000 | 3158360000 | 375419000 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
31 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30460140 | 30460140-EJECUCION |  | 30460140 | 31 | REGIONAL | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) | 3115694676 | 0 | 584750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 0 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0 | 4750000 | 580000000 | 2530944676 | EN EJECUCION CONS. | RS* | P. HUIDOBRO | CONTRATADO, ENTREGA TERRENO 30/08
31 | A | TRANSPORTE | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30133755 | 30133755-EJECUCION |  | 30133755 | 31 | REGIONAL | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 8635926000 | 3998661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637265000 | EN EJECUCION | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 45%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 16281069676 | 4994331000 | 4118529000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497730000 | 1732380000 | 2230110000 | 2230110000 | 339100000 | 593900000 | 3163110000 | 955419000 | 7168209676
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | FAR | FACTIBILIDAD | 30409780 | 30409780-FACTIBILIDAD |  | 30409780 | 31 | REGIONAL | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | 435192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435192000 | EN ADJUDICACION | RS | I. ORTIZ | RESICILIACION CONVENIO FF-SECT
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 435192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435192000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | 30415731-EJECUCION |  | 30415731 | 29 | REGIONAL | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) | 669066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669066000 | CON CONVENIO | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | 30137152-EJECUCION |  | 30137152 | 29 | REGIONAL | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) | 247557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247557000 | CON CONVENIO | RS* |  | EN CONFECCION DE BASES
33 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40005575 | 40005575-EJECUCION |  | 40005575 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | EN TRAMITE | RS** |  | PARA TRANSFERIR
22 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | 30430874-EJECUCION |  | 30430874 | 22 | REGIONAL | ACTUALIZACION, MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) | 403457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403457000 | EN TRAMITE | RS*
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 3820080000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 1320080000
INICIATIVAS TERMINADAS
26 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | S/C |  |  | S/C |  |  | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 29679810 | 0 | 29679810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178594 | 17501216 | 29679810 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 29679810 | 0 | 29679810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178594 | 17501216 | 29679810 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
22 | N | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40007519 | 40007519-EJECUCION |  | 40007519 | 22 | REGIONAL | ANALISIS DE PROBLEMATICAS EN RELLENOS SANITARIOS EN EJECUCION | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | EN EJECUCION | RS |  | ESTUDIO CONTRATADO
29 | N | SALUD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | 30488894-EJECUCION |  | 30488894 | 29 | REGIONAL | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) | 1055427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055427000 | SOLICITUD SSR | RS* |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1085427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085427000
[13 empty] | TOTAL REGIONAL | 21651448486 | 4994331000 | 6648208810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497730000 | 1732380000 | 2230110000 | 2230110000 | 351278594 | 611401216 | 3192789810 | 3455419000 | 10008908676
FOMENTO
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | 30136269-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE |  | 30136269 | 33 | REGIONAL | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO | 1500000000 | 624866319 | 277951000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277951000 | 597182681 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 53%
33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | 30136320-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE |  | 30136320 | 33 | REGIONAL | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE | 600000000 | 32047278 | 211370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12644 | 0 | 24060657 | 24073301 | 24073301 | 0 | 2652064 | 26725365 | 184644635 | 356582722 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 16%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30137060 | 30137060-INDAP |  | 30137060 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP | 2332740000 | 1317041682 | 589519682 | 0 | 0 | 46143318 | 46143318 | 0 | 0 | 172001878 | 172001878 | 218145196 | 0 | 0 | 218145196 | 371374486 | 426178636 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 57%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30433775 | 30433775-INDAP |  | 30433775 | 33 | REGIONAL | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS | 500000000 | 7766711 | 322234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18054384 | 18054384 | 18054384 | 0 | 0 | 18054384 | 304179616 | 169999289 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 13%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30136317 | 30136317-INDAP |  | 30136317 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES | 191000000 | 78350572 | 112649428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49581000 | 49581000 | 49581000 | 0 | 0 | 49581000 | 63068428 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 93%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30378428 | 30378428-INDAP |  | 30378428 | 33 | REGIONAL | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS | 563347000 | 152013727 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 311333273 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 54%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482019 | 30482019-SAG |  | 30482019 | 33 | REGIONAL | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS | 400000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145796 | 0 | 7145796 | 7145796 | 0 | 0 | 7145796 | 142854204 | 250000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482027 | 30482027-SAG |  | 30482027 | 33 | REGIONAL | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 500000000 | 20999364 | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736402 | 1736402 | 133263598 | 344000636 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | 30349427-SERCOTEC |  | 30349427 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | 540800000 | 211243811 | 166300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166300000 | 163256189 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 60%
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | 30440729-SERCOTEC |  | 30440729 | 33 | REGIONAL | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | 320000000 | 166490237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153509763 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 68%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | 30351343-SERCOTEC |  | 30351343 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 450000000 | 20000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400000 | 71400000 | 71400000 | 0 | 0 | 71400000 | 3600000 | 355000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 5%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | 30481688-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30481688 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA | 500000000 | 57601935 | 225199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60249190 | 36166511 | 96415701 | 128783299 | 217199065 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 12%
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30343724 | 30343724-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30343724 | 33 | REGIONAL | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 2160000000 | 971968483 | 335896946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112036256 | 54292435 | 555555 | 166884246 | 166884246 | 0 | 5094408 | 171978654 | 163918292 | 852134571 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 90%
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | 30398233-SUBPESCA |  | 30398233 | 33 | REGIONAL | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL | 900002100 | 1833333 | 389880010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194322338 | 124058672 | 318381010 | 318381010 | 62937000 | 0 | 381318010 | 8562000 | 508288757 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 88%
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30342025 | 30342025-SUBPESCA |  | 30342025 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS | 700000000 | 285768614 | 179500000 | 0 | 0 | 11274343 | 11274343 | 4591707 | 10479907 | 4598740 | 19670354 | 30944697 | 5149582 | 6983193 | 43077472 | 136422528 | 234731386 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 56%
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30405874 | 30405874-SERNATUR |  | 30405874 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 413277000 | 253421837 | 136162891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29258000 | 26276800 | 16940000 | 72474800 | 72474800 | 0 | 0 | 72474800 | 63688091 | 23692272 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 93%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | SENCE | 30363825 | 30363825-SENCE |  | 30363825 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHES | 1000000000 | 334999998 | 665000002 | 0 | 0 | 8204800 | 8204800 | 26979238 | 59431082 | 161884880 | 248295200 | 256500000 | 0 | 90958116 | 347458116 | 317541886 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 64%
33 | A | SALUD | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CONADI | 30434988 | 30434988-CONADI |  | 30434988 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 532448249 | 18109253 | 0 | 0 | 3533472 | 3533472 | 6977085 | 2648314 | 0 | 9625399 | 13158871 | 0 | 4950382 | 18109253 | 0 | 1449442498 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 67%
33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136293 | 30136293-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE |  | 30136293 | 33 | REGIONAL | PROGRAMA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | 499401945 | 376952739 | 122449206 | 0 | 0 | 51833735 | 51833735 | 722636 | 69659102 | 0 | 70381738 | 122215473 | 0 | 0 | 122215473 | 233733 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 100%
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | FOSIS | 30364279 | 30364279-FOSIS |  | 30364279 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO ASOCIATIVO 2 REGION DE LOS LAGOS | 998461686 | 994077298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384388 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 100%
33 | A | SALUD | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30135830 | 30135830-COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | 30135830 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PREVENCION PRECOZ DE NEOPLASIAS COLORECTALES | 200000000 | 152279000 | 28195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13195000 | 0 | 0 | 13195000 | 13195000 | 2994376 | 5228141 | 21417517 | 6777483 | 19526000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 75%
33 | P | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30482658 | 30482658-FOSIS |  | 30482658 | 33 | FOMENTO | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 80000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 17499029731 | 6592171187 | 4390416418 | 0 | 0 | 120989668 | 120989668 | 193772566 | 424255774 | 643135766 | 1261164106 | 1382153774 | 131330148 | 153769217 | 1667253139 | 2723163279 | 6516442126
INICIATIVAS TERMINADAS
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30135459 | 30135459-SERCOTEC |  | 30135459 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA INVERSION EN LA MIPE DEL MEJILLON CHILENO | 917732000 | 772970293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144761707 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30464733 | 30464733-SERCOTEC |  | 30464733 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA EMERGENCIA PRODUCTIVA FERIANTES Y COCINERIAS DEL MAR | 503414000 | 491888375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525625 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30106837 | 30106837-SEREMI DE EDUCACION |  | 30106837 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS DE VIDA PARA EL APRENDIZAJE | 1208000000 | 619000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589000000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30124775 | 30124775-SEREMI DE EDUCACION |  | 30124775 | 33 | REGIONAL | MEJORAMIENTO EDUCACION POBLACION ADULTA X REGION | 279511000 | 19365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260146000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30124802 | 30124802-SEREMI DE EDUCACION |  | 30124802 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA CAPACITACION MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA | 389000000 | 17450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371550000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30129698 | 30129698-SEREMI DE EDUCACION |  | 30129698 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION PERFECCIONAMIENTO ASIGNATURA LENGUA INDIGENA | 630000000 | 157500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472500000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 3927657000 | 2078173668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1849483332
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
33 | P | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30484364 | 30484364-FOSIS |  | 30484364 | 33 | FOMENTO | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 80000000 | CON CONVENIO | RS** | A. MACIAS | EN FIRMA DE CONVENIO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 80000000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | 30398277-SUBPESCA |  | 30398277 | 33 | REGIONAL | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA | 394000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394000000 | APROBADO CORE | RS** |  | SIN PPTO 2018
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | 30399283-SERNATUR |  | 30399283 | 33 | REGIONAL | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | APROBADO CORE | RS** |  | SIN PPTO 2018
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 406000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000000
[13 empty] | TOTAL | 22062686731 | 8670344855 | 4540416418 | 0 | 0 | 120989668 | 120989668 | 193772566 | 424255774 | 643135766 | 1261164106 | 1382153774 | 131330148 | 153769217 | 1667253139 | 2873163279 | 8851925458
FOMENTO PATAGONIA VERDE
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | P | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341275 | 30341275-INDAP |  | 30341275 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 203000000 | 86207000 | 98017776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636889 | 18636889 | 18636889 | 0 | 0 | 18636889 | 79380887 | 18775224 | EN EJECUCION | RS** | A. MACIAS | AVANCE FIS. 72%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341323 | 30341323-INDAP |  | 30341323 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 189316601 | 118572000 | 70744601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31494523 | 31494523 | 31494523 | 0 | 2622001 | 34116524 | 36628077 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 88%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341325 | 30341325-INDAP |  | 30341325 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 355000000 | 90171000 | 159545172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458828 | 0 | 52763750 | 53222578 | 53222578 | 0 | 0 | 53222578 | 106322594 | 105283828 | EN EJECUCION | RS** | A. MACIAS | AVANCE FIS. 41%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341329 | 30341329-INDAP |  | 30341329 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 309000000 | 136309404 | 78298596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922756 | 7922756 | 7922756 | 0 | 3270470 | 11193226 | 67105370 | 94392000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 29%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30341233 | 30341233-INDAP |  | 30341233 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | 769600000 | 426550000 | 343050000 | 0 | 0 | 17550000 | 17550000 | 0 | 0 | 310189823 | 310189823 | 327739823 | 0 | 0 | 327739823 | 15310177 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 79%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. LLANQUIHUE | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | 30329922-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30329922 | 33 | PROV. LLANQUIHUE | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC | 530000000 | 72327909 | 203600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 183600000 | 254072091 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 22%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. CHILOE | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | 30341173-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30341173 | 33 | PROV. CHILOE | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS | 450000000 | 49745252 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 3000000 | 382254748 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 10%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | CHAITEN | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | 30341175-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30341175 | 33 | CHAITEN | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV | 600000000 | 80000000 | 28600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 3600000 | 491400000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 27%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | 30419826-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30419826 | 33 | FOMENTO | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 315000000 | 49500000 | 87195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84195000 | 0 | 84195000 | 3000000 | 178305000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 25%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341424 | 30341424-SAG |  | 30341424 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV | 169500000 | 24997878 | 68999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028864 | 23028864 | 23028864 | 0 | 1313840 | 24342704 | 44656296 | 75503122 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341439 | 30341439-SAG |  | 30341439 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV | 210000000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 207500000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30342022 | 30342022-CORFO |  | 30342022 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 198000000 | 193245960 | 4754040 | 0 | 0 | 78930 | 78930 | 536512 | 0 | 185212 | 721724 | 800654 | 356870 | 0 | 1157524 | 3596516 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 95%
33 | N | PESCA | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30341732 | 30341732-CORFO |  | 30341732 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO | 378000000 | 287548000 | 90452000 | 45024120 | 0 | 45248984 | 90273104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90273104 | 0 | 123388 | 90396492 | 55508 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 100%
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. CHILOE | PV | CORFO | 30342073 | 30342073-CORFO |  | 30342073 | 33 | PROV. CHILOE | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | 960000000 | 482500000 | 239240851 | 0 | 0 | 31494 | 31494 | 3147855 | 1400000 | 3044238 | 7592093 | 7623587 | 0 | 47400000 | 55023587 | 184217264 | 238259149 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 44%
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERCOTEC | 30345125 | 30345125-SERCOTEC |  | 30345125 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 1060000000 | 790964379 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762833 | 0 | 0 | 762833 | 762833 | 0 | 0 | 762833 | 1737167 | 266535621 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 68%
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERNATUR | 30337226 | 30337226-SERNATUR |  | 30337226 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 1275000000 | 696647777 | 298849201 | 0 | 0 | 27497121 | 27497121 | 11085475 | 11044145 | 18761805 | 40891425 | 68388546 | 10096431 | 4631801 | 83116778 | 215732423 | 279503022 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 57%
33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | PV | SUBPESCA | 30398531 | 30398531-SUBPESCA |  | 30398531 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 600000000 | 178556502 | 37353338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031108 | 2535537 | 11566645 | 11566645 | 0 | 4605954 | 16172599 | 21180739 | 384090160 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 57%
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. PALENA | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30326872 | 30326872-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30326872 | 33 | PROV. PALENA | TRANSFERENCIA Y ADOPCION DESARROLLO CAPITAL HUMANO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 60000000 | 59123879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876121 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 72%
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | 30426980-SEREMI DE BIENES NACIONALES |  | 30426980 | 33 | REGIONAL | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 500000000 | 0 | 166502433 | 0 | 0 | 4119000 | 4119000 | 0 | 4692000 | 3733433 | 8425433 | 12544433 | 3128685 | 2649496 | 18322614 | 148179819 | 333497567 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 72%
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9131416601 | 3822966940 | 1998202008 | 45024120 | 0 | 94525529 | 139549649 | 15991503 | 26167253 | 472296830 | 514455586 | 654005235 | 157776986 | 66616950 | 878399171 | 1119802837 | 3310247653
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | CHAITEN | PIR | SERNAMEG | 30461825 | 30461825-SERNAMEG |  | 30461825 | 33 | CHAITEN | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | 172834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172834000 | EN EJECUCION | RS**
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 172834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172834000
INICIATIVAS TERMINADAS
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. PALENA | PV | SERCOTEC | 30342023 | 30342023-SERCOTEC |  | 30342023 | 33 | PROV. PALENA | CAPACITACION CENTRO EMPRENDIMIENTO PATAGONIA VERDE | 602433000 | 184553121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417879879 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
[13 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 602433000 | 184553121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417879879
[13 empty] | TOTAL FOMENTO PROVISION PATAGONIA VERDE | 9906683601 | 4007520061 | 1998202008 | 45024120 | 0 | 94525529 | 139549649 | 15991503 | 26167253 | 472296830 | 514455586 | 654005235 | 157776986 | 66616950 | 878399171 | 1119802837 | 3900961532
[13 empty] | TOTAL INICIATIVAS DE FOMENTO A SS.PP. | 31969370332 | 12677864916 | 6538618426 | 45024120 | 0 | 215515197 | 260539317 | 209764069 | 450423027 | 1115432596 | 1775619692 | 2036159009 | 289107134 | 220386167 | 2545652310 | 3992966116 | 12752886990
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | FIC | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | REGIONAL | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 1990433000 | 0 | 1990433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253631000 | 253631000 | 253631000 | 99620000 | 78250000 | 431501000 | 1558932000 | 0 | APROBADO LEY | RS** |  | EN EJECUCION
[13 empty] | TOTAL FIC | 1990433000 | 0 | 1990433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253631000 | 253631000 | 253631000 | 99620000 | 78250000 | 431501000 | 1558932000 | 0
[13 empty] | TOTAL FOMENTO | 33959803332 | 12677864916 | 8529051426 | 45024120 | 0 | 215515197 | 260539317 | 209764069 | 450423027 | 1369063596 | 2029250692 | 2289790009 | 388727134 | 298636167 | 2977153310 | 5551898116 | 12752886990
[13 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2018 | 445683825816.1968 | 128967749765 | 91294197265 | 1565834672 | 4018099064 | 7017538869 | 12601472605 | 6449020874 | 7293396038 | 14540797904 | 28283214816 | 40884687421 | 4514820614 | 5085031230 | 50484539265 | 40809658000 | 225421878786.1967

## NO RECOMENDADOS (hidden)
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | SECTORIALISTA |  |  |  | RATE | DISTRITO |  |  |  | PROGRAMADO | OBSERVACIONES | CONVENIO | RATES | rates 05-05-2018 | PAGOS | pagos 2 |  | abrilpagado |  | CONVENIO 2018 | CONVENIO 2017 | CONVENIO 2016 | CONVENIO 2015 | SECTOR | total pagar | total a pagar 2018 | [5 empty] | pagado real | [8 empty] | CONVENIOS AL 2018 |  |  | COMUNA |  | RATES |  | OBSERVACIONES | CONVENIOS | rates 26-06-2018 | convenios 28-06-2018 | [15 empty] | COMPROMISO 2018 |  |  | RATE ACTUALES | RATE | FECHA RATE
COMUNA DE OSORNO
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | OSORNO | FIE | EJECUCION | 30134836 | 30134836-EJECUCION |  | 30134836 | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | 3212012000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 3202012000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 3192012000 |  |  | SR
31 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30118247 | 30118247-EJECUCION |  | 30118247 | CONSTRUCCION FERIA POBLACION MOYANO, OSORNO | 1717763000 | 0 | 41720061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720061 | 1676042939 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 85888150 | 127608211 | 1590154789 |  | #N/A | SR
31 | N | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | DISEÑO | 30484063 | 30484063-DISEÑO |  | 30484063 | CONSTRUCCION COSAM RAHUE | 40000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | CON FICHA 2019 SIN RATE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 0 |  |  | SR
31 | N | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | DISEÑO | 30484067 | 30484067-DISEÑO |  | 30484067 | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | 40000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | CON FICHA 2019 SIN RATE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 0 |  |  | SR
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30463800 | 30463800-EJECUCION |  | 30463800 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | 1660190000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1650190000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 1640190000 |  | FI | FI
31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | OSORNO | FAR | PREFACTIBILIDAD | 30488444 | 30488444-PREFACTIBILIDAD |  | 30488444 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR FRANCKE-CENTRO OSORNO | 180000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 150000000 | SOL. TRANSPORTE | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 120000000 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 6849965000 | 0 | 131720061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131720061 | 6718244939 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 307608211
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUERTO OCTAY | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 40001236 | 40001236-DISEÑO |  | 40001236 | DISEÑO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | 60000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 50000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 40000000 |  |  | SR
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 40001280 | 40001280-DISEÑO |  | 40001280 | DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | 80000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 65000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 15000000 | 30000000 | 50000000 |  |  | SR
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 40001260 | 40001260-DISEÑO |  | 40001260 | DISEÑO CONSTRUCCION CEMENTERIO DE PUERTO OCTAY | 40000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 30000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | SR
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | 40001253 | 40001253-EJECUCION |  | 40001253 | CONSERVACION SISTEMAS DE APRS COMUNA PUERTO OCTAY | 187385000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 137385000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 50000000 | 100000000 | 87385000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 367385000 | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000000 | 282385000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 170000000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PURRANQUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | DEPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30134930 | 30134930-EJECUCION |  | 30134930 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | 937003000 | 0 | 11622900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11622900 | 925380100 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 90000000 | 99922900 | 837080100 |  | RS | RS | 2018-07-04
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | SS | DISEÑO | 30486132 | 30486132-DISEÑO |  | 30486132 | CONSTRUCCION APR CRUCERO NUEVO, COMUNA DE PURRANQUE | 38000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 33000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 28000000 |  |  | SR
31 | N | ENERGIA | OSORNO | PURRANQUE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30426825 | 30426825-EJECUCION |  | 30426825 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA POZA | 246139000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 236139000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 10000000 | 236139000 |  |  | SR
31 | N | ENERGIA | OSORNO | PURRANQUE | ENERGIZACION | EJECUCION | 40000904 | 40000904-EJECUCION |  | 40000904 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COLLIHUINCO | 214146000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 204146000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 194146000 |  |  | SR
31 | N | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 30068433 | 30068433-EJECUCION | 30068433-FNDR | 30068433 | CONSTRUCCION POSTA DE MANQUEMAPU | 507925000 | 507925000 | 12832500 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5867100 | 489225400 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 20000000 |  | #REF! | FI | FI
[11 empty] | TOTAL | 1943213000 | 507925000 | 49455400 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36622900 | 1398665100 | 5867100 | 489225400 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 159922900
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUYEHUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PUYEHUE | SS | EJECUCION | 30485286 | 30485286-EJECUCION |  | 30485286 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ENTRE LAGOS | 2200000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2190000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 2180000000 |  | #N/A | SR
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | DISEÑO | 30401324 | 30401324-DISEÑO |  | 30401324 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | 41500000 | 0 | 2075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075000 | 39425000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2075000 | 4150000 | 37350000 |  | #N/A | SR
31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | PUYEHUE | FAR | EJECUCION | 30359222 | 30359222-EJECUCION |  | 30359222 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE (C33) | 274008000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 264008000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 254008000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 2515508000 | 0 | 22075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22075000 | 2493433000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 44150000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE RIO NEGRO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
29 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30287173 | 30287173-EJECUCION |  | 30287173 | ADQUISICION PLANTA MOVIL FAENADORA DE GANADO MENOR(C33) | 338411000 | 0 | 16920550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16920550 | 321490450 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO PRESENTADO A EVALUACION | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 16920550 | 33841100 | 304569900 |  | #N/A | SR
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30102226 | 30102226-DISEÑO |  | 30102226 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RIO NEGRO | 157404000 | 0 | 7870200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870200 | 149533800 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 7870200 | 15740400 | 141663600 |  |  | SR
31 | N | SALUD | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30280673 | 30280673-EJECUCION | 30280673-FNDR | 30280673 | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN | 325967000 | 0 | 3756532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756532 | 322210468 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 16298350 | 20054882 | 305912118 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 821782000 | 0 | 28547282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28547282 | 793234718 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 69636382
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 30291073 | 30291073-EJECUCION | 30291073-FNDR | 30291073 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | 442085000 | 0 | 22104250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22104250 | 419980750 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 22104250 | 44208500 | 397876500 |  | #N/A | SR
31 | N | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 30071878 | 30071878-EJECUCION | 30071878-FNDR | 30071878 | REPOSICION CENTRO DE SALUD BAHIA MANSA | 2396359000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 2356359000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 80000000 | 2316359000 |  | FI | FI
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30124377 | 30124377-EJECUCION |  | 30124377 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, QUILLOIMO SAN JUAN DE LA COSTA | 285604000 | 0 | 67634000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67634000 | 217970000 | ARI | SR | R. CARCAMO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 187762000 | 255396000 | 30208000 |  |  | SR
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30124368 | 30124368-EJECUCION |  | 30124368 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, ALEUCAPI SAN JUAN DE LA COSTA | 182674000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 162674000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 142674000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 3306722000 | 0 | 149738250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149738250 | 3156983750 | [19 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 419604500
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE SAN PABLO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | SALUD | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | DISEÑO | 30405773 | 30405773-DISEÑO | 30405773-FNDR | 30405773 | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | 25000000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 22500000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2500000 | 5000000 | 20000000 |  | FI | FI
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30465145 | 30465145-EJECUCION |  | 30465145 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COSTA SAN PABLO | 429195000 | 0 | 21459750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21459750 | 407735250 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 21459750 | 42919500 | 386275500 |  | OT | OT
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30176872 | 30176872-EJECUCION |  | 30176872 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LLANO CENTRAL | 247206000 | 0 | 12360300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12360300 | 234845700 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 12360300 | 24720600 | 222485400 |  |  | SR
31 | N | VIVIENDA | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 30465141 | 30465141-EJECUCION |  | 30465141 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS DE SAN PABLO (C33) | 225854000 | 0 | 4438632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4438632 | 221415368 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 11292700 | 15731332 | 210122668 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 927255000 | 0 | 40758682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40758682 | 886496318 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 88371432
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | PROVINCIALES | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 40001554 | 40001554-EJECUCION |  | 40001554 | CONSERVACION CAMINOS RURALES INDIGENA PUYEHUE, RIO NEGRO, PURRANQUE(C33) | 300000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 250000000 | SOLICITUD | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 50000000 | 250000000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 300000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 250000000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 50000000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 17031830000 | 507925000 | 557294675 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544462175 | 15979442825 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 1309293425
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUERTO MONTT | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30339322 | 30339322-EJECUCION |  | 30339322 | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | 3500000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 3490000000 | ARI | OT | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OBSERVADO TECNICAMENTE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 3480000000 |  | OT | OT
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30092104 | 30092104-DISEÑO |  | 30092104 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL CENTRO-PONIENTE | 500000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 470000000 | SOLICITUD TRANSPORTE | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 440000000 |  | #N/A | SR
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | PVP | EJECUCION | 30077490 | 30077490-EJECUCION |  | 30077490 | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT | 1686871000 | 0 | 47048280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47048280 | 1639822720 | SOLICITUD | OT | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OBSERVADO TECNICAMENTE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 84343550 | 131391830 | 1555479170 |  | OT | OT
[11 empty] | TOTAL | 5686871000 | 0 | 87048280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87048280 | 5599822720 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 211391830
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CALBUCO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | CALBUCO | SS | EJECUCION | 30427273 | 30427273-EJECUCION |  | 30427273 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | 1073021000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1063021000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 50000000 | 60000000 | 1013021000 |  |  | SR
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30472587 | 30472587-EJECUCION |  | 30472587 | REPOSICION REPOSICION CUARTEL 2° CIA. BOMBEROS CALBUCO | 617565000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 607565000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 60000000 | 70000000 | 547565000 |  | #N/A | SR
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20181416 | 20181416-EJECUCION |  | 20181416 | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO | 391426000 | 0 | 7079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7079000 | 384347000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 15000000 | 22079000 | 369347000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 2082012000 | 0 | 27079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27079000 | 2054933000 | [19 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 152079000
[46 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE COCHAMO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30116480 | 30116480-EJECUCION |  | 30116480 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE YATES COCHAMO | 167764000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 162764000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 15000000 | 152764000 |  | #N/A | SR
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30328273 | 30328273-EJECUCION |  | 30328273 | CONSTRUCCION MICROCENTRAL HIDROELECTRICA SOTOMO | 100500000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 95500000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 15000000 | 85500000 |  | #N/A | SR
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30474433 | 30474433-DISEÑO |  | 30474433 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ALTO PUELO, COCHAMO | 33856000 | 0 | 3385600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385600 | 30470400 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 3385600 | 6771200 | 27084800 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 302120000 | 0 | 13385600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13385600 | 288734400 | [19 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 36771200
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE FRESIA | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | DEPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30134714 | 30134714-EJECUCION |  | 30134714 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | 737484000 | 0 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130000 | 734354000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 100000000 | 103130000 | 634354000 |  | FI | FI
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30282773 | 30282773-EJECUCION |  | 30282773 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | 484346000 | 0 | 3378537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3378537 | 480967463 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 50000000 | 53378537 | 430967463 |  | RS | RS | 2018-07-13
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30396276 | 30396276-EJECUCION |  | 30396276 | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA (C33) | 326911000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 322911000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 14000000 | 312911000 |  |  | SR
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30435722 | 30435722-EJECUCION |  | 30435722 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL, COMUNA DE FRESIA | 1191898000 | 0 | 2341723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341723 | 1189556277 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 12341723 | 1179556277 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 2740639000 | 0 | 12850260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12850260 | 2727788740 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 182850260
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE LLANQUIHUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30463530 | 30463530-DISEÑO |  | 30463530 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO, LLANQUIHUE | 159342000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 144342000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 15000000 | 30000000 | 129342000 |  | FI | FI
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | DISEÑO | 30427426 | 30427426-DISEÑO |  | 30427426 | NORMALIZACION PUENTE DE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE. | 252242000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 237242000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 15000000 | 30000000 | 222242000 |  | FI | FI
[11 empty] | TOTAL | 411584000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 381584000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 60000000
[46 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE LOS MUERMOS | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30182972 | 30182972-EJECUCION |  | 30182972 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | 1575731000 | 0 | 12689814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12689814 | 1563041186 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 78786550 | 91476364 | 1484254636 |  |  | SR
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30422722 | 30422722-EJECUCION |  | 30422722 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA | 432960000 | 0 | 9175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9175000 | 423785000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 21648000 | 30823000 | 402137000 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 2008691000 | 0 | 21864814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21864814 | 1986826186 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 122299364
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE MAULLIN | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30399945 | 30399945-EJECUCION |  | 30399945 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 978513000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 948513000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 918513000 |  |  | SR
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | DISEÑO | 30396077 | 30396077-DISEÑO |  | 30396077 | CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE MAULLIN | 21934000 | 0 | 5002217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002217 | 16931783 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10002217 | 11931783 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 1000447000 | 0 | 35002217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35002217 | 965444783 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 70002217
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUERTO VARAS | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30396974 | 30396974-EJECUCION |  | 30396974 | REPOSICION LUMINARIAS LED ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS(C33) | 2262086000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2252086000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO PRESENTADO A EVALUACION | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 2242086000 |  |  | SR
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P.VARAS | PIR | EJECUCION | 30125885 | 30125885-EJECUCION |  | 30125885 | CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS | 501299000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 491299000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 481299000 |  |  | SR
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | PVP | EJECUCION | 30094848 | 30094848-EJECUCION |  | 30094848 | MEJORAMIENTO IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS | 974259000 | 0 | 48712950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48712950 | 925546050 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 48712950 | 97425900 | 876833100 |  | #N/A | SR
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | DISEÑO | 30406324 | 30406324-DISEÑO |  | 30406324 | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | 40578000 | 0 | 4057800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057800 | 36520200 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 4057800 | 8115600 | 32462400 |  | #N/A | SR
31 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485313 | 30485313-EJECUCION |  | 30485313 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS(C33) | 481258000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 456258000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 25000000 | 50000000 | 431258000 |  |  | SR
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | PVP | EJECUCION | 30105246 | 30105246-EJECUCION |  | 30105246 | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | 164507000 | 0 | 8225350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8225350 | 156281650 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 8225350 | 16450700 | 148056300 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 4423987000 | 0 | 105996100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105996100 | 4317990900 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 211992200
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 18656351000 | 0 | 333226271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333226271 | 18323124729 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 1047386071
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CASTRO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30371775 | 30371775-EJECUCION |  | 30371775 | REPOSICION RAMPA DE CONECTIVIDAD RILAN CASTRO | 200210000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 190210000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 180210000 |  | #N/A | SR
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CASTRO | FIE | EJECUCION | 30076949 | 30076949-EJECUCION |  | 30076949 | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | 6869766000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 6859766000 | ARI | OT | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OBSERVADO TECNICAMENTE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 6849766000 |  | OT | OT
31 | N | SALUD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 20140221 | 20140221-EJECUCION | 20140221-FNDR | 20140221 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | 465211000 | 0 | 16946215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16946215 | 448264785 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 46521100 | 63467315 | 401743685 |  | FI | FI
31 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | DISEÑO | 40001645 | 40001645-DISEÑO |  | 40001645 | CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL CASTRO | 62000000 | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 55800000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 6200000 | 12400000 | 49600000 |  |  | SR
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CASTRO | SS | EJECUCION | 30486273 | 30486273-EJECUCION |  | 30486273 | PROSPECCION HIDROGEOLICO Y SONDAJE COMUNA DE CASTRO | 240000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 228000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 12000000 | 24000000 | 216000000 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 7837187000 | 0 | 55146215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55146215 | 7782040785 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 139867315
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE ANCUD | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | SS | EJECUCION | 30471852 | 30471852-EJECUCION |  | 30471852 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | 708613000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 698613000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 688613000 |  | FI | FI
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40001823 | 40001823-EJECUCION |  | 40001823 | CONSTRUCCION RECINTO MULTIUSO ESCUELA DIF.SAN CARLOS DE ANCUD | 150000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 130000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 110000000 |  |  | SR
31 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30035122 | 30035122-EJECUCION |  | 30035122 | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | 217000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 197000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 177000000 |  |  | SR
31 | N | SALUD | CHILOE | ANCUD | LIBRE | DISEÑO | 30485368 | 30485368-DISEÑO |  | 30485368 | CONSTRUCCION CENTRO REHABILITACION COMUNA DE ANCUD | 101500000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 91500000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 81500000 |  |  | SR
31 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40001654 | 40001654-EJECUCION |  | 40001654 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ANCUD | 75500000 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 68000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 7500000 | 15000000 | 60500000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 1252613000 | 0 | 67500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500000 | 1185113000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 135000000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CHONCHI | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30126487 | 30126487-DISEÑO |  | 30126487 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | 60467000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 50467000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 40467000 |  | FI | FI
31 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30484393 | 30484393-DISEÑO |  | 30484393 | CONSTRUCCION CENTRO ADULTO MAYOR COMUNA DE CHONCHI | 52500000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 47500000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 42500000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 112967000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 97967000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 30000000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | SALUD | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135739 | 30135739-EJECUCION | 30135739-FNDR | 30135739 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI | 420194000 | 0 | 21009700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21009700 | 399184300 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 21009700 | 42019400 | 378174600 |  |  | SR
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | SS | DISEÑO | 30485181 | 30485181-DISEÑO |  | 30485181 | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE APR DE TOLQUIEN | 41000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 36000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 31000000 |  |  | SR
31 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FAR | EJECUCION | 30135731 | 30135731-EJECUCION |  | 30135731 | MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES DE CURACO DE VELEZ | 900001000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 860001000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 80000000 | 820001000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 1361195000 | 0 | 66009700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66009700 | 1295185300 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 132019400
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE DALCAHUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | DALCAHUE | FIE | EJECUCION | 30134013 | 30134013-EJECUCION |  | 30134013 | REPOSICION ESCUELA TEHUACO-QUETALCO COOMUNA DALCAHUE | 695821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695821000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 695821000 |  |  | SR
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | SS | EJECUCION | 30485152 | 30485152-EJECUCION |  | 30485152 | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | 279810000 | 0 | 13990500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13990500 | 265819500 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 13990500 | 27981000 | 251829000 |  | RS | RS | 2018-08-27
31 | N | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | DISEÑO | 40001662 | 40001662-DISEÑO |  | 40001662 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL SECTOR MOCOPULLI | 30000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 27000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 3000000 | 6000000 | 24000000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 1005631000 | 0 | 16990500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16990500 | 988640500 | [19 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 33981000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUQUELDON | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | DISEÑO | 30395772 | 30395772-DISEÑO |  | 30395772 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR - COMUNA PUQUELDON | 78786000 | 0 | 21094488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21094488 | 57691512 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 61094488 | 17691512 |  |  | SR
31 | N | DEPORTE | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | EJECUCION | 30485160 | 30485160-EJECUCION |  | 30485160 | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE PUQUELDON(C33) | 199700000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 169700000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 139700000 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 278486000 | 0 | 51094488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51094488 | 227391512 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 121094488
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE QUELLON | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUELLON | FIE | EJECUCION | 30069919 | 30069919-EJECUCION |  | 30069919 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE | 1080359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080359000 | ARI | OT | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OBSERVADO TECNICAMENTE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 1080359000 |  |  | SR
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUELLON | FIE | EJECUCION | 30135630 | 30135630-EJECUCION |  | 30135630 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | 1143510000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1133510000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 1123510000 |  | FI | FI
[11 empty] | TOTAL | 2223869000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2213869000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 20000000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE QUEILEN | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | DISEÑO | 30135053 | 30135053-DISEÑO |  | 30135053 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | 74568000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 64568000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 54568000 |  | #N/A | SR
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30480757 | 30480757-EJECUCION |  | 30480757 | CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO COMUNA DE QUEILEN(C33) | 314000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 304000000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 40000000 | 274000000 |  |  | SR
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 40002386 | 40002386-EJECUCION |  | 40002386 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN | 438741000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 418741000 | SOLICITUD CAMBIO | SR | #N/A | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 20000000 | 418741000 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 827309000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 787309000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 80000000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE QUEMCHI | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | SALUD | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30071585 | 30071585-EJECUCION | 30071585-FNDR | 30071585 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC | 470000000 | 0 | 25507128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25507128 | 444492872 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 65507128 | 404492872 |  | RS | RS | 2018-07-20
[11 empty] | TOTAL | 470000000 | 0 | 25507128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25507128 | 444492872 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 65507128
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE QUINCHAO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 30115881 | 30115881-DISEÑO |  | 30115881 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | 53858000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 48858000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 43858000 |  | FI | FI
31 | N | SALUD | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 30103375 | 30103375-DISEÑO | 30103375-FNDR | 30103375 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | 30001000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 25001000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 20001000 |  |  | SR
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 40001639 | 40001639-DISEÑO |  | 40001639 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | 80000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 72000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 8000000 | 16000000 | 64000000 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 163859000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 145859000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 36000000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 15533116000 | 0 | 365248031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365248031 | 15167867969 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 793469331
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CHAITEN | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30136461 | 30136461-EJECUCION |  | 30136461 | REPOSICION EDIFICIO GOBERNACION Y SERVICIOS PUBLICOS EN CHAITEN | 168000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 158000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 30000000 | 138000000 |  | #N/A | SR
31 | N | ENERGIA | PALENA | CHAITEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30096049 | 30096049-EJECUCION |  | 30096049 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CHAITEN VIEJO | 459876000 | 0 | 12993800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12993800 | 446882200 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 22993800 | 35987600 | 423888400 |  |  | SR
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | CHAITEN | SS | EJECUCION | 30102992 | 30102992-EJECUCION |  | 30102992 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PTAS VILLA SANTA LUCIA | 792725000 | 0 | 19636250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19636250 | 773088750 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 39636250 | 59272500 | 733452500 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 1420601000 | 0 | 42630050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42630050 | 1377970950 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 125260100
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE FUTALEUFU | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 30341783 | 30341783-EJECUCION |  | 30341783 | CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DEL ADULTO MAYOR | 180000000 | 0 | 6604966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6604966 | 173395034 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 16604966 | 163395034 |  | #N/A | SR
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | DISEÑO | 30341774 | 30341774-DISEÑO |  | 30341774 | REPOSICION BODEGA Y OFICIANS MUNICPALES COMUNA DE FUTALEFU | 41500000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 36500000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 31500000 |  | FI | FI
[11 empty] | TOTAL | 221500000 | 0 | 11604966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11604966 | 209895034 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 26604966
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE HUALAIHUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30311772 | 30311772-DISEÑO | 30311772-FNDR | 30311772 | CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL DE CONTAO | 121599000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 116599000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 111599000 |  | #N/A | SR
31 | N | DEPORTE | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395923 | 30395923-EJECUCION |  | 30395923 | CONSTRUCCION CARPETA SINTETICA CANCHA ROLECHA | 596813000 | 0 | 5233127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5233127 | 591579873 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 59681300 | 64914427 | 531898573 |  |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 718412000 | 0 | 10233127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10233127 | 708178873 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 74914427
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PALENA | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | PALENA | SS | EJECUCION | 30116034 | 30116034-EJECUCION |  | 30116034 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR PUERTO | 565000000 | 0 | 18250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18250000 | 546750000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 28250000 | 46500000 | 518500000 |  | #N/A | SR
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | RSD | EJECUCION | 30125915 | 30125915-EJECUCION |  | 30125915 | CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTOS DE RSD | 800000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 760000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 80000000 | 720000000 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 1365000000 | 0 | 58250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58250000 | 1306750000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 126500000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | PROVINCIALES | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | DISEÑO | 30135200 | 30135200-DISEÑO |  | 30135200 | MEJORAMIENTO Y READECUACION FUNCIONAL HOSPITAL DE PALENA | 50167000 | 0 | 5360386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360386 | 44806614 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 15360386 | 34806614 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 50167000 | 0 | 5360386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360386 | 44806614 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 15360386
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 3775680000 | 0 | 128078529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128078529 | 3647601471 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 368639879
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | REGIONALES | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | RSD | EJECUCION | 30469138 | 30469138-EJECUCION |  | 30469138 | DIAGNOSTICO PARA LA ESTRATEGIA REGIONAL RESIDUOS SOLIDOS | 99796000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 49796000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 50000000 | 99796000 | 0 |  | #N/A | SR
31 | N | SALUD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30488757 | 30488757-EJECUCION |  | 30488757 | HABILITACION BANCO DE LECHE MATERNA DONADA | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | SOLICITUD SSR | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 600000000 |  |  | SR
31 | N | SALUD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40001507 | 40001507-EJECUCION |  | 40001507 | HABILITACION DE BOX Y CAMARA HIPERBARICA | 690000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000000 | SOLICITUD SSR | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 690000000 |  |  | SR
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | DISEÑO | 30433022 | 30433022-DISEÑO |  | 30433022 | CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL ONEMI LOS LAGOS | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | SOLICITUD ONEMI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 200000000 |  | #N/A | SR
[11 empty] | TOTAL | 1589796000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 1539796000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 99796000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL REGIONAL | 1589796000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 1539796000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 99796000
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL SIN RECOMENDACIÓN TECNICA | 56586773000 | 507925000 | 1433847506 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421015006 | 54657832994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3618584706 | 0 | 0
[11 empty] | FOMENTO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF!
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | PROV. CHILOE | LIBRE | FOSIS | 40000631 | 40000631-FOSIS |  | 40000631 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PESCADORES ARTESANALES DE CUCAO | 200000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 170000000 | ARI | SR** | [48 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 30000000 | 170000000 | #REF! |  | SR
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. CHILOE | LIBRE | INDAP | 30485206 | 30485206-INDAP |  | 30485206 | DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSLLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC | 450000000 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 427500000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 22500000 | 45000000 | 405000000 | #REF! |  | SR
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30485196 | 30485196-INDAP |  | 30485196 | CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND | 350000000 | 0 | 32341380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32341380 | 317658620 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 72267480 | 277732520 | #REF! |  | SR
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNAMEG | 30485183 | 30485183-SERNAMEG |  | 30485183 | CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA ECONOMICA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG | 200000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 170000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 30000000 | 170000000 | #REF! |  | SR
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. LLANQUIHUE | LIBRE | CORFO | 30479944 | 30479944-CORFO |  | 30479944 | CAPACITACION DINAMINACION DEST. TURISTICO PMONTT,CALBUCO,MAULLIN PATRIMONIAL | 514632000 | 0 | 35613425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35613425 | 479018575 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 35613425 | 71226850 | 443405150 | #REF! |  | SR
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CORFO | 30485056 | 30485056-CORFO |  | 30485056 | CAPACITACION TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MITULICULTURA | 300000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 270000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 30000000 | 270000000 | #REF! |  | SR
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CORFO | 30485055 | 30485055-CORFO |  | 30485055 | CAPACITACION PARA FORTALECIEMIENTO TECNOLOGOCO PARA LA IMPLEMETACION DEL PLAN INDUSTRIAL PARA EL CONSUMO HUMANO | 300000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 270000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 30000000 | 270000000 | #REF! |  | SR
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CORFO | 40001266 | 40001266-CORFO |  | 40001266 | CAPACITACION PARA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE ZONAS ESTRATEGICAS | 400000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 390000000 | SOLICITUD DIPLAN | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 380000000 | #REF! |  | SR
33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30485060 | 30485060-SUBPESCA |  | 30485060 | RECUPERACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PESCA ARTESANAL | 500000000 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 465000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 35000000 | 35000000 | 465000000 | #REF! |  | SR
33 | N | PESCA | FOMENTO | PROV.PALENA | PIR | SUBPESCA | 40000965 | 40000965-SUBPESCA |  | 40000965 | ASISTENCIA TECNICA PESCADORES ARTESANALES SUBTERRITORIO 2 PMDT PATAGONIA VERDE | 109650000 | 0 | 36229037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36229037 | 73420963 | SOLICITUD DIPLAN | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 70000000 | 36229037 | 73420963 | #REF! |  | SR
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30485426 | 30485426-SERNATUR |  | 30485426 | CAPACITACION PARA EL DES. Y FORTAL. RUTA DE LOS PARQUES REG. LOS LAGOS | 2000000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 1980000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 20000000 | 1980000000 | #REF! | #N/A | SR
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30433774 | 30433774-SERNATUR |  | 30433774 | DIFUSION Y PROMOCION TURISTICA REGION DE LOS LAGOS | 2700000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2690000000 | SOLICITUD DIPLAN | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 2680000000 | #REF! |  | SR
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SENCE | 40001173 | 40001173-SENCE |  | 40001173 | CAPACITACION ESCUELA DE OFICIOS TURISMO REGION DE LOS LAGOS | 120000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 110000000 | SOLICITUD DIPLAN | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 100000000 | #REF! |  | SR
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CONAF | 30400100 | 30400100-CONAF |  | 30400100 | CAPACITACION ORDENAMIENTO PREDIAL Y FOMENTO A LA PRODUCCION LIMPIA | 950008000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 920008000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 890008000 | #REF! |  | SR
[11 empty] | TOTAL | 9094290000 | 0 | 361683842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361683842 | 8732606158 | [48 empty] | #REF! | [19 empty] | 519723367
[11 empty] | TOTAL FOMENTO | 9094290000 | 0 | 361683842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361683842 | 8732606158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519723367
[46 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
[11 empty] | TOTAL INICIATIVAS SIN RECOMENDACIÓN TECNICA+REBAJAS PROG. DE FOMENTO | 65681063000 | 507925000 | 1795531348 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1782698848 | 63390439152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138308073 | 0 | 0
[14 empty] | 4169658648.3468 | [31 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
2374127300.3468
-4169658648.3468

## GASTO
| PAGADO | ACUMULADO
ENERO | 1565834672 | 1565834672
FEBRERO | 4018099064 | 5583933736
MARZO | 7017538869 | 12601472605
ABRIL | 6449020874 | 19050493479
MAYO | 7293396038 | 26343889517
JUNIO | 14540797904 | 40884687421
JULIO | 4514820614 | 45399508035
AGOSTO | 5085031230 | 50484539265
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

## EFICIENCIA
| DECRETADO | EFICIENCIA REGIONAL
ENERO | 72653469000 | 2.155%
FEBRERO | 80681276000 | 6.921%
MARZO | 80335529257 | 15.69%
ABRIL | 80335529257 | 23.71%
MAYO | 80335529257 | 32.79%
JUNIO | 80335529257 | 50.89%
JULIO | 82704005000 | 54.89%
AGOSTO | 82782729000 | 60.98%
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

## PROVISION
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2018
PROVISIÓN | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2018 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO
LIBRE | 163483986283.1967 | 36.68% | 31813553411 | 8593291549 | 15951258747.2 | 24544550296.2 | 26.89% | 30738782000 | 6194231703.8 | 107125882575.9967 | 32593247000 |  | 31808080114
ENERGIZACION | 21287183292 | 4.776% | 8803631310 | 4188896766 | 3174163382 | 7363060148 | 8.065% | 6481346000 | -881714148 | 5120491834 | 6481346000 |  | 6481346000
FIE | 43660689948 | 9.796% | 24035356838 | 5309210645 | 3477097382.8 | 8786308027.8 | 9.624% | 2565000000 | -6221308027.8 | 10839025082.2 | 2565000000 |  | 2565000000
SS | 16365223520 | 3.672% | 3789159849 | 1238912807 | 1723118375 | 2962031182 | 3.244% | 1109619000 | -1852412182 | 9614032489 |  |  | 813429886
FIC | 1990433000 | 0.4466% | 0 | 431501000 | 1558932000 | 1990433000 | 2.18% | 1990433000 | 0 | 0 | 1990433000 |  | 1990433000
RSD | 17710900259 | 3.974% | 4817369480 | 581584156 | 886119000 | 1467703156 | 1.608% | 236893000 | -1230810156 | 11425827623 | 236893000 |  | 767149000
PIR | 4199673790 | 0.9423% | 1320993654 | 960627543 | 514310314 | 1474937857 | 1.616% | 911004000 | -563933857 | 1403742279 | 911004000 |  | 748049000
PVP | 1927530000 | 0.4325% | 93439000 | 0 | 34203000 | 34203000 | 0.03746% | 200000000 | 165797000 | 1799888000 | 200000000 |  | 200000000
PV | 80042453306 | 17.96% | 29524351218 | 11389576387 | 5285107004 | 16674683391 | 18.26% | 12613412000 | -4061271391 | 33843418697 | 12613412000 | 0 | 11394278000
FAR | 88008268418 | 19.75% | 24769895005 | 12330720383 | 6658082824 | 18988803207 | 20.8% | 18928756000 | -60047207 | 44249570206 | 18928756000 |  | 18928756000
FRIL | 7007484000 | 1.572% | 0 | 5460218029 | 1547265971 | 7007484000 | 7.676% | 7007484000 | 0 | 0 | 7007484000 |  | 7007484000
TOTAL | 445683825816.1967 | 100% | 128967749765 | 50484539265 | 40809658000 | 91294197265 | 100% | 82782729000 | -8511468265 | 225421878786.1967 | 83527575000
88503509000
FIC: Fondo de Innovación para la Competitividad | [10 empty] | -4975934000 |  | 88503509
FIE: Fondo de Infraestructura Educacional | [10 empty] | 3282065000 |  | 3471737
LIBRE: Fondo de Libre Disponibilidad | [10 empty] | 1585864000 |  | 1586864
PVP: Puesta en Valor del Patrimionio | [10 empty] | 139672000 |  | 662179
RSD: Residuos Sólidos Domiciliarios | [10 empty] | 50000000 |  | 82782729
SS: Saneamiento Sanitario | [10 empty] | 81667000
TRS:Transantiago
PIR: Programa de Infraestructura Rural
PV: Patogonia Verde

## PROVINCIA
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2018
PROVINCIA | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2018 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | EFICIENCIA GASTO INTERNO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
OSORNO | 82487963879.3989 | 18.51% | 15461567537 | 9088099833 | 6691014575.8 | 15779114408.8 | 57.6% | 17.28% | 51247281933.5989 | 22126741578
LLANQUIHUE | 115222604461 | 25.85% | 39610576297 | 10869049077 | 7944081359 | 18813130436 | 57.77% | 20.61% | 56798897728 | 23947149319
CHILOE | 96301073355.3989 | 21.61% | 30882585803 | 12131890382 | 11185954772 | 23317845154 | 52.03% | 25.54% | 42100642398.3989 | 23132841009
PALENA | 96060932302.3989 | 21.55% | 25340824212 | 12225556853 | 5981290177.2 | 18206847030.2 | 67.15% | 19.94% | 52513261060.1989 | 22009223558
FOMENTO | 33959803332 | 7.62% | 12677864916 | 2977153310 | 5551898116 | 8529051426 | 34.91% | 9.342% | 12752886990 | 4121687000
REGIONAL | 21651448486 | 4.858% | 4994331000 | 3192789810 | 3455419000 | 6648208810 | 48.02% | 7.282% | 10008908676
TOTAL | 445683825816.1968 | 100% | 128967749765 | 50484539265 | 40809658000 | 91294197265 | 55.3% | 100% | 225421878786.1967 | 5390362000
EFICIENCIA DEL GASTO INTERNO

## SECTOR
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2018
SECTOR | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2018 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
TRANSPORTE | 126886105759 | 28.47% | 28488935769 | 15557352272 | 7266092659 | 22823444931 | 25% | 75573725059
MULTISECTORIAL | 50521417775 | 11.34% | 9555301053 | 9407248066 | 7495818133 | 16903066199 | 18.51% | 24063050523
EDUCACIÓN Y CULTURA | 73110820269.3989 | 16.4% | 26159312124 | 9120285318 | 6779716723.8 | 15900002041.8 | 17.42% | 31051506103.5989
SALUD | 71338934937 | 16.01% | 21973618962 | 5931525155 | 3557495567.2 | 9489020722.2 | 10.39% | 39876295252.8
ENERGIA | 21575236292 | 4.841% | 8803631310 | 4188896766 | 3174163382 | 7363060148 | 8.065% | 5408544834
DEFENSA Y SEGURIDAD | 20815590681.3989 | 4.67% | 2139084879 | 539058902 | 4429428086 | 4968486988 | 5.442% | 13708018814.3989
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 23816094646 | 5.344% | 5751685884 | 2056639049 | 2259898646 | 4316537695 | 4.728% | 13747871067
SILVOAGROPECUARIO | 11298917601 | 2.535% | 3867412646 | 1424540863 | 2113365434 | 3537906297 | 3.875% | 3893598658
DEPORTE | 21866044389.3989 | 4.906% | 9377234982 | 373515849 | 1802420116 | 2175935965 | 2.383% | 10312873442.3989
VIVIENDA | 6081817061 | 1.365% | 2337989213 | 971155800 | 669445241 | 1640601041 | 1.797% | 2103226807
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 12262312305 | 2.751% | 8089422521 | 254455470 | 901797473 | 1156252943 | 1.267% | 3016636841
PESCA | 6110534100 | 1.371% | 2424120422 | 659865755 | 360016539 | 1019882294 | 1.117% | 2666531384
TOTAL | 445683825816.1968 | 100% | 128967749765 | 50484539265 | 40809658000 | 91294197265 | 100% | 225421878786.1968

## SUBTITULO
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2018
SUBTITULO | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2018 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO
22 | 683457000 | 0.1534% | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 0.06572% | 161108000 | 101108000 | 623457000 | 32593247000 | 31808080114
24 | 12260720865.1968 | 2.751% | 803631310 | 1758329046 | 5796744954 | 7555074000 | 8.276% | 7555074000 | 0 | 3902015555.1968 | 6481346000 | 6481346000
26 | 29679810 | 0.006659% | 0 | 29679810 | 0 | 29679810 | 0.03251% | 30521000 | 841190 | 0 | 2565000000 | 2565000000
29 | 18892900154 | 4.239% | 245825169 | 5106088862 | 2382312514.2 | 7488401376.2 | 8.202% | 9275065000 | 1786663623.8 | 11158673608.8 |  | 813429886
31 | 360652518739 | 80.92% | 110458598521 | 31522702897 | 22232207149.8 | 53754910046.8 | 58.88% | 41985409000 | -11769501046.8 | 196439010171.2 | 1990433000 | 1990433000
33 | 53164549248 | 11.93% | 17459694765 | 12067738650 | 10338393382 | 22406132032 | 24.54% | 23775552000 | 1369419968 | 13298722451 | 236893000 | 767149000
TOTAL | 445683825816.1968 | 100% | 128967749765 | 50484539265 | 40809658000 | 91294197265 | 100% | 82782729000 | -8511468265 | 225421878786.1968 | 43866919000

## FRIL
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO | FORMA DE EJECUCIÓN | CERT. CORE Nº | FECHA CERT CORE | MONTO APROBADO CORE | FECHA CONVENIO | PLAZO CONVENIO (DIAS) | FECHA TERMINO | N° RESOLUCIÓN EXENTA QUE APRUEBA EL CONVENIO | FECHA RESOL EXENTA | FECHA CERTFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | OFICIO AUTORIZA AUMENTO PLAZO | FECHA OF AUMENTO DE PLAZO | FECHA CONVENIO AUMENTO DE PLAZO | PLAZO (DIAS) | PLAZO TOTAL CONVENIO (DIAS) | FECHA TERMINO CONVENIO AUMENTO DE PLAZO | DIAS PARA TERMINO CONVENIO AUMENTO DE PLAZO | RESOLUCIÓN EXENTA N° QUE APRUEBA EL AUMENTO DE PLAZO | FECHA RESOL APRUEBA AUMENTO DE PLAZO | OFICIO APRUEBA BASES Y AUTORIZA EJEECUCIÓN Nº | FECHA OFICIO QUE APRUEBA BASES | I D MERCADO PÚBLICO | FECHA CIERRE LICITACION | DECRETO MUNICIPAL PARA VÍA DE EJECUCIÓN | FECHA DECRETO | OF GORE AUTORIZA ADJUDICAR N° | FECHA OF ADJUDICACIÓN GORE | DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN | FECHA | DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA EL CONTRATO | FECHA | FECHA ENTREGA TERRENO | PLAZO EJECUCIÓN DÍAS | AUMENTO DE PLAZO DIAS (15% MAX) O PARALIZ. | PLAZO TOTAL EN DIAS | FECHA TERMINO | DIAS PARA TERMINO |  | N° OFICIO QUE AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO | FECHA | N° OFICIO QUE AUTORIZA PARALIZACION OBRA | FECHA | DIAS AUTORIZADOS PARALAIZACION | ORD. AUTORIZA LIQUIDACION CONTRATO | FECHA ORD. LIQUIDACION CONTRATO | MONTO CONVENIO APROBADO CORE (A) | COSTO | DIFERENCIA CONVENIO-CONTRATO (A)-(B) | ARRASTRE | GASTO AÑOS ANTERIORES | PAGADO AÑO ACTUAL | TOTAL PAGADO DEL CONTRATO | SALDO CONTRATO (ARRASTRE FUTURO) | % DE AVANCE FINANCIERO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL PAGADO | ESTADO PAGOS CURSADOS EN MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL PAGADO | PROGRAMADO MAYO | FECHA ACTA RECEPCION PROVISORIA | CONTRATISTA | RUT | OBSERVACIONES | MONTO ASIGNADO | MONTO ASIGNADO | SALDO | SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | OSORNO | LIBRE | 30427174 | CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PARQUE NACIONAL | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 48518000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 884 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2014 | 2017-05-12 | 2308-92-LP17 | 2017-06-13 |  |  | 2778 | 2017-07-12 |  |  | 8579 | 2017-08-09 | 2017-08-28 | 109 |  | 109 | 2017-12-14 | -272 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48518000 | 43950374 |  | 22227634 | 21722740 | 66682902 | 88405642 | -44455268 | 201.1488 | 0 | 22227634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22227634 | 0 | 0 | 22227634 | [8 empty] | 66682902 |  |  | OMEGA INGENIERIA Y COSNTRUCCION SPA | 76.685.900-3 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | 30482470 | CONSTRUCCION ESPACIO MULTIPROPOSITO CARLOS FOLLERT | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 92264000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 908 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2015 | 2017-05-12 | 2308-91-LP17 | 2017-06-13 |  |  | 3232 | 2017-08-28 |  |  | 10499 | 2017-09-28 | 2017-10-11 | 109 |  | 109 | 2018-01-27 | -228 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92264000 | 89250000 |  | 43487964 | 45762036 | 130463892 | 176225928 | -86975928 | 197.452 | 31077847 | 0 | 12410117 | 0 | 0 | 0 | 43487964 | 0 | 0 | 43487964 | [8 empty] | 130463892 | [7 empty] | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | 30488515 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 89926000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3482 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3859 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4471 | 2017-12-21 |  |  | 13861 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 109 |  | 109 | 2018-04-23 | -142 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 89926000 | 89635382 |  | 89635382 | 0 | 268906146 | 268906146 | -179270764 | 300 | 0 | 0 | 41922629 | 0 | 47712753 | 0 | 89635382 | 0 | 0 | 89635382 | [8 empty] | 268906146 | 27712753 |  | OSCAR ANDRES CASTRO DUARTE | 15.576.687-5 |  | -20000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 47712753
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO | [47 empty] | 222835756 | 0 |  | 67484776 | 466052940 |  |  |  | 31077847 | 22227634 | 54332746 | 0 | 47712753 | 0 | 155350980 | 0 | 0 | 155350980 | 0 | [15 empty] | 0
COMUNA DE PUERTO OCTAY
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30483068 | MEJORAMIENTO MIRADOR PLAYA RAQUEL | TERMINADO | LICITACIÓN | 115 | 2017-05-11 | 53507000 | 2017-05-15 | 365 | 2018-05-15 | 1048 | 2017-05-22 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-15 | -120 |  |  | 2206 | 2017-05-29 |  | 2017-06-19 |  |  | 2864 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-01-31 | 109 | 10 | 119 | 2017-05-29 | -471 | PLAZO TERMINADO | 3921 | 2017-11-13 | [5 empty] | 53507000 | 52936256 |  | 2650609 | 50285647 | 7951827 | 58237474 | -5301218 | 110.0143 | 0 | 2650609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650609 | 0 | 0 | 2650609 | [8 empty] | 7951827 |  | 2017-12-22 | CONSTRUCTORA W SPA | 76.271.357-8 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30483088 | HABILITACION CANCHA VOLEY PLAYA EN LAS CASCADAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 100 | 2017-04-26 | 6926000 | 2017-06-01 | 365 | 2018-06-01 | 1213 | 2017-06-14 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-06-01 | -103 |  |  | 2546 | 2017-06-23 |  | 2017-06-19 |  |  | 3125 | 2017-08-16 |  |  | 911 | 2017-08-18 | 2017-08-29 | 55 |  | 55 | 2017-10-22 | -325 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 6926000 | 6850930 |  | 732421 | 6118509 | 2197263 | 8315772 | -1464842 | 121.3817 | 0 | 732421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732421 | 0 | 0 | 732421 | [8 empty] | 2197263 |  | 2017-11-10 | SOCIEDAD Y SERVICIOS SUYAY MAY LTDA. | 76.663.176-2 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30483075 | HABILITACION PLAZUELA Y AREAS VERDES EN SECTOR PAZ BELEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 115 | 2017-05-11 | 54627000 | 2017-05-15 | 365 | 2018-05-15 | 1046 | 2017-05-15 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-15 | -120 |  |  | 2208 | 2017-05-29 |  | 2017-06-19 |  |  | 3066 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 109 |  | 109 | 2017-12-08 | -278 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 54627000 | 54626931 |  | 39625241 | 15001690 | 118875723 | 133877413 | -79250482 | 245.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39625241 | 0 | 39625241 | 0 | 0 | 39625241 | [8 empty] | 118875723 | 20000000 | 2018-03-26 | COMERCIALIZADORA DE MADERAS PROCOMAD LTDA. | 76.801.010-2 | 103 dias de multa $5,626,581 |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 39625241
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30483085 | CONSTRUCCION ACERAS SECTOR PAZ BELEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 115 | 2017-05-11 | 25721000 | 2017-05-15 | 365 | 2018-05-15 | 1047 | 2017-05-22 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-15 | -120 |  |  | 2207 | 2017-05-29 |  | 2017-06-19 |  |  | 3080 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 109 | 9 | 118 | 2017-12-17 | -269 | PLAZO TERMINADO | 4308 | 2017-12-07 | [5 empty] | 25721000 | 25595747 |  | 12752051 | 12843696 | 38256153 | 51099849 | -25504102 | 199.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12752051 | 0 | 12752051 | 0 | 0 | 12752051 | [8 empty] | 38256153 | 12752051 | 2018-02-09 | COMERCIALIZADORA DE MADERAS PROCOMAD LTDA. | 76.801.010-2 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 12752051
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30488224 | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA ALBERTO HURTADO | TERMINADO | LICITACIÓN | 240 | 2017-08-24 | 87223000 | 2017-11-11 | 365 | 2018-11-11 | 3982 | 2017-11-15 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-11 | 60 |  |  | 3982 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4442 | 2017-12-21 |  |  | 1366 | 2017-12-27 | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -139 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 87223000 | 84827658 |  | 84827658 | 0 | 254482974 | 254482974 | -169655316 | 300 | 0 | 0 | 56040932 | 9994119 | 14503293 | 4289314 | 84827658 | 0 | 0 | 84827658 | [8 empty] | 254482974 | 5000000 |  | CONSTRUCTORA W SPA | 76.271.357-8 |  | 66040932 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 14503293
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30488407 | CONSTRUCCION MIRADORES CALLE VICENTE PEREZ ROSALES Y POBLACION BERNARDO O'HIGGINS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 65455000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3455 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3903 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4491 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 109 |  | 109 | 2018-04-27 | -138 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 65455000 | 65455848 |  | 65455848 | 0 | 196367544 | 196367544 | -130911696 | 300 | 0 | 49731836 | 0 | 0 | 15724012 | 0 | 65455848 | 0 | 0 | 65455848 | [8 empty] | 196367544 | 15724012 | 2018-03-26 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA. | 76.052.457-3 | ORD. GR 1027 - 16/4/18 - AUTORIZA MODIFICACION A COSTO CERO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 15724012
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | [47 empty] | 290293370 | 0 |  | 84249542 | 618131484 |  |  |  | 0 | 53114866 | 56040932 | 9994119 | 82604597 | 4289314 | 206043828 | 0 | 0 | 206043828 | 0 | [15 empty] | 0
COMUNA DE PURRANQUE
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30482960 | CONSTRUCCION PLAZA LOCALIDAD DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 87413000 | 2017-04-11 | 365 | 2018-04-11 | 877 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-11 | -154 |  |  | 1926 | 2017-05-09 | 3443-15-LP17 | 2017-06-09 |  |  | 2531 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 118 | 18 | 136 | 2017-12-07 | -279 | PLAZO TERMINADO | 4364 | 2017-12-14 | [5 empty] | 87413000 | 86202700 |  | 40752426 | 45450274 | 122257278 | 167707552 | -81504852 | 194.5502 | 0 | 0 | 40752426 | 0 | 0 | 0 | 40752426 | 0 | 0 | 40752426 | [8 empty] | 122257278 |  | 2018-02-12 | WASHINGTON ARTURO CARDENAS ARRIEGADA | 7.214.958-0 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30458561 | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS PURRANQUE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 89865000 | 2016-04-07 | 240 | 2016-12-03 | 518 | 2016-04-08 | NO HAY |  |  | 2017-05-18 |  | 240 | 2016-12-03 | -648 | 1049 | 2017-05-22 | 2061 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 3007 | 2016-06-16 | [5 empty] | 115 |  | 115 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [5 empty] | 2209 | 2017-05-29 | 89865000 | 89600264 |  | 61910368 | 27689896 | 0 | 27689896 | 61910368 | 30.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | MARCELO HERANAN URIBE BUSTAMANTE | 15.292.288-4 |  |  | -30000000 | 61910368 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30488417 | REPOSICION CABINAS PARADEROS TAXIS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3457 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3833 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4534 | 2017-12-28 |  |  | 5293 | 2017-12-29 | 2018-01-08 | 120 |  | 120 | 2018-05-07 | -128 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 0 | 75000000 | 75000000 | -50000000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 11916363 | 0 | 13083637 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | [8 empty] | 75000000 | 5000000 |  | WASHINGTON ARTURO CARDENAS ARRIEGADA | 7.214.958-0 |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30488419 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3458 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3834 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4535 | 2017-12-28 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 20000000 |  | WASHINGTON ARTURO CARDENAS ARRIEGADA | 7.214.958-0 |  |  | 15000000 | 25000000 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30488420 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES TRADICIONALES COMUNA DE PURRANQUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3459 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3832 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4441 | 2017-12-21 |  |  | 5219 | 2017-12-22 | 2018-01-08 | 109 | 20 | 129 | 2018-05-16 | -119 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 89999173 |  | 89999173 | 0 | 286476536 | 286476536 | -196477363 | 318.3102 | 0 | 29059800 | 0 | 0 | 38709195 | 0 | 67768995 | 0 | 22230178 | 89999173 | 38709195 | [7 empty] | 286476536 |  |  | VICTOR OYARZUN NANCUANTE | 11.805.598-5 |  |  |  | 0 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 38709195
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | [47 empty] | 315802137 | 0 |  | 73140170 | 483733814 |  |  |  | 0 | 29059800 | 40752426 | 11916363 | 38709195 | 13083637 | 133521421 | 0 | 22230178 | 155751599 | 38709195 | [15 empty] | 86910368
COMUNA DE PUYEHUE
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30279923 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO EL ENCANTO | TERMINADO | LICITACIÓN |  |  | 80000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43355 | [8 empty] | 2309 | 2016-04-28 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 77186021 |  | 0 | 77186021 | 0 | 77186021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | MHS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. | 76.087.494-9 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30482899 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO PILMAIQUEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 80000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 847 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 1919 | 2017-05-09 |  | FALTA INFOR. |  |  | 2528 | 2017-06-23 |  |  | 2282 | 2017-08-28 | 2017-07-21 | 109 |  | 109 | 2017-11-06 | -310 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 75367490 |  | 3771258 | 71596232 | 11313774 | 82910006 | -7542516 | 110.0077 | 0 | 0 | 3771258 | 0 | 0 | 0 | 3771258 | 0 | 0 | 3771258 | [8 empty] | 11313774 |  |  | COSNTRUCTORA W SPA | 76.721.357-8 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30482921 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PORVENIR | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 880 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 1922 | 2017-05-09 | 2885-35-LP17 |  | 1551 | 2017-09-13 | 3124 | 2017-08-16 | 2194 | 2017-08-17 | 2194 | 2017-08-17 | 2017-09-04 | 109 |  | 109 | 2017-12-21 | -265 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 60000000 | 59216772 |  | 3111661 | 56105111 | 9334983 | 65440094 | -6223322 | 110.5094 | 0 | 3111661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111661 | 0 | 0 | 3111661 | [8 empty] | 9334983 |  | 2018-01-19 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PROVENIR | 76.087.494-9 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30483800 | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | TERMINADO | LICITACIÓN | 200 | 2017-07-20 | 90000000 | 2017-10-11 | 365 | 2018-10-11 | 3641 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-11 | 29 |  |  | 4002 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4542 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -139 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 84412323 |  | 84412323 | 0 | 194373114 | 194373114 | -109960791 | 230.2663 | 0 | 0 | 42252438 | 0 | 16903950 | 0 | 59156388 | 0 | 0 | 59156388 | 16903950 | [7 empty] | 194373114 |  |  | SERVICIOS Y MAQUINARIAS EGA SPA | 76.399.034-6 |  | 52252438 |  | 25255935 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 16903950
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30486466 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL EL ENCANTO | TERMINADO | LICITACIÓN | 183 | 2017-07-06 | 90000000 | 2017-10-24 | 365 | 2018-10-24 | 3640 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-24 | 42 |  |  | 4005 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4551 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 120 | 15 | 135 | 2018-05-22 | -113 | PLAZO TERMINADO | 1150 | 2018-04-26 | [5 empty] | 90000000 | 89994016 |  | 89994016 | 0 | 240533250 | 240533250 | -150539234 | 267.2769 | 0 | 33745232 | 9635281 | 9077722 | 27719515 | 0 | 80177750 | 0 | 0 | 80177750 | [8 empty] | 240533250 |  |  | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SYA | 76.522.894-8 |  |  |  | 9816266 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 27719515
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30486824 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | TERMINADO | LICITACIÓN | 205 | 2017-07-20 | 90000000 | 2017-11-13 | 365 | 2018-11-13 | 3642 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-13 | 62 |  |  | 4003 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4543 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 | 20 | 129 | 2018-05-16 | -119 | PLAZO TERMINADO | 1148 | 2018-04-26 | [5 empty] | 90000000 | 89971164 |  | 89971164 | 0 | 145997766 | 145997766 | -56026602 | 162.2717 | 0 | 0 | 16337564 | 13673100 | 18655258 | 0 | 48665922 | 0 | 0 | 48665922 | [8 empty] | 145997766 |  |  | SERVICIOS Y MAQUINARIAS EGA SPA | 76.399.034-6 |  | 26337564 |  | 41305242 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 18655258
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30486825 | MEJORAMIENTO CASA DEL DEPORTE Y LA CULTURA | TERMINADO | LICITACIÓN | 206 | 2017-07-20 | 90000000 | 2017-10-11 | 365 | 2018-10-11 | 3643 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-11 | 29 |  |  | 4004 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4552 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 120 | 12 | 132 | 2018-05-19 | -116 | PLAZO TERMINADO | 1149 | 2018-04-26 | [5 empty] | 90000000 | 89999492 |  | 89999492 | 0 | 269998476 | 269998476 | -179998984 | 300 | 0 | 0 | 54991923 | 20275369 | 0 | 14732200 | 89999492 | 0 | 0 | 89999492 | [8 empty] | 269998476 |  |  | ROINSO OCTAVIO MARCOS SOLIS | 15.496.182-8 |  | 34821109 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30487900 | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURISTICOS COSTANERA | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-23 | 365 | 2018-10-23 | 3606 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-23 | 41 |  |  | 3935 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4544 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -139 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 89795724 |  | 89795724 | 0 | 0 | 0 | 89795724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AXIAL LTDA. | 76.125.726-9 |  |  | 35000000 | 89795724 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30488940 | REPOSICION Y CONSERVACIÓN LUMINARIAS CALLE MANUEL RODRÍGUEZ | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-23 | 365 | 2018-10-23 | 3614 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-23 | 41 |  |  | 3934 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4541 | 2017-12-28 |  |  | 2974 | 2017-11-15 | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -139 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 46650975 |  | 46650975 | 0 | 183077039 | 183077039 | -136426064 | 392.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43124114 | 3526861 | 46650975 | 0 | 0 | 46650975 | 43124114 | [7 empty] | 183077039 |  |  | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S Y A SPA | 76.522.894-8 |  | -18000000 | -10000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 43124114
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | [47 empty] | 702593977 | 0 |  | 204887364 | 1054628402 |  |  |  | 0 | 36856893 | 126988464 | 43026191 | 106402837 | 18259061 | 331533446 | 0 | 0 | 331533446 | 60028064 | [15 empty] | 166173167
COMUNA DE RIO NEGRO
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30482794 | MEJORAMIENTO ASOCIACIÓN DE RAYUELA RÍO NEGRO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60782000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 850 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -132 |  |  | 2005 | 2017-05-12 |  | 2017-06-14 |  |  | 2529 | 2017-06-23 |  |  | 1630 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 109 | 46 | 155 | 2017-12-25 | -261 | PLAZO TERMINADO | 4287 | 2017-12-05 | [5 empty] | 60782000 | 59825457 |  | 17805020 | 42020437 | 53415060 | 95435497 | -35610040 | 159.5232 | 0 | 0 | 17805020 | 0 | 0 | 0 | 17805020 | 0 | 0 | 17805020 | [8 empty] | 53415060 |  | 2018-03-02 |  | 77.157.980-9 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30355425 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | TERMINADO | LICITACIÓN |  |  | 25000000 | 2015-11-07 | 960 | 2018-06-24 | 3167 | 2015-11-12 | NO HAY | 2351 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | 260 | 1220 | 2019-03-11 | 180 | 1651 | 2017-07-06 | 4315 | 2014-11-17 |  |  | 3167 | 2014-11-12 | 4101 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2014-12-15 | 60 |  | 60 | 2015-02-12 | -1308 | PLAZO TERMINADO | 2750 | 2017-07-10 | [5 empty] | 25000000 | 24977520 |  | 16210864 | 8766656 | 33844716 | 42611372 | -17633852 | 170.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281572 | 11281572 | 0 | 0 | 11281572 | [8 empty] | 33844716 |  |  | MANUEL ARTURO AVENDAÑO RAMIREZ | 10.165.086-3 |  |  |  | 4929292 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30458526 | MEJORAMIENTO CENTRO CIVICO DE RIACHUELO | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 70000000 | 2016-04-07 | 240 | 2016-12-03 | 523 | 2016-04-08 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2016-12-03 | -648 |  |  | 2066 | 2016-04-11 |  |  | 1531 | 2016-06-14 | 3713 | 2016-08-12 |  |  | 2179 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 114 | 17 | 131 | 2017-01-09 | -611 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 69856176 |  | 34501747 | 35354429 | 0 | 35354429 | 34501747 | 50.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 76.610.171-2 | LIQUIDADO A LA ESPERA DE DOCTO. OFICIAL |  |  | 34501747 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30486915 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SAN FLORENTINO | TERMINADO | LICITACIÓN | 241 | 2017-08-24 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3479 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3959 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4459 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 109 |  | 109 | 2018-05-24 | -111 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 49995969 |  | 49995969 | 0 | 149987907 | 149987907 | -99991938 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30452916 | 4509663 | 15033390 | 49995969 | 0 | 0 | 49995969 | [8 empty] | 149987907 | 10000000 |  | CONSTRUCTORA FALKE LTDA. | 77.157.980-9 |  |  | 25000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 4509663
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30486919 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LLAHUALCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 242 | 2017-08-24 | 90000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3484 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3956 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4458 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-31 | 109 |  | 109 | 2018-05-19 | -116 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 89985214 |  | 89985214 | 0 | 269955642 | 269955642 | -179970428 | 300 | 0 | 0 | 0 | 46068428 | 16905076 | 27011710 | 89985214 | 0 | 0 | 89985214 | [8 empty] | 269955642 | 5000000 |  | CONSTRUCTORA FALKE LTDA. | 77.157.980-9 |  | 23678257 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 16905076
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30488548 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO LAGOS DE CHILE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 59350000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3480 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3957 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4460 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 109 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | 59350000 | 59348813 |  | 59348813 | 0 | 73144835 | 73144835 | -13796022 | 123.2457 | 0 | 0 | 0 | 9703577 | 11008526 | 0 | 20712103 | 0 | 0 | 20712103 | 11008526 | [7 empty] | 73144835 | 11008526 |  | CONSTRUCTORA FALKE LTDA. | 77.157.980-9 |  |  | -30000000 | 38636710 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 11008526
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE RÍO NEGRO | [47 empty] | 353989149 | 0 |  | 86141522 | 580348160 |  |  |  | 0 | 0 | 17805020 | 86224921 | 32423265 | 53326672 | 189779878 | 0 | 0 | 189779878 | 11008526 | [15 empty] | 78067749
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30483456 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE SIMPSON | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 73593000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 874 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2009 | 2017-05-12 | 3888-33-LP17 | 2017-06-02 |  |  | 2967 | 2017-07-24 |  |  | 1293 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 109 |  | 109 | 2017-11-26 | -290 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 73593000 | 70137535 |  | 11636197 | 58501338 | 0 | 58501338 | 11636197 | 83.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 76.399.034-6 |  |  |  | 11636197 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30483458 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL PLAZA MAICOLPUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 67189000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 885 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2010 | 2017-05-12 | 3888-34-LP17 | 2017-06-02 |  |  | 2968 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 109 |  | 109 | 2017-11-26 | -290 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 67189000 | 65083727 |  | 19038067 | 46045660 | 31420872 | 77466532 | -12382805 | 119.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473624 | 10473624 | 0 | 0 | 10473624 | [8 empty] | 31420872 |  |  |  | 76.399.034-6 |  |  |  | 8564443 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30488936 | CONSTRUCCION ESCALERA Y ACCESO UNIVERSAL PLAZA MAICOLPUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 59540000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3469 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3831 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4304 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 109 |  | 109 | 2018-07-13 | -61 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 59540000 | 59503190 |  | 59503190 | 0 | 98487876 | 98487876 | -38984686 | 165.517 | 0 | 0 | 0 | 9062879 | 14154413 | 9612000 | 32829292 | 0 | 0 | 32829292 | [8 empty] | 98487876 | 10000000 |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AXIAL LTDA. | 76.125.726-9 |  | -15000000 | -15000000 | 26673898 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 14154413
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 40000444 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ATENCION DE SALUD RUCAPIHUEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 80459000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3470 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3830 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4303 | 2017-12-07 |  |  | 2098 | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 109 |  | 109 | 2018-05-06 | -129 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80459000 | 80052405 |  | 80052405 | 0 | 215981547 | 215981547 | -135929142 | 269.8002 | 0 | 0 | 21887089 | 11832366 | 17840160 | 20434234 | 71993849 | 0 | 0 | 71993849 | [8 empty] | 215981547 | 10000000 |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AXIAL LTDA. | 76.125.726-9 |  | -30000000 |  | 8058556 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 17840160
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [47 empty] | 274776857 | 0 |  | 104546998 | 345890295 |  |  |  | 0 | 0 | 21887089 | 20895245 | 31994573 | 40519858 | 115296765 | 0 | 0 | 115296765 | 0 | [15 empty] | 54933094
COMUNA DE SAN PABLO
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 30487372 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3623 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3962 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4464 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 82 | 9 | 91 | 2018-04-04 | -161 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 42500003 |  | 42500003 | 0 | 127500009 | 127500009 | -85000006 | 300 | 0 | 30586670 | 9235834 | 2677499 | 0 | 0 | 42500003 | 0 | 0 | 42500003 | [8 empty] | 127500009 |  | 2018-04-25 | JAVIER EVALDO FUENTEALBA ALVAREZ | 13.403.463-6 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 40000186 | CONSTRUCCION PLAZA SOR TERESA DE LOS ANDES SAN PABLO | TERMINADO | LICITACIÓN | 266 | 2017-09-21 | 90000000 | 2017-11-15 | 365 | 2018-11-15 | 3673 | 2017-11-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-15 | 64 |  |  | 4078 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 4457 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 82 | 9 | 91 | 2018-04-04 | -161 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 83235978 |  | 83235978 | 0 | 249707934 | 249707934 | -166471956 | 300 | 0 | 0 | 27214449 | 56021529 | 0 | 0 | 83235978 | 0 | 0 | 83235978 | [8 empty] | 249707934 |  | 2018-04-20 | JUAN LUIS VEGA GATICA | 6.470.059-6 |  | 27214451 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 40000188 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TALLERES LABORALES SAN PABLO | TERMINADO | LICITACIÓN | 268 | 2017-09-21 | 65000000 | 2017-11-15 | 365 | 2018-11-15 | 3672 | 2017-11-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-15 | 64 |  |  | 4079 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 4456 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 82 | 9 | 91 | 2018-04-04 | -161 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 65000000 | 58155014 |  | 58155014 | 0 | 174465042 | 174465042 | -116310028 | 300 | 0 | 40901520 | 14293370 | 2960124 | 0 | 0 | 58155014 | 0 | 0 | 58155014 | [8 empty] | 174465042 |  | 2018-04-20 | JAVIER EVALDO FUENTEALBA ALVAREZ | 13.403.763-6 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 30487371 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL VILLA SAN PABLO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3622 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3961 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4465 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 82 | 9 | 91 | 2018-04-04 | -161 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 88828884 |  | 88828884 | 0 | 235615082 | 235615082 | -146786198 | 265.246 | 0 | 39845514 | 18111800 | 0 | 0 | 0 | 57957314 | 0 | 30871570 | 88828884 | [8 empty] | 235615082 | 10871570 |  | CONSTRUCTORA W SPA | 76.271.357-8 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | [47 empty] | 272719879 | 0 |  | 0 | 787288067 |  |  |  | 0 | 111333704 | 68855453 | 61659152 | 0 | 0 | 241848309 | 0 | 30871570 | 272719879 | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | [47 empty] | 2433011125 | 0 | 0 | 620450372 | 4336073162 | 0 | 0 | 0 | 31077847 | 252592897 | 386662130 | 233715991 | 339847220 | 129478542 | 1373374627 | 0 | 53101748 | 1426476375 | 109745785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386084378
COMUNA DE CALBUCO
33125 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30354931 | CONSTRUCCION EXPLANADA COSTANERA SUR | TERMINADO | LICITACIÓN | 217 | 2017-08-10 | 92000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3601 | 2017-11-08 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3988 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4455 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 82 | 12 | 94 | 2018-05-11 | -124 | PLAZO TERMINADO | 1300 | 2018-05-08 | [5 empty] | 92000000 | 91999614 |  | 91999614 | 0 | 275998842 | 275998842 | -183999228 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27593101 | 30286024 | 34120489 | 91999614 | 0 | 0 | 91999614 | [8 empty] | 275998842 | 30286024 |  | JOSE LUIS MALDONADO MIGUEL | 9.952.263-1 | PEDIR ASIGNACION, NO TIENE |  | 35000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 30286024
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30473784 | CONSTRUCCION FERIA COMERCIAL FEDERICO ERRAZURIZ | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 67000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 903 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 1923 | 2017-05-09 | 3479-79-LP17 | 2017-06-08 |  |  | 2723 | 2017-07-07 |  |  | 3954 | 2017-07-18 | 2017-08-16 | 82 |  | 82 | 2017-11-05 | -311 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 67000000 | 66999800 |  | 12379532 | 54620268 | 37138596 | 91758864 | -24759064 | 136.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12379532 | 0 | 12379532 | 0 | 0 | 12379532 | [8 empty] | 37138596 | 12379612 |  | MARIO FERNANDO MIGUEL ALMONACID | 9.507.428-6 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 12379532
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30483059 | CONSTRUCCION SALA ACONDICIONAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL CALBUCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 48000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 902 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 1920 | 2017-05-09 | 3479-80-LP17 | 2017-06-08 |  |  | 2682 | 2017-07-06 |  |  | 4008 | 2017-07-25 | 2017-08-08 | 82 |  | 82 | 2017-10-28 | -319 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48000000 | 47999199 |  | 9605899 | 38393300 | 28817697 | 67210997 | -19211798 | 140.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9605899 | 0 | 9605899 | 0 | 0 | 9605899 | [8 empty] | 28817697 | 9605899 |  | MARIO FERNANDO MIGUEL ALMONACID | 9.507.428-6 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 9605899
33125 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30483065 | CONSTRUCCION BAHIAS DE ESTACIONAMIENTO SECTOR SAN RAFAEL | TERMINADO | LICITACIÓN | 100 | 2017-04-26 | 25000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 1211 | 2017-06-14 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2565 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 3515 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 82 | 90 | 172 | 2018-04-28 | -137 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 24956014 |  | 1248769 | 23707245 | 3746307 | 27453552 | -2497538 | 110.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248769 | 1248769 | 0 | 0 | 1248769 | [8 empty] | 3746307 |  |  | JOSE LUIS MALDONADO MIGUEL | 9.952.263-1 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30488060 | CONSERVACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS VARIOS SECTORES DE CALBUCO | TERMINADO | AD.DIRECTA | 218 | 2017-08-10 | 92000000 | 2017-10-02 | 365 | 2018-10-02 | 3196 | 2017-10-04 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-02 | 20 |  |  | 3532 | 2017-10-04 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 1719 | 2018-03-20 | 2017-12-01 | 90 | 30 | 120 | 2018-03-30 | -166 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 92000000 |  | 44371973 | 47628027 | 119735424 | 167363451 | -75363451 | 181.9168 | 0 | 18106248 | 0 | 21805560 | 0 | 0 | 39911808 | 0 | 0 | 39911808 | [8 empty] | 119735424 |  | 2018-04-18 | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 4460165 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30488083 | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CAICAEN | TERMINADO | AD.DIRECTA | 338 | 2017-11-09 | 49000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3592 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3938 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-12-18 | 90 | 45 | 135 | 2018-05-01 | -134 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 49000000 | 49000000 |  | 17807544 | 31192456 | 53229027 | 84421483 | -35421483 | 172.2887 | 0 | 6232572 | 995758 | 3318999 | 2350000 | 4845680 | 17743009 | 0 | 0 | 17743009 | [8 empty] | 53229027 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 64535 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 2350000
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 40000578 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y SEDE POBLACION SAN ANDRES | TERMINADO | LICITACIÓN | 282 | 2017-10-05 | 70000000 | 2017-11-27 | 365 | 2018-11-27 | 3777 | 2017-11-27 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-27 | 76 |  |  | 4258 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 4550 | 2017-12-28 |  |  | 6118 | 2017-12-28 | 2018-02-05 | 90 |  | 90 | 2018-05-05 | -130 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 69255776 |  | 69255776 | 0 | 207767328 | 207767328 | -138511552 | 300 | 0 | 0 | 8551999 | 22515554 | 0 | 38188223 | 69255776 | 0 | 0 | 69255776 | [8 empty] | 207767328 | 15000000 |  | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MANCAL LTDA. | 76.368.835-6 |  | 23551999 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | [47 empty] | 442210403 | 0 |  | 195541296 | 726433221 |  |  |  | 0 | 24338820 | 9547757 | 75233214 | 54621455 | 78403161 | 242144407 | 0 | 0 | 242144407 | 0 | [15 empty] | 4524700
COMUNA DE COCHAMO
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30345822 | MEJORAMIENTO ÁREAS USO PÚBLICOS CALLE MAGISTERIO Y SANTIAGO BUERAS | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 57807070 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43355 |  |  | 4331 | 2014-11-18 | AD.DIRECTA |  | 3130 | 2014-11-12 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 57807070 | 57807070 |  | 3085422 | 54721648 | 0 | 54721648 | 3085422 | 94.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 3085422 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30362425 | CONSTRUCCIÓN OFICINA COORDINACIÓN POCOIHUEN | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 54000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43355 |  |  |  |  | AD.DIRECTA |  | 3356 | 2014-12-05 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 54000000 | 54000000 |  | 1955860 | 52044140 | 0 | 52044140 | 1955860 | 96.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 1955860 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30379451 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR EL BOSQUE | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 70000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43355 |  |  | 794 |  | AD.DIRECTA | 2015-03-02 | 506 | 2015-02-27 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 70000000 | 70000000 |  | 36344422 | 33655578 | 0 | 33655578 | 36344422 | 48.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  | -20000000 | 36344422 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30379473 | AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMÓ | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 80000000 | 2015-12-27 | 365 | 2016-12-26 | 507 | 2018-12-27 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-26 | -625 |  |  | 795 | 2015-03-02 | AD.DIRECTA |  | 507 | 2015-02-27 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 80000000 | 80000000 |  | 10574938 | 69425062 | 0 | 69425062 | 10574938 | 86.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 10574938 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30436177 | AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 32000000 | 2015-12-29 | 365 | 2016-12-28 | 4062 | 2015-12-29 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-28 | -623 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [12 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 32000000 | 32000000 |  | 4811813 | 27188187 | 0 | 27188187 | 4811813 | 84.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 4811813 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30439687 | CONSTRUCCION CASA DEL TURISTA RIO PUELO | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 68000000 | 2015-12-29 | 365 | 2016-12-28 | 4063 | 2015-12-29 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-28 | -623 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [12 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 68000000 | 68000000 |  | 13697122 | 54302878 | 0 | 54302878 | 13697122 | 79.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 13697122 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | [47 empty] | 361807070 | 0 |  | 291337493 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 70469577
COMUNA DE FRESIA
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | 30488540 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS RIOS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 70000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3463 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3875 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4354 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 109 |  | 109 | 2018-04-15 | -150 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 69900223 |  | 57860737 | 12039486 | 120466356 | 132505842 | -62605619 | 189.5643 | 0 | 40155452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40155452 | 0 | 0 | 40155452 | [8 empty] | 120466356 |  |  | RONALD MANSILLA MIGUEL | 13.120.490-6 |  |  |  | 17705285 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | 30488541 | MEJORAMIENTO ACCESO HOSPITAL Y VEREDAS EN CALLE DE FRESIA URBANO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 32500000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3454 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3874 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4379 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 82 |  | 82 | 2018-03-19 | -177 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 32500000 | 32467242 |  | 22140677 | 10326565 | 66422031 | 76748596 | -44281354 | 236.3878 | 0 | 13493609 | 0 | 0 | 0 | 8647068 | 22140677 | 0 | 0 | 22140677 | [8 empty] | 66422031 |  |  | RONALD MANSILLA MIGUEL | 13.120.490-6 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | 30488543 | MEJORAMIENTO MONUMENTO BATALLA EL TORO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 37500000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3476 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3873 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4306 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 82 |  | 82 | 2018-03-19 | -177 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 37500000 | 37499973 |  | 29095082 | 8404891 | 58147620 | 66552511 | -29052538 | 177.4735 | 0 | 19382540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19382540 | 0 | 0 | 19382540 | [8 empty] | 58147620 |  |  | RONALD MANSILLA MIGUEL | 13.120.490-6 |  |  |  | 9712542 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | [47 empty] | 139867438 | 0 |  | 30770942 | 245036007 |  |  |  | 0 | 73031601 | 0 | 0 | 0 | 8647068 | 81678669 | 0 | 0 | 81678669 | 0 | [15 empty] | 27417827
COMUNA DE FRUTILLAR
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 30482629 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN FRUTILLAR | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 92458000 | 2017-07-04 | 365 | 2018-07-04 | 1650 | 2017-07-06 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-07-04 | -70 |  |  | 2749 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 3238 | 2017-08-29 |  |  | 3827 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 109 |  | 109 | 2017-12-21 | -265 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92458000 | 92457386 |  | 9111830 | 83345556 | 27335490 | 110681046 | -18223660 | 119.7103 | 0 | 0 | 9111830 | 0 | 0 | 0 | 9111830 | 0 | 0 | 9111830 | [8 empty] | 27335490 |  |  | VICTOR HUGO OYARZUN NANCUANTE | 11.805.598-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 30488064 | REPOSICION AREA PERIMETRAL Y SEDE SAN PEDRO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 92458000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3596 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3976 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4452 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -139 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92458000 | 92457858 |  | 92457858 | 0 | 277373574 | 277373574 | -184915716 | 300 | 0 | 68103485 | 0 | 19503704 | 0 | 4850669 | 92457858 | 0 | 0 | 92457858 | [8 empty] | 277373574 | 4850669 |  | VICTOR OYARZUN NANCUANTE | 11.805.598-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 30488065 | HABILITACION SEÑALETICA TURISTICA DE FRUTILLAR | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 47542000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3595 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3977 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4545 | 2017-12-28 |  |  | 5612 | 2017-12-28 | 2018-01-08 | 108 |  | 109 | 2018-04-26 | -139 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 47542000 | 46482471 |  | 46482471 | 0 | 131307813 | 131307813 | -84825342 | 282.4889 | 0 | 0 | 0 | 10942407 | 32826864 | 0 | 43769271 | 0 | 0 | 43769271 | [8 empty] | 131307813 | 15000000 |  | FRANCO MONTENEGRO PEREZ MONTECARGO INGENIERIA SPA | 76.476.204-5 | REMESA CON OBSERVACIONES | -19000000 |  | 2713200 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 32826864
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 40000003 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS BAJOS FRUTILLAR | TERMINADO | LICITACIÓN | 261 | 2017-09-06 | 70000000 | 2017-11-15 | 365 | 2018-11-15 | 3674 | 2017-11-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-15 | 64 |  |  | 4070 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 4453 | 2017-12-21 |  |  | 5553 | 2017-12-26 | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -139 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 69996691 |  | 69996691 | 0 | 209990073 | 209990073 | -139993382 | 300 | 0 | 0 | 34312555 | 20523768 | 11280200 | 3880168 | 69996691 | 0 | 0 | 69996691 | [8 empty] | 209990073 | 10000000 |  | VICTOR OYARZUN NANCUANTE | 11.805.598-5 |  | 44312555 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 11280200
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | [47 empty] | 301394406 | 0 |  | 83345556 | 646006950 |  |  |  | 0 | 68103485 | 43424385 | 50969879 | 44107064 | 8730837 | 215335650 | 0 | 0 | 215335650 | 0 | [15 empty] | 2713200
COMUNA DE LLANQUIHUE
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | 30488311 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS PASEO AV. MATTA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 34000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3627 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3979 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4474 | 2017-12-21 |  |  | 5822 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 82 |  | 82 | 2018-03-18 | -178 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 34000000 | 33497786 |  | 33497786 | 0 | 115975764 | 115975764 | -82477978 | 346.2192 | 0 | 18015380 | 0 | 0 | 15482406 | 0 | 33497786 | 0 | 0 | 33497786 | 15482406 | [7 empty] | 115975764 |  | 2018-03-26 | CRECE SUR SPA | 76.261.064-2 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 15482406
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | 40000405 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE HUMEDAL BAQUEDANO | TERMINADO | LICITACIÓN | 285 | 2017-10-05 | 92000000 | 2017-11-28 | 365 | 2018-11-28 | 3779 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-28 | 77 |  |  | 4257 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 4472 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 82 | 25 | 107 | 2018-04-12 | -153 | PLAZO TERMINADO | 825 | 2018-03-27 | [5 empty] | 92000000 | 91999998 |  | 91999998 | 0 | 275999994 | 275999994 | -183999996 | 300 | 0 | 0 | 60775009 | 31224989 | 0 | 0 | 91999998 | 0 | 0 | 91999998 | [8 empty] | 275999994 |  | 2018-04-20 | SERVICIOS Y OBRAS MACREL EIRL | 76.132.504-3 |  | 47238694 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | 30488074 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS PASEO AV. PEREZ ROSALES | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 66000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3611 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3980 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4454 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 90 |  | 90 | 2018-03-26 | -170 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 66000000 | 65999998 |  | 65999998 | 0 | 197999994 | 197999994 | -131999996 | 300 | 0 | 31300541 | 25940248 | 0 | 0 | 8759209 | 65999998 | 0 | 0 | 65999998 | [8 empty] | 197999994 |  |  | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 76.356.211-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | 30488314 | CONSTRUCCION SKATE PARK COMUNA DE LLANQUIHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 40000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3628 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3978 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4350 | 2017-12-13 |  |  | 5718 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 82 | 12 | 94 | 2018-03-21 | -175 | PLAZO TERMINADO | 580 | 2018-03-05 | [5 empty] | 40000000 | 39999147 |  | 39999147 | 0 | 119997441 | 119997441 | -79998294 | 300 | 0 | 13122068 | 15841149 | 0 | 11035930 | 0 | 39999147 | 0 | 0 | 39999147 | [8 empty] | 119997441 |  |  | SERVICIOS Y OBRAS MACREL EIRL | 76.132.504-3 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 11035930
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | [47 empty] | 231496929 | 0 |  | 0 | 709973193 |  |  |  | 0 | 62437989 | 102556406 | 31224989 | 26518336 | 8759209 | 231496929 | 0 | 0 | 231496929 | 15482406 | [15 empty] | 0
COMUNA DE LOS MUERMOS
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | 30488069 | MEJORAMIENTO ACCESO LOS MUERMOS Y SEÑALETICA TURISTICA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 48000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3471 | 2017-01-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3829 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4351 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 120 |  | 120 | 2018-04-27 | -138 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48000000 | 47999987 |  | 47999987 | 0 | 143999961 | 143999961 | -95999974 | 300 | 0 | 28798540 | 0 | 14486591 | 4714856 | 0 | 47999987 | 0 | 0 | 47999987 | [8 empty] | 143999961 | 4714856 |  | MARTIN VALERIANO CARCAMO CORTES | 6.832.225-1 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 4714856
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | 30488110 | CONSTRUCCION E INSTALACION CANCHA DE PASTO SINTETICO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 92000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3475 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3828 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4349 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 120 |  | 120 | 2018-04-27 | -138 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 91999596 |  | 91999596 | 0 | 275998788 | 275998788 | -183999192 | 300 | 0 | 55205563 | 0 | 27911772 | 8882261 | 0 | 91999596 | 0 | 0 | 91999596 | [8 empty] | 275998788 | 8882261 | 2018-04-25 | MARTIN VALERIANO CARCAMO CORTES | 6.832.225-1 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 8882261
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | [47 empty] | 139999583 | 0 |  | 0 | 419998749 |  |  |  | 0 | 84004103 | 0 | 42398363 | 13597117 | 0 | 139999583 | 0 | 0 | 139999583 | 0 | [15 empty] | 0
COMUNA DE MAULLIN
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30482624 | REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO,SOCIAL Y CULTURAL GENERAL BAQUEDANO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 58917000 | 2017-04-26 | 240 | 2017-12-22 | 843 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2017-12-22 | -264 |  |  | 1979 | 2017-05-10 |  | 2017-06-06 | DESIERTA |  | 2640 | 2017-07-04 |  |  | 2508 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 110 | 16 | 126 | 2017-11-23 | -293 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 58917000 | 57321848 |  | 19035948 | 38285900 | 57107844 | 95393744 | -38071896 | 166.4178 | 0 | 0 | 19035948 | 0 | 0 | 0 | 19035948 | 0 | 0 | 19035948 | [8 empty] | 57107844 |  | 2018-01-15 | LEAL CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | 76.488.576-7 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30484528 | CONSTRUCCION ADOCRETOS EN CALLE ARTURO PRAT DE QUENUIR | TERMINADO | LICITACIÓN | 117 | 2017-05-11 | 80000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3450 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3822 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4537 | 2017-12-28 |  |  | 4374 | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 120 |  | 120 | 2018-05-09 | -126 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 79994704 |  | 79994704 | 0 | 239984112 | 239984112 | -159989408 | 300 | 0 | 0 | 23122577 | 24039472 | 14599201 | 18233454 | 79994704 | 0 | 0 | 79994704 | [8 empty] | 239984112 | 14599201 |  | CONSTRUCTORA URIBE Y VELASQUEZ | 76.052.008-K | REMESA 3 SIN ASIGNACION | 33122577 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 14599201
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488542 | CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO DE QUENUIR | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 46839000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3600 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3973 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4463 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 81 |  | 81 | 2018-04-05 | -160 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 46839000 | 46698173 |  | 46698173 | 0 | 140094519 | 140094519 | -93396346 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19255197 | 0 | 27442976 | 46698173 | 0 | 0 | 46698173 | [8 empty] | 140094519 |  |  | CONSTRUCTORA TRES LAGOS LTDA. | 76.491.829-0 | REVISAR REMESA 1 | -19000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488659 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR COYAM | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 27846000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3597 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3975 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4462 | 2017-12-21 |  |  | 4359 | 2017-12-28 | 2018-01-08 | 82 |  | 82 | 2018-03-30 | -166 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 27846000 | 27541077 |  | 27541077 | 0 | 82623231 | 82623231 | -55082154 | 300 | 0 | 0 | 21147300 | 0 | 0 | 6393777 | 27541077 | 0 | 0 | 27541077 | [8 empty] | 82623231 | 6393777 |  | RENE SEBASTIAN SANTANA URIBE | 12.713.032-9 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488660 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL TECHADO CON CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, MAULLÍN | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 65314000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3598 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3974 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4536 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 90 | 60 | 150 | 2018-06-08 | -96 | PLAZO TERMINADO |  |  | 1903-07-19 | 2018-05-08 | 1900-02-28 |  |  | 65314000 | 65303152 |  | 65303152 | 0 | 67405293 | 67405293 | -2102141 | 103.219 | 0 | 9480373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9480373 | 19482087 | 0 | 28962460 | [8 empty] | 67405293 |  |  | CONSTRUCTORA URIBE Y VELASQUEZ | 76.052.008-K | SOLICITA PARALIZACION DE OBRAS ORD. 375-26/3/18-395-03/4/18 |  |  | 36340692 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488918 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR CAMINO LA FABRICA CARELMAPU | TERMINADO | AD.DIRECTA | 258 | 2017-09-06 | 59993000 | 2017-12-21 | 365 | 2018-12-21 | 4313 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-21 | 100 |  |  | 4480 | 2017-12-22 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 607 | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 120 | 30 | 150 | 2018-06-30 | -74 | PLAZO TERMINADO | 1294 | 2018-05-08 | [5 empty] | 59993000 | 59993000 |  | 59993000 | 0 | 182981663 | 182981663 | -122988663 | 305.005 | 0 | 0 | 6068088 | 0 | 33322106 | 15093864 | 54484058 | 0 | 0 | 54484058 | 19529489 | [7 empty] | 182981663 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | URGENTE REVISAR SI SE EJECUTO EMPLANTILLADO |  |  | 5508942 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 33322106
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488929 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR MIRADOR CORHABIT CARELMAPU | TERMINADO | AD.DIRECTA | 257 | 2017-09-06 | 39993000 | 2017-12-21 | 365 | 2018-12-21 | 4312 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-21 | 100 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [7 empty] | 608 | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 90 | 30 | 120 | 2018-05-31 | -104 | PLAZO TERMINADO | 1295 | 2018-05-08 | [5 empty] | 39993000 | 39993000 |  | 39993000 | 0 | 114834130 | 114834130 | -74841130 | 287.1356 | 0 | 0 | 12114285 | 0 | 21002952 | 3553473 | 36670710 | 0 | 0 | 36670710 | 4822000 | [7 empty] | 114834130 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | URGENTE REVISAR SI SE EJECUTO EMPLANTILLADO |  |  | 3322290 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 21002952
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | [47 empty] | 376844954 | 0 |  | 38285900 | 885030792 |  |  |  | 0 | 9480373 | 81488198 | 43294669 | 68924259 | 70717544 | 273905043 | 19482087 | 0 | 293387130 | 24351489 | [15 empty] | 45171924
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30313376 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y PLAZA ACTIVA LOS LIRQUENES-ALERCE NORTE | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA | 64 | 2017-04-06 | 69746000 | 2017-04-18 | 365 | 2018-04-18 | 807 | 2017-04-24 | NO HAY |  |  | 2017-05-08 |  | 365 | 2018-04-18 | -147 | 1110 | 2017-05-25 | 1884 | 2017-05-05 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-05-08 | 90 |  | 90 | 2017-08-05 | -403 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 69746000 | 69746000 |  | 16449707 | 53296293 | 0 | 53296293 | 16449707 | 76.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 16449707 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30372973 | CONSTRUCCION FERIA TECHADA ALERCE SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 2 ORIENTE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN |  |  | 80000000 | 2015-05-22 | 365 | 2016-05-21 | 1033 | 2015-05-22 | NO HAY |  |  | 2017-07-21 | 690 | 1055 | 2018-04-11 | -154 | 1850 | 2017-07-25 | 2288 | 2015-06-18 |  |  | 1033 | 2015-05-22 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 73587190 |  | 15220872 | 58366318 | 0 | 58366318 | 15220872 | 79.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | PROYECTO QUEDA A CARGO DEL MUNICIPIO. LIQUIDADO- QUEDO SALDO PROYECTO. ESTE SE TERMINA, CON FONDOS DEL MUNICIPIO |  |  | 15220872 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30487091 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR LA CAPILLA ISLA TENGLO | TERMINADO | AD.DIRECTA | 219 | 2017-08-10 | 43604000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3617 | 2017-11-14 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3937 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 20109 | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -196 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 43604000 | 43604000 |  | 30997057 | 12606943 | 62954727 | 75561670 | -31957670 | 173.2907 | 9000043 | 11984866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20984909 | 0 | 0 | 20984909 | [8 empty] | 62954727 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 10012148 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30487092 | CONSTRUCCION DE GAVIONES ISLA TENGLO FRENTE SECTOR ANAHUAC | TERMINADO | AD.DIRECTA | 220 | 2017-08-10 | 43604000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3588 | 2017-11-08 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3943 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 20109 | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -196 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 43604000 | 43604000 |  | 32658991 | 10945009 | 63121032 | 74066041 | -30462041 | 169.8607 | 9173696 | 11866648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21040344 | 0 | 0 | 21040344 | [8 empty] | 63121032 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 11618647 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30488320 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | TERMINADO | AD.DIRECTA | 303 | 2017-10-19 | 43119000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3359 | 2017-10-25 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [8 empty] | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 90 |  | 90 | 2018-02-12 | -212 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 43119000 | 43119000 |  | 31081853 | 12037147 | 81228432 | 93265579 | -50146579 | 216.2981 | 8376517 | 17091562 | 1608065 | 0 | 0 | 0 | 27076144 | 0 | 0 | 27076144 | [8 empty] | 81228432 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 4005709 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30488445 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR LA VARA | TERMINADO | AD.DIRECTA | 338 | 2017-11-09 | 48197000 | 2017-11-22 | 365 | 2018-11-22 | 3723 | 2017-11-23 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-22 | 71 |  |  | 4138 | 2017-11-27 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 21424 | 2017-12-05 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -196 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48197000 | 48197000 |  | 40167870 | 8029130 | 78856200 | 86885330 | -38688330 | 180.2712 | 7694964 | 14683336 | 3907100 | 0 | 0 | 0 | 26285400 | 0 | 0 | 26285400 | [8 empty] | 78856200 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 13882470 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 40000182 | CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION LA PALOMA | TERMINADO | AD.DIRECTA | 289 | 2017-10-05 | 50000000 | 2017-11-22 | 365 | 2018-11-22 | 3724 | 2017-11-23 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-22 | 71 |  |  | 4137 | 2017-11-27 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2018-01-02 | 90 |  | 90 | 2018-04-01 | -164 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 50000000 |  | 43427035 | 6572965 | 99999066 | 106572031 | -56572031 | 213.1441 | 9956028 | 8401831 | 14060733 | 914430 | 0 | 0 | 33333022 | 0 | 0 | 33333022 | [8 empty] | 99999066 |  | 2018-04-16 | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 10094013 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 40001265 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES PARQUE SAMUEL ROMAN ALERCE NORTE | TERMINADO | AD.DIRECTA | 344 | 2017-11-23 | 48542000 | 2017-12-13 | 365 | 2018-12-13 | 4236 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-13 | 92 |  |  | 4361 | 2017-12-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 22289 | 2017-12-14 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -196 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48542000 | 48542000 |  | 45653620 | 2888380 | 114372204 | 117260584 | -68718584 | 241.5652 | 7007250 | 13193159 | 17923659 | 0 | 0 | 0 | 38124068 | 0 | 0 | 38124068 | [8 empty] | 114372204 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 7529552 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO MONTT | [47 empty] | 420399190 | 0 |  | 164742185 | 500531661 |  |  |  | 51208498 | 77221402 | 37499557 | 914430 | 0 | 0 | 166843887 | 0 | 0 | 166843887 | 0 | [15 empty] | 88813118
COMUNA DE PUERTO VARAS
33125 | A | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30432527 | AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS TERCERA COMPAÑÍA DE PUERTO VARAS | TERMINADO | LICITACIÓN |  |  | 50000000 | 2015-12-07 | 365 | 2016-12-06 | 3386 | 2015-12-07 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-06 | -645 | [10 empty] | 1900-05-02 |  |  |  | 2017-05-08 | 30 | 16 | 46 | 2017-06-22 | -447 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 45427432 |  | 0 | 45427432 | 0 | 45427432 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | CONSTRUCTORA ALTAVISTA | 76.683.091-9 | PROYECTO TERMINADO AGOSTO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30482519 | MEJORAMIENTO PLAZA LOS AVELLANOS LOMAS VI, PUERTO VARAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 26661000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 853 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -132 |  |  | 1913 | 2017-05-09 | 2852-48-LE17 | 2017-06-08 |  |  | 3513 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-11-20 | 110 |  | 110 | 2018-03-09 | -187 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 26661000 | 25539281 |  | 1276965 | 24262316 | 3830895 | 28093211 | -2553930 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1276965 | 0 | 0 | 1276965 | 0 | 0 | 1276965 | [8 empty] | 3830895 |  | 2018-03-29 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 76.356.211-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30486913 | MEJORAMIENTO PLAZA CULTURA DE LAS TRADICIONES DE NUEVA BRAUNAU | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 89998000 | 2017-11-13 | 365 | 2018-11-13 | 3645 | 2017-11-10 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-13 | 62 |  |  | 4000 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4466 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 109 | 17 | 126 | 2018-05-14 | -121 | PLAZO TERMINADO | 1299 | 2018-05-08 | [5 empty] | 89998000 | 88480695 |  | 88480695 | 0 | 265442085 | 265442085 | -176961390 | 300 | 0 | 0 | 0 | 46856101 | 33602714 | 8021880 | 88480695 | 0 | 0 | 88480695 | [8 empty] | 265442085 | 18402303 |  | ROBERT WILLIAMS MATAMALA BARRIA | 13.889.798-2 |  |  | -40000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 33602714
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30486916 | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO NUEVA BRAUNAU | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 49994000 | 2017-11-13 | 365 | 2018-11-13 | 3647 | 2017-11-10 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-13 | 62 |  |  | 4001 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4461 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 82 | 110 | 192 | 2018-07-12 | -62 | PLAZO TERMINADO |  |  | 656 | 2018-03-09 | 110 |  |  | 49994000 | 49642851 |  | 49642851 | 0 | 118963362 | 118963362 | -69320511 | 239.6385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19677660 | 19677660 | 0 | 29965191 | 49642851 | [8 empty] | 118963362 | 5000000 |  | RENE SANTANA URIBE | 12.713.032-9 | PARALIZADO INDEFINIDO | -30000000 |  | 0 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30487763 | CONSTRUCCION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS | TERMINADO | LICITACIÓN | 256 | 2017-09-06 | 89985000 | 2017-12-07 | 365 | 2018-12-07 | 4192 | 2017-12-07 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-07 | 86 |  |  | 4358 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 4506 | 2017-12-27 |  |  | 5770 | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 120 |  | 120 | 2018-05-09 | -126 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 89985000 | 89378948 |  | 89378948 | 0 | 166379013 | 166379013 | -77000065 | 186.1501 | 0 | 0 | 9471547 | 19873284 | 0 | 26114840 | 55459671 | 0 | 0 | 55459671 | [8 empty] | 166379013 | 10000000 | 2018-03-29 | constructora e inmobiliaria alta vista ltda. | 76.683.091-9 | PARALIZADO INDEFINIDO | 27471547 |  | 33919277 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO VARAS | [47 empty] | 298469207 | 0 |  | 69689748 | 554615355 |  |  |  | 0 | 0 | 9471547 | 68006350 | 33602714 | 53814380 | 164894991 | 0 | 29965191 | 194860182 | 0 | [15 empty] | 33919277
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | [47 empty] | 2712489180 | 0 | 0 | 873713120 | 4687625928 | 0 | 0 | 0 | 51208498 | 398617773 | 283987850 | 312041894 | 241370945 | 229072199 | 1516299159 | 19482087 | 29965191 | 1565746437 | 39833895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273029623
COMUNA DE ANCUD
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30470845 | MEJORAMIENTO CALZADAS SECTOR BELLAVISTA | TERMINADO | LICITACIÓN | 164 | 2016-08-11 | 50000000 | 2016-08-17 | 365 | 2017-08-17 | 1462 | 2016-08-17 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2017-08-17 | -391 |  |  | 3778 | 2016-08-18 | [13 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 46625616 |  | 0 | 46625616 | 0 | 46625616 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 3374384 |  |  |  | PROYECTO TERMINADO, ULTIMA REMESA FEBRERO, QUEDA SALDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30482062 | REPOSICION SEDE MULTIFUNCIONAL SECTOR PUMILLAHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 45058000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 856 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -132 |  |  | 1973 | 2017-05-10 | 2660-13-LE17 | 2017-06-06 |  |  | 3067 | 2017-08-03 |  |  | 3103 | 2017-08-24 | 2017-09-07 | 109 |  | 109 | 2017-12-24 | -262 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45058000 | 43843616 |  | 2834773 | 41008843 | 8504319 | 49513162 | -5669546 | 112.9313 | 0 | 0 | 0 | 2834773 | 0 | 0 | 2834773 | 0 | 0 | 2834773 | [8 empty] | 8504319 |  |  | ADALIO MARCELO RUIZ CALIXTO EIRL | 76.211.646-4 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30484973 | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | TERMINADO | AD.DIRECTA | 142 | 2017-05-25 | 92000000 | 2017-09-25 | 365 | 2018-09-25 | 3116 | 2017-09-25 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-09-25 | 13 |  |  | 3500 | 2017-09-28 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -196 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 78626447 |  | 37148906 | 41477541 | 111446718 | 152924259 | -74297812 | 194.4947 | 0 | 21514409 | 0 | 15634497 | 0 | 0 | 37148906 | 0 | 0 | 37148906 | [8 empty] | 111446718 |  | 2018-03-09 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | PROYECTO TERMINADO, |  | -15000000 | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30485092 | MEJORAMIENTO CALZADAS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS DIVERSOS SECTORES DE ANCUD | TERMINADO | AD.DIRECTA | 131 | 2017-05-25 | 92000000 | 2017-09-25 | 365 | 2018-09-25 | 3115 | 2017-09-25 | NO HAY |  |  | 2017-07-21 | 150 | 515 | 2019-02-22 | 163 | 1850 | 2017-07-21 | 3499 | 2017-09-28 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -196 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 80036988 |  | 44873180 | 35163808 | 134619540 | 169783348 | -89746360 | 212.1311 | 0 | 22741577 | 0 | 22131603 | 0 | 0 | 44873180 | 0 | 0 | 44873180 | [8 empty] | 134619540 |  | 2018-03-09 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | PROYECTO TERMINADO |  | -20000000 | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30482340 | CONSTRUCCION ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS SECTORES RURALES | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 27174000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 854 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -132 |  |  | 1972 | 2017-05-10 | 2660-15-LE17 | 2017-06-07 |  |  | 3514 | 2017-10-02 | [5 empty] | 109 |  | 109 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | 216 | 2018-01-23 |  |  |  | 27174000 | 25207352 |  | 10783310 | 14424042 | 0 | 14424042 | 10783310 | 57.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZA EIRL | 76.018.798-4 | PARALIZACION OBRA |  |  | 10783310 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30487889 | MEJORAMIENTO VEREDAS Y CALZADAS CALLE LAS CANTERAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3624 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3993 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4468 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 90 | 111 | 201 | 2018-07-28 | -46 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 24999966 |  | 24999966 | 0 | 74999898 | 74999898 | -49999932 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11872630 | 13127336 | 24999966 | 0 | 0 | 24999966 | [8 empty] | 74999898 | 15000000 |  | RENE ORLANDO VILLARRUEL VILLARRUEL | 6.390.039-7 | PARALIZACION OBRA, ENVIAR MODIFICACION CONVENIO A MUNICIPIO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 11872630
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30487957 | MEJORAMIENTO VEREDAS Y CALZADAS SECTOR BONILLA Y ALREDEDORES | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-10-19 | 40000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3625 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3994 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4469 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 85 |  | 85 | 2018-04-03 | -162 | PLAZO TERMINADO |  |  | 333 | 2018-01-31 |  |  |  | 40000000 | 39899999 |  | 39899999 | 0 | 119699997 | 119699997 | -79799998 | 300 | 0 | 23451466 | 0 | 0 | 16448533 | 0 | 39899999 | 0 | 0 | 39899999 | [8 empty] | 119699997 |  |  | JAIME ORLANDO VELASQUEZ PAREDES | 7.762.703-0 | PARALIZACION OBRA |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 16448533
33125 | A | TURISMO | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30488067 | CONSTRUCCION SEÑALETICA TURISTICA Y MIRADOR | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3604 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3995 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4467 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 82 |  | 82 | 2018-03-31 | -165 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 24945872 |  | 24945872 | 0 | 74837616 | 74837616 | -49891744 | 300 | 0 | 9055999 | 0 | 0 | 15889872 | 1 | 24945872 | 0 | 0 | 24945872 | [8 empty] | 74837616 | 10000000 |  | CONSTRUCTORA Y CONSULTIRA BAMA LTDA. | 76.231.812-1 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 15889873
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30488068 | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL CAULIN ALTO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3605 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3992 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4470 | 2017-12-21 |  |  | 4761 | 2017-12-28 | 2018-01-09 | 110 |  | 110 | 2018-04-28 | -137 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 49800000 |  | 49800000 | 0 | 149400000 | 149400000 | -99600000 | 300 | 0 | 0 | 15681940 | 26827271 | 0 | 7290789 | 49800000 | 0 | 0 | 49800000 | [8 empty] | 149400000 | 5000000 |  | JAIME ORLANDO VELASQUEZ PAREDES | 7.762.703-0 |  | 25681940 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | [47 empty] | 413985856 | 0 |  | 178699850 | 673508088 |  |  |  | 0 | 76763451 | 15681940 | 67428144 | 44211035 | 20418126 | 224502696 | 0 | 0 | 224502696 | 0 | [15 empty] | 10783310
COMUNA DE CASTRO
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30471283 | REPOSICION VEREDAS SECTORES URBANOS CASTRO | TERMINADO | LICITACIÓN | 164 | 2016-08-11 | 49889000 | 2016-08-05 | 365 | 2017-08-05 | 1463 | 2016-08-17 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2017-08-05 | -403 |  |  | 3779 | 2016-08-18 | [13 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 49889000 | 32158011 |  | 0 | 32158011 | 0 | 32158011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | PROYECTO TERMINADO, ULTIMA REMESA FEBRERO, QUEDA SALDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30482061 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO POLIFUNCIONAL ISLA DE QUEHUI, CASTRO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 75000000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 906 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -132 |  |  | 1925 | 2017-05-09 | 966131-4SE17 | 2017-06-08 | 36 |  | 2638 | 2017-07-04 | 86 | 2017-07-04 | 104 | 2017-07-31 | 2017-09-12 | 108 |  | 108 | 2017-12-28 | -258 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 75000000 | 74962503 |  | 3824684 | 71137819 | 11474052 | 82611871 | -7649368 | 110.2043 | 0 | 0 | 3824684 | 0 | 0 | 0 | 3824684 | 0 | 0 | 3824684 | [8 empty] | 11474052 |  | 2018-01-19 | ROBERTO HERNAN VARGAS ALVARADO | 13.170.173-K | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30482335 | AMPLIACION Y NORMALIZACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 65000000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 907 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -132 |  |  | 1924 | 2017-05-09 | 966464-26-LP17 | 2017-06-08 | 93 | 2017-07-17 | 3123 | 2017-08-16 | 1900-04-27 | 2017-08-16 | 122 | 2017-08-23 | 2017-09-14 | 120 | 18 | 138 | 2018-01-29 | -226 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 65000000 | 65000000 |  | 18609423 | 46390577 | 37218846 | 83609423 | -18609423 | 128.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18609423 | 18609423 | [8 empty] | 37218846 | 5000000 |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIRIAA ALTA VISTA LTDA. | 76.683.091-9 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30486683 | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL Y CENTRO POLIFUNCIONAL SINDICATO PESCADORES PEDRO MONTT | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 85000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3593 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 4060 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 4493 | 2017-12-26 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 85000000 | 84936279 |  | 84936279 | 0 | 0 | 0 | 84936279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIRIAA ALTA VISTA LTDA. | 76.683.091-9 |  | -34000000 | -20000000 | 84936279 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30487535 | MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE ACCESO A CASTRO | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 55000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3594 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 4059 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 4492 | 2017-12-28 | [5 empty] | 82 |  | 82 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 55000000 | 49500002 |  | 49500002 | 0 | 14724020 | 14724020 | 34775982 | 29.7455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332056 | 1332056 | 0 | 5363926 | 6695982 | [8 empty] | 14724020 |  |  | INGENIERIA ELECTRICA OMAR ONOFRE MILLALDEO BORQUEZ | 76.512.900-1 |  | -19000000 |  | 42804020 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | [47 empty] | 306556795 | 0 |  | 149686407 | 63416918 |  |  |  | 0 | 0 | 3824684 | 0 | 0 | 1332056 | 5156740 | 0 | 23973349 | 29130089 | 0 | [15 empty] | 127740299
COMUNA DE CHONCHI
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 40000987 | REPARACION POZO PROFUNDO SECTOR PINDACO QUITRIPULLI | TERMINADO | LICITACIÓN | 331 | 2017-11-09 | 35000000 | 2017-11-27 | 365 | 2018-11-27 | 3778 | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-27 | 76 |  |  | 4269 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 4440 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 25 | 10 | 35 | 2018-02-06 | -218 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 35000000 | 34808036 |  | 34808036 | 0 | 104424108 | 104424108 | -69616072 | 300 | 0 | 0 | 0 | 34808036 | 0 | 0 | 34808036 | 0 | 0 | 34808036 | [8 empty] | 104424108 |  | 2018-03-02 | ARQUIMEDA LTDA. | 76.829.530-1 |  |  | 20000000 | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30482689 | CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION SAN CARLOS, CHONCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 80782000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 846 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2072 | 2017-05-17 | 4318-6-LP17 | 2017-06-15 |  |  | 2782 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 109 | 16 | 125 | 2017-12-02 | -284 | PLAZO TERMINADO | 3922 | 2017-11-13 | [5 empty] | 80782000 | 79438244 |  | 17871762 | 61566482 | 53615286 | 115181768 | -35743524 | 144.9954 | 0 | 0 | 0 | 17871762 | 0 | 0 | 17871762 | 0 | 0 | 17871762 | [8 empty] | 53615286 |  | 2018-03-22 | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS EIRL | 76.018.798-4 | MULTAS 5,206,890 |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30482692 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR NALHUITAD, CHONCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 871 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2073 | 2017-05-17 | 4318-7-LP17 | 2017-06-14 |  |  | 2781 | 2017-07-12 |  |  | 1870 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 109 | 40 | 149 | 2017-12-27 | -259 | PLAZO TERMINADO | 4363 | 2017-12-14 | [5 empty] | 60000000 | 59994201 |  | 3010105 | 56984096 | 9030315 | 66014411 | -6020210 | 110.0347 | 0 | 0 | 0 | 3010105 | 0 | 0 | 3010105 | 0 | 0 | 3010105 | [8 empty] | 9030315 |  | 2018-01-26 | ROBERTO HERNAN VARGAS ALVARADO | 13.170.173-K |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30488462 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MERCADO MUNICIPAL DE CHONCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3465 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3837 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4447 | 2017-12-21 |  |  | 54 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 95 | 14 | 109 | 2018-04-21 | -144 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 24999785 |  | 24999785 | 0 | 87582091 | 87582091 | -62582306 | 350.3314 | 0 | 0 | 7446454 | 0 | 12582736 | 4970595 | 24999785 | 0 | 0 | 24999785 | 12582736 | [7 empty] | 87582091 | 7000000 |  | FRANCISCO URIBE GALLARDO | 9.280.374- |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 12582736
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30488468 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL SECTOR RAUCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 65000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3467 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3835 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4449 | 2017-12-21 |  |  | 47 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 119 |  | 119 | 2018-05-01 | -134 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 65000000 | 64999981 |  | 64999981 | 0 | 228422759 | 228422759 | -163422778 | 351.4197 | 0 | 6542427 | 20141161 | 0 | 38316393 | 0 | 64999981 | 0 | 0 | 64999981 | 33422816 | [7 empty] | 228422759 | 15000000 |  | ROBERTO VARGAS ALVARADO | 13.170.17-K |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 38316393
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30484893 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES PARQUE MUNICIPAL DE NOTUCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 132 | 2017-04-26 | 80000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3468 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3838 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4446 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 109 | 30 | 139 | 2018-05-21 | -114 | PLAZO TERMINADO | 1083 | 2018-04-20 | [5 empty] | 0 | 78999672 |  | 78999672 | 0 | 103519068 | 103519068 | -24519396 | 131.0373 | 0 | 0 | 0 | 23260038 | 11246318 | 0 | 34506356 | 0 | 0 | 34506356 | [8 empty] | 103519068 | 10000000 |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZA EIRL | 76.018.798-4 | ORD. N° 1099 DEL 23/4/18OBSERVA SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA A COSTO CERO | 26808891 |  | 44493316 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 11246318
33125 | A | EDUCACION | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30488523 | MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL DE CUCAO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3466 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3836 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4448 | 2017-12-21 |  |  | 3504 | 2017-12-27 | 2018-01-03 | 120 | 18 | 138 | 2018-05-20 | -115 | PLAZO TERMINADO | 1187 | 2018-05-03 | [5 empty] | 50000000 | 49999999 |  | 49999999 | 0 | 149999997 | 149999997 | -99999998 | 300 | 0 | 13341815 | 11170322 | 0 | 20502936 | 4984926 | 49999999 | 0 | 0 | 49999999 | [8 empty] | 149999997 | 12000000 |  | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA. | 76.052.457-3 | ORD. GR- 1028 - 16/4/18 TOMA CONOCIMIENTO OBRAS EXTRAORDINARIAS ASUMIDAS POR EL MUNICIPIO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 20502936
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | [47 empty] | 393239918 | 0 |  | 118550578 | 736593624 |  |  |  | 0 | 19884242 | 38757937 | 78949941 | 82648383 | 9955521 | 230196024 | 0 | 0 | 230196024 | 46005552 | [15 empty] | 44493316
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | 30483429 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PATINODROMO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 26488000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 862 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  | 2017-04-12 |  | 365 | 2018-05-03 | -132 | 838 | 2017-05-03 | 2007 | 2017-05-12 | 3296-9-LE17 | 2017-06-05 |  |  | 2965 | 2017-07-24 |  |  | 1296 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | 82 |  | 82 | 2017-12-29 | -257 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 26488000 | 26482141 |  | 9829578 | 16652563 | 29488734 | 46141297 | -19659156 | 174.2355 | 0 | 9829578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9829578 | 0 | 0 | 9829578 | [8 empty] | 29488734 |  | 2017-11-23 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PATINODROMO | 76.018.798-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | 30488220 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO SEÑALETICA TURISTICA Y PORTALES DE ACCESO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 48000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3612 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3963 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4587 | 2017-12-29 |  |  | 2137 | 2017-12-29 | 2018-01-10 | 120 |  | 120 | 2018-05-09 | -126 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48000000 | 47999999 |  | 47999999 | 0 | 143999997 | 143999997 | -95999998 | 300 | 0 | 24462462 | 0 | 20962564 | 0 | 2574973 | 47999999 | 0 | 0 | 47999999 | [8 empty] | 143999997 | 2574973 |  | CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO CHANDIA SAN MARTIN | 76.396.353-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | 30488318 | HABILITACION EXTENSION REDES ABASTECIMIENTO APR SECTOR KM. 8 | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 92000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3613 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3964 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4435 | 2017-12-21 |  |  |  | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 120 | 30 | 150 | 2018-06-08 | -96 | PLAZO TERMINADO |  |  | 1903-12-26 | 2018-05-15 | 30 |  |  | 92000000 | 89702126 |  | 89702126 | 0 | 238640061 | 238640061 | -148937935 | 266.0361 | 0 | 13042406 | 0 | 25699991 | 0 | 40804290 | 79546687 | 0 | 0 | 79546687 | [8 empty] | 238640061 | 15000000 |  | JOSE ARTURO OYARZUN TORRES | 12.203.237-K |  | -30000000 |  | 10155439 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CURACO DE VÉLEZ | [47 empty] | 164184266 | 0 | 147531703 | 16652563 | 412128792 | 428781355 | -264597089 | 740.2716 | 0 | 47334446 | 0 | 46662555 | 0 | 43379263 | 137376264 | 0 | 0 | 137376264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412128792 | 17574973 | 43062 | 0 | 0 | 0 | -30000000 | 0 | 10155439
COMUNA DE DALCAHUE
33125 | A | TURISMO | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30482581 | CONSTRUCCION ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL TEGUEL | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 845 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 1927 | 2017-05-09 |  | 2017-06-14 |  |  | 3436 | 2017-09-25 |  |  | 1799 | 2017-10-31 | 2017-10-25 | 109 | 16 | 125 | 2018-02-26 | -198 | PLAZO TERMINADO | 416 | 2018-02-09 | [5 empty] | 60000000 | 58017409 |  | 24454935 | 33562474 | 73364805 | 106927279 | -48909870 | 184.3021 | 0 | 10125847 | 0 | 14329088 | 0 | 0 | 24454935 | 0 | 0 | 24454935 | [8 empty] | 73364805 |  |  | JOSE ARTURO OYARZUN TORRES | 12.203.237-K |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 40000089 | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | TERMINADO | LICITACIÓN | 307 | 2017-10-19 | 57000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3445 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3825 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4450 | 2017-12-21 |  |  | 2204 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 55 |  | 55 | 2018-02-27 | -197 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 57000000 | 48552250 |  | 48552250 | 0 | 145656750 | 145656750 | -97104500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 48552250 | 0 | 0 | 48552250 | 0 | 0 | 48552250 | [8 empty] | 145656750 |  | 2018-03-15 | UTP SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS EIRL Y ELEC CHILE LTDA. | 76.018.798-4 |  | 55517500 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 40000090 | CONSTRUCCION SEÑALETICAS COMUNA DE DALCAHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 30000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3447 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3826 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4451 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 30 |  | 30 | 2018-02-02 | -222 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 30000000 | 28673794 |  | 28673794 | 0 | 86021382 | 86021382 | -57347588 | 300 | 0 | 0 | 28673794 | 0 | 0 | 0 | 28673794 | 0 | 0 | 28673794 | [8 empty] | 86021382 |  | 2018-02-21 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO LTDA. | 79.969.030-1 |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30482583 | CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, CIUDAD DE DALCAHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 40000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3610 | 2017-11-09 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3930 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 4444 | 2017-12-21 |  |  | 34 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 90 | 14 | 104 | 2018-04-17 | -148 | PLAZO TERMINADO | 876 | 2018-03-29 | [5 empty] | 40000000 | 40000000 |  | 40000000 | 0 | 135332799 | 135332799 | -95332799 | 338.332 | 0 | 14542276 | 0 | 0 | 15332799 | 10124925 | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 15332799 | [7 empty] | 135332799 | 15332799 |  | NELSON FABIAN OJEDA CUYUL | 10.896.255-0 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 15332799
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30482586 | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 40000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 835 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 1940 | 2017-05-09 |  | 2017-06-08 |  |  | 2641 | 2017-07-04 |  |  | 1316 | 2017-07-02 | 2017-07-26 | 109 |  | 109 | 2017-11-11 | -305 | PLAZO TERMINADO | 3888 | 2017-11-10 |  |  |  | 779 | 2018-03-21 | 40000000 | 38990273 |  | 2907170 | 36083103 | 0 | 36083103 | 2907170 | 92.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS | 76.018.798- | LIQUIDACION |  |  | 2907170 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30487285 | CONSTRUCCION ACCESO VIAL POSTA QUETALCO TEHUALCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 184 | 2017-07-06 | 45000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3448 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3821 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4352 | 2017-12-13 | [5 empty] | 109 |  | 109 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN |  |  | 639 | 2018-03-08 |  |  |  | 45000000 | 43995038 |  | 43995038 | 0 | 48729000 | 48729000 | -4733962 | 110.7602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16243000 | 16243000 | 0 | 0 | 16243000 | [8 empty] | 48729000 |  |  | JOSE ARTURO OYARZUN TORRES | 12.203.237-K |  |  | 22000000 | 27752038 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30487508 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ROSA HURTADO | TERMINADO | LICITACIÓN | 215 | 2017-08-10 | 73000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3449 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3827 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4353 | 2017-12-13 |  |  | 2186 | 2017-12-27 | 2018-01-03 | 109 |  | 109 | 2018-04-21 | -144 | PLAZO TERMINADO |  |  | 640 | 2018-03-08 |  |  |  | 73000000 | 71826466 |  | 71826466 | 0 | 171261333 | 171261333 | -99434867 | 238.4376 | 0 | 0 | 48477506 | 0 | 0 | 8609605 | 57087111 | 0 | 0 | 57087111 | [8 empty] | 171261333 |  |  | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA QUNCHAO LTDA. | 78.892.810-6 |  | 58477506 |  | 14739355 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30488439 | REPOSICION DE LUMINARIAS SECTOR TENAUN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 55000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3444 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3823 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4445 | 2017-12-21 |  |  | 2205 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 82 |  | 82 | 2018-03-26 | -170 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 55000000 | 46320750 |  | 46320750 | 0 | 138962250 | 138962250 | -92641500 | 300 | 0 | 8746500 | 0 | 35090125 | 2484125 | 0 | 46320750 | 0 | 0 | 46320750 | [8 empty] | 138962250 |  |  | UTP SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS EIRL Y ELEC CHILE LTDA. | 76.018.798-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 2484125
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | [47 empty] | 376375980 | 0 |  | 69645577 | 799328319 |  |  |  | 0 | 33414623 | 77151300 | 97971463 | 17816924 | 34977530 | 261331840 | 0 | 0 | 261331840 | 15332799 | [15 empty] | 45398563
COMUNA DE PUQUELDON
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDÓN | LIBRE | 30464988 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO JUNTA VECINOS CHULCHUY | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 870 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2012 | 2017-05-12 |  | 2017-06-20 |  |  | 3438 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-11-20 | 109 |  | 109 | 2018-03-08 | -188 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 60000000 | 59994260 |  | 38550988 | 21443272 | 115652964 | 137096236 | -77101976 | 228.5156 | 0 | 0 | 0 | 38550988 | 0 | 0 | 38550988 | 0 | 0 | 38550988 | [8 empty] | 115652964 |  | 2018-03-13 | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ | 10.597.898-7 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDÓN | LIBRE | 30395673 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 80000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 869 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2013 | 2017-05-12 |  | 2017-06-21 |  |  | 3182 | 2017-08-18 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 80000000 | 79999982 |  | 52850161 | 27149821 | 0 | 27149821 | 52850161 | 33.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | YESENIA SOLEDAD RICOUZ REYES | 12.754.210-4 |  |  |  | 52850161 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | PUQUELDÓN | LIBRE | 30487891 | CONSTRUCCION ESTRUCTURA CUBIERTA PARA MUSICA Y DANZAS FLOLCLORICAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3615 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3929 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 4438 | 2017-12-21 |  |  | 1706 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 137 |  | 137 | 2018-05-21 | -114 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 49999585 |  | 49999585 | 0 | 134049504 | 134049504 | -84049919 | 268.1012 | 0 | 0 | 0 | 12257313 | 16035125 | 5757896 | 34050334 | 0 | 15949251 | 49999585 | [8 empty] | 134049504 | 20000000 |  | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA. | 76.052.457-3 | AUTORIZA PARALIZACION A PROYECTO FRIL | -10000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 16035125
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | PUQUELDÓN | LIBRE | 40000156 | CONSTRUCCION CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO COMUINA PULQUELDON | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3616 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3931 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 4439 | 2017-12-21 |  |  | 26 | 2018-01-08 | 2018-01-05 | 109 |  | 109 | 2018-04-23 | -142 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 89999900 |  | 89999900 | 0 | 207923273 | 207923273 | -117923373 | 231.0261 | 0 | 0 | 20743524 | 7179949 | 0 | 0 | 27923473 | 0 | 62076427 | 89999900 | [8 empty] | 207923273 | 10000000 |  | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA. | 76.052.457-3 |  | -30000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDÓN | [47 empty] | 279993727 | 0 |  | 48593093 | 457625741 |  |  |  | 0 | 0 | 20743524 | 57988250 | 16035125 | 5757896 | 100524795 | 0 | 78025678 | 178550473 | 0 | [15 empty] | 52850161
COMUNA DE QUEILEN
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30482456 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE PAILDAD, QUEILEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 45000000 | 2017-04-21 | 365 | 2018-04-21 | 899 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-21 | -144 |  |  | 1976 | 2017-05-10 | 2993-13-LE17 | 2017-06-06 | 1009 | 2017-04-11 | 2966 | 2017-07-24 |  |  | 1568 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 109 |  | 109 | 2017-11-23 | -293 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45000000 | 44981603 |  | 5566187 | 39415416 | 16698561 | 56113977 | -11132374 | 124.7487 | 0 | 0 | 5566187 | 0 | 0 | 0 | 5566187 | 0 | 0 | 5566187 | [8 empty] | 16698561 |  |  | PROPUESTA ADJUDICACION ORD. N° 726 DEL 31/05/17 y ORD. N¦ 876 DEL 12/6/17 | 78.892.810-6 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30482458 | CONSTRUCCION MODULOS DE VENTA SECTOR DE LELBUN | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 50781000 | 2017-04-21 | 365 | 2018-04-21 | 901 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-21 | -144 |  |  | 1971 | 2017-05-10 | 2993-11-LE17 | 2017-05-24 |  |  | 2971 | 2017-07-24 |  |  | 1476 | 2017-07-24 | 2017-08-04 | 109 | 16 | 125 | 2017-12-06 | -280 | PLAZO TERMINADO | 4160 | 2017-11-28 | [5 empty] | 50781000 | 45703393 |  | 19025080 | 26678313 | 57075240 | 83753553 | -38050160 | 183.2546 | 0 | 0 | 19025080 | 0 | 0 | 0 | 19025080 | 0 | 0 | 19025080 | [8 empty] | 57075240 |  |  | PROPUESTA ADJUDICACION ORD. 878 del 12/6/17 | 76.018.798-4 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30458477 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL AGONI | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 82 | 2016-04-21 | 45000000 | 2017-04-12 | 193 | 2017-10-22 |  |  | NO HAY |  |  | 2017-04-12 |  | 193 | 2017-10-22 | -325 | 839 | 2017-05-03 | 2456 | 2016-05-04 |  |  |  |  | 3463 | 2016-07-19 |  |  |  |  | 2016-08-24 | 112 |  | 112 | 2016-12-13 | -638 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45000000 | 43987253 |  | 10635683 | 33351570 | 0 | 33351570 | 10635683 | 75.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 76.018.798-4 |  |  |  | 10635683 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30487364 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE CONTUY, COMUNA DE QUEILEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 65000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3630 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3972 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4489 | 2017-12-28 |  |  | 2520 | 2018-12-27 | 2018-01-04 | 120 | 5 | 125 | 2018-05-08 | -127 | PLAZO TERMINADO | 1298 | 2018-05-08 | [5 empty] | 65000000 | 64999988 |  | 64999988 | 0 | 161829250 | 161829250 | -96829262 | 248.9681 | 0 | 0 | 0 | 11056588 | 20772686 | 0 | 31829274 | 0 | 33170714 | 64999988 | [8 empty] | 161829250 |  |  | ROBERTO HERNAN VARGAS ALVARADO | 13.170.173-K |  | -26000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 20772686
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30487536 | MEJORAMIENTO FERIA GASTRONÓMICA Y CULTURAL COMUNA DE QUEILEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 75000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3608 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3971 | [5 empty] | 4490 | 2017-12-28 |  |  | 4490 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 119 | 5 | 124 | 2018-05-07 | -128 | PLAZO TERMINADO | 1302 | 2018-05-08 | [5 empty] | 75000000 | 74982359 |  | 74982359 | 0 | 224947077 | 224947077 | -149964718 | 300 | 0 | 10454948 | 18751682 | 18040571 | 0 | 27735158 | 74982359 | 0 | 0 | 74982359 | [8 empty] | 224947077 | 15000000 |  | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LTDA. | 76.567.116-7 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | [47 empty] | 274654596 | 0 |  | 99445299 | 460550128 |  |  |  | 0 | 10454948 | 43342949 | 29097159 | 20772686 | 27735158 | 131402900 | 0 | 33170714 | 164573614 | 0 | [15 empty] | 10635683
COMUNA DE QUELLON
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30128663 | CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LAS ANTENAS | EJECUCIÓN | LICITACIÓN |  |  | 55000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43355 | [17 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 55000000 | 54990566 |  | 33759062 | 21231504 | 0 | 21231504 | 33759062 | 38.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | PARALIZADO, MUNICIPIO DESISTE DE PROYECTO, REINTEGRARAN LOS RECURSOS TRANSFERIDOS, $21,231,504, FALTA ANTECEDENTE QUE VERIFIQUE LA RESTITUCION |  |  | 33759062 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30434422 | CONSTRUCCION CUARTEL 2ª CIA. DE BOMBEROS QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 80000000 | 2016-05-10 | 240 | 2017-01-05 | 718 | 2016-05-10 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2017-01-05 | -615 |  |  | 2035 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 2970 | 2017-07-24 | [5 empty] | 109 | 16 | 125 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | 231 | 2018-01-24 | [5 empty] | 80000000 | 77056451 |  | 76770851 | 285600 | 198768303 | 199053903 | -121997452 | 258.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66256101 | 66256101 | 0 | 0 | 66256101 | [8 empty] | 198768303 | 20000000 |  |  | 76.211.646-4 | PLAZO VENCIDO | -30000000 |  | 10514750 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30470983 | MEJORAMIENTO EDIFICIO DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | TERMINADO | LICITACIÓN | 164 | 2016-08-11 | 50000000 | 2016-08-17 | 365 | 2017-08-17 | 1464 | 2016-08-17 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2017-08-17 | -391 |  |  | 3780 | 2016-08-18 | [10 empty] | 2016-09-01 | 90 |  | 90 | 2016-11-29 | -652 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 50000000 |  | 16719916 | 33280084 | 30932496 | 64212580 | -14212580 | 128.4252 | 0 | 0 | 0 | 10310832 | 0 | 0 | 10310832 | 0 | 0 | 10310832 | [8 empty] | 30932496 |  | 2018-02-22 |  |  | AMPLIACION CONVENIO, ULTIMA REMESA OBSERVADA |  |  | 6409084 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30483038 | CONSTRUCCION MEDIALUNA, COMUNA DE QUELLON | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 100 | 2017-04-26 | 70000000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 860 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -132 |  |  | 2350 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 4564 | 2017-12-28 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 70000000 | 70000000 |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA EIRL | 76.332.605-5 | NO SE VA A EJECUTAR | -28000000 |  | 70000000 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30483043 | CONSTRUCCION SKATE PARK, COMUNA DE QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 70000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 879 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 2349 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 4558 | 2017-12-28 |  |  | 3242 | 2017-12-29 | 2018-02-09 | 120 |  | 120 | 2018-06-08 | -96 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 70000000 |  | 70000000 | 0 | 184984299 | 184984299 | -114984299 | 264.2633 | 0 | 0 | 27312904 | 9580695 | 14434129 | 10333705 | 61661433 | 0 | 0 | 61661433 | [8 empty] | 184984299 | 15000000 |  | INGENIERIA Y SERVICOS GLOBAL SPA | 76.628.748-4 |  |  |  | 8338567 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 14434129
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30487874 | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUÉ, COMUNA DE QUELLÓN | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 35000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3607 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3965 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4565 | 2017-12-28 |  |  | 462 | 2018-02-08 | 2018-01-29 | 120 |  | 120 | 2018-05-28 | -107 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 35000000 | 35000000 |  | 35000000 | 0 | 47370978 | 47370978 | -12370978 | 135.3457 | 0 | 0 | 6530986 | 5465002 | 3794338 | 0 | 15790326 | 0 | 0 | 15790326 | [8 empty] | 47370978 | 12000000 |  | CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA EIRL | 76.332.605-5 |  | 11472040 |  | 19209674 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 3794338
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30487880 | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 45000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3620 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3970 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4487 | 2017-12-28 |  |  | 3254 | 2017-12-29 | 2018-01-29 | 109 |  | 109 | 2018-05-17 | -118 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45000000 | 45000000 |  | 45000000 | 0 | 107371677 | 107371677 | -62371677 | 238.6037 | 0 | 0 | 17336339 | 4197172 | 14257048 | 0 | 35790559 | 0 | 0 | 35790559 | [8 empty] | 107371677 | 15000000 |  | CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA | 76.332.605-5 |  |  |  | 9209441 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 14257048
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30487914 | CONSTRUCCION CIERRE MULTICANCHA ESCUELA OQUELDAN, QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 60000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3626 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3966 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4488 | 2017-12-28 |  |  | 647 | 2017-12-29 | 2018-02-22 | 89 |  | 89 | 2018-05-21 | -114 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 0 | 180000000 | 180000000 | -120000000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27302096 | 0 | 32697904 | 60000000 | 0 | 0 | 60000000 | [8 empty] | 180000000 | 10000000 |  | INGENIERIA DYNAMO SPA | 76.650.931-2 |  |  | 28000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SALUD | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30488357 | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 326 | 2017-11-09 | 90000000 | 2017-12-07 | 365 | 2018-12-07 | 4191 | 2017-12-07 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-07 | 86 |  |  | 4359 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 4579 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 109 | 64 | 173 | 2018-08-19 | -24 | PLAZO TERMINADO |  |  | 1297 | 2018-05-08 | 64 |  |  | 90000000 | 89999075 |  | 89999075 | 0 | 46599472 | 46599472 | 43399603 | 51.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23299736 | 0 | 23299736 | [8 empty] | 46599472 |  |  | CONSTRUCTORA FRAANCISCO GUZMAN PINDA EIRL | 76.332.605-5 |  |  | 20000000 | 66699339 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLÓN | [47 empty] | 552046092 | 0 |  | 54797188 | 796027225 |  |  |  | 0 | 0 | 51180229 | 56855797 | 32485515 | 109287710 | 249809251 | 23299736 | 0 | 273108987 | 0 | [15 empty] | 224139917
COMUNA DE QUEMCHI
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30482874 | REPOSICION MULTICANCHA Y JUEGOS INFANTILES ESTERO SANGRA, QUEMCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 67969000 | 2017-05-08 | 365 | 2018-05-08 | 1002 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-08 | -127 |  |  | 2146 | 2017-05-22 | 4541-17-LP17 | 2017-06-19 |  |  | 3049 | 2017-08-02 |  |  | 5922 | 2017-08-22 | 2017-09-06 | 82 | 15 | 97 | 2017-12-11 | -275 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 67969000 | 61981327 |  | 35871005 | 26110322 | 107613015 | 133723337 | -71742010 | 215.7478 | 0 | 0 | 35871005 | 0 | 0 | 0 | 35871005 | 0 | 0 | 35871005 | [8 empty] | 107613015 |  | 2018-01-29 | JUAN AGUILA | 6.791.864-9 | TERMIANDA CON RECEPCION FALTA ULTIMA REMESA |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30488215 | CONSTRUCCION PLAZA POBLACION ILUSION Y ESPERANZA DE QUEMCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 71773000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3478 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3861 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4377 | 2017-12-15 |  |  | 9116 | 2017-12-29 | 2018-01-22 | 90 |  | 90 | 2018-04-21 | -144 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 71773000 | 71773000 |  | 71773000 | 0 | 215319000 | 215319000 | -143546000 | 300 | 0 | 7820383 | 17550752 | 0 | 46401865 | 0 | 71773000 | 0 | 0 | 71773000 | [8 empty] | 215319000 |  | 2018-05-02 | CLAUDIO MARIO MANCILLA GALLARDO | 11.502.808-1 |  | -40000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 46401865
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30488216 | CONSTRUCCION TECHUMBRE Y ACCESO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, QUEMCHI | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 68227000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3481 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3862 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4561 | 2017-12-28 | [5 empty] | 90 |  | 90 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 68227000 | 68226950 |  | 68226950 | 0 | 0 | 0 | 68226950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | INMOBILIARIA E INVERSIONES F & C LTDA. | 76.127.150-4 | ORD. N° 385 QUE ENVIA DOCUMENTACION SOBRE LIQUIDACION DE CONTRATO DE MUTUO ACUERDO | -48000000 |  | 68226950 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30482980 | MEJORAMIENTO PLAZA DE MECHUQUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 72812000 | 2017-05-08 | 365 | 2018-05-08 | 1001 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-08 | -127 |  |  | 2145 | 2017-05-22 | 4541-17-LP17 | 2017-06-27 |  |  | 2783 | 2017-07-12 |  |  | 5382 | 2017-07-26 | 2017-09-01 | 82 |  | 82 | 2017-11-21 | -295 | PLAZO TERMINADO | [5 empty] | 373 | 2018-02-05 | 72812000 | 72811310 |  | 62185651 | 10625659 | 0 | 10625659 | 62185651 | 14.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS | 76.018.798-4 | LIQUIDADA, EN PROCESO DE NUEVA LICITACION PARTIDAS PENDIENTES | -10000000 |  | 62185651 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | [47 empty] | 274792587 | 0 |  | 36735981 | 322932015 |  |  |  | 0 | 7820383 | 53421757 | 0 | 46401865 | 0 | 107644005 | 0 | 0 | 107644005 | 0 | [15 empty] | 130412601
COMUNA DE QUINCHAO
33125 | A | TRANSPORTE | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | 30487282 | CONSTRUCCION EMBARCADERO FLOTANTE ISLA CAGUACH | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 85000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3619 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3967 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4507 | 2017-12-27 |  |  | 1909-06-02 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 82 |  | 82 | 2018-03-27 | -169 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 85000000 | 78980646 |  | 78980646 | 0 | 236941938 | 236941938 | -157961292 | 300 | 0 | 0 | 42433459 | 32463145 | 0 | 4084042 | 78980646 | 0 | 0 | 78980646 | [8 empty] | 236941938 | 4084042 |  | JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ | 17.649.329-1 | PLAZO VENCIDO, 2° REMESA CON OBSERVACIONES . |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | 30487284 | CONSTRUCCION CASETA INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ACHAO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3621 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3969 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4539 | 2017-12-28 |  |  | 3223 | 2017 | 2018-01-05 | 109 | 18 | 127 | 2018-05-11 | -124 | PLAZO TERMINADO | 1301 | 2018-05-08 | [5 empty] | 25000000 | 24999993 |  | 24999993 | 0 | 74999979 | 74999979 | -49999986 | 300 | 0 | 0 | 9036414 | 10451116 | 0 | 5512463 | 24999993 | 0 | 0 | 24999993 | [8 empty] | 74999979 | 5512463 |  | CARLOS ROBERTO VIVAR CUITIÑO | 12.164.169-0 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | 30487287 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACHAO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 30000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3618 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3968 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4538 | 2017-12-28 |  |  | 3223 | 2017-12-13 | 2018-01-05 | 120 |  | 120 | 2018-05-04 | -131 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 0 | 90000000 | 90000000 | -60000000 | 300 | 0 | 0 | 20173526 | 0 | 0 | 9826474 | 30000000 | 0 | 0 | 30000000 | [8 empty] | 90000000 | 4000000 |  | JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ | 17.849.329-1 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | [47 empty] | 133980639 | 0 |  | 0 | 401941917 |  |  |  | 0 | 0 | 71643399 | 42914261 | 0 | 19422979 | 133980639 | 0 | 0 | 133980639 | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | [47 empty] | 3169810456 | 0 | 147531703 | 772806536 | 5124052767 | 428781355 | -264597089 | 740.2716 | 0 | 195672093 | 375747719 | 477867570 | 260371533 | 272266239 | 1581925154 | 23299736 | 135169741 | 1740394631 | 61338351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412128792 | 17574973 | 43062 | 0 | 0 | 0 | -30000000 | 0 | 656609289
COMUNA DE CHAITEN
33125 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 40000650 | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL DE RELDEHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 300 | 2017-10-19 | 80000000 | 2017-12-04 | 365 | 2018-12-04 | 4184 | 2017-12-07 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-04 | 83 |  |  | 4344 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 4573 | 2017-12-29 |  |  | 2176 | 2017-12-29 | 2018-01-16 | 120 |  | 120 | 2018-05-15 | -120 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 79999999 |  | 79999999 | 0 | 239999997 | 239999997 | -159999998 | 300 | 0 | 0 | 0 | 51890915 | 0 | 28109084 | 79999999 | 0 | 0 | 79999999 | [8 empty] | 239999997 | 10000000 |  | SOCIEDAD CONTRATISTA ALVASAN | 76.464.969-9 |  | -30000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 30483771 | CONSTRUCCION PUEBLITO ARTESANAL DE CHAITEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 100 | 2017-04-26 | 40554000 | 2017-06-01 | 365 | 2018-06-01 | 1210 | 2017-06-14 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-06-01 | -103 |  |  | 2547 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 3183 | 2017-08-18 |  |  | 1563 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 111 | 111 | 222 | 2018-04-15 | -150 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 40554000 | 37000646 |  | 10654802 | 26345844 | 31964406 | 58310250 | -21309604 | 157.5925 | 0 | 0 | 0 | 10654802 | 0 | 0 | 10654802 | 0 | 0 | 10654802 | [8 empty] | 31964406 |  |  | ANGELICA RENATA MAYORGA SANTANA | 13.001.646-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | AGUA POTABLE | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 30483223 | CONSTRUCCION COLECTORES, SEDIMENTADORA Y CAMARA DE REJAS CHAITEN SUR | TERMINADO | LICITACIÓN | 53 | 2017-03-22 | 46429000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 867 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -132 |  |  | 2224 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 3868 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2018-01-17 | 120 |  | 120 | 2018-05-16 | -119 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 46429000 | 46428762 |  | 46428762 | 0 | 139286286 | 139286286 | -92857524 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46428762 | 0 | 46428762 | 0 | 0 | 46428762 | [8 empty] | 139286286 | 30000000 |  | EMPRESA DE SANITARIA DE LOS LAGOS | 96.579.800-5 |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 46428762
33125 | A | ENERGIA | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 40000065 | MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CHAITEN SUR | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 284 | 2017-10-06 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3472 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3908 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4307 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2018-01-17 | 90 | 14 | 104 | 2018-04-30 | -135 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 50000000 |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 40000000 |  | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88.272.600-2 | ORD. GR 1026 - 16/4/18 - AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO |  |  | 50000000 | EN EJECUCION | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 30488959 | CONSTRUCCION OFICINA DE TURISMO Y REFUGIO DE VISITANTES DE CHAITEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 57856000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3473 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3906 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4572 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 120 |  | 120 | 2018-07-30 | -44 | PLAZO TERMINADO |  |  | 1024 | 2018-04-16 |  |  |  | 57856000 | 57856286 |  | 57856286 | 0 | 74774669 | 74774669 | -16918383 | 129.2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080681 | 15437394 | 20518075 | 0 | 6610222 | 27128297 | [8 empty] | 74774669 | 25000000 |  | ANGELICA RENATA MAYORGA SANTANA | 13.001.646-4 | ORD. GR 1024- 16/4/18 - AUTORIZA REGULARIZACION SOBRE SOLICTIUD PARALIZACION OBRAS SEGÚN SU ORD. N° 294-26/3/18 | -15000000 |  | 30727989 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 5080681
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITÉN | [47 empty] | 271285693 | 0 |  | 26345844 | 486025358 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62545717 | 51509443 | 43546478 | 157601638 | 0 | 6610222 | 164211860 | 0 | [15 empty] | 80727989
COMUNA DE CHAITEN
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 30483230 | CONSTRUCCION GARITAS SECTOR EL ESPOLON | TERMINADO | AD.DIRECTA | 100 | 2017-04-26 | 25000000 | 2017-05-09 | 365 | 2018-05-09 | 1005 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-09 | -126 |  |  | 2417 | 2017-06-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-10-01 | 120 |  | 120 | 2018-01-28 | -227 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 12620798 | 12379202 | 13795053 | 26174255 | -1174255 | 104.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598351 | 4598351 | 0 | 0 | 4598351 | [8 empty] | 13795053 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 8022447 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 30483347 | REPOSICION PLAZA VILLA EL BOSQUE | TERMINADO | AD.DIRECTA | 100 | 2017-04-26 | 25000000 | 2017-05-09 | 365 | 2018-05-09 | 1003 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-09 | -126 |  |  | 2416 | 2017-06-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-10-01 | 120 |  | 120 | 2018-01-28 | -227 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 8964163 | 16035837 | 23045133 | 39080970 | -14080970 | 156.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681711 | 7681711 | 0 | 0 | 7681711 | [8 empty] | 23045133 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 1282452 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 30488718 | MEJORAMIENTO PASARELA TURISTICA SECTOR LAS ESCALAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3587 | 2017-11-14 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3942 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 4577 | 2017-12-29 |  |  | 17 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 120 |  | 120 | 2018-05-10 | -125 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 87965504 |  | 87965504 | 0 | 263896512 | 263896512 | -175931008 | 300 | 0 | 6110650 | 0 | 24602869 | 25036029 | 32215956 | 87965504 | 0 | 0 | 87965504 | [8 empty] | 263896512 | 10036029 |  | EDUARDO BARRIENTOS PLASENCIO | 10.011.796-7 |  | -30000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 25036029
33125 | A | EDUCACION | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 40000639 | REPOSICION TECHUMBRE Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BASICA SECTOR EL LIMITE | TERMINADO | LICITACIÓN | 299 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-12-07 | 365 | 2018-12-07 | 4185 | 2017-12-07 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-07 | 86 |  |  | 4345 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 4587 | 2017-12-29 |  |  | 1253 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 120 |  | 120 | 2018-05-10 | -125 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 90000000 |  | 90000000 | 0 | 270000000 | 270000000 | -180000000 | 300 | 0 | 32597953 | 0 | 45656798 | 0 | 11745249 | 90000000 | 0 | 0 | 90000000 | [8 empty] | 270000000 | 3000000 |  | INMOBILIARIA WE INVERSIONES F & C LTDA. | 76.127.150-4 |  | -10000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFÚ | [47 empty] | 227965504 | 0 |  | 28415039 | 570736698 |  |  |  | 0 | 38708603 | 0 | 70259667 | 25036029 | 56241267 | 190245566 | 0 | 0 | 190245566 | 0 | [15 empty] | 9304899
COMUNA DE HUALAIHUE
33125 | A | SEGURIDAD | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30460674 | HABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA PATAGONIA | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 31601000 | 2017-04-17 | 365 | 2018-04-17 | 876 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-17 | -148 |  |  | 1932 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2764 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 84 |  | 84 | 2017-11-14 | -302 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 31601000 | 30607432 |  | 3401630 | 27205802 | 10204890 | 37410692 | -6803260 | 122.2275 | 0 | 3401630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401630 | 0 | 0 | 3401630 | [8 empty] | 10204890 |  | 2017-12-11 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76.073.182-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30482998 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES HUALAIHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 63536000 | 2017-04-17 | 365 | 2018-04-17 | 875 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-17 | -148 |  |  | 1935 | 2017-05-09 | 2904-13-LP17 | 2017-06-14 |  |  | 2726 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 110 |  | 110 | 2017-12-04 | -282 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 63536000 | 63378014 |  | 29758279 | 33619735 | 89274837 | 122894572 | -59516558 | 193.9073 | 0 | 0 | 29758279 | 0 | 0 | 0 | 29758279 | 0 | 0 | 29758279 | [8 empty] | 89274837 |  | 2018-02-22 | SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA | 76.300.986-6 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30457931 | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR RECREATIVA PUNTILLA PICHICOLO | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 34471689 | 2016-04-07 | 240 | 2016-12-03 | 526 | 2016-04-08 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2016-12-03 | -648 |  |  | 2069 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 2948 | 2016-06-13 |  |  | 2820 | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 87 |  | 87 | 2016-10-12 | -700 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 34471689 | 31558503 |  | 2733282 | 28825221 | 0 | 28825221 | 2733282 | 91.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | HECTOR ALEJANDRO BUSTAMANTE AMPUERO | 13.592.842-9 | LIQUIDADA, EN PROCESO DE NUEVA LICITACION PARTIDAS PENDIENTES |  |  | 2733282 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30488460 | REPOSICION SENDERO TURISTICO LAGO CABRERA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 33117000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3463 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3913 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4549 | 2017-12-28 |  |  | 5032 | 2017-12-29 | 2018-01-12 | 84 |  | 84 | 2018-04-05 | -160 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 33117000 | 33080141 |  | 33080141 | 0 | 99240423 | 99240423 | -66160282 | 300 | 0 | 19737638 | 0 | 0 | 13342503 | 0 | 33080141 | 0 | 0 | 33080141 | [8 empty] | 99240423 | 3000000 | 2018-04-17 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO LTDA. | 76.113.512-0 | ORD. GR 1025 -16/4/18- AUTORIZA MODIFICACION A COSTO CERO, INAUGURACION 28/6/18 |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 13342503
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30488467 | CONSTRUCCION ACERAS Y SOLERAS PICHICOLO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 35657000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3461 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3916 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4436 | 2017-12-21 |  |  | 5033 | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 84 |  | 84 | 2018-05-22 | -113 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 35657000 | 35552441 |  | 35552441 | 0 | 131609041 | 131609041 | -96056600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24951718 | 10600723 | 35552441 | 0 | 0 | 35552441 | 24951718 | [7 empty] | 131609041 | 10000000 |  | MAURICIO URIBE VILLARROEL | 14.041.943-5 |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 24951718
33125 | A | DEPORTE | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30488876 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CANELOS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 37535000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3462 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3914 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4437 | 2017-12-21 |  |  | 5031 | 2017-12-29 | 2018-03-02 | 84 |  | 84 | 2018-05-24 | -111 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 37535000 | 37495973 |  | 37495973 | 0 | 127379874 | 127379874 | -89883901 | 339.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27838309 | 9657664 | 37495973 | 0 | 0 | 37495973 | 14891955 | [7 empty] | 127379874 | 12000000 |  | MAURICIO URIBE VILLARROEL | 14.041.943-5 |  | -8000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 27838309
33125 | A | SEGURIDAD | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30488910 | HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO URON Y HORNOPIREN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25117000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3460 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | 43 |  |  | 3915 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4473 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 84 |  | 84 | 2018-05-27 | -108 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25117000 | 24682385 |  | 24682385 | 0 | 60363940 | 60363940 | -35681555 | 244.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10999170 | 10999170 | 13683215 | 0 | 24682385 | [8 empty] | 60363940 |  |  | MAURICIO URIBE VILLARROEL | 14.041.943-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUÉ | [47 empty] | 256354889 | 0 |  | 89650758 | 518073005 |  |  |  | 0 | 23139268 | 29758279 | 0 | 66132530 | 31257557 | 150287634 | 13683215 | 0 | 163970849 | 39843673 | [15 empty] | 2733282
COMUNA DE PALENA
33125 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | 30482049 | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL PUERTO RAMIREZ | TERMINADO | LICITACIÓN | 25 | 2017-02-10 | 92274000 | 2017-03-10 | 540 | 2018-09-01 | 833 | 2017-05-02 | NO HAY |  |  |  |  | 540 | 2018-09-01 | -11 |  |  | 2016 | 2017-05-12 | 2929-21-LP17 | 2017-06-13 |  |  | 2671 | 2017-07-05 |  |  | 1687 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 109 | 11 | 120 | 2017-12-01 | -285 | PLAZO TERMINADO | 4255 | 2017-11-29 | [5 empty] | 92274000 | 91570407 |  | 14084280 | 77486127 | 42252840 | 119738967 | -28168560 | 130.7616 | 0 | 14084280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084280 | 0 | 0 | 14084280 | [8 empty] | 42252840 |  |  | OSCAR HIRALDE SAEZ FARIAS | 13.170.775-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | 30482877 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE PALENA | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA | 64 | 2017-04-06 | 92000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 840 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 1869 | 2017-05-05 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-05-15 | 120 |  | 120 | 2017-09-11 | -366 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 92000000 |  | 7242360 | 84757640 | 0 | 84757640 | 7242360 | 92.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 7242360 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | PALENA | LIBRE | 30483007 | CONSTRUCCION PLAZA VILLA LAS ROSAS | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA | 100 | 2017-04-26 | 48781000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 841 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -139 |  |  | 1870 | 2017-05-05 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-05-15 | 120 |  | 120 | 2017-09-11 | -366 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48781000 | 48781000 |  | 6654300 | 42126700 | 0 | 42126700 | 6654300 | 86.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 6654300 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | LIBRE | 30484463 | CONSERVACION CAMINO NO ENROLADO EL TRANQUILO -EL TIGRE | TERMINADO | AD.DIRECTA |  |  | 92150000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3590 | 2017-10-26 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3939 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2018-02-12 | 120 |  | 120 | 2018-06-11 | -93 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92185000 | 92185000 |  | 81065676 | 11119324 | 221721171 | 232840495 | -140655495 | 252.5796 | 0 | 12828777 | 4250000 | 26312600 | 4250000 | 12257000 | 59898377 | 0 | 21013020 | 80911397 | [8 empty] | 221721171 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  | -10000000 |  | 154279 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 4250000
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | LIBRE | 30488512 | CONSTRUCCION CIRCUITO PEATONAL Y MIRADORES CERRO LA CRUZ | TERMINADO | AD.DIRECTA | 303 | 2017-10-19 | 92000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3591 | 2017-10-26 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 3940 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 2420 |  | 2017-12-01 | 120 | 30 | 150 | 2018-04-29 | -136 | PLAZO TERMINADO | 1007 | 2018-04-16 | [5 empty] | 92000000 | 92000000 |  | 67717132 | 24282868 | 196689613 | 220972481 | -128972481 | 240.1875 | 0 | 36016795 | 7745200 | 0 | 15329302 | 4800000 | 63891297 | 0 | 2507861 | 66399158 | [8 empty] | 196689613 |  | 2018-04-20 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | FECHA INAUGURACION 04/5/18 |  |  | 1317974 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 15329302
33125 | A | TURISMO | PALENA | PALENA | LIBRE | 30488518 | MEJORAMIENTO PARADEROS Y PORTICOS TURISTICOS DE PALENA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 48000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3629 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | 44 |  |  | 4096 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 4576 | 2017-12-29 |  |  | 2667 | 2017-12-29 | 2018-01-08 | 109 | 17 | 126 | 2018-05-13 | -122 | PLAZO TERMINADO | 1009 | 2018-04-16 | [5 empty] | 48000000 | 47777476 |  | 47777476 | 0 | 134238240 | 134238240 | -86460764 | 280.9655 | 0 | 10762097 | 12161400 | 15759791 | 0 | 0 | 38683288 | 0 | 9094188 | 47777476 | [8 empty] | 134238240 | 3000000 |  | OSCAR SAEZ FARIAS | 13.170.775-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | [47 empty] | 464313883 | 0 | 224541224 | 239772659 | 594901864 | 834674523 | -370360640 | 1082.9809 | 0 | 73691949 | 24156600 | 42072391 | 19579302 | 17057000 | 176557242 | 0 | 32615069 | 209172311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594901864 | 8000000 | 43210 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | 0 | 15368913
[56 empty] | 0 |  |  | 30465240639 | [13 empty] | 461679735
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | [47 empty] | 1219919969 | 0 | 224541224 | 384184300 | 2169736925 | 834674523 | -370360640 | 1082.9809 | 0 | 135539820 | 53914879 | 174877775 | 162257304 | 148102302 | 674692080 | 13683215 | 39225291 | 727600586 | 39843673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594901864 | 8000000 | 43210 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | 0 | 108135083
[7 empty] | TOTAL FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | [47 empty] | 9535230730 | 0 | 372072927 | 2651154328 | 16317488782 | 1263455878 | -634957729 | 1823.2526 | 82286345 | 982422583 | 1100312578 | 1198503230 | 1003847002 | 778919282 | 5146291020 | 56465038 | 257461971 | 5460218029 | 250761704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007030656 | 25574973 | 86272 | 0 | 0 | 0 | -40000000 | 0 | 1423858373
Formulas:
FECHA TERMINO = [PLAZO CONVENIO (DIAS)]+[FECHA CONVENIO]
FECHA TERMINO = IF([FECHA ENTREGA TERRENO]>0,[FECHA ENTREGA TERRENO]+[PLAZO TOTAL EN DIAS]-1," ")
FECHA TERMINO CONVENIO AUMENTO DE PLAZO = [FECHA CONVENIO]+[PLAZO TOTAL CONVENIO (DIAS)]
DIAS PARA TERMINO = IF([FECHA ENTREGA TERRENO]<>"",[FECHA TERMINO]-TODAY(),"INGRESAR FECHA INICIO")
Note on AQ22: Autor: plazo comienza a regir desde el 04/05/2018, otorgando 15 días, pero recibieron correo dia 7/5/18, los dias en blanco no se
Note on AQ66: Usuario:obra paralizada termina el 29/4/18
Note on AQ111: Autor: PARALIZACION OBRA 60 DIAS
Note on AO131: Autor: ACTA DEL DEL 02/1/18 NO COMENZÓ SE PARALIZÓ Y COMIENZA NUEVA ACTA TERRENO CON FECHA 23/4/18
Note on AQ131: Autor: paralización indefinida- 110 dias 30/01/2018, retomando el acta terreno 23/4/18
Note on AQ142: Autor: PARALIZACION INDEFINIDA DESDE EL 10/01/2018
Note on AQ143: Autor: Se reactiva contrato a partir del Proyecto estuvo apralizado 09 de mayo 2018, finaliza 28/07/2018
Note on AQ170: Autor: paralizacion de obra por 30 dias
Note on BD181: Autor: contrato ajustado valor original era $46,752,125 se rebajaron $431,375. Queda contrato por $46,320,750
Note on AP187: Autor: INCLUYE 30 DIAS PARALIZACION DEL 01 AL 28/2/18
Note on BD206: Autor: MONTO ADJUDICADO 52,917,203 APORTE MUNICIPIO 8,000,000 TOTAL GORE 45,000,000
Note on AQ208: Autor: PARALIZACION OBRA POR 64 DIAS

## RESUMEN (hidden)
RATE 2018 | (Todas)
TERRITORIO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
OSORNO | 82487963879.3989 | 15461567537 | 9088099833 | 6691014575.8 | 15779114408.8 | 51247281933.5989
LLANQUIHUE | 115222604461 | 39610576297 | 10869049077 | 7944081359 | 18813130436 | 56798897728
CHILOE | 96301073355.3989 | 30882585803 | 12131890382 | 11185954772 | 23317845154 | 42100642398.3989
PALENA | 96060932302.3989 | 25340824212 | 12225556853 | 5981290177.2 | 18206847030.2 | 52513261060.1989
FOMENTO | 33959803332 | 12677864916 | 2977153310 | 5551898116 | 8529051426 | 12752886990
REGIONAL | 21651448486 | 4994331000 | 3192789810 | 3455419000 | 6648208810 | 10008908676
Total general | 445683825816.1968 | 128967749765 | 50484539265 | 40809658000 | 91294197265 | 225421878786.1967
RATE 2018 | (Todas)
PROVISION | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
LIBRE | 163483986283.1967 | 31813553411 | 8593291549 | 15951258747.2 | 24544550296.2 | 107125882575.9967
ENERGIZACION | 21287183292 | 8803631310 | 4188896766 | 3174163382 | 7363060148 | 5120491834
FIE | 43660689948 | 24035356838 | 5309210645 | 3477097382.8 | 8786308027.8 | 10839025082.2
SS | 16365223520 | 3789159849 | 1238912807 | 1723118375 | 2962031182 | 9614032489
FIC | 1990433000 | 0 | 431501000 | 1558932000 | 1990433000 | 0
RSD | 17710900259 | 4817369480 | 581584156 | 886119000 | 1467703156 | 11425827623
PIR | 4199673790 | 1320993654 | 960627543 | 514310314 | 1474937857 | 1403742279
PVP | 1927530000 | 93439000 | 0 | 34203000 | 34203000 | 1799888000
PV | 80042453306 | 29524351218 | 11389576387 | 5285107004 | 16674683391 | 33843418697
FAR | 88008268418 | 24769895005 | 12330720383 | 6658082824 | 18988803207 | 44249570206
FRIL | 7007484000 | 0 | 5460218029 | 1547265971 | 7007484000 | 0
Total general | 445683825816.1967 | 128967749765 | 50484539265 | 40809658000 | 91294197265 | 225421878786.1967
RATE 2018 | (Todas)
SECTOR | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
TRANSPORTE | 126886105759 | 28488935769 | 15557352272 | 7266092659 | 22823444931 | 75573725059
MULTISECTORIAL | 50521417775 | 9555301053 | 9407248066 | 7495818133 | 16903066199 | 24063050523
EDUCACIÓN Y CULTURA | 73110820269.3989 | 26159312124 | 9120285318 | 6779716723.8 | 15900002041.8 | 31051506103.5989
SALUD | 71338934937 | 21973618962 | 5931525155 | 3557495567.2 | 9489020722.2 | 39876295252.8
ENERGIA | 21575236292 | 8803631310 | 4188896766 | 3174163382 | 7363060148 | 5408544834
DEFENSA Y SEGURIDAD | 20815590681.3989 | 2139084879 | 539058902 | 4429428086 | 4968486988 | 13708018814.3989
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 23816094646 | 5751685884 | 2056639049 | 2259898646 | 4316537695 | 13747871067
SILVOAGROPECUARIO | 11298917601 | 3867412646 | 1424540863 | 2113365434 | 3537906297 | 3893598658
DEPORTE | 21866044389.3989 | 9377234982 | 373515849 | 1802420116 | 2175935965 | 10312873442.3989
VIVIENDA | 6081817061 | 2337989213 | 971155800 | 669445241 | 1640601041 | 2103226807
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 12262312305 | 8089422521 | 254455470 | 901797473 | 1156252943 | 3016636841
PESCA | 6110534100 | 2424120422 | 659865755 | 360016539 | 1019882294 | 2666531384
Total general | 445683825816.1968 | 128967749765 | 50484539265 | 40809658000 | 91294197265 | 225421878786.1968
SECTORIALISTA | PAGADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | % | %
E. OLEA | 241720287 | 294929495 | 536268077 | -54.93% | -18.04%
F. CARRA | 2521513662 | 625976811 | 838468221 | 200.7% | 302.8%
I. ALEGRIA | 81356013 | 304893372 | 304893372 | -73.32% | -73.32%
I. ORTIZ | 631355382 | 884218610 | 910618610 | -30.67% | -28.6%
P. HUIDOBRO | 378336346 | 245786443 | 288807923 | 31% | 53.93%
R. CARCAMO | 346587110 | 43000000 | 349078929 | -0.7138% | 706%
K. BARRIENTOS | 306559258 | 124292759 | 124292759 | 146.6% | 146.6%
A. MACIAS | 458828 | 205929427 | 221068724 | -99.79% | -99.78%
N. SOLIS | 416314148 | 672358538 | 672358538 | -38.08% | -38.08%
G.QUEZADA | 109391780 | 0 | 109391780 | 0% | 100%
Total general | 5033592814 | 3401385455 | 4355246933 | 15.58% | 35%
RATE 2018 | (Todas)
SECTOR | TOTAL PAGADO
22 | 0
24 | 1758329046
26 | 29679810
29 | 5106088862
31 | 31522702897
33 | 12067738650
Total general | 50484539265
RATE 2018 | (Todas)
SECTOR | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
22 | 683457000 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 623457000
24 | 12260720865.1968 | 803631310 | 1758329046 | 5796744954 | 7555074000 | 3902015555.1968
26 | 29679810 | 0 | 29679810 | 0 | 29679810 | 0
29 | 18892900154 | 245825169 | 5106088862 | 2382312514.2 | 7488401376.2 | 11158673608.8
31 | 360652518739 | 110458598521 | 31522702897 | 22232207149.8 | 53754910046.8 | 196439010171.2
33 | 53164549248 | 17459694765 | 12067738650 | 10338393382 | 22406132032 | 13298722451
Total general | 445683825816.1968 | 128967749765 | 50484539265 | 40809658000 | 91294197265 | 225421878786.1968