## far (2) (hidden)
PRIORIDAD | SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | COMU | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | AGOSTO | SALDO POR INVERTIR | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | SECTORIALISTA | OBSERVACIONES
1 | 31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | 30135059-EJECUCION |  | 30135059 | 31 | PROV. CHILOE | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 6962481000 | 0 | 390921119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6611559881 | -6220638762 | 6571559881 | CON CONVENIO | RS | I. ALEGRIA | EN PERMUTA DE TERRENO
2 | 31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | 30481304-EJECUCION |  | 30481304 | 31 | P. MONTT | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 597291000 | 0 | 97800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 529491000 | -431691000 | 499491000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 24-08-2018
3 | 31 | A | TRANSPORTE | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30133755 | 30133755-EJECUCION |  | 30133755 | 31 | REGIONAL | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 8635926000 | 0 | 380000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8335926000 | -7955926000 | 8255926000 | EN EJECUCION | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 45%
4 | 31 | N | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | 40002497-EJECUCION |  | 40002497 | 31 | OSORNO | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44763000 | 130237000 | 44763000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
5 | 31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | 30135711-EJECUCION |  | 30135711 | 31 | OSORNO | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151831000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101831000 | -51831000 | 101831000 | EN LICITACION | RS |  | CIERRE 31-08-2018
6 | 31 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | 30077182-EJECUCION |  | 30077182 | 31 | P.VARAS | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2304827000 | 0 | 39840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284987000 | -2245147000 | 2264987000 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | PARA LICITAR SECTORIAL
7 | 31 | n | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | 30389035-EJECUCION | 30458984 | 30389035 | 31 | LLANQUIHUE | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436258000 | -391258000 | 436258000 | EN LICITACION | RS |  | CIERRE 31-08-2018
8 | 31 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30136310 | 30136310-EJECUCION | 30136310-FNDR | 30136310 | 31 | PROV. OSORNO | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1811122000 | 0 | 329960649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481161351 | -1151200702 | 1481161351 | EN ADJUDICACION | RS |  | CONTRATO EN TOMA DE RAZON CONTRALORIA
9 | 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30077934 | 30077934-EJECUCION |  | 30077934 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1355888000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155888000 | -1055888000 | 1255888000 | CON CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO | EN REEVALUACION
10 | 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | FAR | EJECUCION | 30459455 | 30459455-EJECUCION |  | 30459455 | 31 | COCHAMO | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105031000 | -5031000 | 205031000 | RECOMENDADO | RS* |  | SIN PPTO 2018
11 | 31 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | 30128140-EJECUCION |  | 30128140 | 31 | P. MONTT | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090107000 | 0 | 235000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3855107000 | -3620107000 | 3855107000 | CON CONVENIO | RS | E. OLEA | CONVENIO EN UT, REEVALUACION
12 | 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 20195455 | 20195455-EJECUCION |  | 20195455 | 31 | P. MONTT | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER | 1032398000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932398000 | -832398000 | 932398000 | CON CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO
[14 empty] | TOTAL | 27947923000 | 0 | 2043521768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 25874401232

## far (hidden)
PRIORIDAD | SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | COMU | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | AGOSTO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | SECTORIALISTA | OBSERVACIONES
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30062818 | 30062818-EJECUCION |  | 30062818 | 31 | OSORNO | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO | 3317277273 | 426524875 | 2890752398 | 144591129 | 150621228 | 145087883 | 440300240 | 242315390 | 383587756 | 374952012 | 1000855158 | 1441155398 | 950000 | 866331874 | 2308437272 | 582315126 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 99%, SEPTIEMBRE TERMINADO
| 31 | P | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30464699 | 30464699-EJECUCION |  | 30464699 | 31 | OSORNO | CONSERVACION DE VEREDAS FRANCKE, OSORNO (C33) | 372254301 | 1000000 | 371254301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147937468 | 73555994 | 221493462 | 221493462 | 71642760 | 45268838 | 338405060 | 32849241 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS.79%
| 31 | P | TRANSPORTE | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30043744 | 30043744-EJECUCION |  | 30043744 | 31 | OSORNO | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA | 7805579000 | 2000000 | 3123241481 | 0 | 0 | 293006790 | 293006790 | 186005134 | 193929849 | 180299708 | 560234691 | 853241481 | 160404660 | 168611997 | 1182258138 | 1940983343 | 4680337519 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 20%
| 31 | A | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30129384 | 30129384-EJECUCION |  | 30129384 | 31 | OSORNO | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | 3634309193 | 2935142357 | 695174910 | 115442351 | 0 | 74127896 | 189570247 | 2541368 | 15917812 | 487145483 | 505604663 | 695174910 | 0 | 0 | 695174910 | 0 | 3991926 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100% CON RECEPCION, EQUIP
| 31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30126279 | 30126279-EJECUCION | 30126279-FNDR | 30126279 | 31 | OSORNO | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | 1887501000 | 0 | 76809023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76809023 | 1810691977 | EN EJECUCION | RS |  | INICIO DE OBRAS
| 31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | 30087456-EJECUCION |  | 30087456 | 31 | OSORNO | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES | 635599000 | 0 | 416413355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81224355 | 81224355 | 81224355 | 0 | 53429910 | 134654265 | 281759090 | 219185645 | EN EJECUCION | RS |  | AVNCE FIS. 12%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | N | ENERGIA | OSORNO | OSORNO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40003715 | 40003715-EJECUCION |  | 40003715 | 31 | OSORNO | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LUMACO | 100641000 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100641000 | 100641000 | 100641000 | 0 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
| 31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30470902 | 30470902-EJECUCION | 30470902-FNDR | 30470902 | 31 | OSORNO | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | 49724850 | 500000 | 49224850 | 0 | 0 | 22662937 | 22662937 | 0 | 0 | 16936226 | 16936226 | 39599163 | 7671120 | 1954567 | 49224850 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION
| 31 | P | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30259772 | 30259772-EJECUCION |  | 30259772 | 31 | OSORNO | CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS POBLACION BERNARDO OHIGGINS | 74934245 | 0 | 74934245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48846200 | 26088045 | 0 | 74934245 | 74934245 | 0 | 0 | 74934245 | 0 | 0 | TERMINADO | RE | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100% CON RECEPCION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30165522 | 30165522-EJECUCION |  | 30165522 | 31 | OSORNO | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) | 813899000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810899000 | EN LICITACION | RS* | I. ORTIZ | MOD. CONVENIO AUMENTO PPTO
5 | 31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | 30135711-EJECUCION |  | 30135711 | 31 | OSORNO | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151831000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 101831000 | EN LICITACION | RS |  | CIERRE 31-08-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 151831000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 101831000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
4 | 31 | N | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | 40002497-EJECUCION |  | 40002497 | 31 | OSORNO | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000000 | 44763000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 219763000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000000 | 44763000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | OSORNO | FIE | EJECUCION | 30070862 | 30070862-EJECUCION |  | 30070862 | 31 | OSORNO | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 5695479000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5695479000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
| 31 | N | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30481028 | 30481028-EJECUCION | 30481028-FNDR | 30481028 | 31 | OSORNO | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR RAHUE ALTO | 7246631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246631000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 371594000 | 0 | 225000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225000000 | 146594000
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | P | SALUD | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | 30412923-DISEÑO | 30412923-FNDR | 30412923 | 31 | PTO. OCTAY | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO | 19780000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 12268000 | EN LIQUIDACION | RS |  | AVANCE 40%, EN LIQUIDACION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 40001267 | 40001267-EJECUCION |  | 40001267 | 31 | PTO. OCTAY | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) | 499206000 | 0 | 101600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101600000 | 397606000 | EN LICITACION | RS* |  | CIERRE 01-10-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | 30171924-DISEÑO | 30171924-FNDR | 30171924 | 31 | PURRANQUE | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 17905700 | 11161820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743880 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE 60%
| 33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | SS | EJECUCION | 30074834 | 30074834-EJECUCION |  | 30074834 | 33 | PURRANQUE | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CRUCERO | 999484566 | 929328037 | 55588067 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 14568462 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
| 31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | 30171923-DISEÑO | 30171923-FNDR | 30171923 | 31 | PURRANQUE | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | 17905700 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005700 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE 20%, REVISION DE DISEÑO POR FACT. DE AGUA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30134906 | 30134906-EJECUCION |  | 30134906 | 31 | PURRANQUE | REPOSICION PLAZA DE ARMAS CIUDAD DE PURRANQUE | 1728886839 | 1727840672 | 1046167 | 1046167 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | O. WISTUBA | AVANCE FIS. 100%
| 29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 40000513 | 40000513-EJECUCION |  | 40000513 | 29 | PURRANQUE | REPOSICION DE CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) | 64390594 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 64390594 | 0 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | 30397335-EJECUCION |  | 30397335 | 31 | PURRANQUE | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 529939000 | 0 | 53100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53100000 | 476839000 | CON CONVENIO | RS | I. ORTIZ | APROBADA BASES LICITACION
| 31 | P | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000611 | 40000611-EJECUCION |  | 40000611 | 31 | PURRANQUE | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) | 222275000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 172275000 | CON CONVENIO | RS* | I. ORTIZ | APROBADA BASES LICITACION
| 31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000636 | 40000636-EJECUCION |  | 40000636 | 31 | PURRANQUE | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) | 139062000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 119062000 | CON CONVENIO | RS* | I. ORTIZ | APROBACION DE BASES
| 31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | 30171875-DISEÑO | 30171875-FNDR | 30171875 | 31 | PURRANQUE | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | EN TRAMITE | RS | I. ORTIZ | CONVENIO ENVIADA UT
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | PUYEHUE | FIE | EJECUCION | 30067012 | 30067012-EJECUCION |  | 30067012 | 31 | PUYEHUE | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS | 2959919000 | 1753882020 | 1081030100.8 | 230610100 | 230581537 | 190296590 | 651488227 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1015568119 | 0 | 0 | 1015568119 | 65461981.8 | 125006879.2 | EN EJECUCION | RE | I. ORTIZ | REEVALUCION OBRAS EXTRAORDINARIAS
| 33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PUYEHUE | SS | EJECUCION | 20132784 | 20132784-EJECUCION |  | 20132784 | 33 | PUYEHUE | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO PILMAIQUEN | 1319103033 | 1231260133 | 59404365 | 37016645 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 22387720 | 59404365 | 0 | 28438535 | EN EJECUCION | RS | O. WISTUBA | EN OPERACIÓN, MARCHA BLANCA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | DEPORTE | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | 30102235-EJECUCION |  | 30102235 | 31 | RIO NEGRO | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) | 373536000 | 0 | 349504621 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 57805100 | 26070365 | 224202097 | 125302524 | 24031379 | EN EJECUCION | RS* | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 95%
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | 30088194-DISEÑO |  | 30088194 | 31 | RIO NEGRO | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO | 128339324 | 32463865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95875459 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | EN TABLA CORE SEPTIEMBRE
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FIE | EJECUCION | 30110580 | 30110580-EJECUCION |  | 30110580 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO | 2735592418 | 55971432 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 2379620986 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | INICIO DE OBRAS
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30071876 | 30071876-EJECUCION | 30071876-FNDR | 30071876 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAMILCO | 441054507 | 441054507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | O. WISTUBA | AVANCE FIS.100%, RECEPCION PROVISORIA
| 29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40001677 | 40001677-EJECUCION |  | 40001677 | 29 | SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, SAN JUAN DE LA COSTA (C33) | 74409100 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74409100 | 74409100 | 74409100 | 0 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
| 31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 20170733 | 20170733-EJECUCION |  | 20170733 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PUNINQUE COMP | 117085000 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117085000 | 117085000 | 117085000 | 0 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
| 31 | A | DEPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30269724 | 30269724-EJECUCION |  | 30269724 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y ESTADIO MUNICIPAL DE PUAUCHO SAN JUAN DE LA COSTA | 1146137071 | 1138036824 | 8100247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100247 | 8100247 | 8100247 | 0 | 0 | 8100247 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | O. WISTUBA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30118485 | 30118485-EJECUCION |  | 30118485 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR POPOEM | 405000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000000 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
| 31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30463407 | 30463407-EJECUCION |  | 30463407 | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, PICHILAFQUENMAPU SN JUAN DE LA COSTA | 250593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250593000 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | FAR | DISEÑO | 30247072 | 30247072-DISEÑO |  | 30247072 | 31 | SAN PABLO | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO | 83682000 | 2093000 | 81589000 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 26180000 | 55409000 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 60%
| 29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 40001702 | 40001702-EJECUCION |  | 40001702 | 29 | SAN PABLO | REPOSICION VEHICULO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO (C33) | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | CONTRATADO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 30487187 | 30487187-EJECUCION |  | 30487187 | 29 | SAN PABLO | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA EJECUCION DE LABORALES MUNICIPALES(C33) | 116320068 | 89920068 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | 26400000 | 26400000 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100%
| 29 | N | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 40000290 | 40000290-EJECUCION |  | 40000290 | 29 | SAN PABLO | ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES SAN PABLO (C33) | 277343659 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277343659 | 277343659 | 277343659 | 0 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | RSD | EJECUCION | 30086815 | 30086815-EJECUCION |  | 30086815 | 31 | PROV. OSORNO | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO | 15318985549 | 4648166927 | 588439156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 0 | 0 | 88439156 | 88439156 | 0 | 0 | 88439156 | 500000000 | 10082379466 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 42,97%, OBRAS PARALIZADAS
| 31 | A | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30158072 | 30158072-EJECUCION | 30158072-FNDR | 30158072 | 31 | PROV. OSORNO | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY | 3257705000 | 2093000 | 885159697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196957341 | 156491356 | 353448697 | 353448697 | 128998255 | 201432582 | 683879534 | 201280163 | 2370452303 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 6%
| 33 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | PROV. OSORNO | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1943775723 | 0 | 1943775723 | 31077847 | 252592897 | 386662130 | 670332874 | 233715991 | 339847220 | 129478542 | 703041753 | 1373374627 | 0 | 53101748 | 1426476375 | 517299348 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
| 31 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | DISEÑO | 30465788 | 30465788-DISEÑO |  | 30465788 | 31 | PROV. OSORNO | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO | 325073000 | 3999000 | 71421000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71421000 | 249653000 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | INICIO DE CONSULTORIA DISEÑO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | RSD | EJECUCION | 30085619 | 30085619-EJECUCION |  | 30085619 | 29 | PROV. OSORNO | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) | 190400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190400000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 17-08-2018, DEC.N°5737
8 | 31 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30136310 | 30136310-EJECUCION | 30136310-FNDR | 30136310 | 31 | PROV. OSORNO | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1811122000 | 0 | 329960649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329960649 | 1481161351 | EN ADJUDICACION | RS |  | CONTRATO EN TOMA DE RAZON CONTRALORIA
| 31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30087497 | 30087497-EJECUCION |  | 30087497 | 31 | PROV. OSORNO | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | 5473500000 | 16381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5457119000 | EN ADJUDICACION | RS | I. ORTIZ | SOLICITUD DE REEVALUACION MIDESO
| 29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | 40001457-EJECUCION |  | 40001457 | 29 | PROV. OSORNO | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) | 249575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249575000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 31 | P | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30448275 | 30448275-EJECUCION |  | 30448275 | 31 | PROV. OSORNO | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) | 328333000 | 0 | 152350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152350000 | 175983000 | EN ADJUDICACION | RS* | I. ORTIZ | EN CONTRATACION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 1811122000 | 0 | 329960649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329960649 | 1481161351
INICIATIVAS TERMINADAS
| 29 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30486204 | 30486204-EJECUCION |  | 30486204 | 29 | PROV. OSORNO | ADQUISICION CABINA FOTOTERAPIA PARA HOSPITAL BASE DE OSORNO(C33) | 24847200 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 24847200 | 24847200 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | O. WISTUBA | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126075 | 30126075-EJECUCION |  | 30126075 | 31 | PROV. OSORNO | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE(PATIO CAMIONES) | 886118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886118000 | CON CONVENIO | RS | I. ORTIZ | RESIALIACION DE CONVENIO FF-SECT
| 24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. OSORNO | ACTIVIDADES CULTURALES | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904413 | 0 | 15000000 | 15904413 | 15904413 | 10000000 | 0 | 25904413 | 295885087 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 24 | P | DEPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. OSORNO | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 320439500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. OSORNO | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30324573 | 30324573-EJECUCION | 30324573-FNDR | 30324573 | 31 | PROV. OSORNO | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | 1496798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496798000 | SOLICITUD | RS |  | SIN PPTO 2018
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | 30358072-EJECUCION |  | 30358072 | 31 | PROV. OSORNO | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | SOLICITUD | RS* |  | FOMENTO
| 31 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | 30126943-EJECUCION | 30126943-FNDR | 30126943 | 31 | PROV. OSORNO | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | 3242559000 | 2092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240467000 | EN LIQUIDACION | RS | I. ORTIZ | ABANDONO DE OBRAS
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 1811122000 | 0 | 329960649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329960649 | 1481161351
[14 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 2182716000 | 0 | 554960649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554960649 | 1627755351
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30356933 | 30356933-EJECUCION |  | 30356933 | 31 | P. MONTT | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | 892628000 | 1147000 | 441408033 | 1560000 | 1560000 | 38682638 | 41802638 | 51616006 | 58607291 | 62822098 | 173045395 | 214848033 | 0 | 115918551 | 330766584 | 110641449 | 450072967 | EN EJECUCION | RE | E. OLEA | AVANCE FIS. 32%, AUMENTO PPTO CORE
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30063478 | 30063478-EJECUCION |  | 30063478 | 31 | P. MONTT | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO | 2282921924 | 2214659319 | 17793967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985576 | 4985576 | 4985576 | 0 | 0 | 4985576 | 12808391 | 50468638 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP.
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30103446 | 30103446-EJECUCION |  | 30103446 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 4577920638 | 4513636083 | 64284555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5477422 | 0 | 0 | 5477422 | 5477422 | 0 | 0 | 5477422 | 58807133 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP.
| 31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | 30199272-EJECUCION |  | 30199272 | 31 | P. MONTT | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | 1683911357 | 1673202656 | 10708701 | 2015116 | 0 | 0 | 2015116 | 4400465 | 0 | 1227188 | 5627653 | 7642769 | 0 | 0 | 7642769 | 3065932 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP.
| 31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30084978 | 30084978-EJECUCION |  | 30084978 | 31 | P. MONTT | MEJORAMIENTO CALLES QUEMCHI Y ELEUTERIO RAMIREZ | 233740051 | 217661768 | 16078283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16078283 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA
| 31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | 30073367-EJECUCION |  | 30073367 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 428305415 | 343624242 | 10236450 | 0 | 5597159 | 4639291 | 10236450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 74444723 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROVISORIA
| 31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 20190549 | 20190549-EJECUCION |  | 20190549 | 31 | P. MONTT | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS | 3985138607 | 3955473444 | 860078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860078 | 860078 | 860078 | 0 | 0 | 860078 | 0 | 28805085 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA, EN EQUIPAMIENTO
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30440174 | 30440174-EJECUCION |  | 30440174 | 31 | P. MONTT | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO MANUEL MONTT (C33) | 477379436 | 0 | 451544218 | 0 | 148195484 | 102354097 | 250549581 | 45639828 | 36216879 | 50561908 | 132418615 | 382968196 | 0 | 0 | 382968196 | 68576022 | 25835218 | EN EJECUCION | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROVISORIA
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30106468 | 30106468-DISEÑO |  | 30106468 | 31 | P. MONTT | REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS PUERTO MONTT | 117000000 | 4200000 | 95880000 | 9588000 | 0 | 19176000 | 28764000 | 0 | 28764000 | 0 | 28764000 | 57528000 | 0 | 19176000 | 76704000 | 19176000 | 16920000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 60%
| 31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | 30080729-DISEÑO | 30080729-FNDR | 30080729 | 31 | P. MONTT | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO | 1438056000 | 0 | 80013250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28576250 | 0 | 0 | 28576250 | 28576250 | 0 | 0 | 28576250 | 51437000 | 1358042750 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | PAGO TERRENO 100%, 30% DISEÑO
| 29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30228773 | 30228773-EJECUCION |  | 30228773 | 29 | P. MONTT | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) | 138000000 | 0 | 138000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74183355 | 74183355 | 74183355 | 0 | 0 | 74183355 | 63816645 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS. 70%
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30461279 | 30461279-EJECUCION |  | 30461279 | 31 | P. MONTT | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA | 480642000 | 0 | 363337212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53937212 | 53937212 | 53937212 | 31499950 | 8147495 | 93584657 | 269752555 | 117304788 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 25%
| 31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30129273 | 30129273-EJECUCION |  | 30129273 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO | 2016554462 | 2014383699 | 2170763 | 0 | 0 | 1198372 | 1198372 | 381705 | 0 | 0 | 381705 | 1580077 | 570686 | 0 | 2150763 | 20000 | 0 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS 100%, 99% ETAPA EQUIP.
| 29 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | 40000194-EJECUCION |  | 40000194 | 29 | P. MONTT | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) | 1039322000 | 28247017 | 763178687 | 0 | 0 | 9936055 | 9936055 | 41618281 | 9773327 | 200806945 | 252198553 | 262134608 | 0 | 48833356 | 310967964 | 452210723 | 247896296 | EN EJECUCION | RS* | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 47,47%, RECEPCION PROVISORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30388872 | 30388872-EJECUCION |  | 30388872 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION SERVICIO APR CHINCHIN GRANDE | 244155487 | 220680329 | 23475158 | 0 | 23475158 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVIOSRIA
| 31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30034666 | 30034666-EJECUCION |  | 30034666 | 31 | P. MONTT | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | 259677522 | 242272569 | 17404953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404953 | 0 | 17404953 | 17404953 | 0 | 0 | 17404953 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION
| 31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199074 | 30199074-EJECUCION |  | 30199074 | 31 | P. MONTT | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACK CHINQUIHUE | 1813185240 | 1751057725 | 62127515 | 0 | 2015116 | 0 | 2015116 | 3580359 | 512844 | 1227188 | 5320391 | 7335507 | 0 | 54792008 | 62127515 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA, EN EQUIPAMIENTO
| 29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | RSD | EJECUCION | 30481457 | 30481457-EJECUCION |  | 30481457 | 29 | P. MONTT | ADQUISICION CAMION CARGA LATERAL Y TRANSBORDO MOVIL PARA RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) | 470645000 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 470645000 | 470645000 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
| 31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30076941 | 30076941-EJECUCION |  | 30076941 | 31 | P. MONTT | REPOSICION SUBCOMISARIA ALERCE | 1119147262 | 1119147262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
| 31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | P. MONTT | ENERGIZACION | EJECUCION | 30488869 | 30488869-EJECUCION |  | 30488869 | 31 | P. MONTT | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA QUEMADA | 55002000 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55002000 | 55002000 | 55002000 | 0 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30364305 | 30364305-EJECUCION |  | 30364305 | 31 | P. MONTT | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON | 2712987000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 5480000 | 5480000 | 0 | 0 | 5480000 | 94520000 | 2612987000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 12-09-2018
| 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30487413 | 30487413-EJECUCION |  | 30487413 | 31 | P. MONTT | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) | 248354000 | 0 | 62650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 650000 | 62000000 | 185704000 | EN LICITACION | RS* | P. HUIDOBRO | CIERRE 24-08-2018
2 | 31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | 30481304-EJECUCION |  | 30481304 | 31 | P. MONTT | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 597291000 | 0 | 67800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 67400000 | 529491000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 24-08-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 597291000 | 0 | 67800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 67400000 | 529491000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
11 | 31 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | 30128140-EJECUCION |  | 30128140 | 31 | P. MONTT | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090107000 | 0 | 235000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000000 | 3855107000 | CON CONVENIO | RS | E. OLEA | CONVENIO EN UT, REEVALUACION
| 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30080460 | 30080460-EJECUCION |  | 30080460 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 347669092 | 0 | 99949875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 97949875 | 247719217 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | RESOLUCION Y CONVENIO FIRMA INTENDENTE
12 | 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 20195455 | 20195455-EJECUCION |  | 20195455 | 31 | P. MONTT | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER | 1032398000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 932398000 | CON CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO
| 31 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | RSD | EJECUCION | 30104476 | 30104476-EJECUCION |  | 30104476 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 1085187000 | 2101000 | 386119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386119000 | 696967000 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 31 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30115395 | 30115395-EJECUCION |  | 30115395 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION CUARTEL 8° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 790552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790552000 | EN TRAMITE (RESCILIACION) | RS | E. OLEA | CONVENIO ENVIADA UT
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 5122505000 | 0 | 335000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000000 | 4787505000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30480704 | 30480704-DISEÑO |  | 30480704 | 31 | P. MONTT | CONSERVACION CALLE GRANITICO DE PUERTO MONTT (C33) | 37736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37736000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
| 31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | 30270222-DISEÑO |  | 30270222 | 31 | P. MONTT | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30429872 | 30429872-EJECUCION |  | 30429872 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT VILLA LOS PINOS ALTOS | 413476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413476000 | RECOMENDADO | RS | E. OLEA | SIN PPTO 2018
| 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30437675 | 30437675-DISEÑO |  | 30437675 | 31 | P. MONTT | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | 548000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS |  | SIN PPTO 2018
| 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30127010 | 30127010-EJECUCION |  | 30127010 | 31 | P. MONTT | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL | 2515811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515811000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE P. MONTT | 5719796000 | 0 | 402800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 402400000 | 5316996000
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | 20086686-EJECUCION |  | 20086686 | 31 | CALBUCO | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO | 7033944000 | 95882250 | 74234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74234000 | 6863827750 | EN EJECUCION | RE | P. HUIDOBRO | 80% DISEÑO, EN ACTUALIZACION
| 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30115349 | 30115349-EJECUCION |  | 30115349 | 31 | CALBUCO | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | 677044000 | 3001000 | 649389997 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 77990000 | 122299999 | 342589998 | 492589997 | 45300001 | 17300002 | 555190000 | 94199997 | 24653003 | EN EJECUCION | RE | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 82,17%, AUMENTO DE PPTO
| 31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | 30087299-EJECUCION |  | 30087299 | 31 | CALBUCO | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | 1136464000 | 0 | 659048005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75956162 | 74681844 | 150638006 | 150638006 | 98201509 | 100912728 | 349752243 | 309295762 | 477415995 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 25%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | RSD | DISEÑO | 30135967 | 30135967-DISEÑO |  | 30135967 | 31 | CALBUCO | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | 90000000 | 67500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30480531 | 30480531-EJECUCION |  | 30480531 | 31 | CALBUCO | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO | 469704000 | 0 | 83399750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83399750 | 386304250 | EN ADJUDICACION | RS |  | CERRADA 13-08-2018
| 29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30465002 | 30465002-EJECUCION |  | 30465002 | 29 | CALBUCO | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO, COMUNA CALBUCO(C33) | 218961000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218961000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CIERRE 11-07-2018, RESOL 203
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30046830 | 30046830-EJECUCION |  | 30046830 | 31 | COCHAMO | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO | 748449085 | 713793031 | 23316054 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877054 | 0 | 0 | 4877054 | 18439000 | 11340000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA, ETAPA EQUIP.
| 29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30329325 | 30329325-EJECUCION |  | 30329325 | 29 | COCHAMO | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES(C33) | 292147000 | 0 | 127449000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127449000 | 127449000 | 127449000 | 0 | 0 | 127449000 | 0 | 164698000 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 43,62%, FALTA VEHICULOS
| 31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30131517 | 30131517-DISEÑO |  | 30131517 | 31 | COCHAMO | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL QUECHE | 27000000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600000 | EN LIQUIDACION | RS | K. BARRIENTOS | DISEÑO PARALIZADO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | P | DEPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30248522 | 30248522-EJECUCION |  | 30248522 | 31 | COCHAMO | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO | 1313955194 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311455194 | EN CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO | MODIFICACION PPTO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30188272 | 30188272-EJECUCION |  | 30188272 | 29 | COCHAMO | REPOSICION BUS DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE COCHAMO (C33) | 115506498 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 115506498 | 115506498 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%
| 29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40002212 | 40002212-EJECUCION |  | 40002212 | 29 | COCHAMO | ADQUISICION Y REPOSICION DE CAMIONETAS PARA EL TRANSPORTE MUNICIPAL (C33) | 42054838 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 42054838 | 42054838 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
| 31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30047349 | 30047349-EJECUCION |  | 30047349 | 31 | COCHAMO | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO | 1973131799 | 1946992316 | 26139483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11684427 | 11684427 | 11684427 | 0 | 0 | 11684427 | 14455056 | 0 | TERMINADO | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REV. PROV., EQUIP.
| 24 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | COCHAMO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40005022 | 40005022-EJECUCION |  | 40005022 | 24 | COCHAMO | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SISTEMA AUTOGENERACION SECTOR SOTOMO | 49762122 | 0 | 49762122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49762122 | 0 | 49762122 | 49762122 | 0 | 0 | 49762122 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
10 | 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | FAR | EJECUCION | 30459455 | 30459455-EJECUCION |  | 30459455 | 31 | COCHAMO | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 105031000 | RECOMENDADO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 305031000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 105031000
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 305031000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 105031000
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30212372 | 30212372-EJECUCION |  | 30212372 | 31 | FRESIA | CONSTRUCCION APR SECTOR RURAL LA VEGA | 339876608 | 294876608 | 30621463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 0 | 30621463 | 30621463 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 14378537 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
| 31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30125825 | 30125825-EJECUCION |  | 30125825 | 31 | FRESIA | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE FRESIA | 621915375 | 604331952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17583423 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION DEFINITIVA
| 33 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | SS | EJECUCION | 30458130 | 30458130-EJECUCION |  | 30458130 | 33 | FRESIA | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | 377930000 | 0 | 364827875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82302900 | 100082115 | 91476795 | 273861810 | 273861810 | 1400000 | 48016569 | 323278379 | 41549496 | 13102125 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 70%
| 31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30212472 | 30212472-EJECUCION |  | 30212472 | 31 | FRESIA | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑIO | 431424983 | 376365503 | 55059480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55059480 | 0 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30130451 | 30130451-EJECUCION |  | 30130451 | 31 | FRESIA | MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, FRESIA | 545873331 | 176857169 | 369016162 | 306849062 | 4500000 | 2400000 | 313749062 | 52967100 | 2300000 | 0 | 55267100 | 369016162 | 0 | 0 | 369016162 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION
| 29 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30396186 | 30396186-EJECUCION |  | 30396186 | 29 | FRESIA | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA(C33) | 339210994 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | 75268994 | 75268994 | 0 | 0 | 263942000 | 263942000 | 339210994 | 0 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30458322 | 30458322-EJECUCION |  | 30458322 | 31 | FRESIA | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7 COMUNA DE FRESIA(C33) | 313095844 | 7350000 | 305745844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305745844 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* | K. BARRIENTOS | 1896-13-O118
| 29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30377674 | 30377674-EJECUCION |  | 30377674 | 29 | FRESIA | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL (C33) | 265742000 | 0 | 265742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265742000 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 23-08-2018, DEC. 2486
| 31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | PIR | EJECUCION | 30088011 | 30088011-EJECUCION |  | 30088011 | 31 | FRESIA | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA | 608334000 | 0 | 33700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700000 | 574634000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 04-09-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | 30397144-EJECUCION |  | 30397144 | 31 | FRESIA | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | 1163589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163589000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
| 29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | 30397144-EJECUCION |  | 30397144 |  |  | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA(C33) | 534844000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 434844000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30291172 | 30291172-EJECUCION |  | 30291172 | 31 | FRUTILLAR | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1317857690 | 881409797 | 363882103 | 120507605 | 85164423 | 72174748 | 277846776 | 2275000 | 2275000 | 1137500 | 5687500 | 283534276 | 2275000 | 0 | 285809276 | 78072827 | 72565790 | EN EJECUCION | RE | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 98%, ETAPA EQUIP.
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30073164 | 30073164-EJECUCION |  | 30073164 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN | 720592002 | 701422059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19169943 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465244 | 30465244-EJECUCION |  | 30465244 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN(C33) | 361804366 | 1500000 | 360304366 | 0 | 0 | 32238429 | 32238429 | 9628889 | 33221912 | 80116479 | 122967280 | 155205709 | 38886723 | 61465170 | 255557602 | 104746764 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 48%
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465242 | 30465242-EJECUCION |  | 30465242 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | 313754494 | 1500000 | 312254494 | 0 | 0 | 2555556 | 2555556 | 43021480 | 38649334 | 58655931 | 140326745 | 142882301 | 34665886 | 38830890 | 216379077 | 95875417 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 51%
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | 30465245-EJECUCION |  | 30465245 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | 330967000 | 0 | 312941276 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 41374059 | 41374059 | 42874059 | 0 | 181461415 | 224335474 | 88605802 | 18025724 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
| 31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | DISEÑO | 30071843 | 30071843-DISEÑO |  | 30071843 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | 33748480 | 31552000 | 2196480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196480 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 99%
| 31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | 30085373-EJECUCION |  | 30085373 | 31 | FRUTILLAR | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 1584017951 | 1569445807 | 14572144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7129834 | 7129834 | 7129834 | 0 | 0 | 7129834 | 7442310 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS 100%, 98% ETAPA EQUIP.
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | ENERGIZACION | EJECUCION | 30485158 | 30485158-EJECUCION |  | 30485158 | 31 | FRUTILLAR | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOMA LA PIEDRA FRUTILLAR | 133558000 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133558000 | 133558000 | 133558000 | 0 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30113942 | 30113942-EJECUCION |  | 30113942 | 31 | FRUTILLAR | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR | 2825965462 | 2825965462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
| 31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | DISEÑO | 30219228 | 30219228-DISEÑO | 30219228-FNDR | 30219228 | 31 | FRUTILLAR | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | 96233000 | 82343100 | 13889900 | 0 | 0 | 13889900 | 13889900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
9 | 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30077934 | 30077934-EJECUCION |  | 30077934 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1355888000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1155888000 | CON CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO | EN REEVALUACION
| 31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | 30465246-EJECUCION |  | 30465246 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE | 168340000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 148340000 | CON CONVENIO | RS |  | REVISIÓN DE BASES
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1355888000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1155888000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | PREFACTIBILIDAD | 30077932 | 30077932-PREFACTIBILIDAD |  | 30077932 | 31 | FRUTILLAR | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | 131500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131500000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
| 31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | 30484262-EJECUCION |  | 30484262 | 31 | FRUTILLAR | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | 394245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394245000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 1355888000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1155888000
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | 30076574-EJECUCION |  | 30076574 | 31 | LLANQUIHUE | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | 3390434711 | 121552095 | 480100000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 52849990 | 55849990 | 424250010 | 2788782616 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 1%, INICIO DE OBRAS
| 29 | N | SALUD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30458984 | 30458984-EJECUCION |  | 30458984 | 29 | LLANQUIHUE | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 131601308 | 0 | 131601308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 117352400 | 0 | 0 | 117352400 | 14248908 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS. 80%, FALTA COMPRAR AMBULANCIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
7 | 31 | n | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | 30389035-EJECUCION | 30458984 | 30389035 | 31 | LLANQUIHUE | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 436258000 | EN LICITACION | RS |  | CIERRE 31-08-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 481258000 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 436258000
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 481258000 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 436258000
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | 30279673-EJECUCION |  | 30279673 | 31 | LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | 589370000 | 1500000 | 467070000 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 37073031 | 26749861 | 50102939 | 113925831 | 195911408 | 0 | 139818177 | 335729585 | 131340415 | 120800000 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 50%
| 33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30108787 | 30108787-EJECUCION |  | 30108787 | 33 | LOS MUERMOS | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | 1587610000 | 1405679649 | 38556012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14458500 | 4819500 | 4819500 | 24097500 | 24097500 | 4819500 | 4819500 | 33736500 | 4819512 | 143374339 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 99%, EN OPERACIÓN
| 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30464833 | 30464833-EJECUCION |  | 30464833 | 31 | LOS MUERMOS | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) | 547246000 | 0 | 405140274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137040846 | 102667577 | 239708423 | 239708423 | 59440500 | 34260993 | 333409916 | 71730358 | 142105726 | EN EJECUCION | RS* | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 62%
| 31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | RSD | EJECUCION | 30103323 | 30103323-EJECUCION |  | 30103323 | 31 | LOS MUERMOS | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS | 207019710 | 99601553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107418157 | EN LIQUIDACION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 65,7%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30427472 | 30427472-EJECUCION |  | 30427472 | 29 | LOS MUERMOS | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS(C33) | 117484738 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117484738 | 117484738 | 117484738 | 0 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
| 31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001307 | 40001307-EJECUCION |  | 40001307 | 31 | LOS MUERMOS | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR PUTRAUTRAO | 46982000 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46982000 | 46982000 | 46982000 | 0 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
| 29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30482544 | 30482544-EJECUCION |  | 30482544 | 29 | LOS MUERMOS | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS, LOS MUERMOS(C33) | 107049000 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107049000 | 107049000 | 107049000 | 0 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
| 29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30427424 | 30427424-EJECUCION |  | 30427424 | 29 | LOS MUERMOS | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA LOS MUERMOS(C33) | 60627076 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60627076 | 60627076 | 60627076 | 0 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
| 29 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | FAR | EJECUCION | 30220122 | 30220122-EJECUCION |  | 30220122 | 29 | LOS MUERMOS | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA, COMUNA DE LOS MUERMOS (C33) | 376927000 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376927000 | 376927000 | 376927000 | 0 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
| 31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30071020 | 30071020-EJECUCION |  | 30071020 | 31 | LOS MUERMOS | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO CHILE DEPORTES | 1121478997 | 1121478997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION
| 31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001034 | 40001034-EJECUCION |  | 40001034 | 31 | LOS MUERMOS | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RURAL, LA PALOMA | 70628000 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70628000 | 70628000 | 70628000 | 0 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | DISEÑO | 30465403 | 30465403-DISEÑO |  | 30465403 | 31 | LOS MUERMOS | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | EN LICITACION | RS |  | CIERRE 10-09-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | DISEÑO | 30117895 | 30117895-DISEÑO |  | 30117895 | 31 | MAULLIN | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 20253000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13783000 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 30%, GESTIONANDO AUMENTO DE PLAZO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30426972 | 30426972-EJECUCION |  | 30426972 | 29 | MAULLIN | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MEDIA (C33) | 399981000 | 0 | 399981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399981000 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 22-08-2018, DEC. 2691
| 29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30395773 | 30395773-EJECUCION |  | 30395773 | 29 | MAULLIN | ADQUISICION 7 CAMIONETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) | 137361000 | 0 | 137361000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137361000 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 28-08-2018
| 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 30117891 | 30117891-EJECUCION |  | 30117891 | 31 | MAULLIN | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | 183854000 | 0 | 62100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 1539000 | 60561000 | 121754000 | EN LICITACION | RS | K. BARRIENTOS | CIERRE 30-08-2018
| 31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | PVP | EJECUCION | 30077481 | 30077481-EJECUCION |  | 30077481 | 31 | MAULLIN | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU | 1829888000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 1799888000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 30-08-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 | 30476690-EJECUCION |  | 30476690 | 31 | MAULLIN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346786000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 29 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30427023 | 30427023-EJECUCION |  | 30427023 | 29 | MAULLIN | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EDUCACION PREBASICA MAULLIN(C33) | 499633783 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 499633783 | 499633783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
| 31 | P | SALUD | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30134380 | 30134380-EJECUCION | 30134380-FNDR | 30134380 | 31 | MAULLIN | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA PASADA | 356152558 | 344153769 | 11998789 | 11998789 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION PROVISORIA
| 31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30036048 | 30036048-EJECUCION |  | 30036048 | 31 | MAULLIN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI | 199668000 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 199668000 | 0 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 29 | P | PESCA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | 30482327-EJECUCION |  | 30482327 | 29 | MAULLIN | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN CONVENIO
| 31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40002263 | 40002263-EJECUCION |  | 40002263 | 31 | MAULLIN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR MISQUIHUE | 229116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229116000 | RECOMENDADO | RS |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30064230 | 30064230-EJECUCION |  | 30064230 | 31 | P.VARAS | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | 2741174000 | 66844620 | 4950000 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 4950000 | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 2669379380 | EN LIQUIDACION | RS | P. HUIDOBRO | AUTORIZACION NUEVA LICITACION
| 31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | DISEÑO | 30204522 | 30204522-DISEÑO |  | 30204522 | 31 | P.VARAS | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS PUERTO VARAS | 37001000 | 21008145 | 15992855 | 0 | 0 | 11908270 | 11908270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11908270 | 0 | 0 | 11908270 | 4084585 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 90%
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | FIE | EJECUCION | 30066636 | 30066636-EJECUCION |  | 30066636 | 31 | P.VARAS | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | 2161821134 | 1693260845 | 171431461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010461 | 19010461 | 19010461 | 0 | 0 | 19010461 | 152421000 | 297128828 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS.100% ESCUELA, 79,32% GIMNASIO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30136720 | 30136720-EJECUCION |  | 30136720 | 31 | P.VARAS | RESTAURACION FACHADAS ZONAS TIPICAS P. VARAS | 44893010 | 41002546 | 3890464 | 0 | 3890464 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROV.
| 31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30063734 | 30063734-EJECUCION |  | 30063734 | 31 | P.VARAS | NORMALIZACION CESFAM PUERTO VARAS | 4216256148 | 4216256148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%
| 29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 40000419 | 40000419-EJECUCION |  | 40000419 | 29 | P.VARAS | REPOSICION DE VEHICULOS MUNICPALES (C33) | 229863490 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229863490 | 229863490 | 229863490 | 0 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 29 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30361582 | 30361582-EJECUCION |  | 30361582 | 29 | P.VARAS | ADQUISICION DE CLINICA VETERINARIA MOVIL P. VARAS(C33) | 61990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61990000 | EN ADJUDICACION | RS* | O. WISTUBA | CERRADA 29-07-2016, DEC.N°3392
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
6 | 31 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | 30077182-EJECUCION |  | 30077182 | 31 | P.VARAS | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2304827000 | 0 | 19840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840000 | 2284987000 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | PARA LICITAR SECTORIAL
| 29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | 30436694-EJECUCION |  | 30436694 | 29 | P.VARAS | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) | 485981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485981000 | CON CONVENIO | RS*
| 31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | P.VARAS | ENERGIZACION | EJECUCION | 30481026 | 30481026-EJECUCION |  | 30481026 | 31 | P.VARAS | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOS RISCOS | 238940000 | 0 | 238940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238940000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2304827000 | 0 | 19840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840000 | 2284987000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30465984 | 30465984-EJECUCION |  | 30465984 | 29 | P.VARAS | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS(C33) | 1655606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655606000 | APROBADO CORE | RS* | P. HUIDOBRO | RESOLVIENDO OBSERVACIONES POR DIPRES
| 31 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485342 | 30485342-EJECUCION |  | 30485342 | 31 | P.VARAS | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018
| 31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30436172 | 30436172-EJECUCION |  | 30436172 | 31 | P.VARAS | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO VARAS | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE P.VARAS | 2304827000 | 0 | 19840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840000 | 2284987000
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30154323 | 30154323-EJECUCION |  | 30154323 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1210122000 | 1075336054 | 116859253 | 0 | 0 | 10944340 | 10944340 | 0 | 0 | 77566585 | 77566585 | 88510925 | 0 | 0 | 88510925 | 28348328 | 17926693 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, CONVENIO EQUIP.
| 33 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | PROV.LLANQUIHUE | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 2102245200 | 0 | 2102245200 | 51208498 | 398617773 | 283987850 | 733814121 | 312041894 | 241370945 | 229072200 | 782485039 | 1516299160 | 19482087 | 29965191 | 1565746438 | 536498762 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
| 31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | 30137333-EJECUCION |  | 30137333 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) | 621168130 | 10064000 | 511104130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47724142 | 89187557 | 136911699 | 136911699 | 113125807 | 94314392 | 344351898 | 166752232 | 100000000 | EN EJECUCION | RS* | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 40%
| 24 | P | ENERGIA | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | 30133915-EJECUCION |  | 30133915 | 24 | PROV.LLANQUIHUE | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLA QUENU Y TABON | 200000000 | 0 | 90802101 | 0 | 0 | 28209514 | 28209514 | 28151547 | 0 | 28743887 | 56895434 | 85104948 | 0 | 0 | 85104948 | 5697153 | 109197899 | EN EJECUCION | RS*** | R. CARCAMO | EN EJECUCION
| 31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 20144598-3 | 20144598-3-EJECUCION |  | 20144598-3 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA | 1203981337 | 242799871 | 432964570 | 0 | 74620129 | 95920543 | 170540672 | 126054009 | 45613460 | 63185565 | 234853034 | 405393706 | 0 | 0 | 405393706 | 27570864 | 528216896 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO
| 29 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | 30488884-EJECUCION |  | 30488884 | 29 | PROV.LLANQUIHUE | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) | 249188000 | 0 | 20432038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20432038 | 0 | 20432038 | 0 | 228755962 | EN EJECUCION | RS* |  | LICITACION 4 VEHICULOS CIERRA 24/09/201
| 24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV.LLANQUIHUE | ACTIVIDADES CULTURALES | 418628558 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317274 | 0 | 180000000 | 181317274 | 181317274 | 35000000 | 32000000 | 248317274 | 73472226 | 96839058 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30380331 | 30380331-EJECUCION |  | 30380331 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO | 1802409000 | 0 | 369292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369292000 | 1433117000 | EN ADJUDICACION | RS |  | CERRADA 20-08-2018
| 29 | N | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30485663 | 30485663-EJECUCION |  | 30485663 | 29 | PROV.LLANQUIHUE | REPOSICION Y DESTINACION VEHICULOS TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO (C33) | 65212000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65212000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 22-06-2018, RES.EXN°2581
| 31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PV | EJECUCION | 30342773 | 30342773-EJECUCION |  | 30342773 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 7077310000 | 135002990 | 272990368 | 0 | 6698601 | 614217 | 7312818 | 677550 | 0 | 0 | 677550 | 7990368 | 0 | 21111987 | 29102355 | 243888013 | 6669316642 | EN ADJUDICACION | RS | P. HUIDOBRO | TOMA DE RAZON, PAGO EXPROPIACIONES
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30125798 | 30125798-EJECUCION |  | 30125798 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | 304082848 | 304082848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30396578 | 30396578-EJECUCION |  | 30396578 | 31 | PROV.LLANQUIHUE | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) | 1965875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965875000 | CON CONVENIO | RS* | P. HUIDOBRO | PROCESO DE REEVALUACIÓN
| 24 | P | DEPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV.LLANQUIHUE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 418628558 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 96839058 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV.LLANQUIHUE | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 418628558 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 96839058 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 10166800000 | 0 | 867640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 867240000 | 9299160000
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CASTRO | FIE | EJECUCION | 30092606 | 30092606-EJECUCION |  | 30092606 | 31 | CASTRO | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | 1182852000 | 0 | 865500000 | 0 | 52643150 | 96052745 | 148695895 | 0 | 201539483 | 0 | 201539483 | 350235378 | 104452639 | 66526605 | 521214622 | 344285378 | 317352000 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 52,2%
| 24 | N | ENERGIA | CHILOE | CASTRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | 30130843-EJECUCION |  | 30130843 | 24 | CASTRO | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLAS DE CASTRO | 3078000000 | 0 | 154030952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000000 | 63000000 | 91030952 | 2923969048 | EN EJECUCION | RS***
| 31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30121787 | 30121787-EJECUCION |  | 30121787 | 31 | CASTRO | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES | 744201003 | 0 | 714986692 | 0 | 81963368 | 148036300 | 229999668 | 0 | 126941408 | 109588314 | 236529722 | 466529390 | 1500000 | 57031313 | 525060703 | 189925989 | 29214311 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 71,13%
| 31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | 30128503-EJECUCION |  | 30128503 | 31 | CASTRO | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑÍA, COMUNA DE CASTRO | 581779000 | 0 | 317361111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76238239 | 76238239 | 241122872 | 264417889 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 13,61%
| 31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30094891 | 30094891-EJECUCION |  | 30094891 | 31 | CASTRO | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO | 4093774619 | 4077499258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275361 | EN LIQUIDACION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, TRAMITE REVISION PROVISORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | 30402076-EJECUCION |  | 30402076 | 29 | CASTRO | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) | 1211111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211111000 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 29 | N | SALUD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | 40000574-EJECUCION |  | 40000574 | 29 | CASTRO | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) | 272814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272814000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 10-07-2018. DEC.5975
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | EJECUCION |  | 30076663 |  |  | CONSERVACION FERIA LILLO(C33) | 564532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564532000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | SALUD | CHILOE | ANCUD | LIBRE | DISEÑO | 30112093 | 30112093-DISEÑO | 30112093-FNDR | 30112093 | 31 | ANCUD | CONSTRUCCION CESFAM CARACOLES | 95469000 | 90001000 | 5468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5468000 | 0 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE 90 % DISEÑO
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | PVP | DISEÑO | 30083781 | 30083781-DISEÑO |  | 30083781 | 31 | ANCUD | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FORTIFICACIONES DE ANCUD (C33) | 97642000 | 93439000 | 4203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203000 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE 90 %
| 31 | P | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | 30103434-EJECUCION |  | 30103434 | 31 | ANCUD | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO | 357388044 | 0 | 333464044 | 0 | 1200000 | 34672023 | 35872023 | 41443866 | 24895279 | 1200000 | 67539145 | 103411168 | 0 | 2400000 | 105811168 | 227652876 | 23924000 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.22,78%
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | FIE | EJECUCION | 30085972 | 30085972-EJECUCION |  | 30085972 | 31 | ANCUD | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. | 1808666200 | 133526108 | 1150697293 | 71485772 | 94443451 | 155982199 | 321911422 | 57225987 | 181819580 | 115147045 | 354192612 | 676104034 | 119369215 | 0 | 795473249 | 355224044 | 524442799 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 6,7%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | FAR | EJECUCION | 30115252 | 30115252-EJECUCION |  | 30115252 | 31 | ANCUD | CONSTRUCCION SISTEMA APR GUAPILACUY | 456125994 | 454775994 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA
| 31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 40000032 | 40000032-EJECUCION |  | 40000032 | 31 | ANCUD | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PILLUCO | 88690000 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88690000 | 88690000 | 88690000 | 0 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
| 31 |  | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 40003299 | 40003299-EJECUCION |  | 40003299 | 31 | ANCUD | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL | 80715000 | 0 | 80715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80715000 | 0 | TERMINADO | RS
| 31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 30467589 | 30467589-EJECUCION |  | 30467589 | 31 | ANCUD | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUICHITUE | 128384000 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128384000 | 128384000 | 128384000 | 0 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
| 29 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486029 | 30486029-EJECUCION |  | 30486029 | 29 | ANCUD | ADQUISICION MINIBUS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD(C33) | 66164000 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 66164000 | 66164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | FAR | EJECUCION | 30137881 | 30137881-EJECUCION |  | 30137881 | 31 | ANCUD | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) | 460895000 | 0 | 306596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306596000 | 154299000 | EN LICITACION | RS* | N. SOLIS | REVOCADA 18-07-218
| 33 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30341232 | 30341232-EJECUCION |  | 30341232 | 33 | ANCUD | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | 116841000 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 87852000 | EN LICITACION | RS | I. ALEGRIA | DESIERTA 24-07-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 |  | DEPORTE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | 30486350-EJECUCION |  | 30486350 | 31 | ANCUD | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) | 129445000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 99445000 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | 40000453-EJECUCION |  | 40000453 | 29 | ANCUD | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) | 201110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201110000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30466433 | 30466433-EJECUCION |  | 30466433 | 31 | CHONCHI | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL | 673547005 | 0 | 673547005 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 83154649 | 117029511 | 201384160 | 472162845 | 0 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 12,03%
| 33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30091901 | 30091901-EJECUCION |  | 30091901 | 33 | CHONCHI | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO | 766844317 | 219892030 | 288452287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288452287 | 258500000 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 57,59%, MODIFICACION DE CONVENIO
| 31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | PIR | EJECUCION | 30310674 | 30310674-EJECUCION |  | 30310674 | 31 | CHONCHI | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI | 746086051 | 610427601 | 12483444 | 0 | 0 | 12483444 | 12483444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 123175006 | EN LIQUIDACION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 97,8%, EN TRATO DIRECTO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30103252 | 30103252-DISEÑO |  | 30103252 | 31 | CHONCHI | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL DE CHONCHI | 62160000 | 34165000 | 27995000 | 0 | 0 | 27995000 | 27995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROV.
| 29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 40000008 | 40000008-EJECUCION |  | 40000008 | 29 | CHONCHI | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL (C33) | 107100000 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107100000 | 107100000 | 107100000 | 0 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
| 31 | N | ENERGIA | CHILOE | CHONCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30349573 | 30349573-EJECUCION |  | 30349573 | 31 | CHONCHI | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALCALDEO DE RAUCO | 68742000 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68742000 | 68742000 | 68742000 | 0 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
| 29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CHONCHI | FAR | EJECUCION | 40000775 | 40000775-EJECUCION |  | 40000775 | 29 | CHONCHI | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI (C33) | 437047308 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437047308 | 437047308 | 437047308 | 0 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 22 | P | VIVIENDA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | 30126522-EJECUCION |  | 30126522 | 22 | CHONCHI | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) | 120000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | EN ADJUDICACION | RS | N. SOLIS | CERRADA 27-06-2018, DEC. N°1873
| 31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | 20157700-DISEÑO |  | 20157700 | 31 | CHONCHI | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI | 65220000 | 0 | 47761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 45000000 | 17459000 | EN ADJUDICACION | RS | I. ALEGRIA | CERRADA 23-07-2018, DEC. N°2107
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30466394 | 30466394-EJECUCION |  | 30466394 | 31 | CHONCHI | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI | 483702000 | 0 | 162034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162034000 | 321668000 | CON CONVENIO | RS |  | REVISION DE BASES PARA LICITACION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | 30126506-EJECUCION |  | 30126506 | 31 | CHONCHI | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | 644396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644396000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018
| 31 | N | ENERGIA | CHILOE | CHONCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30349526 | 30349526-EJECUCION |  | 30349526 | 31 | CHONCHI | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR TARA | 133890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133890000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | DEPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | 30095333-DISEÑO |  | 30095333 | 31 | CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ | 178850000 | 94201000 | 62990500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18897150 | 18897150 | 44093350 | 21658500 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.100%, PAGO TERRENO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FIE | EJECUCION | 30093309 | 30093309-EJECUCION |  | 30093309 | 31 | CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | 6534211230 | 6264393668 | 269817562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 63788321 | 252818219 | 16999343 | 0 | TERMINADO | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROVISORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | 30427781-EJECUCION |  | 30427781 | 29 | CURACO DE VÉLEZ | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) | 199006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199006000 | CON CONVENIO | RS* |  | SIN PPTO 2018
| 29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | 30427823-EJECUCION |  | 30427823 | 29 | CURACO DE VÉLEZ | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) | 199646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199646000 | CON CONVENIO | RS* |  | SIN PPTO 2018
| 31 | N | SALUD | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | 30135738-EJECUCION | 30135738-FNDR | 30135738 | 31 | CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | 645578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645578000 | CON CONVENIO | RS
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FAR | EJECUCION | 40001806 | 40001806-EJECUCION |  | 40001806 | 29 | CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | SOLICITUD | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE C.VELEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | FAR | EJECUCION | 30094005 | 30094005-EJECUCION |  | 30094005 | 31 | DALCAHUE | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE | 761856055 | 683623581 | 55581237 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 39116237 | 16465000 | 22651237 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 69,4%
| 31 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30129912 | 30129912-EJECUCION |  | 30129912 | 31 | DALCAHUE | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE | 96890200 | 31407000 | 65483200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65483200 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 40%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | SS | EJECUCION | 30395727 | 30395727-EJECUCION |  | 30395727 | 31 | DALCAHUE | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA | 566452000 | 0 | 283725499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283725499 | 282726501 | EN ADJUDICACION | RS | N. SOLIS | CERRADA 05-07-2018, DEC. N°1270
| 29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | FAR | EJECUCION | 30485210 | 30485210-EJECUCION |  | 30485210 | 29 | DALCAHUE | REPOSICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS(C33) | 266381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266381000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 25/07/2018, DEC.1387
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | RSD | EJECUCION | 30438574 | 30438574-EJECUCION |  | 30438574 | 29 | DALCAHUE | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) | 348663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348663000 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | 30133287-EJECUCION |  | 30133287 | 29 | DALCAHUE | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) | 428801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428801000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
| 31 | P | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | 30134014-EJECUCION |  | 30134014 | 31 | DALCAHUE | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN | 370366000 | 0 | 63400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63400000 | 306966000 | RECOMENDADO | RS | I. ALEGRIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | SALUD | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30042613 | 30042613-EJECUCION | 30042613-FNDR | 30042613 | 31 | PUQUELDON | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | 3472101337 | 1786871036 | 910969301 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 0 | 0 | 831302411 | 79666890 | 774261000 | EN LIQUIDACION | RS | G.QUEZADA | AVANCE FIS. 92,7%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | TRANSPORTE | CHILOE | PUQUELDON | PIR | EJECUCION | 30365273 | 30365273-EJECUCION |  | 30365273 | 31 | PUQUELDON | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES COMUNA DE PUQUELDON (C33) | 236080268 | 144981756 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30466153 | 30466153-EJECUCION |  | 30466153 | 29 | PUQUELDON | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) | 131605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131605000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS TERMINADAS
| 24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137134 | 30137134-EJECUCION |  | 30137134 | 24 | QUELLON | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SIST. AUTOGENERACION ISLA CHAULLIN QUELLON | 28649425 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 28649425 | 28649425 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUELLON | PIR | EJECUCION | 30428525 | 30428525-EJECUCION |  | 30428525 | 31 | QUELLON | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUELLON CONTINENTAL (C33) | 460006471 | 0 | 460006471 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 0 | 40004111 | 143558387 | 335223720 | 48979722 | 75803029 | 460006471 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | N. SOLIS | AVANCE FIS. 100%
| 29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30375772 | 30375772-EJECUCION |  | 30375772 | 29 | QUELLON | ADQUISICION MAQUINARIA CAMION MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICIPAL(C33) | 331534000 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331534000 | 331534000 | 331534000 | 0 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUELLON | FAR | EJECUCION | 30472589 | 30472589-EJECUCION |  | 30472589 | 31 | QUELLON | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO | 2492785000 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467015000 | EN LICITACION | RS | I. ALEGRIA | DESIERTA 08-08-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | P | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | ENERGIZACION | EJECUCION | 30118591 | 30118591-EJECUCION |  | 30118591 | 31 | QUELLON | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CURANUE SUR, QUELLON | 237928000 | 0 | 237928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237928000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA, EN ANALISIS
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | 30125850-EJECUCION |  | 30125850 | 31 | QUELLON | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | 294215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294215000 | APROBADO CORE | RS
| 31 | A | VIVIENDA | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30090907 | 30090907-EJECUCION |  | 30090907 | 31 | QUELLON | ACTUALIZACION Y DIAGNOSTICO PLAN REGULADOR COMUNA QUELLON | 57000000 | 48350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650000 | EN LIQUIDACION | RS | N. SOLIS
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUEILEN | FIE | EJECUCION | 30343540 | 30343540-EJECUCION |  | 30343540 | 31 | QUEILEN | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | 1125337000 | 196238450 | 791800853 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 99877033 | 75559630 | 652673620 | 139127233 | 137297697 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.78,38%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30388222 | 30388222-EJECUCION |  | 30388222 | 31 | QUEILEN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COLO COLO | 103744000 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103744000 | 103744000 | 103744000 | 0 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
| 31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40002388 | 40002388-EJECUCION |  | 40002388 | 31 | QUEILEN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, AGONI ALTO, QUEILEN | 171516000 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171516000 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
| 31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001184 | 40001184-EJECUCION |  | 40001184 | 31 | QUEILEN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, CAMINO EL ROBLE DE DETICO | 164639000 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164639000 | 164639000 | 164639000 | 0 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | SALUD | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | 30078798-EJECUCION | 30078798-FNDR | 30078798 | 31 | QUEILEN | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 487098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487098000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018
| 29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEILEN | FAR | EJECUCION | 30485828 | 30485828-EJECUCION | 30078798-FNDR | 30485828 | 29 | QUEILEN | REPOSICION EXCAVADORA COMUNA DE QUEILEN (C33) | 117978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117978000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUEMCHI | FIE | EJECUCION | 30185572 | 30185572-EJECUCION |  | 30185572 | 31 | QUEMCHI | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO | 2375649000 | 0 | 1726208347 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 78595013 | 142171104 | 62448235 | 283214352 | 449107117 | 46069001 | 125190936 | 620367054 | 1105841293 | 649440653 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVENCE FIS. 10,64%
| 24 | A | ENERGIA | CHILOE | QUEMCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137258 | 30137258-EJECUCION |  | 30137258 | 24 | QUEMCHI | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLA DE QUEMCHI | 615000000 | 288493398 | 306078929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 0 | 306078929 | 306078929 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 20427673 | EN EJECUCION | RS*** | R. CARCAMO | EN OPERACIÓN
| 31 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30133125 | 30133125-EJECUCION |  | 30133125 | 31 | QUEMCHI | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | 1386058000 | 1224005772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162052228 | EN LIQUIDACION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.90%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | SALUD | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30083106 | 30083106-EJECUCION |  | 30083106 | 31 | QUEMCHI | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE QUEMCHI | 2551974126 | 2551974126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 100%
| 31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEMCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30486081 | 30486081-EJECUCION |  | 30486081 | 31 | QUEMCHI | HABILITACION Y MEJORAMIENTO SUMINISTRO ELECTRICO, SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | 128907000 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 128907000 | 128907000 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30430173 | 30430173-EJECUCION |  | 30430173 | 31 | QUEMCHI | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) | 547411000 | 0 | 464268945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464268945 | 83142055 | EN ADJUDICACION | RS* | N. SOLIS | DESIERTA 20-08-2018
| 31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30396026 | 30396026-EJECUCION |  | 30396026 | 31 | QUEMCHI | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) | 532121000 | 0 | 406000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000000 | 126121000 | EN LICITACION | RS* |  | CIERRE 06-09-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | QUEMCHI | SS | EJECUCION | 30101055 | 30101055-EJECUCION |  | 30101055 | 31 | QUEMCHI | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7957016739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957016739 | CON CONVENIO | RS | I. ALEGRIA | REDISEÑO DE INGENIERIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30137798 | 30137798-EJECUCION |  | 30137798 | 29 | QUEMCHI | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) | 212834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212834000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018
| 29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30486106 | 30486106-EJECUCION |  | 30486106 | 29 | QUEMCHI | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30086022 | 30086022-EJECUCION |  | 30086022 | 31 | QUINCHAO | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA | 970937668 | 705728275 | 196519748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131895526 | 33734222 | 0 | 165629748 | 165629748 | 0 | 0 | 165629748 | 30890000 | 68689645 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.94,71%
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FAR | DISEÑO | 30115878 | 30115878-DISEÑO |  | 30115878 | 31 | QUINCHAO | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE ACHAO | 83217000 | 39584450 | 6632550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6632550 | 37000000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS.85%
| 31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30086050 | 30086050-EJECUCION |  | 30086050 | 31 | QUINCHAO | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | 1277347836 | 31767516 | 1100320411 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 0 | 220363083 | 79047866 | 299410949 | 638815232 | 81428740 | 0 | 720243972 | 380076439 | 145259909 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS.6,55%
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30073551 | 30073551-EJECUCION |  | 30073551 | 31 | QUINCHAO | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO | 3719850000 | 2944905601 | 371111512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371111512 | 403832887 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP.
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUINCHAO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130819 | 30130819-EJECUCION |  | 30130819 | 24 | QUINCHAO | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACION SIST. GENERACION AISLADO ISLA LIN LIN. | 57409717 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 57409717 | 57409717 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUINCHAO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130822 | 30130822-EJECUCION |  | 30130822 | 24 | QUINCHAO | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO I.TEUQUELIN. | 19668855 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 19668855 | 19668855 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 30484729 | 30484729-EJECUCION |  | 30484729 | 29 | QUINCHAO | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES(C33) | 120725500 | 0 | 120725500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120725500 | 120725500 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 30484726 | 30484726-EJECUCION |  | 30484726 | 29 | QUINCHAO | ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 111432000 | 0 | 111432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111432000 | 0 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 13-07-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30310525 | 30310525-EJECUCION |  | 30310525 | 31 | PROV. CHILOE | NORMALIZACION ELECTRICA 11 ISLAS DEL ARCHIPIELAGO DE CHILOE | 9803852000 | 8000000000 | 977663148 | 0 | 0 | 977663148 | 977663148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977663148 | 0 | 0 | 977663148 | 0 | 826188852 | EN EJECUCION | RS |  | EN OPERACIÓN
| 31 | A | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | 30098600-PREFACTIBILIDAD | 30098600-SECT | 30098600 | 31 | PROV. CHILOE | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) | 190426183 | 92264183 | 77640000 | 0 | 0 | 15760000 | 15760000 | 0 | 2050000 | 2050000 | 4100000 | 19860000 | 2050000 | 3350000 | 25260000 | 52380000 | 20522000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE 59,9%
| 31 | A | TRANSPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30464752 | 30464752-EJECUCION |  | 30464752 | 31 | PROV. CHILOE | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO | 472434380 | 0 | 472434380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29829335 | 0 | 29829335 | 29829335 | 48814320 | 51293884 | 129937539 | 342496841 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 8%
| 29 | N | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | 40002366-EJECUCION |  | 40002366 | 29 | PROV. CHILOE | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) | 647866000 | 0 | 73198281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73198281 | 73198281 | 73198281 | 0 | 0 | 73198281 | 0 | 574667719 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 11%
| 24 | P | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483006 | 30483006-EJECUCION |  | 30483006 | 24 | PROV. CHILOE | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA PRIVADO DE GENERACION ISLA TAC | 111000000 | 0 | 50795518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50795518 | 50795518 | 50795518 | 0 | 0 | 50795518 | 0 | 60204482 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION
| 24 | P | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 24 | PROV. CHILOE | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ELECTRICO 11 ISLAS | 2355921428 | 0 | 2355921428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591841196 | 591841196 | 591841196 | 0 | 0 | 591841196 | 1764080232 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION
| 33 | P | MULTISECTORIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | PROV. CHILOE | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1740394630 | 0 | 1740394630 | 0 | 195672093 | 375747719 | 571419812 | 477867570 | 260371533 | 272266238 | 1010505341 | 1581925153 | 23299736 | 135169741 | 1740394630 | 0 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
1 | 31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | 30135059-EJECUCION |  | 30135059 | 31 | PROV. CHILOE | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 6962481000 | 0 | 350921119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350921119 | 6611559881 | CON CONVENIO | RS | I. ALEGRIA | EN PERMUTA DE TERRENO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 6962481000 | 0 | 350921119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350921119 | 6611559881
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30453827 | 30453827-EJECUCION |  | 30453827 | 31 | PROV. CHILOE | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) | 1298249800 | 0 | 397879940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397879940 | 900369860 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 19-07-2018
| 31 | A | DEPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | 30381175-EJECUCION |  | 30381175 | 31 | PROV. CHILOE | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA | 1528367000 | 14300000 | 103000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000000 | 1411067000 | EN ADJUDICACION | RS | N. SOLIS | CERRADA 03-07-2017
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | P | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30083300 | 30083300-EJECUCION | 30083300-SECT | 30083300 | 31 | PROV. CHILOE | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454843000 | RECOMENDADO | RS | I. ALEGRIA | EN ANALISI CON SERVICIO DE SALUD
| 31 | P | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | 30083335-EJECUCION | 30083335-SECT | 30083335 | 31 | PROV. CHILOE | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | 2016128000 | 0 | 82700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82700000 | 1933428000 | REQUERIMIENTO SSCH | RE
| 24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. CHILOE | ACTIVIDADES CULTURALES | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810468 | 64889 | 28000000 | 28875357 | 28875357 | 0 | 0 | 28875357 | 292914143 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 24 | P | DEPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. CHILOE | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. CHILOE | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 6962481000 | 0 | 350921119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350921119 | 6611559881
[14 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 6962481000 | 0 | 350921119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350921119 | 6611559881
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30082185 | 30082185-EJECUCION |  | 30082185 | 31 | CHAITEN | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA LUCIA | 581129687 | 519795995 | 16014885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 16014885 | 16014885 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 45318807 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV.
| 29 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | LIBRE | EJECUCION | 30342976 | 30342976-EJECUCION |  | 30342976 | 29 | CHAITEN | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) | 236139000 | 0 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 28169735 | 28169735 | 0 | 0 | 28169735 | 0 | 207969265 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 12%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342727 | 30342727-EJECUCION |  | 30342727 | 31 | CHAITEN | CONSERVACION PERIODICA CAMINOS BASICOS SANTA BARBARA CHANA (C33) | 1524137492 | 1371654075 | 152483417 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | SIN RECEPCION
| 31 | P | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30135078 | 30135078-EJECUCION |  | 30135078 | 31 | CHAITEN | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN | 536864979 | 0 | 536864979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 180339000 | 123894200 | 504233200 | 504233200 | 0 | 32631779 | 536864979 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | F. CARRA | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV.
| 31 | N | ENERGIA | PALENA | CHAITEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30482336 | 30482336-EJECUCION |  | 30482336 | 31 | CHAITEN | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR AYACARA PENINSULA DE COMAU, COMUNA DE CHAITEN | 209242000 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209242000 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342276 | 30342276-EJECUCION |  | 30342276 | 31 | CHAITEN | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) | 551663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551663000 | EN ADJUDICACION | RS* | F. CARRA | CERRADA 16-08-2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30371674 | 30371674-EJECUCION |  | 30371674 | 31 | CHAITEN | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | 2762402000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 2712402000 | CON CONVENIO | RS | F. CARRA | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | DISEÑO | 30103541 | 30103541-DISEÑO |  | 30103541 | 31 | CHAITEN | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 137807000 | 0 | 7407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407000 | 0 | 7407000 | 0 | 130400000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 31 | P | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342679 | 30342679-EJECUCION |  | 30342679 | 31 | CHAITEN | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) | 4572317000 | 0 | 105000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105000000 | 4467317000 | CON CONVENIO | RS* | F. CARRA | PREPARACION BASES PARA LICITACION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | 30186523-PREFACTIBILIDAD |  | 30186523 | 31 | CHAITEN | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | 465005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465005000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN CONVENIO
| 31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | FAR | EJECUCION | 30458729 | 30458729-EJECUCION |  | 30458729 | 31 | CHAITEN | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA | 523000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN CONVENIO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30072372 | 30072372-EJECUCION |  | 30072372 | 31 | FUTALEUFU | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | 4036745000 | 261225924 | 3459248459 | 0 | 717733008 | 220435329 | 938168337 | 496648192 | 543891790 | 2084993 | 1042624975 | 1980793312 | 543891790 | 3395034 | 2528080136 | 931168323 | 316270617 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 74%
| 31 | P | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30102779 | 30102779-EJECUCION |  | 30102779 | 31 | FUTALEUFU | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU | 569153000 | 0 | 338844151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71844151 | 71844151 | 71844151 | 51018483 | 35141565 | 158004199 | 180839952 | 230308849 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 21%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | A | DEPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30086361 | 30086361-EJECUCION |  | 30086361 | 31 | FUTALEUFU | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 3913388000 | 38538000 | 123843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123843000 | 3751007000 | EN ADJUDICACION | RS | F. CARRA | EN PROCESO DE ADJUDICACION CONTRALORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30288773 | 30288773-EJECUCION |  | 30288773 | 31 | FUTALEUFU | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS FUTALEUFU | 1168712051 | 1024889053 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100% TERMINADO CON RECEPCION PROVISORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | N | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30289730 | 30289730-EJECUCION |  | 30289730 | 31 | FUTALEUFU | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU | 543354000 | 0 | 275000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275000000 | 268354000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 31 | P | ENERGIA | PALENA | FUTALEUFU | ENERGIZACION | EJECUCION | 30341784 | 30341784-EJECUCION |  | 30341784 | 31 | FUTALEUFU | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR NOROESTE, FUTALEUFU | 288053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288053000 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 30341678 | 30341678-EJECUCION |  | 30341678 | 31 | FUTALEUFU | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU | 126058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126058000 | RECOMENDADO | RS |  | SIN CONVENIO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | N | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30311722 | 30311722-EJECUCION | 30311722-FNDR | 30311722 | 31 | HUALAIHUE | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN | 614592000 | 0 | 212014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795375 | 1795375 | 210218625 | 402578000 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | INICIO DE OBRAS, EN OBRAS DE MITIGACION
| 31 | P | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | 30455973-EJECUCION |  | 30455973 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION 2 CASA PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE | 102408525 | 0 | 89715885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24635975 | 20420400 | 0 | 45056375 | 45056375 | 17307360 | 0 | 62363735 | 27352150 | 12692640 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 70%
| 31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | HUALAIHUE | FIE | EJECUCION | 30277425 | 30277425-EJECUCION |  | 30277425 | 31 | HUALAIHUE | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA (C33) | 228248000 | 0 | 228248000 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 33602786 | 23322984 | 60751793 | 117677563 | 121648341 | 31132046 | 0 | 152780387 | 75467613 | 0 | EN LIQUIDACION | RS* | F. CARRA | AVANCE FIS. 68,8%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 31 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | 30395825-EJECUCION |  | 30395825 | 31 | HUALAIHUE | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) | 113663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113663000 | CON CONVENIO | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30340472 | 30340472-DISEÑO |  | 30340472 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | 44601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44601000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30065600 | 30065600-EJECUCION |  | 30065600 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO | 418598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418598000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 31 | P | DEPORTE | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30393123 | 30393123-DISEÑO |  | 30393123 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | 30175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30175000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 31 | N | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471092 | 30471092-EJECUCION |  | 30471092 | 31 | HUALAIHUE | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) | 354649999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354649999 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | PIR | DISEÑO | 30338024 | 30338024-DISEÑO |  | 30338024 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO | 33857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857000 | EN TRAMITE | RS |  | REEVALUACION UNIDAD TECNICA EN MIDESO
| 31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | SS | DISEÑO | 30338523 | 30338523-DISEÑO |  | 30338523 | 31 | HUALAIHUE | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO | 33857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857000 | EN TRAMITE | RS |  | REEVALUACION UNIDAD TECNICA EN MIDESO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 29 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30349931 | 30349931-EJECUCION |  | 30349931 | 29 | HUALAIHUE | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO (C33) | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000 | 0 | EN LICITACION | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 29 | N | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471865 | 30471865-EJECUCION |  | 30471865 | 29 | HUALAIHUE | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) | 101104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101104000 | RECOMENDADO | RS* |  | SIN CONVENIO
| 29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | 30480167-EJECUCION |  | 30480167 | 29 | HUALAIHUE | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) | 74992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74992000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN CONVENIO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | PALENA | PV | EJECUCION | 30115295 | 30115295-EJECUCION |  | 30115295 | 31 | PALENA | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 795050000 | 256755441 | 409658120 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 11471323 | 53102318 | 205445186 | 204212934 | 128636439 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS.59%
| 31 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | DISEÑO | 30116040 | 30116040-DISEÑO |  | 30116040 | 31 | PALENA | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL | 43969000 | 35173080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795920 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS.80%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 29 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 40000847 | 40000847-EJECUCION |  | 40000847 | 29 | PALENA | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y UN FURGON Y UNA CAMIONETA DE CARGA(C33) | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 22 | P | VIVIENDA | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | 30474713-EJECUCION |  | 30474713 | 22 | PALENA | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN CONVENIO
| 31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | PV | PREFACTIBILIDAD | 30384235 | 30384235-PREFACTIBILIDAD |  | 30384235 | 31 | PALENA | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA-LAGO PALENA | 579481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579481000 | ORD 1896, OF 2992 | RS | F. CARRA | SIN CONVENIO
| 31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | FAR | EJECUCION | 30468388 | 30468388-EJECUCION |  | 30468388 | 31 | PALENA | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA | 200002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200002000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN CONVENIO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30071449 | 30071449-EJECUCION |  | 30071449 | 31 | PROV. PALENA | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PTO. CARDENAS-SANTA LUCIA | 26259177000 | 17047207852 | 7694334019 | 0 | 668533488 | 735673033 | 1404206521 | 1718881545 | 859872612 | 1288261893 | 3867016050 | 5271222571 | 1042373764 | 250937823 | 6564534158 | 1129799861 | 1517635129 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 97%
| 31 | P | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | PV | DISEÑO | 30351932 | 30351932-DISEÑO |  | 30351932 | 31 | PROV. PALENA | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | 65678178 | 10409508 | 55268670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12491410 | 0 | 0 | 12491410 | 12491410 | 11323000 | 12192145 | 36006555 | 19262115 | 0 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 45%
| 31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342673 | 30342673-EJECUCION |  | 30342673 | 31 | PROV. PALENA | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 8586918000 | 94762309 | 50093009 | 0 | 1172563 | 1328397 | 2500960 | 252294 | 0 | 0 | 252294 | 2753254 | 0 | 3480411 | 6233665 | 43859344 | 8442062682 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | EN EXPROPIACIONES
| 29 | A | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | 30428989-EJECUCION | 30428989-FNDR | 30428989 | 29 | PROV. PALENA | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 554963000 | 127658084 | 386971549.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174631558 | 174631558 | 174631558 | 61832268 | 12760485 | 249224311 | 137747238.2 | 40333366.8 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS. 80%
| 24 | P | ENERGIA | PALENA | PROV. PALENA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30322174 | 30322174-EJECUCION |  | 30322174 | 24 | PROV. PALENA | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ISLAS DESERTORES | 1015523745 | 515137912 | 500385833 | 83944 | 12909872 | 13290124 | 26283940 | 12356634 | 26702467 | 0 | 39059101 | 65343041 | 0 | 26056747 | 91399788 | 408986045 | 0 | EN EJECUCION | RS*** | R. CARCAMO | EN OPERACIÓN
| 24 | P | ENERGIA | PALENA | PROV. PALENA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483010 | 30483010-EJECUCION |  | 30483010 | 24 | PROV. PALENA | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA PRIVADO DE GENERACION ISLAS AYACARA | 242000000 | 0 | 80095120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80095120 | 80095120 | 80095120 | 0 | 0 | 80095120 | 0 | 161904880 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN OPERACIÓN
| 29 | P | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30458546 | 30458546-EJECUCION | 30458546-FNDR | 30458546 | 29 | PROV. PALENA | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 404955000 | 0 | 404955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106148000 | 106148000 | 298807000 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 26%
| 33 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | PROV. PALENA | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | PROV. PALENA | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1221068447 | 0 | 1221068447 | 0 | 135539820 | 53914879 | 189454699 | 174877775 | 162257304 | 148102302 | 485237381 | 674692080 | 13683215 | 39225291 | 727600586 | 493467861 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
| 24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. PALENA | ACTIVIDADES CULTURALES | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 16243000 | 0 | 16243000 | 4587434 | 0 | 0 | 4587434 | 20830434 | 0 | 0 | 20830434 | 300959066 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 24 | P | DEPORTE | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. PALENA | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321789500 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
| 24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | PROV. PALENA | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 359099988.7996 | 0 | 321789500 | 0 | 5745950 | 3500000 | 9245950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245950 | 0 | 0 | 9245950 | 312543550 | 37310488.7996 | CONCURSO | RS*** |  | EN EJECUCION
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342724 | 30342724-EJECUCION |  | 30342724 | 31 | PROV. PALENA | CONSERVACION CAMINOS BASICOS RUTA W609 ETAPA I (C33) | 1403332505 | 1396318184 | 7014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 7014321 | 7014321 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV.
| 31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30350774 | 30350774-EJECUCION |  | 30350774 | 31 | PROV. PALENA | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES PROVINCIA DE PALENA | 2655828728 | 2641078795 | 14749933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 14749933 | 14749933 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | F. CARRA | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV.
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PIR | DISEÑO | 30447539 | 30447539-DISEÑO |  | 30447539 | 31 | PROV. PALENA | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES(C33) | 188129000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187909000 | EN ADJUDICACION | RS | P. HUIDOBRO | DESIERTA 28-09-2017
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 29 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | 30398377-EJECUCION |  | 30398377 | 29 | PROV. PALENA | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000 | CON CONVENIO | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30384677 | 30384677-EJECUCION |  | 30384677 | 31 | PROV. PALENA | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 25266986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266986000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGIONALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 33 | A | TRANSPORTE | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30429222 | 30429222-EJECUCION |  | 30429222 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA | 4529449000 | 995670000 | 3533779000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492980000 | 1732380000 | 2225360000 | 2225360000 | 339100000 | 593900000 | 3158360000 | 375419000 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION
| 31 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30460140 | 30460140-EJECUCION |  | 30460140 | 31 | REGIONAL | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) | 3115694676 | 0 | 584750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 0 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0 | 4750000 | 580000000 | 2530944676 | EN EJECUCION CONS. | RS* | P. HUIDOBRO | CONTRATADO, ENTREGA TERRENO 30/08
3 | 31 | A | TRANSPORTE | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30133755 | 30133755-EJECUCION |  | 30133755 | 31 | REGIONAL | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 8635926000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 8335926000 | EN EJECUCION | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 45%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 8635926000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 8335926000
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
| 31 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | FAR | FACTIBILIDAD | 30409780 | 30409780-FACTIBILIDAD |  | 30409780 | 31 | REGIONAL | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | 435192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435192000 | EN ADJUDICACION | RS | I. ORTIZ | RESICILIACION CONVENIO FF-SECT
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 29 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | 30415731-EJECUCION |  | 30415731 | 29 | REGIONAL | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) | 669066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669066000 | CON CONVENIO | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION
| 29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | 30137152-EJECUCION |  | 30137152 | 29 | REGIONAL | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) | 247557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247557000 | CON CONVENIO | RS* |  | EN CONFECCION DE BASES
| 33 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40005575 | 40005575-EJECUCION |  | 40005575 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | EN TRAMITE | RS** |  | PARA TRANSFERIR
| 22 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | 30430874-EJECUCION |  | 30430874 | 22 | REGIONAL | ACTUALIZACION, MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) | 403457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403457000 | EN TRAMITE | RS*
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 26 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | S/C |  |  | S/C |  |  | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 29679810 | 0 | 29679810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178594 | 17501216 | 29679810 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 22 | N | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40007519 | 40007519-EJECUCION |  | 40007519 | 22 | REGIONAL | ANALISIS DE PROBLEMATICAS EN RELLENOS SANITARIOS EN EJECUCION | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | EN EJECUCION | RS |  | ESTUDIO CONTRATADO
| 29 | N | SALUD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | 30488894-EJECUCION |  | 30488894 | 29 | REGIONAL | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) | 1055427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055427000 | SOLICITUD SSR | RS* |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL REGIONAL | 8635926000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 8335926000
FOMENTO
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | 30136269-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE |  | 30136269 | 33 | REGIONAL | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO | 1500000000 | 624866319 | 277951000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277951000 | 597182681 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 53%
| 33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | 30136320-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE |  | 30136320 | 33 | REGIONAL | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE | 600000000 | 32047278 | 211370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12644 | 0 | 24060657 | 24073301 | 24073301 | 0 | 2652064 | 26725365 | 184644635 | 356582722 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 16%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30137060 | 30137060-INDAP |  | 30137060 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP | 2332740000 | 1317041682 | 589519682 | 0 | 0 | 46143318 | 46143318 | 0 | 0 | 172001878 | 172001878 | 218145196 | 0 | 0 | 218145196 | 371374486 | 426178636 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 57%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30433775 | 30433775-INDAP |  | 30433775 | 33 | REGIONAL | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS | 500000000 | 7766711 | 322234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18054384 | 18054384 | 18054384 | 0 | 0 | 18054384 | 304179616 | 169999289 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 13%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30136317 | 30136317-INDAP |  | 30136317 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES | 191000000 | 78350572 | 112649428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49581000 | 49581000 | 49581000 | 0 | 0 | 49581000 | 63068428 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 93%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30378428 | 30378428-INDAP |  | 30378428 | 33 | REGIONAL | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS | 563347000 | 152013727 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 311333273 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 54%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482019 | 30482019-SAG |  | 30482019 | 33 | REGIONAL | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS | 400000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145796 | 0 | 7145796 | 7145796 | 0 | 0 | 7145796 | 142854204 | 250000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482027 | 30482027-SAG |  | 30482027 | 33 | REGIONAL | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 500000000 | 20999364 | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736402 | 1736402 | 133263598 | 344000636 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
| 33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | 30349427-SERCOTEC |  | 30349427 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | 540800000 | 211243811 | 166300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166300000 | 163256189 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 60%
| 33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | 30440729-SERCOTEC |  | 30440729 | 33 | REGIONAL | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | 320000000 | 166490237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153509763 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 68%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | 30351343-SERCOTEC |  | 30351343 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 450000000 | 20000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400000 | 71400000 | 71400000 | 0 | 0 | 71400000 | 3600000 | 355000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 5%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | 30481688-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30481688 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA | 500000000 | 57601935 | 225199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60249190 | 36166511 | 96415701 | 128783299 | 217199065 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 12%
| 33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30343724 | 30343724-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30343724 | 33 | REGIONAL | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 2160000000 | 971968483 | 335896946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112036256 | 54292435 | 555555 | 166884246 | 166884246 | 0 | 5094408 | 171978654 | 163918292 | 852134571 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 90%
| 33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | 30398233-SUBPESCA |  | 30398233 | 33 | REGIONAL | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL | 900002100 | 1833333 | 389880010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194322338 | 124058672 | 318381010 | 318381010 | 62937000 | 0 | 381318010 | 8562000 | 508288757 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 88%
| 33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30342025 | 30342025-SUBPESCA |  | 30342025 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS | 700000000 | 285768614 | 179500000 | 0 | 0 | 11274343 | 11274343 | 4591707 | 10479907 | 4598740 | 19670354 | 30944697 | 5149582 | 6983193 | 43077472 | 136422528 | 234731386 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 56%
| 33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30405874 | 30405874-SERNATUR |  | 30405874 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 413277000 | 253421837 | 136162891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29258000 | 26276800 | 16940000 | 72474800 | 72474800 | 0 | 0 | 72474800 | 63688091 | 23692272 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 93%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | SENCE | 30363825 | 30363825-SENCE |  | 30363825 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHES | 1000000000 | 334999998 | 665000002 | 0 | 0 | 8204800 | 8204800 | 26979238 | 59431082 | 161884880 | 248295200 | 256500000 | 0 | 90958116 | 347458116 | 317541886 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 64%
| 33 | A | SALUD | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CONADI | 30434988 | 30434988-CONADI |  | 30434988 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 532448249 | 18109253 | 0 | 0 | 3533472 | 3533472 | 6977085 | 2648314 | 0 | 9625399 | 13158871 | 0 | 4950382 | 18109253 | 0 | 1449442498 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 67%
| 33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136293 | 30136293-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE |  | 30136293 | 33 | REGIONAL | PROGRAMA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | 499401945 | 376952739 | 122449206 | 0 | 0 | 51833735 | 51833735 | 722636 | 69659102 | 0 | 70381738 | 122215473 | 0 | 0 | 122215473 | 233733 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 100%
| 33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | FOSIS | 30364279 | 30364279-FOSIS |  | 30364279 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO ASOCIATIVO 2 REGION DE LOS LAGOS | 998461686 | 994077298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384388 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 100%
| 33 | A | SALUD | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30135830 | 30135830-COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | 30135830 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PREVENCION PRECOZ DE NEOPLASIAS COLORECTALES | 200000000 | 152279000 | 28195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13195000 | 0 | 0 | 13195000 | 13195000 | 2994376 | 5228141 | 21417517 | 6777483 | 19526000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 75%
| 33 | P | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30482658 | 30482658-FOSIS |  | 30482658 | 33 | FOMENTO | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 80000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30135459 | 30135459-SERCOTEC |  | 30135459 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA INVERSION EN LA MIPE DEL MEJILLON CHILENO | 917732000 | 772970293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144761707 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30464733 | 30464733-SERCOTEC |  | 30464733 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA EMERGENCIA PRODUCTIVA FERIANTES Y COCINERIAS DEL MAR | 503414000 | 491888375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525625 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
| 33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30106837 | 30106837-SEREMI DE EDUCACION |  | 30106837 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS DE VIDA PARA EL APRENDIZAJE | 1208000000 | 619000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589000000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
| 33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30124775 | 30124775-SEREMI DE EDUCACION |  | 30124775 | 33 | REGIONAL | MEJORAMIENTO EDUCACION POBLACION ADULTA X REGION | 279511000 | 19365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260146000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
| 33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30124802 | 30124802-SEREMI DE EDUCACION |  | 30124802 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA CAPACITACION MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA | 389000000 | 17450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371550000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
| 33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30129698 | 30129698-SEREMI DE EDUCACION |  | 30129698 | 33 | REGIONAL | CAPACITACION PERFECCIONAMIENTO ASIGNATURA LENGUA INDIGENA | 630000000 | 157500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472500000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 33 | P | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30484364 | 30484364-FOSIS |  | 30484364 | 33 | FOMENTO | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 80000000 | CON CONVENIO | RS** | A. MACIAS | EN FIRMA DE CONVENIO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
| 33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | 30398277-SUBPESCA |  | 30398277 | 33 | REGIONAL | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA | 394000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394000000 | APROBADO CORE | RS** |  | SIN PPTO 2018
| 33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | 30399283-SERNATUR |  | 30399283 | 33 | REGIONAL | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | APROBADO CORE | RS** |  | SIN PPTO 2018
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FOMENTO PATAGONIA VERDE
INICIATIVAS EN EJECUCION
| 33 | P | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341275 | 30341275-INDAP |  | 30341275 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 203000000 | 86207000 | 98017776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636889 | 18636889 | 18636889 | 0 | 0 | 18636889 | 79380887 | 18775224 | EN EJECUCION | RS** | A. MACIAS | AVANCE FIS. 72%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341323 | 30341323-INDAP |  | 30341323 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 189316601 | 118572000 | 70744601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31494523 | 31494523 | 31494523 | 0 | 2622001 | 34116524 | 36628077 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 88%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341325 | 30341325-INDAP |  | 30341325 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 355000000 | 90171000 | 159545172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458828 | 0 | 52763750 | 53222578 | 53222578 | 0 | 0 | 53222578 | 106322594 | 105283828 | EN EJECUCION | RS** | A. MACIAS | AVANCE FIS. 41%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341329 | 30341329-INDAP |  | 30341329 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 309000000 | 136309404 | 78298596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922756 | 7922756 | 7922756 | 0 | 3270470 | 11193226 | 67105370 | 94392000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 29%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30341233 | 30341233-INDAP |  | 30341233 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | 769600000 | 426550000 | 343050000 | 0 | 0 | 17550000 | 17550000 | 0 | 0 | 310189823 | 310189823 | 327739823 | 0 | 0 | 327739823 | 15310177 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 79%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. LLANQUIHUE | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | 30329922-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30329922 | 33 | PROV. LLANQUIHUE | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC | 530000000 | 72327909 | 203600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 183600000 | 254072091 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 22%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. CHILOE | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | 30341173-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30341173 | 33 | PROV. CHILOE | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS | 450000000 | 49745252 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 3000000 | 382254748 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 10%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | CHAITEN | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | 30341175-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30341175 | 33 | CHAITEN | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV | 600000000 | 80000000 | 28600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 3600000 | 491400000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 27%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | 30419826-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30419826 | 33 | FOMENTO | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 315000000 | 49500000 | 87195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84195000 | 0 | 84195000 | 3000000 | 178305000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 25%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341424 | 30341424-SAG |  | 30341424 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV | 169500000 | 24997878 | 68999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028864 | 23028864 | 23028864 | 0 | 1313840 | 24342704 | 44656296 | 75503122 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341439 | 30341439-SAG |  | 30341439 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV | 210000000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 207500000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0%
| 33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30342022 | 30342022-CORFO |  | 30342022 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 198000000 | 193245960 | 4754040 | 0 | 0 | 78930 | 78930 | 536512 | 0 | 185212 | 721724 | 800654 | 356870 | 0 | 1157524 | 3596516 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 95%
| 33 | N | PESCA | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30341732 | 30341732-CORFO |  | 30341732 | 33 | FOMENTO | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO | 378000000 | 287548000 | 90452000 | 45024120 | 0 | 45248984 | 90273104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90273104 | 0 | 123388 | 90396492 | 55508 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 100%
| 33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. CHILOE | PV | CORFO | 30342073 | 30342073-CORFO |  | 30342073 | 33 | PROV. CHILOE | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | 960000000 | 482500000 | 239240851 | 0 | 0 | 31494 | 31494 | 3147855 | 1400000 | 3044238 | 7592093 | 7623587 | 0 | 47400000 | 55023587 | 184217264 | 238259149 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 44%
| 33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERCOTEC | 30345125 | 30345125-SERCOTEC |  | 30345125 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 1060000000 | 790964379 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762833 | 0 | 0 | 762833 | 762833 | 0 | 0 | 762833 | 1737167 | 266535621 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 68%
| 33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERNATUR | 30337226 | 30337226-SERNATUR |  | 30337226 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 1275000000 | 696647777 | 298849201 | 0 | 0 | 27497121 | 27497121 | 11085475 | 11044145 | 18761805 | 40891425 | 68388546 | 10096431 | 4631801 | 83116778 | 215732423 | 279503022 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 57%
| 33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | PV | SUBPESCA | 30398531 | 30398531-SUBPESCA |  | 30398531 | 33 | REGIONAL | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 600000000 | 178556502 | 37353338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031108 | 2535537 | 11566645 | 11566645 | 0 | 4605954 | 16172599 | 21180739 | 384090160 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 57%
| 33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. PALENA | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30326872 | 30326872-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30326872 | 33 | PROV. PALENA | TRANSFERENCIA Y ADOPCION DESARROLLO CAPITAL HUMANO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 60000000 | 59123879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876121 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 72%
| 33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | 30426980-SEREMI DE BIENES NACIONALES |  | 30426980 | 33 | REGIONAL | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 500000000 | 0 | 166502433 | 0 | 0 | 4119000 | 4119000 | 0 | 4692000 | 3733433 | 8425433 | 12544433 | 3128685 | 2649496 | 18322614 | 148179819 | 333497567 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 72%
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
| 33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | CHAITEN | PIR | SERNAMEG | 30461825 | 30461825-SERNAMEG |  | 30461825 | 33 | CHAITEN | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | 172834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172834000 | EN EJECUCION | RS**
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
| 33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. PALENA | PV | SERCOTEC | 30342023 | 30342023-SERCOTEC |  | 30342023 | 33 | PROV. PALENA | CAPACITACION CENTRO EMPRENDIMIENTO PATAGONIA VERDE | 602433000 | 184553121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417879879 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL FOMENTO PROVISION PATAGONIA VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL INICIATIVAS DE FOMENTO A SS.PP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | FIC | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C | 33 | REGIONAL | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 1990433000 | 0 | 1990433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253631000 | 253631000 | 253631000 | 99620000 | 78250000 | 431501000 | 1558932000 | 0 | APROBADO LEY | RS** |  | EN EJECUCION
[14 empty] | TOTAL FIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL FOMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2018 | 27947923000 | 0 | 2073521768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 2073121768 | 25874401232
[15 empty] | 27947923000 | 0 | 2073521768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 | 2073121768 | 25874401232

## ESTADO DE SITUACION
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | COD | tipo convenio | S | COMU | APR | PATAGONIA | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | JULIO-SEPTIEMBRE | ENERO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | SECTORIALISTA | OBSERVACIONES |  |  | TOTAL PAGADO AL 2018 | TERMINADO |  |  |  | observaciones | CONVENIO A OCTUBRE | RATE A OCTUBRE | OBSERVACIONES |  |  |  | convenio | cuadradutura chileindica
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30062818 | 30062818-EJECUCION | 30062818 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO | 3317277273 | 426524875 | 2876837527 | 144591129 | 150621228 | 145087883 | 440300240 | 242315390 | 383587756 | 374952012 | 1000855158 | 1441155398 | 950000 | 866331874 | 194454215 | 1061736089 | 2502891487 | 122735862 | 0 | 2625627349 | 251210178 | 13914871 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 99%, SEPTIEMBRE TERMINADO | CON CONVENIO | RS | 3303362402 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0 | #N/A
31 | P | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30464699 | 30464699-EJECUCION | 30464699 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | CONSERVACION DE VEREDAS FRANCKE, OSORNO (C33) | 409379732 | 1000000 | 408379732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147937468 | 73555994 | 221493462 | 221493462 | 71642760 | 45268838 | 32849241 | 149760839 | 371254301 | 0 | 0 | 371254301 | 37125431 | 0 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS.79% | #N/A |  | 409379732 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | P | TRANSPORTE | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30043744 | 30043744-EJECUCION | 30043744 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA | 7805579000 | 2000000 | 2662435381 | 0 | 0 | 293006790 | 293006790 | 186005134 | 193929849 | 180299708 | 560234691 | 853241481 | 160404660 | 168611997 | 0 | 329016657 | 1182258138 | 310480852 | 183574297 | 1676313287 | 986122094 | 5141143619 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 20% | #N/A | RS | 2664435381 | 5141143619 |  | 174655520 | 135825332 |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30129384 | 30129384-EJECUCION | 30129384 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | 3634309193 | 2935142357 | 699166836 | 115442351 | 0 | 74127896 | 189570247 | 2541368 | 15917812 | 487145483 | 505604663 | 695174910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695174910 | 0 | 2099158 | 697274068 | 1892768 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100% CON RECEPCION, EQUIP | CON CONVENIO | RS | 3634309193 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0 | #N/A
31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30126279 | 30126279-EJECUCION | 30126279 | 30126279-FNDR | 31 | OSORNO |  | #N/A | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | 1887501000 | 0 | 515675336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392762200 | 0 | 392762200 | 122913136 | 1371825664 | EN EJECUCION | RS |  | INICIO DE OBRAS | #N/A | RS | 515675336 | 1371825664 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | #N/A
31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | 30087456-EJECUCION | 30087456 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES | 635599000 | 0 | 374929633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81224355 | 81224355 | 81224355 | 0 | 53429910 | 0 | 53429910 | 134654265 | 97263551 | 143011817 | 374929633 | 0 | 260669367 | EN EJECUCION | RS |  | AVNCE FIS. 12% | #N/A | RS | 374929633 | 260669367 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 17689645198 | 3364667232 | 7537424445 | 260033480 | 150621228 | 512222569 | 922877277 | 430861892 | 741372885 | 1197177552 | 2369412329 | 3292289606 | 232997420 | 1133642619 | 227303456 | 1593943495 | 4886233101 | 923242465 | 328685272 | 6138160838 | 1399263607 | 6787553521 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | ENERGIA | OSORNO | OSORNO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40003715 | 40003715-EJECUCION | 40003715 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LUMACO | 100641000 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100641000 | 100641000 | 100641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | CON CONVENIO | RS | 100641000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30470902 | 30470902-EJECUCION | 30470902 | 30470902-FNDR | 31 | OSORNO |  | #N/A | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | 51377351 | 500000 | 50877351 | 0 | 0 | 22662937 | 22662937 | 0 | 0 | 16936226 | 16936226 | 39599163 | 7671120 | 1954567 | 1652501 | 11278188 | 50877351 | 0 | 0 | 50877351 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION | CON CONVENIO | RS | 51377351 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | TERMINADO | RS | 0 | 30470902 | ok
31 | P | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30259772 | 30259772-EJECUCION | 30259772 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS POBLACION BERNARDO OHIGGINS | 78286462 | 0 | 78286462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48846200 | 26088045 | 0 | 74934245 | 74934245 | 0 | 0 | 3352217 | 3352217 | 78286462 | 0 | 0 | 78286462 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100% CON RECEPCION | #N/A | RS | 78286462 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 230304813 | 500000 | 229804813 | 0 | 0 | 22662937 | 22662937 | 48846200 | 26088045 | 117577226 | 192511471 | 215174408 | 7671120 | 1954567 | 5004718 | 14630405 | 229804813 | 0 | 0 | 229804813 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30165522 | 30165522-EJECUCION | 30165522 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) | 813899000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810899000 | EN LICITACION ID: 2308-96-LR18 | RS* | I. ORTIZ | MOD. CONVENIO AUMENTO PPTO | CON CONVENIO |  | 3000000 | 810899000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | 30135711-EJECUCION | 30135711 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151831000 | ADJUDICADA-2308-69-LQ18 | RS |  | CIERRE 31-08-2018 | CON CONVENIO | RS | 0 | 151831000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 965730000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962730000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | 40002497-EJECUCION | 40002497 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219763000 | ADJUDICADA ID: 2308-79-LQ18 | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO | RS | 0 | 219763000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30070862 | 30070862-EJECUCION | 30070862 |  | 31 | OSORNO |  | #N/A | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 5695479000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5695479000 | CON CONVENIO | RS |  | SIN PPTO 2018 | EN TRAMITE | RS | 0 | 5695479000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 5915242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5915242000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30481028 | 30481028-EJECUCION | 30481028 | 30481028-FNDR | 31 | OSORNO |  | #N/A | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR RAHUE ALTO | 7246631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246631000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | #N/A | 0 | 7246631000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 7246631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246631000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 32047553011 | 3368167232 | 7767229258 | 260033480 | 150621228 | 534885506 | 945540214 | 479708092 | 767460930 | 1314754778 | 2561923800 | 3507464014 | 240668540 | 1135597186 | 232308174 | 1608573900 | 5116037914 | 923242465 | 328685272 | 6367965651 | 1399263607 | 20912156521 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE PUERTO OCTAY | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | SALUD | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | 30412923-DISEÑO | 30412923 | 30412923-FNDR | 31 | PTO. OCTAY |  | #N/A | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO | 19780000 | 3756000 | 4578283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 0 | 3756000 | 822283 | 11445717 | EN LIQUIDACION | RS |  | AVANCE 40%, EN LIQUIDACION | #N/A | RS | 8334283 | 11445717 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | 30412923
31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 40001267 | 40001267-EJECUCION | 40001267 |  | 31 | PTO. OCTAY |  | #N/A | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) | 499206000 | 0 | 131013372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131013372 | 368192628 | ADJUDICADA ID: 739231-10-LR18 | RS* |  | CIERRE 01-10-2018 | CON CONVENIO |  | 131013372 | 368192628 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 518986000 | 3756000 | 135591655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 0 | 3756000 | 131835655 | 379638345 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 518986000 | 3756000 | 135591655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 0 | 3756000 | 131835655 | 379638345 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE PURRANQUE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | 30171924-DISEÑO | 30171924 | 30171924-FNDR | 31 | PURRANQUE |  | #N/A | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 17905700 | 11161820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743880 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE 60% | #N/A | RS | 11161820 | 6743880 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | 30171924
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | SS | EJECUCION | 30074834 | 30074834-EJECUCION | 30074834 |  | 31 | PURRANQUE | N | #N/A | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CRUCERO | 999484566 | 929328037 | 55588067 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 14568462 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA | #N/A | RS | 984916104 | 14568462 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | 30397335-EJECUCION | 30397335 |  | 31 | PURRANQUE | S | #N/A | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 529939000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 528439000 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | APROBADA BASES LICITACION | CON CONVENIO | RS | 1500000 | 528439000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | 30171923-DISEÑO | 30171923 | 30171923-FNDR | 31 | PURRANQUE |  | #N/A | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | 17905700 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005700 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE 20%, REVISION DE DISEÑO POR FACT. DE AGUA | #N/A | RS | 3900000 | 14005700 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1565234966 | 944389857 | 57088067 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 57088067 | 0 | 0 | 57088067 | 0 | 563757042 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30134906 | 30134906-EJECUCION | 30134906 |  | 31 | PURRANQUE |  | #N/A | REPOSICION PLAZA DE ARMAS CIUDAD DE PURRANQUE | 1728886839 | 1727840672 | 1046167 | 1046167 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | O. WISTUBA | AVANCE FIS. 100% | #N/A | RS | 1728886839 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 40000513 | 40000513-EJECUCION | 40000513 |  | 31 | PURRANQUE |  | #N/A | REPOSICION DE CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) | 64390594 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 64390594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 64390594 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1793277433 | 1727840672 | 65436761 | 1046167 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 65436761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65436761 | 0 | 0 | 65436761 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000611 | 40000611-EJECUCION | 40000611 |  | 31 | PURRANQUE |  | #N/A | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) | 222275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222275000 | ADJUDICADA ID: 3443-40-LQ18 | RS* | I. ORTIZ | APROBADA BASES LICITACION | CON CONVENIO |  | 0 | 222275000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000636 | 40000636-EJECUCION | 40000636 |  | 31 | PURRANQUE |  | #N/A | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) | 139062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139062000 | EN LICITACION CERRADA 3443-48-LQ18 | RS* | I. ORTIZ | APROBACION DE BASES | CON CONVENIO |  | 0 | 139062000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | 30171875-DISEÑO | 30171875 | 30171875-FNDR | 31 | PURRANQUE |  | #N/A | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | EN TRAMITE | FI | I. ORTIZ | CONVENIO ENVIADA UT | EN TRAMITE |  | 0 | 19500000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  |  | EN TRAMITE | FI | 0 | 30171875
31 | N | DEPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30134930 | 30134930-EJECUCION | 30134930 |  | 31 | PURRANQUE | 0 |  | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | 1004973000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004973000 | APROBADO CORE | RS | I. ORTIZ |  | #REF! | RS | 0 | 1004973000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1385810000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385810000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 4744322399 | 2672230529 | 122524828 | 56634234 | 0 | 0 | 56634234 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 121024828 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 122524828 | 0 | 0 | 122524828 | 0 | 1949567042 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE PUYEHUE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | PUYEHUE | FIE | EJECUCION | 30067012 | 30067012-EJECUCION | 30067012 |  | 31 | PUYEHUE |  | #N/A | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS | 3124867592 | 1753882020 | 1031568642 | 230610100 | 230581537 | 190296590 | 651488227 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1015568119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015568119 | 0 | 0 | 1015568119 | 16000523 | 339416930 | EN EJECUCION | IN | I. ORTIZ | REEVALUCION OBRAS EXTRAORDINARIAS | #N/A | IN | 2785450662 | 339416930 |  | #N/A |  |  | #N/A | IN |  | EN TRAMITE | IN | 0
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PUYEHUE | SS | EJECUCION | 20132784 | 20132784-EJECUCION | 20132784 |  | 31 | PUYEHUE | N | #N/A | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO PILMAIQUEN | 1319103033 | 1231260133 | 73623633 | 37016645 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 22387720 | 7109633 | 29497353 | 66513998 | 0 | 7109635 | 73623633 | 0 | 14219267 | EN EJECUCION | RS | O. WISTUBA | EN OPERACIÓN, MARCHA BLANCA | #N/A | RS | 1304883766 | 14219267 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4443970625 | 2985142153 | 1105192275 | 267626745 | 230581537 | 190296590 | 688504872 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1052584764 | 0 | 22387720 | 7109633 | 29497353 | 1082082117 | 0 | 7109635 | 1089191752 | 16000523 | 353636197 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 4443970625 | 2985142153 | 1105192275 | 267626745 | 230581537 | 190296590 | 688504872 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1052584764 | 0 | 22387720 | 7109633 | 29497353 | 1082082117 | 0 | 7109635 | 1089191752 | 16000523 | 353636197 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE RIO NEGRO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | DEPORTE | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | 30102235-EJECUCION | 30102235 |  | 31 | RIO NEGRO |  | #N/A | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) | 373536000 | 0 | 224202097 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 57805100 | 26070365 | 0 | 83875465 | 224202097 | 0 | 0 | 224202097 | 0 | 149333903 | EN EJECUCION | RS* | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 95% | CON CONVENIO |  | 224202097 | 149333903 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | 30088194-DISEÑO | 30088194 |  | 31 | RIO NEGRO |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO | 168868000 | 32463865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136404135 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | EN TABLA CORE SEPTIEMBRE | #N/A | RS | 32463865 | 136404135 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 542404000 | 32463865 | 224202097 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 57805100 | 26070365 | 0 | 83875465 | 224202097 | 0 | 0 | 224202097 | 0 | 285738038 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 542404000 | 32463865 | 224202097 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 57805100 | 26070365 | 0 | 83875465 | 224202097 | 0 | 0 | 224202097 | 0 | 285738038 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FIE | EJECUCION | 30110580 | 30110580-EJECUCION | 30110580 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #N/A | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO | 2735592418 | 55971432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679620986 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | INICIO DE OBRAS | #N/A | RS | 55971432 | 2679620986 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2735592418 | 55971432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679620986 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30071876 | 30071876-EJECUCION | 30071876 | 30071876-FNDR | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #N/A | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAMILCO | 441054507 | 441054507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | O. WISTUBA | AVANCE FIS.100%, RECEPCION PROVISORIA | #N/A | #N/A | 441054507 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | TERMINADO | #N/A | 0 | #N/A | ok
29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40001677 | 40001677-EJECUCION | 40001677 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #N/A | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, SAN JUAN DE LA COSTA (C33) | 74409100 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74409100 | 74409100 | 74409100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 74409100 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 20170733 | 20170733-EJECUCION | 20170733 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PUNINQUE COMP | 117085000 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117085000 | 117085000 | 117085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | EN TRAMITE | RS | 117085000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
31 | A | DEPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30269724 | 30269724-EJECUCION | 30269724 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #N/A | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y ESTADIO MUNICIPAL DE PUAUCHO SAN JUAN DE LA COSTA | 1146137071 | 1138036824 | 8100247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100247 | 8100247 | 8100247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100247 | 0 | 0 | 8100247 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | O. WISTUBA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA | #N/A | RS | 1146137071 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1778685678 | 1579091331 | 199594347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 199594347 | 199594347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 0 | 0 | 199594347 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30118485 | 30118485-EJECUCION | 30118485 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR POPOEM | 405000000 | 0 | 405000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA | EN TRAMITE | RS | 405000000 | 0 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30463407 | 30463407-EJECUCION | 30463407 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, PICHILAFQUENMAPU SN JUAN DE LA COSTA | 250593000 | 0 | 250593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250593000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA | EN TRAMITE | RS | 250593000 | 0 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
29 | N | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40008836 | 40008836-EJECUCION | [6 empty] | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE SALUD | 120430000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 120430000 |  | RS* | [13 empty] | #N/A |  | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 776023000 | 0 | 655593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655593000 | 120430000 |  |  |  |  | #N/A | [10 empty] | #N/A |  | 0
[42 empty] | #N/A | [10 empty] | #N/A |  | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [37 empty] | #N/A |  | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40007649 | 40007649-EJECUCION | [6 empty] | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION RSD | 47235000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 47235000 |  | RS* | [13 empty] | #N/A |  | 0
31 | N | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 30071878 | 30071878-EJECUCION | [6 empty] | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | 2587228000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2587228000 |  | RS | [13 empty] | #N/A | RS | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2634463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634463000 | [15 empty] | #N/A |  | 0
0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 7924764096 | 1635062763 | 855187347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 199594347 | 199594347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 0 | 0 | 199594347 | 655593000 | 5434513986 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE SAN PABLO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | FAR | DISEÑO | 30247072 | 30247072-DISEÑO | 30247072 |  | 31 | SAN PABLO |  | #N/A | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO | 83682000 | 2093000 | 81589000 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 26180000 | 55409000 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 60% | #N/A | RS | 83682000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 83682000 | 2093000 | 81589000 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 26180000 | 55409000 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 30487187 | 30487187-EJECUCION | 30487187 |  | 31 | SAN PABLO |  | #N/A | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA EJECUCION DE LABORALES MUNICIPALES(C33) | 116320068 | 89920068 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | 26400000 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 100% | #N/A |  | 116320068 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | RSD | EJECUCION | 40001702 | 40001702-EJECUCION | 40001702 |  | 31 | SAN PABLO |  | #N/A | REPOSICION VEHICULO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO (C33) | 69891658 | 0 | 69891658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69891658 | 69891658 | 69891658 | 0 | 0 | 69891658 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | CONTRATADO | CON CONVENIO |  | 69891658 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
29 | N | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | FAR | EJECUCION | 40000290 | 40000290-EJECUCION | 40000290 |  | 31 | SAN PABLO |  | #N/A | ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES SAN PABLO (C33) | 277343659 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277343659 | 277343659 | 277343659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 277343659 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 463555385 | 89920068 | 373635317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 277343659 | 303743659 | 303743659 | 0 | 0 | 69891658 | 69891658 | 373635317 | 0 | 0 | 373635317 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [10 empty] | #N/A |  | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [39 empty] | 0
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40004262 | 40004262-EJECUCION | [6 empty] | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR COSTA I SAN PABLO | 300333000 | 0 | 300333000 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 300333000 | 0 |  | RS | [13 empty] | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 300333000 | 0 | 300333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300333000 | 0 | [17 empty] | 0
0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [39 empty] | 0
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30465145 | 30465145-EJECUCION | [6 empty] | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR COSTA II SAN PABLO | 77044000 | 0 | 77044000 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 77044000 | 0 |  | RS | [13 empty] | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 77044000 | 0 | 77044000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77044000 | 0 | 0 | [14 empty] | #N/A |  | 0
0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 924614385 | 92013068 | 832601317 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 26400000 | 0 | 277343659 | 303743659 | 329923659 | 0 | 0 | 69891658 | 69891658 | 399815317 | 0 | 0 | 399815317 | 432786000 | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | PROVINCIALES | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30086815 | 30086815-EJECUCION | 30086815 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO | 15318985549 | 4648166927 | 214393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 0 | 0 | 88439156 | 88439156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 0 | 0 | 88439156 | 125953844 | 10456425622 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 42,97%, OBRAS PARALIZADAS | CON CONVENIO | RS | 4862559927 | 10456425622 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30158072 | 30158072-EJECUCION | 30158072 | 30158072-FNDR | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY | 3257705000 | 2093000 | 1602380133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196957341 | 156491356 | 353448697 | 353448697 | 128998255 | 201432582 | 0 | 330430837 | 683879534 | 152880934 | 191452122 | 1028212590 | 574167543 | 1653231867 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | AVANCE FIS. 6% | #N/A | RS | 1604473133 | 1653231867 |  | 152880934 | 0 |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | #N/A
33 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1651848726 | 0 | 1651848726 | 31077847 | 252592897 | 386662130 | 670332874 | 233715991 | 339847220 | 129478542 | 703041753 | 1373374627 | 0 | 53101748 | 48452975 | 101554723 | 1474929350 | 34732454 | 40664255 | 1550326059 | 101522667 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 1651848726 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0
31 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | DISEÑO | 30465788 | 30465788-DISEÑO | 30465788 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO | 325073000 | 3999000 | 71421000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62934094 | 0 | 62934094 | 8486906 | 249653000 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | INICIO DE CONSULTORIA DISEÑO | CON CONVENIO | RS | 75420000 | 249653000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | ACTIVIDADES CULTURALES | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904413 | 0 | 15000000 | 15904413 | 15904413 | 10000000 | 0 | 34897976.75 | 44897976.75 | 60802389.75 | 11100429.5 | 111973025.5 | 183875844.75 | 152975875.25 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 336851720 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 336851720
24 | P | DEPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 101332031 | 101332031 | 102682031 | 11100429.5 | 111973025.5 | 225755486 | 111096234 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 336851720 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 336851720
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117278497.5 | 117278497.5 | 117278497.5 | 11100429.5 | 111973025.5 | 240351952.5 | 96499767.5 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 336851720 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 336851720
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 21564167435 | 4654258927 | 4550598019 | 31077847 | 253942897 | 386662130 | 671682874 | 323059560 | 536804561 | 300969898 | 1160834019 | 1832516893 | 138998255 | 254534330 | 301961480.25 | 695494065.25 | 2528010958.25 | 283848770.5 | 568035453.5 | 3379895182.25 | 1170702836.75 | 12359310489 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30085619 | 30085619-EJECUCION | 30085619 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) | 190400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190400000 | ADJUDICADA 2308-52-LQ18 | RS* |  | CERRADA 17-08-2018, DEC.N°5737 | CON CONVENIO |  | 0 | 190400000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30136310 | 30136310-EJECUCION | 30136310 | 30136310-FNDR | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1811122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811122000 | EN ADJUDICACION | RS |  | CONTRATO EN TOMA DE RAZON CONTRALORIA | CON CONVENIO | RS | 0 | 1811122000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0 | #N/A
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | 40001457-EJECUCION | 40001457 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) | 249575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249575000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO |  | 0 | 249575000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2251097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251097000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30486204 | 30486204-EJECUCION | 30486204 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | ADQUISICION CABINA FOTOTERAPIA PARA HOSPITAL BASE DE OSORNO(C33) | 24847200 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 24847200 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | O. WISTUBA | AVANCE FIS. 100% | #N/A |  | 24847200 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0 | #N/A | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 24847200 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 24847200 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126075 | 30126075-EJECUCION | 30126075 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE(PATIO CAMIONES) | 886118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886118000 | CON CONVENIO | RS | I. ORTIZ | RESIALIACION DE CONVENIO FF-SECT | CON CONVENIO | RS | 0 | 886118000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | 30126943-EJECUCION | 30126943 | 30126943-FNDR | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | 3242559000 | 2092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240467000 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | ABANDONO DE OBRAS | EN TRAMITE | RS | 2092000 | 3240467000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0 | 30126943
31 | P | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30448275 | 30448275-EJECUCION | 30448275 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) | 328333000 | 0 | 97873269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97873269.2 | 230459730.8 | EN EJECUCION | RS* | I. ORTIZ | EN CONTRATACION | CON CONVENIO |  | 97873269.2 | 230459730.8 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30087497 | 30087497-EJECUCION | 30087497 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | 6076579000 | 16381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060198000 | EN ADJUDICACION | RS | I. ORTIZ | SOLICITUD DE REEVALUACION MIDESO | #N/A | RE | 16381000 | 6060198000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 10533589000 | 18473000 | 97873269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97873269.2 | 10417242730.8 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30324573 | 30324573-EJECUCION | 30324573 | 30324573-FNDR | 31 | PROV. OSORNO |  | #N/A | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | 1496798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496798000 | SOLICITUD | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 1496798000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | #N/A
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | 30358072-EJECUCION | 30358072 |  | 31 | PROV. OSORNO | N | #N/A | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | SOLICITUD | RS* |  | FOMENTO | #N/A | #N/A | 0 | 100000000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1596798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596798000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 35970498635 | 4672731927 | 4673318488.2 | 31077847 | 253942897 | 386662130 | 671682874 | 323059560 | 561651761 | 300969898 | 1185681219 | 1857364093 | 138998255 | 254534330 | 301961480.25 | 695494065.25 | 2552858158.25 | 283848770.5 | 568035453.5 | 3404742382.25 | 1268576105.95 | 26624448219.8 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 87117113151 | 15461567537 | 15715847265.2 | 615372306 | 635145662 | 1154460475 | 2404978443 | 954414942 | 1468583933 | 2384061019 | 4807059894 | 7212038337 | 437471895 | 1438589601 | 612770945.25 | 2488832441.25 | 9700870778.25 | 1207091235.5 | 903830360.5 | 11811792374.25 | 3904054890.95 | 55939698348.8 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE PUERTO MONTT | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30356933 | 30356933-EJECUCION | 30356933 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | 932304269 | 1147000 | 702374484 | 1560000 | 1560000 | 38682638 | 41802638 | 51616006 | 58607291 | 62822098 | 173045395 | 214848033 | 0 | 115918551 | 0 | 115918551 | 330766584 | 77927900 | 92056824 | 500751308 | 201623176 | 228782785 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 32%, AUMENTO PPTO CORE | #N/A | RS | 703521484 | 228782785 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30063478 | 30063478-EJECUCION | 30063478 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO | 2282921924 | 2214659319 | 17793967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985576 | 4985576 | 4985576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985576 | 0 | 0 | 4985576 | 12808391 | 50468638 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP. | #N/A | RS | 2232453286 | 50468638 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30103446 | 30103446-EJECUCION | 30103446 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 4577920638 | 4513636083 | 64284555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5477422 | 0 | 0 | 5477422 | 5477422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5477422 | 0 | 0 | 5477422 | 58807133 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP. | #N/A | RS | 4577920638 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | 30199272-EJECUCION | 30199272 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | 1683911357 | 1673202656 | 10708701 | 2015116 | 0 | 0 | 2015116 | 4400465 | 0 | 1227188 | 5627653 | 7642769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7642769 | 0 | 0 | 7642769 | 3065932 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP. | #N/A | RS | 1683911357 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30084978 | 30084978-EJECUCION | 30084978 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | MEJORAMIENTO CALLES QUEMCHI Y ELEUTERIO RAMIREZ | 233740051 | 217661768 | 16078283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16078283 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA | #N/A | RS | 233740051 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | 30073367-EJECUCION | 30073367 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 428305415 | 343624242 | 10236450 | 0 | 5597159 | 4639291 | 10236450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 74444723 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROVISORIA | #N/A | RS | 353860692 | 74444723 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30440174 | 30440174-EJECUCION | 30440174 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO MANUEL MONTT (C33) | 477379436 | 0 | 425520218 | 0 | 148195484 | 102354097 | 250549581 | 45639828 | 36216879 | 50561908 | 132418615 | 382968196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382968196 | 42552022 | 0 | 425520218 | 0 | 51859218 | EN EJECUCION | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROVISORIA | EN TRAMITE |  | 425520218 | 51859218 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30106468 | 30106468-DISEÑO | 30106468 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS PUERTO MONTT | 100080000 | 4200000 | 76704000 | 9588000 | 0 | 19176000 | 28764000 | 0 | 28764000 | 0 | 28764000 | 57528000 | 0 | 19176000 | 0 | 19176000 | 76704000 | 0 | 0 | 76704000 | 0 | 19176000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 60% | #N/A | RS | 80904000 | 19176000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | 30080729-DISEÑO | 30080729 | 30080729-FNDR | 31 | P. MONTT |  | #N/A | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO | 1438056000 | 0 | 28576250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28576250 | 0 | 0 | 28576250 | 28576250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28576250 | 0 | 0 | 28576250 | 0 | 1409479750 | EN EJECUCION | RE | E. OLEA | PAGO TERRENO 100%, 30% DISEÑO | #N/A | RS | 28576250 | 1409479750 |  | #N/A |  |  | #N/A | RE |  | #N/A | RE | 0 | #N/A
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30228773 | 30228773-EJECUCION | 30228773 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) | 133588158 | 0 | 100623031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74183355 | 74183355 | 74183355 | 0 | 0 | 26439676 | 26439676 | 100623031 | 0 | 0 | 100623031 | 0 | 32965127 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS. 70% | #N/A |  | 100623031 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30461279 | 30461279-EJECUCION | 30461279 |  | 31 | P. MONTT | S | #N/A | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA | 480642000 | 0 | 283281779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53937212 | 53937212 | 53937212 | 31499950 | 8147495 | 1500000 | 41147445 | 95084657 | 108961164 | 0 | 204045821 | 79235958 | 197360221 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 25% | #N/A | RS | 283281779 | 197360221 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
29 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | 40000194-EJECUCION | 40000194 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) | 1039322000 | 28247017 | 628941569 | 0 | 0 | 9936055 | 9936055 | 41618281 | 9773327 | 200806945 | 252198553 | 262134608 | 0 | 48833356 | 260086329 | 308919685 | 571054293 | 8446558 | 49440718 | 628941569 | 0 | 382133414 | EN EJECUCION | RS* | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 47,47%, RECEPCION PROVISORIA | #N/A |  | 657188586 | 382133414 |  | 8018220 | 428338 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 13808171248 | 8996378085 | 2365123287 | 13163116 | 155352643 | 174788081 | 343303840 | 177328252 | 133361497 | 448524282 | 759214031 | 1102517871 | 31499950 | 192075402 | 288026005 | 511601357 | 1614119228 | 237887644 | 141497542 | 1993504414 | 371618873 | 2446669876 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30388872 | 30388872-EJECUCION | 30388872 |  | 31 | P. MONTT | S | #N/A | CONSTRUCCION SERVICIO APR CHINCHIN GRANDE | 244155487 | 220680329 | 23475158 | 0 | 23475158 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVIOSRIA | #N/A | RS | 244155487 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30034666 | 30034666-EJECUCION | 30034666 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | 259677522 | 242272569 | 17404953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404953 | 0 | 17404953 | 17404953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404953 | 0 | 0 | 17404953 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION | #N/A | RS | 259677522 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 | #N/A | ok
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199074 | 30199074-EJECUCION | 30199074 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACK CHINQUIHUE | 1813185240 | 1751057725 | 62127515 | 0 | 2015116 | 0 | 2015116 | 3580359 | 512844 | 1227188 | 5320391 | 7335507 | 0 | 54792008 | 0 | 54792008 | 62127515 | 0 | 0 | 62127515 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA, EN EQUIPAMIENTO | #N/A | RS | 1813185240 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | no
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30129273 | 30129273-EJECUCION | 30129273 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSTRUCCION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO | 2016750702 | 2014383699 | 2367003 | 0 | 0 | 1198372 | 1198372 | 381705 | 0 | 0 | 381705 | 1580077 | 570686 | 0 | 0 | 570686 | 2150763 | 216240 | 0 | 2367003 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | E. OLEA | AVANCE FIS 100%, 99% ETAPA EQUIP. | #N/A | RS | 2016750702 | TERMINADO |  | 216240 | 0 |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | no
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 20190549 | 20190549-EJECUCION | 20190549 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS | 3981103440 | 3955473444 | 25629996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860078 | 860078 | 860078 | 0 | 0 | 21899338 | 21899338 | 22759416 | 0 | 2870580 | 25629996 | 0 | 0 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION DEFINITIVA, EN EQUIPAMIENTO | #N/A | RS | 3981103440 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | #N/A | ok
29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | RSD | EJECUCION | 30481457 | 30481457-EJECUCION | 30481457 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | ADQUISICION CAMION CARGA LATERAL Y TRANSBORDO MOVIL PARA RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) | 470645000 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 470645000 | 470645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | #N/A |  | 470645000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30076941 | 30076941-EJECUCION | 30076941 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | REPOSICION SUBCOMISARIA ALERCE | 1119147262 | 1119147262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100% | #N/A | #N/A | 1119147262 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | TERMINADO | #N/A | 0 |  | ok
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | P. MONTT | ENERGIZACION | EJECUCION | 30488869 | 30488869-EJECUCION | 30488869 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA QUEMADA | 55002000 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55002000 | 55002000 | 55002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100% | EN TRAMITE | RS | 55002000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 9959666653 | 9303015028 | 656651625 | 0 | 25490274 | 1198372 | 26688646 | 3962064 | 488562797 | 57089266 | 549614127 | 576302773 | 570686 | 54792008 | 21899338 | 77262032 | 653564805 | 216240 | 2870580 | 656651625 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30364305 | 30364305-EJECUCION | 30364305 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON | 2712987000 | 0 | 5480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 5480000 | 5480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 2707507000 | EN LICITACION (CERRADA) -827-18-O118 | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 12-09-2018 (ID-827-18-O118) | CON CONVENIO | RS | 5480000 | 2707507000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0 | #N/A
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30080460 | 30080460-EJECUCION | 30080460 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 347669092 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 345669092 | EN LICITACION-CONSULTORIA (ID: 2324-530-LR18) | RS | K. BARRIENTOS | RESOLUCION Y CONVENIO FIRMA INTENDENTE | CON CONVENIO | RS | 2000000 | 345669092 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30487413 | 30487413-EJECUCION | 30487413 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) | 248354000 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 247704000 | ADJUDICADA ID: 2324-399-LR18 | RS* | P. HUIDOBRO | CIERRE 24-08-2018 (ID-2324-399-LR18) | CON CONVENIO |  | 650000 | 247704000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | 30481304-EJECUCION | 30481304 |  | 31 | P. MONTT | S | #N/A | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 597291000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 596891000 | ADJUDICADA (ID: 2324-400-LR18) | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 24-08-2018 (ID-2324-400-LR18) | CON CONVENIO | RS | 400000 | 596891000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 3906301092 | 0 | 8530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 5480000 | 5480000 | 1050000 | 2000000 | 0 | 3050000 | 8530000 | 0 | 0 | 8530000 | 0 | 3897771092 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | 30128140-EJECUCION | 30128140 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090107000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086107000 | CON CONVENIO | RS | E. OLEA | CONVENIO EN UT, REEVALUACION | CON CONVENIO | RS | 4000000 | 4086107000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0 | 30128140
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 20195455 | 20195455-EJECUCION | 20195455 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER | 1032398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032398000 | CON CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO |  | #N/A |  | 0 | 1032398000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30104476 | 30104476-EJECUCION | 30104476 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 1085187000 | 2101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083086000 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | PREPARACION BASES PARA LICITACION | #N/A | RS | 2101000 | 1083086000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | 30270222-DISEÑO | 30270222 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 22000000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0 | 30270222
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30080922 | 30080922-DISEÑO | 30080922 |  | 31 |  |  |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMP, PUERTO MONTT | 23524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23524000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018 |  | RS | 0 | 23524000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0 | 30080922
31 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30115395 | 30115395-EJECUCION | 30115395 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSTRUCCION CUARTEL 8° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 790552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790552000 | EN TRAMITE (RESCILIACION) | RS | E. OLEA | CONVENIO ENVIADA UT | EN TRAMITE |  | 0 | 790552000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  |  | EN TRAMITE |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7043768000 | 6101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037667000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30480704 | 30480704-DISEÑO | 30480704 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSERVACION CALLE GRANITICO DE PUERTO MONTT (C33) | 37736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37736000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | #N/A | 0 | 37736000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30429872 | 30429872-EJECUCION | 30429872 |  | 31 | P. MONTT | N | #N/A | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT VILLA LOS PINOS ALTOS | 413476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413476000 | RECOMENDADO | RS | E. OLEA | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 413476000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30437675 | 30437675-DISEÑO | 30437675 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | 548000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 548000000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30127010 | 30127010-EJECUCION | 30127010 |  | 31 | P. MONTT |  | #N/A | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL | 2515811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515811000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 2515811000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3515023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515023000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE P. MONTT | 38232929993 | 18305494113 | 3030304912 | 13163116 | 180842917 | 175986453 | 369992486 | 181290316 | 627404294 | 505613548 | 1314308158 | 1684300644 | 33120636 | 248867410 | 309925343 | 591913389 | 2276214033 | 238103884 | 144368122 | 2658686039 | 371618873 | 16897130968 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE CALBUCO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | 20086686-EJECUCION | 20086686 |  | 31 | CALBUCO |  | #N/A | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO | 7033944000 | 95882250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6938061750 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | 80% DISEÑO, EN ACTUALIZACION | #N/A | RS | 95882250 | 6938061750 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30115349 | 30115349-EJECUCION | 30115349 |  | 31 | CALBUCO |  | #N/A | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | 729404270 | 3001000 | 726403270 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 77990000 | 122299999 | 342589998 | 492589997 | 45300001 | 17300002 | 0 | 62600003 | 555190000 | 4600000 | 57362942 | 617152942 | 109250328 | 0 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 82,17%, AUMENTO DE PPTO | #N/A | RS | 729404270 | TERMINADO |  | 2300000 | 2300000 |  | EN TRAMITE | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | 30087299-EJECUCION | 30087299 |  | 31 | CALBUCO |  | #N/A | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | 1136464000 | 0 | 1136464000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75956162 | 74681844 | 150638006 | 150638006 | 98201509 | 100912728 | 0 | 199114237 | 349752243 | 293722264 | 79931225 | 723405732 | 413058268 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 25% | #N/A | RS | 1136464000 | 0 |  | 179413338 | 114308926 |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30480531 | 30480531-EJECUCION | 30480531 |  | 31 | CALBUCO |  | #N/A | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO | 469704000 | 0 | 200056666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34957041 | 3399750 | 38356791 | 161699875 | 269647334 | EN EJECUCION | RS |  | CERRADA 13-08-2018 | CON CONVENIO | RS | 200056666 | 269647334 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9369516270 | 98883250 | 2062923936 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 153946162 | 196981843 | 493228004 | 643228003 | 143501510 | 118212730 | 0 | 261714240 | 904942243 | 333279305 | 140693917 | 1378915465 | 684008471 | 7207709084 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | DISEÑO | 30135967 | 30135967-DISEÑO | 30135967 |  | 31 | CALBUCO |  | #N/A | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | 90000000 | 67500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100% | #N/A | RS | 90000000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30465002 | 30465002-EJECUCION | 30465002 |  | 31 | CALBUCO |  | #N/A | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO, COMUNA CALBUCO(C33) | 215391561 | 0 | 215391561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215391561 | 215391561 | 215391561 | 0 | 0 | 215391561 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | CIERRE 11-07-2018, RESOL 203 | CON CONVENIO |  | 215391561 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 305391561 | 67500000 | 237891561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 215391561 | 215391561 | 237891561 | 0 | 0 | 237891561 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | DISEÑO | 30326322 | 30326322-DISEÑO |  |  | 31 |  |  |  | REPOSICION ESCUELA BERNARDO O"HIGGINS, CALBUCO | 290974000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290974000 | [12 empty] | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 290974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290974000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 9965881831 | 166383250 | 2300815497 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 153946162 | 219481843 | 515728004 | 665728003 | 143501510 | 118212730 | 215391561 | 477105801 | 1142833804 | 333279305 | 140693917 | 1616807026 | 684008471 | 7498683084 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE COCHAMO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30046830 | 30046830-EJECUCION | 30046830 |  | 31 | COCHAMO |  | 30046830 | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO | 748449085 | 713793031 | 19335852 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877054 | 0 | 0 | 7616000 | 7616000 | 12493054 | 6842798 | 0 | 19335852 | 0 | 15320202 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA, ETAPA EQUIP. | #N/A | RS | 733128883 | 15320202 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS | SALDO $23.316.054, SE EJECUTA TODO EL SALDO ESTA AÑO | #N/A | RS | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30329325 | 30329325-EJECUCION | 30329325 |  | 31 | COCHAMO |  | #N/A | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES(C33) | 292147000 | 0 | 268226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127449000 | 127449000 | 127449000 | 0 | 0 | 140777000 | 140777000 | 268226000 | 0 | 0 | 268226000 | 0 | 23921000 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 43,62%, FALTA VEHICULOS | CON CONVENIO |  | 268226000 | 23921000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30131517 | 30131517-DISEÑO | 30131517 |  | 31 | COCHAMO | S | 30131517 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL QUECHE | 27000000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600000 | EN LIQUIDACION | RS | K. BARRIENTOS | DISEÑO PARALIZADO | #N/A | RS | 5400000 | 21600000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1067596085 | 719193031 | 287561852 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 0 | 0 | 127449000 | 127449000 | 132326054 | 0 | 0 | 148393000 | 148393000 | 280719054 | 6842798 | 0 | 287561852 | 0 | 60841202 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | DEPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30248522 | 30248522-EJECUCION | 30248522 |  | 31 | COCHAMO |  | #N/A | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO | 1313955194 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311455194 | EN TRAMITE | RS | P. HUIDOBRO | MODIFICACION PPTO | #N/A | RS | 2500000 | 1311455194 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1313955194 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311455194 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30188272 | 30188272-EJECUCION | 30188272 |  | 31 | COCHAMO |  | #N/A | REPOSICION BUS DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE COCHAMO (C33) | 115506498 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 115506498 | 115506498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 100% | #N/A |  | 115506498 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40002212 | 40002212-EJECUCION | 40002212 |  | 31 | COCHAMO |  | #N/A | ADQUISICION Y REPOSICION DE CAMIONETAS PARA EL TRANSPORTE MUNICIPAL (C33) | 42054838 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 42054838 | 42054838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 42054838 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30047349 | 30047349-EJECUCION | 30047349 |  | 31 | COCHAMO |  | #N/A | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO | 1973131799 | 1946992316 | 26139483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11684427 | 11684427 | 11684427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11684427 | 14455056 | 0 | 26139483 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REV. PROV., EQUIP. | #N/A | RS | 1973131799 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 | #N/A | ok
24 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | COCHAMO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40005022 | 40005022-EJECUCION | 40005022 |  | 31 | COCHAMO |  | #N/A | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SISTEMA AUTOGENERACION SECTOR SOTOMO | 49776412 | 0 | 49776412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49762122 | 0 | 49762122 | 49762122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49762122 | 0 | 0 | 49762122 | 14290 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION | CON CONVENIO |  | 49776412 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2180469547 | 1946992316 | 233477231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 91816960 | 11684427 | 219007885 | 219007885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219007885 | 14455056 | 0 | 233462941 | 14290 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | FAR | EJECUCION | 30459455 | 30459455-EJECUCION | 30459455 |  | 31 | COCHAMO |  | #N/A | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305031000 | RECOMENDADO | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | #N/A | 0 | 305031000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | DISEÑO | 30085125 | 30085125-DISEÑO | [6 empty] | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | 23800000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23800000 |  | RS | [13 empty] | #N/A | RS | 0 | 30085125
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 328831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328831000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 4890851826 | 2668685347 | 521039083 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 115506498 | 91816960 | 139133427 | 346456885 | 351333939 | 0 | 0 | 148393000 | 148393000 | 499726939 | 21297854 | 0 | 521024793 | 14290 | 1701127396 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE FRESIA | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30212372 | 30212372-EJECUCION | 30212372 |  | 31 | FRESIA | S | #N/A | CONSTRUCCION APR SECTOR RURAL LA VEGA | 339876608 | 294876608 | 30621463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 0 | 30621463 | 30621463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 14378537 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA | #N/A | RS | 325498071 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30125825 | 30125825-EJECUCION | 30125825 |  | 31 | FRESIA |  | #N/A | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE FRESIA | 621915375 | 604331952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17583423 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION DEFINITIVA | #N/A | #N/A | 604331952 | 17583423 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
33 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | SS | EJECUCION | 30458130 | 30458130-EJECUCION | 30458130 |  | 31 | FRESIA | N | #N/A | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | 377930000 | 0 | 344111345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82302900 | 100082115 | 91476795 | 273861810 | 273861810 | 1400000 | 48016569 | 19432966 | 68849535 | 342711345 | 1400000 | 0 | 344111345 | 0 | 33818655 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 70% | #N/A | RS | 344111345 | 33818655 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30212472 | 30212472-EJECUCION | 30212472 |  | 31 | FRESIA | S | #N/A | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑIO | 431424983 | 376365503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55059480 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA | #N/A | RS | 376365503 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | PIR | EJECUCION | 30458322 | 30458322-EJECUCION | 30458322 |  | 31 | FRESIA |  | #N/A | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7 COMUNA DE FRESIA(C33) | 313095844 | 7350000 | 130008121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64996194 | 65011927 | 130008121 | 0 | 175737723 | EN EJECUCION | RS* | K. BARRIENTOS | 1896-13-O118 | #N/A |  | 137358121 | 175737723 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2084242810 | 1282924063 | 504740929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112924363 | 100082115 | 91476795 | 304483273 | 304483273 | 1400000 | 48016569 | 19432966 | 68849535 | 373332808 | 66396194 | 65011927 | 504740929 | 0 | 296577818 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30130451 | 30130451-EJECUCION | 30130451 |  | 31 | FRESIA |  | #N/A | MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, FRESIA | 545873331 | 176857169 | 369016162 | 306849062 | 4500000 | 2400000 | 313749062 | 52967100 | 2300000 | 0 | 55267100 | 369016162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369016162 | 0 | 0 | 369016162 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION | #N/A | RS | 545873331 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30377674 | 30377674-EJECUCION | 30377674 |  | 31 | FRESIA |  | #N/A | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL (C33) | 265489000 | 0 | 265489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265489000 | 265489000 | 265489000 | 0 | 0 | 265489000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | TERMINADO | CERRADA 23-08-2018, DEC. 2486 | CON CONVENIO |  | 265489000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
29 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30396186 | 30396186-EJECUCION | 30396186 |  | 31 | FRESIA |  | #N/A | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA(C33) | 339210994 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | 75268994 | 75268994 | 0 | 0 | 263942000 | 263942000 | 339210994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 339210994 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1150573325 | 176857169 | 973716156 | 306849062 | 4500000 | 77668994 | 389018056 | 52967100 | 2300000 | 263942000 | 319209100 | 708227156 | 0 | 0 | 265489000 | 265489000 | 973716156 | 0 | 0 | 973716156 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30088011 | 30088011-EJECUCION | 30088011 |  | 31 | FRESIA | N | #N/A | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA | 608334000 | 0 | 14809327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241111 | 1241111 | 13568216 | 593524673 | ADJUDICADA ID 4037-95-LR18 | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 04-09-2018 | CON CONVENIO | RS | 14809327 | 593524673 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 608334000 | 0 | 14809327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241111 | 1241111 | 13568216 | 593524673 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [39 empty] | 0
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | 30397144-EJECUCION | 30397144 |  | 31 | FRESIA | S | #N/A | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | 1163589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163589000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 1163589000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1163589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163589000 | [17 empty] | 0
0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30340925 | 30340925-EJECUCION | 30340925 |  | 31 |  |  | #N/A | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA(C33) | 534844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534844000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 534844000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30282773 | [7 empty] | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN | 466789000 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 466789000 |  | RS
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1001633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001633000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 6008372135 | 1459781232 | 1493266412 | 306849062 | 4500000 | 77668994 | 389018056 | 165891463 | 102382115 | 355418795 | 623692373 | 1012710429 | 1400000 | 48016569 | 284921966 | 334338535 | 1347048964 | 66396194 | 66253038 | 1479698196 | 13568216 | 3055324491 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE FRUTILLAR | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30291172 | 30291172-EJECUCION | 30291172 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #N/A | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1328193713 | 881409797 | 446783916 | 120507605 | 85164423 | 72174748 | 277846776 | 2275000 | 2275000 | 1137500 | 5687500 | 283534276 | 2275000 | 0 | 0 | 2275000 | 285809276 | 0 | 1137500 | 286946776 | 159837140 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 98%, ETAPA EQUIP. | CON CONVENIO | RE | 1328193713 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RE |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30073164 | 30073164-EJECUCION | 30073164 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #N/A | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN | 720592002 | 703219620 | 88600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88600 | 17283782 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA | #N/A | RS | 703308220 | 17283782 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465244 | 30465244-EJECUCION | 30465244 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #N/A | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN(C33) | 361804366 | 1500000 | 340371866 | 0 | 0 | 32238429 | 32238429 | 9628889 | 33221912 | 80116479 | 122967280 | 155205709 | 38886723 | 61465170 | 63095005 | 163446898 | 318652607 | 1200000 | 0 | 319852607 | 20519259 | 19932500 | EN EJECUCION | RE | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 48% | #N/A | RE | 341871866 | 19932500 | SS | #N/A |  |  | #N/A | RE |  | #N/A | RE | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465242 | 30465242-EJECUCION | 30465242 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #N/A | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | 313754494 | 1500000 | 275608713 | 0 | 0 | 2555556 | 2555556 | 43021480 | 38649334 | 58655931 | 140326745 | 142882301 | 34665886 | 38830890 | 20617658 | 94114434 | 236996735 | 38611978 | 0 | 275608713 | 0 | 36645781 | EN EJECUCION | RE | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 51% | #N/A | RS | 277108713 | 36645781 |  | 1277778 | 37334200 |  | #N/A | RS |  | #N/A | RE | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | 30465245-EJECUCION | 30465245 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #N/A | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | 330967000 | 0 | 330967000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 41374059 | 41374059 | 42874059 | 0 | 181461415 | 0 | 181461415 | 224335474 | 41770268 | 10049154 | 276154896 | 54812104 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA | #N/A | RS | 330967000 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | DISEÑO | 30071843 | 30071843-DISEÑO | 30071843 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #N/A | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | 33748480 | 31552000 | 2196480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196480 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 99% | #N/A | #N/A | 33748480 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | #N/A | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30113942 | 30113942-EJECUCION | 30113942 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #N/A | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR | 2826331930 | 2825965462 | 366468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366468 | 0 | TERMINADO | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA | #N/A | #N/A | 2826331930 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | TERMINADO | RS | 0
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | 30085373-EJECUCION | 30085373 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #N/A | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 1584017951 | 1569445807 | 14572144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7129834 | 7129834 | 7129834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7129834 | 508091 | 0 | 7637925 | 6934219 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS 100%, 98% ETAPA EQUIP. | #N/A | RS | 1584017951 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 7499409936 | 6014592686 | 1410955187 | 122007605 | 85164423 | 106968733 | 314140761 | 54925369 | 74146246 | 188413803 | 317485418 | 631626179 | 75827609 | 281757475 | 83712663 | 441297747 | 1072923926 | 82090337 | 11186654 | 1166200917 | 244754270 | 73862063 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | ENERGIZACION | EJECUCION | 30485158 | 30485158-EJECUCION | 30485158 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOMA LA PIEDRA FRUTILLAR | 133558000 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133558000 | 133558000 | 133558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | EN TRAMITE | RS | 133558000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | DISEÑO | 30219228 | 30219228-DISEÑO | 30219228 | 30219228-FNDR | 31 | FRUTILLAR |  | #N/A | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | 96233000 | 82343100 | 13889900 | 0 | 0 | 13889900 | 13889900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100% | #N/A | RS | 96233000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO | RS | 0 | #N/A | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 229791000 | 82343100 | 147447900 | 0 | 0 | 13889900 | 13889900 | 0 | 0 | 133558000 | 133558000 | 147447900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147447900 | 0 | 0 | 147447900 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30077934 | 30077934-EJECUCION | 30077934 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #N/A | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1355888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355888000 | CON CONVENIO | RE | P. HUIDOBRO | EN REEVALUACION | #N/A | RS | 0 | 1355888000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RE | 0
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | 30465246-EJECUCION | 30465246 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #N/A | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE | 168340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168340000 | CON CONVENIO | RS |  | REVISIÓN DE BASES | CON CONVENIO | RS | 0 | 168340000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | 30484262-EJECUCION | 30484262 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #N/A | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | 394245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394245000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 394245000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1918473000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918473000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | PREFACTIBILIDAD | 30077932 | 30077932-PREFACTIBILIDAD | 30077932 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #N/A | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | 131500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131500000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 131500000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 131500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131500000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 9779173936 | 6096935786 | 1558403087 | 122007605 | 85164423 | 120858633 | 328030661 | 54925369 | 74146246 | 321971803 | 451043418 | 779074079 | 75827609 | 281757475 | 83712663 | 441297747 | 1220371826 | 82090337 | 11186654 | 1313648817 | 244754270 | 2123835063 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE LLANQUIHUE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | 30076574-EJECUCION | 30076574 |  | 31 | LLANQUIHUE |  | #N/A | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | 3390434711 | 121552095 | 251260775 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 52849990 | 0 | 52849990 | 55849990 | 75410785 | 120000000 | 251260775 | 0 | 3017621841 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 1%, INICIO DE OBRAS | CON CONVENIO | RS | 372812870 | 3017621841 |  | 72560785 | 2850000 |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
29 | N | SALUD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30458984 | 30458984-EJECUCION | 30458984 |  | 31 | LLANQUIHUE |  | #N/A | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 131601308 | 0 | 117352400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 117352400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117352400 | 0 | 0 | 117352400 | 0 | 14248908 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS. 80%, FALTA COMPRAR AMBULANCIA | CON CONVENIO |  | 117352400 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3522036019 | 121552095 | 368613175 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 120352400 | 0 | 52849990 | 0 | 52849990 | 173202390 | 75410785 | 120000000 | 368613175 | 0 | 3031870749 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | 30389035-EJECUCION | 30389035 | 30458984 | 31 | LLANQUIHUE |  | #N/A | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 0 | 47471468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47471468 | 47471468 | 0 | 433786532 | ADJUDICADA ID: 656-40-LR18 | RS |  | CIERRE 31-08-2018 | CON CONVENIO | RS | 47471468 | 433786532 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 481258000 | 0 | 47471468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47471468 | 47471468 | 0 | 433786532 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [39 empty] | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30478886 | 30478886-EJECUCION | 30478886 |  | 31 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL | 126782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126782000 | SIN FINANC. | RS* |  |  |  |  | 0 | 126782000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 126782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126782000 | [17 empty] | 0
0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 4130076019 | 121552095 | 416084643 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 120352400 | 0 | 52849990 | 0 | 52849990 | 173202390 | 75410785 | 167471468 | 416084643 | 0 | 3592439281 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE LOS MUERMOS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | 30279673-EJECUCION | 30279673 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | 589370000 | 1500000 | 587870000 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 37073031 | 26749861 | 50102939 | 113925831 | 195911408 | 0 | 139818177 | 0 | 139818177 | 335729585 | 172563984 | 0 | 508293569 | 79576431 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 50% | #N/A | RS | 589370000 | 0 |  | 89114558 | 83449426 |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30108787 | 30108787-EJECUCION | 30108787 |  | 31 | LOS MUERMOS | N | #N/A | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | 1587610000 | 1405679649 | 33736500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14458500 | 4819500 | 4819500 | 24097500 | 24097500 | 4819500 | 4819500 | 0 | 9639000 | 33736500 | 0 | 0 | 33736500 | 0 | 148193851 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 99%, EN OPERACIÓN | #N/A | RS | 1439416149 | 148193851 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | PIR | EJECUCION | 30464833 | 30464833-EJECUCION | 30464833 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) | 547246000 | 0 | 429339989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137040846 | 102667577 | 239708423 | 239708423 | 59440500 | 34260993 | 0 | 93701493 | 333409916 | 82518944 | 13411129 | 429339989 | 0 | 117906011 | EN EJECUCION | RS* | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 62% | #N/A |  | 429339989 | 117906011 |  | 42780381 | 39738563 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30103323 | 30103323-EJECUCION | 30103323 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS | 207019710 | 99601553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107418157 | EN LIQUIDACION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS. 65,7% | #N/A | RS | 99601553 | 107418157 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2931245710 | 1506781202 | 1050946489 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 51531531 | 168610207 | 157590016 | 377731754 | 459717331 | 64260000 | 178898670 | 0 | 243158670 | 702876001 | 255082928 | 13411129 | 971370058 | 79576431 | 373518019 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30427472 | 30427472-EJECUCION | 30427472 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS(C33) | 117484738 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117484738 | 117484738 | 117484738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 117484738 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001307 | 40001307-EJECUCION | 40001307 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR PUTRAUTRAO | 46982000 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46982000 | 46982000 | 46982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | CON CONVENIO | RS | 46982000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30482544 | 30482544-EJECUCION | 30482544 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS, LOS MUERMOS(C33) | 107049000 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107049000 | 107049000 | 107049000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 107049000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30427424 | 30427424-EJECUCION | 30427424 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA LOS MUERMOS(C33) | 60627076 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60627076 | 60627076 | 60627076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 60627076 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
29 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | FAR | EJECUCION | 30220122 | 30220122-EJECUCION | 30220122 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA, COMUNA DE LOS MUERMOS (C33) | 376927000 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376927000 | 376927000 | 376927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 376927000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30071020 | 30071020-EJECUCION | 30071020 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO CHILE DEPORTES | 1121478997 | 1121478997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION | #N/A | #N/A | 1121478997 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | TERMINADO | #N/A | 0 |  | ok
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001034 | 40001034-EJECUCION | 40001034 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RURAL, LA PALOMA | 70628000 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70628000 | 70628000 | 70628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | EN TRAMITE | RS | 70628000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0 |  | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1901176811 | 1121478997 | 779697814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779697814 | 779697814 | 779697814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779697814 | 0 | 0 | 779697814 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | DISEÑO | 30465403 | 30465403-DISEÑO | 30465403 |  | 31 | LOS MUERMOS | S | #N/A | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | ADJUDICADA ID: 1522-9-LE18 | RS |  | CIERRE 10-09-2018 | CON CONVENIO | RS | 0 | 30000000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 4862422521 | 2628260199 | 1830644303 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 51531531 | 168610207 | 937287830 | 1157429568 | 1239415145 | 64260000 | 178898670 | 0 | 243158670 | 1482573815 | 255082928 | 13411129 | 1751067872 | 79576431 | 403518019 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE MAULLIN | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | DISEÑO | 30117895 | 30117895-DISEÑO | 30117895 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 20253000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13783000 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 30%, GESTIONANDO AUMENTO DE PLAZO | #N/A | RS | 6470000 | 13783000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 20253000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13783000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 30117891 | 30117891-EJECUCION | 30117891 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | 183854000 | 0 | 62100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 0 | 1539000 | 1539000 | 0 | 0 | 1539000 | 60561000 | 121754000 | EN LICITACION ID: 4086-111-LQ18 | RS | K. BARRIENTOS | CIERRE 30-08-2018 (ID-4086-116-H218) | CON CONVENIO | RS | 62100000 | 121754000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RE |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | PVP | EJECUCION | 30077481 | 30077481-EJECUCION | 30077481 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU | 1829888000 | 0 | 195797000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195797000 | 1634091000 | EN LICITACION (CERRADA) ID: 827-16-O118 | RS | P. HUIDOBRO | CIERRE 30-08-2018 | CON CONVENIO | RS | 195797000 | 1634091000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2013742000 | 0 | 257897000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 0 | 1539000 | 1539000 | 0 | 0 | 1539000 | 256358000 | 1755845000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 | 30476690-EJECUCION | 30476690 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346786000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA | EN TRAMITE | RS | 346786000 | 0 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346786000 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30427023 | 30427023-EJECUCION | 30427023 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EDUCACION PREBASICA MAULLIN(C33) | 499633783 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 499633783 | 499633783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | #N/A |  | 499633783 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30426972 | 30426972-EJECUCION | 30426972 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MEDIA (C33) | 399980263 | 0 | 399980263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399980263 | 399980263 | 0 | 0 | ADJUDICADA ( ID: 4086-110-LR18) | RS* |  | CERRADA 22-08-2018, DEC. 2691 | CON CONVENIO |  | 399980263 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 |  | ok
31 | P | SALUD | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 30134380 | 30134380-EJECUCION | 30134380 | 30134380-FNDR | 31 | MAULLIN |  | #N/A | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA PASADA | 356152558 | 344153769 | 11998789 | 11998789 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%, CON RECEPCION PROVISORIA | #N/A | RS | 356152558 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 | #N/A | ok
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30395773 | 30395773-EJECUCION | 30395773 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | ADQUISICION 7 CAMIONETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) | 137150043 | 0 | 137150043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137150043 | 137150043 | 137150043 | 0 | 0 | 137150043 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | CERRADA 28-08-2018 | CON CONVENIO |  | 137150043 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30036048 | 30036048-EJECUCION | 30036048 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI | 199668000 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 199668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | CON CONVENIO | RS | 199668000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | TERMINADO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1592584647 | 344153769 | 1248430878 | 11998789 | 0 | 499633783 | 511632572 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 711300572 | 0 | 0 | 137150043 | 137150043 | 848450615 | 0 | 399980263 | 1248430878 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | P | PESCA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | 30482327-EJECUCION | 30482327 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN CONVENIO | #N/A | #N/A | 0 | 220000000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40002263 | 40002263-EJECUCION | 40002263 |  | 31 | MAULLIN |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR MISQUIHUE | 229116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229116000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 229116000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 449116000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449116000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 4422481647 | 350623769 | 1853113878 | 11998789 | 0 | 499633783 | 511632572 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 711300572 | 0 | 1539000 | 137150043 | 138689043 | 849989615 | 0 | 399980263 | 1249969878 | 603144000 | 2218744000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE PUERTO VARAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | FIE | EJECUCION | 30066636 | 30066636-EJECUCION | 30066636 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | 2161821134 | 1693260845 | 148621481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010461 | 19010461 | 19010461 | 0 | 0 | 1013171 | 1013171 | 20023632 | 2585446 | 1071244 | 23680322 | 124941159 | 319938808 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | AVANCE FIS.100% ESCUELA, 79,32% GIMNASIO | CON CONVENIO | RS | 1841882326 | 319938808 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30064230 | 30064230-EJECUCION | 30064230 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | 2741174000 | 66844620 | 4950000 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 2669379380 | EN LIQUIDACION | RS | P. HUIDOBRO | AUTORIZACION NUEVA LICITACION | #N/A | RS | 71794620 | 2669379380 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4902995134 | 1760105465 | 153571481 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 22310461 | 22310461 | 23960461 | 0 | 0 | 1013171 | 1013171 | 24973632 | 2585446 | 1071244 | 28630322 | 124941159 | 2989318188 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30136720 | 30136720-EJECUCION | 30136720 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | RESTAURACION FACHADAS ZONAS TIPICAS P. VARAS | 44893010 | 41002546 | 3890464 | 0 | 3890464 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROV. | #N/A | RS | 44893010 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30063734 | 30063734-EJECUCION | 30063734 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | NORMALIZACION CESFAM PUERTO VARAS | 4216256148 | 4216256148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | E. OLEA | AVANCE FIS. 100% | #N/A | RS | 4216256148 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0 | #N/A
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | DISEÑO | 30204522 | 30204522-DISEÑO | 30204522 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS PUERTO VARAS | 37001000 | 21008145 | 15992855 | 0 | 0 | 11908270 | 11908270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11908270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11908270 | 4084585 | 0 | 15992855 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 90% | #N/A | RS | 37001000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0
29 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30361582 | 30361582-EJECUCION | 30361582 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | ADQUISICION DE CLINICA VETERINARIA MOVIL P. VARAS(C33) | 61490000 | 0 | 61490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61490000 | 0 | 61490000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | O. WISTUBA | CERRADA 29-07-2016, DEC.N°3392 | #N/A |  | 61490000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0 | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 40000419 | 40000419-EJECUCION | 40000419 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | REPOSICION DE VEHICULOS MUNICPALES (C33) | 229863490 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229863490 | 229863490 | 229863490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 229863490 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 4589503648 | 4278266839 | 311236809 | 0 | 3890464 | 11908270 | 15798734 | 0 | 0 | 229863490 | 229863490 | 245662224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245662224 | 65574585 | 0 | 311236809 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | 30077182-EJECUCION | 30077182 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2304827000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295827000 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | PARA LICITAR SECTORIAL | #N/A | RE | 9000000 | 2295827000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | 30436694-EJECUCION | 30436694 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) | 485981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485981000 | CON CONVENIO | RS* |  |  | CON CONVENIO |  | 0 | 485981000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | P.VARAS | ENERGIZACION | EJECUCION | 30481026 | 30481026-EJECUCION | 30481026 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOS RISCOS | 238940000 | 0 | 238940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238940000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA | EN TRAMITE | RS | 238940000 | 0 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 3029748000 | 9000000 | 238940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238940000 | 2781808000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30465984 | 30465984-EJECUCION | 30465984 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS(C33) | 1655606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655606000 | APROBADO CORE | RS* | P. HUIDOBRO | RESOLVIENDO OBSERVACIONES POR DIPRES | #N/A |  | 0 | 1655606000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485342 | 30485342-EJECUCION | 30485342 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 500000000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR |  | 40005578 | 40005578- | [6 empty] | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | 221924000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 221924000 |  | RS | [13 empty] | #N/A | #N/A | 0
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30436172 | 30436172-EJECUCION | 30436172 |  | 31 | P.VARAS |  | #N/A | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO VARAS | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 1200000000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3577530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577530000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE P.VARAS | 16099776782 | 6047372304 | 703748290 | 1650000 | 3890464 | 11908270 | 17448734 | 0 | 0 | 252173951 | 252173951 | 269622685 | 0 | 0 | 1013171 | 1013171 | 270635856 | 68160031 | 1071244 | 339867131 | 363881159 | 9348656188 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | PROVINCIALES | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30154323 | 30154323-EJECUCION | 30154323 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1210122000 | 1075336054 | 134785946 | 0 | 0 | 10944340 | 10944340 | 0 | 0 | 77566585 | 77566585 | 88510925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88510925 | 6863328 | 0 | 95374253 | 39411693 | 0 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 100%, CONVENIO EQUIP. | CON CONVENIO | RS | 1210122000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0 | #N/A
33 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1842172758 | 0 | 1842172758 | 51208498 | 398617773 | 283987850 | 733814121 | 312041894 | 241370945 | 229072200 | 782485039 | 1516299160 | 19482087 | 29965191 | 57089832 | 106537110 | 1622836270 | 63758518 | 13929676 | 1700524464 | 141648294 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 1842172758 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | 30137333-EJECUCION | 30137333 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) | 621168130 | 10064000 | 513666305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47724142 | 89187557 | 136911699 | 136911699 | 113125807 | 94314392 | 72145821 | 279586020 | 416497719 | 46968586 | 2415900 | 465882205 | 47784100 | 97437825 | EN EJECUCION | RS* | P. HUIDOBRO | AVANCE FIS. 40% | CON CONVENIO |  | 523730305 | 97437825 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
24 | P | ENERGIA | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | 30133915-EJECUCION | 30133915 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLA QUENU Y TABON | 200000000 | 0 | 94625600 | 0 | 0 | 28209514 | 28209514 | 28151547 | 0 | 28743887 | 56895434 | 85104948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85104948 | 0 | 9520652 | 94625600 | 0 | 105374400 | EN EJECUCION | RS*** | R. CARCAMO | EN EJECUCION | #N/A |  | 94625600 | 105374400 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 20144598-3 | 20144598-3-EJECUCION | 20144598-3 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA | 1203981337 | 242799871 | 632964570 | 0 | 74620129 | 95920543 | 170540672 | 126054009 | 45613460 | 63185565 | 234853034 | 405393706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405393706 | 18092503 | 0 | 423486209 | 209478361 | 328216896 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO |  | #N/A | RS | 875764441 | 328216896 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
29 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | 30488884-EJECUCION | 30488884 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) | 249188000 | 0 | 20432038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20432038 | 0 | 0 | 20432038 | 20432038 | 0 | 0 | 20432038 | 0 | 228755962 | EN EJECUCION | RS* |  | LICITACION 4 VEHICULOS CIERRA 24/09/201 | CON CONVENIO |  | 20432038 | 228755962 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PV | EJECUCION | 30342773 | 30342773-EJECUCION | 30342773 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | 30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 7077310000 | 135002990 | 69637544 | 0 | 6698601 | 614217 | 7312818 | 677550 | 0 | 0 | 677550 | 7990368 | 0 | 21111987 | 2037576 | 23149563 | 31139931 | 28552427 | 9945186 | 69637544 | 0 | 6872669466 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | TOMA DE RAZON, PAGO EXPROPIACIONES | CON CONVENIO | RS | 204640534 | 6872669466 |  | 28552427 | 0 | Adjudicada gasto estimativo a diciembre 2018 320 milloness | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
24 | P | DEPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101332031 | 101332031 | 101332031 | 11100429.5 | 111973025.5 | 224405486 | 112446234 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 336851720 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 336851720
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 341872169 | 0 | 341872169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117278497.5 | 117278497.5 | 117278497.5 | 11100429.5 | 111973025.5 | 240351952.5 | 101520216.5 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 341872169 | TERMINADO | 308529419 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 341872169
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | ACTIVIDADES CULTURALES | 439631456 | 0 | 439631456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317274 | 0 | 180000000 | 181317274 | 181317274 | 35000000 | 32000000 | 34897976.75 | 101897976.75 | 283215250.75 | 11100429.5 | 111973025.5 | 406288705.75 | 33342750.25 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 439631456 | TERMINADO | 335406439 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 439631456
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 13522297570 | 1463202915 | 4426640106 | 51208498 | 479936503 | 419676464 | 950821465 | 468242274 | 334708547 | 667755794 | 1470706615 | 2421528080 | 188039932 | 177391570 | 384781734.25 | 750213236.25 | 3171741316.25 | 197536650.5 | 371730490.5 | 3741008457.25 | 685631648.75 | 7632454549 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[30 empty] | 86910735.6 | [11 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30380331 | 30380331-EJECUCION | 30380331 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO | 1947580594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947580594 | EN LICITACION ( 728337-14-LR18) | RS |  | CERRADA 20-08-2018 | CON CONVENIO | RS | 0 | 1947580594 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RE |  | CON CONVENIO | RS | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 1947580594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947580594 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30125798 | 30125798-EJECUCION | 30125798 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | 343082781 | 304082848 | 38999933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38999933 | 38999933 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO | RS | 343082781 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | TERMINADO | RS | 0 | #N/A
29 | N | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30485663 | 30485663-EJECUCION | 30485663 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | REPOSICION Y DESTINACION VEHICULOS TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO (C33) | 65200000 | 0 | 65200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65200000 | 65200000 | 65200000 | 0 | 0 | 65200000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | CERRADA 22-06-2018, RES.EXN°2581 | CON CONVENIO |  | 65200000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 408282781 | 304082848 | 104199933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65200000 | 65200000 | 65200000 | 0 | 38999933 | 104199933 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30396578 | 30396578-EJECUCION | 30396578 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #N/A | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) | 1965875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965875000 | CON CONVENIO | RS* | P. HUIDOBRO | PROCESO DE REEVALUACIÓN | #N/A |  | 0 | 1965875000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1965875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965875000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 17844035945 | 1767285763 | 4530840039 | 51208498 | 479936503 | 419676464 | 950821465 | 468242274 | 334708547 | 667755794 | 1470706615 | 2421528080 | 188039932 | 177391570 | 449981734.25 | 815413236.25 | 3236941316.25 | 197536650.5 | 410730423.5 | 3845208390.25 | 685631648.75 | 11545910143 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 116236002635 | 39612373858 | 18238260144 | 532287268 | 780167320 | 1494352016 | 2806806604 | 1179687450 | 1553014531 | 3715857391 | 6448559372 | 9255365976 | 506149687 | 1107533414 | 1630489481.25 | 3244172582.25 | 12499538558.25 | 1337357968.5 | 1355166258.5 | 15192062785.25 | 3046197358.75 | 58385368633 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE CASTRO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30092606 | 30092606-EJECUCION | 30092606 |  | 31 | CASTRO |  | #N/A | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | 1182852000 | 0 | 845222107 | 0 | 52643150 | 96052745 | 148695895 | 0 | 201539483 | 0 | 201539483 | 350235378 | 104452639 | 66526605 | 101061394 | 272040638 | 622276016 | 114718338 | 0 | 736994354 | 108227753 | 337629893 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 52,2% | #N/A | RS | 845222107 | 337629893 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
24 | N | ENERGIA | CHILOE | CASTRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | 30130843-EJECUCION | 30130843 |  | 31 | CASTRO |  | #N/A | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLAS DE CASTRO | 3078000000 | 0 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000000 | 0 | 63000000 | 63000000 | 0 | 0 | 63000000 | 0 | 3015000000 | EN EJECUCION | RS*** |  |  | CON CONVENIO |  | 63000000 | 3015000000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30121787 | 30121787-EJECUCION | 30121787 |  | 31 | CASTRO | N | #N/A | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES | 744201003 | 0 | 744201003 | 0 | 81963368 | 148036300 | 229999668 | 0 | 126941408 | 109588314 | 236529722 | 466529390 | 1500000 | 57031313 | 1350000 | 59881313 | 526410703 | 172496278 | 1350000 | 700256981 | 43944022 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 71,13% | #N/A | RS | 744201003 | TERMINADO |  | 155656350 | 16839928 |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | 30128503-EJECUCION | 30128503 |  | 31 | CASTRO |  | #N/A | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑÍA, COMUNA DE CASTRO | 581779000 | 0 | 250467640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76238239 | 65823187 | 142061426 | 142061426 | 108284803 | 121411 | 250467640 | 0 | 331311360 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 13,61% | #N/A | RS | 250467640 | 331311360 |  | 61762116 | 46522687 |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30094891 | 30094891-EJECUCION | 30094891 |  | 31 | CASTRO |  | #N/A | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO | 4093774619 | 4077499258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275361 | EN LIQUIDACION | RS |  | AVANCE FIS. 100%, TRAMITE REVISION PROVISORIA | #N/A | #N/A | 4077499258 | 16275361 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9680606622 | 4077499258 | 1902890750 | 0 | 134606518 | 244089045 | 378695563 | 0 | 328480891 | 109588314 | 438069205 | 816764768 | 105952639 | 262796157 | 168234581 | 536983377 | 1353748145 | 395499419 | 1471411 | 1750718975 | 152171775 | 3700216614 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | 30402076-EJECUCION | 30402076 |  | 31 | CASTRO |  | #N/A | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) | 1211111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211111000 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT | EN TRAMITE |  | 0 | 1211111000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  |  | EN TRAMITE |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1211111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211111000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | SALUD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | 40000574-EJECUCION | 40000574 |  | 31 | CASTRO |  | #N/A | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) | 272814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272814000 | EN ADJUDICACION | RS* |  | CERRADA 10-07-2018. DEC.5975 | CON CONVENIO |  | 0 | 272814000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 272814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272814000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | 30076663-EJECUCION | 30076663 |  | 31 |  |  | #N/A | CONSERVACION FERIA LILLO(C33) | 564532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564532000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 564532000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | N | VIVIENDA | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30485135 | 30485135-EJECUCION |  |  | 31 |  |  |  | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO | 457733000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457733000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018 | [8 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1022265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022265000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 12186796622 | 4077499258 | 1902890750 | 0 | 134606518 | 244089045 | 378695563 | 0 | 328480891 | 109588314 | 438069205 | 816764768 | 105952639 | 262796157 | 168234581 | 536983377 | 1353748145 | 395499419 | 1471411 | 1750718975 | 152171775 | 6206406614 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE ANCUD | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | SALUD | CHILOE | ANCUD | LIBRE | DISEÑO | 30112093 | 30112093-DISEÑO | 30112093 | 30112093-FNDR | 31 | ANCUD |  | #N/A | CONSTRUCCION CESFAM CARACOLES | 95469000 | 90001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5468000 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE 90 % DISEÑO | #N/A | RS | 90001000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | 30112093
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | PVP | DISEÑO | 30083781 | 30083781-DISEÑO | 30083781 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FORTIFICACIONES DE ANCUD (C33) | 97642000 | 93439000 | 4203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203000 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE 90 % | CON CONVENIO | #N/A | 97642000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
31 | P | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | 30103434-EJECUCION | 30103434 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO | 357388044 | 0 | 300514253 | 0 | 1200000 | 34672023 | 35872023 | 41443866 | 24895279 | 1200000 | 67539145 | 103411168 | 0 | 2400000 | 81198374 | 83598374 | 187009542 | 49124931 | 48169683 | 284304156 | 16210097 | 56873791 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.22,78% | EN TRAMITE | RS | 300514253 | 56873791 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30085972 | 30085972-EJECUCION | 30085972 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. | 1808666200 | 133526108 | 1077321326 | 71485772 | 94443451 | 155982199 | 321911422 | 57225987 | 181819580 | 115147045 | 354192612 | 676104034 | 119369215 | 0 | 0 | 119369215 | 795473249 | 281848077 | 0 | 1077321326 | 0 | 597818766 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 6,7% | EN TRAMITE | RS | 1210847434 | 597818766 |  | 277209615 | 4638462 |  | EN TRAMITE | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | P | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | FAR | EJECUCION | 30137881 | 30137881-EJECUCION | 30137881 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) | 460895000 | 0 | 460895000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40202995 | 88308898 | 128511893 | 332383107 | 0 | EN EJECUCION | RS* | N. SOLIS | REVOCADA 18-07-218 | #N/A |  | 460895000 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2820060244 | 316966108 | 1842933579 | 71485772 | 95643451 | 190654222 | 357783445 | 98669853 | 206714859 | 116347045 | 421731757 | 779515202 | 119369215 | 2400000 | 81198374 | 202967589 | 982482791 | 371176003 | 136478581 | 1490137375 | 352796204 | 660160557 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30115252 | 30115252-EJECUCION | 30115252 |  | 31 | ANCUD | S | #N/A | CONSTRUCCION SISTEMA APR GUAPILACUY | 456125994 | 454775994 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 100%, REVISION PROVISORIA | #N/A | RS | 456125994 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0
31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 40000032 | 40000032-EJECUCION | 40000032 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PILLUCO | 88690000 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88690000 | 88690000 | 88690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | EN TRAMITE | RS | 88690000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0
31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 30467589 | 30467589-EJECUCION | 30467589 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUICHITUE | 128384000 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128384000 | 128384000 | 128384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | EN TRAMITE | RS | 128384000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0
29 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486029 | 30486029-EJECUCION | 30486029 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | ADQUISICION MINIBUS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD(C33) | 66164000 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 66164000 | 66164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | #N/A |  | 66164000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 739363994 | 454775994 | 284588000 | 1350000 | 0 | 66164000 | 67514000 | 0 | 0 | 217074000 | 217074000 | 284588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284588000 | 0 | 0 | 284588000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | SS | EJECUCION | 30341232 | 30341232-EJECUCION | 30341232 |  | 31 | ANCUD | S | #N/A | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | 116841000 | 0 | 21419778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17145587 | 17145587 | 4274191 | 95421222 | EN LICITACION ID: 2660-26-LQ18 | RS | I. ALEGRIA | DESIERTA 24-07-2018 | CON CONVENIO | RS | 21419778 | 95421222 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 116841000 | 0 | 21419778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17145587 | 17145587 | 4274191 | 95421222 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | DEPORTE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | 30486350-EJECUCION | 30486350 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) | 129445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129445000 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT | EN TRAMITE |  | 0 | 129445000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  |  | EN TRAMITE |  | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | 40000453-EJECUCION | 40000453 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) | 201110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201110000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 201110000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  | 0
31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 40003299 | 40003299-EJECUCION | 40003299 |  | 31 | ANCUD |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL | 80715000 | 0 | 80715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80715000 | 0 | RECOMENDADO | RS |  |  | #N/A | RS | 80715000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | SS | EJECUCION | 30476333 | 30476333-EJECUCION | [6 empty] | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN | 481533000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 481533000 |  | RS | [13 empty] | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 892803000 | 0 | 80715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80715000 | 812088000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 4569068238 | 771742102 | 2229656357 | 72835772 | 95643451 | 256818222 | 425297445 | 98669853 | 206714859 | 333421045 | 638805757 | 1064103202 | 119369215 | 2400000 | 81198374 | 202967589 | 1267070791 | 371176003 | 153624168 | 1791870962 | 437785395 | 1567669779 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE CHONCHI | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30466433 | 30466433-EJECUCION | 30466433 |  | 31 | CHONCHI | S | #N/A | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL | 673547005 | 0 | 484650075 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 83154649 | 117029511 | 0 | 200184160 | 201384160 | 199685915 | 81790000 | 482860075 | 1790000 | 188896930 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 12,03% | #N/A | RS | 484650075 | 188896930 |  | 95808449 | 103877466 |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30091901 | 30091901-EJECUCION | 30091901 |  | 31 | CHONCHI | S | #N/A | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO | 766844317 | 219892030 | 14026677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14026677 | 532925610 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 57,59%, MODIFICACION DE CONVENIO | #N/A | RS | 233918707 | 532925610 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | 20157700-DISEÑO | 20157700 |  | 31 | CHONCHI |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI | 111628942 | 0 | 111628942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 2761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761000 | 11927690 | 0 | 14688690 | 96940252 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | CERRADA 23-07-2018, DEC. N°2107 | CON CONVENIO | RS | 111628942 | 0 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30310674 | 30310674-EJECUCION | 30310674 |  | 31 | CHONCHI | S | #N/A | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI | 746086051 | 610427601 | 12483444 | 0 | 0 | 12483444 | 12483444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 123175006 | EN LIQUIDACION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 97,8%, EN TRATO DIRECTO | #N/A | RS | 622911045 | 123175006 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2298106315 | 830319631 | 622789138 | 0 | 0 | 13683444 | 13683444 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 16444444 | 83154649 | 117029511 | 0 | 200184160 | 216628604 | 211613605 | 81790000 | 510032209 | 112756929 | 844997546 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30103252 | 30103252-DISEÑO | 30103252 |  | 31 | CHONCHI |  | #N/A | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL DE CHONCHI | 62160000 | 34165000 | 27995000 | 0 | 0 | 27995000 | 27995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROV. | #N/A | RS | 62160000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 40000008 | 40000008-EJECUCION | 40000008 |  | 31 | CHONCHI |  | #N/A | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL (C33) | 107100000 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107100000 | 107100000 | 107100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 107100000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
31 | N | ENERGIA | CHILOE | CHONCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30349573 | 30349573-EJECUCION | 30349573 |  | 31 | CHONCHI |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALCALDEO DE RAUCO | 68742000 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68742000 | 68742000 | 68742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | EN TRAMITE | RS | 68742000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CHONCHI | FAR | EJECUCION | 40000775 | 40000775-EJECUCION | 40000775 |  | 31 | CHONCHI |  | #N/A | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI (C33) | 437047308 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437047308 | 437047308 | 437047308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 437047308 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 675049308 | 34165000 | 640884308 | 0 | 0 | 27995000 | 27995000 | 0 | 0 | 612889308 | 612889308 | 640884308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640884308 | 0 | 0 | 640884308 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
22 | P | VIVIENDA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | 30126522-EJECUCION | 30126522 |  | 31 | CHONCHI |  | #N/A | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) | 120000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 100000000 | EN ADJUDICACION | RS | N. SOLIS | CERRADA 27-06-2018, DEC. N°1873 | #N/A |  | 20000000 | 100000000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30466394 | 30466394-EJECUCION | 30466394 |  | 31 | CHONCHI | S | #N/A | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI | 496278000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 495078000 | ADJUDICADA ID: 4318-21-LR18 | RS |  | ADJUDICADA (ID-4318-21-LR18) | CON CONVENIO | RS | 1200000 | 495078000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 616278000 | 0 | 21200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 1200000 | 595078000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [39 empty] | 0
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | 30126506-EJECUCION | 30126506 |  | 31 | CHONCHI |  | #N/A | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | 644396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644396000 | EN TRAMITE | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 644396000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 644396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644396000 | [17 empty] | 0
0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | ENERGIA | CHILOE | CHONCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30349526 | 30349526-EJECUCION | 30349526 |  | 31 | CHONCHI |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR TARA | 133890000 | 0 | 133890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133890000 | 0 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 133890000 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 133890000 | 0 | 133890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133890000 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 4367719623 | 864484631 | 1418763446 | 0 | 0 | 41678444 | 41678444 | 2761000 | 0 | 612889308 | 615650308 | 657328752 | 83154649 | 117029511 | 0 | 200184160 | 857512912 | 211613605 | 101790000 | 1170916517 | 247846929 | 2084471546 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | DEPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | 30095333-DISEÑO | 30095333 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #N/A | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ | 178850000 | 94201000 | 25196200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18897150 | 0 | 18897150 | 18897150 | 0 | 0 | 18897150 | 6299050 | 59452800 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.100%, PAGO TERRENO | #N/A | RS | 119397200 | 59452800 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FIE | EJECUCION | 30093309 | 30093309-EJECUCION | 30093309 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #N/A | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | 6658942125 | 6264393668 | 269817561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 63788321 | 0 | 63788321 | 252818219 | 0 | 0 | 252818219 | 16999342 | 124730896 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 100%, RECEPCION PROVISORIA | CON CONVENIO | RS | 6534211229 | 124730896 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 6837792125 | 6358594668 | 295013761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 82685471 | 0 | 82685471 | 271715369 | 0 | 0 | 271715369 | 23298392 | 184183696 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | 30427781-EJECUCION | 30427781 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #N/A | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) | 199006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199006000 | CON CONVENIO | RS* |  | SIN PPTO 2018 | CON CONVENIO |  | 0 | 199006000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | 30427823-EJECUCION | 30427823 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #N/A | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) | 199646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199646000 | CON CONVENIO | RS* |  | SIN PPTO 2018 | CON CONVENIO |  | 0 | 199646000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | N | SALUD | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | 30135738-EJECUCION | 30135738 | 30135738-FNDR | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #N/A | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | 645578000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645578000 | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS | 0 | 645578000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0 | 30135738
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FAR | EJECUCION | 40001806 | 40001806-EJECUCION | 40001806 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #N/A | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | SOLICITUD | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 90000000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1134230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134230000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE C.VELEZ | 7972022125 | 6358594668 | 295013761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 82685471 | 0 | 82685471 | 271715369 | 0 | 0 | 271715369 | 23298392 | 1318413696 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE DALCAHUE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | FAR | EJECUCION | 30094005 | 30094005-EJECUCION | 30094005 |  | 31 | DALCAHUE |  | #N/A | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE | 761856055 | 683623581 | 78232474 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39116237 | 0 | 0 | 39116237 | 39116237 | 0 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 69,4% | #N/A | RS | 761856055 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30129912 | 30129912-EJECUCION | 30129912 |  | 31 | DALCAHUE |  | #N/A | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE | 96890200 | 31407000 | 41866200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23617000 | 23617000 | 23617000 | 0 | 0 | 23617000 | 18249200 | 23617000 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 40% | CON CONVENIO | #N/A | 73273200 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 858746255 | 715030581 | 120098674 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 23617000 | 23617000 | 62733237 | 0 | 0 | 62733237 | 57365437 | 23617000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | SS | EJECUCION | 30395727 | 30395727-EJECUCION | 30395727 |  | 31 | DALCAHUE | N | #N/A | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA | 566452000 | 0 | 13596137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739726 | 0 | 739726 | 12856411 | 552855863 | ADJUDICADA-ASESORIA | RS | N. SOLIS | CERRADA 05-07-2018, DEC. N°1270 (ID-3520-17-LR18) | #N/A | RS | 13596137 | 552855863 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | FAR | EJECUCION | 30485210 | 30485210-EJECUCION | 30485210 |  | 31 | DALCAHUE |  | #N/A | REPOSICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS(C33) | 266381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266381000 | ADJUDICADA (ID: 3520-24-LR18) | RS* |  | CERRADA 25/07/2018, DEC.1387 | CON CONVENIO |  | 0 | 266381000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 832833000 | 0 | 13596137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739726 | 0 | 739726 | 12856411 | 819236863 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30438574 | 30438574-EJECUCION | 30438574 |  | 31 | DALCAHUE |  | #N/A | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) | 348663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348663000 | CON CONVENIO | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT | EN TRAMITE |  | 0 | 348663000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 40009232 | 40009232-EJECUCION | [6 empty] | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD | 85557000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 85557000 |  | RS* | [13 empty] | EN TRAMITE |  | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | 30133287-EJECUCION | 30133287 |  | 31 | DALCAHUE |  | #N/A | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) | 428801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428801000 | EN TRAMITE | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 428801000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  |  | EN TRAMITE |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 863021000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863021000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | 30134014-EJECUCION | 30134014 |  | 31 | DALCAHUE |  | #N/A | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN | 370366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370366000 | RECOMENDADO | RS | I. ALEGRIA |  | #N/A | RS | 0 | 370366000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30485152 | 30485152-EJECUCION |  |  | 31 |  |  |  | CONSTRUCCION REDES AP Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES DE DALCAHUE | 366375000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366375000 | RECOMENDADO | RS | [10 empty] | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 736741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736741000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 3291341255 | 715030581 | 133694811 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 23617000 | 23617000 | 62733237 | 739726 | 0 | 63472963 | 70221848 | 2442615863 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE PUQUELDON | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | SALUD | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30042613 | 30042613-EJECUCION | 30042613 | 30042613-FNDR | 31 | PUQUELDON |  | #N/A | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | 3472101337 | 1786871036 | 987957245.8 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831302411 | 0 | 0 | 831302411 | 156654834.8 | 697273055.2 | EN LIQUIDACION | RS | G.QUEZADA | AVANCE FIS. 92,7% | #N/A | RS | 2774828281.8 | 697273055.2 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | 30042613
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3472101337 | 1786871036 | 987957245.8 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831302411 | 0 | 0 | 831302411 | 156654834.8 | 697273055.2 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | TRANSPORTE | CHILOE | PUQUELDON | PIR | EJECUCION | 30365273 | 30365273-EJECUCION | 30365273 |  | 31 | PUQUELDON |  | #N/A | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES COMUNA DE PUQUELDON (C33) | 236080268 | 144981756 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | #N/A |  | 236080268 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 236080268 | 144981756 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30466153 | 30466153-EJECUCION | 30466153 |  | 31 | PUQUELDON |  | #N/A | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) | 131605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131605000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 131605000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 131605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131605000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 3839786605 | 1931852792 | 1079055757.8 | 176294160 | 234125658 | 337138442 | 747558260 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 922400923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922400923 | 0 | 0 | 922400923 | 156654834.8 | 828878055.2 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE QUELLON | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137134 | 30137134-EJECUCION | 30137134 |  | 31 | QUELLON |  | #N/A | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SIST. AUTOGENERACION ISLA CHAULLIN QUELLON | 28649425 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 28649425 | 28649425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION | CON CONVENIO |  | 28649425 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUELLON | PIR | EJECUCION | 30428525 | 30428525-EJECUCION | 30428525 |  | 31 | QUELLON |  | #N/A | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUELLON CONTINENTAL (C33) | 460006471 | 0 | 460006471 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 0 | 40004111 | 143558387 | 335223720 | 48979722 | 75803029 | 0 | 124782751 | 460006471 | 0 | 0 | 460006471 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* | N. SOLIS | AVANCE FIS. 100% | #N/A |  | 460006471 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0
31 | A | VIVIENDA | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30090907 | 30090907-EJECUCION | 30090907 |  | 31 | QUELLON |  | #N/A | ACTUALIZACION Y DIAGNOSTICO PLAN REGULADOR COMUNA QUELLON | 48350000 | 48350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | N. SOLIS |  | #N/A | #N/A | 48350000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | TERMINADO | #N/A | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30375772 | 30375772-EJECUCION | 30375772 |  | 31 | QUELLON |  | #N/A | ADQUISICION MAQUINARIA CAMION MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICIPAL(C33) | 331534000 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331534000 | 331534000 | 331534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 331534000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 868539896 | 48350000 | 820189896 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 28649425 | 371538111 | 503741812 | 695407145 | 48979722 | 75803029 | 0 | 124782751 | 820189896 | 0 | 0 | 820189896 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUELLON | FAR | EJECUCION | 30472589 | 30472589-EJECUCION | 30472589 |  | 31 | QUELLON |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO | 2492785000 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467015000 | EN LICITACION CERRADA ID: 827-6-LR18 | RS | I. ALEGRIA | DESIERTA 08-08-2018 | #N/A | RS | 25770000 | 2467015000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2492785000 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467015000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | ENERGIZACION | EJECUCION | 30118591 | 30118591-EJECUCION | 30118591 |  | 31 | QUELLON |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CURANUE SUR, QUELLON | 237928000 | 0 | 237928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237928000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA, EN ANALISIS | EN TRAMITE | RS | 237928000 | 0 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | 30125850-EJECUCION | 30125850 |  | 31 | QUELLON |  | #N/A | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | 294215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294215000 | EN TRAMITE | RS |  |  | #N/A | RS | 0 | 294215000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 532143000 | 0 | 237928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237928000 | 294215000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 3893467896 | 74120000 | 1058117896 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 28649425 | 371538111 | 503741812 | 695407145 | 48979722 | 75803029 | 0 | 124782751 | 820189896 | 0 | 0 | 820189896 | 237928000 | 2761230000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE QUEILEN | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUEILEN | FIE | EJECUCION | 30343540 | 30343540-EJECUCION | 30343540 |  | 31 | QUEILEN |  | #N/A | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | 1125337000 | 196238450 | 814155765 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 99877033 | 75559630 | 1341583 | 176778246 | 654015203 | 107457396 | 0 | 761472599 | 52683166 | 114942785 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.78,38% | EN TRAMITE | RS | 1010394215 | 114942785 |  | 62322043 | 45135353 |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1125337000 | 196238450 | 814155765 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 99877033 | 75559630 | 1341583 | 176778246 | 654015203 | 107457396 | 0 | 761472599 | 52683166 | 114942785 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30388222 | 30388222-EJECUCION | 30388222 |  | 31 | QUEILEN |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COLO COLO | 103744000 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103744000 | 103744000 | 103744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | EN TRAMITE | RS | 103744000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40002388 | 40002388-EJECUCION | 40002388 |  | 31 | QUEILEN |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, AGONI ALTO, QUEILEN | 171516000 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | 171516000 | 171516000 | 0 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | CON CONVENIO | RS | 171516000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | TERMINADO | RS | 0
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001184 | 40001184-EJECUCION | 40001184 |  | 31 | QUEILEN |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, CAMINO EL ROBLE DE DETICO | 164639000 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164639000 | 164639000 | 164639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | ENTREGA DE TERRENO | EN TRAMITE | RS | 164639000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 439899000 | 0 | 439899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268383000 | 268383000 | 268383000 | 171516000 | 0 | 0 | 171516000 | 439899000 | 0 | 0 | 439899000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [39 empty] | 0
31 | N | SALUD | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | 30078798-EJECUCION | 30078798 | 30078798-FNDR | 31 | QUEILEN |  | #N/A | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 487098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487098000 | APROBADO CORE | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 487098000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0 | 30078798
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30480757 | 30480757-EJECUCION | 30480757 |  | 31 | QUEILEN |  | #N/A | CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO COMUNA DE QUEILEN(C33) | 361005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361005000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 361005000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 848103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848103000 | [17 empty] | 0
0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEILEN | FAR | EJECUCION | 30485828 | 30485828-EJECUCION | 30485828 | 30078798-FNDR | 31 | QUEILEN |  | #N/A | REPOSICION EXCAVADORA COMUNA DE QUEILEN (C33) | 117978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117978000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | #N/A | 0 | 117978000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 117978000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117978000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 2531317000 | 196238450 | 1254054765 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 344933893 | 498850372 | 745619957 | 271393033 | 75559630 | 1341583 | 348294246 | 1093914203 | 107457396 | 0 | 1201371599 | 52683166 | 1081023785 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE QUEMCHI | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30185572 | 30185572-EJECUCION | 30185572 |  | 31 | QUEMCHI |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO | 2375649000 | 0 | 1439119730 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 78595013 | 142171104 | 62448235 | 283214352 | 449107117 | 46069001 | 125190936 | 0 | 171259937 | 620367054 | 202837690 | 49965196 | 873169940 | 565949790 | 936529270 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVENCE FIS. 10,64% | #N/A | RS | 1439119730 | 936529270 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
24 | A | ENERGIA | CHILOE | QUEMCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137258 | 30137258-EJECUCION | 30137258 |  | 31 | QUEMCHI |  | #N/A | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLA DE QUEMCHI | 615000000 | 288493398 | 306078929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 0 | 306078929 | 306078929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 20427673 | EN EJECUCION | RS*** | R. CARCAMO | EN OPERACIÓN | #N/A | #N/A | 594572327 | 20427673 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | PIR | EJECUCION | 30430173 | 30430173-EJECUCION | 30430173 |  | 31 | QUEMCHI |  | #N/A | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) | 547411000 | 0 | 77914441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76414441 | 1500000 | 77914441 | 0 | 469496559 | EN EJECUCION | RS* | N. SOLIS | DESIERTA 20-08-2018 | #N/A |  | 77914441 | 469496559 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30133125 | 30133125-EJECUCION | 30133125 |  | 31 | QUEMCHI |  | #N/A | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | 1386058000 | 1224005772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162052228 | EN LIQUIDACION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.90% | #N/A | RS | 1224005772 | 162052228 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4924118000 | 1512499170 | 1823113100 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 384673942 | 142171104 | 62448235 | 589293281 | 755186046 | 46069001 | 125190936 | 0 | 171259937 | 926445983 | 279252131 | 51465196 | 1257163310 | 565949790 | 1588505730 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | SALUD | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30083106 | 30083106-EJECUCION | 30083106 |  | 31 | QUEMCHI |  | #N/A | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE QUEMCHI | 2551974126 | 2551974126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 100% | #N/A | #N/A | 2551974126 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | TERMINADO | #N/A | 0 | #N/A
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEMCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30486081 | 30486081-EJECUCION | 30486081 |  | 31 | QUEMCHI |  | #N/A | HABILITACION Y MEJORAMIENTO SUMINISTRO ELECTRICO, SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | 128907000 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 128907000 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100% | EN TRAMITE | RS | 128907000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2680881126 | 2551974126 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 128907000 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30396026 | 30396026-EJECUCION | 30396026 |  | 31 | QUEMCHI |  | #N/A | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) | 532121000 | 0 | 406000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000000 | 126121000 | EN LICITACION (ASESORIA) 4195-42-LE18 | RS* |  | CIERRE 06-09-2018 | CON CONVENIO |  | 406000000 | 126121000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 532121000 | 0 | 406000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000000 | 126121000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | QUEMCHI | SS | EJECUCION | 30101055 | 30101055-EJECUCION | 30101055 |  | 31 | QUEMCHI | N | #N/A | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7957016739 | 0 | 536006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536006 | 7956480733 | CON CONVENIO | RS | I. ALEGRIA | REDISEÑO DE INGENIERIA | #N/A |  | 536006 | 7956480733 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7957016739 | 0 | 536006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536006 | 7956480733 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30137798 | 30137798-EJECUCION | 30137798 |  | 31 | QUEMCHI |  | #N/A | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) | 212834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212834000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | #N/A | 0 | 212834000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30486106 | 30486106-EJECUCION | 30486106 |  | 31 | QUEMCHI |  | #N/A | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) | 313444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313444000 | SIN MOVIMIENTO | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 0 | 313444000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 526278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526278000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 16620414865 | 4064473296 | 2358556106 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 384673942 | 142171104 | 191355235 | 718200281 | 884093046 | 46069001 | 125190936 | 0 | 171259937 | 1055352983 | 279252131 | 51465196 | 1386070310 | 972485796 | 10197385463 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE QUINCHAO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30086022 | 30086022-EJECUCION | 30086022 |  | 31 | QUINCHAO |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA | 970937668 | 705728275 | 218302961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131895526 | 33734222 | 0 | 165629748 | 165629748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165629748 | 0 | 0 | 165629748 | 52673213 | 46906432 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS.94,71% | CON CONVENIO | RS | 924031236 | 46906432 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FAR | DISEÑO | 30115878 | 30115878-DISEÑO | 30115878 |  | 31 | QUINCHAO |  | #N/A | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE ACHAO | 83217000 | 39584450 | 43632550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43632550 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS.85% | #N/A | RS | 83217000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 30086050 | 30086050-EJECUCION | 30086050 |  | 31 | QUINCHAO |  | #N/A | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | 1277347836 | 31767516 | 936505341 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 0 | 220363083 | 79047866 | 299410949 | 638815232 | 81428740 | 0 | 0 | 81428740 | 720243972 | 213818618 | 0 | 934062590 | 2442751 | 309074979 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS.6,55% | EN TRAMITE | RS | 968272857 | 309074979 |  | 116261369 | 97557249 |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30073551 | 30073551-EJECUCION | 30073551 |  | 31 | QUINCHAO |  | #N/A | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO | 3719850000 | 2944905601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774944399 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | AVANCE FIS. 100%, ETAPA EQUIP. | CON CONVENIO | RS | 2944905601 | 774944399 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 6051352504 | 3721985842 | 1198440852 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 131895526 | 254097305 | 79047866 | 465040697 | 804444980 | 81428740 | 0 | 0 | 81428740 | 885873720 | 213818618 | 0 | 1099692338 | 98748514 | 1130925810 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUINCHAO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130819 | 30130819-EJECUCION | 30130819 |  | 31 | QUINCHAO |  | #N/A | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACION SIST. GENERACION AISLADO ISLA LIN LIN. | 57409717 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 57409717 | 57409717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION | CON CONVENIO |  | 57409717 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUINCHAO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130822 | 30130822-EJECUCION | 30130822 |  | 31 | QUINCHAO |  | #N/A | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO I.TEUQUELIN. | 19668855 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 19668855 | 19668855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | TERMINADO | RS*** |  | EN EJECUCION | CON CONVENIO |  | 19668855 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 30484729 | 30484729-EJECUCION | 30484729 |  | 31 | QUINCHAO |  | #N/A | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES(C33) | 120725500 | 0 | 120725500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120725500 | 0 | 120725500 | 120725500 | 0 | 0 | 120725500 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE 100% | CON CONVENIO |  | 120725500 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 197804072 | 0 | 197804072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77078572 | 0 | 77078572 | 77078572 | 0 | 120725500 | 0 | 120725500 | 197804072 | 0 | 0 | 197804072 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 30484726 | 30484726-EJECUCION | 30484726 |  | 31 | QUINCHAO |  | #N/A | ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 111432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111432000 | ADJUDICADA (3768-11-LQ18) | RS* |  | CERRADA 13-07-2018 | CON CONVENIO |  | 0 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 111432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111432000 | [17 empty] | 0
0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [39 empty] | 0
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 40007527 | 40007527-EJECUCION |  |  | 31 |  |  |  | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 162546000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162546000 | RECOMENDADO | RS* | [10 empty] | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 162546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162546000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 6523134576 | 3721985842 | 1396244924 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 131895526 | 331175877 | 79047866 | 542119269 | 881523552 | 81428740 | 120725500 | 0 | 202154240 | 1083677792 | 213818618 | 0 | 1297496410 | 98748514 | 1404903810 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | PROVINCIALES | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30310525 | 30310525-EJECUCION | 30310525 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | NORMALIZACION ELECTRICA 11 ISLAS DEL ARCHIPIELAGO DE CHILOE | 9803852000 | 8000000000 | 1224884499 | 0 | 0 | 977663148 | 977663148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977663148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977663148 | 0 | 0 | 977663148 | 247221351 | 578967501 | EN EJECUCION | RS |  | EN OPERACIÓN | #N/A | RS | 9224884499 | 578967501 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | A | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | 30098600-PREFACTIBILIDAD | 30098600 | 30098600-SECT | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) | 190426183 | 92264183 | 77640000 | 0 | 0 | 15760000 | 15760000 | 0 | 2050000 | 2050000 | 4100000 | 19860000 | 2050000 | 3350000 | 3550000 | 8950000 | 28810000 | 2320000 | 5873333 | 37003333 | 40636667 | 20522000 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE 59,9% | CON CONVENIO | RS | 169904183 | 20522000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0 | 30098600
31 | A | TRANSPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30464752 | 30464752-EJECUCION | 30464752 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO | 472434380 | 0 | 472434380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29829335 | 0 | 29829335 | 29829335 | 48814320 | 51293884 | 6878952 | 106987156 | 136816491 | 127138756 | 1427610 | 265382857 | 207051523 | 0 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | AVANCE FIS. 8% | #N/A | RS | 472434380 | TERMINADO |  | 32612296 | 94526460 |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
29 | N | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | 40002366-EJECUCION | 40002366 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) | 647866000 | 0 | 93019185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73198281 | 73198281 | 73198281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73198281 | 0 | 19820904 | 93019185 | 0 | 554846815 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 11% | CON CONVENIO |  | 93019185 | 554846815 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0 | #N/A
24 | P | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483006 | 30483006-EJECUCION | 30483006 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA PRIVADO DE GENERACION ISLA TAC | 111000000 | 0 | 50795518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50795518 | 50795518 | 50795518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50795518 | 0 | 0 | 50795518 | 0 | 60204482 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A |  | 50795518 | 60204482 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
24 | P | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ELECTRICO 11 ISLAS | 1457547000 | 0 | 591841196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591841196 | 591841196 | 591841196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591841196 | 0 | 0 | 591841196 | 0 | 865705804 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 591841196 | 865705804 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | ACTIVIDADES CULTURALES | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810468 | 64889 | 28000000 | 28875357 | 28875357 | 0 | 0 | 34897976.75 | 34897976.75 | 63773333.75 | 11100429.5 | 111973025.5 | 186846788.75 | 150004931.25 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 336851720 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 336851720
24 | P | DEPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101332031 | 101332031 | 101332031 | 11100429.5 | 111973025.5 | 224405486 | 112446234 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 336851720 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 336851720
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117278497.5 | 117278497.5 | 117278497.5 | 11100429.5 | 111973025.5 | 240351952.5 | 96499767.5 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 336851720 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 336851720
33 | P | MULTISECTORIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1931315228 | 0 | 1931315228 | 0 | 195672093 | 375747719 | 571419812 | 477867570 | 260371533 | 272266238 | 1010505341 | 1581925153 | 23299736 | 135169741 | 105478715 | 263948192 | 1845873345 | 0 | 85441883 | 1931315228 | 0 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 1931315228 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | TERMINADO | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 15624995951 | 8092264183 | 5452485166 | 0 | 195672093 | 1369170867 | 1564842960 | 478678038 | 292315757 | 1018151233 | 1789145028 | 3353987988 | 74164056 | 189813625 | 369416172.25 | 633393853.25 | 3987381841.25 | 162760044.5 | 448482806.5 | 4598624692.25 | 853860473.75 | 2080246602 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | 30135059-EJECUCION | 30135059 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 6962481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6962481000 | CON CONVENIO | RS | I. ALEGRIA | EN PERMUTA DE TERRENO | CON CONVENIO | RS | 0 | 6962481000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | P | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | 30083335-EJECUCION | 30083335 | 30083335-SECT | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | 2016128000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016128000 | REQUERIMIENTO SSCH | RS |  |  | #N/A | RS | 0 | 2016128000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 8978609000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8978609000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30453827 | 30453827-EJECUCION | 30453827 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) | 1298249800 | 0 | 297879940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297879940 | 1000369860 | EN ADJUDICACION-CERRADA (ID: 1896-19-O118) | RS* |  | CERRADA 19-07-2018 | #N/A |  | 297879940 | 1000369860 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | A | DEPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | 30381175-EJECUCION | 30381175 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA | 1528367000 | 14300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514067000 | EN LICITACION CIERRE (07/12/201) | RS | N. SOLIS | CERRADA 03-07-2017 | #N/A | RS | 14300000 | 1514067000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2826616800 | 14300000 | 297879940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297879940 | 2514436860 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30083300 | 30083300-EJECUCION | 30083300 | 30083300-SECT | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454843000 | RECOMENDADO | RS | I. ALEGRIA | EN ANALISI CON SERVICIO DE SALUD | #N/A | RS | 0 | 4454843000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454843000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 31885064751 | 8106564183 | 5750365106 | 0 | 195672093 | 1369170867 | 1564842960 | 478678038 | 292315757 | 1018151233 | 1789145028 | 3353987988 | 74164056 | 189813625 | 369416172.25 | 633393853.25 | 3987381841.25 | 162760044.5 | 448482806.5 | 4598624692.25 | 1151740413.75 | 18028135462 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 97680133556 | 30882585803 | 18876413679.8 | 301312990 | 1003937107 | 2834937959 | 4140188056 | 1391818908 | 1467413601 | 3249954903 | 6109187412 | 10249375468 | 830511055 | 1052003859 | 643807710.25 | 2526322624.25 | 12775698092.25 | 1742316942.5 | 756833581.5 | 15274848616.25 | 3601565063.55 | 47921134073.2 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE CHAITEN | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30082185 | 30082185-EJECUCION | 30082185 |  | 31 | CHAITEN |  | 30082185 | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA LUCIA | 581129687 | 519795995 | 16014885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 16014885 | 16014885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 45318807 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV. | #N/A | RS | 535810880 | 45318807 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
29 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | FAR | EJECUCION | 30342976 | 30342976-EJECUCION | 30342976 |  | 31 | CHAITEN |  | #N/A | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) | 236139000 | 0 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 28169735 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 0 | 0 | 28169735 | 0 | 207969265 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 12% | #N/A |  | 28169735 | 207969265 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | DISEÑO | 30103541 | 30103541-DISEÑO | 30103541 |  | 31 | CHAITEN |  | #N/A | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 137807000 | 0 | 7407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407000 | 0 | 0 | 7407000 | 7407000 | 0 | 0 | 7407000 | 0 | 130400000 | PREPARACION BASES PARA LICITACION | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO | RS | 7407000 | 130400000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 955075687 | 519795995 | 51591620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 28169735 | 44184620 | 44184620 | 7407000 | 0 | 0 | 7407000 | 51591620 | 0 | 0 | 51591620 | 0 | 383688072 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342727 | 30342727-EJECUCION | 30342727 |  | 31 | CHAITEN |  | 30342727 | CONSERVACION PERIODICA CAMINOS BASICOS SANTA BARBARA CHANA (C33) | 1524137492 | 1371654075 | 152483417 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | SIN RECEPCION | #N/A |  | 1524137492 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0
31 | P | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30135078 | 30135078-EJECUCION | 30135078 |  | 31 | CHAITEN |  | 30135078 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN | 536864979 | 0 | 536864979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 180339000 | 123894200 | 504233200 | 504233200 | 0 | 32631779 | 0 | 32631779 | 536864979 | 0 | 0 | 536864979 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | F. CARRA | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV. | CON CONVENIO | RS | 536864979 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | TERMINADO | RS | 0
31 | N | ENERGIA | PALENA | CHAITEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30482336 | 30482336-EJECUCION | 30482336 |  | 31 | CHAITEN |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR AYACARA PENINSULA DE COMAU, COMUNA DE CHAITEN | 209242000 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | 209242000 | 209242000 | 0 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100% | EN TRAMITE | RS | 209242000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | TERMINADO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2270244471 | 1371654075 | 898590396 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 200000000 | 180339000 | 123894200 | 504233200 | 656716617 | 209242000 | 32631779 | 0 | 241873779 | 898590396 | 0 | 0 | 898590396 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342276 | 30342276-EJECUCION | 30342276 |  | 31 | CHAITEN |  | 30342276 | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) | 551663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551663000 | ADJUDICADA ID: 3293-14-LR18 | RS* | F. CARRA | CERRADA 16-08-2018 | #N/A |  | 0 | 551663000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 551663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551663000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30371674 | 30371674-EJECUCION | 30371674 |  | 31 | CHAITEN |  | 30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | 2762402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762402000 | CON CONVENIO | RS | F. CARRA | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO | RS | 0 | 2762402000 |  | #N/A |  | En Preparación de Bases para licitar, inicio de obra fines 1° semestre | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | P | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342679 | 30342679-EJECUCION | 30342679 |  | 31 | CHAITEN |  | 30342679 | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) | 4572317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572317000 | EN LICITACION CERRADA ( ID: 1896-50-O118) | RS* | F. CARRA | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO |  | 0 | 4572317000 |  | #N/A |  | Elaboración de Bases para licitar, inico de obra 2° semestre 2019 | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7334719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7334719000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | FAR | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | 30186523-PREFACTIBILIDAD | 30186523 |  | 31 | CHAITEN |  | #N/A | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | 465005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465005000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN CONVENIO | #N/A | RS | 0 | 465005000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | FAR | EJECUCION | 30458729 | 30458729-EJECUCION | 30458729 |  | 31 | CHAITEN |  | #N/A | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA | 523000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN CONVENIO | #N/A | RS | 0 | 523000000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 988005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988005000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 12099707158 | 1891450070 | 950182016 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 200000000 | 196353885 | 152063935 | 548417820 | 700901237 | 216649000 | 32631779 | 0 | 249280779 | 950182016 | 0 | 0 | 950182016 | 0 | 9258075072 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE FUTALEUFU | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30072372 | 30072372-EJECUCION | 30072372 |  | 31 | FUTALEUFU |  | 30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | 4036745000 | 261225924 | 3382404712 | 0 | 717733008 | 220435329 | 938168337 | 496648192 | 543891790 | 2084993 | 1042624975 | 1980793312 | 543891790 | 3395034 | 0 | 547286824 | 2528080136 | 648749583 | 2084993 | 3178914712 | 203490000 | 393114364 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 74% | #N/A | RS | 3643630636 | 393114364 |  | 646664590 | 2084993 |  | EN TRAMITE | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | P | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30102779 | 30102779-EJECUCION | 30102779 |  | 31 | FUTALEUFU |  | 30102779 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU | 569153000 | 0 | 240916691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71844151 | 71844151 | 71844151 | 51018483 | 35141565 | 1500000 | 87660048 | 159504199 | 59538746 | 21873746 | 240916691 | 0 | 328236309 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 21% | #N/A | RS | 240916691 | 328236309 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4605898000 | 261225924 | 3623321403 | 0 | 717733008 | 220435329 | 938168337 | 496648192 | 543891790 | 73929144 | 1114469126 | 2052637463 | 594910273 | 38536599 | 1500000 | 634946872 | 2687584335 | 708288329 | 23958739 | 3419831403 | 203490000 | 721350673 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | DEPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30086361 | 30086361-EJECUCION | 30086361 |  | 31 | FUTALEUFU |  | 30086361 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 3913388000 | 38538000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874850000 | EN ADJUDICACION | RS | F. CARRA | EN PROCESO DE ADJUDICACION CONTRALORIA | #N/A | RS | 38538000 | 3874850000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 3913388000 | 38538000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3874850000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30288773 | 30288773-EJECUCION | 30288773 |  | 31 | FUTALEUFU |  | 30288773 | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS FUTALEUFU | 1168712051 | 1024889053 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | TERMINADO | RS |  | AVANCE FIS. 100% TERMINADO CON RECEPCION PROVISORIA | #N/A | RS | 1168712051 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1168712051 | 1024889053 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30289730 | 30289730-EJECUCION | 30289730 |  | 31 | FUTALEUFU |  | 30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU | 543354000 | 0 | 7337607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7337607 | 536016393 | EN LICITACION ID: 3897-37-LR18 | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO | RS | 7337607 | 536016393 |  | #N/A |  | Bases Aprobado Licitación en Noviembre, Ejecución de Obra Enero 2019 | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | P | ENERGIA | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 30341784 | 30341784-EJECUCION | 30341784 |  | 31 | FUTALEUFU |  | #N/A | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR NOROESTE, FUTALEUFU | 288053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288053000 | EN TRAMITE | RS |  | CONVENIO EN CONTALORIA | EN TRAMITE | RS | 0 | 288053000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
31 | N | DEPORTE | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | DISEÑO | 30352430 | 30352430-DISEÑO | 30352430 |  | 31 |  |  |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 118160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118160000 | APROBADO CORE | RS |  |  |  | RS | 0 | 118160000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | EN TRAMITE | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 949567000 | 0 | 7337607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7337607 | 942229393 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 30341678 | 30341678-EJECUCION | 30341678 |  | 31 | FUTALEUFU |  | #N/A | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU | 126058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126058000 | RECOMENDADO | RS* |  | SIN CONVENIO | #N/A | #N/A | 0 | 126058000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 126058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126058000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 10763623051 | 1324652977 | 3774482008 | 0 | 717733008 | 364258327 | 1081991335 | 496648192 | 543891790 | 73929144 | 1114469126 | 2196460461 | 594910273 | 38536599 | 1500000 | 634946872 | 2831407333 | 708288329 | 23958739 | 3563654401 | 210827607 | 5664488066 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE HUALAIHUE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30311722 | 30311722-EJECUCION | 30311722 | 30311722-FNDR | 31 | HUALAIHUE |  | 30311722 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN | 614592000 | 0 | 55212518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795375 | 1795375 | 3590750 | 3590750 | 49826393 | 1795375 | 55212518 | 0 | 559379482 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | INICIO DE OBRAS, EN OBRAS DE MITIGACION | CON CONVENIO | RS | 55212518 | 559379482 |  | 48031018 | 1795375 | Ejecución de mitigación terminada, obra en licitación, con posible inicio de obra en enero 2019 | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0 | #N/A
31 | P | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | 30455973-EJECUCION | 30455973 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #N/A | CONSTRUCCION 2 CASA PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE | 90419000 | 0 | 62363735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24635975 | 20420400 | 0 | 45056375 | 45056375 | 17307360 | 0 | 0 | 17307360 | 62363735 | 0 | 0 | 62363735 | 0 | 28055265 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 70% | #N/A | RS | 62363735 | 28055265 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0 | #N/A
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30277425 | 30277425-EJECUCION | 30277425 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #N/A | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA (C33) | 228248000 | 0 | 228248000 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 33602786 | 23322984 | 60751793 | 117677563 | 121648341 | 31132046 | 0 | 0 | 31132046 | 152780387 | 2961110 | 0 | 155741497 | 72506503 | 0 | EN EJECUCION | RS* | F. CARRA | AVANCE FIS. 68,8% | CON CONVENIO |  | 228248000 | TERMINADO |  | 2961110 | 0 |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 933259000 | 0 | 345824253 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 58238761 | 43743384 | 60751793 | 162733938 | 166704716 | 48439406 | 1795375 | 1795375 | 52030156 | 218734872 | 52787503 | 1795375 | 273317750 | 72506503 | 587434747 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | 30395825-EJECUCION | 30395825 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #N/A | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) | 113663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113663000 | EN LICITACION ID: 2904-7-LQ18 | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO |  | 0 | 113663000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30340472 | 30340472-DISEÑO | 30340472 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #N/A | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | 44601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44601000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO | RS | 0 | 44601000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30065600 | 30065600-EJECUCION | 30065600 |  | 31 | HUALAIHUE | S | #N/A | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO | 418598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418598000 | CON CONVENIO | RE |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO | RS | 0 | 418598000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RE | 0
31 | P | DEPORTE | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30393123 | 30393123-DISEÑO | 30393123 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #N/A | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | 30175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30175000 | CON CONVENIO | RS |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO | RS | 0 | 30175000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471092 | 30471092-EJECUCION | 30471092 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #N/A | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) | 354649999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354649999 | EN TRAMITE | RS* |  | CONVENIO ENVIADA UT | EN TRAMITE |  | 0 | 354649999 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  |  | EN TRAMITE |  | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30338024 | 30338024-DISEÑO | 30338024 |  | 31 | HUALAIHUE | S | #N/A | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO | 33857000 | 0 | 33857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857000 | 0 | EN TRAMITE | RS |  | REEVALUACION UNIDAD TECNICA EN MIDESO | EN TRAMITE | RS | 33857000 | 0 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | SS | DISEÑO | 30338523 | 30338523-DISEÑO | 30338523 |  | 31 | HUALAIHUE | S | #N/A | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO | 33857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857000 | EN TRAMITE | RS |  | REEVALUACION UNIDAD TECNICA EN MIDESO | EN TRAMITE | RS | 0 | 33857000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1029400999 | 0 | 33857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857000 | 995543999 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30349931 | 30349931-EJECUCION | 30349931 |  | 31 | HUALAIHUE |  | 30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO (C33) | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000 | EN LICITACION (CIERRA 12-11-2018) 2904-23-LR18 | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | CON CONVENIO |  | 0 | 330966000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471865 | 30471865-EJECUCION | 30471865 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #N/A | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) | 101104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101104000 | RECOMENDADO | RS* |  | SIN CONVENIO | #N/A | #N/A | 0 | 101104000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | 30480167-EJECUCION | 30480167 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #N/A | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) | 74992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74992000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN CONVENIO | #N/A |  | 0 | 74992000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | SE PAGA AÑO 2019 | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 176096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176096000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 2469721999 | 0 | 379681253 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 58238761 | 43743384 | 60751793 | 162733938 | 166704716 | 48439406 | 1795375 | 1795375 | 52030156 | 218734872 | 52787503 | 1795375 | 273317750 | 106363503 | 2090040746 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | COMUNA DE PALENA | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | PALENA | PV | EJECUCION | 30115295 | 30115295-EJECUCION | 30115295 |  | 31 | PALENA |  | 30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 795050000 | 256755441 | 323758271 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 11471323 | 53102318 | 42204310 | 106777951 | 247649496 | 35231296 | 40877479 | 323758271 | 0 | 214536288 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS.59% | CON CONVENIO | RS | 580513712 | 214536288 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | DISEÑO | 30116040 | 30116040-DISEÑO | 30116040 |  | 31 | PALENA |  | #N/A | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL | 43969000 | 35173080 | 8795920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795920 | 0 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS.80% | #N/A | RS | 43969000 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 839019000 | 291928521 | 332554191 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 11471323 | 53102318 | 42204310 | 106777951 | 247649496 | 35231296 | 40877479 | 323758271 | 8795920 | 214536288 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 40000847 | 40000847-EJECUCION | 40000847 |  | 31 | PALENA |  | #N/A | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y UN FURGON Y UNA CAMIONETA DE CARGA(C33) | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE FIS. 100% | CON CONVENIO |  | 110000000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [39 empty] | 0
22 | P | VIVIENDA | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | 30474713-EJECUCION | 30474713 |  | 31 | PALENA |  | #N/A | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | APROBADO CORE | RS* |  | SIN CONVENIO | #N/A | #N/A | 0 | 130000000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | EN TRAMITE |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | 0 | [16 empty] | 0
0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | PV | PREFACTIBILIDAD | 30384235 | 30384235-PREFACTIBILIDAD | 30384235 |  | 31 | PALENA |  | 30384235 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA-LAGO PALENA | 579481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579481000 | ORD 1896, OF 2992 | RS | F. CARRA | SIN CONVENIO | #N/A | RS | 0 | 579481000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A |  | 0
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | FAR | EJECUCION | 30468388 | 30468388-EJECUCION | 30468388 |  | 31 | PALENA |  | #N/A | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA | 200002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200002000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN CONVENIO | #N/A | RS | 0 | 200002000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 779483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779483000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | 1858502000 | 291928521 | 442554191 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 111645250 | 148291960 | 250871545 | 11471323 | 53102318 | 42204310 | 106777951 | 357649496 | 35231296 | 40877479 | 433758271 | 8795920 | 1124019288 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | PROVINCIALES | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30071449 | 30071449-EJECUCION | 30071449 |  | 31 | PROV. PALENA |  | 30071449 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PTO. CARDENAS-SANTA LUCIA | 26259177000 | 17047207852 | 6564534158 | 0 | 668533488 | 735673033 | 1404206521 | 1718881545 | 859872612 | 1288261893 | 3867016050 | 5271222571 | 1042373764 | 250937823 | 0 | 1293311587 | 6564534158 | 0 | 0 | 6564534158 | 0 | 2647434990 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 97% | CON CONVENIO | RE | 23611742010 | 2647434990 |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RE |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342673 | 30342673-EJECUCION | 30342673 |  | 31 | PROV. PALENA |  | 30342673 | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 8586918000 | 94762309 | 28474684 | 0 | 1172563 | 1328397 | 2500960 | 252294 | 0 | 0 | 252294 | 2753254 | 0 | 3480411 | 0 | 3480411 | 6233665 | 19911016 | 2330003 | 28474684 | 0 | 8463681007 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | EN EXPROPIACIONES | #N/A | RS | 123236993 | 8463681007 |  | 19326547 | 584469 | Expropiación en curso, licitación de obra 2° semestre 2019, compromiso 2018 40 millones | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
29 | A | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | 30428989-EJECUCION | 30428989 | 30428989-FNDR | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 452484840 | 127658084 | 249224311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174631558 | 174631558 | 174631558 | 61832268 | 12760485 | 0 | 74592753 | 249224311 | 0 | 0 | 249224311 | 0 | 75602445 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE FIS. 80% | #N/A |  | 376882395 | 75602445 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0 | #N/A
24 | P | ENERGIA | PALENA | PROV. PALENA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30322174 | 30322174-EJECUCION | 30322174 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ISLAS DESERTORES | 1015523745 | 515137912 | 115606228 | 83944 | 12909872 | 13290124 | 26283940 | 12356634 | 26702467 | 0 | 39059101 | 65343041 | 0 | 26056747 | 24206440 | 50263187 | 115606228 | 0 | 0 | 115606228 | 0 | 384779605 | EN EJECUCION | RS*** | R. CARCAMO | EN OPERACIÓN | #N/A |  | 630744140 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
24 | P | ENERGIA | PALENA | PROV. PALENA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483010 | 30483010-EJECUCION | 30483010 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA PRIVADO DE GENERACION ISLAS AYACARA | 242000000 | 0 | 80095120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80095120 | 80095120 | 80095120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80095120 | 0 | 0 | 80095120 | 0 | 161904880 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN OPERACIÓN | #N/A |  | 80095120 | 161904880 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
29 | P | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30458546 | 30458546-EJECUCION | 30458546 | 30458546-FNDR | 31 | PROV. PALENA |  | 30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 404955000 | 0 | 385543340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106148000 | 0 | 106148000 | 106148000 | 75905340 | 203490000 | 385543340 | 0 | 19411660 | EN EJECUCION | RS* |  | AVANCE 26% | CON CONVENIO |  | 385543340 | 19411660 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  |  | EN TRAMITE |  | 0 | #N/A
33 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | PROV. PALENA | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 855517288 | 0 | 855517288 | 0 | 135539820 | 53914879 | 189454699 | 174877775 | 162257304 | 148102302 | 485237381 | 674692080 | 13683215 | 39225291 | 0 | 52908506 | 727600586 | 10793052 | 69934937 | 808328575 | 47188713 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 855517288 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | ACTIVIDADES CULTURALES | 281474844 | 0 | 281474844 | 0 | 16243000 | 0 | 16243000 | 4587434 | 0 | 0 | 4587434 | 20830434 | 0 | 0 | 34897976.75 | 34897976.75 | 55728410.75 | 11100429.5 | 111973025.5 | 178801865.75 | 102672978.25 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 281474844 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 281474844
24 | P | DEPORTE | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101332031 | 101332031 | 101332031 | 11100429.5 | 111973025.5 | 224405486 | 112446234 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 336851720 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 336851720
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 304734771 | 0 | 304734771 | 0 | 5745950 | 3500000 | 9245950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245950 | 0 | 0 | 117278497.5 | 117278497.5 | 126524447.5 | 11100429.5 | 111973025.5 | 249597902.5 | 55136868.5 | 0 | EN EJECUCION | RS*** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 304734771 | TERMINADO | 321967929 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0 |  | 304734771
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 38739637208 | 17784766157 | 9202056464 | 83944 | 840144693 | 807706433 | 1647935070 | 1910955682 | 1048832383 | 1691090873 | 4650878938 | 6298814008 | 1117889247 | 438608757 | 277714945.25 | 1834212949.25 | 8133026957.25 | 139910696.5 | 611674016.5 | 8884611670.25 | 317444793.75 | 11752814587 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342724 | 30342724-EJECUCION | 30342724 |  | 31 | PROV. PALENA |  | 30342724 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS RUTA W609 ETAPA I (C33) | 1403332505 | 1396318184 | 7014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 7014321 | 7014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 0 | TERMINADO | RS* |  | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV. | #N/A |  | 1403332505 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO |  | 0
31 | P | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | PV | DISEÑO | 30351932 | 30351932-DISEÑO | 30351932 |  | 31 | PROV. PALENA |  | 30351932 | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | 94914028 | 46416063 | 48497965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12491410 | 0 | 0 | 12491410 | 12491410 | 11323000 | 12192145 | 0 | 23515145 | 36006555 | 0 | 12491410 | 48497965 | 0 | 0 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | AVANCE FIS. 45% | CON CONVENIO | RS | 94914028 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO | RS |  | TERMINADO | RS | 0 | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | FAR | EJECUCION | 30350774 | 30350774-EJECUCION | 30350774 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES PROVINCIA DE PALENA | 2655828728 | 2641078795 | 14749933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 14749933 | 14749933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 0 | TERMINADO | RS | F. CARRA | AVANCE 100%, CON RECEPCION PROV. | #N/A | RS | 2655828728 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | TERMINADO | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 4154075261 | 4083813042 | 70262219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12491410 | 21764254 | 0 | 34255664 | 34255664 | 11323000 | 12192145 | 0 | 23515145 | 57770809 | 0 | 12491410 | 70262219 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | P | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | FAR | DISEÑO | 30447539 | 30447539-DISEÑO | 30447539 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES(C33) | 188129000 | 220000 | 187909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187909000 | 0 | EN ADJUDICACION | RS | P. HUIDOBRO | DESIERTA 28-09-2017 | #N/A | #N/A | 188129000 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 188129000 | 220000 | 187909000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187909000 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | 30398377-EJECUCION | 30398377 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000 | CON CONVENIO | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | #N/A | 0 | 33689000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | FAR | EJECUCION | 30384677 | 30384677-EJECUCION | 30384677 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #N/A | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 25266986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266986000 | SIN MOVIMIENTO | RS |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | RS | 0 | 25266986000 |  | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RS | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 25266986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266986000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 68382516469 | 21868799199 | 9460227683 | 83944 | 840144693 | 807706433 | 1647935070 | 1923447092 | 1070596637 | 1691090873 | 4685134602 | 6333069672 | 1129212247 | 450800902 | 277714945.25 | 1857728094.25 | 8190797766.25 | 139910696.5 | 624165426.5 | 8954873889.25 | 505353793.75 | 37053489587 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 95574070677 | 25376830767 | 15007127151 | 71837988 | 1598848975 | 1318273222 | 2988960185 | 2713335505 | 1856230946 | 2089480995 | 6659047446 | 9648007631 | 2000682249 | 576866973 | 323214630.25 | 2900763852.25 | 12548771483.25 | 936217824.5 | 690797019.5 | 14175786327.25 | 831340823.75 | 55190112759 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | REGIONALES | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | A | TRANSPORTE | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30429222 | 30429222-EJECUCION | 30429222 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA | 4529449000 | 995670000 | 3470960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492980000 | 1732380000 | 2225360000 | 2225360000 | 339100000 | 593900000 | 239000000 | 1172000000 | 3397360000 | 2100000 | 0 | 3399460000 | 71500000 | 62819000 | EN EJECUCION | RS** |  | EN EJECUCION | #N/A |  | 4466630000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30460140 | 30460140-EJECUCION | 30460140 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) | 3115694676 | 0 | 707433513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 0 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0 | 148603372 | 148603372 | 153353372 | 155080141 | 265352506 | 573786019 | 133647494 | 2408261163 | EN EJECUCION CONS. | RS* | P. HUIDOBRO | CONTRATADO, ENTREGA TERRENO 30/08 | #N/A |  | 707433513 | 2408261163 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
31 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | FAR | FACTIBILIDAD | 30409780 | 30409780-FACTIBILIDAD | 30409780 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | 435192000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 375192000 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | RESICILIACION CONVENIO FF-SECT | #N/A | RS | 60000000 | 375192000 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | RS |  | CON CONVENIO | RS | 0
31 | A | TRANSPORTE | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30133755 | 30133755-EJECUCION | 30133755 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 8635926000 | 3998661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637265000 | EN EJECUCION | RS* | E. OLEA | AVANCE FIS. 45% | #N/A |  | 3998661000 | 4637265000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
22 | N | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40007519 | 40007519-EJECUCION | 40007519 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | ANALISIS DE PROBLEMATICAS EN RELLENOS SANITARIOS EN EJECUCION | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | EN EJECUCION | RS |  | ESTUDIO CONTRATADO | #N/A |  | 0 | 30000000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
26 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 |  |  | #N/A | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 30521000 | 0 | 30521000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178594 | 17501216 | 0 | 29679810 | 29679810 | 0 | 0 | 29679810 | 841190 | 0 | EN EJECUCION | RS |  | AVANCE FIS. 100% | #N/A | #N/A | 30521000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 16776782676 | 4994331000 | 4268914513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497730000 | 1732380000 | 2230110000 | 2230110000 | 351278594 | 611401216 | 387603372 | 1350283182 | 3580393182 | 157180141 | 265352506 | 4002925829 | 265988684 | 7513537163 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
29 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | 30415731-EJECUCION | 30415731 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) | 669066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669066000 | CON CONVENIO | RS* |  | PREPARACION BASES PARA LICITACION | #N/A |  | 0 | 669066000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | 30137152-EJECUCION | 30137152 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) | 247557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247557000 | CON CONVENIO | RS* |  | EN CONFECCION DE BASES | CON CONVENIO |  | 0 | 247557000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  | SE PAGA AÑO 2019 | CON CONVENIO |  | 0
22 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | 30430874-EJECUCION | 30430874 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | ACTUALIZACION, MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) | 403457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403457000 | EN TRAMITE | RS* |  |  | #N/A |  | 0 | 403457000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 0
29 | N | SALUD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | 30488894-EJECUCION | 30488894 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) | 1055427000 | 0 | 760964088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760964088 | 294462912 | SOLICITUD SSR | RS* |  | SIN PPTO 2018 | #N/A |  | 760964088 | 294462912 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  | 0 | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2375507000 | 0 | 760964088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760964088 | 1614542912 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40005575 | 40005575-EJECUCION | 40005575 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 2500000000 | 2500000000 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | TERMINADO | RS** |  | PARA TRANSFERIR | CON CONVENIO |  | 2500000000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  | OF 2920/02,10,2018 | TERMINADO |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 2500000000 | 2500000000 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL REGIONAL | 21652289676 | 4994331000 | 7529878601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497730000 | 1732380000 | 2230110000 | 2230110000 | 351278594 | 611401216 | 2887603372 | 3850283182 | 6080393182 | 157180141 | 265352506 | 6502925829 | 1026952772 | 9128080075 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | FOMENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | 30136269-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO | 1500000000 | 624866319 | 307800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307800000 | 0 | 307800000 | 0 | 567333681 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 53% | #N/A | #N/A | 932666319 | 567333681 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | 30136320-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE | 600000000 | 32047278 | 185814342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12644 | 0 | 24060657 | 24073301 | 24073301 | 0 | 2652064 | 2698832 | 5350896 | 29424197 | 2390145 | 136964169 | 168778511 | 17035831 | 382138380 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 16% | CON CONVENIO | #N/A | 217861620 | 382138380 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30137060 | 30137060-INDAP | 30137060 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP | 2332740000 | 1317041682 | 489519682 | 0 | 0 | 46143318 | 46143318 | 0 | 0 | 172001878 | 172001878 | 218145196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218145196 | 0 | 0 | 218145196 | 271374486 | 526178636 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 57% | #N/A | #N/A | 1806561364 | 526178636 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30433775 | 30433775-INDAP | 30433775 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS | 500000000 | 7766711 | 312648612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18054384 | 18054384 | 18054384 | 0 | 0 | 6265700 | 6265700 | 24320084 | 0 | 280687036 | 305007120 | 7641492 | 179584677 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 13% | #N/A | #N/A | 320415323 | 179584677 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30136317 | 30136317-INDAP | 30136317 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES | 191000000 | 78350572 | 49581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49581000 | 49581000 | 49581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49581000 | 0 | 0 | 49581000 | 0 | 63068428 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 93% | CON CONVENIO | #N/A | 127931572 | 63068428 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30378428 | 30378428-INDAP | 30378428 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS | 563347000 | 152013727 | 44252493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44252493 | 44252493 | 44252493 | 0 | 0 | 44252493 | 0 | 367080780 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 54% | #N/A | #N/A | 196266220 | 367080780 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482019 | 30482019-SAG | 30482019 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS | 400000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145796 | 0 | 7145796 | 7145796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145796 | 0 | 11709600 | 18855396 | 131144604 | 250000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0% | #N/A | #N/A | 150000000 | 250000000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482027 | 30482027-SAG | 30482027 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 500000000 | 20999364 | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736402 | 359863 | 2096265 | 2096265 | 30709532 | 0 | 32805797 | 102194203 | 344000636 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0% | #N/A | #N/A | 155999364 | 344000636 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | 30349427-SERCOTEC | 30349427 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | 540800000 | 211243811 | 166300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156236330 | 0 | 156236330 | 10063670 | 163256189 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 60% | #N/A | #N/A | 377543811 | 163256189 |  | 156236330 | 0 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | 30440729-SERCOTEC | 30440729 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | 320000000 | 166490237 | 25600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600000 | 127909763 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 68% | EN TRAMITE | #N/A | 192090237 | 127909763 |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | 30351343-SERCOTEC | 30351343 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 450000000 | 20000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400000 | 71400000 | 71400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400000 | 204590 | 0 | 71604590 | 3395410 | 355000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 5% | #N/A | #N/A | 95000000 | 355000000 |  | 204590 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | 30481688-SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA | 500000000 | 57601935 | 225199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60249190 | 36166511 | 55328000 | 151743701 | 151743701 | 0 | 41285441 | 193029142 | 32169858 | 217199065 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 12% | #N/A | #N/A | 282800935 | 217199065 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNAPESCA | 30343724 | 30343724-SERNAPESCA | 30343724 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 2160000000 | 971968483 | 335896946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112036256 | 54292435 | 555555 | 166884246 | 166884246 | 0 | 5094408 | 5555555 | 10649963 | 177534209 | 555555 | 5553955 | 183643719 | 152253227 | 852134571 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 90% | CON CONVENIO | #N/A | 1307865429 | 852134571 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | 30398233-SUBPESCA | 30398233 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL | 900002100 | 1833333 | 389880010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194322338 | 124058672 | 318381010 | 318381010 | 62937000 | 0 | 6368500 | 69305500 | 387686510 | 0 | 1193680 | 388880190 | 999820 | 508288757 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 88% | #N/A | #N/A | 391713343 | 508288757 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30342025 | 30342025-SUBPESCA | 30342025 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS | 700000000 | 285768614 | 179500000 | 0 | 0 | 11274343 | 11274343 | 4591707 | 10479907 | 4598740 | 19670354 | 30944697 | 5149582 | 6983193 | 3535958 | 15668733 | 46613430 | 9560358 | 94015017 | 150188805 | 29311195 | 234731386 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 56% | #N/A | #N/A | 465268614 | 234731386 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | SERNATUR | 30405874 | 30405874-SERNATUR | 30405874 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 413277000 | 253421837 | 119498050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29258000 | 26276800 | 16940000 | 72474800 | 72474800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72474800 | 0 | 47023250 | 119498050 | 0 | 40357113 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 93% | CON CONVENIO | #N/A | 372919887 | 40357113 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CONADI | 30363825 | 30363825-CONADI | 30363825 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHES | 1000000000 | 334999998 | 583330161 | 0 | 0 | 8204800 | 8204800 | 26979238 | 59431082 | 161884880 | 248295200 | 256500000 | 0 | 90958116 | 0 | 90958116 | 347458116 | 102827206 | 48301000 | 498586322 | 84743839 | 81669841 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 64% | #N/A | #N/A | 918330159 | 81669841 |  | 28964564 | 73862642 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SALUD | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CONADI | 30434988 | 30434988-CONADI | 30434988 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 532448249 | 127614603 | 0 | 0 | 3533472 | 3533472 | 6977085 | 2648314 | 0 | 9625399 | 13158871 | 0 | 4950382 | 0 | 4950382 | 18109253 | 5155892 | 104349458 | 127614603 | 0 | 1339937148 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 67% | CON CONVENIO | #N/A | 660062852 | 1339937148 |  | 2360024 | 2795868 |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | FOSIS | 30364279 | 30364279-FOSIS | 30364279 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO ASOCIATIVO 2 REGION DE LOS LAGOS | 998461686 | 994077298 | 4384388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384388 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 100% | #N/A | #N/A | 998461686 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SALUD | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30135830 | 30135830-COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30135830 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PREVENCION PRECOZ DE NEOPLASIAS COLORECTALES | 200000000 | 152279000 | 28195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13195000 | 0 | 0 | 13195000 | 13195000 | 2994376 | 5228141 | 0 | 8222517 | 21417517 | 2275000 | 1404000 | 25096517 | 3098483 | 19526000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 75% | CON CONVENIO | #N/A | 180474000 | 19526000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | P | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30482658 | 30482658-FOSIS | 30482658 |  | 31 | FOMENTO |  | #N/A | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144113349 | 144113349 | 5886651 | 80000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0% | CON CONVENIO | #N/A | 150000000 | 80000000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  | OF 2064/27,06,2018 | CON CONVENIO | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 16999627786 | 6215218448 | 4085014287 | 0 | 0 | 69155933 | 69155933 | 193049930 | 354596672 | 643135766 | 1190782368 | 1259938301 | 131330148 | 153769217 | 124364901 | 409464266 | 1669402567 | 617714608 | 916599955 | 3203717130 | 881297157 | 6699395051 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30135459 | 30135459-SERCOTEC | 30135459 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA INVERSION EN LA MIPE DEL MEJILLON CHILENO | 917732000 | 772970293 | 144761707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144761707 | 0 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO | #N/A | #N/A | 917732000 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30464733 | 30464733-SERCOTEC | 30464733 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA EMERGENCIA PRODUCTIVA FERIANTES Y COCINERIAS DEL MAR | 503414000 | 491888375 | 11525625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525625 | 0 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO | #N/A | #N/A | 503414000 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30106837 | 30106837-SEREMI DE EDUCACION | 30106837 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS DE VIDA PARA EL APRENDIZAJE | 1208000000 | 619000000 | 120800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120800000 | 468200000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO | #N/A | #N/A | 739800000 | 468200000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30124775 | 30124775-SEREMI DE EDUCACION | 30124775 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | MEJORAMIENTO EDUCACION POBLACION ADULTA X REGION | 279511000 | 19365000 | 27951100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27951100 | 232194900 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO | #N/A | #N/A | 47316100 | 232194900 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136293 | 30136293-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136293 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | PROGRAMA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | 499401976 | 376952739 | 122449237 | 0 | 0 | 51833735 | 51833735 | 722636 | 69659102 | 0 | 70381738 | 122215473 | 0 | 0 | 233764 | 233764 | 122449237 | 0 | 0 | 122449237 | 0 | 0 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE FIS. 100% | #N/A | #N/A | 499401976 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | TERMINADO | #N/A | 0
33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30124802 | 30124802-SEREMI DE EDUCACION | 30124802 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | TRANSFERENCIA CAPACITACION MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA | 389000000 | 17450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371550000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO | #N/A | #N/A | 17450000 | 371550000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30129698 | 30129698-SEREMI DE EDUCACION | 30129698 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | CAPACITACION PERFECCIONAMIENTO ASIGNATURA LENGUA INDIGENA | 630000000 | 157500000 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000000 | 409500000 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO | #N/A | #N/A | 220500000 | 409500000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 4427058976 | 2455126407 | 490487669 | 0 | 0 | 51833735 | 51833735 | 722636 | 69659102 | 0 | 70381738 | 122215473 | 0 | 0 | 233764 | 233764 | 122449237 | 0 | 0 | 122449237 | 368038432 | 1481444900 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | P | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30484364 | 30484364-FOSIS | 30484364 |  | 31 | FOMENTO |  | #N/A | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS | 230000000 | 0 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000000 | 207000000 | CON CONVENIO | RS** | A. MACIAS | EN FIRMA DE CONVENIO | CON CONVENIO | #N/A | 23000000 | 207000000 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  | OF 2603/29,08,2018 | CON CONVENIO | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 230000000 | 0 | 23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000000 | 207000000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | 30398277-SUBPESCA | 30398277 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA | 394000000 | 0 | 39400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39400000 | 354600000 | APROBADO CORE | RS** |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | #N/A | 39400000 | 354600000 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | 30399283-SERNATUR | 30399283 |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | APROBADO CORE | RS** |  | SIN PPTO 2018 | #N/A | #N/A | 12000000 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 406000000 | 0 | 51400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51400000 | 354600000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL | 22062686762 | 8670344855 | 4649901956 | 0 | 0 | 120989668 | 120989668 | 193772566 | 424255774 | 643135766 | 1261164106 | 1382153774 | 131330148 | 153769217 | 124598665 | 409698030 | 1791851804 | 617714608 | 916599955 | 3326166367 | 1323735589 | 8742439951 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | FOMENTO PATAGONIA VERDE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN EJECUCION | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | P | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | INDAP | 30341275 | 30341275-INDAP | 30341275 |  | 31 | FOMENTO |  | #N/A | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 203000000 | 86207000 | 98017776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636889 | 18636889 | 18636889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636889 | 18546075 | 6652072 | 43835036 | 54182740 | 18775224 | EN EJECUCION | RS** | A. MACIAS | AVANCE FIS. 72% | #N/A | #N/A | 184224776 | 18775224 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | INDAP | 30341323 | 30341323-INDAP | 30341323 |  | 31 | FOMENTO |  | #N/A | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 189316601 | 118572000 | 70744601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31494523 | 31494523 | 31494523 | 0 | 2622001 | 4710024 | 7332025 | 38826548 | 1726033 | 7993079 | 48545660 | 22198941 | 0 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 88% | #N/A | #N/A | 189316601 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | EN TRAMITE | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | INDAP | 30341325 | 30341325-INDAP | 30341325 |  | 31 | FOMENTO |  | #N/A | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 355000000 | 90171000 | 159545172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458828 | 0 | 52763750 | 53222578 | 53222578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53222578 | 52500000 | 0 | 105722578 | 53822594 | 105283828 | EN EJECUCION | RS** | A. MACIAS | AVANCE FIS. 41% | #N/A | #N/A | 249716172 | 105283828 |  | 52500000 | 0 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | INDAP | 30341329 | 30341329-INDAP | 30341329 |  | 31 | FOMENTO |  | #N/A | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 309000000 | 136309404 | 78298596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922756 | 7922756 | 7922756 | 0 | 3270470 | 3498050 | 6768520 | 14691276 | 5003098 | 9503434 | 29197808 | 49100788 | 94392000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 29% | #N/A | #N/A | 214608000 | 94392000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30341233 | 30341233-INDAP | 30341233 |  | 31 | REGIONAL |  | 30341233 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | 769600000 | 426550000 | 327739823 | 0 | 0 | 17550000 | 17550000 | 0 | 0 | 310189823 | 310189823 | 327739823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327739823 | 0 | 0 | 327739823 | 0 | 15310177 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 79% | #N/A | #N/A | 754289823 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. LLANQUIHUE | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | 30329922-SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 |  | 31 | PROV. LLANQUIHUE |  | #N/A | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC | 530000000 | 72327909 | 203600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 183600000 | 254072091 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 22% | #N/A | #N/A | 275927909 | 254072091 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. CHILOE | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | 30341173-SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #N/A | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS | 450000000 | 49745252 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 3000000 | 382254748 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 10% | #N/A | #N/A | 67745252 | 382254748 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | CHAITEN | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | 30341175-SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 |  | 31 | CHAITEN |  | #N/A | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV | 600000000 | 80000000 | 28600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 245058 | 25245058 | 3354942 | 491400000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 27% | #N/A | #N/A | 108600000 | 491400000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | 30419826-SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 |  | 31 | FOMENTO |  | #N/A | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 315000000 | 49500000 | 87195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84195000 | 0 | 0 | 84195000 | 84195000 | 0 | 145529 | 84340529 | 2854471 | 178305000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 25% | #N/A | #N/A | 136695000 | 178305000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | SAG | 30341424 | 30341424-SAG | 30341424 |  | 31 | FOMENTO |  | #N/A | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV | 169500000 | 24997878 | 68999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028864 | 23028864 | 23028864 | 0 | 1313840 | 174787 | 1488627 | 24517491 | 1154846 | 0 | 25672337 | 43326663 | 75503122 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0% | #N/A | #N/A | 93996878 | 75503122 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341439 | 30341439-SAG | 30341439 |  | 31 | FOMENTO |  | 30341439 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV | 210000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000000 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 0% | #N/A | #N/A | 0 | 210000000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | 2017 | #N/A | #N/A | 0
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30342022 | 30342022-CORFO | 30342022 |  | 31 | FOMENTO |  | 30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 198000000 | 193245960 | 3882273 | 0 | 0 | 78930 | 78930 | 536512 | 0 | 185212 | 721724 | 800654 | 356870 | 0 | 0 | 356870 | 1157524 | 0 | 2724749 | 3882273 | 0 | 871767 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 95% | #N/A | #N/A | 197128233 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | PESCA | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30341732 | 30341732-CORFO | 30341732 |  | 31 | FOMENTO |  | 30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO | 378000000 | 287548000 | 90396492 | 45024120 | 0 | 45248984 | 90273104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90273104 | 0 | 123388 | 0 | 123388 | 90396492 | 0 | 0 | 90396492 | 0 | 55508 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 100% | EN TRAMITE | #N/A | 377944492 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. CHILOE | PV | CORFO | 30342073 | 30342073-CORFO | 30342073 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | 30342073 | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | 960000000 | 482500000 | 81581375 | 0 | 0 | 31494 | 31494 | 3147855 | 1400000 | 3044238 | 7592093 | 7623587 | 0 | 47400000 | 2800000 | 50200000 | 57823587 | 0 | 3045624 | 60869211 | 20712164 | 395918625 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 44% | #N/A | #N/A | 564081375 | 395918625 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERCOTEC | 30345125 | 30345125-SERCOTEC | 30345125 |  | 31 | REGIONAL |  | 30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 1060000000 | 790964379 | 762833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762833 | 0 | 0 | 762833 | 762833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762833 | 0 | 0 | 762833 | 0 | 268272788 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 68% | CON CONVENIO | #N/A | 791727212 | 268272788 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERNATUR | 30337226 | 30337226-SERNATUR | 30337226 |  | 31 | REGIONAL |  | 30337226 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 1275000000 | 696647777 | 185335778 | 0 | 0 | 27497121 | 27497121 | 11085475 | 11044145 | 18761805 | 40891425 | 68388546 | 10096431 | 4631801 | 7190836 | 21919068 | 90307614 | 3850121 | 91178043 | 185335778 | 0 | 393016445 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 57% | CON CONVENIO | #N/A | 881983555 | 393016445 |  | #N/A |  |  | CONVENIO |  |  | CON CONVENIO | #N/A | 0
33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | PV | SUBPESCA | 30398531 | 30398531-SUBPESCA | 30398531 |  | 31 | REGIONAL |  | 30398531 | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 600000000 | 178556502 | 34647763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031108 | 2535537 | 11566645 | 11566645 | 0 | 4605954 | 1146666 | 5752620 | 17319265 | 1665184 | 15663314 | 34647763 | 0 | 386795735 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 57% | #N/A | #N/A | 213204265 | 386795735 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. PALENA | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30326872 | 30326872-SEREMI DE AGRICULTURA | 30326872 |  | 31 | PROV. PALENA |  | 30326872 | TRANSFERENCIA Y ADOPCION DESARROLLO CAPITAL HUMANO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 60000000 | 59123879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876121 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 72% | #N/A | #N/A | 59123879 | 876121 |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | 0
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | 30426980-SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 |  | 31 | REGIONAL |  | 30426980 | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 500000000 | 0 | 110701721 | 0 | 0 | 4119000 | 4119000 | 0 | 4692000 | 3733433 | 8425433 | 12544433 | 3128685 | 2649496 | 3127289 | 8905470 | 21449903 | 16188112 | 35188918 | 72826933 | 37874788 | 389298279 | EN EJECUCION | RS** |  | AVANCE FIS. 72% | #N/A | #N/A | 110701721 | 389298279 |  | 16188112 | 0 |  | #N/A |  | 2017 | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9131416601 | 3822966940 | 1648048203 | 45024120 | 0 | 94525529 | 139549649 | 15991503 | 26167253 | 472296830 | 514455586 | 654005235 | 157776986 | 66616950 | 22647652 | 247041588 | 901046823 | 100633469 | 172339820 | 1174020112 | 474028091 | 3660401458 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | CHAITEN | LIBRE | SERNAMEG | 30461825 | 30461825-SERNAMEG | 30461825 |  | 31 | CHAITEN |  | #N/A | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | 172834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172834000 | EN EJECUCION | RS** |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 172834000 |  | #N/A |  |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 172834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172834000 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | INICIATIVAS TERMINADAS | [26 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. PALENA | PV | SERCOTEC | 30342023 | 30342023-SERCOTEC | 30342023 |  | 31 | PROV. PALENA |  | 30342023 | CAPACITACION CENTRO EMPRENDIMIENTO PATAGONIA VERDE | 602433000 | 184553121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417879879 | TERMINADO | RS** |  | AVANCE 100%, FALTA CIERRE FINANCIERO | #N/A | #N/A | 184553121 | 417879879 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 602433000 | 184553121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417879879 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL FOMENTO PROVISION PATAGONIA VERDE | 9906683601 | 4007520061 | 1648048203 | 45024120 | 0 | 94525529 | 139549649 | 15991503 | 26167253 | 472296830 | 514455586 | 654005235 | 157776986 | 66616950 | 22647652 | 247041588 | 901046823 | 100633469 | 172339820 | 1174020112 | 474028091 | 4251115337 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL INICIATIVAS DE FOMENTO A SS.PP. | 31969370363 | 12677864916 | 6297950159 | 45024120 | 0 | 215515197 | 260539317 | 209764069 | 450423027 | 1115432596 | 1775619692 | 2036159009 | 289107134 | 220386167 | 147246317 | 656739618 | 2692898627 | 718348077 | 1088939775 | 4500186479 | 1797763680 | 12993555288 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | FIC | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | REGIONAL |  | #N/A | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 1990433000 | 0 | 1990433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253631000 | 253631000 | 253631000 | 99620000 | 78250000 | 0 | 177870000 | 431501000 | 0 | 0 | 431501000 | 1558932000 | 0 | APROBADO LEY | RS** |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 1990433000 | TERMINADO |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | 0
[15 empty] | TOTAL FIC | 1990433000 | 0 | 1990433000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253631000 | 253631000 | 253631000 | 99620000 | 78250000 | 0 | 177870000 | 431501000 | 0 | 0 | 431501000 | 1558932000 | 0 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL FOMENTO | 33959803363 | 12677864916 | 8288383159 | 45024120 | 0 | 215515197 | 260539317 | 209764069 | 450423027 | 1369063596 | 2029250692 | 2289790009 | 388727134 | 298636167 | 147246317 | 834609618 | 3124399627 | 718348077 | 1088939775 | 4931687479 | 3356695680 | 12993555288 |  |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
[42 empty] | #N/A | [12 empty] | 0
[15 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2018 | 452219413058 | 129005553881 | 83655910000 | 1565834672 | 4018099064 | 7017538869 | 12601472605 | 6449020874 | 7293396038 | 14540797904 | 28283214816 | 40884687421 | 4514820614 | 5085031230 | 6245132456 | 15844984300 | 56729671721 | 6098512189 | 5060919501 | 67889103411 | 15766806589 | 239557949177 | 0 |  |  |  | #N/A | [12 empty] | 0
178429
400113000
33342750

## RESUMEN
RATE 2018 | (Todas)
TERRITORIO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
OSORNO | 87117113151 | 15461567537 | 11811792374.25 | 3904054890.95 | 15715847265.2 | 55939698348.8
LLANQUIHUE | 116236002635 | 39612373858 | 15192062785.25 | 3046197358.75 | 18238260144 | 58385368633
CHILOE | 97680133556 | 30882585803 | 15274848616.25 | 3601565063.55 | 18876413679.8 | 47921134073.2
PALENA | 95574070677 | 25376830767 | 14175786327.25 | 831340823.75 | 15007127151 | 55190112759
REGIONAL | 21652289676 | 4994331000 | 6502925829 | 1026952772 | 7529878601 | 9128080075
FOMENTO | 33959803363 | 12677864916 | 4931687479 | 3356695680 | 8288383159 | 12993555288
Total general | 452219413058 | 129005553881 | 67889103411 | 15766806589 | 83655910000 | 239557949177
RATE 2018 | (Todas)
PROVISION | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
LIBRE | 172195411255 | 34477588195 | 25008957905 | 6264954226 | 31273912131 | 106443910929
ENERGIZACION | 20766200154 | 8803631310 | 4222623858 | 2318464641 | 6541088499 | 5421480345
FIE | 30905114431 | 23871860775 | 2229632005 | 335367995 | 2565000000 | 4468253656
SS | 15940822149 | 3787659849 | 1004599392 | 112129243 | 1116728635 | 11036433665
FIC | 1990433000 | 0 | 431501000 | 1558932000 | 1990433000 | 0
RSD | 540536658 | 0 | 540536658 | 0 | 540536658 | 0
PIR | 3271463583 | 636117892 | 1401699077 | 0 | 1401699077 | 1233646614
PVP | 1927530000 | 93439000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 1634091000
PV | 74295043827 | 26211448535 | 12547487441 | 269414559 | 12816902000 | 35266693292
FAR | 124106004001 | 31123808325 | 14511571749 | 4417184251 | 18928756000 | 74053439676
FRIL | 6280854000 | 0 | 5990494326 | 290359674 | 6280854000 | 0
Total general | 452219413058 | 129005553881 | 67889103411 | 15766806589 | 83655910000 | 239557949177
RATE 2018 | (Todas)
SECTOR | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
TRANSPORTE | 127426056298 | 28488935769 | 17228825128 | 3215273734.2 | 20444098862.2 | 78493021666.8
MULTISECTORIAL | 50050416308 | 9555301053 | 12905335666 | 2809674127 | 15715009793 | 24780105462
EDUCACIÓN Y CULTURA | 73671074344 | 26161109685 | 11939282359 | 2376142369 | 14315424728 | 33194539931
SALUD | 74656750963 | 22009625517 | 8249641835 | 1951771673.8 | 10201413508.8 | 42445711937.2
ENERGIA | 21054253154 | 8803631310 | 4222623858 | 2318464641 | 6541088499 | 5709533345
DEFENSA Y SEGURIDAD | 21239480885 | 2139084879 | 4337992257 | 350497810 | 4688490067 | 14411905939
SILVOAGROPECUARIO | 11298917601 | 3867412646 | 2161048158 | 1059630656 | 3220678814 | 4210826141
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 24676578646 | 5751685884 | 2854795127 | 280619844 | 3135414971 | 15789477791
DEPORTE | 23201660745 | 9377234982 | 1271645884 | 503850374 | 1775496258 | 12048929505
VIVIENDA | 6571377709 | 2337989213 | 1203340619 | 369508538 | 1572849157 | 2660539339
PESCA | 6110534100 | 2424120422 | 853804494 | 347478424 | 1201282918 | 2485130760
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 12262312305 | 8089422521 | 660768026 | 183894398 | 844662424 | 3328227360
Total general | 452219413058 | 129005553881 | 67889103411 | 15766806589 | 83655910000 | 239557949177
SECTORIALISTA | PAGADO | PROGRAMADO | PROGRAMADO | % | %
E. OLEA | 241720287 | 294929495 | 536268077 | -54.93% | -18.04%
F. CARRA | 2521513662 | 625976811 | 838468221 | 200.7% | 302.8%
I. ALEGRIA | 81356013 | 304893372 | 304893372 | -73.32% | -73.32%
I. ORTIZ | 631355382 | 884218610 | 910618610 | -30.67% | -28.6%
P. HUIDOBRO | 378336346 | 245786443 | 288807923 | 31% | 53.93%
R. CARCAMO | 346587110 | 43000000 | 349078929 | -0.7138% | 706%
K. BARRIENTOS | 306559258 | 124292759 | 124292759 | 146.6% | 146.6%
A. MACIAS | 458828 | 205929427 | 221068724 | -99.79% | -99.78%
N. SOLIS | 416314148 | 672358538 | 672358538 | -38.08% | -38.08%
G.QUEZADA | 109391780 | 0 | 109391780 | 0% | 100%
Total general | 5033592814 | 3401385455 | 4355246933 | 15.58% | 35%
RATE 2018 | (Todas)
SECTOR | TOTAL PAGADO
22 | 20000000
24 | 4282971619
26 | 29679810
29 | 7105087912
31 | 39105517133
33 | 17345846937
Total general | 67889103411
RATE 2018 | (Todas)
SECTOR | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
22 | 683457000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 663457000
24 | 10937102154 | 803631310 | 4282971619 | 1237102381 | 5520074000 | 4613396844
26 | 30521000 | 0 | 29679810 | 841190 | 30521000 | 0
29 | 19387349677 | 245825169 | 7105087912 | 760964088 | 7866052000 | 11275472508
31 | 368743063948 | 110496402637 | 39105517133 | 10031042708 | 49136559841 | 209110101470
33 | 52437919279 | 17459694765 | 17345846937 | 3736856222 | 21082703159 | 13895521355
Total general | 452219413058 | 129005553881 | 67889103411 | 15766806589 | 83655910000 | 239557949177
RATE 2018 | (Todas)
PROVINCIA | CHILOE
TERRITORIO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
ANCUD | 4569068238 | 771742102 | 1791870962 | 437785395 | 2229656357 | 1567669779
CASTRO | 12186796622 | 4077499258 | 1750718975 | 152171775 | 1902890750 | 6206406614
CHONCHI | 4367719623 | 864484631 | 1170916517 | 247846929 | 1418763446 | 2084471546
CURACO DE VÉLEZ | 7972022125 | 6358594668 | 271715369 | 23298392 | 295013761 | 1318413696
DALCAHUE | 3291341255 | 715030581 | 63472963 | 70221848 | 133694811 | 2442615863
PROV. CHILOE | 31885064751 | 8106564183 | 4598624692.25 | 1151740413.75 | 5750365106 | 18028135462
PUQUELDON | 3839786605 | 1931852792 | 922400923 | 156654834.8 | 1079055757.8 | 828878055.2
QUEILEN | 2531317000 | 196238450 | 1201371599 | 52683166 | 1254054765 | 1081023785
QUELLON | 3893467896 | 74120000 | 820189896 | 237928000 | 1058117896 | 2761230000
QUEMCHI | 16620414865 | 4064473296 | 1386070310 | 972485796 | 2358556106 | 10197385463
QUINCHAO | 6523134576 | 3721985842 | 1297496410 | 98748514 | 1396244924 | 1404903810
Total general | 97680133556 | 30882585803 | 15274848616.25 | 3601565063.55 | 18876413679.8 | 47921134073.2
RATE 2018 | (Todas)
TERRITORIO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO 2018 | SALDO POR INVERTIR
OSORNO | 87117113151 | 15461567537 | 11811792374.25 | 3904054890.95 | 15715847265.2 | 55939698348.8
OSORNO | 32047553011 | 3368167232 | 6367965651 | 1399263607 | 7767229258 | 20912156521
PROV. OSORNO | 35970498635 | 4672731927 | 3404742382.25 | 1268576105.95 | 4673318488.2 | 26624448219.8
PTO. OCTAY | 518986000 | 3756000 | 3756000 | 131835655 | 135591655 | 379638345
PURRANQUE | 4744322399 | 2672230529 | 122524828 | 0 | 122524828 | 1949567042
PUYEHUE | 4443970625 | 2985142153 | 1089191752 | 16000523 | 1105192275 | 353636197
RIO NEGRO | 542404000 | 32463865 | 224202097 | 0 | 224202097 | 285738038
SAN JUAN DE LA COSTA | 7924764096 | 1635062763 | 199594347 | 655593000 | 855187347 | 5434513986
SAN PABLO | 924614385 | 92013068 | 399815317 | 432786000 | 832601317 | 0
LLANQUIHUE | 116236002635 | 39612373858 | 15192062785.25 | 3046197358.75 | 18238260144 | 58385368633
P. MONTT | 38232929993 | 18305494113 | 2658686039 | 371618873 | 3030304912 | 16897130968
CALBUCO | 9965881831 | 166383250 | 1616807026 | 684008471 | 2300815497 | 7498683084
COCHAMO | 4890851826 | 2668685347 | 521024793 | 14290 | 521039083 | 1701127396
FRESIA | 5541583135 | 1459781232 | 1479698196 | 13568216 | 1493266412 | 2588535491
FRUTILLAR | 9779173936 | 6096935786 | 1313648817 | 244754270 | 1558403087 | 2123835063
LLANQUIHUE | 4130076019 | 121552095 | 416084643 | 0 | 416084643 | 3592439281
LOS MUERMOS | 4862422521 | 2628260199 | 1751067872 | 79576431 | 1830644303 | 403518019
MAULLIN | 4422481647 | 350623769 | 1249969878 | 603144000 | 1853113878 | 2218744000
P.VARAS | 16099776782 | 6047372304 | 339867131 | 363881159 | 703748290 | 9348656188
PROV.LLANQUIHUE | 17844035945 | 1767285763 | 3845208390.25 | 685631648.75 | 4530840039 | 11545910143
SALUD | 466789000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466789000
CHILOE | 97680133556 | 30882585803 | 15274848616.25 | 3601565063.55 | 18876413679.8 | 47921134073.2
ANCUD | 4569068238 | 771742102 | 1791870962 | 437785395 | 2229656357 | 1567669779
CASTRO | 12186796622 | 4077499258 | 1750718975 | 152171775 | 1902890750 | 6206406614
CHONCHI | 4367719623 | 864484631 | 1170916517 | 247846929 | 1418763446 | 2084471546
CURACO DE VÉLEZ | 7972022125 | 6358594668 | 271715369 | 23298392 | 295013761 | 1318413696
DALCAHUE | 3291341255 | 715030581 | 63472963 | 70221848 | 133694811 | 2442615863
PROV. CHILOE | 31885064751 | 8106564183 | 4598624692.25 | 1151740413.75 | 5750365106 | 18028135462
PUQUELDON | 3839786605 | 1931852792 | 922400923 | 156654834.8 | 1079055757.8 | 828878055.2
QUEILEN | 2531317000 | 196238450 | 1201371599 | 52683166 | 1254054765 | 1081023785
QUELLON | 3893467896 | 74120000 | 820189896 | 237928000 | 1058117896 | 2761230000
QUEMCHI | 16620414865 | 4064473296 | 1386070310 | 972485796 | 2358556106 | 10197385463
QUINCHAO | 6523134576 | 3721985842 | 1297496410 | 98748514 | 1396244924 | 1404903810
PALENA | 95574070677 | 25376830767 | 14175786327.25 | 831340823.75 | 15007127151 | 55190112759
CHAITEN | 12099707158 | 1891450070 | 950182016 | 0 | 950182016 | 9258075072
FUTALEUFU | 10763623051 | 1324652977 | 3563654401 | 210827607 | 3774482008 | 5664488066
HUALAIHUE | 2469721999 | 0 | 273317750 | 106363503 | 379681253 | 2090040746
PALENA | 1858502000 | 291928521 | 433758271 | 8795920 | 442554191 | 1124019288
PROV. PALENA | 68382516469 | 21868799199 | 8954873889.25 | 505353793.75 | 9460227683 | 37053489587
FOMENTO | 33959803363 | 12677864916 | 4931687479 | 3356695680 | 8288383159 | 12993555288
CHAITEN | 772834000 | 80000000 | 25245058 | 3354942 | 28600000 | 664234000
FOMENTO | 2786816601 | 986551242 | 575706062 | 254372848 | 830078910 | 970186449
PROV. CHILOE | 1410000000 | 532245252 | 75869211 | 23712164 | 99581375 | 778173373
PROV. LLANQUIHUE | 530000000 | 72327909 | 20000000 | 183600000 | 203600000 | 254072091
PROV. PALENA | 662433000 | 243677000 | 0 | 0 | 0 | 418756000
REGIONAL | 27797719762 | 10763063513 | 4234867148 | 2891655726 | 7126522874 | 9908133375
REGIONAL | 21652289676 | 4994331000 | 6502925829 | 1026952772 | 7529878601 | 9128080075
REGIONAL | 21652289676 | 4994331000 | 6502925829 | 1026952772 | 7529878601 | 9128080075
Total general | 452219413058 | 129005553881 | 67889103411 | 15766806589 | 83655910000 | 239557949177

## NO RECOMENDADOS
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | SECTORIALISTA |  |  |  | RATE | DISTRITO |  |  |  | PROGRAMADO | OBSERVACIONES | CONVENIO | RATES | rates 05-05-2018 | PAGOS | pagos 2 |  | abrilpagado |  | CONVENIO 2018 | CONVENIO 2017 | CONVENIO 2016 | CONVENIO 2015 | SECTOR | total pagar | total a pagar 2018 | [5 empty] | pagado real | [8 empty] | CONVENIOS AL 2018 |  |  | COMUNA |  | RATES |  | OBSERVACIONES | CONVENIOS | rates 26-06-2018 | convenios 28-06-2018 | [15 empty] | COMPROMISO 2018 |  |  | RATE ACTUALES | RATE | FECHA RATE |  |  | RATE AL 30 DE OCTUBRE
COMUNA DE OSORNO
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | OSORNO | FIE | EJECUCION | 30134836 | 30134836-EJECUCION |  | 30134836 | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | 3212012000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 3202012000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 3192012000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30118247 | 30118247-EJECUCION |  | 30118247 | CONSTRUCCION FERIA POBLACION MOYANO, OSORNO | 1717763000 | 0 | 41720061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41720061 | 1676042939 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 85888150 | 127608211 | 1590154789 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | DISEÑO | 30484063 | 30484063-DISEÑO |  | 30484063 | CONSTRUCCION COSAM RAHUE | 40000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | CON FICHA 2019 SIN RATE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 0 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | DISEÑO | 30484067 | 30484067-DISEÑO |  | 30484067 | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | 40000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | CON FICHA 2019 SIN RATE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 0 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30463800 | 30463800-EJECUCION |  | 30463800 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | 1660190000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1650190000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 1640190000 |  | FI | RS |  | OSORNO | FI | FI | #REF!
31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | OSORNO | FAR | PREFACTIBILIDAD | 30488444 | 30488444-PREFACTIBILIDAD |  | 30488444 | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR FRANCKE-CENTRO OSORNO | 180000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 150000000 | SOL. TRANSPORTE | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 120000000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 6849965000 | 0 | 131720061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131720061 | 6718244939 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 307608211 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUERTO OCTAY | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 40001236 | 40001236-DISEÑO |  | 40001236 | DISEÑO MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | 60000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 50000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 40000000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 40001280 | 40001280-DISEÑO |  | 40001280 | DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | 80000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 65000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 15000000 | 30000000 | 50000000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 40001260 | 40001260-DISEÑO |  | 40001260 | DISEÑO CONSTRUCCION CEMENTERIO DE PUERTO OCTAY | 40000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 30000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 20000000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | 40001253 | 40001253-EJECUCION |  | 40001253 | CONSERVACION SISTEMAS DE APRS COMUNA PUERTO OCTAY | 187385000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 137385000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 50000000 | 100000000 | 87385000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 367385000 | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000000 | 282385000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 170000000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PURRANQUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
#REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | SS | DISEÑO | 30486132 | 30486132-DISEÑO |  | 30486132 | CONSTRUCCION APR CRUCERO NUEVO, COMUNA DE PURRANQUE | 38000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 33000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 28000000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | ENERGIA | OSORNO | PURRANQUE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30426825 | 30426825-EJECUCION |  | 30426825 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA POZA | 246139000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 236139000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 10000000 | 236139000 |  |  | OT |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | ENERGIA | OSORNO | PURRANQUE | ENERGIZACION | EJECUCION | 40000904 | 40000904-EJECUCION |  | 40000904 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COLLIHUINCO | 214146000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 204146000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 194146000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 30068433 | 30068433-EJECUCION | 30068433-FNDR | 30068433 | CONSTRUCCION POSTA DE MANQUEMAPU | 507925000 | 507925000 | 12832500 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5867100 | 489225400 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [7 empty] | 20000000 |  | #REF! | FI | FI |  | OSORNO | FI | FI | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 1006210000 | 507925000 | 37832500 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 473285000 | 5867100 | 489225400 | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 60000000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUYEHUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PUYEHUE | SS | EJECUCION | 30485286 | 30485286-EJECUCION |  | 30485286 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ENTRE LAGOS | 2200000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2190000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 2180000000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | DISEÑO | 30401324 | 30401324-DISEÑO |  | 30401324 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | 41500000 | 0 | 2075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075000 | 39425000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2075000 | 4150000 | 37350000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | PUYEHUE | FAR | EJECUCION | 30359222 | 30359222-EJECUCION |  | 30359222 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE (C33) | 274008000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 264008000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 254008000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 2515508000 | 0 | 22075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22075000 | 2493433000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 44150000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE RIO NEGRO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
29 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30287173 | 30287173-EJECUCION |  | 30287173 | ADQUISICION PLANTA MOVIL FAENADORA DE GANADO MENOR(C33) | 338411000 | 0 | 16920550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16920550 | 321490450 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO PRESENTADO A EVALUACION | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 16920550 | 33841100 | 304569900 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30102226 | 30102226-DISEÑO |  | 30102226 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RIO NEGRO | 157404000 | 0 | 7870200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7870200 | 149533800 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 7870200 | 15740400 | 141663600 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | SALUD | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30280673 | 30280673-EJECUCION | 30280673-FNDR | 30280673 | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN | 325967000 | 0 | 3756532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756532 | 322210468 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 16298350 | 20054882 | 305912118 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 821782000 | 0 | 28547282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28547282 | 793234718 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 69636382 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 30291073 | 30291073-EJECUCION | 30291073-FNDR | 30291073 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | 442085000 | 0 | 22104250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22104250 | 419980750 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 22104250 | 44208500 | 397876500 |  | #N/A | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30124377 | 30124377-EJECUCION |  | 30124377 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, QUILLOIMO SAN JUAN DE LA COSTA | 285604000 | 0 | 67634000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67634000 | 217970000 | ARI | SR | R. CARCAMO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 187762000 | 255396000 | 30208000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30124368 | 30124368-EJECUCION |  | 30124368 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, ALEUCAPI SAN JUAN DE LA COSTA | 182674000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 162674000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 142674000 |  |  | FI |  | OSORNO | FI | FI | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 910363000 | 0 | 109738250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109738250 | 800624750 | [19 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 339604500 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE SAN PABLO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | SALUD | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | DISEÑO | 30405773 | 30405773-DISEÑO | 30405773-FNDR | 30405773 | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | 25000000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 22500000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 2500000 | 5000000 | 20000000 |  | FI | RS |  | OSORNO | RS | RS | #REF!
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30176872 | 30176872-EJECUCION |  | 30176872 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LLANO CENTRAL | 247206000 | 0 | 12360300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12360300 | 234845700 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 12360300 | 24720600 | 222485400 |  |  | RS |  | OSORNO |  |  | #REF!
31 | N | VIVIENDA | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 30465141 | 30465141-EJECUCION |  | 30465141 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS DE SAN PABLO (C33) | 225854000 | 0 | 4438632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4438632 | 221415368 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 11292700 | 15731332 | 210122668 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 498060000 | 0 | 19298932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19298932 | 478761068 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 45451932 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | PROVINCIALES | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 40001554 | 40001554-EJECUCION |  | 40001554 | CONSERVACION CAMINOS RURALES INDIGENA PUYEHUE, RIO NEGRO, PURRANQUE(C33) | 300000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 250000000 | SOLICITUD | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 50000000 | 250000000 |  |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 300000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 250000000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 50000000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 13269273000 | 507925000 | 484212025 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471379525 | 12289968475 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 1086451025 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUERTO MONTT | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30339322 | 30339322-EJECUCION |  | 30339322 | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | 3500000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 3490000000 | ARI | OT | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OBSERVADO TECNICAMENTE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 3480000000 |  | OT | OT |  |  | OT | OT | #REF!
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30092104 | 30092104-DISEÑO |  | 30092104 | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL CENTRO-PONIENTE | 500000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 470000000 | SOLICITUD TRANSPORTE | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 440000000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | PVP | EJECUCION | 30077490 | 30077490-EJECUCION |  | 30077490 | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT | 1686871000 | 0 | 47048280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47048280 | 1639822720 | SOLICITUD | OT | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OBSERVADO TECNICAMENTE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 84343550 | 131391830 | 1555479170 |  | OT | OT |  | LLANQUIHUE | OT | OT | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 5686871000 | 0 | 87048280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87048280 | 5599822720 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 211391830 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CALBUCO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | CALBUCO | SS | EJECUCION | 30427273 | 30427273-EJECUCION |  | 30427273 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | 1073021000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1063021000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 50000000 | 60000000 | 1013021000 |  |  | SR |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30472587 | 30472587-EJECUCION |  | 30472587 | REPOSICION REPOSICION CUARTEL 2° CIA. BOMBEROS CALBUCO | 617565000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 607565000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 60000000 | 70000000 | 547565000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20181416 | 20181416-EJECUCION |  | 20181416 | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO | 391426000 | 0 | 7079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7079000 | 384347000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 15000000 | 22079000 | 369347000 |  |  | SR |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 2082012000 | 0 | 27079000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27079000 | 2054933000 | [19 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 152079000 | [8 empty] | #REF!
[46 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE COCHAMO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30116480 | 30116480-EJECUCION |  | 30116480 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE YATES COCHAMO | 167764000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 162764000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 15000000 | 152764000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30328273 | 30328273-EJECUCION |  | 30328273 | CONSTRUCCION MICROCENTRAL HIDROELECTRICA SOTOMO | 100500000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 95500000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 15000000 | 85500000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30474433 | 30474433-DISEÑO |  | 30474433 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ALTO PUELO, COCHAMO | 33856000 | 0 | 3385600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3385600 | 30470400 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 3385600 | 6771200 | 27084800 |  | #N/A | SR |  | #N/A |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 302120000 | 0 | 13385600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13385600 | 288734400 | [19 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 36771200 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE FRESIA | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | DEPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30134714 | 30134714-EJECUCION |  | 30134714 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | 737484000 | 0 | 3130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130000 | 734354000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 100000000 | 103130000 | 634354000 |  | FI | FI |  | LLANQUIHUE | FI | FI | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30396276 | 30396276-EJECUCION |  | 30396276 | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA (C33) | 326911000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 322911000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 14000000 | 312911000 |  |  | RS* |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30435722 | 30435722-EJECUCION |  | 30435722 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL, COMUNA DE FRESIA | 1191898000 | 0 | 2341723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2341723 | 1189556277 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 12341723 | 1179556277 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 2256293000 | 0 | 9471723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9471723 | 2246821277 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 129471723 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE LLANQUIHUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30463530 | 30463530-DISEÑO |  | 30463530 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO, LLANQUIHUE | 159342000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 144342000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 15000000 | 30000000 | 129342000 |  | FI | FI |  | LLANQUIHUE | FI | FI | #REF!
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | DISEÑO | 30427426 | 30427426-DISEÑO |  | 30427426 | NORMALIZACION PUENTE DE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE. | 252242000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 237242000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 15000000 | 30000000 | 222242000 |  | FI | OT |  | LLANQUIHUE | FI | FI | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 411584000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 381584000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 60000000 | [8 empty] | #REF!
[46 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE LOS MUERMOS | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30182972 | 30182972-EJECUCION |  | 30182972 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | 1575731000 | 0 | 12689814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12689814 | 1563041186 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 78786550 | 91476364 | 1484254636 |  |  | SR |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30422722 | 30422722-EJECUCION |  | 30422722 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA | 432960000 | 0 | 9175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9175000 | 423785000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 21648000 | 30823000 | 402137000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 2008691000 | 0 | 21864814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21864814 | 1986826186 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 122299364 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE MAULLIN | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30399945 | 30399945-EJECUCION |  | 30399945 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 978513000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 948513000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 918513000 |  |  | SR |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | DISEÑO | 30396077 | 30396077-DISEÑO |  | 30396077 | CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE MAULLIN | 21934000 | 0 | 5002217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5002217 | 16931783 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10002217 | 11931783 |  |  | SR |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 1000447000 | 0 | 35002217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35002217 | 965444783 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 70002217 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUERTO VARAS | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30396974 | 30396974-EJECUCION |  | 30396974 | REPOSICION LUMINARIAS LED ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS(C33) | 2262086000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2252086000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO PRESENTADO A EVALUACION | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 2242086000 |  |  | RS* |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P.VARAS | PIR | EJECUCION | 30125885 | 30125885-EJECUCION |  | 30125885 | CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS | 501299000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 491299000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 481299000 |  |  | FI |  | LLANQUIHUE | OT | FI | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | PVP | EJECUCION | 30094848 | 30094848-EJECUCION |  | 30094848 | MEJORAMIENTO IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS | 974259000 | 0 | 48712950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48712950 | 925546050 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 48712950 | 97425900 | 876833100 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | DISEÑO | 30406324 | 30406324-DISEÑO |  | 30406324 | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | 40578000 | 0 | 4057800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4057800 | 36520200 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 4057800 | 8115600 | 32462400 |  | #N/A | SR |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
31 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485313 | 30485313-EJECUCION |  | 30485313 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS(C33) | 481258000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 456258000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 25000000 | 50000000 | 431258000 |  |  | SR |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | PVP | EJECUCION | 30105246 | 30105246-EJECUCION |  | 30105246 | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | 164507000 | 0 | 8225350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8225350 | 156281650 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 8225350 | 16450700 | 148056300 |  | #N/A | SR |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 4423987000 | 0 | 105996100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105996100 | 4317990900 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 211992200 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 18172005000 | 0 | 329847734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329847734 | 17842157266 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 994007534 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CASTRO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30371775 | 30371775-EJECUCION |  | 30371775 | REPOSICION RAMPA DE CONECTIVIDAD RILAN CASTRO | 200210000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 190210000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 180210000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CASTRO | FIE | EJECUCION | 30076949 | 30076949-EJECUCION |  | 30076949 | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | 6869766000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 6859766000 | ARI | OT | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OBSERVADO TECNICAMENTE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 6849766000 |  | OT | FI |  | CHILOE | OT | OT | #REF!
31 | N | SALUD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 20140221 | 20140221-EJECUCION | 20140221-FNDR | 20140221 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | 465211000 | 0 | 16946215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16946215 | 448264785 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 46521100 | 63467315 | 401743685 |  | FI | FI |  | CHILOE | FI | FI | #REF!
31 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | DISEÑO | 40001645 | 40001645-DISEÑO |  | 40001645 | CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL CASTRO | 62000000 | 0 | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200000 | 55800000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 6200000 | 12400000 | 49600000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CASTRO | SS | EJECUCION | 30486273 | 30486273-EJECUCION |  | 30486273 | PROSPECCION HIDROGEOLICO Y SONDAJE COMUNA DE CASTRO | 240000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 228000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 12000000 | 24000000 | 216000000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 7837187000 | 0 | 55146215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55146215 | 7782040785 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 139867315 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE ANCUD | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | SS | EJECUCION | 30471852 | 30471852-EJECUCION |  | 30471852 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | 708613000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 698613000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 688613000 |  | FI | FI |  | CHILOE | FI | FI | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40001823 | 40001823-EJECUCION |  | 40001823 | CONSTRUCCION RECINTO MULTIUSO ESCUELA DIF.SAN CARLOS DE ANCUD | 150000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 130000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 110000000 |  |  | FI |  | CHILOE |  |  | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30035122 | 30035122-EJECUCION |  | 30035122 | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | 217000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 197000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 40000000 | 177000000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
31 | N | SALUD | CHILOE | ANCUD | LIBRE | DISEÑO | 30485368 | 30485368-DISEÑO |  | 30485368 | CONSTRUCCION CENTRO REHABILITACION COMUNA DE ANCUD | 101500000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 91500000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 81500000 |  |  | FI |  | CHILOE | FI | FI | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40001654 | 40001654-EJECUCION |  | 40001654 | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ANCUD | 75500000 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 68000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 7500000 | 15000000 | 60500000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 1252613000 | 0 | 67500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67500000 | 1185113000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 135000000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CHONCHI | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30126487 | 30126487-DISEÑO |  | 30126487 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | 60467000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 50467000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 40467000 |  | FI | FI |  | CHILOE | FI | FI | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30484393 | 30484393-DISEÑO |  | 30484393 | CONSTRUCCION CENTRO ADULTO MAYOR COMUNA DE CHONCHI | 52500000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 47500000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 42500000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 112967000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 97967000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 30000000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | SALUD | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135739 | 30135739-EJECUCION | 30135739-FNDR | 30135739 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI | 420194000 | 0 | 21009700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21009700 | 399184300 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 21009700 | 42019400 | 378174600 |  |  | FI |  | CHILOE | FI | FI | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | SS | DISEÑO | 30485181 | 30485181-DISEÑO |  | 30485181 | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE APR DE TOLQUIEN | 41000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 36000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 31000000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
31 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FAR | EJECUCION | 30135731 | 30135731-EJECUCION |  | 30135731 | MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES DE CURACO DE VELEZ | 900001000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 860001000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 80000000 | 820001000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 1361195000 | 0 | 66009700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66009700 | 1295185300 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 132019400 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE DALCAHUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | DALCAHUE | FIE | EJECUCION | 30134013 | 30134013-EJECUCION |  | 30134013 | REPOSICION ESCUELA TEHUACO-QUETALCO COOMUNA DALCAHUE | 695821000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695821000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 695821000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
31 | N | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | DISEÑO | 40001662 | 40001662-DISEÑO |  | 40001662 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA DE FUTBOL SECTOR MOCOPULLI | 30000000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 27000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 3000000 | 6000000 | 24000000 |  |  | OT |  | CHILOE |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 725821000 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 722821000 | [19 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 6000000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PUQUELDON | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | DISEÑO | 30395772 | 30395772-DISEÑO |  | 30395772 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR - COMUNA PUQUELDON | 78786000 | 0 | 21094488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21094488 | 57691512 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 61094488 | 17691512 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
31 | N | DEPORTE | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | EJECUCION | 30485160 | 30485160-EJECUCION |  | 30485160 | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE PUQUELDON(C33) | 199700000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 169700000 | ARI | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | NO INGRESADO | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 139700000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 278486000 | 0 | 51094488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51094488 | 227391512 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 121094488 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE QUELLON | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUELLON | FIE | EJECUCION | 30069919 | 30069919-EJECUCION |  | 30069919 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE | 1080359000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080359000 | ARI | OT | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | OBSERVADO TECNICAMENTE | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 1080359000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUELLON | FIE | EJECUCION | 30135630 | 30135630-EJECUCION |  | 30135630 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | 1143510000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 1133510000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 1123510000 |  | FI | FI |  | CHILOE | FI | FI | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 2223869000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2213869000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 20000000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE QUEILEN | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | DISEÑO | 30135053 | 30135053-DISEÑO |  | 30135053 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | 74568000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 64568000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 54568000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 40002386 | 40002386-EJECUCION |  | 40002386 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN | 438741000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 418741000 | SOLICITUD CAMBIO | SR | #N/A | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 20000000 | 418741000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 513309000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 483309000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 40000000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE QUEMCHI | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | SALUD | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30071585 | 30071585-EJECUCION | 30071585-FNDR | 30071585 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC | 470000000 | 0 | 25507128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25507128 | 444492872 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 65507128 | 404492872 |  | RS | RS | 2018-07-20 |  | RS | RS | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 470000000 | 0 | 25507128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25507128 | 444492872 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 65507128 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE QUINCHAO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 30115881 | 30115881-DISEÑO |  | 30115881 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | 53858000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 48858000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 43858000 |  | FI | FI |  | CHILOE | FI | FI | #REF!
31 | N | SALUD | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 30103375 | 30103375-DISEÑO | 30103375-FNDR | 30103375 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | 30001000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 25001000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 20001000 |  |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 40001639 | 40001639-DISEÑO |  | 40001639 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | 80000000 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 72000000 | SOLICITUD | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 8000000 | 16000000 | 64000000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 163859000 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 145859000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 36000000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 14939306000 | 0 | 341257531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341257531 | 14598048469 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 725488331 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE CHAITEN | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30136461 | 30136461-EJECUCION |  | 30136461 | REPOSICION EDIFICIO GOBERNACION Y SERVICIOS PUBLICOS EN CHAITEN | 168000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 158000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 30000000 | 138000000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | ENERGIA | PALENA | CHAITEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30096049 | 30096049-EJECUCION |  | 30096049 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CHAITEN VIEJO | 459876000 | 0 | 12993800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12993800 | 446882200 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 22993800 | 35987600 | 423888400 |  |  | SR |  | PALENA |  |  | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | CHAITEN | SS | EJECUCION | 30102992 | 30102992-EJECUCION |  | 30102992 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PTAS VILLA SANTA LUCIA | 792725000 | 0 | 19636250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19636250 | 773088750 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 39636250 | 59272500 | 733452500 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 1420601000 | 0 | 42630050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42630050 | 1377970950 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 125260100 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE FUTALEUFU | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 30341783 | 30341783-EJECUCION |  | 30341783 | CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA DEL ADULTO MAYOR | 180000000 | 0 | 6604966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6604966 | 173395034 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 16604966 | 163395034 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | DISEÑO | 30341774 | 30341774-DISEÑO |  | 30341774 | REPOSICION BODEGA Y OFICIANS MUNICPALES COMUNA DE FUTALEFU | 41500000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 36500000 | ARI | FI | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | FALTA INFORMACIÓN | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 31500000 |  | FI | FI |  | PALENA | FI | FI | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 221500000 | 0 | 11604966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11604966 | 209895034 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 26604966 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE HUALAIHUE | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30311772 | 30311772-DISEÑO | 30311772-FNDR | 30311772 | CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL DE CONTAO | 121599000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 116599000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 5000000 | 10000000 | 111599000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | DEPORTE | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395923 | 30395923-EJECUCION |  | 30395923 | CONSTRUCCION CARPETA SINTETICA CANCHA ROLECHA | 596813000 | 0 | 5233127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5233127 | 591579873 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 59681300 | 64914427 | 531898573 |  |  | OT |  | PALENA | OT | OT | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 718412000 | 0 | 10233127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10233127 | 708178873 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 74914427 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | COMUNA DE PALENA | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | PALENA | SS | EJECUCION | 30116034 | 30116034-EJECUCION |  | 30116034 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR PUERTO | 565000000 | 0 | 18250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18250000 | 546750000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 28250000 | 46500000 | 518500000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | RSD | EJECUCION | 30125915 | 30125915-EJECUCION |  | 30125915 | CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DE TRATAMIENTOS DE RSD | 800000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 760000000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 80000000 | 720000000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 1365000000 | 0 | 58250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58250000 | 1306750000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 126500000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | PROVINCIALES | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | DISEÑO | 30135200 | 30135200-DISEÑO |  | 30135200 | MEJORAMIENTO Y READECUACION FUNCIONAL HOSPITAL DE PALENA | 50167000 | 0 | 5360386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360386 | 44806614 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 15360386 | 34806614 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 50167000 | 0 | 5360386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360386 | 44806614 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 15360386 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 3775680000 | 0 | 128078529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128078529 | 3647601471 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 368639879 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | REGIONALES | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
31 | N | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | RSD | EJECUCION | 30469138 | 30469138-EJECUCION |  | 30469138 | DIAGNOSTICO PARA LA ESTRATEGIA REGIONAL RESIDUOS SOLIDOS | 99796000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 49796000 | ARI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 50000000 | 99796000 | 0 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
31 | N | SALUD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30488757 | 30488757-EJECUCION |  | 30488757 | HABILITACION BANCO DE LECHE MATERNA DONADA | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | SOLICITUD SSR | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 600000000 |  |  | SR |  |  |  |  | #REF!
31 | N | SALUD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40001507 | 40001507-EJECUCION |  | 40001507 | HABILITACION DE BOX Y CAMARA HIPERBARICA | 690000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690000000 | SOLICITUD SSR | SR* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN RATE 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 690000000 |  |  | SR |  |  |  |  | #REF!
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | DISEÑO | 30433022 | 30433022-DISEÑO |  | 30433022 | CONSTRUCCION EDIFICIO INSTITUCIONAL ONEMI LOS LAGOS | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | SOLICITUD ONEMI | SR | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | [7 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | SIN FICHA 2018 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 0 | 0 | 200000000 |  | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 1589796000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 1539796000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 99796000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | TOTAL REGIONAL | 1589796000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 1539796000 | [14 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [23 empty] | 99796000 | [8 empty] | #REF!
[41 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | TOTAL SIN RECOMENDACIÓN TECNICA | 51746060000 | 507925000 | 1333395819 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320563319 | 49917571681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3274382769 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
[11 empty] | FOMENTO | [29 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [7 empty] | #REF! | [14 empty] | #REF! |  | #REF! | [32 empty] | #REF!
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | PROV. CHILOE | LIBRE | FOSIS | 40000631 | 40000631-FOSIS |  | 40000631 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PESCADORES ARTESANALES DE CUCAO | 200000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 170000000 | ARI | SR** | [48 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 30000000 | 170000000 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. CHILOE | LIBRE | INDAP | 30485206 | 30485206-INDAP |  | 30485206 | DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSLLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC | 450000000 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 427500000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 22500000 | 45000000 | 405000000 | #REF! |  | SR |  | CHILOE |  |  | #REF!
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30485196 | 30485196-INDAP |  | 30485196 | CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND | 350000000 | 0 | 32341380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32341380 | 317658620 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 40000000 | 72267480 | 277732520 | #REF! |  | SR |  | OSORNO |  |  | #REF!
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNAMEG | 30485183 | 30485183-SERNAMEG |  | 30485183 | CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA ECONOMICA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG | 200000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 170000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 30000000 | 170000000 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. LLANQUIHUE | LIBRE | CORFO | 30479944 | 30479944-CORFO |  | 30479944 | CAPACITACION DINAMINACION DEST. TURISTICO PMONTT,CALBUCO,MAULLIN PATRIMONIAL | 514632000 | 0 | 35613425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35613425 | 479018575 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 35613425 | 71226850 | 443405150 | #REF! |  | SR |  | LLANQUIHUE |  |  | #REF!
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CORFO | 30485056 | 30485056-CORFO |  | 30485056 | CAPACITACION TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MITULICULTURA | 300000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 270000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 30000000 | 270000000 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CORFO | 30485055 | 30485055-CORFO |  | 30485055 | CAPACITACION PARA FORTALECIEMIENTO TECNOLOGOCO PARA LA IMPLEMETACION DEL PLAN INDUSTRIAL PARA EL CONSUMO HUMANO | 300000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 270000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 30000000 | 270000000 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CORFO | 40001266 | 40001266-CORFO |  | 40001266 | CAPACITACION PARA DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO DE ZONAS ESTRATEGICAS | 400000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 390000000 | SOLICITUD DIPLAN | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 380000000 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30485060 | 30485060-SUBPESCA |  | 30485060 | RECUPERACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PESCA ARTESANAL | 500000000 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 465000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 35000000 | 35000000 | 465000000 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
33 | N | PESCA | FOMENTO | PROV.PALENA | PIR | SUBPESCA | 40000965 | 40000965-SUBPESCA |  | 40000965 | ASISTENCIA TECNICA PESCADORES ARTESANALES SUBTERRITORIO 2 PMDT PATAGONIA VERDE | 109650000 | 0 | 36229037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36229037 | 73420963 | SOLICITUD DIPLAN | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 70000000 | 36229037 | 73420963 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30485426 | 30485426-SERNATUR |  | 30485426 | CAPACITACION PARA EL DES. Y FORTAL. RUTA DE LOS PARQUES REG. LOS LAGOS | 2000000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 1980000000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 20000000 | 20000000 | 1980000000 | #REF! | #N/A | SR |  | #N/A | #N/A | #N/A | #REF!
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30433774 | 30433774-SERNATUR |  | 30433774 | DIFUSION Y PROMOCION TURISTICA REGION DE LOS LAGOS | 2700000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2690000000 | SOLICITUD DIPLAN | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 2680000000 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SENCE | 40001173 | 40001173-SENCE |  | 40001173 | CAPACITACION ESCUELA DE OFICIOS TURISMO REGION DE LOS LAGOS | 120000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 110000000 | SOLICITUD DIPLAN | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 10000000 | 20000000 | 100000000 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CONAF | 30400100 | 30400100-CONAF |  | 30400100 | CAPACITACION ORDENAMIENTO PREDIAL Y FOMENTO A LA PRODUCCION LIMPIA | 950008000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 920008000 | ARI | SR** | [46 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | [11 empty] | 30000000 | 60000000 | 890008000 | #REF! |  | SR |  |  |  |  | #REF!
[11 empty] | TOTAL | 9094290000 | 0 | 361683842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361683842 | 8732606158 | [48 empty] | #REF! | [19 empty] | 519723367 | [8 empty] | #REF!
#REF!
[11 empty] | TOTAL FOMENTO | 9094290000 | 0 | 361683842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361683842 | 8732606158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519723367 | [8 empty] | #REF!
[46 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF! | [32 empty] | #REF!
[11 empty] | TOTAL INICIATIVAS SIN RECOMENDACIÓN TECNICA+REBAJAS PROG. DE FOMENTO | 60840350000 | 507925000 | 1695079661 | 5867100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682247161 | 58650177839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794106136 | 0 | 0 | [6 empty] | #REF!
[14 empty] | 4169658648.3468 | [31 empty] | #REF! | [7 empty] | #REF!
2474578987.3468
-4169658648.3468

## GASTO
| PAGADO | ACUMULADO
ENERO | 1565834672 | 1565834672
FEBRERO | 4018099064 | 5583933736
MARZO | 7017538869 | 12601472605
ABRIL | 6449020874 | 19050493479
MAYO | 7293396038 | 26343889517
JUNIO | 14540797904 | 40884687421
JULIO | 4514820614 | 45399508035
AGOSTO | 5085031230 | 50484539265
SEPTIEMBRE | 6245132456 | 56729671721
OCTUBRE | 6098512189 | 62828183910
NOVIEMBRE | 5060919501 | 67889103411
DICIEMBRE

## EFICIENCIA
| DECRETADO | EFICIENCIA REGIONAL
ENERO | 72653469000 | 2.155%
FEBRERO | 80681276000 | 6.921%
MARZO | 80335529257 | 15.69%
ABRIL | 80335529257 | 23.71%
MAYO | 80335529257 | 32.79%
JUNIO | 80335529257 | 50.89%
JULIO | 82704005000 | 54.89%
AGOSTO | 82782729000 | 60.98%
SEPTIEMBRE | 81768989000 | 69.38%
OCTUBRE | 81768989000 | 76.84%
NOVIEMBRE | 83655910000 | 81.15%
DICIEMBRE

## PROVISION
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2018
PROVISIÓN | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2018 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO
LIBRE | 172195411255 | 38.08% | 34477588195 | 25008957905 | 6264954226 | 31273912131 | 37.38% | 32262177000 | 988264869 | 106443910929 | 32593247000 |  | 31808080114
ENERGIZACION | 20766200154 | 4.592% | 8803631310 | 4222623858 | 2318464641 | 6541088499 | 7.819% | 6537265000 | -3823499 | 5421480345 | 6481346000 |  | 6481346000
FIE | 30905114431 | 6.834% | 23871860775 | 2229632005 | 335367995 | 2565000000 | 3.066% | 2565000000 | 0 | 4468253656 | 2565000000 |  | 2565000000
SS | 15940822149 | 3.525% | 3787659849 | 1004599392 | 112129243 | 1116728635 | 1.335% | 1109619000 | -7109635 | 11036433665 |  |  | 813429886
FIC | 1990433000 | 0.4401% | 0 | 431501000 | 1558932000 | 1990433000 | 2.379% | 1990433000 | 0 | 0 | 1990433000 |  | 1990433000
RSD | 540536658 | 0.1195% | 0 | 540536658 | 0 | 540536658 | 0.6461% | 236893000 | -303643658 | 0 | 236893000 |  | 767149000
PIR | 3271463583 | 0.7234% | 636117892 | 1401699077 | 0 | 1401699077 | 1.676% | 931501000 | -470198077 | 1233646614 | 911004000 |  | 748049000
PVP | 1927530000 | 0.4262% | 93439000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0.2391% | 200000000 | 0 | 1634091000 | 200000000 |  | 200000000
PV | 74295043827 | 16.43% | 26211448535 | 12547487441 | 269414559 | 12816902000 | 15.32% | 12613412000 | -203490000 | 35266693292 | 12613412000 | 0 | 11394278000
FAR | 124106004001 | 27.44% | 31123808325 | 14511571749 | 4417184251 | 18928756000 | 22.63% | 18928756000 | 0 | 74053439676 | 18928756000 |  | 18928756000
FRIL | 6280854000 | 1.389% | 0 | 5990494326 | 290359674 | 6280854000 | 7.508% | 6280854000 | 0 | 0 | 7007484000 |  | 7007484000
TOTAL | 452219413058 | 100% | 129005553881 | 67889103411 | 15766806589 | 83655910000 | 100% | 83655910000 | 0 | 239557949177 | 83527575000
88503509000
FIC: Fondo de Innovación para la Competitividad | [10 empty] | -4975934000 |  | 88503509
FIE: Fondo de Infraestructura Educacional | [10 empty] | 3282065000 |  | 3471737
LIBRE: Fondo de Libre Disponibilidad | [10 empty] | 1585864000 |  | 1586864
PVP: Puesta en Valor del Patrimionio | [10 empty] | 139672000 |  | 662179
RSD: Residuos Sólidos Domiciliarios | [10 empty] | 50000000 |  | 82782729
SS: Saneamiento Sanitario | [10 empty] | 81667000
TRS:Transantiago
PIR: Programa de Infraestructura Rural
PV: Patogonia Verde

## PROVINCIA
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2018
PROVINCIA | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2018 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | EFICIENCIA GASTO INTERNO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
OSORNO | 87117113151 | 19.26% | 15461567537 | 11811792374.25 | 3904054890.95 | 15715847265.2 | 75.16% | 18.79% | 55939698348.8 | 22126741578
LLANQUIHUE | 116236002635 | 25.7% | 39612373858 | 15192062785.25 | 3046197358.75 | 18238260144 | 83.3% | 21.8% | 58385368633 | 23947149319
CHILOE | 97680133556 | 21.6% | 30882585803 | 15274848616.25 | 3601565063.55 | 18876413679.8 | 80.92% | 22.56% | 47921134073.2 | 23132841009
PALENA | 95574070677 | 21.13% | 25376830767 | 14175786327.25 | 831340823.75 | 15007127151 | 94.46% | 17.94% | 55190112759 | 22009223558
REGIONAL | 21652289676 | 4.788% | 4994331000 | 6502925829 | 1026952772 | 7529878601 | 86.36% | 9.001% | 9128080075 | 4121687000
FOMENTO | 33959803363 | 7.51% | 12677864916 | 4931687479 | 3356695680 | 8288383159 | 59.5% | 9.908% | 12993555288
TOTAL | 452219413058 | 100% | 129005553881 | 67889103411 | 15766806589 | 83655910000 | 81.15% | 100% | 239557949177 | 5390362000
EFICIENCIA DEL GASTO INTERNO

## SECTOR
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2018
SECTOR | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2018 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
TRANSPORTE | 127426056298 | 28.18% | 28488935769 | 17228825128 | 3215273734.2 | 20444098862.2 | 24.44% | 78493021666.8
MULTISECTORIAL | 50050416308 | 11.07% | 9555301053 | 12905335666 | 2809674127 | 15715009793 | 18.79% | 24780105462
EDUCACIÓN Y CULTURA | 73671074344 | 16.29% | 26161109685 | 11939282359 | 2376142369 | 14315424728 | 17.11% | 33194539931
SALUD | 74656750963 | 16.51% | 22009625517 | 8249641835 | 1951771673.8 | 10201413508.8 | 12.19% | 42445711937.2
ENERGIA | 21054253154 | 4.656% | 8803631310 | 4222623858 | 2318464641 | 6541088499 | 7.819% | 5709533345
DEFENSA Y SEGURIDAD | 21239480885 | 4.697% | 2139084879 | 4337992257 | 350497810 | 4688490067 | 5.604% | 14411905939
SILVOAGROPECUARIO | 11298917601 | 2.499% | 3867412646 | 2161048158 | 1059630656 | 3220678814 | 3.85% | 4210826141
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 24676578646 | 5.457% | 5751685884 | 2854795127 | 280619844 | 3135414971 | 3.748% | 15789477791
DEPORTE | 23201660745 | 5.131% | 9377234982 | 1271645884 | 503850374 | 1775496258 | 2.122% | 12048929505
VIVIENDA | 6571377709 | 1.453% | 2337989213 | 1203340619 | 369508538 | 1572849157 | 1.88% | 2660539339
PESCA | 6110534100 | 1.351% | 2424120422 | 853804494 | 347478424 | 1201282918 | 1.436% | 2485130760
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 12262312305 | 2.712% | 8089422521 | 660768026 | 183894398 | 844662424 | 1.01% | 3328227360
TOTAL | 452219413058 | 100% | 129005553881 | 67889103411 | 15766806589 | 83655910000 | 100% | 239557949177

## SUBTITULO
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2018
SUBTITULO | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2018 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO
22 | 683457000 | 0.1511% | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0.02391% | 20000000 | 0 | 663457000 | 32593247000 | 31808080114
24 | 10937102154 | 2.419% | 803631310 | 4282971619 | 1237102381 | 5520074000 | 6.599% | 5520074000 | 0 | 4613396844 | 6481346000 | 6481346000
26 | 30521000 | 0.006749% | 0 | 29679810 | 841190 | 30521000 | 0.03648% | 30521000 | 0 | 0 | 2565000000 | 2565000000
29 | 19387349677 | 4.287% | 245825169 | 7105087912 | 760964088 | 7866052000 | 9.403% | 7866052000 | 0 | 11275472508 |  | 813429886
31 | 368743063948 | 81.54% | 110496402637 | 39105517133 | 10031042708 | 49136559841 | 58.74% | 49732245000 | 595685159 | 209110101470 | 1990433000 | 1990433000
33 | 52437919279 | 11.6% | 17459694765 | 17345846937 | 3736856222 | 21082703159 | 25.2% | 20487018000 | -595685159 | 13895521355 | 236893000 | 767149000
TOTAL | 452219413058 | 100% | 129005553881 | 67889103411 | 15766806589 | 83655910000 | 100% | 83655910000 | 0 | 239557949177 | 43866919000

## FRIL
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO | FORMA DE EJECUCIÓN | CERT. CORE Nº | FECHA CERT CORE | MONTO APROBADO CORE | FECHA CONVENIO | PLAZO CONVENIO (DIAS) | FECHA TERMINO | N° RESOLUCIÓN EXENTA QUE APRUEBA EL CONVENIO | FECHA RESOL EXENTA | FECHA CERTFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | OFICIO AUTORIZA AUMENTO PLAZO | FECHA OF AUMENTO DE PLAZO | FECHA CONVENIO AUMENTO DE PLAZO | PLAZO (DIAS) | PLAZO TOTAL CONVENIO (DIAS) | FECHA TERMINO CONVENIO AUMENTO DE PLAZO | DIAS PARA TERMINO CONVENIO AUMENTO DE PLAZO | RESOLUCIÓN EXENTA N° QUE APRUEBA EL AUMENTO DE PLAZO | FECHA RESOL APRUEBA AUMENTO DE PLAZO | OFICIO APRUEBA BASES Y AUTORIZA EJEECUCIÓN Nº | FECHA OFICIO QUE APRUEBA BASES | I D MERCADO PÚBLICO | FECHA CIERRE LICITACION | DECRETO MUNICIPAL PARA VÍA DE EJECUCIÓN | FECHA DECRETO | OF GORE AUTORIZA ADJUDICAR N° | FECHA OF ADJUDICACIÓN GORE | DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN | FECHA | DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA EL CONTRATO | FECHA | FECHA ENTREGA TERRENO | PLAZO EJECUCIÓN DÍAS | AUMENTO DE PLAZO DIAS (15% MAX) O PARALIZ. | PLAZO TOTAL EN DIAS | FECHA TERMINO | DIAS PARA TERMINO |  | N° OFICIO QUE AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO | FECHA | N° OFICIO QUE AUTORIZA PARALIZACION OBRA | FECHA | DIAS AUTORIZADOS PARALAIZACION | ORD. AUTORIZA LIQUIDACION CONTRATO | FECHA ORD. LIQUIDACION CONTRATO | MONTO CONVENIO APROBADO CORE (A) | COSTO | DIFERENCIA CONVENIO-CONTRATO (A)-(B) | ARRASTRE | GASTO AÑOS ANTERIORES | PAGADO AÑO ACTUAL | TOTAL PAGADO DEL CONTRATO | SALDO CONTRATO (ARRASTRE FUTURO) | % DE AVANCE FINANCIERO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | TOTAL PAGADO | ESTADO PAGOS CURSADOS EN MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL PAGADO | PROGRAMADO MAYO | FECHA ACTA RECEPCION PROVISORIA | CONTRATISTA | RUT | OBSERVACIONES | MONTO ASIGNADO | MONTO ASIGNADO | SALDO | SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | OSORNO | LIBRE | 30427174 | CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PARQUE NACIONAL | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 48518000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 884 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2014 | 2017-05-12 | 2308-92-LP17 | 2017-06-13 |  |  | 2778 | 2017-07-12 |  |  | 8579 | 2017-08-09 | 2017-08-28 | 109 |  | 109 | 2017-12-14 | -378 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48518000 | 43950374 |  | 22227634 | 21722740 | 66682902 | 88405642 | -44455268 | 201.1488 | 0 | 22227634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22227634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22227634 | [8 empty] | 66682902 |  |  | OMEGA INGENIERIA Y COSNTRUCCION SPA | 76.685.900-3 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | 30482470 | CONSTRUCCION ESPACIO MULTIPROPOSITO CARLOS FOLLERT | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 92264000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 908 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2015 | 2017-05-12 | 2308-91-LP17 | 2017-06-13 |  |  | 3232 | 2017-08-28 |  |  | 10499 | 2017-09-28 | 2017-10-11 | 109 |  | 109 | 2018-01-27 | -334 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92264000 | 89250000 |  | 43487964 | 45762036 | 130463892 | 176225928 | -86975928 | 197.452 | 31077847 | 0 | 12410117 | 0 | 0 | 0 | 43487964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43487964 | [8 empty] | 130463892 | [7 empty] | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | 30488515 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 89926000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3482 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3859 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4471 | 2017-12-21 |  |  | 13861 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 109 |  | 109 | 2018-04-23 | -248 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 89926000 | 89635382 |  | 89635382 | 0 | 268906146 | 268906146 | -179270764 | 300 | 0 | 0 | 41922629 | 0 | 47712753 | 0 | 89635382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89635382 | [8 empty] | 268906146 | 27712753 |  | OSCAR ANDRES CASTRO DUARTE | 15.576.687-5 |  | -20000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 47712753
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO | [47 empty] | 222835756 | 0 |  | 67484776 | 466052940 |  |  |  | 31077847 | 22227634 | 54332746 | 0 | 47712753 | 0 | 155350980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155350980 | 0 | [15 empty] | 0
COMUNA DE PUERTO OCTAY
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30483068 | MEJORAMIENTO MIRADOR PLAYA RAQUEL | TERMINADO | LICITACIÓN | 115 | 2017-05-11 | 53507000 | 2017-05-15 | 365 | 2018-05-15 | 1048 | 2017-05-22 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-15 | -226 |  |  | 2206 | 2017-05-29 |  | 2017-06-19 |  |  | 2864 | 2017-07-17 |  |  |  |  | 2017-01-31 | 109 | 10 | 119 | 2017-05-29 | -577 | PLAZO TERMINADO | 3921 | 2017-11-13 | [5 empty] | 53507000 | 52936256 |  | 2650609 | 50285647 | 7951827 | 58237474 | -5301218 | 110.0143 | 0 | 2650609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650609 | [8 empty] | 7951827 |  | 2017-12-22 | CONSTRUCTORA W SPA | 76.271.357-8 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30483088 | HABILITACION CANCHA VOLEY PLAYA EN LAS CASCADAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 100 | 2017-04-26 | 6926000 | 2017-06-01 | 365 | 2018-06-01 | 1213 | 2017-06-14 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-06-01 | -209 |  |  | 2546 | 2017-06-23 |  | 2017-06-19 |  |  | 3125 | 2017-08-16 |  |  | 911 | 2017-08-18 | 2017-08-29 | 55 |  | 55 | 2017-10-22 | -431 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 6926000 | 6850930 |  | 732421 | 6118509 | 2197263 | 8315772 | -1464842 | 121.3817 | 0 | 732421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732421 | [8 empty] | 2197263 |  | 2017-11-10 | SOCIEDAD Y SERVICIOS SUYAY MAY LTDA. | 76.663.176-2 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30483075 | HABILITACION PLAZUELA Y AREAS VERDES EN SECTOR PAZ BELEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 115 | 2017-05-11 | 54627000 | 2017-05-15 | 365 | 2018-05-15 | 1046 | 2017-05-15 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-15 | -226 |  |  | 2208 | 2017-05-29 |  | 2017-06-19 |  |  | 3066 | 2017-08-03 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 109 |  | 109 | 2017-12-08 | -384 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 54627000 | 54626931 |  | 39625241 | 15001690 | 118875723 | 133877413 | -79250482 | 245.0758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39625241 | 0 | 39625241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39625241 | [8 empty] | 118875723 | 20000000 | 2018-03-26 | COMERCIALIZADORA DE MADERAS PROCOMAD LTDA. | 76.801.010-2 | 103 dias de multa $5,626,581 |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 39625241
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30483085 | CONSTRUCCION ACERAS SECTOR PAZ BELEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 115 | 2017-05-11 | 25721000 | 2017-05-15 | 365 | 2018-05-15 | 1047 | 2017-05-22 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-15 | -226 |  |  | 2207 | 2017-05-29 |  | 2017-06-19 |  |  | 3080 | 2017-08-04 |  |  |  |  | 2017-08-22 | 109 | 9 | 118 | 2017-12-17 | -375 | PLAZO TERMINADO | 4308 | 2017-12-07 | [5 empty] | 25721000 | 25595747 |  | 12752051 | 12843696 | 38256153 | 51099849 | -25504102 | 199.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12752051 | 0 | 12752051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12752051 | [8 empty] | 38256153 | 12752051 | 2018-02-09 | COMERCIALIZADORA DE MADERAS PROCOMAD LTDA. | 76.801.010-2 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 12752051
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30488224 | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA ALBERTO HURTADO | TERMINADO | LICITACIÓN | 240 | 2017-08-24 | 87223000 | 2017-11-11 | 365 | 2018-11-11 | 3982 | 2017-11-15 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-11 | -46 |  |  | 3982 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4442 | 2017-12-21 |  |  | 1366 | 2017-12-27 | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -245 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 87223000 | 84827658 |  | 84827658 | 0 | 254482974 | 254482974 | -169655316 | 300 | 0 | 0 | 56040932 | 9994119 | 14503293 | 4289314 | 84827658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84827658 | [8 empty] | 254482974 | 5000000 |  | CONSTRUCTORA W SPA | 76.271.357-8 |  | 66040932 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 14503293
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PUERTO OCTAY | LIBRE | 30488407 | CONSTRUCCION MIRADORES CALLE VICENTE PEREZ ROSALES Y POBLACION BERNARDO O'HIGGINS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 65455000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3455 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3903 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4491 | 2017-12-26 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 109 |  | 109 | 2018-04-27 | -244 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 65455000 | 65455848 |  | 65455848 | 0 | 196367544 | 196367544 | -130911696 | 300 | 0 | 49731836 | 0 | 0 | 15724012 | 0 | 65455848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65455848 | [8 empty] | 196367544 | 15724012 | 2018-03-26 | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA. | 76.052.457-3 | ORD. GR 1027 - 16/4/18 - AUTORIZA MODIFICACION A COSTO CERO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 15724012
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | [47 empty] | 290293370 | 0 |  | 84249542 | 618131484 |  |  |  | 0 | 53114866 | 56040932 | 9994119 | 82604597 | 4289314 | 206043828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206043828 | 0 | [15 empty] | 0
COMUNA DE PURRANQUE
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30482960 | CONSTRUCCION PLAZA LOCALIDAD DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 87413000 | 2017-04-11 | 365 | 2018-04-11 | 877 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-11 | -260 |  |  | 1926 | 2017-05-09 | 3443-15-LP17 | 2017-06-09 |  |  | 2531 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 2017-07-25 | 118 | 18 | 136 | 2017-12-07 | -385 | PLAZO TERMINADO | 4364 | 2017-12-14 | [5 empty] | 87413000 | 86202700 |  | 40752426 | 45450274 | 122257278 | 167707552 | -81504852 | 194.5502 | 0 | 0 | 40752426 | 0 | 0 | 0 | 40752426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40752426 | [8 empty] | 122257278 |  | 2018-02-12 | WASHINGTON ARTURO CARDENAS ARRIEGADA | 7.214.958-0 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30458561 | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS PURRANQUE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 89865000 | 2016-04-07 | 240 | 2016-12-03 | 518 | 2016-04-08 | NO HAY |  |  | 2017-05-18 |  | 240 | 2016-12-03 | -754 | 1049 | 2017-05-22 | 2061 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 3007 | 2016-06-16 | [5 empty] | 115 |  | 115 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [5 empty] | 2209 | 2017-05-29 | 89865000 | 89600264 |  | 61910368 | 27689896 | 0 | 27689896 | 61910368 | 30.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | MARCELO HERANAN URIBE BUSTAMANTE | 15.292.288-4 |  |  | -30000000 | 61910368 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30488417 | REPOSICION CABINAS PARADEROS TAXIS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3457 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3833 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4534 | 2017-12-28 |  |  | 5293 | 2017-12-29 | 2018-01-08 | 120 |  | 120 | 2018-05-07 | -234 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 0 | 75000000 | 75000000 | -50000000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 11916363 | 0 | 13083637 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | [8 empty] | 75000000 | 5000000 |  | WASHINGTON ARTURO CARDENAS ARRIEGADA | 7.214.958-0 |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30488419 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3458 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3834 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4535 | 2017-12-28 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 0 | 7443136 | 7443136 | 17556864 | 29.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721568 | 3721568 | [8 empty] | 7443136 | 20000000 |  | WASHINGTON ARTURO CARDENAS ARRIEGADA | 7.214.958-0 |  |  | 15000000 | 21278432 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30488420 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES TRADICIONALES COMUNA DE PURRANQUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3459 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3832 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4441 | 2017-12-21 |  |  | 5219 | 2017-12-22 | 2018-01-08 | 109 | 20 | 129 | 2018-05-16 | -225 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 89999173 |  | 89999173 | 0 | 308706714 | 308706714 | -218707541 | 343.0106 | 0 | 29059800 | 0 | 0 | 38709195 | 0 | 67768995 | 0 | 22230178 | 0 | 22230178 | 0 | 0 | 89999173 | 38709195 | [7 empty] | 308706714 |  |  | VICTOR OYARZUN NANCUANTE | 11.805.598-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 38709195
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | [47 empty] | 315802137 | 0 |  | 73140170 | 513407128 |  |  |  | 0 | 29059800 | 40752426 | 11916363 | 38709195 | 13083637 | 133521421 | 0 | 22230178 | 0 | 22230178 | 0 | 3721568 | 159473167 | 38709195 | [15 empty] | 83188800
COMUNA DE PUYEHUE
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30279923 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO EL ENCANTO | TERMINADO | LICITACIÓN |  |  | 80000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43461 | [8 empty] | 2309 | 2016-04-28 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 77186021 |  | 0 | 77186021 | 0 | 77186021 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | MHS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. | 76.087.494-9 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30482899 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO PILMAIQUEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 80000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 847 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 1919 | 2017-05-09 |  | FALTA INFOR. |  |  | 2528 | 2017-06-23 |  |  | 2282 | 2017-08-28 | 2017-07-21 | 109 |  | 109 | 2017-11-06 | -416 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 75367490 |  | 3771258 | 71596232 | 11313774 | 82910006 | -7542516 | 110.0077 | 0 | 0 | 3771258 | 0 | 0 | 0 | 3771258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3771258 | [8 empty] | 11313774 |  |  | COSNTRUCTORA W SPA | 76.721.357-8 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30482921 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PORVENIR | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 880 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 1922 | 2017-05-09 | 2885-35-LP17 |  | 1551 | 2017-09-13 | 3124 | 2017-08-16 | 2194 | 2017-08-17 | 2194 | 2017-08-17 | 2017-09-04 | 109 |  | 109 | 2017-12-21 | -371 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 60000000 | 59216772 |  | 3111661 | 56105111 | 9334983 | 65440094 | -6223322 | 110.5094 | 0 | 3111661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111661 | [8 empty] | 9334983 |  | 2018-01-19 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PROVENIR | 76.087.494-9 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30483800 | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | TERMINADO | LICITACIÓN | 200 | 2017-07-20 | 90000000 | 2017-10-11 | 365 | 2018-10-11 | 3641 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-11 | -77 |  |  | 4002 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4542 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -245 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 84412323 |  | 84412323 | 0 | 194373114 | 194373114 | -109960791 | 230.2663 | 0 | 0 | 42252438 | 0 | 16903950 | 0 | 59156388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59156388 | 16903950 | [7 empty] | 194373114 |  |  | SERVICIOS Y MAQUINARIAS EGA SPA | 76.399.034-6 |  | 52252438 |  | 25255935 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 16903950
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30486466 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL EL ENCANTO | TERMINADO | LICITACIÓN | 183 | 2017-07-06 | 90000000 | 2017-10-24 | 365 | 2018-10-24 | 3640 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-24 | -64 |  |  | 4005 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4551 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 120 | 15 | 135 | 2018-05-22 | -219 | PLAZO TERMINADO | 1150 | 2018-04-26 | [5 empty] | 90000000 | 89994016 |  | 89994016 | 0 | 269982048 | 269982048 | -179988032 | 300 | 0 | 33745232 | 9635281 | 9077722 | 27719515 | 0 | 80177750 | 0 | 0 | 9816266 | 9816266 | 0 | 0 | 89994016 | [8 empty] | 269982048 |  |  | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SYA | 76.522.894-8 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 27719515
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30486824 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | TERMINADO | LICITACIÓN | 205 | 2017-07-20 | 90000000 | 2017-11-13 | 365 | 2018-11-13 | 3642 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-13 | -44 |  |  | 4003 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4543 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 | 20 | 129 | 2018-05-16 | -225 | PLAZO TERMINADO | 1148 | 2018-04-26 | [5 empty] | 90000000 | 89971164 |  | 89971164 | 0 | 145997766 | 145997766 | -56026602 | 162.2717 | 0 | 0 | 16337564 | 13673100 | 18655258 | 0 | 48665922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48665922 | [8 empty] | 145997766 |  |  | SERVICIOS Y MAQUINARIAS EGA SPA | 76.399.034-6 |  | 26337564 |  | 41305242 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 18655258
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30486825 | MEJORAMIENTO CASA DEL DEPORTE Y LA CULTURA | TERMINADO | LICITACIÓN | 206 | 2017-07-20 | 90000000 | 2017-10-11 | 365 | 2018-10-11 | 3643 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-11 | -77 |  |  | 4004 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4552 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 120 | 12 | 132 | 2018-05-19 | -222 | PLAZO TERMINADO | 1149 | 2018-04-26 | [5 empty] | 90000000 | 89999492 |  | 89999492 | 0 | 269998476 | 269998476 | -179998984 | 300 | 0 | 0 | 54991923 | 20275369 | 0 | 14732200 | 89999492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89999492 | [8 empty] | 269998476 |  |  | ROINSO OCTAVIO MARCOS SOLIS | 15.496.182-8 |  | 34821109 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30487900 | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURISTICOS COSTANERA | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-23 | 365 | 2018-10-23 | 3606 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-23 | -65 |  |  | 3935 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4544 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -245 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 89795724 |  | 89795724 | 0 | 30892650 | 30892650 | 58903074 | 34.4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15446325 | 15446325 | [8 empty] | 30892650 |  |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AXIAL LTDA. | 76.125.726-9 |  |  | 35000000 | 74349399 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30488940 | REPOSICION Y CONSERVACIÓN LUMINARIAS CALLE MANUEL RODRÍGUEZ | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-23 | 365 | 2018-10-23 | 3614 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-23 | -65 |  |  | 3934 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4541 | 2017-12-28 |  |  | 2974 | 2017-11-15 | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -245 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 46650975 |  | 46650975 | 0 | 183077039 | 183077039 | -136426064 | 392.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43124114 | 3526861 | 46650975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46650975 | 43124114 | [7 empty] | 183077039 |  |  | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S Y A SPA | 76.522.894-8 |  | -18000000 | -10000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 43124114
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | [47 empty] | 702593977 | 0 |  | 204887364 | 1114969850 |  |  |  | 0 | 36856893 | 126988464 | 43026191 | 106402837 | 18259061 | 331533446 | 0 | 0 | 9816266 | 9816266 | 0 | 15446325 | 356796037 | 60028064 | [15 empty] | 140910576
COMUNA DE RIO NEGRO
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30482794 | MEJORAMIENTO ASOCIACIÓN DE RAYUELA RÍO NEGRO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60782000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 850 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -238 |  |  | 2005 | 2017-05-12 |  | 2017-06-14 |  |  | 2529 | 2017-06-23 |  |  | 1630 | 2017-07-21 | 2017-07-24 | 109 | 46 | 155 | 2017-12-25 | -367 | PLAZO TERMINADO | 4287 | 2017-12-05 | [5 empty] | 60782000 | 59825457 |  | 17805020 | 42020437 | 53415060 | 95435497 | -35610040 | 159.5232 | 0 | 0 | 17805020 | 0 | 0 | 0 | 17805020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17805020 | [8 empty] | 53415060 |  | 2018-03-02 |  | 77.157.980-9 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30355425 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | TERMINADO | LICITACIÓN |  |  | 25000000 | 2015-11-07 | 960 | 2018-06-24 | 3167 | 2015-11-12 | NO HAY | 2351 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | 260 | 1220 | 2019-03-11 | 74 | 1651 | 2017-07-06 | 4315 | 2014-11-17 |  |  | 3167 | 2014-11-12 | 4101 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2014-12-15 | 60 |  | 60 | 2015-02-12 | -1414 | PLAZO TERMINADO | 2750 | 2017-07-10 | [5 empty] | 25000000 | 24977520 |  | 16210864 | 8766656 | 33844716 | 42611372 | -17633852 | 170.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281572 | 11281572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281572 | [8 empty] | 33844716 |  |  | MANUEL ARTURO AVENDAÑO RAMIREZ | 10.165.086-3 |  |  |  | 4929292 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30458526 | MEJORAMIENTO CENTRO CIVICO DE RIACHUELO | TERMINADO | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 70000000 | 2016-04-07 | 240 | 2016-12-03 | 523 | 2016-04-08 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2016-12-03 | -754 |  |  | 2066 | 2016-04-11 |  |  | 1531 | 2016-06-14 | 3713 | 2016-08-12 |  |  | 2179 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 114 | 17 | 131 | 2017-01-09 | -717 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 69856176 |  | 34501747 | 35354429 | 42992724 | 78347153 | -8490977 | 112.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21496362 | 21496362 | [8 empty] | 42992724 |  |  |  | 76.610.171-2 | LIQUIDADO A LA ESPERA DE DOCTO. OFICIAL |  |  | 13005385 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30486915 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SAN FLORENTINO | TERMINADO | LICITACIÓN | 241 | 2017-08-24 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3479 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3959 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4459 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-02-05 | 109 |  | 109 | 2018-05-24 | -217 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 49995969 |  | 49995969 | 0 | 149987907 | 149987907 | -99991938 | 300 | 0 | 0 | 0 | 30452916 | 4509663 | 15033390 | 49995969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49995969 | [8 empty] | 149987907 | 10000000 |  | CONSTRUCTORA FALKE LTDA. | 77.157.980-9 |  |  | 25000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 4509663
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30486919 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LLAHUALCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 242 | 2017-08-24 | 90000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3484 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3956 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4458 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-31 | 109 |  | 109 | 2018-05-19 | -222 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 89985214 |  | 89985214 | 0 | 269955642 | 269955642 | -179970428 | 300 | 0 | 0 | 0 | 46068428 | 16905076 | 27011710 | 89985214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89985214 | [8 empty] | 269955642 | 5000000 |  | CONSTRUCTORA FALKE LTDA. | 77.157.980-9 |  | 23678257 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 16905076
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30488548 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO LAGOS DE CHILE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 59350000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3480 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3957 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4460 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 109 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | 59350000 | 59348813 |  | 59348813 | 0 | 189054962 | 189054962 | -129706149 | 318.5489 | 0 | 0 | 0 | 9703577 | 11008526 | 0 | 20712103 | 0 | 0 | 38636709 | 38636709 | 0 | 0 | 59348812 | 11008526 | [7 empty] | 189054962 | 11008526 |  | CONSTRUCTORA FALKE LTDA. | 77.157.980-9 |  |  | -30000000 | 1 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 11008526
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE RÍO NEGRO | [47 empty] | 353989149 | 0 |  | 86141522 | 739251011 |  |  |  | 0 | 0 | 17805020 | 86224921 | 32423265 | 53326672 | 189779878 | 0 | 0 | 38636709 | 38636709 | 0 | 21496362 | 249912949 | 11008526 | [15 empty] | 17934678
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30483456 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE SIMPSON | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 73593000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 874 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2009 | 2017-05-12 | 3888-33-LP17 | 2017-06-02 |  |  | 2967 | 2017-07-24 |  |  | 1293 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 109 |  | 109 | 2017-11-26 | -396 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 73593000 | 70137535 |  | 11636197 | 58501338 | 0 | 58501338 | 11636197 | 83.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 76.399.034-6 |  |  |  | 11636197 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30483458 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL PLAZA MAICOLPUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 67189000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 885 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2010 | 2017-05-12 | 3888-34-LP17 | 2017-06-02 |  |  | 2968 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 109 |  | 109 | 2017-11-26 | -396 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 67189000 | 65083727 |  | 19038067 | 46045660 | 31420872 | 77466532 | -12382805 | 119.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473624 | 10473624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473624 | [8 empty] | 31420872 |  |  |  | 76.399.034-6 |  |  |  | 8564443 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30488936 | CONSTRUCCION ESCALERA Y ACCESO UNIVERSAL PLAZA MAICOLPUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 59540000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3469 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3831 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4304 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2018-03-27 | 109 |  | 109 | 2018-07-13 | -167 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 59540000 | 59503190 |  | 59503190 | 0 | 151835672 | 151835672 | -92332482 | 255.1723 | 0 | 0 | 0 | 9062879 | 14154413 | 9612000 | 32829292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26673898 | 0 | 59503190 | [8 empty] | 151835672 | 10000000 |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AXIAL LTDA. | 76.125.726-9 |  | -15000000 | -15000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 14154413
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 40000444 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y ATENCION DE SALUD RUCAPIHUEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 80459000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3470 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3830 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4303 | 2017-12-07 |  |  | 2098 | 2017-12-11 | 2018-01-18 | 109 |  | 109 | 2018-05-06 | -235 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80459000 | 80052405 |  | 80052405 | 0 | 232098659 | 232098659 | -152046254 | 289.9334 | 0 | 0 | 21887089 | 11832366 | 17840160 | 20434234 | 71993849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8058556 | 0 | 80052405 | [8 empty] | 232098659 | 10000000 |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AXIAL LTDA. | 76.125.726-9 |  | -30000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 17840160
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [47 empty] | 274776857 | 0 |  | 104546998 | 415355203 |  |  |  | 0 | 0 | 21887089 | 20895245 | 31994573 | 40519858 | 115296765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34732454 | 0 | 150029219 | 0 | [15 empty] | 20200640
COMUNA DE SAN PABLO
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 30487372 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3623 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3962 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4464 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 82 | 9 | 91 | 2018-04-04 | -267 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 42500003 |  | 42500003 | 0 | 127500009 | 127500009 | -85000006 | 300 | 0 | 30586670 | 9235834 | 2677499 | 0 | 0 | 42500003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500003 | [8 empty] | 127500009 |  | 2018-04-25 | JAVIER EVALDO FUENTEALBA ALVAREZ | 13.403.463-6 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 40000186 | CONSTRUCCION PLAZA SOR TERESA DE LOS ANDES SAN PABLO | TERMINADO | LICITACIÓN | 266 | 2017-09-21 | 90000000 | 2017-11-15 | 365 | 2018-11-15 | 3673 | 2017-11-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-15 | -42 |  |  | 4078 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 4457 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 82 | 9 | 91 | 2018-04-04 | -267 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 83235978 |  | 83235978 | 0 | 249707934 | 249707934 | -166471956 | 300 | 0 | 0 | 27214449 | 56021529 | 0 | 0 | 83235978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83235978 | [8 empty] | 249707934 |  | 2018-04-20 | JUAN LUIS VEGA GATICA | 6.470.059-6 |  | 27214451 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 40000188 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TALLERES LABORALES SAN PABLO | TERMINADO | LICITACIÓN | 268 | 2017-09-21 | 65000000 | 2017-11-15 | 365 | 2018-11-15 | 3672 | 2017-11-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-15 | -42 |  |  | 4079 | 2017-11-20 |  |  |  |  | 4456 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 82 | 9 | 91 | 2018-04-04 | -267 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 65000000 | 58155014 |  | 58155014 | 0 | 174465042 | 174465042 | -116310028 | 300 | 0 | 40901520 | 14293370 | 2960124 | 0 | 0 | 58155014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58155014 | [8 empty] | 174465042 |  | 2018-04-20 | JAVIER EVALDO FUENTEALBA ALVAREZ | 13.403.763-6 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 30487371 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL VILLA SAN PABLO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3622 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3961 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4465 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 82 | 9 | 91 | 2018-04-04 | -267 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 88828884 |  | 88828884 | 0 | 266486652 | 266486652 | -177657768 | 300 | 0 | 39845514 | 18111800 | 0 | 0 | 0 | 57957314 | 0 | 30871570 | 0 | 30871570 | 0 | 0 | 88828884 | [8 empty] | 266486652 | 10871570 |  | CONSTRUCTORA W SPA | 76.271.357-8 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | [47 empty] | 272719879 | 0 |  | 0 | 818159637 |  |  |  | 0 | 111333704 | 68855453 | 61659152 | 0 | 0 | 241848309 | 0 | 30871570 | 0 | 30871570 | 0 | 0 | 272719879 | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | [47 empty] | 2433011125 | 0 | 0 | 620450372 | 4685327253 | 0 | 0 | 0 | 31077847 | 252592897 | 386662130 | 233715991 | 339847220 | 129478542 | 1373374627 | 0 | 53101748 | 48452975 | 101554723 | 34732454 | 40664255 | 1550326059 | 109745785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262234694
COMUNA DE PUERTO MONTT
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30313376 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y PLAZA ACTIVA LOS LIRQUENES-ALERCE NORTE | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA | 64 | 2017-04-06 | 69746000 | 2017-04-18 | 365 | 2018-04-18 | 807 | 2017-04-24 | NO HAY |  |  | 2017-05-08 |  | 365 | 2018-04-18 | -253 | 1110 | 2017-05-25 | 1884 | 2017-05-05 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-05-08 | 90 |  | 90 | 2017-08-05 | -509 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 69746000 | 69746000 |  | 16449707 | 53296293 | 0 | 53296293 | 16449707 | 76.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 16449707 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30372973 | CONSTRUCCION FERIA TECHADA ALERCE SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 2 ORIENTE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN |  |  | 80000000 | 2015-05-22 | 365 | 2016-05-21 | 1033 | 2015-05-22 | NO HAY |  |  | 2017-07-21 | 690 | 1055 | 2018-04-11 | -260 | 1850 | 2017-07-25 | 2288 | 2015-06-18 |  |  | 1033 | 2015-05-22 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 73587190 |  | 15220872 | 58366318 | 0 | 58366318 | 15220872 | 79.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | PROYECTO QUEDA A CARGO DEL MUNICIPIO. LIQUIDADO- QUEDO SALDO PROYECTO. ESTE SE TERMINA, CON FONDOS DEL MUNICIPIO |  |  | 15220872 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30487091 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR LA CAPILLA ISLA TENGLO | TERMINADO | AD.DIRECTA | 219 | 2017-08-10 | 43604000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3617 | 2017-11-14 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3937 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 20109 | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -302 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 43604000 | 43604000 |  | 30997057 | 12606943 | 91838802 | 104445745 | -60841745 | 239.5325 | 9000043 | 11984866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20984909 | 0 | 0 | 9628025 | 9628025 | 0 | 0 | 30612934 | [8 empty] | 91838802 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 384123 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30487092 | CONSTRUCCION DE GAVIONES ISLA TENGLO FRENTE SECTOR ANAHUAC | TERMINADO | AD.DIRECTA | 220 | 2017-08-10 | 43604000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3588 | 2017-11-08 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3943 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 20109 | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -302 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 43604000 | 43604000 |  | 32658991 | 10945009 | 95609022 | 106554031 | -62950031 | 244.3676 | 9173696 | 11866648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21040344 | 0 | 0 | 10829330 | 10829330 | 0 | 0 | 31869674 | [8 empty] | 95609022 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 789317 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30488320 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | TERMINADO | AD.DIRECTA | 303 | 2017-10-19 | 43119000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3359 | 2017-10-25 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [8 empty] | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 90 |  | 90 | 2018-02-12 | -318 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 43119000 | 43119000 |  | 31081853 | 12037147 | 81228432 | 93265579 | -50146579 | 216.2981 | 8376517 | 17091562 | 1608065 | 0 | 0 | 0 | 27076144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27076144 | [8 empty] | 81228432 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 4005709 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30488445 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR LA VARA | TERMINADO | AD.DIRECTA | 338 | 2017-11-09 | 48197000 | 2017-11-22 | 365 | 2018-11-22 | 3723 | 2017-11-23 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-22 | -35 |  |  | 4138 | 2017-11-27 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 21424 | 2017-12-05 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -302 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48197000 | 48197000 |  | 40167870 | 8029130 | 92359200 | 100388330 | -52191330 | 208.2875 | 7694964 | 14683336 | 3907100 | 0 | 0 | 0 | 26285400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6751500 | 33036900 | [8 empty] | 92359200 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 7130970 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 40000182 | CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION LA PALOMA | TERMINADO | AD.DIRECTA | 289 | 2017-10-05 | 50000000 | 2017-11-22 | 365 | 2018-11-22 | 3724 | 2017-11-23 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-22 | -35 |  |  | 4137 | 2017-11-27 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2018-01-02 | 90 |  | 90 | 2018-04-01 | -270 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 50000000 |  | 43427035 | 6572965 | 99999066 | 106572031 | -56572031 | 213.1441 | 9956028 | 8401831 | 14060733 | 914430 | 0 | 0 | 33333022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333022 | [8 empty] | 99999066 |  | 2018-04-16 | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 10094013 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 40001265 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES PARQUE SAMUEL ROMAN ALERCE NORTE | TERMINADO | AD.DIRECTA | 344 | 2017-11-23 | 48542000 | 2017-12-13 | 365 | 2018-12-13 | 4236 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-13 | -14 |  |  | 4361 | 2017-12-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 22289 | 2017-12-14 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -302 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48542000 | 48542000 |  | 45653620 | 2888380 | 128728556 | 131616936 | -83074936 | 271.1403 | 7007250 | 13193159 | 17923659 | 0 | 0 | 0 | 38124068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7178176 | 45302244 | [8 empty] | 128728556 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 351376 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO MONTT | [47 empty] | 420399190 | 0 |  | 164742185 | 589763078 |  |  |  | 51208498 | 77221402 | 37499557 | 914430 | 0 | 0 | 166843887 | 0 | 0 | 20457355 | 20457355 | 0 | 13929676 | 201230918 | 0 | [15 empty] | 54426087
COMUNA DE CALBUCO
33125 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30354931 | CONSTRUCCION EXPLANADA COSTANERA SUR | TERMINADO | LICITACIÓN | 217 | 2017-08-10 | 92000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3601 | 2017-11-08 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3988 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4455 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-02-07 | 82 | 12 | 94 | 2018-05-11 | -230 | PLAZO TERMINADO | 1300 | 2018-05-08 | [5 empty] | 92000000 | 91999614 |  | 91999614 | 0 | 275998842 | 275998842 | -183999228 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27593101 | 30286024 | 34120489 | 91999614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91999614 | [8 empty] | 275998842 | 30286024 |  | JOSE LUIS MALDONADO MIGUEL | 9.952.263-1 | PEDIR ASIGNACION, NO TIENE |  | 35000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 30286024
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30473784 | CONSTRUCCION FERIA COMERCIAL FEDERICO ERRAZURIZ | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 67000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 903 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 1923 | 2017-05-09 | 3479-79-LP17 | 2017-06-08 |  |  | 2723 | 2017-07-07 |  |  | 3954 | 2017-07-18 | 2017-08-16 | 82 |  | 82 | 2017-11-05 | -417 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 67000000 | 66999800 |  | 12379532 | 54620268 | 37138596 | 91758864 | -24759064 | 136.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12379532 | 0 | 12379532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12379532 | [8 empty] | 37138596 | 12379612 |  | MARIO FERNANDO MIGUEL ALMONACID | 9.507.428-6 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 12379532
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30483059 | CONSTRUCCION SALA ACONDICIONAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL CALBUCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 48000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 902 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 1920 | 2017-05-09 | 3479-80-LP17 | 2017-06-08 |  |  | 2682 | 2017-07-06 |  |  | 4008 | 2017-07-25 | 2017-08-08 | 82 |  | 82 | 2017-10-28 | -425 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48000000 | 47999199 |  | 9605899 | 38393300 | 28817697 | 67210997 | -19211798 | 140.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9605899 | 0 | 9605899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9605899 | [8 empty] | 28817697 | 9605899 |  | MARIO FERNANDO MIGUEL ALMONACID | 9.507.428-6 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 9605899
33125 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30483065 | CONSTRUCCION BAHIAS DE ESTACIONAMIENTO SECTOR SAN RAFAEL | TERMINADO | LICITACIÓN | 100 | 2017-04-26 | 25000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 1211 | 2017-06-14 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2565 | 2017-06-27 |  |  |  |  | 3515 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-11-08 | 82 | 90 | 172 | 2018-04-28 | -243 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 24956014 |  | 1248769 | 23707245 | 3746307 | 27453552 | -2497538 | 110.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248769 | 1248769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248769 | [8 empty] | 3746307 |  |  | JOSE LUIS MALDONADO MIGUEL | 9.952.263-1 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30488060 | CONSERVACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS VARIOS SECTORES DE CALBUCO | TERMINADO | AD.DIRECTA | 218 | 2017-08-10 | 92000000 | 2017-10-02 | 365 | 2018-10-02 | 3196 | 2017-10-04 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-02 | -86 |  |  | 3532 | 2017-10-04 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 1719 | 2018-03-20 | 2017-12-01 | 90 | 30 | 120 | 2018-03-30 | -272 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 92000000 |  | 44371973 | 47628027 | 119735424 | 167363451 | -75363451 | 181.9168 | 0 | 18106248 | 0 | 21805560 | 0 | 0 | 39911808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39911808 | [8 empty] | 119735424 |  | 2018-04-18 | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 4460165 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30488083 | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CAICAEN | TERMINADO | AD.DIRECTA | 338 | 2017-11-09 | 49000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3592 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3938 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-12-18 | 90 | 45 | 135 | 2018-05-01 | -240 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 49000000 | 49000000 |  | 17807544 | 31192456 | 53229027 | 84421483 | -35421483 | 172.2887 | 0 | 6232572 | 995758 | 3318999 | 2350000 | 4845680 | 17743009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17743009 | [8 empty] | 53229027 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 64535 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 2350000
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 40000578 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA Y SEDE POBLACION SAN ANDRES | TERMINADO | LICITACIÓN | 282 | 2017-10-05 | 70000000 | 2017-11-27 | 365 | 2018-11-27 | 3777 | 2017-11-27 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-27 | -30 |  |  | 4258 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 4550 | 2017-12-28 |  |  | 6118 | 2017-12-28 | 2018-02-05 | 90 |  | 90 | 2018-05-05 | -236 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 69255776 |  | 69255776 | 0 | 207767328 | 207767328 | -138511552 | 300 | 0 | 0 | 8551999 | 22515554 | 0 | 38188223 | 69255776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69255776 | [8 empty] | 207767328 | 15000000 |  | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MANCAL LTDA. | 76.368.835-6 |  | 23551999 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | [47 empty] | 442210403 | 0 |  | 195541296 | 726433221 |  |  |  | 0 | 24338820 | 9547757 | 75233214 | 54621455 | 78403161 | 242144407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242144407 | 0 | [15 empty] | 4524700
COMUNA DE COCHAMO
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30345822 | MEJORAMIENTO ÁREAS USO PÚBLICOS CALLE MAGISTERIO Y SANTIAGO BUERAS | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 57807070 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43461 |  |  | 4331 | 2014-11-18 | AD.DIRECTA |  | 3130 | 2014-11-12 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 57807070 | 57807070 |  | 3085422 | 54721648 | 0 | 54721648 | 3085422 | 94.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 3085422 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30362425 | CONSTRUCCIÓN OFICINA COORDINACIÓN POCOIHUEN | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 54000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43461 |  |  |  |  | AD.DIRECTA |  | 3356 | 2014-12-05 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 54000000 | 54000000 |  | 1955860 | 52044140 | 0 | 52044140 | 1955860 | 96.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 1955860 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30379451 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR EL BOSQUE | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 70000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43461 |  |  | 794 |  | AD.DIRECTA | 2015-03-02 | 506 | 2015-02-27 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 70000000 | 70000000 |  | 36344422 | 33655578 | 0 | 33655578 | 36344422 | 48.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  | -20000000 | 36344422 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30379473 | AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMÓ | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 80000000 | 2015-12-27 | 365 | 2016-12-26 | 507 | 2018-12-27 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-26 | -731 |  |  | 795 | 2015-03-02 | AD.DIRECTA |  | 507 | 2015-02-27 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 80000000 | 80000000 |  | 10574938 | 69425062 | 0 | 69425062 | 10574938 | 86.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 10574938 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30436177 | AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 32000000 | 2015-12-29 | 365 | 2016-12-28 | 4062 | 2015-12-29 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-28 | -729 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [12 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 32000000 | 32000000 |  | 4811813 | 27188187 | 0 | 27188187 | 4811813 | 84.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 4811813 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30439687 | CONSTRUCCION CASA DEL TURISTA RIO PUELO | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 68000000 | 2015-12-29 | 365 | 2016-12-28 | 4063 | 2015-12-29 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-28 | -729 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [12 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 68000000 | 68000000 |  | 13697122 | 54302878 | 0 | 54302878 | 13697122 | 79.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 13697122 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | [47 empty] | 361807070 | 0 |  | 291337493 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 70469577
COMUNA DE FRESIA
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | 30488540 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS RIOS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 70000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3463 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3875 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4354 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 109 |  | 109 | 2018-04-15 | -256 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 69900223 |  | 57860737 | 12039486 | 155876924 | 167916410 | -98016187 | 240.223 | 0 | 40155452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40155452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17705284 | 0 | 57860736 | [8 empty] | 155876924 |  |  | RONALD MANSILLA MIGUEL | 13.120.490-6 |  |  |  | 1 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | 30488541 | MEJORAMIENTO ACCESO HOSPITAL Y VEREDAS EN CALLE DE FRESIA URBANO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 32500000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3454 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3874 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4379 | 2017-12-15 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 82 |  | 82 | 2018-03-19 | -283 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 32500000 | 32467242 |  | 22140677 | 10326565 | 66422031 | 76748596 | -44281354 | 236.3878 | 0 | 13493609 | 0 | 0 | 0 | 8647068 | 22140677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22140677 | [8 empty] | 66422031 |  |  | RONALD MANSILLA MIGUEL | 13.120.490-6 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | 30488543 | MEJORAMIENTO MONUMENTO BATALLA EL TORO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 37500000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3476 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3873 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4306 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2017-12-28 | 82 |  | 82 | 2018-03-19 | -283 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 37500000 | 37499973 |  | 29095082 | 8404891 | 77572704 | 85977595 | -48477622 | 229.2738 | 0 | 19382540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19382540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9712542 | 0 | 29095082 | [8 empty] | 77572704 |  |  | RONALD MANSILLA MIGUEL | 13.120.490-6 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | [47 empty] | 139867438 | 0 |  | 30770942 | 299871659 |  |  |  | 0 | 73031601 | 0 | 0 | 0 | 8647068 | 81678669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27417826 | 0 | 109096495 | 0 | [15 empty] | 1
COMUNA DE FRUTILLAR
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 30482629 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN FRUTILLAR | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 92458000 | 2017-07-04 | 365 | 2018-07-04 | 1650 | 2017-07-06 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-07-04 | -176 |  |  | 2749 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 3238 | 2017-08-29 |  |  | 3827 | 2017-09-01 | 2017-09-04 | 109 |  | 109 | 2017-12-21 | -371 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92458000 | 92457386 |  | 9111830 | 83345556 | 27335490 | 110681046 | -18223660 | 119.7103 | 0 | 0 | 9111830 | 0 | 0 | 0 | 9111830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9111830 | [8 empty] | 27335490 |  |  | VICTOR HUGO OYARZUN NANCUANTE | 11.805.598-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 30488064 | REPOSICION AREA PERIMETRAL Y SEDE SAN PEDRO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 92458000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3596 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3976 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4452 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -245 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92458000 | 92457858 |  | 92457858 | 0 | 277373574 | 277373574 | -184915716 | 300 | 0 | 68103485 | 0 | 19503704 | 0 | 4850669 | 92457858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92457858 | [8 empty] | 277373574 | 4850669 |  | VICTOR OYARZUN NANCUANTE | 11.805.598-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 30488065 | HABILITACION SEÑALETICA TURISTICA DE FRUTILLAR | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 47542000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3595 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3977 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4545 | 2017-12-28 |  |  | 5612 | 2017-12-28 | 2018-01-08 | 108 |  | 109 | 2018-04-26 | -245 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 47542000 | 46482471 |  | 46482471 | 0 | 139447413 | 139447413 | -92964942 | 300 | 0 | 0 | 0 | 10942407 | 32826864 | 0 | 43769271 | 0 | 0 | 2713200 | 2713200 | 0 | 0 | 46482471 | [8 empty] | 139447413 | 15000000 |  | FRANCO MONTENEGRO PEREZ MONTECARGO INGENIERIA SPA | 76.476.204-5 | REMESA CON OBSERVACIONES | -19000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 32826864
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 40000003 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS BAJOS FRUTILLAR | TERMINADO | LICITACIÓN | 261 | 2017-09-06 | 70000000 | 2017-11-15 | 365 | 2018-11-15 | 3674 | 2017-11-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-15 | -42 |  |  | 4070 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 4453 | 2017-12-21 |  |  | 5553 | 2017-12-26 | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -245 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 69996691 |  | 69996691 | 0 | 209990073 | 209990073 | -139993382 | 300 | 0 | 0 | 34312555 | 20523768 | 11280200 | 3880168 | 69996691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69996691 | [8 empty] | 209990073 | 10000000 |  | VICTOR OYARZUN NANCUANTE | 11.805.598-5 |  | 44312555 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 11280200
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | [47 empty] | 301394406 | 0 |  | 83345556 | 654146550 |  |  |  | 0 | 68103485 | 43424385 | 50969879 | 44107064 | 8730837 | 215335650 | 0 | 0 | 2713200 | 2713200 | 0 | 0 | 218048850 | 0 | [15 empty] | 0
COMUNA DE LLANQUIHUE
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | 30488311 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS PASEO AV. MATTA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 34000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3627 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3979 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4474 | 2017-12-21 |  |  | 5822 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 82 |  | 82 | 2018-03-18 | -284 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 34000000 | 33497786 |  | 33497786 | 0 | 115975764 | 115975764 | -82477978 | 346.2192 | 0 | 18015380 | 0 | 0 | 15482406 | 0 | 33497786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33497786 | 15482406 | [7 empty] | 115975764 |  | 2018-03-26 | CRECE SUR SPA | 76.261.064-2 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 15482406
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | 40000405 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE HUMEDAL BAQUEDANO | TERMINADO | LICITACIÓN | 285 | 2017-10-05 | 92000000 | 2017-11-28 | 365 | 2018-11-28 | 3779 | 2017-11-28 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-28 | -29 |  |  | 4257 | 2017-11-30 |  |  |  |  | 4472 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 82 | 25 | 107 | 2018-04-12 | -259 | PLAZO TERMINADO | 825 | 2018-03-27 | [5 empty] | 92000000 | 91999998 |  | 91999998 | 0 | 275999994 | 275999994 | -183999996 | 300 | 0 | 0 | 60775009 | 31224989 | 0 | 0 | 91999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91999998 | [8 empty] | 275999994 |  | 2018-04-20 | SERVICIOS Y OBRAS MACREL EIRL | 76.132.504-3 |  | 47238694 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | 30488074 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS PASEO AV. PEREZ ROSALES | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 66000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3611 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3980 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4454 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2017-12-27 | 90 |  | 90 | 2018-03-26 | -276 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 66000000 | 65999998 |  | 65999998 | 0 | 197999994 | 197999994 | -131999996 | 300 | 0 | 31300541 | 25940248 | 0 | 0 | 8759209 | 65999998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65999998 | [8 empty] | 197999994 |  |  | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 76.356.211-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | 30488314 | CONSTRUCCION SKATE PARK COMUNA DE LLANQUIHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 40000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3628 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3978 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4350 | 2017-12-13 |  |  | 5718 | 2017-12-15 | 2017-12-18 | 82 | 12 | 94 | 2018-03-21 | -281 | PLAZO TERMINADO | 580 | 2018-03-05 | [5 empty] | 40000000 | 39999147 |  | 39999147 | 0 | 119997441 | 119997441 | -79998294 | 300 | 0 | 13122068 | 15841149 | 0 | 11035930 | 0 | 39999147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39999147 | [8 empty] | 119997441 |  |  | SERVICIOS Y OBRAS MACREL EIRL | 76.132.504-3 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 11035930
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | [47 empty] | 231496929 | 0 |  | 0 | 709973193 |  |  |  | 0 | 62437989 | 102556406 | 31224989 | 26518336 | 8759209 | 231496929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231496929 | 15482406 | [15 empty] | 0
COMUNA DE LOS MUERMOS
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | 30488069 | MEJORAMIENTO ACCESO LOS MUERMOS Y SEÑALETICA TURISTICA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 48000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3471 | 2017-01-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3829 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4351 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 120 |  | 120 | 2018-04-27 | -244 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48000000 | 47999987 |  | 47999987 | 0 | 143999961 | 143999961 | -95999974 | 300 | 0 | 28798540 | 0 | 14486591 | 4714856 | 0 | 47999987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47999987 | [8 empty] | 143999961 | 4714856 |  | MARTIN VALERIANO CARCAMO CORTES | 6.832.225-1 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 4714856
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | 30488110 | CONSTRUCCION E INSTALACION CANCHA DE PASTO SINTETICO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 92000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3475 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3828 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4349 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 2017-12-29 | 120 |  | 120 | 2018-04-27 | -244 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 91999596 |  | 91999596 | 0 | 275998788 | 275998788 | -183999192 | 300 | 0 | 55205563 | 0 | 27911772 | 8882261 | 0 | 91999596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91999596 | [8 empty] | 275998788 | 8882261 | 2018-04-25 | MARTIN VALERIANO CARCAMO CORTES | 6.832.225-1 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 8882261
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | [47 empty] | 139999583 | 0 |  | 0 | 419998749 |  |  |  | 0 | 84004103 | 0 | 42398363 | 13597117 | 0 | 139999583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139999583 | 0 | [15 empty] | 0
COMUNA DE MAULLIN
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30482624 | REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO,SOCIAL Y CULTURAL GENERAL BAQUEDANO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 58917000 | 2017-04-26 | 240 | 2017-12-22 | 843 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2017-12-22 | -370 |  |  | 1979 | 2017-05-10 |  | 2017-06-06 | DESIERTA |  | 2640 | 2017-07-04 |  |  | 2508 | 2017-07-17 | 2017-07-21 | 110 | 16 | 126 | 2017-11-23 | -399 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 58917000 | 57321848 |  | 19035948 | 38285900 | 57107844 | 95393744 | -38071896 | 166.4178 | 0 | 0 | 19035948 | 0 | 0 | 0 | 19035948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19035948 | [8 empty] | 57107844 |  | 2018-01-15 | LEAL CONSTRUCCIONES E.I.R.L. | 76.488.576-7 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30484528 | CONSTRUCCION ADOCRETOS EN CALLE ARTURO PRAT DE QUENUIR | TERMINADO | LICITACIÓN | 117 | 2017-05-11 | 80000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3450 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3822 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4537 | 2017-12-28 |  |  | 4374 | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 120 |  | 120 | 2018-05-09 | -232 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 79994704 |  | 79994704 | 0 | 239984112 | 239984112 | -159989408 | 300 | 0 | 0 | 23122577 | 24039472 | 14599201 | 18233454 | 79994704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79994704 | [8 empty] | 239984112 | 14599201 |  | CONSTRUCTORA URIBE Y VELASQUEZ | 76.052.008-K | REMESA 3 SIN ASIGNACION | 33122577 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 14599201
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488542 | CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO DE QUENUIR | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 46839000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3600 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3973 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4463 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-15 | 81 |  | 81 | 2018-04-05 | -266 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 46839000 | 46698173 |  | 46698173 | 0 | 140094519 | 140094519 | -93396346 | 300 | 0 | 0 | 0 | 19255197 | 0 | 27442976 | 46698173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46698173 | [8 empty] | 140094519 |  |  | CONSTRUCTORA TRES LAGOS LTDA. | 76.491.829-0 | REVISAR REMESA 1 | -19000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488659 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR COYAM | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 27846000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3597 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3975 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4462 | 2017-12-21 |  |  | 4359 | 2017-12-28 | 2018-01-08 | 82 |  | 82 | 2018-03-30 | -272 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 27846000 | 27541077 |  | 27541077 | 0 | 82623231 | 82623231 | -55082154 | 300 | 0 | 0 | 21147300 | 0 | 0 | 6393777 | 27541077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27541077 | [8 empty] | 82623231 | 6393777 |  | RENE SEBASTIAN SANTANA URIBE | 12.713.032-9 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488660 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL TECHADO CON CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, MAULLÍN | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 65314000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3598 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3974 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4536 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-10 | 90 | 60 | 150 | 2018-06-08 | -202 | PLAZO TERMINADO |  |  | 1903-07-19 | 2018-05-08 | 1900-02-28 |  |  | 65314000 | 65303152 |  | 65303152 | 0 | 159568764 | 159568764 | -94265612 | 244.3508 | 0 | 9480373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9480373 | 19482087 | 0 | 0 | 19482087 | 36340692 | 0 | 65303152 | [8 empty] | 159568764 |  |  | CONSTRUCTORA URIBE Y VELASQUEZ | 76.052.008-K | SOLICITA PARALIZACION DE OBRAS ORD. 375-26/3/18-395-03/4/18 |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488918 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR CAMINO LA FABRICA CARELMAPU | TERMINADO | AD.DIRECTA | 258 | 2017-09-06 | 59993000 | 2017-12-21 | 365 | 2018-12-21 | 4313 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-21 | -6 |  |  | 4480 | 2017-12-22 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 607 | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 120 | 30 | 150 | 2018-06-30 | -180 | PLAZO TERMINADO | 1294 | 2018-05-08 | [5 empty] | 59993000 | 59993000 |  | 59993000 | 0 | 182981663 | 182981663 | -122988663 | 305.005 | 0 | 0 | 6068088 | 0 | 33322106 | 15093864 | 54484058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54484058 | 19529489 | [7 empty] | 182981663 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | URGENTE REVISAR SI SE EJECUTO EMPLANTILLADO |  |  | 5508942 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 33322106
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488929 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR MIRADOR CORHABIT CARELMAPU | TERMINADO | AD.DIRECTA | 257 | 2017-09-06 | 39993000 | 2017-12-21 | 365 | 2018-12-21 | 4312 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-21 | -6 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [7 empty] | 608 | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 90 | 30 | 120 | 2018-05-31 | -210 | PLAZO TERMINADO | 1295 | 2018-05-08 | [5 empty] | 39993000 | 39993000 |  | 39993000 | 0 | 114834130 | 114834130 | -74841130 | 287.1356 | 0 | 0 | 12114285 | 0 | 21002952 | 3553473 | 36670710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36670710 | 4822000 | [7 empty] | 114834130 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | URGENTE REVISAR SI SE EJECUTO EMPLANTILLADO |  |  | 3322290 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 21002952
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | [47 empty] | 376844954 | 0 |  | 38285900 | 977194263 |  |  |  | 0 | 9480373 | 81488198 | 43294669 | 68924259 | 70717544 | 273905043 | 19482087 | 0 | 0 | 19482087 | 36340692 | 0 | 329727822 | 24351489 | [15 empty] | 8831232
COMUNA DE PUERTO VARAS
33125 | A | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30432527 | AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS TERCERA COMPAÑÍA DE PUERTO VARAS | TERMINADO | LICITACIÓN |  |  | 50000000 | 2015-12-07 | 365 | 2016-12-06 | 3386 | 2015-12-07 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-06 | -751 | [10 empty] | 1900-05-02 |  |  |  | 2017-05-08 | 30 | 16 | 46 | 2017-06-22 | -553 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 45427432 |  | 0 | 45427432 | 0 | 45427432 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | CONSTRUCTORA ALTAVISTA | 76.683.091-9 | PROYECTO TERMINADO AGOSTO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30482519 | MEJORAMIENTO PLAZA LOS AVELLANOS LOMAS VI, PUERTO VARAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 26661000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 853 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -238 |  |  | 1913 | 2017-05-09 | 2852-48-LE17 | 2017-06-08 |  |  | 3513 | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-11-20 | 110 |  | 110 | 2018-03-09 | -293 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 26661000 | 25539281 |  | 1276965 | 24262316 | 3830895 | 28093211 | -2553930 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1276965 | 0 | 0 | 1276965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276965 | [8 empty] | 3830895 |  | 2018-03-29 | CONSTRUCTORA INMAFER SPA | 76.356.211-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30486913 | MEJORAMIENTO PLAZA CULTURA DE LAS TRADICIONES DE NUEVA BRAUNAU | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 89998000 | 2017-11-13 | 365 | 2018-11-13 | 3645 | 2017-11-10 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-13 | -44 |  |  | 4000 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4466 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 109 | 17 | 126 | 2018-05-14 | -227 | PLAZO TERMINADO | 1299 | 2018-05-08 | [5 empty] | 89998000 | 88480695 |  | 88480695 | 0 | 265442085 | 265442085 | -176961390 | 300 | 0 | 0 | 0 | 46856101 | 33602714 | 8021880 | 88480695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88480695 | [8 empty] | 265442085 | 18402303 |  | ROBERT WILLIAMS MATAMALA BARRIA | 13.889.798-2 |  |  | -40000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 33602714
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30486916 | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO NUEVA BRAUNAU | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 49994000 | 2017-11-13 | 365 | 2018-11-13 | 3647 | 2017-11-10 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-13 | -44 |  |  | 4001 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4461 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-02 | 82 | 110 | 192 | 2018-07-12 | -168 | PLAZO TERMINADO |  |  | 656 | 2018-03-09 | 110 |  |  | 49994000 | 49642851 |  | 49642851 | 0 | 148928553 | 148928553 | -99285702 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19677660 | 19677660 | 0 | 29965191 | 0 | 29965191 | 0 | 0 | 49642851 | [8 empty] | 148928553 | 5000000 |  | RENE SANTANA URIBE | 12.713.032-9 | PARALIZADO INDEFINIDO | -30000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | LIBRE | 30487763 | CONSTRUCCION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS | TERMINADO | LICITACIÓN | 256 | 2017-09-06 | 89985000 | 2017-12-07 | 365 | 2018-12-07 | 4192 | 2017-12-07 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-07 | -20 |  |  | 4358 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 4506 | 2017-12-27 |  |  | 5770 | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 120 |  | 120 | 2018-05-09 | -232 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 89985000 | 89378948 |  | 89378948 | 0 | 268136844 | 268136844 | -178757896 | 300 | 0 | 0 | 9471547 | 19873284 | 0 | 26114840 | 55459671 | 0 | 0 | 33919277 | 33919277 | 0 | 0 | 89378948 | [8 empty] | 268136844 | 10000000 | 2018-03-29 | constructora e inmobiliaria alta vista ltda. | 76.683.091-9 | PARALIZADO INDEFINIDO | 27471547 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO VARAS | [47 empty] | 298469207 | 0 |  | 69689748 | 686338377 |  |  |  | 0 | 0 | 9471547 | 68006350 | 33602714 | 53814380 | 164894991 | 0 | 29965191 | 33919277 | 63884468 | 0 | 0 | 228779459 | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | [47 empty] | 2712489180 | 0 | 0 | 873713120 | 5063719090 | 0 | 0 | 0 | 51208498 | 398617773 | 283987850 | 312041894 | 241370945 | 229072199 | 1516299159 | 19482087 | 29965191 | 57089832 | 106537110 | 63758518 | 13929676 | 1700524463 | 39833895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138251597
COMUNA DE ANCUD
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30470845 | MEJORAMIENTO CALZADAS SECTOR BELLAVISTA | TERMINADO | LICITACIÓN | 164 | 2016-08-11 | 50000000 | 2016-08-17 | 365 | 2017-08-17 | 1462 | 2016-08-17 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2017-08-17 | -497 |  |  | 3778 | 2016-08-18 | [13 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 46625616 |  | 0 | 46625616 | 0 | 46625616 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 3374384 |  |  |  | PROYECTO TERMINADO, ULTIMA REMESA FEBRERO, QUEDA SALDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30482062 | REPOSICION SEDE MULTIFUNCIONAL SECTOR PUMILLAHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 45058000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 856 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -238 |  |  | 1973 | 2017-05-10 | 2660-13-LE17 | 2017-06-06 |  |  | 3067 | 2017-08-03 |  |  | 3103 | 2017-08-24 | 2017-09-07 | 109 |  | 109 | 2017-12-24 | -368 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45058000 | 43843616 |  | 2834773 | 41008843 | 8504319 | 49513162 | -5669546 | 112.9313 | 0 | 0 | 0 | 2834773 | 0 | 0 | 2834773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2834773 | [8 empty] | 8504319 |  |  | ADALIO MARCELO RUIZ CALIXTO EIRL | 76.211.646-4 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30484973 | MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | TERMINADO | AD.DIRECTA | 142 | 2017-05-25 | 92000000 | 2017-09-25 | 365 | 2018-09-25 | 3116 | 2017-09-25 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-09-25 | -93 |  |  | 3500 | 2017-09-28 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -302 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 78626447 |  | 37148906 | 41477541 | 111446718 | 152924259 | -74297812 | 194.4947 | 0 | 21514409 | 0 | 15634497 | 0 | 0 | 37148906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37148906 | [8 empty] | 111446718 |  | 2018-03-09 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | PROYECTO TERMINADO, |  | -15000000 | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30485092 | MEJORAMIENTO CALZADAS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS DIVERSOS SECTORES DE ANCUD | TERMINADO | AD.DIRECTA | 131 | 2017-05-25 | 92000000 | 2017-09-25 | 365 | 2018-09-25 | 3115 | 2017-09-25 | NO HAY |  |  | 2017-07-21 | 150 | 515 | 2019-02-22 | 57 | 1850 | 2017-07-21 | 3499 | 2017-09-28 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -302 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 80036988 |  | 44873180 | 35163808 | 134619540 | 169783348 | -89746360 | 212.1311 | 0 | 22741577 | 0 | 22131603 | 0 | 0 | 44873180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44873180 | [8 empty] | 134619540 |  | 2018-03-09 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | PROYECTO TERMINADO |  | -20000000 | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30482340 | CONSTRUCCION ALUMBRADO PÚBLICO DIVERSOS SECTORES RURALES | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 27174000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 854 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -238 |  |  | 1972 | 2017-05-10 | 2660-15-LE17 | 2017-06-07 |  |  | 3514 | 2017-10-02 | [5 empty] | 109 |  | 109 |  |  | EN EJECUCIÓN |  |  | 216 | 2018-01-23 |  |  |  | 27174000 | 25207352 |  | 10783310 | 14424042 | 21566620 | 35990662 | -10783310 | 142.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10783310 | 10783310 | [8 empty] | 21566620 |  |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZA EIRL | 76.018.798-4 | PARALIZACION OBRA |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30487889 | MEJORAMIENTO VEREDAS Y CALZADAS CALLE LAS CANTERAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3624 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3993 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4468 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 90 | 111 | 201 | 2018-07-28 | -152 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 24999966 |  | 24999966 | 0 | 74999898 | 74999898 | -49999932 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11872630 | 13127336 | 24999966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24999966 | [8 empty] | 74999898 | 15000000 |  | RENE ORLANDO VILLARRUEL VILLARRUEL | 6.390.039-7 | PARALIZACION OBRA, ENVIAR MODIFICACION CONVENIO A MUNICIPIO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 11872630
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30487957 | MEJORAMIENTO VEREDAS Y CALZADAS SECTOR BONILLA Y ALREDEDORES | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-10-19 | 40000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3625 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3994 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4469 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 85 |  | 85 | 2018-04-03 | -268 | PLAZO TERMINADO |  |  | 333 | 2018-01-31 |  |  |  | 40000000 | 39899999 |  | 39899999 | 0 | 119699997 | 119699997 | -79799998 | 300 | 0 | 23451466 | 0 | 0 | 16448533 | 0 | 39899999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39899999 | [8 empty] | 119699997 |  |  | JAIME ORLANDO VELASQUEZ PAREDES | 7.762.703-0 | PARALIZACION OBRA |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 16448533
33125 | A | TURISMO | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30488067 | CONSTRUCCION SEÑALETICA TURISTICA Y MIRADOR | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3604 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3995 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4467 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-09 | 82 |  | 82 | 2018-03-31 | -271 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 24945872 |  | 24945872 | 0 | 74837616 | 74837616 | -49891744 | 300 | 0 | 9055999 | 0 | 0 | 15889872 | 1 | 24945872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24945872 | [8 empty] | 74837616 | 10000000 |  | CONSTRUCTORA Y CONSULTIRA BAMA LTDA. | 76.231.812-1 | PLAZO VENCIDO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 15889873
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30488068 | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL CAULIN ALTO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3605 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3992 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4470 | 2017-12-21 |  |  | 4761 | 2017-12-28 | 2018-01-09 | 110 |  | 110 | 2018-04-28 | -243 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 49800000 |  | 49800000 | 0 | 149400000 | 149400000 | -99600000 | 300 | 0 | 0 | 15681940 | 26827271 | 0 | 7290789 | 49800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49800000 | [8 empty] | 149400000 | 5000000 |  | JAIME ORLANDO VELASQUEZ PAREDES | 7.762.703-0 |  | 25681940 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | [47 empty] | 413985856 | 0 |  | 178699850 | 695074708 |  |  |  | 0 | 76763451 | 15681940 | 67428144 | 44211035 | 20418126 | 224502696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10783310 | 235286006 | 0 | [15 empty] | 0
COMUNA DE CASTRO
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30471283 | REPOSICION VEREDAS SECTORES URBANOS CASTRO | TERMINADO | LICITACIÓN | 164 | 2016-08-11 | 49889000 | 2016-08-05 | 365 | 2017-08-05 | 1463 | 2016-08-17 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2017-08-05 | -509 |  |  | 3779 | 2016-08-18 | [13 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 49889000 | 32158011 |  | 0 | 32158011 | 0 | 32158011 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | PROYECTO TERMINADO, ULTIMA REMESA FEBRERO, QUEDA SALDO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30482061 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO POLIFUNCIONAL ISLA DE QUEHUI, CASTRO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 75000000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 906 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -238 |  |  | 1925 | 2017-05-09 | 966131-4SE17 | 2017-06-08 | 36 |  | 2638 | 2017-07-04 | 86 | 2017-07-04 | 104 | 2017-07-31 | 2017-09-12 | 108 |  | 108 | 2017-12-28 | -364 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 75000000 | 74962503 |  | 3824684 | 71137819 | 11474052 | 82611871 | -7649368 | 110.2043 | 0 | 0 | 3824684 | 0 | 0 | 0 | 3824684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3824684 | [8 empty] | 11474052 |  | 2018-01-19 | ROBERTO HERNAN VARGAS ALVARADO | 13.170.173-K | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30482335 | AMPLIACION Y NORMALIZACIÓN EDIFICIO MUNICIPAL | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 65000000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 907 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -238 |  |  | 1924 | 2017-05-09 | 966464-26-LP17 | 2017-06-08 | 93 | 2017-07-17 | 3123 | 2017-08-16 | 1900-04-27 | 2017-08-16 | 122 | 2017-08-23 | 2017-09-14 | 120 | 18 | 138 | 2018-01-29 | -332 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 65000000 | 65000000 |  | 18609423 | 46390577 | 55828269 | 102218846 | -37218846 | 157.2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18609423 | 0 | 18609423 | 0 | 0 | 18609423 | [8 empty] | 55828269 | 5000000 |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIRIAA ALTA VISTA LTDA. | 76.683.091-9 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30486683 | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL Y CENTRO POLIFUNCIONAL SINDICATO PESCADORES PEDRO MONTT | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 85000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3593 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 4060 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 4493 | 2017-12-26 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 85000000 | 84936279 |  | 84936279 | 0 | 0 | 0 | 84936279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIRIAA ALTA VISTA LTDA. | 76.683.091-9 |  | -34000000 | -20000000 | 84936279 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30487535 | MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DE ACCESO A CASTRO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 55000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3594 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 4059 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 4492 | 2017-12-28 | [5 empty] | 82 |  | 82 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 55000000 | 49500002 |  | 49500002 | 0 | 105695986 | 105695986 | -56195984 | 213.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332056 | 1332056 | 0 | 5363926 | 0 | 5363926 | 0 | 42804020 | 49500002 | [8 empty] | 105695986 |  |  | INGENIERIA ELECTRICA OMAR ONOFRE MILLALDEO BORQUEZ | 76.512.900-1 |  | -19000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | [47 empty] | 306556795 | 0 |  | 149686407 | 172998307 |  |  |  | 0 | 0 | 3824684 | 0 | 0 | 1332056 | 5156740 | 0 | 23973349 | 0 | 23973349 | 0 | 42804020 | 71934109 | 0 | [15 empty] | 84936279
COMUNA DE CHONCHI
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 40000987 | REPARACION POZO PROFUNDO SECTOR PINDACO QUITRIPULLI | TERMINADO | LICITACIÓN | 331 | 2017-11-09 | 35000000 | 2017-11-27 | 365 | 2018-11-27 | 3778 | 2017-11-27 | 2017-11-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-27 | -30 |  |  | 4269 | 2017-12-01 |  |  |  |  | 4440 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 25 | 10 | 35 | 2018-02-06 | -324 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 35000000 | 34808036 |  | 34808036 | 0 | 104424108 | 104424108 | -69616072 | 300 | 0 | 0 | 0 | 34808036 | 0 | 0 | 34808036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34808036 | [8 empty] | 104424108 |  | 2018-03-02 | ARQUIMEDA LTDA. | 76.829.530-1 |  |  | 20000000 | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30482689 | CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION SAN CARLOS, CHONCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 80782000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 846 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2072 | 2017-05-17 | 4318-6-LP17 | 2017-06-15 |  |  | 2782 | 2017-07-12 |  |  |  |  | 2017-07-31 | 109 | 16 | 125 | 2017-12-02 | -390 | PLAZO TERMINADO | 3922 | 2017-11-13 | [5 empty] | 80782000 | 79438244 |  | 17871762 | 61566482 | 53615286 | 115181768 | -35743524 | 144.9954 | 0 | 0 | 0 | 17871762 | 0 | 0 | 17871762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17871762 | [8 empty] | 53615286 |  | 2018-03-22 | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS EIRL | 76.018.798-4 | MULTAS 5,206,890 |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30482692 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR NALHUITAD, CHONCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 871 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2073 | 2017-05-17 | 4318-7-LP17 | 2017-06-14 |  |  | 2781 | 2017-07-12 |  |  | 1870 | 2017-07-26 | 2017-08-01 | 109 | 40 | 149 | 2017-12-27 | -365 | PLAZO TERMINADO | 4363 | 2017-12-14 | [5 empty] | 60000000 | 59994201 |  | 3010105 | 56984096 | 9030315 | 66014411 | -6020210 | 110.0347 | 0 | 0 | 0 | 3010105 | 0 | 0 | 3010105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010105 | [8 empty] | 9030315 |  | 2018-01-26 | ROBERTO HERNAN VARGAS ALVARADO | 13.170.173-K |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30488462 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MERCADO MUNICIPAL DE CHONCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3465 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3837 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4447 | 2017-12-21 |  |  | 54 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 95 | 14 | 109 | 2018-04-21 | -250 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 24999785 |  | 24999785 | 0 | 87582091 | 87582091 | -62582306 | 350.3314 | 0 | 0 | 7446454 | 0 | 12582736 | 4970595 | 24999785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24999785 | 12582736 | [7 empty] | 87582091 | 7000000 |  | FRANCISCO URIBE GALLARDO | 9.280.374- |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 12582736
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30488468 | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL SECTOR RAUCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 65000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3467 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3835 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4449 | 2017-12-21 |  |  | 47 | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 119 |  | 119 | 2018-05-01 | -240 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 65000000 | 64999981 |  | 64999981 | 0 | 228422759 | 228422759 | -163422778 | 351.4197 | 0 | 6542427 | 20141161 | 0 | 38316393 | 0 | 64999981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64999981 | 33422816 | [7 empty] | 228422759 | 15000000 |  | ROBERTO VARGAS ALVARADO | 13.170.17-K |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 38316393
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30484893 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES PARQUE MUNICIPAL DE NOTUCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 132 | 2017-04-26 | 80000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3468 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3838 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4446 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-03 | 109 | 30 | 139 | 2018-05-21 | -220 | PLAZO TERMINADO | 1083 | 2018-04-20 | [5 empty] | 0 | 78999672 |  | 78999672 | 0 | 236999016 | 236999016 | -157999344 | 300 | 0 | 0 | 0 | 23260038 | 11246318 | 0 | 34506356 | 0 | 0 | 44493316 | 44493316 | 0 | 0 | 78999672 | [8 empty] | 236999016 | 10000000 |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZA EIRL | 76.018.798-4 | ORD. N° 1099 DEL 23/4/18OBSERVA SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA A COSTO CERO | 26808891 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 11246318
33125 | A | EDUCACION | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 30488523 | MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL DE CUCAO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3466 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3836 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4448 | 2017-12-21 |  |  | 3504 | 2017-12-27 | 2018-01-03 | 120 | 18 | 138 | 2018-05-20 | -221 | PLAZO TERMINADO | 1187 | 2018-05-03 | [5 empty] | 50000000 | 49999999 |  | 49999999 | 0 | 149999997 | 149999997 | -99999998 | 300 | 0 | 13341815 | 11170322 | 0 | 20502936 | 4984926 | 49999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999999 | [8 empty] | 149999997 | 12000000 |  | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA. | 76.052.457-3 | ORD. GR- 1028 - 16/4/18 TOMA CONOCIMIENTO OBRAS EXTRAORDINARIAS ASUMIDAS POR EL MUNICIPIO |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 20502936
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | [47 empty] | 393239918 | 0 |  | 118550578 | 870073572 |  |  |  | 0 | 19884242 | 38757937 | 78949941 | 82648383 | 9955521 | 230196024 | 0 | 0 | 44493316 | 44493316 | 0 | 0 | 274689340 | 46005552 | [15 empty] | 0
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | 30483429 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PATINODROMO | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 26488000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 862 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  | 2017-04-12 |  | 365 | 2018-05-03 | -238 | 838 | 2017-05-03 | 2007 | 2017-05-12 | 3296-9-LE17 | 2017-06-05 |  |  | 2965 | 2017-07-24 |  |  | 1296 | 2017-08-10 | 2017-10-09 | 82 |  | 82 | 2017-12-29 | -363 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 26488000 | 26482141 |  | 9829578 | 16652563 | 29488734 | 46141297 | -19659156 | 174.2355 | 0 | 9829578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9829578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9829578 | [8 empty] | 29488734 |  | 2017-11-23 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PATINODROMO | 76.018.798-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | 30488220 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO SEÑALETICA TURISTICA Y PORTALES DE ACCESO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 48000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3612 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3963 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4587 | 2017-12-29 |  |  | 2137 | 2017-12-29 | 2018-01-10 | 120 |  | 120 | 2018-05-09 | -232 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48000000 | 47999999 |  | 47999999 | 0 | 143999997 | 143999997 | -95999998 | 300 | 0 | 24462462 | 0 | 20962564 | 0 | 2574973 | 47999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47999999 | [8 empty] | 143999997 | 2574973 |  | CONSTRUCTORA MARCO ANTONIO CHANDIA SAN MARTIN | 76.396.353-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | 30488318 | HABILITACION EXTENSION REDES ABASTECIMIENTO APR SECTOR KM. 8 | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 92000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3613 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3964 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4435 | 2017-12-21 |  |  |  | 2017-12-28 | 2018-01-10 | 120 | 30 | 150 | 2018-06-08 | -202 | PLAZO TERMINADO |  |  | 1903-12-26 | 2018-05-15 | 30 |  |  | 92000000 | 89702126 |  | 89702126 | 0 | 269106378 | 269106378 | -179404252 | 300 | 0 | 13042406 | 0 | 25699991 | 0 | 40804290 | 79546687 | 0 | 0 | 10155439 | 10155439 | 0 | 0 | 89702126 | [8 empty] | 269106378 | 15000000 |  | JOSE ARTURO OYARZUN TORRES | 12.203.237-K |  | -30000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CURACO DE VÉLEZ | [47 empty] | 164184266 | 0 | 147531703 | 16652563 | 442595109 | 459247672 | -295063406 | 774.2355 | 0 | 47334446 | 0 | 46662555 | 0 | 43379263 | 137376264 | 0 | 0 | 10155439 | 10155439 | 0 | 0 | 147531703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442595109 | 17574973 | 43062 | 0 | 0 | 0 | -30000000 | 0 | 0
COMUNA DE DALCAHUE
33125 | A | TURISMO | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30482581 | CONSTRUCCION ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL TEGUEL | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 845 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 1927 | 2017-05-09 |  | 2017-06-14 |  |  | 3436 | 2017-09-25 |  |  | 1799 | 2017-10-31 | 2017-10-25 | 109 | 16 | 125 | 2018-02-26 | -304 | PLAZO TERMINADO | 416 | 2018-02-09 | [5 empty] | 60000000 | 58017409 |  | 24454935 | 33562474 | 73364805 | 106927279 | -48909870 | 184.3021 | 0 | 10125847 | 0 | 14329088 | 0 | 0 | 24454935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24454935 | [8 empty] | 73364805 |  |  | JOSE ARTURO OYARZUN TORRES | 12.203.237-K |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 40000089 | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | TERMINADO | LICITACIÓN | 307 | 2017-10-19 | 57000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3445 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3825 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4450 | 2017-12-21 |  |  | 2204 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 55 |  | 55 | 2018-02-27 | -303 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 57000000 | 48552250 |  | 48552250 | 0 | 145656750 | 145656750 | -97104500 | 300 | 0 | 0 | 0 | 48552250 | 0 | 0 | 48552250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48552250 | [8 empty] | 145656750 |  | 2018-03-15 | UTP SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS EIRL Y ELEC CHILE LTDA. | 76.018.798-4 |  | 55517500 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 40000090 | CONSTRUCCION SEÑALETICAS COMUNA DE DALCAHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 30000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3447 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3826 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4451 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-01-04 | 30 |  | 30 | 2018-02-02 | -328 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 30000000 | 28673794 |  | 28673794 | 0 | 86021382 | 86021382 | -57347588 | 300 | 0 | 0 | 28673794 | 0 | 0 | 0 | 28673794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28673794 | [8 empty] | 86021382 |  | 2018-02-21 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO LTDA. | 79.969.030-1 |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30482583 | CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, CIUDAD DE DALCAHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 40000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3610 | 2017-11-09 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3930 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 4444 | 2017-12-21 |  |  | 34 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 90 | 14 | 104 | 2018-04-17 | -254 | PLAZO TERMINADO | 876 | 2018-03-29 | [5 empty] | 40000000 | 40000000 |  | 40000000 | 0 | 135332799 | 135332799 | -95332799 | 338.332 | 0 | 14542276 | 0 | 0 | 15332799 | 10124925 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 15332799 | [7 empty] | 135332799 | 15332799 |  | NELSON FABIAN OJEDA CUYUL | 10.896.255-0 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 15332799
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30482586 | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 40000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 835 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 1940 | 2017-05-09 |  | 2017-06-08 |  |  | 2641 | 2017-07-04 |  |  | 1316 | 2017-07-02 | 2017-07-26 | 109 |  | 109 | 2017-11-11 | -411 | PLAZO TERMINADO | 3888 | 2017-11-10 |  |  |  | 779 | 2018-03-21 | 40000000 | 38990273 |  | 2907170 | 36083103 | 0 | 36083103 | 2907170 | 92.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS | 76.018.798- | LIQUIDACION |  |  | 2907170 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30487285 | CONSTRUCCION ACCESO VIAL POSTA QUETALCO TEHUALCO | TERMINADO | LICITACIÓN | 184 | 2017-07-06 | 45000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3448 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3821 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4352 | 2017-12-13 | [5 empty] | 109 |  | 109 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN |  |  | 639 | 2018-03-08 |  |  |  | 45000000 | 43995038 |  | 43995038 | 0 | 131985114 | 131985114 | -87990076 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16243000 | 16243000 | 0 | 0 | 27752038 | 27752038 | 0 | 0 | 43995038 | [8 empty] | 131985114 |  |  | JOSE ARTURO OYARZUN TORRES | 12.203.237-K |  |  | 22000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30487508 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ROSA HURTADO | TERMINADO | LICITACIÓN | 215 | 2017-08-10 | 73000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3449 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3827 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4353 | 2017-12-13 |  |  | 2186 | 2017-12-27 | 2018-01-03 | 109 |  | 109 | 2018-04-21 | -250 | PLAZO TERMINADO |  |  | 640 | 2018-03-08 |  |  |  | 73000000 | 71826466 |  | 71826466 | 0 | 215479398 | 215479398 | -143652932 | 300 | 0 | 0 | 48477506 | 0 | 0 | 8609605 | 57087111 | 0 | 0 | 14739355 | 14739355 | 0 | 0 | 71826466 | [8 empty] | 215479398 |  |  | CONSTRUCTORA COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA QUNCHAO LTDA. | 78.892.810-6 |  | 58477506 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30488439 | REPOSICION DE LUMINARIAS SECTOR TENAUN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 55000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3444 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3823 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4445 | 2017-12-21 |  |  | 2205 | 2017-12-28 | 2018-01-04 | 82 |  | 82 | 2018-03-26 | -276 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 55000000 | 46320750 |  | 46320750 | 0 | 138962250 | 138962250 | -92641500 | 300 | 0 | 8746500 | 0 | 35090125 | 2484125 | 0 | 46320750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46320750 | [8 empty] | 138962250 |  |  | UTP SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS EIRL Y ELEC CHILE LTDA. | 76.018.798-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 2484125
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | [47 empty] | 376375980 | 0 |  | 69645577 | 926802498 |  |  |  | 0 | 33414623 | 77151300 | 97971463 | 17816924 | 34977530 | 261331840 | 0 | 0 | 42491393 | 42491393 | 0 | 0 | 303823233 | 15332799 | [15 empty] | 2907170
COMUNA DE PUQUELDON
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDÓN | LIBRE | 30464988 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO JUNTA VECINOS CHULCHUY | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 60000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 870 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2012 | 2017-05-12 |  | 2017-06-20 |  |  | 3438 | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-11-20 | 109 |  | 109 | 2018-03-08 | -294 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 60000000 | 59994260 |  | 38550988 | 21443272 | 115652964 | 137096236 | -77101976 | 228.5156 | 0 | 0 | 0 | 38550988 | 0 | 0 | 38550988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38550988 | [8 empty] | 115652964 |  | 2018-03-13 | JOSE DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ | 10.597.898-7 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDÓN | LIBRE | 30395673 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 80000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 869 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2013 | 2017-05-12 |  | 2017-06-21 |  |  | 3182 | 2017-08-18 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 80000000 | 79999982 |  | 52850161 | 27149821 | 63709106 | 90858927 | -10858945 | 113.5737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31854553 | 31854553 | [8 empty] | 63709106 |  |  | YESENIA SOLEDAD RICOUZ REYES | 12.754.210-4 |  |  |  | 20995608 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | PUQUELDÓN | LIBRE | 30487891 | CONSTRUCCION ESTRUCTURA CUBIERTA PARA MUSICA Y DANZAS FLOLCLORICAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3615 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3929 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 4438 | 2017-12-21 |  |  | 1706 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 137 |  | 137 | 2018-05-21 | -220 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 49999585 |  | 49999585 | 0 | 149998755 | 149998755 | -99999170 | 300 | 0 | 0 | 0 | 12257313 | 16035125 | 5757896 | 34050334 | 0 | 15949251 | 0 | 15949251 | 0 | 0 | 49999585 | [8 empty] | 149998755 | 20000000 |  | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA. | 76.052.457-3 | AUTORIZA PARALIZACION A PROYECTO FRIL | -10000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 16035125
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | PUQUELDÓN | LIBRE | 40000156 | CONSTRUCCION CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO COMUINA PULQUELDON | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3616 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3931 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 4439 | 2017-12-21 |  |  | 26 | 2018-01-08 | 2018-01-05 | 109 |  | 109 | 2018-04-23 | -248 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 89999900 |  | 89999900 | 0 | 269999700 | 269999700 | -179999800 | 300 | 0 | 0 | 20743524 | 7179949 | 0 | 0 | 27923473 | 0 | 62076427 | 0 | 62076427 | 0 | 0 | 89999900 | [8 empty] | 269999700 | 10000000 |  | ARENAS Y SALGADO CONSTRUCCION E INGENIERIA LTDA. | 76.052.457-3 |  | -30000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDÓN | [47 empty] | 279993727 | 0 |  | 48593093 | 599360525 |  |  |  | 0 | 0 | 20743524 | 57988250 | 16035125 | 5757896 | 100524795 | 0 | 78025678 | 0 | 78025678 | 0 | 31854553 | 210405026 | 0 | [15 empty] | 20995608
COMUNA DE QUEILEN
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30482456 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE PAILDAD, QUEILEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 45000000 | 2017-04-21 | 365 | 2018-04-21 | 899 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-21 | -250 |  |  | 1976 | 2017-05-10 | 2993-13-LE17 | 2017-06-06 | 1009 | 2017-04-11 | 2966 | 2017-07-24 |  |  | 1568 | 2017-07-31 | 2017-08-07 | 109 |  | 109 | 2017-11-23 | -399 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45000000 | 44981603 |  | 5566187 | 39415416 | 16698561 | 56113977 | -11132374 | 124.7487 | 0 | 0 | 5566187 | 0 | 0 | 0 | 5566187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5566187 | [8 empty] | 16698561 |  |  | PROPUESTA ADJUDICACION ORD. N° 726 DEL 31/05/17 y ORD. N¦ 876 DEL 12/6/17 | 78.892.810-6 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30482458 | CONSTRUCCION MODULOS DE VENTA SECTOR DE LELBUN | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 50781000 | 2017-04-21 | 365 | 2018-04-21 | 901 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-21 | -250 |  |  | 1971 | 2017-05-10 | 2993-11-LE17 | 2017-05-24 |  |  | 2971 | 2017-07-24 |  |  | 1476 | 2017-07-24 | 2017-08-04 | 109 | 16 | 125 | 2017-12-06 | -386 | PLAZO TERMINADO | 4160 | 2017-11-28 | [5 empty] | 50781000 | 45703393 |  | 19025080 | 26678313 | 57075240 | 83753553 | -38050160 | 183.2546 | 0 | 0 | 19025080 | 0 | 0 | 0 | 19025080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19025080 | [8 empty] | 57075240 |  |  | PROPUESTA ADJUDICACION ORD. 878 del 12/6/17 | 76.018.798-4 | PROYECTO TERMINADO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30458477 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL AGONI | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 82 | 2016-04-21 | 45000000 | 2017-04-12 | 193 | 2017-10-22 |  |  | NO HAY |  |  | 2017-04-12 |  | 193 | 2017-10-22 | -431 | 839 | 2017-05-03 | 2456 | 2016-05-04 |  |  |  |  | 3463 | 2016-07-19 |  |  |  |  | 2016-08-24 | 112 |  | 112 | 2016-12-13 | -744 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45000000 | 43987253 |  | 10635683 | 33351570 | 0 | 33351570 | 10635683 | 75.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 76.018.798-4 |  |  |  | 10635683 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30487364 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE CONTUY, COMUNA DE QUEILEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 65000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3630 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3972 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4489 | 2017-12-28 |  |  | 2520 | 2018-12-27 | 2018-01-04 | 120 | 5 | 125 | 2018-05-08 | -233 | PLAZO TERMINADO | 1298 | 2018-05-08 | [5 empty] | 65000000 | 64999988 |  | 64999988 | 0 | 194999964 | 194999964 | -129999976 | 300 | 0 | 0 | 0 | 11056588 | 20772686 | 0 | 31829274 | 0 | 33170714 | 0 | 33170714 | 0 | 0 | 64999988 | [8 empty] | 194999964 |  |  | ROBERTO HERNAN VARGAS ALVARADO | 13.170.173-K |  | -26000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 20772686
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30487536 | MEJORAMIENTO FERIA GASTRONÓMICA Y CULTURAL COMUNA DE QUEILEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 75000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3608 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3971 | [5 empty] | 4490 | 2017-12-28 |  |  | 4490 | 2018-01-02 | 2018-01-04 | 119 | 5 | 124 | 2018-05-07 | -234 | PLAZO TERMINADO | 1302 | 2018-05-08 | [5 empty] | 75000000 | 74982359 |  | 74982359 | 0 | 224947077 | 224947077 | -149964718 | 300 | 0 | 10454948 | 18751682 | 18040571 | 0 | 27735158 | 74982359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74982359 | [8 empty] | 224947077 | 15000000 |  | SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES THOMAS LTDA. | 76.567.116-7 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | [47 empty] | 274654596 | 0 |  | 99445299 | 493720842 |  |  |  | 0 | 10454948 | 43342949 | 29097159 | 20772686 | 27735158 | 131402900 | 0 | 33170714 | 0 | 33170714 | 0 | 0 | 164573614 | 0 | [15 empty] | 10635683
COMUNA DE QUELLON
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30128663 | CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LAS ANTENAS | EJECUCIÓN | LICITACIÓN |  |  | 55000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43461 | [17 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 55000000 | 54990566 |  | 33759062 | 21231504 | 0 | 21231504 | 33759062 | 38.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | PARALIZADO, MUNICIPIO DESISTE DE PROYECTO, REINTEGRARAN LOS RECURSOS TRANSFERIDOS, $21,231,504, FALTA ANTECEDENTE QUE VERIFIQUE LA RESTITUCION |  |  | 33759062 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30434422 | CONSTRUCCION CUARTEL 2ª CIA. DE BOMBEROS QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 80000000 | 2016-05-10 | 240 | 2017-01-05 | 718 | 2016-05-10 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2017-01-05 | -721 |  |  | 2035 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 2970 | 2017-07-24 | [5 empty] | 109 | 16 | 125 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | 231 | 2018-01-24 | [5 empty] | 80000000 | 77056451 |  | 76770851 | 285600 | 198768303 | 199053903 | -121997452 | 258.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66256101 | 66256101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66256101 | [8 empty] | 198768303 | 20000000 |  |  | 76.211.646-4 | PLAZO VENCIDO | -30000000 |  | 10514750 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30470983 | MEJORAMIENTO EDIFICIO DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | TERMINADO | LICITACIÓN | 164 | 2016-08-11 | 50000000 | 2016-08-17 | 365 | 2017-08-17 | 1464 | 2016-08-17 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2017-08-17 | -497 |  |  | 3780 | 2016-08-18 | [10 empty] | 2016-09-01 | 90 |  | 90 | 2016-11-29 | -758 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 50000000 |  | 16719916 | 33280084 | 30932496 | 64212580 | -14212580 | 128.4252 | 0 | 0 | 0 | 10310832 | 0 | 0 | 10310832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310832 | [8 empty] | 30932496 |  | 2018-02-22 |  |  | AMPLIACION CONVENIO, ULTIMA REMESA OBSERVADA |  |  | 6409084 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30483038 | CONSTRUCCION MEDIALUNA, COMUNA DE QUELLON | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 100 | 2017-04-26 | 70000000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 860 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -238 |  |  | 2350 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 4564 | 2017-12-28 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 70000000 | 70000000 |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA EIRL | 76.332.605-5 | NO SE VA A EJECUTAR | -28000000 |  | 70000000 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30483043 | CONSTRUCCION SKATE PARK, COMUNA DE QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 70000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 879 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 2349 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 4558 | 2017-12-28 |  |  | 3242 | 2017-12-29 | 2018-02-09 | 120 |  | 120 | 2018-06-08 | -202 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 70000000 |  | 70000000 | 0 | 210000000 | 210000000 | -140000000 | 300 | 0 | 0 | 27312904 | 9580695 | 14434129 | 10333705 | 61661433 | 0 | 0 | 8338567 | 8338567 | 0 | 0 | 70000000 | [8 empty] | 210000000 | 15000000 |  | INGENIERIA Y SERVICOS GLOBAL SPA | 76.628.748-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 14434129
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30487874 | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUÉ, COMUNA DE QUELLÓN | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 35000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3607 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3965 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4565 | 2017-12-28 |  |  | 462 | 2018-02-08 | 2018-01-29 | 120 |  | 120 | 2018-05-28 | -213 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 35000000 | 35000000 |  | 35000000 | 0 | 47370978 | 47370978 | -12370978 | 135.3457 | 0 | 0 | 6530986 | 5465002 | 3794338 | 0 | 15790326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15790326 | [8 empty] | 47370978 | 12000000 |  | CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA EIRL | 76.332.605-5 |  | 11472040 |  | 19209674 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 3794338
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30487880 | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 45000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3620 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3970 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4487 | 2017-12-28 |  |  | 3254 | 2017-12-29 | 2018-01-29 | 109 |  | 109 | 2018-05-17 | -224 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45000000 | 45000000 |  | 45000000 | 0 | 107371677 | 107371677 | -62371677 | 238.6037 | 0 | 0 | 17336339 | 4197172 | 14257048 | 0 | 35790559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35790559 | [8 empty] | 107371677 | 15000000 |  | CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA | 76.332.605-5 |  |  |  | 9209441 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 14257048
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30487914 | CONSTRUCCION CIERRE MULTICANCHA ESCUELA OQUELDAN, QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 60000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3626 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3966 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4488 | 2017-12-28 |  |  | 647 | 2017-12-29 | 2018-02-22 | 89 |  | 89 | 2018-05-21 | -220 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 0 | 180000000 | 180000000 | -120000000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 27302096 | 0 | 32697904 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | [8 empty] | 180000000 | 10000000 |  | INGENIERIA DYNAMO SPA | 76.650.931-2 |  |  | 28000000 | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | SALUD | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30488357 | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 326 | 2017-11-09 | 90000000 | 2017-12-07 | 365 | 2018-12-07 | 4191 | 2017-12-07 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-07 | -20 |  |  | 4359 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 4579 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 109 | 64 | 173 | 2018-08-19 | -130 | PLAZO TERMINADO |  |  | 1297 | 2018-05-08 | 64 |  |  | 90000000 | 89999075 |  | 89999075 | 0 | 69899208 | 69899208 | 20099867 | 77.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23299736 | 0 | 0 | 23299736 | 0 | 0 | 23299736 | [8 empty] | 69899208 |  |  | CONSTRUCTORA FRAANCISCO GUZMAN PINDA EIRL | 76.332.605-5 |  |  | 20000000 | 66699339 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLÓN | [47 empty] | 552046092 | 0 |  | 54797188 | 844342662 |  |  |  | 0 | 0 | 51180229 | 56855797 | 32485515 | 109287710 | 249809251 | 23299736 | 0 | 8338567 | 31638303 | 0 | 0 | 281447554 | 0 | [15 empty] | 215801350
COMUNA DE QUEMCHI
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30482874 | REPOSICION MULTICANCHA Y JUEGOS INFANTILES ESTERO SANGRA, QUEMCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 67969000 | 2017-05-08 | 365 | 2018-05-08 | 1002 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-08 | -233 |  |  | 2146 | 2017-05-22 | 4541-17-LP17 | 2017-06-19 |  |  | 3049 | 2017-08-02 |  |  | 5922 | 2017-08-22 | 2017-09-06 | 82 | 15 | 97 | 2017-12-11 | -381 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 67969000 | 61981327 |  | 35871005 | 26110322 | 107613015 | 133723337 | -71742010 | 215.7478 | 0 | 0 | 35871005 | 0 | 0 | 0 | 35871005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35871005 | [8 empty] | 107613015 |  | 2018-01-29 | JUAN AGUILA | 6.791.864-9 | TERMIANDA CON RECEPCION FALTA ULTIMA REMESA |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30488215 | CONSTRUCCION PLAZA POBLACION ILUSION Y ESPERANZA DE QUEMCHI | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 71773000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3478 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3861 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4377 | 2017-12-15 |  |  | 9116 | 2017-12-29 | 2018-01-22 | 90 |  | 90 | 2018-04-21 | -250 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 71773000 | 71773000 |  | 71773000 | 0 | 215319000 | 215319000 | -143546000 | 300 | 0 | 7820383 | 17550752 | 0 | 46401865 | 0 | 71773000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71773000 | [8 empty] | 215319000 |  | 2018-05-02 | CLAUDIO MARIO MANCILLA GALLARDO | 11.502.808-1 |  | -40000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 46401865
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30488216 | CONSTRUCCION TECHUMBRE Y ACCESO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, QUEMCHI | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 68227000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3481 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3862 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4561 | 2017-12-28 | [5 empty] | 90 |  | 90 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 68227000 | 68226950 |  | 68226950 | 0 | 0 | 0 | 68226950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | INMOBILIARIA E INVERSIONES F & C LTDA. | 76.127.150-4 | ORD. N° 385 QUE ENVIA DOCUMENTACION SOBRE LIQUIDACION DE CONTRATO DE MUTUO ACUERDO | -48000000 |  | 68226950 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30482980 | MEJORAMIENTO PLAZA DE MECHUQUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 72812000 | 2017-05-08 | 365 | 2018-05-08 | 1001 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-08 | -233 |  |  | 2145 | 2017-05-22 | 4541-17-LP17 | 2017-06-27 |  |  | 2783 | 2017-07-12 |  |  | 5382 | 2017-07-26 | 2017-09-01 | 82 |  | 82 | 2017-11-21 | -401 | PLAZO TERMINADO | [5 empty] | 373 | 2018-02-05 | 72812000 | 72811310 |  | 62185651 | 10625659 | 0 | 10625659 | 62185651 | 14.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS | 76.018.798-4 | LIQUIDADA, EN PROCESO DE NUEVA LICITACION PARTIDAS PENDIENTES | -10000000 |  | 62185651 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | [47 empty] | 274792587 | 0 |  | 36735981 | 322932015 |  |  |  | 0 | 7820383 | 53421757 | 0 | 46401865 | 0 | 107644005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107644005 | 0 | [15 empty] | 130412601
COMUNA DE QUINCHAO
33125 | A | TRANSPORTE | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | 30487282 | CONSTRUCCION EMBARCADERO FLOTANTE ISLA CAGUACH | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 85000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3619 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3967 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4507 | 2017-12-27 |  |  | 1909-06-02 | 2017-12-28 | 2018-01-05 | 82 |  | 82 | 2018-03-27 | -275 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 85000000 | 78980646 |  | 78980646 | 0 | 236941938 | 236941938 | -157961292 | 300 | 0 | 0 | 42433459 | 32463145 | 0 | 4084042 | 78980646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78980646 | [8 empty] | 236941938 | 4084042 |  | JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ | 17.649.329-1 | PLAZO VENCIDO, 2° REMESA CON OBSERVACIONES . |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | 30487284 | CONSTRUCCION CASETA INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ACHAO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3621 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3969 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4539 | 2017-12-28 |  |  | 3223 | 2017 | 2018-01-05 | 109 | 18 | 127 | 2018-05-11 | -230 | PLAZO TERMINADO | 1301 | 2018-05-08 | [5 empty] | 25000000 | 24999993 |  | 24999993 | 0 | 74999979 | 74999979 | -49999986 | 300 | 0 | 0 | 9036414 | 10451116 | 0 | 5512463 | 24999993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24999993 | [8 empty] | 74999979 | 5512463 |  | CARLOS ROBERTO VIVAR CUITIÑO | 12.164.169-0 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | 30487287 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACHAO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 30000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3618 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3968 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4538 | 2017-12-28 |  |  | 3223 | 2017-12-13 | 2018-01-05 | 120 |  | 120 | 2018-05-04 | -237 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 30000000 | 30000000 |  | 30000000 | 0 | 90000000 | 90000000 | -60000000 | 300 | 0 | 0 | 20173526 | 0 | 0 | 9826474 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | [8 empty] | 90000000 | 4000000 |  | JAVIER IGNACIO MIRANDA GUTIERREZ | 17.849.329-1 |  |  |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | [47 empty] | 133980639 | 0 |  | 0 | 401941917 |  |  |  | 0 | 0 | 71643399 | 42914261 | 0 | 19422979 | 133980639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133980639 | 0 | [15 empty] | 0
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | [47 empty] | 3169810456 | 0 | 147531703 | 772806536 | 5769842155 | 459247672 | -295063406 | 774.2355 | 0 | 195672093 | 375747719 | 477867570 | 260371533 | 272266239 | 1581925154 | 23299736 | 135169741 | 105478715 | 263948192 | 0 | 85441883 | 1931315229 | 61338351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442595109 | 17574973 | 43062 | 0 | 0 | 0 | -30000000 | 0 | 465688691
COMUNA DE CHAITEN
33125 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 40000650 | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL DE RELDEHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 300 | 2017-10-19 | 80000000 | 2017-12-04 | 365 | 2018-12-04 | 4184 | 2017-12-07 | 2017-12-05 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-04 | -23 |  |  | 4344 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 4573 | 2017-12-29 |  |  | 2176 | 2017-12-29 | 2018-01-16 | 120 |  | 120 | 2018-05-15 | -226 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 79999999 |  | 79999999 | 0 | 239999997 | 239999997 | -159999998 | 300 | 0 | 0 | 0 | 51890915 | 0 | 28109084 | 79999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79999999 | [8 empty] | 239999997 | 10000000 |  | SOCIEDAD CONTRATISTA ALVASAN | 76.464.969-9 |  | -30000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 30483771 | CONSTRUCCION PUEBLITO ARTESANAL DE CHAITEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 100 | 2017-04-26 | 40554000 | 2017-06-01 | 365 | 2018-06-01 | 1210 | 2017-06-14 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-06-01 | -209 |  |  | 2547 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 3183 | 2017-08-18 |  |  | 1563 | 2017-09-01 | 2017-09-06 | 111 | 111 | 222 | 2018-04-15 | -256 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 40554000 | 37000646 |  | 10654802 | 26345844 | 31964406 | 58310250 | -21309604 | 157.5925 | 0 | 0 | 0 | 10654802 | 0 | 0 | 10654802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10654802 | [8 empty] | 31964406 |  |  | ANGELICA RENATA MAYORGA SANTANA | 13.001.646-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | AGUA POTABLE | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 30483223 | CONSTRUCCION COLECTORES, SEDIMENTADORA Y CAMARA DE REJAS CHAITEN SUR | TERMINADO | LICITACIÓN | 53 | 2017-03-22 | 46429000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 867 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -238 |  |  | 2224 | 2017-05-30 |  |  |  |  | 3868 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 2018-01-17 | 120 |  | 120 | 2018-05-16 | -225 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 46429000 | 46428762 |  | 46428762 | 0 | 139286286 | 139286286 | -92857524 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46428762 | 0 | 46428762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46428762 | [8 empty] | 139286286 | 30000000 |  | EMPRESA DE SANITARIA DE LOS LAGOS | 96.579.800-5 |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 46428762
33125 | A | ENERGIA | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 40000065 | MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CHAITEN SUR | TERMINADO | LICITACIÓN | 284 | 2017-10-06 | 50000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3472 | 2017-11-02 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3908 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4307 | 2017-12-07 |  |  |  |  | 2018-01-17 | 90 | 14 | 104 | 2018-04-30 | -241 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 50000000 |  | 50000000 | 0 | 100000000 | 100000000 | -50000000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | [8 empty] | 100000000 | 40000000 |  | EMPRESA ELECTRICA DE AYSEN S.A. | 88.272.600-2 | ORD. GR 1026 - 16/4/18 - AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | CHAITÉN | LIBRE | 30488959 | CONSTRUCCION OFICINA DE TURISMO Y REFUGIO DE VISITANTES DE CHAITEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 57856000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3473 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3906 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4572 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-04-02 | 120 |  | 120 | 2018-07-30 | -150 | PLAZO TERMINADO |  |  | 1024 | 2018-04-16 |  |  |  | 57856000 | 57856286 |  | 57856286 | 0 | 142840869 | 142840869 | -84984583 | 246.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080681 | 15437394 | 20518075 | 0 | 6610222 | 0 | 6610222 | 10793052 | 19934937 | 57856286 | [8 empty] | 142840869 | 25000000 |  | ANGELICA RENATA MAYORGA SANTANA | 13.001.646-4 | ORD. GR 1024- 16/4/18 - AUTORIZA REGULARIZACION SOBRE SOLICTIUD PARALIZACION OBRAS SEGÚN SU ORD. N° 294-26/3/18 | -15000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 5080681
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITÉN | [47 empty] | 271285693 | 0 |  | 26345844 | 654091558 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 62545717 | 51509443 | 43546478 | 157601638 | 0 | 6610222 | 0 | 6610222 | 10793052 | 69934937 | 244939849 | 0 | [15 empty] | 0
COMUNA DE CHAITEN
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 30483230 | CONSTRUCCION GARITAS SECTOR EL ESPOLON | TERMINADO | AD.DIRECTA | 100 | 2017-04-26 | 25000000 | 2017-05-09 | 365 | 2018-05-09 | 1005 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-09 | -232 |  |  | 2417 | 2017-06-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-10-01 | 120 |  | 120 | 2018-01-28 | -333 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 12620798 | 12379202 | 13795053 | 26174255 | -1174255 | 104.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598351 | 4598351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598351 | [8 empty] | 13795053 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 8022447 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 30483347 | REPOSICION PLAZA VILLA EL BOSQUE | TERMINADO | AD.DIRECTA | 100 | 2017-04-26 | 25000000 | 2017-05-09 | 365 | 2018-05-09 | 1003 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-09 | -232 |  |  | 2416 | 2017-06-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-10-01 | 120 |  | 120 | 2018-01-28 | -333 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 8964163 | 16035837 | 23045133 | 39080970 | -14080970 | 156.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681711 | 7681711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681711 | [8 empty] | 23045133 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 1282452 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 30488718 | MEJORAMIENTO PASARELA TURISTICA SECTOR LAS ESCALAS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3587 | 2017-11-14 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3942 | 2017-11-14 |  |  |  |  | 4577 | 2017-12-29 |  |  | 17 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 120 |  | 120 | 2018-05-10 | -231 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 87965504 |  | 87965504 | 0 | 263896512 | 263896512 | -175931008 | 300 | 0 | 6110650 | 0 | 24602869 | 25036029 | 32215956 | 87965504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87965504 | [8 empty] | 263896512 | 10036029 |  | EDUARDO BARRIENTOS PLASENCIO | 10.011.796-7 |  | -30000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 25036029
33125 | A | EDUCACION | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 40000639 | REPOSICION TECHUMBRE Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BASICA SECTOR EL LIMITE | TERMINADO | LICITACIÓN | 299 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-12-07 | 365 | 2018-12-07 | 4185 | 2017-12-07 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-07 | -20 |  |  | 4345 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 4587 | 2017-12-29 |  |  | 1253 | 2017-12-29 | 2018-01-11 | 120 |  | 120 | 2018-05-10 | -231 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 90000000 |  | 90000000 | 0 | 270000000 | 270000000 | -180000000 | 300 | 0 | 32597953 | 0 | 45656798 | 0 | 11745249 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | [8 empty] | 270000000 | 3000000 |  | INMOBILIARIA WE INVERSIONES F & C LTDA. | 76.127.150-4 |  | -10000000 |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFÚ | [47 empty] | 227965504 | 0 |  | 28415039 | 570736698 |  |  |  | 0 | 38708603 | 0 | 70259667 | 25036029 | 56241267 | 190245566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190245566 | 0 | [15 empty] | 9304899
COMUNA DE HUALAIHUE
33125 | A | SEGURIDAD | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30460674 | HABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO VILLA PATAGONIA | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 31601000 | 2017-04-17 | 365 | 2018-04-17 | 876 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-17 | -254 |  |  | 1932 | 2017-05-09 |  |  |  |  | 2764 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 2017-08-23 | 84 |  | 84 | 2017-11-14 | -408 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 31601000 | 30607432 |  | 3401630 | 27205802 | 10204890 | 37410692 | -6803260 | 122.2275 | 0 | 3401630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3401630 | [8 empty] | 10204890 |  | 2017-12-11 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | 76.073.182-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30482998 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES HUALAIHUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 63536000 | 2017-04-17 | 365 | 2018-04-17 | 875 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-17 | -254 |  |  | 1935 | 2017-05-09 | 2904-13-LP17 | 2017-06-14 |  |  | 2726 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 2017-08-17 | 110 |  | 110 | 2017-12-04 | -388 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 63536000 | 63378014 |  | 29758279 | 33619735 | 89274837 | 122894572 | -59516558 | 193.9073 | 0 | 0 | 29758279 | 0 | 0 | 0 | 29758279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29758279 | [8 empty] | 89274837 |  | 2018-02-22 | SOCIEDAD LG SOLUCIONES SPA | 76.300.986-6 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30457931 | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR RECREATIVA PUNTILLA PICHICOLO | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 34471689 | 2016-04-07 | 240 | 2016-12-03 | 526 | 2016-04-08 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2016-12-03 | -754 |  |  | 2069 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 2948 | 2016-06-13 |  |  | 2820 | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 87 |  | 87 | 2016-10-12 | -806 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 34471689 | 31558503 |  | 2733282 | 28825221 | 0 | 28825221 | 2733282 | 91.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | HECTOR ALEJANDRO BUSTAMANTE AMPUERO | 13.592.842-9 | LIQUIDADA, EN PROCESO DE NUEVA LICITACION PARTIDAS PENDIENTES |  |  | 2733282 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TURISMO | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30488460 | REPOSICION SENDERO TURISTICO LAGO CABRERA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 33117000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3463 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3913 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4549 | 2017-12-28 |  |  | 5032 | 2017-12-29 | 2018-01-12 | 84 |  | 84 | 2018-04-05 | -266 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 33117000 | 33080141 |  | 33080141 | 0 | 99240423 | 99240423 | -66160282 | 300 | 0 | 19737638 | 0 | 0 | 13342503 | 0 | 33080141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33080141 | [8 empty] | 99240423 | 3000000 | 2018-04-17 | INGENIERIA Y SERVICIOS PROFESIONALES INGEPRO LTDA. | 76.113.512-0 | ORD. GR 1025 -16/4/18- AUTORIZA MODIFICACION A COSTO CERO, INAUGURACION 28/6/18 |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | 13342503
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30488467 | CONSTRUCCION ACERAS Y SOLERAS PICHICOLO | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 35657000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3461 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3916 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4436 | 2017-12-21 |  |  | 5033 | 2017-12-29 | 2018-02-28 | 84 |  | 84 | 2018-05-22 | -219 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 35657000 | 35552441 |  | 35552441 | 0 | 131609041 | 131609041 | -96056600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24951718 | 10600723 | 35552441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35552441 | 24951718 | [7 empty] | 131609041 | 10000000 |  | MAURICIO URIBE VILLARROEL | 14.041.943-5 |  | -5000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 24951718
33125 | A | DEPORTE | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30488876 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CANELOS | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 37535000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3462 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3914 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4437 | 2017-12-21 |  |  | 5031 | 2017-12-29 | 2018-03-02 | 84 |  | 84 | 2018-05-24 | -217 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 37535000 | 37495973 |  | 37495973 | 0 | 127379874 | 127379874 | -89883901 | 339.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27838309 | 9657664 | 37495973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37495973 | 14891955 | [7 empty] | 127379874 | 12000000 |  | MAURICIO URIBE VILLARROEL | 14.041.943-5 |  | -8000000 |  | 0 | TERMINADO | EJECUCIÓN | 27838309
33125 | A | SEGURIDAD | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30488910 | HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO URON Y HORNOPIREN | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25117000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3460 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -63 |  |  | 3915 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4473 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 2018-03-05 | 84 |  | 84 | 2018-05-27 | -214 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25117000 | 24682385 |  | 24682385 | 0 | 74047155 | 74047155 | -49364770 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10999170 | 10999170 | 13683215 | 0 | 0 | 13683215 | 0 | 0 | 24682385 | [8 empty] | 74047155 |  |  | MAURICIO URIBE VILLARROEL | 14.041.943-5 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUÉ | [47 empty] | 256354889 | 0 |  | 89650758 | 531756220 |  |  |  | 0 | 23139268 | 29758279 | 0 | 66132530 | 31257557 | 150287634 | 13683215 | 0 | 0 | 13683215 | 0 | 0 | 163970849 | 39843673 | [15 empty] | 2733282
COMUNA DE PALENA
33125 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | 30482049 | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL PUERTO RAMIREZ | TERMINADO | LICITACIÓN | 25 | 2017-02-10 | 92274000 | 2017-03-10 | 540 | 2018-09-01 | 833 | 2017-05-02 | NO HAY |  |  |  |  | 540 | 2018-09-01 | -117 |  |  | 2016 | 2017-05-12 | 2929-21-LP17 | 2017-06-13 |  |  | 2671 | 2017-07-05 |  |  | 1687 | 2017-07-31 | 2017-08-04 | 109 | 11 | 120 | 2017-12-01 | -391 | PLAZO TERMINADO | 4255 | 2017-11-29 | [5 empty] | 92274000 | 91570407 |  | 14084280 | 77486127 | 42252840 | 119738967 | -28168560 | 130.7616 | 0 | 14084280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14084280 | [8 empty] | 42252840 |  |  | OSCAR HIRALDE SAEZ FARIAS | 13.170.775-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
33125 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | 30482877 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE PALENA | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA | 64 | 2017-04-06 | 92000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 840 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 1869 | 2017-05-05 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-05-15 | 120 |  | 120 | 2017-09-11 | -472 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 92000000 |  | 7242360 | 84757640 | 0 | 84757640 | 7242360 | 92.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 7242360 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | PALENA | LIBRE | 30483007 | CONSTRUCCION PLAZA VILLA LAS ROSAS | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA | 100 | 2017-04-26 | 48781000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 841 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -245 |  |  | 1870 | 2017-05-05 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-05-15 | 120 |  | 120 | 2017-09-11 | -472 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48781000 | 48781000 |  | 6654300 | 42126700 | 0 | 42126700 | 6654300 | 86.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 6654300 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | #N/A
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | LIBRE | 30484463 | CONSERVACION CAMINO NO ENROLADO EL TRANQUILO -EL TIGRE | TERMINADO | AD.DIRECTA |  |  | 92150000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3590 | 2017-10-26 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3939 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2018-02-12 | 120 |  | 120 | 2018-06-11 | -199 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92185000 | 92185000 |  | 81065676 | 11119324 | 242734191 | 253853515 | -161668515 | 275.374 | 0 | 12828777 | 4250000 | 26312600 | 4250000 | 12257000 | 59898377 | 0 | 21013020 | 0 | 21013020 | 0 | 0 | 80911397 | [8 empty] | 242734191 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  | -10000000 |  | 154279 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 4250000
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | LIBRE | 30488512 | CONSTRUCCION CIRCUITO PEATONAL Y MIRADORES CERRO LA CRUZ | TERMINADO | AD.DIRECTA | 303 | 2017-10-19 | 92000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3591 | 2017-10-26 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 3940 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 2420 |  | 2017-12-01 | 120 | 30 | 150 | 2018-04-29 | -242 | PLAZO TERMINADO | 1007 | 2018-04-16 | [5 empty] | 92000000 | 92000000 |  | 67717132 | 24282868 | 199197474 | 223480342 | -131480342 | 242.9134 | 0 | 36016795 | 7745200 | 0 | 15329302 | 4800000 | 63891297 | 0 | 2507861 | 0 | 2507861 | 0 | 0 | 66399158 | [8 empty] | 199197474 |  | 2018-04-20 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | FECHA INAUGURACION 04/5/18 |  |  | 1317974 | EN EJECUCION | EJECUCIÓN | 15329302
33125 | A | TURISMO | PALENA | PALENA | LIBRE | 30488518 | MEJORAMIENTO PARADEROS Y PORTICOS TURISTICOS DE PALENA | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 48000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3629 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -62 |  |  | 4096 | 2017-11-22 |  |  |  |  | 4576 | 2017-12-29 |  |  | 2667 | 2017-12-29 | 2018-01-08 | 109 | 17 | 126 | 2018-05-13 | -228 | PLAZO TERMINADO | 1009 | 2018-04-16 | [5 empty] | 48000000 | 47777476 |  | 47777476 | 0 | 143332428 | 143332428 | -95554952 | 300 | 0 | 10762097 | 12161400 | 15759791 | 0 | 0 | 38683288 | 0 | 9094188 | 0 | 9094188 | 0 | 0 | 47777476 | [8 empty] | 143332428 | 3000000 |  | OSCAR SAEZ FARIAS | 13.170.775-4 |  |  |  | 0 | TERMINADO | TERMINADO | #N/A
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | [47 empty] | 464313883 | 0 | 224541224 | 239772659 | 627516933 | 867289592 | -402975709 | 1127.5357 | 0 | 73691949 | 24156600 | 42072391 | 19579302 | 17057000 | 176557242 | 0 | 32615069 | 0 | 32615069 | 0 | 0 | 209172311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627516933 | 8000000 | 43210 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | 0 | 15368913
[56 empty] | 0 |  |  | 33421878405 | [17 empty] | 461679735
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | [47 empty] | 1219919969 | 0 | 224541224 | 384184300 | 2384101409 | 867289592 | -402975709 | 1127.5357 | 0 | 135539820 | 53914879 | 174877775 | 162257304 | 148102302 | 674692080 | 13683215 | 39225291 | 0 | 52908506 | 10793052 | 69934937 | 808328575 | 39843673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627516933 | 8000000 | 43210 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | 0 | 27407094
[7 empty] | TOTAL FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | [47 empty] | 9535230730 | 0 | 372072927 | 2651154328 | 17902989907 | 1326537264 | -698039115 | 1901.7713 | 82286345 | 982422583 | 1100312578 | 1198503230 | 1003847002 | 778919282 | 5146291020 | 56465038 | 257461971 | 211021522 | 524948531 | 109284024 | 209970751 | 5990494326 | 250761704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070112042 | 25574973 | 86272 | 0 | 0 | 0 | -40000000 | 0 | 893582076
Formulas:
FECHA TERMINO = [PLAZO CONVENIO (DIAS)]+[FECHA CONVENIO]
FECHA TERMINO = IF([FECHA ENTREGA TERRENO]>0,[FECHA ENTREGA TERRENO]+[PLAZO TOTAL EN DIAS]-1," ")
FECHA TERMINO CONVENIO AUMENTO DE PLAZO = [FECHA CONVENIO]+[PLAZO TOTAL CONVENIO (DIAS)]
DIAS PARA TERMINO = IF([FECHA ENTREGA TERRENO]<>"",[FECHA TERMINO]-TODAY(),"INGRESAR FECHA INICIO")
Note on AQ22: Autor: plazo comienza a regir desde el 04/05/2018, otorgando 15 días, pero recibieron correo dia 7/5/18, los dias en blanco no se
Note on AQ77: Usuario:obra paralizada termina el 29/4/18
Note on AQ122: Autor: PARALIZACION OBRA 60 DIAS
Note on AO131: Autor: ACTA DEL DEL 02/1/18 NO COMENZÓ SE PARALIZÓ Y COMIENZA NUEVA ACTA TERRENO CON FECHA 23/4/18
Note on AQ131: Autor: paralización indefinida- 110 dias 30/01/2018, retomando el acta terreno 23/4/18
Note on AQ142: Autor: PARALIZACION INDEFINIDA DESDE EL 10/01/2018
Note on AQ143: Autor: Se reactiva contrato a partir del Proyecto estuvo apralizado 09 de mayo 2018, finaliza 28/07/2018
Note on AQ170: Autor: paralizacion de obra por 30 dias
Note on BD181: Autor: contrato ajustado valor original era $46,752,125 se rebajaron $431,375. Queda contrato por $46,320,750
Note on AP187: Autor: INCLUYE 30 DIAS PARALIZACION DEL 01 AL 28/2/18
Note on BD206: Autor: MONTO ADJUDICADO 52,917,203 APORTE MUNICIPIO 8,000,000 TOTAL GORE 45,000,000
Note on AQ208: Autor: PARALIZACION OBRA POR 64 DIAS

## Hoja12 (hidden)
CODIGO | NOMBRE | COMUNA | COSTO_TOTAL_M$ | ETAPA_POSTULA | U.T. | SECTORIALISTA | ENVIO SECT | RESOL. | FIRMA INT. | Resoclucion | NRO. RESOL Y FECHA | FECHA ENVIO | PDF
30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 2495879 | OC | ARQ | PAULI | 01,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 505 | 2018-03-09 | OF 681/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_505_2018.pdf | CON CONVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | MUN | EDGARDO | 02,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 494 | 09,03,2018 | OF 687/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_494_2018.pdf | CON CONVENIO
30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 3024789 | OC | MUN | PAULI | 05,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 499 | 09,03,2018 | OF 684/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_499_2018.pdf | CON CONVENIO
30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | ARQ | PAULI | 05,02,2018 | 19,02,2018 | 19,02,2018 | 370 | 19,02,2018 | OF 536/26,02,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_370_2018.pdf | CON CONVENIO
40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON | PURRANQUE | 139062 | CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 19,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | 775 | 03,04,2018 | OF 921/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_775_2018.pdf | CON CONVENIO
30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR ACHAO | ACHAO |  | MOD MONTO | ARQ | GLORIA | 06,02,2018 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | 416 | 28,02,2018 | OF 515/05,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_416_2018.pdf | CON CONVENIO
30470902 | NORMALIZACION CESCOF COMUNA OSORNO BOX DENTAL | OSORNO | 62985 | EQUIPA | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | 776 | 03,04,2018 | OF 922/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_776_2018.pdf | CON CONVENIO
20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL QUITRIPULLI CHONCHI | CHONCHI | 63638 | DISEÑO | MUN | ISABEL | 06,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 500 | 09,03,2018 | OF 683/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_500_2018.pdf | CON CONVENIO
30396186 | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA | FRESIA | 370439 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 07,02,2018 | 14,02,2018 | 14,02,2018 | 333 | 15,02,2018 | OF 485/20,02,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_333_2018.pdf | CON CONVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | CURACO VELEZ |  | MOD OBRAS | MUN | ISABEL | 07,02,2018 | 28,02,2018 | 28,02,2018 | 425 | 01,03,2018 | OF 608/07,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_425_2018.pdf | CON CONVENIO
30083781 | DIAGNOSTICO SISTEMA DE FORTIFICACION DE ANCUD | ANCUD |  | MOD PLAZO | ARQUITECTURA | GLORIA | 19,12,2017 |  |  | 162 | 25,01,2018 | OF 276/29,01,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_162_2018.pdf | CON CONVENIO
30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO | CASTRO |  | MOD PLAZO | S SALUD CHILOE | ISABEL | 31,10,2017 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | 417 | 28,02,2018 | OF 516/05,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_417_2018.pdf | CON CONVENIO
30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA | HUALAIHUE |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 01,03,2018 | 01,03,2018 | 01,03,2018 | 426 | 01,03,2018 | OF 609/07,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_426_2018.pdf | CON CONVENIO
30339483 | HABILITACION SS EE QUEULLIN | CALBUCO | 7000 | TERRENOS | MUN | RENE | 05,03,2018 |  |  | 589 | 15,03,2018 | OF 787/21,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_589_2018.pdf | CON CONVENIO
30375772 | ADQUISICION MAQUINARIA CAMION MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICPAL | QUELLON | 359065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 05,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 498 | 09,03,2018 | OF 15,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_498_2018.pdf | CON CONVENIO
30465788 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO | OSORNO |  | MOD MONTO | ARQ | IGNACIO | 06,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | 774 | 03,04,2018 | OF 918/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_774_2018.pdf | CON CONVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA CURACO DE VELEZ | CURACO VELEZ | 377088 | EQUIP | MUN | ISABEL | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 501 | 09,03,2018 | OF 682/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_501_2018.pdf | CON CONVENIO
30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R. NEGRO, ANCUD | ANCUD | 113883 | OBRAS | MUN | ISABEL | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 497 | 09,03,2018 | OF 685/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_497_2018.pdf | CON CONVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD | SENCE | CLAUDIA |  |  |  | 15 | 13,02,2018 | OF 629/08,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_15_2018.pdf | CON CONVENIO
30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 199646 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 19,03,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | 920 | 24,04,2018 | OF 1238/04,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_920_2018.pdf | CON CONVENIO
30339631 | HABILITACION S E E SECTOR CHANA | CHAITEN |  | MOD CONTRATO |  | RENE |  | 26,03,2018 | 26,03,2018 | 38 | 27,03,2018 | OF 1763/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_38_2018.pdf | CON CONVENIO
30135099 | HABILITACION S E SECTOR LAGO CISNE | QUEILEN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | 506 | 09,03,2018 | OF 680/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_506_2018.pdf | CON CONVENIO
20170805 | HABILITARION S E SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | 502 | 09,03,2018 | OF 686/14,03,2018 | DEJADA SIN EFECTO | EN TRAMITE
30485210 | REPOSICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEJORAMIENTO CAMINOS | DALCAHUE | 266381 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 19,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 36 | 27,03,2018 | OF 1583/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_36_2018.pdf | CON CONVENIO
30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROV PALENA | PROVINCIAL | 404955 | EQUP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 19,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 836 | 23,03,2018 | OF 836/28,03,2018 |  | EN TRAMITE
40000513 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES | PURRANQUE | 64796 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 644 | 23,03,2018 | OF 833/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_644_2018.pdf | CON CONVENIO
40000419 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES PUERTO VARAS | PUERTO VARAS | 232610 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 604 | 19,03,2018 | OF 831/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_604_2018.pdf | CON CONVENIO
30427424 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPLAES, COMUNA DE LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 62294 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 600 | 19,03,2018 | OF 829/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_600_2018.pdf | CON CONVENIO
30427472 | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 117485 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 601 | 19,03,2018 | OF 883/29,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_601_2018.pdf | CON CONVENIO
30482544 | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 119302 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 599 | 19,03,2018 | OF 828/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_599_2018.pdf | CON CONVENIO
40002212 | ADQUISICION Y REPOSICION DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | COCHAMO | 42065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 597 | 19,03,2018 | OF 832/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_597_2018.pdf | CON CONVENIO
30485663 | REPOSICINO Y DESTINACION VEH. TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSP CALBUCO | CALBUCO | 65212 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 598 | 19,03,2018 | OF 830/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_598_2018.pdf | CON CONVENIO
30484729 | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES | QUINCHAO | 135018 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 20,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | 662 | 23,03,2018 | OF882/29,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_662_2018.pdf | CON CONVENIO
40000574 | ADQUISICION Y REPOS EQUIPOS LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA H CASTRO | CASTRO | 272814 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 20,03,2018 | 02,04,2018 | 02,04,2018 | 778 | 04,04,2018 | OF 981/12,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_778_2018.pdf | CON CONVENIO
40000847 | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y REPOSICION UN FURGON Y CAMIONETA CARGA | PALENA | 110000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 643 | 23,03,2018 | OF 834/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_643_2018.pdf | CON CONVENIO
30329325 | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES | COCHAMO | 292147 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 35 | 27,03,2018 | OF 1584/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_35_2018.pdf | CON CONVENIO
40001677 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES SAN JUAN COSTA | S J COSTA | 74519 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | 769 | 03,04,2018 | OF 920/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_769_2018.pdf | CON CONVENIO
40000290 | ADQUISICION MAQUINARIA MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES | SAN PABLO | 301857 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 37 | 27,03,2018 | OF 1582/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_37_2018.pdf | CON CONVENIO
30085619 | REPOSICION CAMION MULTIP Y ADQ 20 CONTENEDORES ASOC MUNICIPIOS | OSORNO | 190400 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | 661 | 23,03,2018 | OF 881/29,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_661_2018.pdf | CON CONVENIO
20170805 | H S E.E. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA | RENE | 21,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 34 | 27,03,2018 |  | Resol Conv PDF\2018\ORA_34_2018.pdf | CON CONVENIO
30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | REGIONAL | 247557 | EQUIP SUBT 29 | CARABINEROS | PAULI | 22,03,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 1695 | 29,06,2018 | SE LO LLEVARON X MANO 06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1695_2018.pdf | CON CONVENIO
30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 136057 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULI | 22,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 641 | 23,03,2018 | OF 835/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_641_2018.pdf | CON CONVENIO
40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA PROBLACION CARRASCO | PURRANQUE | 222275 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | 771 | 03,04,2018 | OF 923/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_771_2018.pdf | CON CONVENIO
30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE | PURRANQUE | 526939 | OBRAS | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | 770 | 03,04,2018 | OF. 1319/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_770_2018.pdf | CON CONVENIO
30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | PUERTO MONTT | 597291 | OBRAS | MUN | PAULINA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 1019 | 26,04,2018 | OF 1240/04,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1019_2018.pdf | CON CONVENIO
30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, | QUEMCHI | 532121 | OBRAS | MUN | GLORIA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 915 | 24,04,2018 | OF 1142/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_915_2018.pdf | CON CONVENIO
40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO RED SALUD CHILOE | CASTRO | 647866 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 27,03,2018 | 10,04,2018 | 10,04,2018 | 850 | 16,04,2018 | OF 1076/20,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_850_2018.pdf | CON CONVENIO
30402076 | REPOSICION REEMPLAZO LUMINARIAS PARQUE URBANO CASTRO | CASTRO | 1211110 | EQUIP SUBT 29 | MUN | EDGARDO | 27,09,2018 | 27,09,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
30343724 | PROGRAMA REGIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO A LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL |  | MOD PLAZOQ | SERNAPESCA | ADELA | 26,04,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | 75 | 18,05,2018 | OF 1937/18,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_75_2018.pdf | CON CONVENIO
30128140 | NORMALIZACIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION OTROS GASTOS 999 | MUN | EDGARDO | 27,03,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | 849 | 16,04,2018 | OF 1039/18,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_849_2018.pdf | CON CONVENIO
30342679 | CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CHAITEN | 4554317 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 17,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | 1420 | 04,06,2018 | OF 1885/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1420_2018.pdf | CON CONVENIO
30311722 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HAUALAIHUE | HUALAIHUE | 554640 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 03,04,2018 | 17,04,20118 | 17,04,2018 | 919 | 24,04,2018 | OF 1143/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_919_2018.pdf | CON CONVENIO
30117891 | MEJORAMIENTO TRES CALLES LOCALIDAD CARELMAPU | MAULLIN | 183854 | OBRAS | MUN | KARIN | 03,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | 1087 | 09,05,2018 | OF 1396/15,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1087_2018.pdf | CON CONVENIO
30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS | PUERTO MONTT | 248354 | CONS CIRC 33 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | 921 | 24,04,2018 | OF 1144/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_921_2018.pdf | CON CONVENIO
30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | PUERTO VARAS | 485981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 48 | 24,04,2018 | OF 2011/26,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_48_2018.pdf | CON CONVENIO
30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | HUALAIHUE | 113663 | CONS CIRC 33 | MUN | FABRICIO | 03,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 917 | 24,04,2018 | OF 1140/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_917_2018.pdf | CON CONVENIO
30448275 | CONSERVACION CNOS.VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | PROVINCIAL | 328333 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | GLORIA | 04,05,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | 1081 | 07,05,2018 | OF 1318/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1081_2018.pdf | CON CONVENIO
30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL FRUTILLAR | FRUTILLAR | 119393 | EQUIP | MUN | PAULY | 06,04,2018 | 18,04,2018 | 18,04,2018 | 851 | RESOL 851/16,04,2018 | OF 1040/18,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_851_2018.pdf | CON CONVENIO
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO |  | MOD OBRAS | ARQUITECTURA | GLORIA | 09,04,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | 886 | 19,04,2018 | OF 1084/23,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_886_2018.pdf | CON CONVENIO
30351932 | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD OBRAS | S S RELONCAVI | FABRICIO | 11,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 | 941 | 24,04,2018 | OF 1317/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_941_2018.pdf | CON CONVENIO
40001457 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | OSORNO | 249575 | EQUIP SUBT 29 | PDI | IGNACIO |  | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 44 | 16,04,2018 | OF 1761/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_44_2018.pdf | CON CONVENIO
30488884 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 249188 | EQUIP SUBT 29 | PDI | PAULI |  | 03,05,2018 | 03,05,2018 | 45 | 16,04,2018 | OF 1760/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_45_2018.pdf | CON CONVENIO
30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SUBPESCA | CLAUDIA | 12,04,2018 | 15,05,218 | 15,05,218 | 66 | 11,05,2018 | OF 1936/18,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_66_2018.pdf | CON CONVENIO
30463407 | H.S.E.E.SECTOR PICHILAFQUENMAPU | S J COSTA | 250593 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30118485 | H.S.E.E.SECTOR POPOEN COMPLEMENTARIO | S J COSTA | 405000 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 25,04,2018 | 25,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 120128 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30485158 | H.S.E.E.SECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30476690 | H.S.E.E.SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES | MAULLIN | 346786 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30467589 | H.S.E.ESECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30118591 | H.S.E.E.SECTOR CURANUE SUR | QUELLON | 237928 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30388222 | H.S.E.E.SECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30465002 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | CALBUCO | 218961 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 18,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | 864 | 17,04,2018 | OF 1316/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_864_2018.pdf | CON CONVENIO
30220122 | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | LOS MUERMOS | 377417 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 04,05,20118 | 61 | 04,05,2018 | OF 1759/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_61_2018.pdf | CON CONVENIO
30377674 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL | FRESIA | 265742 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 17,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 47 | 24,04,2018 | OF 1585/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_47_2018.pdf | CON CONVENIO
40000775 | REPOSICION MAQUINARIA MUNICPAL COMUNA DE CHONCHI | CHONCHI | 447721 | EQUIP SUBT 29 | MUN |  |  | 10,05,2018 | 10,05,2018 | 68 | 11,05,2018 | OF 1889/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_68_2018.pdf | CON CONVENIO
40000008 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIAL | CHONCHI | 107107 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 17,04,2018 | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 1088 | 09,05,2018 | OF 1397/15,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1088_2018.pdf | CON CONVENIO
30395773 | ADQUISICION 07 CAMINETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | MAULLIN | 137361 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | 884 | 18,04,2018 | OF 1320/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_884_2018.pdf | CON CONVENIO
40001702 | REPOSICION VEHICULO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | SAN PABLO | 70000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | 916 | 24,04,2018 | OF 1321/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_916_2018.pdf | CON CONVENIO
30427781 | ADQUISICON EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER | CURA DE VELEZ | 199006 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 18,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 918 | 24,04,2018 | OF 1236/04,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_918_2018.pdf | CON CONVENIO
30077481 | RESTAURACION IGLESIA N S DE LA CANDELARIA CARELMAPU | MAULLIN |  | MOD MONTO | ARQ | PAULINA | 18,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | 1118 | 14,05,2018 | OF 1476/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1118_2018.pdf | CON CONVENIO
30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | CHAITEN | 2400000 | OBRAS | OBRAS PORTUARIAS | FABRICIO | 18,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | 922 | 24,04,2018 | OF 1141/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_922_2018.pdf | CON CONVENIO
30481026 | H.S.E.E.SECTOR LOS RISCOS | PUERTO VARAS | 240538 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 |  | CONTRALORIA 14,05 |  |  | EN TRAMITE
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MOTT | 55002 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 15,04,2018 | 15,04,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | KARIN | 25,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | 1119 | 14,05,2018 | OF 1477/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1119_2018.pdf | CON CONVENIO
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO OBRAS | ARQUITECTURA | KARIN |  | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 1121 | 14,05,2018 | OF 1479/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1121_2018.pdf | CON CONVENIO
30471092 | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7, ETAPA 1 | HUALAIHUE | 354649 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 04,05,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL MANZANO | HUALAIHUE | 418012 | OBRAS | MUN | FABIRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1527 | 18,06,2018 | OF 2007/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1527_2018.pdf | CON CONVENIO
30466394 | CONSTRUCCION SITEMA APR TARAHUIN | CHONCHI | 483702 | OBRAS | MUN | NICOLAS | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1528 | 18,06,2018 | OF 2008/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1528_2018.pdf | CON CONVENIO
30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | CHAITEN | 137807 | DISEÑO | ARQ | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1525 | 18,,06,2018 | OF 2006/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1525_2018.pdf | CON CONVENIO
30340472 | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO | HUALAIHUE | 44601 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1526 | 18,06,2018 | OF 2004/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1526_2018.pdf | CON CONVENIO
30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR CHOLGO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3424 | 31,10,2018 | OF 3374/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3424_2018.pdf | CON CONVENIO
30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | HUALAIHUE | 30175 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1520 | 18,06,2018 | OF 2001/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1520_2018.pdf | CON CONVENIO
30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PUNTILLA PICHICOLO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3427 | 31,10,2018 | OF 3373/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3427_2018.pdf | CON CONVENIO
30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CALBUCO | 1429930 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1521 | 18,06,2018 | OF 2003/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1521_2018.pdf | CON CONVENIO
30171875 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL | PURRANQUE |  | RESCILIACION | MUN | IGNACIO | 27,04,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30341784 | H.S.E.E.SECTOR NOROESTE | FUTALEUFU | 288053 | OBRAS | MUN | RENE | 27,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR RALUN COCHAMO | COCHAMO |  | MOD MONTO | VIALIDAD | PAULINA | 03,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1524 | 18,06,2018 | OF 2000/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1524_2018.pdf | CON CONVENIO
30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV VICENTE PEREZ ROSALES LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 481258 | OBRAS | SERVIU | KARIN | 03,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 1139 | 24,05,2018 | OF 1656/29,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1139_2018.pdf | CON CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 07,05,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 1120 | 14,05,2018 | OF 1478/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1120_2018.pdf | CON CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO | 868774 | OBRAS | ARQ Y GOBERNACION OSORNO | GLORIA | 08,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | 1414 | 04,06,2018 | OF 1887/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1414_2018.pdf | CON CONVENIO
30426972 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MEDIA | MAULLIN | 399981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 07,05,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | 67 | 11,05,2018 | OF 1888/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_67_2018.pdf | CON CONVENIO
30437258 | SUBSIDIO ISLAS QUEMCHI | QUEMCHI | 306079 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | 1063 | 30,04,2018 | OF 1241/04,05,2018 |  | EN TRAMITE
30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | PROVINCIAL |  | MOD MONTO | ARQUITECTURA | ISABEL | 08,05,2018 | ENVIADO A ARQ POR CORREO 08,05,2018 |  | 1126 | 17,05,2018 | OF 1495/18,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1126_2018.pdf | CON CONVENIO
30484726 | REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA QUINCHAO | QUINCHAO | 111432 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 08,05,2018 | 17,05,2018 | 17,05,2018 | 1138 | 24,05,2018 | OF 1657/29,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1138_2018.pdf | CON CONVENIO
30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | HUALAIHUE | 330966 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 09,05,2018 | 05,06,2018 | 05,06,2018 | 87 | 08,06,2018 | OF 2161/13,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_87_2018.pdf | CON CONVENIO
30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA VERDE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SERCOTEC | ADELA | 09,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | 83 | 04,06,2018 | OF 2108/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_83_2018.pdf | CON CONVENIO
30088011 | CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO LOCALIDAD PARGA | FRESIA |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1517 | 18,06,2018 | OF 1999/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1517_2018.pdf | CON CONVENIO
30480531 | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO CALBUCO | CALBUCO | 334636 | OBRAS | MUN | KARIN | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1522 | 18,06,2018 | OF 2005/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1522_2018.pdf | CON CONVENIO
30135078 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD MONTO | SERVIU | FABRICIO | 15,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 1140 | 24,05,2018 | OF 1658/29,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1140_2018.pdf | CON CONVENIO
30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | DALCAHUE |  | MOD MONTO Y PLAZO | MUN | ISABEL | 15,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1545 | 26,06,2018 | OF 2062/27,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1545_2018.pdf | CON CONVENIO
3036048 | H.S.E.E.SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199688 | OBRAS | MUN | RENE | 15,05,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30136320 | APLICACIÓN MODELO GESTION MANEJO Y USO SUSTENTABLE TERRITORIO NOROESTE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | MEDIO AMBIENTE | ADELA | 15,05,2018-26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 103 | 01,08,2018 | OF 2885/27,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_103_2018.pdf | CON CONVENIO
30135830 | CAPACITACION TRANSF TECNOLOGICA PREVENCION Y DETECCION PRECOZ NEOPLASIAS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | S S OSORNO | ADELA | 16,05,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | 1690 | 29,06,2018 | OF 2237/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1690_2018.pdf | CON CONVENIO
30337226 | SERNATUR-TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL TIE EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | SERNATUR | ADELA | 22,06,2018 | 06,08,2018 |  | 104 | 01,08,2018 | OF 2628/03,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_104_2018.pdf | CON CONVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | S S RELONCAVI | KARIN | 25,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1523 | 18,06,2018 | OF 2002/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1523_2018.pdf | CON CONVENIO
30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | RENÉ | 22,05,2018 | 28,05,2018 | 28,05,2018 | 1384 | 01,06,2018 | OF 1847/07,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1384_2018.pdf | CON CONVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | OBRAS | MUN | RENE | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 |  | RESOL 77/23,05,2018 | CONTRALORIA 29,05,2018 |  | CON CONVENIO
30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO EMPRENDIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES 3, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 28,05,2018 | 14,06,2018 | 14,06,2018 | 1546 | 26,06,2018 | OF 2064/27,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1546_2018.pdf | CON CONVENIO
30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | MUN | KARIN | 28,05,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 105 | 01,08,2018 | OF 2633/03,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_105_2018.pdf | CON CONVENIO
30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD OSORNO | OSORNO | 138813 | OBRAS | MUN | GLORIA | 25,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | 1415 | 04,06,2018 | OF 1886/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1415_2018.pdf | CON CONVENIO
30102235 | CONSERVACION GISMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO | 45055 | CONSERVACION EQUIP | MUN | IGNACIO | 25,05,2018 | 06,07,218 | 06,07,2018 | 1782 | 09,07,2018 | OF 2235/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1782_2018.pdf | CON CONVENIO
30071449 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUERTO CARDAS-SANTALUCIA | CHAITEN |  | MOD MONTO | VIALIDAD | FABRICIO | 28,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | 1448 | 11,06,2018 | OF 1891/11,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1448_2018.pdf | CON CONVENIO
30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR | FUTALEUFU | 543354 | CONV OBRAS | MUN | FABRICIO | 05,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | 1784 | 09,07,2018 | OF 2234/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1784_2018.pdf | CON CONVENIO
40005022 | SUBSISIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA SOTOMO | COCHAMO | 49762 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1193 | 31,05,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1193_2018.pdf | CON CONVENIO
30130819 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA LIN LIN | QUINCHAO | 57410 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1195 | 31,05,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1195_2018.pdf | CON CONVENIO
30137134 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA CHAULLIN | QUELLON | 28649 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1194 | 31,05,2018 | OF 2088/03,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1194_2018.pdf | CON CONVENIO
30130822 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA TEUQUELIN | QUINCHAO | 19669 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1192 | 31,05,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1192_2018.pdf | CON CONVENIO
30486350 | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | ANCUD | 110106 | CONS CIRC 33 | MUN | ISABEL | 31,05,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
40005575 | TRANSFERENCIA ADQUISICION MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS | REGIONAL | 2500000 | TRANSFERENCIA | JUNTA NACIONAL BOMBEROS | GLORIA | 26,06,2018 | 28,08,2018 | 28,08,2018 | 117 | 03,09,2018 | OF 2920/02,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_117_2018.pdf | CON CONVENIO
30482336 | H.S.S.E.SECTOR AYACARA PENINSULA COMAU | CHAITEN | 209242 | CONV OBRAS | MUN | RENÉ | 31,05,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
40001267 | CONSERVACION 14,12 CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO | PUERTO OCTAY | 483106 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 13,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 2089 | 06,08,2018 | OF 2436/10,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2089_2018.pdf | CON CONVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD OBRAS | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,208 | 1837 | 17,07,2018 | OF 2244/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1837_2018.pdf | CON CONVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD EQUIP | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,2018 | 1836 | 17,07,2018 | OF 2243/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1836_2018.pdf | CON CONVENIO
30129384 | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | OSORNO |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | IGNACIO ENVIADO A PAOLA | 08,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | 1679 | 29,06,2018 | OF 2145/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1679_2018.pdf | CON CONVENIO
30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 552184 | OBRAS | MUN | ISABEL | 13,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1838 | 17,07,2018 | OF 2248/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1838_2018.pdf | CON CONVENIO
30154323 | CONSTRUCCION COMUNID TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTESPROV LLANQUIHUE | PROVINCIAL | 14485 | EQUIPAMIENTO | GOBERNACION LLANQUIHUE |  | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 2090 | 06,08,2018 | OF 2437/10,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2090_2018.pdf | CON CONVENIO
30465246 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR VILLA ALEGRE | FRUTILLAR | 168340 | OBRAS | MUN | PAULINA | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,218 | 1835 | 17,07,2018 | OF 2250/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1835_2018.pdf | CON CONVENIO
40002497 | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS NRO.15 OSORNO | OSORNO | 219763 | OBRAS | MUN | GLORIA | 14,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | 1783 | 09,07,2018 | OF 2236/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1783_2018.pdf | CON CONVENIO
30137137 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA ACUI | QUEILEN | 19771 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 12,06,2018 | 12,06,2018 | 12,06,2018 | 1477 | 13,06,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1477_2018.pdf | CON CONVENIO
30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  | MOD MONTO | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 2122 | 08,08,2018 | OF 2479/17,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2122_2018.pdf | CON CONVENIO
30465403 | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUATRUNES | LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | MUN | KARIN | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1839 | 17,07,2018 | OF 2249/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1839_2018.pdf | CON CONVENIO
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 1548 | 26,06,2018 | OF 2063/27,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1548_2018.pdf | CON CONVENIO
30388222 | H.S.E.ESECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 1547 | 05,06,2018 | OF 2100/05,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1547_2018.pdf | CON CONVENIO
30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO |  | MOD MONTO | S S OSORNO | GLORIA | 25,06,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
40001307 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PUTRAUTRAO | LOS MUERMOS | 46982 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | 1580 | 26,06,2018 | OF 2085/29,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1580_2018.pdf | CON CONVENIO
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | 1582 | 26,06,2018 | OF 2084/29,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1582_2018.pdf | CON CONVENIO
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 117085 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | 1581 | 26,06,2018 | OF 2086/29,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1581_2018.pdf | CON CONVENIO
30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA | OSORNO | 196747 | EQUIP | MUN | IGNACIO | 26,06,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 2208 | 21,08,2018 | OF 2604/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2208_2018.pdf | CON CONVENIO
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MONTT | 55002 | CONTRATO | CRELL | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 1699 | 29,06,2018 | OF 2107/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1699_2018.pdf | CON CONVENIO
30485158 | H.S.E.ESECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 1698 | 29,06,2018 | OF 2111/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1698_2018.pdf | CON CONVENIO
30486350 | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | ANCUD | 110106 | CONS CIRC 33 | MUN | ISABEL | 31,05,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1840 | 17,07,2018 | OF 2247/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1840_2018.pdf | CON CONVENIO
30467589 | H.S.E.E.SECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 1696 | 29,06,2018 | OF 2110/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1696_2018.pdf | CON CONVENIO
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 1697 | 29,06,2018 | OF 2109/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1697_2018.pdf | CON CONVENIO
40000840 | DESARROLLO RECUBRIMIENTO FUNGICIDA …….POLIESTIRENO | REGIONAL | 9960 | TRANSFERENCIA FIC | UC VALPARAISO | JUAN CARLOS | 29,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | 1677 | 29,06,2018 | OF 2144/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1677_2018.pdf | CON CONVENIO
40001184 | H.S.E.E.SECTOR CAMINO EL ROBLE DETICO | QUEILEN | 164639 | CONTRATO | MUN | RENE | [5 empty] | PAOLA |  | EN TRAMITE
30482336 | H.S.E.E.SECTOR AYACARA PENINSULA COMAU | CHAITEN | 209242 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1692 | 29,06,2018 | OF 2419/08,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1692_2018.pdf | CON CONVENIO
40002388 | H.S.E.E.SECTOR AGONI ALTO | QUEILEN | 171516 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1693 | 29,06,2018 | OF 2418/08,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1693_2018.pdf | CON CONVENIO
30349573 | H.S.E.E.SECTOR ALCALDE DE RAUCO | CHONCHI | 68742 | CONTRATO | MUN | RENE | [5 empty] | PAOLA |  | EN TRAMITE
40000842 | INACAP CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACION (CCC) PARA LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL | 78250 | TRANSFERENCIA FIC | INACAP | JUAN CARLOS | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1678 | 29,06,2018 | OF 2242/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1678_2018.pdf | CON CONVENIO
40003715 | HABILITACION SS.EE. SECTOR LUMACO | OSORNO | 100641 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1700 | 29,06,2018 | OF 2146/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1700_2018.pdf | CON CONVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1701 | 29,06,2018 | OF 2143/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1701_2018.pdf | CON CONVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD MONTO | SENCE | ADELA | 23,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 106 | 01,08,20118 |  | Resol Conv PDF\2018\ORA_106_2018.pdf | CON CONVENIO
30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE QUEILEN | QUEILEN | 33104 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 | 3019 | 04,10,2018 | OF 3005/09,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3019_2018.pdf | CON CONVENIO
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO | 34761 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 | 2295 | 31,08,2018 | OF 2735/13,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2295_2018.pdf | CON CONVENIO
30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | QUINCHAO | 33643 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 | 2294 | 31,08,2018 | OF 2734/13,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2294_2018.pdf | CON CONVENIO
30434988 | PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | REGIONAL |  | MOD PLAZO | COMISION NACIONAL DE RIEGO | LUISA | 26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 112 | 14,08,2018 | OF 2868/24,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_112_2018.pdf | CON CONVENIO
30115395 | CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PUERTO MONTT | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION | MUN | PAULINA | 26,07,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30484364 | CAPACITACION DESARROLLOY FORTALECIMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 06,08,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 2212 | 21,08,2018 | OF 2603/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2212_2018.pdf | CON CONVENIO
30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO. MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 06,08,2018 | 20,08,2018 | 20,08,2018 | 2207 | 21,08,2018 | OF 2600/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2207_2018.pdf | CON CONVENIO
30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑÍA BOMBEROS PALENA | PALENA |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 06,08,2018 | 08,08,2018 | 08,08,2018 | 2157 | 13,08,2018 | OF 2494/23,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2157_2018.pdf | CON CONVENIO
30136622 | FIA-TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO TRANSF FIC | FIA | JUAN CARLOS | 06,08,2018 |  |  | 115 | 27,08,2008 | OF 3073/16,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_115_2018.pdf | CON CONVENIO
40000923 | DESARROLLO HARINAS CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS….. | REGIONAL | 99778 | TRANSFERECIA FIC | FUNDACION INSTITUTO INVESTIGACION AUSTRAL | JUAN CARLOS | [5 empty] | EN ESPERA TOMA RAZON RESOL 98/24,07,2018 |  | EN TRAMITE
30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU | PURRANQUE |  | MOD PLAZO DISEÑO | MUN | IGNACIO | 07,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | 2210 | 21,08,2018 | OF 2602/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2210_2018.pdf | CON CONVENIO
30396189 | H.S.E.E.VARIOS SECTORES RURALES | FRESIA |  | MOD PLAZO | MUN - CRELL | RENE | 10,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | 2209 | 21,08,2018 | 2601/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2209_2018.pdf | CON CONVENIO
| HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CONTINUO ISLAS QUENU Y TABON | CHILOE |  | ADDENDUM | CONSTRUCTORA | RENE | 10,08,2018 | 10,08,2018 | 10,08,2018 | 2211 | 21,08,2018 | OF 2599/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2211_2018.pdf | CON CONVENIO
30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL CHAITEN HUALAIHUECOCHAMO | PROVINCIAL |  | MODIFICACION | CORFO | ADELA | 14,08,2018 | 25,09,2018 | 25,09,218 | 122 | 03,10,2018 | OF 3286/05,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_122_2018.pdf | CON CONVENIO
30440729 | APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | REGIONAL |  | MODIFICAICON | SERCOTEC | ADELA | 24,09,2018 | 03,10,2018 | 03,10,2018 |  | RESOL 129/10,10,2018 | CONTRALORIA 06,11,2018 |  | CON CONVENIO
30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE | DALCAHUE | 243570 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA | 21,08,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 | 123 | 03,10,2018 | OF 3342/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_123_2018.pdf | CON CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 21,08,2018 | 01,10,2018 | 01,10,2018 | 3090 | 19,10,2018 | OF 3174/23,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3090_2018.pdf | CON CONVENIO
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT | 26024 | EQUPAM | MUN | KARIN | 21,08,2018 | 23,10,2018 | 23,10,2018 | 3425 | 31,10,2018 | OF 3369/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3425_2018.pdf | CON CONVENIO
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | KARIN | 21,08,2018 |  |  | 3600 | 31,10,2018 | OF 3368/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3600_2018.pdf | CON CONVENIO
30165522 | CONSERVACION Y EQUIP EDIF CIAS BOMBEROS 4° 5° Y CUARTEL GENERAL | OSORNO |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | GLORIA | 23,08,2018 | 31,08,2018 | 31,08,2018 | 2322 | 04,09,2018 | OF 2728/13,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2322_2018.pdf | CON CONVENIO
30163622 | FIA TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO | FIA | JUAN CARLOS |  | 23,08,2018 | 23,08,2018 | 115 | 27,08,2018 | OF 3073/16,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_115_2018.pdf | CON CONVENIO
30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO ANCUD | ANCUD | 22492 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 23,08,2018 | 24,09,2018 | 24,09,2018 | 3018 | 04,10,2018 | OF 3004/09,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3018_2018.pdf | CON CONVENIO
30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA ANCUD | ANCUD | 79327 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 30,08,2018 | 13,11,2018 | 13,11,2018 | 3890 | 14,11,2018 | OF 3429/15,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3890_2018.pdf | CON CONVENIO
30130843 | SUBSIDIO GENRACION ENERGIA ELECTRICA ISLA CHELIN | CASTRO | 63000 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | 2234 | 28,08,2018 | OF 2605/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2234_2018.pdf | CON CONVENIO
30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | OSORNO | 5594033 | OBRAS | MUN | IGNACIO |  | 12,09,2018 | 12,09,2018 | 2379 | 14,09,2018 | OF 2904/01,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2379_2018.pdf | CON CONVENIO
30339483 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO ISLA QUEULLIN | CALBUCO | 18000 | CONSULTORIAS | MUN | RENE | 24,09,2018 | 12,10,2018 | 12,10,2018 | 3091 | 19,10,2018 | OF 3175/23,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3091_2018.pdf | CON CONVENIO
30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | FUTALEUFU | 146586 | EQUIPAMIENTO | MUN | FABRICIO | 24,09,2018 | 30,10,2018 | 30,10,2018 | 3421 | 31,10,2018 | OF 3372/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3421_2018.pdf | CON CONVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD CONVENIO | SENCE | ADELA | 25,09,2018 | 03,10,2018 | 03,10,2018 | 128 | 10,10,2018 | CONTRALORIA 07,11,2018 |  | EN TRAMITE
30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 26,09,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3401 | 31,10,2018 | OF 3378/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3401_2018.pdf | CON CONVENIO
40001381 | REPOSICION VEHICULO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | SAN PABLO | 39584 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 26,09,2018 | 26,09,2018 | 26,09,2018 | 3092 | 19,10,2018 | OF 3176/23,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3092_2018.pdf | CON CONVENIO
30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO | CASTRO |  | MOD PLAZO | S S CHILOE | EDGARDO | 01,10,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3423 | 31,10,2018 | OF 3376/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3423_2018.pdf | CON CONVENIO
30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ CALBUCO | CALBUCO |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 02,10,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3402 | 31,10,2018 | OF 3370/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3402_2018.pdf | CON CONVENIO
30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE | QUELLON | 294215 | OBRAS | MUN | PAOLA | 02,10,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2 COMPAÑÍA BOMBEROS | CHONCHI | 618009 | OBRAS | MUN | PAOLA | 04,10,2018 | 30,11,2018 | 30,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30130380 | H.S.E.E. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA Y MUN | RENE | 05,10,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROV PALENA | PROVINCIAL |  | MOD OBRAS | S S RELONCAVI | FABRICIO | 12,10,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3422 | 31,10,2018 | OF 3375/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3422_2018.pdf | CON CONVENIO
30409780 | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE, PROV.OSORNO | PROVINCIAL |  | RESCILIACION PREFACTIBILIDAD | ARQ | GLORIA | 17,10,2018 | 13,11,2018 | 13,11,2018 | 3889 | 14,11,2018 | OF 3428/15,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3889_2018.pdf | CON CONVENIO
30133287 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO/EMERGENCIA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | DALCAHUE | 428801 | EQUIP SUBT 29 | MUN | HARRY | 13,11,2018 | 26,11,2018 | 26,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30248522 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COPMUNA DE COCHAMO | COCHAMO |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA | 23,10,2018 | 23,10,2018 | 23,10,2018 | 3506 | 31,10,2018 | OF 3371/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3506_2018.pdf | CON CONVENIO
30091901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR HUILLINCO | CHONCHI |  | MOD MONTO | MUN | HARRY | 31,10,2018 | 27,11,2018 | 27,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40005302 | CONSERVACION LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO | FRUTILLAR | 280198 | OBRAS CIRC 33 | MUN | PAULINA | 26,10,2018 | 13,11,2018 | 13,11,2018 | 3963 | 20,11,2018 | OF 3520/23,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3963_2018.pdf | CON CONVENIO
30078798 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO | QUEILEN | 464744 | OBRAS | MUN | HARRY | 07,11,2018 | PAOLA | [5 empty] | EN TRAMITE
30480757 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL | QUEILEN | 361005 | OBRAS CIRC 33 | MUN | FRANCISCA | 07,11,2018 | PAOLA | [5 empty] | EN TRAMITE
30397144 | CONSTRUCCIO SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES | FRESIA | 1134291 | OBRAS | MUN | KARIN |  | 20,11,2018 | 20,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30454323 | CONSTRUCCION COMUNID TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTESPROV LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | CONVENIO COOPERACION | CLUB DE LEONES | PAULINA |  |  |  | 2000 | 16,07,2018 | OF 3384/09,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2000_2018.pdf | CON CONVENIO
30349427 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SERCOTEC | ADELA | 13,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | RENE | 13,11,2018 | 20,11,2018 | 20,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30352430 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU | FUTALEUFU | 118160 | COMPRA TERRERNO | MUN | FABRICIO | 14,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
40009232 | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD | DALCAHUE | 85557 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA | 14,11,2018 | 22,11,2018 | 22,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30474713 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA | PALENA | 130000 | ESTUDIO | MUN | FABRICIO | 15,11,2018 | 22,11,2018 | 22,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30488894 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA | PUERTO MONTT | 1055427 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 15,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30487758 | REPOSICION VEHICULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | PUERTO OCTAY | 82000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 15,11,2018 | 15,11,2018 | 15,11,2018 | 3961 | 20,11,2018 | OF 3521/23,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3961_2018.pdf | CON CONVENIO
40000911 | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES | PUERTO OCTAY | 92000 | EQUP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 15,11,2018 | 15,11,2018 | 15,11,2018 | 3962 | 20,11,2018 | OF 3522/23,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3962_2018.pdf | CON CONVENIO
40001806 | REPOSICION DE CAMION TOLVA MUNICIPAL | CURACO VELEZ | 90000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA | 16,11,2018 | 30,11,2018 | 30,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30270222 | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO | PUERTO MONTT | 22000 | DISEÑO | MUN | KARIN | 16,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30134930 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE ALTO PURRANQUE | PURRANQUE | 986865 | OBRAS | MUN | GLORIA | 16,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30088194 | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RIO NEGRO | RIO NEGRO |  | MOD CONSULTORIAS | ARQ | IGNACIO | 21,11,2018 | 30,11,2018 | 30,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30341323 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | REGIONAL |  | MOD MONTO Y PLAZO | INDAP | LUISA | 20,11,2018 | 26,11,2018 | 26,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30478886 | ADQUISICION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL | LLANQUIHUE | 126782 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 21,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30067012 | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS DE ENTRE LAGOS | PUYEHUE |  | MOD MONTO | MUN | IGNACIO | 21,11,2018 | 28,11,2018 | 28,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
20170805 | HABILITACION SS.EE. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA | RENE | 22,11,2018 | 22,11,2018 | 22,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40001465 | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA | PALENA | 84286 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 23,11,2018 | 30,11,2018 | 30,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40004262 | H.S.E.E.SECTOR COSTA II | SAN PABLO | 76489 | OBRAS | MUN | RENE | 26,11,2018 | 26,11,2018 | 26,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40003299 | H.S.E.E.SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL | ANCUD | 80715 | OBRAS | MUN | RENE | 26,11,2018 | 26,11,2018 | 26,11,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30476333 | CONSTRUCCION SIS TEMA DE APR SECTOR GUABUN | ANCUD | 481533 | OBRAS | MUN | HARRY | 27,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30484262 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LAHUACHA FRUTILLAR | FRUTILLAR | 373315 | OBRAS | MUN | KARIN | 27,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
40000453 | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PA LA I. MUNICIPALIDAD | ANCUD | 201110 | EQUIP SUBT 29 | MUN | HARRY | 27,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30071585 | REPOSICION POSTA SALUD ISLA TAC | QUEMCHI | 470000 | OBRAS | MUN | HARRY | 27,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30083335 | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON | QUELLON | 82700 | TERRENOS | MUN | HARRY | 27,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30087497 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | PROVINCIAL |  | MOD MONTO | ARQ Y PDI | IGNACIO | 28,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30080922 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO | PUERTO MONTT | 23524 | DISEÑO | MUN | KARIN | 29,11,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE

## pagado (hidden)
bip | monto | ver
20144598 | 18092503 | 20144598
20157700 | 11927690 | #REF!
30043744 | 310480852 | #REF!
30046830 | 6842798 | #REF!
30047349 | 14455056 | #REF!
30062818 | 122735862 | #REF!
30066636 | 2585446 | #REF!
30072372 | 648749583 | #REF!
30076574 | 75410785 | #REF!
30085373 | 508091 | #REF!
30085972 | 281848077 | #REF!
30086050 | 213818618 | #REF!
30087299 | 293722264 | #REF!
30087456 | 97263551 | #REF!
30092606 | 114718338 | #REF!
30098600 | 2320000 | #REF!
30102779 | 59538746 | #REF!
30103434 | 49124931 | #REF!
30115295 | 35231296 | #REF!
30115349 | 4600000 | #REF!
30121787 | 172496278 | #REF!
30126279 | 392762200 | #REF!
30128503 | 108284803 | #REF!
30129273 | 216240 | #REF!
30135830 | 2275000 | #REF!
30136269 | 307800000 | #REF!
30136320 | 2390145 | #REF!
30137333 | 46968586 | #REF!
30137881 | 40202995 | #REF!
30158072 | 152880934 | #REF!
30185572 | 202837690 | #REF!
30204522 | 4084585 | #REF!
30277425 | 2961110 | #REF!
30279673 | 172563984 | #REF!
30311722 | 49826393 | #REF!
30337226 | 3850121 | #REF!
30341275 | 18546075 | #REF!
30341323 | 1726033 | #REF!
30341325 | 52500000 | #REF!
30341329 | 5003098 | #REF!
30341424 | 1154846 | #REF!
30342025 | 9560358 | #REF!
30342540 | 1341583 | 30343540
30342673 | 19911016 | #REF!
30342773 | 28552427 | #REF!
30343540 | 106115813 | #REF!
30343724 | 555555 | #REF!
30349427 | 156236330 | #REF!
30351343 | 204590 | #REF!
30356933 | 77927900 | #REF!
30361582 | 61490000 | #REF!
30363825 | 102827206 | #REF!
30395727 | 739726 | #REF!
30398531 | 1665184 | #REF!
30426980 | 16188112 | #REF!
30430173 | 76414441 | #REF!
30434988 | 5155892 | #REF!
30440174 | 42552022 | #REF!
30154323 | 6863328 | 30154323
30458130 | 1400000 | #REF!
30458322 | 64996194 | #REF!
30458546 | 75905340 | #REF!
30460140 | 155080141 | #REF!
30461279 | 108961164 | #REF!
30464752 | 127138756 | #REF!
30464833 | 82518944 | #REF!
30465242 | 38611978 | #REF!
30465244 | 1200000 | #REF!
30465245 | 41770268 | #REF!
30465788 | 62934094 | #REF!
30466433 | 199685915 | #REF!
30480531 | 34957041 | #REF!
30482027 | 30709532 | #REF!
40000194 | 8446558 | #REF!
30429222 | 2100000 | #REF!
fril | 109284024 | #REF!
cultura | 17205125 | #REF!
deporte | -15633987 | #REF!
seguridad | 131634016 | #REF! | 133205154
Total general | 6098512189 | #REF!

## pagado al 25-10-2018 (hidden)
Suma de CREDITOS
bip | Total
30043744 | 174655520
30072372 | 646664590
30076574 | 72560785
30085972 | 277209615
30086050 | 116261369
30087299 | 179413338
30115349 | 2300000
30121787 | 155656350
30128503 | 61762116
30129273 | 216240
30158072 | 152880934
30277425 | 2961110
30279673 | 89114558
30311722 | 48031018
30341325 | 52500000
30342673 | 19326547
30342773 | 28552427
30343540 | 62322043
30349427 | 156236330
30351343 | 204590
30363825 | 28964564
30426980 | 16188112
30434988 | 2360024
30464752 | 32612296
30464833 | 42780381
30465242 | 1277778
30466433 | 95808449
40000194 | 8018220
Fondo R | 10793052
Fondo Re | 34732454
Programa | 2100000
(en blanco)
Total general | 2574464810

## PROGRAMADO SEP (hidden)
BIP | MONTO | BIP2
20157700 | 30000000 | 20157700
20190549 | 21899338 | 20190549
30046830 | 10519262 | 30046830
30066636 | 1015171 | 30066636
30072372 | 646664572 | 30072372
30073551 | 186455756 | 30073551
30085972 | 423789766 | 30085972
30086050 | 208112760 | 30086050
30092606 | 117623295 | 30092606
30093309 | 141730238 | 30093309
30095333 | 9448575 | 30095333
30098600 | 3550000 | 30098600
30102779 | 1500000 | 30102779
30103434 | 47547401 | 30103434
30115295 | 42249293 | 30115295
30115349 | 2300000 | 30115349
30115878 | 6632550 | 30115878
30121787 | 155323816 | 30121787
30126279 | 29658930.7946 | 30126279
30126943 | 274131463 | 30126943
30128503 | 174204078 | 30128503
30135830 | 1500000 | 30135830
30136269 | 600000 | 30136269
30136320 | 2630000 | 30136320
30137881 | 76649000 | 30137881
30185572 | 181500000 | 30185572
30311722 | 49826018 | 30311722
30329922 | 20000 | 30329922
30337226 | 9079770 | 30337226
30341173 | 20000 | 30341173
30341175 | 20000 | 30341175
30341323 | 83160 | 30341323
30341329 | 3511950 | 30341329
30341424 | 150000 | 30341424
30342025 | 3550000 | 30342025
30342073 | 1400000 | 30342073
30343540 | 86417597 | 30343540
30343724 | 555000 | 30343724
30351932 | 19262115 | 30351932
30361582 | 61490000 | 30361582
30377674 | 264742000 | 30377674
30395727 | 1000000 | 30395727
30396026 | 101500000 | 30396026
30397335 | 81500000 | 30397335
30419826 | 20000 | 30419826
30426980 | 16940525 | 30426980
30430173 | 77441580 | 30430173
30434988 | 2770272 | 30434988
30453827 | 8405000 | 30453827
30464699 | 69974672 | 30464699
30464752 | 81826059 | 30464752
30465002 | 218961000 | 30465002
30465245 | 42980267 | 30465245
30465788 | 61331047 | 30465788
30466433 | 104247470 | 30466433
30481688 | 40886000 | 30481688
30482027 | 300000 | 30482027
30485663 | 65212000 | 30485663
40001702 | 70000000 | 40001702
30154323 | 6863328 | 30154323
30137333 | 121922905 | 30137333
30228773 | 48000000 | 30228773
30461279 | 36500000 | 30461279
30481304 | 400000 | 30481304
30487413 | 650000 | 30487413
30080729 | 34292000 | 30080729
30076574 | 112850000 | 30076574
30458130 | 21400000 | 30458130
30465244 | 63095808 | 30465244
30465242 | 36277778 | 30465242
30108787 | 2677500 | 30108787
30279673 | 100000000 | 30279673
30464833 | 43000000 | 30464833
30395773 | 137361000 | 30395773
30087299 | 181136665 | 30087299
30460140 | 144000000 | 30460140
30062818 | 200950000 | 30062818
30043744 | 411000000 | 30043744
30102235 | 44408773 | 30102235
30158072 | 213000000 | 30158072
40000611 | 39069000 | 40000611
30397335 | 1600000 | 30397335
30135711 | 31831000 | 30135711
30087456 | 90817807 | 30087456
30070862 | 1500000 | 30070862

## convenios (hidden)
CODIGO | NOMBRE | COMUNA | COSTO_TOTAL_M$ | ETAPA_POSTULA | U.T. | SECTORIALISTA | ENVIO SECT | RESOL. | FIRMA INT. | NRO. RESOL Y FECHA | FECHA ENVIO | ESTADO
30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 2495879 | OC | ARQ | PAULI | 01,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | RESOL 505/09,03,2018 | OF 681/14,03,2018 | CON CONVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | MUN | EDGARDO | 02,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | RESOL 494/09,03,2018 | OF 687/14,03,2018 | CON CONVENIO
30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 3024789 | OC | MUN | PAULI | 05,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | RESOL 499/09,03,2018 | OF 684/14,03,2018 | CON CONVENIO
30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | ARQ | PAULI | 05,02,2018 | 19,02,2018 | 19,02,2018 | RESOL 370/19,02,2018 | OF 536/26,02,2018 | CON CONVENIO
40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON | PURRANQUE | 139062 | CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 19,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | RESOL 775/03,04,2018 | OF 921/04,04,2018 | CON CONVENIO
30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR ACHAO | ACHAO |  | MOD MONTO | ARQ | GLORIA | 06,02,2018 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | RESOL 416/28,02,2018 | OF 515/05,03,2018 | CON CONVENIO
30470902 | NORMALIZACION CESCOF COMUNA OSORNO BOX DENTAL | OSORNO | 62985 | EQUIPA | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | RESOL 776/03,04,2018 | OF 922/04,04,2018 | CON CONVENIO
20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL QUITRIPULLI CHONCHI | CHONCHI | 63638 | DISEÑO | MUN | ISABEL | 06,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | RESOL 500/09,03,2018 | OF 683/14,03,2018 | CON CONVENIO
30396186 | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA | FRESIA | 370439 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 07,02,2018 | 14,02,2018 | 14,02,2018 | RESOL 333/15,02,2018 | OF 485/20,02,2018 | CON CONVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | CURACO VELEZ |  | MOD OBRAS | MUN | ISABEL | 07,02,2018 | 28,02,2018 | 28,02,2018 | RESOL 425/01,03,2018 | OF 608/07,03,2018 | CON CONVENIO
30083781 | DIAGNOSTICO SISTEMA DE FORTIFICACION DE ANCUD | ANCUD |  | MOD PLAZO | ARQUITECTURA | GLORIA | 19,12,2017 |  |  | RESOL 162/25,01,2018 | OF 276/29,01,2018 | CON CONVENIO
30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO | CASTRO |  | MOD PLAZO | S SALUD CHILOE | ISABEL | 31,10,2017 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | RESOL 417/28,02,2018 | OF 516/05,03,2018 | CON CONVENIO
30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA | HUALAIHUE |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 01,03,2018 | 01,03,2018 | 01,03,2018 | RESOL 426/01,03,2018 | OF 609/07,03,2018 | CON CONVENIO
30339483 | HABILITACION SS EE QUEULLIN | CALCUO | 7000 | TERRENOS | MUN | RENE | 05,03,2018 |  |  | RESOL 589/15,03,2018 | OF 787/21,03,2018 | CON CONVENIO
30375772 | ADQUISICION MAQUINARIA CAMION MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICPAL | QUELLON | 359065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 05,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | RESOL 498/09,03,2018 | OF 15,03,2018 | CON CONVENIO
30465788 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO | OSORNO |  | MOD MONTO | ARQ | IGNACIO | 06,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | RESOL 774/03,04,2018 | OF 918/04,04,2018 | CON CONVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA CURACO DE VELEZ | CURACO VELEZ | 377088 | EQUIP | MUN | ISABEL | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | RESOL 501/09,03,2018 | OF 682/14,03,2018 | CON CONVENIO
30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R. NEGRO, ANCUD | ANCUD | 113883 | OBRAS | MUN | ISABEL | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | RESOL 497/09,03,2018 | OF 685/14,03,2018 | CON CONVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD | SENCE | CLAUDIA |  |  |  | RESOL AF 15/13,02,2018 | OF 629/08,03,2018 | CON CONVENIO
30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 199646 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 19,03,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | RESOL 920/24,04,2018 | OF 1238/04,05,2018 | CON CONVENIO
30339631 | HABILITACION S E E SECTOR CHANA | CHAITEN |  | MOD CONTRATO |  | RENE |  | 26,03,2018 | 26,03,2018 | RESOL 38/27,03,2018 | OF 1763/01,06,2018 | CON CONVENIO
30135099 | HABILITACION S E SECTOR LAGO CISNE | QUEILEN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | RESOL 506/09,03,2018 | OF 680/14,03,2018 | CON CONVENIO
20170805 | HABILITARION S E SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | RESOL 502/09,03,2018 | OF 686/14,03,2018 | CON CONVENIO
30485210 | REPOSICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEJORAMIENTO CAMINOS | DALCAHUE | 266381 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 19,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 36/27,03,2018 | OF 1583/25,05,2018 | CON CONVENIO
30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROV PALENA | PROVINCIAL | 404955 | EQUP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 19,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 642/23,03,2018 | OF 836/28,03,2018 | CON CONVENIO
40000513 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES | PURRANQUE | 64796 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 644/2303,2018 | OF 833/28,03,2018 | CON CONVENIO
40000419 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES PUERTO VARAS | PUERTO VARAS | 232610 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 604/19,03,2018 | OF 831/28,03,2018 | CON CONVENIO
30427424 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPLAES, COMUNA DE LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 62294 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | RESOL 600/19,03,2018 | OF 829/28,03,2018 | CON CONVENIO
30427472 | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 117485 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | RESOL 601/19,03,2018 | OF 883/29,03,2018 | CON CONVENIO
30482544 | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 119302 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | RESOL 599/19,03,2018 | OF 828/28,03,2018 | CON CONVENIO
40002212 | ADQUISICION Y REPOSICION DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | COCHAMO | 42065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 597/19,03,2018 | OF 832/28,03,2018 | CON CONVENIO
30485663 | REPOSICINO Y DESTINACION VEH. TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSP CALBUCO | CALBUCO | 65212 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 598/19,03,2018 | OF 830/28,03,2018 | CON CONVENIO
30484729 | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES | QUINCHAO | 135018 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 20,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | RESOL 662/23,03,2018 | OF882/29,03,2018 | CON CONVENIO
40000574 | ADQUISICION Y REPOS EQUIPOS LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA H CASTRO | CASTRO | 272814 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 20,03,2018 | 02,04,2018 | 02,04,2018 | RESOL 778/04,04,2018 | OF 981/12,04,2018 | CON CONVENIO
40000847 | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y REPOSICION UN FURGON Y CAMIONETA CARGA | PALENA | 110000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 643/23,03,2018 | OF 834/28,03,2018 | CON CONVENIO
30329325 | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES | COCHAMO | 292147 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 35/27,03,2018 | OF 1584/25,05,2018 | CON CONVENIO
40001677 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES SAN JUAN COSTA | S J COSTA | 74519 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | RESOL 769/03,04,2018 | OF 920/04,04,2018 | CON CONVENIO
40000290 | ADQUISICION MAQUINARIA MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES | SAN PABLO | 301857 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 37/27,03,2018 | OF 1582/25,05,2018 | CON CONVENIO
30085619 | REPOSICION CAMION MULTIP Y ADQ 20 CONTENEDORES ASOC MUNICIPIOS | OSORNO | 190400 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | RESOL 661/23,03,2018 | OF 881/29,03,2018 | CON CONVENIO
20170805 | H S E.E. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA | RENE | 21,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | CONTRALORIA 28,03,2018 | RESOL 34/27,03,2018 | EN TRAMITE
30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | REGIONAL | 247557 | EQUIP SUBT 29 | CARABINEROS | PAULI | 22,03,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | RESOL 1695/29,06,2018 | SE LO LLEVARON X MANO 06,07,2018 | CON CONVENIO
30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 136057 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULI | 22,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | RESOL 641/23,03,2018 | OF 835/28,03,2018 | CON CONVENIO
40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA PROBLACION CARRASCO | PURRANQUE | 222275 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | RESOL 771/03,04,2018 | OF 923/04,04,2018 | CON CONVENIO
30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE | PURRANQUE | 526939 | OBRAS | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | RESOL 770/03,04,2018 | OF. 1319/09,05,2018 | CON CONVENIO
30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | PUERTO MONTT | 597291 | OBRAS | MUN | PAULINA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | RESOL 1019/26,04,2018 | OF 1240/04,05,2018 | CON CONVENIO
30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, | QUEMCHI | 532121 | OBRAS | MUN | GLORIA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | RESOL 915/24,04,2018 | OF 1142/26,04,2018 | CON CONVENIO
40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO RED SALUD CHILOE | CASTRO | 647866 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 27,03,2018 | 10,04,2018 | 10,04,2018 | RESOL 850/16,04,2018 | OF 1076/20,04,2018 | CON CONVENIO
30402076 | REPOSICION REEMPLAZO LUMINARIAS PARQUE URBANO CASTRO | CASTRO | 1211110 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA |  |  |  |  | EN ESPERA | EN TRAMITE
30343724 | PROGRAMA REGIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO A LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL |  | MOD PLAZOQ | SERNAPESCA | ADELA | 26,04,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | RESOL 75/18,05,2018 | OF 1937/18,06,2018 | CON CONVENIO
30128140 | NORMALIZACIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION OTROS GASTOS 999 | MUN | EDGARDO | 27,03,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | RESOL 849/16,04,2018 | OF 1039/18,04,2018 | CON CONVENIO
30342679 | CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CHAITEN | 4554317 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 17,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | RESOL 1420/04,06,2018 | OF 1885/12,06,2018 | CON CONVENIO
30311722 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HAUALAIHUE | HUALAIHUE | 554640 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 03,04,2018 | 17,04,20118 | 17,04,2018 | RESOL 919/24,04,2018 | OF 1143/26,04,2018 | CON CONVENIO
30117891 | MEJORAMIENTO TRES CALLES LOCALIDAD CARELMAPU | MAULLIN | 183854 | OBRAS | MUN | KARIN | 03,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | RESOL 1087/09,05,2018 | OF 1396/15,05,2018 | CON CONVENIO
30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS | PUERTO MONTT | 248354 | CONS CIRC 33 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | RESOL 921/24,04,2018 | OF 1144/26,04,2018 | CON CONVENIO
30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | PUERTO VARAS | 485981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | RESOL 48/24,04,2018 | OF 2011/26,06,2018 | CON CONVENIO
30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | HUALAIHUE | 113663 | CONS CIRC 33 | MUN | FABRICIO | 03,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | RESOL 917/24,04,2018 | OF 1140/26,04,2018 | CON CONVENIO
30448275 | CONSERVACION CNOS.VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | PROVINCIAL | 328333 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | GLORIA | 04,05,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | RESOL 1081/07,05,2018 | OF 1318/09,05,2018 | CON CONVENIO
30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL FRUTILLAR | FRUTILLAR | 119393 | EQUIP | MUN | PAULY | 06,04,2018 | 18,04,2018 | 18,04,2018 | RESOL 851/16,04,2018 | OF 1040/18,04,2018 | CON CONVENIO
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO |  | MOD OBRAS | ARQUITECTURA | GLORIA | 09,04,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | RESOL 886/19,04,2018 | OF 1084/23,04,2018 | CON CONVENIO
30351932 | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD OBRAS | S S RELONCAVI | FABRICIO | 11,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 | RESOL 941/24,04,2018 | OF 1317/09,05,2018 | CON CONVENIO
40001457 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | OSORNO | 249575 | EQUIP SUBT 29 | PDI | IGNACIO |  | 04,05,2018 | 04,05,2018 | RESOL 44/16,04,2018 | OF 1761/01,06,2018 | CON CONVENIO
30488884 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 249188 | EQUIP SUBT 29 | PDI | PAULI |  | 03,05,2018 | 03,05,2018 | RESOL 45/16,04,2018 | OF 1760/01,06,2018 | CON CONVENIO
30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SUBPESCA | CLAUDIA | 12,04,2018 | 15,05,218 | 15,05,218 | RESOL 66/11,05,2018 | OF 1936/18,06,2018 | CON CONVENIO
30463407 | H.S.E.E.SECTOR PICHILAFQUENMAPU | S J COSTA | 250593 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
30118485 | H.S.E.E.SECTOR POPOEN COMPLEMENTARIO | S J COSTA | 405000 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 25,04,2018 | 25,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 120128 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
30485158 | H.S.E.E.SECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE
30476690 | H.S.E.E.SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES | MAULLIN | 346786 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
30467589 | H.S.E.ESECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE
30118591 | H.S.E.E.SECTOR CURANUE SUR | QUELLON | 237928 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE
30388222 | H.S.E.E.SECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE
30465002 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | CALBUCO | 218961 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 18,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | RESOL 864/17,04,2018 | OF 1316/09,05,2018 | CON CONVENIO
30220122 | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | LOS MUERMOS | 377417 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 04,05,20118 | RESOL 61/04,05,2018 | OF 1759/01,06,2018 | CON CONVENIO
30377674 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL | FRESIA | 265742 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 17,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 47/24,04,2018 | OF 1585/25,05,2018 | CON CONVENIO
40000775 | REPOSICION MAQUINARIA MUNICPAL COMUNA DE CHONCHI | CHONCHI | 447721 | EQUIP SUBT 29 | MUN |  |  | 10,05,2018 | 10,05,2018 | RESOL 068/11,05,2018 | OF 1889/12,06,2018 | CON CONVENIO
40000008 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIAL | CHONCHI | 107107 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 17,04,2018 | 04,05,2018 | 04,05,2018 | RESOL 1088/09,05,2018 | OF 1397/15,05,2018 | CON CONVENIO
30395773 | ADQUISICION 07 CAMINETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | MAULLIN | 137361 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | RESOL 884/18,04,2018 | OF 1320/09,05,2018 | CON CONVENIO
40001702 | REPOSICION VEHICULO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | SAN PABLO | 70000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | RESOL 916/24,04,2018 | OF 1321/09,05,2018 | CON CONVENIO
30427781 | ADQUISICON EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER | CURA DE VELEZ | 199006 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 18,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | RESOL 918/24,04,2018 | OF 1236/04,05,2018 | CON CONVENIO
30077481 | RESTAURACION IGLESIA N S DE LA CANDELARIA CARELMAPU | MAULLIN |  | MOD MONTO | ARQ | PAULINA | 18,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | REOSL 1118/14,05,2018 | OF 1476/17,05,2018 | CON CONVENIO
30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | CHAITEN | 2400000 | OBRAS | OBRAS PORTUARIAS | FABRICIO | 18,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | RESOL 922/24,04,2018 | OF 1141/26,04,2018 | CON CONVENIO
30481026 | H.S.E.E.SECTOR LOS RISCOS | PUERTO VARAS | 240538 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | CONTRALORIA 14,05 |  | EN TRAMITE
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MOTT | 55002 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 15,04,2018 | 15,04,2018 | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | KARIN | 25,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | RESOL 1119/14,05,2018 | OF 1477/17,05,2018 | CON CONVENIO
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO OBRAS | ARQUITECTURA | KARIN |  | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 1121/14,05,2018 | OF 1479/17,05,2018 | CON CONVENIO
30471092 | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7, ETAPA 1 | HUALAIHUE | 354649 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 04,05,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL MANZANO | HUALAIHUE | 418012 | OBRAS | MUN | FABIRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1527/18,06,2018 | OF 2007/25,06,2018 | CON CONVENIO
30466394 | CONSTRUCCION SITEMA APR TARAHUIN | CHONCHI | 483702 | OBRAS | MUN | NICOLAS | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1528/18,06,2018 | OF 2008/25,06,2018 | CON CONVENIO
30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | CHAITEN | 137807 | DISEÑO | ARQ | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1525/18,06,2018 | OF 2006/25,06,2018 | CON CONVENIO
30340472 | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO | HUALAIHUE | 44601 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1526/18,06,2018 | OF 2004/25,06,2018 | CON CONVENIO
30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR CHOLGO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | HUALAIHUE | 30175 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1520/18,06,2018 | OF 2001/25,06,2018 | CON CONVENIO
30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PUNTILLA PICHICOLO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CALBUCO | 1429930 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1521/18,06,2018 | OF 2003/25,06,2018 | CON CONVENIO
30171875 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL | PURRANQUE |  | RESCILIACION | MUN | IGNACIO | 27,04,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30341784 | H.S.E.E.SECTOR NOROESTE | FUTALEUFU | 288053 | OBRAS | MUN | RENE | 27,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE
30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR RALUN COCHAMO | COCHAMO |  | MOD MONTO | VIALIDAD | PAULINA | 03,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1524/18,06,2018 | OF 2000/25,06,2018 | CON CONVENIO
30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV VICENTE PEREZ ROSALES LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 481258 | OBRAS | SERVIU | KARIN | 03,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | RESOL 1139/24,05,2018 | OF 1656/29,05,2018 | CON CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 07,05,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 1120/14,05,2018 | OF 1478/17,05,2018 | CON CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO | 868774 | OBRAS | ARQ Y GOBERNACION OSORNO | GLORIA | 08,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | RESOL 1414/04,06,2018 | OF 1887/12,06,2018 | CON CONVENIO
30426972 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MEDIA | MAULLIN | 399981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 07,05,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | RESOL 067/11,05,2018 | OF 1888/12,06,2018 | CON CONVENIO
30437258 | SUBSIDIO ISLAS QUEMCHI | QUEMCHI | 306079 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1068/30,04,2018 | OF 1241/04,05,2018 | CON CONVENIO
30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | PROVINCIAL |  | MOD MONTO | ARQUITECTURA | ISABEL | 08,05,2018 | ENVIADO A ARQ POR CORREO 08,05,2018 |  | RESOL 1126/17,05,2018 | OF 1495/18,05,2018 | CON CONVENIO
30484726 | REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA QUINCHAO | QUINCHAO | 111432 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 08,05,2018 | 17,05,2018 | 17,05,2018 | RESOL 1138/24,05,2018 | OF 1657/29,05,2018 | CON CONVENIO
30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | HUALAIHUE | 330966 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 09,05,2018 | 05,06,2018 | 05,06,2018 | RESOL 87/08,06,2018 | OF 2161/13,07,2018 | CON CONVENIO
30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA VERDE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SERCOTEC | ADELA | 09,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | RESOL 83/04,06,2018 | OF 2108/06,07,2018 | CON CONVENIO
30088011 | CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO LOCALIDAD PARGA | FRESIA |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1517/18,06,2018 | OF 1999/25,06,2018 | CON CONVENIO
30480531 | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO CALBUCO | CALBUCO | 334636 | OBRAS | MUN | KARIN | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1522/18,06,2018 | OF 2005/25,06,2018 | CON CONVENIO
30135078 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD MONTO | SERVIU | FABRICIO | 15,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | RESOL 1140/24,05,2018 | OF 1658/29,05,2018 | CON CONVENIO
30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | DALCAHUE |  | MOD MONTO Y PLAZO | MUN | ISABEL | 15,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1545/26,06,2018 | OF 2062/27,06,2018 | CON CONVENIO
3036048 | H.S.E.E.SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199688 | OBRAS | MUN | RENE | 15,05,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30136320 | APLICACIÓN MODELO GESTION MANEJO Y USO SUSTENTABLE TERRITORIO NOROESTE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | MEDIO AMBIENTE | ADELA | 15,05,2018-26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | RESOL 103/01,08,2018 | CONTRALORIA 30,08,2018 | CON CONVENIO
30135830 | CAPACITACION TRANSF TECNOLOGICA PREVENCION Y DETECCION PRECOZ NEOPLASIAS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | S S OSORNO | ADELA | 16,05,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | RESOL 1690/29,06,2018 | OF 2237/23,07,2018 | CON CONVENIO
30337226 | SERNATUR-TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL TIE EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | SERNATUR | ADELA | 22,06,2018 | 06,08,2018 |  | RESOL 104/01,08,2018 | OF 2628/03,09,2018 | CON CONVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | S S RELONCAVI | KARIN | 25,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1523/18,06,2018 | OF 2002/25,06,2018 | CON CONVENIO
30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | RENÉ | 22,05,2018 | 28,05,2018 | 28,05,2018 | RESOL 1384/01,06,2018 | OF 1847/07,06,2018 | CON CONVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | OBRAS | MUN | RENE | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | RESOL 77/23,05,2018 | CONTRALORIA 29,05,2018 | CON CONVENIO
30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO EMPRENDIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES 3, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 28,05,2018 | 14,06,2018 | 14,06,2018 | RESOL 1546/26,06,2018 | OF 2064/27,06,2018 | CON CONVENIO
30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | MUN | KARIN | 28,05,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 105/01,08,2018 | OF 2633/03,09,2018 | CON CONVENIO
30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD OSORNO | OSORNO | 138813 | OBRAS | MUN | GLORIA | 25,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | RESOL 1415/04,06,2018 | OF 1886/12,06,2018 | CON CONVENIO
30102235 | CONSERVACION GISMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO | 45055 | CONSERVACION EQUIP | MUN | IGNACIO | 25,05,2018 | 06,07,218 | 06,07,2018 | RESOL 1782/09,07,2018 | OF 2235/23,07,2018 | CON CONVENIO
30071449 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUERTO CARDAS-SANTALUCIA | CHAITEN |  | MOD MONTO | VIALIDAD | FABRICIO | 28,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | RESOL 1448/11,06,2018 | OF 1891/11,06,2018 | CON CONVENIO
30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR | FUTALEUFU | 543354 | CONV OBRAS | MUN | FABRICIO | 05,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | RESOL 1784/09,07,2018 | OF 2234/23,07,2018 | CON CONVENIO
40005022 | SUBSISIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA SOTOMO | COCHAMO | 49762 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | RESOL 1193/31,05,2018 | OK | CON CONVENIO
30130819 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA LIN LIN | QUINCHAO | 57410 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | RESOL 1195/31,05,2018 | OK | CON CONVENIO
30137134 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA CHAULLIN | QUELLON | 28649 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | RESOL 1194/31,05,2018 | OF 2088/03,07,2018 | CON CONVENIO
30130822 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA TEUQUELIN | QUINCHAO | 19669 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | RESOL 1192/31,05,2018 | OK | CON CONVENIO
30486350 | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | ANCUD | 110106 | CONS CIRC 33 | MUN | ISABEL | 31,05,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40005575 | TRANSFERENCIA ADQUISICION MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS | REGIONAL | 2500000 | TRANSFERENCIA | JUNTA NACIONAL BOMBEROS | GLORIA | 26,06,2018 | 28,08,2018 | 28,08,2018 | RESOL 117/03,09,2018 | CONTRALORIA 11,09,2018 | CON CONVENIO
30482336 | H.S.S.E.SECTOR AYACARA PENINSULA COMAU | CHAITEN | 209242 | CONV OBRAS | MUN | RENÉ | 31,05,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40001267 | CONSERVACION 14,12 CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO | PUERTO OCTAY | 483106 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 13,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 2089/06,08,2018 | OF 2436/10,08,2018 | CON CONVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD OBRAS | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,208 | RESOL 1837/17,07,2018 | OF 2244/23,07,2018 | CON CONVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD EQUIP | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,2018 | RESOL 1836/17,07,2018 | OF 2243/23,07,2018 | CON CONVENIO
30129384 | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | OSORNO |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | IGNACIO ENVIADO A PAOLA | 08,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | RESOL 1679/29,06,2018 | OF 2145/10,07,2018 | CON CONVENIO
30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 552184 | OBRAS | MUN | ISABEL | 13,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | RESOL 1838/17,07,2018 | OF 2248/23,07,2018 | CON CONVENIO
30154323 | CONSTRUCCION COMUNID TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTESPROV LLANQUIHUE | PROVINCIAL | 14485 | EQUIPAMIENTO | GOBERNACION LLANQUIHUE |  | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 2090/06,08,2018 | OF 2437/10,08,2018 | CON CONVENIO
30465246 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR VILLA ALEGRE | FRUTILLAR | 168340 | OBRAS | MUN | PAULINA | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,218 | RESOL 1835/17,07,2018 | OF 2250/23,07,2018 | CON CONVENIO
40002497 | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS NRO.15 OSORNO | OSORNO | 219763 | OBRAS | MUN | GLORIA | 14,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | RESOL 1783/09,07,2018 | OF 2236/23,07,2018 | CON CONVENIO
30137137 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA ACUI | QUEILEN | 19771 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 12,06,2018 | 12,06,2018 | 12,06,2018 | RESOL 1477/13,06,2018 | OK | CON CONVENIO
30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  | MOD MONTO | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 2122/08,08,2018 | OF 2479/17,08,2018 | CON CONVENIO
30465403 | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUATRUNES | LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | MUN | KARIN | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | RESOL 1839/17,07,2018 | OF 2249/23,07,2018 | CON CONVENIO
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | RESOL 1548/26,06,2018 | OF 2063/27,06,2018 | CON CONVENIO
30388222 | H.S.E.ESECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | REOSL 1547/05,06,2018 | OF 2100/05,07,2018 | CON CONVENIO
30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO |  | MOD MONTO | S S OSORNO | GLORIA | 25,06,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40001307 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PUTRAUTRAO | LOS MUERMOS | 46982 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | RESOL 1580/26,06,2018 | OF 2085/29,06,2018 | CON CONVENIO
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | RESOL 1582/26,06,2018 | OF 2084/29,06,2018 | CON CONVENIO
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 117085 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | RESOL 1581/26,06,2018 | OF 2086/29,06,2018 | CON CONVENIO
30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA | OSORNO | 196747 | EQUIP | MUN | IGNACIO | 26,06,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | RESOL 2208/21,08,2018 | OF 2604/29,08,2018 | CON CONVENIO
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MONTT | 55002 | CONTRATO | CRELL | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | RESOL 1699/29,06,2018 | OF 2107/06,07,2018 | CON CONVENIO
30485158 | H.S.E.ESECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | RESOL 1698/29,06,2018 | OF 2111/06,07,2018 | CON CONVENIO
30486350 | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | ANCUD | 110106 | CONS CIRC 33 | MUN | ISABEL | 31,05,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | RESOL 1840/17,07,2018 | OF 2247/23,07,2018 | CON CONVENIO
30467589 | H.S.E.E.SECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | RESOL 1696/29,06,2018 | OF 2110/06,07,2018 | CON CONVENIO
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | RESOL 1697/29,06,2018 | OF 2109/06,07,2018 | CON CONVENIO
40000840 | DESARROLLO RECUBRIMIENTO FUNGICIDA …….POLIESTIRENO | REGIONAL | 9960 | TRANSFERENCIA FIC | UC VALPARAISO | JUAN CARLOS | 29,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | RESOL 1677/29,06,2018 | OF 2144/10,07,2018 | CON CONVENIO
40001184 | H.S.E.E.SECTOR CAMINO EL ROBLE DETICO | QUEILEN | 164639 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  |  | PAOLA | EN TRAMITE
30482336 | H.S.E.E.SECTOR AYACARA PENINSULA COMAU | CHAITEN | 209242 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1692/29,06,2018 | OF 2419/08,08,2018 | CON CONVENIO
40002388 | H.S.E.E.SECTOR AGONI ALTO | QUEILEN | 171516 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1693/29,06,2018 | OF 2418/08,08,2018 | CON CONVENIO
30349573 | H.S.E.E.SECTOR ALCALDE DE RAUCO | CHONCHI | 68742 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  |  | PAOLA | EN TRAMITE
40000842 | INACAP CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACION (CCC) PARA LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL | 78250 | TRANSFERENCIA FIC | INACAP | JUAN CARLOS | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | RESOL 1678/29,06,20181 | OF 2242/23,07,2018 | CON CONVENIO
40003715 | HABILITACION SS.EE. SECTOR LUMACO | OSORNO | 100641 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1700/29,06,218 | OF 2146/10,07,2018 | CON CONVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1701/29,06,2018 | OF 2143/10,07,2018 | CON CONVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD MONTO | SENCE | ADELA | 23,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 106/01,08,2018 | CONTRALORIA 13,08,2018 | CON CONVENIO
30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE QUEILEN | QUEILEN | 33104 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 |  |  | EN TRAMITE
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO | 34761 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 |  |  | EN TRAMITE
30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | QUINCHAO | 33643 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 |  |  | EN TRAMITE
30434988 | PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | REGIONAL |  | MOD PLAZO | COMISION NACIONAL DE RIEGO | LUISA | 26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | RESOL 112/14,08,2018 | CONTRALORIA 30,08,2018 | CON CONVENIO
30115395 | CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PUERTO MONTT | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION | MUN | PAULINA | 26,07,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30484364 | CAPACITACION DESARROLLOY FORTALECIMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 06,08,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | RESOL 2212/21,08,2018 | OF 2603/29,08,2018 | CON CONVENIO
30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO. MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 06,08,2018 | 20,08,2018 | 20,08,2018 | RESOL 2207/21,08,2018 | OF 2600/29,08,2018 | CON CONVENIO
30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑÍA BOMBEROS PALENA | PALENA |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 06,08,2018 | 08,08,2018 | 08,08,2018 | RESOL 2157/13,08,2018 | OF 2494/23,08,2018 | CON CONVENIO
30136622 | FIA-TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO TRANSF FIC | FIA | JUAN CARLOS | 06,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40000923 | DESARROLLO HARINAS CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS….. | REGIONAL | 99778 | TRANSFERECIA FIC | FUNDACION INSTITUTO INVESTIGACION AUSTRAL | JUAN CARLOS |  |  |  |  | EN ESPERA TOMA RAZON RESOL 98/24,07,2018 | EN TRAMITE
30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU | PURRANQUE |  | MOD PLAZO DISEÑO | MUN | IGNACIO | 07,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | RESOL 2210/21,08,2018 | OF 2602/29,08,2018 | CON CONVENIO
30396189 | H.S.E.E.VARIOS SECTORES RURALES | FRESIA |  | MOD PLAZO | MUN - CRELL | RENE | 10,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | RESOL 2209/21,08,2018 | 2601/29,08,2018 | CON CONVENIO
| HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CONTINUO ISLAS QUENU Y TABON | CHILOE |  | ADDENDUM | CONSTRUCTORA | RENE | 10,08,2018 | 10,08,2018 | 10,08,2018 | RESOL 2211/21,08,2018 | OF 2599/29,08,2018 | CON CONVENIO
30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL CHAITEN HUALAIHUECOCHAMO | PROVINCIAL |  | MODIFICACION | CORFO | ADELA | 14,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30440729 | APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | REGIONAL |  | MODIFICAICON | SERCOTEC | ADELA | 11,09,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE | DALCAHUE | 243570 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA | 21,08,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 |  |  | EN TRAMITE
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 21,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT | 26024 | EQUPAM | MUN | KARIN | 21,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | KARIN | 21,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30165522 | CONSERVACION Y EQUIP EDIF CIAS BOMBEROS 4° 5° Y CUARTEL GENERAL | OSORNO |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | GLORIA | 23,08,2018 | 31,08,2018 | 31,08,2018 | RESOL 2322/04,09,2018 | OF 2728/13,09,2018 | CON CONVENIO
30163622 | FIA TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO | FIA | JUAN CARLOS |  | 23,08,2018 | 23,08,2018 | RESOL 115/27,08,2018 | CONTRALORIA 12,09,2018 | CON CONVENIO
30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO ANCUD | ANCUD | 22492 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 23,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA ANCUD | ANCUD | 79327 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 30,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30130843 | SUBSIDIO GENRACION ENERGIA ELECTRICA ISLA CHELIN | CASTRO | 63000 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 2234/28,08,2018 | OF 2605/29,08,2018 | CON CONVENIO
30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | OSORNO | 5594033 | OBRAS | MUN | IGNACIO |  | 12,09,2018 | 12,09,2018 |  |  | EN TRAMITE
30339483 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO ISLA QUEULLIN | CALBUCO | 18000 | CONSULTORIAS | MUN | RENE | 20,09,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE

## Hoja2 (hidden)
PROVINCIA | COMUNA | NOMBRE PROYECTO | CODIGO BIP | SEPTIEM
OSORNO | RIO NEGRO | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO LAGOS DE CHILE | 30488548 | 38636710
LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | CONSTRUCCION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS | 30487763 | 33919277
CHILOE | CURACO | HABILITACION EXTENSION REDES ABASTECIMIENTO APR SECTOR KM. 8 | 30488318 | 10155439
CHILOE | CHONCHI | MEJORAMIENTO INSTALACIONES PARQUE MUNICIPAL DE NOTUCO | 30484893 | 44493316
CHILOE | QUELLON | CONSTRUCCION SKATE PARK, COMUNA DE QUELLON | 30483043 | 8338567
Etiquetas de fila | Suma de SEPTIEM
OSORNO | 38636710
LLANQUIHUE | 33919277
CHILOE | 62987322
Total general | 135543309

## PATAGONIA (hidden)
30339631
30174672
30072718
30315478
30127302
30342673
30288773
30342724
30342773
30136060
30342727
30065626
30162522
30071449
30136949
30082185
30134261
30072372
30086361
30102779
30046830
30131517
30342276
30311722
30349477
30342679
30384235
30115295
30371674
30289730
30135078
30351932
30178922
30188223
30323023
30341786
30328085
30328772
30350572
30328076
30323022
30132249
30342774
30345072
30318322
30345522
30458546
30349931
30132159
30343727
30342023
30327689
30341233
30326872
30341439
30426980
30341732
30342022
30342073
30345125
30337226
30398531

## resultado (hidden)
CODIGO BIP | COMUNA | COSTO TOTAL M$ | ETAPA POSTULA |  | INSTITUCION FINANCIERA | NOMBRE ADI | NOMBRE INICIATIVA | PROCESO | PROVINCIA | RATE
30464833 | LOS MUERMOS | 561470 | EJECUCION | 30464833-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30092386 | SAN JUAN DE LA COSTA | 81691 | EJECUCION | 30092386-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. E. BELLAVISTA SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
30488869 | PUERTO MONTT | 55002 | EJECUCION | 30488869-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LA QUEMADA II, PUERTO MONTT | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
40005942 | QUEILEN | 460119 | EJECUCION | 40005942-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE
30133755 |  | 9774474 | EJECUCION | 30133755-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 | CONSERVACION
30488357 | QUELLON | 90000 | EJECUCION | 30488357-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
40005578 | PUERTO VARAS | 221924 | EJECUCION | 40005578-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40006184 | QUELLON | 10000 | DISEÑO | 40006184-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION Diseños Especialidades Escuela Rural Punta White -Quellón | CONSTRUCCION | CHILOE
40007993 |  | 96224 | DISEÑO | 40007993-DISEÑO | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |  | REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE CHONCHI | REPOSICION |  | OT
40007671 | OSORNO | 50000000 | EJECUCION | 40007671-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO RAHUE | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007924 | QUEMCHI | 4038 | EJECUCION | 40007924-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS A. S VERDE, MEJ. SISTEMA ALC REG. TERRENO ESCUELA .R. MORROLOBO ALTO | CONSERVACION | CHILOE
30186523 | CHAITEN | 477090 | PREFACTIBILIDAD | 30186523-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40000917 |  | 71444140 | EJECUCION | 40000917-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA INNOVACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO Y DE NEGOCIO CON ACTORES CLAVES | TRANSFERENCIA
40007922 | QUEMCHI | 4919 | EJECUCION | 40007922-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACRED. SELLOVERDE, MANT. PTAS Y CALDERA ESCUELA BASICA MIL PAISAJES | CONSERVACION | CHILOE
20132784 | PUYEHUE | 274661 | EJECUCION | 20132784-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S. LOCALIDAD PILMAIQUEN, PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40008184 | CHONCHI | 152759 | EJECUCION | 40008184-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | ADQUISICION | CHILOE
40003867 |  | 3501936 | EJECUCION | 40003867-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VÍAS URBANAS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2018 | CONSERVACION
30480673 | QUELLON | 1719061 | EJECUCION | 30480673-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30488515 | OSORNO | 92264 | EJECUCION | 30488515-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES | REPOSICION | OSORNO
30487957 | ANCUD | 41040 | EJECUCION | 30487957-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y VEREDAS SECTOR BONILLA Y ALREDEDORES | MEJORAMIENTO | CHILOE
40002975 | PURRANQUE | 300000 | EJECUCION | 40002975-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TIC PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA PURRANQUE | ADQUISICION | OSORNO
30485168 | FRUTILLAR | 153900 | EJECUCION | 30485168-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENER. ELECTR. SECTOR HUACHA CASMA,FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
30387824 | FRESIA | 87210 | EJECUCION | 30387824-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
20080167 |  | 35693630 | EJECUCION | 20080167-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON (C.M.T.) | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40006271 | PALENA | 36000 | EJECUCION | 40006271-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLADECO PALENA 2019-2022 | ACTUALIZACION | PALENA
40007670 | OSORNO | 5500 | EJECUCION | 40007670-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL SEMILLITAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
30484729 | QUINCHAO | 135432 | EJECUCION | 30484729-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | REPOSICION | CHILOE
40005418 | COCHAMO | 162900 | EJECUCION | 40005418-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES | REPOSICION | LLANQUIHUE
30427781 | CURACO DE VELEZ | 199006 | EJECUCION | 30427781-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER | ADQUISICION | CHILOE
40008502 | FRESIA | 66000 | EJECUCION | 40008502-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CANCHA CLUB DE RAYUELA PUMALAL, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
30471092 |  | 354648 | EJECUCION | 30471092-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUÉ, PROV. PALENA | CONSERVACION | PALENA
40003559 |  | 26033000 | EJECUCION | 40003559-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | AMPLIACION |  | RS
30475639 | OSORNO | 1578206 | EJECUCION | 30475639-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL OSORNO CENTRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005547 |  | 257400 | EJECUCION | 40005547-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POSICIONAMIENTO DEL ALGA PARA CONSUMO HUMANO EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS. | TRANSFERENCIA
30237972 |  | 9739900 | EJECUCION | 30237972-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI, CHILOE. | AMPLIACION |  | OT
40007675 | OSORNO | 63042000 | EJECUCION | 40007675-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30069055 |  | 17399585 | EJECUCION | 30069055-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | MEJORAMIENTO |  | RS
30355425 | RIO NEGRO | 11282 | EJECUCION | 30355425-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30396974 | PUERTO VARAS | 2414267 | EJECUCION | 30396974-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007410 | PUERTO MONTT | 160000 | EJECUCION | 40007410-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA SANTA INES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30488462 | CHONCHI | 25000 | EJECUCION | 30488462-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MERCADO MUNICIPAL DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
30069055 |  | 5794894 | EJECUCION | 30069055-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | MEJORAMIENTO |  | RS
40004575 | DALCAHUE | 33976 | EJECUCION | 40004575-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LICEO POLIVALENTE, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
30407375 |  | 1710319 | EJECUCION | 30407375-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | CONSTRUCCION
40007847 | SAN PABLO | 14000 | EJECUCION | 40007847-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COMEDOR Y SSHH ESCUELA JULIO MOHR, CHIFCA | MEJORAMIENTO | OSORNO
30473489 | FUTALEUFU | 40723 | DISEÑO | 30473489-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE NOROESTE LONCONAO, FUTALEUFU | CONSTRUCCION | PALENA
30371777 | FRUTILLAR | 3725492 | EJECUCION | 30371777-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO EN SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30341732 | CHAITEN | 274323 | EJECUCION | 30341732-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALER LA PESCA ARTESANAL CHAITÉN, HUALAIHUE ,COCHAMÓ | TRANSFERENCIA | PALENA
40000090 | DALCAHUE | 30780 | EJECUCION | 40000090-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40000109 | CHAITEN | 283073 | EJECUCION | 40000109-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA CHAITEN Y CASA PARA FUNCIONARIOS | HABILITACION | PALENA
30341323 |  | 114127 | EJECUCION | 30341323-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA. | TRANSFERENCIA | PALENA
30078798 | QUEILEN | 487098 | EJECUCION | 30078798-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RS
30277425 | HUALAIHUE | 231909 | EJECUCION | 30277425-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA | CONSERVACION | PALENA
30483109 |  | 34730 | EJECUCION | 30483109-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CULTIVO DE BABY HORTALIZA | TRANSFERENCIA | CHILOE
40003231 | ANCUD | 92000 | EJECUCION | 40003231-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y CALZADAS CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40007325 | QUELLON | 32000 | EJECUCION | 40007325-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
30329922 |  | 455792 | EJECUCION | 30329922-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV | TRANSFERENCIA | PALENA
30458870 |  | 1701403 | EJECUCION | 30458870-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40003699 | COCHAMO | 142200 | EJECUCION | 40003699-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE POCOIHUEN | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30468189 |  | 870000 | EJECUCION | 30468189-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIMAMIENTO AFC PUEBLOS ORIG | TRANSFERENCIA
40007843 | SAN PABLO | 17000 | EJECUCION | 40007843-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SALA PREBASICA Y RECINTOS ESCUELA BASICA SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30124981 |  | 4461042 | EJECUCION | 30124981-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO |  | OT
30224128 |  | 32538903 | EJECUCION | 30224128-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | CONSERVACION
40007297 | CHONCHI | 60000 | EJECUCION | 40007297-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO LICEO MANUEL JESUS ANDRADE, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30132238 | OSORNO | 215746 | DISEÑO | 30132238-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR RAHUE ALTO, OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30442072 | CASTRO | 1434453 | EJECUCION | 30442072-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
30472340 | PUERTO VARAS | 362024 | EJECUCION | 30472340-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE,COMUNA DE PTO.VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
40000984 | SAN PABLO | 301762 | EJECUCION | 40000984-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC | EQUIPAMIENTO | OSORNO
40001280 | PUERTO OCTAY | 128250 | DISEÑO | 40001280-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | CONSTRUCCION | OSORNO
30051950 |  | 16692774 | EJECUCION | 30051950-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 | MEJORAMIENTO |  | RS
40005550 | CURACO DE VELEZ | 11412 | EJECUCION | 40005550-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA ESCUELA CHULLEC | CONSERVACION | CHILOE
30487889 | ANCUD | 25000 | EJECUCION | 30487889-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y VEREDAS CALLE LAS CANTERAS | MEJORAMIENTO | CHILOE
30488314 | LLANQUIHUE | 41040 | EJECUCION | 30488314-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SKATE PARK, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007680 | OSORNO | 800 | EJECUCION | 40007680-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE INSTITUTO POLITECNICO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006182 | QUELLON | 10000 | EJECUCION | 40006182-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO ESCUELA RURAL ADELA GARCÍA GARCÍA - -QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40008464 | CASTRO | 23106 | DISEÑO | 40008464-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILQUICO COMUNA DE CASTRO | INSTALACION | CHILOE
30487891 | PUQUELDON | 51300 | EJECUCION | 30487891-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTRUCTURA CUBIERTA PARA MUSICA Y DANZAS FOLKLORICAS | CONSTRUCCION | CHILOE
30433775 |  | 492029 | EJECUCION | 30433775-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE OSORNO | RECUPERACION | OSORNO
30081343 | CALBUCO | 915383 | DISEÑO | 30081343-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
40001266 |  | 410400 | EJECUCION | 40001266-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION para desarrollo y fortalecimiento productivo de zonas Estrategicas | CAPACITACION
40001207 | PUERTO MONTT | 42169 | DISEÑO | 40001207-DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA (COSAM) MELIPULLI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30486081 | QUEMCHI | 128907 | EJECUCION | 30486081-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION Y MEJORAMIENTO SUMINISTRO E.E SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD, QUEMCHI. | HABILITACION | CHILOE | RS
40005528 | QUEMCHI | 400000 | EJECUCION | 40005528-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40006226 | CASTRO | 12000 | EJECUCION | 40006226-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TRATAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTICULAR | MEJORAMIENTO | CHILOE
40005113 | PUERTO MONTT | 150000 | PREFACTIBILIDAD | 40005113-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AVENIDA LOS NOTROS, TRAMO PUERTO LARA-PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE
40007909 | QUEMCHI | 3748 | EJECUCION | 40007909-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST. ALC. ESCUELA RURAL CONEB. | CONSERVACION | CHILOE
40008371 | MAULLIN | 40121 | EJECUCION | 40008371-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA FROLICH,CARELMAPU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30472589 | QUELLON | 2531139 | EJECUCION | 30472589-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | RS
30460276 |  | 3636243 | EJECUCION | 30460276-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 26° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
30304222 | DALCAHUE | 4475709 | EJECUCION | 30304222-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30116708 | ANCUD | 566649 | EJECUCION | 30116708-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40008384 | SAN JUAN DE LA COSTA | 37584 | EJECUCION | 40008384-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS EN LOS SECTORES DE QUILLOIMO Y LOS RADALE | CONSTRUCCION | OSORNO
30134906 | PURRANQUE | 1733600 | EJECUCION | 30134906-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS, CIUDAD DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
30433975 | OSORNO | 232000 | DISEÑO | 30433975-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO FUTBOL OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
40005337 | PUERTO MONTT | 25000 | DISEÑO | 40005337-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
30343724 |  | 2069189 | EJECUCION | 30343724-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL | TRANSFERENCIA
30476333 | ANCUD | 422455 | EJECUCION | 30476333-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
30112093 | ANCUD | 109989 | DISEÑO | 30112093-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CESFAM CARACOLES, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30096049 | CHAITEN | 697997 | EJECUCION | 30096049-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA
30071878 | SAN JUAN DE LA COSTA | 2587228 | EJECUCION | 30071878-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | REPOSICION | OSORNO | FI
30074834 | PURRANQUE | 747276 | EJECUCION | 30074834-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO CRUCERO, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30455872 | PUERTO OCTAY | 150500 | DISEÑO | 30455872-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30470389 | QUELLON | 447232 | EJECUCION | 30470389-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | ADQUISICION | CHILOE
30404274 |  | 207596 | DISEÑO | 30404274-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | NORMALIZACION | OSORNO | RS
30419475 | ANCUD | 235090 | EJECUCION | 30419475-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA PUDETO DE LA COMUNA DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
40008283 | SAN PABLO | 60000 | EJECUCION | 40008283-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN GRÁFICAS ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40004926 |  | 216984 | EJECUCION | 40004926-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO DE MICROTRANQUES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT
40004604 | LOS MUERMOS | 1500000 | EJECUCION | 40004604-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA VILLA ORIENTE Y EL ESFUERZO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30487179 | CASTRO | 4500000 | DISEÑO | 30487179-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
40004545 |  | 900500 | DISEÑO | 40004545-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | REPOSICION
40007243 | CHAITEN | 94008 | EJECUCION | 40007243-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE AYACARA | CONSTRUCCION | PALENA
30359222 | PUYEHUE | 284119 | EJECUCION | 30359222-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE | CONSERVACION | OSORNO
40005757 | HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | 40005757-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA LICEO HORNOPIREN | REPARACION | PALENA
40005767 | HUALAIHUE | 4000000 | EJECUCION | 40005767-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA ESCUELA ANTUPIREN | REPOSICION | PALENA
30104476 | PUERTO MONTT | 1111238 | EJECUCION | 30104476-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30371672 |  | 18076074 | EJECUCION | 30371672-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30484455 | HUALAIHUE | 49555 | DISEÑO | 30484455-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA | RS
30485663 | CALBUCO | 65212 | EJECUCION | 30485663-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y DESTINACION VEH. TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSP. CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007882 | QUEMCHI | 3111 | EJECUCION | 40007882-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y REG. TERRENO ESCUELA RURAL AUCHO | CONSERVACION | CHILOE
40006580 | LLANQUIHUE | 76534 | EJECUCION | 40006580-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO ERARDO WERNER, LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
30419547 | DALCAHUE | 239479 | EJECUCION | 30419547-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
40008383 | SAN JUAN DE LA COSTA | 62416 | EJECUCION | 40008383-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION HUELLAS DE HORMIGÓN PASAJE MAICOLPI | CONSTRUCCION | OSORNO
40003810 | CASTRO | 36500000 | EJECUCION | 40003810-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO GENERAL PAVIMENTO CANCHA GIMNASIO ESCUELA LUIS URIBE | MEJORAMIENTO | CHILOE
30122053 | FRUTILLAR | 250600 | EJECUCION | 30122053-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO FRUTILLAR | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
30482779 | PURRANQUE | 250600 | EJECUCION | 30482779-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO
30458052 | QUEILEN | 863398 | EJECUCION | 30458052-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR LELBUN - AITUY, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30479686 | ANCUD | 392057 | EJECUCION | 30479686-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUNTA CHILEN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30486982 |  | 1286941 | EJECUCION | 30486982-EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA II | CONSERVACION
40006082 | PUQUELDON | 148000 | EJECUCION | 40006082-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
40006150 | PUERTO MONTT | 66800 | DISEÑO | 40006150-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL TRAPEN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30486265 | QUELLON | 215980 | EJECUCION | 30486265-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL DE MOLULCO - QUELLON | AMPLIACION | CHILOE
40006629 | CASTRO | 52000 | EJECUCION | 40006629-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ENVOLVENTE TÉRMICA PARANINFO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40005532 | QUEMCHI | 164996 | EJECUCION | 40005532-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI. | ADQUISICION | CHILOE
40000182 | PUERTO MONTT | 50000 | EJECUCION | 40000182-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN LA PALOMA PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30447539 | CHAITEN | 202538 | EJECUCION | 30447539-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES ARCHIPIELAGO ISLAS DESERTORES CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA | RS
30488060 | CALBUCO | 92000 | EJECUCION | 30488060-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS VARIOS SECTORES DE CA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30350522 | CASTRO | 335965 | EJECUCION | 30350522-EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS CIUDAD DE CASTRO | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40008489 | CURACO DE VELEZ | 94000 | EJECUCION | 40008489-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÉLEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
20157700 | CHONCHI | 65292 | DISEÑO | 20157700-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
40005704 |  | 300000000 | EJECUCION | 40005704-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CENTRO EMPRENDIMIENTO MIPE PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
30259772 | OSORNO | 111097 | EJECUCION | 30259772-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE VEREDAS POBLACIÓN BDO OHIGGINS, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30133125 | QUEMCHI | 1369487 | EJECUCION | 30133125-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30186523 | CHAITEN | 477095 | PREFACTIBILIDAD | 30186523-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40000574 | CASTRO | 279907 | EJECUCION | 40000574-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA H CASTRO | ADQUISICION | CHILOE
30043578 | PUYEHUE | 3501500 | EJECUCION | 30043578-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
40005895 | PUERTO MONTT | 20000 | DISEÑO | 40005895-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30106337 | PUERTO MONTT | 107083 | DISEÑO | 30106337-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTISTICA DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30087456 | OSORNO | 652121 | EJECUCION | 30087456-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30488548 | RIO NEGRO | 60893 | EJECUCION | 30488548-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO LAGOS DE CHILE | AMPLIACION | OSORNO
40006790 | QUINCHAO | 2478 | EJECUCION | 40006790-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | NORMALIZACION | CHILOE
30326872 | CHAITEN | 46170 | EJECUCION | 30326872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADOPCION TECNOLOGICA DSLLO. CAP. HUMANO AFC CHAITEN | TRANSFERENCIA | PALENA
40006583 | PUERTO MONTT | 76534 | EJECUCION | 40006583-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PICHI PELLUCO, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
40007471 | ANCUD | 823000 | EJECUCION | 40007471-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO LIGA MAR BRAVA | CONSTRUCCION | CHILOE
40003741 |  | 1373700 | EJECUCION | 40003741-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE
30342673 | CHAITEN | 9788091 | EJECUCION | 30342673-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40001457 |  | 256064 | EJECUCION | 40001457-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | REPOSICION
30437675 | PUERTO MONTT | 562607 | DISEÑO | 30437675-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30485055 |  | 307800 | EJECUCION | 30485055-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA FOR. TECNO. PARA LA IMPLEMT DEL PLAN INDUSTRIA ALGAS PARA EL CONSUMO HUMANO | CAPACITACION
30126516 | CHONCHI | 437077 | EJECUCION | 30126516-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE TERAO COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
30481304 | PUERTO MONTT | 597291 | EJECUCION | 30481304-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
30134389 | SAN JUAN DE LA COSTA | 23366 | DISEÑO | 30134389-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30135630 | QUELLON | 1165959 | EJECUCION | 30135630-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | FI
30352623 | PUERTO MONTT | 42743 | EJECUCION | 30352623-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR PIEDRA AZUL KM 15 CARRETERA AUSTRAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40004104 |  | 1228100 | EJECUCION | 40004104-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA
30110267 |  | 1932272 | DISEÑO | 30110267-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR | CONSTRUCCION |  | OT
30116443 | PUERTO MONTT | 7050986 | EJECUCION | 30116443-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40003083 | CURACO DE VELEZ | 93000 | EJECUCION | 40003083-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION CONSERVACION GIMNACIO FISCAL DE CURACO DE VELEZ | CONSERVACION | CHILOE
40006648 | ANCUD | 2600 | DISEÑO | 40006648-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORÍA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA GOLFETE QUETALMAHUE, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
40007293 | LOS MUERMOS | 25000 | EJECUCION | 40007293-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARADEROS RURALES, COMUNA LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30124377 | SAN JUAN DE LA COSTA | 293030 | EJECUCION | 30124377-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. E. QUILLOIMO SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
40001041 |  | 461700 | EJECUCION | 40001041-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALETA DE PESCADORES PROVINCIA DE OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
30101055 | QUEMCHI | 5491909 | EJECUCION | 30101055-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40002504 | PUERTO MONTT | 440950 | EJECUCION | 40002504-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA CANAL TENGLO - PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30486106 | QUEMCHI | 313443 | EJECUCION | 30486106-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
30080922 | PUERTO MONTT | 23524 | DISEÑO | 30080922-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30115547 |  | 29015689 | EJECUCION | 30115547-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | MEJORAMIENTO |  | RS
30352380 | PUQUELDON | 2699437 | EJECUCION | 30352380-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30137152 |  | 247558 | EJECUCION | 30137152-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICIÓN VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | EQUIPAMIENTO
30462950 | OSORNO | 161670 | DISEÑO | 30462950-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE LADERA EN BARRIO PARQUE INTEGRADO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
40000032 | ANCUD | 88690 | EJECUCION | 40000032-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RURAL PILLUCO, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS
40003627 | COCHAMO | 275000 | EJECUCION | 40003627-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006808 | QUINCHAO | 1001 | DISEÑO | 40006808-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LA CAPILLA | CONSERVACION | CHILOE
40002212 | COCHAMO | 42065 | EJECUCION | 40002212-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30465984 | PUERTO VARAS | 1231202 | EJECUCION | 30465984-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS DE PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30484053 |  | 227798 | EJECUCION | 30484053-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2018 REGION LOS LAGO | CONSERVACION
40006298 | ANCUD | 40566 | EJECUCION | 40006298-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL DE HUELDEN, COMUNA DE ANCUD | REPARACION | CHILOE
30341329 |  | 212936 | EJECUCION | 30341329-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA ESPECIALIZADA CONSOLIDACIÓN TENENCIA TIERRA | TRANSFERENCIA | PALENA
40002263 | MAULLIN | 223102 | EJECUCION | 40002263-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MISQUIHUE COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
30488419 | PURRANQUE | 25650 | EJECUCION | 30488419-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO
30488936 | SAN JUAN DE LA COSTA | 61088 | EJECUCION | 30488936-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESCALERA Y ACCESO UNIVERSAL PLAZA MAICOLPUÉ | CONSTRUCCION | OSORNO
30483223 | CHAITEN | 46429 | EJECUCION | 30483223-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COLECTORES, SEDIMENTADORA Y CÁMARA DE REJAS, CHAITEN SUR | CONSTRUCCION | PALENA
30341424 |  | 144502 | EJECUCION | 30341424-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONTROL MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL T | CONTROL | PALENA
40006987 | LLANQUIHUE | 10000 | EJECUCION | 40006987-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA ELECTRICO PARALELO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, LLANQUIHUE | INSTALACION | LLANQUIHUE
40007199 | PUERTO VARAS | 60000 | EJECUCION | 40007199-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE LOS NIÑOS, PUERTO VARAS. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30468098 |  | 287280 | EJECUCION | 30468098-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MANEJO Y RECUPERACIÓN DE MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS | TRANSFERENCIA
30485195 | CURACO DE VELEZ | 42066 | DISEÑO | 30485195-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PALQUI | HABILITACION | CHILOE
30485210 | DALCAHUE | 266381 | EJECUCION | 30485210-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEJOR. CAMINOS | REPOSICION | CHILOE
30069173 | QUINCHAO | 21011877 | EJECUCION | 30069173-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30085727 | ANCUD | 71451 | DISEÑO | 30085727-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION Y AMPLIACIÓN CENTRO CULTURAL DE ANCUD | HABILITACION | CHILOE
30291173 | PUERTO MONTT | 13542766 | EJECUCION | 30291173-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30384933 | COCHAMO | 1054298 | DISEÑO | 30384933-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30384677 |  | 25923943 | EJECUCION | 30384677-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40004543 |  | 358287 | DISEÑO | 40004543-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION REP OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS. | CONSTRUCCION
40006679 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006679-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA PUDETO, COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40008287 | CHONCHI | 40000 | EJECUCION | 40008287-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | CONSTRUCCION | CHILOE
30046830 | COCHAMO | 759844 | EJECUCION | 30046830-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION RETEN DE CARABINEROS COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40007885 | QUEMCHI | 1893 | EJECUCION | 40007885-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL BORDEMAR VILLA MECHUQUE | CONSERVACION | CHILOE
30487900 | PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | 30487900-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURÍSTICOS COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
30310525 |  | 9017426 | EJECUCION | 30310525-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION ELÉCTRICA 11 ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOE. | NORMALIZACION | CHILOE | RS
30103375 | QUINCHAO | 30781 | DISEÑO | 30103375-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | REPOSICION | CHILOE
30135847 | COCHAMO | 70997 | DISEÑO | 30135847-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BASICA JUAN SOLER MANFREDINI | REPOSICION | LLANQUIHUE
30468388 |  | 425541 | EJECUCION | 30468388-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS
30485053 |  | 410400 | EJECUCION | 30485053-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ASISTENCIA TEC PARA FORTA EL DESA LOCAL A TRAVES DE COOPERACION INTERNACIONAL | CAPACITACION
30485160 | PUQUELDON | 204892 | EJECUCION | 30485160-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
30465145 | SAN PABLO | 300333 | EJECUCION | 30465145-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA I SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS
40007876 | QUEMCHI | 7982 | EJECUCION | 40007876-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS, ACREDITACIÓN SELLO VERDE, MANT PTAS ESCUELA AQUELARRE QUICAVI | CONSERVACION | CHILOE
30103541 | CHAITEN | 137807 | DISEÑO | 30103541-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
30482581 | DALCAHUE | 61560 | EJECUCION | 30482581-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL TEGUEL | CONSTRUCCION | CHILOE
40000840 |  | 102208 | EJECUCION | 40000840-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO FUNGICIDA A PARTIR DE EMULSIÓN DE POLIESTIRENO | TRANSFERENCIA
40007527 | QUINCHAO | 139477 | EJECUCION | 40007527-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | ADQUISICION | CHILOE
40007571 | PURRANQUE | 3636360 | EJECUCION | 40007571-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE OFICINA EN LABORATORIO DE INFORMATICA, ESCUELA BERTOLDO H | CONSTRUCCION | OSORNO
40007685 | OSORNO | 4000 | EJECUCION | 40007685-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO INDUSTRIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
30099803 |  | 30196364 | EJECUCION | 30099803-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | REPOSICION
30122072 | PUERTO MONTT | 1206976 | EJECUCION | 30122072-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30124002 | PUERTO OCTAY | 47789 | DISEÑO | 30124002-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30057787 | CHAITEN | 1803983 | EJECUCION | 30057787-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40007412 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007412-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANAHUAC | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30352430 | FUTALEUFU | 118160 | DISEÑO | 30352430-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30288773 | FUTALEUFU | 1190103 | EJECUCION | 30288773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40000178 | QUELLON | 20520 | DISEÑO | 40000178-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INSTALACIÓN SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
30316824 | PALENA | 47646 | PREFACTIBILIDAD | 30316824-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | OT
30455973 | HUALAIHUE | 90519 | EJECUCION | 30455973-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUÉ PUERTO | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30483775 | LLANQUIHUE | 87210 | EJECUCION | 30483775-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE LLANQUIHUE | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
30485471 | QUEILEN | 46095 | EJECUCION | 30485471-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEILEN | ADQUISICION | CHILOE
40000312 | PALENA | 81321 | EJECUCION | 40000312-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CENTRO PRODUCTIVO EL MALITO | CONSERVACION | PALENA
40000922 |  | 89133 | EJECUCION | 40000922-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO CULTIVO SUSPENDIDO DE ALMEJA VENUS ANTIQUA BAJO EL FORMATO BABY CLAMS | TRANSFERENCIA
30080507 | PUYEHUE | 676275 | DISEÑO | 30080507-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | REPOSICION | OSORNO | RS
40006643 | CASTRO | 4000 | EJECUCION | 40006643-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA REPARACIÓN ESTRUCTURA | LEVANTAMIENTO | CHILOE
40006520 | CASTRO | 2900 | EJECUCION | 40006520-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION MUROS EXISTENTES Y MEJORAMIENTO DE CIRCULACIONES | REPARACION | CHILOE
40006637 | CASTRO | 8000 | EJECUCION | 40006637-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO | HABILITACION | CHILOE
40006674 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006674-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL EL QUILAR | NORMALIZACION | CHILOE
30488220 | CURACO DE VELEZ | 49248 | EJECUCION | 30488220-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO SEÑALETICA TURÍSTICA Y PORTALES DE ACCESO | REPOSICION | CHILOE
40002461 | PUERTO MONTT | 216634 | EJECUCION | 40002461-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION CANCHA N°2 VIEJOS CRACKS - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30212372 | FRESIA | 334315 | EJECUCION | 30212372-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL LA VEGA, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40000444 | SAN JUAN DE LA COSTA | 82550 | EJECUCION | 40000444-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y DE ATENCIÓN DE SALUD RUCAPIHUEL | CONSTRUCCION | OSORNO
30065600 | HUALAIHUE | 418598 | EJECUCION | 30065600-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30462785 | CURACO DE VELEZ | 91611 | EJECUCION | 30462785-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACO DE VELEZ | DIAGNOSTICO | CHILOE
30465002 | CALBUCO | 218961 | EJECUCION | 30465002-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPOSITO, COMUNA CALBUCO | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30463530 | LLANQUIHUE | 163483 | DISEÑO | 30463530-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
30488884 |  | 255667 | EJECUCION | 30488884-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE
30388774 | FRESIA | 430063 | PREFACTIBILIDAD | 30388774-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40005970 |  | 400000000 | EJECUCION | 40005970-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOM. PRODUCCION TRADICIONAL | TRANSFERENCIA
40006050 | CASTRO | 585558 | EJECUCION | 40006050-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR QUILQUICO NORTE, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
40005302 | FRUTILLAR | 280198 | EJECUCION | 40005302-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40000913 |  | 100000001 | EJECUCION | 40000913-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA PARA SINDICATOS DE PESCADORES ARTESANALES DE SECTORES | TRANSFERENCIA
30486466 | PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | 30486466-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA RURAL EL ENCANTO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006229 | FRESIA | 655809 | EJECUCION | 40006229-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30123182 | OSORNO | 10576767 | EJECUCION | 30123182-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
30342022 |  | 48019 | EJECUCION | 30342022-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROIND. PROV. PALENA Y COCHAMO | TRANSFERENCIA | PALENA
30483429 | CURACO DE VELEZ | 27176 | EJECUCION | 30483429-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PATINODROMO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30212472 | FRESIA | 452662 | EJECUCION | 30212472-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑIO, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30137258 | QUEMCHI | 803816 | DISEÑO | 30137258-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLAS DE QUEMCHI | TRANSFERENCIA | CHILOE
40001662 | DALCAHUE | 20999 | DISEÑO | 40001662-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
30471541 | SAN JUAN DE LA COSTA | 1000 | EJECUCION | 30471541-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E.E.SECTOR CUINCO, SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
30487763 | PUERTO VARAS | 89985 | EJECUCION | 30487763-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30308775 |  | 495248 | EJECUCION | 30308775-EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION RED CONTRA INCENDIO CDP ANCUD | CONSTRUCCION
30486132 | PURRANQUE | 38988 | DISEÑO | 30486132-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR CRUCERO NUEVO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
40006880 |  | 500500 | DISEÑO | 40006880-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION REPOSICION OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL QUEBRADAS VOLCAN OSORNO RUTA 225-CH | CONSTRUCCION
40008117 | OSORNO | 190000 | EJECUCION | 40008117-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | TRANSFERENCIA XXXXXXX HIPOPOKPO POPOPOK KPOO | TRANSFERENCIA | OSORNO
30072264 | OSORNO | 22301609 | EJECUCION | 30072264-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. JUAN MACKENNA DE OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40007358 | LOS MUERMOS | 55000 | EJECUCION | 40007358-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VARIOS SECTORES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007932 | QUEMCHI | 5347 | EJECUCION | 40007932-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION NFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA RURAL SANTA ROSA DE CHOEN DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40006688 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006688-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA SOL DEL PACIFICO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30355384 | PUERTO MONTT | 93482 | DISEÑO | 30355384-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION Y AMPLIACIÓN CESFAM CARMELA CARVAJAL, PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
40008355 | QUEMCHI | 25004 | EJECUCION | 40008355-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BASUREROS DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE
40007462 | QUEILEN | 395929 | EJECUCION | 40007462-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE ÑIDA, QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
40003408 | QUELLON | 71253 | EJECUCION | 40003408-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS DE TRASLADO RONDA MÉDICA RURAL DEL DESAM, QUELLÓN | REPOSICION | CHILOE
40006805 | QUINCHAO | 668 | EJECUCION | 40006805-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | CONSERVACION | CHILOE
40007188 | QUINCHAO | 50000 | EJECUCION | 40007188-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAS DE ISLA APIAO | CONSTRUCCION | CHILOE
40007397 | PUERTO MONTT | 57000 | EJECUCION | 40007397-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DEL SUR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006787 | QUINCHAO | 1750 | DISEÑO | 40006787-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL ALAO | NORMALIZACION | CHILOE
40007409 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007409-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30446372 | ANCUD | 521453 | EJECUCION | 30446372-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40005520 |  | 400000000 | EJECUCION | 40005520-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER LAFKENCHE | TRANSFERENCIA
30488518 | PALENA | 49248 | EJECUCION | 30488518-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARADEROS E ILUMINACION PORTICOS TURISTICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
30466394 | CHONCHI | 3233 | EJECUCION | 30466394-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE CHONCHI |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30485206 |  | 461700 | EJECUCION | 30485206-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSLLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC | DIFUSION | CHILOE
30376622 | PUERTO MONTT | 150325 | DISEÑO | 30376622-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30099554 |  | 1715288 | EJECUCION | 30099554-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30486127 | PURRANQUE | 35910 | DISEÑO | 30486127-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR LOS ANGELES, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30484611 |  | 423856 | EJECUCION | 30484611-EJECUCION | INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO |  | CONSTRUCCION AGENCIA DE AREA INDAP ANCUD | CONSTRUCCION |  | RS
30095333 | CURACO DE VELEZ | 85539 | DISEÑO | 30095333-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
30226672 |  | 4272734 | EJECUCION | 30226672-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30071373 | QUELLON | 697883 | DISEÑO | 30071373-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40004038 | FRUTILLAR | 57500 | DISEÑO | 40004038-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40004038 | FRUTILLAR | 1200000 | EJECUCION | 40004038-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006128 | CASTRO | 8000 | EJECUCION | 40006128-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA QUILQUICO | REPOSICION | CHILOE
40005409 | PURRANQUE | 401670 | EJECUCION | 40005409-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 8 SECTORES DE LA COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
40006627 | FUTALEUFU | 250000 | EJECUCION | 40006627-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGÍA LED EN LA COMUNA DE FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
40006638 | ANCUD | 2000 | DISEÑO | 40006638-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORIA REPARACION Y MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL EL LOBITO CHILOTE, COMUNA ANC | REPARACION | CHILOE
40007329 | PUERTO OCTAY | 94038 | EJECUCION | 40007329-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PONCHO | CONSTRUCCION | OSORNO
40004104 |  | 1669053 | EJECUCION | 40004104-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA
30419826 |  | 264213 | EJECUCION | 30419826-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | CAPACITACION | PALENA
40005699 |  | 391525000 | EJECUCION | 40005699-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DEL TERRITORIO | TRANSFERENCIA
30322174 |  | 205199 | EJECUCION | 30322174-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPERACION SISTEMA AUTOGENERACION ISLAS DESERTO | TRANSFERENCIA | PALENA
30396186 | FRESIA | 627298 | EJECUCION | 30396186-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
40006084 | PUQUELDON | 148561 | EJECUCION | 40006084-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INFRAESTRUCTURA BODEGA MUNICIPAL - COMUNA PUQUELDON | REPOSICION | CHILOE
30466153 | PUQUELDON | 385749 | EJECUCION | 30466153-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON | ADQUISICION | CHILOE
30134930 | PURRANQUE | 1004973 | EJECUCION | 30134930-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30465788 |  | 315552 | DISEÑO | 30465788-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | AMPLIACION |  | RS
30464752 | CASTRO | 484826 | EJECUCION | 30464752-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION DE TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5, CASTRO | NORMALIZACION | CHILOE | RS
30427023 | MAULLIN | 562195 | EJECUCION | 30427023-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EDUCACIÓN PREBASICA MAULLIN | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
30122050 | RIO NEGRO | 910687 | EJECUCION | 30122050-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
40005949 | PUERTO MONTT | 50000 | PREFACTIBILIDAD | 40005949-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SERVIU SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40003228 | MAULLIN | 170000 | EJECUCION | 40003228-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30449072 |  | 200538 | EJECUCION | 30449072-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO ESTUDIO MITIGACION DE LAHARES VOLCAN CALBUCO | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
40004665 | CALBUCO | 194596 | EJECUCION | 40004665-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE CALBUCO (1) | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005694 | PUERTO VARAS | 161500 | EJECUCION | 40005694-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESCUELA GRUPO ESCOLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005959 | CASTRO | 510000 | EJECUCION | 40005959-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL SECTOR SAN JOSE, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
40006229 | FRESIA | 774200 | EJECUCION | 40006229-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
40000916 |  | 71130 | EJECUCION | 40000916-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PIURE DESHIDRATADO | TRANSFERENCIA
40003872 | PUERTO MONTT | 503562 | EJECUCION | 40003872-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40002962 | PUYEHUE | 200000 | EJECUCION | 40002962-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELAS COMUNA DE PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO
30430122 | OSORNO | 6531656 | EJECUCION | 30430122-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005640 | QUINCHAO | 100000 | EJECUCION | 40005640-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PARA CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DIVERSAS ISLAS | DIAGNOSTICO | CHILOE
40008267 | CALBUCO | 112170 | EJECUCION | 40008267-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION AMBULANCIAS PARA LOS HOSPITALES DE CALBUCO Y MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30468136 |  | 615600 | EJECUCION | 30468136-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APOYO FORMALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROD AFC | TRANSFERENCIA
30135731 | CURACO DE VELEZ | 923402 | EJECUCION | 30135731-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES DE CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
30135220 | DALCAHUE | 46583 | DISEÑO | 30135220-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION PLAZA DE LA IGLESIA DE DALCAHUE | RESTAURACION | CHILOE | FI
30485192 | CURACO DE VELEZ | 42066 | DISEÑO | 30485192-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUENAO | HABILITACION | CHILOE
30484051 |  | 3525914 | EJECUCION | 30484051-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 27° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
30484393 | CHONCHI | 53865 | DISEÑO | 30484393-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO ADULTO MAYOR COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40007672 | OSORNO | 144869 | EJECUCION | 40007672-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007674 | OSORNO | 30000 | EJECUCION | 40007674-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA CARLOS CONDELL | MEJORAMIENTO | OSORNO
30459296 |  | 2043193 | EJECUCION | 30459296-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30488523 | CHONCHI | 50000 | EJECUCION | 30488523-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL CUCAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40002982 | PURRANQUE | 300000 | EJECUCION | 40002982-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | ADQUISICION | OSORNO
30406324 | PUERTO VARAS | 38000 | DISEÑO | 30406324-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30465134 | CALBUCO | 110002 | EJECUCION | 30465134-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
40001806 | CURACO DE VELEZ | 90000 | EJECUCION | 40001806-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMION TOLVA MUNICIPAL | REPOSICION | CHILOE
40003727 |  | 6030000 | EJECUCION | 40003727-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION
30257872 |  | 404789 | PREFACTIBILIDAD | 30257872-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | CONSTRUCCION |  | RS
30483135 | PALENA | 205713 | PREFACTIBILIDAD | 30483135-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30397338 | MAULLIN | 26676 | DISEÑO | 30397338-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EN COMUNA DE MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30112096 | CURACO DE VELEZ | 184682 | DISEÑO | 30112096-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE
30376573 | OSORNO | 307801 | EJECUCION | 30376573-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO | ACTUALIZACION | OSORNO
30073995 | COCHAMO | 76028 | DISEÑO | 30073995-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Escuela Juan Soler Manfredini | REPOSICION | LLANQUIHUE
30068433 | PURRANQUE | 574818 | EJECUCION | 30068433-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
30485152 | DALCAHUE | 366375 | EJECUCION | 30485152-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30433774 |  | 2770202 | EJECUCION | 30433774-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION Y PROMOCION TURISTICA, REGION DE LOS LAGOS | DIFUSION
30488460 | HUALAIHUE | 33978 | EJECUCION | 30488460-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SENDERO TURÍSTICO LAGO CABRERA | REPOSICION | PALENA
40004037 | FRUTILLAR | 161850 | EJECUCION | 40004037-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS PARA DIALIZADOS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30137869 | ANCUD | 93118 | EJECUCION | 30137869-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR | CONSTRUCCION | CHILOE
30308732 | OSORNO | 10993340 | EJECUCION | 30308732-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30122114 | ANCUD | 103096 | DISEÑO | 30122114-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30478656 |  | 205198 | EJECUCION | 30478656-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUENAC | TRANSFERENCIA
40008520 | PURRANQUE | 95825 | EJECUCION | 40008520-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | MEJORAMIENTO | OSORNO
40008566 | PUERTO MONTT | 44995 | EJECUCION | 40008566-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30488757 |  | 615600 | EJECUCION | 30488757-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION BANCO DE LECHE MATERNA DONADA | HABILITACION
30485054 |  | 307800 | EJECUCION | 30485054-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION DE LA INNOVA EN LICEOS TÉC REG, A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICAS INTERNACIONALES | DIFUSION
30483152 |  | 410913 | PREFACTIBILIDAD | 30483152-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 7 - V-69 (CANUTILLAR) REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30485156 | FRUTILLAR | 82696 | EJECUCION | 30485156-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL ENCANTO, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
20080167 |  | 40432101 | EJECUCION | 20080167-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON (C.M.T.) | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30483959 |  | 410913 | PREFACTIBILIDAD | 30483959-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 7 - V-69 (CANUTILLAR) REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION
30485060 |  | 513000 | EJECUCION | 30485060-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PESCA ARTESANAL | RECUPERACION
30485171 | FRUTILLAR | 102600 | EJECUCION | 30485171-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMIN. E. ELECTR. SECTOR HUACHA CENTINELA, FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
30488426 | QUELLON | 20520013 | DISEÑO | 30488426-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
30121997 | ANCUD | 9956890 | EJECUCION | 30121997-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30123462 | CHONCHI | 2938469 | EJECUCION | 30123462-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40007845 | SAN PABLO | 15000 | EJECUCION | 40007845-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION VENTANAS Y REVESTIMIENTO EXTERIOR PABELLON ESCUELA BASICA | REPOSICION | OSORNO
40004549 |  | 3810973 | EJECUCION | 40004549-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO |  | RS
40007519 |  | 30000 | EJECUCION | 40007519-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS DE PROBLEMÁTICAS EN RELLENOS SANITARIOS EN EJECUCIÓN, REGION DE LOS LAGOS | ANALISIS
40007676 | OSORNO | 110000 | EJECUCION | 40007676-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA ARTES Y CULTURA | MEJORAMIENTO | OSORNO
40005760 | HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | 40005760-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RURAL CORDILLERA NEVADA | CONSTRUCCION | PALENA
40006815 | QUINCHAO | 1001 | EJECUCION | 40006815-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | CONSERVACION | CHILOE
40000419 | PUERTO VARAS | 232610 | EJECUCION | 40000419-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30113234 | PUYEHUE | 2207067 | EJECUCION | 30113234-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSTRUCCION CENTRO POLIDEPORTIVO PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30087893 | HUALAIHUE | 117991 | DISEÑO | 30087893-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ROLECHA | MEJORAMIENTO | PALENA
30340224 | CHAITEN | 176839 | DISEÑO | 30340224-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RAMPA POYO, COMUNA DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
30487091 | PUERTO MONTT | 43604 | EJECUCION | 30487091-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR LA CAPILLA ISLA TENGLO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005413 | CHAITEN | 597170 | EJECUCION | 40005413-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS. CHAITEN SUR | CONSTRUCCION | PALENA
40006095 | COCHAMO | 15000 | EJECUCION | 40006095-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA RURAL SANTA AGUEDA, ALTO PUELO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40005526 | QUEMCHI | 105901 | EJECUCION | 40005526-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
40005538 | QUEMCHI | 90000 | EJECUCION | 40005538-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS INGENIERIA COSTANERA QUEMCHI. | ANALISIS | CHILOE
30487244 | PALENA | 68105 | EJECUCION | 30487244-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
40006569 | PUYEHUE | 94000 | EJECUCION | 40006569-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | MEJORAMIENTO | OSORNO
30137134 | QUELLON | 51321 | EJECUCION | 30137134-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLA CHAULLIN | TRANSFERENCIA | CHILOE
30087304 | PUERTO VARAS | 24249 | DISEÑO | 30087304-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | REPOSICION | LLANQUIHUE
40005676 |  | 233000 | EJECUCION | 40005676-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE CAPACITACION Y FOMENTO PARA LA APICILTURA REGIONAL | TRANSFERENCIA
20086686 | CALBUCO | 7207597 | EJECUCION | 20086686-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30283230 | PUERTO MONTT | 315694 | DISEÑO | 30283230-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40004179 | FUTALEUFU | 81244600 | EJECUCION | 40004179-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
30478886 | LLANQUIHUE | 126782 | EJECUCION | 30478886-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40008200 |  | 507847 | EJECUCION | 40008200-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LABORATORIO DE CRIMINALISTICA REGIONAL PUERTO MONTT | REPOSICION
30470902 | OSORNO | 113596 | EJECUCION | 30470902-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | NORMALIZACION | OSORNO | RS
20158394 | ANCUD | 196128 | EJECUCION | 20158394-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE PUNTA CHILEN | REPOSICION | CHILOE
30427424 | LOS MUERMOS | 65441 | EJECUCION | 30427424-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30397335 | PURRANQUE | 543717 | EJECUCION | 30397335-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30484061 |  | 108426 | EJECUCION | 30484061-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGION DE LOS LAGOS 2018 | CONSERVACION
30484066 | PUERTO MONTT | 53891 | EJECUCION | 30484066-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO ALTERNATIVA DE USOS TERRENOS MZG, POB EL VOLCAN, ALERCE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
30485133 | FRUTILLAR | 341863 | EJECUCION | 30485133-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30134013 | DALCAHUE | 758577 | EJECUCION | 30134013-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
30101329 |  | 21429367 | EJECUCION | 30101329-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | MEJORAMIENTO |  | RS
40007420 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007420-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LOS EUCALIPTUS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30370483 |  | 2349633 | EJECUCION | 30370483-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
40003386 | CASTRO | 1314188 | EJECUCION | 40003386-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION BASE SAMU EN CASTRO Y SUBCENTRO DE DESPACHO PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE
30488412 | FRUTILLAR | 177000 | EJECUCION | 30488412-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30378723 | PUERTO MONTT | 1555457 | EJECUCION | 30378723-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SAR CESFAM ANGELMO COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30484067 |  | 40000 | DISEÑO | 30484067-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | CONSTRUCCION | OSORNO
30405874 |  | 199682 | EJECUCION | 30405874-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | CAPACITACION
30364305 |  | 2717088 | EJECUCION | 30364305-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON, PUERTO MONTT | AMPLIACION |  | RS
40001554 |  | 271000 | EJECUCION | 40001554-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. DE ACC. A C. INDÍGENAS, C: PUYEHUE(G.5),RÍO NEGRO(G.6) Y PURRANQUE(G.4) | CONSERVACION | OSORNO
30482778 | LLANQUIHUE | 250600 | EJECUCION | 30482778-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
30135222 | PUERTO MONTT | 892592 | EJECUCION | 30135222-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CINCO ESCALERAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30488929 | MAULLIN | 41032 | EJECUCION | 30488929-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR MIRADOR CORHABIT, CARELMAPU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30474236 | ANCUD | 642932 | EJECUCION | 30474236-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTO CARACOLES ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40006347 | ANCUD | 46000 | EJECUCION | 40006347-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
30478036 | PUERTO OCTAY | 258450 | EJECUCION | 30478036-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | REPOSICION | OSORNO
40007263 | CURACO DE VELEZ | 90000 | EJECUCION | 40007263-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS SECTOR HUYAR ALTO, CURACO DE VÉLEZ | AMPLIACION | CHILOE
40007398 | PUERTO MONTT | 150000 | EJECUCION | 40007398-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ESTRUCTURA TECHUMBRE ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007929 | QUEMCHI | 1931 | EJECUCION | 40007929-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL QUINTERQUEN DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
30116113 | ANCUD | 4938358 | EJECUCION | 30116113-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION CENTRO JUSTICIA JUZGADO FAMILIA Y LETRAS DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40002682 | PUERTO MONTT | 150000 | EJECUCION | 40002682-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO COLEGIO LOS ALERCES - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30428525 | QUELLON | 460050 | EJECUCION | 30428525-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUELLON CONTINENTAL | CONSERVACION | CHILOE
30076518 |  | 9093117 | EJECUCION | 30076518-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | MEJORAMIENTO |  | OT
40001287 | PUERTO OCTAY | 102600 | DISEÑO | 40001287-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO DE LA PLAYA SECTOR PLAYA RAQUEL | CONSTRUCCION | OSORNO
30135059 |  | 7116831 | EJECUCION | 30135059-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40003672 | DALCAHUE | 229644 | EJECUCION | 40003672-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DALCAHUE | CONSERVACION | CHILOE
30349526 | CHONCHI | 133890 | EJECUCION | 30349526-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR TARA, CHONCHI | HABILITACION | CHILOE | RS
40008853 | DALCAHUE | 190000 | EJECUCION | 40008853-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RIBERA DEL CAUCE PROVENIENTE AERÓDROMO DE MOCOPULLI | CONSERVACION | CHILOE
30085125 | COCHAMO | 23800 | DISEÑO | 30085125-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30377475 |  | 2517020 | DISEÑO | 30377475-DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION HOSPITAL PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30458870 |  | 22143554 | EJECUCION | 30458870-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30115881 | QUINCHAO | 107413 | DISEÑO | 30115881-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | REPOSICION | CHILOE | FI
30226672 |  | 8379030 | EJECUCION | 30226672-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30485243 | CURACO DE VELEZ | 243162 | DISEÑO | 30485243-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BASICA SAN JAVIER | REPOSICION | CHILOE
30337226 |  | 754155 | EJECUCION | 30337226-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA | PALENA
40008121 | DALCAHUE | 191000 | EJECUCION | 40008121-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO ENSEÑANZA MEDIA TP, ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS METÁLICAS | EQUIPAMIENTO | CHILOE
30458322 |  | 305886 | EJECUCION | 30458322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VARIOS CNOS. VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE FRESIA | CONSERVACION
30354128 | QUINCHAO | 6862237 | EJECUCION | 30354128-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40005928 |  | 678800 | EJECUCION | 40005928-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CAPACITACION, FERTILIZACION PRADERAS Y ESTABLECIMIENTO MODULOS PRODUCCION GANAD | TRANSFERENCIA | PALENA
40005930 | CALBUCO | 797740 | EJECUCION | 40005930-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007927 | QUEMCHI | 1725 | EJECUCION | 40007927-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL QUELER DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
30402378 |  | 32260 | EJECUCION | 30402378-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS
40003741 |  | 1327868 | EJECUCION | 40003741-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE
40006069 | CHAITEN | 1200000 | EJECUCION | 40006069-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA
30131878 |  | 600975 | EJECUCION | 30131878-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | MEJORAMIENTO |  | RS
30106468 | PUERTO MONTT | 101244 | DISEÑO | 30106468-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30352328 | QUELLON | 211238 | DISEÑO | 30352328-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40005716 | CHONCHI | 35000 | EJECUCION | 40005716-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CORREDOR LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40006526 | ANCUD | 20000 | EJECUCION | 40006526-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASITOS DE CARACOL | MEJORAMIENTO | CHILOE
30478659 |  | 205198 | EJECUCION | 30478659-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA ALAO | TRANSFERENCIA
40000513 | PURRANQUE | 66480 | EJECUCION | 40000513-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMIONETAS MUNICIPALES | REPOSICION | OSORNO
30405773 | SAN PABLO | 24900 | DISEÑO | 30405773-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | FI
30116040 | PALENA | 43998 | DISEÑO | 30116040-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA | REPOSICION | PALENA | RS
40007045 | DALCAHUE | 2000 | EJECUCION | 40007045-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN RECOMENDACION FAVORABLE AMPLIACION Y MEJOR. ESCUELA JOSE D. BAHAMONDE | NORMALIZACION | CHILOE
30083665 |  | 414869 | PREFACTIBILIDAD | 30083665-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
30128140 | PUERTO MONTT | 4085603 | EJECUCION | 30128140-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CENTRO SALUD FAMILIAR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
30128028 |  | 2009161 | DISEÑO | 30128028-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | MEJORAMIENTO |  | RS
30076574 | LLANQUIHUE | 3478589 | EJECUCION | 30076574-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30484454 | CHONCHI | 68742 | DISEÑO | 30484454-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
30484726 | QUINCHAO | 111431 | EJECUCION | 30484726-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
30323023 |  | 2059708 | EJECUCION | 30323023-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION | PALENA
40006097 | COCHAMO | 35000 | EJECUCION | 40006097-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMÓ. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30091074 |  | 232817 | DISEÑO | 30091074-DISEÑO | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | RS
30125798 | LLANQUIHUE | 596310 | EJECUCION | 30125798-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30427273 | CALBUCO | 3119902 | EJECUCION | 30427273-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006585 | CASTRO | 20000 | EJECUCION | 40006585-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | AMPLIACION SALA PROFESORES LICEO FRANCISCO COLOANE | AMPLIACION | CHILOE
30080460 | PUERTO MONTT | 347670 | EJECUCION | 30080460-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40008370 | RIO NEGRO | 26000 | DISEÑO | 40008370-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
40004549 |  | 3810973 | EJECUCION | 40004549-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO |  | RS
30482313 |  | 701800 | EJECUCION | 30482313-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | CONSERVACION
40005418 | COCHAMO | 54300 | EJECUCION | 40005418-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES | REPOSICION | LLANQUIHUE
30482921 | PUYEHUE | 59999 | EJECUCION | 30482921-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PORVENIR | CONSTRUCCION | OSORNO
30115878 | QUINCHAO | 50536 | DISEÑO | 30115878-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO. | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30134234 | MAULLIN | 695058 | EJECUCION | 30134234-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
30126943 | RIO NEGRO | 3143205 | EJECUCION | 30126943-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40003887 | PUERTO MONTT | 100000 | EJECUCION | 40003887-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ESPECIAL LOS EUCALIPTUS DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30084872 | PUERTO MONTT | 1420472 | EJECUCION | 30084872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MODULO DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
30471833 | CASTRO | 509525 | EJECUCION | 30471833-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40006869 | OSORNO | 40264 | EJECUCION | 40006869-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SOFTWARE PARA EL DESPACHO Y GEORREFERENCIA CENTRAL DE ALARMAS BOMBEROS OSORNO | ADQUISICION | OSORNO
30127010 | PUERTO MONTT | 3570987 | EJECUCION | 30127010-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40000650 | CHAITEN | 80000 | EJECUCION | 40000650-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO RELDEHUE | CONSTRUCCION | PALENA
30070762 |  | 18394255 | EJECUCION | 30070762-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | REPOSICION |  | RS
30458130 | FRESIA | 387753 | EJECUCION | 30458130-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30339323 | QUEMCHI | 231175 | DISEÑO | 30339323-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
30091074 |  | 10220796 | EJECUCION | 30091074-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION
30112219 |  | 386059 | DISEÑO | 30112219-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | REPOSICION |  | RS
40001354 | PUYEHUE | 243145 | EJECUCION | 40001354-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMIÓN TOLVA Y ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y MINICARGADOR. | REPOSICION | OSORNO
40007190 | QUINCHAO | 50000 | EJECUCION | 40007190-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOLITO SECTOR QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
30427174 | OSORNO | 49779 | EJECUCION | 30427174-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PARQUE NACIONAL | CONSTRUCCION | OSORNO
30464765 |  | 102696 | EJECUCION | 30464765-EJECUCION | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | CONSERVACION
40002959 | PUYEHUE | 294079 | EJECUCION | 40002959-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO
30429525 | QUELLON | 503653 | EJECUCION | 30429525-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AYTUE, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30469438 | CHONCHI | 1386347 | EJECUCION | 30469438-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CHONCHI URBANO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30482658 |  | 230000 | EJECUCION | 30482658-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO | CAPACITACION
30402322 | PURRANQUE | 633428 | EJECUCION | 30402322-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CECOSF AGUAS ANDINAS, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30126522 | CHONCHI | 123121 | EJECUCION | 30126522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE | ACTUALIZACION | CHILOE
40002877 | CASTRO | 3526200 | EJECUCION | 40002877-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40005276 |  | 1014222 | EJECUCION | 40005276-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POTENCIACIÓN DE LA PAPA COMO EJE DE DESARROLLO DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ | TRANSFERENCIA | CHILOE
30171875 | PURRANQUE | 25140 | DISEÑO | 30171875-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO
30257472 | OSORNO | 504274 | EJECUCION | 30257472-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
30137137 | QUEILEN | 40562 | EJECUCION | 30137137-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLA ACUY | TRANSFERENCIA | CHILOE
30476688 | CHONCHI | 543264 | EJECUCION | 30476688-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
40008739 | COCHAMO | 94000 | EJECUCION | 40008739-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40008464 | CASTRO | 97827 | FACTIBILIDAD | 40008464-FACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILQUICO COMUNA DE CASTRO | INSTALACION | CHILOE
20194077 | CASTRO | 620986 | EJECUCION | 20194077-EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE | IN
30488417 | PURRANQUE | 25650 | EJECUCION | 30488417-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CABINAS PARADEROS TAXI | REPOSICION | OSORNO
40000065 | CHAITEN | 50000 | EJECUCION | 40000065-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN - CHAITÉN SUR | MEJORAMIENTO | PALENA
40001381 | SAN PABLO | 39583 | EJECUCION | 40001381-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO
40006944 | PUERTO VARAS | 60000 | EJECUCION | 40006944-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y HABILITACIÃ¿N LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006984 | LLANQUIHUE | 1000 | DISEÑO | 40006984-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TÉCNICAS PROY. REPOSICIÓN CANALES GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30481273 |  | 18543822 | EJECUCION | 30481273-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN (2018 - 2022) | CONSERVACION
30136723 | CASTRO | 458063 | DISEÑO | 30136723-DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40000965 |  | 110961969 | EJECUCION | 40000965-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASISTENCIA TÉCNICA PESCADORES ARTESANALES SUBTERRITORIO 2 PMDT PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
30034666 | PUERTO MONTT | 286260 | EJECUCION | 30034666-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30384027 |  | 7904309 | EJECUCION | 30384027-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR P. PUCHEGUIN - P. CASCAJAL3, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | RS
30440729 |  | 184470 | EJECUCION | 30440729-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
40008463 |  | 225000 | EJECUCION | 40008463-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO CAPACIDAD EXPORTADORA | TRANSFERENCIA
40002956 | PUYEHUE | 250000 | EJECUCION | 40002956-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO
30122114 | ANCUD | 3817481 | EJECUCION | 30122114-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
40007366 | LOS MUERMOS | 93000 | EJECUCION | 40007366-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PAVIMENTOS VILLA LOS VOLCANES | REPOSICION | LLANQUIHUE
30482517 |  | 790504 | EJECUCION | 30482517-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MENOR PARA TRANSPORTE PÚBLICO LOS LAGOS | CONSERVACION
30460140 |  | 3120702 | EJECUCION | 30460140-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL | CONSERVACION
30484438 | COCHAMO | 48552 | DISEÑO | 30484438-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA CÍVICA COCHAMÓ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40006152 | PUERTO MONTT | 30000 | EJECUCION | 40006152-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA PELLUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30080507 | PUYEHUE | 658480 | DISEÑO | 30080507-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | REPOSICION | OSORNO | RS
40006820 | QUINCHAO | 28055 | EJECUCION | 40006820-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION LICEO INSULAR ENSEÑANZA BÁSICA, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
30460685 | CASTRO | 313155 | DISEÑO | 30460685-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR LA CHACRA, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30070312 | PUYEHUE | 63516 | DISEÑO | 30070312-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | RESTAURACION | OSORNO
40008379 |  | 38876 | EJECUCION | 40008379-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | ADQUISICION COLONOSCOPIO CAE GASTROENTEROLOGIA | ADQUISICION | OSORNO
30395773 | MAULLIN | 161670 | EJECUCION | 30395773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION 7 CAMIONETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30352373 | QUEILEN | 8885720 | EJECUCION | 30352373-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30116113 | ANCUD | 5144009 | EJECUCION | 30116113-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION CENTRO JUSTICIA JUZGADO FAMILIA Y LETRAS DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30122050 | RIO NEGRO | 787654 | EJECUCION | 30122050-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
30076119 | CASTRO | 2557378 | EJECUCION | 30076119-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40004846 | QUEMCHI | 618641 | EJECUCION | 40004846-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30480757 | QUEILEN | 361002 | EJECUCION | 30480757-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE
40004218 | LLANQUIHUE | 100000 | DISEÑO | 40004218-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE HUMEDAL EL LOTO COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007206 | MAULLIN | 34878 | EJECUCION | 40007206-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40003897 | PUERTO MONTT | 140000 | EJECUCION | 40003897-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40002388 | QUEILEN | 171516 | EJECUCION | 40002388-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION HABILITACIÓN SUMINISTRO E.E SECTOR SECTOR AGONI ALTO, QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS
30397144 | FRESIA | 1134291 | EJECUCION | 30397144-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30485153 | DALCAHUE | 2550 | EJECUCION | 30485153-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE. LAS COMPUERTAS COMUNA DE DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE
30118485 | SAN JUAN DE LA COSTA | 415530 | EJECUCION | 30118485-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S. E. E. POPOEN COMPLEMENTARIO SN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS
30463407 | SAN JUAN DE LA COSTA | 257108 | EJECUCION | 30463407-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E E. SECTOR PICHILAFQUENMAPU, SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS
30099869 | SAN PABLO | 8792557 | EJECUCION | 30099869-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL QUILACAHUIN, SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | RS
30484599 | PUERTO MONTT | 8721005 | EJECUCION | 30484599-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. P. IBAÑEZ PUERTO MONTT, TRAMO CARDONAL-LOS NOTROS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30481110 | PUERTO MONTT | 5130003 | EJECUCION | 30481110-EJECUCION | MINISTERIO DEL DEPORTE |  | CONSTRUCCION VELODROMO PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005706 |  | 999999999 | EJECUCION | 40005706-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE COOPERATIVAS A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE PRODUCTOS CON ALTO P | TRANSFERENCIA
40007923 | QUEMCHI | 7409 | EJECUCION | 40007923-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS, ACRED. S. VERDE LIMPIEZA POZO PROF. MANT. PTAS ESCUELA R. MONTEMAR | CONSERVACION | CHILOE
40007246 | FRESIA | 34000 | EJECUCION | 40007246-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE VILLA EL ESFUERZO, TEGUALDA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30485342 | PUERTO VARAS | 837451 | EJECUCION | 30485342-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO Y ZONA TÃPICA DE PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30481289 |  | 10556049 | EJECUCION | 30481289-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | CONSERVACION
40004262 | SAN PABLO | 77044 | EJECUCION | 40004262-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA II SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS
30484100 |  | 30992 | DISEÑO | 30484100-DISEÑO | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |  | REPOSICION VIVIENDAS FISCALES DGAC EN CHAITEN | REPOSICION |  | RS
40006683 | QUINCHAO | 12000 | DISEÑO | 40006683-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION DISEÑO Y PERFIL TECNICO INFRAESTRUCTURA DE NORMALIZACION DE LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE
40006691 | QUINCHAO | 181000 | EJECUCION | 40006691-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | CONSTRUCCION | CHILOE
40006449 | CASTRO | 850 | EJECUCION | 40006449-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSICION | CHILOE
40001184 | QUEILEN | 164639 | EJECUCION | 40001184-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E SECTOR CAMINO EL ROBLE DE DETICO, QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS
40008324 | PUERTO VARAS | 49332 | EJECUCION | 40008324-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40008322 | ANCUD | 807832 | EJECUCION | 40008322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40003675 | CHAITEN | 890906 | EJECUCION | 40003675-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION PISTA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | AMPLIACION | PALENA
30485172 |  | 841148 | EJECUCION | 30485172-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SISTEMA TELEDETECCIÓN DE CATORCE CÁMARAS PARA INCENDIOS FORESTALES | ADQUISICION
30483183 |  | 1200200 | EJECUCION | 30483183-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30485157 | FRUTILLAR | 174010 | EJECUCION | 30485157-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POT. SECTOR CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30488064 | FRUTILLAR | 94861 | EJECUCION | 30488064-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN SEDE SAN PEDRO Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO | REPOSICION | LLANQUIHUE
30396276 | FRESIA | 68303 | EJECUCION | 30396276-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30421729 |  | 428500 | EJECUCION | 30421729-EJECUCION | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |  | REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN | REPOSICION
30051950 |  | 16424033 | EJECUCION | 30051950-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 | MEJORAMIENTO |  | RS
30376573 | OSORNO | 308798 | EJECUCION | 30376573-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO | ACTUALIZACION | OSORNO
40004297 | ANCUD | 216000 | EJECUCION | 40004297-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARRO DE RESCATE VEHICULAR DEL CUERPO DE BOMBEROS ANCUD | REPOSICION | CHILOE
40004579 | QUEILEN | 71000 | EJECUCION | 40004579-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES | ADQUISICION | CHILOE
30396026 | QUEMCHI | 532121 | EJECUCION | 30396026-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40005800 | MAULLIN | 459643 | EJECUCION | 40005800-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE MISQUIHUE, MAULLIN. | REPOSICION | LLANQUIHUE
30087299 | CALBUCO | 1166012 | EJECUCION | 30087299-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30102235 | RIO NEGRO | 383244 | EJECUCION | 30102235-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO | CONSERVACION | OSORNO
30339423 | CASTRO | 161117 | DISEÑO | 30339423-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30098600 | CASTRO | 196936 | PREFACTIBILIDAD | 30098600-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO, PROVINCIA DE CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40000290 | SAN PABLO | 301857 | EJECUCION | 40000290-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES, SAN PABLO | ADQUISICION | OSORNO
40000923 |  | 99778 | EJECUCION | 40000923-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE HARINAS DE CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL | TRANSFERENCIA
30287426 |  | 25879002 | EJECUCION | 30287426-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEX VIAL CR RUTA 231 CH-A. NORTE L. ESPOLON-FUTALEUFU | CONSTRUCCION |  | RS
20113818-2 |  | 28810706 | EJECUCION | 20113818-2-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | REPOSICION |  | IN
40006544 | CASTRO | 18000 | EJECUCION | 40006544-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ACÚSTICO AULAS FACHADAS ORIENTE | MEJORAMIENTO | CHILOE
30485123 |  | 420660 | EJECUCION | 30485123-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION VALORIZACION DE LA OFERTA GENETICA REGIONAL | CAPACITACION
30485618 | PUERTO VARAS | 514026 | EJECUCION | 30485618-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER MUNICIPAL, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30134462 | PUERTO MONTT | 591953 | EJECUCION | 30134462-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA AV. TRANSVERSAL 3/AV. 2 ORIENTE ALERCE PTO. MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006951 |  | 500500 | DISEÑO | 40006951-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA 7-235-CH; SECTOR VILLA SANTA LUCIA; COMUNA PALENA | CONSTRUCCION
40006183 | QUELLON | 10000 | EJECUCION | 40006183-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CHAIGUAO - QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
40006634 | ANCUD | 5000 | DISEÑO | 40006634-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORÍA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
40006689 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006689-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA VILLA CHACAO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40007705 | PUERTO VARAS | 99000 | EJECUCION | 40007705-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR ESCUELA GRUPO ESCOLAR, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30488067 | ANCUD | 25649 | EJECUCION | 30488067-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y MIRADOR | CONSTRUCCION | CHILOE
40006790 | QUINCHAO | 1301 | DISEÑO | 40006790-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | NORMALIZACION | CHILOE
30375322 | QUELLON | 96067 | EJECUCION | 30375322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEE PASAJE ALBERTO VANZ, COMUNA DE QUELLON | HABILITACION | CHILOE
30427426 | LLANQUIHUE | 258798 | DISEÑO | 30427426-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PUENTE DE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE. | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
30376729 | DALCAHUE | 250600 | EJECUCION | 30376729-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DALCAHUE | DIAGNOSTICO | CHILOE
40001254 | PUERTO VARAS | 223936 | EJECUCION | 40001254-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTÍN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
40006102 |  | 100000 | EJECUCION | 40006102-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS PLAN DE ACCIÓN SOSTENIBLE CHILOÉ | ANALISIS
40006810 | QUINCHAO | 2437 | EJECUCION | 40006810-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LOS PINOS | CONSERVACION | CHILOE
30483910 |  | 300000 | EJECUCION | 30483910-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAILIN | TRANSFERENCIA
30124951 | PUERTO MONTT | 1399956 | EJECUCION | 30124951-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES EN ALERCE, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30127679 |  | 4544196 | EJECUCION | 30127679-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | MEJORAMIENTO |  | OT
30488831 | PUERTO OCTAY | 123120 | EJECUCION | 30488831-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO NORMALIZACION PLAN CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL PUERTO OCTAY | DIAGNOSTICO | OSORNO
40005825 | PUERTO MONTT | 426153 | EJECUCION | 40005825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS, TAXIBUSES Y MINIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - PUERTO MONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30484528 | MAULLIN | 82080 | EJECUCION | 30484528-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ADOCRETOS CALLE ARTURO PRAT, LOCALIDAD DE QUENUIR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40000987 | CHONCHI | 35000 | EJECUCION | 40000987-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPARACION POZO PROFUNDO SECTOR PINDACO QUITRIPULLI | REPARACION | CHILOE
40002978 | PURRANQUE | 300000 | EJECUCION | 40002978-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TIC ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA PURRANQUE | ADQUISICION | OSORNO
40005410 | PURRANQUE | 521481 | EJECUCION | 40005410-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
40005408 | PURRANQUE | 782217 | EJECUCION | 40005408-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO
30257522 |  | 529314 | PREFACTIBILIDAD | 30257522-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30458546 |  | 385544 | EJECUCION | 30458546-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA | REPOSICION
30377674 | FRESIA | 312771 | EJECUCION | 30377674-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE FRESIA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30458841 |  | 647213 | PREFACTIBILIDAD | 30458841-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV OSORNO REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
40008451 |  | 15996 | DISEÑO | 40008451-DISEÑO | INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO |  | REPOSICION AGENCIA DE AREA INDAP QUEMCHI | REPOSICION
40007309 | QUEILEN | 15627 | EJECUCION | 40007309-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA Y MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION LICEO POLIVALENTE, DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE
40007558 | PURRANQUE | 4636364 | EJECUCION | 40007558-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL PREBASICA ESCUELA VILLA LO BURGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
40006411 |  | 280000 | PREFACTIBILIDAD | 40006411-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSTRUCCION Y RELOCALIZACION EDIFICIO MOP, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION
30077934 | FRUTILLAR | 1461360 | EJECUCION | 30077934-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40007341 | OSORNO | 1398000 | EJECUCION | 40007341-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL CURACO | CONSTRUCCION | OSORNO
40000993 | CALBUCO | 70000 | EJECUCION | 40000993-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007217 | PUERTO VARAS | 94000 | EJECUCION | 40007217-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA TURÍSTICA PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30114721 |  | 36030044 | EJECUCION | 30114721-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
30204522 | PUERTO VARAS | 1237007 | EJECUCION | 30204522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
30219228 | FRUTILLAR | 5947208 | EJECUCION | 30219228-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE
30199074 | PUERTO MONTT | 1854863 | EJECUCION | 30199074-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACKS CHINQUIHUE, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40003647 | CURACO DE VELEZ | 16416 | EJECUCION | 40003647-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO TOLQUIÉN | NORMALIZACION | CHILOE
40006370 | ANCUD | 18000 | EJECUCION | 40006370-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CANGREJITOS, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006678 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006678-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA LUIS SEGOVIA ROSS | NORMALIZACION | CHILOE
40006716 | CALBUCO | 51725026 | EJECUCION | 40006716-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE MODULO PREBASICA ESC. E. GOYCOLEA G. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40001043 |  | 820800 | EJECUCION | 40001043-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE PESCA Y CONECTIVIDAD PROVINCIA DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
30087497 |  | 3826810 | EJECUCION | 30087497-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RE
30402076 | CASTRO | 1211110 | EJECUCION | 30402076-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30488543 | FRESIA | 38475 | EJECUCION | 30488543-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MONUMENTO BATALLA EL TORO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30176872 | SAN PABLO | 281298 | EJECUCION | 30176872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR LLANO CENTRAL | HABILITACION | OSORNO
40007225 | FRESIA | 50000 | EJECUCION | 40007225-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA CLUB DE REYUELA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30488215 | QUEMCHI | 73639 | EJECUCION | 30488215-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA POBLACIÓN ILUSIÓN Y ESPERANZA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40003084 | CURACO DE VELEZ | 67000 | EJECUCION | 40003084-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION CONSERVACION PATINODROMO DE CURACO DE VELEZ | CONSERVACION | CHILOE
40007324 | QUELLON | 60000 | EJECUCION | 40007324-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO MARITIMO, QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
30402825 |  | 1488213 | DISEÑO | 30402825-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40005455 |  | 500000 | EJECUCION | 40005455-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTORES PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS | CAPACITACION
40005536 |  | 300000 | EJECUCION | 40005536-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INVESTIGACION PREFACTIBILIDAD DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ | INVESTIGACION
40005307 |  | 1700100 | EJECUCION | 40005307-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PRADERAS | TRANSFERENCIA
40007883 | QUEMCHI | 3559 | EJECUCION | 40007883-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SISTEMA ALC. ESCUELA RURAL AULIN. | CONSERVACION | CHILOE
30279673 | LOS MUERMOS | 493847 | EJECUCION | 30279673-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40007240 | HUALAIHUE | 70000 | EJECUCION | 40007240-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL DE PICHICOLO | REPOSICION | PALENA
40007918 | QUEMCHI | 5145 | EJECUCION | 40007918-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS, ACREDITANDO SELLO VERDE, MEJ SIST AGUA Y ALC ESCUELA RURAL MALUCO | CONSERVACION | CHILOE
40001034 | LOS MUERMOS | 73830 | EJECUCION | 40001034-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL LA PALOMA, LOS MUERMOS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
30488068 | ANCUD | 51300 | EJECUCION | 30488068-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL CAULÍN ALTO | REPOSICION | CHILOE
40007553 | PURRANQUE | 2436364 | EJECUCION | 40007553-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACION DE SALA PARA NUEVO PIE | HABILITACION | OSORNO
40006448 | OSORNO | 357500 | PREFACTIBILIDAD | 40006448-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACRO URBANIZACIÓN “PREDIO BAQUEDANO” OSORNO. | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
30380331 | CALBUCO | 1802407 | EJECUCION | 30380331-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30186422 |  | 1120482 | EJECUCION | 30186422-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VARIOS CNOS. VECINALES GLOSA 7, PROV.OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
40005282 |  | 147991 | EJECUCION | 40005282-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS CONSERVACIONISTA EN SECANO MEJORARÁ EL MANEJO DE SUELO- | TRANSFERENCIA
40006296 | CASTRO | 25000 | EJECUCION | 40006296-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA CALEFACCIÓN CENTRAL | INSTALACION | CHILOE
40007227 | ANCUD | 60000 | EJECUCION | 40007227-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR COCOTUÉ | CONSTRUCCION | CHILOE
40007404 | PUERTO MONTT | 80000 | EJECUCION | 40007404-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PREBASICA ESCUELA LAS CAMELIAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007692 | OSORNO | 44000000 | EJECUCION | 40007692-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION , REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO 2° PARTE LICEO COMERCIAL | NORMALIZACION | OSORNO
30308732 | OSORNO | 10993340 | EJECUCION | 30308732-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40008106 | FRUTILLAR | 122440 | DISEÑO | 40008106-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL 2º COMPAÑIA DE BOMBEROS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30171923 | PURRANQUE | 21900 | DISEÑO | 30171923-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
30466145 |  | 520298 | EJECUCION | 30466145-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | CONSERVACION
40003404 | RIO NEGRO | 464196 | EJECUCION | 40003404-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUENTELELFU, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
40000143 | ANCUD | 102600 | EJECUCION | 40000143-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y CUBIERTA MULTICANCHA PUNTA CHILEN. | CONSTRUCCION | CHILOE
20181365 |  | 48817466 | EJECUCION | 20181365-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5(PUERTO MONTT) - RUTA 7(CHAMIZ | CONSTRUCCION |  | RS
40006675 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006675-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA ANEXA, COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40005287 | ANCUD | 77000 | DISEÑO | 40005287-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE LAGUNA PUDETO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | OT
40006681 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006681-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL CAIPULLI, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40006695 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006695-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40001042 |  | 923400 | EJECUCION | 40001042-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30122170 | PUYEHUE | 858258 | DISEÑO | 30122170-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | REPOSICION | OSORNO | RS
30123462 | CHONCHI | 3198142 | EJECUCION | 30123462-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30395923 | HUALAIHUE | 605551 | EJECUCION | 30395923-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO DE ROLECHA, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA
30460175 | CHONCHI | 215556 | EJECUCION | 30460175-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
40004336 | PUYEHUE | 301500 | DISEÑO | 40004336-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
40008537 | RIO NEGRO | 94000 | EJECUCION | 40008537-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
30363825 |  | 790000 | EJECUCION | 30363825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHE WILLICHE | TRANSFERENCIA
30488083 | CALBUCO | 49000 | EJECUCION | 30488083-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CAICAEN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40001347 | FRUTILLAR | 46170 | EJECUCION | 40001347-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40001507 |  | 707940 | EJECUCION | 40001507-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE BOX Y CÁMARA HIPERBARICA | HABILITACION
40005888 | FRUTILLAR | 64710 | EJECUCION | 40005888-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BIBLIOTECA LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | REPOSICION | LLANQUIHUE
40000985 | SAN PABLO | 304618 | EJECUCION | 40000985-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ENSEÑANZA PRIMER CICLO | ADQUISICION | OSORNO
30429222 |  | 3533780 | EJECUCION | 30429222-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACIÓN FLOTA LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRANSFERENCIA
30486204 |  | 25503 | EJECUCION | 30486204-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CABINA FOTOTERAPIA PARA HOSPITAL BASE OSORNO | ADQUISICION | OSORNO
30342976 | CHAITEN | 354324 | EJECUCION | 30342976-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA
30115252 | ANCUD | 462554 | EJECUCION | 30115252-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL GUAPILACUY COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40006007 |  | 10 | EJECUCION | 40006007-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION XFGDFGDFGDFG | ADQUISICION
30462952 | OSORNO | 600157 | EJECUCION | 30462952-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION BARRIO COMERCIAL LYNCH | CONSERVACION | OSORNO
40000904 | PURRANQUE | 219714 | EJECUCION | 40000904-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COLLIHUINCO | HABILITACION | OSORNO
30488910 | HUALAIHUE | 25770 | EJECUCION | 30488910-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO URON Y HORNOPIREN | HABILITACION | PALENA
30482899 | PUYEHUE | 80000 | EJECUCION | 30482899-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO PILMAIQUEN | REPOSICION | OSORNO
30326923 | CHAITEN | 54117 | DISEÑO | 30326923-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | OT
30482586 | DALCAHUE | 41040 | EJECUCION | 30482586-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40005644 | QUINCHAO | 150000 | EJECUCION | 40005644-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TECHO PARA CANCHA SINTETICA COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
30080921 | PUERTO MONTT | 22985 | DISEÑO | 30080921-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
30464699 | OSORNO | 409000 | EJECUCION | 30464699-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE VEREDAS FRANCKE, OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
40005125 | PUERTO MONTT | 200000 | PREFACTIBILIDAD | 40005125-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PAR VIAL SAN ANTONIO-CALBUCO, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30128503 | CASTRO | 596898 | EJECUCION | 30128503-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA CIA, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS
30073367 | PUERTO MONTT | 366557 | EJECUCION | 30073367-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30134462 | PUERTO MONTT | 591946 | EJECUCION | 30134462-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA AV. TRANSVERSAL 3/AV. 2 ORIENTE ALERCE PTO. MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40001260 | PUERTO OCTAY | 102600 | DISEÑO | 40001260-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO CEMENTERIO PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO
30463129 | PUERTO MONTT | 862228 | EJECUCION | 30463129-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL CALLE ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40005390 |  | 900000 | EJECUCION | 40005390-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DESTINO REGION LOS LAGOS | CAPACITACION
40000003 | FRUTILLAR | 71820 | EJECUCION | 40000003-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS BAJOS DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40004723 | ANCUD | 776654 | EJECUCION | 40004723-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR AUCACO | CONSTRUCCION | CHILOE
40008066 | FRESIA | 3562 | EJECUCION | 40008066-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION ELÉCTRICA TALLERES ESCUELA BÁSICA | INSTALACION | LLANQUIHUE
40008188 | QUELLON | 190748075 | EJECUCION | 40008188-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON | ADQUISICION | CHILOE
40008247 | PUERTO MONTT | 69186 | EJECUCION | 40008247-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MINIBUS PARA ESCUELA ESPECIAL LOS EUCALIPTUS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40006360 | CASTRO | 3000 | EJECUCION | 40006360-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS | REPARACION | CHILOE
40000063 | ANCUD | 51300 | DISEÑO | 40000063-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS INÉS DE BAZÁN | CONSTRUCCION | CHILOE
30289473 | LOS MUERMOS | 749263 | EJECUCION | 30289473-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30465159 | CALBUCO | 643189 | EJECUCION | 30465159-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30465244 | FRUTILLAR | 372319 | EJECUCION | 30465244-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
30341784 | FUTALEUFU | 295439 | EJECUCION | 30341784-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR NOROESTE, FUTALEUFU | HABILITACION | PALENA | RS
30073164 | FRUTILLAR | 718671 | EJECUCION | 30073164-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN, FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30289730 | FUTALEUFU | 557476 | EJECUCION | 30289730-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30080729 | PUERTO MONTT | 1438056 | DISEÑO | 30080729-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANGELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30154323 |  | 1197131 | EJECUCION | 30154323-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMUNID. TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES, PROV LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40007163 | DALCAHUE | 94000 | EJECUCION | 40007163-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40005891 | PUERTO MONTT | 20000 | DISEÑO | 40005891-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE HISTÓRICO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006093 | COCHAMO | 30000 | EJECUCION | 40006093-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COCINA Y BODEGA ESCUELA LLANADA GRANDE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006366 | ANCUD | 15000 | EJECUCION | 40006366-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
30269724 | SAN JUAN DE LA COSTA | 1185165 | EJECUCION | 30269724-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE PUAUCHO, SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30088194 | RIO NEGRO | 6880595 | EJECUCION | 30088194-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO
40007018 | SAN JUAN DE LA COSTA | 199741 | EJECUCION | 40007018-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE LA SEGUNDA COMPAÃ¿ÃA CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO
30473784 | CALBUCO | 67000 | EJECUCION | 30473784-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA COMERCIAL FEDERICO ERRAZURIZ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30427472 | LOS MUERMOS | 123418 | EJECUCION | 30427472-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40005843 | PUERTO OCTAY | 500000 | EJECUCION | 40005843-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) MUÑOZ GAMERO | CONSTRUCCION | OSORNO
40005288 | FRUTILLAR | 67000 | DISEÑO | 40005288-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO BARRIO COMERCIAL, FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
40005284 | FRESIA | 67000 | DISEÑO | 40005284-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD ESPACIO DEL PUBLICO URBANO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
40006989 | LLANQUIHUE | 1000 | DISEÑO | 40006989-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TECNICAS PROYECTO IMPLEMENTACION SISTEMA ELECTRICO PARALELO ESC.GABRIELA M | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40008354 | QUEMCHI | 35687 | EJECUCION | 40008354-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE ARCOS DE ACCESOS Y SEÑALETICA TURISTICA EN LA COMUNA DE QUEMCHI. | MEJORAMIENTO | CHILOE
30384235 | PALENA | 579481 | PREFACTIBILIDAD | 30384235-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40006078 | PUQUELDON | 600000 | EJECUCION | 40006078-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS - COMUNA DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
40007622 | PUERTO VARAS | 30000 | DISEÑO | 40007622-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30478036 | PUERTO OCTAY | 1229236 | EJECUCION | 30478036-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | REPOSICION | OSORNO
30459352 | QUEILEN | 3424139 | EJECUCION | 30459352-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30471852 | ANCUD | 697235 | EJECUCION | 30471852-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
30487187 | SAN PABLO | 119986 | EJECUCION | 30487187-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHCIULOS PARA LA EJECUCUION DE LABORES MUNICIPALES | ADQUISICION | OSORNO
30488542 | MAULLIN | 48056 | EJECUCION | 30488542-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO DE QUENUIR, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30488660 | MAULLIN | 67012 | EJECUCION | 30488660-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL TECHADO CON CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40001654 | ANCUD | 76526 | EJECUCION | 40001654-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ANCUD | ACTUALIZACION | CHILOE
40001779 | PURRANQUE | 76510 | EJECUCION | 40001779-EJECUCION | SEREMI DEL DEPORTE REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO SINTETICO CENTENARIO COMUNA DE PURRA | CONSERVACION | OSORNO
30070862 | OSORNO | 5695479 | EJECUCION | 30070862-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO. | REPOSICION | OSORNO | RS
30426980 |  | 511728 | EJECUCION | 30426980-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD - PATAGONIA VERDE | SANEAMIENTO
30375772 | QUELLON | 359065 | EJECUCION | 30375772-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA CAMIÓN MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICIPA | ADQUISICION | CHILOE
30484456 | CHONCHI | 119016 | EJECUCION | 30484456-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ COMUNA DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
30485155 | FRUTILLAR | 44734 | EJECUCION | 30485155-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR MACAL, COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30481300 | CASTRO | 1703199 | EJECUCION | 30481300-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL INES DE BAZAN, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30467589 | ANCUD | 128384 | EJECUCION | 30467589-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR QUICHITUE, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS
30092736 |  | 1728760 | EJECUCION | 30092736-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO | CONSTRUCCION |  | RS
40000639 | FUTALEUFU | 92340 | EJECUCION | 40000639-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TECHUMBRE Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BÁSICA SECTOR EL LIMITE | REPOSICION | PALENA
40004221 | LLANQUIHUE | 99000 | EJECUCION | 40004221-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DAEM | REPOSICION | LLANQUIHUE
40006175 | QUELLON | 50000 | EJECUCION | 40006175-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO LICEO PAULO FREIRE - QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
30083335 | QUELLON | 950805 | EJECUCION | 30083335-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40000921 |  | 172853 | EJECUCION | 40000921-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN PROVISORIA UNIDAD I.A.T. CHILOE | EQUIPAMIENTO
30283073 | PUERTO MONTT | 52254 | DISEÑO | 30283073-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA DE LAS FLORES, ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30341774 | FUTALEUFU | 67742 | DISEÑO | 30341774-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BODEGA Y OFICINAS MUNICIPALES COMUNA FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA | FI
30484959 | CHONCHI | 75000 | DISEÑO | 30484959-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30429872 | PUERTO MONTT | 445639 | EJECUCION | 30429872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40002877 | CASTRO | 3779356 | EJECUCION | 40002877-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | FI
40005433 |  | 600000 | EJECUCION | 40005433-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y TRANSFERENCIA PARA MODERNIZACION DEL SECTOR MITILICULTOR, REGION DE LOS LAGOS | CAPACITACION
30483800 | PUYEHUE | 89999 | EJECUCION | 30483800-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | MEJORAMIENTO | OSORNO
30487372 | SAN PABLO | 50000 | EJECUCION | 30487372-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | CONSTRUCCION | OSORNO
40006928 | HUALAIHUE | 4000000 | EJECUCION | 40006928-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION DREN ESCUELA RURAL AULEN | CONSTRUCCION | PALENA
40007683 | OSORNO | 2300000 | EJECUCION | 40007683-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | DIAGNOSTICO Y PROYECTO RED ELÉCTRICA ESCUELA GARCÍA HURTADO DE MENDOZA | DIAGNOSTICO | OSORNO
30396974 | PUERTO VARAS | 2414267 | EJECUCION | 30396974-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30481255 |  | 7082026 | EJECUCION | 30481255-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | CONSERVACION
30099803 |  | 29505673 | EJECUCION | 30099803-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | REPOSICION |  | RS
30486512 | CHAITEN | 82080 | DISEÑO | 30486512-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL CUEVAS MORRO VILCUN | CONSTRUCCION | PALENA
30486138 | PURRANQUE | 30780 | DISEÑO | 30486138-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR COLLIHUINCO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30488408 | PUERTO OCTAY | 58162 | EJECUCION | 30488408-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CENTRO DE CULTURA Y EXPOSICIÓN COMUNITARIA PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006651 | CASTRO | 2000 | EJECUCION | 40006651-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PARCIAL CIERRE PERIMETRAL | REPOSICION | CHILOE
30085373 | FRUTILLAR | 1604399 | EJECUCION | 30085373-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40006710 | CALBUCO | 7873599 | EJECUCION | 40006710-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRO PERIMETRAL ESC. B. O'HIGGINS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007216 | QUEMCHI | 64000 | EJECUCION | 40007216-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MULTICANCHA POBLACIÓN PADRE HURTADO DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
40007566 | PURRANQUE | 1636364 | EJECUCION | 40007566-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION REPACACION MURO AL COSTADO DE BODEGA DE DEPORTES, ESCUELA PURRANQUE | REPARACION | OSORNO
30131861 |  | 435400 | DISEÑO | 30131861-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | MEJORAMIENTO |  | RS
30124378 | SAN JUAN DE LA COSTA | 127406 | EJECUCION | 30124378-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E. LAFQUENMAPU COMP. SN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
30343540 | QUEILEN | 1024257 | EJECUCION | 30343540-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RS
30345125 |  | 542159 | EJECUCION | 30345125-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
30453827 |  | 1298249 | EJECUCION | 30453827-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ | CONSERVACION
30035122 | ANCUD | 226999 | EJECUCION | 30035122-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | CONSTRUCCION | CHILOE
30082004 | PUERTO MONTT | 3256605 | EJECUCION | 30082004-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40005711 | CHONCHI | 35000 | EJECUCION | 40005711-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA AMANECER, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006661 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006661-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30361529 | LOS MUERMOS | 29319 | DISEÑO | 30361529-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30085972 | ANCUD | 1807016 | EJECUCION | 30085972-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30080314 | ANCUD | 2363406 | EJECUCION | 30080314-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40005008 | CHAITEN | 80000 | EJECUCION | 40005008-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ANALISIS • ANÁLISIS E INFORME SOBRE USOS DE SUELO Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA PAR | ANALISIS | PALENA
40005936 | CALBUCO | 701613 | EJECUCION | 40005936-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40001253 | PUERTO OCTAY | 307800 | EJECUCION | 40001253-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SISTEMA DE APR EXISTENTES DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
30436694 | PUERTO VARAS | 488214 | EJECUCION | 30436694-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30107499 | OSORNO | 2293384 | EJECUCION | 30107499-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS RED CENTRO CIUDAD DE OSORNO. | NORMALIZACION | OSORNO | RS
30237972 |  | 173907 | DISEÑO | 30237972-DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI, CHILOE. | AMPLIACION |  | RS
40007520 | HUALAIHUE | 29126 | EJECUCION | 40007520-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AULEN, HUALAIHUÉ | CONSERVACION | PALENA
30488069 | LOS MUERMOS | 49248 | EJECUCION | 30488069-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO LOS MUERMOS Y SEÑALETICA TURISTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007213 | QUEMCHI | 45000 | EJECUCION | 40007213-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GARITAS CAMINERAS COMUNA DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
40006481 | ANCUD | 23000 | EJECUCION | 40006481-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL GOLFETE DE QUETALMAHUE, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
40006720 | CALBUCO | 20475378 | EJECUCION | 40006720-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PISO ESCUELA RURAL HUITO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40005689 | FRUTILLAR | 800000 | EJECUCION | 40005689-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30399374 |  | 595595 | DISEÑO | 30399374-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40008078 | LLANQUIHUE | 220600 | EJECUCION | 40008078-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE 2DA. ETAPA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30332172 |  | 8982745 | EJECUCION | 30332172-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | CONSERVACION
40008480 | PALENA | 25000 | EJECUCION | 40008480-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÃ¿BLICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
40006939 | PUERTO VARAS | 35000 | EJECUCION | 40006939-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CUBIERTA Y MANTENIMIENTO JARDIN INFANTIL LAS MURTITAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30092606 | CASTRO | 1162294 | EJECUCION | 30092606-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS
30485135 | CASTRO | 457732 | EJECUCION | 30485135-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
30483135 | PALENA | 205713 | PREFACTIBILIDAD | 30483135-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30349926 |  | 384530 | DISEÑO | 30349926-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30081481 | PUERTO MONTT | 5354636 | EJECUCION | 30081481-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE RIO NEGRO, ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30386776 |  | 4415708 | EJECUCION | 30386776-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 25° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA, X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
30283474 | PUERTO MONTT | 22577055 | EJECUCION | 30283474-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30483648 |  | 555068 | EJECUCION | 30483648-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION TEMPRANA DEL VISÓN AMERICANO DE LA ISLA DE CHILOÉ | ERRADICACION | CHILOE
30483170 |  | 70661691 | EJECUCION | 30483170-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION |  | OT
30465396 | QUELLON | 1508918 | EJECUCION | 30465396-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EXTENSIÓN REDES AP Y ALC DIVERSAS CALLES SECTOR ESTERO QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
30341325 |  | 263828 | EJECUCION | 30341325-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA TÉCNICA EN TURISMO RURAL ¿ ETAPA II. | TRANSFERENCIA | PALENA
30339483 | CALBUCO | 25651 | EJECUCION | 30339483-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO ISLA QUEULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
30465246 | FRUTILLAR | 175409 | EJECUCION | 30465246-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR VILLA ALEGRE,FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40003385 | CHAITEN | 7801 | EJECUCION | 40003385-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO BASICO ESCUELA DE EMERGENCIA RURAL VALLE EL FRIO | ADQUISICION | PALENA
30128028 |  | 1809178 | DISEÑO | 30128028-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | MEJORAMIENTO |  | RS
40003154 |  | 886544 | EJECUCION | 40003154-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | ADQUISICION SEGUNDO ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO | ADQUISICION
30062188 | DALCAHUE | 7003182 | EJECUCION | 30062188-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE | RS
30136184 |  | 365054 | EJECUCION | 30136184-EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30134380 | MAULLIN | 358377 | EJECUCION | 30134380-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA PASADA, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30468092 |  | 513000 | EJECUCION | 30468092-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA COSECHA DE AGUA LLUVIAS EN ISLAS REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
30485224 | SAN PABLO | 51300 | EJECUCION | 30485224-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHICULOS PARA FIZCALIZACION Y OBRAS EN TERRENO SAN PABLO | ADQUISICION | OSORNO
30485181 | CURACO DE VELEZ | 42066 | DISEÑO | 30485181-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TOLQUIEN | HABILITACION | CHILOE
30135742 | CURACO DE VELEZ | 114912 | DISEÑO | 30135742-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARPETA DE RODADOS VIAS URBANAS | REPOSICION | CHILOE
30465403 | LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | 30465403-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30478653 |  | 160000 | EJECUCION | 30478653-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LLINGUA | TRANSFERENCIA
30478661 |  | 205198 | EJECUCION | 30478661-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CHAULINEC | TRANSFERENCIA
40007844 | CASTRO | 873736 | EJECUCION | 40007844-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
40005123 | QUEILEN | 95000 | EJECUCION | 40005123-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUEILEN | ACTUALIZACION | CHILOE
30478657 |  | 200000 | EJECUCION | 30478657-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAGUACH | TRANSFERENCIA
40006582 | PUERTO MONTT | 76534 | EJECUCION | 40006582-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO BERNARDO O'HIGGINS, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
30393123 | HUALAIHUE | 30959 | DISEÑO | 30393123-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40007289 | PUERTO VARAS | 1000000 | EJECUCION | 40007289-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO COLONIA RÍO SUR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006991 | LLANQUIHUE | 27000 | EJECUCION | 40006991-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PINTURA INTERIOR, ESCUELA INES GALLARDO ALVARADO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40000502 | ANCUD | 822404 | EJECUCION | 40000502-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40000709 | QUEILEN | 92000 | EJECUCION | 40000709-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE APECHE, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
30135738 | CURACO DE VELEZ | 575525 | EJECUCION | 30135738-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
30485856 | CASTRO | 97470 | DISEÑO | 30485856-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CESFAM RENE TAPIA, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30483816 | LOS MUERMOS | 33065 | DISEÑO | 30483816-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ECO VIAS, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30392525 |  | 472705 | EJECUCION | 30392525-EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION RED CONTRAINCENDIOS CDP CASTRO | CONSTRUCCION
40008299 | MAULLIN | 40000 | EJECUCION | 40008299-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL SAN FCO XAVIER DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30351932 | CHAITEN | 65680 | DISEÑO | 30351932-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
30398531 |  | 628733 | EJECUCION | 30398531-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA EJES PRODUCTIVOS PROVINCIA DE PALENA | TRANSFERENCIA
30129384 | OSORNO | 3669854 | EJECUCION | 30129384-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MÉDICO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30088194 | RIO NEGRO | 176069 | DISEÑO | 30088194-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
30109042 |  | 1069037 | DISEÑO | 30109042-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPU. | CONSTRUCCION |  | OT
30487371 | SAN PABLO | 90000 | EJECUCION | 30487371-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL VILLA SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40005515 |  | 350000000 | EJECUCION | 40005515-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCCION LEÑA SECA | TRANSFERENCIA
30351343 |  | 429480 | EJECUCION | 30351343-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | CAPACITACION
30072372 | FUTALEUFU | 3962611 | EJECUCION | 30072372-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA | AMPLIACION | PALENA | RS
30326322 | CALBUCO | 290974 | DISEÑO | 30326322-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS, CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30341232 | ANCUD | 116840 | EJECUCION | 30341232-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERV. APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | AMPLIACION | CHILOE | RS
30086022 | QUINCHAO | 942950 | EJECUCION | 30086022-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
40002380 |  | 624879 | EJECUCION | 40002380-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN EDIFICIO GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40003234 | ANCUD | 92000 | EJECUCION | 40003234-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y CALZADAS SECTOR BELLAVISTA Y OTROS, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40007185 | PURRANQUE | 75000 | EJECUCION | 40007185-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONSTRUCCION | OSORNO
30487282 | QUINCHAO | 85000 | EJECUCION | 30487282-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EMBARCADERO FLOTANTE EN ISLA CAGUACH | CONSTRUCCION | CHILOE
30126506 | CHONCHI | 644396 | EJECUCION | 30126506-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30062818 | OSORNO | 3293006 | EJECUCION | 30062818-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA, OSORNO. | AMPLIACION | OSORNO | RS
40005526 | QUEMCHI | 105901 | EJECUCION | 40005526-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
30484973 | ANCUD | 92000 | EJECUCION | 30484973-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES | MEJORAMIENTO | CHILOE
40000258 | FRUTILLAR | 179999 | EJECUCION | 40000258-EJECUCION | SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |  | CONSERVACION ESCUELA PHILIPPI DE FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30204522 | PUERTO VARAS | 37002 | DISEÑO | 30204522-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30116443 | PUERTO MONTT | 1118338 | DISEÑO | 30116443-DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40001257 | PUERTO OCTAY | 102600 | DISEÑO | 40001257-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO COSTANERA PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO
40000611 | PURRANQUE | 228054 | EJECUCION | 40000611-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
40005758 | HUALAIHUE | 8000000 | EJECUCION | 40005758-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ´PROYECTO SANITARIO ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO | NORMALIZACION | PALENA
40000194 |  | 1039322 | EJECUCION | 40000194-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO | ADQUISICION
30341275 |  | 180740 | EJECUCION | 30341275-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA | TRANSFERENCIA
30121787 | CASTRO | 763773 | EJECUCION | 30121787-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIV. SECT. CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30487287 | QUINCHAO | 30000 | EJECUCION | 30487287-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30329325 | COCHAMO | 292147 | EJECUCION | 30329325-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES, COCHAMÓ | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30488311 | LLANQUIHUE | 34884 | EJECUCION | 30488311-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS, PASEO AV. MATTA | REPOSICION | LLANQUIHUE
30108787 | LOS MUERMOS | 1211750 | EJECUCION | 30108787-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30085259 | FRUTILLAR | 6143985 | EJECUCION | 30085259-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE
30057787 | CHAITEN | 4767776 | EJECUCION | 30057787-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30112219 |  | 385532 | DISEÑO | 30112219-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | REPOSICION |  | RS
40003324 | QUELLON | 71253 | EJECUCION | 40003324-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULO DE TRASLADO RONDA MEDICA DESAM QUELLON | REPOSICION | CHILOE
40004809 | LOS MUERMOS | 300000 | EJECUCION | 40004809-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA WESTERMEIER, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40006692 | CASTRO | 6000 | EJECUCION | 40006692-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIRCULACION CUBIERTA PREBASICA | REPOSICION | CHILOE
30101329 |  | 20790895 | EJECUCION | 30101329-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | MEJORAMIENTO |  | RS
20190549 | PUERTO MONTT | 4234323 | EJECUCION | 20190549-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
40005972 | FRUTILLAR | 386000 | EJECUCION | 40005972-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30091074 |  | 741829 | EJECUCION | 30091074-EJECUCION | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION
30115770 | CURACO DE VELEZ | 1168828 | EJECUCION | 30115770-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANT. Y TRATAM. DE A.S. CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40001645 | CASTRO | 63612 | DISEÑO | 40001645-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
30349931 | HUALAIHUE | 339569 | EJECUCION | 30349931-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | ADQUISICION | PALENA
30063478 | PUERTO MONTT | 2481467 | EJECUCION | 30063478-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30479944 |  | 514631 | EJECUCION | 30479944-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION DINAMIZACIÓN DESTINO TURÍSTICO PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLÍN PATRIMONIAL | CAPACITACION | LLANQUIHUE
30352477 | ANCUD | 8356559 | EJECUCION | 30352477-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30341233 |  | 334014 | EJECUCION | 30341233-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | TRANSFERENCIA | PALENA
30038638 | ANCUD | 512481 | EJECUCION | 30038638-EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30364425 | PUERTO MONTT | 1084691 | EJECUCION | 30364425-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL, OHIGGINS C/AV. N SUR 2, ALERCE-PMONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30487914 | QUELLON | 61560 | EJECUCION | 30487914-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE MULTICANCHA ESCUELA OQUELDAN, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
30482960 | PURRANQUE | 89685 | EJECUCION | 30482960-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA LOCALIDAD DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
40007678 | OSORNO | 30000 | EJECUCION | 40007678-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA GARCÍA HURTADO DE MENDOZA | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007677 | OSORNO | 45000000 | EJECUCION | 40007677-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40004251 |  | 800500 | DISEÑO | 40004251-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CR. EJE BULNES - L. CRUZ MARTINEZ - HEROES DE LA CONCEPCION -RUTA U-16 | MEJORAMIENTO |  | OT
30092135 | PUQUELDON | 82390 | EJECUCION | 30092135-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO ESTUDIOS PREVIOS PLAN REGULADOR DE PUQUELDON | DIAGNOSTICO | CHILOE
30483006 |  | 153900 | EJECUCION | 30483006-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA TAC | TRANSFERENCIA
30284622 | RIO NEGRO | 692739 | EJECUCION | 30284622-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE RIO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | OT
40005570 | CURACO DE VELEZ | 4828 | EJECUCION | 40005570-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ELECTRICA ESCUELA VISTA HERMOSA DE LOS PALQUIS | CONSERVACION | CHILOE
40007043 | DALCAHUE | 2000 | EJECUCION | 40007043-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN RECOMENDACIÓN FAVORABLE PROYECTO "PATIO CUBIERTO ESCUELA MALLINLEMU" | NORMALIZACION | CHILOE
40008552 | CALBUCO | 30000 | EJECUCION | 40008552-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | REPOSICION | LLANQUIHUE
30481245 |  | 2279125 | EJECUCION | 30481245-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | CONSERVACION
30483001 | CASTRO | 1176540 | EJECUCION | 30483001-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL UBALDO MANCILLA, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30086361 | FUTALEUFU | 3900581 | EJECUCION | 30086361-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA | RS
30091901 | CHONCHI | 554800 | EJECUCION | 30091901-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR HUILLINCO, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30083665 |  | 3011825 | DISEÑO | 30083665-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION
30485410 | CASTRO | 30780 | EJECUCION | 30485410-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO ZIP LA CHACRA DE CASTRO | DIAGNOSTICO | CHILOE
30485612 | QUELLON | 146222 | DISEÑO | 30485612-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR DIVERSAS LOCALIDADES RURALES, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
30384429 |  | 933924 | DISEÑO | 30384429-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | MEJORAMIENTO
30479286 | CALBUCO | 334129 | EJECUCION | 30479286-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
40000843 |  | 77687 | EJECUCION | 40000843-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DE UNO DE LOS DESTINOS ECO-TURÍSTICOS CON MAYOR POTENCIAL | TRANSFERENCIA
30428675 | COCHAMO | 847424 | EJECUCION | 30428675-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTUARIO SUR, COCHAMÓ. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
40000463 | PUERTO MONTT | 1641601 | EJECUCION | 40000463-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR URBANO COMUNA PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30064230 | PUERTO VARAS | 1351737 | EJECUCION | 30064230-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40004810 | LOS MUERMOS | 350000 | EJECUCION | 40004810-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CALLE PADRE N. AGUILAR, LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005880 | FRUTILLAR | 65717 | EJECUCION | 40005880-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SALAS 1° Y 2° MEDIO, LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | HABILITACION | LLANQUIHUE
30362030 | PUERTO OCTAY | 47124 | EJECUCION | 30362030-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA | REPOSICION | OSORNO
30076663 | CASTRO | 564531 | EJECUCION | 30076663-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
40000186 | SAN PABLO | 90000 | EJECUCION | 40000186-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA SOR TERESA DE LOS ANDES, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40003406 | CASTRO | 2175284 | EJECUCION | 40003406-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION OBRAS DE MITIGACION HOSPITAL DE CASTRO, ETAPA 1, CMA ENDOSCOPIA Y CIRUGIA MENOR | HABILITACION | CHILOE
40008354 | QUEMCHI | 35687 | EJECUCION | 40008354-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE ARCOS DE ACCESOS Y SEÑALETICA TURISTICA EN LA COMUNA DE QUEMCHI. | MEJORAMIENTO | CHILOE
40008353 | QUEMCHI | 39307 | EJECUCION | 40008353-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARADEROS RURALES COMUNA DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE
40008474 | PALENA | 25000 | EJECUCION | 40008474-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO RECREACIONAL EL TRANQUILO | AMPLIACION | PALENA
30476435 | QUELLON | 562159 | EJECUCION | 30476435-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MENOR PARA TRANSPORTE PUBLICO QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
30486683 | CASTRO | 85000 | EJECUCION | 30486683-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL & CENTRO POLIFUN SIND. PESC. P. MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE
30351011 | PUERTO MONTT | 301474 | EJECUCION | 30351011-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION VIAL DE LA RED DE TRANSPORTE SECTOR ALERCE, PUERTO MONT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30122047 | QUELLON | 250600 | EJECUCION | 30122047-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | DIAGNOSTICO | CHILOE
30043744 | OSORNO | 8006479 | EJECUCION | 30043744-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30376727 | ANCUD | 169182 | DISEÑO | 30376727-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40007743 | QUELLON | 34000 | DISEÑO | 40007743-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE
40006579 | PURRANQUE | 76534 | EJECUCION | 40006579-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS
40007394 | PUERTO MONTT | 100000 | EJECUCION | 40007394-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006872 | QUINCHAO | 80900 | PREFACTIBILIDAD | 40006872-PREFACTIBILIDAD | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ACHAO SERVICIO DE SALUD CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE
40007406 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007406-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30115466 | MAULLIN | 274442 | EJECUCION | 30115466-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
40007209 | DALCAHUE | 60000 | EJECUCION | 40007209-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
30245874 | OSORNO | 250600 | DISEÑO | 30245874-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO RAHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30304623 | ANCUD | 1596591 | EJECUCION | 30304623-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30488940 | PUYEHUE | 50000 | EJECUCION | 30488940-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y CONSERVACIÓN LUMINARIAS CALLE MANUEL RODRÍGUEZ | REPOSICION | OSORNO
30341173 |  | 398960 | EJECUCION | 30341173-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP | CAPACITACION
30325327 |  | 159172 | EJECUCION | 30325327-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO NEGOCIO ASOCIATIVO GANADERO EN AFC | TRANSFERENCIA
30486029 | ANCUD | 66631 | EJECUCION | 30486029-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MINIBUS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD | ADQUISICION | CHILOE
30438574 | DALCAHUE | 243570 | EJECUCION | 30438574-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
40007414 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007414-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANGELMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30482551 | ANCUD | 40000 | EJECUCION | 30482551-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | CHILOE
30072812 | CHAITEN | 63647 | DISEÑO | 30072812-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
30176622 |  | 17686346 | EJECUCION | 30176622-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | CONSERVACION
40000911 | PUERTO OCTAY | 92000 | EJECUCION | 40000911-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES | ADQUISICION | OSORNO
30136720 | PUERTO VARAS | 44894 | EJECUCION | 30136720-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION FACHADAS ZONA TÍPICA PUERTO VARAS | RESTAURACION | LLANQUIHUE | RS
40006135 | CASTRO | 30000 | EJECUCION | 40006135-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MULTITALLER PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL | CONSTRUCCION | CHILOE
40006993 | LLANQUIHUE | 1000 | DISEÑO | 40006993-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TECNICAS PROYECTO PINTURA INTERIOR ,ESCUELA INES GALLARDO ALVARADO,LLANQUI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007661 | OSORNO | 5000 | EJECUCION | 40007661-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL INTERCULTURAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
30340472 | HUALAIHUE | 45759 | DISEÑO | 30340472-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40006793 | QUINCHAO | 3956 | DISEÑO | 40006793-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LOS PINOS | NORMALIZACION | CHILOE
40006640 | CASTRO | 3000 | EJECUCION | 40006640-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | HABILITACION | CHILOE
30399945 | MAULLIN | 1003959 | EJECUCION | 30399945-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30188272 | COCHAMO | 129544 | EJECUCION | 30188272-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BUS DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE
30485183 |  | 205200 | EJECUCION | 30485183-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG | CAPACITACION
30468097 |  | 415530 | EJECUCION | 30468097-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DISEÑO IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL | TRANSFERENCIA
30484964 | CHONCHI | 76950 | DISEÑO | 30484964-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
30485764 | RIO NEGRO | 90000 | DISEÑO | 30485764-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LA TOMA, RÍO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
30135233 | PALENA | 2272591 | EJECUCION | 30135233-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO COMUNA DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
30137590 |  | 7314411 | EJECUCION | 30137590-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | CONSTRUCCION |  | RS
30412923 | PUERTO OCTAY | 22158 | DISEÑO | 30412923-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30486270 | CASTRO | 564300 | EJECUCION | 30486270-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA CHELIN ISLA QUEHUI COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
40006255 | FRESIA | 201110 | EJECUCION | 40006255-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES COMPACTADORES, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007928 | PALENA | 1304877 | EJECUCION | 40007928-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS . COMUNA DE PALENA | CONSTRUCCION | PALENA
30125885 | PUERTO VARAS | 507083 | EJECUCION | 30125885-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
30482780 | PUERTO MONTT | 150400 | DISEÑO | 30482780-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COELCTOR REFUERZO MATTA DE ALERCE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007388 | CALBUCO | 50000 | EJECUCION | 40007388-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUBIERTAS PARQUE CAICAEN, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40008457 | LLANQUIHUE | 25000 | EJECUCION | 40008457-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40000307 | PALENA | 150412 | EJECUCION | 40000307-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CLUB DE HUASOS DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
30488541 | FRESIA | 33345 | EJECUCION | 30488541-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO HOSPITAL Y VEREDAS EN CALLES DE FRESIA URBANO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30488439 | DALCAHUE | 56430 | EJECUCION | 30488439-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE LUMINARIAS, SECTOR TENAÚN | REPOSICION | CHILOE
40004659 | DALCAHUE | 651700 | EJECUCION | 40004659-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA | CONSTRUCCION | CHILOE
30458053 | PUERTO MONTT | 290867 | PREFACTIBILIDAD | 30458053-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30482019 |  | 400999 | EJECUCION | 30482019-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | ERRADICACION
30464988 | PUQUELDON | 61559 | EJECUCION | 30464988-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO JUNTA VECINOS CHULCHUY | CONSTRUCCION | CHILOE
40006327 | DALCAHUE | 20000 | EJECUCION | 40006327-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA ESCUELA RURAL CALEN | CONSTRUCCION | CHILOE
40006355 | CASTRO | 5000 | EJECUCION | 40006355-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL POSTERIOR | REPOSICION | CHILOE
30488216 | QUEMCHI | 70000 | EJECUCION | 30488216-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE Y ACCESO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40007200 | FUTALEUFU | 94000000 | EJECUCION | 40007200-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICION GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
40007416 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007416-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARTURO PRAT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30062221 | CHONCHI | 4878277 | EJECUCION | 30062221-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
40005569 | CURACO DE VELEZ | 5912 | EJECUCION | 40005569-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PATIOS LICEO ALFREDO BARRIA | CONSERVACION | CHILOE
30071585 | QUEMCHI | 511435 | EJECUCION | 30071585-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC, QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
30083335 | QUELLON | 2016129 | EJECUCION | 30083335-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
30342073 |  | 734868 | EJECUCION | 30342073-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENT. DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA | PALENA
30308732 | OSORNO | 304016 | DISEÑO | 30308732-DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30313322 | CHAITEN | 40196 | DISEÑO | 30313322-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO EN CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA
40003396 |  | 7923237 | EJECUCION | 40003396-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN | MEJORAMIENTO |  | FI
40006147 | PUERTO MONTT | 56570 | DISEÑO | 40006147-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL LOS COLONOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007241 | FRESIA | 70000 | EJECUCION | 40007241-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BODEGA MANTENIMIENTO MAQUINARIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005274 | CHONCHI | 67000 | DISEÑO | 40005274-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE URBANO VECINAL, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
40007620 | PUERTO OCTAY | 1000 | EJECUCION | 40007620-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALEFACCIÓN ESCUELA ADMINISTRACIÓN RUPANCO, PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007277 | QUEILEN | 50000 | EJECUCION | 40007277-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | AMPLIACION | CHILOE
30459296 |  | 1303100 | EJECUCION | 30459296-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
40008014 |  | 93563 | EJECUCION | 40008014-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40008275 |  | 475791 | EJECUCION | 40008275-EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | AMPLIACION FISCALÍA LOCAL DE PUERTO VARAS | AMPLIACION
40006815 | QUINCHAO | 668 | DISEÑO | 40006815-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | CONSERVACION | CHILOE
40006666 | CASTRO | 9000 | EJECUCION | 40006666-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL JARDIN RAYITO DE SOL | REPOSICION | CHILOE
40006684 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006684-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA SAN MIGUEL DE COÑIMO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40006762 | CHONCHI | 588576 | EJECUCION | 40006762-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
30076993 | PUERTO VARAS | 388532 | EJECUCION | 30076993-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40000578 | CALBUCO | 70000 | EJECUCION | 40000578-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN ANDRES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006808 | QUINCHAO | 668 | EJECUCION | 40006808-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LA CAPILLA | CONSERVACION | CHILOE
30488871 | RIO NEGRO | 94000 | EJECUCION | 30488871-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE TURISMO RURAL MILLANTUHE | CONSTRUCCION | OSORNO
40006181 | QUELLON | 20000 | EJECUCION | 40006181-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL BLANCHARD - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40006718 | CALBUCO | 27055721 | EJECUCION | 40006718-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO BIBLIOTECA E INSTALACION ELECTRICA ESC. RURAL PUTENIO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30132175 | HUALAIHUE | 9174151 | EJECUCION | 30132175-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30440174 | PUERTO MONTT | 451544 | EJECUCION | 30440174-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40003369 | CASTRO | 550000 | EJECUCION | 40003369-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
30071598 | QUEMCHI | 444407 | EJECUCION | 30071598-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | REPOSICION | CHILOE | FI
40007812 | FRUTILLAR | 23940 | EJECUCION | 40007812-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SALAS, BAÑOS Y PASILLO ESCUELA CARLOS SPRINGER | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30078797 |  | 10947428 | EJECUCION | 30078797-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION CENTRO CERRADO X REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
40004156 | PUERTO MONTT | 200000 | PREFACTIBILIDAD | 40004156-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL POBLAMIENTO TEMPRANO MONTE VERDE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006814 | PALENA | 15000 | EJECUCION | 40006814-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA RURAL EL MALITO | MEJORAMIENTO | PALENA
40006797 | QUINCHAO | 56110 | EJECUCION | 40006797-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ACUICULTURA Y AGROPECUARIA DEL LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE
30057800 |  | 18185411 | EJECUCION | 30057800-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | MEJORAMIENTO |  | RS
30077932 | FRUTILLAR | 134919 | PREFACTIBILIDAD | 30077932-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30388872 | PUERTO MONTT | 244157 | EJECUCION | 30388872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CHIN CHIN GRANDE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30084978 | PUERTO MONTT | 258500 | EJECUCION | 30084978-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLES QUEMCHI Y E.RAMIREZ DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40003749 | ANCUD | 460838 | EJECUCION | 40003749-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RE
30468189 |  | 671004 | EJECUCION | 30468189-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIMAMIENTO AFC PUEBLOS ORIG | TRANSFERENCIA
30485141 | FRUTILLAR | 229003 | EJECUCION | 30485141-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30485098 |  | 512999 | EJECUCION | 30485098-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | CAPACITACION
30289475 | LOS MUERMOS | 968904 | EJECUCION | 30289475-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007295 | CHONCHI | 60000 | EJECUCION | 40007295-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR PULPITO COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40005003 | RIO NEGRO | 250000 | EJECUCION | 40005003-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL ESTADIO DE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSERVACION | OSORNO
40007368 |  | 100000 | EJECUCION | 40007368-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION COMERCIAL PARA COOPERA. MANOS PATAGONICAS | TRANSFERENCIA
40000103 | SAN PABLO | 446310 | EJECUCION | 40000103-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
30290172 |  | 932752 | EJECUCION | 30290172-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2014-2018 | CONSERVACION
30487285 | DALCAHUE | 46170 | EJECUCION | 30487285-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACCESO ESCUELA Y POSTA TEHUACO QUETALCO | CONSTRUCCION | CHILOE
30433823 | ANCUD | 385098 | EJECUCION | 30433823-EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | CONSERVACION cuartel policial ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
40005126 | PUERTO MONTT | 400000 | PREFACTIBILIDAD | 40005126-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO LOS NOTROS -CRUCERO -PAR V.P.ROSALES-SAN ANTONIO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30099881 | SAN JUAN DE LA COSTA | 10074898 | EJECUCION | 30099881-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS
40006166 | QUELLON | 10000 | EJECUCION | 40006166-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Infraestructura Escuela Rural María Enriqueta Chiguay - Isla Chaullín Quellón | CONSERVACION | CHILOE
30480531 | CALBUCO | 334636 | EJECUCION | 30480531-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO, CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30085115 |  | 9291172 | EJECUCION | 30085115-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR JUSTICIA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | RS
30483010 |  | 240000 | EJECUCION | 30483010-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION AYACARA | TRANSFERENCIA
40006803 | QUINCHAO | 967 | EJECUCION | 40006803-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL ALAO | CONSERVACION | CHILOE
40006883 | FRESIA | 1627758 | EJECUCION | 40006883-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30125824 | LOS MUERMOS | 89000 | DISEÑO | 30125824-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | AMPLIACION | LLANQUIHUE
30101509 |  | 24592170 | EJECUCION | 30101509-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | REPOSICION |  | RS
40008280 | CASTRO | 50000 | EJECUCION | 40008280-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS 22 DICIEMBRE - SALVADOR ALLENDE | CONSTRUCCION | CHILOE
40005285 | PUERTO MONTT | 67000 | DISEÑO | 40005285-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PASEO MIRADOR ICALMA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
30486824 | PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | 30486824-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | REPOSICION | OSORNO
30458561 | PURRANQUE | 101117 | EJECUCION | 30458561-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
40000089 | DALCAHUE | 58482 | EJECUCION | 40000089-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | REPOSICION | CHILOE
30487508 | DALCAHUE | 74898 | EJECUCION | 30487508-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE A.P. Y ALCANTARILLADO PJE.ROSA HURTADO | CONSTRUCCION | CHILOE
40005496 | HUALAIHUE | 350000 | EJECUCION | 40005496-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA SERNAPESCA EN CONTAO | CONSTRUCCION | PALENA
40005764 | HUALAIHUE | 24000000 | EJECUCION | 40005764-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO | CONSERVACION | PALENA
40005766 | HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | 40005766-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA ESCUELA RURAL AULEN | REPARACION | PALENA
40001823 | ANCUD | 151499 | EJECUCION | 40001823-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS | AMPLIACION | CHILOE
40008281 | SAN PABLO | 40000 | EJECUCION | 40008281-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40007265 | CURACO DE VELEZ | 60000 | EJECUCION | 40007265-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO PROLONGACIÓN CALLE GOLETA ANCUD, CURACO DE VÉLEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
40007662 | CALBUCO | 244738 | EJECUCION | 40007662-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TRES BUSES TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNA DE CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
20140221 | CASTRO | 600518 | EJECUCION | 20140221-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | FI
30389035 | LLANQUIHUE | 481258 | EJECUCION | 30389035-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30102226 | RIO NEGRO | 161494 | DISEÑO | 30102226-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO
40007874 | QUEMCHI | 2061 | EJECUCION | 40007874-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITACION SELLO VERDE ESCUELA RURAL DE AUCAR . | CONSERVACION | CHILOE
40000631 |  | 205200 | EJECUCION | 40000631-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA Capacitación y fortalecimiento para pescadores artesanales Cucao | TRANSFERENCIA
30488894 |  | 1055427 | EJECUCION | 30488894-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA | ADQUISICION
40002082 | CHAITEN | 532782 | EJECUCION | 40002082-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40003512 | QUINCHAO | 69227 | EJECUCION | 40003512-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION GIMNASIO ESCUELA INSULAR BASICA | REPARACION | CHILOE
30376623 | PUERTO MONTT | 150400 | DISEÑO | 30376623-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30460722 |  | 212907 | EJECUCION | 30460722-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2017 REGION LOS LAGOS | CONSERVACION
30488407 | PUERTO OCTAY | 67156 | EJECUCION | 30488407-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADORES CALLE VICENTE PEREZ ROSALES Y POBL. BERNARDO O'HIGGINS | CONSTRUCCION | OSORNO
40006170 | QUELLON | 60000 | EJECUCION | 40006170-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO ESCUELA RURAL ARTÍSTICA ALUMNO MARCELO GUENTEO SOLIS - | CONSERVACION | CHILOE
40004715 | MAULLIN | 193905 | EJECUCION | 40004715-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION HOSPITAL DE MAULLIN - ETAPA I | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30057800 |  | 17770963 | EJECUCION | 30057800-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | MEJORAMIENTO |  | RS
40008460 | PALENA | 50000 | EJECUCION | 40008460-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
30465242 | FRUTILLAR | 321162 | EJECUCION | 30465242-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30485313 | PUERTO VARAS | 468032 | EJECUCION | 30485313-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005575 |  | 2500000 | EJECUCION | 40005575-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
40006668 | QUINCHAO | 1438855 | EJECUCION | 40006668-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA MEULIN, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
40003299 | ANCUD | 80715 | EJECUCION | 40003299-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS
30449075 |  | 200538 | EJECUCION | 30449075-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO CONTROL ALUVIONAL COMUNA HUALAIHUE Y CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA
30036048 | MAULLIN | 199668 | EJECUCION | 30036048-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI-CEBADAL, MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
30219228 | FRUTILLAR | 97871 | DISEÑO | 30219228-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30396578 |  | 2016973 | EJECUCION | 30396578-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PUNTOS CONGESTIONADOS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30133915 | CALBUCO | 335169 | EJECUCION | 30133915-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SIST. AUTOGENERACION ISLAS QUENU Y TABON | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
40006491 | PALENA | 30000 | EJECUCION | 40006491-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE PALENA |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA RURAL EL TIGRE | MEJORAMIENTO | PALENA
30323022 |  | 2051984 | EJECUCION | 30323022-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION PUENTES MECANOS PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION | PALENA
40006793 | QUINCHAO | 6057 | EJECUCION | 40006793-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LOS PINOS | NORMALIZACION | CHILOE
40008526 | FRUTILLAR | 94 | EJECUCION | 40008526-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PASEO PEATONAL AVENIDA ALESSANDRI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007311 | CASTRO | 50000 | EJECUCION | 40007311-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA BICENTENARIO - CHILWE ANTI | CONSTRUCCION | CHILOE
40007569 | PURRANQUE | 7000000 | EJECUCION | 40007569-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO CAMBIO CALDERA DE CALEFACCION, ESCUELA CRECER. | EQUIPAMIENTO | OSORNO
40006596 | ANCUD | 3800 | DISEÑO | 40006596-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL HUELDEN, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
40007306 | LOS MUERMOS | 37000 | EJECUCION | 40007306-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007925 | QUEMCHI | 1884 | EJECUCION | 40007925-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL NAYAHUE DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40005705 |  | 339100000 | EJECUCION | 40005705-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
40005337 | PUERTO MONTT | 48023 | DISEÑO | 40005337-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
40007196 | CASTRO | 1500 | EJECUCION | 40007196-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA LUIS URIBE | LEVANTAMIENTO | CHILOE
40006791 | QUINCHAO | 13338 | EJECUCION | 40006791-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL METAHUE | NORMALIZACION | CHILOE
30415029 | PUERTO MONTT | 1253213 | EJECUCION | 30415029-EJECUCION | SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA ADULTO MAYOR PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40008017 | FUTALEUFU | 50000 | EJECUCION | 40008017-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SALA CALDERA ESCUELA BÁSICA DE FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA
30115349 | CALBUCO | 730133 | EJECUCION | 30115349-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30463800 | OSORNO | 2987485 | EJECUCION | 30463800-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | FI
30391492 | CHAITEN | 53890 | EJECUCION | 30391492-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO RECONVERSION TERRENOS SECTOR SUR CHAITEN EQUIPAMIENTOS | DIAGNOSTICO | PALENA
30460847 | QUINCHAO | 87210 | EJECUCION | 30460847-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINCHAO | ACTUALIZACION | CHILOE
30487413 | PUERTO MONTT | 255444 | EJECUCION | 30487413-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30459287 |  | 1035383 | EJECUCION | 30459287-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2021 | CONSERVACION
30134836 | OSORNO | 3295526 | EJECUCION | 30134836-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | REPOSICION | OSORNO
40006804 | QUINCHAO | 668 | EJECUCION | 40006804-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | CONSERVACION | CHILOE
30134014 | DALCAHUE | 379990 | EJECUCION | 30134014-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30136310 |  | 1786025 | EJECUCION | 30136310-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30102779 | FUTALEUFU | 582592 | EJECUCION | 30102779-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30462595 |  | 898000 | EJECUCION | 30462595-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL | MEJORAMIENTO
30419730 | MAULLIN | 221023 | EJECUCION | 30419730-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA LICEO FRANCISCO VIDAL GORMAZ, MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40003868 | MAULLIN | 1751723 | EJECUCION | 40003868-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEÑOL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30459321 |  | 366106 | EJECUCION | 30459321-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2017-2018, DALCAHUE | CONSERVACION
30071449 |  | 25718475 | EJECUCION | 30071449-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CARDENAS - SANTA LUCIA | MEJORAMIENTO |  | RE
30462877 | OSORNO | 256498 | PREFACTIBILIDAD | 30462877-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA BARRIO PARQUE DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30388774 | FRESIA | 436105 | PREFACTIBILIDAD | 30388774-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30485368 | ANCUD | 101500 | DISEÑO | 30485368-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO REHABILITACIÓN COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
30463158 | PUERTO MONTT | 26841 | DISEÑO | 30463158-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. VOLCAN PUNTIAGUDO, TACORA-PUMAHUE, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30110899 | PUERTO MONTT | 1754006 | EJECUCION | 30110899-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRANSITO, ECUADOR - CHORRILLOS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30076949 | CASTRO | 336933 | DISEÑO | 30076949-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | OT
30488065 | FRUTILLAR | 48778 | EJECUCION | 30488065-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEÑALETICA TURÍSTICA DE FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
30428989 |  | 554963 | EJECUCION | 30428989-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSP. PROV. PALENA ET.2 | ADQUISICION | PALENA
40005545 | CURACO DE VELEZ | 14999 | EJECUCION | 40005545-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION CASINO ESCOLAR ESCUELA SAN JAVIER | CONSERVACION | CHILOE
40006523 | CASTRO | 30000 | EJECUCION | 40006523-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PAVIMENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL MIRTA OYARZO | REPOSICION | CHILOE
40005708 |  | 166750000 | EJECUCION | 40005708-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PATROMINIAL Y CULTURAL DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
40004334 | PUERTO MONTT | 155000 | DISEÑO | 40004334-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40000762 | PALENA | 94208 | EJECUCION | 40000762-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION PABELLON DE CIRUGIA HOSPITAL DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
30389124 | PURRANQUE | 338714 | EJECUCION | 30389124-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE DE LAS ESCULTURAS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30135711 | OSORNO | 151972 | EJECUCION | 30135711-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD, osorno | REPOSICION | OSORNO | RS
30469683 |  | 472746 | EJECUCION | 30469683-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS RH SUBTE PROVINCIAS OSORNO Y LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO |  | RS
30283374 | PUERTO MONTT | 6412918 | EJECUCION | 30283374-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. ALESSANDRI TRAMO MACKENNA-GODOY, PUERTO MONTT. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30487236 | PUERTO MONTT | 125685 | DISEÑO | 30487236-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTA SUR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30400100 |  | 950000 | EJECUCION | 30400100-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ORDENAMIENTO PREDIAL Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN LIMPIA | CAPACITACION
30291576 | DALCAHUE | 103159 | EJECUCION | 30291576-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION RODILLO COMPACTADOR COMUNA DE DALCAHUE | ADQUISICION | CHILOE
30466958 | ANCUD | 100803 | EJECUCION | 30466958-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION PISO MADERA GIMNASIO FISCAL DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
30467605 | RIO NEGRO | 910247 | EJECUCION | 30467605-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005744 | COCHAMO | 470000 | EJECUCION | 40005744-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS VECINALES (NO ENROLADOS), COCHAMO. | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006649 | CASTRO | 7000 | EJECUCION | 40006649-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION FILTRACIÓN AGUAS LLUVIAS MURO NORTE | REPARACION | CHILOE
40007299 | CHONCHI | 30000 | EJECUCION | 40007299-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE ILUMINACION PUBLICA DIVERSOS SECTORES DE CHONCHI | HABILITACION | CHILOE
40006816 | QUINCHAO | 12000 | DISEÑO | 40006816-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA | NORMALIZACION | CHILOE
40002512 | OSORNO | 240000 | EJECUCION | 40002512-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION PISTA ATLÉTICA, VILLA OLÍMPICA, OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
40000845 |  | 83104 | EJECUCION | 40000845-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APLICACIÓN DE ALGAS COMO FERTILIZANTE NATURAL PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS EN I | TRANSFERENCIA
30485255 | MAULLIN | 154866 | EJECUCION | 30485255-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN | HABILITACION | LLANQUIHUE
30484262 | FRUTILLAR | 373315 | EJECUCION | 30484262-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30376572 | PUERTO MONTT | 337566 | EJECUCION | 30376572-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
30123001 |  | 22303030 | EJECUCION | 30123001-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | CONSERVACION
40007052 | PUYEHUE | 27897 | DISEÑO | 40007052-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | REPOSICION | OSORNO | FI
30487765 | MAULLIN | 606209 | EJECUCION | 30487765-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | MEJORAMIENTO UNIDAD DE URGENCIA HOSPITAL DE MAULLÍN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30328431 | COCHAMO | 40280 | DISEÑO | 30328431-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL DE LLANADA GRANDE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40001660 | SAN JUAN DE LA COSTA | 690756 | EJECUCION | 40001660-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOMA DE LA PIEDRA - LIUCURA - QUILLOIMO | CONSTRUCCION | OSORNO
30480167 | HUALAIHUE | 237746 | EJECUCION | 30480167-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIRÉN, COMUNA HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA
30115547 |  | 30387750 | EJECUCION | 30115547-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | MEJORAMIENTO |  | RS
30371679 | QUELLON | 5121515 | EJECUCION | 30371679-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40002671 | CALBUCO | 200000 | EJECUCION | 40002671-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION CANCHA ESTADIO FISCAL DE CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30395825 | HUALAIHUE | 113663 | EJECUCION | 30395825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | CONSERVACION | PALENA
30083781 | ANCUD | 130015 | EJECUCION | 30083781-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FORTIFICACIONES DE ANCUD | DIAGNOSTICO | CHILOE
30468388 |  | 141855 | EJECUCION | 30468388-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS
30061828 |  | 3884384 | EJECUCION | 30061828-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | MEJORAMIENTO |  | RS
30377073 | LLANQUIHUE | 140115 | DISEÑO | 30377073-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
20139693 | PUERTO MONTT | 131759164 | EJECUCION | 20139693-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSION NORMALIZACION HOSP. PTO. MONTT | DESARROLLO | LLANQUIHUE | RS
30061828 |  | 3883540 | EJECUCION | 30061828-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | MEJORAMIENTO |  | RS
30485158 | FRUTILLAR | 133588 | EJECUCION | 30485158-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELEC. SECTOR LOMA LA PIEDRA FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
30131913 | PUYEHUE | 933780 | EJECUCION | 30131913-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, EL ENCANTO- PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30342679 |  | 4554317 | EJECUCION | 30342679-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PERIÓDICA, CAMINO BÁSICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CONSERVACION | PALENA
30484941 | CHAITEN | 238539 | EJECUCION | 30484941-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO Y HABILITACIÓN MUSEO DE LA CARRETERA AUSTRAL | CONSERVACION | PALENA
30376623 | PUERTO MONTT | 150399 | DISEÑO | 30376623-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30395772 | PUQUELDON | 76950 | DISEÑO | 30395772-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR - COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
30485470 | QUEILEN | 82080 | EJECUCION | 30485470-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RSD PARA LA COMUNA QUEILEN | REPOSICION | CHILOE
30082004 | PUERTO MONTT | 5925803 | EJECUCION | 30082004-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30070314 | PUYEHUE | 145486 | DISEÑO | 30070314-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA NUEVO PORVENIR DE ENTRE LAGOS | REPOSICION | OSORNO
30470389 | QUELLON | 449721 | EJECUCION | 30470389-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | ADQUISICION | CHILOE
40005755 |  | 50000 | EJECUCION | 40005755-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO SECTOR SOTOMO | TRANSFERENCIA
40005054 |  | 216400 | EJECUCION | 40005054-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2019 REGION LOS LAGOS | CONSERVACION
30459352 | QUEILEN | 3424139 | EJECUCION | 30459352-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30483771 | CHAITEN | 40554 | EJECUCION | 30483771-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PUEBLITO ARTESANAL DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
30125824 | LOS MUERMOS | 137650 | DISEÑO | 30125824-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | AMPLIACION | LLANQUIHUE | OT
30267226 | PUERTO MONTT | 22764 | DISEÑO | 30267226-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE TRAPEN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30437683 | MAULLIN | 85691 | EJECUCION | 30437683-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | LEVANTAMIENTO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNA DE MAULLIN | LEVANTAMIENTO | LLANQUIHUE | OT
30485288 | PUYEHUE | 1538999 | EJECUCION | 30485288-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
30280673 | RIO NEGRO | 334439 | EJECUCION | 30280673-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURALCHAN CHAN | CONSTRUCCION | OSORNO
40006200 | QUELLON | 12000 | EJECUCION | 40006200-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Infraestructura Internado y adaptación de equipos eléctricos a luz LED Escuela | CONSERVACION | CHILOE
30103446 | PUERTO MONTT | 5111397 | EJECUCION | 30103446-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30311722 | HUALAIHUE | 606739 | EJECUCION | 30311722-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HUALAIHUE. | REPOSICION | PALENA | RS
30488318 | CURACO DE VELEZ | 94392 | EJECUCION | 30488318-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION EXTENSION DE REDES Y ABASTECIMIENTO APR SECTOR KM 8 | HABILITACION | CHILOE
30130214 | HUALAIHUE | 145947 | DISEÑO | 30130214-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | CONSTRUCCION | PALENA
40007668 | OSORNO | 5000 | EJECUCION | 40007668-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL BURBUJITAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007669 | OSORNO | 4000 | EJECUCION | 40007669-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL BROTES DE AMOR | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007835 | FRUTILLAR | 45561 | EJECUCION | 40007835-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR Y PROYECTO ELÉCTRICO ESCUELA BERNARDO PHILIPPI | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007464 |  | 460501 | DISEÑO | 40007464-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40008310 | MAULLIN | 25001 | EJECUCION | 40008310-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MUELLE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40008836 | SAN JUAN DE LA COSTA | 126715 | EJECUCION | 40008836-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
30101663 | COCHAMO | 16301305 | EJECUCION | 30101663-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006762 | CHONCHI | 600000 | EJECUCION | 40006762-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
40006806 | QUINCHAO | 668 | EJECUCION | 40006806-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL METAHUE | CONSERVACION | CHILOE
40007686 | OSORNO | 1700000 | EJECUCION | 40007686-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | DIAGNOSTICO Y PROYECTO ESTUDIO RED ELÉCTRICA ESCUELA ESPAÑA OSORNO | DIAGNOSTICO | OSORNO
30338024 | HUALAIHUE | 33986 | DISEÑO | 30338024-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30134570 | SAN JUAN DE LA COSTA | 96723 | EJECUCION | 30134570-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E. PURRAHUE SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
40000927 | ANCUD | 557554 | EJECUCION | 40000927-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUICHA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40003754 | ANCUD | 88655 | EJECUCION | 40003754-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SISTEMA CONTENEDORES SOTERRADOS COMUNA DE ANCUD | INSTALACION | CHILOE
30070432 | PUERTO MONTT | 16084251 | EJECUCION | 30070432-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
30130158 |  | 1703117 | EJECUCION | 30130158-EJECUCION | CARABINEROS DE CHILE |  | REPOSICION 4ª COMISARÍA CALBUCO COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP CALBUCO | REPOSICION |  | RS
30389029 | QUELLON | 284458 | EJECUCION | 30389029-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
40007355 | LOS MUERMOS | 93000 | EJECUCION | 40007355-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE REINARD WESTERMEIER | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30290622 |  | 2308456 | EJECUCION | 30290622-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION PEQUEÑOS ADS. PROVINCIA DE PALENA 2014-2018 | CONSERVACION
30483419 | PUERTO MONTT | 676833 | EJECUCION | 30483419-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40006771 | PUERTO VARAS | 54681 | EJECUCION | 40006771-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DIFERENCIAL ASPADEP, PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30484441 | PUERTO MONTT | 72846 | DISEÑO | 30484441-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SAPU DEL CESFAM PADRE HURTADO COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007405 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007405-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS ESCUELA ALEMANIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30228773 | PUERTO MONTT | 138791 | EJECUCION | 30228773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PTOMONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40004345 | PUYEHUE | 101000 | DISEÑO | 40004345-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | REPOSICION | OSORNO
40006801 | HUALAIHUE | 100000 | DISEÑO | 40006801-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION RESTAURACIÓN IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA
30398233 |  | 900000 | EJECUCION | 30398233-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL,REG LOS LAGOS | RECUPERACION
40005778 | LLANQUIHUE | 130000 | EJECUCION | 40005778-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y VIAS COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40004453 | COCHAMO | 100000 | DISEÑO | 40004453-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN SOTOMÓ, COCHAMÓ. | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
30094005 | DALCAHUE | 760245 | EJECUCION | 30094005-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40007313 | FRUTILLAR | 60000 | EJECUCION | 40007313-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION GABRIELA MISTRAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40003296 | QUINCHAO | 92000 | EJECUCION | 40003296-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN ACCESO NORTE A VILLA QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
40005399 |  | 3028000 | EJECUCION | 40005399-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PARA EL RECAMBIO DE CALEFACTORES EN LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO | TRANSFERENCIA
30466394 | CHONCHI | 496278 | EJECUCION | 30466394-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30136269 | OSORNO | 1292950 | EJECUCION | 30136269-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RECAMBIO DE CALEFACTORES PARA LA CIUDAD DE OSORNO, REGI | TRANSFERENCIA | OSORNO
30481028 | OSORNO | 166149 | DISEÑO | 30481028-DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30475883 |  | 168162 | DISEÑO | 30475883-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ARCHIVO REGIONAL DE LOS LAGOS - PURRANQUE | CONSTRUCCION
30483065 | CALBUCO | 25000 | EJECUCION | 30483065-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAHIAS ESTACIONAMIENTO SECTOR SAN RAFAEL DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30342025 |  | 521589 | EJECUCION | 30342025-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
40006791 | QUINCHAO | 1301 | DISEÑO | 40006791-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL METAHUE | NORMALIZACION | CHILOE
30478643 | PUERTO MONTT | 95636 | EJECUCION | 30478643-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INVESTIGACION Y PROPUESTA DESARROLLO CULTURAL E INTERCULTURAL, RESERVA NATURAL ALTOS QUILLAIPE | INVESTIGACION | LLANQUIHUE | OT
40006198 | QUELLON | 2500 | EJECUCION | 40006198-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL COCAUQUE - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
30224327 |  | 21442702 | EJECUCION | 30224327-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | CONSERVACION
30447978 |  | 27587639 | EJECUCION | 30447978-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | CONSERVACION
40007176 | PURRANQUE | 74000 | EJECUCION | 40007176-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS | MEJORAMIENTO | OSORNO
30137590 |  | 6009216 | EJECUCION | 30137590-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | CONSTRUCCION |  | RS
30287426 |  | 21995632 | EJECUCION | 30287426-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEX VIAL CR RUTA 231 CH-A. NORTE L. ESPOLON-FUTALEUFU | CONSTRUCCION |  | RS
40006981 | LLANQUIHUE | 15000 | EJECUCION | 40006981-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CANALES, BAJADAS DE AGUA, HOJALATERIAS Y OBRAS MENORES, GIMNASIO ESC. GABRIELA M | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007939 | MAULLIN | 902723 | EJECUCION | 40007939-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
40005278 | PUERTO VARAS | 980817 | EJECUCION | 40005278-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30127010 | PUERTO MONTT | 3570987 | EJECUCION | 30127010-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30136320 |  | 567117 | EJECUCION | 30136320-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ | PROTECCION | CHILOE
30110580 | SAN JUAN DE LA COSTA | 2906943 | EJECUCION | 30110580-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS
40006209 | QUELLON | 12000 | EJECUCION | 40006209-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS A LUZ LED LICEO RAYE | CONSERVACION | CHILOE
40007375 | PUYEHUE | 94038 | EJECUCION | 40007375-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | REPOSICION | OSORNO
40006602 | CASTRO | 15000 | EJECUCION | 40006602-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESTRUCTURA PATIO CUBIERTO | REPOSICION | CHILOE
30125850 | QUELLON | 294215 | EJECUCION | 30125850-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40002497 | OSORNO | 219763 | EJECUCION | 40002497-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N15, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40004310 |  | 400500 | PREFACTIBILIDAD | 40004310-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUILACAHUIN –TRINIDAD, SAN PABLO REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
40007673 | OSORNO | 55000 | EJECUCION | 40007673-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ | MEJORAMIENTO | OSORNO
30122170 | PUYEHUE | 491222 | DISEÑO | 30122170-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | REPOSICION | OSORNO
30399374 |  | 595595 | DISEÑO | 30399374-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30137060 |  | 1285178 | EJECUCION | 30137060-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIA | TRANSFERENCIA
30319122 |  | 462811 | DISEÑO | 30319122-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30371077 |  | 22828691 | EJECUCION | 30371077-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | CONSERVACION
30458841 |  | 647213 | PREFACTIBILIDAD | 30458841-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV OSORNO REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30481457 | PUERTO MONTT | 471072 | EJECUCION | 30481457-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIÓN CARGA LATERAL Y TRANSBORDO MOVIL PARA RECOLECCIÓN RESIDUOS DOMICILIARIOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30361477 | HUALAIHUE | 397041 | EJECUCION | 30361477-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES | ADQUISICION | PALENA
30158072 | PUERTO OCTAY | 3162718 | EJECUCION | 30158072-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40005675 |  | 1500000 | EJECUCION | 40005675-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y VALOR AGREGADO | TRANSFERENCIA
30389035 | LLANQUIHUE | 831086 | EJECUCION | 30389035-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30305923 | HUALAIHUE | 2432627 | EJECUCION | 30305923-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE PESCA ARTESANAL CALETA AULEN, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | FI
40008007 | FRESIA | 40000 | EJECUCION | 40008007-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40003076 | CALBUCO | 490586 | EJECUCION | 40003076-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION MERCADO LOS HEROES, CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40007422 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007422-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA KIMUN LAWAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30349573 | CHONCHI | 68742 | EJECUCION | 30349573-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE EE. EE., SECTOR ALCALDEO DE RAUCO, CHONCHI | HABILITACION | CHILOE | RS
40002910 | PALENA | 48000 | EJECUCION | 40002910-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEÑALETICA TURÍSTICA DE LA COMUNA DE PALENA | REPOSICION | PALENA
30487284 | QUINCHAO | 25000 | EJECUCION | 30487284-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CASETA INFORMACIÓN TURÍSTICA EN ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
30371674 | CHAITEN | 2400000 | EJECUCION | 30371674-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
30448275 |  | 328333 | EJECUCION | 30448275-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
30488445 | PUERTO MONTT | 48197 | EJECUCION | 30488445-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR LA VARA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30488074 | LLANQUIHUE | 67716 | EJECUCION | 30488074-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS, PASEO AV. PEREZ ROSALES | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007764 | QUEILEN | 459806 | EJECUCION | 40007764-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
30361582 | PUERTO VARAS | 73206 | EJECUCION | 30361582-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE CLINICA VETERINARIA MOVIL, PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30103434 | ANCUD | 366394 | EJECUCION | 30103434-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO, COMUNA ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30467388 |  | 870000 | EJECUCION | 30467388-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30291172 | FRUTILLAR | 1365730 | EJECUCION | 30291172-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE
40005638 | QUINCHAO | 100000 | DISEÑO | 40005638-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE ISLA CHAULINEC | REPOSICION | CHILOE
40005643 | QUINCHAO | 100000 | EJECUCION | 40005643-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PARA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA COMUNAL | DIAGNOSTICO | CHILOE
40007568 | PURRANQUE | 5636364 | EJECUCION | 40007568-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO. ESCUELA NUEVA ISRAEL. | INSTALACION | OSORNO
40008015 | FUTALEUFU | 24000 | EJECUCION | 40008015-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SALA DE COMPUTACIÓN ESCUELA RURAL EL LONCONAO COMUNA DE FUTALEUFU | CONSERVACION | PALENA
40007239 | RIO NEGRO | 56000 | EJECUCION | 40007239-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACIÓN MEDICO RURAL BUENAVENTURA | CONSTRUCCION | OSORNO
40007382 | CALBUCO | 55000 | EJECUCION | 40007382-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE LOS AÑOS DORADOS DE PARGUA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007351 | LOS MUERMOS | 93000 | EJECUCION | 40007351-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES CANCHA FEDERICO REDLICH | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30352380 | PUQUELDON | 2699437 | EJECUCION | 30352380-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006645 | CASTRO | 20000 | EJECUCION | 40006645-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESTRUCTURA DE FUNDACIONES | REPARACION | CHILOE
40007916 | QUEMCHI | 45345 | EJECUCION | 40007916-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION MULTICANCHA TECHADA, MAN. PTAS CALDERA Y SELLO VERDE LICEO POLIVALENTE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
30382574 | OSORNO | 386885 | PREFACTIBILIDAD | 30382574-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40001307 | LOS MUERMOS | 46982 | EJECUCION | 40001307-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL PUTRAUTRAO, LOS MUERMOS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
40001362 | QUINCHAO | 458303 | EJECUCION | 40001362-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION LABORATORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA COMUNA DE QUINCHAO | ADQUISICION | CHILOE
40008512 | PUQUELDON | 94038 | EJECUCION | 40008512-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL C. D. LEMUY - COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
40007417 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007417-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CAYENEL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30488420 | PURRANQUE | 92340 | EJECUCION | 30488420-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INSFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES TRADICIONALES COMUNA DE PURRANQUE. | REPOSICION | OSORNO
40008792 | RIO NEGRO | 457500 | EJECUCION | 40008792-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA | REPOSICION | OSORNO
40005121 | HUALAIHUE | 95000 | EJECUCION | 40005121-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE HUALAIHUE | ACTUALIZACION | PALENA
30071843 | FRUTILLAR | 38789 | PREFACTIBILIDAD | 30071843-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40007393 | PUERTO MONTT | 47000 | EJECUCION | 40007393-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDIN INFANTIL RINCONCITO DE LUZ | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006663 | CASTRO | 2000 | EJECUCION | 40006663-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA MURO DE CONTENCION | LEVANTAMIENTO | CHILOE
40006831 | QUINCHAO | 10860 | EJECUCION | 40006831-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL LA VILLA DE ISLA CHAULINEC | CONSERVACION | CHILOE
30339273 | CHONCHI | 276429 | DISEÑO | 30339273-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDES COSTEROS DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40008335 |  | 90000 | EJECUCION | 40008335-EJECUCION | EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT |  | ADQUISICION SISTEMA BALIZAMIENTO Y APOYO A LA NAVEGACIÓN | ADQUISICION
40007881 | QUEMCHI | 1827 | EJECUCION | 40007881-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL ARCHIPIELAGO DE AÑIHUE | CONSERVACION | CHILOE
30434988 |  | 1650693 | EJECUCION | 30434988-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
40000008 | CHONCHI | 107107 | EJECUCION | 40000008-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | REPOSICION | CHILOE
40002366 |  | 647866 | EJECUCION | 40002366-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE LA RED SALUD CHILOE | REPOSICION | CHILOE
40001173 |  | 123120 | EJECUCION | 40001173-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ESCUELA DE OFICIO TURISMO REGIÓN DE LOS LAGOS | CAPACITACION
40005022 |  | 100000 | EJECUCION | 40005022-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SISTEMA AUTOGENERACION SECTOR SOTOMO | TRANSFERENCIA
40007386 | CALBUCO | 35000 | EJECUCION | 40007386-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEP. NACIONAL ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30487536 | QUEILEN | 75000 | EJECUCION | 30487536-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO FERIA GASTRONÓMICA Y CULTURAL COMUNA DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE
40008212 | SAN PABLO | 500000 | EJECUCION | 40008212-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO Nº 2 SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40003349 | QUINCHAO | 1149136 | EJECUCION | 40003349-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30376622 | PUERTO MONTT | 150325 | DISEÑO | 30376622-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30416124 | FRUTILLAR | 7604151 | EJECUCION | 30416124-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30458872 |  | 4525241 | EJECUCION | 30458872-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30077481 | MAULLIN | 1906618 | EJECUCION | 30077481-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN | RESTAURACION | LLANQUIHUE | RS
30485092 | ANCUD | 92000 | EJECUCION | 30485092-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DIVERSOS SECTORES | MEJORAMIENTO | CHILOE
40005521 |  | 350000000 | EJECUCION | 40005521-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO A LA GASTRONOMIA WILLICHE | TRANSFERENCIA
30340925 | FRESIA | 534843 | EJECUCION | 30340925-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
30069919 | QUELLON | 43000 | DISEÑO | 30069919-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
30488718 | FUTALEUFU | 92341 | EJECUCION | 30488718-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PASARELA TURÍSTICA SECTOR LAS ESCALAS, FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA
40008054 | QUINCHAO | 367393 | EJECUCION | 40008054-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES URBANOS, ACHAO | CONSERVACION | CHILOE
30484893 | CHONCHI | 80000 | EJECUCION | 30484893-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES PARQUE MUNICIPAL DE NOTUCO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006816 | QUINCHAO | 28055 | EJECUCION | 40006816-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA | NORMALIZACION | CHILOE
40006584 | QUELLON | 76534 | EJECUCION | 40006584-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO AITUÉ, QUELLÓN | DIAGNOSTICO | CHILOE | RS
30326522 | DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | 30326522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CALEN | CONSTRUCCION | CHILOE
40007369 | DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | 40007369-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40007364 | DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | 40007364-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO MULTICANCHA POBLACIÓN JAIME AMPUERO | CONSTRUCCION | CHILOE
30377072 | PUERTO VARAS | 760406 | DISEÑO | 30377072-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40000188 | SAN PABLO | 65000 | EJECUCION | 40000188-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TALLERES LABORALES | CONSTRUCCION | OSORNO
30354931 | CALBUCO | 92000 | EJECUCION | 30354931-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EXPLANADA COSTANERA SUR DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30487758 | PUERTO OCTAY | 82000 | EJECUCION | 30487758-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | REPOSICION | OSORNO
40008116 | OSORNO | 190 | EJECUCION | 40008116-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | TRANSFERENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO TÉCNICO PROFESIONAL DEL LICEO INDUSTRIAL DE OSORNO | TRANSFERENCIA | OSORNO
30131517 | COCHAMO | 5401 | DISEÑO | 30131517-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30388222 | QUEILEN | 106442 | EJECUCION | 30388222-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E SECTOR COLO COLO COMUNA DE QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS
30371693 | LLANQUIHUE | 9290752 | EJECUCION | 30371693-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR MUELLE, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40006697 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006697-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO, ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30481688 |  | 440898 | EJECUCION | 30481688-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FOMENTO A LA AGROECOLOGIA Y PRODUCCION ORGANICA | CAPACITACION
40000844 |  | 66224 | EJECUCION | 40000844-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA AGREGACIÓN DE VALOR DE LAS ALGAS MARINAS, MEDIANTE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA
30486913 | PUERTO VARAS | 88481 | EJECUCION | 30486913-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA CULTURA DE LAS TRADICIONES DE NUEVA BRAUNAU | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006653 | CASTRO | 16000 | EJECUCION | 40006653-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION MURO FACHADA NORTE JARDIN LOS CONEJITOS | REPOSICION | CHILOE
40007907 | QUEMCHI | 2584 | EJECUCION | 40007907-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST ALC ESCUELA RURAL CAUCAHUE. | CONSERVACION | CHILOE
40004741 | PALENA | 227324 | EJECUCION | 40004741-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL PALENA | CONSERVACION | PALENA
40007567 | PURRANQUE | 7272728 | EJECUCION | 40007567-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y MURO PERIMETRAL, ESCUELA PURRANQUE | INSTALACION | OSORNO
40007601 | PUERTO OCTAY | 6000 | EJECUCION | 40007601-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PINTURA DE SALAS DE CLASES ESCUELA ALBERTO HURTADO, PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
40007625 | PUERTO OCTAY | 2800 | EJECUCION | 40007625-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS LICEO BENJAMÍN MUÑOZ GAMERO | HABILITACION | OSORNO
40002501 | PUERTO MONTT | 140000 | EJECUCION | 40002501-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA MELIPULLI COMUNA PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005437 | OSORNO | 276675 | EJECUCION | 40005437-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO
40008285 | CHONCHI | 60000 | EJECUCION | 40008285-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | CONSTRUCCION | CHILOE
40006722 | CALBUCO | 18949084 | EJECUCION | 40006722-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SS.HH. ESCUELA RURAL EL DAO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40005696 | PUERTO VARAS | 673752 | EJECUCION | 40005696-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DEMARCACIÓN VIAL Y SEÑALETICA VERTICAL | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30459747 | MAULLIN | 754999 | DISEÑO | 30459747-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30384677 |  | 25923736 | EJECUCION | 30384677-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40007453 | FRESIA | 466208 | EJECUCION | 40007453-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION EQUIPOS X OSTEOP HOSPITALES DE LLANQ. MAULLIN FRESIA Y CONS.RIO NEGRO HORNOPIREN | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007499 | PURRANQUE | 14145456 | EJECUCION | 40007499-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO mejoras exteriores e interiores escuela villa lo burgos | MEJORAMIENTO | OSORNO
30488659 | MAULLIN | 28570 | EJECUCION | 30488659-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR COYAM, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30436172 |  | 1350228 | EJECUCION | 30436172-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION RED SEMAFORICA PTO. VARAS-ALERCE, P. DE LLANQUIHUE | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
30085619 | OSORNO | 190400 | EJECUCION | 30085619-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION MULTIP. Y ADQ. 20 CONTENEDORES ASOC. MUNICIPIOS | REPOSICION | OSORNO
40007403 | PUERTO MONTT | 140000 | EJECUCION | 40007403-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30063734 | PUERTO VARAS | 4340854 | EJECUCION | 30063734-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD, PUERTO VARAS | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
30471983 |  | 514408 | DISEÑO | 30471983-DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | REPOSICION |  | RS
30483178 |  | 916801 | EJECUCION | 30483178-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION Y APLICACIÓN MODELO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION REGIONA | DIFUSION
30135830 |  | 48962 | EJECUCION | 30135830-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE CANCER PRENEC | CAPACITACION | OSORNO
40001267 | PUERTO OCTAY | 499206 | EJECUCION | 40001267-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
30458869 |  | 7772320 | EJECUCION | 30458869-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | MEJORAMIENTO |  | RS
30125776 |  | 1414703 | EJECUCION | 30125776-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30398175 |  | 590248 | DISEÑO | 30398175-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30459317 |  | 881133 | EJECUCION | 30459317-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO PASO EL LEON, X REGIÓN | REPOSICION
30087497 |  | 4306824 | EJECUCION | 30087497-EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RE
40006789 | QUINCHAO | 4288 | EJECUCION | 40006789-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | NORMALIZACION | CHILOE
40006665 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006665-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL COCOTUE COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40007910 | QUEMCHI | 4693 | EJECUCION | 40007910-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACRED SELLO VERDE, MEJ SIST. ALC. Y REG TERRENO ESCUELA RURAL HUITE | CONSERVACION | CHILOE
40007917 | QUEMCHI | 2199 | EJECUCION | 40007917-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO S VERDE Y MEJ SIS AGUA ESCUELA RURAL LINDA VISTA METAHUE | CONSERVACION | CHILOE
30458053 | PUERTO MONTT | 323049 | PREFACTIBILIDAD | 30458053-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40006863 | COCHAMO | 122000 | DISEÑO | 40006863-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI | REPOSICION | LLANQUIHUE
30130822 | QUINCHAO | 65239 | EJECUCION | 30130822-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO ISLA TEUQUELIN | TRANSFERENCIA | CHILOE
40004334 | PUERTO MONTT | 155000 | DISEÑO | 40004334-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40006669 | QUEMCHI | 68277 | EJECUCION | 40006669-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES PARA ACTIVIDADES CULTURALES. | CONSTRUCCION | CHILOE
40007657 | OSORNO | 61000000 | EJECUCION | 40007657-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO INDUSTRIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
40004341 | PUYEHUE | 151000 | DISEÑO | 40004341-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
40007419 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007419-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CHILOE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30126279 | OSORNO | 1909220 | EJECUCION | 30126279-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30484307 | CASTRO | 189283 | EJECUCION | 30484307-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION TOLVA Y ADQUISICION. RODILLO COMPACTADOR, COMUNA CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30488918 | MAULLIN | 61552 | EJECUCION | 30488918-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR CAMINO LA FABRICA,CARELMA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30093349 | ANCUD | 483631 | EJECUCION | 30093349-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
30398175 |  | 681913 | DISEÑO | 30398175-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40006677 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006677-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL GOLFETE DE QUETLAMAHUE | NORMALIZACION | CHILOE
40006831 | QUINCHAO | 300 | DISEÑO | 40006831-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL LA VILLA DE ISLA CHAULINEC | CONSERVACION | CHILOE
40006835 | QUINCHAO | 1162 | DISEÑO | 40006835-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | SANEAMIENTO PROPIEDAD ESCUELA RURAL FRANCISCO DE VILLAGRA | SANEAMIENTO | CHILOE
30291073 | SAN JUAN DE LA COSTA | 453570 | EJECUCION | 30291073-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30476690 | MAULLIN | 355803 | EJECUCION | 30476690-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E.E SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
40001626 |  | 600000 | EJECUCION | 40001626-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y ACTIV. DE ORTODONCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROV. OSORNO | CAPACITACION | OSORNO
30483059 | CALBUCO | 48000 | EJECUCION | 30483059-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SALA ACONDICIONAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40003435 | CHONCHI | 1085544 | DISEÑO | 40003435-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30415731 |  | 686457 | EJECUCION | 30415731-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA | EQUIPAMIENTO
40007898 | FRESIA | 109511 | EJECUCION | 40007898-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, COMUNA DE FRESIA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40006207 | QUELLON | 2000 | EJECUCION | 40006207-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS A LUZ LED ESCUELA ALLA KINTUY - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
30136317 |  | 159056 | EJECUCION | 30136317-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | CAPACITACION
40007175 | QUINCHAO | 60000 | EJECUCION | 40007175-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30371672 |  | 20722229 | EJECUCION | 30371672-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30077182 | PUERTO VARAS | 343774 | EJECUCION | 30077182-EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE
30077182 | PUERTO VARAS | 2309420 | EJECUCION | 30077182-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE
40000986 | SAN PABLO | 299605 | EJECUCION | 40000986-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN BÁSICA 2DO CICLO | ADQUISICION | OSORNO
30484100 |  | 30991 | DISEÑO | 30484100-DISEÑO | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |  | REPOSICION VIVIENDAS FISCALES DGAC EN CHAITEN | REPOSICION |  | RS
40000636 | PURRANQUE | 139062 | EJECUCION | 40000636-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESPACIO PÚBLICO BODEGÓN, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
40000704 |  | 209304 | EJECUCION | 40000704-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | CONSERVACION
30390822 | CALBUCO | 33097 | DISEÑO | 30390822-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA CHILE COMUNA DE CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40000453 | ANCUD | 201110 | EJECUCION | 40000453-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
30486825 | PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | 30486825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CASA DEL DEPORTE Y LA CULTURA | MEJORAMIENTO | OSORNO
40005491 |  | 50000 | EJECUCION | 40005491-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE UN ROBOT SUBMARINO PARA MONITOREO AMBIENTAL | ADQUISICION
40005795 | HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | 40005795-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA Y CONSTRUCCION CERCO DE MULTICANCHA COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK CONTAO | REPARACION | PALENA
40006096 | COCHAMO | 15000 | EJECUCION | 40006096-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COCINA, COMEDOR Y AULA ESCUELA RIO PUELO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30069070 |  | 18302078 | EJECUCION | 30069070-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | MEJORAMIENTO |  | RS
30113704 |  | 103342482 | EJECUCION | 30113704-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | CONSERVACION
30110401 | SAN JUAN DE LA COSTA | 105929 | EJECUCION | 30110401-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JUAN DE LA COSTA | ACTUALIZACION | OSORNO
40006031 | PUERTO MONTT | 81000 | EJECUCION | 40006031-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | CONSERVACION DEPENDENCIAS SEREMI MINVU LOS LAGOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005534 | QUEMCHI | 150000 | EJECUCION | 40005534-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRIO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RIO NEGRO COMUNA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
40005537 | QUEMCHI | 499000 | EJECUCION | 40005537-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE Y AÑIHUE, COMUNA DE QUEMCHI. | CONSERVACION | CHILOE
40005805 | PUERTO MONTT | 2270500 | EJECUCION | 40005805-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AERÓDROMO MARCEL MARCHANT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007689 | OSORNO | 44000000 | EJECUCION | 40007689-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA ANA AICHELE | NORMALIZACION | OSORNO
30478655 |  | 250000 | EJECUCION | 30478655-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA MEULIN | TRANSFERENCIA
40007242 | HUALAIHUE | 30000 | EJECUCION | 40007242-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO | CONSTRUCCION | PALENA
40005531 | QUEMCHI | 1010000 | EJECUCION | 40005531-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION AREA VERDE SECTOR ESTERO SANGRA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
40007423 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007423-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40003658 | QUINCHAO | 167148 | EJECUCION | 40003658-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUENAC | NORMALIZACION | CHILOE
30115295 | PALENA | 788374 | EJECUCION | 30115295-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | REPOSICION | PALENA | RS
40008382 | LLANQUIHUE | 25000 | EJECUCION | 40008382-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADORES URBANOS CIRCUITO PATRIMONIAL DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30410822 | PUERTO MONTT | 653626 | EJECUCION | 30410822-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DOS ESTEROS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30342727 |  | 1525335 | EJECUCION | 30342727-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO SANTA BARBARA-CHANA, ROL W-807 | CONSERVACION | PALENA
30384429 |  | 1400497 | DISEÑO | 30384429-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | RS
40001265 | PUERTO MONTT | 48542 | EJECUCION | 40001265-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES PARQUE SAMUEL ROMAN ALERCE NORTE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40000066 | ANCUD | 92340 | EJECUCION | 40000066-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MEDIALUNA CLUB DE RODEO ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
30121316 |  | 495249 | EJECUCION | 30121316-EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO EN EL CDP DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
30270222 | PUERTO MONTT | 22000 | DISEÑO | 30270222-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40006650 | ANCUD | 3000 | DISEÑO | 40006650-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORÍA MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL COCOTUE, COMUNA ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006527 | ANCUD | 1500 | DISEÑO | 40006527-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORÍA MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASITOS DE CARACOL | MEJORAMIENTO | CHILOE
30485115 | FRUTILLAR | 372300 | EJECUCION | 30485115-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005376 |  | 225000 | EJECUCION | 40005376-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO DEL RUBRO HORTÍCOLA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | TRANSFERENCIA
30080921 | PUERTO MONTT | 19420 | DISEÑO | 30080921-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
30488412 | FRUTILLAR | 161850 | EJECUCION | 30488412-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40007926 | QUEMCHI | 1724 | EJECUCION | 40007926-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL DE PIDO DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40006480 | CASTRO | 2500 | EJECUCION | 40006480-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA DE CALEFACCIÓN | INSTALACION | CHILOE
30463648 | PUERTO MONTT | 84500 | DISEÑO | 30463648-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PASEO MIRADOR TERCERA TERRAZA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30407973 |  | 444981 | EJECUCION | 30407973-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PROYECTOS RIEGO ERNC PEQ AGRICUL LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | RS
40004444 |  | 2500000 | EJECUCION | 40004444-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | IMPLEMENTACION TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | IMPLEMENTACION | LLANQUIHUE
30352422 | ANCUD | 4812794 | EJECUCION | 30352422-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30487092 | PUERTO MONTT | 43604 | EJECUCION | 30487092-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE GAVIONES ISLA TENGLO SECTOR FRENTE ANAHUAC | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40001950 | QUELLON | 30780 | EJECUCION | 40001950-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ADELA GARCIA - CURANUÉ | CONSERVACION | CHILOE
40005689 | FRUTILLAR | 1992341 | EJECUCION | 40005689-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30402825 |  | 1488213 | DISEÑO | 30402825-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30485137 |  | 513001 | EJECUCION | 30485137-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA APICULTURA REGIONAL | CAPACITACION
30485153 | DALCAHUE | 235498 | EJECUCION | 30485153-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE. LAS COMPUERTAS COMUNA DE DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE
30131878 |  | 4575401 | EJECUCION | 30131878-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | MEJORAMIENTO |  | RS
30468193 |  | 307800 | EJECUCION | 30468193-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACION SOLUCIONES MENORES DE AGUA USUARIOS AFC | TRANSFERENCIA
30339822 | CHAITEN | 680309 | EJECUCION | 30339822-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
40005116 |  | 241881 | EJECUCION | 40005116-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CIERRES PERIMETRALES TERRENOS SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30130843 | CASTRO | 97750 | EJECUCION | 30130843-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACIÓN SISTEMA GENERACION ELECTRICA | TRANSFERENCIA | CHILOE
40004593 | LOS MUERMOS | 684952 | EJECUCION | 40004593-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 17,4 CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30382027 | CASTRO | 250000 | EJECUCION | 30382027-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUEHUI | TRANSFERENCIA | CHILOE
30483911 |  | 300000 | EJECUCION | 30483911-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA COLDITA | TRANSFERENCIA
40007328 | QUELLON | 68000 | EJECUCION | 40007328-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS, QUELLON | REPOSICION | CHILOE
30407375 |  | 1710319 | EJECUCION | 30407375-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | CONSTRUCCION |  | RS
30123182 | OSORNO | 5207342 | EJECUCION | 30123182-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
30122072 | PUERTO MONTT | 1140660 | EJECUCION | 30122072-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30484070 | CHAITEN | 116159 | EJECUCION | 30484070-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR EL AMARILLO DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30121997 | ANCUD | 9956890 | EJECUCION | 30121997-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30133287 | DALCAHUE | 527607 | EJECUCION | 30133287-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA MUNICIPAL DALCAHU | ADQUISICION | CHILOE
40006941 | PUERTO VARAS | 15000 | EJECUCION | 40006941-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION PASILLO CONECTOR ESCUELA DIFERENCIAL ASPADEP | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30124002 | PUERTO OCTAY | 120479 | DISEÑO | 30124002-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30376572 | PUERTO MONTT | 338563 | EJECUCION | 30376572-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
40003856 |  | 543926 | EJECUCION | 40003856-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA RED SALUD CHILOE | REPOSICION | CHILOE
30488875 | ANCUD | 251365 | EJECUCION | 30488875-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR TAIQUEMO LA MONTAÑA | HABILITACION | CHILOE
30483763 |  | 21928 | EJECUCION | 30483763-EJECUCION | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSERVACION DE TORREONES Y CIRCULACIONES MUSEO REGIONAL ANCUD | CONSERVACION
30371175 |  | 70322990 | EJECUCION | 30371175-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | CONSERVACION
40006346 | CASTRO | 3500 | EJECUCION | 40006346-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION CALEFACCION PATIO CUBIERTO PARVULOS | INSTALACION | CHILOE
40007693 | OSORNO | 44000000 | EJECUCION | 40007693-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION Y REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE INSTITUTO POLITÉCNICO | NORMALIZACION | OSORNO
30101509 |  | 22007180 | EJECUCION | 30101509-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | REPOSICION |  | RS
40001341 | PUERTO OCTAY | 152618 | EJECUCION | 40001341-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BARREDORA INDUSTRIAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | ADQUISICION | OSORNO
30128506 | FRUTILLAR | 291574 | EJECUCION | 30128506-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR LOS BAJOS, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40003069 | OSORNO | 77510 | EJECUCION | 40003069-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
30386724 | OSORNO | 232000 | DISEÑO | 30386724-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE ARNOLDO KEIM, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30476688 | CHONCHI | 560000 | EJECUCION | 30476688-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
30485196 |  | 359101 | EJECUCION | 30485196-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND | CAPACITACION | OSORNO
30483851 | PUERTO OCTAY | 87210 | EJECUCION | 30483851-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO OCTAY | ACTUALIZACION | OSORNO
40003638 | QUEMCHI | 16416 | EJECUCION | 40003638-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO BUTACHAUQUES | NORMALIZACION | CHILOE
40004086 | SAN JUAN DE LA COSTA | 73800 | DISEÑO | 40004086-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO EXPLANADA COSTANERA BAHIA MANSA DE LA COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI
40008225 | SAN PABLO | 37000 | DISEÑO | 40008225-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO INTERNADO FRAY PABLO DE ROYO, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40001044 |  | 769500 | EJECUCION | 40001044-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL PROVINCIA DE CHILOE | CONSERVACION | CHILOE
30047349 | COCHAMO | 2152748 | EJECUCION | 30047349-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO, COMUNA DE COCHAMO. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40000924 |  | 100000 | EJECUCION | 40000924-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE BARRAS ENERGÉTICAS SALUDABLES, A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE ALGAS | TRANSFERENCIA
30132175 | HUALAIHUE | 9173036 | EJECUCION | 30132175-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40006715 | CALBUCO | 72150941 | EJECUCION | 40006715-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA SAN RAFAEL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40008492 | OSORNO | 55865 | EJECUCION | 40008492-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PASAJE QUIRISLAHUEN RAHUE ALTO | CONSTRUCCION | OSORNO
30066206 |  | 22470953 | EJECUCION | 30066206-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH. S: BIF. AEROPUERTO C. HOTT-CRUCE LAS LUMAS | REPOSICION |  | RS
30485125 |  | 492480 | EJECUCION | 30485125-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION RENOVACION DE SEMILLA DE PAPA EN CULTIVO IN VITRO | RECUPERACION
30485370 | ANCUD | 279072 | EJECUCION | 30485370-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION NUEVO PARQUE MUNICIPAL DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40007559 | PURRANQUE | 4036364 | EJECUCION | 40007559-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN TORRE DE AGUA MAS ESTANQUE ESCUELA RURAL MANQUEMAPU | CONSTRUCCION | OSORNO
40007560 | PURRANQUE | 7636364 | EJECUCION | 40007560-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PASILLO EXTERIOR LICEO TOMAS BURGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
30459726 | PUERTO MONTT | 10342000 | EJECUCION | 30459726-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y ACTUALIZACIÓN DISEÑO MUSEO ARQUEOLOGICO MONTE VERDE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30396424 | FRESIA | 667879 | EJECUCION | 30396424-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30082185 | CHAITEN | 538365 | EJECUCION | 30082185-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE VILLA SANTA LUCÍA, CHAITÉN | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40005969 | PUERTO MONTT | 40000 | EJECUCION | 40005969-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS INTERNADO INSTITUTO COMERCIAL PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30088011 | FRESIA | 646979 | EJECUCION | 30088011-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30134389 | SAN JUAN DE LA COSTA | 23367 | DISEÑO | 30134389-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30349427 |  | 329904 | EJECUCION | 30349427-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS DE MANEJO II | TRANSFERENCIA
30399945 | MAULLIN | 52000 | DISEÑO | 30399945-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30083651 | QUEMCHI | 892204 | EJECUCION | 30083651-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30371695 | PUERTO VARAS | 970243 | DISEÑO | 30371695-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30124368 | SAN JUAN DE LA COSTA | 320540 | EJECUCION | 30124368-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E E ALEUCAPI SN JUAN DL COS | HABILITACION | OSORNO | FI
30341439 |  | 210000 | EJECUCION | 30341439-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | RECUPERACION | PALENA
30286822 | CHAITEN | 3733879 | EJECUCION | 30286822-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO COSTANERA COMO ESPACIO PUBLICO INTEGRAL,CHAITEN | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30350774 |  | 2703435 | EJECUCION | 30350774-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE LA PROVINCIA PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30486003 | CASTRO | 5120000 | EJECUCION | 30486003-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA PADRE HURTADO, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30409780 |  | 469046 | FACTIBILIDAD | 30409780-FACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE, PROV. OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30070762 |  | 18249984 | EJECUCION | 30070762-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | REPOSICION |  | RS
30488224 | PUERTO OCTAY | 89490 | EJECUCION | 30488224-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA ALBERTO HURTADO | CONSTRUCCION | OSORNO
30429524 | ANCUD | 423310 | EJECUCION | 30429524-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEGAN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40003992 | HUALAIHUE | 476340 | EJECUCION | 40003992-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SUMINISTRO ELECTRICO LOCALIDAD DE QUIACA | CONSTRUCCION | PALENA
40007391 | PUERTO MONTT | 35000 | EJECUCION | 40007391-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA C.E.I.A. NARCISO GARCIA BARRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007274 | CALBUCO | 80000 | EJECUCION | 40007274-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SALA CUNA MUNICIPAL CALBUCO | HABILITACION | LLANQUIHUE
40007044 | DALCAHUE | 2000 | EJECUCION | 40007044-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN DE RECOMENDACION FAVORABLE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA | NORMALIZACION | CHILOE
40005050 |  | 103500 | EJECUCION | 40005050-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGION DE LOS LAGOS 2019 | CONSERVACION
30116068 | FRESIA | 2224794 | EJECUCION | 30116068-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TEGUALDA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40004594 | LOS MUERMOS | 356990 | EJECUCION | 40004594-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30104572 | RIO NEGRO | 1258071 | EJECUCION | 30104572-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | REPOSICION | OSORNO | RS
30355425 | RIO NEGRO | 1250 | EJECUCION | 30355425-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006664 | CASTRO | 600 | EJECUCION | 40006664-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SELLO VERDE JARDIN PEUMAYEN | NORMALIZACION | CHILOE
40007395 | PUERTO MONTT | 40000 | EJECUCION | 40007395-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PISO PATIO CUBIERTO ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30290177 |  | 1072491 | EJECUCION | 30290177-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA CHILOÉ 2014-2018 | CONSERVACION
30129273 | PUERTO MONTT | 2062100 | EJECUCION | 30129273-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40000919 |  | 90000 | EJECUCION | 40000919-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RESCATE DE TRADICIONES MEDICINALES ANCESTRALES: ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS | TRANSFERENCIA
30182972 | LOS MUERMOS | 2676584 | EJECUCION | 30182972-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006820 | QUINCHAO | 1500 | DISEÑO | 40006820-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION LICEO INSULAR ENSEÑANZA BÁSICA, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
40005739 | LLANQUIHUE | 150000 | EJECUCION | 40005739-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40005745 | COCHAMO | 300000 | EJECUCION | 40005745-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ. | REPOSICION | LLANQUIHUE
30128832 | CASTRO | 602190 | EJECUCION | 30128832-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40007639 | QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | 40007639-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CHAULINEC, COMUNA DE QUINCHAO | CONSERVACION | CHILOE
30481310 |  | 2952452 | EJECUCION | 30481310-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | CONSERVACION
40007747 | PUERTO OCTAY | 3000 | EJECUCION | 40007747-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LAS CASCADAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
40005719 | LLANQUIHUE | 372217 | EJECUCION | 40005719-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30082794 | QUELLON | 440627 | EJECUCION | 30082794-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA ISLA COLDITA COMUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40005296 |  | 575000 | EJECUCION | 40005296-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CARACTERIZACION, CUANTIFICACION Y EVALUACION DE RESIDUOS ORGANICOS REGIONALES. | TRANSFERENCIA
40004690 | OSORNO | 783658 | EJECUCION | 40004690-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISTA ATLÉTICA VILLA OLÍMPICA, OSORNO | REPOSICION | OSORNO
30102086 |  | 47514426 | EJECUCION | 30102086-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | CONSERVACION
30342773 | COCHAMO | 7073521 | EJECUCION | 30342773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30086815 | OSORNO | 10570855 | EJECUCION | 30086815-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30125021 |  | 434756996 | EJECUCION | 30125021-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | CONSTRUCCION |  | RS
40007682 | OSORNO | 7000 | EJECUCION | 40007682-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ | MEJORAMIENTO | OSORNO
40005571 | CURACO DE VELEZ | 4423 | EJECUCION | 40005571-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AREAS DE EVACUACION ESCUELA DIAÑ | MEJORAMIENTO | CHILOE
30361529 | LOS MUERMOS | 39006 | DISEÑO | 30361529-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
30105246 | PUERTO VARAS | 316434 | EJECUCION | 30105246-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | RESTAURACION | LLANQUIHUE
30137333 |  | 632691 | EJECUCION | 30137333-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30396077 | MAULLIN | 22504 | DISEÑO | 30396077-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40004394 |  | 97039 | EJECUCION | 40004394-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARRO RESCATE PESADO 4TA CIA BOMBEROS, COMUNA CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30083300 |  | 4454843 | EJECUCION | 30083300-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40004735 | ANCUD | 815246 | EJECUCION | 40004735-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUMILLAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40005399 |  | 3028000 | EJECUCION | 40005399-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PARA EL RECAMBIO DE CALEFACTORES EN LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO | TRANSFERENCIA
30080314 | ANCUD | 2529627 | EJECUCION | 30080314-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30116443 | PUERTO MONTT | 7050986 | EJECUCION | 30116443-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30208122 | CHONCHI | 56403 | EJECUCION | 30208122-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | REPOSICION | CHILOE
40007573 | MAULLIN | 132500 | DISEÑO | 40007573-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30081343 | CALBUCO | 704710 | DISEÑO | 30081343-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
40006943 | PUERTO VARAS | 55000 | EJECUCION | 40006943-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION FACHADAS ESCUELA GRUPO ESCOLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006789 | QUINCHAO | 1301 | DISEÑO | 40006789-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | NORMALIZACION | CHILOE
40006797 | QUINCHAO | 4879 | DISEÑO | 40006797-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ACUICULTURA Y AGROPECUARIA DEL LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE
40005720 | HUALAIHUE | 127279 | DISEÑO | 40005720-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA
40007371 | DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | 40007371-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO MULTICANCHA POBLACIÓN CUSTODIO AMPUERO | CONSTRUCCION | CHILOE
30341175 |  | 517920 | EJECUCION | 30341175-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO OVINO TPV | CAPACITACION | PALENA
30130451 | FRESIA | 545875 | EJECUCION | 30130451-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40005322 |  | 442000 | EJECUCION | 40005322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO, MANEJO Y FERTILIZACION PRADERAS NATURALES DE PALENA | TRANSFERENCIA | PALENA
30426972 | MAULLIN | 399981 | EJECUCION | 30426972-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION MEDIA | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
40007204 | QUINCHAO | 50000 | EJECUCION | 40007204-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAL BARRIO ALTO DE ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
30464833 | LOS MUERMOS | 561470 | EJECUCION | 30464833-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006646 | ANCUD | 4300 | DISEÑO | 40006646-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ASESORÍA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
40008785 |  | 6000 | EJECUCION | 40008785-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS ADECUACIONES A PROYECTOS DE INGENIERÍA EN RELLENOS SANITARIOS EN EJE | ANALISIS
20181416 | CALBUCO | 401597 | EJECUCION | 20181416-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
30136231 |  | 77908 | EJECUCION | 30136231-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ECOGRAFO CAE GINECO-OBSTETRICIA HOSPITAL SAN JOSE | REPOSICION | OSORNO
40007697 | OSORNO | 4200000 | EJECUCION | 40007697-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO RAHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
40007708 | PUERTO VARAS | 99000 | EJECUCION | 40007708-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA CUBIERTA COLEGIO NUEVA BRAUNAU | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40004721 | LLANQUIHUE | 165059 | EJECUCION | 40004721-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40003715 | OSORNO | 100641 | EJECUCION | 40003715-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LUMACO, OSORNO | HABILITACION | OSORNO | RS
40006361 | CASTRO | 18500 | EJECUCION | 40006361-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA DE CALEFACCIÓN | REPOSICION | CHILOE
30488320 | PUERTO MONTT | 43119 | EJECUCION | 30488320-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30486916 | PUERTO VARAS | 49643 | EJECUCION | 30486916-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE NUEVA BRAUNAU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007057 | CASTRO | 6000 | EJECUCION | 40007057-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE | MEJORAMIENTO | CHILOE
40005480 |  | 29000 | EJECUCION | 40005480-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE TRES DRONES PARA MONITOREO DE PESCA ARTESANAL | ADQUISICION
30485098 |  | 573500 | EJECUCION | 30485098-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | CAPACITACION
40005715 | OSORNO | 165000 | PREFACTIBILIDAD | 40005715-PREFACTIBILIDAD | SECTRA |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007273 | QUEILEN | 50000 | EJECUCION | 40007273-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA SECTORES RURALES, COMUNA DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE
30395673 | PUQUELDON | 82079 | EJECUCION | 30395673-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | CONSTRUCCION | CHILOE
40001298 | MAULLIN | 462911 | EJECUCION | 40001298-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40003854 | COCHAMO | 72000 | DISEÑO | 40003854-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE COCHAMÓ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30482583 | DALCAHUE | 41040 | EJECUCION | 30482583-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, CIUDAD DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40007219 | ANCUD | 46000 | EJECUCION | 40007219-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR BUTAMANGA | CONSTRUCCION | CHILOE
40006787 | QUINCHAO | 20877 | EJECUCION | 40006787-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL ALAO | NORMALIZACION | CHILOE
40007413 | PUERTO MONTT | 120000 | EJECUCION | 40007413-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA DE TRAPEN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007180 | QUINCHAO | 60000 | EJECUCION | 40007180-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GIMNASIO ISLA QUENAC | MEJORAMIENTO | CHILOE
40007679 | OSORNO | 28000000 | EJECUCION | 40007679-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA ANA AICHELE CARRASCO OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30069919 | QUELLON | 1140196 | EJECUCION | 30069919-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
40006721 | CALBUCO | 25728276 | EJECUCION | 40006721-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ACCESO PRINCIPAL ESCUELA RURAL M. MORALES B. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30134714 | FRESIA | 828841 | EJECUCION | 30134714-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
40000156 | PUQUELDON | 92340 | EJECUCION | 40000156-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
30486915 | RIO NEGRO | 51300 | EJECUCION | 30486915-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SAN FLORENTINO | AMPLIACION | OSORNO
30486919 | RIO NEGRO | 92340 | EJECUCION | 30486919-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LLAHUALCO | CONSTRUCCION | OSORNO
40007377 | CALBUCO | 60000 | EJECUCION | 40007377-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE CARLOS CONDELL, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007665 | OSORNO | 7500 | EJECUCION | 40007665-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS GIRASOLES | MEJORAMIENTO | OSORNO
40008242 | DALCAHUE | 146540 | EJECUCION | 40008242-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO ESCUELA MALLINLEMU | CONSTRUCCION | CHILOE
40006927 | HUALAIHUE | 12000000 | EJECUCION | 40006927-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK CONTAO | CONSTRUCCION | PALENA
40006772 | CASTRO | 7000 | EJECUCION | 40006772-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARTICULAR | MEJORAMIENTO | CHILOE
30121069 |  | 5281102 | EJECUCION | 30121069-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO AD. CAÑAL BAJO. OSORNO, X REGIÓN. | AMPLIACION |  | RS
40004275 |  | 1200000 | EJECUCION | 40004275-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACIÃ¿N "CHILE PROPIETARIO" | SANEAMIENTO
40007908 | QUEMCHI | 3437 | EJECUCION | 40007908-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST. AGUA ESCUELA RURAL CHENIAO | CONSERVACION | CHILOE
40006696 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006696-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO AGRÍCOLA ANCUD, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30124802 |  | 371551 | EJECUCION | 30124802-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA MEJORANDO LA ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN LA REGION | TRANSFERENCIA
20144598-3 |  | 1330134 | EJECUCION | 20144598-3-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONST CONVENIO DE PROGR. DE PTES. PROV. DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30487364 | QUEILEN | 65000 | EJECUCION | 30487364-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE CONTUY, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
30118591 | QUELLON | 244114 | EJECUCION | 30118591-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR CURANUE SUR, QUELLON | HABILITACION | CHILOE | RS
40005896 | ANCUD | 20000 | DISEÑO | 40005896-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR POBLACIÓN VISTA HERMOSA, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
30482927 | CHAITEN | 1060539 | EJECUCION | 30482927-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION VIVIENDAS JUDICIALES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40005807 | QUINCHAO | 220000 | EJECUCION | 40005807-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACIÓN AERÓDROMOS DE QUENAC Y APIAO | ADQUISICION | CHILOE
30426825 | PURRANQUE | 215830 | EJECUCION | 30426825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE SECTOR LA POZA, COMUNA PURRANQUE | HABILITACION | OSORNO
30390477 | MAULLIN | 851251 | EJECUCION | 30390477-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEREDAS ACCESO A CARELMAPU, MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
40001753 | PUERTO MONTT | 121068 | EJECUCION | 40001753-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL ILQUE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30487157 | CHONCHI | 574019 | EJECUCION | 30487157-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION LABORATORIOS Y EQUIPOS EDUCACIONALES | ADQUISICION | CHILOE
30003897 | RIO NEGRO | 443550 | EJECUCION | 30003897-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUELLELHUE Y CORDILLERA HINOSTROZA | HABILITACION | OSORNO
30485228 | SAN PABLO | 110000 | EJECUCION | 30485228-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSAS ACERAS COMUNA DE SAN PABLO | CONSERVACION | OSORNO
40006807 | QUINCHAO | 17257 | EJECUCION | 40006807-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | CONSERVACION | CHILOE
40006807 | QUINCHAO | 1750 | DISEÑO | 40006807-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | CONSERVACION | CHILOE
30376731 | CHAITEN | 300600 | EJECUCION | 30376731-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA
30376728 | CASTRO | 169182 | DISEÑO | 30376728-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
30062412 | CASTRO | 545997 | DISEÑO | 30062412-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA GALVARINO RIVEROS DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30136293 | OSORNO | 368997 | EJECUCION | 30136293-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA EDUCACION PARA LA IMP. DE BUENAS PRAC. AMBIENTA, OSORNO | TRANSFERENCIA | OSORNO
30283073 | PUERTO MONTT | 52253 | DISEÑO | 30283073-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA DE LAS FLORES, ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40008360 | PUERTO VARAS | 26000 | DISEÑO | 40008360-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30083092 |  | 845754 | DISEÑO | 30083092-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | IN
30103323 | LOS MUERMOS | 117714 | EJECUCION | 30103323-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30115395 | PUERTO MONTT | 932966 | EJECUCION | 30115395-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40002018 | PUERTO MONTT | 32832 | EJECUCION | 40002018-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INTEGRAL ESCUELA RURAL LA VARA PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30430173 | QUEMCHI | 536942 | EJECUCION | 30430173-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES | CONSERVACION | CHILOE
40000416 | LOS MUERMOS | 883044 | EJECUCION | 40000416-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30078077 | FUTALEUFU | 16705049 | EJECUCION | 30078077-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE FUTALEUFU, PROVINCIA DE PALENA | NORMALIZACION | PALENA | RS
30414777 | RIO NEGRO | 72024 | DISEÑO | 30414777-DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE RÍO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30248522 | COCHAMO | 1321651 | EJECUCION | 30248522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30220122 | LOS MUERMOS | 377417 | EJECUCION | 30220122-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA, COMUNA DE LOS MUERMOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30069070 |  | 18740277 | EJECUCION | 30069070-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | MEJORAMIENTO |  | RS
30073551 | QUINCHAO | 3353387 | EJECUCION | 30073551-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR DE ACHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
30405922 |  | 2300217 | EJECUCION | 30405922-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION MACRO CENTRO REGULADOR SAMU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30482049 | PALENA | 92274 | EJECUCION | 30482049-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL PUERTO RAMIREZ | CONSTRUCCION | PALENA
30410772 | PUERTO MONTT | 671330 | EJECUCION | 30410772-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BOSQUEMAR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30480724 | OSORNO | 1085442 | EJECUCION | 30480724-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GARCIA HURTADO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40002614 | PURRANQUE | 917000 | EJECUCION | 40002614-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA POR AUTOGENERACION SECTOR MANQUEMAPU | HABILITACION | OSORNO
30362325 | CHAITEN | 877995 | EJECUCION | 30362325-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CHAITEN URBANO. | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30446373 | CASTRO | 534029 | EJECUCION | 30446373-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE GAMBOA, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30484364 |  | 230000 | EJECUCION | 30484364-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO | CAPACITACION
40002474 | SAN PABLO | 41635 | DISEÑO | 40002474-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CALLE TECHADA, COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO | OT
40003812 | COCHAMO | 326000 | EJECUCION | 40003812-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUELO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30486350 | ANCUD | 129445 | EJECUCION | 30486350-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
30123604 |  | 355330 | PREFACTIBILIDAD | 30123604-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUELO HORNOPIREN REG. DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
40001236 | PUERTO OCTAY | 102600 | EJECUCION | 40001236-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | ANALISIS | OSORNO
20195455 | PUERTO MONTT | 1215107 | EJECUCION | 20195455-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30117749 | PUERTO MONTT | 502471 | EJECUCION | 30117749-EJECUCION | SECTRA |  | ACTUALIZACION PLAN DE TRANSPORTE PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
20176810 | PUERTO MONTT | 2919867 | EJECUCION | 20176810-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | REPOSICION PARCIAL Y EQUIPAMIENTO S.M.L., PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE
30485056 |  | 307800 | EJECUCION | 30485056-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION TECNICA PARA LA IMPLEMENTA DEL PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA | CAPACITACION
30135374 | PUYEHUE | 96992 | DISEÑO | 30135374-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO PORVENIR | CONSTRUCCION | OSORNO
40006687 | QUINCHAO | 28912 | DISEÑO | 40006687-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION NORMALIZACION DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | NORMALIZACION | CHILOE
30304223 | CURACO DE VELEZ | 4390174 | EJECUCION | 30304223-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30130819 | QUINCHAO | 212523 | EJECUCION | 30130819-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACIÓN AISLADO ISLA LIN LIN | TRANSFERENCIA | CHILOE
40006343 | CASTRO | 9500 | EJECUCION | 40006343-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CERRAMIENTO MUROS PERIMETRALES PATIO CUBIERTOS PÁRVULOS | CONSTRUCCION | CHILOE
30128989 | QUELLON | 382958 | EJECUCION | 30128989-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30488876 | HUALAIHUE | 38510 | EJECUCION | 30488876-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CANELOS | MEJORAMIENTO | PALENA
40007630 | PUERTO OCTAY | 10000000 | EJECUCION | 40007630-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ESCUELA RURAL NOCHACO, PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007696 | OSORNO | 4000000 | EJECUCION | 40007696-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO C. CARVAJAL DE PRAT | CONSTRUCCION | OSORNO
30104572 | RIO NEGRO | 1225367 | EJECUCION | 30104572-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | REPOSICION | OSORNO | RS
30482412 |  | 52449 | EJECUCION | 30482412-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUELLÓN | NORMALIZACION |  | RS
30185572 | QUEMCHI | 2411201 | EJECUCION | 30185572-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BÁSICA LLIUCO QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
30117895 | MAULLIN | 8965 | DISEÑO | 30117895-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30324573 |  | 1229023 | EJECUCION | 30324573-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005300 | PUERTO MONTT | 74000 | DISEÑO | 40005300-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADOR TERCERA TERRAZA MANUEL MONTT 2, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
30131861 |  | 259168 | DISEÑO | 30131861-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | MEJORAMIENTO |  | RS
40003659 | COCHAMO | 53865 | EJECUCION | 40003659-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO DE COCHAMÓ | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
40007415 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007415-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARABE SIRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40005793 | PUERTO MONTT | 892992 | EJECUCION | 40005793-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIAS Y CAMIONES - PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
30072731 | PUERTO MONTT | 5272289 | EJECUCION | 30072731-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30137881 | ANCUD | 496747 | EJECUCION | 30137881-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
30484443 | CHONCHI | 123120 | EJECUCION | 30484443-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
30485753 | FRUTILLAR | 100000 | DISEÑO | 30485753-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE RICHTER, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30458729 |  | 742950 | EJECUCION | 30458729-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS
30459747 | MAULLIN | 754999 | DISEÑO | 30459747-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30485216 | SAN PABLO | 49248 | DISEÑO | 30485216-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
30484457 | ANCUD | 65300 | DISEÑO | 30484457-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA PARQUE HUMEDAL PUDETO BAJO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006432 | CASTRO | 35200 | EJECUCION | 40006432-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PAVIMENTO CANCHA GIMNASIO | REPOSICION | CHILOE
30427823 | CURACO DE VELEZ | 224643 | EJECUCION | 30427823-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO | ADQUISICION | CHILOE
30131955 | PUERTO VARAS | 250606 | DISEÑO | 30131955-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE V.P.ROSALES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006189 | QUELLON | 7500 | EJECUCION | 40006189-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL TRINCAO - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40006204 | QUELLON | 2000 | EJECUCION | 40006204-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y ADAPTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS A LUZ LED CEA - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40006792 | QUINCHAO | 1450 | DISEÑO | 40006792-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | NORMALIZACION | CHILOE
40007691 | OSORNO | 44000000 | EJECUCION | 40007691-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA JUAN RICARDO SÁNCHEZ | NORMALIZACION | OSORNO
30488467 | HUALAIHUE | 36584 | EJECUCION | 30488467-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y SOLERAS PICHICOLO | CONSTRUCCION | PALENA
40007058 | CASTRO | 4000 | EJECUCION | 40007058-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS | MEJORAMIENTO | CHILOE
30110274 |  | 250500 | DISEÑO | 30110274-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION |  | OT
30083092 |  | 15967930 | EJECUCION | 30083092-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
40002381 | FRUTILLAR | 75000 | EJECUCION | 40002381-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE CASMA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30375936 | PUERTO MONTT | 1581962 | EJECUCION | 30375936-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SAR CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
20170733 | SAN JUAN DE LA COSTA | 120128 | EJECUCION | 20170733-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECT. SECTOR PUNINQUE COMP., SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS
30134514 | SAN JUAN DE LA COSTA | 230919 | EJECUCION | 30134514-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION E.E. PURREHUIN COMPLEMENTARIO SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
30482552 | PURRANQUE | 53954 | EJECUCION | 30482552-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL | CONSTRUCCION | OSORNO
30463129 | PUERTO MONTT | 862239 | EJECUCION | 30463129-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL CALLE ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30463022 | CALBUCO | 99157 | DISEÑO | 30463022-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL LOS HEROES CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30463128 | LOS MUERMOS | 85577 | DISEÑO | 30463128-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30458729 |  | 133783 | EJECUCION | 30458729-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS
30483847 | PURRANQUE | 87210 | EJECUCION | 30483847-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PURRANQUE | ACTUALIZACION | OSORNO
40006548 | CASTRO | 28500 | EJECUCION | 40006548-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL | REPOSICION | CHILOE
30480365 |  | 200000 | EJECUCION | 30480365-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LAITEC | TRANSFERENCIA
40000775 | CHONCHI | 447721 | EJECUCION | 40000775-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
40005762 | HUALAIHUE | 4000000 | EJECUCION | 40005762-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA ESCUELA RURAL CATARATAS DEL ALERCE | REPARACION | PALENA
40008510 | PUYEHUE | 35546 | EJECUCION | 40008510-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL ESCUELA NUEVO PORVENIR | REPARACION | OSORNO
30488959 | CHAITEN | 57856 | EJECUCION | 30488959-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA DE TURISMO Y REFUGIO DE VISITANTES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA
30116996 |  | 8614667 | EJECUCION | 30116996-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RTA 7.S:PICHANCO-STA BARBARA(EXPROPIACION VARIOS TRAMOS | CONSTRUCCION |  | OT
30068433 | PURRANQUE | 20378 | DISEÑO | 30068433-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005264 |  | 371358 | EJECUCION | 40005264-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR LECHERO | TRANSFERENCIA
30465245 | FRUTILLAR | 339568 | EJECUCION | 30465245-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30482544 | LOS MUERMOS | 192302 | EJECUCION | 30482544-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40004493 |  | 196810 | EJECUCION | 40004493-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO SITUACIÓN PROPIEDAD DERECHOS AGUA SECTOR AGRÍCOLA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT
30339322 |  | 3122439 | EJECUCION | 30339322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | HABILITACION |  | OT
30339423 | CASTRO | 2738162 | EJECUCION | 30339423-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | MEJORAMIENTO | CHILOE
30183872 |  | 1066903 | EJECUCION | 30183872-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGION DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO
40008004 |  | 90000 | EJECUCION | 40008004-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | ANALISIS DE PUNTOS CONGESTIONADOS EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | ANALISIS |  | RS
40007663 | OSORNO | 8000 | EJECUCION | 40007663-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL BOSQUE ENCANTADO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30378428 |  | 410909 | EJECUCION | 30378428-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACION | SANEAMIENTO
40003906 | PUERTO MONTT | 60000 | EJECUCION | 40003906-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CUBIERTA PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30485242 |  | 305132 | EJECUCION | 30485242-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PRODUCCION LEÑA SECA EN PEQUEÑOS PRODUCTORES USUARIOS DE INDAP, PROV PALENA | TRANSFERENCIA | PALENA
30365273 | PUQUELDON | 236081 | EJECUCION | 30365273-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES COMUNA PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
40006794 | QUINCHAO | 1001 | DISEÑO | 40006794-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | NORMALIZACION | CHILOE
40005957 | CASTRO | 2974000 | EJECUCION | 40005957-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MUSEO MUNICIPAL, CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30483185 |  | 411426 | EJECUCION | 30483185-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION OFICINAS E INSTALACIONES DAP AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION
40003399 |  | 618000 | EJECUCION | 40003399-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS PUPAÑIMO A COFALMO, COMUNA SAN PABLO | CONSERVACION
30485139 | FRUTILLAR | 218397 | EJECUCION | 30485139-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
20181365 |  | 52338827 | EJECUCION | 20181365-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5(PUERTO MONTT) - RUTA 7(CHAMIZ | CONSTRUCCION |  | RS
30066206 |  | 23162933 | EJECUCION | 30066206-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH. S: BIF. AEROPUERTO C. HOTT-CRUCE LAS LUMAS | REPOSICION |  | RS
40007195 | SAN PABLO | 60000 | EJECUCION | 40007195-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRÁFICAS DE ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
30486775 |  | 48918 | DISEÑO | 30486775-DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE QUELLÓN | CONSTRUCCION
40007392 | PUERTO MONTT | 40000 | EJECUCION | 40007392-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN PASILLO LICEO POLITÉCNICO MIRASOL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007407 | PUERTO MONTT | 26000 | EJECUCION | 40007407-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESCUELA ROTARIO BRAVO | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007476 | LLANQUIHUE | 359216 | EJECUCION | 40007476-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL COLEGUAL ESPERANZA, COMUNA LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007198 | SAN PABLO | 90000 | EJECUCION | 40007198-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO CIUDADANO PASAJE LOS NOTROS | CONSTRUCCION | OSORNO
40007207 | SAN PABLO | 60000 | EJECUCION | 40007207-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40007305 | LOS MUERMOS | 63000 | EJECUCION | 40007305-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30083769 |  | 26361613 | EJECUCION | 30083769-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO CHAITEN PROV. DE PALENA, X REGION | REPOSICION |  | RS
30485153 | DALCAHUE | 12431 | EJECUCION | 30485153-EJECUCION | EMPRESA CONCESIONARIAS DE SERVICIOS SANITARIOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE. LAS COMPUERTAS COMUNA DE DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE
40003491 | ANCUD | 1050085 | EJECUCION | 40003491-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO,COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30199272 | PUERTO MONTT | 1747614 | EJECUCION | 30199272-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30465589 |  | 1260784 | EJECUCION | 30465589-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | NORMALIZACION |  | RS
30480722 | QUEILEN | 513000 | EJECUCION | 30480722-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE
30458997 | PUERTO MONTT | 53891 | DISEÑO | 30458997-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO POB EL VOLCAN, ALERCE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30468387 |  | 190995 | EJECUCION | 30468387-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA | REPOSICION
30043755 | OSORNO | 3740784 | EJECUCION | 30043755-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA JULIO BUSCHMANN, OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI
40005352 | DALCAHUE | 450000 | EJECUCION | 40005352-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO POSTA TENAÚN DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
30093309 | CURACO DE VELEZ | 6760272 | EJECUCION | 30093309-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
30282773 | FRESIA | 466789 | EJECUCION | 30282773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30482027 |  | 512998 | EJECUCION | 30482027-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | ERRADICACION
30465403 | LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | 30465403-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006329 | DALCAHUE | 30000 | EJECUCION | 40006329-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
30358322 | PUYEHUE | 51534 | EJECUCION | 30358322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHICULOS MUNICPALES | ADQUISICION | OSORNO
30087304 | PUERTO VARAS | 513097941 | EJECUCION | 30087304-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | REPOSICION | LLANQUIHUE
30066636 | PUERTO VARAS | 2313825 | EJECUCION | 30066636-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30481026 | PUERTO VARAS | 246792 | EJECUCION | 30481026-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE SECTOR LOS RISCOS, PUERTO VARAS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
30115548 |  | 86120 | DISEÑO | 30115548-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO |  | OT
30289475 | LOS MUERMOS | 968904 | EJECUCION | 30289475-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006654 | ANCUD | 1800 | DISEÑO | 40006654-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORIA MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CANGREJITOS, COMUNA ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
30083665 |  | 205401 | PREFACTIBILIDAD | 30083665-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
40006525 | ANCUD | 42000 | EJECUCION | 40006525-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
40007401 | PUERTO MONTT | 100000 | EJECUCION | 40007401-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO ESCUELA ESPAÑA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30387822 | FRUTILLAR | 77639 | EJECUCION | 30387822-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRUTILLAR | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
30257172 | DALCAHUE | 82389 | EJECUCION | 30257172-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE DALCAHUE | ACTUALIZACION | CHILOE
30310674 | CHONCHI | 648702 | EJECUCION | 30310674-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE A.P.R. DE PINDACO-QUITRIPULLI, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30042613 | PUQUELDON | 3425806 | EJECUCION | 30042613-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40004730 | LOS MUERMOS | 656000 | PREFACTIBILIDAD | 40004730-PREFACTIBILIDAD | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | CONSTRUCCION EMBALSE EN VALLE RÍO NARANJO, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
30481245 |  | 15447549 | EJECUCION | 30481245-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | CONSERVACION
30397338 | MAULLIN | 26677 | DISEÑO | 30397338-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EN COMUNA DE MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30067012 | PUYEHUE | 3089384 | EJECUCION | 30067012-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS DE ENTRE LAGOS | REPOSICION | OSORNO | IN
40007604 | PUERTO OCTAY | 30000 | EJECUCION | 40007604-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS LA PELLINADA, PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO
30095441 | QUELLON | 820115 | EJECUCION | 30095441-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ LICEO POLITECNICO | CONSTRUCCION | CHILOE
30083300 |  | 82737011 | EJECUCION | 30083300-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40004879 | CASTRO | 2151477 | EJECUCION | 40004879-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION HOSPITAL DE CASTRO, ETAPA 2, UNIDAD PACIENTES CRITICOS | CONSTRUCCION | CHILOE
30371674 | CHAITEN | 6539776 | EJECUCION | 30371674-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
30395727 | DALCAHUE | 581176 | EJECUCION | 30395727-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANTAR. SECTOR VISTA HERMOSA, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40004890 | DALCAHUE | 549884 | EJECUCION | 40004890-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AVENIDA MOCOPULLI, CIUDAD DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
30483175 |  | 1723678 | EJECUCION | 30483175-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS DE PASAJEROS PADS REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION
40003664 | COCHAMO | 3591 | EJECUCION | 40003664-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO LLANADA GRANDE, REGIÓN DE LOS LAGOS | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
40000920 |  | 90000 | EJECUCION | 40000920-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD | TRANSFERENCIA
30416124 | FRUTILLAR | 1403056 | EJECUCION | 30416124-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30130060 | PUERTO MONTT | 2416136 | EJECUCION | 30130060-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE REGIMIENTO PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | IN
40006290 | ANCUD | 27000 | EJECUCION | 40006290-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA COCOTUE, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
30484063 | OSORNO | 45000 | DISEÑO | 30484063-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL RAHUE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
40004047 |  | 100000 | EJECUCION | 40004047-EJECUCION | DIRECCION DE PLANEAMIENTO |  | ANALISIS CONSULTA INDÍGENA PARA EL PROYECTO RUTA METROPOLITANA DE PUERTO MONTT | ANALISIS
30488468 | CHONCHI | 65000 | EJECUCION | 30488468-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL SECTOR RAUCO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30117891 | MAULLIN | 183854 | EJECUCION | 30117891-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU, MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30484959 | CHONCHI | 75000 | DISEÑO | 30484959-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30384228 |  | 410699 | PREFACTIBILIDAD | 30384228-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL,SECTOR EL TRANQUILO-V. VANGUARDIA, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA
40008128 | PUERTO MONTT | 199962 | EJECUCION | 40008128-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30129912 | DALCAHUE | 95573 | DISEÑO | 30129912-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30077490 | PUERTO MONTT | 1730713 | EJECUCION | 30077490-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE | OT
30099554 |  | 1464742 | EJECUCION | 30099554-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30466433 | CHONCHI | 691584 | EJECUCION | 30466433-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILIPULLI-ROMAZAL, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30114721 |  | 34532826 | EJECUCION | 30114721-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
30257522 |  | 317176 | PREFACTIBILIDAD | 30257522-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30259272 |  | 24467027 | EJECUCION | 30259272-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | CONSERVACION
30482470 | OSORNO | 94662 | EJECUCION | 30482470-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO MULTIPROPOSITO CARLOS FOLLERT | CONSTRUCCION | OSORNO
40007179 | QUEILEN | 19373 | EJECUCION | 40007179-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALECCION ESCUELA CHILHUE | REPOSICION | CHILOE
40005801 | PUERTO OCTAY | 251000 | EJECUCION | 40005801-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CASONA LA CENTINELA, CENTRO DE EXTENSIÓN, DESARROLLO Y RECREACIÓN COMUNITARIO | CONSERVACION | OSORNO
30381175 | CASTRO | 1552299 | EJECUCION | 30381175-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40006971 | LLANQUIHUE | 15000 | EJECUCION | 40006971-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION CONSULTORIAS PARA REGULARIZACIÓN DE ESCUELA RURAL LONCOTORO | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
40007649 | SAN JUAN DE LA COSTA | 28575 | EJECUCION | 40007649-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICIÓN DE RSD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
30488540 | FRESIA | 71820 | EJECUCION | 30488540-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS RÍOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40001677 | SAN JUAN DE LA COSTA | 74519 | EJECUCION | 40001677-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
40006331 | DALCAHUE | 10000 | EJECUCION | 40006331-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN ESCUELA RURAL MALLINLEMU | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006670 | CASTRO | 6000 | EJECUCION | 40006670-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION MURO ADOSAMIENTO EXISTENTE | REPOSICION | CHILOE
40001280 | PUERTO OCTAY | 15390 | DISEÑO | 40001280-DISEÑO | SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |  | CONSTRUCCION DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | CONSTRUCCION | OSORNO
30458869 |  | 7772320 | EJECUCION | 30458869-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | MEJORAMIENTO |  | RS
40006631 | CASTRO | 3000 | EJECUCION | 40006631-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS | MEJORAMIENTO | CHILOE
30384933 | COCHAMO | 266855 | DISEÑO | 30384933-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30092736 |  | 1799358 | EJECUCION | 30092736-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO | CONSTRUCCION
30342724 |  | 1408413 | EJECUCION | 30342724-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, RUTA W-609, ETAPA I | CONSERVACION | PALENA
40001715 | PUERTO VARAS | 74999 | EJECUCION | 40001715-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  | CONSERVACION GRADERIAS, CIERROS PERIMETRALES Y RED AGUA CANCHA MIRADOR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30135967 |  | 90984 | DISEÑO | 30135967-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30430874 |  | 413944 | EJECUCION | 30430874-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT | ACTUALIZACION
40008127 | PUERTO MONTT | 199899 | EJECUCION | 40008127-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO INSTITUTO TÉCNICO FORJADORES DE ALERCE | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30103252 | CHONCHI | 63967 | DISEÑO | 30103252-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
30319122 |  | 424290 | DISEÑO | 30319122-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30071949 | QUEILEN | 16994473 | EJECUCION | 30071949-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40005289 | LLANQUIHUE | 82000 | DISEÑO | 40005289-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
40001465 | PALENA | 84285 | EJECUCION | 40001465-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA | REPOSICION | PALENA
40006671 |  | 1280143 | EJECUCION | 40006671-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION REPOSICIÓN ANGIÓGRAFO HOSPITAL DE PUERTO MONTT | REPOSICION
40006676 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006676-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA FATIMA COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40006686 | ANCUD | 375 | EJECUCION | 40006686-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL SENDA CHACAO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40007220 | QUEMCHI | 41000 | EJECUCION | 40007220-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO URBANO COMUNA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
40007221 | FUTALEUFU | 56000000 | EJECUCION | 40007221-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA
30395422 | MAULLIN | 346499 | EJECUCION | 30395422-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | OT
30485348 | LOS MUERMOS | 921000 | EJECUCION | 30485348-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALISIS COMUNA LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007931 | QUEMCHI | 3684 | EJECUCION | 40007931-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS, ACREDITANDO S. VERDE, MEJ SISTEMA AGUA Y ALC. ESCUELA SAN JOSE. | CONSERVACION | CHILOE
40008434 | LLANQUIHUE | 50000 | EJECUCION | 40008434-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30461825 | CHAITEN | 172830 | EJECUCION | 30461825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | CAPACITACION | PALENA
30482336 | CHAITEN | 209242 | EJECUCION | 30482336-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SS EE SECTOR AYACARA PENINSULA DE COMAU, COMUNA CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
30126075 |  | 1037402 | EJECUCION | 30126075-EJECUCION | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40008282 | OSORNO | 3035348 | EJECUCION | 40008282-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO
40007933 | QUEMCHI | 1724 | EJECUCION | 40007933-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL TAC DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40006712 | CALBUCO | 96041975 | EJECUCION | 40006712-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL AGUANTAO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40000847 | PALENA | 110000 | EJECUCION | 40000847-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y UN FURGÓN Y UNA CAMIONETA DE CARGA | ADQUISICION | PALENA
30171924 | PURRANQUE | 17582 | DISEÑO | 30171924-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
30343529 | PUERTO MONTT | 1074551 | EJECUCION | 30343529-EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
40007557 | PURRANQUE | 1836364 | EJECUCION | 40007557-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO ESTANTERIA SALA DE ARCHIVOS ESCUELA VILLA LO BURGOS | EQUIPAMIENTO | OSORNO
40006662 | CASTRO | 15000 | EJECUCION | 40006662-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTECIÓN EN DESLINDE NORTE | CONSTRUCCION | CHILOE
30247072 | SAN PABLO | 76935 | DISEÑO | 30247072-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30109898 | ANCUD | 624015 | EJECUCION | 30109898-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
30304722 | CASTRO | 1392639 | EJECUCION | 30304722-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30121351 |  | 468296 | EJECUCION | 30121351-EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO C.D.P. CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
30487535 | CASTRO | 55000 | EJECUCION | 30487535-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ILUMINACION ACCESO DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30126487 | CHONCHI | 62039 | DISEÑO | 30126487-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | FI
40005543 | RIO NEGRO | 20000 | DISEÑO | 40005543-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
40007737 | ANCUD | 176100 | DISEÑO | 40007737-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RAMPA CALETA PESCADORES MAR BRAVA | CONSTRUCCION | CHILOE
30461279 | PUERTO MONTT | 445264 | EJECUCION | 30461279-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA, PTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
30135078 | CHAITEN | 536866 | EJECUCION | 30135078-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | RS
40007562 | PURRANQUE | 48272728 | EJECUCION | 40007562-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION mejoras exteriores hall de acceso y cubiertas de conexión liceo Tomas Burgos | CONSTRUCCION | OSORNO
30101663 | COCHAMO | 16301305 | EJECUCION | 30101663-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30468393 |  | 685000 | EJECUCION | 30468393-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSTRUCCION REFUGIO DE PASAJEROS AERÓDROMO DE AYACARA | CONSTRUCCION
30165522 | OSORNO | 810900 | EJECUCION | 30165522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL. | CONSERVACION | OSORNO
30071598 | QUEMCHI | 513121 | EJECUCION | 30071598-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | REPOSICION | CHILOE
30487880 | QUELLON | 45000 | EJECUCION | 30487880-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
40007402 | PUERTO MONTT | 50000 | EJECUCION | 40007402-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CIERRO Y VENTANAS LICEO RURAL LAS QUEMAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007362 | PUERTO VARAS | 60000 | EJECUCION | 40007362-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30487874 | QUELLON | 35910 | EJECUCION | 30487874-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUE, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
30488110 | LOS MUERMOS | 94392 | EJECUCION | 30488110-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION E INSTALACION CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005573 | CURACO DE VELEZ | 3424 | EJECUCION | 40005573-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL DE HUENAO | CONSERVACION | CHILOE
40007262 | OSORNO | 37440 | EJECUCION | 40007262-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION CUBIERTAS MERCADO MUNICIPAL DE OSORNO | INSTALACION | OSORNO
40007186 | QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | 40007186-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 3ª COMPAÑÌA DE BOMBEROS ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
30338523 | HUALAIHUE | 33986 | DISEÑO | 30338523-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40007814 | FRUTILLAR | 34595 | EJECUCION | 40007814-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPARACION TECHUMBRE, MEJORAMIENTO PASILLO Y FACHADA PRINCIPAL LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALE | REPARACION | LLANQUIHUE
40001702 | SAN PABLO | 69999 | EJECUCION | 40001702-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO | REPOSICION | OSORNO
40000842 |  | 80284 | EJECUCION | 40000842-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN (CCC) PARA LA PESCA ARTESANAL: TECNOLOGÍAS | TRANSFERENCIA
30486583 | LLANQUIHUE | 459903 | EJECUCION | 30486583-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40000405 | LLANQUIHUE | 94392 | EJECUCION | 40000405-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE HUMEDAL BAQUEDANO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30483846 | CHAITEN | 49999 | EJECUCION | 30483846-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ANALISIS ACTUALIZACION ESTUDIOS DE RIESGO CHAITEN | ANALISIS | PALENA
30083335 | QUELLON | 49134262 | EJECUCION | 30083335-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40002944 | OSORNO | 94605 | EJECUCION | 40002944-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO | ADQUISICION | OSORNO
30458984 | LLANQUIHUE | 153092 | EJECUCION | 30458984-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS -DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE
30463397 |  | 2717823 | EJECUCION | 30463397-EJECUCION | CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES |  | CONSTRUCCION CENTRO DE CREACIÓN - CECREA CASTRO | CONSTRUCCION |  | RS
30086050 | QUINCHAO | 1266356 | EJECUCION | 30086050-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CAGUACH, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
30071452 |  | 1175 | EJECUCION | 30071452-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: SANTA LUCIA - LIMITE REGIONAL | MEJORAMIENTO |  | OT
40000641 | MAULLIN | 199281 | EJECUCION | 40000641-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E. SECTOR CEBADAL-OLMOPULLI | HABILITACION | LLANQUIHUE
40005530 | QUEMCHI | 250000 | EJECUCION | 40005530-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
40007425 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | 40007425-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30283175 | OSORNO | 3918847 | EJECUCION | 30283175-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED CICLOVIAS OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30076949 | CASTRO | 7048323 | EJECUCION | 30076949-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | OT
40001812 | CASTRO | 542754 | EJECUCION | 40001812-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE RECAREDO OBERREUTER CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40004490 | ANCUD | 18000 | EJECUCION | 40004490-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION RED ELÉCTRICA SECTOR CURAMÓ RIO PLAYA, ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30135739 | CURACO DE VELEZ | 571440 | EJECUCION | 30135739-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALQUI, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE
40006324 | CASTRO | 22000 | EJECUCION | 40006324-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, ETAPA 2 | REPOSICION | CHILOE
40006330 | DALCAHUE | 27000 | EJECUCION | 40006330-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN LICEO POLIVALENTE DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
30478660 |  | 205198 | EJECUCION | 30478660-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA APIAO | TRANSFERENCIA
30375872 | FRUTILLAR | 82346 | DISEÑO | 30375872-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40003392 | PALENA | 21320550 | EJECUCION | 40003392-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ - PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40006475 | CASTRO | 1650 | EJECUCION | 40006475-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTERIOR ESCUELA PAUL HARRIS | MEJORAMIENTO | CHILOE
40005458 |  | 400000 | EJECUCION | 40005458-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | PREVENCION PRODUCCIÓN SUSTENTABLE | PREVENCION
40006552 | CASTRO | 1800 | EJECUCION | 40006552-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIRCULACIÓN CUBIERTA ACCESO A BAÑOS | CONSTRUCCION | CHILOE
40006203 | QUELLON | 2000 | EJECUCION | 40006203-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION y adaptación de equipos eléctricos a luz LED Liceo Politécnico - Quellón | CONSERVACION | CHILOE
30342276 | CHAITEN | 524983 | EJECUCION | 30342276-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITÉN URBANO | CONSERVACION | PALENA
30356933 | PUERTO MONTT | 933452 | EJECUCION | 30356933-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30371429 |  | 115677 | FACTIBILIDAD | 30371429-FACTIBILIDAD | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE PURRANQUE | NORMALIZACION | OSORNO

## pago fril (hidden)
30486466 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 9816266
30484893 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 44493316
30487763 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 33919277
30488548 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 38636709
30488065 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 2713200
30483043 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 8338567
30487285 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 27752038
30487508 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 14739355
30487091 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 9628025
30487092 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 10829330
30488318 | Gobierno Regional | 9 | Municipalidades Fondo Regional de Iniciativa Local | 10155439

## PP (hidden)
BIP | Total | bip |  | monto |  | di
20132784 | 7109633 | 30343540 | 30343540 | 1341583 | 1341583 | 0
20190549 | 21899338 | 20132784 | 20132784 | 7109633 | 7109633 | 0
30046830 | 7616000 | 20190549 | 20190549 | 21899338 | 21899338 | 0
30062818 | 194454215 | 30046830 | 30046830 | 7616000 | 7616000 | 0
30066636 | 1013171 | 30062818 | 30062818 | 194454215 | 194454215 | 0
30092606 | 101061394 | 30066636 | 30066636 | 1013171 | 1013171 | 0
30098600 | 3550000 | 30092606 | 30092606 | 101061394 | 101061394 | 0
30103434 | 81198374 | 30098600 | 30098600 | 3550000 | 3550000 | 0
30115295 | 42204310 | 30102779 | 30102779 | 1500000 | 1500000 | 0
30121787 | 1350000 | 30103434 | 30103434 | 81198374 | 81198374 | 0
30128503 | 65823187 | 30115295 | 30115295 | 42204310 | 42204310 | 0
30129912 | 23617000 | 30121787 | 30121787 | 1350000 | 1350000 | 0
30136293 | 233764 | 30128503 | 30128503 | 65823187 | 65823187 | 0
30136320 | 2698832 | 30129912 | 30129912 | 23617000 | 23617000 | 0
30137333 | 72145821 | 30136293 | 30136293 | 233764 | 233764 | 0
30228773 | 20314569 | 30136320 | 30136320 | 2698832 | 2698832 | 0
30259772 | 3352217 | 30137333 | 30137333 | 72145821 | 72145821 | 0
30311722 | 1795375 | 30228773 | 30228773 | 26439676 | 26439676 | 0
30322174 | 24206440 | 30259772 | 30259772 | 3352217 | 3352217 | 0
30329325 | 140777000 | 30311722 | 30311722 | 1795375 | 1795375 | 0
30337226 | 7190836 | 30322174 | 30322174 | 24206440 | 24206440 | 0
30341323 | 4710024 | 30329325 | 30329325 | 140777000 | 140777000 | 0
30341329 | 3498050 | 30337226 | 30337226 | 7190836 | 7190836 | 0
30341424 | 174787 | 30341323 | 30341323 | 4710024 | 4710024 | 0
30342025 | 3535958 | 30341329 | 30341329 | 3498050 | 3498050 | 0
30342073 | 2800000 | 30341424 | 30341424 | 174787 | 174787 | 0
30342540 | 1341583 | 30342025 | 30342025 | 3535958 | 3535958 | 0
30342773 | 2037576 | 30342073 | 30342073 | 2800000 | 2800000 | 0
30343724 | 5555555 | 30342773 | 30342773 | 2037576 | 2037576 | 0
30377674 | 265489000 | 30343724 | 30343724 | 5555555 | 5555555 | 0
30378428 | 44252493 | 30377674 | 30377674 | 265489000 | 265489000 | 0
30397335 | 1500000 | 30378428 | 30378428 | 44252493 | 44252493 | 0
30398233 | 6368500 | 30395773 | 30395773 | 137150043 | 137150043 | 0
30398531 | 1146666 | 30397335 | 30397335 | 1500000 | 1500000 | 0
30426980 | 3127289 | 30398233 | 30398233 | 6368500 | 6368500 | 0
30433775 | 6265700 | 30398531 | 30398531 | 1146666 | 1146666 | 0
30458130 | 19432966 | 30426980 | 30426980 | 3127289 | 3127289 | 0
30460140 | 148603372 | 30433775 | 30433775 | 6265700 | 6265700 | 0
30461279 | 1500000 | 30458130 | 30458130 | 19432966 | 19432966 | 0
30464699 | 32849241 | 30460140 | 30460140 | 148603372 | 148603372 | 0
30464752 | 6878952 | 30461279 | 30461279 | 1500000 | 1500000 | 0
30465002 | 215391561 | 30464699 | 30464699 | 32849241 | 32849241 | 0
30465242 | 20617658 | 30464752 | 30464752 | 6878952 | 6878952 | 0
30465244 | 63095005 | 30465002 | 30465002 | 215391561 | 215391561 | 0
30470902 | 1652501 | 30465242 | 30465242 | 20617658 | 20617658 | 0
30481688 | 55328000 | 30465244 | 30465244 | 63095005 | 63095005 | 0
30482027 | 359863 | 30470902 | 30470902 | 1652501 | 1652501 | 0
30485663 | 65200000 | 30481688 | 30481688 | 55328000 | 55328000 | 0
40000194 | 237961508 | 30482027 | 30482027 | 359863 | 359863 | 0
40001702 | 69891658 | 30485663 | 30485663 | 65200000 | 65200000 | 0
40005575 | 2500000000 | 40000194 | 40000194 | 260086329 | 260086329 | 0
Programa | 239000000 | 40001702 | 40001702 | 69891658 | 69891658 | 0
Fondo R | 164572779 | 40005575 | 40005575 | 2500000000 | 2500000000 | 0
Fondo Re | 46448743
Total general | 5064198464
5062856881
1341583

## Hoja1 (hidden)
30288773 | CONSTRUCCIÓN CENTRO TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS FUTALEUFÚ
30342724 | CONSTRUCCIÓN CAMINO BÁSICO, RUTA W-609 ETAPA I
30342727 | CONSERVACIÓN PERIÓDICA CAMINO BÁSICO SANTA BÁRBARA
30082185 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS VILLA SANTA LUCIA
30046830 | REPOSICIÓN RETEN CARABINEROS DE COCHAMÓ
30135078 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN
30351932 | HABILITACION UNIDADES CRITICAS HOSPITAL DE CHAITEN
30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV
30341233 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC
30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
30458546 | REPOSICION MOVILES TARSLADOS HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA

## Hoja3 (hidden)
CHAITEN | 30350774
INDAP | 30341329
INDAP | 30341325
INDAP | 30341323
INDAP | 30341275
SEREMI AGRIC. | 30341173
SEREMI AGRIC. | 30341424
SEREMI AGRIC. | 30419826
SEREMI AGRIC. | 30329922
SEREMI AGRIC. | 30341175

## ppg octubre (hidden)
monto | (Varios elementos)
Etiquetas de fila | Suma de monto | VER
20144598 | 18092503 | #N/A
20157700 | 11927690 | 20157700
20190549 | 1399854 | 20190549
30043744 | 405410334 | 30043744
30046830 | 9746060 | 30046830
30047349 | 14455056 | 30047349
30062818 | 157279000 | 30062818
30070862 | 1500000 | 30070862
30072372 | 648749583 | 30072372
30076574 | 221000632 | 30076574
30085972 | 374830814 | 30085972
30086050 | 216261369 | 30086050
30087299 | 341686672 | 30087299
30092606 | 114643756 | 30092606
30093309 | 16999342 | 30093309
30098600 | 8935000 | 30098600
30102235 | 2275000 | 30102235
30102779 | 60500000 | 30102779
30103434 | 320000 | 30103434
30115295 | 81645250 | 30115295
30115349 | 4600000 | 30115349
30121787 | 173756371 | 30121787
30126279 | 377418883 | 30126279
30126943 | 51475000 | 30126943
30128503 | 108284803 | 30128503
30129273 | 216240 | 30129273
30135830 | 6678665 | 30135830
30136269 | 307800000 | 30136269
30136310 | 1000000 | 30136310
30136320 | 2660000 | 30136320
30137333 | 62261453 | 30137333
30137881 | 41502995 | 30137881
30154323 | 6863328 | 30154323
30158072 | 231010374 | 30158072
30185373 | 508091 | #N/A
30185572 | 222359861 | 30185572
30204522 | 4084586 | 30204522
30277425 | 2961110 | 30277425
30279673 | 180297141 | 30279673
30291172 | 1137500 | 30291172
30311722 | 49826018 | 30311722
30337226 | 3850121 | 30337226
30341275 | 18546075 | 30341275
30341325 | 52500000 | 30341325
30341329 | 5003098 | 30341329
30342022 | 368638 | 30342022
30342025 | 9560358 | 30342025
30342673 | 1194000 | 30342673
30342773 | 46000000 | 30342773
30343540 | 114449875 | 30343540
30343724 | 555000 | 30343724
30349427 | 156850000 | 30349427
30351932 | 18737115 | 30351932
30356933 | 78000000 | 30356933
30361582 | 61490000 | 30361582
30363825 | 28900000 | 30363825
30395727 | 739725 | 30395727
30397335 | 70000000 | 30397335
30397336 | 1600000 | #N/A
30398233 | 1200000 | 30398233
30398531 | 1100000 | 30398531
30409780 | 60000000 | 30409780
30426980 | 16188112 | 30426980
30427823 | 2052000 | 30427823
30430173 | 81414441 | 30430173
30440174 | 42522022 | 30440174
30448275 | 58000000 | 30448275
30455973 | 27352150 | 30455973
30458130 | 1400000 | 30458130
30458322 | 65000000 | 30458322
30460140 | 159500000 | 30460140
30461279 | 109731712 | 30461279
30464752 | 128566367 | 30464752
30464833 | 82518944 | 30464833
30465242 | 27555556 | 30465242
30465244 | 21719259 | 30465244
30465245 | 41770268 | 30465245
30465788 | 18074047 | 30465788
30466394 | 1200000 | 30466394
30466433 | 213535558 | 30466433
30480531 | 36699875 | 30480531
40000194 | 57458938 | 40000194
Total general | 6467263588

## programado (hidden)
bip | monto
30072372 | 4169986
30102779 | 60500000
30115295 | 81645250
30277425 | 2961110
30311722 | 1795000
30342673 | 1194000
30351932 | 18737115
30455973 | 27352150
30136310 | 1000000
30126279 | 247172353
30126279 | 1000000
30465788 | 18074047
30136269 | 307800000
30136320 | 2660000
30342025 | 9560358
30363825 | 28900000
30135830 | 6678665
30426980 | 16188112
30342022 | 368638
30349427 | 156850000
30337226 | 3850121
30343724 | 555000
30398233 | 1200000
30398531 | 1100000
30341329 | 5003098
30341325 | 52500000
30341275 | 18546075
30092606 | 114643756
30128503 | 45308576
30128503 | 1214111
30103434 | 320000
30137881 | 40202995
30137881 | 1300000
30085972 | 92982737
30085972 | 4638462
30466433 | 115937109
30466433 | 1790000
30466394 | 1200000
30395727 | 739725
30343540 | 50786249
30343540 | 1341583
30430173 | 79914441
30430173 | 1500000
30098600 | 8935000
30121787 | 1500000
30121787 | 16600021
30464752 | 0
30464752 | 6971549
30464752 | 88982522
20157700 | 11927690
30093309 | 16999342
30093309 | 0
30093309 | 0
30427823 | 2052000
30129912 | 0
30134014 | 0
30134014 | 0
30134014 | 0
30485210 | 0
30485210 | 0
40002366 | 0
40002366 | 0
30365273 | 0
30472589 | 0
30472589 | 0
30472589 | 0
30472589 | 0
30472589 | 0
30472589 | 0
30185572 | 0
30185572 | 110000000
30086050 | 100000000
30135059 | 0
30135059 | 0
30135059 | 0
30135059 | 0
30062818 | 155379000
30062818 | 950000
30043744 | 230754814
30102235 | 2275000
30126943 | 51475000
30409780 | 60000000
30158072 | 13000000
30158072 | 77233000
30448275 | 58000000
30397335 | 70000000
30397336 | 1600000
30070862 | 1500000
30047349 | 14455056
30046830 | 2903262
30046830 | 6842798
30458322 | 65000000
30115349 | 2300000
40000194 | 4772878
40000194 | 52686060
30361582 | 61490000
30440174 | 42522022
30356933 | 78000000
20190549 | 1399854
30480531 | 1699875
30480531 | 35000000
30137333 | 2600000
30137333 | 59661453
30461279 | 62000000
30129273 | 216240
30076574 | 2850000
30076574 | 145589847
30458130 | 1400000
30291172 | 1137500
30465244 | 20519259
30465244 | 1200000
30465242 | 25000000
30465242 | 2555556
30185373 | 508091
30279673 | 89982583
30279673 | 1200000
30464833 | 39738563
30342773 | 46000000
30087299 | 2273334
30087299 | 160000000
30204522 | 4084586
20144598 | 18092503
30460140 | 9500000
30460140 | 150000000
30466433 | 1790000
30466433 | 94018449
30185572 | 112359861
30085972 | 197136727
30085972 | 80072888
30062818 | 950000
30128503 | 61762116
30279673 | 89114558
30087299 | 179413338
30076574 | 2850000
30076574 | 2850000
30076574 | 66860785
30311722 | 48031018
30464752 | 32612296
30086050 | 116261369
30043744 | 174655520
30464833 | 42780381
30072372 | 644579597
30115349 | 2300000
30126279 | 129246530
30465245 | 41770268
30158072 | 140777374
30461279 | 47731712
30121787 | 103823816
30121787 | 51832534
30343540 | 62322043
30154323 | 6863328

## Hoja4 (hidden)
COMUNA | COSTO TOTAL M$ | ETAPA POSTULA | INSTITUCION FINANCIERA | NOMBRE ADI | NOMBRE INICIATIVA | PROCESO | PROVINCIA | RATE | CODIGO BIP
CALBUCO | 112170 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION AMBULANCIAS PARA LOS HOSPITALES DE CALBUCO Y MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40008267
PUYEHUE | 2207067 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSTRUCCION CENTRO POLIDEPORTIVO PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30113234
HUALAIHUE | 117991 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ROLECHA | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 30087893
CHAITEN | 176839 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RAMPA POYO, COMUNA DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30340224
PUERTO MONTT | 43604 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR LA CAPILLA ISLA TENGLO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30487091
CHAITEN | 597170 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS. CHAITEN SUR | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40005413
COCHAMO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA RURAL SANTA AGUEDA, ALTO PUELO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006095
QUEMCHI | 105901 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE |  | 40005526
QUEMCHI | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS INGENIERIA COSTANERA QUEMCHI. | ANALISIS | CHILOE |  | 40005538
PALENA | 68105 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA | CONSERVACION | PALENA |  | 30487244
PUYEHUE | 94000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40006569
| 232817 | DISEÑO | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | RS | 30091074 | RS
CHAITEN | 1200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA |  | 40006069
PALENA | 43998 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA | REPOSICION | PALENA | RS | 30116040 | RS
DALCAHUE | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN RECOMENDACION FAVORABLE AMPLIACION Y MEJOR. ESCUELA JOSE D. BAHAMONDE | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40007045
| 414869 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS | 30083665 | RS
QUELLON | 51321 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLA CHAULLIN | TRANSFERENCIA | CHILOE |  | 30137134
CHONCHI | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CORREDOR LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40005716
ANCUD | 20000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASITOS DE CARACOL | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006526
| 205198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA ALAO | TRANSFERENCIA |  |  | 30478659
PURRANQUE | 66480 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMIONETAS MUNICIPALES | REPOSICION | OSORNO |  | 40000513
SAN PABLO | 24900 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30405773 | RS
LLANQUIHUE | 596310 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30125798 | RS
RIO NEGRO | 3143205 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30126943 | RS
CALBUCO | 3119902 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30427273
CASTRO | 20000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | AMPLIACION SALA PROFESORES LICEO FRANCISCO COLOANE | AMPLIACION | CHILOE |  | 40006585
PUERTO MONTT | 347670 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30080460 | RS
PUERTO MONTT | 101244 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30106468 | RS
QUELLON | 211238 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30352328 | RS
FRESIA | 387753 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30458130 | RS
PUERTO MONTT | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ESPECIAL LOS EUCALIPTUS DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40003887
QUEMCHI | 231175 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30339323
| 10220796 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  |  | 30091074
| 386059 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | REPOSICION |  | RS | 30112219 | RS
RIO NEGRO | 26000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40008370
| 3810973 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO |  | RS | 40004549 | RS
| 701800 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | CONSERVACION |  |  | 30482313
COCHAMO | 54300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40005418
PUYEHUE | 59999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PORVENIR | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30482921
PUERTO MONTT | 1420472 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MODULO DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30084872
PUERTO MONTT | 4085603 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CENTRO SALUD FAMILIAR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS | 30128140 | RS
| 2009161 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | MEJORAMIENTO |  | RS | 30128028 | RS
LLANQUIHUE | 3478589 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30076574 | RS
CHONCHI | 68742 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS | 30484454 | RS
PUYEHUE | 243145 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMIÓN TOLVA Y ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y MINICARGADOR. | REPOSICION | OSORNO |  | 40001354
QUINCHAO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOLITO SECTOR QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007190
CHONCHI | 543264 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | REPOSICION | CHILOE |  | 30476688
COCHAMO | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40008739
CASTRO | 97827 | FACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILQUICO COMUNA DE CASTRO | INSTALACION | CHILOE |  | 40008464
CASTRO | 509525 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30471833 | RS
OSORNO | 40264 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SOFTWARE PARA EL DESPACHO Y GEORREFERENCIA CENTRAL DE ALARMAS BOMBEROS OSORNO | ADQUISICION | OSORNO |  | 40006869
OSORNO | 49779 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PARQUE NACIONAL | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30427174
QUINCHAO | 50536 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO. | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30115878 | RS
| 2300217 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION MACRO CENTRO REGULADOR SAMU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS | 30405922 | RS
MAULLIN | 695058 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI | 30134234 | FI
| 495248 | EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION RED CONTRA INCENDIO CDP ANCUD | CONSTRUCCION |  |  | 30308775
PURRANQUE | 38988 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR CRUCERO NUEVO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30486132
CASTRO | 620986 | EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE | IN | 20194077 | IN
HUALAIHUE | 2268970 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30132175 | RS
| 255667 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30488884
COCHAMO | 1054272 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30384933 | RS
FRESIA | 430063 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30388774 | RS
PUYEHUE | 294079 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO |  | 40002959
| 281458 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | REPOSICION |  | RS | 30070762 | RS
QUELLON | 503653 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AYTUE, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30429525 | RS
PURRANQUE | 25650 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CABINAS PARADEROS TAXI | REPOSICION | OSORNO |  | 30488417
PUERTO MONTT | 3570987 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30127010 | RS
CHAITEN | 80000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO RELDEHUE | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40000650
| 461700 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSLLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC | DIFUSION | CHILOE |  | 30485206
PUERTO MONTT | 150325 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30376622 | RS
| 1715288 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30099554
PURRANQUE | 35910 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR LOS ANGELES, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30486127
| 423856 | EJECUCION | INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO |  | CONSTRUCCION AGENCIA DE AREA INDAP ANCUD | CONSTRUCCION |  | RS | 30484611 | RS
| 400000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOM. PRODUCCION TRADICIONAL | TRANSFERENCIA |  |  | 40005970
| 500500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION REPOSICION OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL QUEBRADAS VOLCAN OSORNO RUTA 225-CH | CONSTRUCCION |  |  | 40006880
OSORNO | 190000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | TRANSFERENCIA XXXXXXX HIPOPOKPO POPOPOK KPOO | TRANSFERENCIA | OSORNO |  | 40008117
OSORNO | 22301609 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. JUAN MACKENNA DE OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30072264 | RS
LOS MUERMOS | 55000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VARIOS SECTORES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007358
QUEMCHI | 5347 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION NFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA RURAL SANTA ROSA DE CHOEN DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007932
CHAITEN | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN - CHAITÉN SUR | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 40000065
SAN PABLO | 39583 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO |  | 40001381
PUERTO VARAS | 60000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y HABILITACIÃ¿N LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40006944
LLANQUIHUE | 1000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TÉCNICAS PROY. REPOSICIÓN CANALES GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40006984
CASTRO | 585558 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR QUILQUICO NORTE, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | FI | 40006050 | FI
CHONCHI | 1386347 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CHONCHI URBANO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30469438 | RS
| 230000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO | CAPACITACION |  |  | 30482658
PURRANQUE | 633428 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CECOSF AGUAS ANDINAS, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30402322 | RS
CHONCHI | 123121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE | ACTUALIZACION | CHILOE |  | 30126522
PUQUELDON | 385749 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON | ADQUISICION | CHILOE |  | 30466153
PURRANQUE | 1004973 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30134930 | RS
| 315552 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | AMPLIACION |  | RS | 30465788 | RS
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA SOL DEL PACIFICO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006688
PUERTO MONTT | 93482 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION Y AMPLIACIÓN CESFAM CARMELA CARVAJAL, PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE |  | 30355384
CURACO DE VELEZ | 85539 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION | CHILOE | RS | 30095333 | RS
| 4272734 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30226672
FRUTILLAR | 280198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40005302
| 100000001 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA PARA SINDICATOS DE PESCADORES ARTESANALES DE SECTORES | TRANSFERENCIA |  |  | 40000913
PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA RURAL EL ENCANTO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 30486466
FRESIA | 655809 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006229
OSORNO | 10576767 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | FI | 30123182 | FI
QUEMCHI | 25004 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BASUREROS DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40008355
QUEILEN | 395929 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE ÑIDA, QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007462
| 18543822 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN (2018 - 2022) | CONSERVACION |  |  | 30481273
CASTRO | 458063 | DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30136723 | RS
| 615600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APOYO FORMALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROD AFC | TRANSFERENCIA |  |  | 30468136
CURACO DE VELEZ | 923402 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES DE CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30135731
DALCAHUE | 46583 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION PLAZA DE LA IGLESIA DE DALCAHUE | RESTAURACION | CHILOE | FI | 30135220 | FI
CURACO DE VELEZ | 42066 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUENAO | HABILITACION | CHILOE |  | 30485192
| 3525914 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 27° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA X REGION | CONSTRUCCION |  | RS | 30484051 | RS
CHONCHI | 53865 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO ADULTO MAYOR COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30484393
PUERTO MONTT | 131759164 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSION NORMALIZACION HOSP. PTO. MONTT | DESARROLLO | LLANQUIHUE | RS | 20139693 | RS
QUELLON | 697883 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30071373 | RS
CASTRO | 484826 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION DE TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5, CASTRO | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30464752 | RS
MAULLIN | 562195 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EDUCACIÓN PREBASICA MAULLIN | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30427023
PUERTO MONTT | 50000 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SERVIU SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40005949
QUELLON | 71253 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS DE TRASLADO RONDA MÉDICA RURAL DEL DESAM, QUELLÓN | REPOSICION | CHILOE |  | 40003408
| 16209897 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 | MEJORAMIENTO |  | RS | 30051950 | RS
QUINCHAO | 668 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006805
QUINCHAO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAS DE ISLA APIAO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007188
PUERTO MONTT | 57000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DEL SUR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007397
QUINCHAO | 1750 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL ALAO | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006787
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007409
FRUTILLAR | 57500 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40004038
FRUTILLAR | 1200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40004038
| 110961969 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASISTENCIA TÉCNICA PESCADORES ARTESANALES SUBTERRITORIO 2 PMDT PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA |  |  | 40000965
PUERTO MONTT | 286260 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30034666 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 82550 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y DE ATENCIÓN DE SALUD RUCAPIHUEL | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40000444
HUALAIHUE | 418598 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30065600 | RS
CURACO DE VELEZ | 91611 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACO DE VELEZ | DIAGNOSTICO | CHILOE |  | 30462785
CALBUCO | 218961 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPOSITO, COMUNA CALBUCO | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30465002
LLANQUIHUE | 163483 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI | 30463530 | FI
COCHAMO | 76028 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Escuela Juan Soler Manfredini | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30073995
PURRANQUE | 574818 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | FI | 30068433 | FI
DALCAHUE | 366375 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30485152 | RS
MAULLIN | 170000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40003228
| 200538 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO ESTUDIO MITIGACION DE LAHARES VOLCAN CALBUCO | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE |  | 30449072
OSORNO | 144869 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007672
OSORNO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA CARLOS CONDELL | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007674
CASTRO | 8000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA QUILQUICO | REPOSICION | CHILOE |  | 40006128
FUTALEUFU | 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGÍA LED EN LA COMUNA DE FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA |  | 40006627
ANCUD | 2000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORIA REPARACION Y MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL EL LOBITO CHILOTE, COMUNA ANC | REPARACION | CHILOE |  | 40006638
PUERTO OCTAY | 94038 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PONCHO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007329
| 1669053 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA |  | 40004104
CALBUCO | 194596 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE CALBUCO (1) | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40004665
| 48019 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROIND. PROV. PALENA Y COCHAMO | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30342022
CURACO DE VELEZ | 27176 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PATINODROMO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30483429
PUERTO MONTT | 216634 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CANCHA N°2 VIEJOS CRACKS - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40002461
FRESIA | 452662 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑIO, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30212472 | RS
QUEMCHI | 803816 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLAS DE QUEMCHI | TRANSFERENCIA | CHILOE |  | 30137258
DALCAHUE | 20999 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40001662
SAN JUAN DE LA COSTA | 1000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E.E.SECTOR CUINCO, SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO |  | 30471541
QUELLON | 20520013 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | OT | 30488426 | OT
ANCUD | 9956890 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS | 30121997 | RS
CHONCHI | 2938469 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30123462 | RS
| 7904309 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR P. PUCHEGUIN - P. CASCAJAL3, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  |  | 30384027
| 2043193 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30459296
| 2770202 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION Y PROMOCION TURISTICA, REGION DE LOS LAGOS | DIFUSION |  |  | 30433774
PUERTO VARAS | 161500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESCUELA GRUPO ESCOLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40005694
CASTRO | 510000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL SECTOR SAN JOSE, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40005959
FRESIA | 774200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI | 40006229 | FI
PUERTO VARAS | 89985 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30487763
ANCUD | 521453 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30446372 | RS
| 400000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER LAFKENCHE | TRANSFERENCIA |  |  | 40005520
PALENA | 49248 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARADEROS E ILUMINACION PORTICOS TURISTICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 30488518
CHONCHI | 3233 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE CHONCHI |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30466394 | RS
PUERTO VARAS | 24249 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30087304
FRUTILLAR | 1423346 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30416124 | RS
| 233000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE CAPACITACION Y FOMENTO PARA LA APICILTURA REGIONAL | TRANSFERENCIA |  |  | 40005676
HUALAIHUE | 33978 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SENDERO TURÍSTICO LAGO CABRERA | REPOSICION | PALENA |  | 30488460
FRUTILLAR | 161850 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS PARA DIALIZADOS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40004037
SAN PABLO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION VENTANAS Y REVESTIMIENTO EXTERIOR PABELLON ESCUELA BASICA | REPOSICION | OSORNO |  | 40007845
CHONCHI | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL CUCAO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30488523
PURRANQUE | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | ADQUISICION | OSORNO |  | 40002982
PUERTO VARAS | 38000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30406324
CALBUCO | 110002 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE |  | 30465134
CURACO DE VELEZ | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMION TOLVA MUNICIPAL | REPOSICION | CHILOE |  | 40001806
| 6030000 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  |  | 40003727
| 404789 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | CONSTRUCCION |  | RS | 30257872 | RS
| 264213 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | CAPACITACION | PALENA |  | 30419826
| 391525000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DEL TERRITORIO | TRANSFERENCIA |  |  | 40005699
LOS MUERMOS | 588906 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30279673 | RS
CALBUCO | 7207597 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 20086686 | RS
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LOS EUCALIPTUS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007420
| 2349633 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30370483
CASTRO | 1314188 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION BASE SAMU EN CASTRO Y SUBCENTRO DE DESPACHO PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40003386
| 3810973 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO |  | RS | 40004549 | RS
| 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS DE PROBLEMÁTICAS EN RELLENOS SANITARIOS EN EJECUCIÓN, REGION DE LOS LAGOS | ANALISIS |  |  | 40007519
OSORNO | 110000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA ARTES Y CULTURA | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007676
PUERTO MONTT | 315694 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30283230 | RS
FUTALEUFU | 81244600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA |  | 40004179
ANCUD | 93118 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30137869
OSORNO | 10993340 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30308732 | RS
SAN PABLO | 279299 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR LLANO CENTRAL | HABILITACION | OSORNO |  | 30176872
ANCUD | 103096 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS | 30122114 | RS
| 205198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUENAC | TRANSFERENCIA |  |  | 30478656
PUERTO MONTT | 44066 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40008566
| 615600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION BANCO DE LECHE MATERNA DONADA | HABILITACION |  |  | 30488757
| 205199 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPERACION SISTEMA AUTOGENERACION ISLAS DESERTO | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30322174
FRESIA | 627298 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30396186
PUQUELDON | 148561 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INFRAESTRUCTURA BODEGA MUNICIPAL - COMUNA PUQUELDON | REPOSICION | CHILOE |  | 40006084
MAULLIN | 41032 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR MIRADOR CORHABIT, CARELMAPU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30488929
ANCUD | 642932 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTO CARACOLES ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30474236 | RS
PUERTO OCTAY | 258450 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | REPOSICION | OSORNO |  | 30478036
| 4525239 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30458872 | RS
QUELLON | 460050 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUELLON CONTINENTAL | CONSERVACION | CHILOE |  | 30428525
| 9093117 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | MEJORAMIENTO |  | OT | 30076518 | OT
PUERTO OCTAY | 102600 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO DE LA PLAYA SECTOR PLAYA RAQUEL | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40001287
| 7116831 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30135059 | RS
LLANQUIHUE | 126782 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30478886
| 507847 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LABORATORIO DE CRIMINALISTICA REGIONAL PUERTO MONTT | REPOSICION |  |  | 40008200
LOS MUERMOS | 583059 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 17,4 CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40004593
FRUTILLAR | 177000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30488412
PUERTO MONTT | 1555457 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SAR CESFAM ANGELMO COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30378723
| 40000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30484067
| 199682 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | CAPACITACION |  |  | 30405874
HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RURAL CORDILLERA NEVADA | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40005760
QUINCHAO | 1001 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006815
PUERTO VARAS | 232610 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40000419
CURACO DE VELEZ | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS SECTOR HUYAR ALTO, CURACO DE VÉLEZ | AMPLIACION | CHILOE |  | 40007263
PUERTO MONTT | 150000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ESTRUCTURA TECHUMBRE ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007398
QUEMCHI | 1931 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL QUINTERQUEN DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007929
ANCUD | 4938358 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION CENTRO JUSTICIA JUZGADO FAMILIA Y LETRAS DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30116113 | RS
PUERTO MONTT | 150000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO COLEGIO LOS ALERCES - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40002682
COCHAMO | 127360 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40006863
QUINCHAO | 111431 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE |  | 30484726
| 2059708 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION | PALENA |  | 30323023
COCHAMO | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMÓ. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006097
| 754155 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30337226
DALCAHUE | 191000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO ENSEÑANZA MEDIA TP, ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS METÁLICAS | EQUIPAMIENTO | CHILOE |  | 40008121
| 305886 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VARIOS CNOS. VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE FRESIA | CONSERVACION |  |  | 30458322
QUINCHAO | 6862237 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30354128 | RS
| 678800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CAPACITACION, FERTILIZACION PRADERAS Y ESTABLECIMIENTO MODULOS PRODUCCION GANAD | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 40005928
CALBUCO | 797740 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40005930
QUEMCHI | 1725 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL QUELER DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007927
| 32260 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS | 30402378 | RS
DALCAHUE | 229644 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DALCAHUE | CONSERVACION | CHILOE |  | 40003672
CHONCHI | 133890 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR TARA, CHONCHI | HABILITACION | CHILOE | RS | 30349526 | RS
OSORNO | 113596 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | NORMALIZACION | OSORNO | RS | 30470902 | RS
ANCUD | 196128 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE PUNTA CHILEN | REPOSICION | CHILOE |  | 20158394
LOS MUERMOS | 65441 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30427424
CASTRO | 3526200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40002877
| 1014222 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POTENCIACIÓN DE LA PAPA COMO EJE DE DESARROLLO DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ | TRANSFERENCIA | CHILOE |  | 40005276
PURRANQUE | 25140 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO |  | 30171875
OSORNO | 504274 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30257472
QUEILEN | 40562 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLA ACUY | TRANSFERENCIA | CHILOE |  | 30137137
SAN JUAN DE LA COSTA | 368186000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL | REPOSICION | OSORNO |  | 40009037
| 61495 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | MEJORAMIENTO |  | RS | 30131878 | RS
QUEMCHI | 164996 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI. | ADQUISICION | CHILOE |  | 40005532
DALCAHUE | 190000 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RIBERA DEL CAUCE PROVENIENTE AERÓDROMO DE MOCOPULLI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40008853
COCHAMO | 23800 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30085125 | RS
| 2517020 | DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION HOSPITAL PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30377475 | RS
| 1327868 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE |  | 40003741
| 2717088 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON, PUERTO MONTT | AMPLIACION |  | RS | 30364305 | RS
| 271000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. DE ACC. A C. INDÍGENAS, C: PUYEHUE(G.5),RÍO NEGRO(G.6) Y PURRANQUE(G.4) | CONSERVACION | OSORNO |  | 40001554
LLANQUIHUE | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE |  | 30482778
PUERTO MONTT | 892592 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CINCO ESCALERAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30135222 | RS
| 71130 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PIURE DESHIDRATADO | TRANSFERENCIA |  |  | 40000916
PUERTO MONTT | 503562 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40003872
PUYEHUE | 200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELAS COMUNA DE PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO |  | 40002962
QUINCHAO | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PARA CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DIVERSAS ISLAS | DIAGNOSTICO | CHILOE |  | 40005640
| 287280 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MANEJO Y RECUPERACIÓN DE MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS | TRANSFERENCIA |  |  | 30468098
CURACO DE VELEZ | 42066 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PALQUI | HABILITACION | CHILOE |  | 30485195
DALCAHUE | 266381 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEJOR. CAMINOS | REPOSICION | CHILOE |  | 30485210
QUINCHAO | 21011877 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30069173 | RS
PUERTO MONTT | 597291 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS | 30481304 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 23366 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30134389 | RS
ANCUD | 88690 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RURAL PILLUCO, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS | 40000032 | RS
MAULLIN | 223102 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MISQUIHUE COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS | 40002263 | RS
ANCUD | 71451 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION Y AMPLIACIÓN CENTRO CULTURAL DE ANCUD | HABILITACION | CHILOE |  | 30085727
PUERTO MONTT | 13542766 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30291173 | RS
QUINCHAO | 30781 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | REPOSICION | CHILOE |  | 30103375
COCHAMO | 70997 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BASICA JUAN SOLER MANFREDINI | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30135847
| 425541 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS | 30468388 | RS
| 410400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ASISTENCIA TEC PARA FORTA EL DESA LOCAL A TRAVES DE COOPERACION INTERNACIONAL | CAPACITACION |  |  | 30485053
PUQUELDON | 204892 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE |  | 30485160
COCHAMO | 275000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMO | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40003627
QUINCHAO | 1001 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LA CAPILLA | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006808
| 212936 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA ESPECIALIZADA CONSOLIDACIÓN TENENCIA TIERRA | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30341329
PURRANQUE | 25650 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO |  | 30488419
SAN JUAN DE LA COSTA | 61088 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESCALERA Y ACCESO UNIVERSAL PLAZA MAICOLPUÉ | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30488936
CHAITEN | 46429 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COLECTORES, SEDIMENTADORA Y CÁMARA DE REJAS, CHAITEN SUR | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30483223
| 144502 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONTROL MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL T | CONTROL | PALENA |  | 30341424
LLANQUIHUE | 10000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA ELECTRICO PARALELO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, LLANQUIHUE | INSTALACION | LLANQUIHUE |  | 40006987
PUERTO VARAS | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE LOS NIÑOS, PUERTO VARAS. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007199
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA PUDETO, COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006679
| 9017426 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION ELÉCTRICA 11 ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOE. | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30310525 | RS
| 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION DE LA INNOVA EN LICEOS TÉC REG, A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICAS INTERNACIONALES | DIFUSION |  |  | 30485054
| 410913 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 7 - V-69 (CANUTILLAR) REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS | 30483152 | RS
FRUTILLAR | 82696 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL ENCANTO, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30485156
| 40432101 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON (C.M.T.) | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 20080167 | RS
| 410913 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 7 - V-69 (CANUTILLAR) REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  |  | 30483959
| 513000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PESCA ARTESANAL | RECUPERACION |  |  | 30485060
FRUTILLAR | 102600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMIN. E. ELECTR. SECTOR HUACHA CENTINELA, FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE |  | 30485171
CHONCHI | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40008287
COCHAMO | 759844 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION RETEN DE CARABINEROS COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30046830 | RS
QUEMCHI | 1893 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL BORDEMAR VILLA MECHUQUE | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007885
PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURÍSTICOS COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30487900
| 102208 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO FUNGICIDA A PARTIR DE EMULSIÓN DE POLIESTIRENO | TRANSFERENCIA |  |  | 40000840
FUTALEUFU | 118160 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30352430 | RS
FUTALEUFU | 1190103 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30288773 | RS
QUELLON | 20520 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INSTALACIÓN SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | OT | 40000178 | OT
PALENA | 47646 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | OT | 30316824 | OT
HUALAIHUE | 90519 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUÉ PUERTO | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30455973 | RS
| 22143554 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30458870 | RS
QUINCHAO | 107413 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | REPOSICION | CHILOE | FI | 30115881 | FI
| 8379030 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30226672
| 25923943 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30384677 | RS
| 358287 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION REP OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS. | CONSTRUCCION |  | FI | 40004543 | FI
SAN PABLO | 300333 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA I SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS | 30465145 | RS
QUEMCHI | 7982 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS, ACREDITACIÓN SELLO VERDE, MANT PTAS ESCUELA AQUELARRE QUICAVI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007876
CHAITEN | 137807 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS | 30103541 | RS
DALCAHUE | 61560 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL TEGUEL | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30482581
QUINCHAO | 139477 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | ADQUISICION | CHILOE |  | 40007527
PURRANQUE | 3636360 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE OFICINA EN LABORATORIO DE INFORMATICA, ESCUELA BERTOLDO H | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007571
OSORNO | 4000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO INDUSTRIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007685
| 22362823 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH. S: BIF. AEROPUERTO C. HOTT-CRUCE LAS LUMAS | REPOSICION |  | RS | 30066206 | RS
| 30196364 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | REPOSICION |  | RS | 30099803 | RS
PUERTO OCTAY | 47789 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30124002 | RS
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANAHUAC | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007412
CURACO DE VELEZ | 49248 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO SEÑALETICA TURÍSTICA Y PORTALES DE ACCESO | REPOSICION | CHILOE |  | 30488220
FRESIA | 334315 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL LA VEGA, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30212372 | RS
CURACO DE VELEZ | 243162 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BASICA SAN JAVIER | REPOSICION | CHILOE |  | 30485243
PALENA | 81321 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CENTRO PRODUCTIVO EL MALITO | CONSERVACION | PALENA |  | 40000312
CASTRO | 4000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA REPARACIÓN ESTRUCTURA | LEVANTAMIENTO | CHILOE |  | 40006643
CASTRO | 2900 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION MUROS EXISTENTES Y MEJORAMIENTO DE CIRCULACIONES | REPARACION | CHILOE |  | 40006520
CASTRO | 8000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO | HABILITACION | CHILOE |  | 40006637
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL EL QUILAR | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006674
LOS MUERMOS | 561470 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30464833
SAN JUAN DE LA COSTA | 81691 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. E. BELLAVISTA SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO |  | 30092386
PALENA | 205713 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30483135 | RS
MAULLIN | 26676 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EN COMUNA DE MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30397338 | RS
| 89133 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO CULTIVO SUSPENDIDO DE ALMEJA VENUS ANTIQUA BAJO EL FORMATO BABY CLAMS | TRANSFERENCIA |  |  | 40000922
PUYEHUE | 676275 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | REPOSICION | OSORNO | RS | 30080507 | RS
QUEILEN | 460119 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE |  | 40005942
| 9774474 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 | CONSERVACION |  |  | 30133755
QUELLON | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30488357
PUERTO VARAS | 221924 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 40005578 | RS
QUELLON | 10000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION Diseños Especialidades Escuela Rural Punta White -Quellón | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40006184
| 96224 | DISEÑO | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |  | REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE CHONCHI | REPOSICION |  | OT | 40007993 | OT
OSORNO | 50000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO RAHUE | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007671
CHAITEN | 477090 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30186523 | RS
| 71444140 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA INNOVACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO Y DE NEGOCIO CON ACTORES CLAVES | TRANSFERENCIA |  |  | 40000917
QUEMCHI | 4919 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACRED. SELLOVERDE, MANT. PTAS Y CALDERA ESCUELA BASICA MIL PAISAJES | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007922
PUYEHUE | 274661 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S. LOCALIDAD PILMAIQUEN, PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 20132784 | RS
CHONCHI | 152759 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | ADQUISICION | CHILOE |  | 40008184
| 3501936 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VÍAS URBANAS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2018 | CONSERVACION |  |  | 40003867
QUELLON | 1719061 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30480673 | RS
OSORNO | 92264 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES | REPOSICION | OSORNO |  | 30488515
ANCUD | 41040 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y VEREDAS SECTOR BONILLA Y ALREDEDORES | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30487957
PURRANQUE | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TIC PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA PURRANQUE | ADQUISICION | OSORNO |  | 40002975
CURACO DE VELEZ | 184682 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE |  | 30112096
OSORNO | 307801 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO | ACTUALIZACION | OSORNO |  | 30376573
PURRANQUE | 543717 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30397335 | RS
| 108426 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGION DE LOS LAGOS 2018 | CONSERVACION |  |  | 30484061
PUERTO MONTT | 53891 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO ALTERNATIVA DE USOS TERRENOS MZG, POB EL VOLCAN, ALERCE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE |  | 30484066
FRUTILLAR | 341863 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30485133
DALCAHUE | 758577 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE |  | 30134013
QUEMCHI | 4038 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS A. S VERDE, MEJ. SISTEMA ALC REG. TERRENO ESCUELA .R. MORROLOBO ALTO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007924
| 1304821 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30459296
PALENA | 36000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLADECO PALENA 2019-2022 | ACTUALIZACION | PALENA |  | 40006271
| 300500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | REPOSICION |  |  | 40008858
OSORNO | 5500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL SEMILLITAS | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007670
COCHAMO | 162900 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40005418
CURACO DE VELEZ | 199006 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER | ADQUISICION | CHILOE |  | 30427781
FRESIA | 66000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CANCHA CLUB DE RAYUELA PUMALAL, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40008502
| 354648 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUÉ, PROV. PALENA | CONSERVACION | PALENA |  | 30471092
| 26033000 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | AMPLIACION |  | RS | 40003559 | RS
CHAITEN | 274323 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALER LA PESCA ARTESANAL CHAITÉN, HUALAIHUE ,COCHAMÓ | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30341732
OSORNO | 1578206 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL OSORNO CENTRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30475639 | RS
| 257400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POSICIONAMIENTO DEL ALGA PARA CONSUMO HUMANO EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS. | TRANSFERENCIA |  |  | 40005547
| 9739900 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI, CHILOE. | AMPLIACION |  | OT | 30237972 | OT
OSORNO | 63042000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007675
| 114127 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA. | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30341323
FRUTILLAR | 153900 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENER. ELECTR. SECTOR HUACHA CASMA,FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE |  | 30485168
FRESIA | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE |  | 30387824
QUINCHAO | 135432 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | REPOSICION | CHILOE |  | 30484729
| 13292976 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS | 30114721 | RS
DALCAHUE | 33976 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LICEO POLIVALENTE, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40004575
| 1710319 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | CONSTRUCCION |  |  | 30407375
SAN PABLO | 14000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COMEDOR Y SSHH ESCUELA JULIO MOHR, CHIFCA | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007847
QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE CAMARÌN Y GALERÌAS EN CANCHA SINTÉTICA ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40009101
DALCAHUE | 30780 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40000090
CHAITEN | 283073 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA CHAITEN Y CASA PARA FUNCIONARIOS | HABILITACION | PALENA |  | 40000109
SAN PABLO | 301762 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC | EQUIPAMIENTO | OSORNO |  | 40000984
PUERTO OCTAY | 128250 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40001280
QUEILEN | 487098 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RS | 30078798 | RS
HUALAIHUE | 231909 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA | CONSERVACION | PALENA |  | 30277425
| 34730 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CULTIVO DE BABY HORTALIZA | TRANSFERENCIA | CHILOE |  | 30483109
ANCUD | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y CALZADAS CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40003231
QUELLON | 32000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007325
| 455792 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30329922
| 17399585 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | MEJORAMIENTO |  | RS | 30069055 | RS
RIO NEGRO | 11282 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 30355425
PUERTO VARAS | 2414267 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30396974
PUERTO MONTT | 160000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA SANTA INES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007410
CHONCHI | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MERCADO MUNICIPAL DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30488462
FUTALEUFU | 40723 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE NOROESTE LONCONAO, FUTALEUFU | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30473489
FRUTILLAR | 3725492 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO EN SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30371777 | RS
CHONCHI | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO LICEO MANUEL JESUS ANDRADE, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007297
OSORNO | 215746 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR RAHUE ALTO, OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30132238 | RS
| 16692774 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 | MEJORAMIENTO |  | RS | 30051950 | RS
CURACO DE VELEZ | 11412 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA ESCUELA CHULLEC | CONSERVACION | CHILOE |  | 40005550
ANCUD | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y VEREDAS CALLE LAS CANTERAS | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30487889
LLANQUIHUE | 41040 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SKATE PARK, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30488314
OSORNO | 800 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE INSTITUTO POLITECNICO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007680
QUELLON | 10000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO ESCUELA RURAL ADELA GARCÍA GARCÍA - -QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006182
CASTRO | 23106 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILQUICO COMUNA DE CASTRO | INSTALACION | CHILOE |  | 40008464
PUQUELDON | 51300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTRUCTURA CUBIERTA PARA MUSICA Y DANZAS FOLKLORICAS | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30487891
ANCUD | 566649 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30116708
COCHAMO | 142200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE POCOIHUEN | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40003699
| 870000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIMAMIENTO AFC PUEBLOS ORIG | TRANSFERENCIA |  |  | 30468189
SAN PABLO | 17000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SALA PREBASICA Y RECINTOS ESCUELA BASICA SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007843
| 21409367 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | MEJORAMIENTO |  | RS | 30101329 | RS
| 32113522 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | CONSERVACION |  |  | 30224128
| 26708514 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | CONSERVACION |  |  | 30447978
CASTRO | 1434453 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE |  | 30442072
PUERTO VARAS | 362024 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE,COMUNA DE PTO.VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE | 30472340 | RE
QUEMCHI | 128907 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION Y MEJORAMIENTO SUMINISTRO E.E SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD, QUEMCHI. | HABILITACION | CHILOE | RS | 30486081 | RS
QUEMCHI | 400000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40005528
CASTRO | 12000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TRATAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTICULAR | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006226
PUERTO MONTT | 150000 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AVENIDA LOS NOTROS, TRAMO PUERTO LARA-PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE |  | 40005113
| 3636243 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 26° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA X REGION | CONSTRUCCION |  | RS | 30460276 | RS
DALCAHUE | 4475709 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30304222 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 37584 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS EN LOS SECTORES DE QUILLOIMO Y LOS RADALE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40008384
PURRANQUE | 1733600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS, CIUDAD DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS | 30134906 | RS
OSORNO | 232000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO FUTBOL OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30433975
| 492029 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE OSORNO | RECUPERACION | OSORNO |  | 30433775
QUEMCHI | 3748 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST. ALC. ESCUELA RURAL CONEB. | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007909
MAULLIN | 40121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA FROLICH,CARELMAPU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40008371
PUERTO MONTT | 22984 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI | 30080921 | FI
QUELLON | 2531139 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | RS | 30472589 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 2587228 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | REPOSICION | OSORNO | RS | 30071878 | RS
PURRANQUE | 747276 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO CRUCERO, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30074834 | RS
PUERTO OCTAY | 150500 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30455872 | RS
| 207596 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | NORMALIZACION | OSORNO | RS | 30404274 | RS
ANCUD | 235090 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA PUDETO DE LA COMUNA DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE |  | 30419475
CASTRO | 36500000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO GENERAL PAVIMENTO CANCHA GIMNASIO ESCUELA LUIS URIBE | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40003810
PUERTO MONTT | 25000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40005337
SAN PABLO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRÁFICAS ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40008283
| 216984 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO DE MICROTRANQUES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT | 40004926 | OT
| 103452482 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | CONSERVACION |  |  | 30113704
LOS MUERMOS | 1500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA VILLA ORIENTE Y EL ESFUERZO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40004604
CASTRO | 4500000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE |  | 30487179
| 900500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | REPOSICION |  | FI | 40004545 | FI
| 410400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION para desarrollo y fortalecimiento productivo de zonas Estrategicas | CAPACITACION |  |  | 40001266
PUERTO MONTT | 42169 | DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA (COSAM) MELIPULLI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40001207
| 2069189 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL | TRANSFERENCIA |  |  | 30343724
ANCUD | 422455 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | FI | 30476333 | FI
ANCUD | 109989 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CESFAM CARACOLES, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30112093 | RS
QUELLON | 447232 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | ADQUISICION | CHILOE |  | 30470389
HUALAIHUE | 49555 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA | RS | 30484455 | RS
CALBUCO | 65212 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y DESTINACION VEH. TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSP. CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30485663
QUEMCHI | 3111 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y REG. TERRENO ESCUELA RURAL AUCHO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007882
FRUTILLAR | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO FRUTILLAR | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE |  | 30122053
PURRANQUE | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO |  | 30482779
QUEILEN | 863398 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR LELBUN - AITUY, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | RE | 30458052 | RE
ANCUD | 392057 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUNTA CHILEN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30479686 | RS
| 1286941 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA II | CONSERVACION |  |  | 30486982
CHAITEN | 94008 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE AYACARA | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40007243
PUYEHUE | 284119 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE | CONSERVACION | OSORNO |  | 30359222
PUQUELDON | 148000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006082
PUERTO MONTT | 66800 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL TRAPEN | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40006150
CHAITEN | 697997 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA |  | 30096049
HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA LICEO HORNOPIREN | REPARACION | PALENA |  | 40005757
HUALAIHUE | 4000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA ESCUELA ANTUPIREN | REPOSICION | PALENA |  | 40005767
PUERTO MONTT | 1111238 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30104476 | RS
| 18076074 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30371672
LLANQUIHUE | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO ERARDO WERNER, LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS | 40006580 | RS
DALCAHUE | 239479 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30419547
SAN JUAN DE LA COSTA | 62416 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION HUELLAS DE HORMIGÓN PASAJE MAICOLPI | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40008383
CURACO DE VELEZ | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÃ¿N CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÃ¿LEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40008489
CHONCHI | 65292 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS | 20157700 | RS
| 300000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CENTRO EMPRENDIMIENTO MIPE PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA |  |  | 40005704
OSORNO | 111097 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE VEREDAS POBLACIÓN BDO OHIGGINS, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30259772 | RS
QUEMCHI | 1369487 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30133125 | RS
CHAITEN | 477095 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30186523 | RS
CASTRO | 279907 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA H CASTRO | ADQUISICION | CHILOE |  | 40000574
| 256064 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | REPOSICION |  |  | 40001457
QUELLON | 215980 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL DE MOLULCO - QUELLON | AMPLIACION | CHILOE |  | 30486265
CASTRO | 52000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ENVOLVENTE TÉRMICA PARANINFO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006629
PUYEHUE | 3501500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30043578
PUERTO MONTT | 20000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40005895
PUERTO MONTT | 107083 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTISTICA DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30106337
SAN JUAN DE LA COSTA | 47235 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA LA DISPOSICIÓN DE RSD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO |  | 40007649
PUERTO MONTT | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN LA PALOMA PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40000182
RIO NEGRO | 60893 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO LAGOS DE CHILE | AMPLIACION | OSORNO |  | 30488548
QUINCHAO | 2478 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006790
CHAITEN | 46170 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADOPCION TECNOLOGICA DSLLO. CAP. HUMANO AFC CHAITEN | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30326872
PUERTO MONTT | 2902224 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | REPOSICION PARCIAL Y EQUIPAMIENTO S.M.L., PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 20176810 | RS
FUTALEUFU | 15579886 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE FUTALEUFU, PROVINCIA DE PALENA | NORMALIZACION | PALENA | RS | 30078077 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 293030 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. E. QUILLOIMO SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO |  | 30124377
OSORNO | 652121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30087456 | RS
| 4575402 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | MEJORAMIENTO |  | RS | 30131878 | RS
PUERTO MONTT | 562607 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30437675 | RS
| 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA FOR. TECNO. PARA LA IMPLEMT DEL PLAN INDUSTRIA ALGAS PARA EL CONSUMO HUMANO | CAPACITACION |  |  | 30485055
CHAITEN | 202538 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES ARCHIPIELAGO ISLAS DESERTORES CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA | RS | 30447539 | RS
CALBUCO | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS VARIOS SECTORES DE CA | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30488060
CASTRO | 335965 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS CIUDAD DE CASTRO | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30350522 | RS
| 26357975 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO CHAITEN PROV. DE PALENA, X REGION | REPOSICION |  | RS | 30083769 | RS
OSORNO | 1909220 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30126279 | RS
QUEILEN | 3424139 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30459352 | RS
PUERTO MONTT | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PICHI PELLUCO, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS | 40006583 | RS
ANCUD | 823000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO LIGA MAR BRAVA | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007471
| 1373700 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE |  | 40003741
CHAITEN | 9788091 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30342673 | RS
QUELLON | 1165959 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | FI | 30135630 | FI
| 1228100 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA |  | 40004104
| 1932272 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR | CONSTRUCCION |  | OT | 30110267 | OT
PUERTO MONTT | 7050986 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30116443 | RS
| 461700 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALETA DE PESCADORES PROVINCIA DE OSORNO | CONSERVACION | OSORNO |  | 40001041
QUEMCHI | 5491909 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30101055
QUEMCHI | 313443 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE |  | 30486106
PUERTO MONTT | 23524 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30080922 | RS
CHONCHI | 437077 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE TERAO COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE |  | 30126516
| 29015689 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | MEJORAMIENTO |  | RS | 30115547 | RS
PUQUELDON | 2699437 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30352380 | RS
| 247558 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICIÓN VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | EQUIPAMIENTO |  |  | 30137152
OSORNO | 161670 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE LADERA EN BARRIO PARQUE INTEGRADO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30462950
CURACO DE VELEZ | 93000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CONSERVACION GIMNACIO FISCAL DE CURACO DE VELEZ | CONSERVACION | CHILOE |  | 40003083
ANCUD | 2600 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORÍA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA GOLFETE QUETALMAHUE, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE |  | 40006648
LOS MUERMOS | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARADEROS RURALES, COMUNA LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40007293
COCHAMO | 42065 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40002212
PUERTO VARAS | 1655604 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS DE PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30465984
| 227798 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2018 REGION LOS LAGO | CONSERVACION |  |  | 30484053
ANCUD | 100803 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION PISO MADERA GIMNASIO FISCAL DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE |  | 30466958
DALCAHUE | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE |  | 40007209
CASTRO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MULTITALLER PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40006135
LLANQUIHUE | 1000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TECNICAS PROYECTO PINTURA INTERIOR ,ESCUELA INES GALLARDO ALVARADO,LLANQUI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40006993
OSORNO | 5000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL INTERCULTURAL | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007661
HUALAIHUE | 45759 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30340472 | RS
QUELLON | 562159 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MENOR PARA TRANSPORTE PUBLICO QUELLON | CONSERVACION | CHILOE |  | 30476435
CASTRO | 85000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL & CENTRO POLIFUN SIND. PESC. P. MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30486683
OSORNO | 250600 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO RAHUE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30245874
HUALAIHUE | 9174151 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30132175 | RS
PUERTO MONTT | 451544 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30440174
PUERTO VARAS | 44894 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION FACHADAS ZONA TÍPICA PUERTO VARAS | RESTAURACION | LLANQUIHUE | RS | 30136720 | RS
| 7314411 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | CONSTRUCCION |  | RS | 30137590 | RS
PUERTO OCTAY | 22158 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30412923 | RS
CASTRO | 564300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA CHELIN ISLA QUEHUI COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE |  | 30486270
FRESIA | 201110 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES COMPACTADORES, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40006255
PALENA | 1304877 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS . COMUNA DE PALENA | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40007928
PUERTO VARAS | 507083 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT | 30125885 | OT
PUERTO MONTT | 150400 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COELCTOR REFUERZO MATTA DE ALERCE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30482780
CALBUCO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUBIERTAS PARQUE CAICAEN, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007388
PUERTO OCTAY | 131355565 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA ALBERTO HURTADO DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO |  | 40009102
LLANQUIHUE | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40008457
PALENA | 150412 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CLUB DE HUASOS DE PALENA | CONSERVACION | PALENA |  | 40000307
FRESIA | 33345 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO HOSPITAL Y VEREDAS EN CALLES DE FRESIA URBANO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30488541
DALCAHUE | 56430 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE LUMINARIAS, SECTOR TENAÚN | REPOSICION | CHILOE |  | 30488439
COCHAMO | 129544 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BUS DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30188272
PUERTO MONTT | 290867 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30458053 | RS
| 400999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | ERRADICACION |  |  | 30482019
PUQUELDON | 61559 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO JUNTA VECINOS CHULCHUY | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30464988
PUERTO MONTT | 1118338 | DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30116443 | RS
PUERTO OCTAY | 102600 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO COSTANERA PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40001257
PURRANQUE | 228054 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO |  | 40000611
HUALAIHUE | 8000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ´PROYECTO SANITARIO ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO | NORMALIZACION | PALENA |  | 40005758
| 1039322 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO | ADQUISICION |  |  | 40000194
FRESIA | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BODEGA MANTENIMIENTO MAQUINARIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007241
CHONCHI | 67000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE URBANO VECINAL, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | OT | 40005274 | OT
PUERTO OCTAY | 1000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALEFACCIÓN ESCUELA ADMINISTRACIÓN RUPANCO, PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007620
QUEILEN | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | AMPLIACION | CHILOE |  | 40007277
PUYEHUE | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y CONSERVACIÓN LUMINARIAS CALLE MANUEL RODRÍGUEZ | REPOSICION | OSORNO |  | 30488940
| 398960 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP | CAPACITACION |  |  | 30341173
| 159172 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO NEGOCIO ASOCIATIVO GANADERO EN AFC | TRANSFERENCIA |  |  | 30325327
ANCUD | 66631 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MINIBUS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD | ADQUISICION | CHILOE |  | 30486029
QUINCHAO | 3956 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LOS PINOS | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006793
CASTRO | 3000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | HABILITACION | CHILOE |  | 40006640
MAULLIN | 1003959 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30399945
DALCAHUE | 20000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA ESCUELA RURAL CALEN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40006327
CASTRO | 5000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL POSTERIOR | REPOSICION | CHILOE |  | 40006355
QUEMCHI | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE Y ACCESO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30488216
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARTURO PRAT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007416
CHONCHI | 4878277 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS | 30062221 | RS
CURACO DE VELEZ | 5912 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PATIOS LICEO ALFREDO BARRIA | CONSERVACION | CHILOE |  | 40005569
CALBUCO | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN ANDRES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40000578
QUINCHAO | 668 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LA CAPILLA | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006808
PUERTO MONTT | 55002 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LA QUEMADA II, PUERTO MONTT | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS | 30488869 | RS
CASTRO | 550000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40003369
QUEMCHI | 500494 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | REPOSICION | CHILOE | FI | 30071598 | FI
DALCAHUE | 651700 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40004659
| 93563 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40008014
| 475791 | EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | AMPLIACION FISCALÍA LOCAL DE PUERTO VARAS | AMPLIACION |  |  | 40008275
PUERTO MONTT | 238000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40009021
PUERTO MONTT | 96000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION CUBIERTA ESCUELA ARGENTINA - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40009022
QUINCHAO | 668 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006815
CASTRO | 9000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL JARDIN RAYITO DE SOL | REPOSICION | CHILOE |  | 40006666
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA SAN MIGUEL DE COÑIMO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006684
RIO NEGRO | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE TURISMO RURAL MILLANTUHE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30488871
QUELLON | 20000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL BLANCHARD - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006181
CALBUCO | 27055721 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO BIBLIOTECA E INSTALACION ELECTRICA ESC. RURAL PUTENIO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006718
FRUTILLAR | 134919 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30077932
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006661
LOS MUERMOS | 29319 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30361529
ANCUD | 1807016 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS | 30085972 | RS
FRUTILLAR | 23940 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SALAS, BAÑOS Y PASILLO ESCUELA CARLOS SPRINGER | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007812
LOS MUERMOS | 968904 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30289475
CHONCHI | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR PULPITO COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007295
| 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION COMERCIAL PARA COOPERA. MANOS PATAGONICAS | TRANSFERENCIA |  |  | 40007368
CHONCHI | 588576 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006762
PUERTO VARAS | 388532 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30076993 | RS
PUERTO MONTT | 200000 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL POBLAMIENTO TEMPRANO MONTE VERDE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40004156
PALENA | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA RURAL EL MALITO | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 40006814
QUINCHAO | 56110 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ACUICULTURA Y AGROPECUARIA DEL LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006797
PUERTO MONTT | 244157 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CHIN CHIN GRANDE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30388872 | RS
PUERTO MONTT | 258500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLES QUEMCHI Y E.RAMIREZ DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30084978 | RS
ANCUD | 460838 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RE | 40003749 | RE
DALCAHUE | 46170 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACCESO ESCUELA Y POSTA TEHUACO QUETALCO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30487285
ANCUD | 2363406 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30080314 | RS
CHAITEN | 80000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ANALISIS • ANÁLISIS E INFORME SOBRE USOS DE SUELO Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA PAR | ANALISIS | PALENA |  | 40005008
CALBUCO | 701613 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40005936
LLANQUIHUE | 220600 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE 2DA. ETAPA | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40008078
| 8982745 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | CONSERVACION |  |  | 30332172
PUERTO OCTAY | 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SISTEMA DE APR EXISTENTES DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO |  | 40001253
PUERTO VARAS | 488214 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30436694
OSORNO | 2293384 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS RED CENTRO CIUDAD DE OSORNO. | NORMALIZACION | OSORNO | RS | 30107499 | RS
| 173907 | DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI, CHILOE. | AMPLIACION |  | RS | 30237972 | RS
HUALAIHUE | 29126 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AULEN, HUALAIHUÉ | CONSERVACION | PALENA |  | 40007520
LOS MUERMOS | 49248 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO LOS MUERMOS Y SEÑALETICA TURISTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30488069
| 18185411 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | MEJORAMIENTO |  | RS | 30057800 | RS
SAN PABLO | 446310 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40000103
ANCUD | 385098 | EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | CONSERVACION cuartel policial ANCUD | CONSERVACION | CHILOE |  | 30433823
PUERTO MONTT | 400000 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO LOS NOTROS -CRUCERO -PAR V.P.ROSALES-SAN ANTONIO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40005126
COCHAMO | 34736 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ALTO PUELO, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30474433
SAN JUAN DE LA COSTA | 10130684 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS | 30099881 | RS
QUELLON | 10000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Infraestructura Escuela Rural María Enriqueta Chiguay - Isla Chaullín Quellón | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006166
| 17560076 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | MEJORAMIENTO |  | RS | 30057800 | RS
PALENA | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÃ¿BLICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 40008480
| 263828 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA TÉCNICA EN TURISMO RURAL ¿ ETAPA II. | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30341325
CALBUCO | 25651 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO ISLA QUEULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS | 30339483 | RS
PUERTO VARAS | 74999 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GRADERIAS, CIERROS PERIMETRALES Y RED AGUA CANCHA MIRADOR | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40001715
FRUTILLAR | 175409 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR VILLA ALEGRE,FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30465246 | RS
CHAITEN | 7801 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO BASICO ESCUELA DE EMERGENCIA RURAL VALLE EL FRIO | ADQUISICION | PALENA |  | 40003385
QUEMCHI | 45000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GARITAS CAMINERAS COMUNA DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE |  | 40007213
PUERTO VARAS | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CUBIERTA Y MANTENIMIENTO JARDIN INFANTIL LAS MURTITAS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40006939
CASTRO | 1162294 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS | 30092606 | RS
CASTRO | 457732 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE |  | 30485135
PALENA | 205713 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30483135 | RS
| 384530 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30349926 | RS
| 932752 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2014-2018 | CONSERVACION |  |  | 30290172
ANCUD | 226999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30035122
PUERTO MONTT | 3256605 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30082004 | RS
CHONCHI | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA AMANECER, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40005711
LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30465403 | RS
| 160000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LLINGUA | TRANSFERENCIA |  |  | 30478653
| 205198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CHAULINEC | TRANSFERENCIA |  |  | 30478661
CASTRO | 873736 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE |  | 40007844
| 1809178 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | MEJORAMIENTO |  | RS | 30128028 | RS
| 886544 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | ADQUISICION SEGUNDO ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO | ADQUISICION |  |  | 40003154
PUERTO MONTT | 5354636 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE RIO NEGRO, ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30081481 | RS
| 4415708 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 25° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA, X REGION | CONSTRUCCION |  | RS | 30386776 | RS
ANCUD | 23000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL GOLFETE DE QUETALMAHUE, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE |  | 40006481
CALBUCO | 20475378 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PISO ESCUELA RURAL HUITO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006720
FRUTILLAR | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PASEO PEATONAL AVENIDA ALESSANDRI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40008526
FRUTILLAR | 800000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40005689
| 595595 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30399374 | RS
QUEILEN | 95000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUEILEN | ACTUALIZACION | CHILOE |  | 40005123
MAULLIN | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL SAN FCO XAVIER DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40008299
CHAITEN | 65680 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS | 30351932 | RS
| 200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAGUACH | TRANSFERENCIA |  |  | 30478657
PUERTO MONTT | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO BERNARDO O'HIGGINS, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS | 40006582 | RS
HUALAIHUE | 30959 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30393123 | RS
PUERTO VARAS | 1000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO COLONIA RÍO SUR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007289
LLANQUIHUE | 27000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PINTURA INTERIOR, ESCUELA INES GALLARDO ALVARADO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006991
PUERTO MONTT | 22577055 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30283474 | RS
| 365054 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30136184
| 555068 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION TEMPRANA DEL VISÓN AMERICANO DE LA ISLA DE CHILOÉ | ERRADICACION | CHILOE |  | 30483648
| 70661691 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION |  | OT | 30483170 | OT
QUELLON | 1508918 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EXTENSIÓN REDES AP Y ALC DIVERSAS CALLES SECTOR ESTERO QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30465396
| 628733 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA EJES PRODUCTIVOS PROVINCIA DE PALENA | TRANSFERENCIA |  |  | 30398531
OSORNO | 3293006 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA, OSORNO. | AMPLIACION | OSORNO | RS | 30062818 | RS
QUEMCHI | 105901 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE |  | 40005526
OSORNO | 3669854 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MÉDICO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30129384 | RS
RIO NEGRO | 176069 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30088194 | RS
| 1069037 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPU. | CONSTRUCCION |  | OT | 30109042 | OT
SAN PABLO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL VILLA SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 30487371
| 350000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCCION LEÑA SECA | TRANSFERENCIA |  |  | 40005515
MAULLIN | 358377 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA PASADA, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30134380 | RS
ANCUD | 822404 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 40000502 | RS
| 513000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA COSECHA DE AGUA LLUVIAS EN ISLAS REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA |  |  | 30468092
SAN PABLO | 51300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHICULOS PARA FIZCALIZACION Y OBRAS EN TERRENO SAN PABLO | ADQUISICION | OSORNO |  | 30485224
CURACO DE VELEZ | 42066 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TOLQUIEN | HABILITACION | CHILOE |  | 30485181
CURACO DE VELEZ | 114912 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARPETA DE RODADOS VIAS URBANAS | REPOSICION | CHILOE |  | 30135742
| 180740 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA | TRANSFERENCIA |  |  | 30341275
CASTRO | 763773 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIV. SECT. CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30121787 | RS
QUINCHAO | 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30487287
| 429480 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | CAPACITACION |  |  | 30351343
FUTALEUFU | 3962611 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA | AMPLIACION | PALENA | RS | 30072372 | RS
ANCUD | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30484973
QUEILEN | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE APECHE, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40000709
CALBUCO | 290974 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS, CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30326322 | RS
CURACO DE VELEZ | 575525 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS | 30135738 | RS
CASTRO | 97470 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CESFAM RENE TAPIA, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE |  | 30485856
LOS MUERMOS | 33065 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ECO VIAS, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30483816
| 472705 | EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION RED CONTRAINCENDIOS CDP CASTRO | CONSTRUCCION |  |  | 30392525
PUERTO MONTT | 4234323 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS | 20190549 | RS
FRUTILLAR | 386000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40005972
| 741829 | EJECUCION | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  |  | 30091074
CURACO DE VELEZ | 1168828 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANT. Y TRATAM. DE A.S. CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30115770 | RS
COCHAMO | 292147 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES, COCHAMÓ | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30329325
LLANQUIHUE | 34884 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS, PASEO AV. MATTA | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30488311
ANCUD | 116840 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERV. APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | AMPLIACION | CHILOE | RS | 30341232 | RS
QUINCHAO | 942950 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS | 30086022 | RS
| 624879 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN EDIFICIO GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40002380
ANCUD | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y CALZADAS SECTOR BELLAVISTA Y OTROS, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40003234
FRUTILLAR | 179999 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |  | CONSERVACION ESCUELA PHILIPPI DE FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40000258
| 3011825 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  |  | 30083665
CASTRO | 30780 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO ZIP LA CHACRA DE CASTRO | DIAGNOSTICO | CHILOE |  | 30485410
QUELLON | 146222 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR DIVERSAS LOCALIDADES RURALES, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30485612
| 800500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CR. EJE BULNES - L. CRUZ MARTINEZ - HEROES DE LA CONCEPCION -RUTA U-16 | MEJORAMIENTO |  | OT | 40004251 | OT
PUQUELDON | 82390 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO ESTUDIOS PREVIOS PLAN REGULADOR DE PUQUELDON | DIAGNOSTICO | CHILOE |  | 30092135
LOS MUERMOS | 1211750 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30108787 | RS
| 66153 | EJECUCION | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30464765
CASTRO | 63612 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40001645
HUALAIHUE | 339569 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | ADQUISICION | PALENA |  | 30349931
PUERTO MONTT | 2481467 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30063478 | RS
| 514631 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION DINAMIZACIÓN DESTINO TURÍSTICO PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLÍN PATRIMONIAL | CAPACITACION | LLANQUIHUE |  | 30479944
ANCUD | 8356559 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30352477 | RS
PUERTO VARAS | 37002 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30204522 | RS
| 205200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG | CAPACITACION |  |  | 30485183
| 415530 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DISEÑO IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL | TRANSFERENCIA |  |  | 30468097
CHONCHI | 76950 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE |  | 30484964
RIO NEGRO | 90000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LA TOMA, RÍO NEGRO | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI | 30485764 | FI
| 1260784 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | NORMALIZACION |  | RS | 30465589 | RS
| 933924 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  |  | 30384429
CALBUCO | 334129 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI | 30479286 | FI
| 77687 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DE UNO DE LOS DESTINOS ECO-TURÍSTICOS CON MAYOR POTENCIAL | TRANSFERENCIA |  |  | 40000843
COCHAMO | 847424 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTUARIO SUR, COCHAMÓ. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT | 30428675 | OT
PUERTO MONTT | 1641601 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR URBANO COMUNA PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40000463
PUERTO VARAS | 1351737 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30064230 | RS
| 2810034 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGION DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  |  | 30183872
| 153900 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA TAC | TRANSFERENCIA |  |  | 30483006
RIO NEGRO | 692739 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE RIO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | OT | 30284622 | OT
CURACO DE VELEZ | 4828 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ELECTRICA ESCUELA VISTA HERMOSA DE LOS PALQUIS | CONSERVACION | CHILOE |  | 40005570
FRUTILLAR | 6143985 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30085259
CHAITEN | 4767776 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30057787 | RS
PALENA | 2272591 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO COMUNA DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 30135233
| 671004 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIMAMIENTO AFC PUEBLOS ORIG | TRANSFERENCIA |  |  | 30468189
FRUTILLAR | 229003 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30485141
| 512999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | CAPACITACION |  |  | 30485098
ANCUD | 169182 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30376727
DALCAHUE | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN RECOMENDACIÓN FAVORABLE PROYECTO "PATIO CUBIERTO ESCUELA MALLINLEMU" | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40007043
CALBUCO | 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40008552
LOS MUERMOS | 350000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CALLE PADRE N. AGUILAR, LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40004810
FRUTILLAR | 65717 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SALAS 1° Y 2° MEDIO, LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | HABILITACION | LLANQUIHUE |  | 40005880
PUERTO OCTAY | 47124 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA | REPOSICION | OSORNO |  | 30362030
CASTRO | 564531 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO | CONSERVACION | CHILOE |  | 30076663
SAN PABLO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA SOR TERESA DE LOS ANDES, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40000186
CASTRO | 2175284 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION OBRAS DE MITIGACION HOSPITAL DE CASTRO, ETAPA 1, CMA ENDOSCOPIA Y CIRUGIA MENOR | HABILITACION | CHILOE |  | 40003406
QUEMCHI | 35687 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE ARCOS DE ACCESOS Y SENALETICA TURISTICA EN LA COMUNA DE QUEMCHI. | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40008354
QUEMCHI | 39307 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARADEROS RURALES COMUNA DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40008353
| 334014 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30341233
ANCUD | 512481 | EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30038638 | RS
PUERTO MONTT | 1084691 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL, OHIGGINS C/AV. N SUR 2, ALERCE-PMONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30364425 | RS
| 2279125 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | CONSERVACION |  |  | 30481245
CASTRO | 1176540 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL UBALDO MANCILLA, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30483001 | RS
| 385532 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | REPOSICION |  | RS | 30112219 | RS
QUELLON | 71253 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULO DE TRASLADO RONDA MEDICA DESAM QUELLON | REPOSICION | CHILOE |  | 40003324
LOS MUERMOS | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA WESTERMEIER, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40004809
CASTRO | 6000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIRCULACION CUBIERTA PREBASICA | REPOSICION | CHILOE |  | 40006692
PUERTO OCTAY | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES | ADQUISICION | OSORNO |  | 40000911
PALENA | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO RECREACIONAL EL TRANQUILO | AMPLIACION | PALENA |  | 40008474
QUELLON | 34000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE |  | 40007743
PURRANQUE | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS | 40006579 | RS
PUERTO MONTT | 100000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007394
QUINCHAO | 80900 | PREFACTIBILIDAD | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ACHAO SERVICIO DE SALUD CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006872
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007406
MAULLIN | 274442 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI | 30115466 | FI
FUTALEUFU | 3900581 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA | RS | 30086361 | RS
CHONCHI | 554800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR HUILLINCO, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30091901 | RS
DALCAHUE | 243570 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE |  | 30438574
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANGELMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007414
ANCUD | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30482551
| 39671 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION COLONOSCOPIO CAE GASTROENTEROLOGIA | REPOSICION | OSORNO |  | 40008379
| 4500042 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO |  | OT | 30124981 | OT
CHAITEN | 63647 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30072812
| 21901702 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | CONSERVACION |  |  | 30224327
PUERTO MONTT | 17140 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA HOSP PTO MONTT Y DIRECC DE SALUD MUNICIPAL PTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40008954
FRUTILLAR | 718671 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN, FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30073164 | RS
FUTALEUFU | 557476 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30289730 | RS
PUERTO MONTT | 1438056 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANGELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE | 30080729 | RE
| 1197131 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMUNID. TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES, PROV LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30154323 | RS
PALENA | 579481 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30384235 | RS
PUQUELDON | 600000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS - COMUNA DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006078
FRUTILLAR | 64710 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BIBLIOTECA LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40005888
HUALAIHUE | 25770 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO URON Y HORNOPIREN | HABILITACION | PALENA |  | 30488910
PUYEHUE | 80000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO PILMAIQUEN | REPOSICION | OSORNO |  | 30482899
CHAITEN | 54117 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | OT | 30326923 | OT
DALCAHUE | 41040 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30482586
QUINCHAO | 150000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TECHO PARA CANCHA SINTETICA COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40005644
PUERTO VARAS | 30000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007622
PUERTO OCTAY | 1229236 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | REPOSICION | OSORNO |  | 30478036
ANCUD | 697235 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | FI | 30471852 | FI
SAN PABLO | 119986 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHCIULOS PARA LA EJECUCUION DE LABORES MUNICIPALES | ADQUISICION | OSORNO |  | 30487187
MAULLIN | 48056 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO DE QUENUIR, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30488542
MAULLIN | 67012 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL TECHADO CON CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30488660
ANCUD | 76526 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ANCUD | ACTUALIZACION | CHILOE |  | 40001654
PURRANQUE | 76510 | EJECUCION | SEREMI DEL DEPORTE REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO SINTETICO CENTENARIO COMUNA DE PURRA | CONSERVACION | OSORNO |  | 40001779
| 1728760 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO | CONSTRUCCION |  | RS | 30092736 | RS
FUTALEUFU | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TECHUMBRE Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BÁSICA SECTOR EL LIMITE | REPOSICION | PALENA |  | 40000639
OSORNO | 409000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE VEREDAS FRANCKE, OSORNO | CONSERVACION | OSORNO |  | 30464699
CASTRO | 3000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS | REPARACION | CHILOE |  | 40006360
ANCUD | 51300 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS INÉS DE BAZÁN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40000063
LOS MUERMOS | 749263 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30289473 | RS
OSORNO | 600157 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION BARRIO COMERCIAL LYNCH | CONSERVACION | OSORNO |  | 30462952
PURRANQUE | 219714 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COLLIHUINCO | HABILITACION | OSORNO |  | 40000904
PUERTO OCTAY | 102600 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO CEMENTERIO PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40001260
PUERTO MONTT | 862228 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL CALLE ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30463129
| 900000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DESTINO REGION LOS LAGOS | CAPACITACION |  |  | 40005390
FRUTILLAR | 71820 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS BAJOS DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40000003
ANCUD | 776654 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR AUCACO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40004723
LLANQUIHUE | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE LLANQUIHUE | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE |  | 30483775
QUEILEN | 46095 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEILEN | ADQUISICION | CHILOE |  | 30485471
CALBUCO | 643189 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30465159 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 199741 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE LA SEGUNDA COMPAÃ¿ÃA CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | FI | 40007018 | FI
CALBUCO | 67000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA COMERCIAL FEDERICO ERRAZURIZ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30473784
LOS MUERMOS | 123418 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30427472
PUERTO OCTAY | 500000 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) MUÑOZ GAMERO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40005843
FRUTILLAR | 67000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO BARRIO COMERCIAL, FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI | 40005288 | FI
FRESIA | 67000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD ESPACIO DEL PUBLICO URBANO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI | 40005284 | FI
LLANQUIHUE | 1000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TECNICAS PROYECTO IMPLEMENTACION SISTEMA ELECTRICO PARALELO ESC.GABRIELA M | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40006989
FRESIA | 3562 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION ELÉCTRICA TALLERES ESCUELA BÁSICA | INSTALACION | LLANQUIHUE |  | 40008066
QUELLON | 190748075 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON | ADQUISICION | CHILOE |  | 40008188
PUERTO MONTT | 69186 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MINIBUS PARA ESCUELA ESPECIAL LOS EUCALIPTUS | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40008247
DALCAHUE | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007163
PUERTO MONTT | 20000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE HISTÓRICO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40005891
COCHAMO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COCINA Y BODEGA ESCUELA LLANADA GRANDE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006093
ANCUD | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006366
PUERTO MONTT | 301474 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION VIAL DE LA RED DE TRANSPORTE SECTOR ALERCE, PUERTO MONT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30351011
QUELLON | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | DIAGNOSTICO | CHILOE |  | 30122047
OSORNO | 8006479 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30043744 | RS
QUEMCHI | 35687 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE ARCOS DE ACCESOS Y SENALETICA TURISTICA EN LA COMUNA DE QUEMCHI. | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40008354
CASTRO | 1703199 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL INES DE BAZAN, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30481300 | RS
OSORNO | 5695479 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO. | REPOSICION | OSORNO | RS | 30070862 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 1185165 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE PUAUCHO, SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30269724 | RS
RIO NEGRO | 6880595 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO |  | 30088194
QUELLON | 359065 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA CAMIÓN MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICIPA | ADQUISICION | CHILOE |  | 30375772
QUEMCHI | 511435 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC, QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE | RS | 30071585 | RS
QUELLON | 2016129 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30083335 | RS
| 734868 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENT. DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30342073
OSORNO | 304016 | DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30308732 | RS
PUERTO MONTT | 48023 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI | 40005337 | FI
CHAITEN | 40196 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO EN CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30313322
| 7923237 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN | MEJORAMIENTO |  | FI | 40003396 | FI
ANCUD | 128384 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR QUICHITUE, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS | 30467589 | RS
PUERTO MONTT | 445639 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30429872 | RS
CASTRO | 3779356 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | FI | 40002877 | FI
| 600000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y TRANSFERENCIA PARA MODERNIZACION DEL SECTOR MITILICULTOR, REGION DE LOS LAGOS | CAPACITACION |  |  | 40005433
| 511728 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD - PATAGONIA VERDE | SANEAMIENTO |  |  | 30426980
QUELLON | 950805 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30083335 | RS
CHONCHI | 119016 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ COMUNA DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30484456
FRUTILLAR | 44734 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR MACAL, COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30485155
PUERTO MONTT | 52254 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA DE LAS FLORES, ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30283073
FUTALEUFU | 67742 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BODEGA Y OFICINAS MUNICIPALES COMUNA FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA | FI | 30341774 | FI
CHONCHI | 75000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30484959
PUERTO MONTT | 56570 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL LOS COLONOS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40006147
PURRANQUE | 75000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007185
QUINCHAO | 85000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EMBARCADERO FLOTANTE EN ISLA CAGUACH | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30487282
PUYEHUE | 89999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 30483800
SAN PABLO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30487372
PUERTO OCTAY | 58162 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CENTRO DE CULTURA Y EXPOSICIÓN COMUNITARIA PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 30488408
CASTRO | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PARCIAL CIERRE PERIMETRAL | REPOSICION | CHILOE |  | 40006651
| 172853 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN PROVISORIA UNIDAD I.A.T. CHILOE | EQUIPAMIENTO |  |  | 40000921
CHAITEN | 82080 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL CUEVAS MORRO VILCUN | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30486512
PURRANQUE | 30780 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR COLLIHUINCO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30486138
CHONCHI | 644396 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30126506 | RS
QUELLON | 61560 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE MULTICANCHA ESCUELA OQUELDAN, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30487914
PURRANQUE | 89685 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA LOCALIDAD DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30482960
OSORNO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA GARCÍA HURTADO DE MENDOZA | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007678
OSORNO | 45000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007677
FRUTILLAR | 1604399 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30085373 | RS
CALBUCO | 7873599 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRO PERIMETRAL ESC. B. O'HIGGINS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40006710
QUEMCHI | 64000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MULTICANCHA POBLACIÓN PADRE HURTADO DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE |  | 40007216
PURRANQUE | 1636364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION REPACACION MURO AL COSTADO DE BODEGA DE DEPORTES, ESCUELA PURRANQUE | REPARACION | OSORNO |  | 40007566
| 7904309 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR P. PUCHEGUIN - P. CASCAJAL3, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | RS | 30384027 | RS
| 184470 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA |  |  | 30440729
| 225000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO CAPACIDAD EXPORTADORA | TRANSFERENCIA |  |  | 40008463
| 7082026 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | CONSERVACION |  |  | 30481255
| 29505673 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | REPOSICION |  | RS | 30099803 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 127406 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E. LAFQUENMAPU COMP. SN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO |  | 30124378
QUEILEN | 1024257 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RS | 30343540 | RS
| 542159 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA |  |  | 30345125
PUERTO MONTT | 8721005 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. P. IBAÑEZ PUERTO MONTT, TRAMO CARDONAL-LOS NOTROS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30484599
PUERTO MONTT | 5130003 | EJECUCION | MINISTERIO DEL DEPORTE |  | CONSTRUCCION VELODROMO PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30481110
PUERTO MONTT | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA PELLUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40006152
PUYEHUE | 658480 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | REPOSICION | OSORNO | RS | 30080507 | RS
QUINCHAO | 28055 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION LICEO INSULAR ENSEÑANZA BÁSICA, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE |  | 40006820
CASTRO | 313155 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR LA CHACRA, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30460685 | RS
PUYEHUE | 63516 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | RESTAURACION | OSORNO |  | 30070312
PUYEHUE | 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO |  | 40002956
MAULLIN | 161670 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION 7 CAMIONETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30395773
QUEILEN | 8885720 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30352373 | RS
FRUTILLAR | 75000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE CASMA | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40002381
ANCUD | 5144009 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION CENTRO JUSTICIA JUZGADO FAMILIA Y LETRAS DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30116113 | RS
RIO NEGRO | 787654 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30122050 | RS
| 1298249 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ | CONSERVACION |  |  | 30453827
| 790504 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MENOR PARA TRANSPORTE PÚBLICO LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30482517
| 3120702 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL | CONSERVACION |  |  | 30460140
COCHAMO | 48552 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA CÍVICA COCHAMÓ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30484438 | RS
CHAITEN | 890906 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION PISTA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | AMPLIACION | PALENA |  | 40003675
| 841148 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SISTEMA TELEDETECCIÓN DE CATORCE CÁMARAS PARA INCENDIOS FORESTALES | ADQUISICION |  |  | 30485172
| 1200200 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30483183
FRUTILLAR | 174010 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POT. SECTOR CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30485157
SAN JUAN DE LA COSTA | 415530 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S. E. E. POPOEN COMPLEMENTARIO SN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS | 30118485 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 257108 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E E. SECTOR PICHILAFQUENMAPU, SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS | 30463407 | RS
CASTRO | 2557378 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30076119 | RS
QUEMCHI | 618641 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40004846
QUEILEN | 361002 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE |  | 30480757
LLANQUIHUE | 100000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE HUMEDAL EL LOTO COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40004218
MAULLIN | 34878 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007206
PUERTO MONTT | 140000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40003897
QUEILEN | 171516 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION HABILITACIÓN SUMINISTRO E.E SECTOR SECTOR AGONI ALTO, QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS | 40002388 | RS
| 420660 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION VALORIZACION DE LA OFERTA GENETICA REGIONAL | CAPACITACION |  |  | 30485123
PUERTO VARAS | 514026 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER MUNICIPAL, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30485618
QUINCHAO | 12000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION DISEÑO Y PERFIL TECNICO INFRAESTRUCTURA DE NORMALIZACION DE LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006683
QUINCHAO | 181000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40006691
CASTRO | 850 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSICION | CHILOE |  | 40006449
QUELLON | 87000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PATIO CUBIERTO ESCUELA RURAL ARTÍSTICA ALUMNO MARCELO GUENTEO SOLÍS, QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE |  | 40009016
QUEILEN | 164639 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E SECTOR CAMINO EL ROBLE DE DETICO, QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS | 40001184 | RS
PUERTO VARAS | 49332 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40008324
| 999999999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE COOPERATIVAS A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE PRODUCTOS CON ALTO P | TRANSFERENCIA |  |  | 40005706
QUEMCHI | 7409 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS, ACRED. S. VERDE LIMPIEZA POZO PROF. MANT. PTAS ESCUELA R. MONTEMAR | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007923
FRESIA | 1134291 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30397144 | RS
DALCAHUE | 2550 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE. LAS COMPUERTAS COMUNA DE DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE |  | 30485153
PUERTO VARAS | 837451 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO Y ZONA TÃPICA DE PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30485342
| 10556049 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | CONSERVACION |  |  | 30481289
PUERTO MONTT | 591953 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA AV. TRANSVERSAL 3/AV. 2 ORIENTE ALERCE PTO. MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30134462
PUERTO MONTT | 1399956 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES EN ALERCE, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30124951
CASTRO | 161117 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30339423 | RS
CASTRO | 196936 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO, PROVINCIA DE CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30098600 | RS
SAN PABLO | 301857 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES, SAN PABLO | ADQUISICION | OSORNO |  | 40000290
| 99778 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE HARINAS DE CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL | TRANSFERENCIA |  |  | 40000923
| 28810706 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | REPOSICION |  | IN | 20113818-2 | IN
CASTRO | 18000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ACÚSTICO AULAS FACHADAS ORIENTE | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006544
FRESIA | 34000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE VILLA EL ESFUERZO, TEGUALDA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007246
FRUTILLAR | 94861 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN SEDE SAN PEDRO Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30488064
FRESIA | 68303 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30396276
| 428500 | EJECUCION | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |  | REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN | REPOSICION |  |  | 30421729
OSORNO | 308798 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO | ACTUALIZACION | OSORNO |  | 30376573
SAN PABLO | 77044 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA II SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS | 40004262 | RS
| 30992 | DISEÑO | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |  | REPOSICION VIVIENDAS FISCALES DGAC EN CHAITEN | REPOSICION |  | RS | 30484100 | RS
QUEMCHI | 532121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 30396026
MAULLIN | 459643 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE MISQUIHUE, MAULLIN. | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40005800
PUERTO OCTAY | 123120 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO NORMALIZACION PLAN CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL PUERTO OCTAY | DIAGNOSTICO | OSORNO |  | 30488831
PUERTO VARAS | 1237007 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI | 30204522 | FI
FRUTILLAR | 5947208 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30219228
PUERTO MONTT | 1854863 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACKS CHINQUIHUE, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30199074 | RS
RIO NEGRO | 870277 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | REPOSICION | OSORNO | RS | 30104572 | RS
DALCAHUE | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DALCAHUE | DIAGNOSTICO | CHILOE |  | 30376729
PUERTO VARAS | 223936 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTÍN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI | 40001254 | FI
| 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS PLAN DE ACCIÓN SOSTENIBLE CHILOÉ | ANALISIS |  |  | 40006102
ANCUD | 216000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARRO DE RESCATE VEHICULAR DEL CUERPO DE BOMBEROS ANCUD | REPOSICION | CHILOE |  | 40004297
QUEILEN | 71000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES | ADQUISICION | CHILOE |  | 40004579
| 500500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA 7-235-CH; SECTOR VILLA SANTA LUCIA; COMUNA PALENA | CONSTRUCCION |  |  | 40006951
QUELLON | 10000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CHAIGUAO - QUELLON | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006183
ANCUD | 5000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORÍA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE |  | 40006634
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA VILLA CHACAO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006689
FUTALEUFU | 40000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESCUELA RURAL EL ESPOLÓN COMUNA DE FUTALEUFÚ | CONSERVACION | PALENA |  | 40008938
PUERTO VARAS | 99000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR ESCUELA GRUPO ESCOLAR, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007705
RIO NEGRO | 383244 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO | CONSERVACION | OSORNO |  | 30102235
ANCUD | 25649 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y MIRADOR | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30488067
QUINCHAO | 1301 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006790
QUELLON | 96067 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEE PASAJE ALBERTO VANZ, COMUNA DE QUELLON | HABILITACION | CHILOE |  | 30375322
CURACO DE VELEZ | 16416 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO TOLQUIÉN | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40003647
ANCUD | 18000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CANGREJITOS, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006370
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA LUIS SEGOVIA ROSS | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006678
CALBUCO | 51725026 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE MODULO PREBASICA ESC. E. GOYCOLEA G. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006716
| 5413389 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | MEJORAMIENTO |  | RS | 30069055 | RS
| 1089478 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30458870 | RS
QUEMCHI | 3559 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SISTEMA ALC. ESCUELA RURAL AULIN. | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007883
QUINCHAO | 2437 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LOS PINOS | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006810
| 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAILIN | TRANSFERENCIA |  |  | 30483910
| 647213 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV OSORNO REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS | 30458841 | RS
| 15996 | DISEÑO | INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO |  | REPOSICION AGENCIA DE AREA INDAP QUEMCHI | REPOSICION |  |  | 40008451
QUEILEN | 15627 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA Y MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION LICEO POLIVALENTE, DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE |  | 40007309
PURRANQUE | 4636364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL PREBASICA ESCUELA VILLA LO BURGOS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007558
FRUTILLAR | 1461360 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30077934 | RS
OSORNO | 1398000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL CURACO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007341
CALBUCO | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40000993
PUERTO VARAS | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA TURÍSTICA ARTESANAL PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007217
PUERTO MONTT | 3620 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPO BAÑO TERMOREGULADO PARA HOSPITAL PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40008953
PUERTO MONTT | 426153 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS, TAXIBUSES Y MINIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - PUERTO MONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40005825
LLANQUIHUE | 258798 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PUENTE DE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE. | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI | 30427426 | FI
PURRANQUE | 521481 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO |  | 40005410
PURRANQUE | 782217 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO |  | 40005408
| 529314 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS | 30257522 | RS
| 385544 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA | REPOSICION |  |  | 30458546
PURRANQUE | 21900 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS | 30171923 | RS
| 520298 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | CONSERVACION |  |  | 30466145
RIO NEGRO | 464196 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUENTELELFU, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40003404
ANCUD | 102600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y CUBIERTA MULTICANCHA PUNTA CHILEN. | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40000143
| 1700100 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PRADERAS | TRANSFERENCIA |  |  | 40005307
MAULLIN | 82080 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ADOCRETOS CALLE ARTURO PRAT, LOCALIDAD DE QUENUIR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30484528
CHONCHI | 35000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPARACION POZO PROFUNDO SECTOR PINDACO QUITRIPULLI | REPARACION | CHILOE |  | 40000987
PURRANQUE | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TIC ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA PURRANQUE | ADQUISICION | OSORNO |  | 40002978
| 820800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE PESCA Y CONECTIVIDAD PROVINCIA DE PALENA | CONSERVACION | PALENA |  | 40001043
| 3826810 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RE | 30087497 | RE
CASTRO | 1211110 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE |  | 30402076
FRESIA | 312771 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE FRESIA | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30377674
QUEMCHI | 73639 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA POBLACIÓN ILUSIÓN Y ESPERANZA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30488215
FUTALEUFU | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA |  | 40007200
QUELLON | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO MARITIMO, QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007324
| 1488213 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30402825 | RS
SAN PABLO | 304618 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ENSEÑANZA PRIMER CICLO | ADQUISICION | OSORNO |  | 40000985
| 3533780 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACIÓN FLOTA LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRANSFERENCIA |  |  | 30429222
| 25503 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CABINA FOTOTERAPIA PARA HOSPITAL BASE OSORNO | ADQUISICION | OSORNO |  | 30486204
CHAITEN | 354324 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA |  | 30342976
CASTRO | 25000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA CALEFACCIÓN CENTRAL | INSTALACION | CHILOE |  | 40006296
ANCUD | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR COCOTUÉ | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007227
PUERTO MONTT | 80000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PREBASICA ESCUELA LAS CAMELIAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007404
OSORNO | 44000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION , REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO 2° PARTE LICEO COMERCIAL | NORMALIZACION | OSORNO |  | 40007692
OSORNO | 10993340 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30308732 | RS
FRESIA | 38475 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MONUMENTO BATALLA EL TORO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30488543
FRESIA | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA CLUB DE REYUELA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007225
HUALAIHUE | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL DE PICHICOLO | REPOSICION | PALENA |  | 40007240
QUEMCHI | 5145 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS, ACREDITANDO SELLO VERDE, MEJ SIST AGUA Y ALC ESCUELA RURAL MALUCO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007918
PURRANQUE | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40008520
| 500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTORES PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS | CAPACITACION |  |  | 40005455
| 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INVESTIGACION PREFACTIBILIDAD DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ | INVESTIGACION |  |  | 40005536
ANCUD | 51300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL CAULÍN ALTO | REPOSICION | CHILOE |  | 30488068
PURRANQUE | 2436364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACION DE SALA PARA NUEVO PIE | HABILITACION | OSORNO |  | 40007553
OSORNO | 357500 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACRO URBANIZACIÓN “PREDIO BAQUEDANO” OSORNO. | CONSTRUCCION | OSORNO | FI | 40006448 | FI
CALBUCO | 1802407 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE | 30380331 | RE
ANCUD | 462554 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL GUAPILACUY COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30115252 | RS
| 10 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION XFGDFGDFGDFG | ADQUISICION |  |  | 40006007
PUERTO MONTT | 200000 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PAR VIAL SAN ANTONIO-CALBUCO, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40005125
FRUTILLAR | 122440 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL 2º COMPAÑIA DE BOMBEROS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40008106
FRUTILLAR | 46170 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40001347
| 707940 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE BOX Y CÁMARA HIPERBARICA | HABILITACION |  |  | 40001507
LOS MUERMOS | 73830 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL LA PALOMA, LOS MUERMOS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS | 40001034 | RS
| 48817466 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5(PUERTO MONTT) - RUTA 7(CHAMIZ | CONSTRUCCION |  | RS | 20181365 | RS
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA ANEXA, COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006675
ANCUD | 77000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE LAGUNA PUDETO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | OT | 40005287 | OT
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL CAIPULLI, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006681
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006695
| 923400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40001042
CHONCHI | 3198142 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30123462 | RS
| 1120482 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VARIOS CNOS. VECINALES GLOSA 7, PROV.OSORNO | CONSERVACION | OSORNO |  | 30186422
| 147991 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS CONSERVACIONISTA EN SECANO MEJORARÁ EL MANEJO DE SUELO- | TRANSFERENCIA |  |  | 40005282
HUALAIHUE | 605551 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO DE ROLECHA, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | OT | 30395923 | OT
PUYEHUE | 301500 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40004336
RIO NEGRO | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40008537
HUALAIHUE | 63165 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA CORDILLERA NEVADA DE CHAQUEIHUA | CONSERVACION | PALENA |  | 30486538
| 790000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHE WILLICHE | TRANSFERENCIA |  |  | 30363825
CALBUCO | 49000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CAICAEN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30488083
CASTRO | 596898 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA CIA, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS | 30128503 | RS
PUERTO MONTT | 366557 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30073367 | RS
PUERTO MONTT | 591946 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA AV. TRANSVERSAL 3/AV. 2 ORIENTE ALERCE PTO. MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30134462
FRUTILLAR | 372319 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE | 30465244 | RE
FUTALEUFU | 295439 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR NOROESTE, FUTALEUFU | HABILITACION | PALENA | RS | 30341784 | RS
| 543926 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA RED SALUD CHILOE | REPOSICION | CHILOE |  | 40003856
FRUTILLAR | 1992341 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40005689
| 1488213 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30402825 | RS
| 513001 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA APICULTURA REGIONAL | CAPACITACION |  |  | 30485137
DALCAHUE | 235498 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE. LAS COMPUERTAS COMUNA DE DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE |  | 30485153
| 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACION SOLUCIONES MENORES DE AGUA USUARIOS AFC | TRANSFERENCIA |  |  | 30468193
| 1710319 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | CONSTRUCCION |  | RS | 30407375 | RS
QUEMCHI | 16416 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO BUTACHAUQUES | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40003638
SAN JUAN DE LA COSTA | 73800 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO EXPLANADA COSTANERA BAHIA MANSA DE LA COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI | 40004086 | FI
SAN PABLO | 37000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO INTERNADO FRAY PABLO DE ROYO, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40008225
ANCUD | 809114 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40008322
| 769500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL PROVINCIA DE CHILOE | CONSERVACION | CHILOE |  | 40001044
COCHAMO | 2152748 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO, COMUNA DE COCHAMO. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30047349 | RS
| 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE BARRAS ENERGÉTICAS SALUDABLES, A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE ALGAS | TRANSFERENCIA |  |  | 40000924
OSORNO | 44000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION Y REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE INSTITUTO POLITÉCNICO | NORMALIZACION | OSORNO |  | 40007693
| 22007180 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | REPOSICION |  | RS | 30101509 | RS
ANCUD | 251365 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR TAIQUEMO LA MONTAÑA | HABILITACION | CHILOE |  | 30488875
| 21928 | EJECUCION | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSERVACION DE TORREONES Y CIRCULACIONES MUSEO REGIONAL ANCUD | CONSERVACION |  |  | 30483763
OSORNO | 232000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE ARNOLDO KEIM, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30386724 | RS
CHONCHI | 560000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | REPOSICION | CHILOE |  | 30476688
OSORNO | 5207342 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30123182
PUERTO MONTT | 1140660 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30122072 | RS
CHAITEN | 116159 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR EL AMARILLO DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30484070 | RS
ANCUD | 9956890 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS | 30121997 | RS
PUERTO OCTAY | 89490 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA ALBERTO HURTADO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30488224
ANCUD | 423310 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEGAN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30429524 | RS
HUALAIHUE | 476340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SUMINISTRO ELECTRICO LOCALIDAD DE QUIACA | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40003992
PUERTO MONTT | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA C.E.I.A. NARCISO GARCIA BARRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007391
CALBUCO | 80000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SALA CUNA MUNICIPAL CALBUCO | HABILITACION | LLANQUIHUE |  | 40007274
CALBUCO | 72150941 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA SAN RAFAEL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006715
OSORNO | 55865 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PASAJE QUIRISLAHUEN RAHUE ALTO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40008492
| 359101 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND | CAPACITACION | OSORNO |  | 30485196
PUERTO OCTAY | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO OCTAY | ACTUALIZACION | OSORNO |  | 30483851
| 492480 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION RENOVACION DE SEMILLA DE PAPA EN CULTIVO IN VITRO | RECUPERACION |  |  | 30485125
ANCUD | 279072 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION NUEVO PARQUE MUNICIPAL DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30485370
OSORNO | 2300000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | DIAGNOSTICO Y PROYECTO RED ELÉCTRICA ESCUELA GARCÍA HURTADO DE MENDOZA | DIAGNOSTICO | OSORNO |  | 40007683
PUERTO VARAS | 2414267 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30396974
PUERTO MONTT | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS INTERNADO INSTITUTO COMERCIAL PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40005969
FRESIA | 646979 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30088011 | RS
PUERTO OCTAY | 152618 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BARREDORA INDUSTRIAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | ADQUISICION | OSORNO |  | 40001341
FRUTILLAR | 291574 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR LOS BAJOS, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30128506 | RS
OSORNO | 77510 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO | CONSERVACION | OSORNO |  | 40003069
SAN JUAN DE LA COSTA | 23367 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30134389 | RS
| 435400 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | MEJORAMIENTO |  | RS | 30131861 | RS
QUEMCHI | 892204 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30083651 | RS
PUERTO VARAS | 970243 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30371695 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 320540 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E E ALEUCAPI SN JUAN DL COS | HABILITACION | OSORNO | FI | 30124368 | FI
| 210000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | RECUPERACION | PALENA |  | 30341439
CHAITEN | 3733879 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO COSTANERA COMO ESPACIO PUBLICO INTEGRAL,CHAITEN | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30286822 | RS
| 22470953 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH. S: BIF. AEROPUERTO C. HOTT-CRUCE LAS LUMAS | REPOSICION |  | RS | 30066206 | RS
CASTRO | 5120000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA PADRE HURTADO, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE |  | 30486003
| 469046 | FACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE, PROV. OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30409780 | RS
| 18249984 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | REPOSICION |  | RS | 30070762 | RS
RIO NEGRO | 1250 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 30355425
ANCUD | 3817481 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS | 30122114 | RS
LOS MUERMOS | 93000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PAVIMENTOS VILLA LOS VOLCANES | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40007366
| 350000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO A LA GASTRONOMIA WILLICHE | TRANSFERENCIA |  |  | 40005521
FRESIA | 534843 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30340925
| 19310646 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | MEJORAMIENTO |  | RS | 30115547 | RS
QUELLON | 43000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30069919
FUTALEUFU | 92341 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PASARELA TURÍSTICA SECTOR LAS ESCALAS, FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 30488718
QUINCHAO | 367393 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES URBANOS, ACHAO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40008054
DALCAHUE | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN DE RECOMENDACION FAVORABLE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40007044
| 103500 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGION DE LOS LAGOS 2019 | CONSERVACION |  |  | 40005050
FRESIA | 2224796 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TEGUALDA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30116068 | RS
LOS MUERMOS | 356990 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40004594
CASTRO | 602190 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30128832 | RS
| 1693617 | EJECUCION | CARABINEROS DE CHILE |  | REPOSICION 4ª COMISARÍA CALBUCO COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP CALBUCO | REPOSICION |  | RS | 30130158 | RS
CASTRO | 600 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SELLO VERDE JARDIN PEUMAYEN | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006664
PUERTO MONTT | 40000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PISO PATIO CUBIERTO ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007395
| 1072491 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA CHILOÉ 2014-2018 | CONSERVACION |  |  | 30290177
PUERTO MONTT | 2062100 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30129273 | RS
| 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RESCATE DE TRADICIONES MEDICINALES ANCESTRALES: ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS | TRANSFERENCIA |  |  | 40000919
| 20793005 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | MEJORAMIENTO |  | RS | 30101329 | RS
CHONCHI | 80000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES PARQUE MUNICIPAL DE NOTUCO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30484893
| 66224 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA AGREGACIÓN DE VALOR DE LAS ALGAS MARINAS, MEDIANTE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA |  |  | 40000844
RIO NEGRO | 900437 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30122050 | RS
| 304218 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEX VIAL CR RUTA 231 CH-A. NORTE L. ESPOLON-FUTALEUFU | CONSTRUCCION |  | RS | 30287426 | RS
PUERTO VARAS | 88481 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA CULTURA DE LAS TRADICIONES DE NUEVA BRAUNAU | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30486913
QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CHAULINEC, COMUNA DE QUINCHAO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007639
| 2952452 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | CONSERVACION |  |  | 30481310
PUERTO OCTAY | 3000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LAS CASCADAS | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007747
QUINCHAO | 28055 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006816
| 2703435 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE LA PROVINCIA PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30350774 | RS
| 575000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CARACTERIZACION, CUANTIFICACION Y EVALUACION DE RESIDUOS ORGANICOS REGIONALES. | TRANSFERENCIA |  |  | 40005296
OSORNO | 783658 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISTA ATLÉTICA VILLA OLÍMPICA, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | FI | 40004690 | FI
COCHAMO | 7073521 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30342773 | RS
OSORNO | 10570855 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30086815 | RS
| 434756996 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | CONSTRUCCION |  | RS | 30125021 | RS
OSORNO | 7000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007682
CALBUCO | 18949084 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SS.HH. ESCUELA RURAL EL DAO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006722
QUELLON | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO AITUÉ, QUELLÓN | DIAGNOSTICO | CHILOE | RS | 40006584 | RS
DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CALEN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30326522
CHAITEN | 1460529 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30057787 | RS
DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007369
DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO MULTICANCHA POBLACIÓN JAIME AMPUERO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007364
QUINCHAO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAL BARRIO ALTO DE ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007204
FRUTILLAR | 7604151 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30416124 | RS
MAULLIN | 1906618 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN | RESTAURACION | LLANQUIHUE | RS | 30077481 | RS
ANCUD | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DIVERSOS SECTORES | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30485092
PUERTO VARAS | 673752 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DEMARCACIÓN VIAL Y SEÑALETICA VERTICAL | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40005696
MAULLIN | 754999 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30459747 | RS
| 25923736 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30384677 | RS
| 7772320 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | MEJORAMIENTO |  | RS | 30458869 | RS
| 1414705 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30125776 | RS
CASTRO | 16000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION MURO FACHADA NORTE JARDIN LOS CONEJITOS | REPOSICION | CHILOE |  | 40006653
QUEMCHI | 2584 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST ALC ESCUELA RURAL CAUCAHUE. | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007907
PALENA | 227324 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL PALENA | CONSERVACION | PALENA |  | 40004741
PURRANQUE | 7272728 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y MURO PERIMETRAL, ESCUELA PURRANQUE | INSTALACION | OSORNO |  | 40007567
PUERTO OCTAY | 6000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PINTURA DE SALAS DE CLASES ESCUELA ALBERTO HURTADO, PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO |  | 40007601
PUERTO OCTAY | 2800 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS LICEO BENJAMÍN MUÑOZ GAMERO | HABILITACION | OSORNO |  | 40007625
LLANQUIHUE | 372217 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40005719
QUELLON | 440627 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA ISLA COLDITA COMUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30082794 | RS
PUERTO OCTAY | 82000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | REPOSICION | OSORNO |  | 30487758
OSORNO | 190 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | TRANSFERENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO TÉCNICO PROFESIONAL DEL LICEO INDUSTRIAL DE OSORNO | TRANSFERENCIA | OSORNO |  | 40008116
COCHAMO | 5401 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30131517 | RS
QUEILEN | 106442 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E SECTOR COLO COLO COMUNA DE QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS | 30388222 | RS
LLANQUIHUE | 9290752 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR MUELLE, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30371693 | RS
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO, ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006697
| 440898 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FOMENTO A LA AGROECOLOGIA Y PRODUCCION ORGANICA | CAPACITACION |  |  | 30481688
| 68757000 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | CONSERVACION |  |  | 30371175
| 590248 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30398175 | RS
| 881133 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO PASO EL LEON, X REGIÓN | REPOSICION |  |  | 30459317
ANCUD | 483631 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE |  | 30093349
| 681913 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30398175 | RS
FRESIA | 466208 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION EQUIPOS X OSTEOP HOSPITALES DE LLANQ. MAULLIN FRESIA Y CONS.RIO NEGRO HORNOPIREN | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40007453
PURRANQUE | 14145456 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO mejoras exteriores e interiores escuela villa lo burgos | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007499
| 1403439 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS POLICIALES DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION |  |  | 40009147
MAULLIN | 28570 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR COYAM, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30488659
HUALAIHUE | 3111365 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE PESCA ARTESANAL CALETA AULEN, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | FI | 30305923 | FI
| 1350228 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION RED SEMAFORICA PTO. VARAS-ALERCE, P. DE LLANQUIHUE | NORMALIZACION | LLANQUIHUE |  | 30436172
PUERTO VARAS | 760406 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30377072 | RS
SAN PABLO | 65000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TALLERES LABORALES | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40000188
CALBUCO | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EXPLANADA COSTANERA SUR DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30354931
CHONCHI | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40008285
| 20722229 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30371672
PUERTO VARAS | 343774 | EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE | 30077182 | RE
PUERTO VARAS | 2309420 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE | 30077182 | RE
| 4306824 | EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RE | 30087497 | RE
QUINCHAO | 4288 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006789
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL COCOTUE COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006665
QUEMCHI | 4693 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACRED SELLO VERDE, MEJ SIST. ALC. Y REG TERRENO ESCUELA RURAL HUITE | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007910
QUEMCHI | 2199 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO S VERDE Y MEJ SIS AGUA ESCUELA RURAL LINDA VISTA METAHUE | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007917
PUERTO MONTT | 323049 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30458053 | RS
PUERTO MONTT | 140000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA MELIPULLI COMUNA PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40002501
OSORNO | 276675 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO |  | 40005437
PUERTO VARAS | 4340854 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD, PUERTO VARAS | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS | 30063734 | RS
| 514408 | DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | REPOSICION |  | RS | 30471983 | RS
| 916801 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION Y APLICACIÓN MODELO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION REGIONA | DIFUSION |  |  | 30483178
| 48962 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE CANCER PRENEC | CAPACITACION | OSORNO |  | 30135830
PUERTO OCTAY | 499206 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO |  | 40001267
SAN PABLO | 299605 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN BÁSICA 2DO CICLO | ADQUISICION | OSORNO |  | 40000986
| 30991 | DISEÑO | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |  | REPOSICION VIVIENDAS FISCALES DGAC EN CHAITEN | REPOSICION |  | RS | 30484100 | RS
QUEMCHI | 1010000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION AREA VERDE SECTOR ESTERO SANGRA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE |  | 40005531
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007423
QUINCHAO | 167148 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUENAC | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40003658
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL GOLFETE DE QUETLAMAHUE | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006677
QUINCHAO | 300 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL LA VILLA DE ISLA CHAULINEC | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006831
QUINCHAO | 1162 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | SANEAMIENTO PROPIEDAD ESCUELA RURAL FRANCISCO DE VILLAGRA | SANEAMIENTO | CHILOE |  | 40006835
OSORNO | 190400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION MULTIP. Y ADQ. 20 CONTENEDORES ASOC. MUNICIPIOS | REPOSICION | OSORNO |  | 30085619
PUERTO MONTT | 140000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007403
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CHILOE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007419
CASTRO | 189283 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION TOLVA Y ADQUISICION. RODILLO COMPACTADOR, COMUNA CASTRO | REPOSICION | CHILOE |  | 30484307
MAULLIN | 61552 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR CAMINO LA FABRICA,CARELMA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30488918
PALENA | 788374 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | REPOSICION | PALENA | RS | 30115295 | RS
LLANQUIHUE | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADORES URBANOS CIRCUITO PATRIMONIAL DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40008382
PUERTO MONTT | 653626 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DOS ESTEROS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30410822 | RS
| 1525335 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO SANTA BARBARA-CHANA, ROL W-807 | CONSERVACION | PALENA |  | 30342727
| 1400497 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | RS | 30384429 | RS
PUERTO MONTT | 48542 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES PARQUE SAMUEL ROMAN ALERCE NORTE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40001265
PUERTO MONTT | 84500 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PASEO MIRADOR TERCERA TERRAZA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30463648 | RS
| 444981 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PROYECTOS RIEGO ERNC PEQ AGRICUL LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | RS | 30407973 | RS
PUERTO OCTAY | 520618 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO |  | 40008506
PURRANQUE | 139062 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESPACIO PÚBLICO BODEGÓN, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO |  | 40000636
CALBUCO | 33097 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA CHILE COMUNA DE CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30390822 | RS
ANCUD | 201110 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE |  | 40000453
QUINCHAO | 65239 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO ISLA TEUQUELIN | TRANSFERENCIA | CHILOE |  | 30130822
PUERTO MONTT | 155000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 40004334 | RS
QUEMCHI | 68277 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES PARA ACTIVIDADES CULTURALES. | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40006669
OSORNO | 61000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO INDUSTRIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007657
CHONCHI | 215556 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 30460175
PUYEHUE | 151000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40004341
DALCAHUE | 527607 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA MUNICIPAL DALCAHU | ADQUISICION | CHILOE |  | 30133287
PUERTO VARAS | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION PASILLO CONECTOR ESCUELA DIFERENCIAL ASPADEP | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40006941
| 2500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | IMPLEMENTACION TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | IMPLEMENTACION | LLANQUIHUE |  | 40004444
ANCUD | 4812794 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30352422 | RS
PUERTO MONTT | 43604 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE GAVIONES ISLA TENGLO SECTOR FRENTE ANAHUAC | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30487092
ANCUD | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MEDIALUNA CLUB DE RODEO ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40000066
| 495249 | EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO EN EL CDP DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30121316
PUERTO MONTT | 22000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30270222 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 453570 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30291073
MAULLIN | 355803 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E.E SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS | 30476690 | RS
| 600000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y ACTIV. DE ORTODONCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROV. OSORNO | CAPACITACION | OSORNO |  | 40001626
CALBUCO | 48000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SALA ACONDICIONAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30483059
CHONCHI | 1085544 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 40003435 | RS
| 686457 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA | EQUIPAMIENTO |  |  | 30415731
FRESIA | 109511 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, COMUNA DE FRESIA | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40007898
PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CASA DEL DEPORTE Y LA CULTURA | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 30486825
OSORNO | 6531655 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30430122 | RS
PURRANQUE | 4036364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN TORRE DE AGUA MAS ESTANQUE ESCUELA RURAL MANQUEMAPU | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007559
PURRANQUE | 7636364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PASILLO EXTERIOR LICEO TOMAS BURGOS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007560
PUERTO MONTT | 10342000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y ACTUALIZACIÓN DISEÑO MUSEO ARQUEOLOGICO MONTE VERDE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30459726
FRESIA | 667879 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30396424
ANCUD | 89523 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL DE HUELDEN, COMUNA DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006298
CHAITEN | 538365 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE VILLA SANTA LUCÍA, CHAITÉN | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 30082185 | RS
CASTRO | 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUEHUI | TRANSFERENCIA | CHILOE |  | 30382027
| 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA COLDITA | TRANSFERENCIA |  |  | 30483911
QUELLON | 68000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS, QUELLON | REPOSICION | CHILOE |  | 40007328
PUERTO OCTAY | 120479 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30124002 | RS
PUERTO MONTT | 338563 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE |  | 30376572
QUELLON | 30780 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ADELA GARCIA - CURANUÉ | CONSERVACION | CHILOE |  | 40001950
| 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE UN ROBOT SUBMARINO PARA MONITOREO AMBIENTAL | ADQUISICION |  |  | 40005491
HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA Y CONSTRUCCION CERCO DE MULTICANCHA COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK CONTAO | REPARACION | PALENA |  | 40005795
COCHAMO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COCINA, COMEDOR Y AULA ESCUELA RIO PUELO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006096
SAN JUAN DE LA COSTA | 105929 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JUAN DE LA COSTA | ACTUALIZACION | OSORNO |  | 30110401
PUERTO MONTT | 81000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | CONSERVACION DEPENDENCIAS SEREMI MINVU LOS LAGOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40006031
QUEMCHI | 150000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRIO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RIO NEGRO COMUNA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE |  | 40005534
QUEMCHI | 499000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE Y AÑIHUE, COMUNA DE QUEMCHI. | CONSERVACION | CHILOE |  | 40005537
PUERTO MONTT | 2270500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AERÓDROMO MARCEL MARCHANT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40005805
LOS MUERMOS | 2676584 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30182972
QUINCHAO | 1500 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION LICEO INSULAR ENSEÑANZA BÁSICA, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE |  | 40006820
LLANQUIHUE | 150000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40005739
COCHAMO | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ. | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40005745
CASTRO | 3500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION CALEFACCION PATIO CUBIERTO PARVULOS | INSTALACION | CHILOE |  | 40006346
ANCUD | 3000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORÍA MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL COCOTUE, COMUNA ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006650
ANCUD | 1500 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORÍA MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASITOS DE CARACOL | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006527
FRUTILLAR | 372300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30485115
| 225000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO DEL RUBRO HORTÍCOLA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | TRANSFERENCIA |  |  | 40005376
PUERTO MONTT | 19420 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30080921
FRUTILLAR | 161850 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30488412
QUEMCHI | 1724 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL DE PIDO DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007926
CASTRO | 2500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA DE CALEFACCIÓN | INSTALACION | CHILOE |  | 40006480
| 183991 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | MEJORAMIENTO |  | RS | 30069070 | RS
| 900000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL,REG LOS LAGOS | RECUPERACION |  |  | 30398233
LLANQUIHUE | 130000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y VIAS COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40005778
PUYEHUE | 145486 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA NUEVO PORVENIR DE ENTRE LAGOS | REPOSICION | OSORNO |  | 30070314
QUELLON | 449721 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | ADQUISICION | CHILOE |  | 30470389
| 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO SECTOR SOTOMO | TRANSFERENCIA |  |  | 40005755
| 216400 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2019 REGION LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 40005054
QUEILEN | 3424139 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30459352 | RS
CHAITEN | 40554 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PUEBLITO ARTESANAL DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30483771
LOS MUERMOS | 137650 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | AMPLIACION | LLANQUIHUE | OT | 30125824 | OT
PUERTO MONTT | 22764 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE TRAPEN | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30267226
ANCUD | 130015 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FORTIFICACIONES DE ANCUD | DIAGNOSTICO | CHILOE |  | 30083781
FRUTILLAR | 133588 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELEC. SECTOR LOMA LA PIEDRA FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS | 30485158 | RS
PUYEHUE | 933780 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, EL ENCANTO- PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30131913 | RS
| 3884384 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | MEJORAMIENTO |  | RS | 30061828 | RS
COCHAMO | 100000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN SOTOMÓ, COCHAMÓ. | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE |  | 40004453
DALCAHUE | 760245 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30094005 | RS
FRUTILLAR | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION GABRIELA MISTRAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007313
| 567117 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ | PROTECCION | CHILOE |  | 30136320
MAULLIN | 85691 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | LEVANTAMIENTO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNA DE MAULLIN | LEVANTAMIENTO | LLANQUIHUE | OT | 30437683 | OT
OSORNO | 5000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL BURBUJITAS | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007668
OSORNO | 4000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL BROTES DE AMOR | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007669
FRUTILLAR | 45561 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR Y PROYECTO ELÉCTRICO ESCUELA BERNARDO PHILIPPI | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007835
| 460501 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 40007464 | RS
MAULLIN | 25001 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MUELLE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40008310
SAN JUAN DE LA COSTA | 126715 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO |  | 40008836
| 4554317 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PERIÓDICA, CAMINO BÁSICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CONSERVACION | PALENA |  | 30342679
CHAITEN | 238539 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO Y HABILITACIÓN MUSEO DE LA CARRETERA AUSTRAL | CONSERVACION | PALENA |  | 30484941
PUERTO MONTT | 5111397 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30103446 | RS
PUERTO MONTT | 150399 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30376623 | RS
PUQUELDON | 76950 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR - COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30395772
QUEILEN | 82080 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RSD PARA LA COMUNA QUEILEN | REPOSICION | CHILOE |  | 30485470
PUERTO MONTT | 5925803 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30082004 | RS
LLANQUIHUE | 99000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DAEM | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40004221
QUELLON | 50000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO LICEO PAULO FREIRE - QUELLON | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006175
HUALAIHUE | 4000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION DREN ESCUELA RURAL AULEN | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40006928
COCHAMO | 16301305 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30101663
PUERTO MONTT | 483298 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30122072 | RS
CHONCHI | 600000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006762
QUINCHAO | 668 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL METAHUE | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006806
PUERTO VARAS | 54681 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DIFERENCIAL ASPADEP, PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40006771
PUERTO MONTT | 72846 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SAPU DEL CESFAM PADRE HURTADO COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30484441
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS ESCUELA ALEMANIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007405
PUERTO MONTT | 138791 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PTOMONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30228773
PUYEHUE | 101000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | REPOSICION | OSORNO |  | 40004345
HUALAIHUE | 606739 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HUALAIHUE. | REPOSICION | PALENA | RS | 30311722 | RS
CURACO DE VELEZ | 94392 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION EXTENSION DE REDES Y ABASTECIMIENTO APR SECTOR KM 8 | HABILITACION | CHILOE |  | 30488318
HUALAIHUE | 33986 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30338024 | RS
HUALAIHUE | 145947 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30130214
OSORNO | 44000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA ANA AICHELE | NORMALIZACION | OSORNO |  | 40007689
| 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA MEULIN | TRANSFERENCIA |  |  | 30478655
HUALAIHUE | 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40007242
| 280000 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSTRUCCION EDIFICIO MOP, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  |  | 40006411
HUALAIHUE | 100000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION RESTAURACIÓN IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA |  | 40006801
LLANQUIHUE | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CANALES, BAJADAS DE AGUA, HOJALATERIAS Y OBRAS MENORES, GIMNASIO ESC. GABRIELA M | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40006981
MAULLIN | 902723 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40007939
SAN JUAN DE LA COSTA | 96723 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E. PURRAHUE SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO |  | 30134570
ANCUD | 557554 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUICHA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 40000927 | RS
ANCUD | 88655 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SISTEMA CONTENEDORES SOTERRADOS COMUNA DE ANCUD | INSTALACION | CHILOE |  | 40003754
QUINCHAO | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN ACCESO NORTE A VILLA QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40003296
| 3028000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PARA EL RECAMBIO DE CALEFACTORES EN LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO | TRANSFERENCIA |  |  | 40005399
CHONCHI | 496278 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30466394 | RS
PUERTO MONTT | 16084251 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS | 30070432 | RS
LOS MUERMOS | 93000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE REINARD WESTERMEIER | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007355
| 2308456 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION PEQUEÑOS ADS. PROVINCIA DE PALENA 2014-2018 | CONSERVACION |  |  | 30290622
PUERTO MONTT | 676833 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30483419 | RS
PUERTO VARAS | 980817 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40005278
COCHAMO | 188808 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO LOCALIDADES DE RIO PUELO Y LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30328279
PUERTO MONTT | 3570987 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30127010
SAN PABLO | 41635 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40002474
| 1500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y VALOR AGREGADO | TRANSFERENCIA |  |  | 40005675
OSORNO | 1292950 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RECAMBIO DE CALEFACTORES PARA LA CIUDAD DE OSORNO, REGI | TRANSFERENCIA | OSORNO |  | 30136269
OSORNO | 166149 | DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30481028 | RS
| 168162 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ARCHIVO REGIONAL DE LOS LAGOS - PURRANQUE | CONSTRUCCION |  |  | 30475883
CALBUCO | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAHIAS ESTACIONAMIENTO SECTOR SAN RAFAEL DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30483065
| 521589 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA |  |  | 30342025
QUINCHAO | 1301 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL METAHUE | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006791
PUERTO MONTT | 95636 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INVESTIGACION Y PROPUESTA DESARROLLO CULTURAL E INTERCULTURAL, RESERVA NATURAL ALTOS QUILLAIPE | INVESTIGACION | LLANQUIHUE | OT | 30478643 | OT
QUELLON | 2500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL COCAUQUE - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006198
CASTRO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESTRUCTURA PATIO CUBIERTO | REPOSICION | CHILOE |  | 40006602
QUELLON | 294215 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30125850 | RS
OSORNO | 219763 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N15, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS | 40002497 | RS
| 47805426 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | CONSERVACION |  |  | 30102086
| 17740346 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | CONSERVACION |  |  | 30176622
PURRANQUE | 74000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007176
| 6009216 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | CONSTRUCCION |  | RS | 30137590 | RS
| 21995632 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEX VIAL CR RUTA 231 CH-A. NORTE L. ESPOLON-FUTALEUFU | CONSTRUCCION |  | RS | 30287426 | RS
| 462811 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30319122 | RS
| 22828691 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | CONSERVACION |  |  | 30371077
| 647213 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV OSORNO REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS | 30458841 | RS
PUERTO MONTT | 471072 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIÓN CARGA LATERAL Y TRANSBORDO MOVIL PARA RECOLECCIÓN RESIDUOS DOMICILIARIOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30481457
| 329904 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS DE MANEJO II | TRANSFERENCIA |  |  | 30349427
MAULLIN | 52000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30399945
LLANQUIHUE | 831086 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30389035 | RS
FRESIA | 40000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40008007
PURRANQUE | 5636364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO. ESCUELA NUEVA ISRAEL. | INSTALACION | OSORNO |  | 40007568
FUTALEUFU | 24000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SALA DE COMPUTACIÓN ESCUELA RURAL EL LONCONAO COMUNA DE FUTALEUFU | CONSERVACION | PALENA |  | 40008015
| 400500 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUILACAHUIN –TRINIDAD, SAN PABLO REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS | 40004310 | RS
OSORNO | 55000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007673
PUYEHUE | 491222 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | REPOSICION | OSORNO | RS | 30122170 | RS
| 595595 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30399374 | RS
| 1285178 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIA | TRANSFERENCIA |  |  | 30137060
QUINCHAO | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CASETA INFORMACIÓN TURÍSTICA EN ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30487284
CHAITEN | 2400000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS | 30371674 | RS
| 328333 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | CONSERVACION | OSORNO |  | 30448275
HUALAIHUE | 397041 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES | ADQUISICION | PALENA |  | 30361477
PUERTO OCTAY | 3162718 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30158072 | RS
QUELLON | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS A LUZ LED ESCUELA ALLA KINTUY - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006207
RIO NEGRO | 250000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL ESTADIO DE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSERVACION | OSORNO |  | 40005003
RIO NEGRO | 56000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACIÓN MEDICO RURAL BUENAVENTURA | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007239
CALBUCO | 55000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE LOS AÑOS DORADOS DE PARGUA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007382
LOS MUERMOS | 93000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES CANCHA FEDERICO REDLICH | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007351
PUQUELDON | 2699437 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30352380
CASTRO | 20000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESTRUCTURA DE FUNDACIONES | REPARACION | CHILOE |  | 40006645
QUEMCHI | 45345 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION MULTICANCHA TECHADA, MAN. PTAS CALDERA Y SELLO VERDE LICEO POLIVALENTE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007916
OSORNO | 386885 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30382574 | RS
LOS MUERMOS | 46982 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL PUTRAUTRAO, LOS MUERMOS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS | 40001307 | RS
QUINCHAO | 458303 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION LABORATORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA COMUNA DE QUINCHAO | ADQUISICION | CHILOE |  | 40001362
PUQUELDON | 94038 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL C. D. LEMUY - COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40008512
PUERTO MONTT | 47000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDIN INFANTIL RINCONCITO DE LUZ | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007393
ANCUD | 233590 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006347
PUERTO MONTT | 48197 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR LA VARA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30488445
LLANQUIHUE | 67716 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS, PASEO AV. PEREZ ROSALES | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30488074
CURACO DE VELEZ | 67000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CONSERVACION PATINODROMO DE CURACO DE VELEZ | CONSERVACION | CHILOE |  | 40003084
QUEILEN | 459806 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | FI | 40007764 | FI
PUERTO VARAS | 73206 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE CLINICA VETERINARIA MOVIL, PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30361582
ANCUD | 366394 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO, COMUNA ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS | 30103434 | RS
| 870000 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30467388
FRUTILLAR | 1365730 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE | 30291172 | RE
QUINCHAO | 100000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE ISLA CHAULINEC | REPOSICION | CHILOE |  | 40005638
QUINCHAO | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PARA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA COMUNAL | DIAGNOSTICO | CHILOE |  | 40005643
HUALAIHUE | 95000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE HUALAIHUE | ACTUALIZACION | PALENA |  | 40005121
| 159056 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | CAPACITACION |  |  | 30136317
QUINCHAO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40007175
CHAITEN | 680309 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS | 30339822 | RS
| 241881 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CIERRES PERIMETRALES TERRENOS SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 40005116
CASTRO | 97750 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACIÓN SISTEMA GENERACION ELECTRICA | TRANSFERENCIA | CHILOE |  | 30130843
CASTRO | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA MURO DE CONTENCION | LEVANTAMIENTO | CHILOE |  | 40006663
QUINCHAO | 10860 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL LA VILLA DE ISLA CHAULINEC | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006831
CALBUCO | 334636 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO, CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30480531 | RS
PURRANQUE | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INSFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES TRADICIONALES COMUNA DE PURRANQUE. | REPOSICION | OSORNO |  | 30488420
RIO NEGRO | 457500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA | REPOSICION | OSORNO |  | 40008792
| 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SISTEMA AUTOGENERACION SECTOR SOTOMO | TRANSFERENCIA |  |  | 40005022
CALBUCO | 35000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEP. NACIONAL ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007386
FRUTILLAR | 38789 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30071843 | RS
FRUTILLAR | 97871 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30219228 | RS
CURACO DE VELEZ | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO PROLONGACIÓN CALLE GOLETA ANCUD, CURACO DE VÉLEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40007265
CALBUCO | 244738 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TRES BUSES TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNA DE CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40007662
CASTRO | 600518 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | FI | 20140221 | FI
LLANQUIHUE | 481258 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30389035 | RS
RIO NEGRO | 161494 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO |  | 30102226
QUEMCHI | 2061 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITACION SELLO VERDE ESCUELA RURAL DE AUCAR . | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007874
| 205200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA Capacitación y fortalecimiento para pescadores artesanales Cucao | TRANSFERENCIA |  |  | 40000631
| 1055427 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA | ADQUISICION |  |  | 30488894
QUEILEN | 75000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO FERIA GASTRONÓMICA Y CULTURAL COMUNA DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30487536
SAN PABLO | 500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO Nº 2 SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40008212
QUINCHAO | 1149136 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 40003349 | RS
PUERTO MONTT | 150325 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30376622 | RS
PUERTO MONTT | 67000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PASEO MIRADOR ICALMA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI | 40005285 | FI
| 2016973 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PUNTOS CONGESTIONADOS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30396578
FRUTILLAR | 321162 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30465242 | RS
PUERTO VARAS | 468032 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30485313
| 2500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE |  | 40005575
QUINCHAO | 1438855 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA MEULIN, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40006668
ANCUD | 80715 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS | 40003299 | RS
| 200538 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO CONTROL ALUVIONAL COMUNA HUALAIHUE Y CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA |  | 30449075
CHAITEN | 532782 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 40002082 | RS
PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | REPOSICION | OSORNO |  | 30486824
PURRANQUE | 101117 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30458561
DALCAHUE | 58482 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | REPOSICION | CHILOE |  | 40000089
DALCAHUE | 74898 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE A.P. Y ALCANTARILLADO PJE.ROSA HURTADO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30487508
HUALAIHUE | 350000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA SERNAPESCA EN CONTAO | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40005496
HUALAIHUE | 24000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO | CONSERVACION | PALENA |  | 40005764
HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA ESCUELA RURAL AULEN | REPARACION | PALENA |  | 40005766
ANCUD | 151499 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS | AMPLIACION | CHILOE |  | 40001823
SAN PABLO | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40008281
PUERTO OCTAY | 67156 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADORES CALLE VICENTE PEREZ ROSALES Y POBL. BERNARDO O'HIGGINS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30488407
QUELLON | 60000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO ESCUELA RURAL ARTÍSTICA ALUMNO MARCELO GUENTEO SOLIS - | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006170
CASTRO | 1500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA LUIS URIBE | LEVANTAMIENTO | CHILOE |  | 40007196
QUINCHAO | 13338 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL METAHUE | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006791
PUERTO MONTT | 1253213 | EJECUCION | SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA ADULTO MAYOR PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30415029 | RS
FUTALEUFU | 50000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SALA CALDERA ESCUELA BÁSICA DE FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA |  | 40008017
| 1786025 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30136310 | RS
FUTALEUFU | 582592 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30102779 | RS
MAULLIN | 199668 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI-CEBADAL, MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS | 30036048 | RS
PURRANQUE | 7000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO CAMBIO CALDERA DE CALEFACCION, ESCUELA CRECER. | EQUIPAMIENTO | OSORNO |  | 40007569
ANCUD | 3800 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL HUELDEN, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE |  | 40006596
LOS MUERMOS | 37000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007306
QUEMCHI | 1884 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL NAYAHUE DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007925
QUINCHAO | 69227 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION GIMNASIO ESCUELA INSULAR BASICA | REPARACION | CHILOE |  | 40003512
PUERTO MONTT | 150400 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30376623 | RS
| 212907 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2017 REGION LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30460722
CALBUCO | 335169 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SIST. AUTOGENERACION ISLAS QUENU Y TABON | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE |  | 30133915
MAULLIN | 193905 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION HOSPITAL DE MAULLIN - ETAPA I | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40004715
PALENA | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 40008460
PALENA | 30000 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE PALENA |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA RURAL EL TIGRE | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 40006491
| 2051984 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION PUENTES MECANOS PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION | PALENA |  | 30323022
| 898000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL | MEJORAMIENTO |  |  | 30462595
MAULLIN | 221023 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION LICEO FRANCISCO VIDAL GORMAZ, MAULLIN | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30419730
CURACO DE VELEZ | 14999 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION CASINO ESCOLAR ESCUELA SAN JAVIER | CONSERVACION | CHILOE |  | 40005545
CASTRO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PAVIMENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL MIRTA OYARZO | REPOSICION | CHILOE |  | 40006523
| 166750000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PATROMINIAL Y CULTURAL DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA |  |  | 40005708
PUERTO MONTT | 155000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 40004334 | RS
| 339100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA |  |  | 40005705
| 1035383 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2021 | CONSERVACION |  |  | 30459287
OSORNO | 3295526 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | REPOSICION | OSORNO |  | 30134836
QUINCHAO | 668 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006804
DALCAHUE | 379990 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30134014 | RS
CALBUCO | 730133 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30115349 | RS
QUINCHAO | 6057 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LOS PINOS | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006793
CASTRO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA BICENTENARIO - CHILWE ANTI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007311
OSORNO | 2987485 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | FI | 30463800 | FI
PALENA | 94208 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION PABELLON DE CIRUGIA HOSPITAL DE PALENA | CONSERVACION | PALENA |  | 40000762
QUINCHAO | 12000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006816
| 22654256 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | REPOSICION |  | RS | 30101509 | RS
CASTRO | 336933 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | OT | 30076949 | OT
MAULLIN | 1751723 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEÑOL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI | 40003868 | FI
| 366106 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2017-2018, DALCAHUE | CONSERVACION |  |  | 30459321
| 25718475 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CARDENAS - SANTA LUCIA | MEJORAMIENTO |  | RE | 30071449 | RE
CHAITEN | 53890 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO RECONVERSION TERRENOS SECTOR SUR CHAITEN EQUIPAMIENTOS | DIAGNOSTICO | PALENA |  | 30391492
QUINCHAO | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINCHAO | ACTUALIZACION | CHILOE |  | 30460847
PUERTO MONTT | 255444 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30487413
FRESIA | 436105 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30388774 | RS
ANCUD | 101500 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO REHABILITACIÓN COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | FI | 30485368 | FI
OSORNO | 240000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION PISTA ATLÉTICA, VILLA OLÍMPICA, OSORNO | CONSERVACION | OSORNO |  | 40002512
| 83104 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APLICACIÓN DE ALGAS COMO FERTILIZANTE NATURAL PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS EN I | TRANSFERENCIA |  |  | 40000845
MAULLIN | 154866 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN | HABILITACION | LLANQUIHUE |  | 30485255
COCHAMO | 40280 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL DE LLANADA GRANDE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30328431
FRUTILLAR | 48778 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEÑALETICA TURÍSTICA DE FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE |  | 30488065
| 554963 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSP. PROV. PALENA ET.2 | ADQUISICION | PALENA |  | 30428989
RIO NEGRO | 910247 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30467605 | RS
COCHAMO | 470000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS VECINALES (NO ENROLADOS), COCHAMO. | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40005744
CASTRO | 7000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION FILTRACIÓN AGUAS LLUVIAS MURO NORTE | REPARACION | CHILOE |  | 40006649
CHONCHI | 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE ILUMINACION PUBLICA DIVERSOS SECTORES DE CHONCHI | HABILITACION | CHILOE |  | 40007299
OSORNO | 256498 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA BARRIO PARQUE DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30462877 | RS
PURRANQUE | 338714 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE DE LAS ESCULTURAS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30389124 | RS
OSORNO | 151972 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD, osorno | REPOSICION | OSORNO | RS | 30135711 | RS
| 472746 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS RH SUBTE PROVINCIAS OSORNO Y LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO |  | RS | 30469683 | RS
PUERTO MONTT | 26841 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. VOLCAN PUNTIAGUDO, TACORA-PUMAHUE, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30463158
PUERTO MONTT | 1754006 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRANSITO, ECUADOR - CHORRILLOS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30110899
PUERTO MONTT | 6412918 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. ALESSANDRI TRAMO MACKENNA-GODOY, PUERTO MONTT. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30283374 | RS
PUERTO MONTT | 125685 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTA SUR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30487236
SAN JUAN DE LA COSTA | 690756 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOMA DE LA PIEDRA - LIUCURA - QUILLOIMO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40001660
HUALAIHUE | 237746 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIRÉN, COMUNA HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA |  | 30480167
QUELLON | 5121515 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30371679 | RS
PUYEHUE | 27897 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | REPOSICION | OSORNO | FI | 40007052 | FI
PUERTO MONTT | 1227474 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SAR CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE | 30375936 | RE
| 950000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ORDENAMIENTO PREDIAL Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN LIMPIA | CAPACITACION |  |  | 30400100
DALCAHUE | 103159 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION RODILLO COMPACTADOR COMUNA DE DALCAHUE | ADQUISICION | CHILOE |  | 30291576
PUYEHUE | 1538999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30485288
MAULLIN | 606209 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | MEJORAMIENTO UNIDAD DE URGENCIA HOSPITAL DE MAULLÍN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30487765
LLANQUIHUE | 140115 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30377073 | RS
FRUTILLAR | 373315 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30484262 | RS
HUALAIHUE | 113663 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | CONSERVACION | PALENA |  | 30395825
PUERTO MONTT | 337566 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE |  | 30376572
| 141855 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS | 30468388 | RS
RIO NEGRO | 334439 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURALCHAN CHAN | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30280673
QUELLON | 12000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Infraestructura Internado y adaptación de equipos eléctricos a luz LED Escuela | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006200
OSORNO | 1700000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | DIAGNOSTICO Y PROYECTO ESTUDIO RED ELÉCTRICA ESCUELA ESPAÑA OSORNO | DIAGNOSTICO | OSORNO |  | 40007686
| 82737011 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30083300 | RS
CASTRO | 2151477 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION HOSPITAL DE CASTRO, ETAPA 2, UNIDAD PACIENTES CRITICOS | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40004879
CALBUCO | 1166012 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30087299 | RS
CHAITEN | 6539776 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS | 30371674 | RS
DALCAHUE | 581176 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANTAR. SECTOR VISTA HERMOSA, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30395727 | RS
QUEILEN | 513000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE |  | 30480722
PUERTO MONTT | 53891 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO POB EL VOLCAN, ALERCE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30458997
| 190995 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA | REPOSICION |  |  | 30468387
| 4572196 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | MEJORAMIENTO |  | OT | 30127679 | OT
| 1175 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: SANTA LUCIA - LIMITE REGIONAL | MEJORAMIENTO |  | OT | 30071452 | OT
MAULLIN | 199281 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E. SECTOR CEBADAL-OLMOPULLI | HABILITACION | LLANQUIHUE |  | 40000641
QUEMCHI | 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE |  | 40005530
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007425
OSORNO | 3918847 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED CICLOVIAS OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30283175 | RS
CASTRO | 7048323 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | OT | 30076949 | OT
DALCAHUE | 450000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO POSTA TENAÚN DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE |  | 40005352
QUELLON | 820115 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ LICEO POLITECNICO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30095441
| 100000 | EJECUCION | DIRECCION DE PLANEAMIENTO |  | ANALISIS CONSULTA INDÍGENA PARA EL PROYECTO RUTA METROPOLITANA DE PUERTO MONTT | ANALISIS |  |  | 40004047
CHONCHI | 65000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL SECTOR RAUCO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30488468
MAULLIN | 183854 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU, MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RE | 30117891 | RE
CHONCHI | 75000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30484959
ANCUD | 42000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006525
PUERTO MONTT | 100000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO ESCUELA ESPAÑA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007401
DALCAHUE | 549884 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AVENIDA MOCOPULLI, CIUDAD DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40004890
| 1723678 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS DE PASAJEROS PADS REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  |  | 30483175
COCHAMO | 3591 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO LLANADA GRANDE, REGIÓN DE LOS LAGOS | NORMALIZACION | LLANQUIHUE |  | 40003664
| 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD | TRANSFERENCIA |  |  | 40000920
| 31137130 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON (C.M.T.) | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 20080167 | RS
OSORNO | 3740784 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA JULIO BUSCHMANN, OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI | 30043755 | FI
PUERTO VARAS | 246792 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE SECTOR LOS RISCOS, PUERTO VARAS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS | 30481026 | RS
| 86120 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO |  | OT | 30115548 | OT
LOS MUERMOS | 968904 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30289475
ANCUD | 1800 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORIA MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CANGREJITOS, COMUNA ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006654
| 205401 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS | 30083665 | RS
QUELLON | 284458 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE QUELLON | CONSERVACION | CHILOE |  | 30389029
CURACO DE VELEZ | 6760272 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS | 30093309 | RS
FRESIA | 466789 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30282773 | RS
| 512998 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | ERRADICACION |  |  | 30482027
| 424290 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30319122 | RS
| 410699 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL,SECTOR EL TRANQUILO-V. VANGUARDIA, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30384228
PUERTO MONTT | 199962 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40008128
LLANQUIHUE | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION CONSULTORIAS PARA REGULARIZACIÓN DE ESCUELA RURAL LONCOTORO | NORMALIZACION | LLANQUIHUE |  | 40006971
QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISO GIMNASIO FISCAL COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE |  | 40009098
FRESIA | 71820 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS RÍOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30488540
SAN JUAN DE LA COSTA | 74519 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO |  | 40001677
DALCAHUE | 10000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN ESCUELA RURAL MALLINLEMU | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006331
CASTRO | 6000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION MURO ADOSAMIENTO EXISTENTE | REPOSICION | CHILOE |  | 40006670
FRUTILLAR | 90000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACION SEGUNDO PISO LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO | HABILITACION | LLANQUIHUE |  | 40008887
PUERTO MONTT | 2416136 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE REGIMIENTO PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | IN | 30130060 | IN
| 34532826 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS | 30114721 | RS
| 317176 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS | 30257522 | RS
| 24467027 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | CONSERVACION |  |  | 30259272
OSORNO | 94662 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO MULTIPROPOSITO CARLOS FOLLERT | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30482470
QUEILEN | 19373 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALECCION ESCUELA CHILHUE | REPOSICION | CHILOE |  | 40007179
CALBUCO | 915383 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS | 30081343 | RS
| 90984 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30135967 | RS
| 413944 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT | ACTUALIZACION |  |  | 30430874
PUERTO MONTT | 199899 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO INSTITUTO TÉCNICO FORJADORES DE ALERCE | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 40008127
CALBUCO | 490586 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION MERCADO LOS HEROES, CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40003076
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA KIMUN LAWAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007422
CHONCHI | 68742 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE EE. EE., SECTOR ALCALDEO DE RAUCO, CHONCHI | HABILITACION | CHILOE | RS | 30349573 | RS
PALENA | 48000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEÑALETICA TURÍSTICA DE LA COMUNA DE PALENA | REPOSICION | PALENA |  | 40002910
PUERTO OCTAY | 15390 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |  | CONSTRUCCION DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40001280
| 7772320 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | MEJORAMIENTO |  | RS | 30458869 | RS
PALENA | 84285 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA | REPOSICION | PALENA |  | 40001465
| 1280143 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION REPOSICIÓN ANGIÓGRAFO HOSPITAL DE PUERTO MONTT | REPOSICION |  |  | 40006671
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA FATIMA COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006676
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL SENDA CHACAO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006686
PUYEHUE | 896386 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | REPOSICION | OSORNO | RS | 30122170 | RS
DALCAHUE | 95573 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30129912 | RS
PUERTO MONTT | 1730713 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE | OT | 30077490 | OT
| 1464742 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION |  |  | 30099554
CHONCHI | 691584 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILIPULLI-ROMAZAL, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30466433 | RS
CHONCHI | 63967 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS | 30103252 | RS
MAULLIN | 346499 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | OT | 30395422 | OT
LOS MUERMOS | 921000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALISIS COMUNA LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30485348
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CAYENEL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007417
PUERTO MONTT | 1074551 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS | 30343529 | RS
CASTRO | 3000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006631
COCHAMO | 266855 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30384933 | RS
| 1799358 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO | CONSTRUCCION |  |  | 30092736
| 1408413 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, RUTA W-609, ETAPA I | CONSERVACION | PALENA |  | 30342724
QUEMCHI | 3684 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS, ACREDITANDO S. VERDE, MEJ SISTEMA AGUA Y ALC. ESCUELA SAN JOSE. | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007931
LLANQUIHUE | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40008434
CHAITEN | 172830 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | CAPACITACION | PALENA |  | 30461825
CHAITEN | 209242 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SS EE SECTOR AYACARA PENINSULA DE COMAU, COMUNA CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS | 30482336 | RS
CASTRO | 1392639 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30304722 | RS
CHONCHI | 276429 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDES COSTEROS DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30339273 | RS
| 90000 | EJECUCION | EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT |  | ADQUISICION SISTEMA BALIZAMIENTO Y APOYO A LA NAVEGACIÓN | ADQUISICION |  |  | 40008335
QUEMCHI | 1827 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL ARCHIPIELAGO DE AÑIHUE | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007881
| 1650693 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA |  |  | 30434988
CHONCHI | 107107 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | REPOSICION | CHILOE |  | 40000008
| 647866 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE LA RED SALUD CHILOE | REPOSICION | CHILOE |  | 40002366
| 123120 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ESCUELA DE OFICIO TURISMO REGIÓN DE LOS LAGOS | CAPACITACION |  |  | 40001173
QUEMCHI | 41000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO URBANO COMUNA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE |  | 40007220
FUTALEUFU | 56000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 40007221
| 468296 | EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO C.D.P. CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30121351
CASTRO | 55000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ILUMINACION ACCESO DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30487535
QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 3ª COMPAÑÌA DE BOMBEROS ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007186
| 240000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION AYACARA | TRANSFERENCIA |  |  | 30483010
QUINCHAO | 967 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL ALAO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006803
FRESIA | 1627758 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | OT | 40006883 | OT
LOS MUERMOS | 89000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | AMPLIACION | LLANQUIHUE |  | 30125824
CASTRO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS 22 DICIEMBRE - SALVADOR ALLENDE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40008280
COCHAMO | 16301305 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30101663 | RS
| 80284 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN (CCC) PARA LA PESCA ARTESANAL: TECNOLOGÍAS | TRANSFERENCIA |  |  | 40000842
LLANQUIHUE | 459903 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30486583 | RS
PURRANQUE | 1836364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO ESTANTERIA SALA DE ARCHIVOS ESCUELA VILLA LO BURGOS | EQUIPAMIENTO | OSORNO |  | 40007557
CASTRO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTECIÓN EN DESLINDE NORTE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40006662
SAN PABLO | 76935 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30247072 | RS
ANCUD | 624015 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30109898
QUELLON | 49134262 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30083335 | RS
OSORNO | 94605 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO | ADQUISICION | OSORNO |  | 40002944
LLANQUIHUE | 153092 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS -DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30458984
| 355330 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUELO HORNOPIREN REG. DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS | 30123604 | RS
PUERTO OCTAY | 102600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | ANALISIS | OSORNO |  | 40001236
PUERTO MONTT | 1215107 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 20195455
CURACO DE VELEZ | 4390174 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30304223 | RS
QUINCHAO | 212523 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACIÓN AISLADO ISLA LIN LIN | TRANSFERENCIA | CHILOE |  | 30130819
CASTRO | 542754 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE RECAREDO OBERREUTER CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40001812
| 685000 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSTRUCCION REFUGIO DE PASAJEROS AERÓDROMO DE AYACARA | CONSTRUCCION |  |  | 30468393
OSORNO | 810900 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL. | CONSERVACION | OSORNO |  | 30165522
CHONCHI | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL AMANECER, COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40009024
QUEMCHI | 513121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | REPOSICION | CHILOE |  | 30071598
QUELLON | 45000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30487880
PUERTO MONTT | 50000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CIERRO Y VENTANAS LICEO RURAL LAS QUEMAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007402
PUERTO VARAS | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007362
QUELLON | 35910 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUE, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30487874
LOS MUERMOS | 94392 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION E INSTALACION CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30488110
CURACO DE VELEZ | 3424 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL DE HUENAO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40005573
| 2717823 | EJECUCION | CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES |  | CONSTRUCCION CENTRO DE CREACIÓN - CECREA CASTRO | CONSTRUCCION |  | RS | 30463397 | RS
QUINCHAO | 1266356 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CAGUACH, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS | 30086050 | RS
| 400000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | PREVENCION PRODUCCIÓN SUSTENTABLE | PREVENCION |  |  | 40005458
CASTRO | 1800 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIRCULACIÓN CUBIERTA ACCESO A BAÑOS | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40006552
QUELLON | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION y adaptación de equipos eléctricos a luz LED Liceo Politécnico - Quellón | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006203
CASTRO | 9500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CERRAMIENTO MUROS PERIMETRALES PATIO CUBIERTOS PÁRVULOS | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40006343
QUELLON | 382958 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30128989 | RS
HUALAIHUE | 38510 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CANELOS | MEJORAMIENTO | PALENA |  | 30488876
PUERTO OCTAY | 10000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ESCUELA RURAL NOCHACO, PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007630
OSORNO | 4000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO C. CARVAJAL DE PRAT | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007696
RIO NEGRO | 1225367 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | REPOSICION | OSORNO | RS | 30104572 | RS
DALCAHUE | 7003182 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE | RS | 30062188 | RS
PUERTO MONTT | 502471 | EJECUCION | SECTRA |  | ACTUALIZACION PLAN DE TRANSPORTE PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE |  | 30117749
OSORNO | 37440 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION CUBIERTAS MERCADO MUNICIPAL DE OSORNO | INSTALACION | OSORNO |  | 40007262
LLANQUIHUE | 94392 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE HUMEDAL BAQUEDANO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40000405
CHAITEN | 49999 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ANALISIS ACTUALIZACION ESTUDIOS DE RIESGO CHAITEN | ANALISIS | PALENA |  | 30483846
CHAITEN | 524983 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITÉN URBANO | CONSERVACION | PALENA |  | 30342276
PUERTO MONTT | 933452 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30356933 | RS
| 115677 | FACTIBILIDAD | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE PURRANQUE | NORMALIZACION | OSORNO |  | 30371429
COCHAMO | 53865 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO DE COCHAMÓ | NORMALIZACION | LLANQUIHUE |  | 40003659
PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARABE SIRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007415
PUERTO MONTT | 892992 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIAS Y CAMIONES - PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40005793
| 52449 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUELLÓN | NORMALIZACION |  | RS | 30482412 | RS
QUEMCHI | 2411201 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BÁSICA LLIUCO QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE | RS | 30185572 | RS
ANCUD | 18000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION RED ELÉCTRICA SECTOR CURAMÓ RIO PLAYA, ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40004490
CURACO DE VELEZ | 571440 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALQUI, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | FI | 30135739 | FI
CASTRO | 22000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, ETAPA 2 | REPOSICION | CHILOE |  | 40006324
DALCAHUE | 27000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN LICEO POLIVALENTE DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006330
| 205198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA APIAO | TRANSFERENCIA |  |  | 30478660
FRUTILLAR | 82346 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30375872
PALENA | 21320550 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ - PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS | 40003392 | RS
CASTRO | 1650 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTERIOR ESCUELA PAUL HARRIS | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006475
ANCUD | 129445 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | CONSERVACION | CHILOE |  | 30486350
HUALAIHUE | 36584 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y SOLERAS PICHICOLO | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30488467
CASTRO | 4000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40007058
| 250500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION |  | OT | 30110274 | OT
| 15967930 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30083092
MAULLIN | 8965 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30117895 | RS
PUERTO MONTT | 5272289 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30072731 | RS
PUYEHUE | 96992 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO PORVENIR | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30135374
SAN PABLO | 8619102 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL QUILACAHUIN, SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | RS | 30099869 | RS
QUINCHAO | 28912 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION NORMALIZACION DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006687
CHAITEN | 57856 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA DE TURISMO Y REFUGIO DE VISITANTES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30488959
| 8614667 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RTA 7.S:PICHANCO-STA BARBARA(EXPROPIACION VARIOS TRAMOS | CONSTRUCCION |  | OT | 30116996 | OT
PURRANQUE | 20378 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30068433 | RS
| 371358 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR LECHERO | TRANSFERENCIA |  |  | 40005264
ANCUD | 496747 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE |  | 30137881
SAN JUAN DE LA COSTA | 120128 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECT. SECTOR PUNINQUE COMP., SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS | 20170733 | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 230919 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION E.E. PURREHUIN COMPLEMENTARIO SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO |  | 30134514
PURRANQUE | 53954 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30482552
| 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION TECNICA PARA LA IMPLEMENTA DEL PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA | CAPACITACION |  |  | 30485056
| 1229023 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30324573 | RS
PUERTO MONTT | 74000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADOR TERCERA TERRAZA MANUEL MONTT 2, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI | 40005300 | FI
| 995638 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | MEJORAMIENTO |  | RS | 30061828 | RS
| 259168 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | MEJORAMIENTO |  | RS | 30131861 | RS
CASTRO | 35200 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PAVIMENTO CANCHA GIMNASIO | REPOSICION | CHILOE |  | 40006432
| 90000 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | ANALISIS DE PUNTOS CONGESTIONADOS EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | ANALISIS |  | RS | 40008004 | RS
OSORNO | 8000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL BOSQUE ENCANTADO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007663
CALBUCO | 200000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CANCHA ESTADIO FISCAL DE CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40002671
FRUTILLAR | 339568 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30465245 | RS
CHONCHI | 123120 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 30484443
FRUTILLAR | 100000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE RICHTER, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30485753 | RS
| 742950 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS | 30458729 | RS
CURACO DE VELEZ | 224643 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO | ADQUISICION | CHILOE |  | 30427823
PUERTO VARAS | 250606 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE V.P.ROSALES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30131955
QUELLON | 7500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL TRINCAO - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006189
QUELLON | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y ADAPTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS A LUZ LED CEA - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006204
QUINCHAO | 1450 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006792
OSORNO | 44000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA JUAN RICARDO SÁNCHEZ | NORMALIZACION | OSORNO |  | 40007691
CASTRO | 28500 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL | REPOSICION | CHILOE |  | 40006548
| 200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LAITEC | TRANSFERENCIA |  |  | 30480365
| 618000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS PUPAÑIMO A COFALMO, COMUNA SAN PABLO | CONSERVACION |  |  | 40003399
FRUTILLAR | 218397 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30485139
SAN PABLO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRÁFICAS DE ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007195
| 48918 | DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE QUELLÓN | CONSTRUCCION |  |  | 30486775
PUERTO MONTT | 40000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN PASILLO LICEO POLITÉCNICO MIRASOL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007392
PUERTO MONTT | 26000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESCUELA ROTARIO BRAVO | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 40007407
LLANQUIHUE | 359216 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL COLEGUAL ESPERANZA, COMUNA LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT | 40007476 | OT
SAN PABLO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO CIUDADANO PASAJE LOS NOTROS | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007198
SAN PABLO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007207
LOS MUERMOS | 63000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007305
| 410909 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACION | SANEAMIENTO |  |  | 30378428
PUERTO MONTT | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CUBIERTA PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40003906
MAULLIN | 754999 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30459747 | RS
SAN PABLO | 49248 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30485216
ANCUD | 65300 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA PARQUE HUMEDAL PUDETO BAJO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30484457
PUERTO MONTT | 862239 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL CALLE ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30463129
CALBUCO | 99157 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL LOS HEROES CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30463022
LOS MUERMOS | 85577 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30463128
QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO COSTANERA DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40009104
CHONCHI | 447721 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE |  | 40000775
HUALAIHUE | 4000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA ESCUELA RURAL CATARATAS DEL ALERCE | REPARACION | PALENA |  | 40005762
PUYEHUE | 35546 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL ESCUELA NUEVO PORVENIR | REPARACION | OSORNO |  | 40008510
LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30465403
DALCAHUE | 30000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006329
PUYEHUE | 51534 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHICULOS MUNICPALES | ADQUISICION | OSORNO |  | 30358322
PUERTO VARAS | 513097941 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30087304
DALCAHUE | 12431 | EJECUCION | EMPRESA CONCESIONARIAS DE SERVICIOS SANITARIOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE. LAS COMPUERTAS COMUNA DE DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE |  | 30485153
ANCUD | 1050085 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO,COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 40003491 | RS
PUERTO MONTT | 1747614 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30199272 | RS
| 133783 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS | 30458729 | RS
PURRANQUE | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PURRANQUE | ACTUALIZACION | OSORNO |  | 30483847
LOS MUERMOS | 192302 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30482544
ANCUD | 27000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA COCOTUE, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006290
OSORNO | 45000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL RAHUE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30484063
| 1037402 | EJECUCION | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS | 30126075 | RS
OSORNO | 3035348 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO |  | 40008282
PUYEHUE | 3089384 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS DE ENTRE LAGOS | REPOSICION | OSORNO | IN | 30067012 | IN
PUERTO OCTAY | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS LA PELLINADA, PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007604
QUELLON | 94000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ALLA KINTUY, COMUNA DE QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE |  | 40009019
PUERTO VARAS | 2313825 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30066636 | RS
| 305132 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PRODUCCION LEÑA SECA EN PEQUEÑOS PRODUCTORES USUARIOS DE INDAP, PROV PALENA | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 30485242
QUEMCHI | 1724 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL TAC DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007933
CALBUCO | 96041975 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL AGUANTAO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006712
PALENA | 110000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y UN FURGÓN Y UNA CAMIONETA DE CARGA | ADQUISICION | PALENA |  | 40000847
PURRANQUE | 17582 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS | 30171924 | RS
| 10947428 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION CENTRO CERRADO X REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS | 30078797 | RS
HUALAIHUE | 12000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK CONTAO | CONSTRUCCION | PALENA |  | 40006927
CASTRO | 7000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARTICULAR | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40006772
| 5281102 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO AD. CAÑAL BAJO. OSORNO, X REGIÓN. | AMPLIACION |  | RS | 30121069 | RS
| 1200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACIÃ¿N "CHILE PROPIETARIO" | SANEAMIENTO |  |  | 40004275
QUEMCHI | 3437 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST. AGUA ESCUELA RURAL CHENIAO | CONSERVACION | CHILOE |  | 40007908
ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO AGRÍCOLA ANCUD, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006696
| 209304 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | CONSERVACION |  |  | 40000704
CHAITEN | 1060539 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION VIVIENDAS JUDICIALES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30482927 | RS
CALBUCO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE CARLOS CONDELL, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40007377
OSORNO | 7500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS GIRASOLES | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007665
DALCAHUE | 146540 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO ESCUELA MALLINLEMU | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40008242
| 143310 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CARDENAS - SANTA LUCIA | MEJORAMIENTO |  | RE | 30071449 | RE
| 371551 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA MEJORANDO LA ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN LA REGION | TRANSFERENCIA |  |  | 30124802
| 1330134 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONST CONVENIO DE PROGR. DE PTES. PROV. DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 20144598-3 | RS
QUEILEN | 65000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE CONTUY, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30487364
QUELLON | 244114 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR CURANUE SUR, QUELLON | HABILITACION | CHILOE | RS | 30118591 | RS
ANCUD | 20000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR POBLACIÓN VISTA HERMOSA, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40005896
| 9291172 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR JUSTICIA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | RS | 30085115 | RS
PURRANQUE | 215830 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE SECTOR LA POZA, COMUNA PURRANQUE | HABILITACION | OSORNO |  | 30426825
MAULLIN | 851251 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEREDAS ACCESO A CARELMAPU, MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 30390477
SAN JUAN DE LA COSTA | 2906943 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS | 30110580 | RS
QUELLON | 12000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS A LUZ LED LICEO RAYE | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006209
PUYEHUE | 94038 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | REPOSICION | OSORNO |  | 40007375
PUERTO MONTT | 121068 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL ILQUE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40001753
CHONCHI | 574019 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION LABORATORIOS Y EQUIPOS EDUCACIONALES | ADQUISICION | CHILOE |  | 30487157
CHAITEN | 300600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA |  | 30376731
CASTRO | 169182 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30376728
CASTRO | 545997 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA GALVARINO RIVEROS DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30062412 | RS
QUINCHAO | 220000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACIÓN AERÓDROMOS DE QUENAC Y APIAO | ADQUISICION | CHILOE |  | 40005807
RIO NEGRO | 443550 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUELLELHUE Y CORDILLERA HINOSTROZA | HABILITACION | OSORNO |  | 30003897
QUEILEN | 16994473 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30071949 | RS
LLANQUIHUE | 82000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT | 40005289 | OT
HUALAIHUE | 33986 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30338523 | RS
OSORNO | 368997 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA EDUCACION PARA LA IMP. DE BUENAS PRAC. AMBIENTA, OSORNO | TRANSFERENCIA | OSORNO |  | 30136293
SAN PABLO | 110000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSAS ACERAS COMUNA DE SAN PABLO | CONSERVACION | OSORNO |  | 30485228
QUINCHAO | 17257 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006807
QUINCHAO | 1750 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006807
PUERTO MONTT | 52253 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA DE LAS FLORES, ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30283073
PUERTO VARAS | 26000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40008360
FRUTILLAR | 34595 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPARACION TECHUMBRE, MEJORAMIENTO PASILLO Y FACHADA PRINCIPAL LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALE | REPARACION | LLANQUIHUE |  | 40007814
SAN PABLO | 69999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO | REPOSICION | OSORNO |  | 40001702
| 845754 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | IN | 30083092 | IN
LOS MUERMOS | 117714 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30103323 | RS
PUERTO MONTT | 932966 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30115395
PUERTO MONTT | 32832 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INTEGRAL ESCUELA RURAL LA VARA PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40002018
QUEMCHI | 536942 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES | CONSERVACION | CHILOE |  | 30430173
LOS MUERMOS | 883044 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 40000416 | RS
PUQUELDON | 236081 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES COMUNA PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE |  | 30365273
QUINCHAO | 1001 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006794
CASTRO | 2974000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MUSEO MUNICIPAL, CASTRO | REPOSICION | CHILOE |  | 40005957
| 411426 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION OFICINAS E INSTALACIONES DAP AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION |  |  | 30483185
RIO NEGRO | 72024 | DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE RÍO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30414777 | RS
PUERTO MONTT | 440950 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA CANAL TENGLO - PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40002504
PUERTO OCTAY | 251000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CASONA LA CENTINELA, CENTRO DE EXTENSIÓN, DESARROLLO Y RECREACIÓN COMUNITARIO | CONSERVACION | OSORNO |  | 40005801
CASTRO | 1552299 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30381175 | RS
PUERTO MONTT | 42552 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR PIEDRA AZUL KM 15 CARRETERA AUSTRAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30352623
CHONCHI | 62039 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | FI | 30126487 | FI
COCHAMO | 1321651 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30248522 | RS
LOS MUERMOS | 377417 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA, COMUNA DE LOS MUERMOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE |  | 30220122
| 18740277 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | MEJORAMIENTO |  | RS | 30069070 | RS
RIO NEGRO | 20000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40005543
ANCUD | 176100 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RAMPA CALETA PESCADORES MAR BRAVA | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007737
PUERTO MONTT | 445264 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA, PTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS | 30461279 | RS
CHAITEN | 536866 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | RS | 30135078 | RS
PURRANQUE | 48272728 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION mejoras exteriores hall de acceso y cubiertas de conexión liceo Tomas Burgos | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007562
| 21923828 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | CONSERVACION |  |  | 30123001
QUINCHAO | 3353387 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR DE ACHAO | REPOSICION | CHILOE | RS | 30073551 | RS
PALENA | 92274 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL PUERTO RAMIREZ | CONSTRUCCION | PALENA |  | 30482049
PUERTO MONTT | 671330 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BOSQUEMAR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30410772 | RS
OSORNO | 1085442 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GARCIA HURTADO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS | 30480724 | RS
| 196810 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO SITUACIÓN PROPIEDAD DERECHOS AGUA SECTOR AGRÍCOLA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT | 40004493 | OT
| 3122439 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | HABILITACION |  | OT | 30339322 | OT
CASTRO | 2738162 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 30339423
PURRANQUE | 917000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA POR AUTOGENERACION SECTOR MANQUEMAPU | HABILITACION | OSORNO |  | 40002614
CHAITEN | 877995 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CHAITEN URBANO. | CONSTRUCCION | PALENA | RS | 30362325 | RS
CASTRO | 534029 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE GAMBOA, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30446373 | RS
| 230000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO | CAPACITACION |  |  | 30484364
SAN PABLO | 41635 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO | OT | 40002474 | OT
FRUTILLAR | 77639 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRUTILLAR | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE |  | 30387822
DALCAHUE | 82389 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE DALCAHUE | ACTUALIZACION | CHILOE |  | 30257172
CHONCHI | 648702 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE A.P.R. DE PINDACO-QUITRIPULLI, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30310674 | RS
PUQUELDON | 3425806 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30042613 | RS
LOS MUERMOS | 656000 | PREFACTIBILIDAD | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | CONSTRUCCION EMBALSE EN VALLE RÍO NARANJO, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT | 40004730 | OT
| 15447549 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | CONSERVACION |  |  | 30481245
MAULLIN | 26677 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EN COMUNA DE MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 30397338 | RS
CURACO DE VELEZ | 4423 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AREAS DE EVACUACION ESCUELA DIAÑ | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40005571
COCHAMO | 326000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUELO | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40003812
LOS MUERMOS | 39006 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI | 30361529 | FI
PUERTO VARAS | 316434 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | RESTAURACION | LLANQUIHUE |  | 30105246
| 632691 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30137333
ANCUD | 2529627 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS | 30080314 | RS
PUERTO MONTT | 7050986 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS | 30116443 | RS
CHONCHI | 56403 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | REPOSICION | CHILOE |  | 30208122
MAULLIN | 132500 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | OT | 40007573 | OT
| 49079127 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5(PUERTO MONTT) - RUTA 7(CHAMIZ | CONSTRUCCION |  | RS | 20181365 | RS
CALBUCO | 704710 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS | 30081343 | RS
PUERTO VARAS | 55000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION FACHADAS ESCUELA GRUPO ESCOLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40006943
QUINCHAO | 1301 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006789
QUINCHAO | 4879 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ACUICULTURA Y AGROPECUARIA DEL LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006797
HUALAIHUE | 127279 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA |  | 40005720
DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO MULTICANCHA POBLACIÓN CUSTODIO AMPUERO | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007371
MAULLIN | 22504 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30396077
| 97039 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARRO RESCATE PESADO 4TA CIA BOMBEROS, COMUNA CASTRO | REPOSICION | CHILOE |  | 40004394
ANCUD | 1597433 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS | 30304623 | RS
| 4454843 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS | 30083300 | RS
ANCUD | 815246 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUMILLAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40004735
LOS MUERMOS | 561470 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 30464833
PURRANQUE | 358631 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO |  | 40005409
ANCUD | 4300 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ASESORÍA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE |  | 40006646
| 6000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS ADECUACIONES A PROYECTOS DE INGENIERÍA EN RELLENOS SANITARIOS EN EJE | ANALISIS |  |  | 40008785
CALBUCO | 401597 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE |  | 20181416
| 3028000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PARA EL RECAMBIO DE CALEFACTORES EN LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO | TRANSFERENCIA |  |  | 40005399
| 517920 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO OVINO TPV | CAPACITACION | PALENA |  | 30341175
FRESIA | 545875 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS | 30130451 | RS
| 77908 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ECOGRAFO CAE GINECO-OBSTETRICIA HOSPITAL SAN JOSE | REPOSICION | OSORNO |  | 30136231
OSORNO | 4200000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO RAHUE | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 40007697
PUERTO VARAS | 99000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA CUBIERTA COLEGIO NUEVA BRAUNAU | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007708
LLANQUIHUE | 165059 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE |  | 40004721
CHAITEN | 281964 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ALMIRANTE JUAN JOSÉ LATORRE, CHAITÉN | REPOSICION | PALENA |  | 30291134
SAN PABLO | 42000 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40002474
| 442000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO, MANEJO Y FERTILIZACION PRADERAS NATURALES DE PALENA | TRANSFERENCIA | PALENA |  | 40005322
MAULLIN | 399981 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION MEDIA | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30426972
PUERTO VARAS | 49643 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE NUEVA BRAUNAU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 30486916
MAULLIN | 462911 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS | 40001298 | RS
OSORNO | 100641 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LUMACO, OSORNO | HABILITACION | OSORNO | RS | 40003715 | RS
CASTRO | 18500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA DE CALEFACCIÓN | REPOSICION | CHILOE |  | 40006361
PUERTO MONTT | 43119 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 30488320
CASTRO | 6000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40007057
COCHAMO | 72000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE COCHAMÓ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE |  | 40003854
DALCAHUE | 41040 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, CIUDAD DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30482583
ANCUD | 46000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR BUTAMANGA | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40007219
QUINCHAO | 20877 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL ALAO | NORMALIZACION | CHILOE |  | 40006787
PUERTO MONTT | 120000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA DE TRAPEN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40007413
| 29000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE TRES DRONES PARA MONITOREO DE PESCA ARTESANAL | ADQUISICION |  |  | 40005480
| 573500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | CAPACITACION |  |  | 30485098
OSORNO | 165000 | PREFACTIBILIDAD | SECTRA |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40005715
QUEILEN | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA SECTORES RURALES, COMUNA DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40007273
PUQUELDON | 82079 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 30395673
QUINCHAO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GIMNASIO ISLA QUENAC | MEJORAMIENTO | CHILOE |  | 40007180
OSORNO | 28000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA ANA AICHELE CARRASCO OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO |  | 40007679
QUELLON | 1140196 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | OT | 30069919 | OT
CALBUCO | 25728276 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ACCESO PRINCIPAL ESCUELA RURAL M. MORALES B. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE |  | 40006721
FRESIA | 828841 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI | 30134714 | FI
PUQUELDON | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE |  | 40000156
RIO NEGRO | 51300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SAN FLORENTINO | AMPLIACION | OSORNO |  | 30486915
RIO NEGRO | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LLAHUALCO | CONSTRUCCION | OSORNO |  | 30486919

## CONVENIO (hidden)
CODIGO | NOMBRE | COMUNA | COSTO_TOTAL_M$ | ETAPA_POSTULA | U.T. | SECTORIALISTA | ENVIO SECT | RESOL. | FIRMA INT. | NRO. RESOL Y FECHA | FECHA ENVIO | PDF
30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 2495879 | OC | ARQ | PAULI | 01,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | RESOL 505/09,03,2018 | OF 681/14,03,2018 | CON CONVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | MUN | EDGARDO | 02,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | RESOL 494/09,03,2018 | OF 687/14,03,2018 | CON CONVENIO
30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 3024789 | OC | MUN | PAULI | 05,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | RESOL 499/09,03,2018 | OF 684/14,03,2018 | CON CONVENIO
30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | ARQ | PAULI | 05,02,2018 | 19,02,2018 | 19,02,2018 | RESOL 370/19,02,2018 | OF 536/26,02,2018 | CON CONVENIO
40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON | PURRANQUE | 139062 | CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 19,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | RESOL 775/03,04,2018 | OF 921/04,04,2018 | CON CONVENIO
30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR ACHAO | ACHAO |  | MOD MONTO | ARQ | GLORIA | 06,02,2018 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | RESOL 416/28,02,2018 | OF 515/05,03,2018 | CON CONVENIO
30470902 | NORMALIZACION CESCOF COMUNA OSORNO BOX DENTAL | OSORNO | 62985 | EQUIPA | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | RESOL 776/03,04,2018 | OF 922/04,04,2018 | CON CONVENIO
20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL QUITRIPULLI CHONCHI | CHONCHI | 63638 | DISEÑO | MUN | ISABEL | 06,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | RESOL 500/09,03,2018 | OF 683/14,03,2018 | CON CONVENIO
30396186 | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA | FRESIA | 370439 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 07,02,2018 | 14,02,2018 | 14,02,2018 | RESOL 333/15,02,2018 | OF 485/20,02,2018 | CON CONVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | CURACO VELEZ |  | MOD OBRAS | MUN | ISABEL | 07,02,2018 | 28,02,2018 | 28,02,2018 | RESOL 425/01,03,2018 | OF 608/07,03,2018 | CON CONVENIO
30083781 | DIAGNOSTICO SISTEMA DE FORTIFICACION DE ANCUD | ANCUD |  | MOD PLAZO | ARQUITECTURA | GLORIA | 19,12,2017 |  |  | RESOL 162/25,01,2018 | OF 276/29,01,2018 | CON CONVENIO
30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO | CASTRO |  | MOD PLAZO | S SALUD CHILOE | ISABEL | 31,10,2017 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | RESOL 417/28,02,2018 | OF 516/05,03,2018 | CON CONVENIO
30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA | HUALAIHUE |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 01,03,2018 | 01,03,2018 | 01,03,2018 | RESOL 426/01,03,2018 | OF 609/07,03,2018 | CON CONVENIO
30339483 | HABILITACION SS EE QUEULLIN | CALCUO | 7000 | TERRENOS | MUN | RENE | 05,03,2018 |  |  | RESOL 589/15,03,2018 | OF 787/21,03,2018 | CON CONVENIO
30375772 | ADQUISICION MAQUINARIA CAMION MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICPAL | QUELLON | 359065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 05,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | RESOL 498/09,03,2018 | OF 15,03,2018 | CON CONVENIO
30465788 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO | OSORNO |  | MOD MONTO | ARQ | IGNACIO | 06,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | RESOL 774/03,04,2018 | OF 918/04,04,2018 | CON CONVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA CURACO DE VELEZ | CURACO VELEZ | 377088 | EQUIP | MUN | ISABEL | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | RESOL 501/09,03,2018 | OF 682/14,03,2018 | CON CONVENIO
30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R. NEGRO, ANCUD | ANCUD | 113883 | OBRAS | MUN | ISABEL | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | RESOL 497/09,03,2018 | OF 685/14,03,2018 | CON CONVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD | SENCE | CLAUDIA |  |  |  | RESOL AF 15/13,02,2018 | OF 629/08,03,2018 | CON CONVENIO
30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 199646 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 19,03,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | RESOL 920/24,04,2018 | OF 1238/04,05,2018 | CON CONVENIO
30339631 | HABILITACION S E E SECTOR CHANA | CHAITEN |  | MOD CONTRATO |  | RENE |  | 26,03,2018 | 26,03,2018 | RESOL 38/27,03,2018 | OF 1763/01,06,2018 | CON CONVENIO
30135099 | HABILITACION S E SECTOR LAGO CISNE | QUEILEN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | RESOL 506/09,03,2018 | OF 680/14,03,2018 | CON CONVENIO
20170805 | HABILITARION S E SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | RESOL 502/09,03,2018 | OF 686/14,03,2018 | CON CONVENIO
30485210 | REPOSICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEJORAMIENTO CAMINOS | DALCAHUE | 266381 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 19,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 36/27,03,2018 | OF 1583/25,05,2018 | CON CONVENIO
30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROV PALENA | PROVINCIAL | 404955 | EQUP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 19,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 642/23,03,2018 | OF 836/28,03,2018 | CON CONVENIO
40000513 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES | PURRANQUE | 64796 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 644/2303,2018 | OF 833/28,03,2018 | CON CONVENIO
40000419 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES PUERTO VARAS | PUERTO VARAS | 232610 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 604/19,03,2018 | OF 831/28,03,2018 | CON CONVENIO
30427424 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPLAES, COMUNA DE LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 62294 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | RESOL 600/19,03,2018 | OF 829/28,03,2018 | CON CONVENIO
30427472 | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 117485 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | RESOL 601/19,03,2018 | OF 883/29,03,2018 | CON CONVENIO
30482544 | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 119302 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | RESOL 599/19,03,2018 | OF 828/28,03,2018 | CON CONVENIO
40002212 | ADQUISICION Y REPOSICION DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | COCHAMO | 42065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 597/19,03,2018 | OF 832/28,03,2018 | CON CONVENIO
30485663 | REPOSICINO Y DESTINACION VEH. TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSP CALBUCO | CALBUCO | 65212 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 598/19,03,2018 | OF 830/28,03,2018 | CON CONVENIO
30484729 | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES | QUINCHAO | 135018 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 20,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | RESOL 662/23,03,2018 | OF882/29,03,2018 | CON CONVENIO
40000574 | ADQUISICION Y REPOS EQUIPOS LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA H CASTRO | CASTRO | 272814 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 20,03,2018 | 02,04,2018 | 02,04,2018 | RESOL 778/04,04,2018 | OF 981/12,04,2018 | CON CONVENIO
40000847 | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y REPOSICION UN FURGON Y CAMIONETA CARGA | PALENA | 110000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | RESOL 643/23,03,2018 | OF 834/28,03,2018 | CON CONVENIO
30329325 | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES | COCHAMO | 292147 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 35/27,03,2018 | OF 1584/25,05,2018 | CON CONVENIO
40001677 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES SAN JUAN COSTA | S J COSTA | 74519 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | RESOL 769/03,04,2018 | OF 920/04,04,2018 | CON CONVENIO
40000290 | ADQUISICION MAQUINARIA MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES | SAN PABLO | 301857 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 37/27,03,2018 | OF 1582/25,05,2018 | CON CONVENIO
30085619 | REPOSICION CAMION MULTIP Y ADQ 20 CONTENEDORES ASOC MUNICIPIOS | OSORNO | 190400 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | RESOL 661/23,03,2018 | OF 881/29,03,2018 | CON CONVENIO
20170805 | H S E.E. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA | RENE | 21,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | CONTRALORIA 28,03,2018 | RESOL 34/27,03,2018 | EN TRAMITE
30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | REGIONAL | 247557 | EQUIP SUBT 29 | CARABINEROS | PAULI | 22,03,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | RESOL 1695/29,06,2018 | SE LO LLEVARON X MANO 06,07,2018 | CON CONVENIO
30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 136057 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULI | 22,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | RESOL 641/23,03,2018 | OF 835/28,03,2018 | CON CONVENIO
40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA PROBLACION CARRASCO | PURRANQUE | 222275 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | RESOL 771/03,04,2018 | OF 923/04,04,2018 | CON CONVENIO
30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE | PURRANQUE | 526939 | OBRAS | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | RESOL 770/03,04,2018 | OF. 1319/09,05,2018 | CON CONVENIO
30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | PUERTO MONTT | 597291 | OBRAS | MUN | PAULINA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | RESOL 1019/26,04,2018 | OF 1240/04,05,2018 | CON CONVENIO
30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, | QUEMCHI | 532121 | OBRAS | MUN | GLORIA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | RESOL 915/24,04,2018 | OF 1142/26,04,2018 | CON CONVENIO
40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO RED SALUD CHILOE | CASTRO | 647866 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 27,03,2018 | 10,04,2018 | 10,04,2018 | RESOL 850/16,04,2018 | OF 1076/20,04,2018 | CON CONVENIO
30402076 | REPOSICION REEMPLAZO LUMINARIAS PARQUE URBANO CASTRO | CASTRO | 1211110 | EQUIP SUBT 29 | MUN | EDGARDO | 27,09,2018 | 27,09,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30343724 | PROGRAMA REGIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO A LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL |  | MOD PLAZOQ | SERNAPESCA | ADELA | 26,04,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | RESOL 75/18,05,2018 | OF 1937/18,06,2018 | CON CONVENIO
30128140 | NORMALIZACIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION OTROS GASTOS 999 | MUN | EDGARDO | 27,03,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | RESOL 849/16,04,2018 | OF 1039/18,04,2018 | CON CONVENIO
30342679 | CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CHAITEN | 4554317 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 17,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | RESOL 1420/04,06,2018 | OF 1885/12,06,2018 | CON CONVENIO
30311722 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HAUALAIHUE | HUALAIHUE | 554640 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 03,04,2018 | 17,04,20118 | 17,04,2018 | RESOL 919/24,04,2018 | OF 1143/26,04,2018 | CON CONVENIO
30117891 | MEJORAMIENTO TRES CALLES LOCALIDAD CARELMAPU | MAULLIN | 183854 | OBRAS | MUN | KARIN | 03,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | RESOL 1087/09,05,2018 | OF 1396/15,05,2018 | CON CONVENIO
30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS | PUERTO MONTT | 248354 | CONS CIRC 33 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | RESOL 921/24,04,2018 | OF 1144/26,04,2018 | CON CONVENIO
30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | PUERTO VARAS | 485981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | RESOL 48/24,04,2018 | OF 2011/26,06,2018 | CON CONVENIO
30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | HUALAIHUE | 113663 | CONS CIRC 33 | MUN | FABRICIO | 03,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | RESOL 917/24,04,2018 | OF 1140/26,04,2018 | CON CONVENIO
30448275 | CONSERVACION CNOS.VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | PROVINCIAL | 328333 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | GLORIA | 04,05,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | RESOL 1081/07,05,2018 | OF 1318/09,05,2018 | CON CONVENIO
30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL FRUTILLAR | FRUTILLAR | 119393 | EQUIP | MUN | PAULY | 06,04,2018 | 18,04,2018 | 18,04,2018 | RESOL 851/16,04,2018 | OF 1040/18,04,2018 | CON CONVENIO
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO |  | MOD OBRAS | ARQUITECTURA | GLORIA | 09,04,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | RESOL 886/19,04,2018 | OF 1084/23,04,2018 | CON CONVENIO
30351932 | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD OBRAS | S S RELONCAVI | FABRICIO | 11,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 | RESOL 941/24,04,2018 | OF 1317/09,05,2018 | CON CONVENIO
40001457 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | OSORNO | 249575 | EQUIP SUBT 29 | PDI | IGNACIO |  | 04,05,2018 | 04,05,2018 | RESOL 44/16,04,2018 | OF 1761/01,06,2018 | CON CONVENIO
30488884 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 249188 | EQUIP SUBT 29 | PDI | PAULI |  | 03,05,2018 | 03,05,2018 | RESOL 45/16,04,2018 | OF 1760/01,06,2018 | CON CONVENIO
30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SUBPESCA | CLAUDIA | 12,04,2018 | 15,05,218 | 15,05,218 | RESOL 66/11,05,2018 | OF 1936/18,06,2018 | CON CONVENIO
30463407 | H.S.E.E.SECTOR PICHILAFQUENMAPU | S J COSTA | 250593 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
30118485 | H.S.E.E.SECTOR POPOEN COMPLEMENTARIO | S J COSTA | 405000 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 25,04,2018 | 25,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 120128 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
30485158 | H.S.E.E.SECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE
30476690 | H.S.E.E.SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES | MAULLIN | 346786 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
30467589 | H.S.E.ESECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE
30118591 | H.S.E.E.SECTOR CURANUE SUR | QUELLON | 237928 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE
30388222 | H.S.E.E.SECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE
30465002 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | CALBUCO | 218961 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 18,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | RESOL 864/17,04,2018 | OF 1316/09,05,2018 | CON CONVENIO
30220122 | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | LOS MUERMOS | 377417 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 04,05,20118 | RESOL 61/04,05,2018 | OF 1759/01,06,2018 | CON CONVENIO
30377674 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL | FRESIA | 265742 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 17,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 47/24,04,2018 | OF 1585/25,05,2018 | CON CONVENIO
40000775 | REPOSICION MAQUINARIA MUNICPAL COMUNA DE CHONCHI | CHONCHI | 447721 | EQUIP SUBT 29 | MUN |  |  | 10,05,2018 | 10,05,2018 | RESOL 068/11,05,2018 | OF 1889/12,06,2018 | CON CONVENIO
40000008 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIAL | CHONCHI | 107107 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 17,04,2018 | 04,05,2018 | 04,05,2018 | RESOL 1088/09,05,2018 | OF 1397/15,05,2018 | CON CONVENIO
30395773 | ADQUISICION 07 CAMINETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | MAULLIN | 137361 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | RESOL 884/18,04,2018 | OF 1320/09,05,2018 | CON CONVENIO
40001702 | REPOSICION VEHICULO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | SAN PABLO | 70000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | RESOL 916/24,04,2018 | OF 1321/09,05,2018 | CON CONVENIO
30427781 | ADQUISICON EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER | CURA DE VELEZ | 199006 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 18,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | RESOL 918/24,04,2018 | OF 1236/04,05,2018 | CON CONVENIO
30077481 | RESTAURACION IGLESIA N S DE LA CANDELARIA CARELMAPU | MAULLIN |  | MOD MONTO | ARQ | PAULINA | 18,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | REOSL 1118/14,05,2018 | OF 1476/17,05,2018 | CON CONVENIO
30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | CHAITEN | 2400000 | OBRAS | OBRAS PORTUARIAS | FABRICIO | 18,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | RESOL 922/24,04,2018 | OF 1141/26,04,2018 | CON CONVENIO
30481026 | H.S.E.E.SECTOR LOS RISCOS | PUERTO VARAS | 240538 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | CONTRALORIA 14,05 |  | EN TRAMITE
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MOTT | 55002 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 15,04,2018 | 15,04,2018 | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | KARIN | 25,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | RESOL 1119/14,05,2018 | OF 1477/17,05,2018 | CON CONVENIO
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO OBRAS | ARQUITECTURA | KARIN |  | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 1121/14,05,2018 | OF 1479/17,05,2018 | CON CONVENIO
30471092 | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7, ETAPA 1 | HUALAIHUE | 354649 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 04,05,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL MANZANO | HUALAIHUE | 418012 | OBRAS | MUN | FABIRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1527/18,06,2018 | OF 2007/25,06,2018 | CON CONVENIO
30466394 | CONSTRUCCION SITEMA APR TARAHUIN | CHONCHI | 483702 | OBRAS | MUN | NICOLAS | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1528/18,06,2018 | OF 2008/25,06,2018 | CON CONVENIO
30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | CHAITEN | 137807 | DISEÑO | ARQ | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1525/18,06,2018 | OF 2006/25,06,2018 | CON CONVENIO
30340472 | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO | HUALAIHUE | 44601 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1526/18,06,2018 | OF 2004/25,06,2018 | CON CONVENIO
30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR CHOLGO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | HUALAIHUE | 30175 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1520/18,06,2018 | OF 2001/25,06,2018 | CON CONVENIO
30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PUNTILLA PICHICOLO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CALBUCO | 1429930 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1521/18,06,2018 | OF 2003/25,06,2018 | CON CONVENIO
30171875 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL | PURRANQUE |  | RESCILIACION | MUN | IGNACIO | 27,04,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30341784 | H.S.E.E.SECTOR NOROESTE | FUTALEUFU | 288053 | OBRAS | MUN | RENE | 27,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE
30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR RALUN COCHAMO | COCHAMO |  | MOD MONTO | VIALIDAD | PAULINA | 03,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1524/18,06,2018 | OF 2000/25,06,2018 | CON CONVENIO
30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV VICENTE PEREZ ROSALES LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 481258 | OBRAS | SERVIU | KARIN | 03,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | RESOL 1139/24,05,2018 | OF 1656/29,05,2018 | CON CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 07,05,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | RESOL 1120/14,05,2018 | OF 1478/17,05,2018 | CON CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO | 868774 | OBRAS | ARQ Y GOBERNACION OSORNO | GLORIA | 08,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | RESOL 1414/04,06,2018 | OF 1887/12,06,2018 | CON CONVENIO
30426972 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MEDIA | MAULLIN | 399981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 07,05,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | RESOL 067/11,05,2018 | OF 1888/12,06,2018 | CON CONVENIO
30437258 | SUBSIDIO ISLAS QUEMCHI | QUEMCHI | 306079 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1068/30,04,2018 | OF 1241/04,05,2018 | CON CONVENIO
30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | PROVINCIAL |  | MOD MONTO | ARQUITECTURA | ISABEL | 08,05,2018 | ENVIADO A ARQ POR CORREO 08,05,2018 |  | RESOL 1126/17,05,2018 | OF 1495/18,05,2018 | CON CONVENIO
30484726 | REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA QUINCHAO | QUINCHAO | 111432 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 08,05,2018 | 17,05,2018 | 17,05,2018 | RESOL 1138/24,05,2018 | OF 1657/29,05,2018 | CON CONVENIO
30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | HUALAIHUE | 330966 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 09,05,2018 | 05,06,2018 | 05,06,2018 | RESOL 87/08,06,2018 | OF 2161/13,07,2018 | CON CONVENIO
30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA VERDE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SERCOTEC | ADELA | 09,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | RESOL 83/04,06,2018 | OF 2108/06,07,2018 | CON CONVENIO
30088011 | CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO LOCALIDAD PARGA | FRESIA |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1517/18,06,2018 | OF 1999/25,06,2018 | CON CONVENIO
30480531 | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO CALBUCO | CALBUCO | 334636 | OBRAS | MUN | KARIN | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1522/18,06,2018 | OF 2005/25,06,2018 | CON CONVENIO
30135078 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD MONTO | SERVIU | FABRICIO | 15,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | RESOL 1140/24,05,2018 | OF 1658/29,05,2018 | CON CONVENIO
30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | DALCAHUE |  | MOD MONTO Y PLAZO | MUN | ISABEL | 15,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1545/26,06,2018 | OF 2062/27,06,2018 | CON CONVENIO
3036048 | H.S.E.E.SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199688 | OBRAS | MUN | RENE | 15,05,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30136320 | APLICACIÓN MODELO GESTION MANEJO Y USO SUSTENTABLE TERRITORIO NOROESTE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | MEDIO AMBIENTE | ADELA | 15,05,2018-26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | RESOL 103/01,08,2018 | OF 2885/27,09,2018 | CON CONVENIO
30135830 | CAPACITACION TRANSF TECNOLOGICA PREVENCION Y DETECCION PRECOZ NEOPLASIAS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | S S OSORNO | ADELA | 16,05,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | RESOL 1690/29,06,2018 | OF 2237/23,07,2018 | CON CONVENIO
30337226 | SERNATUR-TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL TIE EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | SERNATUR | ADELA | 22,06,2018 | 06,08,2018 |  | RESOL 104/01,08,2018 | OF 2628/03,09,2018 | CON CONVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | S S RELONCAVI | KARIN | 25,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | RESOL 1523/18,06,2018 | OF 2002/25,06,2018 | CON CONVENIO
30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | RENÉ | 22,05,2018 | 28,05,2018 | 28,05,2018 | RESOL 1384/01,06,2018 | OF 1847/07,06,2018 | CON CONVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | OBRAS | MUN | RENE | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | RESOL 77/23,05,2018 | CONTRALORIA 29,05,2018 | CON CONVENIO
30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO EMPRENDIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES 3, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 28,05,2018 | 14,06,2018 | 14,06,2018 | RESOL 1546/26,06,2018 | OF 2064/27,06,2018 | CON CONVENIO
30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | MUN | KARIN | 28,05,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 105/01,08,2018 | OF 2633/03,09,2018 | CON CONVENIO
30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD OSORNO | OSORNO | 138813 | OBRAS | MUN | GLORIA | 25,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | RESOL 1415/04,06,2018 | OF 1886/12,06,2018 | CON CONVENIO
30102235 | CONSERVACION GISMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO | 45055 | CONSERVACION EQUIP | MUN | IGNACIO | 25,05,2018 | 06,07,218 | 06,07,2018 | RESOL 1782/09,07,2018 | OF 2235/23,07,2018 | CON CONVENIO
30071449 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUERTO CARDAS-SANTALUCIA | CHAITEN |  | MOD MONTO | VIALIDAD | FABRICIO | 28,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | RESOL 1448/11,06,2018 | OF 1891/11,06,2018 | CON CONVENIO
30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR | FUTALEUFU | 543354 | CONV OBRAS | MUN | FABRICIO | 05,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | RESOL 1784/09,07,2018 | OF 2234/23,07,2018 | CON CONVENIO
40005022 | SUBSISIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA SOTOMO | COCHAMO | 49762 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | RESOL 1193/31,05,2018 | OK | CON CONVENIO
30130819 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA LIN LIN | QUINCHAO | 57410 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | RESOL 1195/31,05,2018 | OK | CON CONVENIO
30137134 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA CHAULLIN | QUELLON | 28649 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | RESOL 1194/31,05,2018 | OF 2088/03,07,2018 | CON CONVENIO
30130822 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA TEUQUELIN | QUINCHAO | 19669 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | RESOL 1192/31,05,2018 | OK | CON CONVENIO
30486350 | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | ANCUD | 110106 | CONS CIRC 33 | MUN | ISABEL | 31,05,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40005575 | TRANSFERENCIA ADQUISICION MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS | REGIONAL | 2500000 | TRANSFERENCIA | JUNTA NACIONAL BOMBEROS | GLORIA | 26,06,2018 | 28,08,2018 | 28,08,2018 | RESOL 117/03,09,2018 | OF 2920/02,10,2018 | CON CONVENIO
30482336 | H.S.S.E.SECTOR AYACARA PENINSULA COMAU | CHAITEN | 209242 | CONV OBRAS | MUN | RENÉ | 31,05,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40001267 | CONSERVACION 14,12 CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO | PUERTO OCTAY | 483106 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 13,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 2089/06,08,2018 | OF 2436/10,08,2018 | CON CONVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD OBRAS | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,208 | RESOL 1837/17,07,2018 | OF 2244/23,07,2018 | CON CONVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD EQUIP | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,2018 | RESOL 1836/17,07,2018 | OF 2243/23,07,2018 | CON CONVENIO
30129384 | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | OSORNO |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | IGNACIO ENVIADO A PAOLA | 08,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | RESOL 1679/29,06,2018 | OF 2145/10,07,2018 | CON CONVENIO
30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 552184 | OBRAS | MUN | ISABEL | 13,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | RESOL 1838/17,07,2018 | OF 2248/23,07,2018 | CON CONVENIO
30154323 | CONSTRUCCION COMUNID TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTESPROV LLANQUIHUE | PROVINCIAL | 14485 | EQUIPAMIENTO | GOBERNACION LLANQUIHUE |  | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 2090/06,08,2018 | OF 2437/10,08,2018 | CON CONVENIO
30465246 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR VILLA ALEGRE | FRUTILLAR | 168340 | OBRAS | MUN | PAULINA | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,218 | RESOL 1835/17,07,2018 | OF 2250/23,07,2018 | CON CONVENIO
40002497 | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS NRO.15 OSORNO | OSORNO | 219763 | OBRAS | MUN | GLORIA | 14,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | RESOL 1783/09,07,2018 | OF 2236/23,07,2018 | CON CONVENIO
30137137 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA ACUI | QUEILEN | 19771 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 12,06,2018 | 12,06,2018 | 12,06,2018 | RESOL 1477/13,06,2018 | OK | CON CONVENIO
30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  | MOD MONTO | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 2122/08,08,2018 | OF 2479/17,08,2018 | CON CONVENIO
30465403 | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUATRUNES | LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | MUN | KARIN | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | RESOL 1839/17,07,2018 | OF 2249/23,07,2018 | CON CONVENIO
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | RESOL 1548/26,06,2018 | OF 2063/27,06,2018 | CON CONVENIO
30388222 | H.S.E.ESECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | REOSL 1547/05,06,2018 | OF 2100/05,07,2018 | CON CONVENIO
30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO |  | MOD MONTO | S S OSORNO | GLORIA | 25,06,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40001307 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PUTRAUTRAO | LOS MUERMOS | 46982 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | RESOL 1580/26,06,2018 | OF 2085/29,06,2018 | CON CONVENIO
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | RESOL 1582/26,06,2018 | OF 2084/29,06,2018 | CON CONVENIO
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 117085 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | RESOL 1581/26,06,2018 | OF 2086/29,06,2018 | CON CONVENIO
30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA | OSORNO | 196747 | EQUIP | MUN | IGNACIO | 26,06,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | RESOL 2208/21,08,2018 | OF 2604/29,08,2018 | CON CONVENIO
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MONTT | 55002 | CONTRATO | CRELL | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | RESOL 1699/29,06,2018 | OF 2107/06,07,2018 | CON CONVENIO
30485158 | H.S.E.ESECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | RESOL 1698/29,06,2018 | OF 2111/06,07,2018 | CON CONVENIO
30486350 | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | ANCUD | 110106 | CONS CIRC 33 | MUN | ISABEL | 31,05,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | RESOL 1840/17,07,2018 | OF 2247/23,07,2018 | CON CONVENIO
30467589 | H.S.E.E.SECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | RESOL 1696/29,06,2018 | OF 2110/06,07,2018 | CON CONVENIO
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | RESOL 1697/29,06,2018 | OF 2109/06,07,2018 | CON CONVENIO
40000840 | DESARROLLO RECUBRIMIENTO FUNGICIDA …….POLIESTIRENO | REGIONAL | 9960 | TRANSFERENCIA FIC | UC VALPARAISO | JUAN CARLOS | 29,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | RESOL 1677/29,06,2018 | OF 2144/10,07,2018 | CON CONVENIO
40001184 | H.S.E.E.SECTOR CAMINO EL ROBLE DETICO | QUEILEN | 164639 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  |  | PAOLA | EN TRAMITE
30482336 | H.S.E.E.SECTOR AYACARA PENINSULA COMAU | CHAITEN | 209242 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1692/29,06,2018 | OF 2419/08,08,2018 | CON CONVENIO
40002388 | H.S.E.E.SECTOR AGONI ALTO | QUEILEN | 171516 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1693/29,06,2018 | OF 2418/08,08,2018 | CON CONVENIO
30349573 | H.S.E.E.SECTOR ALCALDE DE RAUCO | CHONCHI | 68742 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  |  | PAOLA | EN TRAMITE
40000842 | INACAP CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACION (CCC) PARA LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL | 78250 | TRANSFERENCIA FIC | INACAP | JUAN CARLOS | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | RESOL 1678/29,06,20181 | OF 2242/23,07,2018 | CON CONVENIO
40003715 | HABILITACION SS.EE. SECTOR LUMACO | OSORNO | 100641 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1700/29,06,218 | OF 2146/10,07,2018 | CON CONVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 1701/29,06,2018 | OF 2143/10,07,2018 | CON CONVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD MONTO | SENCE | ADELA | 23,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | RESOL 106/01,08,2018 | CONTRALORIA 13,08,2018 | CON CONVENIO
30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE QUEILEN | QUEILEN | 33104 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 | RESOL 3019/04,10,2018 | OF 3005/09,10,2018 | CON CONVENIO
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO | 34761 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 | RESOL 2295/31,08,2018 | OF 2735/13,09,2018 | CON CONVENIO
30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | QUINCHAO | 33643 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 | RESOL 2294/31,08,2018 | OF 2734/13,09,2018 | CON CONVENIO
30434988 | PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | REGIONAL |  | MOD PLAZO | COMISION NACIONAL DE RIEGO | LUISA | 26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | RESOL 112/14,08,2018 | OF 2868/24,09,2018 | CON CONVENIO
30115395 | CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PUERTO MONTT | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION | MUN | PAULINA | 26,07,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30484364 | CAPACITACION DESARROLLOY FORTALECIMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 06,08,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | RESOL 2212/21,08,2018 | OF 2603/29,08,2018 | CON CONVENIO
30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO. MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 06,08,2018 | 20,08,2018 | 20,08,2018 | RESOL 2207/21,08,2018 | OF 2600/29,08,2018 | CON CONVENIO
30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑÍA BOMBEROS PALENA | PALENA |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 06,08,2018 | 08,08,2018 | 08,08,2018 | RESOL 2157/13,08,2018 | OF 2494/23,08,2018 | CON CONVENIO
30136622 | FIA-TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO TRANSF FIC | FIA | JUAN CARLOS | 06,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40000923 | DESARROLLO HARINAS CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS….. | REGIONAL | 99778 | TRANSFERECIA FIC | FUNDACION INSTITUTO INVESTIGACION AUSTRAL | JUAN CARLOS |  |  |  |  | EN ESPERA TOMA RAZON RESOL 98/24,07,2018 | EN TRAMITE
30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU | PURRANQUE |  | MOD PLAZO DISEÑO | MUN | IGNACIO | 07,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | RESOL 2210/21,08,2018 | OF 2602/29,08,2018 | CON CONVENIO
30396189 | H.S.E.E.VARIOS SECTORES RURALES | FRESIA |  | MOD PLAZO | MUN - CRELL | RENE | 10,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | RESOL 2209/21,08,2018 | 2601/29,08,2018 | CON CONVENIO
| HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CONTINUO ISLAS QUENU Y TABON | CHILOE |  | ADDENDUM | CONSTRUCTORA | RENE | 10,08,2018 | 10,08,2018 | 10,08,2018 | RESOL 2211/21,08,2018 | OF 2599/29,08,2018 | CON CONVENIO
30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL CHAITEN HUALAIHUECOCHAMO | PROVINCIAL |  | MODIFICACION | CORFO | ADELA | 14,08,2018 | 25,09,2018 | 25,09,218 | RESOL 122/03,10,2018 | CONTRALORIA 08,10,2018 | CON CONVENIO
30440729 | APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | REGIONAL |  | MODIFICAICON | SERCOTEC | ADELA | 24,09,2018 | 03,10,2018 | 03,10,2018 |  |  | EN TRAMITE
30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE | DALCAHUE | 243570 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA | 21,08,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 | RESOL 123/03,10,2018 | CONTRALORIA 08,10,2018 | CON CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 21,08,2018 | 01,10,2018 | 01,10,2018 |  |  | EN TRAMITE
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT | 26024 | EQUPAM | MUN | KARIN | 21,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | KARIN | 21,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30165522 | CONSERVACION Y EQUIP EDIF CIAS BOMBEROS 4° 5° Y CUARTEL GENERAL | OSORNO |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | GLORIA | 23,08,2018 | 31,08,2018 | 31,08,2018 | RESOL 2322/04,09,2018 | OF 2728/13,09,2018 | CON CONVENIO
30163622 | FIA TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO | FIA | JUAN CARLOS |  | 23,08,2018 | 23,08,2018 | RESOL 115/27,08,2018 | OF 3073/16,10,2018 | CON CONVENIO
30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO ANCUD | ANCUD | 22492 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 23,08,2018 | 24,09,2018 | 24,09,2018 |  |  | EN TRAMITE
30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA ANCUD | ANCUD | 79327 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 30,08,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30130843 | SUBSIDIO GENRACION ENERGIA ELECTRICA ISLA CHELIN | CASTRO | 63000 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | RESOL 2234/28,08,2018 | OF 2605/29,08,2018 | CON CONVENIO
30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | OSORNO | 5594033 | OBRAS | MUN | IGNACIO |  | 12,09,2018 | 12,09,2018 | RESOL 2379/14,09,2018 | OF 2904/01,10,2018 | CON CONVENIO
30339483 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO ISLA QUEULLIN | CALBUCO | 18000 | CONSULTORIAS | MUN | RENE | 24,09,2018 | 12,10,2018 | 12,10,2018 |  |  | EN TRAMITE
30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | FUTALEUFU | 146586 | EQUIPAMIENTO | MUN | FABRICIO | 24,09,2018 |  |  |  | SOLICITUD ASIGN. RESOL 120 | EN TRAMITE
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD CONVENIO | SENCE | ADELA | 25,09,2018 | 03,10,2018 | 03,10,2018 |  |  | EN TRAMITE
30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 26,09,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
40001381 | REPOSICION VEHICULO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | SAN PABLO | 39584 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 26,09,2018 | 26,09,2018 | 26,09,2018 |  |  | EN TRAMITE
30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO | CASTRO |  | MOD PLAZO | S S CHILOE | EDGARDO | 01,10,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ CALBUCO | CALBUCO |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 02,10,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE | QUELLON | 294215 | OBRAS | MUN | PAOLA | 02,10,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2 COMPAÑÍA BOMBEROS | CHONCHI | 618009 | OBRAS | MUN | PAOLA | 04,10,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30130380 | H.S.E.E. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA Y MUN | RENE | 05,10,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROV PALENA | PROVINCIAL |  | MOD OBRAS | S S RELONCAVI | FABRICIO | 12,10,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30409780 | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE, PROV.OSORNO | PROVINCIAL |  | RESCILIACION PREFACTIBILIDAD | ARQ | GLORIA | 17,10,2018 |  |  |  |  | EN TRAMITE
30133287 | [11 empty] | EN TRAMITE
30248522 | [11 empty] | EN TRAMITE
RESOLUCION Y CONVENIO EN CONTRALORIA
RESOLUCION Y CONVENIO FIRMA INTENDENTE
RESOLUCION Y CONVENIO TRAMITADO Y ENVIADO UT.
CONVENIO ENVIADO A ANALISTA PARA FIRMA UT.

## CONVENIOS 2018 (hidden)
CODIGO | NOMBRE | COMUNA | COSTO_TOTAL_M$ | ETAPA_POSTULA | U.T. | SECTORIALISTA | ENVIO SECT | RESOL. | FIRMA INT. | Resoclucion | NRO. RESOL Y FECHA | FECHA ENVIO | PDF | Contraloria | ESTADO
30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 2495879 | OC | ARQ | PAULI | 01,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 505 | 2018-03-09 | OF 681/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_505_2018.pdf |  | CONVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | MUN | EDGARDO | 02,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 494 | 09,03,2018 | OF 687/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_494_2018.pdf |  | CONVENIO
30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 3024789 | OC | MUN | PAULI | 05,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 499 | 09,03,2018 | OF 684/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_499_2018.pdf |  | CONVENIO
30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | ARQ | PAULI | 05,02,2018 | 19,02,2018 | 19,02,2018 | 370 | 19,02,2018 | OF 536/26,02,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_370_2018.pdf |  | CONVENIO
40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON | PURRANQUE | 139062 | CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 19,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | 775 | 03,04,2018 | OF 921/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_775_2018.pdf |  | CONVENIO
30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR ACHAO | ACHAO |  | MOD MONTO | ARQ | GLORIA | 06,02,2018 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | 416 | 28,02,2018 | OF 515/05,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_416_2018.pdf |  | CONVENIO
30470902 | NORMALIZACION CESCOF COMUNA OSORNO BOX DENTAL | OSORNO | 62985 | EQUIPA | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | 776 | 03,04,2018 | OF 922/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_776_2018.pdf |  | CONVENIO
20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL QUITRIPULLI CHONCHI | CHONCHI | 63638 | DISEÑO | MUN | ISABEL | 06,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 500 | 09,03,2018 | OF 683/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_500_2018.pdf |  | CONVENIO
30396186 | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA | FRESIA | 370439 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 07,02,2018 | 14,02,2018 | 14,02,2018 | 333 | 15,02,2018 | OF 485/20,02,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_333_2018.pdf |  | CONVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | CURACO VELEZ |  | MOD OBRAS | MUN | ISABEL | 07,02,2018 | 28,02,2018 | 28,02,2018 | 425 | 01,03,2018 | OF 608/07,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_425_2018.pdf |  | CONVENIO
30083781 | DIAGNOSTICO SISTEMA DE FORTIFICACION DE ANCUD | ANCUD |  | MOD PLAZO | ARQUITECTURA | GLORIA | 19,12,2017 |  |  | 162 | 25,01,2018 | OF 276/29,01,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_162_2018.pdf |  | CONVENIO
30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO | CASTRO |  | MOD PLAZO | S SALUD CHILOE | ISABEL | 31,10,2017 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | 471 | 28,02,2018 | OF 516/05,03,2018 |  |  | EN TRAMITE
30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA | HUALAIHUE |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 01,03,2018 | 01,03,2018 | 01,03,2018 | 426 | 01,03,2018 | OF 609/07,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_426_2018.pdf |  | CONVENIO
30339483 | HABILITACION SS EE QUEULLIN | CALCUO | 7000 | TERRENOS | MUN | RENE | 05,03,2018 |  |  | 589 | 15,03,2018 | OF 787/21,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_589_2018.pdf |  | CONVENIO
30375772 | ADQUISICION MAQUINARIA CAMION MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICPAL | QUELLON | 359065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 05,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 498 | 09,03,2018 | OF 15,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_498_2018.pdf |  | CONVENIO
30465788 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO | OSORNO |  | MOD MONTO | ARQ | IGNACIO | 06,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | 774 | 03,04,2018 | OF 918/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_774_2018.pdf |  | CONVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA CURACO DE VELEZ | CURACO VELEZ | 377088 | EQUIP | MUN | ISABEL | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 501 | 09,03,2018 | OF 682/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_501_2018.pdf |  | CONVENIO
30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R. NEGRO, ANCUD | ANCUD | 113883 | OBRAS | MUN | ISABEL | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 497 | 09,03,2018 | OF 685/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_497_2018.pdf |  | CONVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD | SENCE | CLAUDIA |  |  |  | 15 | 13,02,2018 | OF 629/08,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_15_2018.pdf | TOMA RAZON 06,03,2018 | CONVENIO
30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 199646 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 19,03,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | 920 | 24,04,2018 | OF 1238/04,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_920_2018.pdf |  | CONVENIO
30339631 | HABILITACION S E E SECTOR CHANA | CHAITEN |  | MOD CONTRATO |  | RENE |  | 26,03,2018 | 26,03,2018 | 38 | 27,03,2018 | OF 1763/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_38_2018.pdf | TOMA RAZON 30,05,2018 | CONVENIO
30135099 | HABILITACION S E SECTOR LAGO CISNE | QUEILEN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | 506 | 09,03,2018 | OF 680/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_506_2018.pdf |  | CONVENIO
20170805 | HABILITARION S E SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | 502 | 09,03,2018 | OF 686/14,03,2018 | DEJADA SIN EFECTO |  | SIN EFECTO
30485210 | REPOSICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEJORAMIENTO CAMINOS | DALCAHUE | 266381 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 19,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 36 | 27,03,2018 | OF 1583/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_36_2018.pdf | TOMA RAZON 24,05,2018 | CONVENIO
30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROV PALENA | PROVINCIAL | 404955 | EQUP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 19,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 836 | 23,03,2018 | OF 836/28,03,2018 |  |  | EN TRAMITE
40000513 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES | PURRANQUE | 64796 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 644 | 23,03,2018 | OF 833/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_644_2018.pdf |  | CONVENIO
40000419 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES PUERTO VARAS | PUERTO VARAS | 232610 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 604 | 19,03,2018 | OF 831/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_604_2018.pdf |  | CONVENIO
30427424 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPLAES, COMUNA DE LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 62294 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 600 | 19,03,2018 | OF 829/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_600_2018.pdf |  | CONVENIO
30427472 | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 117485 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 601 | 19,03,2018 | OF 883/29,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_601_2018.pdf |  | CONVENIO
30482544 | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 119302 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 599 | 19,03,2018 | OF 828/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_599_2018.pdf |  | CONVENIO
40002212 | ADQUISICION Y REPOSICION DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | COCHAMO | 42065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 597 | 19,03,2018 | OF 832/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_597_2018.pdf |  | CONVENIO
30485663 | REPOSICINO Y DESTINACION VEH. TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSP CALBUCO | CALBUCO | 65212 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 598 | 19,03,2018 | OF 830/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_598_2018.pdf |  | CONVENIO
30484729 | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES | QUINCHAO | 135018 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 20,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | 662 | 23,03,2018 | OF882/29,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_662_2018.pdf |  | CONVENIO
40000574 | ADQUISICION Y REPOS EQUIPOS LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA H CASTRO | CASTRO | 272814 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 20,03,2018 | 02,04,2018 | 02,04,2018 | 778 | 04,04,2018 | OF 981/12,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_778_2018.pdf |  | CONVENIO
40000847 | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y REPOSICION UN FURGON Y CAMIONETA CARGA | PALENA | 110000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 643 | 23,03,2018 | OF 834/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_643_2018.pdf |  | CONVENIO
30329325 | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES | COCHAMO | 292147 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 35 | 27,03,2018 | OF 1584/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_35_2018.pdf | TOMA RAZON 24,05,2018 | CONVENIO
40001677 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES SAN JUAN COSTA | S J COSTA | 74519 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | 769 | 03,04,2018 | OF 920/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_769_2018.pdf |  | CONVENIO
40000290 | ADQUISICION MAQUINARIA MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES | SAN PABLO | 301857 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 37 | 27,03,2018 | OF 1582/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_37_2018.pdf | TOMA RAZON 24,05,2018 | CONVENIO
30085619 | REPOSICION CAMION MULTIP Y ADQ 20 CONTENEDORES ASOC MUNICIPIOS | OSORNO | 190400 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | 661 | 23,03,2018 | OF 881/29,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_661_2018.pdf |  | CONVENIO
20170805 | H S E.E. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA | RENE | 21,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 34 | 27,03,2018 |  | Resol Conv PDF\2018\ORA_34_2018.pdf | TOMA RAZON 30,05,2018 | CONVENIO
30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | REGIONAL | 247557 | EQUIP SUBT 29 | CARABINEROS | PAULI | 22,03,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 1695 | 29,06,2018 | SE LO LLEVARON X MANO 06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1695_2018.pdf |  | CONVENIO
30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 136057 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULI | 22,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 641 | 23,03,2018 | OF 835/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_641_2018.pdf |  | CONVENIO
40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA PROBLACION CARRASCO | PURRANQUE | 222275 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | 771 | 03,04,2018 | OF 923/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_771_2018.pdf |  | CONVENIO
30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE | PURRANQUE | 526939 | OBRAS | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | 770 | 03,04,2018 | OF. 1319/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_770_2018.pdf |  | CONVENIO
30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | PUERTO MONTT | 597291 | OBRAS | MUN | PAULINA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 1019 | 26,04,2018 | OF 1240/04,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1019_2018.pdf |  | CONVENIO
30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, | QUEMCHI | 532121 | OBRAS | MUN | GLORIA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 915 | 24,04,2018 | OF 1142/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_915_2018.pdf |  | CONVENIO
40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO RED SALUD CHILOE | CASTRO | 647866 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 27,03,2018 | 10,04,2018 | 10,04,2018 | 850 | 16,04,2018 | OF 1076/20,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_850_2018.pdf |  | CONVENIO
30402076 | REPOSICION REEMPLAZO LUMINARIAS PARQUE URBANO CASTRO | CASTRO | 1211110 | EQUIP SUBT 29 | MUN | EDGARDO | 27,09,2018 | 27,09,2018 | [6 empty] | EN TRAMITE
30343724 | PROGRAMA REGIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO A LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL |  | MOD PLAZOQ | SERNAPESCA | ADELA | 26,04,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | 75 | 18,05,2018 | OF 1937/18,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_75_2018.pdf | TOMA RAZON 13,06,2018 | CONVENIO
30128140 | NORMALIZACIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION OTROS GASTOS 999 | MUN | EDGARDO | 27,03,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | 849 | 16,04,2018 | OF 1039/18,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_849_2018.pdf |  | CONVENIO
30342679 | CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CHAITEN | 4554317 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 17,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | 1420 | 04,06,2018 | OF 1885/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1420_2018.pdf |  | CONVENIO
30311722 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HAUALAIHUE | HUALAIHUE | 554640 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 03,04,2018 | 17,04,20118 | 17,04,2018 | 919 | 24,04,2018 | OF 1143/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_919_2018.pdf |  | CONVENIO
30117891 | MEJORAMIENTO TRES CALLES LOCALIDAD CARELMAPU | MAULLIN | 183854 | OBRAS | MUN | KARIN | 03,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | 1087 | 09,05,2018 | OF 1396/15,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1087_2018.pdf |  | CONVENIO
30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS | PUERTO MONTT | 248354 | CONS CIRC 33 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | 921 | 24,04,2018 | OF 1144/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_921_2018.pdf |  | CONVENIO
30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | PUERTO VARAS | 485981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 48 | 24,04,2018 | OF 2011/26,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_48_2018.pdf | TOMA RAZON 21,06,2018 | CONVENIO
30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | HUALAIHUE | 113663 | CONS CIRC 33 | MUN | FABRICIO | 03,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 917 | 24,04,2018 | OF 1140/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_917_2018.pdf |  | CONVENIO
30448275 | CONSERVACION CNOS.VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | PROVINCIAL | 328333 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | GLORIA | 04,05,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | 1081 | 07,05,2018 | OF 1318/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1081_2018.pdf |  | CONVENIO
30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL FRUTILLAR | FRUTILLAR | 119393 | EQUIP | MUN | PAULY | 06,04,2018 | 18,04,2018 | 18,04,2018 | 851 | RESOL 851/16,04,2018 | OF 1040/18,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_851_2018.pdf |  | CONVENIO
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO |  | MOD OBRAS | ARQUITECTURA | GLORIA | 09,04,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | 886 | 19,04,2018 | OF 1084/23,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_886_2018.pdf |  | CONVENIO
30351932 | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD OBRAS | S S RELONCAVI | FABRICIO | 11,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 | 941 | 24,04,2018 | OF 1317/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_941_2018.pdf |  | CONVENIO
40001457 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | OSORNO | 249575 | EQUIP SUBT 29 | PDI | IGNACIO |  | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 44 | 16,04,2018 | OF 1761/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_44_2018.pdf | TOMA RAZON 30,05,2018 | CONVENIO
30488884 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 249188 | EQUIP SUBT 29 | PDI | PAULI |  | 03,05,2018 | 03,05,2018 | 45 | 16,04,2018 | OF 1760/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_45_2018.pdf | TOMA RAZON 30,05,2018 | CONVENIO
30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SUBPESCA | CLAUDIA | 12,04,2018 | 15,05,218 | 15,05,218 | 66 | 11,05,2018 | OF 1936/18,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_66_2018.pdf | TOMA RAZON 13,06,2018 | CONVENIO
30463407 | H.S.E.E.SECTOR PICHILAFQUENMAPU | S J COSTA | 250593 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30118485 | H.S.E.E.SECTOR POPOEN COMPLEMENTARIO | S J COSTA | 405000 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 25,04,2018 | 25,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 120128 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30485158 | H.S.E.E.SECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30476690 | H.S.E.E.SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES | MAULLIN | 346786 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30467589 | H.S.E.ESECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30118591 | H.S.E.E.SECTOR CURANUE SUR | QUELLON | 237928 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30388222 | H.S.E.E.SECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30465002 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | CALBUCO | 218961 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 18,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | 864 | 17,04,2018 | OF 1316/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_864_2018.pdf |  | CONVENIO
30220122 | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | LOS MUERMOS | 377417 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 04,05,20118 | 61 | 04,05,2018 | OF 1759/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_61_2018.pdf | TOMA RAZON 30,05,2018 | CONVENIO
30377674 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL | FRESIA | 265742 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 17,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 47 | 24,04,2018 | OF 1585/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_47_2018.pdf | TOMA RAZON 24,05,2018 | CONVENIO
40000775 | REPOSICION MAQUINARIA MUNICPAL COMUNA DE CHONCHI | CHONCHI | 447721 | EQUIP SUBT 29 | MUN |  |  | 10,05,2018 | 10,05,2018 | 68 | 11,05,2018 | OF 1889/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_68_2018.pdf | TOMA RAZON 08,06,2018 | CONVENIO
40000008 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIAL | CHONCHI | 107107 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 17,04,2018 | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 1088 | 09,05,2018 | OF 1397/15,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1088_2018.pdf |  | CONVENIO
30395773 | ADQUISICION 07 CAMINETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | MAULLIN | 137361 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | 884 | 18,04,2018 | OF 1320/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_884_2018.pdf |  | CONVENIO
40001702 | REPOSICION VEHICULO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | SAN PABLO | 70000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | 916 | 24,04,2018 | OF 1321/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_916_2018.pdf |  | CONVENIO
30427781 | ADQUISICON EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER | CURA DE VELEZ | 199006 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 18,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 918 | 24,04,2018 | OF 1236/04,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_918_2018.pdf |  | CONVENIO
30077481 | RESTAURACION IGLESIA N S DE LA CANDELARIA CARELMAPU | MAULLIN |  | MOD MONTO | ARQ | PAULINA | 18,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | 1118 | 14,05,2018 | OF 1476/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1118_2018.pdf |  | CONVENIO
30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | CHAITEN | 2400000 | OBRAS | OBRAS PORTUARIAS | FABRICIO | 18,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | 922 | 24,04,2018 | OF 1141/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_922_2018.pdf |  | CONVENIO
30481026 | H.S.E.E.SECTOR LOS RISCOS | PUERTO VARAS | 240538 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 |  | CONTRALORIA 14,05 |  |  |  | EN TRAMITE
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MOTT | 55002 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 15,04,2018 | 15,04,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | KARIN | 25,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | 1119 | 14,05,2018 | OF 1477/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1119_2018.pdf |  | CONVENIO
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO OBRAS | ARQUITECTURA | KARIN |  | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 1121 | 14,05,2018 | OF 1479/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1121_2018.pdf |  | CONVENIO
30471092 | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7, ETAPA 1 | HUALAIHUE | 354649 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 04,05,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL MANZANO | HUALAIHUE | 418012 | OBRAS | MUN | FABIRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1527 | 18,06,2018 | OF 2007/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1527_2018.pdf |  | CONVENIO
30466394 | CONSTRUCCION SITEMA APR TARAHUIN | CHONCHI | 483702 | OBRAS | MUN | NICOLAS | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1528 | 18,06,2018 | OF 2008/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1528_2018.pdf |  | CONVENIO
30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | CHAITEN | 137807 | DISEÑO | ARQ | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1525 | 18,,06,2018 | OF 2006/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1525_2018.pdf |  | CONVENIO
30340472 | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO | HUALAIHUE | 44601 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1526 | 18,06,2018 | OF 2004/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1526_2018.pdf |  | CONVENIO
30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR CHOLGO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | HUALAIHUE | 30175 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1520 | 18,06,2018 | OF 2001/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1520_2018.pdf |  | CONVENIO
30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PUNTILLA PICHICOLO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CALBUCO | 1429930 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1521 | 18,06,2018 | OF 2003/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1521_2018.pdf |  | CONVENIO
30171875 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL | PURRANQUE |  | RESCILIACION | MUN | IGNACIO | 27,04,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30341784 | H.S.E.E.SECTOR NOROESTE | FUTALEUFU | 288053 | OBRAS | MUN | RENE | 27,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  |  |  | EN TRAMITE
30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR RALUN COCHAMO | COCHAMO |  | MOD MONTO | VIALIDAD | PAULINA | 03,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1524 | 18,06,2018 | OF 2000/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1524_2018.pdf |  | CONVENIO
30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV VICENTE PEREZ ROSALES LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 481258 | OBRAS | SERVIU | KARIN | 03,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 1139 | 24,05,2018 | OF 1656/29,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1139_2018.pdf |  | CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 07,05,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 1120 | 14,05,2018 | OF 1478/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1120_2018.pdf |  | CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO | 868774 | OBRAS | ARQ Y GOBERNACION OSORNO | GLORIA | 08,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | 1414 | 04,06,2018 | OF 1887/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1414_2018.pdf |  | CONVENIO
30426972 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MEDIA | MAULLIN | 399981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 07,05,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | 67 | 11,05,2018 | OF 1888/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_67_2018.pdf | TOMA RAZON 08,06,2018 | CONVENIO
30437258 | SUBSIDIO ISLAS QUEMCHI | QUEMCHI | 306079 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | 1063 | 30,04,2018 | OF 1241/04,05,2018 |  |  | EN TRAMITE
30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | PROVINCIAL |  | MOD MONTO | ARQUITECTURA | ISABEL | 08,05,2018 | ENVIADO A ARQ POR CORREO 08,05,2018 |  | 1126 | 17,05,2018 | OF 1495/18,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1126_2018.pdf |  | CONVENIO
30484726 | REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA QUINCHAO | QUINCHAO | 111432 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 08,05,2018 | 17,05,2018 | 17,05,2018 | 1138 | 24,05,2018 | OF 1657/29,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1138_2018.pdf |  | CONVENIO
30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | HUALAIHUE | 330966 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 09,05,2018 | 05,06,2018 | 05,06,2018 | 87 | 08,06,2018 | OF 2161/13,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_87_2018.pdf |  | CONVENIO
30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA VERDE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SERCOTEC | ADELA | 09,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | 83 | 04,06,2018 | OF 2108/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_83_2018.pdf | TOMA RAZON 04,07,2048 | CONVENIO
30088011 | CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO LOCALIDAD PARGA | FRESIA |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1517 | 18,06,2018 | OF 1999/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1517_2018.pdf |  | CONVENIO
30480531 | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO CALBUCO | CALBUCO | 334636 | OBRAS | MUN | KARIN | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1522 | 18,06,2018 | OF 2005/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1522_2018.pdf |  | CONVENIO
30135078 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD MONTO | SERVIU | FABRICIO | 15,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 1140 | 24,05,2018 | OF 1658/29,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1140_2018.pdf |  | CONVENIO
30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | DALCAHUE |  | MOD MONTO Y PLAZO | MUN | ISABEL | 15,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1545 | 26,06,2018 | OF 2062/27,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1545_2018.pdf |  | CONVENIO
3036048 | H.S.E.E.SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199688 | OBRAS | MUN | RENE | 15,05,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30136320 | APLICACIÓN MODELO GESTION MANEJO Y USO SUSTENTABLE TERRITORIO NOROESTE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | MEDIO AMBIENTE | ADELA | 15,05,2018-26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 103 | 01,08,2018 | OF 2885/27,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_103_2018.pdf | TOMA RAZON 24,09,2018 | CONVENIO
30135830 | CAPACITACION TRANSF TECNOLOGICA PREVENCION Y DETECCION PRECOZ NEOPLASIAS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | S S OSORNO | ADELA | 16,05,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | 1690 | 29,06,2018 | OF 2237/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1690_2018.pdf |  | CONVENIO
30337226 | SERNATUR-TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL TIE EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | SERNATUR | ADELA | 22,06,2018 | 06,08,2018 |  | 104 | 01,08,2018 | OF 2628/03,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_104_2018.pdf | TOMA RAZON 30,08,2018 | CONVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | S S RELONCAVI | KARIN | 25,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1523 | 18,06,2018 | OF 2002/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1523_2018.pdf |  | CONVENIO
30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | RENÉ | 22,05,2018 | 28,05,2018 | 28,05,2018 | 1384 | 01,06,2018 | OF 1847/07,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1384_2018.pdf |  | CONVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | OBRAS | MUN | RENE | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 |  | RESOL 77/23,05,2018 | CONTRALORIA 29,05,2018 |  |  | CONVENIO
30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO EMPRENDIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES 3, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 28,05,2018 | 14,06,2018 | 14,06,2018 | 1546 | 26,06,2018 | OF 2064/27,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1546_2018.pdf |  | CONVENIO
30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | MUN | KARIN | 28,05,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 105 | 01,08,2018 | OF 2633/03,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_105_2018.pdf | TOMA RAZON 31,08,2018 | CONVENIO
30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD OSORNO | OSORNO | 138813 | OBRAS | MUN | GLORIA | 25,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | 1415 | 04,06,2018 | OF 1886/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1415_2018.pdf |  | CONVENIO
30102235 | CONSERVACION GISMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO | 45055 | CONSERVACION EQUIP | MUN | IGNACIO | 25,05,2018 | 06,07,218 | 06,07,2018 | 1782 | 09,07,2018 | OF 2235/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1782_2018.pdf |  | CONVENIO
30071449 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUERTO CARDAS-SANTALUCIA | CHAITEN |  | MOD MONTO | VIALIDAD | FABRICIO | 28,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | 1448 | 11,06,2018 | OF 1891/11,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1448_2018.pdf |  | CONVENIO
30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR | FUTALEUFU | 543354 | CONV OBRAS | MUN | FABRICIO | 05,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | 1784 | 09,07,2018 | OF 2234/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1784_2018.pdf |  | CONVENIO
40005022 | SUBSISIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA SOTOMO | COCHAMO | 49762 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1193 | 31,05,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1193_2018.pdf |  | CONVENIO
30130819 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA LIN LIN | QUINCHAO | 57410 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1195 | 31,05,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1195_2018.pdf |  | CONVENIO
30137134 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA CHAULLIN | QUELLON | 28649 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1194 | 31,05,2018 | OF 2088/03,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1194_2018.pdf |  | CONVENIO
30130822 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA TEUQUELIN | QUINCHAO | 19669 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1192 | 31,05,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1192_2018.pdf |  | CONVENIO
30486350 | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | ANCUD | 110106 | CONS CIRC 33 | MUN | ISABEL | 31,05,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
40005575 | TRANSFERENCIA ADQUISICION MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS | REGIONAL | 2500000 | TRANSFERENCIA | JUNTA NACIONAL BOMBEROS | GLORIA | 26,06,2018 | 28,08,2018 | 28,08,2018 | 117 | 03,09,2018 | OF 2920/02,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_117_2018.pdf | TOMA RAZON 28,09,2018 | CONVENIO
30482336 | H.S.S.E.SECTOR AYACARA PENINSULA COMAU | CHAITEN | 209242 | CONV OBRAS | MUN | RENÉ | 31,05,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
40001267 | CONSERVACION 14,12 CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO | PUERTO OCTAY | 483106 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 13,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 2089 | 06,08,2018 | OF 2436/10,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2089_2018.pdf |  | CONVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD OBRAS | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,208 | 1837 | 17,07,2018 | OF 2244/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1837_2018.pdf |  | CONVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD EQUIP | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,2018 | 1836 | 17,07,2018 | OF 2243/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1836_2018.pdf |  | CONVENIO
30129384 | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | OSORNO |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | IGNACIO ENVIADO A PAOLA | 08,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | 1679 | 29,06,2018 | OF 2145/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1679_2018.pdf |  | CONVENIO
30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 552184 | OBRAS | MUN | ISABEL | 13,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1838 | 17,07,2018 | OF 2248/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1838_2018.pdf |  | CONVENIO
30154323 | CONSTRUCCION COMUNID TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTESPROV LLANQUIHUE | PROVINCIAL | 14485 | EQUIPAMIENTO | GOBERNACION LLANQUIHUE |  | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 2090 | 06,08,2018 | OF 2437/10,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2090_2018.pdf |  | CONVENIO
30465246 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR VILLA ALEGRE | FRUTILLAR | 168340 | OBRAS | MUN | PAULINA | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,218 | 1835 | 17,07,2018 | OF 2250/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1835_2018.pdf |  | CONVENIO
40002497 | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS NRO.15 OSORNO | OSORNO | 219763 | OBRAS | MUN | GLORIA | 14,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | 1783 | 09,07,2018 | OF 2236/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1783_2018.pdf |  | CONVENIO
30137137 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA ACUI | QUEILEN | 19771 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 12,06,2018 | 12,06,2018 | 12,06,2018 | 1477 | 13,06,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1477_2018.pdf |  | CONVENIO
30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  | MOD MONTO | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 2122 | 08,08,2018 | OF 2479/17,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2122_2018.pdf |  | CONVENIO
30465403 | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUATRUNES | LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | MUN | KARIN | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1839 | 17,07,2018 | OF 2249/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1839_2018.pdf |  | CONVENIO
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 1548 | 26,06,2018 | OF 2063/27,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1548_2018.pdf |  | CONVENIO
30388222 | H.S.E.ESECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 1547 | 05,06,2018 | OF 2100/05,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1547_2018.pdf |  | CONVENIO
30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO |  | MOD MONTO | S S OSORNO | GLORIA | 25,06,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
40001307 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PUTRAUTRAO | LOS MUERMOS | 46982 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | 1580 | 26,06,2018 | OF 2085/29,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1580_2018.pdf |  | CONVENIO
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | 1582 | 26,06,2018 | OF 2084/29,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1582_2018.pdf |  | CONVENIO
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 117085 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | 1581 | 26,06,2018 | OF 2086/29,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1581_2018.pdf |  | CONVENIO
30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA | OSORNO | 196747 | EQUIP | MUN | IGNACIO | 26,06,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 2208 | 21,08,2018 | OF 2604/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2208_2018.pdf |  | CONVENIO
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MONTT | 55002 | CONTRATO | CRELL | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 1699 | 29,06,2018 | OF 2107/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1699_2018.pdf |  | CONVENIO
30485158 | H.S.E.ESECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 1698 | 29,06,2018 | OF 2111/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1698_2018.pdf |  | CONVENIO
30486350 | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | ANCUD | 110106 | CONS CIRC 33 | MUN | ISABEL | 31,05,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1840 | 17,07,2018 | OF 2247/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1840_2018.pdf |  | CONVENIO
30467589 | H.S.E.E.SECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 1696 | 29,06,2018 | OF 2110/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1696_2018.pdf |  | CONVENIO
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 1697 | 29,06,2018 | OF 2109/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1697_2018.pdf |  | CONVENIO
40000840 | DESARROLLO RECUBRIMIENTO FUNGICIDA …….POLIESTIRENO | REGIONAL | 9960 | TRANSFERENCIA FIC | UC VALPARAISO | JUAN CARLOS | 29,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | 1677 | 29,06,2018 | OF 2144/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1677_2018.pdf |  | CONVENIO
40001184 | H.S.E.E.SECTOR CAMINO EL ROBLE DETICO | QUEILEN | 164639 | CONTRATO | MUN | RENE | [5 empty] | PAOLA |  |  | EN TRAMITE
30482336 | H.S.E.E.SECTOR AYACARA PENINSULA COMAU | CHAITEN | 209242 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1692 | 29,06,2018 | OF 2419/08,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1692_2018.pdf |  | CONVENIO
40002388 | H.S.E.E.SECTOR AGONI ALTO | QUEILEN | 171516 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1693 | 29,06,2018 | OF 2418/08,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1693_2018.pdf |  | CONVENIO
30349573 | H.S.E.E.SECTOR ALCALDE DE RAUCO | CHONCHI | 68742 | CONTRATO | MUN | RENE | [5 empty] | PAOLA |  |  | EN TRAMITE
40000842 | INACAP CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACION (CCC) PARA LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL | 78250 | TRANSFERENCIA FIC | INACAP | JUAN CARLOS | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1678 | 29,06,2018 | OF 2242/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1678_2018.pdf |  | CONVENIO
40003715 | HABILITACION SS.EE. SECTOR LUMACO | OSORNO | 100641 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1700 | 29,06,2018 | OF 2146/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1700_2018.pdf |  | CONVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1701 | 29,06,2018 | OF 2143/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1701_2018.pdf |  | CONVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD MONTO | SENCE | ADELA | 23,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 106 | 01,08,20118 |  | Resol Conv PDF\2018\ORA_106_2018.pdf |  | CONVENIO
30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE QUEILEN | QUEILEN | 33104 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 | 3019 | 04,10,2018 | OF 3005/09,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3019_2018.pdf |  | CONVENIO
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO | 34761 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 | 2295 | 31,08,2018 | OF 2735/13,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2295_2018.pdf |  | CONVENIO
30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | QUINCHAO | 33643 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 | 2294 | 31,08,2018 | OF 2734/13,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2294_2018.pdf |  | CONVENIO
30434988 | PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | REGIONAL |  | MOD PLAZO | COMISION NACIONAL DE RIEGO | LUISA | 26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 112 | 14,08,2018 | OF 2868/24,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_112_2018.pdf | TOMA RAZON 13,09,2018 | CONVENIO
30115395 | CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PUERTO MONTT | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION | MUN | PAULINA | 26,07,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30484364 | CAPACITACION DESARROLLOY FORTALECIMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 06,08,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 2212 | 21,08,2018 | OF 2603/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2212_2018.pdf |  | CONVENIO
30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO. MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 06,08,2018 | 20,08,2018 | 20,08,2018 | 2207 | 21,08,2018 | OF 2600/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2207_2018.pdf |  | CONVENIO
30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑÍA BOMBEROS PALENA | PALENA |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 06,08,2018 | 08,08,2018 | 08,08,2018 | 2157 | 13,08,2018 | OF 2494/23,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2157_2018.pdf |  | CONVENIO
30136622 | FIA-TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO TRANSF FIC | FIA | JUAN CARLOS | 06,08,2018 |  |  | 115 | 27,08,2008 | OF 3073/16,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_115_2018.pdf |  | CONVENIO
40000923 | DESARROLLO HARINAS CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS….. | REGIONAL | 99778 | TRANSFERECIA FIC | FUNDACION INSTITUTO INVESTIGACION AUSTRAL | JUAN CARLOS | [5 empty] | EN ESPERA TOMA RAZON RESOL 98/24,07,2018 |  |  | EN TRAMITE
30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU | PURRANQUE |  | MOD PLAZO DISEÑO | MUN | IGNACIO | 07,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | 2210 | 21,08,2018 | OF 2602/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2210_2018.pdf |  | CONVENIO
30396189 | H.S.E.E.VARIOS SECTORES RURALES | FRESIA |  | MOD PLAZO | MUN - CRELL | RENE | 10,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | 2209 | 21,08,2018 | 2601/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2209_2018.pdf |  | CONVENIO
| HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CONTINUO ISLAS QUENU Y TABON | CHILOE |  | ADDENDUM | CONSTRUCTORA | RENE | 10,08,2018 | 10,08,2018 | 10,08,2018 | 2211 | 21,08,2018 | OF 2599/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2211_2018.pdf |  | CONVENIO
30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL CHAITEN HUALAIHUECOCHAMO | PROVINCIAL |  | MODIFICACION | CORFO | ADELA | 14,08,2018 | 25,09,2018 | 25,09,218 |  | RESOL 122/03,10,2018 | CONTRALORIA 08,10,2018 |  |  | CONVENIO
30440729 | APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | REGIONAL |  | MODIFICAICON | SERCOTEC | ADELA | 24,09,2018 | 03,10,2018 | 03,10,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE | DALCAHUE | 243570 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA | 21,08,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 |  | RESOL 123/03,10,2018 | CONTRALORIA 08,10,2018 |  |  | CONVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 21,08,2018 | 01,10,2018 | 01,10,2018 | 3090 | 19,10,2018 | OF 3174/23,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3090_2018.pdf |  | CONVENIO
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT | 26024 | EQUPAM | MUN | KARIN | 21,08,2018 | 23,10,2018 | 23,10,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | KARIN | 21,08,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30165522 | CONSERVACION Y EQUIP EDIF CIAS BOMBEROS 4° 5° Y CUARTEL GENERAL | OSORNO |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | GLORIA | 23,08,2018 | 31,08,2018 | 31,08,2018 | 2322 | 04,09,2018 | OF 2728/13,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2322_2018.pdf |  | CONVENIO
30163622 | FIA TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO | FIA | JUAN CARLOS |  | 23,08,2018 | 23,08,2018 | 115 | 27,08,2018 | OF 3073/16,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_115_2018.pdf | TOMA RAZON 08,10,2018 | CONVENIO
30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO ANCUD | ANCUD | 22492 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 23,08,2018 | 24,09,2018 | 24,09,2018 | 3018 | 04,10,2018 | OF 3004/09,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3018_2018.pdf |  | CONVENIO
30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA ANCUD | ANCUD | 79327 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 30,08,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30130843 | SUBSIDIO GENRACION ENERGIA ELECTRICA ISLA CHELIN | CASTRO | 63000 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | 2234 | 28,08,2018 | OF 2605/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2234_2018.pdf |  | CONVENIO
30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | OSORNO | 5594033 | OBRAS | MUN | IGNACIO |  | 12,09,2018 | 12,09,2018 | 2379 | 14,09,2018 | OF 2904/01,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2379_2018.pdf |  | CONVENIO
30339483 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO ISLA QUEULLIN | CALBUCO | 18000 | CONSULTORIAS | MUN | RENE | 24,09,2018 | 12,10,2018 | 12,10,2018 | 3091 | 19,10,2018 | OF 3175/23,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3091_2018.pdf |  | CONVENIO
30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | FUTALEUFU | 146586 | EQUIPAMIENTO | MUN | FABRICIO | 24,09,2018 | 30,10,2018 | 30,10,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD CONVENIO | SENCE | ADELA | 25,09,2018 | 03,10,2018 | 03,10,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 26,09,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
40001381 | REPOSICION VEHICULO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | SAN PABLO | 39584 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 26,09,2018 | 26,09,2018 | 26,09,2018 | 3092 | 19,10,2018 | OF 3176/23,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3092_2018.pdf |  | CONVENIO
30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO | CASTRO |  | MOD PLAZO | S S CHILOE | EDGARDO | 01,10,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 |  |  |  | FIJARME CUANDO VENGA FIRMADO |  | EN TRAMITE
30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ CALBUCO | CALBUCO |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 02,10,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE | QUELLON | 294215 | OBRAS | MUN | PAOLA | 02,10,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2 COMPAÑÍA BOMBEROS | CHONCHI | 618009 | OBRAS | MUN | PAOLA | 04,10,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30130380 | H.S.E.E. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA Y MUN | RENE | 05,10,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROV PALENA | PROVINCIAL |  | MOD OBRAS | S S RELONCAVI | FABRICIO | 12,10,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE
30409780 | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE, PROV.OSORNO | PROVINCIAL |  | RESCILIACION PREFACTIBILIDAD | ARQ | GLORIA | 17,10,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30133287 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO/EMERGENCIA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | DALCAHUE | 428801 | EQUIP SUBT 29 | MUN | HARRY | 23,10,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
30248522 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COPMUNA DE COCHAMO | COCHAMO |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA | 23,10,2018 | [7 empty] | EN TRAMITE
RESOLUCION Y CONVENIO EN CONTRALORIA
RESOLUCION Y CONVENIO FIRMA INTENDENTE
RESOLUCION Y CONVENIO TRAMITADO Y ENVIADO UT.
CONVENIO ENVIADO A ANALISTA PARA FIRMA UT.

## Hoja7 (hidden)
CODIGO BIP | COMUNA | COSTO TOTAL M$ | ETAPA POSTULA | INSTITUCION FINANCIERA | NOMBRE ADI | NOMBRE INICIATIVA | PROCESO | PROVINCIA | RATE
30128140 | PUERTO MONTT | 4085603 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CENTRO SALUD FAMILIAR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
40005716 | CHONCHI | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CORREDOR LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40006526 | ANCUD | 20000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASITOS DE CARACOL | MEJORAMIENTO | CHILOE
30478659 |  | 205198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA ALAO | TRANSFERENCIA
40009284 | SAN PABLO | 431000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA ESTADIO Nº 2 SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40000513 | PURRANQUE | 66480 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMIONETAS MUNICIPALES | REPOSICION | OSORNO
30405773 | SAN PABLO | 24900 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | RS
40003887 | PUERTO MONTT | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ESPECIAL LOS EUCALIPTUS DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30339323 | QUEMCHI | 231175 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
30091074 |  | 10220796 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION
30112219 |  | 386059 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | REPOSICION |  | RS
30080460 | PUERTO MONTT | 347670 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40008370 | RIO NEGRO | 26000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
40004549 |  | 3810973 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO |  | RS
40005418 | COCHAMO | 54300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES | REPOSICION | LLANQUIHUE
30482921 | PUYEHUE | 59999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PORVENIR | CONSTRUCCION | OSORNO
30128028 |  | 2009161 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | MEJORAMIENTO |  | RS
30076574 | LLANQUIHUE | 3478589 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30484454 | CHONCHI | 68742 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
30458130 | FRESIA | 387753 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30485054 |  | 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION DE LA INNOVA EN LICEOS TÉC REG, A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICAS INTERNACIONALES | DIFUSION
30483152 |  | 410913 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 7 - V-69 (CANUTILLAR) REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30485156 | FRUTILLAR | 82696 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL ENCANTO, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40001354 | PUYEHUE | 243145 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMIÓN TOLVA Y ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y MINICARGADOR. | REPOSICION | OSORNO
40007190 | QUINCHAO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOLITO SECTOR QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
30476688 | CHONCHI | 543264 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
40008739 | COCHAMO | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40008464 | CASTRO | 97827 | FACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILQUICO COMUNA DE CASTRO | INSTALACION | CHILOE
30084872 | PUERTO MONTT | 1420472 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MODULO DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
30471833 | CASTRO | 509525 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40006869 | OSORNO | 40264 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SOFTWARE PARA EL DESPACHO Y GEORREFERENCIA CENTRAL DE ALARMAS BOMBEROS OSORNO | ADQUISICION | OSORNO
30115878 | QUINCHAO | 50536 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO. | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30405922 |  | 2300217 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION MACRO CENTRO REGULADOR SAMU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30134234 | MAULLIN | 695058 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
30127010 | PUERTO MONTT | 3570987 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30308775 |  | 495248 | EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION RED CONTRA INCENDIO CDP ANCUD | CONSTRUCCION
30486132 | PURRANQUE | 38988 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR CRUCERO NUEVO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30485206 |  | 461700 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSLLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC | DIFUSION | CHILOE
20194077 | CASTRO | 620986 | EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE | IN
30132175 | HUALAIHUE | 2268970 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30488884 |  | 255667 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE
30384933 | COCHAMO | 1054272 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30427174 | OSORNO | 49779 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PARQUE NACIONAL | CONSTRUCCION | OSORNO
40002959 | PUYEHUE | 294079 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO
30070762 |  | 281458 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | REPOSICION |  | RS
30429525 | QUELLON | 503653 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AYTUE, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40000650 | CHAITEN | 80000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO RELDEHUE | CONSTRUCCION | PALENA
30469438 | CHONCHI | 1386347 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CHONCHI URBANO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30376622 | PUERTO MONTT | 150325 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30099554 |  | 1715288 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30486127 | PURRANQUE | 35910 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR LOS ANGELES, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30484611 |  | 423856 | EJECUCION | INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO |  | CONSTRUCCION AGENCIA DE AREA INDAP ANCUD | CONSTRUCCION |  | RS
30388774 | FRESIA | 430063 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40005970 |  | 400000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOM. PRODUCCION TRADICIONAL | TRANSFERENCIA
40006880 |  | 500500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION REPOSICION OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL QUEBRADAS VOLCAN OSORNO RUTA 225-CH | CONSTRUCCION
40008117 | OSORNO | 190000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | TRANSFERENCIA XXXXXXX HIPOPOKPO POPOPOK KPOO | TRANSFERENCIA | OSORNO
30072264 | OSORNO | 22301609 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. JUAN MACKENNA DE OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40007358 | LOS MUERMOS | 55000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VARIOS SECTORES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007932 | QUEMCHI | 5347 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION NFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA RURAL SANTA ROSA DE CHOEN DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
30488417 | PURRANQUE | 25650 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CABINAS PARADEROS TAXI | REPOSICION | OSORNO
40000065 | CHAITEN | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN - CHAITÉN SUR | MEJORAMIENTO | PALENA
40001381 | SAN PABLO | 39583 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO
40006944 | PUERTO VARAS | 60000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y HABILITACIÃ¿N LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006984 | LLANQUIHUE | 1000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TÉCNICAS PROY. REPOSICIÓN CANALES GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30482658 |  | 230000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO | CAPACITACION
30402322 | PURRANQUE | 633428 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CECOSF AGUAS ANDINAS, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30126522 | CHONCHI | 123121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE | ACTUALIZACION | CHILOE
30481273 |  | 18543822 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN (2018 - 2022) | CONSERVACION
30466153 | PUQUELDON | 385749 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON | ADQUISICION | CHILOE
30134930 | PURRANQUE | 1004973 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30465788 |  | 315552 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | AMPLIACION |  | RS
40006688 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA SOL DEL PACIFICO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30355384 | PUERTO MONTT | 93482 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION Y AMPLIACIÓN CESFAM CARMELA CARVAJAL, PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
30095333 | CURACO DE VELEZ | 85539 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
40006050 | CASTRO | 585558 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR QUILQUICO NORTE, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
40005302 | FRUTILLAR | 280198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40000913 |  | 100000001 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA PARA SINDICATOS DE PESCADORES ARTESANALES DE SECTORES | TRANSFERENCIA
30486466 | PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA RURAL EL ENCANTO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006229 | FRESIA | 655809 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30123182 | OSORNO | 10576767 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
30136723 | CASTRO | 458063 | DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40000965 |  | 110961969 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASISTENCIA TÉCNICA PESCADORES ARTESANALES SUBTERRITORIO 2 PMDT PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
30034666 | PUERTO MONTT | 286260 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40000444 | SAN JUAN DE LA COSTA | 82550 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y DE ATENCIÓN DE SALUD RUCAPIHUEL | CONSTRUCCION | OSORNO
30468136 |  | 615600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APOYO FORMALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROD AFC | TRANSFERENCIA
30135731 | CURACO DE VELEZ | 923402 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES DE CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
30135220 | DALCAHUE | 46583 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION PLAZA DE LA IGLESIA DE DALCAHUE | RESTAURACION | CHILOE | FI
30485192 | CURACO DE VELEZ | 42066 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUENAO | HABILITACION | CHILOE
30484051 |  | 3525914 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 27° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
30484393 | CHONCHI | 53865 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO ADULTO MAYOR COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30226672 |  | 4272734 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
20139693 | PUERTO MONTT | 131759164 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSION NORMALIZACION HOSP. PTO. MONTT | DESARROLLO | LLANQUIHUE | RS
30464752 | CASTRO | 484826 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION DE TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5, CASTRO | NORMALIZACION | CHILOE | RS
30427023 | MAULLIN | 562195 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EDUCACIÓN PREBASICA MAULLIN | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
40008355 | QUEMCHI | 25004 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BASUREROS DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE
40007462 | QUEILEN | 395929 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE ÑIDA, QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
40003408 | QUELLON | 71253 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS DE TRASLADO RONDA MÉDICA RURAL DEL DESAM, QUELLÓN | REPOSICION | CHILOE
30051950 |  | 16209897 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 | MEJORAMIENTO |  | RS
40006805 | QUINCHAO | 668 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | CONSERVACION | CHILOE
40007188 | QUINCHAO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAS DE ISLA APIAO | CONSTRUCCION | CHILOE
40007397 | PUERTO MONTT | 57000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DEL SUR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006787 | QUINCHAO | 1750 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL ALAO | NORMALIZACION | CHILOE
40007409 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30065600 | HUALAIHUE | 418598 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30462785 | CURACO DE VELEZ | 91611 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACO DE VELEZ | DIAGNOSTICO | CHILOE
30465002 | CALBUCO | 218961 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPOSITO, COMUNA CALBUCO | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30463530 | LLANQUIHUE | 163483 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
30342022 |  | 48019 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROIND. PROV. PALENA Y COCHAMO | TRANSFERENCIA | PALENA
30483429 | CURACO DE VELEZ | 27176 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PATINODROMO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30073995 | COCHAMO | 76028 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Escuela Juan Soler Manfredini | REPOSICION | LLANQUIHUE
30082004 | PUERTO MONTT | 5935600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30068433 | PURRANQUE | 574818 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
40005949 | PUERTO MONTT | 50000 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SERVIU SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40003228 | MAULLIN | 170000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30449072 |  | 200538 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO ESTUDIO MITIGACION DE LAHARES VOLCAN CALBUCO | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
40007672 | OSORNO | 144869 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007674 | OSORNO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA CARLOS CONDELL | MEJORAMIENTO | OSORNO
40004038 | FRUTILLAR | 57500 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40004038 | FRUTILLAR | 1200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006128 | CASTRO | 8000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA QUILQUICO | REPOSICION | CHILOE
40006627 | FUTALEUFU | 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGÍA LED EN LA COMUNA DE FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
40006638 | ANCUD | 2000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORIA REPARACION Y MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL EL LOBITO CHILOTE, COMUNA ANC | REPARACION | CHILOE
40007329 | PUERTO OCTAY | 94038 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PONCHO | CONSTRUCCION | OSORNO
40004104 |  | 1669053 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA
40002461 | PUERTO MONTT | 216634 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CANCHA N°2 VIEJOS CRACKS - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30212472 | FRESIA | 452662 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑIO, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30137258 | QUEMCHI | 803816 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLAS DE QUEMCHI | TRANSFERENCIA | CHILOE
40001662 | DALCAHUE | 20999 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
30471541 | SAN JUAN DE LA COSTA | 1000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E.E.SECTOR CUINCO, SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
30487763 | PUERTO VARAS | 89985 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30485152 | DALCAHUE | 366375 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30488426 | QUELLON | 20520013 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
30289475 | LOS MUERMOS | 1114527 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30121997 | ANCUD | 9956890 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30384027 |  | 7904309 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR P. PUCHEGUIN - P. CASCAJAL3, COCHAMO | MEJORAMIENTO
30459296 |  | 2043193 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
40004665 | CALBUCO | 194596 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE CALBUCO (1) | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005694 | PUERTO VARAS | 161500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESCUELA GRUPO ESCOLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30446372 | ANCUD | 521453 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40005520 |  | 400000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER LAFKENCHE | TRANSFERENCIA
30488518 | PALENA | 49248 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARADEROS E ILUMINACION PORTICOS TURISTICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
30466394 | CHONCHI | 3233 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE CHONCHI |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30419826 |  | 264213 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | CAPACITACION | PALENA
30123462 | CHONCHI | 2938469 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30087304 | PUERTO VARAS | 24249 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | REPOSICION | LLANQUIHUE
30416124 | FRUTILLAR | 1423346 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40005676 |  | 233000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE CAPACITACION Y FOMENTO PARA LA APICILTURA REGIONAL | TRANSFERENCIA
30433774 |  | 2770202 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION Y PROMOCION TURISTICA, REGION DE LOS LAGOS | DIFUSION
30488460 | HUALAIHUE | 33978 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SENDERO TURÍSTICO LAGO CABRERA | REPOSICION | PALENA
40004037 | FRUTILLAR | 161850 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS PARA DIALIZADOS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40005959 | CASTRO | 510000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL SECTOR SAN JOSE, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
40006229 | FRESIA | 774200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
30488523 | CHONCHI | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL CUCAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40002982 | PURRANQUE | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | ADQUISICION | OSORNO
30406324 | PUERTO VARAS | 38000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30465134 | CALBUCO | 110002 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
40001806 | CURACO DE VELEZ | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMION TOLVA MUNICIPAL | REPOSICION | CHILOE
40005699 |  | 391525000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DEL TERRITORIO | TRANSFERENCIA
30322174 |  | 205199 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPERACION SISTEMA AUTOGENERACION ISLAS DESERTO | TRANSFERENCIA | PALENA
30396186 | FRESIA | 627298 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
40006084 | PUQUELDON | 148561 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INFRAESTRUCTURA BODEGA MUNICIPAL - COMUNA PUQUELDON | REPOSICION | CHILOE
30279673 | LOS MUERMOS | 588906 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
20086686 | CALBUCO | 7207597 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40007420 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LOS EUCALIPTUS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30370483 |  | 2349633 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
40007845 | SAN PABLO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION VENTANAS Y REVESTIMIENTO EXTERIOR PABELLON ESCUELA BASICA | REPOSICION | OSORNO
40004549 |  | 3810973 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO |  | RS
40007519 |  | 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS DE PROBLEMÁTICAS EN RELLENOS SANITARIOS EN EJECUCIÓN, REGION DE LOS LAGOS | ANALISIS
40007676 | OSORNO | 110000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA ARTES Y CULTURA | MEJORAMIENTO | OSORNO
30283230 | PUERTO MONTT | 315694 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40004179 | FUTALEUFU | 81244600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
40003727 |  | 6030000 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION
30257872 |  | 404789 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | CONSTRUCCION |  | RS
30137869 | ANCUD | 93118 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR | CONSTRUCCION | CHILOE
30308732 | OSORNO | 10993340 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30176872 | SAN PABLO | 279299 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELÉCTRICA SECTOR LLANO CENTRAL, SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO
30488929 | MAULLIN | 41032 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR MIRADOR CORHABIT, CARELMAPU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30474236 | ANCUD | 642932 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTO CARACOLES ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30478036 | PUERTO OCTAY | 258450 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | REPOSICION | OSORNO
40007263 | CURACO DE VELEZ | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS SECTOR HUYAR ALTO, CURACO DE VÉLEZ | AMPLIACION | CHILOE
40007398 | PUERTO MONTT | 150000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ESTRUCTURA TECHUMBRE ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007929 | QUEMCHI | 1931 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL QUINTERQUEN DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
30116113 | ANCUD | 4938358 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION CENTRO JUSTICIA JUZGADO FAMILIA Y LETRAS DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40002682 | PUERTO MONTT | 150000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO COLEGIO LOS ALERCES - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40003386 | CASTRO | 1314188 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION BASE SAMU EN CASTRO Y SUBCENTRO DE DESPACHO PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE
30458872 |  | 4525239 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30428525 | QUELLON | 460050 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUELLON CONTINENTAL | CONSERVACION | CHILOE
30076518 |  | 9093117 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | MEJORAMIENTO |  | OT
40001287 | PUERTO OCTAY | 102600 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO DE LA PLAYA SECTOR PLAYA RAQUEL | CONSTRUCCION | OSORNO
30478886 | LLANQUIHUE | 126782 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40008200 |  | 507847 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LABORATORIO DE CRIMINALISTICA REGIONAL PUERTO MONTT | REPOSICION
40004593 | LOS MUERMOS | 583059 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 17,4 CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30488412 | FRUTILLAR | 177000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30478656 |  | 205198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUENAC | TRANSFERENCIA
40008566 | PUERTO MONTT | 44066 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30488757 |  | 615600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION BANCO DE LECHE MATERNA DONADA | HABILITACION
40005760 | HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RURAL CORDILLERA NEVADA | CONSTRUCCION | PALENA
40006815 | QUINCHAO | 1001 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | CONSERVACION | CHILOE
30484726 | QUINCHAO | 111431 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
30323023 |  | 2059708 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION | PALENA
40006097 | COCHAMO | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMÓ. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40002877 | CASTRO | 3526200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40005276 |  | 1014222 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POTENCIACIÓN DE LA PAPA COMO EJE DE DESARROLLO DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ | TRANSFERENCIA | CHILOE
30135059 |  | 7116831 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30337226 |  | 754155 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA | PALENA
40008121 | DALCAHUE | 191000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO ENSEÑANZA MEDIA TP, ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS METÁLICAS | EQUIPAMIENTO | CHILOE
30458322 |  | 305886 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VARIOS CNOS. VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE FRESIA | CONSERVACION
40005928 |  | 678800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CAPACITACION, FERTILIZACION PRADERAS Y ESTABLECIMIENTO MODULOS PRODUCCION GANAD | TRANSFERENCIA | PALENA
40005930 | CALBUCO | 797740 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007927 | QUEMCHI | 1725 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL QUELER DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
30378723 | PUERTO MONTT | 1555457 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SAR CESFAM ANGELMO COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30484067 |  | 40000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | CONSTRUCCION | OSORNO
30405874 |  | 199682 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | CAPACITACION
40003672 | DALCAHUE | 229644 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DALCAHUE | CONSERVACION | CHILOE
40000419 | PUERTO VARAS | 232610 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30470902 | OSORNO | 113596 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | NORMALIZACION | OSORNO | RS
30171875 | PURRANQUE | 25140 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO
30257472 | OSORNO | 504274 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
30137137 | QUEILEN | 40562 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLA ACUY | TRANSFERENCIA | CHILOE
40000916 |  | 71130 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PIURE DESHIDRATADO | TRANSFERENCIA
30402378 |  | 32260 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS
40009037 | SAN JUAN DE LA COSTA | 368186000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL | REPOSICION | OSORNO
30131878 |  | 61495 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | MEJORAMIENTO |  | RS
40005532 | QUEMCHI | 164996 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI. | ADQUISICION | CHILOE
30349526 | CHONCHI | 133890 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR TARA, CHONCHI | HABILITACION | CHILOE | RS
40008853 | DALCAHUE | 190000 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RIBERA DEL CAUCE PROVENIENTE AERÓDROMO DE MOCOPULLI | CONSERVACION | CHILOE
30085125 | COCHAMO | 23800 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40003741 |  | 1327868 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE
20158394 | ANCUD | 196128 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE PUNTA CHILEN | REPOSICION | CHILOE
30427424 | LOS MUERMOS | 65441 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30364305 |  | 2717087 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON, PUERTO MONTT | AMPLIACION |  | RS
40003872 | PUERTO MONTT | 503562 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40002962 | PUYEHUE | 200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELAS COMUNA DE PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO
40005640 | QUINCHAO | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PARA CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DIVERSAS ISLAS | DIAGNOSTICO | CHILOE
40008267 | CALBUCO | 112170 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION AMBULANCIAS PARA LOS HOSPITALES DE CALBUCO Y MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30113234 | PUYEHUE | 2207067 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSTRUCCION CENTRO POLIDEPORTIVO PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30093349 | ANCUD | 545853 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
30091074 |  | 232817 | DISEÑO | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | RS
40006069 | CHAITEN | 1200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA
30116040 | PALENA | 43998 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA | REPOSICION | PALENA | RS
40007045 | DALCAHUE | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN RECOMENDACION FAVORABLE AMPLIACION Y MEJOR. ESCUELA JOSE D. BAHAMONDE | NORMALIZACION | CHILOE
40001554 |  | 271000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. DE ACC. A C. INDÍGENAS, C: PUYEHUE(G.5),RÍO NEGRO(G.6) Y PURRANQUE(G.4) | CONSERVACION | OSORNO
30482778 | LLANQUIHUE | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
30135222 | PUERTO MONTT | 892592 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CINCO ESCALERAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30087893 | HUALAIHUE | 117991 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ROLECHA | MEJORAMIENTO | PALENA
30340224 | CHAITEN | 176839 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RAMPA POYO, COMUNA DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
30487091 | PUERTO MONTT | 43604 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR LA CAPILLA ISLA TENGLO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005413 | CHAITEN | 597170 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS. CHAITEN SUR | CONSTRUCCION | PALENA
40006095 | COCHAMO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA RURAL SANTA AGUEDA, ALTO PUELO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40005526 | QUEMCHI | 82200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
40005538 | QUEMCHI | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS INGENIERIA COSTANERA QUEMCHI. | ANALISIS | CHILOE
30487244 | PALENA | 68105 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
40006569 | PUYEHUE | 94000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | MEJORAMIENTO | OSORNO
30137134 | QUELLON | 51321 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLA CHAULLIN | TRANSFERENCIA | CHILOE
30125798 | LLANQUIHUE | 596310 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30459352 | QUEILEN | 3424137 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30126943 | RIO NEGRO | 3143205 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30083665 |  | 414869 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
30427273 | CALBUCO | 3119902 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006585 | CASTRO | 20000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | AMPLIACION SALA PROFESORES LICEO FRANCISCO COLOANE | AMPLIACION | CHILOE
30106468 | PUERTO MONTT | 101244 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30245874 | OSORNO | 250600 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO RAHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30488940 | PUYEHUE | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y CONSERVACIÓN LUMINARIAS CALLE MANUEL RODRÍGUEZ | REPOSICION | OSORNO
30341173 |  | 398960 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP | CAPACITACION
30325327 |  | 159172 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO NEGOCIO ASOCIATIVO GANADERO EN AFC | TRANSFERENCIA
30486029 | ANCUD | 66631 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MINIBUS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD | ADQUISICION | CHILOE
30072812 | CHAITEN | 63647 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
30224327 |  | 21901702 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | CONSERVACION
30132175 | HUALAIHUE | 9174151 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40000911 | PUERTO OCTAY | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES | ADQUISICION | OSORNO
30136720 | PUERTO VARAS | 44894 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION FACHADAS ZONA TÍPICA PUERTO VARAS | RESTAURACION | LLANQUIHUE | RS
30137590 |  | 7314411 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | CONSTRUCCION |  | RS
40007209 | DALCAHUE | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
40006135 | CASTRO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MULTITALLER PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL | CONSTRUCCION | CHILOE
40006993 | LLANQUIHUE | 1000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TECNICAS PROYECTO PINTURA INTERIOR ,ESCUELA INES GALLARDO ALVARADO,LLANQUI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007661 | OSORNO | 5000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL INTERCULTURAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006793 | QUINCHAO | 3956 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LOS PINOS | NORMALIZACION | CHILOE
40006640 | CASTRO | 3000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | HABILITACION | CHILOE
30399945 | MAULLIN | 1003959 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30188272 | COCHAMO | 129544 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BUS DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE
20080167 |  | 40432101 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON (C.M.T.) | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30483959 |  | 410913 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 7 - V-69 (CANUTILLAR) REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION
30485060 |  | 513000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PESCA ARTESANAL | RECUPERACION
30485171 | FRUTILLAR | 102600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMIN. E. ELECTR. SECTOR HUACHA CENTINELA, FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
30412923 | PUERTO OCTAY | 22158 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30486270 | CASTRO | 564300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA CHELIN ISLA QUEHUI COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
40006255 | FRESIA | 201110 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES COMPACTADORES, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007928 | PALENA | 1304877 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS . COMUNA DE PALENA | CONSTRUCCION | PALENA
30125885 | PUERTO VARAS | 507083 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
30482780 | PUERTO MONTT | 150400 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COELCTOR REFUERZO MATTA DE ALERCE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007388 | CALBUCO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUBIERTAS PARQUE CAICAEN, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30340472 | HUALAIHUE | 45759 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40008457 | LLANQUIHUE | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40000307 | PALENA | 150412 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CLUB DE HUASOS DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
30458053 | PUERTO MONTT | 290867 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30482019 |  | 400999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | ERRADICACION
30464988 | PUQUELDON | 61559 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO JUNTA VECINOS CHULCHUY | CONSTRUCCION | CHILOE
40006327 | DALCAHUE | 20000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA ESCUELA RURAL CALEN | CONSTRUCCION | CHILOE
40006355 | CASTRO | 5000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL POSTERIOR | REPOSICION | CHILOE
30488216 | QUEMCHI | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE Y ACCESO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40007416 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARTURO PRAT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30062221 | CHONCHI | 4878277 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
30135847 | COCHAMO | 70997 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BASICA JUAN SOLER MANFREDINI | REPOSICION | LLANQUIHUE
30468388 |  | 425541 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS
30485053 |  | 410400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ASISTENCIA TEC PARA FORTA EL DESA LOCAL A TRAVES DE COOPERACION INTERNACIONAL | CAPACITACION
30485160 | PUQUELDON | 204892 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
40007241 | FRESIA | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BODEGA MANTENIMIENTO MAQUINARIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005274 | CHONCHI | 67000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE URBANO VECINAL, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
40007620 | PUERTO OCTAY | 1000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALEFACCIÓN ESCUELA ADMINISTRACIÓN RUPANCO, PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007277 | QUEILEN | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | AMPLIACION | CHILOE
30488541 | FRESIA | 33345 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO HOSPITAL Y VEREDAS EN CALLES DE FRESIA URBANO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30488439 | DALCAHUE | 56430 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE LUMINARIAS, SECTOR TENAÚN | REPOSICION | CHILOE
40004659 | DALCAHUE | 651700 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA | CONSTRUCCION | CHILOE
30087497 |  | 6076153 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40008014 |  | 93563 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40008275 |  | 475791 | EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | AMPLIACION FISCALÍA LOCAL DE PUERTO VARAS | AMPLIACION |  | RS
40009022 | PUERTO MONTT | 96000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION CUBIERTA ESCUELA ARGENTINA - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005569 | CURACO DE VELEZ | 5912 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PATIOS LICEO ALFREDO BARRIA | CONSERVACION | CHILOE
40000578 | CALBUCO | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN ANDRES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006808 | QUINCHAO | 668 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LA CAPILLA | CONSERVACION | CHILOE
30488871 | RIO NEGRO | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE TURISMO RURAL MILLANTUHE | CONSTRUCCION | OSORNO
40006181 | QUELLON | 20000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL BLANCHARD - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40006718 | CALBUCO | 27055721 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO BIBLIOTECA E INSTALACION ELECTRICA ESC. RURAL PUTENIO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30483775 | LLANQUIHUE | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE LLANQUIHUE | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
30485471 | QUEILEN | 46095 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEILEN | ADQUISICION | CHILOE
40003369 | CASTRO | 550000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
30071598 | QUEMCHI | 500494 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | REPOSICION | CHILOE | FI
40007812 | FRUTILLAR | 23940 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SALAS, BAÑOS Y PASILLO ESCUELA CARLOS SPRINGER | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006815 | QUINCHAO | 668 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | CONSERVACION | CHILOE
40006666 | CASTRO | 9000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL JARDIN RAYITO DE SOL | REPOSICION | CHILOE
40006684 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA SAN MIGUEL DE COÑIMO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40006762 | CHONCHI | 588576 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
30076993 | PUERTO VARAS | 388532 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40004156 | PUERTO MONTT | 200000 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL POBLAMIENTO TEMPRANO MONTE VERDE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30077932 | FRUTILLAR | 134919 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30388872 | PUERTO MONTT | 244157 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CHIN CHIN GRANDE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30084978 | PUERTO MONTT | 258500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLES QUEMCHI Y E.RAMIREZ DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30488869 | PUERTO MONTT | 55002 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LA QUEMADA II, PUERTO MONTT | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
40006661 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30371777 | FRUTILLAR | 4729047 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO EN SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40007295 | CHONCHI | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR PULPITO COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40007368 |  | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION COMERCIAL PARA COOPERA. MANOS PATAGONICAS | TRANSFERENCIA
40006814 | PALENA | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA RURAL EL MALITO | MEJORAMIENTO | PALENA
40006797 | QUINCHAO | 56110 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ACUICULTURA Y AGROPECUARIA DEL LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE
30057800 |  | 18185411 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | MEJORAMIENTO |  | RS
30304222 | DALCAHUE | 5444211 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30487285 | DALCAHUE | 46170 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACCESO ESCUELA Y POSTA TEHUACO QUETALCO | CONSTRUCCION | CHILOE
30433823 | ANCUD | 385098 | EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | CONSERVACION cuartel policial ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
40005126 | PUERTO MONTT | 400000 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO LOS NOTROS -CRUCERO -PAR V.P.ROSALES-SAN ANTONIO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30474433 | COCHAMO | 34736 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ALTO PUELO, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30099881 | SAN JUAN DE LA COSTA | 10130684 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS
30361529 | LOS MUERMOS | 29319 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30085972 | ANCUD | 1807016 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30080314 | ANCUD | 2363406 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40005008 | CHAITEN | 80000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ANALISIS • ANÁLISIS E INFORME SOBRE USOS DE SUELO Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA PAR | ANALISIS | PALENA
40005936 | CALBUCO | 701613 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40008078 | LLANQUIHUE | 220600 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE 2DA. ETAPA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40001253 | PUERTO OCTAY | 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SISTEMA DE APR EXISTENTES DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
30436694 | PUERTO VARAS | 488214 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30237972 |  | 173907 | DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI, CHILOE. | AMPLIACION |  | RS
40007520 | HUALAIHUE | 29126 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AULEN, HUALAIHUÉ | CONSERVACION | PALENA
30488069 | LOS MUERMOS | 49248 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO LOS MUERMOS Y SEÑALETICA TURISTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40000103 | SAN PABLO | 446310 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
30290172 |  | 932752 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2014-2018 | CONSERVACION
30113704 |  | 103495483 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | CONSERVACION
40006166 | QUELLON | 10000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Infraestructura Escuela Rural María Enriqueta Chiguay - Isla Chaullín Quellón | CONSERVACION | CHILOE
30057800 |  | 17560076 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | MEJORAMIENTO |  | RS
30035122 | ANCUD | 226999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | CONSTRUCCION | CHILOE
30082004 | PUERTO MONTT | 3256605 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40009288 |  | 1102200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION PUENTES MECANO PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION
30332172 |  | 8982745 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | CONSERVACION
40008480 | PALENA | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÃ¿BLICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
40007213 | QUEMCHI | 45000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GARITAS CAMINERAS COMUNA DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
40006939 | PUERTO VARAS | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CUBIERTA Y MANTENIMIENTO JARDIN INFANTIL LAS MURTITAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30092606 | CASTRO | 1162294 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS
30485135 | CASTRO | 457732 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
30483135 | PALENA | 205713 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30081481 | PUERTO MONTT | 5354636 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE RIO NEGRO, ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40005711 | CHONCHI | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA AMANECER, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006481 | ANCUD | 23000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL GOLFETE DE QUETALMAHUE, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
40006720 | CALBUCO | 20475378 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PISO ESCUELA RURAL HUITO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40008526 | FRUTILLAR | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PASEO PEATONAL AVENIDA ALESSANDRI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30341325 |  | 263828 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA TÉCNICA EN TURISMO RURAL ¿ ETAPA II. | TRANSFERENCIA | PALENA
30339483 | CALBUCO | 25651 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO ISLA QUEULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
40001715 | PUERTO VARAS | 74999 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GRADERIAS, CIERROS PERIMETRALES Y RED AGUA CANCHA MIRADOR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30465246 | FRUTILLAR | 175409 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR VILLA ALEGRE,FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40003385 | CHAITEN | 7801 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO BASICO ESCUELA DE EMERGENCIA RURAL VALLE EL FRIO | ADQUISICION | PALENA
30128028 |  | 1809178 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | MEJORAMIENTO |  | RS
40003154 |  | 886544 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | ADQUISICION SEGUNDO ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO | ADQUISICION
30386776 |  | 4415708 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 25° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA, X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
30283474 | PUERTO MONTT | 22577055 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40005689 | FRUTILLAR | 800000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30399374 |  | 595595 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30483648 |  | 555068 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION TEMPRANA DEL VISÓN AMERICANO DE LA ISLA DE CHILOÉ | ERRADICACION | CHILOE
30483170 |  | 70661691 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION |  | OT
30465396 | QUELLON | 1508918 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EXTENSIÓN REDES AP Y ALC DIVERSAS CALLES SECTOR ESTERO QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
30465403 | LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30478653 |  | 160000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LLINGUA | TRANSFERENCIA
30478661 |  | 205198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CHAULINEC | TRANSFERENCIA
40007844 | CASTRO | 873736 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
40005123 | QUEILEN | 95000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUEILEN | ACTUALIZACION | CHILOE
30478657 |  | 200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAGUACH | TRANSFERENCIA
40006582 | PUERTO MONTT | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO BERNARDO O'HIGGINS, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
30393123 | HUALAIHUE | 30959 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40007289 | PUERTO VARAS | 1000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO COLONIA RÍO SUR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006991 | LLANQUIHUE | 27000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PINTURA INTERIOR, ESCUELA INES GALLARDO ALVARADO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30136184 |  | 365054 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30134380 | MAULLIN | 358377 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA PASADA, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30468092 |  | 513000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA COSECHA DE AGUA LLUVIAS EN ISLAS REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
30485224 | SAN PABLO | 51300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHICULOS PARA FIZCALIZACION Y OBRAS EN TERRENO SAN PABLO | ADQUISICION | OSORNO
30485181 | CURACO DE VELEZ | 42066 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TOLQUIEN | HABILITACION | CHILOE
40008299 | MAULLIN | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL SAN FCO XAVIER DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30351932 | CHAITEN | 65680 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
30398531 |  | 628733 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA EJES PRODUCTIVOS PROVINCIA DE PALENA | TRANSFERENCIA
30062818 | OSORNO | 3293006 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA, OSORNO. | AMPLIACION | OSORNO | RS
30129384 | OSORNO | 3669854 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MÉDICO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30088194 | RIO NEGRO | 176069 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
30109042 |  | 1069037 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPU. | CONSTRUCCION |  | OT
30487371 | SAN PABLO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL VILLA SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40005515 |  | 350000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCCION LEÑA SECA | TRANSFERENCIA
30351343 |  | 429480 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | CAPACITACION
40000502 | ANCUD | 822404 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40000709 | QUEILEN | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE APECHE, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
30135742 | CURACO DE VELEZ | 114912 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARPETA DE RODADOS VIAS URBANAS | REPOSICION | CHILOE
30135738 | CURACO DE VELEZ | 575525 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
30485856 | CASTRO | 97470 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CESFAM RENE TAPIA, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30072372 | FUTALEUFU | 3962611 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA | AMPLIACION | PALENA | RS
30484973 | ANCUD | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES | MEJORAMIENTO | CHILOE
40004104 |  | 1239806 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA
30326322 | CALBUCO | 290974 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS, CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30341232 | ANCUD | 116840 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERV. APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | AMPLIACION | CHILOE | RS
30086022 | QUINCHAO | 942950 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
40002380 |  | 624879 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN EDIFICIO GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40003234 | ANCUD | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y CALZADAS SECTOR BELLAVISTA Y OTROS, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
30483816 | LOS MUERMOS | 33065 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ECO VIAS, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30392525 |  | 472705 | EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION RED CONTRAINCENDIOS CDP CASTRO | CONSTRUCCION
30083665 |  | 3011825 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION
30483183 |  | 585375 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30341275 |  | 180740 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA | TRANSFERENCIA
30121787 | CASTRO | 763773 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIV. SECT. CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30487287 | QUINCHAO | 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30133287 | DALCAHUE | 428801 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA MUNICIPAL DALCAHU | ADQUISICION | CHILOE
30329325 | COCHAMO | 292147 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES, COCHAMÓ | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30488311 | LLANQUIHUE | 34884 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS, PASEO AV. MATTA | REPOSICION | LLANQUIHUE
40000258 | FRUTILLAR | 179999 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |  | CONSERVACION ESCUELA PHILIPPI DE FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30204522 | PUERTO VARAS | 37002 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30485410 | CASTRO | 30780 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO ZIP LA CHACRA DE CASTRO | DIAGNOSTICO | CHILOE
30485612 | QUELLON | 146222 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR DIVERSAS LOCALIDADES RURALES, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
30485183 |  | 205200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG | CAPACITACION
30468097 |  | 415530 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DISEÑO IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL | TRANSFERENCIA
30484964 | CHONCHI | 76950 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
20190549 | PUERTO MONTT | 4234323 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
40005972 | FRUTILLAR | 386000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30091074 |  | 741829 | EJECUCION | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION
30115770 | CURACO DE VELEZ | 1168828 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANT. Y TRATAM. DE A.S. CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30108787 | LOS MUERMOS | 1211750 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30464765 |  | 66153 | EJECUCION | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | CONSERVACION
40001645 | CASTRO | 63612 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
30349931 | HUALAIHUE | 339569 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | ADQUISICION | PALENA
30063478 | PUERTO MONTT | 2481467 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30479944 |  | 514631 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION DINAMIZACIÓN DESTINO TURÍSTICO PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLÍN PATRIMONIAL | CAPACITACION | LLANQUIHUE
30183872 |  | 2810034 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGION DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO
30085259 | FRUTILLAR | 6143985 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE
30485764 | RIO NEGRO | 90000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LA TOMA, RÍO NEGRO | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI
30465589 |  | 1260784 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | NORMALIZACION |  | RS
30135233 | PALENA | 2272591 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO COMUNA DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
30468189 |  | 671004 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIMAMIENTO AFC PUEBLOS ORIG | TRANSFERENCIA
40004251 |  | 800500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CR. EJE BULNES - L. CRUZ MARTINEZ - HEROES DE LA CONCEPCION -RUTA U-16 | MEJORAMIENTO |  | OT
30092135 | PUQUELDON | 82390 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO ESTUDIOS PREVIOS PLAN REGULADOR DE PUQUELDON | DIAGNOSTICO | CHILOE
30483006 |  | 153900 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA TAC | TRANSFERENCIA
30284622 | RIO NEGRO | 692739 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE RIO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | OT
40005570 | CURACO DE VELEZ | 4828 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ELECTRICA ESCUELA VISTA HERMOSA DE LOS PALQUIS | CONSERVACION | CHILOE
40007043 | DALCAHUE | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN RECOMENDACIÓN FAVORABLE PROYECTO "PATIO CUBIERTO ESCUELA MALLINLEMU" | NORMALIZACION | CHILOE
30057787 | CHAITEN | 4767776 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30341233 |  | 334014 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | TRANSFERENCIA | PALENA
30038638 | ANCUD | 512481 | EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30364425 | PUERTO MONTT | 1084691 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL, OHIGGINS C/AV. N SUR 2, ALERCE-PMONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30485141 | FRUTILLAR | 229003 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30485098 |  | 512999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | CAPACITACION
30384429 |  | 933924 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | MEJORAMIENTO
30479286 | CALBUCO | 334129 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
40000843 |  | 77687 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DE UNO DE LOS DESTINOS ECO-TURÍSTICOS CON MAYOR POTENCIAL | TRANSFERENCIA
30428675 | COCHAMO | 847424 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTUARIO SUR, COCHAMÓ. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
40000463 | PUERTO MONTT | 1641601 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR URBANO COMUNA PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30064230 | PUERTO VARAS | 1351737 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40008552 | CALBUCO | 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | REPOSICION | LLANQUIHUE
40004810 | LOS MUERMOS | 350000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CALLE PADRE N. AGUILAR, LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005880 | FRUTILLAR | 65717 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SALAS 1° Y 2° MEDIO, LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | HABILITACION | LLANQUIHUE
30362030 | PUERTO OCTAY | 47124 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA | REPOSICION | OSORNO
30076663 | CASTRO | 564531 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
40000186 | SAN PABLO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA SOR TERESA DE LOS ANDES, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40003406 | CASTRO | 2175284 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION OBRAS DE MITIGACION HOSPITAL DE CASTRO, ETAPA 1, CMA ENDOSCOPIA Y CIRUGIA MENOR | HABILITACION | CHILOE
40008354 | QUEMCHI | 35687 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE ARCOS DE ACCESOS Y SENALETICA TURISTICA EN LA COMUNA DE QUEMCHI. | MEJORAMIENTO | CHILOE
40008353 | QUEMCHI | 39307 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARADEROS RURALES COMUNA DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE
30481245 |  | 2279125 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | CONSERVACION
30483001 | CASTRO | 1176540 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL UBALDO MANCILLA, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30086361 | FUTALEUFU | 3900581 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA | RS
30091901 | CHONCHI | 554800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR HUILLINCO, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30112219 |  | 385532 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | REPOSICION |  | RS
40003324 | QUELLON | 71253 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULO DE TRASLADO RONDA MEDICA DESAM QUELLON | REPOSICION | CHILOE
40004809 | LOS MUERMOS | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA WESTERMEIER, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40006692 | CASTRO | 6000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIRCULACION CUBIERTA PREBASICA | REPOSICION | CHILOE
30438574 | DALCAHUE | 243570 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
40007414 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANGELMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30482551 | ANCUD | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | CHILOE
40008379 |  | 39671 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION COLONOSCOPIO CAE GASTROENTEROLOGIA | REPOSICION | OSORNO
30376727 | ANCUD | 169182 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40008474 | PALENA | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO RECREACIONAL EL TRANQUILO | AMPLIACION | PALENA
40007743 | QUELLON | 34000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE
40007527 | QUINCHAO | 162546 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | ADQUISICION | CHILOE
40006579 | PURRANQUE | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS
40007394 | PUERTO MONTT | 100000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006872 | QUINCHAO | 80900 | PREFACTIBILIDAD | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ACHAO SERVICIO DE SALUD CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE
40007406 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30476435 | QUELLON | 562159 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MENOR PARA TRANSPORTE PUBLICO QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
30486683 | CASTRO | 85000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL & CENTRO POLIFUN SIND. PESC. P. MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE
30124002 | PUERTO OCTAY | 120479 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30376572 | PUERTO MONTT | 338563 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
40006298 | ANCUD | 89523 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL HUELDEN, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
30082185 | CHAITEN | 538365 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE VILLA SANTA LUCÍA, CHAITÉN | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30182972 | LOS MUERMOS | 2676584 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006820 | QUINCHAO | 1500 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION LICEO INSULAR ENSEÑANZA BÁSICA, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
30485137 |  | 513001 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA APICULTURA REGIONAL | CAPACITACION
30485153 | DALCAHUE | 235498 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE
30468193 |  | 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACION SOLUCIONES MENORES DE AGUA USUARIOS AFC | TRANSFERENCIA
30407375 |  | 1710319 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | CONSTRUCCION |  | RS
30123182 | OSORNO | 5207342 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
30122072 | PUERTO MONTT | 1140660 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40006346 | CASTRO | 3500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION CALEFACCION PATIO CUBIERTO PARVULOS | INSTALACION | CHILOE
30482313 |  | 721330 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | CONSERVACION
40005739 | LLANQUIHUE | 150000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40005745 | COCHAMO | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ. | REPOSICION | LLANQUIHUE
30080921 | PUERTO MONTT | 19420 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
30488412 | FRUTILLAR | 161850 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40003856 |  | 543926 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA RED SALUD CHILOE | REPOSICION | CHILOE
40001341 | PUERTO OCTAY | 152618 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BARREDORA INDUSTRIAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | ADQUISICION | OSORNO
30128506 | FRUTILLAR | 291574 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR LOS BAJOS, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40006078 | PUQUELDON | 600000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS - COMUNA DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
40007622 | PUERTO VARAS | 30000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30478036 | PUERTO OCTAY | 1229236 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | REPOSICION | OSORNO
30471852 | ANCUD | 697235 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
30487187 | SAN PABLO | 119986 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHCIULOS PARA LA EJECUCUION DE LABORES MUNICIPALES | ADQUISICION | OSORNO
30488542 | MAULLIN | 48056 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO DE QUENUIR, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30488660 | MAULLIN | 67012 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL TECHADO CON CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40001654 | ANCUD | 76526 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ANCUD | ACTUALIZACION | CHILOE
40001779 | PURRANQUE | 76510 | EJECUCION | SEREMI DEL DEPORTE REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO SINTETICO CENTENARIO COMUNA DE PURRA | CONSERVACION | OSORNO
40000639 | FUTALEUFU | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TECHUMBRE Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BÁSICA SECTOR EL LIMITE | REPOSICION | PALENA
30484070 | CHAITEN | 116159 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR EL AMARILLO DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30121997 | ANCUD | 9956890 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30488875 | ANCUD | 251365 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR TAIQUEMO LA MONTAÑA | HABILITACION | CHILOE
40007693 | OSORNO | 44000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION Y REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE INSTITUTO POLITÉCNICO | NORMALIZACION | OSORNO
30101509 |  | 22007180 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | REPOSICION |  | RS
40003069 | OSORNO | 77510 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
30066206 |  | 22470953 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH. S: BIF. AEROPUERTO C. HOTT-CRUCE LAS LUMAS | REPOSICION |  | RS
40004221 | LLANQUIHUE | 99000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DAEM | REPOSICION | LLANQUIHUE
40006175 | QUELLON | 50000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO LICEO PAULO FREIRE - QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
30483763 |  | 21928 | EJECUCION | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSERVACION DE TORREONES Y CIRCULACIONES MUSEO REGIONAL ANCUD | CONSERVACION
30386724 | OSORNO | 232000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE ARNOLDO KEIM, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30476688 | CHONCHI | 560000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
30485196 |  | 359101 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND | CAPACITACION | OSORNO
30483851 | PUERTO OCTAY | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO OCTAY | ACTUALIZACION | OSORNO
40006715 | CALBUCO | 72150941 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA SAN RAFAEL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40008492 | OSORNO | 55865 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PASAJE QUIRISLAHUEN RAHUE ALTO | CONSTRUCCION | OSORNO
40005969 | PUERTO MONTT | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS INTERNADO INSTITUTO COMERCIAL PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30088011 | FRESIA | 646979 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40006928 | HUALAIHUE | 4000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION DREN ESCUELA RURAL AULEN | CONSTRUCCION | PALENA
40007683 | OSORNO | 2300000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | DIAGNOSTICO Y PROYECTO RED ELÉCTRICA ESCUELA GARCÍA HURTADO DE MENDOZA | DIAGNOSTICO | OSORNO
30396974 | PUERTO VARAS | 2414267 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
30083651 | QUEMCHI | 892204 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30371695 | PUERTO VARAS | 970243 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30131861 |  | 435400 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | MEJORAMIENTO |  | RS
30485125 |  | 492480 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION RENOVACION DE SEMILLA DE PAPA EN CULTIVO IN VITRO | RECUPERACION
30485370 | ANCUD | 279072 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION NUEVO PARQUE MUNICIPAL DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
30124368 | SAN JUAN DE LA COSTA | 320540 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E E ALEUCAPI SN JUAN DL COS | HABILITACION | OSORNO | FI
30341439 |  | 210000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | RECUPERACION | PALENA
30286822 | CHAITEN | 3733879 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO COSTANERA COMO ESPACIO PUBLICO INTEGRAL,CHAITEN | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40007044 | DALCAHUE | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN DE RECOMENDACION FAVORABLE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA | NORMALIZACION | CHILOE
40005050 |  | 103500 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGION DE LOS LAGOS 2019 | CONSERVACION
30116068 | FRESIA | 2224796 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TEGUALDA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40004594 | LOS MUERMOS | 356990 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30350774 |  | 2703435 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE LA PROVINCIA PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30122114 | ANCUD | 3817481 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
40007366 | LOS MUERMOS | 93000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PAVIMENTOS VILLA LOS VOLCANES | REPOSICION | LLANQUIHUE
40005521 |  | 350000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO A LA GASTRONOMIA WILLICHE | TRANSFERENCIA
30340925 | FRESIA | 534843 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
30115547 |  | 19310646 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | MEJORAMIENTO |  | RS
30069919 | QUELLON | 43000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
30134389 | SAN JUAN DE LA COSTA | 23367 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30486003 | CASTRO | 5120000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA PADRE HURTADO, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30409780 |  | 469046 | FACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE, PROV. OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30128832 | CASTRO | 602190 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40007639 | QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CHAULINEC, COMUNA DE QUINCHAO | CONSERVACION | CHILOE
30481310 |  | 2952452 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | CONSERVACION
40005719 | LLANQUIHUE | 372217 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30488718 | FUTALEUFU | 92341 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PASARELA TURÍSTICA SECTOR LAS ESCALAS, FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA
40008054 | QUINCHAO | 367393 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES URBANOS, ACHAO | CONSERVACION | CHILOE
30371679 | QUELLON | 6209580 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30484893 | CHONCHI | 80000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES PARQUE MUNICIPAL DE NOTUCO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30070762 |  | 18249984 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | REPOSICION |  | RS
30355425 | RIO NEGRO | 1250 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30130158 |  | 1693617 | EJECUCION | CARABINEROS DE CHILE |  | REPOSICION 4ª COMISARÍA CALBUCO COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP CALBUCO | REPOSICION |  | RS
40006664 | CASTRO | 600 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SELLO VERDE JARDIN PEUMAYEN | NORMALIZACION | CHILOE
40007395 | PUERTO MONTT | 40000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PISO PATIO CUBIERTO ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30290177 |  | 1072491 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA CHILOÉ 2014-2018 | CONSERVACION
30129273 | PUERTO MONTT | 2062100 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40000919 |  | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RESCATE DE TRADICIONES MEDICINALES ANCESTRALES: ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS | TRANSFERENCIA
40007747 | PUERTO OCTAY | 3000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LAS CASCADAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006816 | QUINCHAO | 28055 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA | NORMALIZACION | CHILOE
40006584 | QUELLON | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO AITUÉ, QUELLÓN | DIAGNOSTICO | CHILOE | RS
30326522 | DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CALEN | CONSTRUCCION | CHILOE
30057787 | CHAITEN | 1460529 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40007369 | DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40007364 | DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO MULTICANCHA POBLACIÓN JAIME AMPUERO | CONSTRUCCION | CHILOE
30082794 | QUELLON | 440627 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA ISLA COLDITA COMUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40000844 |  | 66224 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA AGREGACIÓN DE VALOR DE LAS ALGAS MARINAS, MEDIANTE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA
30122050 | RIO NEGRO | 900437 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
30287426 |  | 304218 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEX VIAL CR RUTA 231 CH-A. NORTE L. ESPOLON-FUTALEUFU | CONSTRUCCION |  | RS
30486913 | PUERTO VARAS | 88481 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA CULTURA DE LAS TRADICIONES DE NUEVA BRAUNAU | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006722 | CALBUCO | 18949084 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SS.HH. ESCUELA RURAL EL DAO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30101329 |  | 20793005 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | MEJORAMIENTO |  | RS
40005296 |  | 575000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CARACTERIZACION, CUANTIFICACION Y EVALUACION DE RESIDUOS ORGANICOS REGIONALES. | TRANSFERENCIA
40004690 | OSORNO | 783658 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISTA ATLÉTICA VILLA OLÍMPICA, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | FI
30342773 | COCHAMO | 7073521 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30086815 | OSORNO | 10570855 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30114721 |  | 31560826 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
30125021 |  | 434756996 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | CONSTRUCCION |  | RS
40007204 | QUINCHAO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAL BARRIO ALTO DE ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
40006653 | CASTRO | 16000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION MURO FACHADA NORTE JARDIN LOS CONEJITOS | REPOSICION | CHILOE
40007907 | QUEMCHI | 2584 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST ALC ESCUELA RURAL CAUCAHUE. | CONSERVACION | CHILOE
40000188 | SAN PABLO | 65000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TALLERES LABORALES | CONSTRUCCION | OSORNO
30354931 | CALBUCO | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EXPLANADA COSTANERA SUR DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40002501 | PUERTO MONTT | 140000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA MELIPULLI COMUNA PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005696 | PUERTO VARAS | 673752 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DEMARCACIÓN VIAL Y SEÑALETICA VERTICAL | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30459747 | MAULLIN | 754999 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30384677 |  | 25923736 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30458869 |  | 7772320 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | MEJORAMIENTO |  | RS
40007682 | OSORNO | 7000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ | MEJORAMIENTO | OSORNO
30416124 | FRUTILLAR | 7604151 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30077481 | MAULLIN | 1906618 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN | RESTAURACION | LLANQUIHUE | RS
30485092 | ANCUD | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DIVERSOS SECTORES | MEJORAMIENTO | CHILOE
40004741 | PALENA | 227324 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL PALENA | CONSERVACION | PALENA
40007567 | PURRANQUE | 7272728 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y MURO PERIMETRAL, ESCUELA PURRANQUE | INSTALACION | OSORNO
40007601 | PUERTO OCTAY | 6000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PINTURA DE SALAS DE CLASES ESCUELA ALBERTO HURTADO, PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
40007625 | PUERTO OCTAY | 2800 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS LICEO BENJAMÍN MUÑOZ GAMERO | HABILITACION | OSORNO
40007453 | FRESIA | 466208 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION EQUIPOS X OSTEOP HOSPITALES DE LLANQ. MAULLIN FRESIA Y CONS.RIO NEGRO HORNOPIREN | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007499 | PURRANQUE | 14145456 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO mejoras exteriores e interiores escuela villa lo burgos | MEJORAMIENTO | OSORNO
40009147 |  | 1403439 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS POLICIALES DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION
40005437 | OSORNO | 276675 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO
30085619 | OSORNO | 190400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION MULTIP. Y ADQ. 20 CONTENEDORES ASOC. MUNICIPIOS | REPOSICION | OSORNO
30125776 |  | 1414705 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30371175 |  | 68757000 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | CONSERVACION
30398175 |  | 590248 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30459317 |  | 881133 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO PASO EL LEON, X REGIÓN | REPOSICION
30093349 | ANCUD | 483631 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
30398175 |  | 681913 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30488659 | MAULLIN | 28570 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR COYAM, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30436172 |  | 1350228 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION RED SEMAFORICA PTO. VARAS-ALERCE, P. DE LLANQUIHUE | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
40003076 | CALBUCO | 498812 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MERCADO LOS HEROES, CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40007403 | PUERTO MONTT | 140000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30130822 | QUINCHAO | 65239 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO ISLA TEUQUELIN | TRANSFERENCIA | CHILOE
30289475 | LOS MUERMOS | 1114527 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30371672 |  | 20722229 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30487758 | PUERTO OCTAY | 82000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | REPOSICION | OSORNO
40008116 | OSORNO | 190 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | TRANSFERENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO TÉCNICO PROFESIONAL DEL LICEO INDUSTRIAL DE OSORNO | TRANSFERENCIA | OSORNO
30131517 | COCHAMO | 5401 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30388222 | QUEILEN | 106442 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E SECTOR COLO COLO COMUNA DE QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS
30371693 | LLANQUIHUE | 9290752 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR MUELLE, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40006697 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO, ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30481688 |  | 440898 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FOMENTO A LA AGROECOLOGIA Y PRODUCCION ORGANICA | CAPACITACION
40008285 | CHONCHI | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | CONSTRUCCION | CHILOE
40006789 | QUINCHAO | 4288 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | NORMALIZACION | CHILOE
40006665 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL COCOTUE COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40007910 | QUEMCHI | 4693 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACRED SELLO VERDE, MEJ SIST. ALC. Y REG TERRENO ESCUELA RURAL HUITE | CONSERVACION | CHILOE
40007917 | QUEMCHI | 2199 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO S VERDE Y MEJ SIS AGUA ESCUELA RURAL LINDA VISTA METAHUE | CONSERVACION | CHILOE
30458053 | PUERTO MONTT | 323049 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40004334 | PUERTO MONTT | 155000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40006669 | QUEMCHI | 68277 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES PARA ACTIVIDADES CULTURALES. | CONSTRUCCION | CHILOE
40007657 | OSORNO | 61000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO INDUSTRIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
30460175 | CHONCHI | 215556 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
40004341 | PUYEHUE | 151000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
30291073 | SAN JUAN DE LA COSTA | 453570 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30476690 | MAULLIN | 355803 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E.E SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
40001626 |  | 600000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y ACTIV. DE ORTODONCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROV. OSORNO | CAPACITACION | OSORNO
30483059 | CALBUCO | 48000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SALA ACONDICIONAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40000986 | SAN PABLO | 299605 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN BÁSICA 2DO CICLO | ADQUISICION | OSORNO
30484100 |  | 30991 | DISEÑO | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |  | REPOSICION VIVIENDAS FISCALES DGAC EN CHAITEN | REPOSICION |  | RS
40006677 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL GOLFETE DE QUETLAMAHUE | NORMALIZACION | CHILOE
40006831 | QUINCHAO | 300 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL LA VILLA DE ISLA CHAULINEC | CONSERVACION | CHILOE
40006835 | QUINCHAO | 1162 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | SANEAMIENTO PROPIEDAD ESCUELA RURAL FRANCISCO DE VILLAGRA | SANEAMIENTO | CHILOE
40008506 | PUERTO OCTAY | 520618 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
40003435 | CHONCHI | 1085544 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30415731 |  | 686457 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA | EQUIPAMIENTO
40007898 | FRESIA | 109511 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, COMUNA DE FRESIA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30486825 | PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CASA DEL DEPORTE Y LA CULTURA | MEJORAMIENTO | OSORNO
30430122 | OSORNO | 6531655 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005491 |  | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE UN ROBOT SUBMARINO PARA MONITOREO AMBIENTAL | ADQUISICION
40005795 | HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA Y CONSTRUCCION CERCO DE MULTICANCHA COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK CONTAO | REPARACION | PALENA
40006096 | COCHAMO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COCINA, COMEDOR Y AULA ESCUELA RIO PUELO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30110401 | SAN JUAN DE LA COSTA | 105929 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JUAN DE LA COSTA | ACTUALIZACION | OSORNO
40005531 | QUEMCHI | 1010000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION AREA VERDE SECTOR ESTERO SANGRA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
40007423 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40003658 | QUINCHAO | 167148 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUENAC | NORMALIZACION | CHILOE
30115295 | PALENA | 788374 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | REPOSICION | PALENA | RS
40008382 | LLANQUIHUE | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADORES URBANOS CIRCUITO PATRIMONIAL DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30410822 | PUERTO MONTT | 653626 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DOS ESTEROS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30342727 |  | 1525335 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO SANTA BARBARA-CHANA, ROL W-807 | CONSERVACION | PALENA
30384429 |  | 1400497 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | RS
40001265 | PUERTO MONTT | 48542 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES PARQUE SAMUEL ROMAN ALERCE NORTE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30063734 | PUERTO VARAS | 4340854 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD, PUERTO VARAS | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
30471983 |  | 514408 | DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | REPOSICION |  | RS
30483178 |  | 916801 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION Y APLICACIÓN MODELO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION REGIONA | DIFUSION
30135830 |  | 48962 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE CANCER PRENEC | CAPACITACION | OSORNO
40001267 | PUERTO OCTAY | 499206 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
40007419 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CHILOE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40000636 | PURRANQUE | 139062 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESPACIO PÚBLICO BODEGÓN, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
30390822 | CALBUCO | 33097 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA CHILE COMUNA DE CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40000453 | ANCUD | 201110 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
40000066 | ANCUD | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MEDIALUNA CLUB DE RODEO ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40006031 | PUERTO MONTT | 81000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | CONSERVACION DEPENDENCIAS SEREMI MINVU LOS LAGOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005534 | QUEMCHI | 150000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRIO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RIO NEGRO COMUNA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
40005537 | QUEMCHI | 499000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE Y AÑIHUE, COMUNA DE QUEMCHI. | CONSERVACION | CHILOE
40005805 | PUERTO MONTT | 2270500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AERÓDROMO MARCEL MARCHANT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006650 | ANCUD | 3000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORÍA MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL COCOTUE, COMUNA ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006527 | ANCUD | 1500 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORÍA MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASITOS DE CARACOL | MEJORAMIENTO | CHILOE
30463648 | PUERTO MONTT | 84500 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PASEO MIRADOR TERCERA TERRAZA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30407973 |  | 444981 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PROYECTOS RIEGO ERNC PEQ AGRICUL LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | RS
40004444 |  | 2500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | IMPLEMENTACION TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | IMPLEMENTACION | LLANQUIHUE
30352422 | ANCUD | 4812794 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30487092 | PUERTO MONTT | 43604 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE GAVIONES ISLA TENGLO SECTOR FRENTE ANAHUAC | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30377475 |  | 2438875 | DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION HOSPITAL PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30484307 | CASTRO | 189283 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION TOLVA Y ADQUISICION. RODILLO COMPACTADOR, COMUNA CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30488918 | MAULLIN | 61552 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR CAMINO LA FABRICA,CARELMA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30121316 |  | 495249 | EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO EN EL CDP DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
30270222 | PUERTO MONTT | 22000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30485115 | FRUTILLAR | 372300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005376 |  | 225000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO DEL RUBRO HORTÍCOLA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | TRANSFERENCIA
40005689 | FRUTILLAR | 1992341 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30402825 |  | 1488213 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30382027 | CASTRO | 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUEHUI | TRANSFERENCIA | CHILOE
30483911 |  | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA COLDITA | TRANSFERENCIA
40007328 | QUELLON | 68000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS, QUELLON | REPOSICION | CHILOE
40006941 | PUERTO VARAS | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION PASILLO CONECTOR ESCUELA DIFERENCIAL ASPADEP | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007559 | PURRANQUE | 4036364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN TORRE DE AGUA MAS ESTANQUE ESCUELA RURAL MANQUEMAPU | CONSTRUCCION | OSORNO
40007560 | PURRANQUE | 7636364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PASILLO EXTERIOR LICEO TOMAS BURGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
30459726 | PUERTO MONTT | 10342000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y ACTUALIZACIÓN DISEÑO MUSEO ARQUEOLOGICO MONTE VERDE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30396424 | FRESIA | 667879 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40001950 | QUELLON | 30780 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ADELA GARCIA - CURANUÉ | CONSERVACION | CHILOE
30310525 |  | 9017426 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION ELÉCTRICA 11 ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOE. | NORMALIZACION | CHILOE | RS
30468098 |  | 287280 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MANEJO Y RECUPERACIÓN DE MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS | TRANSFERENCIA
30485195 | CURACO DE VELEZ | 42066 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PALQUI | HABILITACION | CHILOE
30485210 | DALCAHUE | 266381 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEJOR. CAMINOS | REPOSICION | CHILOE
30069173 | QUINCHAO | 21011877 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30085727 | ANCUD | 71451 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION Y AMPLIACIÓN CENTRO CULTURAL DE ANCUD | HABILITACION | CHILOE
30291173 | PUERTO MONTT | 13542766 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30103375 | QUINCHAO | 30781 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | REPOSICION | CHILOE
30341329 |  | 212936 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA ESPECIALIZADA CONSOLIDACIÓN TENENCIA TIERRA | TRANSFERENCIA | PALENA
30488419 | PURRANQUE | 25650 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO
30488936 | SAN JUAN DE LA COSTA | 61088 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESCALERA Y ACCESO UNIVERSAL PLAZA MAICOLPUÉ | CONSTRUCCION | OSORNO
30483223 | CHAITEN | 46429 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COLECTORES, SEDIMENTADORA Y CÁMARA DE REJAS, CHAITEN SUR | CONSTRUCCION | PALENA
30341424 |  | 144502 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONTROL MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL T | CONTROL | PALENA
40006987 | LLANQUIHUE | 10000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA ELECTRICO PARALELO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, LLANQUIHUE | INSTALACION | LLANQUIHUE
40007199 | PUERTO VARAS | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE LOS NIÑOS, PUERTO VARAS. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006679 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA PUDETO, COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30352430 | FUTALEUFU | 118160 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30288773 | FUTALEUFU | 1190103 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40000178 | QUELLON | 20520 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INSTALACIÓN SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
30316824 | PALENA | 47646 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | OT
30455973 | HUALAIHUE | 90519 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUÉ PUERTO | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30384677 |  | 25923943 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40008287 | CHONCHI | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | CONSTRUCCION | CHILOE
30046830 | COCHAMO | 759844 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION RETEN DE CARABINEROS COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40003369 | CASTRO | 550000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
40007885 | QUEMCHI | 1893 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL BORDEMAR VILLA MECHUQUE | CONSERVACION | CHILOE
30487900 | PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURÍSTICOS COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
40000840 |  | 102208 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO FUNGICIDA A PARTIR DE EMULSIÓN DE POLIESTIRENO | TRANSFERENCIA
30488220 | CURACO DE VELEZ | 49248 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO SEÑALETICA TURÍSTICA Y PORTALES DE ACCESO | REPOSICION | CHILOE
30458870 |  | 22143554 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30115881 | QUINCHAO | 107413 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | REPOSICION | CHILOE | FI
30226672 |  | 8379030 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30485243 | CURACO DE VELEZ | 243162 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BASICA SAN JAVIER | REPOSICION | CHILOE
40004543 |  | 358287 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION REP OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS. | CONSTRUCCION |  | FI
30465145 | SAN PABLO | 300333 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA I SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS
40007876 | QUEMCHI | 7982 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS, ACREDITACIÓN SELLO VERDE, MANT PTAS ESCUELA AQUELARRE QUICAVI | CONSERVACION | CHILOE
30103541 | CHAITEN | 137807 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
30482581 | DALCAHUE | 61560 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL TEGUEL | CONSTRUCCION | CHILOE
40007571 | PURRANQUE | 3636360 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE OFICINA EN LABORATORIO DE INFORMATICA, ESCUELA BERTOLDO H | CONSTRUCCION | OSORNO
40007685 | OSORNO | 4000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO INDUSTRIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
30066206 |  | 22362823 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH. S: BIF. AEROPUERTO C. HOTT-CRUCE LAS LUMAS | REPOSICION |  | RS
30099803 |  | 30196364 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | REPOSICION |  | RS
30124002 | PUERTO OCTAY | 47789 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40007412 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANAHUAC | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30212372 | FRESIA | 334315 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL LA VEGA, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30464833 | LOS MUERMOS | 561470 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30092386 | SAN JUAN DE LA COSTA | 81691 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. E. BELLAVISTA SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
40000312 | PALENA | 81321 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CENTRO PRODUCTIVO EL MALITO | CONSERVACION | PALENA
40000922 |  | 89133 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO CULTIVO SUSPENDIDO DE ALMEJA VENUS ANTIQUA BAJO EL FORMATO BABY CLAMS | TRANSFERENCIA
30080507 | PUYEHUE | 676275 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | REPOSICION | OSORNO | RS
40006643 | CASTRO | 4000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA REPARACIÓN ESTRUCTURA | LEVANTAMIENTO | CHILOE
40006520 | CASTRO | 2900 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION MUROS EXISTENTES Y MEJORAMIENTO DE CIRCULACIONES | REPARACION | CHILOE
40006637 | CASTRO | 8000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO | HABILITACION | CHILOE
40006674 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL EL QUILAR | NORMALIZACION | CHILOE
40003867 |  | 3501936 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VÍAS URBANAS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2018 | CONSERVACION
30480673 | QUELLON | 1719061 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30488515 | OSORNO | 92264 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES | REPOSICION | OSORNO
30487957 | ANCUD | 41040 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y VEREDAS SECTOR BONILLA Y ALREDEDORES | MEJORAMIENTO | CHILOE
40002975 | PURRANQUE | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TIC PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA PURRANQUE | ADQUISICION | OSORNO
30483135 | PALENA | 205713 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30397338 | MAULLIN | 26676 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EN COMUNA DE MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30112096 | CURACO DE VELEZ | 184682 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE
30376573 | OSORNO | 307801 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO | ACTUALIZACION | OSORNO
30397335 | PURRANQUE | 543717 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005942 | QUEILEN | 460119 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE
30133755 |  | 9774474 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 | CONSERVACION
30488357 | QUELLON | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
40005578 | PUERTO VARAS | 221924 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40006184 | QUELLON | 10000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION Diseños Especialidades Escuela Rural Punta White -Quellón | CONSTRUCCION | CHILOE
40007993 |  | 96224 | DISEÑO | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |  | REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE CHONCHI | REPOSICION |  | OT
40007671 | OSORNO | 50000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO RAHUE | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007924 | QUEMCHI | 4038 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS A. S VERDE, MEJ. SISTEMA ALC REG. TERRENO ESCUELA .R. MORROLOBO ALTO | CONSERVACION | CHILOE
30186523 | CHAITEN | 477090 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40000917 |  | 71444140 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA INNOVACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO Y DE NEGOCIO CON ACTORES CLAVES | TRANSFERENCIA
40007922 | QUEMCHI | 4919 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACRED. SELLOVERDE, MANT. PTAS Y CALDERA ESCUELA BASICA MIL PAISAJES | CONSERVACION | CHILOE
20132784 | PUYEHUE | 274661 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S. LOCALIDAD PILMAIQUEN, PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40008184 | CHONCHI | 152759 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | ADQUISICION | CHILOE
30475639 | OSORNO | 1578206 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL OSORNO CENTRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005547 |  | 257400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POSICIONAMIENTO DEL ALGA PARA CONSUMO HUMANO EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS. | TRANSFERENCIA
30237972 |  | 9739900 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI, CHILOE. | AMPLIACION |  | OT
30484061 |  | 108426 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGION DE LOS LAGOS 2018 | CONSERVACION
30484066 | PUERTO MONTT | 53891 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO ALTERNATIVA DE USOS TERRENOS MZG, POB EL VOLCAN, ALERCE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
30485133 | FRUTILLAR | 341863 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30134013 | DALCAHUE | 758577 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
30459296 |  | 1304821 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
40006271 | PALENA | 36000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLADECO PALENA 2019-2022 | ACTUALIZACION | PALENA
40008858 |  | 300500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | REPOSICION
40007670 | OSORNO | 5500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL SEMILLITAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
30484729 | QUINCHAO | 135432 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | REPOSICION | CHILOE
30114721 |  | 13292976 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
40005418 | COCHAMO | 162900 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES | REPOSICION | LLANQUIHUE
30427781 | CURACO DE VELEZ | 199006 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER | ADQUISICION | CHILOE
40008502 | FRESIA | 66000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CANCHA CLUB DE RAYUELA PUMALAL, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
30471092 |  | 354648 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUÉ, PROV. PALENA | CONSERVACION | PALENA
40003559 |  | 26033000 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | AMPLIACION |  | RS
30341732 | CHAITEN | 274323 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALER LA PESCA ARTESANAL CHAITÉN, HUALAIHUE ,COCHAMÓ | TRANSFERENCIA | PALENA
40007675 | OSORNO | 63042000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30341323 |  | 114127 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA. | TRANSFERENCIA | PALENA
30078798 | QUEILEN | 487098 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RS
30277425 | HUALAIHUE | 231909 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA | CONSERVACION | PALENA
30483109 |  | 34730 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CULTIVO DE BABY HORTALIZA | TRANSFERENCIA | CHILOE
40003231 | ANCUD | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y CALZADAS CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40007325 | QUELLON | 32000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
30485168 | FRUTILLAR | 153900 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENER. ELECTR. SECTOR HUACHA CASMA,FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
30387824 | FRESIA | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
40004575 | DALCAHUE | 33976 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LICEO POLIVALENTE, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
30407375 |  | 1710319 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | CONSTRUCCION
40007847 | SAN PABLO | 14000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COMEDOR Y SSHH ESCUELA JULIO MOHR, CHIFCA | MEJORAMIENTO | OSORNO
30087497 |  | 3936364 | EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40009101 | QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE CAMARÌN Y GALERÌAS EN CANCHA SINTÉTICA ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
30247072 | SAN PABLO | 2020000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40000090 | DALCAHUE | 30780 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40000109 | CHAITEN | 283073 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA CHAITEN Y CASA PARA FUNCIONARIOS | HABILITACION | PALENA
30329922 |  | 455792 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV | TRANSFERENCIA | PALENA
40005715 | OSORNO | 165000 | PREFACTIBILIDAD | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE | MEJORAMIENTO | OSORNO
40005550 | CURACO DE VELEZ | 11412 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA ESCUELA CHULLEC | CONSERVACION | CHILOE
30487889 | ANCUD | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y VEREDAS CALLE LAS CANTERAS | MEJORAMIENTO | CHILOE
30488314 | LLANQUIHUE | 41040 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SKATE PARK, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007680 | OSORNO | 800 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE INSTITUTO POLITECNICO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006182 | QUELLON | 10000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO ESCUELA RURAL ADELA GARCÍA GARCÍA - -QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40008464 | CASTRO | 23106 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILQUICO COMUNA DE CASTRO | INSTALACION | CHILOE
30487891 | PUQUELDON | 51300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTRUCTURA CUBIERTA PARA MUSICA Y DANZAS FOLKLORICAS | CONSTRUCCION | CHILOE
30069055 |  | 17399585 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | MEJORAMIENTO |  | RS
30355425 | RIO NEGRO | 11282 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30396974 | PUERTO VARAS | 2414267 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007410 | PUERTO MONTT | 160000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA SANTA INES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30488462 | CHONCHI | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MERCADO MUNICIPAL DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
40003699 | COCHAMO | 142200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE POCOIHUEN | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30473489 | FUTALEUFU | 40723 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE NOROESTE LONCONAO, FUTALEUFU | CONSTRUCCION | PALENA
40007297 | CHONCHI | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO LICEO MANUEL JESUS ANDRADE, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30132238 | OSORNO | 215746 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR RAHUE ALTO, OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40000984 | SAN PABLO | 301762 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC | EQUIPAMIENTO | OSORNO
40001280 | PUERTO OCTAY | 128250 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | CONSTRUCCION | OSORNO
30051950 |  | 16692774 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 | MEJORAMIENTO |  | RS
30116708 | ANCUD | 566649 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40008384 | SAN JUAN DE LA COSTA | 37584 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS EN LOS SECTORES DE QUILLOIMO Y LOS RADALE | CONSTRUCCION | OSORNO
30134906 | PURRANQUE | 1733600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS, CIUDAD DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
30433975 | OSORNO | 232000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO FUTBOL OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
30468189 |  | 870000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIMAMIENTO AFC PUEBLOS ORIG | TRANSFERENCIA
40007843 | SAN PABLO | 17000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SALA PREBASICA Y RECINTOS ESCUELA BASICA SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30101329 |  | 21409367 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | MEJORAMIENTO |  | RS
30124981 |  | 4511142 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO |  | OT
30224128 |  | 32113522 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | CONSERVACION
30447978 |  | 26956604 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | CONSERVACION
30442072 | CASTRO | 1434453 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
30472340 | PUERTO VARAS | 362024 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE,COMUNA DE PTO.VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
30486081 | QUEMCHI | 128907 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION Y MEJORAMIENTO SUMINISTRO E.E SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD, QUEMCHI. | HABILITACION | CHILOE | RS
40005528 | QUEMCHI | 400000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40006226 | CASTRO | 12000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TRATAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTICULAR | MEJORAMIENTO | CHILOE
40005113 | PUERTO MONTT | 150000 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AVENIDA LOS NOTROS, TRAMO PUERTO LARA-PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE
40007909 | QUEMCHI | 3748 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST. ALC. ESCUELA RURAL CONEB. | CONSERVACION | CHILOE
40008371 | MAULLIN | 40121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA FROLICH,CARELMAPU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30460276 |  | 3636243 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 26° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
40005337 | PUERTO MONTT | 25000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
40008283 | SAN PABLO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRÁFICAS ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40004926 |  | 216984 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO DE MICROTRANQUES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT
30433775 |  | 492029 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE OSORNO | RECUPERACION | OSORNO
40001266 |  | 410400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION para desarrollo y fortalecimiento productivo de zonas Estrategicas | CAPACITACION
40001207 | PUERTO MONTT | 42169 | DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA (COSAM) MELIPULLI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30080921 | PUERTO MONTT | 22984 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
30472589 | QUELLON | 2531139 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | RS
30071878 | SAN JUAN DE LA COSTA | 2587228 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | REPOSICION | OSORNO | RS
30074834 | PURRANQUE | 747276 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO CRUCERO, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30404274 |  | 252374 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | NORMALIZACION | OSORNO | RS
40004604 | LOS MUERMOS | 1500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA VILLA ORIENTE Y EL ESFUERZO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30487179 | CASTRO | 4500000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
40004545 |  | 900500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | REPOSICION |  | FI
40007243 | CHAITEN | 94008 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE AYACARA | CONSTRUCCION | PALENA
30359222 | PUYEHUE | 284119 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE | CONSERVACION | OSORNO
40006082 | PUQUELDON | 148000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
40006150 | PUERTO MONTT | 66800 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL TRAPEN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30343724 |  | 2069189 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL | TRANSFERENCIA
30476333 | ANCUD | 481533 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30112093 | ANCUD | 109989 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CESFAM CARACOLES, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30096049 | CHAITEN | 697997 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA
40005757 | HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA LICEO HORNOPIREN | REPARACION | PALENA
40005767 | HUALAIHUE | 4000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA ESCUELA ANTUPIREN | REPOSICION | PALENA
30470389 | QUELLON | 447232 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | ADQUISICION | CHILOE
30484455 | HUALAIHUE | 49555 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA | RS
30485663 | CALBUCO | 65212 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y DESTINACION VEH. TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSP. CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007882 | QUEMCHI | 3111 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y REG. TERRENO ESCUELA RURAL AUCHO | CONSERVACION | CHILOE
40006580 | LLANQUIHUE | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO ERARDO WERNER, LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
30419475 | ANCUD | 235090 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA PUDETO DE LA COMUNA DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
40003810 | CASTRO | 36500000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO GENERAL PAVIMENTO CANCHA GIMNASIO ESCUELA LUIS URIBE | MEJORAMIENTO | CHILOE
30122053 | FRUTILLAR | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO FRUTILLAR | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
30482779 | PURRANQUE | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO
30458052 | QUEILEN | 863398 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR LELBUN - AITUY, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | RE
30479686 | ANCUD | 392057 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUNTA CHILEN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30486982 |  | 1286941 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA II | CONSERVACION
30107499 | OSORNO | 2220106 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS RED CENTRO CIUDAD DE OSORNO. | NORMALIZACION | OSORNO | RS
30486265 | QUELLON | 215980 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL DE MOLULCO - QUELLON | AMPLIACION | CHILOE
40006629 | CASTRO | 52000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ENVOLVENTE TÉRMICA PARANINFO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30043578 | PUYEHUE | 3501500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
30104476 | PUERTO MONTT | 1111238 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30419547 | DALCAHUE | 239479 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
40008383 | SAN JUAN DE LA COSTA | 62416 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION HUELLAS DE HORMIGÓN PASAJE MAICOLPI | CONSTRUCCION | OSORNO
40008489 | CURACO DE VELEZ | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÃ¿N CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÃ¿LEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
20157700 | CHONCHI | 65292 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
40005704 |  | 300000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CENTRO EMPRENDIMIENTO MIPE PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
30259772 | OSORNO | 111097 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE VEREDAS POBLACIÓN BDO OHIGGINS, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30133125 | QUEMCHI | 1369487 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30186523 | CHAITEN | 477095 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40000574 | CASTRO | 279907 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA H CASTRO | ADQUISICION | CHILOE
40005895 | PUERTO MONTT | 20000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30106337 | PUERTO MONTT | 107083 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTISTICA DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30087456 | OSORNO | 652121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40007649 | SAN JUAN DE LA COSTA | 47235 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA LA DISPOSICIÓN DE RSD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
40000182 | PUERTO MONTT | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN LA PALOMA PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30447539 | CHAITEN | 202538 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES ARCHIPIELAGO ISLAS DESERTORES CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA | RS
30488060 | CALBUCO | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS VARIOS SECTORES DE CA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30488548 | RIO NEGRO | 60893 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO LAGOS DE CHILE | AMPLIACION | OSORNO
40006790 | QUINCHAO | 2478 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | NORMALIZACION | CHILOE
30326872 | CHAITEN | 46170 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADOPCION TECNOLOGICA DSLLO. CAP. HUMANO AFC CHAITEN | TRANSFERENCIA | PALENA
40006583 | PUERTO MONTT | 76534 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PICHI PELLUCO, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
40001457 |  | 256064 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | REPOSICION
20176810 | PUERTO MONTT | 2902224 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | REPOSICION PARCIAL Y EQUIPAMIENTO S.M.L., PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30131878 |  | 4575402 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | MEJORAMIENTO |  | RS
30437675 | PUERTO MONTT | 562607 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30485055 |  | 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA FOR. TECNO. PARA LA IMPLEMT DEL PLAN INDUSTRIA ALGAS PARA EL CONSUMO HUMANO | CAPACITACION
30126516 | CHONCHI | 437077 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE TERAO COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
30115547 |  | 29015689 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | MEJORAMIENTO |  | RS
30350522 | CASTRO | 335965 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS CIUDAD DE CASTRO | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40005526 | QUEMCHI | 82200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
30083769 |  | 26357975 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO CHAITEN PROV. DE PALENA, X REGION | REPOSICION |  | RS
30126279 | OSORNO | 1909220 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40007471 | ANCUD | 823000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO LIGA MAR BRAVA | CONSTRUCCION | CHILOE
40003741 |  | 1373700 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE
30342673 | CHAITEN | 9788091 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30135630 | QUELLON | 1165959 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | FI
30110267 |  | 1932272 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR | CONSTRUCCION |  | OT
30116443 | PUERTO MONTT | 7050986 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40003083 | CURACO DE VELEZ | 93000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CONSERVACION GIMNACIO FISCAL DE CURACO DE VELEZ | CONSERVACION | CHILOE
30078077 | FUTALEUFU | 15579886 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE FUTALEUFU, PROVINCIA DE PALENA | NORMALIZACION | PALENA | RS
30124377 | SAN JUAN DE LA COSTA | 293030 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. E. QUILLOIMO SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
40001041 |  | 461700 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALETA DE PESCADORES PROVINCIA DE OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
30101055 | QUEMCHI | 5491909 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30486106 | QUEMCHI | 313443 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
30352380 | PUQUELDON | 2699437 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30137152 |  | 247558 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICIÓN VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | EQUIPAMIENTO
30462950 | OSORNO | 161670 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE LADERA EN BARRIO PARQUE INTEGRADO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
30481304 | PUERTO MONTT | 597291 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
40006648 | ANCUD | 2600 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORÍA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA GOLFETE QUETALMAHUE, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
40007293 | LOS MUERMOS | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARADEROS RURALES, COMUNA LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40002212 | COCHAMO | 42065 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30080922 | PUERTO MONTT | 23524 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30465984 | PUERTO VARAS | 1655604 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS DE PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30484053 |  | 227798 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2018 REGION LOS LAGO | CONSERVACION
30466958 | ANCUD | 100803 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION PISO MADERA GIMNASIO FISCAL DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
30134389 | SAN JUAN DE LA COSTA | 23366 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40000032 | ANCUD | 88690 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RURAL PILLUCO, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS
40003627 | COCHAMO | 275000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006808 | QUINCHAO | 1001 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LA CAPILLA | CONSERVACION | CHILOE
30352477 | ANCUD | 2975347 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40002263 | MAULLIN | 223102 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MISQUIHUE COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
40007195 | SAN PABLO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRÁFICAS DE ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
30486775 |  | 48918 | DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE QUELLÓN | CONSTRUCCION
40007392 | PUERTO MONTT | 40000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN PASILLO LICEO POLITÉCNICO MIRASOL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007407 | PUERTO MONTT | 26000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESCUELA ROTARIO BRAVO | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007476 | LLANQUIHUE | 359216 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL COLEGUAL ESPERANZA, COMUNA LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
30115466 | MAULLIN | 274442 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
40007198 | SAN PABLO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO CIUDADANO PASAJE LOS NOTROS | CONSTRUCCION | OSORNO
40007207 | SAN PABLO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40007305 | LOS MUERMOS | 63000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30465403 | LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006329 | DALCAHUE | 30000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
30427823 | CURACO DE VELEZ | 224643 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO | ADQUISICION | CHILOE
30131955 | PUERTO VARAS | 250606 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE V.P.ROSALES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40006189 | QUELLON | 7500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL TRINCAO - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40006204 | QUELLON | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y ADAPTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS A LUZ LED CEA - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40006792 | QUINCHAO | 1450 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | NORMALIZACION | CHILOE
40007691 | OSORNO | 44000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA JUAN RICARDO SÁNCHEZ | NORMALIZACION | OSORNO
40006548 | CASTRO | 28500 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL | REPOSICION | CHILOE
30480365 |  | 200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LAITEC | TRANSFERENCIA
40009104 | QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO COSTANERA DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30485153 | DALCAHUE | 12431 | EJECUCION | EMPRESA CONCESIONARIAS DE SERVICIOS SANITARIOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE
40003491 | ANCUD | 1050085 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO,COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30199272 | PUERTO MONTT | 1747614 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30485242 |  | 305132 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PRODUCCION LEÑA SECA EN PEQUEÑOS PRODUCTORES USUARIOS DE INDAP, PROV PALENA | TRANSFERENCIA | PALENA
30358322 | PUYEHUE | 51534 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHICULOS MUNICPALES | ADQUISICION | OSORNO
30087304 | PUERTO VARAS | 513097941 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | REPOSICION | LLANQUIHUE
40000775 | CHONCHI | 447721 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
40005762 | HUALAIHUE | 4000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA ESCUELA RURAL CATARATAS DEL ALERCE | REPARACION | PALENA
40008510 | PUYEHUE | 35546 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL ESCUELA NUEVO PORVENIR | REPARACION | OSORNO
30066636 | PUERTO VARAS | 2313825 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30083300 |  | 82737011 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40007686 | OSORNO | 1700000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | DIAGNOSTICO Y PROYECTO ESTUDIO RED ELÉCTRICA ESCUELA ESPAÑA OSORNO | DIAGNOSTICO | OSORNO
30069070 |  | 183991 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | MEJORAMIENTO |  | RS
30480722 | QUEILEN | 513000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE
30458997 | PUERTO MONTT | 53891 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO POB EL VOLCAN, ALERCE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30468387 |  | 190995 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA | REPOSICION
30127679 |  | 4572196 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | MEJORAMIENTO |  | OT
20080167 |  | 31137130 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON (C.M.T.) | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30043755 | OSORNO | 3740784 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA JULIO BUSCHMANN, OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI
30067012 | PUYEHUE | 3089384 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS DE ENTRE LAGOS | REPOSICION | OSORNO | IN
40007604 | PUERTO OCTAY | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS LA PELLINADA, PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO
40009019 | QUELLON | 94000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ALLA KINTUY, COMUNA DE QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40009102 | PUERTO OCTAY | 131355567 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA ALBERTO HURTADO DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
30095441 | QUELLON | 820115 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ LICEO POLITECNICO | CONSTRUCCION | CHILOE
40004879 | CASTRO | 2151477 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION HOSPITAL DE CASTRO, ETAPA 2, UNIDAD PACIENTES CRITICOS | CONSTRUCCION | CHILOE
30087299 | CALBUCO | 1166012 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30371674 | CHAITEN | 6539776 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
30395727 | DALCAHUE | 581176 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANTAR. SECTOR VISTA HERMOSA, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30398233 |  | 900000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL,REG LOS LAGOS | RECUPERACION
40005778 | LLANQUIHUE | 130000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y VIAS COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40004453 | COCHAMO | 100000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN SOTOMÓ, COCHAMÓ. | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
30094005 | DALCAHUE | 760245 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30481026 | PUERTO VARAS | 246792 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE SECTOR LOS RISCOS, PUERTO VARAS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
30115548 |  | 86120 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO |  | OT
40006654 | ANCUD | 1800 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORIA MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CANGREJITOS, COMUNA ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
30083665 |  | 205401 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
30389029 | QUELLON | 284458 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
40006525 | ANCUD | 42000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
40007401 | PUERTO MONTT | 100000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO ESCUELA ESPAÑA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40004047 |  | 100000 | EJECUCION | DIRECCION DE PLANEAMIENTO |  | ANALISIS CONSULTA INDÍGENA PARA EL PROYECTO RUTA METROPOLITANA DE PUERTO MONTT | ANALISIS
30488468 | CHONCHI | 65000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL SECTOR RAUCO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30117891 | MAULLIN | 183854 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU, MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RE
30484959 | CHONCHI | 75000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30384228 |  | 410699 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL,SECTOR EL TRANQUILO-V. VANGUARDIA, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40008128 | PUERTO MONTT | 199962 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30129912 | DALCAHUE | 95573 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30077490 | PUERTO MONTT | 1730713 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE | OT
30099554 |  | 1464742 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30466433 | CHONCHI | 691584 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILIPULLI-ROMAZAL, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40007313 | FRUTILLAR | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION GABRIELA MISTRAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30136320 |  | 567117 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ | PROTECCION | CHILOE
30110580 | SAN JUAN DE LA COSTA | 2906943 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS
40006209 | QUELLON | 12000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS A LUZ LED LICEO RAYE | CONSERVACION | CHILOE
40004890 | DALCAHUE | 549884 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AVENIDA MOCOPULLI, CIUDAD DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
30483175 |  | 1723678 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS DE PASAJEROS PADS REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION
40003664 | COCHAMO | 3591 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO LLANADA GRANDE, REGIÓN DE LOS LAGOS | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
40000920 |  | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD | TRANSFERENCIA
40005957 | CASTRO | 47119 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PÚBLICA, CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30130060 | PUERTO MONTT | 2416136 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE REGIMIENTO PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | IN
40006971 | LLANQUIHUE | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION CONSULTORIAS PARA REGULARIZACIÓN DE ESCUELA RURAL LONCOTORO | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
40009021 | PUERTO MONTT | 177515 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40009098 | QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISO GIMNASIO FISCAL COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
30488540 | FRESIA | 71820 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS RÍOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40001677 | SAN JUAN DE LA COSTA | 74519 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
40006331 | DALCAHUE | 10000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN ESCUELA RURAL MALLINLEMU | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006670 | CASTRO | 6000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION MURO ADOSAMIENTO EXISTENTE | REPOSICION | CHILOE
40008887 | FRUTILLAR | 90000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACION SEGUNDO PISO LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO | HABILITACION | LLANQUIHUE
40001280 | PUERTO OCTAY | 15390 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |  | CONSTRUCCION DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | CONSTRUCCION | OSORNO
40006631 | CASTRO | 3000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS | MEJORAMIENTO | CHILOE
30384933 | COCHAMO | 266855 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30092736 |  | 1799358 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO | CONSTRUCCION
30342724 |  | 1408413 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, RUTA W-609, ETAPA I | CONSERVACION | PALENA
40007220 | QUEMCHI | 41000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO URBANO COMUNA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
40007375 | PUYEHUE | 94038 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | REPOSICION | OSORNO
40003076 | CALBUCO | 481586 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MERCADO LOS HEROES, CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30257522 |  | 317176 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30259272 |  | 24467027 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | CONSERVACION
30482470 | OSORNO | 94662 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO MULTIPROPOSITO CARLOS FOLLERT | CONSTRUCCION | OSORNO
40007179 | QUEILEN | 19373 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALECCION ESCUELA CHILHUE | REPOSICION | CHILOE
30458869 |  | 7772320 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | MEJORAMIENTO |  | RS
40001465 | PALENA | 84285 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA | REPOSICION | PALENA
40006671 |  | 1280143 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION REPOSICIÓN ANGIÓGRAFO HOSPITAL DE PUERTO MONTT | REPOSICION
40006676 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA FATIMA COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40006686 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL SENDA CHACAO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30122170 | PUYEHUE | 896386 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | REPOSICION | OSORNO | RS
40007221 | FUTALEUFU | 56000000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA
40007557 | PURRANQUE | 1836364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO ESTANTERIA SALA DE ARCHIVOS ESCUELA VILLA LO BURGOS | EQUIPAMIENTO | OSORNO
40006662 | CASTRO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTECIÓN EN DESLINDE NORTE | CONSTRUCCION | CHILOE
40007422 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA KIMUN LAWAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30349573 | CHONCHI | 68742 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE EE. EE., SECTOR ALCALDEO DE RAUCO, CHONCHI | HABILITACION | CHILOE | RS
40002910 | PALENA | 48000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEÑALETICA TURÍSTICA DE LA COMUNA DE PALENA | REPOSICION | PALENA
40007417 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CAYENEL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30081343 | CALBUCO | 915383 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
30135967 |  | 90984 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30430874 |  | 413944 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT | ACTUALIZACION
40008127 | PUERTO MONTT | 199899 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO INSTITUTO TÉCNICO FORJADORES DE ALERCE | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30103252 | CHONCHI | 63967 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
30482927 | CHAITEN | 1060538 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION VIVIENDAS JUDICIALES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30343529 | PUERTO MONTT | 1074551 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
30247072 | SAN PABLO | 76935 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30109898 | ANCUD | 624015 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
30468393 |  | 685000 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSTRUCCION REFUGIO DE PASAJEROS AERÓDROMO DE AYACARA | CONSTRUCCION
30165522 | OSORNO | 810900 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL. | CONSERVACION | OSORNO
40009024 | CHONCHI | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL AMANECER, COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
30339273 | CHONCHI | 276429 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDES COSTEROS DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40008335 |  | 90000 | EJECUCION | EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT |  | ADQUISICION SISTEMA BALIZAMIENTO Y APOYO A LA NAVEGACIÓN | ADQUISICION
40007881 | QUEMCHI | 1827 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL ARCHIPIELAGO DE AÑIHUE | CONSERVACION | CHILOE
30434988 |  | 1650693 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
30116443 | PUERTO MONTT | 1135811 | DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30395422 | MAULLIN | 346499 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | OT
30485348 | LOS MUERMOS | 921000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALISIS COMUNA LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30101663 | COCHAMO | 16301305 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30071598 | QUEMCHI | 513121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | REPOSICION | CHILOE
30487880 | QUELLON | 45000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
40007402 | PUERTO MONTT | 50000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CIERRO Y VENTANAS LICEO RURAL LAS QUEMAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007362 | PUERTO VARAS | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30487874 | QUELLON | 35910 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUE, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
30488110 | LOS MUERMOS | 94392 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION E INSTALACION CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005573 | CURACO DE VELEZ | 3424 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL DE HUENAO | CONSERVACION | CHILOE
40007262 | OSORNO | 37440 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION CUBIERTAS MERCADO MUNICIPAL DE OSORNO | INSTALACION | OSORNO
40000008 | CHONCHI | 107107 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | REPOSICION | CHILOE
40002366 |  | 647866 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE LA RED SALUD CHILOE | REPOSICION | CHILOE
40001173 |  | 123120 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ESCUELA DE OFICIO TURISMO REGIÓN DE LOS LAGOS | CAPACITACION
30483010 |  | 240000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION AYACARA | TRANSFERENCIA
40006803 | QUINCHAO | 967 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL ALAO | CONSERVACION | CHILOE
40007931 | QUEMCHI | 3684 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS, ACREDITANDO S. VERDE, MEJ SISTEMA AGUA Y ALC. ESCUELA SAN JOSE. | CONSERVACION | CHILOE
40008434 | LLANQUIHUE | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30461825 | CHAITEN | 172830 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | CAPACITACION | PALENA
30482336 | CHAITEN | 209242 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SS EE SECTOR AYACARA PENINSULA DE COMAU, COMUNA CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
30304722 | CASTRO | 1392639 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30121351 |  | 468296 | EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO C.D.P. CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
40000842 |  | 80284 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN (CCC) PARA LA PESCA ARTESANAL: TECNOLOGÍAS | TRANSFERENCIA
30486583 | LLANQUIHUE | 459903 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40000405 | LLANQUIHUE | 94392 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE HUMEDAL BAQUEDANO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30483846 | CHAITEN | 49999 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ANALISIS ACTUALIZACION ESTUDIOS DE RIESGO CHAITEN | ANALISIS | PALENA
40004490 | ANCUD | 18000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION RED ELÉCTRICA SECTOR CURAMÓ RIO PLAYA, ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40006883 | FRESIA | 1627758 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | OT
30125824 | LOS MUERMOS | 89000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | AMPLIACION | LLANQUIHUE
40008280 | CASTRO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS 22 DICIEMBRE - SALVADOR ALLENDE | CONSTRUCCION | CHILOE
30123604 |  | 355330 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUELO HORNOPIREN REG. DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30487535 | CASTRO | 55000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ILUMINACION ACCESO DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40007186 | QUINCHAO | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 3ª COMPAÑÌA DE BOMBEROS ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
40001812 | CASTRO | 542754 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE RECAREDO OBERREUTER CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30135739 | CURACO DE VELEZ | 571440 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALQUI, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | FI
40006324 | CASTRO | 22000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, ETAPA 2 | REPOSICION | CHILOE
40006330 | DALCAHUE | 27000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN LICEO POLIVALENTE DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
30478660 |  | 205198 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA APIAO | TRANSFERENCIA
30375872 | FRUTILLAR | 82346 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40003392 | PALENA | 21320550 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ - PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
40006475 | CASTRO | 1650 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTERIOR ESCUELA PAUL HARRIS | MEJORAMIENTO | CHILOE
40001236 | PUERTO OCTAY | 102600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | ANALISIS | OSORNO
20195455 | PUERTO MONTT | 1215107 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30304223 | CURACO DE VELEZ | 4390174 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30130819 | QUINCHAO | 212523 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACIÓN AISLADO ISLA LIN LIN | TRANSFERENCIA | CHILOE
40006343 | CASTRO | 9500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CERRAMIENTO MUROS PERIMETRALES PATIO CUBIERTOS PÁRVULOS | CONSTRUCCION | CHILOE
30128989 | QUELLON | 382958 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30488876 | HUALAIHUE | 38510 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CANELOS | MEJORAMIENTO | PALENA
30083335 | QUELLON | 49134262 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40002944 | OSORNO | 94605 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO | ADQUISICION | OSORNO
30458984 | LLANQUIHUE | 153092 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS -DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE
30463397 |  | 2717823 | EJECUCION | CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES |  | CONSTRUCCION CENTRO DE CREACIÓN - CECREA CASTRO | CONSTRUCCION |  | RS
30062188 | DALCAHUE | 7003182 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE | RS
30117749 | PUERTO MONTT | 502471 | EJECUCION | SECTRA |  | ACTUALIZACION PLAN DE TRANSPORTE PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
30485056 |  | 307800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION TECNICA PARA LA IMPLEMENTA DEL PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA | CAPACITACION
40007630 | PUERTO OCTAY | 10000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ESCUELA RURAL NOCHACO, PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007696 | OSORNO | 4000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO C. CARVAJAL DE PRAT | CONSTRUCCION | OSORNO
30104572 | RIO NEGRO | 1225367 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | REPOSICION | OSORNO | RS
40003659 | COCHAMO | 53865 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO DE COCHAMÓ | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
40007415 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARABE SIRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30086050 | QUINCHAO | 1266356 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CAGUACH, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
40005458 |  | 400000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | PREVENCION PRODUCCIÓN SUSTENTABLE | PREVENCION
40006552 | CASTRO | 1800 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIRCULACIÓN CUBIERTA ACCESO A BAÑOS | CONSTRUCCION | CHILOE
40006203 | QUELLON | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION y adaptación de equipos eléctricos a luz LED Liceo Politécnico - Quellón | CONSERVACION | CHILOE
30482412 |  | 52449 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUELLÓN | NORMALIZACION |  | RS
30185572 | QUEMCHI | 2411201 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BÁSICA LLIUCO QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
30117895 | MAULLIN | 8965 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30324573 |  | 1229023 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005793 | PUERTO MONTT | 892992 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIAS Y CAMIONES - PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
30488467 | HUALAIHUE | 36584 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y SOLERAS PICHICOLO | CONSTRUCCION | PALENA
40007058 | CASTRO | 4000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS | MEJORAMIENTO | CHILOE
30342276 | CHAITEN | 524983 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITÉN URBANO | CONSERVACION | PALENA
30356933 | PUERTO MONTT | 933452 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30371429 |  | 115677 | FACTIBILIDAD | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE PURRANQUE | NORMALIZACION | OSORNO
30072731 | PUERTO MONTT | 5272289 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30137881 | ANCUD | 496747 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
30484443 | CHONCHI | 123120 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
30485753 | FRUTILLAR | 100000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE RICHTER, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30458729 |  | 742950 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS
30459747 | MAULLIN | 754999 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30485216 | SAN PABLO | 49248 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
30484457 | ANCUD | 65300 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA PARQUE HUMEDAL PUDETO BAJO | MEJORAMIENTO | CHILOE
30110274 |  | 250500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION |  | OT
30083092 |  | 15967930 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
30488959 | CHAITEN | 57856 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA DE TURISMO Y REFUGIO DE VISITANTES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA
30116996 |  | 8614667 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RTA 7.S:PICHANCO-STA BARBARA(EXPROPIACION VARIOS TRAMOS | CONSTRUCCION |  | OT
30486350 | ANCUD | 129445 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
20170733 | SAN JUAN DE LA COSTA | 120128 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECT. SECTOR PUNINQUE COMP., SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS
30134514 | SAN JUAN DE LA COSTA | 230919 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION E.E. PURREHUIN COMPLEMENTARIO SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
30482552 | PURRANQUE | 53954 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL | CONSTRUCCION | OSORNO
30463129 | PUERTO MONTT | 862239 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL CALLE ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30463022 | CALBUCO | 99157 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL LOS HEROES CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30463128 | LOS MUERMOS | 85577 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30458729 |  | 133783 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS
30483847 | PURRANQUE | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PURRANQUE | ACTUALIZACION | OSORNO
30068433 | PURRANQUE | 20378 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005264 |  | 371358 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR LECHERO | TRANSFERENCIA
40008004 |  | 90000 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | ANALISIS DE PUNTOS CONGESTIONADOS EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | ANALISIS |  | RS
30135374 | PUYEHUE | 96992 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO PORVENIR | CONSTRUCCION | OSORNO
30099869 | SAN PABLO | 8619102 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL QUILACAHUIN, SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | RS
40006687 | QUINCHAO | 28912 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION NORMALIZACION DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | NORMALIZACION | CHILOE
40002671 | CALBUCO | 200000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CANCHA ESTADIO FISCAL DE CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30465245 | FRUTILLAR | 339568 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30482544 | LOS MUERMOS | 192302 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007663 | OSORNO | 8000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL BOSQUE ENCANTADO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40003399 |  | 618000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS PUPAÑIMO A COFALMO, COMUNA SAN PABLO | CONSERVACION
30485139 | FRUTILLAR | 218397 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40005300 | PUERTO MONTT | 74000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADOR TERCERA TERRAZA MANUEL MONTT 2, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
30061828 |  | 995638 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | MEJORAMIENTO |  | RS
30131861 |  | 259168 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | MEJORAMIENTO |  | RS
40006432 | CASTRO | 35200 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PAVIMENTO CANCHA GIMNASIO | REPOSICION | CHILOE
30378428 |  | 410909 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACION | SANEAMIENTO
40003906 | PUERTO MONTT | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CUBIERTA PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40003749 | ANCUD | 710787 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30488910 | HUALAIHUE | 25770 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO URON Y HORNOPIREN | HABILITACION | PALENA
30482899 | PUYEHUE | 80000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO PILMAIQUEN | REPOSICION | OSORNO
30326923 | CHAITEN | 54117 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | OT
30482586 | DALCAHUE | 41040 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
30341784 | FUTALEUFU | 295439 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR NOROESTE, FUTALEUFU | HABILITACION | PALENA | RS
40008954 | PUERTO MONTT | 17140 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA HOSP PTO MONTT Y DIRECC DE SALUD MUNICIPAL PTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
30073164 | FRUTILLAR | 718671 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN, FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30289730 | FUTALEUFU | 557476 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30080729 | PUERTO MONTT | 1438056 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANGELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE
30154323 |  | 1197131 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMUNID. TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES, PROV LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30384235 | PALENA | 579481 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30308732 | OSORNO | 303285 | DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40005888 | FRUTILLAR | 64710 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BIBLIOTECA LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | REPOSICION | LLANQUIHUE
30464699 | OSORNO | 409000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE VEREDAS FRANCKE, OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
40005644 | QUINCHAO | 150000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TECHO PARA CANCHA SINTETICA COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
30463129 | PUERTO MONTT | 862228 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL CALLE ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40005390 |  | 900000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DESTINO REGION LOS LAGOS | CAPACITACION
40000003 | FRUTILLAR | 71820 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS BAJOS DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30440174 | PUERTO MONTT | 451544 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006360 | CASTRO | 3000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS | REPARACION | CHILOE
40000063 | ANCUD | 51300 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS INÉS DE BAZÁN | CONSTRUCCION | CHILOE
30289473 | LOS MUERMOS | 749263 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30465159 | CALBUCO | 643189 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40007018 | SAN JUAN DE LA COSTA | 199741 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE LA SEGUNDA COMPAÃ¿ÃA CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
30462952 | OSORNO | 600157 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION BARRIO COMERCIAL LYNCH | CONSERVACION | OSORNO
40000904 | PURRANQUE | 219714 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COLLIHUINCO | HABILITACION | OSORNO
40001260 | PUERTO OCTAY | 102600 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO CEMENTERIO PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO
40004723 | ANCUD | 776654 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR AUCACO | CONSTRUCCION | CHILOE
40008066 | FRESIA | 3562 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION ELÉCTRICA TALLERES ESCUELA BÁSICA | INSTALACION | LLANQUIHUE
40008188 | QUELLON | 190748075 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICIÓN MOTONIVELADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON | ADQUISICION | CHILOE
40008247 | PUERTO MONTT | 69186 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MINIBUS PARA ESCUELA ESPECIAL LOS EUCALIPTUS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40007163 | DALCAHUE | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40005891 | PUERTO MONTT | 20000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE HISTÓRICO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40001257 | PUERTO OCTAY | 102600 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO COSTANERA PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO
40000611 | PURRANQUE | 228054 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
40005758 | HUALAIHUE | 8000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ´PROYECTO SANITARIO ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO | NORMALIZACION | PALENA
40000194 |  | 1039322 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO | ADQUISICION
30354128 | QUINCHAO | 5235617 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30351011 | PUERTO MONTT | 301474 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION VIAL DE LA RED DE TRANSPORTE SECTOR ALERCE, PUERTO MONT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30473784 | CALBUCO | 67000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA COMERCIAL FEDERICO ERRAZURIZ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30427472 | LOS MUERMOS | 123418 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40005843 | PUERTO OCTAY | 500000 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) MUÑOZ GAMERO | CONSTRUCCION | OSORNO
40005288 | FRUTILLAR | 67000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO BARRIO COMERCIAL, FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
40005284 | FRESIA | 67000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD ESPACIO DEL PUBLICO URBANO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
40006989 | LLANQUIHUE | 1000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TECNICAS PROYECTO IMPLEMENTACION SISTEMA ELECTRICO PARALELO ESC.GABRIELA M | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40008354 | QUEMCHI | 35687 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE ARCOS DE ACCESOS Y SENALETICA TURISTICA EN LA COMUNA DE QUEMCHI. | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006093 | COCHAMO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COCINA Y BODEGA ESCUELA LLANADA GRANDE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006366 | ANCUD | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
30124981 |  | 307041 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO
30269724 | SAN JUAN DE LA COSTA | 1185165 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE PUAUCHO, SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30088194 | RIO NEGRO | 6880595 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO
30122047 | QUELLON | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | DIAGNOSTICO | CHILOE
30043744 | OSORNO | 8006479 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30071585 | QUEMCHI | 511435 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC, QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
30481300 | CASTRO | 1703199 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL INES DE BAZAN, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30467589 | ANCUD | 128384 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR QUICHITUE, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS
30070862 | OSORNO | 5695479 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO. | REPOSICION | OSORNO | RS
30426980 |  | 511728 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD - PATAGONIA VERDE | SANEAMIENTO
30375772 | QUELLON | 359065 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA CAMIÓN MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICIPA | ADQUISICION | CHILOE
30484456 | CHONCHI | 119016 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ COMUNA DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
30485155 | FRUTILLAR | 44734 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR MACAL, COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30283073 | PUERTO MONTT | 52254 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA DE LAS FLORES, ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30341774 | FUTALEUFU | 67742 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BODEGA Y OFICINAS MUNICIPALES COMUNA FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA | FI
30083335 | QUELLON | 2016129 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
30342073 |  | 734868 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENT. DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA | PALENA
40005337 | PUERTO MONTT | 48023 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
30313322 | CHAITEN | 40196 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO EN CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA
40003396 |  | 7923237 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN | MEJORAMIENTO |  | FI
40006147 | PUERTO MONTT | 56570 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL LOS COLONOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007185 | PURRANQUE | 75000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONSTRUCCION | OSORNO
30429872 | PUERTO MONTT | 445639 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40002877 | CASTRO | 3779356 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | FI
40005433 |  | 600000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y TRANSFERENCIA PARA MODERNIZACION DEL SECTOR MITILICULTOR, REGION DE LOS LAGOS | CAPACITACION
30483800 | PUYEHUE | 89999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | MEJORAMIENTO | OSORNO
30487372 | SAN PABLO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | CONSTRUCCION | OSORNO
30083335 | QUELLON | 950805 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40000921 |  | 172853 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN PROVISORIA UNIDAD I.A.T. CHILOE | EQUIPAMIENTO
30484959 | CHONCHI | 75000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30486512 | CHAITEN | 82080 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL CUEVAS MORRO VILCUN | CONSTRUCCION | PALENA
30486138 | PURRANQUE | 30780 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR COLLIHUINCO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
30092736 |  | 1734450 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO | CONSTRUCCION |  | RS
30487282 | QUINCHAO | 85000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EMBARCADERO FLOTANTE EN ISLA CAGUACH | CONSTRUCCION | CHILOE
30126506 | CHONCHI | 644396 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30487914 | QUELLON | 61560 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE MULTICANCHA ESCUELA OQUELDAN, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
30488408 | PUERTO OCTAY | 58162 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CENTRO DE CULTURA Y EXPOSICIÓN COMUNITARIA PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006651 | CASTRO | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PARCIAL CIERRE PERIMETRAL | REPOSICION | CHILOE
30484599 | PUERTO MONTT | 8721005 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. P. IBAÑEZ PUERTO MONTT, TRAMO CARDONAL-LOS NOTROS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30481110 | PUERTO MONTT | 5130003 | EJECUCION | MINISTERIO DEL DEPORTE |  | CONSTRUCCION VELODROMO PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30482960 | PURRANQUE | 89685 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA LOCALIDAD DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
40007678 | OSORNO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA GARCÍA HURTADO DE MENDOZA | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007677 | OSORNO | 45000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40006152 | PUERTO MONTT | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA PELLUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30085373 | FRUTILLAR | 1604399 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40006710 | CALBUCO | 7873599 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRO PERIMETRAL ESC. B. O'HIGGINS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007216 | QUEMCHI | 64000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MULTICANCHA POBLACIÓN PADRE HURTADO DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
40007566 | PURRANQUE | 1636364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION REPACACION MURO AL COSTADO DE BODEGA DE DEPORTES, ESCUELA PURRANQUE | REPARACION | OSORNO
30384027 |  | 7904309 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR P. PUCHEGUIN - P. CASCAJAL3, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | RS
30440729 |  | 184470 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
40008463 |  | 225000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO CAPACIDAD EXPORTADORA | TRANSFERENCIA
30123001 |  | 22182828 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | CONSERVACION
40002956 | PUYEHUE | 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO
30481255 |  | 7082026 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | CONSERVACION
30099803 |  | 29505673 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | REPOSICION |  | RS
30124378 | SAN JUAN DE LA COSTA | 127406 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E. LAFQUENMAPU COMP. SN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
30343540 | QUEILEN | 1024257 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RS
30345125 |  | 542159 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
40003675 | CHAITEN | 890906 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION PISTA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | AMPLIACION | PALENA
30485172 |  | 841148 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SISTEMA TELEDETECCIÓN DE CATORCE CÁMARAS PARA INCENDIOS FORESTALES | ADQUISICION
40009232 | DALCAHUE | 85000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | ADQUISICION | CHILOE
30080507 | PUYEHUE | 658480 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | REPOSICION | OSORNO | RS
40006820 | QUINCHAO | 28055 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION LICEO INSULAR ENSEÑANZA BÁSICA, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
30460685 | CASTRO | 313155 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR LA CHACRA, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30070312 | PUYEHUE | 63516 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | RESTAURACION | OSORNO
30395773 | MAULLIN | 161670 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION 7 CAMIONETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30352373 | QUEILEN | 8885720 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40002381 | FRUTILLAR | 75000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE CASMA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30122050 | RIO NEGRO | 787654 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
30076119 | CASTRO | 2557378 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30453827 |  | 1298249 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ | CONSERVACION
30482517 |  | 790504 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MENOR PARA TRANSPORTE PÚBLICO LOS LAGOS | CONSERVACION
30460140 |  | 3120702 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL | CONSERVACION
30484438 | COCHAMO | 48552 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA CÍVICA COCHAMÓ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30485157 | FRUTILLAR | 174010 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POT. SECTOR CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30485123 |  | 420660 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION VALORIZACION DE LA OFERTA GENETICA REGIONAL | CAPACITACION
30485618 | PUERTO VARAS | 514026 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER MUNICIPAL, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30118485 | SAN JUAN DE LA COSTA | 415530 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S. E. E. POPOEN COMPLEMENTARIO SN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS
30463407 | SAN JUAN DE LA COSTA | 257108 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E E. SECTOR PICHILAFQUENMAPU, SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS
40006683 | QUINCHAO | 12000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION DISEÑO Y PERFIL TECNICO INFRAESTRUCTURA DE NORMALIZACION DE LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE
40006691 | QUINCHAO | 181000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | CONSTRUCCION | CHILOE
40004846 | QUEMCHI | 618641 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
30480757 | QUEILEN | 361002 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE
40004218 | LLANQUIHUE | 100000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE HUMEDAL EL LOTO COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007206 | MAULLIN | 34878 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40003897 | PUERTO MONTT | 140000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40002388 | QUEILEN | 171516 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION HABILITACIÓN SUMINISTRO E.E SECTOR SECTOR AGONI ALTO, QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS
30397144 | FRESIA | 1134291 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30134462 | PUERTO MONTT | 591953 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA AV. TRANSVERSAL 3/AV. 2 ORIENTE ALERCE PTO. MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30124951 | PUERTO MONTT | 1399956 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES EN ALERCE, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006449 | CASTRO | 850 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSICION | CHILOE
40009016 | QUELLON | 87000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PATIO CUBIERTO ESCUELA RURAL ARTÍSTICA ALUMNO MARCELO GUENTEO SOLÍS, QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40001184 | QUEILEN | 164639 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E SECTOR CAMINO EL ROBLE DE DETICO, QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS
40008324 | PUERTO VARAS | 49332 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40005706 |  | 999999999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE COOPERATIVAS A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE PRODUCTOS CON ALTO P | TRANSFERENCIA
40007923 | QUEMCHI | 7409 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS, ACRED. S. VERDE LIMPIEZA POZO PROF. MANT. PTAS ESCUELA R. MONTEMAR | CONSERVACION | CHILOE
40007246 | FRESIA | 34000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE VILLA EL ESFUERZO, TEGUALDA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30485153 | DALCAHUE | 2550 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE
30485342 | PUERTO VARAS | 837451 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO Y ZONA TÃPICA DE PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30481289 |  | 10556049 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | CONSERVACION
40004262 | SAN PABLO | 77044 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA II SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS
30488831 | PUERTO OCTAY | 123120 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO NORMALIZACION PLAN CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL PUERTO OCTAY | DIAGNOSTICO | OSORNO
30204522 | PUERTO VARAS | 1237007 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
30219228 | FRUTILLAR | 5947208 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE
30199074 | PUERTO MONTT | 1854863 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACKS CHINQUIHUE, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30071373 | QUELLON | 824816 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30339423 | CASTRO | 161117 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30098600 | CASTRO | 196936 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO, PROVINCIA DE CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40000290 | SAN PABLO | 301857 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES, SAN PABLO | ADQUISICION | OSORNO
40000923 |  | 99778 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE HARINAS DE CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL | TRANSFERENCIA
20113818-2 |  | 28810706 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | REPOSICION |  | IN
40006544 | CASTRO | 18000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ACÚSTICO AULAS FACHADAS ORIENTE | MEJORAMIENTO | CHILOE
30488064 | FRUTILLAR | 94861 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN SEDE SAN PEDRO Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO | REPOSICION | LLANQUIHUE
30396276 | FRESIA | 68303 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30421729 |  | 428500 | EJECUCION | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |  | REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN | REPOSICION
30484100 |  | 30992 | DISEÑO | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |  | REPOSICION VIVIENDAS FISCALES DGAC EN CHAITEN | REPOSICION |  | RS
30396026 | QUEMCHI | 532121 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40005800 | MAULLIN | 459643 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE MISQUIHUE, MAULLIN. | REPOSICION | LLANQUIHUE
30104572 | RIO NEGRO | 870277 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | REPOSICION | OSORNO | RS
40003647 | CURACO DE VELEZ | 16416 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO TOLQUIÉN | NORMALIZACION | CHILOE
40006370 | ANCUD | 18000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CANGREJITOS, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006678 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA LUIS SEGOVIA ROSS | NORMALIZACION | CHILOE
40006716 | CALBUCO | 51725026 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE MODULO PREBASICA ESC. E. GOYCOLEA G. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30069055 |  | 5413389 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | MEJORAMIENTO |  | RS
30458870 |  | 1089478 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40007883 | QUEMCHI | 3559 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SISTEMA ALC. ESCUELA RURAL AULIN. | CONSERVACION | CHILOE
30376729 | DALCAHUE | 250600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DALCAHUE | DIAGNOSTICO | CHILOE
40001254 | PUERTO VARAS | 223936 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTÍN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
40006102 |  | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS PLAN DE ACCIÓN SOSTENIBLE CHILOÉ | ANALISIS
40006810 | QUINCHAO | 2437 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LOS PINOS | CONSERVACION | CHILOE
30483910 |  | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAILIN | TRANSFERENCIA
30376573 | OSORNO | 308798 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO | ACTUALIZACION | OSORNO
40004297 | ANCUD | 216000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARRO DE RESCATE VEHICULAR DEL CUERPO DE BOMBEROS ANCUD | REPOSICION | CHILOE
40004579 | QUEILEN | 71000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES | ADQUISICION | CHILOE
40006951 |  | 500500 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA 7-235-CH; SECTOR VILLA SANTA LUCIA; COMUNA PALENA | CONSTRUCCION
40006183 | QUELLON | 10000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CHAIGUAO - QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
40006634 | ANCUD | 5000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORÍA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
40006689 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA VILLA CHACAO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40008938 | FUTALEUFU | 40000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESCUELA RURAL EL ESPOLÓN COMUNA DE FUTALEUFÚ | CONSERVACION | PALENA
30102235 | RIO NEGRO | 383244 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO | CONSERVACION | OSORNO
30488067 | ANCUD | 25649 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y MIRADOR | CONSTRUCCION | CHILOE
40006790 | QUINCHAO | 1301 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | NORMALIZACION | CHILOE
30375322 | QUELLON | 96067 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEE PASAJE ALBERTO VANZ, COMUNA DE QUELLON | HABILITACION | CHILOE
30171923 | PURRANQUE | 21900 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
30466145 |  | 520298 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | CONSERVACION
40003404 | RIO NEGRO | 464196 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUENTELELFU, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
40000143 | ANCUD | 102600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y CUBIERTA MULTICANCHA PUNTA CHILEN. | CONSTRUCCION | CHILOE
30458841 |  | 647213 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV OSORNO REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
40008451 |  | 15996 | DISEÑO | INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO |  | REPOSICION AGENCIA DE AREA INDAP QUEMCHI | REPOSICION
40007309 | QUEILEN | 15627 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA Y MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION LICEO POLIVALENTE, DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE
40007558 | PURRANQUE | 4636364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL PREBASICA ESCUELA VILLA LO BURGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
30077934 | FRUTILLAR | 1461360 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40007341 | OSORNO | 1398000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL CURACO | CONSTRUCCION | OSORNO
40000993 | CALBUCO | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007217 | PUERTO VARAS | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA TURÍSTICA ARTESANAL PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007705 | PUERTO VARAS | 99000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR ESCUELA GRUPO ESCOLAR, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40008953 | PUERTO MONTT | 3620 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPO BAÑO TERMOREGULADO PARA HOSPITAL PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
40005825 | PUERTO MONTT | 426153 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS, TAXIBUSES Y MINIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - PUERTO MONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30427426 | LLANQUIHUE | 258798 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PUENTE DE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE. | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
40005410 | PURRANQUE | 521481 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
40005408 | PURRANQUE | 782217 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO
30257522 |  | 529314 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
30458546 |  | 385544 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA | REPOSICION
40000985 | SAN PABLO | 304618 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ENSEÑANZA PRIMER CICLO | ADQUISICION | OSORNO
30116443 | PUERTO MONTT | 1109907 | DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30429222 |  | 3533780 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACIÓN FLOTA LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRANSFERENCIA
40005307 |  | 1700100 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PRADERAS | TRANSFERENCIA
30484528 | MAULLIN | 82080 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ADOCRETOS CALLE ARTURO PRAT, LOCALIDAD DE QUENUIR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40000987 | CHONCHI | 35000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPARACION POZO PROFUNDO SECTOR PINDACO QUITRIPULLI | REPARACION | CHILOE
40002978 | PURRANQUE | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TIC ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA PURRANQUE | ADQUISICION | OSORNO
30377674 | FRESIA | 312771 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE FRESIA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30488215 | QUEMCHI | 73639 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA POBLACIÓN ILUSIÓN Y ESPERANZA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
40007200 | FUTALEUFU | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
40007324 | QUELLON | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO MARITIMO, QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
30402825 |  | 1488213 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
30486204 |  | 25503 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CABINA FOTOTERAPIA PARA HOSPITAL BASE OSORNO | ADQUISICION | OSORNO
30342976 | CHAITEN | 354324 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA
30115252 | ANCUD | 462554 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL GUAPILACUY COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40006007 |  | 10 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION XFGDFGDFGDFG | ADQUISICION
40006296 | CASTRO | 25000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA CALEFACCIÓN CENTRAL | INSTALACION | CHILOE
40007227 | ANCUD | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR COCOTUÉ | CONSTRUCCION | CHILOE
40007404 | PUERTO MONTT | 80000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PREBASICA ESCUELA LAS CAMELIAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007692 | OSORNO | 44000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION , REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO 2° PARTE LICEO COMERCIAL | NORMALIZACION | OSORNO
30308732 | OSORNO | 10993340 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40008106 | FRUTILLAR | 122440 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL 2º COMPAÑIA DE BOMBEROS | REPOSICION | LLANQUIHUE
40001043 |  | 820800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE PESCA Y CONECTIVIDAD PROVINCIA DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
30402076 | CASTRO | 1211110 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30488543 | FRESIA | 38475 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MONUMENTO BATALLA EL TORO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007225 | FRESIA | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA CLUB DE REYUELA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007240 | HUALAIHUE | 70000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL DE PICHICOLO | REPOSICION | PALENA
40007918 | QUEMCHI | 5145 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS, ACREDITANDO SELLO VERDE, MEJ SIST AGUA Y ALC ESCUELA RURAL MALUCO | CONSERVACION | CHILOE
40008520 | PURRANQUE | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | MEJORAMIENTO | OSORNO
40005455 |  | 500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTORES PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS | CAPACITACION
40005536 |  | 300000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INVESTIGACION PREFACTIBILIDAD DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ | INVESTIGACION
30488068 | ANCUD | 51300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL CAULÍN ALTO | REPOSICION | CHILOE
40007553 | PURRANQUE | 2436364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACION DE SALA PARA NUEVO PIE | HABILITACION | OSORNO
40006448 | OSORNO | 357500 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACRO URBANIZACIÓN “PREDIO BAQUEDANO” OSORNO. | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
30380331 | CALBUCO | 1802407 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
40005125 | PUERTO MONTT | 200000 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PAR VIAL SAN ANTONIO-CALBUCO, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40009224 | PUERTO MONTT | 63500 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30128503 | CASTRO | 596898 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA CIA, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS
30073367 | PUERTO MONTT | 366557 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30134462 | PUERTO MONTT | 591946 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA AV. TRANSVERSAL 3/AV. 2 ORIENTE ALERCE PTO. MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30465244 | FRUTILLAR | 372319 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
40001347 | FRUTILLAR | 46170 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30107499 | OSORNO | 2293385 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS RED CENTRO CIUDAD DE OSORNO. | NORMALIZACION | OSORNO | RS
40001507 |  | 707940 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE BOX Y CÁMARA HIPERBARICA | HABILITACION
40001034 | LOS MUERMOS | 73830 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL LA PALOMA, LOS MUERMOS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
20181365 |  | 48817466 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5(PUERTO MONTT) - RUTA 7(CHAMIZ | CONSTRUCCION |  | RS
40006675 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA ANEXA, COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40005287 | ANCUD | 77000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE LAGUNA PUDETO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | OT
40006681 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL CAIPULLI, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40006695 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
40001042 |  | 923400 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30123462 | CHONCHI | 3198142 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30186422 |  | 1120482 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VARIOS CNOS. VECINALES GLOSA 7, PROV.OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
40005282 |  | 147991 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS CONSERVACIONISTA EN SECANO MEJORARÁ EL MANEJO DE SUELO- | TRANSFERENCIA
30395923 | HUALAIHUE | 605551 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO DE ROLECHA, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | OT
40004336 | PUYEHUE | 301500 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
40008537 | RIO NEGRO | 94000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
30486538 | HUALAIHUE | 63165 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA CORDILLERA NEVADA DE CHAQUEIHUA | CONSERVACION | PALENA
30363825 |  | 790000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHE WILLICHE | TRANSFERENCIA
30488083 | CALBUCO | 49000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CAICAEN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40002474 | SAN PABLO | 42000 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30486916 | PUERTO VARAS | 49643 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE NUEVA BRAUNAU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30305923 | HUALAIHUE | 3065093 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CALETA AULEN, COMUNA DE HUALAIHUÉ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40003715 | OSORNO | 100641 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LUMACO, OSORNO | HABILITACION | OSORNO | RS
40006361 | CASTRO | 18500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA DE CALEFACCIÓN | REPOSICION | CHILOE
30488320 | PUERTO MONTT | 43119 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40001298 | MAULLIN | 462911 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40003854 | COCHAMO | 72000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE COCHAMÓ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40009311 | CURACO DE VELEZ | 85000 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION FRANJA DE SEGURIDAD AERÓDROMO TOLQUIÉN | NORMALIZACION | CHILOE
30482583 | DALCAHUE | 41040 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, CIUDAD DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40007219 | ANCUD | 46000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR BUTAMANGA | CONSTRUCCION | CHILOE
40006787 | QUINCHAO | 20877 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL ALAO | NORMALIZACION | CHILOE
40007413 | PUERTO MONTT | 120000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA DE TRAPEN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007057 | CASTRO | 6000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE | MEJORAMIENTO | CHILOE
40005480 |  | 29000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE TRES DRONES PARA MONITOREO DE PESCA ARTESANAL | ADQUISICION
30485098 |  | 573500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | CAPACITACION
40007273 | QUEILEN | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA SECTORES RURALES, COMUNA DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE
40007933 | QUEMCHI | 1724 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL TAC DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40006712 | CALBUCO | 96041975 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL AGUANTAO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40000847 | PALENA | 110000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y UN FURGÓN Y UNA CAMIONETA DE CARGA | ADQUISICION | PALENA
30077182 | PUERTO VARAS | 2368858 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30171924 | PURRANQUE | 17582 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
30078797 |  | 10947428 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION CENTRO CERRADO X REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
40006927 | HUALAIHUE | 12000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK CONTAO | CONSTRUCCION | PALENA
40006772 | CASTRO | 7000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARTICULAR | MEJORAMIENTO | CHILOE
30121069 |  | 5281102 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO AD. CAÑAL BAJO. OSORNO, X REGIÓN. | AMPLIACION |  | RS
40004275 |  | 1200000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACIÃ¿N "CHILE PROPIETARIO" | SANEAMIENTO
40007908 | QUEMCHI | 3437 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST. AGUA ESCUELA RURAL CHENIAO | CONSERVACION | CHILOE
40006696 | ANCUD | 375 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO AGRÍCOLA ANCUD, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
30395673 | PUQUELDON | 82079 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | CONSTRUCCION | CHILOE
40007180 | QUINCHAO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GIMNASIO ISLA QUENAC | MEJORAMIENTO | CHILOE
40007679 | OSORNO | 28000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA ANA AICHELE CARRASCO OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
30069919 | QUELLON | 1140196 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
40006721 | CALBUCO | 25728276 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ACCESO PRINCIPAL ESCUELA RURAL M. MORALES B. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30134714 | FRESIA | 828841 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
40000156 | PUQUELDON | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
30486915 | RIO NEGRO | 51300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SAN FLORENTINO | AMPLIACION | OSORNO
30486919 | RIO NEGRO | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LLAHUALCO | CONSTRUCCION | OSORNO
40007377 | CALBUCO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE CARLOS CONDELL, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30071452 |  | 1175 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: SANTA LUCIA - LIMITE REGIONAL | MEJORAMIENTO |  | OT
40000641 | MAULLIN | 199281 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E. SECTOR CEBADAL-OLMOPULLI | HABILITACION | LLANQUIHUE
40005530 | QUEMCHI | 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
40007425 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30283175 | OSORNO | 3918847 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED CICLOVIAS OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30076949 | CASTRO | 7048323 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | OT
40005352 | DALCAHUE | 450000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO POSTA TENAÚN DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
40000704 |  | 209304 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | CONSERVACION
30085115 |  | 9291172 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR JUSTICIA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | RS
40007665 | OSORNO | 7500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS GIRASOLES | MEJORAMIENTO | OSORNO
40008242 | DALCAHUE | 146540 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO ESCUELA MALLINLEMU | CONSTRUCCION | CHILOE
30071449 |  | 143310 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CARDENAS - SANTA LUCIA | MEJORAMIENTO |  | RE
30124802 |  | 371551 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA MEJORANDO LA ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN LA REGION | TRANSFERENCIA
20144598-3 |  | 1330134 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONST CONVENIO DE PROGR. DE PTES. PROV. DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30487364 | QUEILEN | 65000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE CONTUY, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
30118591 | QUELLON | 244114 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR CURANUE SUR, QUELLON | HABILITACION | CHILOE | RS
40005896 | ANCUD | 20000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR POBLACIÓN VISTA HERMOSA, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
30093309 | CURACO DE VELEZ | 6760272 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
30282773 | FRESIA | 466789 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30349926 |  | 432484 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30455872 | PUERTO OCTAY | 150500 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30482027 |  | 512998 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | ERRADICACION
30319122 |  | 424290 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30426825 | PURRANQUE | 215830 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE SECTOR LA POZA, COMUNA PURRANQUE | HABILITACION | OSORNO
30390477 | MAULLIN | 851251 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEREDAS ACCESO A CARELMAPU, MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
40001753 | PUERTO MONTT | 121068 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL ILQUE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30487157 | CHONCHI | 574019 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION LABORATORIOS Y EQUIPOS EDUCACIONALES | ADQUISICION | CHILOE
30071949 | QUEILEN | 16994473 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40009247 | QUINCHAO | 330966 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE QUINCHAO | ADQUISICION | CHILOE
40005289 | LLANQUIHUE | 82000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
30376731 | CHAITEN | 300600 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA
30376728 | CASTRO | 169182 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
30062412 | CASTRO | 545997 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA GALVARINO RIVEROS DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30136293 | OSORNO | 368997 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA EDUCACION PARA LA IMP. DE BUENAS PRAC. AMBIENTA, OSORNO | TRANSFERENCIA | OSORNO
40005807 | QUINCHAO | 220000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACIÓN AERÓDROMOS DE QUENAC Y APIAO | ADQUISICION | CHILOE
30003897 | RIO NEGRO | 443550 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUELLELHUE Y CORDILLERA HINOSTROZA | HABILITACION | OSORNO
30485228 | SAN PABLO | 110000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSAS ACERAS COMUNA DE SAN PABLO | CONSERVACION | OSORNO
30338523 | HUALAIHUE | 33986 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
40007814 | FRUTILLAR | 34595 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPARACION TECHUMBRE, MEJORAMIENTO PASILLO Y FACHADA PRINCIPAL LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALE | REPARACION | LLANQUIHUE
40001702 | SAN PABLO | 69999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO | REPOSICION | OSORNO
30083092 |  | 845754 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | IN
30103323 | LOS MUERMOS | 117714 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30115395 | PUERTO MONTT | 932966 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40002018 | PUERTO MONTT | 32832 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INTEGRAL ESCUELA RURAL LA VARA PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006807 | QUINCHAO | 17257 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | CONSERVACION | CHILOE
40006807 | QUINCHAO | 1750 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | CONSERVACION | CHILOE
30283073 | PUERTO MONTT | 52253 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA DE LAS FLORES, ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40008360 | PUERTO VARAS | 26000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30365273 | PUQUELDON | 236081 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES COMUNA PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
40006794 | QUINCHAO | 1001 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | NORMALIZACION | CHILOE
40005957 | CASTRO | 2974000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PÚBLICA, CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30483185 |  | 411426 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION OFICINAS E INSTALACIONES DAP AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION
30430173 | QUEMCHI | 536942 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES | CONSERVACION | CHILOE
40000416 | LOS MUERMOS | 883044 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40005801 | PUERTO OCTAY | 251000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CASONA LA CENTINELA, CENTRO DE EXTENSIÓN, DESARROLLO Y RECREACIÓN COMUNITARIO | CONSERVACION | OSORNO
30381175 | CASTRO | 1552299 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30352623 | PUERTO MONTT | 42552 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR PIEDRA AZUL KM 15 CARRETERA AUSTRAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30414777 | RIO NEGRO | 72024 | DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE RÍO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40002504 | PUERTO MONTT | 440950 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA CANAL TENGLO - PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30248522 | COCHAMO | 1321651 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30126487 | CHONCHI | 62039 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | FI
40005543 | RIO NEGRO | 20000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
40007737 | ANCUD | 176100 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RAMPA CALETA PESCADORES MAR BRAVA | CONSTRUCCION | CHILOE
30461279 | PUERTO MONTT | 445264 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA, PTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
30135078 | CHAITEN | 536866 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | RS
30220122 | LOS MUERMOS | 377417 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA, COMUNA DE LOS MUERMOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30069070 |  | 18740277 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | MEJORAMIENTO |  | RS
30073551 | QUINCHAO | 3353387 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR DE ACHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
30482049 | PALENA | 92274 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL PUERTO RAMIREZ | CONSTRUCCION | PALENA
40007562 | PURRANQUE | 48272728 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION mejoras exteriores hall de acceso y cubiertas de conexión liceo Tomas Burgos | CONSTRUCCION | OSORNO
40004493 |  | 196810 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO SITUACIÓN PROPIEDAD DERECHOS AGUA SECTOR AGRÍCOLA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT
30339322 |  | 3122439 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | HABILITACION |  | OT
30339423 | CASTRO | 2738162 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | MEJORAMIENTO | CHILOE
30116113 | ANCUD | 5057494 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION CENTRO JUSTICIA JUZGADO FAMILIA Y LETRAS DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30410772 | PUERTO MONTT | 671330 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BOSQUEMAR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30480724 | OSORNO | 1085442 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GARCIA HURTADO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40002614 | PURRANQUE | 917000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA POR AUTOGENERACION SECTOR MANQUEMAPU | HABILITACION | OSORNO
30362325 | CHAITEN | 877995 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CHAITEN URBANO. | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30446373 | CASTRO | 534029 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE GAMBOA, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30484364 |  | 230000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO | CAPACITACION
30387822 | FRUTILLAR | 77639 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRUTILLAR | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
30257172 | DALCAHUE | 82389 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE DALCAHUE | ACTUALIZACION | CHILOE
30310674 | CHONCHI | 648702 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE A.P.R. DE PINDACO-QUITRIPULLI, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30042613 | PUQUELDON | 3425806 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40004730 | LOS MUERMOS | 656000 | PREFACTIBILIDAD | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | CONSTRUCCION EMBALSE EN VALLE RÍO NARANJO, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
40002474 | SAN PABLO | 41635 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO | OT
40003812 | COCHAMO | 326000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUELO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30481245 |  | 15447549 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | CONSERVACION
30397338 | MAULLIN | 26677 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EN COMUNA DE MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40005571 | CURACO DE VELEZ | 4423 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AREAS DE EVACUACION ESCUELA DIAÑ | MEJORAMIENTO | CHILOE
30361529 | LOS MUERMOS | 39006 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
30105246 | PUERTO VARAS | 316434 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | RESTAURACION | LLANQUIHUE
30080314 | ANCUD | 2529627 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30122114 | ANCUD | 104096 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30116443 | PUERTO MONTT | 7050986 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30208122 | CHONCHI | 56403 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | REPOSICION | CHILOE
40007573 | MAULLIN | 132500 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | OT
20181365 |  | 49079127 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5(PUERTO MONTT) - RUTA 7(CHAMIZ | CONSTRUCCION |  | RS
30081343 | CALBUCO | 704710 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
40006943 | PUERTO VARAS | 55000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION FACHADAS ESCUELA GRUPO ESCOLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006789 | QUINCHAO | 1301 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | NORMALIZACION | CHILOE
40006797 | QUINCHAO | 4879 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ACUICULTURA Y AGROPECUARIA DEL LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE
40005720 | HUALAIHUE | 127279 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA
40007371 | DALCAHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO MULTICANCHA POBLACIÓN CUSTODIO AMPUERO | CONSTRUCCION | CHILOE
30137333 |  | 632691 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30396077 | MAULLIN | 22504 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30464833 | LOS MUERMOS | 561470 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40005409 | PURRANQUE | 358631 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
40006646 | ANCUD | 4300 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ASESORÍA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
40008785 |  | 6000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS ADECUACIONES A PROYECTOS DE INGENIERÍA EN RELLENOS SANITARIOS EN EJE | ANALISIS
40004394 |  | 97039 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARRO RESCATE PESADO 4TA CIA BOMBEROS, COMUNA CASTRO | REPOSICION | CHILOE
30304623 | ANCUD | 1597433 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30083300 |  | 4454843 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
40004735 | ANCUD | 815246 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUMILLAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
40005399 |  | 3028000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PARA EL RECAMBIO DE CALEFACTORES EN LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO | TRANSFERENCIA
20181416 | CALBUCO | 401597 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
30136231 |  | 77908 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ECOGRAFO CAE GINECO-OBSTETRICIA HOSPITAL SAN JOSE | REPOSICION | OSORNO
40007697 | OSORNO | 4200000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO RAHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
40007708 | PUERTO VARAS | 99000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA CUBIERTA COLEGIO NUEVA BRAUNAU | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40004721 | LLANQUIHUE | 165059 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30291134 | CHAITEN | 281964 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ALMIRANTE JUAN JOSÉ LATORRE, CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | RS
30341175 |  | 517920 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO OVINO TPV | CAPACITACION | PALENA
30130451 | FRESIA | 545875 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40005322 |  | 442000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO, MANEJO Y FERTILIZACION PRADERAS NATURALES DE PALENA | TRANSFERENCIA | PALENA
30426972 | MAULLIN | 399981 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION MEDIA | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
30376572 | PUERTO MONTT | 337566 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
30485288 | PUYEHUE | 1538999 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
30280673 | RIO NEGRO | 334439 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURALCHAN CHAN | CONSTRUCCION | OSORNO
40006200 | QUELLON | 12000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Infraestructura Internado y adaptación de equipos eléctricos a luz LED Escuela | CONSERVACION | CHILOE
30377073 | LLANQUIHUE | 140116 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30484262 | FRUTILLAR | 373315 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30395825 | HUALAIHUE | 113663 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | CONSERVACION | PALENA
30468388 |  | 141855 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS
30061828 |  | 3884384 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | MEJORAMIENTO |  | RS
40007926 | QUEMCHI | 1724 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL DE PIDO DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40006480 | CASTRO | 2500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA DE CALEFACCIÓN | INSTALACION | CHILOE
40003638 | QUEMCHI | 16416 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO BUTACHAUQUES | NORMALIZACION | CHILOE
40004086 | SAN JUAN DE LA COSTA | 73800 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO EXPLANADA COSTANERA BAHIA MANSA DE LA COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI
40008225 | SAN PABLO | 37000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO INTERNADO FRAY PABLO DE ROYO, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
30070314 | PUYEHUE | 145486 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA NUEVO PORVENIR DE ENTRE LAGOS | REPOSICION | OSORNO
30470389 | QUELLON | 449721 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | ADQUISICION | CHILOE
40005755 |  | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO SECTOR SOTOMO | TRANSFERENCIA
40005054 |  | 216400 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2019 REGION LOS LAGOS | CONSERVACION
30459352 | QUEILEN | 3424139 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30483771 | CHAITEN | 40554 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PUEBLITO ARTESANAL DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
30125824 | LOS MUERMOS | 137650 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | AMPLIACION | LLANQUIHUE | OT
30267226 | PUERTO MONTT | 22764 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE TRAPEN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30437683 | MAULLIN | 85691 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | LEVANTAMIENTO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNA DE MAULLIN | LEVANTAMIENTO | LLANQUIHUE | OT
30083781 | ANCUD | 130015 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FORTIFICACIONES DE ANCUD | DIAGNOSTICO | CHILOE
30485158 | FRUTILLAR | 133588 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELEC. SECTOR LOMA LA PIEDRA FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
30376623 | PUERTO MONTT | 150399 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30395772 | PUQUELDON | 76950 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR - COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
30485470 | QUEILEN | 82080 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RSD PARA LA COMUNA QUEILEN | REPOSICION | CHILOE
40008322 | ANCUD | 809114 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
40001044 |  | 769500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL PROVINCIA DE CHILOE | CONSERVACION | CHILOE
30047349 | COCHAMO | 2152748 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO, COMUNA DE COCHAMO. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40000924 |  | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE BARRAS ENERGÉTICAS SALUDABLES, A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE ALGAS | TRANSFERENCIA
30488224 | PUERTO OCTAY | 89490 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA ALBERTO HURTADO | CONSTRUCCION | OSORNO
30429524 | ANCUD | 423310 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEGAN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40007668 | OSORNO | 5000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL BURBUJITAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007669 | OSORNO | 4000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL BROTES DE AMOR | MEJORAMIENTO | OSORNO
40007835 | FRUTILLAR | 45561 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR Y PROYECTO ELÉCTRICO ESCUELA BERNARDO PHILIPPI | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007464 |  | 460501 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
40008310 | MAULLIN | 25001 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MUELLE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40008836 | SAN JUAN DE LA COSTA | 126715 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
30101663 | COCHAMO | 16301305 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30122072 | PUERTO MONTT | 483298 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30131913 | PUYEHUE | 933780 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, EL ENCANTO- PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30342679 |  | 4554317 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PERIÓDICA, CAMINO BÁSICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CONSERVACION | PALENA
30484941 | CHAITEN | 238539 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO Y HABILITACIÓN MUSEO DE LA CARRETERA AUSTRAL | CONSERVACION | PALENA
30103446 | PUERTO MONTT | 5111397 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30130214 | HUALAIHUE | 145947 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | CONSTRUCCION | PALENA
40003992 | HUALAIHUE | 476340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SUMINISTRO ELECTRICO LOCALIDAD DE QUIACA | CONSTRUCCION | PALENA
40007391 | PUERTO MONTT | 35000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA C.E.I.A. NARCISO GARCIA BARRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007274 | CALBUCO | 80000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SALA CUNA MUNICIPAL CALBUCO | HABILITACION | LLANQUIHUE
40007689 | OSORNO | 44000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA ANA AICHELE | NORMALIZACION | OSORNO
30478655 |  | 250000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA MEULIN | TRANSFERENCIA
40007242 | HUALAIHUE | 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO | CONSTRUCCION | PALENA
40006762 | CHONCHI | 600000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
40006806 | QUINCHAO | 668 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL METAHUE | CONSERVACION | CHILOE
40006771 | PUERTO VARAS | 54681 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA DIFERENCIAL ASPADEP, PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30484441 | PUERTO MONTT | 72846 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SAPU DEL CESFAM PADRE HURTADO COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007405 | PUERTO MONTT | 4616 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS ESCUELA ALEMANIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30228773 | PUERTO MONTT | 138791 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PTOMONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
40004345 | PUYEHUE | 101000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | REPOSICION | OSORNO
30311722 | HUALAIHUE | 606739 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HUALAIHUE. | REPOSICION | PALENA | RS
30488318 | CURACO DE VELEZ | 94392 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION EXTENSION DE REDES Y ABASTECIMIENTO APR SECTOR KM 8 | HABILITACION | CHILOE
30338024 | HUALAIHUE | 33986 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30070432 | PUERTO MONTT | 16084251 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
40007355 | LOS MUERMOS | 93000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE REINARD WESTERMEIER | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30290622 |  | 2308456 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION PEQUEÑOS ADS. PROVINCIA DE PALENA 2014-2018 | CONSERVACION
30483419 | PUERTO MONTT | 676833 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40006411 |  | 280000 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSTRUCCION EDIFICIO MOP PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION
40006801 | HUALAIHUE | 100000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION RESTAURACIÓN IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA
40006981 | LLANQUIHUE | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CANALES, BAJADAS DE AGUA, HOJALATERIAS Y OBRAS MENORES, GIMNASIO ESC. GABRIELA M | REPOSICION | LLANQUIHUE
40007939 | MAULLIN | 902723 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
30134570 | SAN JUAN DE LA COSTA | 96723 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E. PURRAHUE SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
40000927 | ANCUD | 557554 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUICHA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40003754 | ANCUD | 88655 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SISTEMA CONTENEDORES SOTERRADOS COMUNA DE ANCUD | INSTALACION | CHILOE
40003296 | QUINCHAO | 92000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN ACCESO NORTE A VILLA QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
40005399 |  | 3028000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PARA EL RECAMBIO DE CALEFACTORES EN LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO | TRANSFERENCIA
30466394 | CHONCHI | 496278 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30102086 |  | 47805426 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | CONSERVACION
30176622 |  | 17740346 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | CONSERVACION
40007176 | PURRANQUE | 74000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS | MEJORAMIENTO | OSORNO
30137590 |  | 6009216 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | CONSTRUCCION |  | RS
30287426 |  | 21995632 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEX VIAL CR RUTA 231 CH-A. NORTE L. ESPOLON-FUTALEUFU | CONSTRUCCION |  | RS
30319122 |  | 462811 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30371077 |  | 22828691 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | CONSERVACION
30458841 |  | 647213 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV OSORNO REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
40005278 | PUERTO VARAS | 980817 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30328279 | COCHAMO | 188808 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO LOCALIDADES DE RIO PUELO Y LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | REPOSICION | LLANQUIHUE
30127010 | PUERTO MONTT | 3570987 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40002474 | SAN PABLO | 41635 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
40005675 |  | 1500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y VALOR AGREGADO | TRANSFERENCIA
30377072 | PUERTO VARAS | 760406 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30136269 | OSORNO | 1292950 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RECAMBIO DE CALEFACTORES PARA LA CIUDAD DE OSORNO, REGI | TRANSFERENCIA | OSORNO
30481028 | OSORNO | 166149 | DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30475883 |  | 168162 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ARCHIVO REGIONAL DE LOS LAGOS - PURRANQUE | CONSTRUCCION
30483065 | CALBUCO | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAHIAS ESTACIONAMIENTO SECTOR SAN RAFAEL DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30342025 |  | 521589 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
40006791 | QUINCHAO | 1301 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL METAHUE | NORMALIZACION | CHILOE
30478643 | PUERTO MONTT | 95636 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INVESTIGACION Y PROPUESTA DESARROLLO CULTURAL E INTERCULTURAL, RESERVA NATURAL ALTOS QUILLAIPE | INVESTIGACION | LLANQUIHUE | OT
40006198 | QUELLON | 2500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL COCAUQUE - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40006602 | CASTRO | 15000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESTRUCTURA PATIO CUBIERTO | REPOSICION | CHILOE
30125850 | QUELLON | 294215 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
40002497 | OSORNO | 219763 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N15, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
30481457 | PUERTO MONTT | 471072 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIÓN CARGA LATERAL Y TRANSBORDO MOVIL PARA RECOLECCIÓN RESIDUOS DOMICILIARIOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30361477 | HUALAIHUE | 397041 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES | ADQUISICION | PALENA
30158072 | PUERTO OCTAY | 3162718 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30349427 |  | 329904 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS DE MANEJO II | TRANSFERENCIA
30399945 | MAULLIN | 52000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30389035 | LLANQUIHUE | 831086 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
40008007 | FRESIA | 40000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007568 | PURRANQUE | 5636364 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO. ESCUELA NUEVA ISRAEL. | INSTALACION | OSORNO
40008015 | FUTALEUFU | 24000 | EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SALA DE COMPUTACIÓN ESCUELA RURAL EL LONCONAO COMUNA DE FUTALEUFU | CONSERVACION | PALENA
40004310 |  | 400500 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUILACAHUIN –TRINIDAD, SAN PABLO REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
40007673 | OSORNO | 55000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ | MEJORAMIENTO | OSORNO
30122170 | PUYEHUE | 491222 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | REPOSICION | OSORNO | RS
30399374 |  | 595595 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
30137060 |  | 1285178 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIA | TRANSFERENCIA
30487284 | QUINCHAO | 25000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CASETA INFORMACIÓN TURÍSTICA EN ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
30371674 | CHAITEN | 2400000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
30448275 |  | 328333 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
30361582 | PUERTO VARAS | 73206 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE CLINICA VETERINARIA MOVIL, PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
30103434 | ANCUD | 366394 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO, COMUNA ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
30467388 |  | 870000 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30291172 | FRUTILLAR | 1365730 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE
40005638 | QUINCHAO | 100000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE ISLA CHAULINEC | REPOSICION | CHILOE
40005643 | QUINCHAO | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PARA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA COMUNAL | DIAGNOSTICO | CHILOE
30371672 |  | 18646692 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
40006207 | QUELLON | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS A LUZ LED ESCUELA ALLA KINTUY - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
40005003 | RIO NEGRO | 250000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL ESTADIO DE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSERVACION | OSORNO
30077182 | PUERTO VARAS | 331463 | EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30136317 |  | 159056 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | CAPACITACION
40007175 | QUINCHAO | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
40007239 | RIO NEGRO | 56000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACIÓN MEDICO RURAL BUENAVENTURA | CONSTRUCCION | OSORNO
40007382 | CALBUCO | 55000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE LOS AÑOS DORADOS DE PARGUA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40007351 | LOS MUERMOS | 93000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES CANCHA FEDERICO REDLICH | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30352380 | PUQUELDON | 2699437 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | MEJORAMIENTO | CHILOE
40006645 | CASTRO | 20000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESTRUCTURA DE FUNDACIONES | REPARACION | CHILOE
40007916 | QUEMCHI | 45345 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION MULTICANCHA TECHADA, MAN. PTAS CALDERA Y SELLO VERDE LICEO POLIVALENTE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
30382574 | OSORNO | 386885 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40001307 | LOS MUERMOS | 46982 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL PUTRAUTRAO, LOS MUERMOS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
40001362 | QUINCHAO | 458303 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION LABORATORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA COMUNA DE QUINCHAO | ADQUISICION | CHILOE
40008512 | PUQUELDON | 94038 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL C. D. LEMUY - COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
40007393 | PUERTO MONTT | 47000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDIN INFANTIL RINCONCITO DE LUZ | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40006347 | ANCUD | 233590 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
30488445 | PUERTO MONTT | 48197 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR LA VARA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30488074 | LLANQUIHUE | 67716 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS, PASEO AV. PEREZ ROSALES | REPOSICION | LLANQUIHUE
40003084 | CURACO DE VELEZ | 67000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CONSERVACION PATINODROMO DE CURACO DE VELEZ | CONSERVACION | CHILOE
40007764 | QUEILEN | 459806 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
40005121 | HUALAIHUE | 95000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE HUALAIHUE | ACTUALIZACION | PALENA
30071843 | FRUTILLAR | 38789 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30339822 | CHAITEN | 680309 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
40005116 |  | 241881 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CIERRES PERIMETRALES TERRENOS SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
30130843 | CASTRO | 97750 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACIÓN SISTEMA GENERACION ELECTRICA | TRANSFERENCIA | CHILOE
40006663 | CASTRO | 2000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA MURO DE CONTENCION | LEVANTAMIENTO | CHILOE
40006831 | QUINCHAO | 10860 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL LA VILLA DE ISLA CHAULINEC | CONSERVACION | CHILOE
30480531 | CALBUCO | 334636 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO, CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
40006863 | COCHAMO | 129366 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI | REPOSICION | LLANQUIHUE
30488420 | PURRANQUE | 92340 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INSFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES TRADICIONALES COMUNA DE PURRANQUE. | REPOSICION | OSORNO
40008792 | RIO NEGRO | 457500 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA | REPOSICION | OSORNO
40005022 |  | 100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SISTEMA AUTOGENERACION SECTOR SOTOMO | TRANSFERENCIA
40007386 | CALBUCO | 35000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEP. NACIONAL ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30219228 | FRUTILLAR | 97871 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30396578 |  | 2016973 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PUNTOS CONGESTIONADOS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
40007265 | CURACO DE VELEZ | 60000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO PROLONGACIÓN CALLE GOLETA ANCUD, CURACO DE VÉLEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
40007662 | CALBUCO | 244738 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TRES BUSES TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNA DE CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
20140221 | CASTRO | 600518 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | FI
30389035 | LLANQUIHUE | 481258 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
30102226 | RIO NEGRO | 161494 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO
40007874 | QUEMCHI | 2061 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITACION SELLO VERDE ESCUELA RURAL DE AUCAR . | CONSERVACION | CHILOE
30465242 | FRUTILLAR | 321162 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30485313 | PUERTO VARAS | 468032 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40000631 |  | 205200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA Capacitación y fortalecimiento para pescadores artesanales Cucao | TRANSFERENCIA
30488894 |  | 1055427 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA | ADQUISICION
30487536 | QUEILEN | 75000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO FERIA GASTRONÓMICA Y CULTURAL COMUNA DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE
40008212 | SAN PABLO | 500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO Nº 2 SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
40003349 | QUINCHAO | 1149136 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30376622 | PUERTO MONTT | 150325 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40005285 | PUERTO MONTT | 67000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PASEO MIRADOR ICALMA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
40007196 | CASTRO | 1500 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA LUIS URIBE | LEVANTAMIENTO | CHILOE
40006791 | QUINCHAO | 13338 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL METAHUE | NORMALIZACION | CHILOE
30415029 | PUERTO MONTT | 1253213 | EJECUCION | SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA ADULTO MAYOR PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40008017 | FUTALEUFU | 50000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SALA CALDERA ESCUELA BÁSICA DE FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA
40005575 |  | 2500000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
40006668 | QUINCHAO | 1438855 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA MEULIN, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
40003299 | ANCUD | 80715 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS
30449075 |  | 200538 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO CONTROL ALUVIONAL COMUNA HUALAIHUE Y CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA
30036048 | MAULLIN | 199668 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI-CEBADAL, MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
40007569 | PURRANQUE | 7000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO CAMBIO CALDERA DE CALEFACCION, ESCUELA CRECER. | EQUIPAMIENTO | OSORNO
40002082 | CHAITEN | 532782 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30486824 | PUYEHUE | 90000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | REPOSICION | OSORNO
30458561 | PURRANQUE | 101117 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
40000089 | DALCAHUE | 58482 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | REPOSICION | CHILOE
30487508 | DALCAHUE | 74898 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE A.P. Y ALCANTARILLADO PJE.ROSA HURTADO | CONSTRUCCION | CHILOE
40005496 | HUALAIHUE | 350000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA SERNAPESCA EN CONTAO | CONSTRUCCION | PALENA
40005764 | HUALAIHUE | 24000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO | CONSERVACION | PALENA
40005766 | HUALAIHUE | 5000000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA ESCUELA RURAL AULEN | REPARACION | PALENA
40001823 | ANCUD | 151499 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS | AMPLIACION | CHILOE
40008281 | SAN PABLO | 40000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
30488407 | PUERTO OCTAY | 67156 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADORES CALLE VICENTE PEREZ ROSALES Y POBL. BERNARDO O'HIGGINS | CONSTRUCCION | OSORNO
30136310 |  | 1786025 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
30102779 | FUTALEUFU | 582592 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
30462595 |  | 898000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL | MEJORAMIENTO
30419730 | MAULLIN | 221023 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION LICEO FRANCISCO VIDAL GORMAZ, MAULLIN | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006596 | ANCUD | 3800 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL HUELDEN, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
40007306 | LOS MUERMOS | 37000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007925 | QUEMCHI | 1884 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL NAYAHUE DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
40005705 |  | 339100000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
30459287 |  | 1035383 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2021 | CONSERVACION
40003512 | QUINCHAO | 69227 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION GIMNASIO ESCUELA INSULAR BASICA | REPARACION | CHILOE
30376623 | PUERTO MONTT | 150400 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
30460722 |  | 212907 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2017 REGION LOS LAGOS | CONSERVACION
30133915 | CALBUCO | 335169 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SIST. AUTOGENERACION ISLAS QUENU Y TABON | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
40006170 | QUELLON | 60000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO ESCUELA RURAL ARTÍSTICA ALUMNO MARCELO GUENTEO SOLIS - | CONSERVACION | CHILOE
40004715 | MAULLIN | 193905 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION HOSPITAL DE MAULLIN - ETAPA I | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40008460 | PALENA | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
40005545 | CURACO DE VELEZ | 14999 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION CASINO ESCOLAR ESCUELA SAN JAVIER | CONSERVACION | CHILOE
40006523 | CASTRO | 30000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PAVIMENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL MIRTA OYARZO | REPOSICION | CHILOE
40005708 |  | 166750000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PATROMINIAL Y CULTURAL DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
40004334 | PUERTO MONTT | 155000 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40000762 | PALENA | 94208 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION PABELLON DE CIRUGIA HOSPITAL DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
30134836 | OSORNO | 3295526 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | REPOSICION | OSORNO
40006804 | QUINCHAO | 668 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | CONSERVACION | CHILOE
30134014 | DALCAHUE | 379990 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
30115349 | CALBUCO | 730133 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
40006491 | PALENA | 30000 | EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE PALENA |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA RURAL EL TIGRE | MEJORAMIENTO | PALENA
30323022 |  | 2051984 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION PUENTES MECANOS PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION | PALENA
40006793 | QUINCHAO | 6057 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LOS PINOS | NORMALIZACION | CHILOE
40007311 | CASTRO | 50000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA BICENTENARIO - CHILWE ANTI | CONSTRUCCION | CHILOE
40006816 | QUINCHAO | 12000 | DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA | NORMALIZACION | CHILOE
30101509 |  | 22654256 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | REPOSICION |  | RS
40002512 | OSORNO | 240000 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION PISTA ATLÉTICA, VILLA OLÍMPICA, OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
40000845 |  | 83104 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APLICACIÓN DE ALGAS COMO FERTILIZANTE NATURAL PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS EN I | TRANSFERENCIA
30485255 | MAULLIN | 154866 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN | HABILITACION | LLANQUIHUE
30076949 | CASTRO | 336933 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | OT
30488065 | FRUTILLAR | 48778 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEÑALETICA TURÍSTICA DE FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
30428989 |  | 554963 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSP. PROV. PALENA ET.2 | ADQUISICION | PALENA
30352328 | QUELLON | 169325 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
40003868 | MAULLIN | 1751723 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEÑOL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
30459321 |  | 366106 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2017-2018, DALCAHUE | CONSERVACION
30463800 | OSORNO | 2987485 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | FI
30391492 | CHAITEN | 53890 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO RECONVERSION TERRENOS SECTOR SUR CHAITEN EQUIPAMIENTOS | DIAGNOSTICO | PALENA
30460847 | QUINCHAO | 87210 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINCHAO | ACTUALIZACION | CHILOE
30487413 | PUERTO MONTT | 255444 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
30328431 | COCHAMO | 40280 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL DE LLANADA GRANDE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
40001660 | SAN JUAN DE LA COSTA | 690756 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOMA DE LA PIEDRA - LIUCURA - QUILLOIMO | CONSTRUCCION | OSORNO
30480167 | HUALAIHUE | 237746 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIRÉN, COMUNA HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA
30467605 | RIO NEGRO | 910247 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
40005744 | COCHAMO | 470000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS VECINALES (NO ENROLADOS), COCHAMO. | CONSERVACION | LLANQUIHUE
40006649 | CASTRO | 7000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION FILTRACIÓN AGUAS LLUVIAS MURO NORTE | REPARACION | CHILOE
40007299 | CHONCHI | 30000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE ILUMINACION PUBLICA DIVERSOS SECTORES DE CHONCHI | HABILITACION | CHILOE
30071449 |  | 25718475 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CARDENAS - SANTA LUCIA | MEJORAMIENTO |  | RE
30462877 | OSORNO | 256498 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA BARRIO PARQUE DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30389124 | PURRANQUE | 338714 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE DE LAS ESCULTURAS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
30135711 | OSORNO | 151972 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD, osorno | REPOSICION | OSORNO | RS
30469683 |  | 472746 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS RH SUBTE PROVINCIAS OSORNO Y LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO |  | RS
30388774 | FRESIA | 436105 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30485368 | ANCUD | 101500 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO REHABILITACIÓN COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | FI
30463158 | PUERTO MONTT | 26841 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. VOLCAN PUNTIAGUDO, TACORA-PUMAHUE, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30110899 | PUERTO MONTT | 1754006 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRANSITO, ECUADOR - CHORRILLOS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
40007052 | PUYEHUE | 27897 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | REPOSICION | OSORNO | FI
30487765 | MAULLIN | 606209 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | MEJORAMIENTO UNIDAD DE URGENCIA HOSPITAL DE MAULLÍN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
30375936 | PUERTO MONTT | 1227474 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SAR CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
30283374 | PUERTO MONTT | 6412918 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. ALESSANDRI TRAMO MACKENNA-GODOY, PUERTO MONTT. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
30487236 | PUERTO MONTT | 125685 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTA SUR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
30400100 |  | 950000 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ORDENAMIENTO PREDIAL Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN LIMPIA | CAPACITACION
30291576 | DALCAHUE | 103159 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION RODILLO COMPACTADOR COMUNA DE DALCAHUE | ADQUISICION | CHILOE
40006290 | ANCUD | 27000 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA COCOTUE, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
30484063 | OSORNO | 45000 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL RAHUE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
30126075 |  | 1037402 | EJECUCION | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
40008282 | OSORNO | 3035348 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO

## Hoja9 (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de NOVIEMBRE 2018 | Suma de DICIEMBRE 2018
29 |  | 39584000 | 39584000
31 | 4729782730.4903 | 9445581636.6286 | 14175364367.1189
Total general | 4729782730.4903 | 9485165636.6286 | 14214948367.1189

## NOV-DICIEMBRE (hidden)
BIP | SUBT | NOMBRE | PROVINCIA | COMUNA | NOVIEMBRE 2018 | DICIEMBRE 2018 | TOTAL
30126279 | 31 |  |  |  | 123913136.4286 | 136119482.6286 | 260032619.0572
30135711 | 31 |  |  |  | 1000000 | 10000000 | 11000000
40000611 | 31 |  |  |  |  | 22000000 | 22000000
40001381 | 29 |  |  |  |  | 39584000 | 39584000
40002497 | 31 |  |  |  | 1500000 |  | 1500000
20190549 | 31 |  |  |  |  | 6477054 | 6477054
30066636 | 31 |  |  |  | 1762414 |  | 1762414
30073164 | 31 |  |  |  | 88600 |  | 88600
30084978 | 31 |  |  |  | 16078283 |  | 16078283
30113942 | 31 |  |  |  | 366468 |  | 366468
30115349 | 31 |  |  |  | 90561143 | 72440127 | 163001270
30356933 | 31 |  |  |  | 112189977 | 151560000 | 263749977
30458322 | 31 |  |  |  | 185401399 | 55347412 | 240748811
30465245 | 31 |  |  |  | 10019154 | 28436380 | 38455534
40000194 | 31 |  |  |  | 44667840 | 289255478 | 333923318
30125798 | 31 |  |  |  | 57814057 | 77077670 | 134891727
30389035 | 31 |  |  |  | 57473049 | 169945451 | 227418500
30480531 | 31 |  |  |  | 73399750 | 81699875 | 155099625
30071449 | 31 |  |  |  |  | 1058507331 | 1058507331
30072372 | 31 |  |  |  | 2084993 | 3395034 | 5480027
30086361 | 31 |  |  |  |  | 2112583 | 2112583
30102779 | 31 |  |  |  | 21873746 | 68653424 | 90527170
30115295 | 31 |  |  |  | 41045357.0617 | 41646000 | 82691357.0617
30311722 | 31 |  |  |  | 1795000 | 2410000 | 4205000
30342673 | 31 |  |  |  | 1933680 |  | 1933680
30351932 | 31 |  |  |  | 12491410 | 6245705 | 18737115
30455973 | 31 |  |  |  | 11475170 |  | 11475170
30458546 | 31 |  |  |  | 203490000 |  | 203490000
30086050 | 31 |  |  |  |  | 228920140 | 228920140
30098600 | 31 |  |  |  | 10380000 | 30600000 | 40980000
30121787 | 31 |  |  |  | 89625494 | 6223848 | 95849342
30135738 | 31 |  |  |  | 2050000 |  | 2050000
30185572 | 31 |  |  |  | 75000000 | 55000000 | 130000000
30341232 | 31 |  |  |  | 20230000 | 26180000 | 46410000
30464752 | 31 |  |  |  | 38000000 | 115785896 | 153785896
20157700 | 31 |  |  |  | 0 | 15000000 | 15000000
30073551 | 31 |  |  |  | 0 | 265904289 | 265904289
30083335 | 31 |  |  |  |  | 82700000 | 82700000
30085972 | 31 |  |  |  | 263085649 | 141890837 | 404976486
30086050 | 31 |  |  |  | 115727084 | 50560300 | 166287384
30092606 | 31 |  |  |  | 108375441 | 154683329 | 263058770
30098600 | 31 |  |  |  | 8150000 | 6150000 | 14300000
30103434 | 31 |  |  |  | 64059780 | 0 | 64059780
30121787 | 31 |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 3000000
30128503 | 31 |  |  |  | 55474872 | 52034347 | 107509219
30129912 | 31 |  |  |  | 41866200 | 0 | 41866200
30134014 | 31 |  |  |  | 31700000 | 31700000 | 63400000
30135059 | 31 |  |  |  | 1800000 | 652200861 | 654000861
30137881 | 31 |  |  |  | 88309125 | 85380158 | 173689283
30185572 | 31 |  |  |  | 273790800 | 273790800 | 547581600
30343540 | 31 |  |  |  | 51341583 | 24122024 | 75463607
30395727 | 31 |  |  |  | 18466046 | 57914287 | 76380333
30430173 | 31 |  |  |  | 181500000 | 120657885 | 302157885
30464752 | 31 |  |  |  | 73777496 | 34375378 | 108152874
30466394 | 31 |  |  |  | 1200000 | 68827183 | 70027183
30466433 | 31 |  |  |  | 166980281 | 74523868 | 241504149
30486350 | 31 |  |  |  |  | 30000000 | 30000000
30043744 | 31 |  |  |  | 230754814 | 1439017578 | 1669772392
30062818 | 31 |  |  |  |  | 238687162 | 238687162
30068433 | 31 |  |  |  |  | 5500500 | 5500500
30070862 | 31 |  |  |  |  | 123499000 | 123499000
30087456 | 31 |  |  |  | 190000000 | 157000000 | 347000000
30102235 | 31 |  |  |  |  | 137188773 | 137188773
30110580 | 31 |  |  |  |  | 119536084 | 119536084
30126943 | 31 |  |  |  | 77233000 | 71478000 | 148711000
30158072 | 31 |  |  |  | 276000000 | 375445000 | 651445000
30247072 | 31 |  |  |  |  | 14960000 | 14960000
30397335 | 31 |  |  |  | 80000000 | 80000000 | 160000000
30397336 | 31 |  |  |  | 1600000 | 1600000 | 3200000
30409780 | 31 |  |  |  | 60000000 |  | 60000000
30448275 | 31 |  |  |  | 80000000 | 80000000 | 160000000
30465788 | 31 |  |  |  |  | 77698000 | 77698000
40000636 | 31 |  |  |  |  | 50000000 | 50000000
40001267 | 31 |  |  |  | 2100000 | 82100000 | 84200000
20144598-3 | 31 |  |  |  | 0 | 9478361 | 9478361
30076574 | 31 |  |  |  | 201279733 | 250663095 | 451942828
30080729 | 31 |  |  |  | 0 | 34291500 | 34291500
30087299 | 31 |  |  |  | 110000000 | 100000000 | 210000000
30088011 | 31 |  |  |  | 0 | 31200000 | 31200000
30106468 | 31 |  |  |  | 20339139 | 0 | 20339139
30108787 | 31 |  |  |  | 0 | 4819502 | 4819502
30137333 | 31 |  |  |  | 88626978 | 52137144 | 140764122
30185373 | 31 |  |  |  | 263255 | 485520 | 748775
30228773 | 31 |  |  |  | 0 | 38167970 | 38167970
30248522 | 31 |  |  |  | 0 | 121200000 | 121200000
30291172 | 31 |  |  |  | 0 | 1137500 | 1137500
30342773 | 31 |  |  |  | 9693381 | 0 | 9693381
30364305 | 31 |  |  |  | 0 | 5480000 | 5480000
30426972 | 31 |  |  |  | 0 | 399981000 | 399981000
30458130 | 31 |  |  |  | 20716530 | 1400000 | 22116530
30458984 | 31 |  |  |  | 0 | 14248908 | 14248908
30460140 | 31 |  |  |  | 323500000 | 282500000 | 606000000
30461279 | 31 |  |  |  | 71856845 | 30443020 | 102299865
30464833 | 31 |  |  |  | 31004578 | 0 | 31004578
30465242 | 31 |  |  |  | 0 | 24261083 | 24261083
30465244 | 31 |  |  |  | 0 | 20022500 | 20022500

## Hoja8 (hidden)
Etiquetas de fila | Suma de ITEM
30043744 | 230754814
30062818 | 1920000
30066636 | 1762414
30072372 | 5480027
30073164 | 88600
30076574 | 125700000
30085373 | 263255
30085972 | 89684534
30087299 | 80000000
30087456 | 70000000
30088011 | 2482222
30092606 | 58375441
30093309 | 12725494
30098600 | 20760000
30102779 | 23373746
30103434 | 64379780
30113942 | 366468
30115295 | 42690607.0617
30115349 | 79600000
30121787 | 3000000
30125798 | 39000000
30126279 | 122913136.4286
30128503 | 55474872
30135738 | 2050000
30137333 | 50200000
30137881 | 89609125
30158072 | 206000000
30185572 | 50000000
30311722 | 3590000
30341232 | 21419778
30342673 | 1933680
30342773 | 9693381
30343540 | 52683166
30351932 | 12491410
30356933 | 93680000
30389035 | 47473049
30395727 | 19966046
30430173 | 83000000
30455973 | 27352265
30458322 | 65000000
30460140 | 299000000
30464752 | 18000000
30464833 | 15000000
30465245 | 10019154
30466433 | 83580000
30480531 | 65099625
40001267 | 4222284
(en blanco)
Total general | 2461858373.4903

## Hoja10 (hidden)
BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | monto
30136320 | PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ | 154000000
30342025 | TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS | 88999978
30363825 | TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHES | 133044839
30135830 | CAPACITACIÓN EN TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PRENEC | 1404000
30405874 | CAPACITACIÓN NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 42341303
30426980 | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 52490008
30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 195602
30337226 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 107298808
30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 28555000
30398531 | CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 16780739
30341424 | CONTROL MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS | 6913785
30482019 | ERRADICACIÓN DEL VISÓN PARA LA REGIÓN DE LOS LAGOS | 11709600
30482027 | ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 16293307
| CAPACITACIÓN PARA LA VALORIZACION Y SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP | 248868
30419826 | CAPACITACIÓN PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 167807
30329922 | TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA PARA AFC ZONAS REZAGADAS LOS LAGOS | 371677
30341175 | CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO OVINO | 245058
30481688 | CAPACITACIÓN Y FOMENTO AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA | 1290443
30351343 | CAPACITACIÓN Y VALORACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 150000
30341329 | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 14258064
30341325 | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 1036250
30341323 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 2270956
30341275 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 15000000
30433775 | RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROVINCIA DE OSORNO | 288328528
30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PARA PERSONAS MAYORES | 20000000

## programafril (hidden)
COMUNA | NOMBRE PROYECTO | CODIGO BIP | MONTO CONTRATO | TOTAL PAGADO 2010 - 2017 | COMPROMISO AÑO VIGENTE | NOVIEM | DICIEM | TOTAL PAGADO 2018 | SALDO PAGAR 2018 | ESTADO
CHAITEN | MEJORAMIENTO REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION CHAITEN SUR | 40000065 | 50000000 | 0 | 50000000 | 50000000 |  | 50000000 | 0 | TERMINADO
PUQUELDON | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | 30395673 | 79999982 | 27149821 | 52850161 | 31854553 |  | 31854553 | 20995608 | EJECUCION
CHAITEN | CONSTRUCCION OFICINA DE TURISMO Y REFUGIO DE VISITANTES DE CHAITEN | 30488959 | 57856000 | 0 | 57856000 | 19934651 |  | 57856000 | 0 | EJECUCION
PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO AREAS VERDES PARQUE SANUEL ROMAN ALERCE NORTE | 40001265 | 48542000 | 2888380 | 45653620 | 7178176 |  | 45302244 | 351376 | TERMINADO
PUERTO MONTT | CONSTRUCCION DE VEREDAS SECTOR LA VARA | 30488445 | 48197000 | 8029130 | 40167870 | 6751500 |  | 33036900 | 7130970 | TERMINADO
PURRANQUE | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | 30488419 | 25000000 | 0 | 25000000 | 3721568 |  | 3721568 | 21278432 | EJECUCION

## Hoja13 (hidden)
COMUNA | CODIGO BIP | COSTO TOTAL M$ | ETAPA POSTULA |  | INSTITUCION FINANCIERA | NOMBRE ADI | NOMBRE INICIATIVA | PROCESO | PROVINCIA | RATE
ANCUD | 30487957 | 41040 | EJECUCION | 30487957-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y VEREDAS SECTOR BONILLA Y ALREDEDORES | MEJORAMIENTO | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 30092386 | 81691 | EJECUCION | 30092386-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. E. BELLAVISTA SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
CHONCHI | 20157700 | 65292 | DISEÑO | 20157700-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
| 20080167 | 40432101 | EJECUCION | 20080167-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON (C.M.T.) | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUYEHUE | 30043578 | 3501500 | EJECUCION | 30043578-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
PUYEHUE | 30070314 | 131448 | DISEÑO | 30070314-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ESTACIÓN NUEVO PORVENIR, PUYEHUE | REPOSICION | OSORNO
QUELLON | 30069919 | 80000 | DISEÑO | 30069919-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
ANCUD | 30116708 | 566649 | EJECUCION | 30116708-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
QUINCHAO | 30115881 | 107413 | DISEÑO | 30115881-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | REPOSICION | CHILOE | FI
SAN JUAN DE LA COSTA | 30124377 | 293030 | EJECUCION | 30124377-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. E. QUILLOIMO SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
PUERTO MONTT | 30104476 | 1111238 | EJECUCION | 30104476-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30106337 | 107083 | DISEÑO | 30106337-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTISTICA DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | OT
DALCAHUE | 40005866 | 231240 | DISEÑO | 40005866-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION DISEÑO VARADERO DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
QUEILEN | 40005942 | 460119 | EJECUCION | 40005942-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE
CHONCHI | 40008184 | 152759 | EJECUCION | 40008184-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | ADQUISICION | CHILOE
| 30083769 | 26357975 | EJECUCION | 30083769-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO CHAITEN PROV. DE PALENA, X REGION | REPOSICION |  | RS
| 30083769 | 27144478 | EJECUCION | 30083769-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO CHAITEN PROV. DE PALENA, X REGION | REPOSICION
| 30110267 | 1932272 | DISEÑO | 30110267-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR | CONSTRUCCION |  | OT
SAN JUAN DE LA COSTA | 30134389 | 23366 | DISEÑO | 30134389-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30485060 | 513000 | EJECUCION | 30485060-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PESCA ARTESANAL | RECUPERACION
QUEMCHI | 30101055 | 5491909 | EJECUCION | 30101055-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
QUEILEN | 30078798 | 487098 | EJECUCION | 30078798-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 30077932 | 134919 | PREFACTIBILIDAD | 30077932-PREFACTIBILIDAD | SECTRA |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30096049 | 697997 | EJECUCION | 30096049-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA
PUERTO MONTT | 30080922 | 23524 | DISEÑO | 30080922-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CURACO DE VELEZ | 30112096 | 184682 | DISEÑO | 30112096-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CESFAM RURAL, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE
CHAITEN | 30341732 | 274323 | EJECUCION | 30341732-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALER LA PESCA ARTESANAL CHAITÉN, HUALAIHUE ,COCHAMÓ | TRANSFERENCIA | PALENA
CURACO DE VELEZ | 40008489 | 94000 | EJECUCION | 40008489-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÃ¿N CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÃ¿LEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
HUALAIHUE | 40005767 | 4000000 | EJECUCION | 40005767-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA ESCUELA ANTUPIREN | REPOSICION | PALENA
QUEMCHI | 30486081 | 128907 | EJECUCION | 30486081-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION Y MEJORAMIENTO SUMINISTRO E.E SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD, QUEMCHI. | HABILITACION | CHILOE | RS
QUEMCHI | 30486106 | 313443 | EJECUCION | 30486106-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
QUEMCHI | 30486106 | 313444 | EJECUCION | 30486106-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
| 30486982 | 1286941 | EJECUCION | 30486982-EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA II | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30375936 | 1621799 | EJECUCION | 30375936-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SAR CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30483959 | 410913 | PREFACTIBILIDAD | 30483959-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 7 - V-69 (CANUTILLAR) REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION
MAULLIN | 30485255 | 151375 | EJECUCION | 30485255-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN | HABILITACION | LLANQUIHUE
PUYEHUE | 20132784 | 274661 | EJECUCION | 20132784-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y P.T.A.S. LOCALIDAD PILMAIQUEN, PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
ANCUD | 30419475 | 235090 | EJECUCION | 30419475-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA PUDETO DE LA COMUNA DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
| 30458870 | 11539503 | EJECUCION | 30458870-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30458870 | 22143554 | EJECUCION | 30458870-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
FUTALEUFU | 30352430 | 118160 | DISEÑO | 30352430-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
LOS MUERMOS | 40007293 | 25000 | EJECUCION | 40007293-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARADEROS RURALES, COMUNA LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
MAULLIN | 40002263 | 223102 | EJECUCION | 40002263-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR MISQUIHUE COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 40005337 | 25000 | DISEÑO | 40005337-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 40005578 | 221924 | EJECUCION | 40005578-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
COCHAMO | 40005418 | 162900 | EJECUCION | 40005418-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30101329 | 21409367 | EJECUCION | 30101329-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | MEJORAMIENTO |  | RS
| 30113704 | 106385532 | EJECUCION | 30113704-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | CONSERVACION
ANCUD | 30112093 | 109989 | DISEÑO | 30112093-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CESFAM CARACOLES, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30310525 | 9017426 | EJECUCION | 30310525-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION ELÉCTRICA 11 ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOE. | NORMALIZACION | CHILOE | RS
CHAITEN | 30483223 | 46429 | EJECUCION | 30483223-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COLECTORES, SEDIMENTADORA Y CÁMARA DE REJAS, CHAITEN SUR | CONSTRUCCION | PALENA
HUALAIHUE | 30277425 | 231909 | EJECUCION | 30277425-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA | CONSERVACION | PALENA
OSORNO | 30259772 | 111097 | EJECUCION | 30259772-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE VEREDAS POBLACIÓN BDO OHIGGINS, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30471092 | 354648 | EJECUCION | 30471092-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUÉ, PROV. PALENA | CONSERVACION | PALENA
FRESIA | 30387824 | 87210 | EJECUCION | 30387824-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRESIA | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
OSORNO | 40007671 | 50000000 | EJECUCION | 40007671-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO RAHUE | MEJORAMIENTO | OSORNO
CASTRO | 40006629 | 52000 | EJECUCION | 40006629-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ENVOLVENTE TÉRMICA PARANINFO | MEJORAMIENTO | CHILOE
LLANQUIHUE | 40006987 | 10000 | EJECUCION | 40006987-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA ELECTRICO PARALELO ESCUELA GABRIELA MISTRAL, LLANQUIHUE | INSTALACION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 40003699 | 142200 | EJECUCION | 40003699-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE POCOIHUEN | CONSERVACION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40006674 | 375 | EJECUCION | 40006674-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL EL QUILAR | NORMALIZACION | CHILOE
CHONCHI | 40007297 | 60000 | EJECUCION | 40007297-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO LICEO MANUEL JESUS ANDRADE, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 30071878 | 2587228 | EJECUCION | 30071878-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | REPOSICION | OSORNO | RS
DALCAHUE | 30419547 | 239479 | EJECUCION | 30419547-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
OSORNO | 30107499 | 2220106 | EJECUCION | 30107499-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS RED CENTRO CIUDAD DE OSORNO. | NORMALIZACION | OSORNO | RS
PUERTO OCTAY | 30124002 | 47789 | DISEÑO | 30124002-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
FRESIA | 30458130 | 387753 | EJECUCION | 30458130-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
FUTALEUFU | 30288773 | 1190103 | EJECUCION | 30288773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS SÓLIDOS FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
| 30257872 | 131679 | PREFACTIBILIDAD | 30257872-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | CONSTRUCCION |  | RS
COCHAMO | 40003627 | 275000 | EJECUCION | 40003627-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PALENA | 40000312 | 81321 | EJECUCION | 40000312-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CENTRO PRODUCTIVO EL MALITO | CONSERVACION | PALENA
CASTRO | 40000574 | 279907 | EJECUCION | 40000574-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA H CASTRO | ADQUISICION | CHILOE
| 40004543 | 358287 | DISEÑO | 40004543-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
DALCAHUE | 30134013 | 758577 | EJECUCION | 30134013-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
QUELLON | 30486265 | 215980 | EJECUCION | 30486265-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL DE MOLULCO - QUELLON | AMPLIACION | CHILOE
FRUTILLAR | 30122053 | 250600 | EJECUCION | 30122053-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO FRUTILLAR | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30122072 | 842128 | EJECUCION | 30122072-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30447978 | 26956604 | EJECUCION | 30447978-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | CONSERVACION
OSORNO | 30433975 | 232000 | DISEÑO | 30433975-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO FUTBOL OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
HUALAIHUE | 30455973 | 90519 | EJECUCION | 30455973-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUÉ PUERTO | CONSTRUCCION | PALENA | RS
LOS MUERMOS | 30464833 | 561470 | EJECUCION | 30464833-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 40000109 | 283073 | EJECUCION | 40000109-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA CHAITEN Y CASA PARA FUNCIONARIOS | HABILITACION | PALENA
QUEMCHI | 40007909 | 3748 | EJECUCION | 40007909-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST. ALC. ESCUELA RURAL CONEB. | CONSERVACION | CHILOE
FRESIA | 40008502 | 66000 | EJECUCION | 40008502-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CANCHA CLUB DE RAYUELA PUMALAL, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30481245 | 21200003 | EJECUCION | 30481245-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30481304 | 597291 | EJECUCION | 30481304-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30186523 | 477095 | PREFACTIBILIDAD | 30186523-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
CHAITEN | 30186523 | 477090 | PREFACTIBILIDAD | 30186523-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
FRUTILLAR | 30485171 | 102600 | EJECUCION | 30485171-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMIN. E. ELECTR. SECTOR HUACHA CENTINELA, FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
CASTRO | 30442072 | 1434453 | EJECUCION | 30442072-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
| 30483152 | 410913 | PREFACTIBILIDAD | 30483152-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA 7 - V-69 (CANUTILLAR) REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
PUERTO MONTT | 30484066 | 53891 | EJECUCION | 30484066-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO ALTERNATIVA DE USOS TERRENOS MZG, POB EL VOLCAN, ALERCE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 20176810 | 2902224 | EJECUCION | 20176810-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | REPOSICION PARCIAL Y EQUIPAMIENTO S.M.L., PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30487179 | 4500000 | DISEÑO | 30487179-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
CALBUCO | 30485663 | 65212 | EJECUCION | 30485663-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y DESTINACION VEH. TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSP. CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 30074834 | 747276 | EJECUCION | 30074834-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO CRUCERO, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
PUERTO VARAS | 30396974 | 2414267 | EJECUCION | 30396974-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUELLON | 40007325 | 32000 | EJECUCION | 40007325-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
| 40000922 | 89133 | EJECUCION | 40000922-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO CULTIVO SUSPENDIDO DE ALMEJA VENUS ANTIQUA BAJO EL FORMATO BABY CLAMS | TRANSFERENCIA
ANCUD | 40006648 | 2600 | DISEÑO | 40006648-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORÍA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA GOLFETE QUETALMAHUE, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
ANCUD | 30474236 | 641305 | EJECUCION | 30474236-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL ALTO CARACOLES ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
QUINCHAO | 30484729 | 135432 | EJECUCION | 30484729-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | REPOSICION | CHILOE
| 30069055 | 17399585 | EJECUCION | 30069055-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | MEJORAMIENTO |  | RS
MAULLIN | 30397338 | 26676 | DISEÑO | 30397338-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EN COMUNA DE MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
SAN PABLO | 30465145 | 300333 | EJECUCION | 30465145-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA I SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO
SAN PABLO | 30465145 | 300333 | EJECUCION | 30465145-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA I SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS
OSORNO | 30132238 | 215746 | DISEÑO | 30132238-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTOR RAHUE ALTO, OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
OSORNO | 30126279 | 1909220 | EJECUCION | 30126279-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
FUTALEUFU | 30473489 | 40723 | DISEÑO | 30473489-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE NOROESTE LONCONAO, FUTALEUFU | CONSTRUCCION | PALENA
PURRANQUE | 30134906 | 1733600 | EJECUCION | 30134906-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS, CIUDAD DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
| 40005547 | 257400 | EJECUCION | 40005547-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POSICIONAMIENTO DEL ALGA PARA CONSUMO HUMANO EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS. | TRANSFERENCIA
PALENA | 40006271 | 36000 | EJECUCION | 40006271-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLADECO PALENA 2019-2022 | ACTUALIZACION | PALENA
PUERTO MONTT | 40006583 | 76534 | EJECUCION | 40006583-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PICHI PELLUCO, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 40006583 | 76534 | EJECUCION | 40006583-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PICHI PELLUCO, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 40008384 | 37584 | EJECUCION | 40008384-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS EN LOS SECTORES DE QUILLOIMO Y LOS RADALE | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30099803 | 30196364 | EJECUCION | 30099803-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | REPOSICION |  | RS
FRESIA | 30212372 | 334315 | EJECUCION | 30212372-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL LA VEGA, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30447539 | 202538 | EJECUCION | 30447539-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES ARCHIPIELAGO ISLAS DESERTORES CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA | RS
OSORNO | 40007675 | 63042000 | EJECUCION | 40007675-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 30135711 | 151972 | EJECUCION | 30135711-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD, osorno | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30484061 | 108426 | EJECUCION | 30484061-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGION DE LOS LAGOS 2018 | CONSERVACION
PUYEHUE | 30080507 | 676275 | DISEÑO | 30080507-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | REPOSICION | OSORNO | RS
COCHAMO | 30046830 | 759844 | EJECUCION | 30046830-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION RETEN DE CARABINEROS COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
FUTALEUFU | 30078077 | 15579886 | EJECUCION | 30078077-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE FUTALEUFU, PROVINCIA DE PALENA | NORMALIZACION | PALENA | RS
QUELLON | 30472589 | 2531139 | EJECUCION | 30472589-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | RS
SAN PABLO | 30247072 | 2020000 | EJECUCION | 30247072-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
| 30124981 | 4511142 | EJECUCION | 30124981-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO |  | OT
CHONCHI | 30488462 | 25000 | EJECUCION | 30488462-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA MERCADO MUNICIPAL DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
ANCUD | 30487889 | 25000 | EJECUCION | 30487889-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y VEREDAS CALLE LAS CANTERAS | MEJORAMIENTO | CHILOE
RIO NEGRO | 30488548 | 60893 | EJECUCION | 30488548-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO LAGOS DE CHILE | AMPLIACION | OSORNO
PUYEHUE | 30487900 | 90000 | EJECUCION | 30487900-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURÍSTICOS COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
OSORNO | 30488515 | 92264 | EJECUCION | 30488515-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DIVERSOS SECTORES | REPOSICION | OSORNO
QUELLON | 30488357 | 90000 | EJECUCION | 30488357-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
PUQUELDON | 30487891 | 51300 | EJECUCION | 30487891-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTRUCTURA CUBIERTA PARA MUSICA Y DANZAS FOLKLORICAS | CONSTRUCCION | CHILOE
| 40009660 | 2219238 | EJECUCION | 40009660-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RENOVACIÓN DE FLOTA TRANSPORTE PUBLICO REGIÓN DE LOS LAGOS -AÑO 2019 | TRANSFERENCIA
| 30237972 | 9739900 | EJECUCION | 30237972-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI, CHILOE. | AMPLIACION |  | OT
| 40004926 | 216984 | EJECUCION | 40004926-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO DE MICROTRANQUES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT
CASTRO | 40006637 | 8000 | EJECUCION | 40006637-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PÚBLICO | HABILITACION | CHILOE
PUERTO VARAS | 40007199 | 60000 | EJECUCION | 40007199-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE LOS NIÑOS, PUERTO VARAS. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 40007471 | 823000 | EJECUCION | 40007471-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO LIGA MAR BRAVA | CONSTRUCCION | CHILOE
CHONCHI | 40008287 | 40000 | EJECUCION | 40008287-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007412 | 4616 | EJECUCION | 40007412-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANAHUAC | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
MAULLIN | 40008371 | 40121 | EJECUCION | 40008371-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA FROLICH,CARELMAPU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40003369 | 550000 | EJECUCION | 40003369-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
RIO NEGRO | 30355425 | 11282 | EJECUCION | 30355425-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | MEJORAMIENTO | OSORNO
| 30485054 | 307800 | EJECUCION | 30485054-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION DE LA INNOVA EN LICEOS TÉC REG, A TRAVÉS DE ASISTENCIA TÉCNICAS INTERNACIONALES | DIFUSION
FRUTILLAR | 30485156 | 82696 | EJECUCION | 30485156-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL ENCANTO, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30384677 | 25923943 | EJECUCION | 30384677-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
PURRANQUE | 30397335 | 543717 | EJECUCION | 30397335-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30407375 | 1710319 | EJECUCION | 30407375-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | CONSTRUCCION
| 30051950 | 16692774 | EJECUCION | 30051950-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 | MEJORAMIENTO |  | RS
PUQUELDON | 40006082 | 148000 | EJECUCION | 40006082-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
QUEMCHI | 40005526 | 82200 | EJECUCION | 40005526-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40001207 | 42169 | DISEÑO | 40001207-DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD MENTAL COMUNITARIA (COSAM) MELIPULLI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CURACO DE VELEZ | 40003083 | 93000 | EJECUCION | 40003083-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CONSERVACION GIMNACIO FISCAL DE CURACO DE VELEZ | CONSERVACION | CHILOE
ANCUD | 40006679 | 375 | EJECUCION | 40006679-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA PUDETO, COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
CALBUCO | 40006718 | 27055721 | EJECUCION | 40006718-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO BIBLIOTECA E INSTALACION ELECTRICA ESC. RURAL PUTENIO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUEILEN | 30458052 | 863398 | EJECUCION | 30458052-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR LELBUN - AITUY, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | RE
ANCUD | 30352477 | 2975347 | EJECUCION | 30352477-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
| 30224128 | 32113522 | EJECUCION | 30224128-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | CONSERVACION
DALCAHUE | 30482581 | 61560 | EJECUCION | 30482581-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESCENARIO PARQUE MUNICIPAL TEGUEL | CONSTRUCCION | CHILOE
ANCUD | 30476333 | 481533 | EJECUCION | 30476333-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUYEHUE | 30359222 | 284119 | EJECUCION | 30359222-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE | CONSERVACION | OSORNO
PALENA | 30316824 | 47646 | PREFACTIBILIDAD | 30316824-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | OT
| 40008014 | 93563 | EJECUCION | 40008014-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE | ADQUISICION | LLANQUIHUE
DALCAHUE | 40004575 | 33976 | EJECUCION | 40004575-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION LICEO POLIVALENTE, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
CASTRO | 40003810 | 36500000 | EJECUCION | 40003810-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO GENERAL PAVIMENTO CANCHA GIMNASIO ESCUELA LUIS URIBE | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 40003559 | 26033000 | EJECUCION | 40003559-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | AMPLIACION |  | RS
LOS MUERMOS | 40004604 | 1500000 | EJECUCION | 40004604-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA VILLA ORIENTE Y EL ESFUERZO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 40001254 | 206459 | EJECUCION | 40001254-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTÍN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 40000032 | 88690 | EJECUCION | 40000032-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RURAL PILLUCO, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS
| 30226672 | 8379030 | EJECUCION | 30226672-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
QUELLON | 30470389 | 447232 | EJECUCION | 30470389-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | ADQUISICION | CHILOE
HUALAIHUE | 30484455 | 49555 | DISEÑO | 30484455-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA | RS
PUERTO MONTT | 30116443 | 7050986 | EJECUCION | 30116443-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30460276 | 3636243 | EJECUCION | 30460276-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 26° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
| 40001041 | 461700 | EJECUCION | 40001041-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALETA DE PESCADORES PROVINCIA DE OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
PUERTO MONTT | 40006150 | 66800 | DISEÑO | 40006150-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL TRAPEN | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 40007882 | 3111 | EJECUCION | 40007882-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y REG. TERRENO ESCUELA RURAL AUCHO | CONSERVACION | CHILOE
QUEMCHI | 40007924 | 4038 | EJECUCION | 40007924-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS A. S VERDE, MEJ. SISTEMA ALC REG. TERRENO ESCUELA .R. MORROLOBO ALTO | CONSERVACION | CHILOE
CHAITEN | 40007243 | 94008 | EJECUCION | 40007243-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE AYACARA | CONSTRUCCION | PALENA
OSORNO | 40007685 | 4000 | EJECUCION | 40007685-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO INDUSTRIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
SAN PABLO | 40008283 | 60000 | EJECUCION | 40008283-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRÁFICAS ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 40001266 | 410400 | EJECUCION | 40001266-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION para desarrollo y fortalecimiento productivo de zonas Estrategicas | CAPACITACION
ANCUD | 40003231 | 92000 | EJECUCION | 40003231-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y CALZADAS CEMENTERIO MUNICIPAL, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30087497 | 6076153 | EJECUCION | 30087497-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30087497 | 3936364 | EJECUCION | 30087497-EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 40008858 | 300500 | DISEÑO | 40008858-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | REPOSICION
QUINCHAO | 40006790 | 2478 | EJECUCION | 40006790-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | NORMALIZACION | CHILOE
CHAITEN | 30342673 | 9788091 | EJECUCION | 30342673-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
| 30133755 | 9774474 | EJECUCION | 30133755-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 | CONSERVACION
CURACO DE VELEZ | 30427781 | 199006 | EJECUCION | 30427781-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER | ADQUISICION | CHILOE
FRUTILLAR | 30485168 | 153900 | EJECUCION | 30485168-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENER. ELECTR. SECTOR HUACHA CASMA,FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
| 30224327 | 16093916 | EJECUCION | 30224327-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | CONSERVACION
| 40005704 | 300000000 | EJECUCION | 40005704-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CENTRO EMPRENDIMIENTO MIPE PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
HUALAIHUE | 40005757 | 5000000 | EJECUCION | 40005757-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA LICEO HORNOPIREN | REPARACION | PALENA
QUEMCHI | 40007876 | 7982 | EJECUCION | 40007876-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS, ACREDITACIÓN SELLO VERDE, MANT PTAS ESCUELA AQUELARRE QUICAVI | CONSERVACION | CHILOE
| 30329922 | 455792 | EJECUCION | 30329922-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA AFC DEL TPV | TRANSFERENCIA | PALENA
| 30341424 | 144502 | EJECUCION | 30341424-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONTROL MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL T | CONTROL | PALENA
| 30433775 | 492029 | EJECUCION | 30433775-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE OSORNO | RECUPERACION | OSORNO
COCHAMO | 40002212 | 42065 | EJECUCION | 40002212-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | ADQUISICION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40006226 | 12000 | EJECUCION | 40006226-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TRATAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTICULAR | MEJORAMIENTO | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 40005550 | 11412 | EJECUCION | 40005550-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA ESCUELA CHULLEC | CONSERVACION | CHILOE
LLANQUIHUE | 40006580 | 76534 | EJECUCION | 40006580-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO ERARDO WERNER, LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
QUEMCHI | 40007922 | 4919 | EJECUCION | 40007922-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACRED. SELLOVERDE, MANT. PTAS Y CALDERA ESCUELA BASICA MIL PAISAJES | CONSERVACION | CHILOE
PURRANQUE | 30482779 | 250600 | EJECUCION | 30482779-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO
PALENA | 30483135 | 205713 | PREFACTIBILIDAD | 30483135-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
CURACO DE VELEZ | 30485243 | 243162 | DISEÑO | 30485243-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BASICA SAN JAVIER | REPOSICION | CHILOE
FRUTILLAR | 30485133 | 341863 | EJECUCION | 30485133-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30376573 | 307801 | EJECUCION | 30376573-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO | ACTUALIZACION | OSORNO
QUEMCHI | 30133125 | 1369487 | EJECUCION | 30133125-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30468189 | 870000 | EJECUCION | 30468189-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIMAMIENTO AFC PUEBLOS ORIG | TRANSFERENCIA
CASTRO | 30350522 | 335965 | EJECUCION | 30350522-EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS CIUDAD DE CASTRO | NORMALIZACION | CHILOE | RS
| 40002748 | 2460011 | EJECUCION | 40002748-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | CONSERVACION
| 40000840 | 102208 | EJECUCION | 40000840-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO FUNGICIDA A PARTIR DE EMULSIÓN DE POLIESTIRENO | TRANSFERENCIA
OSORNO | 40007670 | 5500 | EJECUCION | 40007670-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL SEMILLITAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 40005715 | 165000 | PREFACTIBILIDAD | 40005715-PREFACTIBILIDAD | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE | MEJORAMIENTO | OSORNO | OT
QUEMCHI | 40007885 | 1893 | EJECUCION | 40007885-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL BORDEMAR VILLA MECHUQUE | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40005113 | 150000 | PREFACTIBILIDAD | 40005113-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AVENIDA LOS NOTROS, TRAMO PUERTO LARA-PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40006712 | 96041975 | EJECUCION | 40006712-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL AGUANTAO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 40007843 | 17000 | EJECUCION | 40007843-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SALA PREBASICA Y RECINTOS ESCUELA BASICA SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
SAN PABLO | 40007847 | 14000 | EJECUCION | 40007847-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COMEDOR Y SSHH ESCUELA JULIO MOHR, CHIFCA | MEJORAMIENTO | OSORNO
| 30341329 | 212936 | EJECUCION | 30341329-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA ESPECIALIZADA CONSOLIDACIÓN TENENCIA TIERRA | TRANSFERENCIA | PALENA
DALCAHUE | 40000090 | 30780 | EJECUCION | 40000090-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30410822 | 653526 | EJECUCION | 30410822-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DOS ESTEROS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 40007410 | 160000 | EJECUCION | 40007410-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA SANTA INES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30483109 | 34730 | EJECUCION | 30483109-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA INTRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL CULTIVO DE BABY HORTALIZA | TRANSFERENCIA | CHILOE
CHAITEN | 30326872 | 46170 | EJECUCION | 30326872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADOPCION TECNOLOGICA DSLLO. CAP. HUMANO AFC CHAITEN | TRANSFERENCIA | PALENA
DALCAHUE | 40009232 | 85557 | EJECUCION | 40009232-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | ADQUISICION | CHILOE
PUQUELDON | 40006084 | 148561 | EJECUCION | 40006084-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INFRAESTRUCTURA BODEGA MUNICIPAL - COMUNA PUQUELDON | REPOSICION | CHILOE
LLANQUIHUE | 30488314 | 41040 | EJECUCION | 30488314-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SKATE PARK, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 30488419 | 25650 | EJECUCION | 30488419-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO
SAN JUAN DE LA COSTA | 30488936 | 61088 | EJECUCION | 30488936-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESCALERA Y ACCESO UNIVERSAL PLAZA MAICOLPUÉ | CONSTRUCCION | OSORNO
CALBUCO | 30488060 | 92000 | EJECUCION | 30488060-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS VARIOS SECTORES DE CA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CURACO DE VELEZ | 30488220 | 49248 | EJECUCION | 30488220-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO SEÑALETICA TURÍSTICA Y PORTALES DE ACCESO | REPOSICION | CHILOE
HUALAIHUE | 30087893 | 117991 | DISEÑO | 30087893-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ROLECHA | MEJORAMIENTO | PALENA
PUERTO VARAS | 30087304 | 18000 | DISEÑO | 30087304-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30061828 | 3863198 | EJECUCION | 30061828-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | MEJORAMIENTO |  | RS
PUERTO MONTT | 30080460 | 347670 | EJECUCION | 30080460-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CURACO DE VELEZ | 30095333 | 85539 | DISEÑO | 30095333-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30135059 | 7116831 | EJECUCION | 30135059-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CASTRO | 30136723 | 458063 | DISEÑO | 30136723-DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30102086 | 48441696 | EJECUCION | 30102086-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30084872 | 1420472 | EJECUCION | 30084872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MODULO DENTAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30136231 | 79068 | EJECUCION | 30136231-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ECOGRAFO CAE GINECO-OBSTETRICIA HOSPITAL SAN JOSE | REPOSICION | OSORNO
CHONCHI | 30487157 | 479082 | EJECUCION | 30487157-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION LABORATORIOS Y EQUIPOS EDUCACIONALES | ADQUISICION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 30135731 | 923402 | EJECUCION | 30135731-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES DE CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 30112219 | 386059 | DISEÑO | 30112219-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | REPOSICION |  | RS
PUYEHUE | 30113234 | 2207067 | EJECUCION | 30113234-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSTRUCCION CENTRO POLIDEPORTIVO PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
PURRANQUE | 30134930 | 1004973 | EJECUCION | 30134930-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
ANCUD | 30137869 | 93118 | EJECUCION | 30137869-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30481273 | 18543822 | EJECUCION | 30481273-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN (2018 - 2022) | CONSERVACION
| 30484611 | 423856 | EJECUCION | 30484611-EJECUCION | INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO |  | CONSTRUCCION AGENCIA DE AREA INDAP ANCUD | CONSTRUCCION |  | RS
OSORNO | 30072264 | 22301609 | EJECUCION | 30072264-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. JUAN MACKENNA DE OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
QUINCHAO | 30484726 | 111431 | EJECUCION | 30484726-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
PURRANQUE | 30486132 | 38988 | DISEÑO | 30486132-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR CRUCERO NUEVO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
CHONCHI | 30126522 | 123121 | EJECUCION | 30126522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE | ACTUALIZACION | CHILOE
QUELLON | 30135630 | 1452474 | EJECUCION | 30135630-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | FI
CASTRO | 40006050 | 585558 | EJECUCION | 40006050-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR QUILQUICO NORTE, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
HUALAIHUE | 30397627 | 62000 | EJECUCION | 30397627-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA | MEJORAMIENTO | PALENA
| 30091074 | 10220796 | EJECUCION | 30091074-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION
| 30091074 | 232817 | DISEÑO | 30091074-DISEÑO | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | RS
QUEILEN | 30137137 | 40562 | EJECUCION | 30137137-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLA ACUY | TRANSFERENCIA | CHILOE
| 30322174 | 205199 | EJECUCION | 30322174-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPERACION SISTEMA AUTOGENERACION ISLAS DESERTO | TRANSFERENCIA | PALENA
LOS MUERMOS | 30427424 | 65441 | EJECUCION | 30427424-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30257472 | 504274 | EJECUCION | 30257472-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30481310 | 2471229 | EJECUCION | 30481310-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | CONSERVACION
CHONCHI | 30484454 | 68742 | DISEÑO | 30484454-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
CHAITEN | 30340224 | 176839 | DISEÑO | 30340224-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RAMPA POYO, COMUNA DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
DALCAHUE | 40001662 | 20999 | DISEÑO | 40001662-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
| 40005970 | 400000000 | EJECUCION | 40005970-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOM. PRODUCCION TRADICIONAL | TRANSFERENCIA
CALBUCO | 20086686 | 7207597 | EJECUCION | 20086686-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 30371679 | 1650899 | EJECUCION | 30371679-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
QUINCHAO | 40006815 | 1001 | EJECUCION | 40006815-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | CONSERVACION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40004593 | 583059 | EJECUCION | 40004593-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 17,4 CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30308732 | 10993340 | EJECUCION | 30308732-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 30082004 | 5935600 | EJECUCION | 30082004-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30226672 | 4272734 | EJECUCION | 30226672-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
LLANQUIHUE | 30482778 | 250600 | EJECUCION | 30482778-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
| 30402378 | 32260 | EJECUCION | 30402378-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS
DALCAHUE | 40007045 | 2000 | EJECUCION | 40007045-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN RECOMENDACION FAVORABLE AMPLIACION Y MEJOR. ESCUELA JOSE D. BAHAMONDE | NORMALIZACION | CHILOE
QUEMCHI | 40005526 | 82200 | EJECUCION | 40005526-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
MAULLIN | 40003228 | 170000 | EJECUCION | 40003228-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUELLON | 40009683 | 636386 | EJECUCION | 40009683-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC. SECTOR SAN ANTONIO, COMUNA DE QUELLON | AMPLIACION | CHILOE
FRUTILLAR | 40005302 | 280198 | EJECUCION | 40005302-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 40004037 | 161850 | EJECUCION | 40004037-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS PARA DIALIZADOS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
PUYEHUE | 40002962 | 200000 | EJECUCION | 40002962-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN BÁSICA ESCUELAS COMUNA DE PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO
ANCUD | 30446372 | 521453 | EJECUCION | 30446372-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 40004038 | 1200000 | EJECUCION | 40004038-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 40004038 | 57500 | DISEÑO | 40004038-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40006688 | 375 | EJECUCION | 40006688-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA SOL DEL PACIFICO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
OSORNO | 40007676 | 110000 | EJECUCION | 40007676-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA ARTES Y CULTURA | MEJORAMIENTO | OSORNO
QUEMCHI | 40005538 | 90000 | EJECUCION | 40005538-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS INGENIERIA COSTANERA QUEMCHI. | ANALISIS | CHILOE
QUEILEN | 40007462 | 395929 | EJECUCION | 40007462-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR DE ÑIDA, QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 40001806 | 90000 | EJECUCION | 40001806-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMION TOLVA MUNICIPAL | REPOSICION | CHILOE
CHAITEN | 40005413 | 597170 | EJECUCION | 40005413-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA ELEVADORA E IMPULSION DE AGUAS SERVIDAS. CHAITEN SUR | CONSTRUCCION | PALENA
LOS MUERMOS | 30289475 | 1114527 | EJECUCION | 30289475-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 30068433 | 574818 | EJECUCION | 30068433-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
PUYEHUE | 30482921 | 59999 | EJECUCION | 30482921-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA PORVENIR | CONSTRUCCION | OSORNO
COCHAMO | 30384933 | 1054272 | DISEÑO | 30384933-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PURRANQUE | 30171875 | 25140 | DISEÑO | 30171875-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | FI
PUERTO MONTT | 30378723 | 1555457 | EJECUCION | 30378723-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SAR CESFAM ANGELMO COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30083665 | 414869 | PREFACTIBILIDAD | 30083665-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
| 30405874 | 199682 | EJECUCION | 30405874-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | CAPACITACION
SAN PABLO | 40007845 | 15000 | EJECUCION | 40007845-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION VENTANAS Y REVESTIMIENTO EXTERIOR PABELLON ESCUELA BASICA | REPOSICION | OSORNO
PUERTO VARAS | 40005694 | 161500 | EJECUCION | 40005694-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESCUELA GRUPO ESCOLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30135222 | 892592 | EJECUCION | 30135222-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CINCO ESCALERAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
QUEMCHI | 40008355 | 25004 | EJECUCION | 40008355-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y BASUREROS DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40008566 | 44066 | EJECUCION | 40008566-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUYEHUE | 40001354 | 243145 | EJECUCION | 40001354-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMIÓN TOLVA Y ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y MINICARGADOR. | REPOSICION | OSORNO
CASTRO | 40002877 | 3526200 | EJECUCION | 40002877-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 30485206 | 461700 | EJECUCION | 30485206-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DSLLO DEL SELLO SIPAM CHILOE EN LA AFC | DIFUSION | CHILOE
| 30405922 | 2300217 | EJECUCION | 30405922-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION MACRO CENTRO REGULADOR SAMU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
| 30370483 | 2349633 | EJECUCION | 30370483-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
CURACO DE VELEZ | 30483429 | 27176 | EJECUCION | 30483429-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA PATINODROMO | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 30478659 | 205198 | EJECUCION | 30478659-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA ALAO | TRANSFERENCIA
QUINCHAO | 40007190 | 50000 | EJECUCION | 40007190-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA DE FUTBOLITO SECTOR QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
ANCUD | 40006526 | 20000 | EJECUCION | 40006526-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASITOS DE CARACOL | MEJORAMIENTO | CHILOE
LOS MUERMOS | 40000416 | 523801 | EJECUCION | 40000416-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 40000502 | 630388 | EJECUCION | 40000502-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 40000965 | 110961969 | EJECUCION | 40000965-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASISTENCIA TÉCNICA PESCADORES ARTESANALES SUBTERRITORIO 2 PMDT PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
MAULLIN | 30485255 | 114673 | EJECUCION | 30485255-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN | HABILITACION | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 30176872 | 279473 | EJECUCION | 30176872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELÉCTRICA SECTOR LLANO CENTRAL, SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS
OSORNO | 30470902 | 113596 | EJECUCION | 30470902-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | NORMALIZACION | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 30127010 | 3570987 | EJECUCION | 30127010-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
LLANQUIHUE | 30478886 | 126782 | EJECUCION | 30478886-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL | ADQUISICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007397 | 57000 | EJECUCION | 40007397-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DEL SUR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CASTRO | 40005959 | 510000 | EJECUCION | 40005959-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL SECTOR SAN JOSE, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
OSORNO | 40007674 | 30000 | EJECUCION | 40007674-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA CARLOS CONDELL | MEJORAMIENTO | OSORNO
QUEMCHI | 40007932 | 5347 | EJECUCION | 40007932-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION NFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA RURAL SANTA ROSA DE CHOEN DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
PUYEHUE | 40002959 | 294079 | EJECUCION | 40002959-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENCIAS Y EXPERIMENTACIÓN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO
QUEMCHI | 40005532 | 164996 | EJECUCION | 40005532-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI. | ADQUISICION | CHILOE
ANCUD | 40000927 | 435386 | EJECUCION | 40000927-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUICHA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PURRANQUE | 40000513 | 66480 | EJECUCION | 40000513-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMIONETAS MUNICIPALES | REPOSICION | OSORNO
| 40001554 | 271000 | EJECUCION | 40001554-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. DE ACC. A C. INDÍGENAS, C: PUYEHUE(G.5),RÍO NEGRO(G.6) Y PURRANQUE(G.4) | CONSERVACION | OSORNO
PURRANQUE | 40002982 | 300000 | EJECUCION | 40002982-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PRIMER Y SEGUNDO CICLO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | ADQUISICION | OSORNO
PURRANQUE | 30486127 | 35910 | DISEÑO | 30486127-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR LOS ANGELES, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30364305 | 2717087 | EJECUCION | 30364305-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON, PUERTO MONTT | AMPLIACION |  | RS
FRESIA | 30212472 | 452662 | EJECUCION | 30212472-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑIO, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHONCHI | 30476688 | 543264 | EJECUCION | 30476688-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | OT
| 30459296 | 1304700 | EJECUCION | 30459296-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
CALBUCO | 30427273 | 3119902 | EJECUCION | 30427273-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30308775 | 495248 | EJECUCION | 30308775-EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION RED CONTRA INCENDIO CDP ANCUD | CONSTRUCCION
CHONCHI | 30466394 | 3233 | EJECUCION | 30466394-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE CHONCHI |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30468136 | 615600 | EJECUCION | 30468136-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APOYO FORMALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PROD AFC | TRANSFERENCIA
HUALAIHUE | 40005760 | 5000000 | EJECUCION | 40005760-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RURAL CORDILLERA NEVADA | CONSTRUCCION | PALENA
PUERTO MONTT | 40005949 | 50000 | PREFACTIBILIDAD | 40005949-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SERVIU SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 40000065 | 50000 | EJECUCION | 40000065-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN - CHAITÉN SUR | MEJORAMIENTO | PALENA
| 40005520 | 400000000 | EJECUCION | 40005520-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER LAFKENCHE | TRANSFERENCIA
QUELLON | 30428525 | 460050 | EJECUCION | 30428525-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUELLON CONTINENTAL | CONSERVACION | CHILOE
MAULLIN | 40009537 | 114673 | EJECUCION | 40009537-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL EMPALME COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40000444 | 82550 | EJECUCION | 40000444-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y DE ATENCIÓN DE SALUD RUCAPIHUEL | CONSTRUCCION | OSORNO
CASTRO | 20194077 | 620986 | EJECUCION | 20194077-EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE | IN
LLANQUIHUE | 40006984 | 1000 | DISEÑO | 40006984-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TÉCNICAS PROY. REPOSICIÓN CANALES GIMNASIO ESCUELA GABRIELA MISTRAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40000916 | 71130 | EJECUCION | 40000916-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PIURE DESHIDRATADO | TRANSFERENCIA
| 40005699 | 391525000 | EJECUCION | 40005699-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DEL TERRITORIO | TRANSFERENCIA
CASTRO | 40006585 | 20000 | EJECUCION | 40006585-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | AMPLIACION SALA PROFESORES LICEO FRANCISCO COLOANE | AMPLIACION | CHILOE
QUINCHAO | 40007188 | 50000 | EJECUCION | 40007188-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAS DE ISLA APIAO | CONSTRUCCION | CHILOE
QUEMCHI | 40007929 | 1931 | EJECUCION | 40007929-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL QUINTERQUEN DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
PALENA | 30487244 | 68105 | EJECUCION | 30487244-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
| 30323023 | 2059708 | EJECUCION | 30323023-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION | PALENA
| 30458872 | 4525239 | EJECUCION | 30458872-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
MAULLIN | 30427023 | 562195 | EJECUCION | 30427023-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EDUCACIÓN PREBASICA MAULLIN | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40006880 | 500500 | DISEÑO | 40006880-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION REPOSICION OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL QUEBRADAS VOLCAN OSORNO RUTA 225-CH | CONSTRUCCION
PUERTO MONTT | 40003887 | 100000 | EJECUCION | 40003887-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ESPECIAL LOS EUCALIPTUS DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40009792 | 200000 | EJECUCION | 40009792-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FRESIA | 40006229 | 774200 | EJECUCION | 40006229-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
FRESIA | 40006229 | 655809 | EJECUCION | 40006229-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30342022 | 48019 | EJECUCION | 30342022-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROIND. PROV. PALENA Y COCHAMO | TRANSFERENCIA | PALENA
LOS MUERMOS | 40007358 | 55000 | EJECUCION | 40007358-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHAS VARIOS SECTORES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30106468 | 101244 | DISEÑO | 30106468-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 30471541 | 1000 | EJECUCION | 30471541-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E.E.SECTOR CUINCO, SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
FUTALEUFU | 40004179 | 81244600 | EJECUCION | 40004179-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
QUELLON | 40003408 | 71253 | EJECUCION | 40003408-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS DE TRASLADO RONDA MÉDICA RURAL DEL DESAM, QUELLÓN | REPOSICION | CHILOE
| 40005676 | 233000 | EJECUCION | 40005676-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE CAPACITACION Y FOMENTO PARA LA APICILTURA REGIONAL | TRANSFERENCIA
OSORNO | 40006869 | 40264 | EJECUCION | 40006869-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SOFTWARE PARA EL DESPACHO Y GEORREFERENCIA CENTRAL DE ALARMAS BOMBEROS OSORNO | ADQUISICION | OSORNO
| 30484051 | 3525914 | EJECUCION | 30484051-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 27° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
| 30484067 | 40000 | DISEÑO | 30484067-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | CONSTRUCCION | OSORNO
QUINCHAO | 30115878 | 50536 | DISEÑO | 30115878-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO. | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
OSORNO | 30427174 | 49779 | EJECUCION | 30427174-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA PARQUE NACIONAL | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO MONTT | 30034666 | 286260 | EJECUCION | 30034666-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30478656 | 205198 | EJECUCION | 30478656-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUENAC | TRANSFERENCIA
CASTRO | 30464752 | 484826 | EJECUCION | 30464752-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION DE TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5, CASTRO | NORMALIZACION | CHILOE | RS
| 40005928 | 678800 | EJECUCION | 40005928-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CAPACITACION, FERTILIZACION PRADERAS Y ESTABLECIMIENTO MODULOS PRODUCCION GANAD | TRANSFERENCIA | PALENA
CALBUCO | 40004665 | 194596 | EJECUCION | 40004665-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE CALBUCO (1) | CONSERVACION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 40006097 | 35000 | EJECUCION | 40006097-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMÓ. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 40006298 | 79464 | EJECUCION | 40006298-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL HUELDEN, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007420 | 4616 | EJECUCION | 40007420-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LOS EUCALIPTUS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40003727 | 6030000 | EJECUCION | 40003727-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION
ANCUD | 40006638 | 2000 | DISEÑO | 40006638-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORIA REPARACION Y MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL EL LOBITO CHILOTE, COMUNA ANC | REPARACION | CHILOE
| 40008200 | 507847 | EJECUCION | 40008200-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LABORATORIO DE CRIMINALISTICA REGIONAL PUERTO MONTT | REPOSICION
DALCAHUE | 40008853 | 190000 | EJECUCION | 40008853-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RIBERA DEL CAUCE PROVENIENTE AERÓDROMO DE MOCOPULLI | CONSERVACION | CHILOE
| 30128028 | 2009161 | DISEÑO | 30128028-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | MEJORAMIENTO |  | RS
| 30481289 | 11150889 | EJECUCION | 30481289-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | CONSERVACION
PUERTO OCTAY | 30478036 | 258450 | EJECUCION | 30478036-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | REPOSICION | OSORNO
PUERTO MONTT | 30487091 | 43604 | EJECUCION | 30487091-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR LA CAPILLA ISLA TENGLO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUELLON | 30137134 | 51321 | EJECUCION | 30137134-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLA CHAULLIN | TRANSFERENCIA | CHILOE
PURRANQUE | 30402322 | 633428 | EJECUCION | 30402322-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CECOSF AGUAS ANDINAS, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
COCHAMO | 40005418 | 54300 | EJECUCION | 40005418-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40006787 | 1750 | DISEÑO | 40006787-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL ALAO | NORMALIZACION | CHILOE
OSORNO | 40007672 | 144869 | EJECUCION | 40007672-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO COMERCIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
PUERTO VARAS | 40000419 | 232610 | EJECUCION | 40000419-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40008464 | 97827 | FACTIBILIDAD | 40008464-FACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILQUICO COMUNA DE CASTRO | INSTALACION | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40009037 | 368186000 | EJECUCION | 40009037-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL | REPOSICION | OSORNO
PUERTO OCTAY | 40001287 | 102600 | DISEÑO | 40001287-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO DE LA PLAYA SECTOR PLAYA RAQUEL | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30337226 | 754155 | EJECUCION | 30337226-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA | PALENA
DALCAHUE | 40003672 | 229644 | EJECUCION | 40003672-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DALCAHUE | CONSERVACION | CHILOE
CALBUCO | 40006721 | 25728276 | EJECUCION | 40006721-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO ACCESO PRINCIPAL ESCUELA RURAL M. MORALES B. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40003872 | 503562 | EJECUCION | 40003872-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
DALCAHUE | 40008121 | 191000 | EJECUCION | 40008121-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTO ENSEÑANZA MEDIA TP, ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS METÁLICAS | EQUIPAMIENTO | CHILOE
MAULLIN | 30117891 | 254664 | EJECUCION | 30117891-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU, MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
FRESIA | 30396186 | 627298 | EJECUCION | 30396186-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 30465002 | 218961 | EJECUCION | 30465002-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIÓN MULTIPROPOSITO, COMUNA CALBUCO | ADQUISICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30283230 | 315694 | DISEÑO | 30283230-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30371077 | 10890147 | EJECUCION | 30371077-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | CONSERVACION
| 30482658 | 230000 | EJECUCION | 30482658-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO | CAPACITACION
PUQUELDON | 30466153 | 385749 | EJECUCION | 30466153-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON | ADQUISICION | CHILOE
| 40007519 | 30000 | EJECUCION | 40007519-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS DE PROBLEMÁTICAS EN RELLENOS SANITARIOS EN EJECUCIÓN, REGION DE LOS LAGOS | ANALISIS
OSORNO | 40008117 | 190000 | EJECUCION | 40008117-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | TRANSFERENCIA XXXXXXX HIPOPOKPO POPOPOK KPOO | TRANSFERENCIA | OSORNO
ANCUD | 40009430 | 375265 | EJECUCION | 40009430-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR RURAL DE LOS MANIOS COMUNA DE ANCUD | HABILITACION | CHILOE
QUINCHAO | 40005640 | 100000 | EJECUCION | 40005640-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PARA CONSERVACION DE CAMINOS NO ENROLADOS DIVERSAS ISLAS | DIAGNOSTICO | CHILOE
CHONCHI | 40005716 | 35000 | EJECUCION | 40005716-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CORREDOR LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO VARAS | 40006944 | 60000 | EJECUCION | 40006944-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y HABILITACIÃ¿N LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 40006095 | 15000 | EJECUCION | 40006095-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AULAS ESCUELA RURAL SANTA AGUEDA, ALTO PUELO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CASTRO | 30471833 | 509525 | EJECUCION | 30471833-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR EXISTENTE LA CHACRA, COMUNA DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
CHAITEN | 40000650 | 80000 | EJECUCION | 40000650-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO RELDEHUE | CONSTRUCCION | PALENA
SAN PABLO | 40009284 | 431000 | EJECUCION | 40009284-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA ESTADIO Nº 2 SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
QUEILEN | 40009870 | 597523 | EJECUCION | 40009870-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DETICO - QUECHU, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30419826 | 264213 | EJECUCION | 30419826-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | CAPACITACION | PALENA
CHONCHI | 30349526 | 133890 | EJECUCION | 30349526-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR TARA, CHONCHI | HABILITACION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 30128140 | 4085603 | EJECUCION | 30128140-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CENTRO SALUD FAMILIAR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
| 30114721 | 30932936 | EJECUCION | 30114721-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
| 30371672 | 23071583 | EJECUCION | 30371672-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
DALCAHUE | 30304222 | 760862 | EJECUCION | 30304222-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CALBUCO | 30465134 | 110002 | EJECUCION | 30465134-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
ANCUD | 30116113 | 4938358 | EJECUCION | 30116113-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION CENTRO JUSTICIA JUZGADO FAMILIA Y LETRAS DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30482313 | 722330 | EJECUCION | 30482313-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | CONSERVACION
| 30482313 | 201210 | EJECUCION | 30482313-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | CONSERVACION
LLANQUIHUE | 30463530 | 163483 | DISEÑO | 30463530-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL COMUNITARIO, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
| 30126075 | 1903276 | EJECUCION | 30126075-EJECUCION | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 40007398 | 150000 | EJECUCION | 40007398-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ESTRUCTURA TECHUMBRE ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40000913 | 100000001 | EJECUCION | 40000913-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA PARA SINDICATOS DE PESCADORES ARTESANALES DE SECTORES | TRANSFERENCIA
CASTRO | 40003386 | 1314188 | EJECUCION | 40003386-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION BASE SAMU EN CASTRO Y SUBCENTRO DE DESPACHO PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE
CASTRO | 40009364 | 236674 | EJECUCION | 40009364-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION CUBIERTAS, VENTANAS, PAVIMENTOS Y PINTURA ESCUELA LUIS URIBE DIAZ DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
PUYEHUE | 40006569 | 94000 | EJECUCION | 40006569-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | MEJORAMIENTO | OSORNO
FRESIA | 30388774 | 430063 | PREFACTIBILIDAD | 30388774-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 40004545 | 600500 | DISEÑO | 40004545-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | REPOSICION |  | FI
| 40004549 | 3810973 | EJECUCION | 40004549-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO |  | RS
| 40004549 | 3810973 | EJECUCION | 40004549-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO |  | RS
PUERTO MONTT | 40002682 | 150000 | EJECUCION | 40002682-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO COLEGIO LOS ALERCES - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 30433774 | 2770202 | EJECUCION | 30433774-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION Y PROMOCION TURISTICA, REGION DE LOS LAGOS | DIFUSION
PALENA | 30116040 | 43998 | DISEÑO | 30116040-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL, PALENA | REPOSICION | PALENA | RS
QUEILEN | 30459352 | 3424137 | EJECUCION | 30459352-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
| 30458322 | 305886 | EJECUCION | 30458322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VARIOS CNOS. VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE FRESIA | CONSERVACION
| 30449072 | 200538 | EJECUCION | 30449072-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO ESTUDIO MITIGACION DE LAHARES VOLCAN CALBUCO | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30406324 | 38000 | DISEÑO | 30406324-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
CURACO DE VELEZ | 30462785 | 91611 | EJECUCION | 30462785-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN REGULADOR COMUNAL DE CURACO DE VELEZ | DIAGNOSTICO | CHILOE
QUINCHAO | 40006805 | 668 | EJECUCION | 40006805-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | CONSERVACION | CHILOE
ANCUD | 40003749 | 710787 | EJECUCION | 40003749-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CASTRO | 40006128 | 8000 | EJECUCION | 40006128-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA QUILQUICO | REPOSICION | CHILOE
LOS MUERMOS | 30279673 | 588906 | EJECUCION | 30279673-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
FUTALEUFU | 40006627 | 250000 | EJECUCION | 40006627-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGÍA LED EN LA COMUNA DE FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
PUERTO MONTT | 40002461 | 216634 | EJECUCION | 40002461-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CANCHA N°2 VIEJOS CRACKS - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CURACO DE VELEZ | 40007263 | 90000 | EJECUCION | 40007263-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CUARTEL DE BOMBEROS SECTOR HUYAR ALTO, CURACO DE VÉLEZ | AMPLIACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30355384 | 93482 | DISEÑO | 30355384-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION Y AMPLIACIÓN CESFAM CARMELA CARVAJAL, PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 30405773 | 24900 | DISEÑO | 30405773-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30051950 | 16209897 | EJECUCION | 30051950-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 | MEJORAMIENTO |  | RS
| 30099554 | 1715288 | EJECUCION | 30099554-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
QUEMCHI | 30339323 | 231175 | DISEÑO | 30339323-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
CHONCHI | 30488523 | 50000 | EJECUCION | 30488523-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL CUCAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 30488757 | 615600 | EJECUCION | 30488757-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION BANCO DE LECHE MATERNA DONADA | HABILITACION
HUALAIHUE | 30488460 | 33978 | EJECUCION | 30488460-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SENDERO TURÍSTICO LAGO CABRERA | REPOSICION | PALENA
PALENA | 30488518 | 49248 | EJECUCION | 30488518-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARADEROS E ILUMINACION PORTICOS TURISTICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
PUERTO OCTAY | 40007329 | 94038 | EJECUCION | 40007329-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PONCHO | CONSTRUCCION | OSORNO
QUEMCHI | 40007927 | 1725 | EJECUCION | 40007927-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL QUELER DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
SAN PABLO | 40001381 | 39583 | EJECUCION | 40001381-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULO DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO
CALBUCO | 40005930 | 797740 | EJECUCION | 40005930-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40008267 | 112170 | EJECUCION | 40008267-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION AMBULANCIAS PARA LOS HOSPITALES DE CALBUCO Y MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 40005276 | 1014222 | EJECUCION | 40005276-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POTENCIACIÓN DE LA PAPA COMO EJE DE DESARROLLO DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ | TRANSFERENCIA | CHILOE
RIO NEGRO | 40008370 | 26000 | DISEÑO | 40008370-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
COCHAMO | 40008739 | 94000 | EJECUCION | 40008739-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 40006069 | 1200000 | EJECUCION | 40006069-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA
PUERTO MONTT | 40007409 | 4616 | EJECUCION | 40007409-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30488884 | 255667 | EJECUCION | 30488884-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30487763 | 89985 | EJECUCION | 30487763-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 30488417 | 25650 | EJECUCION | 30488417-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CABINAS PARADEROS TAXI | REPOSICION | OSORNO
MAULLIN | 30488929 | 41032 | EJECUCION | 30488929-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR MIRADOR CORHABIT, CARELMAPU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30488412 | 177000 | EJECUCION | 30488412-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
ANCUD | 20158394 | 196128 | EJECUCION | 20158394-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE PUNTA CHILEN | REPOSICION | CHILOE
PUERTO MONTT | 20139693 | 131759164 | EJECUCION | 20139693-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSION NORMALIZACION HOSP. PTO. MONTT | DESARROLLO | LLANQUIHUE | RS
RIO NEGRO | 30126943 | 3143205 | EJECUCION | 30126943-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
CHONCHI | 30484393 | 53865 | DISEÑO | 30484393-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO ADULTO MAYOR COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
DALCAHUE | 30485152 | 366375 | EJECUCION | 30485152-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CURACO DE VELEZ | 30485192 | 42066 | DISEÑO | 30485192-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUENAO | HABILITACION | CHILOE
QUELLON | 30429525 | 503653 | EJECUCION | 30429525-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD AYTUE, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
LLANQUIHUE | 30125798 | 596310 | EJECUCION | 30125798-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
MAULLIN | 30134234 | 695058 | EJECUCION | 30134234-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
QUEMCHI | 30137258 | 803816 | DISEÑO | 30137258-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER.SIST.AUTOGENERACION ISLAS DE QUEMCHI | TRANSFERENCIA | CHILOE
DALCAHUE | 30135220 | 46583 | DISEÑO | 30135220-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION PLAZA DE LA IGLESIA DE DALCAHUE | RESTAURACION | CHILOE | FI
PUYEHUE | 30486466 | 90000 | EJECUCION | 30486466-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION ESCUELA RURAL EL ENCANTO | MEJORAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 30123182 | 10576767 | EJECUCION | 30123182-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
HUALAIHUE | 30065600 | 418598 | EJECUCION | 30065600-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RE
COCHAMO | 30073995 | 76028 | DISEÑO | 30073995-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Escuela Juan Soler Manfredini | REPOSICION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 30085125 | 23800 | DISEÑO | 30085125-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 30093349 | 545853 | EJECUCION | 30093349-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
| 30076518 | 9093117 | EJECUCION | 30076518-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | MEJORAMIENTO |  | OT
PALENA | 40008474 | 25000 | EJECUCION | 40008474-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO RECREACIONAL EL TRANQUILO | AMPLIACION | PALENA
FRESIA | 40009337 | 80000 | EJECUCION | 40009337-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION LICEO CARLOS IBAÑEZ, COMUNA DE FRESIA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 40007464 | 460500 | DISEÑO | 40007464-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
QUINCHAO | 40006808 | 668 | EJECUCION | 40006808-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LA CAPILLA | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO VARAS | 40006939 | 35000 | EJECUCION | 40006939-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CUBIERTA Y MANTENIMIENTO JARDIN INFANTIL LAS MURTITAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 40000258 | 179999 | EJECUCION | 40000258-EJECUCION | SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |  | CONSERVACION ESCUELA PHILIPPI DE FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 30398531 | 628733 | EJECUCION | 30398531-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA EJES PRODUCTIVOS PROVINCIA DE PALENA | TRANSFERENCIA
FUTALEUFU | 30072372 | 3962611 | EJECUCION | 30072372-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA | AMPLIACION | PALENA | RS
PALENA | 40006814 | 15000 | EJECUCION | 40006814-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA RURAL EL MALITO | MEJORAMIENTO | PALENA
| 40008275 | 475791 | EJECUCION | 40008275-EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | AMPLIACION FISCALÍA LOCAL DE PUERTO VARAS | AMPLIACION |  | RS
PUERTO VARAS | 30204522 | 37002 | DISEÑO | 30204522-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40007527 | 162546 | EJECUCION | 40007527-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | ADQUISICION | CHILOE
QUEMCHI | 30071585 | 511435 | EJECUCION | 30071585-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC, QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 30077934 | 1461360 | EJECUCION | 30077934-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
| 20113818-2 | 28810706 | EJECUCION | 20113818-2-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | REPOSICION |  | IN
PUYEHUE | 30070312 | 63516 | DISEÑO | 30070312-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | RESTAURACION | OSORNO
CHAITEN | 30072812 | 63647 | DISEÑO | 30072812-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
QUINCHAO | 30103375 | 100000 | DISEÑO | 30103375-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | REPOSICION | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 30118485 | 415530 | EJECUCION | 30118485-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S. E. E. POPOEN COMPLEMENTARIO SN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS
| 30112219 | 385532 | DISEÑO | 30112219-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | REPOSICION |  | RS
DALCAHUE | 40007209 | 60000 | EJECUCION | 40007209-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
QUEMCHI | 40007213 | 45000 | EJECUCION | 40007213-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GARITAS CAMINERAS COMUNA DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
LLANQUIHUE | 30076574 | 3478586 | EJECUCION | 30076574-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30485141 | 229003 | EJECUCION | 30485141-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
DALCAHUE | 30485153 | 2550 | EJECUCION | 30485153-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE | FI
CASTRO | 30485410 | 30780 | EJECUCION | 30485410-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PLAN ESTRATEGICO ZIP LA CHACRA DE CASTRO | DIAGNOSTICO | CHILOE
HUALAIHUE | 30132175 | 9174151 | EJECUCION | 30132175-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
| 30076518 | 9347209 | EJECUCION | 30076518-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | MEJORAMIENTO
PUERTO MONTT | 30080921 | 21986 | DISEÑO | 30080921-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
OSORNO | 30043744 | 8006479 | EJECUCION | 30043744-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
RIO NEGRO | 30102235 | 383244 | EJECUCION | 30102235-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO | CONSERVACION | OSORNO
| 30123001 | 22182828 | EJECUCION | 30123001-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | CONSERVACION
| 30123001 | 21222436 | EJECUCION | 30123001-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | CONSERVACION
CALBUCO | 30465159 | 643189 | EJECUCION | 30465159-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR CHUCAHUA ISLA HUAR, COMUNA DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 40008379 | 39671 | EJECUCION | 40008379-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION COLONOSCOPIO CAE GASTROENTEROLOGIA | REPOSICION | OSORNO
DALCAHUE | 40004659 | 320000 | EJECUCION | 40004659-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA, PRIMERA ETAPA | CONSTRUCCION | CHILOE
QUEILEN | 30352373 | 8885720 | EJECUCION | 30352373-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
HUALAIHUE | 30486538 | 63165 | EJECUCION | 30486538-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA CORDILLERA NEVADA DE CHAQUEIHUA | CONSERVACION | PALENA
| 30345125 | 542159 | EJECUCION | 30345125-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
CHAITEN | 30326923 | 54117 | DISEÑO | 30326923-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | OT
DALCAHUE | 30438574 | 243570 | EJECUCION | 30438574-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
QUELLON | 30083335 | 950805 | EJECUCION | 30083335-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
QUELLON | 30083335 | 2016129 | EJECUCION | 30083335-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
OSORNO | 30462952 | 600157 | EJECUCION | 30462952-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION BARRIO COMERCIAL LYNCH | CONSERVACION | OSORNO
DALCAHUE | 30376729 | 250600 | EJECUCION | 30376729-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DALCAHUE | DIAGNOSTICO | CHILOE
QUEILEN | 40001184 | 164639 | EJECUCION | 40001184-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E SECTOR CAMINO EL ROBLE DE DETICO, QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS
HUALAIHUE | 40005758 | 8000000 | EJECUCION | 40005758-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ´PROYECTO SANITARIO ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO | NORMALIZACION | PALENA
QUINCHAO | 40006820 | 28055 | EJECUCION | 40006820-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION LICEO INSULAR ENSEÑANZA BÁSICA, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
| 40005433 | 600000 | EJECUCION | 40005433-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y TRANSFERENCIA PARA MODERNIZACION DEL SECTOR MITILICULTOR, REGION DE LOS LAGOS | CAPACITACION
CHONCHI | 30484964 | 76950 | DISEÑO | 30484964-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
| 30485098 | 512999 | EJECUCION | 30485098-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | CAPACITACION
CASTRO | 30485856 | 97470 | DISEÑO | 30485856-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CESFAM RENE TAPIA, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
| 30483910 | 300000 | EJECUCION | 30483910-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAILIN | TRANSFERENCIA
CASTRO | 30098600 | 196936 | PREFACTIBILIDAD | 30098600-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO, PROVINCIA DE CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
FRESIA | 30377674 | 312771 | EJECUCION | 30377674-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE FRESIA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30107499 | 2293385 | EJECUCION | 30107499-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS RED CENTRO CIUDAD DE OSORNO. | NORMALIZACION | OSORNO | RS
| 30426980 | 511728 | EJECUCION | 30426980-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD - PATAGONIA VERDE | SANEAMIENTO
| 30465788 | 315553 | DISEÑO | 30465788-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | AMPLIACION |  | RS
| 30176622 | 16603776 | EJECUCION | 30176622-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | CONSERVACION
COCHAMO | 40006093 | 30000 | EJECUCION | 40006093-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COCINA Y BODEGA ESCUELA LLANADA GRANDE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40005337 | 48023 | DISEÑO | 40005337-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
PURRANQUE | 40007558 | 4636364 | EJECUCION | 40007558-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL PREBASICA ESCUELA VILLA LO BURGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
QUEILEN | 40007764 | 459806 | EJECUCION | 40007764-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
ANCUD | 40006634 | 5000 | DISEÑO | 40006634-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ASESORÍA REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
FRUTILLAR | 40000003 | 71820 | EJECUCION | 40000003-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS BAJOS DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40001507 | 707940 | EJECUCION | 40001507-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE BOX Y CÁMARA HIPERBARICA | HABILITACION
DALCAHUE | 30482586 | 41040 | EJECUCION | 30482586-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
PURRANQUE | 30482960 | 89685 | EJECUCION | 30482960-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA LOCALIDAD DE CRUCERO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
OSORNO | 30070862 | 5695479 | EJECUCION | 30070862-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO. | REPOSICION | OSORNO | RS
SAN PABLO | 30485224 | 51300 | EJECUCION | 30485224-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHICULOS PARA FIZCALIZACION Y OBRAS EN TERRENO SAN PABLO | ADQUISICION | OSORNO
| 30481255 | 7082026 | EJECUCION | 30481255-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL ADMINISTRACIÓN DIRECTA X REGIÓN AÑO 2018 | CONSERVACION
| 30465589 | 1260784 | EJECUCION | 30465589-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | NORMALIZACION |  | RS
QUEILEN | 30480757 | 361002 | EJECUCION | 30480757-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE
RIO NEGRO | 30104572 | 886880 | EJECUCION | 30104572-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | REPOSICION | OSORNO | RS
QUINCHAO | 30487282 | 85000 | EJECUCION | 30487282-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EMBARCADERO FLOTANTE EN ISLA CAGUACH | CONSTRUCCION | CHILOE
PUYEHUE | 30483800 | 89999 | EJECUCION | 30483800-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | MEJORAMIENTO | OSORNO
LOS MUERMOS | 30483816 | 33065 | DISEÑO | 30483816-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ECO VIAS, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 30076119 | 2557378 | EJECUCION | 30076119-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
| 30257522 | 529314 | PREFACTIBILIDAD | 30257522-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
| 30257872 | 405789 | PREFACTIBILIDAD | 30257872-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | CONSTRUCCION |  | RS
HUALAIHUE | 30395923 | 605551 | EJECUCION | 30395923-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO DE ROLECHA, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | OT
PUERTO MONTT | 30351011 | 301474 | EJECUCION | 30351011-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION VIAL DE LA RED DE TRANSPORTE SECTOR ALERCE, PUERTO MONT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
SAN JUAN DE LA COSTA | 30269724 | 1185165 | EJECUCION | 30269724-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE PUAUCHO, SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30392525 | 472705 | EJECUCION | 30392525-EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION RED CONTRAINCENDIOS CDP CASTRO | CONSTRUCCION
PUERTO MONTT | 30429872 | 445639 | EJECUCION | 30429872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES A POTABLE Y ALCANT. V. LOS PINOS ALTOS, P. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 40007324 | 60000 | EJECUCION | 40007324-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO MARITIMO, QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40007018 | 199741 | EJECUCION | 40007018-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE LA SEGUNDA COMPAÃ¿ÃA CUERPO DE BOMBEROS DE SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
QUELLON | 40003324 | 71253 | EJECUCION | 40003324-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULO DE TRASLADO RONDA MEDICA DESAM QUELLON | REPOSICION | CHILOE
CASTRO | 40006692 | 6000 | EJECUCION | 40006692-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIRCULACION CUBIERTA PREBASICA | REPOSICION | CHILOE
| 40004104 | 1099920 | EJECUCION | 40004104-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA
SAN JUAN DE LA COSTA | 30124378 | 127406 | EJECUCION | 30124378-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E. LAFQUENMAPU COMP. SN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
| 20181365 | 48817466 | EJECUCION | 20181365-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5(PUERTO MONTT) - RUTA 7(CHAMIZ | CONSTRUCCION |  | RS
| 30186422 | 1120482 | EJECUCION | 30186422-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VARIOS CNOS. VECINALES GLOSA 7, PROV.OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
CHAITEN | 30482927 | 1060538 | EJECUCION | 30482927-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION VIVIENDAS JUDICIALES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
| 30481289 | 10556049 | EJECUCION | 30481289-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | CONSERVACION
| 30131861 | 259358 | DISEÑO | 30131861-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | MEJORAMIENTO |  | RS
FRUTILLAR | 30085373 | 1604399 | EJECUCION | 30085373-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30460685 | 313155 | DISEÑO | 30460685-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR LA CHACRA, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
RIO NEGRO | 30088194 | 6880595 | EJECUCION | 30088194-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO
MAULLIN | 30395773 | 161670 | EJECUCION | 30395773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION 7 CAMIONETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | ADQUISICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30463129 | 862228 | EJECUCION | 30463129-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL CALLE ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 30467589 | 128384 | EJECUCION | 30467589-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR QUICHITUE, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS
CHONCHI | 40000987 | 35000 | EJECUCION | 40000987-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPARACION POZO PROFUNDO SECTOR PINDACO QUITRIPULLI | REPARACION | CHILOE
ANCUD | 40004297 | 216000 | EJECUCION | 40004297-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARRO DE RESCATE VEHICULAR DEL CUERPO DE BOMBEROS ANCUD | REPOSICION | CHILOE
| 40003396 | 7923237 | EJECUCION | 40003396-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN | MEJORAMIENTO |  | FI
ANCUD | 40003749 | 710787 | EJECUCION | 40003749-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
RIO NEGRO | 30485764 | 90000 | DISEÑO | 30485764-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PARQUE LA TOMA, RÍO NEGRO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
QUELLON | 30485612 | 146222 | DISEÑO | 30485612-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR DIVERSAS LOCALIDADES RURALES, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 30135738 | 575525 | EJECUCION | 30135738-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
MAULLIN | 30484528 | 82080 | EJECUCION | 30484528-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ADOCRETOS CALLE ARTURO PRAT, LOCALIDAD DE QUENUIR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30458546 | 385544 | EJECUCION | 30458546-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA | REPOSICION
CALBUCO | 30473784 | 67000 | EJECUCION | 30473784-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA COMERCIAL FEDERICO ERRAZURIZ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40006366 | 15000 | EJECUCION | 40006366-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL LOBITO CHILOTE, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
CASTRO | 40006360 | 3000 | EJECUCION | 40006360-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS | REPARACION | CHILOE
CASTRO | 40006296 | 25000 | EJECUCION | 40006296-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA CALEFACCIÓN CENTRAL | INSTALACION | CHILOE
CASTRO | 40006651 | 2000 | EJECUCION | 40006651-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PARCIAL CIERRE PERIMETRAL | REPOSICION | CHILOE
QUEMCHI | 40007923 | 7409 | EJECUCION | 40007923-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS, ACRED. S. VERDE LIMPIEZA POZO PROF. MANT. PTAS ESCUELA R. MONTEMAR | CONSERVACION | CHILOE
FRUTILLAR | 40001347 | 46170 | EJECUCION | 40001347-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMENTO PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACIÓN (CCR) | ADQUISICION | LLANQUIHUE
| 30099803 | 29505673 | EJECUCION | 30099803-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | REPOSICION |  | RS
CURACO DE VELEZ | 30135742 | 114912 | DISEÑO | 30135742-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARPETA DE RODADOS VIAS URBANAS | REPOSICION | CHILOE
LLANQUIHUE | 30486583 | 459903 | EJECUCION | 30486583-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 30122047 | 250600 | EJECUCION | 30122047-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | DIAGNOSTICO | CHILOE
CHONCHI | 30126506 | 644396 | EJECUCION | 30126506-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30484100 | 30992 | DISEÑO | 30484100-DISEÑO | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |  | REPOSICION VIVIENDAS FISCALES DGAC EN CHAITEN | REPOSICION |  | RS
| 30485183 | 205200 | EJECUCION | 30485183-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA ECONÓMICA DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL SERNAMEG | CAPACITACION
| 30421729 | 428500 | EJECUCION | 30421729-EJECUCION | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |  | REPOSICION OFICINA DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIF. DE HORNOPIREN | REPOSICION
LLANQUIHUE | 30427426 | 258798 | DISEÑO | 30427426-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PUENTE DE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE. | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
CASTRO | 30339423 | 161117 | DISEÑO | 30339423-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
LOS MUERMOS | 30427472 | 123418 | EJECUCION | 30427472-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
QUEILEN | 30459352 | 3424140 | EJECUCION | 30459352-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
RIO NEGRO | 30122050 | 787654 | EJECUCION | 30122050-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
QUELLON | 30465396 | 1508918 | EJECUCION | 30465396-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EXTENSIÓN REDES AP Y ALC DIVERSAS CALLES SECTOR ESTERO QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40009791 | 500000 | EJECUCION | 40009791-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ANAHUAC | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 40007217 | 94000 | EJECUCION | 40007217-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA TURÍSTICA ARTESANAL PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 40008520 | 94000 | EJECUCION | 40008520-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | MEJORAMIENTO | OSORNO
| 40005390 | 900000 | EJECUCION | 40005390-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DESTINO REGION LOS LAGOS | CAPACITACION
QUELLON | 40009016 | 150150 | EJECUCION | 40009016-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PATIO CUBIERTO ESCUELA RURAL ARTÍSTICA ALUMNO MARCELO GUENTEO SOLÍS, QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
PUYEHUE | 40002956 | 250000 | EJECUCION | 40002956-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN PARVULARIA, ESCUELAS DE LA COMUNA DE PUYEHUE | ADQUISICION | OSORNO
ANCUD | 40009430 | 375265 | EJECUCION | 40009430-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR RURAL DE LOS MANIOS COMUNA DE ANCUD | HABILITACION | CHILOE
PUYEHUE | 30080507 | 658480 | DISEÑO | 30080507-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30468092 | 513000 | EJECUCION | 30468092-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA COSECHA DE AGUA LLUVIAS EN ISLAS REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
QUELLON | 30071373 | 824816 | DISEÑO | 30071373-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 30463407 | 257108 | EJECUCION | 30463407-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E E. SECTOR PICHILAFQUENMAPU, SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS
FRESIA | 30488543 | 38475 | EJECUCION | 30488543-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MONUMENTO BATALLA EL TORO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO OCTAY | 40009421 | 59792939 | EJECUCION | 40009421-EJECUCION | SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN ACCESO SEDE EL PONCHO | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO MONTT | 40006147 | 56570 | DISEÑO | 40006147-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL LOS COLONOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 40007705 | 78286 | EJECUCION | 40007705-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR ESCUELA GRUPO ESCOLAR, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40008463 | 225000 | EJECUCION | 40008463-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO CAPACIDAD EXPORTADORA | TRANSFERENCIA
| 40006102 | 100000 | EJECUCION | 40006102-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS PLAN DE ACCIÓN SOSTENIBLE CHILOÉ | ANALISIS
PUERTO MONTT | 40008247 | 69186 | EJECUCION | 40008247-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MINIBUS PARA ESCUELA ESPECIAL LOS EUCALIPTUS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 40005888 | 64710 | EJECUCION | 40005888-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BIBLIOTECA LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30440729 | 184470 | EJECUCION | 30440729-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE FERIAS LIBRES REGIÓN DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
HUALAIHUE | 40007240 | 70000 | EJECUCION | 40007240-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL DE PICHICOLO | REPOSICION | PALENA
PUERTO MONTT | 40007414 | 4616 | EJECUCION | 40007414-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANGELMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
OSORNO | 30464699 | 409000 | EJECUCION | 30464699-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE VEREDAS FRANCKE, OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
ANCUD | 30482551 | 40000 | EJECUCION | 30482551-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 30485181 | 42066 | DISEÑO | 30485181-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE TOLQUIEN | HABILITACION | CHILOE
| 30483648 | 555068 | EJECUCION | 30483648-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION TEMPRANA DEL VISÓN AMERICANO DE LA ISLA DE CHILOÉ | ERRADICACION | CHILOE
CASTRO | 40006449 | 850 | EJECUCION | 40006449-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS | REPOSICION | CHILOE
PURRANQUE | 40000904 | 219714 | EJECUCION | 40000904-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COLLIHUINCO | HABILITACION | OSORNO
CASTRO | 40002877 | 3779356 | EJECUCION | 40002877-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | FI
ANCUD | 40007227 | 60000 | EJECUCION | 40007227-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR COCOTUÉ | CONSTRUCCION | CHILOE
COCHAMO | 30484438 | 48552 | DISEÑO | 30484438-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA CÍVICA COCHAMÓ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUEMCHI | 30396026 | 532121 | EJECUCION | 30396026-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
OSORNO | 30308732 | 10993340 | EJECUCION | 30308732-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30399374 | 595595 | DISEÑO | 30399374-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
SAN PABLO | 40004262 | 77044 | EJECUCION | 40004262-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA II SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 40003897 | 140000 | EJECUCION | 40003897-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO LICEO ISIDORA ZEGERS DE HUNEEUS DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 40000923 | 99778 | EJECUCION | 40000923-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE HARINAS DE CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL | TRANSFERENCIA
LLANQUIHUE | 40004218 | 100000 | DISEÑO | 40004218-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE HUMEDAL EL LOTO COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUEILEN | 40007309 | 15627 | EJECUCION | 40007309-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA Y MEJORAMIENTO SISTEMA CALEFACCION LICEO POLIVALENTE, DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE
| 40005455 | 500000 | EJECUCION | 40005455-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTORES PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS | CAPACITACION
OSORNO | 40007341 | 1398000 | EJECUCION | 40007341-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL CURACO | CONSTRUCCION | OSORNO
PUQUELDON | 40009868 | 659941 | EJECUCION | 40009868-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DETIF, COMUNA DE PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
QUEILEN | 40002388 | 171516 | EJECUCION | 40002388-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION HABILITACIÓN SUMINISTRO E.E SECTOR SECTOR AGONI ALTO, QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS
QUEMCHI | 40007216 | 64000 | EJECUCION | 40007216-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MULTICANCHA POBLACIÓN PADRE HURTADO DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
PURRANQUE | 40007553 | 2436364 | EJECUCION | 40007553-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACION DE SALA PARA NUEVO PIE | HABILITACION | OSORNO
PUYEHUE | 40004336 | 301500 | DISEÑO | 40004336-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
CHONCHI | 30123462 | 3198142 | EJECUCION | 30123462-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
CHONCHI | 30123462 | 3088459 | EJECUCION | 30123462-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
| 30363825 | 790000 | EJECUCION | 30363825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHE WILLICHE | TRANSFERENCIA
LOS MUERMOS | 30289473 | 749263 | EJECUCION | 30289473-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30384027 | 7904309 | EJECUCION | 30384027-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR P. PUCHEGUIN - P. CASCAJAL3, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | RS
PUERTO OCTAY | 40001257 | 102600 | DISEÑO | 40001257-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO COSTANERA PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO MONTT | 40005825 | 426153 | EJECUCION | 40005825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS, TAXIBUSES Y MINIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - PUERTO MONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 40008354 | 35687 | EJECUCION | 40008354-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE ARCOS DE ACCESOS Y SENALETICA TURISTICA EN LA COMUNA DE QUEMCHI. | MEJORAMIENTO | CHILOE
PUERTO OCTAY | 40001260 | 102600 | DISEÑO | 40001260-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO CEMENTERIO PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO
PURRANQUE | 40005408 | 782217 | EJECUCION | 40005408-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO
PURRANQUE | 40005410 | 521481 | EJECUCION | 40005410-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
| 40005706 | 999999999 | EJECUCION | 40005706-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE COOPERATIVAS A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE PRODUCTOS CON ALTO P | TRANSFERENCIA
PUERTO OCTAY | 40005843 | 500000 | EJECUCION | 40005843-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) MUÑOZ GAMERO | CONSTRUCCION | OSORNO
CASTRO | 40009366 | 236674 | EJECUCION | 40009366-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION CUBIERTAS, VENTANAS, PAVIMENTOS Y PINTURA ESCUELA INES MUÑOZ DE GARCIA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
QUELLON | 40006183 | 10000 | EJECUCION | 40006183-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CHAIGUAO - QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
OSORNO | 40006448 | 357500 | PREFACTIBILIDAD | 40006448-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACRO URBANIZACIÓN “PREDIO BAQUEDANO” OSORNO. | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
PURRANQUE | 40007566 | 1636364 | EJECUCION | 40007566-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION REPACACION MURO AL COSTADO DE BODEGA DE DEPORTES, ESCUELA PURRANQUE | REPARACION | OSORNO
ANCUD | 40006689 | 375 | EJECUCION | 40006689-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA VILLA CHACAO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
QUINCHAO | 40006691 | 181000 | EJECUCION | 40006691-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | CONSTRUCCION | CHILOE
OSORNO | 40007677 | 45000000 | EJECUCION | 40007677-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 40007678 | 30000 | EJECUCION | 40007678-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA GARCÍA HURTADO DE MENDOZA | MEJORAMIENTO | OSORNO
FRESIA | 40007225 | 50000 | EJECUCION | 40007225-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA CLUB DE REYUELA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40006152 | 30000 | EJECUCION | 40006152-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESCUELA PELLUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30468097 | 415530 | EJECUCION | 30468097-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DISEÑO IMPLEMENTACION DE SISTEMA AGROFORESTAL | TRANSFERENCIA
CASTRO | 30483001 | 1176539 | EJECUCION | 30483001-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL UBALDO MANCILLA, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUYEHUE | 30482899 | 80000 | EJECUCION | 30482899-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO PILMAIQUEN | REPOSICION | OSORNO
CHAITEN | 30313322 | 40196 | DISEÑO | 30313322-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO EN CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA
PUERTO MONTT | 30440174 | 451544 | EJECUCION | 30440174-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 30083665 | 3011825 | DISEÑO | 30083665-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION
| 40008451 | 15996 | DISEÑO | 40008451-DISEÑO | INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO |  | REPOSICION AGENCIA DE AREA INDAP QUEMCHI | REPOSICION |  | RS
| 30482517 | 790504 | EJECUCION | 30482517-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MENOR PARA TRANSPORTE PÚBLICO LOS LAGOS | CONSERVACION
| 40009625 | 39999 | EJECUCION | 40009625-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DEPROV DE EDUCACIÓN CHILOE | CONSERVACION
| 40002748 | 2470005 | EJECUCION | 40002748-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | CONSERVACION
PUERTO VARAS | 40008324 | 49332 | EJECUCION | 40008324-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL COLONIA RIO SUR, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
OSORNO | 30376573 | 308798 | EJECUCION | 30376573-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO | ACTUALIZACION | OSORNO
| 30402825 | 1488213 | DISEÑO | 30402825-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
PALENA | 30474713 | 140111 | EJECUCION | 30474713-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA | ACTUALIZACION | PALENA
| 30483170 | 70661691 | EJECUCION | 30483170-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION |  | OT
QUEMCHI | 40004846 | 618641 | EJECUCION | 40004846-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR AUCAR, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
CHAITEN | 40009492 | 90000 | EJECUCION | 40009492-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO POLIFUNCIONAL PUERTO CÁRDENAS | CONSTRUCCION | PALENA
QUINCHAO | 40005644 | 150000 | EJECUCION | 40005644-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TECHO PARA CANCHA SINTETICA COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
| 40005536 | 300000 | EJECUCION | 40005536-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INVESTIGACION PREFACTIBILIDAD DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ | INVESTIGACION
MAULLIN | 40005800 | 459643 | EJECUCION | 40005800-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE MISQUIHUE, MAULLIN. | REPOSICION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40006681 | 375 | EJECUCION | 40006681-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL CAIPULLI, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
QUINCHAO | 30354128 | 5235617 | EJECUCION | 30354128-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
FRESIA | 40005284 | 67000 | DISEÑO | 40005284-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD ESPACIO DEL PUBLICO URBANO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
ANCUD | 40005287 | 77000 | DISEÑO | 40005287-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE LAGUNA PUDETO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | OT
SAN PABLO | 40000290 | 301857 | EJECUCION | 40000290-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES, SAN PABLO | ADQUISICION | OSORNO
FRESIA | 40007246 | 34000 | EJECUCION | 40007246-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE VILLA EL ESFUERZO, TEGUALDA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30485342 | 837451 | EJECUCION | 30485342-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO Y ZONA TÃPICA DE PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 30453827 | 1298249 | EJECUCION | 30453827-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA CHILOÉ | CONSERVACION
| 30224327 | 21901702 | EJECUCION | 30224327-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | CONSERVACION
| 30115547 | 14433633 | EJECUCION | 30115547-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | MEJORAMIENTO |  | RS
FRESIA | 30396276 | 68303 | EJECUCION | 30396276-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 30092736 | 1734450 | EJECUCION | 30092736-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO | CONSTRUCCION |  | RS
CASTRO | 30402076 | 1211110 | EJECUCION | 30402076-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
FRESIA | 30397144 | 1134291 | EJECUCION | 30397144-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30468189 | 671004 | EJECUCION | 30468189-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIMAMIENTO AFC PUEBLOS ORIG | TRANSFERENCIA
CASTRO | 40006640 | 3000 | EJECUCION | 40006640-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL | HABILITACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40009022 | 96000 | EJECUCION | 40009022-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION CUBIERTA ESCUELA ARGENTINA - PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CHONCHI | 30091901 | 554800 | EJECUCION | 30091901-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR HUILLINCO, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 40004156 | 200000 | PREFACTIBILIDAD | 40004156-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL POBLAMIENTO BOSQUES Y MARES AUSTRALES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40006481 | 23000 | EJECUCION | 40006481-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL GOLFETE DE QUETALMAHUE, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
ANCUD | 30085972 | 1807016 | EJECUCION | 30085972-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
CASTRO | 40001645 | 63612 | DISEÑO | 40001645-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MATADERO MUNICIPAL CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
| 40004251 | 800500 | DISEÑO | 40004251-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CR. EJE BULNES - L. CRUZ MARTINEZ - HEROES DE LA CONCEPCION -RUTA U-16 | MEJORAMIENTO |  | OT
LLANQUIHUE | 40009718 | 1425000 | EJECUCION | 40009718-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 30487372 | 50000 | EJECUCION | 30487372-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | CONSTRUCCION | OSORNO
FRUTILLAR | 30488064 | 94861 | EJECUCION | 30488064-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN SEDE SAN PEDRO Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO | REPOSICION | LLANQUIHUE
ANCUD | 30488068 | 51300 | EJECUCION | 30488068-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL CAULÍN ALTO | REPOSICION | CHILOE
PUERTO OCTAY | 30488408 | 58162 | EJECUCION | 30488408-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CENTRO DE CULTURA Y EXPOSICIÓN COMUNITARIA PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO
CALBUCO | 30488083 | 49000 | EJECUCION | 30488083-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CAICAEN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 30488215 | 73639 | EJECUCION | 30488215-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA POBLACIÓN ILUSIÓN Y ESPERANZA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
HUALAIHUE | 30488910 | 25770 | EJECUCION | 30488910-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION ALUMBRADO PUBLICO URON Y HORNOPIREN | HABILITACION | PALENA
ANCUD | 30488067 | 25649 | EJECUCION | 30488067-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y MIRADOR | CONSTRUCCION | CHILOE
QUELLON | 30487914 | 61560 | EJECUCION | 30487914-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE MULTICANCHA ESCUELA OQUELDAN, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40000182 | 50000 | EJECUCION | 40000182-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN LA PALOMA PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40007993 | 96224 | DISEÑO | 40007993-DISEÑO | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION |  | REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE CHONCHI | REPOSICION |  | OT
QUINCHAO | 40006808 | 1001 | DISEÑO | 40006808-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LA CAPILLA | CONSERVACION | CHILOE
PURRANQUE | 40002975 | 300000 | EJECUCION | 40002975-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TIC PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA PURRANQUE | ADQUISICION | OSORNO
ANCUD | 30479686 | 392057 | EJECUCION | 30479686-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PUNTA CHILEN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
QUELLON | 40006584 | 76534 | EJECUCION | 40006584-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO AITUÉ, QUELLÓN | DIAGNOSTICO | CHILOE | RS
PUYEHUE | 30488940 | 50000 | EJECUCION | 30488940-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y CONSERVACIÓN LUMINARIAS CALLE MANUEL RODRÍGUEZ | REPOSICION | OSORNO
DALCAHUE | 30488439 | 56430 | EJECUCION | 30488439-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE LUMINARIAS, SECTOR TENAÚN | REPOSICION | CHILOE
LOS MUERMOS | 30488069 | 49248 | EJECUCION | 30488069-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO LOS MUERMOS Y SEÑALETICA TURISTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 30488216 | 70000 | EJECUCION | 30488216-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TECHUMBRE Y ACCESO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30113704 | 103495483 | EJECUCION | 30113704-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | CONSERVACION
OSORNO | 30129384 | 3669854 | EJECUCION | 30129384-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MÉDICO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
PUERTO VARAS | 30125885 | 507083 | EJECUCION | 30125885-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
COCHAMO | 30135847 | 70997 | DISEÑO | 30135847-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BASICA JUAN SOLER MANFREDINI | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 20190549 | 4234323 | EJECUCION | 20190549-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO OCTAY | 40001280 | 128250 | DISEÑO | 40001280-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | CONSTRUCCION | OSORNO
CASTRO | 40006520 | 2900 | EJECUCION | 40006520-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION MUROS EXISTENTES Y MEJORAMIENTO DE CIRCULACIONES | REPARACION | CHILOE
CASTRO | 40006643 | 4000 | EJECUCION | 40006643-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA REPARACIÓN ESTRUCTURA | LEVANTAMIENTO | CHILOE
ANCUD | 30035122 | 226999 | EJECUCION | 30035122-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | CONSTRUCCION | CHILOE
QUEMCHI | 30071598 | 500494 | EJECUCION | 30071598-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | REPOSICION | CHILOE | RS
CASTRO | 30076663 | 564531 | EJECUCION | 30076663-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
CHAITEN | 30057787 | 4767776 | EJECUCION | 30057787-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
ANCUD | 30085727 | 71451 | DISEÑO | 30085727-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION Y AMPLIACIÓN CENTRO CULTURAL DE ANCUD | HABILITACION | CHILOE
| 30057800 | 18185411 | EJECUCION | 30057800-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | MEJORAMIENTO |  | RS
| 30109042 | 464128 | DISEÑO | 30109042-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPU. | CONSTRUCCION
| 30109042 | 1069037 | DISEÑO | 30109042-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPU. | CONSTRUCCION |  | OT
| 30110267 | 531531 | DISEÑO | 30110267-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR | CONSTRUCCION
| 30137152 | 247558 | EJECUCION | 30137152-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICIÓN VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | EQUIPAMIENTO
| 30485053 | 410400 | EJECUCION | 30485053-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ASISTENCIA TEC PARA FORTA EL DESA LOCAL A TRAVES DE COOPERACION INTERNACIONAL | CAPACITACION
| 30483006 | 153900 | EJECUCION | 30483006-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA TAC | TRANSFERENCIA
FUTALEUFU | 30086361 | 3900581 | EJECUCION | 30086361-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA | RS
CASTRO | 30486270 | 564300 | EJECUCION | 30486270-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA CHELIN ISLA QUEHUI COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
| 20181365 | 49504107 | EJECUCION | 20181365-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5(PUERTO MONTT) - RUTA 7(CHAMIZ | CONSTRUCCION |  | RS
| 30131878 | 4575402 | EJECUCION | 30131878-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | MEJORAMIENTO |  | RS
CALBUCO | 40008552 | 30000 | EJECUCION | 40008552-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUEILEN | 40005123 | 95000 | EJECUCION | 40005123-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUEILEN | ACTUALIZACION | CHILOE
CASTRO | 40006135 | 30000 | EJECUCION | 40006135-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MULTITALLER PARA RECONOCIMIENTO OFICIAL | CONSTRUCCION | CHILOE
CHONCHI | 40007295 | 60000 | EJECUCION | 40007295-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR PULPITO COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
HUALAIHUE | 40007520 | 29126 | EJECUCION | 40007520-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AULEN, HUALAIHUÉ | CONSERVACION | PALENA
ANCUD | 40003234 | 92000 | EJECUCION | 40003234-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y CALZADAS SECTOR BELLAVISTA Y OTROS, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
PUQUELDON | 30485160 | 204892 | EJECUCION | 30485160-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
CHONCHI | 30126516 | 437077 | EJECUCION | 30126516-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE TERAO COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
CALBUCO | 30326322 | 290974 | DISEÑO | 30326322-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BERNARDO O'HIGGINS, CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30128028 | 1809178 | DISEÑO | 30128028-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | MEJORAMIENTO |  | RS
CASTRO | 30486683 | 85000 | EJECUCION | 30486683-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL & CENTRO POLIFUN SIND. PESC. P. MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE
FRUTILLAR | 30219228 | 5296826 | EJECUCION | 30219228-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
RIO NEGRO | 30088194 | 176069 | DISEÑO | 30088194-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
PUERTO OCTAY | 40001253 | 307800 | EJECUCION | 40001253-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SISTEMA DE APR EXISTENTES DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
PUERTO VARAS | 40001715 | 74999 | EJECUCION | 40001715-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GRADERIAS, CIERROS PERIMETRALES Y RED AGUA CANCHA MIRADOR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40006716 | 51725026 | EJECUCION | 40006716-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE MODULO PREBASICA ESC. E. GOYCOLEA G. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007416 | 4616 | EJECUCION | 40007416-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARTURO PRAT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30479944 | 514631 | EJECUCION | 30479944-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION DINAMIZACIÓN DESTINO TURÍSTICO PUERTO MONTT, CALBUCO, MAULLÍN PATRIMONIAL | CAPACITACION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30245874 | 250600 | DISEÑO | 30245874-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO RAHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
COCHAMO | 30428675 | 847424 | EJECUCION | 30428675-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE EXTENSIÓN DE RED ELÉCTRICA ESTUARIO SUR, COCHAMÓ. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
ANCUD | 30341232 | 116840 | EJECUCION | 30341232-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERV. APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | AMPLIACION | CHILOE | RS
COCHAMO | 30474433 | 34736 | DISEÑO | 30474433-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ALTO PUELO, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30478657 | 200000 | EJECUCION | 30478657-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAGUACH | TRANSFERENCIA
MAULLIN | 30399945 | 1003959 | EJECUCION | 30399945-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30076993 | 388532 | EJECUCION | 30076993-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ENSENADA, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 40008526 | 94000 | EJECUCION | 40008526-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PASEO PEATONAL AVENIDA ALESSANDRI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHONCHI | 40005274 | 67000 | DISEÑO | 40005274-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE URBANO VECINAL, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
PURRANQUE | 40006579 | 76534 | EJECUCION | 40006579-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS
PURRANQUE | 40006579 | 76534 | EJECUCION | 40006579-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS
LLANQUIHUE | 40006580 | 76534 | EJECUCION | 40006580-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO ERARDO WERNER, LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 40006582 | 76534 | EJECUCION | 40006582-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO BERNARDO O'HIGGINS, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
| 30468098 | 287280 | EJECUCION | 30468098-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MANEJO Y RECUPERACIÓN DE MICROCUENCAS HIDROGRAFICAS | TRANSFERENCIA
MAULLIN | 30134380 | 358377 | EJECUCION | 30134380-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA PASADA, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30291173 | 13542766 | EJECUCION | 30291173-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30091074 | 741829 | EJECUCION | 30091074-EJECUCION | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION
QUEILEN | 30485471 | 46095 | EJECUCION | 30485471-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEILEN | ADQUISICION | CHILOE
ANCUD | 30080314 | 2363406 | EJECUCION | 30080314-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
ANCUD | 30466958 | 100803 | EJECUCION | 30466958-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION PISO MADERA GIMNASIO FISCAL DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
SAN PABLO | 40000103 | 446310 | EJECUCION | 40000103-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO RECREATIVO Y DEPORTIVO VILLA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
PALENA | 40000307 | 150412 | EJECUCION | 40000307-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CLUB DE HUASOS DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
QUEMCHI | 40008353 | 39307 | EJECUCION | 40008353-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARADEROS RURALES COMUNA DE QUEMCHI. | CONSTRUCCION | CHILOE
CASTRO | 40007844 | 873736 | EJECUCION | 40007844-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
HUALAIHUE | 30393123 | 30959 | DISEÑO | 30393123-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
| 30224128 | 23327282 | EJECUCION | 30224128-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | CONSERVACION
QUELLON | 30476435 | 562159 | EJECUCION | 30476435-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA MENOR PARA TRANSPORTE PUBLICO QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
DALCAHUE | 30304222 | 5444211 | EJECUCION | 30304222-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30325327 | 159172 | EJECUCION | 30325327-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO NEGOCIO ASOCIATIVO GANADERO EN AFC | TRANSFERENCIA
| 30384429 | 933924 | DISEÑO | 30384429-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | MEJORAMIENTO
RIO NEGRO | 30488871 | 94000 | EJECUCION | 30488871-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE TURISMO RURAL MILLANTUHE | CONSTRUCCION | OSORNO
FRESIA | 30488541 | 33345 | EJECUCION | 30488541-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO HOSPITAL Y VEREDAS EN CALLES DE FRESIA URBANO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 30487371 | 90000 | EJECUCION | 30487371-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL VILLA SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
LLANQUIHUE | 30488311 | 34884 | EJECUCION | 30488311-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS, PASEO AV. MATTA | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30388872 | 244157 | EJECUCION | 30388872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL CHIN CHIN GRANDE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
OSORNO | 30062818 | 3293006 | EJECUCION | 30062818-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA, OSORNO. | AMPLIACION | OSORNO | RS
| 40002380 | 624879 | EJECUCION | 40002380-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN EDIFICIO GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30465984 | 1655604 | EJECUCION | 30465984-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS DE PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
| 30290172 | 932752 | EJECUCION | 30290172-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2014-2018 | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30488869 | 55002 | EJECUCION | 30488869-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LA QUEMADA II, PUERTO MONTT | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
LLANQUIHUE | 40008078 | 220600 | EJECUCION | 40008078-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE 2DA. ETAPA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 30339483 | 25651 | EJECUCION | 30339483-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO ISLA QUEULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
SAN PABLO | 40004262 | 77044 | EJECUCION | 40004262-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA II SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO
| 30341173 | 398960 | EJECUCION | 30341173-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP | CAPACITACION
| 40009288 | 1102200 | EJECUCION | 40009288-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION PUENTES MECANO PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION
QUINCHAO | 40009675 | 250000 | EJECUCION | 40009675-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA ACHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
CALBUCO | 40007388 | 50000 | EJECUCION | 40007388-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUBIERTAS PARQUE CAICAEN, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30237972 | 173907 | DISEÑO | 30237972-DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI, CHILOE. | AMPLIACION |  | RS
| 30341233 | 334014 | EJECUCION | 30341233-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | TRANSFERENCIA | PALENA
PUYEHUE | 30122170 | 826612 | DISEÑO | 30122170-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30183872 | 2810034 | EJECUCION | 30183872-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGION DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO
PUERTO MONTT | 30082004 | 3256605 | EJECUCION | 30082004-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 30038638 | 512481 | EJECUCION | 30038638-EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUQUELDON | 30464988 | 61559 | EJECUCION | 30464988-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO JUNTA VECINOS CHULCHUY | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30484053 | 227798 | EJECUCION | 30484053-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2018 REGION LOS LAGO | CONSERVACION
LLANQUIHUE | 30483775 | 87210 | EJECUCION | 30483775-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE LLANQUIHUE | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
FRESIA | 40006255 | 201110 | EJECUCION | 40006255-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES COMPACTADORES, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 40008014 | 93563 | EJECUCION | 40008014-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE | ADQUISICION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40006355 | 5000 | EJECUCION | 40006355-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL POSTERIOR | REPOSICION | CHILOE
| 40005515 | 350000000 | EJECUCION | 40005515-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCCION LEÑA SECA | TRANSFERENCIA
FRUTILLAR | 40007812 | 23940 | EJECUCION | 40007812-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SALAS, BAÑOS Y PASILLO ESCUELA CARLOS SPRINGER | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40000578 | 70000 | EJECUCION | 40000578-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE Y MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN ANDRES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30341275 | 180740 | EJECUCION | 30341275-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA | TRANSFERENCIA
CHAITEN | 40003385 | 7801 | EJECUCION | 40003385-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO BASICO ESCUELA DE EMERGENCIA RURAL VALLE EL FRIO | ADQUISICION | PALENA
PUERTO MONTT | 40000463 | 1641601 | EJECUCION | 40000463-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR URBANO COMUNA PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 40007289 | 1000000 | EJECUCION | 40007289-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO COLONIA RÍO SUR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 40005008 | 80000 | EJECUCION | 40005008-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ANALISIS • ANÁLISIS E INFORME SOBRE USOS DE SUELO Y CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA PAR | ANALISIS | PALENA
| 30482019 | 400999 | EJECUCION | 30482019-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION DEL VISÓN DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | ERRADICACION
PUERTO MONTT | 30437675 | 562607 | DISEÑO | 30437675-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 30099881 | 10130684 | EJECUCION | 30099881-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30332172 | 8982745 | EJECUCION | 30332172-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | CONSERVACION
DALCAHUE | 40007043 | 2000 | EJECUCION | 40007043-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN RECOMENDACIÓN FAVORABLE PROYECTO "PATIO CUBIERTO ESCUELA MALLINLEMU" | NORMALIZACION | CHILOE
OSORNO | 40007661 | 5000 | EJECUCION | 40007661-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL INTERCULTURAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
QUEMCHI | 40008354 | 35687 | EJECUCION | 40008354-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE ARCOS DE ACCESOS Y SENALETICA TURISTICA EN LA COMUNA DE QUEMCHI. | MEJORAMIENTO | CHILOE
LOS MUERMOS | 40004810 | 350000 | EJECUCION | 40004810-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CALLE PADRE N. AGUILAR, LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40006710 | 7873599 | EJECUCION | 40006710-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPOSICION CIERRO PERIMETRAL ESC. B. O'HIGGINS | REPOSICION | LLANQUIHUE
MAULLIN | 40008299 | 40000 | EJECUCION | 40008299-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL SAN FCO XAVIER DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
FRESIA | 40007241 | 70000 | EJECUCION | 40007241-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BODEGA MANTENIMIENTO MAQUINARIA MUNICIPAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007394 | 100000 | EJECUCION | 40007394-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 40000502 | 822404 | EJECUCION | 40000502-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 40005689 | 800000 | EJECUCION | 40005689-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30283474 | 22577055 | EJECUCION | 30283474-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30482780 | 150400 | DISEÑO | 30482780-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COELCTOR REFUERZO MATTA DE ALERCE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PALENA | 30483135 | 205713 | PREFACTIBILIDAD | 30483135-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
ANCUD | 30484973 | 92000 | EJECUCION | 30484973-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSOS SECTORES | MEJORAMIENTO | CHILOE
CASTRO | 30485135 | 457732 | EJECUCION | 30485135-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 30485195 | 42066 | DISEÑO | 30485195-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE PALQUI | HABILITACION | CHILOE
DALCAHUE | 30485210 | 266381 | EJECUCION | 30485210-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEJOR. CAMINOS | REPOSICION | CHILOE
RIO NEGRO | 30284622 | 692739 | EJECUCION | 30284622-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE RIO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | OT
QUINCHAO | 30086022 | 942950 | EJECUCION | 30086022-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30478653 | 160000 | EJECUCION | 30478653-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LLINGUA | TRANSFERENCIA
QUELLON | 40006166 | 10000 | EJECUCION | 40006166-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Infraestructura Escuela Rural María Enriqueta Chiguay - Isla Chaullín Quellón | CONSERVACION | CHILOE
CHONCHI | 40005711 | 35000 | EJECUCION | 40005711-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA AMANECER, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 40003154 | 886544 | EJECUCION | 40003154-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | ADQUISICION SEGUNDO ANGIOGRAFO MULTIPROPOSITO | ADQUISICION
CASTRO | 40003406 | 2175284 | EJECUCION | 40003406-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION OBRAS DE MITIGACION HOSPITAL DE CASTRO, ETAPA 1, CMA ENDOSCOPIA Y CIRUGIA MENOR | HABILITACION | CHILOE
ANCUD | 40003491 | 1050085 | EJECUCION | 40003491-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO,COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30341325 | 263828 | EJECUCION | 30341325-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA TÉCNICA EN TURISMO RURAL ¿ ETAPA II. | TRANSFERENCIA | PALENA
LLANQUIHUE | 40006991 | 27000 | EJECUCION | 40006991-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PINTURA INTERIOR, ESCUELA INES GALLARDO ALVARADO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUQUELDON | 40009438 | 62661 | EJECUCION | 40009438-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL DETIF - COMUNA PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
ANCUD | 40009233 | 676899 | EJECUCION | 40009233-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40005126 | 400000 | PREFACTIBILIDAD | 40005126-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO LOS NOTROS -CRUCERO -PAR V.P.ROSALES-SAN ANTONIO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40007368 | 100000 | EJECUCION | 40007368-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION COMERCIAL PARA COOPERA. MANOS PATAGONICAS | TRANSFERENCIA
QUINCHAO | 40003349 | 1149136 | EJECUCION | 40003349-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CASTRO | 40003369 | 550000 | EJECUCION | 40003369-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007406 | 4616 | EJECUCION | 40007406-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 30433823 | 385098 | EJECUCION | 30433823-EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | CONSERVACION cuartel policial ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
LOS MUERMOS | 30108787 | 1211750 | EJECUCION | 30108787-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30115547 | 29015689 | EJECUCION | 30115547-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | MEJORAMIENTO |  | RS
CURACO DE VELEZ | 30115770 | 1168828 | EJECUCION | 30115770-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE ALCANT. Y TRATAM. DE A.S. CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
OSORNO | 30087456 | 652121 | EJECUCION | 30087456-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30468388 | 425541 | EJECUCION | 30468388-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS
CHAITEN | 30351932 | 65680 | DISEÑO | 30351932-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
PUERTO OCTAY | 30412923 | 22158 | DISEÑO | 30412923-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
CASTRO | 40006666 | 9000 | EJECUCION | 40006666-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL JARDIN RAYITO DE SOL | REPOSICION | CHILOE
HUALAIHUE | 30132175 | 7334503 | EJECUCION | 30132175-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
FRUTILLAR | 30371777 | 4729047 | EJECUCION | 30371777-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO EN SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40006815 | 668 | DISEÑO | 40006815-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | CONSERVACION | CHILOE
HUALAIHUE | 30340472 | 45759 | DISEÑO | 30340472-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
COCHAMO | 30329325 | 292147 | EJECUCION | 30329325-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES, COCHAMÓ | ADQUISICION | LLANQUIHUE
| 30464765 | 66153 | EJECUCION | 30464765-EJECUCION | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE APOYO LOS LAGOS | CONSERVACION
| 30136184 | 365054 | EJECUCION | 30136184-EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
LOS MUERMOS | 30361529 | 29319 | DISEÑO | 30361529-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
OSORNO | 30462950 | 161670 | DISEÑO | 30462950-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE LADERA EN BARRIO PARQUE INTEGRADO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
HUALAIHUE | 30349931 | 339569 | EJECUCION | 30349931-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | ADQUISICION | PALENA
| 30386776 | 4415708 | EJECUCION | 30386776-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 25° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA, X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
ANCUD | 30376727 | 169182 | DISEÑO | 30376727-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO OCTAY | 40007620 | 1000 | EJECUCION | 40007620-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALEFACCIÓN ESCUELA ADMINISTRACIÓN RUPANCO, PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO
PUERTO MONTT | 30458053 | 290867 | PREFACTIBILIDAD | 30458053-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30121787 | 763773 | EJECUCION | 30121787-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIV. SECT. CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PALENA | 40008480 | 25000 | EJECUCION | 40008480-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÃ¿BLICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
QUINCHAO | 40006872 | 80900 | PREFACTIBILIDAD | 40006872-PREFACTIBILIDAD | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ACHAO SERVICIO DE SALUD CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40009796 | 500000 | EJECUCION | 40009796-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
LLANQUIHUE | 40008457 | 25000 | EJECUCION | 40008457-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30351343 | 429480 | EJECUCION | 30351343-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | CAPACITACION
ANCUD | 40006661 | 375 | EJECUCION | 40006661-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30084978 | 258500 | EJECUCION | 30084978-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLES QUEMCHI Y E.RAMIREZ DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30063478 | 2481467 | EJECUCION | 30063478-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO VARAS | 30436694 | 488214 | EJECUCION | 30436694-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30085259 | 6143985 | EJECUCION | 30085259-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30081481 | 5354636 | EJECUCION | 30081481-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE RIO NEGRO, ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
HUALAIHUE | 30311772 | 67000 | DISEÑO | 30311772-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL CONTAO, COMUNA HUALAIHUÉ. | CONSTRUCCION | PALENA
| 30478661 | 205198 | EJECUCION | 30478661-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CHAULINEC | TRANSFERENCIA
LOS MUERMOS | 30465403 | 27413 | DISEÑO | 30465403-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 40005880 | 65717 | EJECUCION | 40005880-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SALAS 1° Y 2° MEDIO, LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | HABILITACION | LLANQUIHUE
PUERTO OCTAY | 40000911 | 92000 | EJECUCION | 40000911-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES | ADQUISICION | OSORNO
CALBUCO | 40005936 | 701613 | EJECUCION | 40005936-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 40000186 | 90000 | EJECUCION | 40000186-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA SOR TERESA DE LOS ANDES, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
DALCAHUE | 40006327 | 20000 | EJECUCION | 40006327-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA ESCUELA RURAL CALEN | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO VARAS | 30136720 | 44894 | EJECUCION | 30136720-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION FACHADAS ZONA TÍPICA PUERTO VARAS | RESTAURACION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40006793 | 3956 | DISEÑO | 40006793-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LOS PINOS | NORMALIZACION | CHILOE
QUINCHAO | 40006797 | 56110 | EJECUCION | 40006797-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ACUICULTURA Y AGROPECUARIA DEL LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE
QUELLON | 40007743 | 34000 | DISEÑO | 40007743-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | FI
FRUTILLAR | 40005972 | 386000 | EJECUCION | 40005972-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
QUEILEN | 40000709 | 92000 | EJECUCION | 40000709-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE APECHE, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO OCTAY | 30362030 | 47124 | EJECUCION | 30362030-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA | REPOSICION | OSORNO
DALCAHUE | 30487285 | 46170 | EJECUCION | 30487285-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACCESO ESCUELA Y POSTA TEHUACO QUETALCO | CONSTRUCCION | CHILOE
QUINCHAO | 30487287 | 30000 | EJECUCION | 30487287-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
FRUTILLAR | 30465246 | 175409 | EJECUCION | 30465246-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR VILLA ALEGRE,FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CALBUCO | 30479286 | 334129 | EJECUCION | 30479286-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
HUALAIHUE | 30305923 | 3065092 | EJECUCION | 30305923-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CALETA AULEN, COMUNA DE HUALAIHUÉ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
CURACO DE VELEZ | 40005569 | 5912 | EJECUCION | 40005569-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PATIOS LICEO ALFREDO BARRIA | CONSERVACION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 40005570 | 4828 | EJECUCION | 40005570-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ELECTRICA ESCUELA VISTA HERMOSA DE LOS PALQUIS | CONSERVACION | CHILOE
QUEILEN | 40007277 | 50000 | EJECUCION | 40007277-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | AMPLIACION | CHILOE
QUEILEN | 30343540 | 1045111 | EJECUCION | 30343540-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RS
LLANQUIHUE | 40006993 | 1000 | DISEÑO | 40006993-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TECNICAS PROYECTO PINTURA INTERIOR ,ESCUELA INES GALLARDO ALVARADO,LLANQUI | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40000843 | 77687 | EJECUCION | 40000843-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DE UNO DE LOS DESTINOS ECO-TURÍSTICOS CON MAYOR POTENCIAL | TRANSFERENCIA
CHONCHI | 40006762 | 588576 | EJECUCION | 40006762-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
QUELLON | 40006181 | 20000 | EJECUCION | 40006181-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL BLANCHARD - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
ANCUD | 40006684 | 375 | EJECUCION | 40006684-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA SAN MIGUEL DE COÑIMO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
ANCUD | 40009774 | 1138105 | EJECUCION | 40009774-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y ADQUISICIÓN CAMIONES BASURA Y 400 CONTENEDORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
SAN PABLO | 40000984 | 301762 | EJECUCION | 40000984-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC | EQUIPAMIENTO | OSORNO
PURRANQUE | 40007571 | 3636360 | EJECUCION | 40007571-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE OFICINA EN LABORATORIO DE INFORMATICA, ESCUELA BERTOLDO H | CONSTRUCCION | OSORNO
| 40003867 | 3501936 | EJECUCION | 40003867-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VÍAS URBANAS REGIÓN DE LOS LAGOS AÑO 2018 | CONSERVACION
| 30404274 | 252374 | DISEÑO | 30404274-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | NORMALIZACION | OSORNO | RS
QUELLON | 40006182 | 10000 | EJECUCION | 40006182-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO ESCUELA RURAL ADELA GARCÍA GARCÍA - -QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
QUELLON | 40006184 | 10000 | DISEÑO | 40006184-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION Diseños Especialidades Escuela Rural Punta White -Quellón | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40005895 | 20000 | DISEÑO | 40005895-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40000917 | 71444140 | EJECUCION | 40000917-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA INNOVACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO Y DE NEGOCIO CON ACTORES CLAVES | TRANSFERENCIA
QUEMCHI | 40005528 | 400000 | EJECUCION | 40005528-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
OSORNO | 40007680 | 800 | EJECUCION | 40007680-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE INSTITUTO POLITECNICO | MEJORAMIENTO | OSORNO
QUINCHAO | 40009101 | 90000 | EJECUCION | 40009101-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE CAMARÌN Y GALERÌAS EN CANCHA SINTÉTICA ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40007649 | 47235 | EJECUCION | 40007649-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA LA DISPOSICIÓN DE RSD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
FRUTILLAR | 30077932 | 134919 | PREFACTIBILIDAD | 30077932-PREFACTIBILIDAD | SECTRA |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUQUELDON | 30092135 | 82390 | EJECUCION | 30092135-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO ESTUDIOS PREVIOS PLAN REGULADOR DE PUQUELDON | DIAGNOSTICO | CHILOE
PUERTO MONTT | 30085966 | 481159 | DISEÑO | 30085966-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30069070 | 18287310 | EJECUCION | 30069070-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | MEJORAMIENTO |  | RS
QUINCHAO | 30069173 | 21011877 | EJECUCION | 30069173-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE ABRIGO SECTOR ACHAO, ISLA QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30485055 | 307800 | EJECUCION | 30485055-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA FOR. TECNO. PARA LA IMPLEMT DEL PLAN INDUSTRIA ALGAS PARA EL CONSUMO HUMANO | CAPACITACION
ANCUD | 30486029 | 66631 | EJECUCION | 30486029-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MINIBUS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD | ADQUISICION | CHILOE
CHONCHI | 30062221 | 4878277 | EJECUCION | 30062221-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
COCHAMO | 30188272 | 129544 | EJECUCION | 30188272-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BUS DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30343724 | 2069189 | EJECUCION | 30343724-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL | TRANSFERENCIA
SAN JUAN DE LA COSTA | 40008383 | 62416 | EJECUCION | 40008383-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION HUELLAS DE HORMIGÓN PASAJE MAICOLPI | CONSTRUCCION | OSORNO
ANCUD | 40006347 | 205751 | EJECUCION | 40006347-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL EL PALOMAR, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
CASTRO | 40008464 | 23106 | DISEÑO | 40008464-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILQUICO COMUNA DE CASTRO | INSTALACION | CHILOE
LLANQUIHUE | 30371693 | 7262701 | EJECUCION | 30371693-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR MUELLE, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 40000143 | 102600 | EJECUCION | 40000143-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y CUBIERTA MULTICANCHA PUNTA CHILEN. | CONSTRUCCION | CHILOE
QUEMCHI | 40005534 | 150000 | EJECUCION | 40005534-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRIO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RIO NEGRO COMUNA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
CHONCHI | 30469438 | 1386349 | EJECUCION | 30469438-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CHONCHI URBANO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30377475 | 2438875 | DISEÑO | 30377475-DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION HOSPITAL PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 40006678 | 375 | EJECUCION | 40006678-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA LUIS SEGOVIA ROSS | NORMALIZACION | CHILOE
QUEMCHI | 40007917 | 2199 | EJECUCION | 40007917-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO S VERDE Y MEJ SIS AGUA ESCUELA RURAL LINDA VISTA METAHUE | CONSERVACION | CHILOE
QUINCHAO | 40008054 | 367393 | EJECUCION | 40008054-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES URBANOS, ACHAO | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO VARAS | 40007622 | 30000 | DISEÑO | 40007622-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
OSORNO | 40008492 | 55865 | EJECUCION | 40008492-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PASAJE QUIRISLAHUEN RAHUE ALTO | CONSTRUCCION | OSORNO
MAULLIN | 30487765 | 606209 | EJECUCION | 30487765-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | MEJORAMIENTO UNIDAD DE URGENCIA Y CONSTRUCCIÓN SALA CUNA HOSPITAL DE MAULLÍN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO OCTAY | 30488407 | 67156 | EJECUCION | 30488407-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADORES CALLE VICENTE PEREZ ROSALES Y POBL. BERNARDO O'HIGGINS | CONSTRUCCION | OSORNO
FRUTILLAR | 30488065 | 48778 | EJECUCION | 30488065-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEÑALETICA TURÍSTICA DE FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
MAULLIN | 30488918 | 61552 | EJECUCION | 30488918-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR CAMINO LA FABRICA,CARELMA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30488445 | 48197 | EJECUCION | 30488445-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SECTOR LA VARA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30488412 | 161850 | EJECUCION | 30488412-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
LLANQUIHUE | 30488074 | 67716 | EJECUCION | 30488074-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO ACERAS, PASEO AV. PEREZ ROSALES | REPOSICION | LLANQUIHUE
CASTRO | 20140221 | 600518 | EJECUCION | 20140221-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | FI
MAULLIN | 30036048 | 199668 | EJECUCION | 30036048-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI-CEBADAL, MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
PUYEHUE | 30070314 | 145486 | DISEÑO | 30070314-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ESTACIÓN NUEVO PORVENIR, PUYEHUE | REPOSICION | OSORNO
CASTRO | 30076949 | 336933 | DISEÑO | 30076949-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | OT
| 30071449 | 25718475 | EJECUCION | 30071449-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CARDENAS - SANTA LUCIA | MEJORAMIENTO |  | RS
CASTRO | 40006346 | 3500 | EJECUCION | 40006346-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION CALEFACCION PATIO CUBIERTO PARVULOS | INSTALACION | CHILOE
OSORNO | 40003069 | 77510 | EJECUCION | 40003069-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
| 40005491 | 50000 | EJECUCION | 40005491-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE UN ROBOT SUBMARINO PARA MONITOREO AMBIENTAL | ADQUISICION
ANCUD | 40000453 | 201110 | EJECUCION | 40000453-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
LLANQUIHUE | 40005719 | 372217 | EJECUCION | 40005719-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40001457 | 256064 | EJECUCION | 40001457-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | REPOSICION
| 30125776 | 1414705 | EJECUCION | 30125776-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 40005376 | 225000 | EJECUCION | 40005376-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO DEL RUBRO HORTÍCOLA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | TRANSFERENCIA
OSORNO | 40007683 | 2300000 | EJECUCION | 40007683-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | DIAGNOSTICO Y PROYECTO RED ELÉCTRICA ESCUELA GARCÍA HURTADO DE MENDOZA | DIAGNOSTICO | OSORNO
FRESIA | 40007898 | 109511 | EJECUCION | 40007898-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS, COMUNA DE FRESIA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30204522 | 1237007 | EJECUCION | 30204522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
MAULLIN | 30077481 | 1906618 | EJECUCION | 30077481-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN | RESTAURACION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30092606 | 1162296 | EJECUCION | 30092606-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30070762 | 18249984 | EJECUCION | 30070762-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | REPOSICION |  | RS
PUERTO MONTT | 30092370 | 21999 | DISEÑO | 30092370-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE SALTO GRANDE, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30116996 | 5265108 | EJECUCION | 30116996-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RTA 7.S:PICHANCO-STA BARBARA(EXPROPIACION VARIOS TRAMOS | CONSTRUCCION
CALBUCO | 30115349 | 730133 | EJECUCION | 30115349-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
MAULLIN | 30115466 | 285445 | EJECUCION | 30115466-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
RIO NEGRO | 30102226 | 161494 | DISEÑO | 30102226-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO
COCHAMO | 30101663 | 16301305 | EJECUCION | 30101663-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 40005296 | 575000 | EJECUCION | 40005296-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CARACTERIZACION, CUANTIFICACION Y EVALUACION DE RESIDUOS ORGANICOS REGIONALES. | TRANSFERENCIA
| 40005755 | 50000 | EJECUCION | 40005755-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO SECTOR SOTOMO | TRANSFERENCIA
CALBUCO | 40006715 | 72150941 | EJECUCION | 40006715-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE ESCUELA SAN RAFAEL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
OSORNO | 40002497 | 219763 | EJECUCION | 40002497-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N15, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
QUEILEN | 40005942 | 460119 | EJECUCION | 40005942-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE
LLANQUIHUE | 30377073 | 140116 | DISEÑO | 30377073-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
OSORNO | 30086815 | 10570855 | EJECUCION | 30086815-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30057800 | 17760054 | EJECUCION | 30057800-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | MEJORAMIENTO |  | RS
OSORNO | 30134836 | 3295526 | EJECUCION | 30134836-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | REPOSICION | OSORNO
SAN JUAN DE LA COSTA | 30134389 | 23367 | DISEÑO | 30134389-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30485137 | 513001 | EJECUCION | 30485137-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FOMENTO AL DESARROLLO DE LA APICULTURA REGIONAL | CAPACITACION
DALCAHUE | 30485153 | 235498 | EJECUCION | 30485153-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE | FI
PUERTO OCTAY | 30483851 | 87210 | EJECUCION | 30483851-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PUERTO OCTAY | ACTUALIZACION | OSORNO
FRUTILLAR | 30484262 | 373315 | EJECUCION | 30484262-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30376623 | 150400 | DISEÑO | 30376623-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30468193 | 307800 | EJECUCION | 30468193-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA IMPLEMENTACION SOLUCIONES MENORES DE AGUA USUARIOS AFC | TRANSFERENCIA
| 30130158 | 1693617 | EJECUCION | 30130158-EJECUCION | CARABINEROS DE CHILE |  | REPOSICION 4ª COMISARÍA CALBUCO COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP CALBUCO | REPOSICION |  | RS
PUERTO MONTT | 30478643 | 95636 | EJECUCION | 30478643-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INVESTIGACION Y PROPUESTA DESARROLLO CULTURAL E INTERCULTURAL, RESERVA NATURAL ALTOS QUILLAIPE | INVESTIGACION | LLANQUIHUE | OT
OSORNO | 30386724 | 232000 | DISEÑO | 30386724-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE ARNOLDO KEIM, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
RIO NEGRO | 40005003 | 250000 | EJECUCION | 40005003-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CANCHA DE FUTBOL ESTADIO DE RIACHUELO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSERVACION | OSORNO
CURACO DE VELEZ | 40007265 | 60000 | EJECUCION | 40007265-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO PROLONGACIÓN CALLE GOLETA ANCUD, CURACO DE VÉLEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
QUEMCHI | 40007874 | 2061 | EJECUCION | 40007874-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITACION SELLO VERDE ESCUELA RURAL DE AUCAR . | CONSERVACION | CHILOE
PUYEHUE | 40004345 | 101000 | DISEÑO | 40004345-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL PILMAIQUEN | REPOSICION | OSORNO
QUELLON | 40006207 | 2000 | EJECUCION | 40006207-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS A LUZ LED ESCUELA ALLA KINTUY - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
DALCAHUE | 30134014 | 379990 | EJECUCION | 30134014-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CALBUCO | 30133915 | 335169 | EJECUCION | 30133915-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SIST. AUTOGENERACION ISLAS QUENU Y TABON | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30485313 | 468032 | EJECUCION | 30485313-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 30342773 | 7073521 | EJECUCION | 30342773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
OSORNO | 30481028 | 166149 | DISEÑO | 30481028-DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30101329 | 20793005 | EJECUCION | 30101329-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | MEJORAMIENTO |  | RS
PUERTO MONTT | 30376623 | 150399 | DISEÑO | 30376623-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
HUALAIHUE | 30311722 | 606739 | EJECUCION | 30311722-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HUALAIHUE. | REPOSICION | PALENA | RS
CHONCHI | 30466394 | 496278 | EJECUCION | 30466394-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30471983 | 514407 | DISEÑO | 30471983-DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | REPOSICION |  | RS
| 30471983 | 514408 | DISEÑO | 30471983-DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | REPOSICION |  | RS
FRESIA | 30396424 | 667879 | EJECUCION | 30396424-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 40002082 | 532782 | EJECUCION | 40002082-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
QUINCHAO | 40006820 | 1500 | DISEÑO | 40006820-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION LICEO INSULAR ENSEÑANZA BÁSICA, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
| 40005022 | 100000 | EJECUCION | 40005022-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SISTEMA AUTOGENERACION SECTOR SOTOMO | TRANSFERENCIA
LOS MUERMOS | 30289473 | 373960 | EJECUCION | 30289473-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 40006596 | 3800 | DISEÑO | 40006596-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESCUELA RURAL HUELDEN, COMUNA ANCUD | REPARACION | CHILOE
MAULLIN | 40007939 | 902723 | EJECUCION | 40007939-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 40007925 | 1884 | EJECUCION | 40007925-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL NAYAHUE DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
MAULLIN | 40008310 | 25001 | EJECUCION | 40008310-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MUELLE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40005116 | 241881 | EJECUCION | 40005116-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CIERRES PERIMETRALES TERRENOS SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
PUQUELDON | 30352380 | 2699437 | EJECUCION | 30352380-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 30066206 | 22518835 | EJECUCION | 30066206-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH. S: BIF. AEROPUERTO C. HOTT-CRUCE LAS LUMAS | REPOSICION |  | RS
| 30483183 | 585200 | EJECUCION | 30483183-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30483419 | 676833 | EJECUCION | 30483419-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30082185 | 538365 | EJECUCION | 30082185-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE VILLA SANTA LUCÍA, CHAITÉN | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
ANCUD | 30485092 | 92000 | EJECUCION | 30485092-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALZADAS Y SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS DIVERSOS SECTORES | MEJORAMIENTO | CHILOE
CHONCHI | 30476688 | 560000 | EJECUCION | 30476688-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
| 30136317 | 159056 | EJECUCION | 30136317-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | CAPACITACION
FRUTILLAR | 30465242 | 321162 | EJECUCION | 30465242-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
MAULLIN | 30437683 | 85691 | EJECUCION | 30437683-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | LEVANTAMIENTO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNA DE MAULLIN | LEVANTAMIENTO | LLANQUIHUE | OT
| 30478655 | 250000 | EJECUCION | 30478655-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA MEULIN | TRANSFERENCIA
ANCUD | 40001823 | 151499 | EJECUCION | 40001823-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AULA PSICOMOTRIZ Y HÁBITOS FÍSICOS ESC. DIFERENCIAL SAN CARLOS, ANCUD | AMPLIACION | CHILOE | FI
PALENA | 40008460 | 50000 | EJECUCION | 40008460-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
HUALAIHUE | 40007242 | 30000 | EJECUCION | 40007242-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO | CONSTRUCCION | PALENA
CALBUCO | 30483065 | 25000 | EJECUCION | 30483065-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAHIAS ESTACIONAMIENTO SECTOR SAN RAFAEL DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30103446 | 5111397 | EJECUCION | 30103446-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30484441 | 72846 | DISEÑO | 30484441-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SAPU DEL CESFAM PADRE HURTADO COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 30458561 | 101117 | EJECUCION | 30458561-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
HUALAIHUE | 30395825 | 113663 | EJECUCION | 30395825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | CONSERVACION | PALENA
| 30323022 | 2051984 | EJECUCION | 30323022-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION PUENTES MECANOS PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION | PALENA
| 30137060 | 1285178 | EJECUCION | 30137060-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIA | TRANSFERENCIA
CALBUCO | 40007386 | 35000 | EJECUCION | 40007386-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRADERIAS CLUB DEP. NACIONAL ABTAO, COMUNA DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007391 | 35000 | EJECUCION | 40007391-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA C.E.I.A. NARCISO GARCIA BARRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007419 | 4616 | EJECUCION | 40007419-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CHILOE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30469683 | 472746 | EJECUCION | 30469683-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS RH SUBTE PROVINCIAS OSORNO Y LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO |  | RS
PUERTO VARAS | 40005278 | 954365 | EJECUCION | 40005278-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40005285 | 67000 | DISEÑO | 40005285-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PASEO MIRADOR ICALMA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
| 30485196 | 359101 | EJECUCION | 30485196-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND | CAPACITACION | OSORNO
PUERTO MONTT | 30122072 | 1140660 | EJECUCION | 30122072-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
PUYEHUE | 30486824 | 90000 | EJECUCION | 30486824-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | REPOSICION | OSORNO
| 30342679 | 4554317 | EJECUCION | 30342679-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PERIÓDICA, CAMINO BÁSICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CONSERVACION | PALENA
| 30485125 | 492480 | EJECUCION | 30485125-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION RENOVACION DE SEMILLA DE PAPA EN CULTIVO IN VITRO | RECUPERACION
MAULLIN | 30399945 | 52000 | DISEÑO | 30399945-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
PUERTO MONTT | 30070432 | 12799427 | EJECUCION | 30070432-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30461279 | 445264 | EJECUCION | 30461279-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA, PTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30459726 | 10342000 | EJECUCION | 30459726-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y ACTUALIZACIÓN DISEÑO MUSEO ARQUEOLOGICO MONTE VERDE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHONCHI | 40006762 | 600000 | EJECUCION | 40006762-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
| 40004310 | 400500 | PREFACTIBILIDAD | 40004310-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUILACAHUIN –TRINIDAD, SAN PABLO REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
LLANQUIHUE | 40006981 | 15000 | EJECUCION | 40006981-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CANALES, BAJADAS DE AGUA, HOJALATERIAS Y OBRAS MENORES, GIMNASIO ESC. GABRIELA M | REPOSICION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 40009586 | 139999 | EJECUCION | 40009586-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION ESCUELA ARTURO A. PALMA, COMUNA FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30416124 | 3452380 | EJECUCION | 30416124-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30416124 | 7604151 | EJECUCION | 30416124-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 30125850 | 294215 | EJECUCION | 30125850-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CHAITEN | 30484941 | 238539 | EJECUCION | 30484941-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO Y HABILITACIÓN MUSEO DE LA CARRETERA AUSTRAL | CONSERVACION | PALENA
QUINCHAO | 30487284 | 25000 | EJECUCION | 30487284-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CASETA INFORMACIÓN TURÍSTICA EN ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
LOS MUERMOS | 30182972 | 2676584 | EJECUCION | 30182972-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 30389124 | 338714 | EJECUCION | 30389124-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE DE LAS ESCULTURAS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30341323 | 114927 | EJECUCION | 30341323-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA. | TRANSFERENCIA | PALENA
LLANQUIHUE | 30389035 | 831086 | EJECUCION | 30389035-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
LLANQUIHUE | 30389035 | 481258 | EJECUCION | 30389035-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30449075 | 200538 | EJECUCION | 30449075-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO CONTROL ALUVIONAL COMUNA HUALAIHUE Y CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA
ANCUD | 30121997 | 9956890 | EJECUCION | 30121997-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
ANCUD | 30121997 | 9849946 | EJECUCION | 30121997-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
QUEILEN | 40007764 | 459806 | EJECUCION | 40007764-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
OSORNO | 30475639 | 1578209 | EJECUCION | 30475639-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL OSORNO CENTRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
QUINCHAO | 40006804 | 668 | EJECUCION | 40006804-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | CONSERVACION | CHILOE
PURRANQUE | 40007568 | 5636364 | EJECUCION | 40007568-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO. ESCUELA NUEVA ISRAEL. | INSTALACION | OSORNO
OSORNO | 40007689 | 44000000 | EJECUCION | 40007689-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA ANA AICHELE | NORMALIZACION | OSORNO
MAULLIN | 40004715 | 193905 | EJECUCION | 40004715-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION HOSPITAL DE MAULLIN - ETAPA I | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CASTRO | 30486003 | 5120000 | EJECUCION | 30486003-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA PADRE HURTADO, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30267226 | 22764 | DISEÑO | 30267226-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE TRAPEN | REPOSICION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30123182 | 5207342 | EJECUCION | 30123182-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30483763 | 21928 | EJECUCION | 30483763-EJECUCION | DIRECCION DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS |  | CONSERVACION DE TORREONES Y CIRCULACIONES MUSEO REGIONAL ANCUD | CONSERVACION
LLANQUIHUE | 30371693 | 9290752 | EJECUCION | 30371693-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR MUELLE, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30485158 | 133588 | EJECUCION | 30485158-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELEC. SECTOR LOMA LA PIEDRA FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
COCHAMO | 30047349 | 2152748 | EJECUCION | 30047349-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO, COMUNA DE COCHAMO. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30376622 | 150325 | DISEÑO | 30376622-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PALENA | 30384235 | 579480 | PREFACTIBILIDAD | 30384235-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA | CONSTRUCCION | PALENA
COCHAMO | 30131517 | 5401 | DISEÑO | 30131517-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30114721 | 31560826 | EJECUCION | 30114721-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
| 30475883 | 168162 | DISEÑO | 30475883-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ARCHIVO REGIONAL DE LOS LAGOS - PURRANQUE | CONSTRUCCION
HUALAIHUE | 30338024 | 33986 | DISEÑO | 30338024-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
PUERTO MONTT | 40006582 | 76534 | EJECUCION | 40006582-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO BERNARDO O'HIGGINS, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
QUEMCHI | 40007916 | 45345 | EJECUCION | 40007916-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION MULTICANCHA TECHADA, MAN. PTAS CALDERA Y SELLO VERDE LICEO POLIVALENTE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
DALCAHUE | 40000089 | 58482 | EJECUCION | 40000089-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA | REPOSICION | CHILOE
ANCUD | 40003299 | 80715 | EJECUCION | 40003299-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL, ANCUD | HABILITACION | CHILOE | RS
QUINCHAO | 40003512 | 69227 | EJECUCION | 40003512-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION GIMNASIO ESCUELA INSULAR BASICA | REPARACION | CHILOE
HUALAIHUE | 40005766 | 5000000 | EJECUCION | 40005766-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA ESCUELA RURAL AULEN | REPARACION | PALENA
QUELLON | 40006170 | 60000 | EJECUCION | 40006170-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO ESCUELA RURAL ARTÍSTICA ALUMNO MARCELO GUENTEO SOLIS - | CONSERVACION | CHILOE
| 30125021 | 434756996 | EJECUCION | 30125021-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | CONSTRUCCION |  | RS
LOS MUERMOS | 30125824 | 137650 | DISEÑO | 30125824-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | AMPLIACION | LLANQUIHUE | OT
SAN JUAN DE LA COSTA | 30134570 | 96723 | EJECUCION | 30134570-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E. PURRAHUE SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
ANCUD | 30083781 | 130015 | EJECUCION | 30083781-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FORTIFICACIONES DE ANCUD | DIAGNOSTICO | CHILOE
OSORNO | 30136269 | 1292950 | EJECUCION | 30136269-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RECAMBIO DE CALEFACTORES PARA LA CIUDAD DE OSORNO, REGI | TRANSFERENCIA | OSORNO
CALBUCO | 30480526 | 768046 | EJECUCION | 30480526-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUELLON | 30352328 | 169325 | DISEÑO | 30352328-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
CASTRO | 30130843 | 97750 | EJECUCION | 30130843-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACIÓN SISTEMA GENERACION ELECTRICA | TRANSFERENCIA | CHILOE
PUERTO VARAS | 30063734 | 4340854 | EJECUCION | 30063734-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD, PUERTO VARAS | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
| 30290177 | 1072491 | EJECUCION | 30290177-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS ADS PROVINCIA CHILOÉ 2014-2018 | CONSERVACION
ANCUD | 30488875 | 251365 | EJECUCION | 30488875-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR TAIQUEMO LA MONTAÑA | HABILITACION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 30488318 | 94392 | EJECUCION | 30488318-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION EXTENSION DE REDES Y ABASTECIMIENTO APR SECTOR KM 8 | HABILITACION | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40004086 | 73800 | DISEÑO | 40004086-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO EXPLANADA COSTANERA BAHIA MANSA DE LA COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI
LOS MUERMOS | 40007351 | 93000 | EJECUCION | 40007351-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES CANCHA FEDERICO REDLICH | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40005399 | 3028000 | EJECUCION | 40005399-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PARA EL RECAMBIO DE CALEFACTORES EN LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO | TRANSFERENCIA
ANCUD | 40000927 | 557554 | EJECUCION | 40000927-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUICHA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 40005054 | 216400 | EJECUCION | 40005054-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2019 REGION LOS LAGOS | CONSERVACION
RIO NEGRO | 30355425 | 1250 | EJECUCION | 30355425-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | MEJORAMIENTO | OSORNO
PUERTO MONTT | 30129273 | 2062100 | EJECUCION | 30129273-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION HOSPEDERÍA HOGAR DE CRISTO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30428989 | 554963 | EJECUCION | 30428989-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HOSP. PROV. PALENA ET.2 | ADQUISICION | PALENA
OSORNO | 30382574 | 386885 | PREFACTIBILIDAD | 30382574-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL URBANA RUTA U-72 - RUTA U-40 EN OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
QUEILEN | 30388222 | 106442 | EJECUCION | 30388222-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E.E SECTOR COLO COLO COMUNA DE QUEILEN | HABILITACION | CHILOE | RS
QUINCHAO | 40006806 | 668 | EJECUCION | 40006806-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL METAHUE | CONSERVACION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40001307 | 46982 | EJECUCION | 40001307-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL PUTRAUTRAO, LOS MUERMOS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
| 30459287 | 1035383 | EJECUCION | 30459287-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL AÑOS 2017-2021 | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 40007395 | 40000 | EJECUCION | 40007395-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PISO PATIO CUBIERTO ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40006411 | 280000 | PREFACTIBILIDAD | 40006411-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSTRUCCION EDIFICIO MOP PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | FI
PURRANQUE | 40007559 | 4036364 | EJECUCION | 40007559-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN TORRE DE AGUA MAS ESTANQUE ESCUELA RURAL MANQUEMAPU | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30481688 | 440898 | EJECUCION | 30481688-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FOMENTO A LA AGROECOLOGIA Y PRODUCCION ORGANICA | CAPACITACION
| 40000924 | 100000 | EJECUCION | 40000924-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE BARRAS ENERGÉTICAS SALUDABLES, A PARTIR DE LA UTILIZACIÓN DE ALGAS | TRANSFERENCIA
RIO NEGRO | 40008792 | 457500 | EJECUCION | 40008792-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA | REPOSICION | OSORNO
MAULLIN | 40009874 | 300000 | EJECUCION | 40009874-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO MASIFICACION DE LA EXCELENCIA Y GENERAC. DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LA CIENCIA | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40008552 | 10115 | EJECUCION | 40008552-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE CALBUCO |  | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | REPOSICION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40007662 | 244738 | EJECUCION | 40007662-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TRES BUSES TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNA DE CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 40005745 | 300000 | EJECUCION | 40005745-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMÓ. | REPOSICION | LLANQUIHUE
CHONCHI | 40007299 | 30000 | EJECUCION | 40007299-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE ILUMINACION PUBLICA DIVERSOS SECTORES DE CHONCHI | HABILITACION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40007306 | 37000 | EJECUCION | 40007306-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 40008225 | 37000 | DISEÑO | 40008225-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO INTERNADO FRAY PABLO DE ROYO, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30135830 | 48962 | EJECUCION | 30135830-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION EN PREVENCIÓN DE CANCER PRENEC | CAPACITACION | OSORNO
CHAITEN | 30339822 | 680309 | EJECUCION | 30339822-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
PUERTO VARAS | 30377072 | 760406 | DISEÑO | 30377072-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30448275 | 328333 | EJECUCION | 30448275-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
| 30407375 | 1710319 | EJECUCION | 30407375-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | CONSTRUCCION |  | RS
CHAITEN | 30484070 | 116159 | EJECUCION | 30484070-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR EL AMARILLO DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
PUERTO MONTT | 30228773 | 138791 | EJECUCION | 30228773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PTOMONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
| 30349427 | 329904 | EJECUCION | 30349427-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN ÁREAS DE MANEJO II | TRANSFERENCIA
CASTRO | 40007311 | 50000 | EJECUCION | 40007311-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA BICENTENARIO - CHILWE ANTI | CONSTRUCCION | CHILOE
CHONCHI | 40008285 | 60000 | EJECUCION | 40008285-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | CONSTRUCCION | CHILOE
CASTRO | 40006602 | 15000 | EJECUCION | 40006602-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESTRUCTURA PATIO CUBIERTO | REPOSICION | CHILOE
OSORNO | 40007669 | 4000 | EJECUCION | 40007669-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL BROTES DE AMOR | MEJORAMIENTO | OSORNO
FRUTILLAR | 40007835 | 45561 | EJECUCION | 40007835-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PATIO EXTERIOR Y PROYECTO ELÉCTRICO ESCUELA BERNARDO PHILIPPI | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40000631 | 205200 | EJECUCION | 40000631-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA Capacitación y fortalecimiento para pescadores artesanales Cucao | TRANSFERENCIA
QUINCHAO | 40003296 | 92000 | EJECUCION | 40003296-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN ACCESO NORTE A VILLA QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
ANCUD | 30485370 | 279072 | EJECUCION | 30485370-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION NUEVO PARQUE MUNICIPAL DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30409780 | 469046 | FACTIBILIDAD | 30409780-FACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE, PROV. OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30342025 | 521589 | EJECUCION | 30342025-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA GESTIÓN DEL TERRITORIO TURÍSTICO, REGIÓN DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
PUERTO VARAS | 40006941 | 15000 | EJECUCION | 40006941-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION PASILLO CONECTOR ESCUELA DIFERENCIAL ASPADEP | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40005675 | 1500000 | EJECUCION | 40005675-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y VALOR AGREGADO | TRANSFERENCIA
COCHAMO | 40005744 | 470000 | EJECUCION | 40005744-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS VECINALES (NO ENROLADOS), COCHAMO. | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CURACO DE VELEZ | 40003084 | 67000 | EJECUCION | 40003084-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CONSERVACION PATINODROMO DE CURACO DE VELEZ | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO OCTAY | 40001267 | 499206 | EJECUCION | 40001267-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
QUELLON | 30470389 | 449721 | EJECUCION | 30470389-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | ADQUISICION | CHILOE
CALBUCO | 30480531 | 334636 | EJECUCION | 30480531-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO, CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30483771 | 40554 | EJECUCION | 30483771-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PUEBLITO ARTESANAL DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
CHAITEN | 30371674 | 2400000 | EJECUCION | 30371674-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
OSORNO | 30462877 | 256498 | PREFACTIBILIDAD | 30462877-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA BARRIO PARQUE DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
CASTRO | 30484307 | 189283 | EJECUCION | 30484307-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION TOLVA Y ADQUISICION. RODILLO COMPACTADOR, COMUNA CASTRO | REPOSICION | CHILOE
ANCUD | 30429524 | 423310 | EJECUCION | 30429524-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DEGAN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
COCHAMO | 30328279 | 188808 | EJECUCION | 30328279-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO LOCALIDADES DE RIO PUELO Y LLANADA GRANDE, COMUNA DE COCHAMÓ | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUELLON | 30375322 | 106110 | EJECUCION | 30375322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEE PASAJE ALBERTO VANZ, COMUNA DE QUELLON | HABILITACION | CHILOE
ANCUD | 40008322 | 809114 | EJECUCION | 40008322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 3A. COMPAÑÍA BOMBEROS ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
OSORNO | 40007673 | 55000 | EJECUCION | 40007673-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ | MEJORAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 40007682 | 7000 | EJECUCION | 40007682-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO ELEUTERIO RAMÍREZ | MEJORAMIENTO | OSORNO
HUALAIHUE | 40003992 | 476340 | EJECUCION | 40003992-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SUMINISTRO ELECTRICO LOCALIDAD DE QUIACA | CONSTRUCCION | PALENA
| 30447978 | 23890903 | EJECUCION | 30447978-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | CONSERVACION
QUINCHAO | 40001362 | 458303 | EJECUCION | 40001362-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION LABORATORIO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PARA COMUNA DE QUINCHAO | ADQUISICION | CHILOE
| 30402825 | 1488213 | DISEÑO | 30402825-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
PUERTO MONTT | 30127010 | 3570987 | EJECUCION | 30127010-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUELLON | 40007328 | 68000 | EJECUCION | 40007328-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS, QUELLON | REPOSICION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40007366 | 93000 | EJECUCION | 40007366-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PAVIMENTOS VILLA LOS VOLCANES | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40001265 | 48542 | EJECUCION | 40001265-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES PARQUE SAMUEL ROMAN ALERCE NORTE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUELLON | 40006175 | 50000 | EJECUCION | 40006175-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO LICEO PAULO FREIRE - QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
QUINCHAO | 40006835 | 1162 | DISEÑO | 40006835-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | SANEAMIENTO PROPIEDAD ESCUELA RURAL FRANCISCO DE VILLAGRA | SANEAMIENTO | CHILOE
PUERTO VARAS | 30064230 | 2745163 | EJECUCION | 30064230-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CURACO DE VELEZ | 40009392 | 13896 | EJECUCION | 40009392-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION DE PINTURA Y CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RURAL HUENAO | CONSERVACION | CHILOE
PALENA | 30115295 | 788374 | EJECUCION | 30115295-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | REPOSICION | PALENA | RS
| 40001626 | 600000 | EJECUCION | 40001626-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y ACTIV. DE ORTODONCIA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PROV. OSORNO | CAPACITACION | OSORNO
PUERTO VARAS | 40005696 | 673752 | EJECUCION | 40005696-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DEMARCACIÓN VIAL Y SEÑALETICA VERTICAL | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 40009147 | 1403439 | EJECUCION | 40009147-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS POLICIALES DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION
QUELLON | 40006584 | 76534 | EJECUCION | 40006584-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO AITUÉ, QUELLÓN | DIAGNOSTICO | CHILOE | RS
| 40000844 | 66224 | EJECUCION | 40000844-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA AGREGACIÓN DE VALOR DE LAS ALGAS MARINAS, MEDIANTE LA INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA | TRANSFERENCIA
| 30488894 | 1055427 | EJECUCION | 30488894-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA | ADQUISICION
PUERTO OCTAY | 30487758 | 82000 | EJECUCION | 30487758-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | REPOSICION | OSORNO
QUEILEN | 30487536 | 75000 | EJECUCION | 30487536-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO FERIA GASTRONÓMICA Y CULTURAL COMUNA DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE
PURRANQUE | 30488420 | 92340 | EJECUCION | 30488420-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INSFRAESTRUCTURA ACTIVIDADES TRADICIONALES COMUNA DE PURRANQUE. | REPOSICION | OSORNO
PUERTO OCTAY | 30488224 | 89490 | EJECUCION | 30488224-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA ESCUELA ALBERTO HURTADO | CONSTRUCCION | OSORNO
DALCAHUE | 30487508 | 74898 | EJECUCION | 30487508-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE A.P. Y ALCANTARILLADO PJE.ROSA HURTADO | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007404 | 80000 | EJECUCION | 40007404-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PREBASICA ESCUELA LAS CAMELIAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 40008106 | 122440 | DISEÑO | 40008106-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL 2º COMPAÑIA DE BOMBEROS | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40008953 | 3620 | EJECUCION | 40008953-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPO BAÑO TERMOREGULADO PARA HOSPITAL PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
RIO NEGRO | 40008537 | 94000 | EJECUCION | 40008537-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 40005307 | 1700100 | EJECUCION | 40005307-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PRADERAS | TRANSFERENCIA
| 40001042 | 923400 | EJECUCION | 40001042-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 40001043 | 820800 | EJECUCION | 40001043-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DE PESCA Y CONECTIVIDAD PROVINCIA DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
FRUTILLAR | 40002381 | 75000 | EJECUCION | 40002381-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL DE CASMA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40009794 | 500000 | EJECUCION | 40009794-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ALEMANIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40004723 | 776654 | EJECUCION | 40004723-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR AUCACO | CONSTRUCCION | CHILOE
| 40006951 | 500500 | DISEÑO | 40006951-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA 7-235-CH; SECTOR VILLA SANTA LUCIA; COMUNA PALENA | CONSTRUCCION
CURACO DE VELEZ | 40009391 | 15803 | EJECUCION | 40009391-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PINTURA Y PATIO EXTERIOR ESCUELA RURAL DOMINGO F. SARMIENTO | CONSERVACION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40001034 | 73830 | EJECUCION | 40001034-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR RURAL LA PALOMA, LOS MUERMOS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
PURRANQUE | 40002978 | 300000 | EJECUCION | 40002978-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TIC ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA MEDIA PURRANQUE | ADQUISICION | OSORNO
| 40000194 | 1039322 | EJECUCION | 40000194-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO | ADQUISICION
| 30342073 | 734868 | EJECUCION | 30342073-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENT. DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA | PALENA
LLANQUIHUE | 40006989 | 1000 | DISEÑO | 40006989-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION BASES TECNICAS PROYECTO IMPLEMENTACION SISTEMA ELECTRICO PARALELO ESC.GABRIELA M | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40005282 | 147991 | EJECUCION | 40005282-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS CONSERVACIONISTA EN SECANO MEJORARÁ EL MANEJO DE SUELO- | TRANSFERENCIA
PURRANQUE | 40007185 | 75000 | EJECUCION | 40007185-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | CONSTRUCCION | OSORNO
DALCAHUE | 40007163 | 94000 | EJECUCION | 40007163-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 30124368 | 320540 | EJECUCION | 30124368-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E E ALEUCAPI SN JUAN DL COS | HABILITACION | OSORNO | FI
ANCUD | 40000063 | 51300 | DISEÑO | 40000063-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS INÉS DE BAZÁN | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30287426 | 21618358 | EJECUCION | 30287426-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEX VIAL CR RUTA 231 CH-A. NORTE L. ESPOLON-FUTALEUFU | CONSTRUCCION |  | RS
FUTALEUFU | 40007200 | 94000 | EJECUCION | 40007200-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
| 40000921 | 172853 | EJECUCION | 40000921-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO PARA HABILITACIÓN PROVISORIA UNIDAD I.A.T. CHILOE | EQUIPAMIENTO
CHAITEN | 30486512 | 82080 | DISEÑO | 30486512-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL CUEVAS MORRO VILCUN | CONSTRUCCION | PALENA
| 30101509 | 22007180 | EJECUCION | 30101509-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | REPOSICION |  | RS
CASTRO | 30128503 | 596898 | EJECUCION | 30128503-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA CIA, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30154323 | 1197131 | EJECUCION | 30154323-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMUNID. TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES, PROV LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30066206 | 22470953 | EJECUCION | 30066206-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH. S: BIF. AEROPUERTO C. HOTT-CRUCE LAS LUMAS | REPOSICION |  | RS
QUINCHAO | 40006810 | 2437 | EJECUCION | 40006810-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL LOS PINOS | CONSERVACION | CHILOE
MAULLIN | 30488659 | 28570 | EJECUCION | 30488659-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR COYAM, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FUTALEUFU | 30488718 | 92341 | EJECUCION | 30488718-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PASARELA TURÍSTICA SECTOR LAS ESCALAS, FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA
MAULLIN | 30488660 | 67012 | EJECUCION | 30488660-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL TECHADO CON CASETA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA, MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO OCTAY | 30488831 | 123120 | EJECUCION | 30488831-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO NORMALIZACION PLAN CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL PUERTO OCTAY | DIAGNOSTICO | OSORNO
ANCUD | 30109898 | 624015 | EJECUCION | 30109898-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
| 30121316 | 495249 | EJECUCION | 30121316-EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO EN EL CDP DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 30110401 | 105929 | EJECUCION | 30110401-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE SAN JUAN DE LA COSTA | ACTUALIZACION | OSORNO
QUEMCHI | 30083651 | 892204 | EJECUCION | 30083651-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CHONCHI | 30484959 | 75000 | DISEÑO | 30484959-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30485123 | 420660 | EJECUCION | 30485123-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION VALORIZACION DE LA OFERTA GENETICA REGIONAL | CAPACITACION
| 30485172 | 841148 | EJECUCION | 30485172-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SISTEMA TELEDETECCIÓN DE CATORCE CÁMARAS PARA INCENDIOS FORESTALES | ADQUISICION
CALBUCO | 30390822 | 33097 | DISEÑO | 30390822-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA CHILE COMUNA DE CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO OCTAY | 40008506 | 519418 | EJECUCION | 40008506-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION 12,9 KM CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
PURRANQUE | 40007567 | 7272728 | EJECUCION | 40007567-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO Y MURO PERIMETRAL, ESCUELA PURRANQUE | INSTALACION | OSORNO
OSORNO | 40009413 | 80000 | EJECUCION | 40009413-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESCUELA DEPORTIVA OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
PURRANQUE | 30171923 | 21900 | DISEÑO | 30171923-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30415731 | 686457 | EJECUCION | 30415731-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA | EQUIPAMIENTO
| 30135967 | 1452746 | EJECUCION | 30135967-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30459317 | 881133 | EJECUCION | 30459317-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO PASO EL LEON, X REGIÓN | REPOSICION
PUERTO OCTAY | 30124002 | 120479 | DISEÑO | 30124002-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
FRESIA | 30340925 | 534843 | EJECUCION | 30340925-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30436172 | 1350228 | EJECUCION | 30436172-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION RED SEMAFORICA PTO. VARAS-ALERCE, P. DE LLANQUIHUE | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40006650 | 3000 | DISEÑO | 40006650-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORÍA MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL COCOTUE, COMUNA ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
FUTALEUFU | 40000639 | 92340 | EJECUCION | 40000639-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TECHUMBRE Y DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BÁSICA SECTOR EL LIMITE | REPOSICION | PALENA
DALCAHUE | 40007364 | 90000 | EJECUCION | 40007364-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO MULTICANCHA POBLACIÓN JAIME AMPUERO | CONSTRUCCION | CHILOE
DALCAHUE | 40007369 | 90000 | EJECUCION | 40007369-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
QUELLON | 30082794 | 440627 | EJECUCION | 30082794-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR PUNTA PAULA ISLA COLDITA COMUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CALBUCO | 30483059 | 48000 | EJECUCION | 30483059-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SALA ACONDICIONAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30364425 | 1100993 | EJECUCION | 30364425-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL, OHIGGINS C/AV. N SUR 2, ALERCE-PMONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30481110 | 5130003 | EJECUCION | 30481110-EJECUCION | MINISTERIO DEL DEPORTE |  | CONSTRUCCION VELODROMO PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FUTALEUFU | 30376378 | 381955 | EJECUCION | 30376378-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMAS AGUA POT. Y ALC. SECTOR LAS ESCALAS, FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA
PUERTO MONTT | 30199074 | 1854863 | EJECUCION | 30199074-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACKS CHINQUIHUE, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 40006527 | 1500 | DISEÑO | 40006527-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORÍA MEJORAMIENTO JARDÍN INFANTIL PASITOS DE CARACOL | MEJORAMIENTO | CHILOE
QUEMCHI | 40007907 | 2584 | EJECUCION | 40007907-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST ALC ESCUELA RURAL CAUCAHUE. | CONSERVACION | CHILOE
QUEMCHI | 30083651 | 948011 | EJECUCION | 30083651-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 40009224 | 63500 | DISEÑO | 40009224-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 30382027 | 250000 | EJECUCION | 30382027-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUEHUI | TRANSFERENCIA | CHILOE
| 30110274 | 1000 | DISEÑO | 30110274-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION
| 30069055 | 10493764 | EJECUCION | 30069055-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | MEJORAMIENTO |  | RS
PUYEHUE | 30486825 | 90000 | EJECUCION | 30486825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CASA DEL DEPORTE Y LA CULTURA | MEJORAMIENTO | OSORNO
PURRANQUE | 30486138 | 30780 | DISEÑO | 30486138-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR COLLIHUINCO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30131861 | 435400 | DISEÑO | 30131861-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | MEJORAMIENTO |  | RS
PUERTO OCTAY | 30478036 | 1229236 | EJECUCION | 30478036-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | REPOSICION | OSORNO
| 30398175 | 590248 | DISEÑO | 30398175-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
| 30398175 | 681913 | DISEÑO | 30398175-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 30487092 | 43604 | EJECUCION | 30487092-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DE GAVIONES ISLA TENGLO SECTOR FRENTE ANAHUAC | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 30487187 | 119986 | EJECUCION | 30487187-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE VEHCIULOS PARA LA EJECUCUION DE LABORES MUNICIPALES | ADQUISICION | OSORNO
FRUTILLAR | 30219228 | 5296829 | EJECUCION | 30219228-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30396974 | 2414267 | EJECUCION | 30396974-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30429222 | 3533780 | EJECUCION | 30429222-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACIÓN FLOTA LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRANSFERENCIA
| 30460140 | 3120702 | EJECUCION | 30460140-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL | CONSERVACION
| 30350774 | 2703435 | EJECUCION | 30350774-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES DE LA PROVINCIA PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
PUERTO OCTAY | 40007747 | 3000 | EJECUCION | 40007747-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LAS CASCADAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 30480724 | 1085442 | EJECUCION | 30480724-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GARCIA HURTADO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
PUERTO OCTAY | 40001341 | 152618 | EJECUCION | 40001341-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BARREDORA INDUSTRIAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | ADQUISICION | OSORNO
FRESIA | 30088011 | 646979 | EJECUCION | 30088011-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO VARAS | 30486913 | 88481 | EJECUCION | 30486913-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA CULTURA DE LAS TRADICIONES DE NUEVA BRAUNAU | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30124951 | 1399956 | EJECUCION | 30124951-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES EN ALERCE, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30485155 | 44734 | EJECUCION | 30485155-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR MACAL, COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40006665 | 375 | EJECUCION | 40006665-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL COCOTUE COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40006031 | 81000 | EJECUCION | 40006031-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | CONSERVACION DEPENDENCIAS SEREMI MINVU LOS LAGOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
QUELLON | 30371679 | 6209580 | EJECUCION | 30371679-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
QUINCHAO | 40006816 | 28055 | EJECUCION | 40006816-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA | NORMALIZACION | CHILOE
| 30484100 | 30991 | DISEÑO | 30484100-DISEÑO | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |  | REPOSICION VIVIENDAS FISCALES DGAC EN CHAITEN | REPOSICION |  | RS
CHONCHI | 30484456 | 119016 | EJECUCION | 30484456-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO LICEO MANUEL JESUS ANDRADE BORQUEZ COMUNA DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE
PALENA | 30384235 | 579481 | PREFACTIBILIDAD | 30384235-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
RIO NEGRO | 30122050 | 900437 | EJECUCION | 30122050-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
FRUTILLAR | 30073164 | 718671 | EJECUCION | 30073164-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN, FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO VARAS | 30472340 | 413054 | EJECUCION | 30472340-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE,COMUNA DE PTO.VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 30471852 | 697235 | EJECUCION | 30471852-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
FRESIA | 30116068 | 2224796 | EJECUCION | 30116068-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TEGUALDA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30342976 | 354324 | EJECUCION | 30342976-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA
| 30384429 | 1400497 | DISEÑO | 30384429-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | RS
PUERTO OCTAY | 40007625 | 2800 | EJECUCION | 40007625-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS LICEO BENJAMÍN MUÑOZ GAMERO | HABILITACION | OSORNO
CURACO DE VELEZ | 40009468 | 33781 | EJECUCION | 40009468-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CUATRO CAMIONETAS MUNICIPALES | ADQUISICION | CHILOE
FRUTILLAR | 40005689 | 1992341 | EJECUCION | 40005689-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 40007910 | 4693 | EJECUCION | 40007910-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS ACRED SELLO VERDE, MEJ SIST. ALC. Y REG TERRENO ESCUELA RURAL HUITE | CONSERVACION | CHILOE
QUELLON | 40001950 | 30780 | EJECUCION | 40001950-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ADELA GARCIA - CURANUÉ | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40004334 | 155000 | DISEÑO | 40004334-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 30375772 | 359065 | EJECUCION | 30375772-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA CAMIÓN MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICIPA | ADQUISICION | CHILOE
FUTALEUFU | 30289730 | 557476 | EJECUCION | 30289730-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
| 30124981 | 1149841 | EJECUCION | 30124981-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO
| 30341439 | 210000 | EJECUCION | 30341439-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION SUELOS DEGRADADOS EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | RECUPERACION | PALENA
| 30458869 | 7772320 | EJECUCION | 30458869-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | MEJORAMIENTO |  | RS
MAULLIN | 30488542 | 48056 | EJECUCION | 30488542-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO DE QUENUIR, MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PALENA | 40007928 | 1388631 | EJECUCION | 40007928-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS . COMUNA DE PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | OT
QUINCHAO | 40009247 | 450000 | EJECUCION | 40009247-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE QUINCHAO | ADQUISICION | CHILOE
| 40004444 | 2500000 | EJECUCION | 40004444-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | IMPLEMENTACION TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | IMPLEMENTACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007403 | 140000 | EJECUCION | 40007403-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
OSORNO | 40007657 | 61000000 | EJECUCION | 40007657-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES LICEO INDUSTRIAL | MEJORAMIENTO | OSORNO
CURACO DE VELEZ | 40003647 | 16416 | EJECUCION | 40003647-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO TOLQUIÉN | NORMALIZACION | CHILOE
HUALAIHUE | 40006928 | 4000000 | EJECUCION | 40006928-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION DREN ESCUELA RURAL AULEN | CONSTRUCCION | PALENA
QUINCHAO | 40007204 | 50000 | EJECUCION | 40007204-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAL BARRIO ALTO DE ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
ANCUD | 30122114 | 3817481 | EJECUCION | 30122114-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30481310 | 2952452 | EJECUCION | 30481310-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30270222 | 22000 | DISEÑO | 30270222-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30137590 | 5800673 | EJECUCION | 30137590-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | CONSTRUCCION |  | RS
OSORNO | 30308732 | 303285 | DISEÑO | 30308732-DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30486204 | 25503 | EJECUCION | 30486204-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CABINA FOTOTERAPIA PARA HOSPITAL BASE OSORNO | ADQUISICION | OSORNO
PUERTO MONTT | 30134462 | 591946 | EJECUCION | 30134462-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA AV. TRANSVERSAL 3/AV. 2 ORIENTE ALERCE PTO. MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30134462 | 591953 | EJECUCION | 30134462-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA AV. TRANSVERSAL 3/AV. 2 ORIENTE ALERCE PTO. MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30371695 | 970243 | DISEÑO | 30371695-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30376572 | 338563 | EJECUCION | 30376572-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
| 30384677 | 25923736 | EJECUCION | 30384677-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
| 30399374 | 595591 | DISEÑO | 30399374-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 40005969 | 40000 | EJECUCION | 40005969-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIENICOS INTERNADO INSTITUTO COMERCIAL PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40006789 | 4288 | EJECUCION | 40006789-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | NORMALIZACION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40004594 | 356990 | EJECUCION | 40004594-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40006720 | 20475378 | EJECUCION | 40006720-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO PISO ESCUELA RURAL HUITO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CHONCHI | 40003435 | 1085544 | DISEÑO | 40003435-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
QUEILEN | 30480722 | 504498 | EJECUCION | 30480722-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE
| 30371175 | 52890930 | EJECUCION | 30371175-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | CONSERVACION
| 30371175 | 68757000 | EJECUCION | 30371175-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | CONSERVACION
FRUTILLAR | 30291172 | 1326657 | EJECUCION | 30291172-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
LOS MUERMOS | 30289475 | 1114527 | EJECUCION | 30289475-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30485115 | 372300 | EJECUCION | 30485115-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30073367 | 366557 | EJECUCION | 30073367-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30384027 | 9802995 | EJECUCION | 30384027-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR P. PUCHEGUIN - P. CASCAJAL3, COCHAMO | MEJORAMIENTO
HUALAIHUE | 40005795 | 5000000 | EJECUCION | 40005795-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA Y CONSTRUCCION CERCO DE MULTICANCHA COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK CONTAO | REPARACION | PALENA
QUEMCHI | 40005531 | 1010000 | EJECUCION | 40005531-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION AREA VERDE SECTOR ESTERO SANGRA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
CHAITEN | 40003675 | 890906 | EJECUCION | 40003675-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION PISTA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | AMPLIACION | PALENA
PUERTO MONTT | 40005805 | 2270500 | EJECUCION | 40005805-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AERÓDROMO MARCEL MARCHANT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40006007 | 10 | EJECUCION | 40006007-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION XFGDFGDFGDFG | ADQUISICION
QUINCHAO | 40007639 | 90000 | EJECUCION | 40007639-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CHAULINEC, COMUNA DE QUINCHAO | CONSERVACION | CHILOE
LLANQUIHUE | 40008382 | 25000 | EJECUCION | 40008382-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADORES URBANOS CIRCUITO PATRIMONIAL DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUELLON | 30480673 | 1719060 | EJECUCION | 30480673-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
FRESIA | 40007453 | 466208 | EJECUCION | 40007453-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION EQUIPOS X OSTEOP HOSPITALES DE LLANQ. MAULLIN FRESIA Y CONS.RIO NEGRO HORNOPIREN | REPOSICION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40001654 | 76526 | EJECUCION | 40001654-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE ANCUD | ACTUALIZACION | CHILOE
ANCUD | 40006370 | 18000 | EJECUCION | 40006370-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CANGREJITOS, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
PALENA | 30135233 | 2216629 | EJECUCION | 30135233-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
PUERTO MONTT | 30484599 | 8721005 | EJECUCION | 30484599-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. P. IBAÑEZ PUERTO MONTT, TRAMO CARDONAL-LOS NOTROS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CHONCHI | 30484893 | 80000 | EJECUCION | 30484893-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES PARQUE MUNICIPAL DE NOTUCO | MEJORAMIENTO | CHILOE
PUERTO MONTT | 30116443 | 1109907 | DISEÑO | 30116443-DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
COCHAMO | 30384933 | 661844 | DISEÑO | 30384933-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
FUTALEUFU | 30341784 | 295439 | EJECUCION | 30341784-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR NOROESTE, FUTALEUFU | HABILITACION | PALENA | RS
OSORNO | 40007693 | 44000000 | EJECUCION | 40007693-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION Y REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE INSTITUTO POLITÉCNICO | NORMALIZACION | OSORNO
PURRANQUE | 40000636 | 139062 | EJECUCION | 40000636-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESPACIO PÚBLICO BODEGÓN, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
QUINCHAO | 40003658 | 167148 | EJECUCION | 40003658-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUENAC | NORMALIZACION | CHILOE
COCHAMO | 40006096 | 15000 | EJECUCION | 40006096-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO COCINA, COMEDOR Y AULA ESCUELA RIO PUELO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40003076 | 498812 | EJECUCION | 40003076-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MERCADO LOS HEROES, CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
RIO NEGRO | 40003404 | 464196 | EJECUCION | 40003404-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUENTELELFU, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
OSORNO | 30430122 | 6531655 | EJECUCION | 30430122-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
CURACO DE VELEZ | 40009389 | 15471 | EJECUCION | 40009389-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PINTURA Y CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RURAL CHULLEC | CONSERVACION | CHILOE
OSORNO | 40005437 | 276675 | EJECUCION | 40005437-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO
QUEMCHI | 40006669 | 68277 | EJECUCION | 40006669-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES PARA ACTIVIDADES CULTURALES. | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30469683 | 318210 | EJECUCION | 30469683-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS RH SUBTE PROVINCIAS OSORNO Y LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO |  | RS
| 30407973 | 444981 | EJECUCION | 30407973-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PROYECTOS RIEGO ERNC PEQ AGRICUL LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | RS
| 30466145 | 520298 | EJECUCION | 30466145-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION SISTEMA DE SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2017 | CONSERVACION
QUEMCHI | 40007883 | 3559 | EJECUCION | 40007883-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SISTEMA ALC. ESCUELA RURAL AULIN. | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30283073 | 52254 | DISEÑO | 30283073-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA DE LAS FLORES, ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
SAN JUAN DE LA COSTA | 30291073 | 453570 | EJECUCION | 30291073-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
DALCAHUE | 30326522 | 90000 | EJECUCION | 30326522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CALEN | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30080729 | 1438056 | DISEÑO | 30080729-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ANGELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RE
| 30483911 | 300000 | EJECUCION | 30483911-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA COLDITA | TRANSFERENCIA
MAULLIN | 30476690 | 355803 | EJECUCION | 30476690-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E.E SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
CALBUCO | 30354931 | 92000 | EJECUCION | 30354931-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EXPLANADA COSTANERA SUR DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHONCHI | 30460175 | 215556 | EJECUCION | 30460175-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
ANCUD | 40000066 | 92340 | EJECUCION | 40000066-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MEDIALUNA CLUB DE RODEO ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30463648 | 84500 | DISEÑO | 30463648-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PASEO MIRADOR TERCERA TERRAZA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PURRANQUE | 40007499 | 14145456 | EJECUCION | 40007499-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO mejoras exteriores e interiores escuela villa lo burgos | MEJORAMIENTO | OSORNO
PUERTO OCTAY | 40007601 | 6000 | EJECUCION | 40007601-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION PINTURA DE SALAS DE CLASES ESCUELA ALBERTO HURTADO, PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
PUERTO VARAS | 40007708 | 90363 | EJECUCION | 40007708-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA CUBIERTA COLEGIO NUEVA BRAUNAU | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 40005537 | 499000 | EJECUCION | 40005537-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE Y AÑIHUE, COMUNA DE QUEMCHI. | CONSERVACION | CHILOE
PUQUELDON | 40006078 | 600000 | EJECUCION | 40006078-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS - COMUNA DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
| 40005050 | 103500 | EJECUCION | 40005050-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGION DE LOS LAGOS 2019 | CONSERVACION
SAN PABLO | 40000188 | 65000 | EJECUCION | 40000188-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TALLERES LABORALES | CONSTRUCCION | OSORNO
CASTRO | 30128832 | 602190 | EJECUCION | 30128832-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 30485157 | 174010 | EJECUCION | 30485157-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POT. SECTOR CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
ANCUD | 30115252 | 462554 | EJECUCION | 30115252-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL GUAPILACUY COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CHAITEN | 30286822 | 3733879 | EJECUCION | 30286822-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO COSTANERA COMO ESPACIO PUBLICO INTEGRAL,CHAITEN | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
FRUTILLAR | 30128506 | 291574 | EJECUCION | 30128506-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR LOS BAJOS, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PALENA | 40004741 | 227324 | EJECUCION | 40004741-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL PALENA | CONSERVACION | PALENA
| 40003856 | 543926 | EJECUCION | 40003856-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LA RED SALUD CHILOE | REPOSICION | CHILOE
PUYEHUE | 40004341 | 151000 | DISEÑO | 40004341-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO MONTT | 40002501 | 140000 | EJECUCION | 40002501-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA MELIPULLI COMUNA PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40005125 | 200000 | PREFACTIBILIDAD | 40005125-PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PAR VIAL SAN ANTONIO-CALBUCO, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30458053 | 323049 | PREFACTIBILIDAD | 30458053-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30467388 | 406000 | EJECUCION | 30467388-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
PURRANQUE | 40001779 | 76510 | EJECUCION | 40001779-EJECUCION | SEREMI DEL DEPORTE REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SISTEMA DE ILUMINACION ESTADIO SINTETICO CENTENARIO COMUNA DE PURRA | CONSERVACION | OSORNO
MAULLIN | 40003868 | 1751479 | EJECUCION | 40003868-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEÑOL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 40006653 | 16000 | EJECUCION | 40006653-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION MURO FACHADA NORTE JARDIN LOS CONEJITOS | REPOSICION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40008954 | 17140 | EJECUCION | 40008954-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA HOSP PTO MONTT Y DIRECC DE SALUD MUNICIPAL PTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40006831 | 300 | DISEÑO | 40006831-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL LA VILLA DE ISLA CHAULINEC | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO VARAS | 30485618 | 514026 | EJECUCION | 30485618-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER MUNICIPAL, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30342727 | 1525335 | EJECUCION | 30342727-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO SANTA BARBARA-CHANA, ROL W-807 | CONSERVACION | PALENA
FUTALEUFU | 30341774 | 67742 | DISEÑO | 30341774-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BODEGA Y OFICINAS MUNICIPALES COMUNA FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA | FI
QUINCHAO | 30130822 | 65239 | EJECUCION | 30130822-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO ISLA TEUQUELIN | TRANSFERENCIA | CHILOE
FRUTILLAR | 30465244 | 372319 | EJECUCION | 30465244-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RE
LLANQUIHUE | 40004221 | 99000 | EJECUCION | 40004221-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DAEM | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 40005521 | 350000000 | EJECUCION | 40005521-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO A LA GASTRONOMIA WILLICHE | TRANSFERENCIA
ANCUD | 40006677 | 375 | EJECUCION | 40006677-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL GOLFETE DE QUETLAMAHUE | NORMALIZACION | CHILOE
DALCAHUE | 40007044 | 2000 | EJECUCION | 40007044-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION OBTENCIÓN DE RECOMENDACION FAVORABLE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA | NORMALIZACION | CHILOE
SAN PABLO | 40000985 | 304618 | EJECUCION | 40000985-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN ENSEÑANZA PRIMER CICLO | ADQUISICION | OSORNO
SAN PABLO | 40000986 | 299605 | EJECUCION | 40000986-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN BÁSICA 2DO CICLO | ADQUISICION | OSORNO
| 40003741 | 1042660 | EJECUCION | 40003741-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007423 | 4616 | EJECUCION | 40007423-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40000993 | 70000 | EJECUCION | 40000993-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40006790 | 1301 | DISEÑO | 40006790-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | NORMALIZACION | CHILOE
QUEMCHI | 40007918 | 5145 | EJECUCION | 40007918-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA GAS, ACREDITANDO SELLO VERDE, MEJ SIST AGUA Y ALC ESCUELA RURAL MALUCO | CONSERVACION | CHILOE
OSORNO | 40007692 | 44000000 | EJECUCION | 40007692-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION , REGULARIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO 2° PARTE LICEO COMERCIAL | NORMALIZACION | OSORNO
FRUTILLAR | 40005288 | 67000 | DISEÑO | 40005288-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO BARRIO COMERCIAL, FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
MAULLIN | 40007206 | 34878 | EJECUCION | 40007206-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40007464 | 460500 | DISEÑO | 40007464-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
LOS MUERMOS | 40004809 | 300000 | EJECUCION | 40004809-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA WESTERMEIER, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40006544 | 18000 | EJECUCION | 40006544-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ACÚSTICO AULAS FACHADAS ORIENTE | MEJORAMIENTO | CHILOE
ANCUD | 40006675 | 375 | EJECUCION | 40006675-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA ANEXA, COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
QUINCHAO | 40006683 | 12000 | DISEÑO | 40006683-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION DISEÑO Y PERFIL TECNICO INFRAESTRUCTURA DE NORMALIZACION DE LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE
ANCUD | 40006695 | 375 | EJECUCION | 40006695-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
FRESIA | 40008066 | 3562 | EJECUCION | 40008066-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION ELÉCTRICA TALLERES ESCUELA BÁSICA | INSTALACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40005891 | 20000 | DISEÑO | 40005891-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE HISTÓRICO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 20080167 | 39436670 | EJECUCION | 20080167-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON (C.M.T.) | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30057787 | 1460529 | EJECUCION | 30057787-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
ANCUD | 30093349 | 483631 | EJECUCION | 30093349-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
OSORNO | 30085619 | 190400 | EJECUCION | 30085619-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION MULTIP. Y ADQ. 20 CONTENEDORES ASOC. MUNICIPIOS | REPOSICION | OSORNO
CASTRO | 40006662 | 15000 | EJECUCION | 40006662-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTECIÓN EN DESLINDE NORTE | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30467388 | 870000 | EJECUCION | 30467388-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
OSORNO | 40002512 | 240000 | EJECUCION | 40002512-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION PISTA ATLÉTICA, VILLA OLÍMPICA, OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
PURRANQUE | 40007176 | 74000 | EJECUCION | 40007176-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS | MEJORAMIENTO | OSORNO
QUINCHAO | 40006791 | 13338 | EJECUCION | 40006791-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL METAHUE | NORMALIZACION | CHILOE
| 30287426 | 21995632 | EJECUCION | 30287426-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEX VIAL CR RUTA 231 CH-A. NORTE L. ESPOLON-FUTALEUFU | CONSTRUCCION |  | RS
CASTRO | 40006631 | 3000 | EJECUCION | 40006631-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS | MEJORAMIENTO | CHILOE
LLANQUIHUE | 40000405 | 94392 | EJECUCION | 40000405-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE HUMEDAL BAQUEDANO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30136320 | 567117 | EJECUCION | 30136320-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | PROTECCION APLICACIÓN MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOÉ | PROTECCION | CHILOE
SAN PABLO | 40007198 | 90000 | EJECUCION | 40007198-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO CIUDADANO PASAJE LOS NOTROS | CONSTRUCCION | OSORNO
CURACO DE VELEZ | 30304223 | 4390174 | EJECUCION | 30304223-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
SAN PABLO | 40007195 | 60000 | EJECUCION | 40007195-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRÁFICAS DE ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
CALBUCO | 30081343 | 915383 | DISEÑO | 30081343-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
| 30115548 | 86120 | DISEÑO | 30115548-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: CALETA GONZALO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO |  | OT
| 30339322 | 3122439 | EJECUCION | 30339322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | HABILITACION |  | OT
FUTALEUFU | 40007221 | 56000000 | EJECUCION | 40007221-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA
LOS MUERMOS | 40007355 | 93000 | EJECUCION | 40007355-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AREA VERDE CALLE REINARD WESTERMEIER | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40008335 | 90000 | EJECUCION | 40008335-EJECUCION | EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT |  | ADQUISICION SISTEMA BALIZAMIENTO Y APOYO A LA NAVEGACIÓN | ADQUISICION
ANCUD | 40004490 | 18000 | EJECUCION | 40004490-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION RED ELÉCTRICA SECTOR CURAMÓ RIO PLAYA, ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
OSORNO | 30484063 | 45000 | DISEÑO | 30484063-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL RAHUE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
CHONCHI | 30103252 | 63967 | DISEÑO | 30103252-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
PUERTO OCTAY | 40001280 | 15390 | DISEÑO | 40001280-DISEÑO | SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO |  | CONSTRUCCION DISEÑO ALCANTARILLADO DE CASCADAS | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO OCTAY | 40001236 | 102600 | EJECUCION | 40001236-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | ANALISIS | OSORNO
LOS MUERMOS | 40007305 | 63000 | EJECUCION | 40007305-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUEILEN | 30487364 | 65000 | EJECUCION | 30487364-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE CONTUY, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE
| 40005458 | 400000 | EJECUCION | 40005458-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | PREVENCION PRODUCCIÓN SUSTENTABLE | PREVENCION
PUERTO OCTAY | 40005801 | 251000 | EJECUCION | 40005801-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CASONA LA CENTINELA, CENTRO DE EXTENSIÓN, DESARROLLO Y RECREACIÓN COMUNITARIO | CONSERVACION | OSORNO
QUELLON | 40006203 | 2000 | EJECUCION | 40006203-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION y adaptación de equipos eléctricos a luz LED Liceo Politécnico - Quellón | CONSERVACION | CHILOE
QUELLON | 40006204 | 2000 | EJECUCION | 40006204-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Y ADAPTACION DE EQUIPOS ELECTRICOS A LUZ LED CEA - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007392 | 40000 | EJECUCION | 40007392-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN PASILLO LICEO POLITÉCNICO MIRASOL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 40003659 | 53865 | EJECUCION | 40003659-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO DE COCHAMÓ | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40006670 | 6000 | EJECUCION | 40006670-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION MURO ADOSAMIENTO EXISTENTE | REPOSICION | CHILOE
MAULLIN | 30396077 | 22504 | DISEÑO | 30396077-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
RIO NEGRO | 30414777 | 72024 | DISEÑO | 30414777-DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE RÍO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
MAULLIN | 30395422 | 346499 | EJECUCION | 30395422-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | OT
| 30121069 | 5281102 | EJECUCION | 30121069-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO AD. CAÑAL BAJO. OSORNO, X REGIÓN. | AMPLIACION |  | RS
DALCAHUE | 30257172 | 82389 | EJECUCION | 30257172-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE DALCAHUE | ACTUALIZACION | CHILOE
MAULLIN | 40001298 | 462911 | EJECUCION | 40001298-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR CADIQUEN, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
HUALAIHUE | 40005720 | 127279 | DISEÑO | 40005720-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA | FI
LOS MUERMOS | 40000416 | 839086 | EJECUCION | 40000416-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
FRESIA | 30130451 | 545875 | EJECUCION | 30130451-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 40006189 | 7500 | EJECUCION | 40006189-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL TRINCAO - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
QUINCHAO | 40006789 | 1301 | DISEÑO | 40006789-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | NORMALIZACION | CHILOE
QUINCHAO | 40009098 | 90000 | EJECUCION | 40009098-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISO GIMNASIO FISCAL COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE
| 30481245 | 24134000 | EJECUCION | 30481245-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | CONSERVACION
PALENA | 40001465 | 84285 | EJECUCION | 40001465-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA | REPOSICION | PALENA
PUERTO MONTT | 30488320 | 43119 | EJECUCION | 30488320-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
MAULLIN | 30487765 | 1958678 | EJECUCION | 30487765-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | MEJORAMIENTO UNIDAD DE URGENCIA Y CONSTRUCCIÓN SALA CUNA HOSPITAL DE MAULLÍN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUELLON | 30488426 | 45000 | DISEÑO | 30488426-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
ANCUD | 30122114 | 104096 | DISEÑO | 30122114-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30480365 | 200000 | EJECUCION | 30480365-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LAITEC | TRANSFERENCIA
MAULLIN | 30426972 | 399981 | EJECUCION | 30426972-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION MEDIA | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30085115 | 9291172 | EJECUCION | 30085115-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR JUSTICIA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | RS
OSORNO | 30283175 | 3918847 | EJECUCION | 30283175-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED CICLOVIAS OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
CHAITEN | 30135078 | 536866 | EJECUCION | 30135078-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | RS
SAN PABLO | 30485228 | 110000 | EJECUCION | 30485228-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSAS ACERAS COMUNA DE SAN PABLO | CONSERVACION | OSORNO
RIO NEGRO | 30486915 | 51300 | EJECUCION | 30486915-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO COMUNITARIO SAN FLORENTINO | AMPLIACION | OSORNO
PUERTO VARAS | 30486916 | 49643 | EJECUCION | 30486916-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE NUEVA BRAUNAU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 30483847 | 87210 | EJECUCION | 30483847-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PURRANQUE | ACTUALIZACION | OSORNO
ANCUD | 40007737 | 176100 | DISEÑO | 40007737-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RAMPA CALETA PESCADORES MAR BRAVA | CONSTRUCCION | CHILOE
CASTRO | 40006361 | 18500 | EJECUCION | 40006361-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA DE CALEFACCIÓN | REPOSICION | CHILOE
MAULLIN | 40007573 | 132500 | DISEÑO | 40007573-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | OT
FRUTILLAR | 40007814 | 34595 | EJECUCION | 40007814-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPARACION TECHUMBRE, MEJORAMIENTO PASILLO Y FACHADA PRINCIPAL LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALE | REPARACION | LLANQUIHUE
PUQUELDON | 40000156 | 92340 | EJECUCION | 40000156-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO ACONDICIONAMIENTO FISICO COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40004730 | 656000 | PREFACTIBILIDAD | 40004730-PREFACTIBILIDAD | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | CONSTRUCCION EMBALSE EN VALLE RÍO NARANJO, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
CALBUCO | 20181416 | 401597 | EJECUCION | 20181416-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
RIO NEGRO | 30003897 | 443550 | EJECUCION | 30003897-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUELLELHUE Y CORDILLERA HINOSTROZA | HABILITACION | OSORNO
| 20144598-3 | 1330134 | EJECUCION | 20144598-3-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONST CONVENIO DE PROGR. DE PTES. PROV. DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30076949 | 7048323 | EJECUCION | 30076949-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | OT
QUELLON | 30069919 | 1140196 | EJECUCION | 30069919-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
QUEMCHI | 30101055 | 7957016 | EJECUCION | 30101055-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30430874 | 413944 | EJECUCION | 30430874-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA PROT | ACTUALIZACION
PUERTO MONTT | 30270273 | 22000 | DISEÑO | 30270273-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE LAGO CHAPO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30482470 | 94662 | EJECUCION | 30482470-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO MULTIPROPOSITO CARLOS FOLLERT | CONSTRUCCION | OSORNO
DALCAHUE | 30482583 | 41040 | EJECUCION | 30482583-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARADEROS URBANOS, CIUDAD DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
COCHAMO | 40003664 | 3591 | EJECUCION | 40003664-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO LLANADA GRANDE, REGIÓN DE LOS LAGOS | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 40007908 | 3437 | EJECUCION | 40007908-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS ACREDITANDO SELLO VERDE Y MEJ SIST. AGUA ESCUELA RURAL CHENIAO | CONSERVACION | CHILOE
PUQUELDON | 30365273 | 236081 | EJECUCION | 30365273-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES COMUNA PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
| 30069070 | 18740277 | EJECUCION | 30069070-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | MEJORAMIENTO |  | RS
PUERTO MONTT | 30080921 | 17655 | DISEÑO | 30080921-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 30103541 | 137807 | DISEÑO | 30103541-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
| 30071449 | 143310 | EJECUCION | 30071449-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CARDENAS - SANTA LUCIA | MEJORAMIENTO |  | RS
OSORNO | 30043755 | 3740784 | EJECUCION | 30043755-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA JULIO BUSCHMANN, OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | FI
PUQUELDON | 30042613 | 3425806 | EJECUCION | 30042613-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | NORMALIZACION | CHILOE | RS
PALENA | 30135233 | 2216627 | EJECUCION | 30135233-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
PUERTO VARAS | 30481026 | 246792 | EJECUCION | 30481026-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE SECTOR LOS RISCOS, PUERTO VARAS | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30446373 | 534029 | EJECUCION | 30446373-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR DE GAMBOA, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 30116443 | 7050986 | EJECUCION | 30116443-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30376728 | 169182 | DISEÑO | 30376728-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
CHAITEN | 30376731 | 300600 | EJECUCION | 30376731-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA
HUALAIHUE | 30338523 | 33986 | DISEÑO | 30338523-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
| 30083665 | 205401 | PREFACTIBILIDAD | 30083665-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
| 30259272 | 24467027 | EJECUCION | 30259272-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | CONSERVACION
DALCAHUE | 40004659 | 330000 | EJECUCION | 40004659-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA, PRIMERA ETAPA | CONSTRUCCION | CHILOE
HUALAIHUE | 40005762 | 4000000 | EJECUCION | 40005762-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION CALDERA ESCUELA RURAL CATARATAS DEL ALERCE | REPARACION | PALENA
CASTRO | 40006548 | 28500 | EJECUCION | 40006548-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL | REPOSICION | CHILOE
PURRANQUE | 40007562 | 48272728 | EJECUCION | 40007562-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION mejoras exteriores hall de acceso y cubiertas de conexión liceo Tomas Burgos | CONSTRUCCION | OSORNO
| 40009397 | 79992 | EJECUCION | 40009397-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DEPROV DE EDUCACION LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 30083092 | 845754 | DISEÑO | 30083092-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | IN
PUERTO VARAS | 30105246 | 316434 | EJECUCION | 30105246-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | RESTAURACION | LLANQUIHUE
QUELLON | 30118591 | 244114 | EJECUCION | 30118591-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR CURANUE SUR, QUELLON | HABILITACION | CHILOE | RS
| 30121351 | 468296 | EJECUCION | 30121351-EJECUCION | GENDARMERIA DE CHILE |  | CONSTRUCCION REDES CONTRA INCENDIO C.D.P. CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
ANCUD | 30484457 | 65300 | DISEÑO | 30484457-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA PARQUE HUMEDAL PUDETO BAJO | MEJORAMIENTO | CHILOE
QUEILEN | 30071949 | 16994473 | EJECUCION | 30071949-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 30283073 | 52253 | DISEÑO | 30283073-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA DE LAS FLORES, ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUELLON | 30389029 | 284458 | EJECUCION | 30389029-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
PURRANQUE | 30171924 | 17582 | DISEÑO | 30171924-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
ANCUD | 40006525 | 42000 | EJECUCION | 40006525-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
PURRANQUE | 40002614 | 917000 | EJECUCION | 40002614-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA POR AUTOGENERACION SECTOR MANQUEMAPU | HABILITACION | OSORNO
PURRANQUE | 40000611 | 228054 | EJECUCION | 40000611-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
CHONCHI | 30208122 | 56403 | EJECUCION | 30208122-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | REPOSICION | CHILOE
| 30484364 | 230000 | EJECUCION | 30484364-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO | CAPACITACION
| 30485056 | 307800 | EJECUCION | 30485056-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION TECNICA PARA LA IMPLEMENTA DEL PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA | CAPACITACION
LOS MUERMOS | 30485348 | 921000 | EJECUCION | 30485348-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALISIS COMUNA LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 30342276 | 524983 | EJECUCION | 30342276-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITÉN URBANO | CONSERVACION | PALENA
SAN PABLO | 30099869 | 8619102 | EJECUCION | 30099869-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL QUILACAHUIN, SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | RS
PUQUELDON | 30395673 | 82079 | EJECUCION | 30395673-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | CONSTRUCCION | CHILOE
CALBUCO | 30463022 | 99157 | DISEÑO | 30463022-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL LOS HEROES CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30458997 | 53891 | DISEÑO | 30458997-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO POB EL VOLCAN, ALERCE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 30304722 | 1392639 | EJECUCION | 30304722-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 30352623 | 42552 | EJECUCION | 30352623-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR PIEDRA AZUL KM 15 CARRETERA AUSTRAL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40005807 | 220000 | EJECUCION | 40005807-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACIÓN AERÓDROMOS DE QUENAC Y APIAO | ADQUISICION | CHILOE
OSORNO | 40007665 | 7500 | EJECUCION | 40007665-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS GIRASOLES | MEJORAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 40002944 | 94605 | EJECUCION | 40002944-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO | ADQUISICION | OSORNO
LLANQUIHUE | 40004721 | 165059 | EJECUCION | 40004721-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 40006943 | 55000 | EJECUCION | 40006943-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION FACHADAS ESCUELA GRUPO ESCOLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
OSORNO | 40007679 | 28000000 | EJECUCION | 40007679-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES ESCUELA ANA AICHELE CARRASCO OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
| 30349926 | 432484 | DISEÑO | 30349926-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PURRANQUE | 40005409 | 358631 | EJECUCION | 40005409-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 7 SECTORES DE LA COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
CASTRO | 30381175 | 1552299 | EJECUCION | 30381175-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CASTRO | 40006432 | 35200 | EJECUCION | 40006432-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PAVIMENTO CANCHA GIMNASIO | REPOSICION | CHILOE
RIO NEGRO | 30486919 | 92340 | EJECUCION | 30486919-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LLAHUALCO | CONSTRUCCION | OSORNO
CHONCHI | 30126487 | 62039 | DISEÑO | 30126487-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | FI
FRESIA | 30134714 | 828841 | EJECUCION | 30134714-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
| 30137333 | 632691 | EJECUCION | 30137333-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 30185572 | 2411201 | EJECUCION | 30185572-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BÁSICA LLIUCO QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
QUELLON | 30083335 | 49134262 | EJECUCION | 30083335-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
LOS MUERMOS | 30361529 | 39006 | DISEÑO | 30361529-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
QUEMCHI | 40007933 | 1724 | EJECUCION | 40007933-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL TAC DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
CASTRO | 40007057 | 6000 | EJECUCION | 40007057-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE | MEJORAMIENTO | CHILOE
CASTRO | 40005957 | 2974000 | EJECUCION | 40005957-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PÚBLICA, CASTRO | REPOSICION | CHILOE
CASTRO | 40005957 | 47119 | DISEÑO | 40005957-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PÚBLICA, CASTRO | REPOSICION | CHILOE
PALENA | 40000847 | 110000 | EJECUCION | 40000847-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y UN FURGÓN Y UNA CAMIONETA DE CARGA | ADQUISICION | PALENA
CURACO DE VELEZ | 40005571 | 4423 | EJECUCION | 40005571-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO AREAS DE EVACUACION ESCUELA DIAÑ | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 30127679 | 4572196 | EJECUCION | 30127679-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | MEJORAMIENTO |  | OT
| 30127679 | 1841140 | EJECUCION | 30127679-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | MEJORAMIENTO
PUERTO MONTT | 30115395 | 932966 | EJECUCION | 30115395-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
LOS MUERMOS | 30482544 | 192302 | EJECUCION | 30482544-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUQUELDON | 30352380 | 2699413 | EJECUCION | 30352380-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PALENA | 30482049 | 92274 | EJECUCION | 30482049-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL PUERTO RAMIREZ | CONSTRUCCION | PALENA
CHAITEN | 30482336 | 209242 | EJECUCION | 30482336-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SS EE SECTOR AYACARA PENINSULA DE COMAU, COMUNA CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
LLANQUIHUE | 30458984 | 153092 | EJECUCION | 30458984-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS -DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30136293 | 368997 | EJECUCION | 30136293-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA EDUCACION PARA LA IMP. DE BUENAS PRAC. AMBIENTA, OSORNO | TRANSFERENCIA | OSORNO
| 30458841 | 647213 | PREFACTIBILIDAD | 30458841-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV OSORNO REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
ANCUD | 30304623 | 1597433 | EJECUCION | 30304623-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CHAITEN | 30291134 | 281964 | DISEÑO | 30291134-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ALMIRANTE JUAN JOSÉ LATORRE, CHAITÉN | REPOSICION | PALENA | RS
FRUTILLAR | 30387822 | 77639 | EJECUCION | 30387822-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE FRUTILLAR | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
CURACO DE VELEZ | 30093309 | 6760272 | EJECUCION | 30093309-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
CALBUCO | 40007377 | 60000 | EJECUCION | 40007377-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE CARLOS CONDELL, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007425 | 4616 | EJECUCION | 40007425-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40008785 | 6000 | EJECUCION | 40008785-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS ADECUACIONES A PROYECTOS DE INGENIERÍA EN RELLENOS SANITARIOS EN EJE | ANALISIS
QUINCHAO | 40006794 | 1001 | DISEÑO | 40006794-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO | NORMALIZACION | CHILOE
| 30407973 | 268591 | EJECUCION | 30407973-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PROYECTOS RIEGO ERNC PEQ AGRICUL LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | RS
LLANQUIHUE | 40005289 | 82000 | DISEÑO | 40005289-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
PUERTO MONTT | 40005300 | 74000 | DISEÑO | 40005300-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADOR TERCERA TERRAZA MANUEL MONTT 2, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
CHAITEN | 30461825 | 172830 | EJECUCION | 30461825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | CAPACITACION | PALENA
CHONCHI | 30484443 | 123120 | EJECUCION | 30484443-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
| 30485098 | 573500 | EJECUCION | 30485098-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | CAPACITACION
SAN PABLO | 30485216 | 49248 | DISEÑO | 30485216-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30483175 | 1723678 | EJECUCION | 30483175-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS DE PASAJEROS PADS REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION
| 30483185 | 411426 | EJECUCION | 30483185-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION OFICINAS E INSTALACIONES DAP AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION
| 30135967 | 90984 | DISEÑO | 30135967-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
FRESIA | 30282773 | 466789 | EJECUCION | 30282773-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30487535 | 55000 | EJECUCION | 30487535-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ILUMINACION ACCESO DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE
QUINCHAO | 30073551 | 3353387 | EJECUCION | 30073551-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR DE ACHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30257522 | 317176 | PREFACTIBILIDAD | 30257522-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
QUINCHAO | 30086050 | 1266356 | EJECUCION | 30086050-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CAGUACH, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
CASTRO | 40006552 | 1800 | EJECUCION | 40006552-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIRCULACIÓN CUBIERTA ACCESO A BAÑOS | CONSTRUCCION | CHILOE
ANCUD | 40006654 | 1800 | DISEÑO | 40006654-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ASESORIA MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CANGREJITOS, COMUNA ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
PUYEHUE | 40008510 | 35546 | EJECUCION | 40008510-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL ESCUELA NUEVO PORVENIR | REPARACION | OSORNO
PUERTO VARAS | 40008360 | 26000 | DISEÑO | 40008360-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
LOS MUERMOS | 30220122 | 377417 | EJECUCION | 30220122-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA, COMUNA DE LOS MUERMOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
PUYEHUE | 30135374 | 96992 | DISEÑO | 30135374-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO PORVENIR | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO VARAS | 30131955 | 250606 | DISEÑO | 30131955-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE V.P.ROSALES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30371429 | 115677 | FACTIBILIDAD | 30371429-FACTIBILIDAD | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE PURRANQUE | NORMALIZACION | OSORNO
PURRANQUE | 30426825 | 215830 | EJECUCION | 30426825-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO EE.EE SECTOR LA POZA, COMUNA PURRANQUE | HABILITACION | OSORNO
CHAITEN | 30362325 | 877995 | EJECUCION | 30362325-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, CHAITEN URBANO. | CONSTRUCCION | PALENA | RS
| 30485242 | 305132 | EJECUCION | 30485242-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PRODUCCION LEÑA SECA EN PEQUEÑOS PRODUCTORES USUARIOS DE INDAP, PROV PALENA | TRANSFERENCIA | PALENA
CHONCHI | 30310674 | 648702 | EJECUCION | 30310674-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE A.P.R. DE PINDACO-QUITRIPULLI, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
QUEMCHI | 30430173 | 536942 | EJECUCION | 30430173-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES | CONSERVACION | CHILOE
MAULLIN | 40009872 | 300000 | EJECUCION | 40009872-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MATEMÁTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC MUNICIPAL DE 1° A 6° BÁSICO | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 40006927 | 12000000 | EJECUCION | 40006927-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK CONTAO | CONSTRUCCION | PALENA
QUINCHAO | 40006787 | 20877 | EJECUCION | 40006787-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL ALAO | NORMALIZACION | CHILOE
| 30482027 | 512998 | EJECUCION | 30482027-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | ERRADICACION
MAULLIN | 40000641 | 199281 | EJECUCION | 40000641-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E. SECTOR CEBADAL-OLMOPULLI | HABILITACION | LLANQUIHUE
ANCUD | 30486350 | 129445 | EJECUCION | 30486350-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
COCHAMO | 30248522 | 1321651 | EJECUCION | 30248522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CALBUCO | 30380331 | 1947580 | EJECUCION | 30380331-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30485753 | 100000 | DISEÑO | 30485753-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE RICHTER, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30083300 | 4454843 | EJECUCION | 30083300-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
| 30324573 | 1229023 | EJECUCION | 30324573-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
MAULLIN | 30397338 | 26677 | DISEÑO | 30397338-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EN COMUNA DE MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30062412 | 545997 | DISEÑO | 30062412-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA GALVARINO RIVEROS DE CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
MAULLIN | 30390477 | 851251 | EJECUCION | 30390477-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEREDAS ACCESO A CARELMAPU, MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30468387 | 190995 | EJECUCION | 30468387-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA | REPOSICION
PUERTO MONTT | 30463129 | 862239 | EJECUCION | 30463129-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL CALLE ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30458729 | 133783 | EJECUCION | 30458729-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS
| 30458729 | 742950 | EJECUCION | 30458729-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS
MAULLIN | 30459747 | 754999 | DISEÑO | 30459747-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 40006290 | 27000 | EJECUCION | 40006290-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA COCOTUE, COMUNA DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE
OSORNO | 40007691 | 44000000 | EJECUCION | 40007691-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SISTEMA ELÉCTRICO SEGUNDA PARTE ESCUELA JUAN RICARDO SÁNCHEZ | NORMALIZACION | OSORNO
CHONCHI | 40000775 | 447721 | EJECUCION | 40000775-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
| 40003741 | 1372700 | EJECUCION | 40003741-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE
| 30319122 | 424290 | DISEÑO | 30319122-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
CURACO DE VELEZ | 30427823 | 224643 | EJECUCION | 30427823-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO | ADQUISICION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30376622 | 150325 | DISEÑO | 30376622-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30078797 | 10947428 | EJECUCION | 30078797-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION CENTRO CERRADO X REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
LOS MUERMOS | 30463128 | 85577 | DISEÑO | 30463128-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 30080314 | 1874724 | EJECUCION | 30080314-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
COCHAMO | 40003854 | 72000 | DISEÑO | 40003854-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE COCHAMÓ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40004493 | 196810 | EJECUCION | 40004493-EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO SITUACIÓN PROPIEDAD DERECHOS AGUA SECTOR AGRÍCOLA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT
LOS MUERMOS | 30103323 | 117714 | EJECUCION | 30103323-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30071452 | 1175 | EJECUCION | 30071452-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: SANTA LUCIA - LIMITE REGIONAL | MEJORAMIENTO |  | OT
| 30125021 | 444343336 | EJECUCION | 30125021-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | CONSTRUCCION |  | RS
PUERTO OCTAY | 30455872 | 150500 | DISEÑO | 30455872-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
CASTRO | 30339423 | 2738162 | EJECUCION | 30339423-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | MEJORAMIENTO | CHILOE
ANCUD | 30116113 | 5057494 | EJECUCION | 30116113-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION CENTRO JUSTICIA JUZGADO FAMILIA Y LETRAS DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 30130060 | 2416136 | EJECUCION | 30130060-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE REGIMIENTO PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | IN
QUEMCHI | 40007881 | 1827 | EJECUCION | 40007881-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL ARCHIPIELAGO DE AÑIHUE | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40004334 | 155000 | DISEÑO | 40004334-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 40008280 | 50000 | EJECUCION | 40008280-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS 22 DICIEMBRE - SALVADOR ALLENDE | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007407 | 26000 | EJECUCION | 40007407-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESCUELA ROTARIO BRAVO | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 40008004 | 90000 | EJECUCION | 40008004-EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | ANALISIS DE PUNTOS CONGESTIONADOS EN COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | ANALISIS |  | RS
ANCUD | 40009233 | 676899 | EJECUCION | 40009233-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007415 | 4616 | EJECUCION | 40007415-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARABE SIRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
DALCAHUE | 40006330 | 27000 | EJECUCION | 40006330-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN LICEO POLIVALENTE DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
DALCAHUE | 40006331 | 10000 | EJECUCION | 40006331-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN ESCUELA RURAL MALLINLEMU | MEJORAMIENTO | CHILOE
CHONCHI | 40000008 | 107107 | EJECUCION | 40000008-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | REPOSICION | CHILOE
CASTRO | 40009591 | 26930 | EJECUCION | 40009591-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | AMPLIACION SALA DE PROFESORES Y BODEGA CONTAINER DE LICEO GALVARINO RIVEROS DE CASTRO | AMPLIACION | CHILOE
LLANQUIHUE | 40007476 | 359216 | EJECUCION | 40007476-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL COLEGUAL ESPERANZA, COMUNA LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
| 40009701 | 2305000 | EJECUCION | 40009701-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHACAO 3 PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGO | REPOSICION
CASTRO | 40004879 | 2151477 | EJECUCION | 40004879-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE MITIGACION HOSPITAL DE CASTRO, ETAPA 2, UNIDAD PACIENTES CRITICOS | CONSTRUCCION | CHILOE
QUELLON | 40009019 | 94000 | EJECUCION | 40009019-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA ALLA KINTUY, COMUNA DE QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
QUINCHAO | 40006791 | 1301 | DISEÑO | 40006791-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL METAHUE | NORMALIZACION | CHILOE
QUINCHAO | 40006793 | 6057 | EJECUCION | 40006793-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL LOS PINOS | NORMALIZACION | CHILOE
PURRANQUE | 40007560 | 7636364 | EJECUCION | 40007560-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PARA PASILLO EXTERIOR LICEO TOMAS BURGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
HUALAIHUE | 40006801 | 100000 | DISEÑO | 40006801-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION RESTAURACIÓN IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA
QUELLON | 40000178 | 45000 | DISEÑO | 40000178-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INSTALACIÓN SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
SAN PABLO | 40002474 | 41635 | DISEÑO | 40002474-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
PUYEHUE | 30131913 | 933780 | EJECUCION | 30131913-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL, EL ENCANTO- PUYEHUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
CASTRO | 40006480 | 2500 | EJECUCION | 40006480-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | INSTALACION SISTEMA DE CALEFACCIÓN | INSTALACION | CHILOE
HUALAIHUE | 40005496 | 350000 | EJECUCION | 40005496-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA SERNAPESCA EN CONTAO | CONSTRUCCION | PALENA
CASTRO | 40006664 | 600 | EJECUCION | 40006664-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION SELLO VERDE JARDIN PEUMAYEN | NORMALIZACION | CHILOE
QUEILEN | 40004579 | 93784 | EJECUCION | 40004579-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION y adquisiscion de CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES | REPOSICION | CHILOE
ANCUD | 40006697 | 375 | EJECUCION | 40006697-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO DOMINGO ESPIÑEIRA RIESCO, ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
CASTRO | 40006645 | 20000 | EJECUCION | 40006645-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION ESTRUCTURA DE FUNDACIONES | REPARACION | CHILOE
| 40001044 | 769500 | EJECUCION | 40001044-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA PESCA ARTESANAL PROVINCIA DE CHILOE | CONSERVACION | CHILOE
SAN PABLO | 40008212 | 500000 | EJECUCION | 40008212-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO Nº 2 SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 40000919 | 90000 | EJECUCION | 40000919-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RESCATE DE TRADICIONES MEDICINALES ANCESTRALES: ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS | TRANSFERENCIA
CASTRO | 40006663 | 2000 | EJECUCION | 40006663-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA MURO DE CONTENCION | LEVANTAMIENTO | CHILOE
QUINCHAO | 40006668 | 1438855 | EJECUCION | 40006668-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA MEULIN, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO VARAS | 30087304 | 513097941 | EJECUCION | 30087304-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30061828 | 3884384 | EJECUCION | 30061828-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | MEJORAMIENTO |  | RS
QUELLON | 30095441 | 820115 | EJECUCION | 30095441-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ LICEO POLITECNICO | CONSTRUCCION | CHILOE
CALBUCO | 30087299 | 1166012 | EJECUCION | 30087299-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 40006198 | 2500 | EJECUCION | 40006198-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL COCAUQUE - QUELLÓN | CONSERVACION | CHILOE
FUTALEUFU | 40008938 | 140000 | EJECUCION | 40008938-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION DE EMERGENCIA ESCUELA RURAL EL ESPOLÓN COMUNA DE FUTALEUFÚ | CONSERVACION | PALENA
QUEMCHI | 40003638 | 16416 | EJECUCION | 40003638-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO BUTACHAUQUES | NORMALIZACION | CHILOE
ANCUD | 40003754 | 88655 | EJECUCION | 40003754-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SISTEMA CONTENEDORES SOTERRADOS COMUNA DE ANCUD | INSTALACION | CHILOE
OSORNO | 40004690 | 783658 | EJECUCION | 40004690-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISTA ATLÉTICA VILLA OLÍMPICA, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | FI
OSORNO | 40008116 | 190 | EJECUCION | 40008116-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | TRANSFERENCIA PARA EL EQUIPAMIENTO TÉCNICO PROFESIONAL DEL LICEO INDUSTRIAL DE OSORNO | TRANSFERENCIA | OSORNO
FRESIA | 40008007 | 40000 | EJECUCION | 40008007-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA BÁSICA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007393 | 47000 | EJECUCION | 40007393-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDIN INFANTIL RINCONCITO DE LUZ | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
COCHAMO | 40006863 | 129366 | DISEÑO | 40006863-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI | REPOSICION | LLANQUIHUE
FUTALEUFU | 40008015 | 24000 | EJECUCION | 40008015-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SALA DE COMPUTACIÓN ESCUELA RURAL EL LONCONAO COMUNA DE FUTALEUFU | CONSERVACION | PALENA
| 40005575 | 2500000 | EJECUCION | 40005575-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 40006771 | 54681 | EJECUCION | 40006771-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA DIFERENCIAL | ADQUISICION | LLANQUIHUE
| 30459321 | 366106 | EJECUCION | 30459321-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO MOCOPULLI 2017-2018, DALCAHUE | CONSERVACION
LLANQUIHUE | 40005739 | 150000 | EJECUCION | 40005739-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
PUYEHUE | 40007052 | 27897 | DISEÑO | 40007052-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | REPOSICION | OSORNO | FI
QUEMCHI | 40007926 | 1724 | EJECUCION | 40007926-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS Y ACREDITAR SELLO VERDE ESCUELA RURAL DE PIDO DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40008511 | 22000 | DISEÑO | 40008511-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALTO GRANDE, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUQUELDON | 40008512 | 94038 | EJECUCION | 40008512-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL C. D. LEMUY - COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
HUALAIHUE | 40005764 | 24000000 | EJECUCION | 40005764-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL CALETA EL MANZANO | CONSERVACION | PALENA
| 30483178 | 916801 | EJECUCION | 30483178-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION Y APLICACIÓN MODELO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION REGIONA | DIFUSION
| 30071449 | 143000 | EJECUCION | 30071449-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CARDENAS - SANTA LUCIA | MEJORAMIENTO |  | RS
| 30083092 | 15967930 | EJECUCION | 30083092-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION TERMINAL PORTUARIO E INFRAES. PESCA ARTESANAL CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
ANCUD | 30109898 | 624015 | EJECUCION | 30109898-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30116996 | 8614667 | EJECUCION | 30116996-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RTA 7.S:PICHANCO-STA BARBARA(EXPROPIACION VARIOS TRAMOS | CONSTRUCCION |  | OT
COCHAMO | 30101663 | 16301305 | EJECUCION | 30101663-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHONCHI | 30484959 | 75000 | DISEÑO | 30484959-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
DALCAHUE | 30485153 | 12431 | EJECUCION | 30485153-EJECUCION | EMPRESA CONCESIONARIAS DE SERVICIOS SANITARIOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE | FI
ANCUD | 30485368 | 101500 | DISEÑO | 30485368-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO REHABILITACIÓN COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | FI
CASTRO | 40006324 | 22000 | EJECUCION | 40006324-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL, ETAPA 2 | REPOSICION | CHILOE
DALCAHUE | 40006329 | 30000 | EJECUCION | 40006329-EJECUCION | SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y MANTENCIÓN ESCUELA BÁSICA DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
CASTRO | 40006475 | 1650 | EJECUCION | 40006475-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTERIOR ESCUELA PAUL HARRIS | MEJORAMIENTO | CHILOE
CALBUCO | 40003076 | 481586 | EJECUCION | 40003076-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MERCADO LOS HEROES, CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40003491 | 1050085 | EJECUCION | 40003491-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO,COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 40007402 | 50000 | EJECUCION | 40007402-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CIERRO Y VENTANAS LICEO RURAL LAS QUEMAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30066636 | 2313825 | EJECUCION | 30066636-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
MAULLIN | 30117895 | 8965 | DISEÑO | 30117895-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30101509 | 22654256 | EJECUCION | 30101509-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | REPOSICION |  | RS
| 30102086 | 47805426 | EJECUCION | 30102086-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | CONSERVACION
DALCAHUE | 30062188 | 7003182 | EJECUCION | 30062188-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE | RS
ANCUD | 30352422 | 4812794 | EJECUCION | 30352422-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
| 30478660 | 205198 | EJECUCION | 30478660-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA APIAO | TRANSFERENCIA
PUYEHUE | 30358322 | 51534 | EJECUCION | 30358322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHICULOS MUNICPALES | ADQUISICION | OSORNO
| 30378428 | 410909 | EJECUCION | 30378428-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACION | SANEAMIENTO
| 30462595 | 898000 | EJECUCION | 30462595-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL | MEJORAMIENTO
FRUTILLAR | 40007313 | 60000 | EJECUCION | 40007313-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACION GABRIELA MISTRAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
OSORNO | 40007686 | 1700000 | EJECUCION | 40007686-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | DIAGNOSTICO Y PROYECTO ESTUDIO RED ELÉCTRICA ESCUELA ESPAÑA OSORNO | DIAGNOSTICO | OSORNO
PALENA | 40002910 | 48000 | EJECUCION | 40002910-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEÑALETICA TURÍSTICA DE LA COMUNA DE PALENA | REPOSICION | PALENA
DALCAHUE | 30094005 | 760245 | EJECUCION | 30094005-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
| 30483183 | 374949 | EJECUCION | 30483183-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
FRUTILLAR | 30485139 | 218397 | EJECUCION | 30485139-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUYEHUE | 30485288 | 1538999 | EJECUCION | 30485288-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30483010 | 240000 | EJECUCION | 30483010-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION AYACARA | TRANSFERENCIA
| 30342724 | 1408413 | EJECUCION | 30342724-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINO BÁSICO, RUTA W-609, ETAPA I | CONSERVACION | PALENA
SAN JUAN DE LA COSTA | 30110580 | 2906943 | EJECUCION | 30110580-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS
PUYEHUE | 30067012 | 3089384 | EJECUCION | 30067012-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS DE ENTRE LAGOS | REPOSICION | OSORNO | IN
| 30092736 | 1799358 | EJECUCION | 30092736-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO | CONSTRUCCION
| 30468388 | 141855 | EJECUCION | 30468388-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS
| 30468393 | 685000 | EJECUCION | 30468393-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSTRUCCION REFUGIO DE PASAJEROS AERÓDROMO DE AYACARA | CONSTRUCCION
DALCAHUE | 40005866 | 231240 | DISEÑO | 40005866-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION DISEÑO VARADERO DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
SAN PABLO | 40007207 | 60000 | EJECUCION | 40007207-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO OCTAY | 40007630 | 10000000 | EJECUCION | 40007630-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ESCUELA RURAL NOCHACO, PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO
PUERTO OCTAY | 40007604 | 30000 | EJECUCION | 40007604-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO SERVICIOS HIGIÉNICOS LA PELLINADA, PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO MONTT | 40008128 | 199962 | EJECUCION | 40008128-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 40005121 | 95000 | EJECUCION | 40005121-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE HUALAIHUE | ACTUALIZACION | PALENA
| 30384228 | 410699 | PREFACTIBILIDAD | 30384228-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL,SECTOR EL TRANQUILO-V. VANGUARDIA, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
CHAITEN | 30391492 | 53890 | EJECUCION | 30391492-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO RECONVERSION TERRENOS SECTOR SUR CHAITEN EQUIPAMIENTOS | DIAGNOSTICO | PALENA
MAULLIN | 30419730 | 221023 | EJECUCION | 30419730-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION LICEO FRANCISCO VIDAL GORMAZ, MAULLIN | CONSERVACION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30375872 | 82346 | DISEÑO | 30375872-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30487236 | 125685 | DISEÑO | 30487236-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR PUERTA SUR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30458841 | 647213 | PREFACTIBILIDAD | 30458841-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV OSORNO REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
OSORNO | 30463800 | 2987485 | EJECUCION | 30463800-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
PUERTO VARAS | 30361582 | 73206 | EJECUCION | 30361582-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE CLINICA VETERINARIA MOVIL, PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
ANCUD | 30103434 | 366394 | EJECUCION | 30103434-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO, COMUNA ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
CHONCHI | 40009024 | 40000 | EJECUCION | 40009024-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESCUELA ESPECIAL AMANECER, COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
QUELLON | 30128989 | 382958 | EJECUCION | 30128989-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CALBUCO | 40002671 | 200000 | EJECUCION | 40002671-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION CANCHA ESTADIO FISCAL DE CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 30361477 | 397041 | EJECUCION | 30361477-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES | ADQUISICION | PALENA
DALCAHUE | 30133287 | 428801 | EJECUCION | 30133287-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA MUNICIPAL DALCAHU | ADQUISICION | CHILOE
| 30486775 | 48918 | DISEÑO | 30486775-DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE QUELLÓN | CONSTRUCCION
SAN JUAN DE LA COSTA | 30134514 | 230919 | EJECUCION | 30134514-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION E.E. PURREHUIN COMPLEMENTARIO SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO
CHAITEN | 30482927 | 1060538 | EJECUCION | 30482927-EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION VIVIENDAS JUDICIALES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
QUINCHAO | 30460847 | 87210 | EJECUCION | 30460847-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUINCHAO | ACTUALIZACION | CHILOE
| 30123604 | 355330 | PREFACTIBILIDAD | 30123604-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUELO HORNOPIREN REG. DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
PUERTO MONTT | 30463158 | 26841 | DISEÑO | 30463158-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. VOLCAN PUNTIAGUDO, TACORA-PUMAHUE, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30458872 | 4525239 | EJECUCION | 30458872-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
LOS MUERMOS | 30465403 | 27413 | DISEÑO | 30465403-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40006343 | 9500 | EJECUCION | 40006343-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION CERRAMIENTO MUROS PERIMETRALES PATIO CUBIERTOS PÁRVULOS | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO VARAS | 40007362 | 60000 | EJECUCION | 40007362-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 30481300 | 1703199 | EJECUCION | 30481300-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL INES DE BAZAN, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 40000845 | 83104 | EJECUCION | 40000845-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA APLICACIÓN DE ALGAS COMO FERTILIZANTE NATURAL PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS EN I | TRANSFERENCIA
OSORNO | 40007696 | 4000000 | EJECUCION | 40007696-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO C. CARVAJAL DE PRAT | CONSTRUCCION | OSORNO
QUINCHAO | 40005643 | 100000 | EJECUCION | 40005643-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO PARA CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA COMUNAL | DIAGNOSTICO | CHILOE
OSORNO | 30165522 | 810900 | EJECUCION | 30165522-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL. | CONSERVACION | OSORNO
| 30110274 | 250500 | DISEÑO | 30110274-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION |  | OT
| 30319122 | 462811 | DISEÑO | 30319122-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 30077490 | 1730713 | EJECUCION | 30077490-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE | OT
PUERTO MONTT | 30110899 | 1754006 | EJECUCION | 30110899-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GESTIÓN DE TRANSITO, ECUADOR - CHORRILLOS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 30482552 | 53954 | EJECUCION | 30482552-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ESTADIO MUNICIPAL | CONSTRUCCION | OSORNO
RIO NEGRO | 30104572 | 1225367 | EJECUCION | 30104572-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | REPOSICION | OSORNO | RS
RIO NEGRO | 30280673 | 334439 | EJECUCION | 30280673-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURALCHAN CHAN | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30176622 | 17740346 | EJECUCION | 30176622-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30283374 | 6412918 | EJECUCION | 30283374-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. ALESSANDRI TRAMO MACKENNA-GODOY, PUERTO MONTT. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30465245 | 339568 | EJECUCION | 30465245-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PALENA | 40003392 | 21320550 | EJECUCION | 40003392-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ - PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
| 40004047 | 100000 | EJECUCION | 40004047-EJECUCION | DIRECCION DE PLANEAMIENTO |  | ANALISIS CONSULTA INDÍGENA PARA EL PROYECTO RUTA METROPOLITANA DE PUERTO MONTT | ANALISIS
PUERTO MONTT | 40005793 | 892992 | EJECUCION | 40005793-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MAQUINARIAS Y CAMIONES - PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40007196 | 1500 | EJECUCION | 40007196-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | LEVANTAMIENTO PROYECTO SISTEMA ELECTRICO ESCUELA LUIS URIBE | LEVANTAMIENTO | CHILOE
FRUTILLAR | 40008887 | 90000 | EJECUCION | 40008887-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | HABILITACION HABILITACION SEGUNDO PISO LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO | HABILITACION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40006050 | 585558 | EJECUCION | 40006050-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR QUILQUICO NORTE, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
FUTALEUFU | 30102779 | 582592 | EJECUCION | 30102779-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
ANCUD | 30137881 | 496747 | EJECUCION | 30137881-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 20195455 | 1215107 | EJECUCION | 20195455-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 30130214 | 145947 | DISEÑO | 30130214-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | CONSTRUCCION | PALENA
| 30136310 | 1786025 | EJECUCION | 30136310-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
| 30083300 | 82737011 | EJECUCION | 30083300-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 30219228 | 97871 | DISEÑO | 30219228-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30113942 | 2916205 | EJECUCION | 30113942-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMÁN FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
PUQUELDON | 30395772 | 76950 | DISEÑO | 30395772-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR - COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30434988 | 1650693 | EJECUCION | 30434988-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
FRESIA | 40006883 | 1627758 | EJECUCION | 40006883-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | OT
PUERTO MONTT | 40007422 | 4616 | EJECUCION | 40007422-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA KIMUN LAWAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40008836 | 120430 | EJECUCION | 40008836-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
CASTRO | 40001812 | 542754 | EJECUCION | 40001812-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE RECAREDO OBERREUTER CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 40005264 | 371358 | EJECUCION | 40005264-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR LECHERO | TRANSFERENCIA
CURACO DE VELEZ | 40005573 | 3424 | EJECUCION | 40005573-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL DE HUENAO | CONSERVACION | CHILOE
CALBUCO | 40009869 | 819534 | EJECUCION | 40009869-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SAN RAMON - ENTRE ESTEROS, COMUNA DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
LLANQUIHUE | 30486583 | 459903 | EJECUCION | 30486583-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
LOS MUERMOS | 30125824 | 89000 | DISEÑO | 30125824-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | AMPLIACION | LLANQUIHUE
CURACO DE VELEZ | 30135739 | 571440 | EJECUCION | 30135739-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALQUI, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | FI
| 30371077 | 22828691 | EJECUCION | 30371077-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | CONSERVACION
QUEILEN | 30485470 | 82080 | EJECUCION | 30485470-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE RSD PARA LA COMUNA QUEILEN | REPOSICION | CHILOE
COCHAMO | 30328431 | 40280 | DISEÑO | 30328431-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL DE LLANADA GRANDE, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
PUERTO MONTT | 30070432 | 16084251 | EJECUCION | 30070432-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
MAULLIN | 30459747 | 754992 | DISEÑO | 30459747-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30126075 | 18412 | EJECUCION | 30126075-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
QUINCHAO | 40005638 | 100000 | DISEÑO | 40005638-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE ISLA CHAULINEC | REPOSICION | CHILOE
LLANQUIHUE | 40006971 | 15000 | EJECUCION | 40006971-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION CONSULTORIAS PARA REGULARIZACIÓN DE ESCUELA RURAL LONCOTORO | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
| 40001173 | 123120 | EJECUCION | 40001173-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ESCUELA DE OFICIO TURISMO REGIÓN DE LOS LAGOS | CAPACITACION
PUERTO OCTAY | 40009102 | 131355567 | EJECUCION | 40009102-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA ALBERTO HURTADO DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
PUERTO MONTT | 30117749 | 502471 | EJECUCION | 30117749-EJECUCION | SECTRA |  | ACTUALIZACION PLAN DE TRANSPORTE PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 30130819 | 212523 | EJECUCION | 30130819-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACIÓN AISLADO ISLA LIN LIN | TRANSFERENCIA | CHILOE
| 30371672 | 18646692 | EJECUCION | 30371672-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30415029 | 1253213 | EJECUCION | 30415029-EJECUCION | SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA ADULTO MAYOR PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO VARAS | 30472340 | 413054 | EJECUCION | 30472340-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE,COMUNA DE PTO.VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CALBUCO | 30081343 | 744700 | DISEÑO | 30081343-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 40007417 | 4616 | EJECUCION | 40007417-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CAYENEL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40003399 | 618000 | EJECUCION | 40003399-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS DE ACCESO A COMUNIDADES INDÍGENAS PUPAÑIMO A COFALMO, COMUNA SAN PABLO | CONSERVACION
CURACO DE VELEZ | 40005545 | 14999 | EJECUCION | 40005545-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION CASINO ESCOLAR ESCUELA SAN JAVIER | CONSERVACION | CHILOE
QUINCHAO | 40006816 | 12000 | DISEÑO | 40006816-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO INSULAR ENSEÑANZA MEDIA | NORMALIZACION | CHILOE
CASTRO | 40006523 | 30000 | EJECUCION | 40006523-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION PAVIMENTO GIMNASIO ESCUELA RURAL MIRTA OYARZO | REPOSICION | CHILOE
DALCAHUE | 30129912 | 95573 | DISEÑO | 30129912-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30400100 | 950000 | EJECUCION | 30400100-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION ORDENAMIENTO PREDIAL Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN LIMPIA | CAPACITACION
PUERTO MONTT | 30199272 | 1747614 | EJECUCION | 30199272-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
SAN PABLO | 30247072 | 76935 | DISEÑO | 30247072-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
| 30458869 | 7772320 | EJECUCION | 30458869-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | MEJORAMIENTO |  | RS
LOS MUERMOS | 30488110 | 94392 | EJECUCION | 30488110-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION E INSTALACION CANCHA DE PASTO SINTETICO, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHONCHI | 30488468 | 65000 | EJECUCION | 30488468-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL SECTOR RAUCO | MEJORAMIENTO | CHILOE
HUALAIHUE | 30488876 | 38510 | EJECUCION | 30488876-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CANELOS | MEJORAMIENTO | PALENA
QUELLON | 30487874 | 35910 | EJECUCION | 30487874-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUE, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
QUELLON | 30487880 | 45000 | EJECUCION | 30487880-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
HUALAIHUE | 30488467 | 36584 | EJECUCION | 30488467-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ACERAS Y SOLERAS PICHICOLO | CONSTRUCCION | PALENA
OSORNO | 40007262 | 37440 | EJECUCION | 40007262-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION CUBIERTAS MERCADO MUNICIPAL DE OSORNO | INSTALACION | OSORNO
| 30131878 | 4164266 | EJECUCION | 30131878-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | MEJORAMIENTO |  | RS
COCHAMO | 40004453 | 100000 | DISEÑO | 40004453-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACIÓN SOTOMÓ, COCHAMÓ. | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
CASTRO | 40007058 | 4000 | EJECUCION | 40007058-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO FILTRACIONES DE AGUAS LLUVIAS | MEJORAMIENTO | CHILOE
PALENA | 40000762 | 94208 | EJECUCION | 40000762-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION PABELLON DE CIRUGIA HOSPITAL DE PALENA | CONSERVACION | PALENA
SAN JUAN DE LA COSTA | 40001660 | 690756 | EJECUCION | 40001660-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOMA DE LA PIEDRA - LIUCURA - QUILLOIMO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30482412 | 52449 | EJECUCION | 30482412-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUELLÓN | NORMALIZACION |  | RS
DALCAHUE | 30291576 | 103159 | EJECUCION | 30291576-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION RODILLO COMPACTADOR COMUNA DE DALCAHUE | ADQUISICION | CHILOE
| 30137590 | 6009216 | EJECUCION | 30137590-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | CONSTRUCCION |  | RS
PUYEHUE | 30122170 | 896386 | DISEÑO | 30122170-DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | REPOSICION | OSORNO | RS
FRUTILLAR | 30071843 | 38789 | PREFACTIBILIDAD | 30071843-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30376572 | 337566 | EJECUCION | 30376572-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
CHONCHI | 30466433 | 691584 | EJECUCION | 30466433-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILIPULLI-ROMAZAL, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30099554 | 1464742 | EJECUCION | 30099554-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
CHONCHI | 30339273 | 276429 | DISEÑO | 30339273-DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDES COSTEROS DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CHAITEN | 30488959 | 57856 | EJECUCION | 30488959-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA DE TURISMO Y REFUGIO DE VISITANTES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA
FRESIA | 30488540 | 71820 | EJECUCION | 30488540-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LOS RÍOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40001677 | 74519 | EJECUCION | 40001677-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
LLANQUIHUE | 40005778 | 130000 | EJECUCION | 40005778-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y VIAS COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUYEHUE | 40007375 | 94038 | EJECUCION | 40007375-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | REPOSICION | OSORNO
| 30398233 | 900000 | EJECUCION | 30398233-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL,REG LOS LAGOS | RECUPERACION
FUTALEUFU | 40008017 | 50000 | EJECUCION | 40008017-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION SALA CALDERA ESCUELA BÁSICA DE FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA
QUINCHAO | 40006803 | 967 | EJECUCION | 40006803-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL ALAO | CONSERVACION | CHILOE
| 30070762 | 18584087 | EJECUCION | 30070762-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | REPOSICION |  | RS
| 40005708 | 166750000 | EJECUCION | 40005708-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PATROMINIAL Y CULTURAL DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
| 40006671 | 1280143 | EJECUCION | 40006671-EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION REPOSICIÓN ANGIÓGRAFO HOSPITAL DE PUERTO MONTT | REPOSICION
ANCUD | 40006686 | 375 | EJECUCION | 40006686-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA RURAL SENDA CHACAO, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
FRESIA | 30388774 | 436105 | PREFACTIBILIDAD | 30388774-PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 40006209 | 12000 | EJECUCION | 40006209-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA GIMNASIO Y ADAPTACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS A LUZ LED LICEO RAYE | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO OCTAY | 30158072 | 3162718 | EJECUCION | 30158072-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
OSORNO | 30308732 | 298700 | DISEÑO | 30308732-DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30290622 | 2308456 | EJECUCION | 30290622-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION PEQUEÑOS ADS. PROVINCIA DE PALENA 2014-2018 | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30343529 | 1074551 | EJECUCION | 30343529-EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30483846 | 49999 | EJECUCION | 30483846-EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ANALISIS ACTUALIZACION ESTUDIOS DE RIESGO CHAITEN | ANALISIS | PALENA
| 30396578 | 2016973 | EJECUCION | 30396578-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PUNTOS CONGESTIONADOS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
DALCAHUE | 30395727 | 581176 | EJECUCION | 30395727-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANTAR. SECTOR VISTA HERMOSA, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30332172 | 6457584 | EJECUCION | 30332172-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | CONSERVACION
QUELLON | 40006200 | 12000 | EJECUCION | 40006200-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION Infraestructura Internado y adaptación de equipos eléctricos a luz LED Escuela | CONSERVACION | CHILOE
| 40002366 | 647866 | EJECUCION | 40002366-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE LA RED SALUD CHILOE | REPOSICION | CHILOE
QUELLON | 40008188 | 185871 | EJECUCION | 40008188-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOTONIVELADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE
QUEMCHI | 40007220 | 41000 | EJECUCION | 40007220-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEÑALETICA Y EQUIPAMIENTO URBANO COMUNA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40009021 | 177515 | EJECUCION | 40009021-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION GIMNASIO LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 40009546 | 139993 | EJECUCION | 40009546-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 40006676 | 375 | EJECUCION | 40006676-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION ESCUELA FATIMA COMUNA DE ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
CHAITEN | 40009327 | 2042070 | EJECUCION | 40009327-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESCUELA AYACARA, PENINSULA DE HUEQUI | CONSERVACION | PALENA
PURRANQUE | 30068433 | 20378 | DISEÑO | 30068433-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 30481457 | 471072 | EJECUCION | 30481457-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIÓN CARGA LATERAL Y TRANSBORDO MOVIL PARA RECOLECCIÓN RESIDUOS DOMICILIARIOS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30116443 | 1135811 | DISEÑO | 30116443-DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CHONCHI | 30349573 | 68742 | EJECUCION | 30349573-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE EE. EE., SECTOR ALCALDEO DE RAUCO, CHONCHI | HABILITACION | CHILOE | RS
CHAITEN | 30371674 | 6539776 | EJECUCION | 30371674-EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
| 30259272 | 25082330 | EJECUCION | 30259272-EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | CONSERVACION
HUALAIHUE | 30480167 | 237746 | EJECUCION | 30480167-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIRÉN, COMUNA HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA
PURRANQUE | 40007557 | 1836364 | EJECUCION | 40007557-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO ESTANTERIA SALA DE ARCHIVOS ESCUELA VILLA LO BURGOS | EQUIPAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 40007663 | 8000 | EJECUCION | 40007663-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDÍN INFANTIL BOSQUE ENCANTADO | MEJORAMIENTO | OSORNO
| 30459296 | 1185116 | EJECUCION | 30459296-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 40003906 | 60000 | EJECUCION | 40003906-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CUBIERTA PATIO CUBIERTO ESCUELA CAYENEL DE PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 40000842 | 80284 | EJECUCION | 40000842-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACIÓN (CCC) PARA LA PESCA ARTESANAL: TECNOLOGÍAS | TRANSFERENCIA
SAN PABLO | 40008281 | 40000 | EJECUCION | 40008281-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
PURRANQUE | 40007569 | 7000000 | EJECUCION | 40007569-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | EQUIPAMIENTO CAMBIO CALDERA DE CALEFACCION, ESCUELA CRECER. | EQUIPAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 40007668 | 5000 | EJECUCION | 40007668-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO Y OBRAS MENORES JARDIN INFANTIL BURBUJITAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
CALBUCO | 40007382 | 55000 | EJECUCION | 40007382-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE LOS AÑOS DORADOS DE PARGUA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40007175 | 60000 | EJECUCION | 40007175-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
RIO NEGRO | 30467605 | 910247 | EJECUCION | 30467605-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PORVENIR - HUALINTO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
MAULLIN | 40003868 | 1751479 | EJECUCION | 40003868-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEÑOL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 40006649 | 7000 | EJECUCION | 40006649-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION FILTRACIÓN AGUAS LLUVIAS MURO NORTE | REPARACION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 40009390 | 112000 | EJECUCION | 40009390-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION DE PINTURA Y REVESTIMIENTO INTEGRAL INTERNADO LABO | CONSERVACION | CHILOE
RIO NEGRO | 40007239 | 56000 | EJECUCION | 40007239-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACIÓN MEDICO RURAL BUENAVENTURA | CONSTRUCCION | OSORNO
PALENA | 40006491 | 30000 | EJECUCION | 40006491-EJECUCION | MUNICIPALIDAD DE PALENA |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESCUELA RURAL EL TIGRE | MEJORAMIENTO | PALENA
| 30460722 | 212907 | EJECUCION | 30460722-EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2017 REGION LOS LAGOS | CONSERVACION
PUERTO VARAS | 30077182 | 331463 | EJECUCION | 30077182-EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CALBUCO | 40007274 | 80000 | EJECUCION | 40007274-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SALA CUNA MUNICIPAL CALBUCO | HABILITACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30487413 | 255444 | EJECUCION | 30487413-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30410772 | 684844 | EJECUCION | 30410772-EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BOSQUEMAR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 20170733 | 120128 | EJECUCION | 20170733-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECT. SECTOR PUNINQUE COMP., SAN JUAN DE LA COSTA | HABILITACION | OSORNO | RS
QUEMCHI | 30071598 | 513121 | EJECUCION | 30071598-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | REPOSICION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30072731 | 5272289 | EJECUCION | 30072731-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40003349 | 1149136 | EJECUCION | 40003349-EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 40005705 | 339100000 | EJECUCION | 40005705-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
QUINCHAO | 40006831 | 10860 | EJECUCION | 40006831-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL LA VILLA DE ISLA CHAULINEC | CONSERVACION | CHILOE
CALBUCO | 40006722 | 18949084 | EJECUCION | 40006722-EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO SS.HH. ESCUELA RURAL EL DAO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007405 | 4616 | EJECUCION | 40007405-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS ESCUELA ALEMANIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
DALCAHUE | 40008242 | 146540 | EJECUCION | 40008242-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO ESCUELA MALLINLEMU | CONSTRUCCION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 40009311 | 85000 | EJECUCION | 40009311-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION FRANJA DE SEGURIDAD AERÓDROMO TOLQUIÉN | NORMALIZACION | CHILOE
CASTRO | 40006772 | 7000 | EJECUCION | 40006772-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARTICULAR | MEJORAMIENTO | CHILOE
ANCUD | 40006646 | 4300 | DISEÑO | 40006646-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ASESORÍA CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN ESCUELA YERBAS BUENAS, COMUNA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
| 40004275 | 1200000 | EJECUCION | 40004275-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACIÃ¿N "CHILE PROPIETARIO" | SANEAMIENTO
QUEILEN | 40007179 | 19373 | EJECUCION | 40007179-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION CALDERA Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALECCION ESCUELA CHILHUE | REPOSICION | CHILOE
QUINCHAO | 40006797 | 4879 | DISEÑO | 40006797-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA ACUICULTURA Y AGROPECUARIA DEL LICEO INSULAR | NORMALIZACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40002504 | 440950 | EJECUCION | 40002504-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA CANAL TENGLO - PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30341175 | 517920 | EJECUCION | 30341175-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO OVINO TPV | CAPACITACION | PALENA
QUINCHAO | 40006792 | 1450 | DISEÑO | 40006792-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION INSTALACIONES DE GAS ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | NORMALIZACION | CHILOE
COCHAMO | 40003812 | 326000 | EJECUCION | 40003812-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUELO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
LOS MUERMOS | 30464833 | 561470 | EJECUCION | 30464833-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 40005322 | 442000 | EJECUCION | 40005322-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO, MANEJO Y FERTILIZACION PRADERAS NATURALES DE PALENA | TRANSFERENCIA | PALENA
OSORNO | 40008282 | 1253171 | EJECUCION | 40008282-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO
| 40005480 | 29000 | EJECUCION | 40005480-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE TRES DRONES PARA MONITOREO DE PESCA ARTESANAL | ADQUISICION
RIO NEGRO | 40005543 | 20000 | DISEÑO | 40005543-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
DALCAHUE | 40005352 | 450000 | EJECUCION | 40005352-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO POSTA TENAÚN DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
QUINCHAO | 40006687 | 28912 | DISEÑO | 40006687-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION NORMALIZACION DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | NORMALIZACION | CHILOE
ANCUD | 40006696 | 375 | EJECUCION | 40006696-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION LICEO AGRÍCOLA ANCUD, COMUNA ANCUD | NORMALIZACION | CHILOE
ANCUD | 40007219 | 46000 | EJECUCION | 40007219-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR BUTAMANGA | CONSTRUCCION | CHILOE
LLANQUIHUE | 40008434 | 50000 | EJECUCION | 40008434-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40004104 | 1239700 | EJECUCION | 40004104-EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA
OSORNO | 40003715 | 100641 | EJECUCION | 40003715-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LUMACO, OSORNO | HABILITACION | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 40007413 | 120000 | EJECUCION | 40007413-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA DE TRAPEN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40007180 | 60000 | EJECUCION | 40007180-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO GIMNASIO ISLA QUENAC | MEJORAMIENTO | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007401 | 100000 | EJECUCION | 40007401-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO ESCUELA ESPAÑA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 40007931 | 3684 | EJECUCION | 40007931-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION SISTEMA DE GAS, ACREDITANDO S. VERDE, MEJ SISTEMA AGUA Y ALC. ESCUELA SAN JOSE. | CONSERVACION | CHILOE
ANCUD | 40005896 | 20000 | DISEÑO | 40005896-DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR POBLACIÓN VISTA HERMOSA, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
DALCAHUE | 40004890 | 549884 | EJECUCION | 40004890-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AVENIDA MOCOPULLI, CIUDAD DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
QUEMCHI | 40005530 | 250000 | EJECUCION | 40005530-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
QUINCHAO | 40007186 | 90000 | EJECUCION | 40007186-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 3ª COMPAÑÌA DE BOMBEROS ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30356933 | 933452 | EJECUCION | 30356933-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40009104 | 90000 | EJECUCION | 40009104-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO COSTANERA DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
MAULLIN | 40009534 | 251441 | EJECUCION | 40009534-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR PUERTO GODOY COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE
| 40005399 | 3028000 | EJECUCION | 40005399-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PARA EL RECAMBIO DE CALEFACTORES EN LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO | TRANSFERENCIA
QUINCHAO | 40006807 | 1750 | DISEÑO | 40006807-DISEÑO | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | CONSERVACION | CHILOE
QUINCHAO | 40006807 | 17257 | EJECUCION | 40006807-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INSTALACIONES DE GAS E INFRAESTRUCTURA ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | CONSERVACION | CHILOE
| 40004394 | 97039 | EJECUCION | 40004394-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CARRO RESCATE PESADO 4TA CIA BOMBEROS, COMUNA CASTRO | REPOSICION | CHILOE
DALCAHUE | 40007371 | 90000 | EJECUCION | 40007371-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN PATIO TECHADO MULTICANCHA POBLACIÓN CUSTODIO AMPUERO | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40008127 | 199899 | EJECUCION | 40008127-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO INSTITUTO TÉCNICO FORJADORES DE ALERCE | ADQUISICION | LLANQUIHUE
QUELLON | 40009684 | 371182 | EJECUCION | 40009684-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON | AMPLIACION | CHILOE
ANCUD | 40004735 | 815246 | EJECUCION | 40004735-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUMILLAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
SAN PABLO | 40002474 | 41635 | DISEÑO | 40002474-DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO | OT
SAN PABLO | 40002474 | 42000 | PREFACTIBILIDAD | 40002474-PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
| 30463397 | 2717823 | EJECUCION | 30463397-EJECUCION | CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES |  | CONSTRUCCION CENTRO DE CREACIÓN - CECREA CASTRO | CONSTRUCCION |  | RS
| 40000920 | 90000 | EJECUCION | 40000920-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD | TRANSFERENCIA
PUERTO MONTT | 40001753 | 121068 | EJECUCION | 40001753-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA RURAL ILQUE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40002018 | 32832 | EJECUCION | 40002018-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INTEGRAL ESCUELA RURAL LA VARA PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30077182 | 2368858 | EJECUCION | 30077182-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 40009147 | 1403439 | EJECUCION | 40009147-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS POLICIALES DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION
| 40000704 | 209304 | EJECUCION | 40000704-EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | CONSERVACION
OSORNO | 40007697 | 4200000 | EJECUCION | 40007697-EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION OBRAS MENORES, REGULARIZACIÓN Y OBTENCIÓN SELLO VERDE LICEO RAHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
SAN PABLO | 40001702 | 69999 | EJECUCION | 40001702-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULO DIRECCIÓN DE ASEO Y ORNATO | REPOSICION | OSORNO
QUEILEN | 40007273 | 50000 | EJECUCION | 40007273-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA SECTORES RURALES, COMUNA DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 30124802 | 371551 | EJECUCION | 30124802-EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA MEJORANDO LA ACTIVIDAD FISICA Y SALUD EN LA REGION | TRANSFERENCIA

## Hoja11 (hidden)
bip
30128140
30355384
30378723
30487239
30094887
30080921
30080922
30270222
20142399
30085125
300822773
30093349
30093353
30214722
20140221
30476688
30135738
30135739
30114944
30114946
30078798
30183123
30071585
30071598
30103375
30115868
30112093
30289726
30042613
30098600
40003386
30068433
30136223
30412923
30171875
30470902
30470902
30396025
30402378
30099869
30126943
30171924
30291073
30099881
30280673