## EFICIENCIA
| DECRETADO | EFICIENCIA REGIONAL
ENERO | 76535970000 | 1.766%
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

## GASTO
| PAGADO | ACUMULADO
ENERO | 1351811086 | 1351811086
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

## RESUMEN
PROVINCIA | COSTO | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR
OSORNO | 102455600206 | 20446754131 | 23102952626.72 | 118475912 | 22984476714.72 | 58905893448.28
LLANQUIHUE | 140259793758 | 34668568644 | 25979597926.2799 | 358218484 | 25621379442.2799 | 79611627187.7201
CHILOE | 99743837835 | 29456483010 | 23589219788.9 | 368952601 | 23220267187.9 | 46698135036.1
PALENA | 68915922703 | 5330871154 | 16239534377 | 0 | 16239534377 | 47345517172
REGIONAL | 26601860000 | 1156858600 | 17199974500 | 506164089 | 16693810411 | 8245026900
FOMENTO | 27373110501 | 13971228804 | 4673696494.25 | 0 | 4673696494.25 | 8728185202.75
TOTAL | 465350125003 | 105030764343 | 110784975713.1499 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 249534384946.8501
SECTOR | COSTO | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR
MULTISECTORIAL | 66013954029 | 11280351371 | 26406860634.5 | 109779353 | 26297081281.5 | 28326742023.5
TRANSPORTE | 111006400963 | 11361526636 | 23686180644.3 | 0 | 23686180644.3 | 75958693682.7
SALUD | 71188519686 | 15582055529 | 12864265076 | 485084572 | 12379180504 | 42742199081
EDUCACIÓN Y CULTURA | 75565645913 | 29729775322 | 12678413419.9 | 0 | 12678413419.9 | 33157457171.1
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 35569219157 | 5350658985 | 9241807857 | 0 | 9241807857 | 20976752315
DEFENSA Y SEGURIDAD | 25154906342 | 1885394939 | 7610624360 | 250783072 | 7359841288 | 15658887043
DEPORTE | 26611487363 | 6057074895 | 5826435537.42 | 0 | 5826435537.42 | 14727976930.58
ENERGIA | 8106623000 | 157625600 | 5466062245 | 506164089 | 4959898156 | 2482935155
VIVIENDA | 11016632000 | 480108777 | 3373857683.2799 | 0 | 3373857683.2799 | 7162665539.7201
PESCA | 6710793100 | 2630330224 | 1502897477.25 | 0 | 1502897477.25 | 2577565398.75
SILVOAGROPECUARIO | 10508156601 | 5538724281 | 1204159501.25 | 0 | 1204159501.25 | 3765272818.75
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 11288175619 | 8373310397 | 917627434.25 | 0 | 917627434.25 | 1997237787.75
EDUCACION | 6609611230 | 6603827387 | 5783843 | 0 | 5783843 | 0
TOTAL | 465350125003 | 105030764343 | 110784975713.1499 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 249534384946.8501
PROVISION | COSTO | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR
LIBRE | 197976132668 | 34815974830 | 47799772835.8499 | 755429529 | 47044343306.8499 | 115360385002.1501
FAR | 100458114789 | 28179291567 | 20975997500.3 | 0 | 20975997500.3 | 51302825721.7
PV | 84295501363 | 11721618509 | 16311331467 | 0 | 16311331467 | 56262551387
FRIL | 7220324000 | 0 | 7220324000 | 90217468 | 7130106532 | 0
ENERGIZACION | 6177472000 | 157625600 | 4934369100 | 506164089 | 4428205011 | 1085477300
FIE | 30674263782 | 21592084915 | 3726050064 | 0 | 3726050064 | 5356128803
RSD | 17504437559 | 4838308636 | 3527774794 | 0 | 3527774794 | 9138354129
SS | 13251394791 | 2706319359 | 3527612205 | 0 | 3527612205 | 7017463227
FIC | 1379430000 | 0 | 1379430000 | 0 | 1379430000 | 0
PIR | 2332010051 | 1019540927 | 926078992 | 0 | 926078992 | 386390132
PVP | 4081044000 | 0 | 456234755 | 0 | 456234755 | 3624809245
TOTAL | 465350125003 | 105030764343 | 110784975713.1499 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 249534384946.8501
SUBTITULO | COSTO | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR
22 | 663944000 | 20000000 | 289625600 | 0 | 289625600 | 354318400
24 | 8038684000 | 157625600 | 7881058400 | 506164089 | 7374894311 | 0
29 | 23784216826 | 1936723712 | 14149149992 | 755429529 | 13393720463 | 7698343122
31 | 381943194937 | 86870283828 | 69204450127.8999 | 0 | 69204450127.8999 | 225868460981.1001
33 | 50920085240 | 16046131203 | 19260691593.25 | 90217468 | 19170474125.25 | 15613262443.75
TOTAL | 465350125003 | 105030764343 | 110784975713.1499 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 249534384946.8501

## PROVISION
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVISIÓN | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO
LIBRE | 197976132668 | 42.54% | 34815974830 | 755429529 | 47044343306.8499 | 47799772835.8499 | 43.15% | 32589946000 | -15209826835.8499 | 115360385002.1501 | 32593247000 |  | 31808080114
FAR | 100458114789 | 21.59% | 28179291567 | 0 | 20975997500.3 | 20975997500.3 | 18.93% | 23785017000 | 2809019499.7 | 51302825721.7 | 6481346000 |  | 6481346000
PV | 84295501363 | 18.11% | 11721618509 | 0 | 16311331467 | 16311331467 | 14.72% | 2092539000 | -14218792467 | 56262551387 | 2565000000 |  | 2565000000
FRIL | 7220324000 | 1.552% | 0 | 90217468 | 7130106532 | 7220324000 | 6.517% | 7220324000 | 0 | 0 |  |  | 813429886
ENERGIZACION | 6177472000 | 1.327% | 157625600 | 506164089 | 4428205011 | 4934369100 | 4.454% | 4814268000 | -120101100 | 1085477300 | 1990433000 |  | 1990433000
FIE | 30674263782 | 6.592% | 21592084915 | 0 | 3726050064 | 3726050064 | 3.363% | 3749473000 | 23422936 | 5356128803 | 236893000 |  | 767149000
RSD | 17504437559 | 3.762% | 4838308636 | 0 | 3527774794 | 3527774794 | 3.184% | 0 | -3527774794 | 9138354129 | 911004000 |  | 748049000
SS | 13251394791 | 2.848% | 2706319359 | 0 | 3527612205 | 3527612205 | 3.184% | 308005000 | -3219607205 | 7017463227 | 200000000 |  | 200000000
FIC | 1379430000 | 0.2964% | 0 | 0 | 1379430000 | 1379430000 | 1.245% | 1528020000 | 148590000 | 0 | 12613412000 | -11085392000 | 11394278000
PIR | 2332010051 | 0.5011% | 1019540927 | 0 | 926078992 | 926078992 | 0.8359% | 97625000 | -828453992 | 386390132 | 18928756000 |  | 18928756000
PVP | 4081044000 | 0.877% | 0 | 0 | 456234755 | 456234755 | 0.4118% | 350753000 | -105481755 | 3624809245 | 7007484000 |  | 7007484000
TOTAL | 465350125003 | 100% | 105030764343 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 110784975713.1499 | 100% | 76535970000 | -34249005713.1499 | 249534384946.8501 | 83527575000
88503509000
FIC: Fondo de Innovación para la Competitividad | [10 empty] | -4975934000 |  | 88503509
FIE: Fondo de Infraestructura Educacional | [10 empty] | 3282065000 |  | 3471737
LIBRE: Fondo de Libre Disponibilidad | [10 empty] | 1585864000 |  | 1586864
PVP: Puesta en Valor del Patrimionio | [10 empty] | 139672000 |  | 662179
RSD: Residuos Sólidos Domiciliarios | [10 empty] | 50000000 |  | 82782729
SS: Saneamiento Sanitario | [10 empty] | 81667000
TRS:Transantiago
PIR: Programa de Infraestructura Rural
PV: Patogonia Verde

## SECTOR
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SECTOR | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
MULTISECTORIAL | 66013954029 | 14.19% | 11280351371 | 109779353 | 26297081281.5 | 26406860634.5 | 23.84% | 28326742023.5
TRANSPORTE | 111006400963 | 23.85% | 11361526636 | 0 | 23686180644.3 | 23686180644.3 | 21.38% | 75958693682.7
SALUD | 71188519686 | 15.3% | 15582055529 | 485084572 | 12379180504 | 12864265076 | 11.61% | 42742199081
EDUCACIÓN Y CULTURA | 75565645913 | 16.24% | 29729775322 | 0 | 12678413419.9 | 12678413419.9 | 11.44% | 33157457171.1
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 35569219157 | 7.644% | 5350658985 | 0 | 9241807857 | 9241807857 | 8.342% | 20976752315
DEFENSA Y SEGURIDAD | 25154906342 | 5.406% | 1885394939 | 250783072 | 7359841288 | 7610624360 | 6.87% | 15658887043
DEPORTE | 26611487363 | 5.719% | 6057074895 | 0 | 5826435537.42 | 5826435537.42 | 5.259% | 14727976930.58
ENERGIA | 8106623000 | 1.742% | 157625600 | 506164089 | 4959898156 | 5466062245 | 4.934% | 2482935155
VIVIENDA | 11016632000 | 2.367% | 480108777 | 0 | 3373857683.2799 | 3373857683.2799 | 3.045% | 7162665539.7201
PESCA | 6710793100 | 1.442% | 2630330224 | 0 | 1502897477.25 | 1502897477.25 | 1.357% | 2577565398.75
SILVOAGROPECUARIO | 10508156601 | 2.258% | 5538724281 | 0 | 1204159501.25 | 1204159501.25 | 1.087% | 3765272818.75
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 11288175619 | 2.426% | 8373310397 | 0 | 917627434.25 | 917627434.25 | 0.8283% | 1997237787.75
EDUCACION | 6609611230 | 1.42% | 6603827387 | 0 | 5783843 | 5783843 | 0.005221% | 0
TOTAL | 465350125003 | 100% | 105030764343 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 110784975713.1499 | 100% | 249534384946.8501

## SUBTITULO
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SUBTITULO | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO
22 | 663944000 | 0.1427% | 20000000 | 0 | 289625600 | 289625600 | 0.2614% | 0 | -289625600 | 354318400 | 32593247000 | 31808080114
24 | 8038684000 | 1.727% | 157625600 | 506164089 | 7374894311 | 7881058400 | 7.114% | 8038684000 | 157625600 | 0 | 6481346000 | 6481346000
29 | 23784216826 | 5.111% | 1936723712 | 755429529 | 13393720463 | 14149149992 | 12.77% | 7306422000 | -6842727992 | 7698343122 | 2565000000 | 2565000000
31 | 381943194937 | 82.08% | 86870283828 | 0 | 69204450127.8999 | 69204450127.8999 | 62.47% | 44653347000 | -24551103127.8999 | 225868460981.1001 |  | 813429886
33 | 50920085240 | 10.94% | 16046131203 | 90217468 | 19170474125.25 | 19260691593.25 | 17.39% | 16537517000 | -2723174593.25 | 15613262443.75 | 1990433000 | 1990433000
TOTAL | 465350125003 | 100% | 105030764343 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 110784975713.1499 | 100% | 76535970000 | -34249005713.1499 | 249534384946.8501 | 43630026000

## PROVINCIA
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | EFICIENCIA GASTO INTERNO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
OSORNO | 102455600206 | 22.02% | 20446754131 | 118475912 | 22984476714.72 | 23102952626.72 | 0.5128% | 20.85% | 58905893448.28 | 22126741578
LLANQUIHUE | 140259793758 | 30.14% | 34668568644 | 358218484 | 25621379442.2799 | 25979597926.2799 | 1.379% | 23.45% | 79611627187.7201 | 23947149319
CHILOE | 99743837835 | 21.43% | 29456483010 | 368952601 | 23220267187.9 | 23589219788.9 | 1.564% | 21.29% | 46698135036.1 | 23132841009
PALENA | 68915922703 | 14.81% | 5330871154 | 0 | 16239534377 | 16239534377 | 0% | 14.66% | 47345517172 | 22009223558
REGIONAL | 26601860000 | 5.717% | 1156858600 | 506164089 | 16693810411 | 17199974500 | 2.943% | 15.53% | 8245026900 | 4121687000
FOMENTO | 27373110501 | 5.882% | 13971228804 | 0 | 4673696494.25 | 4673696494.25 | 0% | 4.219% | 8728185202.75
TOTAL | 465350125003 | 100% | 105030764343 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 110784975713.1499 | 1.22% | 100% | 249534384946.8501 | 5390362000
EFICIENCIA DEL GASTO INTERNO

## ESTADO SITUACION
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | cod | PROVISION | ETAPA | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | RATE 2018 | ESTADO | estado2
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | FAR | EJECUCION | 30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO | 3722457875 | 3093128729 | 405180602 | 0 | 405180602 | 224148544 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | OSORNO | OSORNO | 1 | FAR | EJECUCION | 30043744 | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA | 7805579000 | 3117367117 | 2727392458 | 0 | 2727392458 | 1960819425 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES | 635599000 | 545297739 | 90301261 | 0 | 90301261 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | FAR | EJECUCION | 30129384 | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | 3637538851 | 3633546925 | 3991926 | 0 | 3991926 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 16001174726 | 10389340510 | 3426866247 | 0 | 3426866247 | 2184967969 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151972000 | 1000000 | 150972000 | 0 | 150972000 | 0 | RS | LICITACION | b
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | FAR | EJECUCION | 30165522 | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) | 820000000 | 3000000 | 817000000 | 0 | 817000000 | 0 | RS* | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 971972000 | 4000000 | 967972000 | 0 | 967972000 | 0 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 1500000 | 218263000 | 0 | 218263000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | LIBRE | EJECUCION | 30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 5695479000 | 0 | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 3195479000 | RS | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 5915242000 | 1500000 | 2718263000 | 0 | 2718263000 | 3195479000 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | LIBRE | EJECUCION | 30463800 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | 2987485000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 2737485000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | LIBRE | EJECUCION | 40005437 | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO (C33) | 276675000 | 0 | 276675000 | 0 | 276675000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | RSD | EJECUCION | 40002944 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO (C33) | 94605000 | 0 | 94605000 | 0 | 94605000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | FAR | EJECUCION | 30134836 | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | 3295526000 | 0 | 160600600 | 0 | 160600600 | 3134925400 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | LIBRE | EJECUCION | 30433975 | CONSTRUCCION ESTADIO FUTBOL OSORNO | 232000000 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 182000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | LIBRE | EJECUCION | 40002512 | CONSERVACION PISTA ATLETICA, VILLA OLIMPICA, OSORNO (C33) | 240000000 | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 | 180000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | 1 | LIBRE | EJECUCION | 40003069 | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO (C33) | 77510000 | 0 | 7751000 | 0 | 7751000 | 69759000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 7203801000 | 0 | 899631600 | 0 | 899631600 | 6304169400 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 30092189726 | 10394840510 | 8012732847 | 0 | 8012732847 | 11684616369
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PTO. OCTAY | 2 | FAR | EJECUCION | 40001267 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) | 499206000 | 59378854 | 397606000 | 0 | 397606000 | 42221146 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | 2 | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO | 19780000 | 7512000 | 12268000 | 0 | 12268000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | 2 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 718986000 | 66890854 | 609874000 | 0 | 609874000 | 42221146 |  |  | Total a
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | 2 | LIBRE | EJECUCION | 30487758 | REPOSICION VEHICULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL (C33) | 82000000 | 0 | 82000000 | 0 | 82000000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | 2 | LIBRE | EJECUCION | 40000911 | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES (C33) | 92000000 | 0 | 92000000 | 0 | 92000000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | 2 | RSD | EJECUCION | 30362030 | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA (C33) | 47124000 | 0 | 47124000 | 0 | 47124000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | 2 | LIBRE | EJECUCION | 40005843 | REPOSICION CECOF LAS CASCADAS | 500000000 | 0 | 168000000 | 0 | 168000000 | 332000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | 2 | FAR | EJECUCION | 30478036 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | 1229236000 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 929236000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | 2 | FAR | EJECUCION | 40008506 | CONSERVACION 12,9 KM CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY (C33) | 519418000 | 0 | 180000000 | 0 | 180000000 | 339418000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2469778000 | 0 | 869124000 | 0 | 869124000 | 1600654000 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 3188764000 | 66890854 | 1478998000 | 0 | 1478998000 | 1642875146 | 0
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | 17905700 | 3900000 | 14005700 | 0 | 14005700 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | OSORNO | PURRANQUE | 3 | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 529939000 | 1500000 | 446839000 | 0 | 446839000 | 81600000 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 17905700 | 11161820 | 6743880 | 0 | 6743880 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 10066656 | 189933344 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 765750400 | 16561820 | 667588580 | 10066656 | 657521924 | 81600000 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | L | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | LIBRE | EJECUCION | 30134930 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | 1004973000 | 1800000 | 208657707.42 | 0 | 208657707.42 | 794515292.58 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | FAR | EJECUCION | 40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) | 139062000 | 0 | 119062000 | 0 | 119062000 | 20000000 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | FAR | EJECUCION | 40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) | 222275000 | 0 | 172275000 | 0 | 172275000 | 50000000 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | 25140000 | 0 | 19500000 | 0 | 19500000 | 5640000 | RS | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1391450000 | 1800000 | 519494707.42 | 0 | 519494707.42 | 870155292.58 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | LIBRE | EJECUCION | 40005410 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 521481000 | 0 | 54210200 | 0 | 54210200 | 467270800 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | LIBRE | EJECUCION | 30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | 574818000 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 524818000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | PURRANQUE | 3 | LIBRE | EJECUCION | 30426925 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELEC. SECTOR LA POZA | 246139000 | 0 | 24613900 | 0 | 24613900 | 221525100 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | FAR | EJECUCION | 40005409 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 358631000 | 0 | 40117607.3 | 0 | 40117607.3 | 318513392.7 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | 3 | LIBRE | EJECUCION | 40005408 | REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE PURRANQUE(C33) | 782217000 | 0 | 39110850 | 0 | 39110850 | 743106150 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2483286000 | 0 | 208052557.3 | 0 | 208052557.3 | 2275233442.7 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 4640486400 | 18361820 | 1395135844.72 | 10066656 | 1385069188.72 | 3226988735.28
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | 4 | FIE | EJECUCION | 30067012 | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS | 2959919000 | 2785450663 | 174468337 | 0 | 174468337 | 0 | IN | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | 4 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 10022104 | 189977896 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3159919000 | 2785450663 | 374468337 | 10022104 | 364446233 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | OSORNO | PUYEHUE | 4 | LIBRE | EJECUCION | 30043578 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ENTRE LAGOS | 3501500000 | 0 | 359667945 | 0 | 359667945 | 3141832055 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | 4 | LIBRE | DISEÑO | 30070314 | REPOSICION ESCUELA NUEVO PORVENIR DE ENTRE LAGOS | 145486000 | 0 | 62500000 | 0 | 62500000 | 82986000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PUYEHUE | 4 | LIBRE | EJECUCION | 40001354 | REPOSICION DE CAMION TOLVA Y ADQUISICION DE CAMION Y MINICARGADOR (C33) | 243145000 | 0 | 243145000 | 0 | 243145000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | 4 | LIBRE | EJECUCION | 30358322 | ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES (C33) | 51534000 | 0 | 51534000 | 0 | 51534000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PUYEHUE | 4 | FAR | EJECUCION | 30359222 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE (C33) | 284119000 | 0 | 142059500 | 0 | 142059500 | 142059500 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4225784000 | 0 | 858906445 | 0 | 858906445 | 3366877555 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 7385703000 | 2785450663 | 1233374782 | 10022104 | 1223352678 | 3366877555
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO | 168868000 | 32463865 | 136404135 | 0 | 136404135 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) | 373536000 | 318610870 | 46000000 | 0 | 46000000 | 8925130 | RS* | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 4343500 | 195656500 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 742404000 | 351074735 | 382404135 | 4343500 | 378060635 | 8925130 |  |  | Total a
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | LIBRE | DISEÑO | 30485764 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARQUE LA TOMA | 90000000 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 75000000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | LIBRE | EJECUCION | 30284622 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO | 692739000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 672739000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | LIBRE | EJECUCION | 30280673 | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN | 334439000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 324439000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | LIBRE | DISEÑO | 30102226 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RIO NEGRO | 161494000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 156494000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | ENERGIZACION | EJECUCION | 30003897 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR CORDILLERA INOSTROZA Y HUELLELHUE | 443550000 | 0 | 57237150 | 0 | 57237150 | 386312850 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | ENERGIZACION | EJECUCION | 20056291 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CHAPACO Y OTROS | 121772000 | 0 | 36531600 | 0 | 36531600 | 85240400 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | ENERGIZACION | EJECUCION | 30084476 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CHIFIN EL MORO Y OTROS | 195331000 | 0 | 97665500 | 0 | 97665500 | 97665500 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | ENERGIZACION | EJECUCION | 40008794 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO POPOEN Y OTROS | 207361000 | 0 | 51840250 | 0 | 51840250 | 155520750 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | LIBRE | EJECUCION | 20077076 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CASA DE LATA Y OTROS | 184755000 | 0 | 92377500 | 0 | 92377500 | 92377500 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | LIBRE | DISEÑO | 40008370 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO | 26000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 21000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | FAR | EJECUCION | 40008792 | REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE EXCAVADORA (C33) | 457500000 | 0 | 457500000 | 0 | 457500000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | OSORNO | RIO NEGRO | 5 | LIBRE | EJECUCION | 30287173 | ADQUISICION PLANTA MOVIL FAENADORA DE GANADO MENOR (C33) | 338411000 | 0 | 16920550 | 0 | 16920550 | 321490450 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3253352000 | 0 | 865072550 | 0 | 865072550 | 2388279450 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 3995756000 | 351074735 | 1247476685 | 4343500 | 1243133185 | 2397204580
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 6 | FIE | EJECUCION | 30110580 | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO | 3406943000 | 306644898 | 578447500 | 0 | 578447500 | 2521850602 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 6 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3606943000 | 306644898 | 778447500 | 0 | 778447500 | 2521850602 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 6 | LIBRE | EJECUCION | 40008836 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (C33) | 120429931 | 22982000 | 97447931 | 0 | 97447931 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 120429931 | 22982000 | 97447931 | 0 | 97447931 | 0 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 6 | FAR | EJECUCION | 30071878 | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | 2587228000 | 0 | 262617900 | 0 | 262617900 | 2324610100 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 6 | LIBRE | EJECUCION | 40007649 | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA DISPOSICION DE RSD SAN JUAN DE LA COSTA(C33) | 47235000 | 0 | 47235000 | 0 | 47235000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 6 | ENERGIZACION | EJECUCION | 30124368 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICASECTOR ALEUCAPI | 320540000 | 0 | 54802200 | 0 | 54802200 | 265737800 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 6 | LIBRE | EJECUCION | 30291073 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | 453570000 | 0 | 22678500 | 0 | 22678500 | 430891500 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 6 | LIBRE | EJECUCION | 40001660 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOMA DE LA PIEDRA - LIUCURA - QUILLOIMO | 690756000 | 0 | 22701529 | 0 | 22701529 | 668054471 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | 6 | LIBRE | EJECUCION | 30393323 | ADQUISICION CARRO BOMBA 1° CIA. BOMBEROS COSTA MAR BAHIA MANSA (C33) | 225580800 | 0 | 11279040 | 0 | 11279040 | 214301760 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4324909800 | 0 | 421314169 | 0 | 421314169 | 3903595631 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 8052282731 | 329626898 | 1297209600 | 0 | 1297209600 | 6425446233
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | SAN PABLO | 7 | FAR | DISEÑO | 30247072 | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO | 74800000 | 28273000 | 46527000 | 0 | 46527000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | 7 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 274800000 | 28273000 | 246527000 | 0 | 246527000 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | 7 | FIE | EJECUCION | 40000984 | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC(C33) | 301762000 | 0 | 301762000 | 0 | 301762000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 301762000 | 0 | 301762000 | 0 | 301762000 | 0 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | L | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | 7 | ENERGIZACION | EJECUCION | 30465145 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSTA I SAN PABLO | 300333000 | 0 | 300333000 | 0 | 300333000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | 7 | LIBRE | DISEÑO | 30405773 | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | 24900000 | 0 | 24900000 | 0 | 24900000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | 7 | ENERGIZACION | EJECUCION | 30176872 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLANO CENTRAL | 279299000 | 0 | 279299000 | 0 | 279299000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | 7 | LIBRE | DISEÑO | 40002474 | CONSTRUCCION CALLE TECHADA | 41635000 | 0 | 41635000 | 0 | 41635000 | 0 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 646167000 | 0 | 646167000 | 0 | 646167000 | 0 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 1222729000 | 28273000 | 1194456000 | 0 | 1194456000 | 0
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | RSD | EJECUCION | 30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO | 15318985549 | 4736606083 | 1856195337 | 0 | 1856195337 | 8726184129 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 30158072 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY | 3257705000 | 1197599796 | 850000000 | 0 | 850000000 | 1210105204 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | FAR | DISEÑO | 30465788 | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO | 329072800 | 66933094 | 262139706 | 0 | 262139706 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 30126279 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | 1887501000 | 452623678 | 800000000 | 0 | 800000000 | 634877322 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) | 249575000 | 0 | 249575000 | 94043652 | 155531348 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 21042839349 | 6453762651 | 4017910043 | 94043652 | 3923866391 | 10571166655 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1811122000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 1661122000 | RS | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 1811122000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 1661122000 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | 3542559000 | 2092000 | 850000000 | 0 | 850000000 | 2690467000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | FAR | EJECUCION | 30087497 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | 6014771000 | 16381000 | 900000000 | 0 | 900000000 | 5098390000 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | RSD | EJECUCION | 30085619 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) | 190400000 | 0 | 190400000 | 0 | 190400000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | FAR | EJECUCION | 30448275 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) | 328333000 | 0 | 230459731 | 0 | 230459731 | 97873269 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 10076063000 | 18473000 | 2170859731 | 0 | 2170859731 | 7886730269 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | L | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 30481028 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR RAHUE ALTO | 7246631000 | 0 | 237020094 | 0 | 237020094 | 7009610906 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 30324573 | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | 1496798000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 1246798000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 30402378 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | 32260000 | 0 | 32260000 | 0 | 32260000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | FAR | EJECUCION | 30395473 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33) | 1688957000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 1538957000 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | DISEÑO | 30484063 | CONSTRUCCION COSAM RAHUE | 45000000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 40500000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | DISEÑO | 30484067 | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | 40000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 36000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | FAR | EJECUCION | 40001554 | CONSERVACION DE CAMINOS DE ACC. COMUN. INDIGENAS PUYEHUE, RIO NEGRO Y PURRANQUE (C33) | 271000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 171000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | 8 | LIBRE | EJECUCION | 30407874 | REPOSICION ECOGRAFO HOSPITAL PUERTO OCTAY (C33) | 27019000 | 0 | 27019000 | 0 | 27019000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 10947665000 | 0 | 904799094 | 0 | 904799094 | 10042865906 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 43877689349 | 6472235651 | 7243568868 | 94043652 | 7149525216 | 30161884830
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 102455600206 | 20446754131 | 23102952626.72 | 118475912 | 22984476714.72 | 58905893448.28
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | FAR | EJECUCION | 30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | 933452000 | 703318949 | 230133051 | 0 | 230133051 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30063478 | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO | 2282921924 | 2219644895 | 63277029 | 0 | 63277029 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30103446 | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 4577920638 | 4519113505 | 58807133 | 0 | 58807133 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 428305415 | 353860692 | 74444723 | 0 | 74444723 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30461279 | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA | 395716000 | 304845696 | 90870304 | 0 | 90870304 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | 1683911357 | 1680845425 | 3065932 | 0 | 3065932 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30034666 | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | 294622961 | 277178738 | 17444223 | 0 | 17444223 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30228773 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) | 133588158 | 123955956 | 9632202 | 0 | 9632202 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | FAR | EJECUCION | 30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) | 255444000 | 82118192 | 173325808 | 0 | 173325808 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO | 1438056000 | 62867750 | 335068421 | 0 | 335068421 | 1040119829 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 6593220 | 193406780 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 12623938453 | 10327749798 | 1256068826 | 6593220 | 1249475606 | 1040119829 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 597291000 | 400000 | 596891000 | 0 | 596891000 | 0 | RS | LICITACION | b
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | FAR | EJECUCION | 30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 347670000 | 2000000 | 345670000 | 0 | 345670000 | 0 | RS | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 944961000 | 2400000 | 942561000 | 0 | 942561000 | 0 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090104000 | 4000000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 4056104000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30072731 | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | 5272289000 | 0 | 1574606966.2799 | 0 | 1574606966.2799 | 3697682033.7201 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30115395 | CONSTRUCCION CUARTEL 8° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 932966000 | 0 | 932966000 | 0 | 932966000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | DISEÑO | 30080922 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO | 23524000 | 0 | 23524000 | 0 | 23524000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | RSD | EJECUCION | 30104476 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 1111238000 | 2101000 | 696967000 | 0 | 696967000 | 412170000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | FAR | EJECUCION | 20195455 | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER | 1215107000 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 915107000 | RS | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 12667228000 | 6101000 | 3580063966.2799 | 0 | 3580063966.2799 | 9081063033.7201 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | SS | EJECUCION | 30429872 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT VILLA LOS PINOS ALTOS | 445639000 | 0 | 445639000 | 0 | 445639000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | PVP | EJECUCION | 30077490 | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT (C33) | 1730713000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 1700713000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 30478643 | INVESTIGACION Y PROPUESTA DESARROLLO CULTURAL E INTERCULTURAL, RESERVA NATURAL ALTOS QUILLAIPE | 95636000 | 0 | 95636000 | 0 | 95636000 | 0 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 40009792 | CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA | 200000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 75000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 40009791 | CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ANAHUAC | 500000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 375000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 40009794 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ALEMANIA | 500000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 375000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | 9 | LIBRE | EJECUCION | 40009796 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL | 500000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 375000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3971988000 | 0 | 1071275000 | 0 | 1071275000 | 2900713000 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE P. MONTT | 30208115453 | 10336250798 | 6849968792.2799 | 6593220 | 6843375572.2799 | 13021895862.7201
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | 1166012000 | 951882912 | 214129088 | 0 | 214129088 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | FAR | EJECUCION | 30480531 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO | 334636000 | 292581069 | 42054931 | 0 | 42054931 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | FAR | EJECUCION | 30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | 729404270 | 676000179 | 53404091 | 0 | 53404091 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO | 7208676000 | 145784750 | 764301898 | 0 | 764301898 | 6298589352 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9638728270 | 2066248910 | 1273890008 | 0 | 1273890008 | 6298589352 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | L | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | LIBRE | DISEÑO | 30326322 | REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO | 290974000 | 0 | 285037050 | 0 | 285037050 | 5936950 | RS | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 290974000 | 0 | 285037050 | 0 | 285037050 | 5936950 |  |  | Total b
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | LIBRE | EJECUCION | 30479286 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU. | 334129000 | 0 | 16706450 | 0 | 16706450 | 317422550 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | LIBRE | EJECUCION | 30427273 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | 3119902000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 3109902000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | LIBRE | EJECUCION | 20181416 | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO | 401597000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 391597000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | 10 | LIBRE | EJECUCION | 30465134 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33) | 110002000 | 0 | 5500100 | 0 | 5500100 | 104501900 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3965630000 | 0 | 42206550 | 0 | 42206550 | 3923423450 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 13895332270 | 2066248910 | 1601133608 | 0 | 1601133608 | 10227949752
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | PV | EJECUCION | 30248522 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO | 1321651000 | 272500000 | 1049151000 | 0 | 1049151000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD |  |  | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | PV | EJECUCION | 30046830 | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO | 736185384 | 732406080 | 3779304 | 0 | 3779304 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 32166090 | 167833910 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2257836384 | 1004906080 | 1252930304 | 32166090 | 1220764214 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | FAR | EJECUCION | 30459455 | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 305031000 | 0 | 305031000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | PV | DISEÑO | 30085125 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | 23800000 | 0 | 23800000 | 0 | 23800000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | PV | DISEÑO | 30328431 | CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE | 40280000 | 0 | 40280000 | 0 | 40280000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | PV | EJECUCION | 30116479 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LLAGUEPE | 270000000 | 0 | 83500000 | 0 | 83500000 | 186500000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | LIBRE | EJECUCION | 40003627 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMO (C33) | 275000000 | 0 | 83750000 | 0 | 83750000 | 191250000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | LIBRE | EJECUCION | 40003812 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUELO (C33) | 326000000 | 0 | 107240696 | 0 | 107240696 | 218759304 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | 11 | LIBRE | EJECUCION | 40005418 | ADQUISICION Y REPOSICION AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES (C33) | 54300000 | 0 | 54300000 | 0 | 54300000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1294411000 | 0 | 697901696 | 0 | 697901696 | 596509304 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 3552247384 | 1004906080 | 1950832000 | 32166090 | 1918665910 | 596509304
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | PIR | EJECUCION | 30088011 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA | 646979000 | 39196155 | 465381291 | 0 | 465381291 | 142401554 | RS | EN EJECUCION | a
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | SS | EJECUCION | 30458130 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | 491145000 | 367627875 | 123517125 | 0 | 123517125 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1338124000 | 406824030 | 788898416 | 0 | 788898416 | 142401554 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | 1134291000 | 0 | 387182875 | 0 | 387182875 | 747108125 | RS | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1134291000 | 0 | 387182875 | 0 | 387182875 | 747108125 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | LIBRE | EJECUCION | 30282773 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | 466789000 | 0 | 85517400 | 0 | 85517400 | 381271600 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | LIBRE | EJECUCION | 30396276 | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA (C33) | 68303000 | 0 | 3355500 | 0 | 3355500 | 64947500 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | LIBRE | EJECUCION | 30340925 | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33) | 534843000 | 0 | 26742200 | 0 | 26742200 | 508100800 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | LIBRE | EJECUCION | 30134714 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | 828841000 | 0 | 37833000 | 0 | 37833000 | 791008000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | FAR | EJECUCION | 40006229 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | 774200000 | 0 | 38710000 | 0 | 38710000 | 735490000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | FAR | EJECUCION | 30396424 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33) | 667879000 | 0 | 66787900 | 0 | 66787900 | 601091100 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | 12 | LIBRE | EJECUCION | 40006255 | ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES (C33) | 201110000 | 0 | 22000000 | 0 | 22000000 | 179110000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3541965000 | 0 | 280946000 | 0 | 280946000 | 3261019000 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 6014380000 | 406824030 | 1457027291 | 0 | 1457027291 | 4150528679
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | 339568000 | 276154896 | 63413104 | 0 | 63413104 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1349574000 | 1166081573 | 183492427 | 0 | 183492427 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | DISEÑO | 30071843 | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | 33748480 | 31552000 | 2196480 | 0 | 2196480 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 1584017951 | 1577832507 | 6185444 | 0 | 6185444 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | FIE | EJECUCION | 30073164 | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN | 720680602 | 703308220 | 17372382 | 0 | 17372382 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | FIE | EJECUCION | 30113942 | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR | 2827517975 | 2824534369 | 2983606 | 0 | 2983606 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | SS | EJECUCION | 30465244 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN | 375597906 | 351986866 | 23611040 | 0 | 23611040 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | SS | EJECUCION | 30465242 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | 329059146 | 301769552 | 27289594 | 0 | 27289594 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 7759764060 | 7233219983 | 526544077 | 0 | 526544077 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | 373315000 | 0 | 81565014 | 0 | 81565014 | 291749986 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | FAR | EJECUCION | 30077934 | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1461360000 | 0 | 163906481 | 0 | 163906481 | 1297453519 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE | 175409000 | 0 | 175409000 | 0 | 175409000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30488412 | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR (C33) | 177000000 | 0 | 177000000 | 0 | 177000000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2187084000 | 0 | 597880495 | 0 | 597880495 | 1589203505 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 20118595 | CONSERVACION LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO FRUTILLAR (C33) | 280198000 | 0 | 280198000 | 0 | 280198000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30485157 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POT. SECTOR CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR | 174010000 | 0 | 8480000 | 0 | 8480000 | 165530000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30485141 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | 229003000 | 0 | 11160000 | 0 | 11160000 | 217843000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30485156 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL ENCANTO, COMUNA FRUTILLAR | 82696000 | 0 | 4030000 | 0 | 4030000 | 78666000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30485133 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | 341863000 | 0 | 16660000 | 0 | 16660000 | 325203000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30485115 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | 372300000 | 0 | 18615000 | 0 | 18615000 | 353685000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | DISEÑO | 40081006 | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS | 122440000 | 0 | 6122000 | 0 | 6122000 | 116318000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | ENERGIZACION | EJECUCION | 30482884 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COLONIA LA RADIO | 100000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 95000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | LIBRE | EJECUCION | 30485139 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | 218397000 | 0 | 10660000 | 0 | 10660000 | 207737000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 13 | FAR | EJECUCION | 40005972 | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR (C33) | 386000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 376000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2306907000 | 0 | 370925000 | 0 | 370925000 | 1935982000 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 12253755060 | 7233219983 | 1495349572 | 0 | 1495349572 | 3525185505
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | 3478589000 | 1000950929 | 1339168254 | 0 | 1339168254 | 1138469817 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 242416726 | 238841274 | 0 | 238841274 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | SALUD | URBANO | SALUD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | FAR | EJECUCION | 30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 131601308 | 121722231 | 9879077 | 0 | 9879077 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | LIBRE | EJECUCION | 30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | 573500851 | 403082303 | 170418548 | 0 | 170418548 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 3272574 | 196727426 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4864949159 | 1768172189 | 1958307153 | 3272574 | 1955034579 | 1138469817 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | L | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | LIBRE | EJECUCION | 30478886 | ADQUISICION DE VEHICULO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (C33) | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | LIBRE | EJECUCION | 40005719 | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | 372217000 | 0 | 18610850 | 0 | 18610850 | 353606150 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | FAR | EJECUCION | 40005739 | ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 150000000 | 0 | 7500000 | 0 | 7500000 | 142500000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | LIBRE | EJECUCION | 40004221 | REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DAEM (C33) | 99000000 | 0 | 4950000 | 0 | 4950000 | 94050000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | LIBRE | EJECUCION | 40009718 | MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE LLANQUIHUE | 1425000000 | 0 | 71250000 | 0 | 71250000 | 1353750000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 14 | FAR | EJECUCION | 40005778 | CONSERVACION DE CALLES Y VIAS, COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 130000000 | 0 | 6500000 | 0 | 6500000 | 123500000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2176217000 | 0 | 108810850 | 0 | 108810850 | 2067406150 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 7167948159 | 1768172189 | 2193900003 | 3272574 | 2190627429 | 3205875967
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | RSD | EJECUCION | 30103323 | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS | 207019010 | 99601553 | 107417457 | 0 | 107417457 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | 595770000 | 567370000 | 28400000 | 0 | 28400000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | SS | EJECUCION | 30108787 | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | 1587610000 | 1444235651 | 143374349 | 0 | 143374349 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | FAR | EJECUCION | 30464833 | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) | 547246000 | 474277364 | 72968636 | 0 | 72968636 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3137645010 | 2585484568 | 552160442 | 0 | 552160442 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | SS | DISEÑO | 30465403 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS | 27413000 | 0 | 27413000 | 0 | 27413000 | 0 | RS | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 27413000 | 0 | 27413000 | 0 | 27413000 | 0 |  |  | Total b
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | LIBRE | DISEÑO | 30125824 | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | 137650000 | 0 | 46750000 | 0 | 46750000 | 90900000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | SS | EJECUCION | 30422722 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA | 432960000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 332960000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | LIBRE | EJECUCION | 30289475 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY | 1114527000 | 0 | 106625651 | 0 | 106625651 | 1007901349 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | LIBRE | DISEÑO | 30361529 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | 29319000 | 0 | 29319000 | 0 | 29319000 | 0 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | LIBRE | EJECUCION | 30182972 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | 2676584000 | 0 | 317719209 | 0 | 317719209 | 2358864791 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | LIBRE | EJECUCION | 30485348 | CONSTRUCCION CENTRO DIALISIS COMUNA LOS MUERMOS | 921000000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 771000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | LIBRE | EJECUCION | 40004594 | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA (C33) | 356990000 | 0 | 356990000 | 0 | 356990000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 15 | FAR | EJECUCION | 40004593 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS (C33) | 583059000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 333059000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 6252089000 | 0 | 1357403860 | 0 | 1357403860 | 4894685140 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 9417147010 | 2585484568 | 1936977302 | 0 | 1936977302 | 4894685140
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | FAR | DISEÑO | 30117895 | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 8965000 | 6470000 | 2495000 | 0 | 2495000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 3145171 | 196854829 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 208965000 | 6470000 | 202495000 | 3145171 | 199349829 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | L | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | FAR | EJECUCION | 30117891 | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | 254664000 | 1539000 | 253125000 | 0 | 253125000 | 0 | RS | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 254664000 | 1539000 | 253125000 | 0 | 253125000 | 0 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | L | ENERGIA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | LIBRE | EJECUCION | 30134234 | CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN | 695058000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 445058000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | LIBRE | EJECUCION | 30115466 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | 274442000 | 0 | 63722100 | 0 | 63722100 | 210719900 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | LIBRE | EJECUCION | 30395422 | REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN | 346499000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 146499000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | LIBRE | DISEÑO | 30399945 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 50000000 | 0 | 15041000 | 0 | 15041000 | 34959000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | LIBRE | EJECUCION | 40007939 | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN(C33) | 902723000 | 0 | 153214000 | 0 | 153214000 | 749509000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | LIBRE | EJECUCION | 40005800 | REPOSICION POSTA DE MISQUIHUE, MAULLIN | 459643000 | 0 | 22982150 | 0 | 22982150 | 436660850 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | MAULLIN | 16 | FAR | EJECUCION | 40003228 | REPOSICION DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) | 170000000 | 0 | 170000000 | 0 | 170000000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2898365000 | 0 | 874959250 | 0 | 874959250 | 2023405750 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 3708780000 | 8009000 | 1677365250 | 3145171 | 1674220079 | 2023405750
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | FAR | EJECUCION | 30064230 | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | 2746936000 | 71794620 | 155646963 | 0 | 155646963 | 2519494417 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | 2161821134 | 1717468097 | 444353037 | 0 | 444353037 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 5108757134 | 1789262717 | 800000000 | 0 | 800000000 | 2519494417 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) | 488214000 | 0 | 488214000 | 0 | 488214000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 30396974 | ADQUISICION LUMINARIAS LED ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS (C33) | 2414287000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 2404287000 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2902501000 | 0 | 498214000 | 0 | 498214000 | 2404287000 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | FAR | EJECUCION | 30436172 | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO VARAS | 1350228000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 1250228000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 30465984 | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS(C33) | 1655604000 | 0 | 1655604000 | 0 | 1655604000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | FAR | EJECUCION | 40005578 | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | 221924000 | 0 | 72030000 | 0 | 72030000 | 149894000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | FAR | EJECUCION | 40001254 | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS | 206459000 | 0 | 5818050 | 0 | 5818050 | 200640950 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 30485342 | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) | 837451000 | 0 | 70000000 | 0 | 70000000 | 767451000 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 30204522 | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS | 1237007000 | 0 | 2028900 | 0 | 2028900 | 1234978100 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | DISEÑO | 30406324 | REPOSICION CUARTEL 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 38000000 | 0 | 2028900 | 0 | 2028900 | 35971100 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 40005694 | CONSERVACION ESCUELA GRUPO ESCOLAR (C33) | 161500000 | 0 | 8075000 | 0 | 8075000 | 153425000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 30485331 | CONSERVACION PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS (C33) | 1000000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 990000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 30087304 | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | 18000000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 17100000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | LIBRE | EJECUCION | 30485313 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS (C33) | 468032000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 458032000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | 17 | FAR | EJECUCION | 40005278 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33) | 980817000 | 0 | 14050000 | 0 | 14050000 | 966767000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 8175022000 | 0 | 1950534850 | 0 | 1950534850 | 6224487150 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE P.VARAS | 16186280134 | 1789262717 | 3248748850 | 0 | 3248748850 | 11148268567
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | PV | EJECUCION | 30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 7077521000 | 207265970 | 1200808564 | 0 | 1200808564 | 5669446466 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | FAR | EJECUCION | 30154323 | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1210122000 | 1170710307 | 39411693 | 0 | 39411693 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) | 632691000 | 568181136 | 64509864 | 0 | 64509864 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
29 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) | 1090451195 | 934149186 | 156302009 | 156302009 | 0 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) | 255667000 | 20432038 | 235234962 | 156739420 | 78495542 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE |  | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | FAR | EJECUCION | 20144598-3 | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA | 571269093 | 561790732 | 9478361 | 0 | 9478361 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | FAR | EJECUCION | 30133755 | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 9774474000 | 3998661000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 5375813000 | RS* | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 20612195288 | 7461190369 | 2105745453 | 313041429 | 1792704024 | 11045259466 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | PVP | EJECUCION | 30077481 | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU | 1906618000 | 0 | 398870805 | 0 | 398870805 | 1507747195 | RE | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 1906618000 | 0 | 398870805 | 0 | 398870805 | 1507747195 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | LIBRE | EJECUCION | 30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO | 1947580000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 1697580000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2369092000 | 9000000 | 147769000 | 0 | 147769000 | 2212323000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | FAR | EJECUCION | 30396578 | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) | 2016973000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 1766973000 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 6333645000 | 9000000 | 647769000 | 0 | 647769000 | 5676876000 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) | 220000000 | 0 | 220000000 | 0 | 220000000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | PV | EJECUCION | 30384027 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR PTE. PUCHEGUIN - PTE. CASCAJAL 3 | 7904309000 | 0 | 122000000 | 0 | 122000000 | 7782309000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | FAR | DISEÑO | 30437675 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | 562607000 | 0 | 52910000 | 0 | 52910000 | 509697000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | 18 | PVP | EJECUCION | 30105246 | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | 316434000 | 0 | 21000000 | 0 | 21000000 | 295434000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 9003350000 | 0 | 415910000 | 0 | 415910000 | 8587440000 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 37855808288 | 7470190369 | 3568295258 | 313041429 | 3255253829 | 26817322661
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 140259793758 | 34668568644 | 25979597926.2799 | 358218484 | 25621379442.2799 | 79611627187.7201
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO | 357388044 | 318373091 | 39014953 | 0 | 39014953 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | FIE | EJECUCION | 30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. | 1808666200 | 1571993985 | 236672215 | 0 | 236672215 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | 116841000 | 43146843 | 73694157 | 0 | 73694157 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | FAR | EJECUCION | 30137881 | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) | 460895000 | 216192051 | 244702949 | 0 | 244702949 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2943790244 | 2149705970 | 794084274 | 0 | 794084274 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) | 129445000 | 0 | 129445000 | 0 | 129445000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 30476333 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | 481533000 | 0 | 347478825 | 0 | 347478825 | 134054175 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) | 201110000 | 0 | 201110000 | 0 | 201110000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 812088000 | 0 | 678033825 | 0 | 678033825 | 134054175 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 30471852 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | 697235000 | 0 | 104585250 | 0 | 104585250 | 592649750 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 30485368 | CONSTRUCCION CENTRO REHABILITACION COMUNA DE ANCUD | 101500000 | 0 | 44648420 | 0 | 44648420 | 56851580 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 30116708 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | 566649000 | 0 | 84997350 | 0 | 84997350 | 481651650 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 40009774 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES BASURAS | 1138105000 | 0 | 170715750 | 0 | 170715750 | 967389250 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 40001823 | AMPLIACION SALA PSICOMOTIZ Y HABITOS FISICOS | 150000000 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000 | 127500000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 30035122 | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | 226999000 | 0 | 34049850 | 0 | 34049850 | 192949150 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | 19 | LIBRE | EJECUCION | 30109898 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | 624015000 | 0 | 93602250 | 0 | 93602250 | 530412750 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3504503000 | 0 | 555098870 | 0 | 555098870 | 2949404130 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 7260381244 | 2149705970 | 2027216969 | 0 | 2027216969 | 3083458305
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | 20 | FIE | EJECUCION | 30092606 | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | 1182852000 | 876313810 | 306538190 | 0 | 306538190 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | 20 | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑIA, COMUNA DE CASTRO | 581779000 | 357976859 | 223802141 | 0 | 223802141 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | CASTRO | 20 | LIBRE | EJECUCION | 30121787 | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES | 744430310 | 725940341 | 18489969 | 0 | 18489969 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | 20 | FAR | EJECUCION | 30094891 | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO | 4093774619 | 4077499258 | 16275361 | 0 | 16275361 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | 20 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 6802835929 | 6037730268 | 765105661 | 0 | 765105661 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | 20 | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) | 1211111000 | 0 | 932939589 | 0 | 932939589 | 278171411 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1211111000 | 0 | 932939589 | 0 | 932939589 | 278171411 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | URBANO | FOMENTO PRODUCTIVO | CHILOE | CASTRO | 20 | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33) | 564532000 | 0 | 329000000 | 0 | 329000000 | 235532000 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | CASTRO | 20 | FAR | EJECUCION | 30485135 | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33) | 457733000 | 0 | 330035950 | 0 | 330035950 | 127697050 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | CASTRO | 20 | FAR | EJECUCION | 30486270 | CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33) | 550000000 | 0 | 63750000 | 0 | 63750000 | 486250000 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | 20 | LIBRE | EJECUCION | 20140221 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | 600518000 | 0 | 43500000 | 0 | 43500000 | 557018000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | CASTRO | 20 | FAR | EJECUCION | 40002877 | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | 3779356000 | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 | 3719356000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | 20 | LIBRE | DISEÑO | 30076949 | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | 336933000 | 0 | 8500000 | 0 | 8500000 | 328433000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 6289072000 | 0 | 834785950 | 0 | 834785950 | 5454286050 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 14303018929 | 6037730268 | 2532831200 | 0 | 2532831200 | 5732457461
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | 21 | SS | EJECUCION | 30091901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO | 554800000 | 219892030 | 334907970 | 0 | 334907970 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | 21 | PIR | EJECUCION | 30310674 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI | 746086051 | 622911045 | 123175006 | 0 | 123175006 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
22 | A | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | 21 | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) | 120000000 | 20000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | 21 | LIBRE | EJECUCION | 30466433 | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL | 673547005 | 630244650 | 43302355 | 0 | 43302355 | 0 | RE | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | 21 | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI | 62399451 | 14688690 | 47710761 | 0 | 47710761 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | 21 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 17700983 | 182299017 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2356832507 | 1507736415 | 849096092 | 17700983 | 831395109 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | 21 | SS | EJECUCION | 30466394 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI | 483702000 | 2980000 | 302775365 | 0 | 302775365 | 177946635 | RS | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 483702000 | 2980000 | 302775365 | 0 | 302775365 | 177946635 |  |  | Total b
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | L | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | 21 | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | 644396000 | 0 | 268314279 | 0 | 268314279 | 376081721 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | 21 | LIBRE | DISEÑO | 30126487 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | 62039000 | 0 | 13023350 | 0 | 13023350 | 49015650 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | 21 | LIBRE | EJECUCION | 30476688 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | 543264000 | 0 | 28000000 | 0 | 28000000 | 515264000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | 21 | LIBRE | DISEÑO | 30484959 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | 75000000 | 0 | 13966914 | 0 | 13966914 | 61033086 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | CHONCHI | 21 | FAR | EJECUCION | 40006762 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33) | 588576000 | 0 | 70352000 | 0 | 70352000 | 518224000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | 21 | RSD | EJECUCION | 30208122 | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) | 56403000 | 0 | 56403000 | 0 | 56403000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1969678000 | 0 | 450059543 | 0 | 450059543 | 1519618457 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 4810212507 | 1510716415 | 1601931000 | 17700983 | 1584230017 | 1697565092
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | 22 | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ | 178850000 | 131995300 | 23710500 | 0 | 23710500 | 23144200 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACION | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | 22 | FIE | EJECUCION | 30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | 6609611230 | 6603827387 | 5783843 | 0 | 5783843 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | 22 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 6988461230 | 6735822687 | 229494343 | 0 | 229494343 | 23144200 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | 22 | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | 575525000 | 2052000 | 573473000 | 0 | 573473000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | 22 | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) | 199006000 | 0 | 199006000 | 0 | 199006000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | 22 | FAR | EJECUCION | 40001806 | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | 22 | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) | 199646000 | 0 | 199646000 | 0 | 199646000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1064177000 | 2052000 | 1062125000 | 0 | 1062125000 | 0 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | 22 | LIBRE | EJECUCION | 30135739 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI | 571440000 | 0 | 140039157 | 0 | 140039157 | 431400843 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | 22 | LIBRE | EJECUCION | 40009468 | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CUATRO CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) | 33781000 | 0 | 33781000 | 0 | 33781000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 605221000 | 0 | 173820157 | 0 | 173820157 | 431400843 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE C.VELEZ | 8657859230 | 6737874687 | 1465439500 | 0 | 1465439500 | 454545043
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | 23 | SS | EJECUCION | 30395727 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA | 566452000 | 17827385 | 227145264 | 0 | 227145264 | 321479351 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | DISEÑO | 30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE | 96890200 | 55024000 | 41866200 | 0 | 41866200 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | EJECUCION | 30094005 | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE | 778321055 | 722739818 | 55581237 | 0 | 55581237 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | L | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | EJECUCION | 40009232 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) | 85557000 | 0 | 85557000 | 19561885 | 65995115 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 2907170 | 197092830 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1727220255 | 795591203 | 610149701 | 22469055 | 587680646 | 321479351 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | L | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | RSD | EJECUCION | 30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) | 348663000 | 0 | 348663000 | 0 | 348663000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | L | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE (C33) | 428801000 | 0 | 428801000 | 0 | 428801000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 777464000 | 0 | 777464000 | 0 | 777464000 | 0 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN | 368365000 | 0 | 368365000 | 0 | 368365000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | EJECUCION | 30485152 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | 349494000 | 0 | 117406277 | 0 | 117406277 | 232087723 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | EJECUCION | 30485153 | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | 235498000 | 0 | 11774900 | 0 | 11774900 | 223723100 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | DISEÑO | 40001662 | CONSTRUCCION DISEÑO CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | 20999000 | 0 | 1049950 | 0 | 1049950 | 19949050 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | EJECUCION | 40004659 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA | 320000000 | 0 | 63942500 | 0 | 63942500 | 256057500 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | EJECUCION | 30134013 | REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE | 758577000 | 0 | 36672221.9 | 0 | 36672221.9 | 721904778.1 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | 23 | LIBRE | EJECUCION | 40005352 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO POSTA TENAUN DALCAHUE | 450000000 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000 | 427500000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2502933000 | 0 | 621710848.9 | 0 | 621710848.9 | 1881222151.1 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 5007617255 | 795591203 | 2009324549.9 | 22469055 | 1986855494.9 | 2202701502.1
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | 24 | FAR | EJECUCION | 30042613 | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | 3472101337 | 2618173447 | 707967000 | 0 | 707967000 | 145960890 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | 24 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3672101337 | 2618173447 | 907967000 | 0 | 907967000 | 145960890 |  |  | Total a
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | 24 | FAR | EJECUCION | 30466153 | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) | 385750000 | 0 | 385750000 | 0 | 385750000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | 24 | LIBRE | EJECUCION | 40006084 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA BODEGA MUNICIPAL - COMUNA PUQUELDON | 148561000 | 0 | 7428050 | 0 | 7428050 | 141132950 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | PUQUELDON | 24 | FAR | EJECUCION | 40006078 | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS, COMUNA DE PUQUELDON (C33) | 600000000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 570000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1134311000 | 0 | 423178050 | 0 | 423178050 | 711132950 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 4806412337 | 2618173447 | 1331145050 | 0 | 1331145050 | 857093840
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | 25 | FIE | EJECUCION | 30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | 1215337000 | 967538069 | 227297697 | 0 | 227297697 | 20501234 | RE | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | 25 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1415337000 | 967538069 | 427297697 | 0 | 427297697 | 20501234 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | 25 | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 487098000 | 0 | 487098000 | 0 | 487098000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | 25 | LIBRE | EJECUCION | 30480757 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33) | 361002000 | 0 | 258052500 | 0 | 258052500 | 102949500 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 848100000 | 0 | 745150500 | 0 | 745150500 | 102949500 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | 25 | LIBRE | EJECUCION | 40002386 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN | 720000000 | 0 | 56101381 | 0 | 56101381 | 663898619 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | 25 | LIBRE | EJECUCION | 40004579 | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES (C33) | 93784000 | 0 | 4689200 | 0 | 4689200 | 89094800 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | 25 | LIBRE | EJECUCION | 30480722 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, COMUNA DE QUEILEN | 504498000 | 0 | 25224900 | 0 | 25224900 | 479273100 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | 25 | RSD | EJECUCION | 30480716 | REPOSICION CAMION RSD, COMUNA QUEILEN (C33) | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1448282000 | 0 | 216015481 | 0 | 216015481 | 1232266519 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 3711719000 | 967538069 | 1388463678 | 0 | 1388463678 | 1355717253
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | 26 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | 26 | FIE | EJECUCION | 30472589 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO | 2531139000 | 25770000 | 659493206 | 0 | 659493206 | 1845875794 | RS | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2531139000 | 25770000 | 659493206 | 0 | 659493206 | 1845875794 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | 26 | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | 302702000 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 212702000 | RS | EN CONVENIO | c
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | 26 | FIE | EJECUCION | 30470389 | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON (C33) | 447231994 | 0 | 447231994 | 0 | 447231994 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 749933994 | 0 | 537231994 | 0 | 537231994 | 212702000 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | 26 | LIBRE | DISEÑO | 30069919 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON | 80000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 76000000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | 26 | LIBRE | EJECUCION | 30135630 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | 1452474000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 1432474000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLON | 26 | LIBRE | DISEÑO | 40000178 | CONSTRUCCION INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON | 45000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 43000000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLON | 26 | LIBRE | DISEÑO | 30488426 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON | 45000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 43000000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | 26 | LIBRE | EJECUCION | 30375322 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PASAJE ALBERTO VANZ, COMUNA DE QUELLON | 106110000 | 0 | 4268900 | 0 | 4268900 | 101841100 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1728584000 | 0 | 32268900 | 0 | 32268900 | 1696315100 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 5209656994 | 25770000 | 1428994100 | 0 | 1428994100 | 3754892894
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | 27 | FAR | EJECUCION | 30133125 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | 1386058000 | 1224005772 | 162052228 | 0 | 162052228 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | 27 | FIE | EJECUCION | 30185572 | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO | 2375649000 | 983769184 | 423978643 | 0 | 423978643 | 967901173 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | 27 | FAR | EJECUCION | 30430173 | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) | 547411000 | 250005532 | 4126981 | 0 | 4126981 | 293278487 | RS* | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | 27 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4509118000 | 2457780488 | 790157852 | 0 | 790157852 | 1261179660 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | 27 | FAR | EJECUCION | 30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) | 532121000 | 0 | 126121000 | 0 | 126121000 | 406000000 | RS* | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 532121000 | 0 | 126121000 | 0 | 126121000 | 406000000 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
33 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | CHILOE | QUEMCHI | 27 | SS | EJECUCION | 30101055 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7957016739 | 0 | 1771939498 | 0 | 1771939498 | 6185077241 | RS | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7957016739 | 0 | 1771939498 | 0 | 1771939498 | 6185077241 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | 27 | FAR | EJECUCION | 30137798 | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) | 212834000 | 0 | 212834000 | 0 | 212834000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | 27 | LIBRE | EJECUCION | 30071585 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC | 511435000 | 0 | 25843850 | 0 | 25843850 | 485591150 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | 27 | FAR | EJECUCION | 30486106 | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) | 313444000 | 0 | 313444000 | 0 | 313444000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | 27 | LIBRE | EJECUCION | 30071598 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | 500494000 | 0 | 19747800 | 0 | 19747800 | 480746200 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | 27 | LIBRE | EJECUCION | 40005526 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 82200000 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 76200000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | 27 | FAR | EJECUCION | 40005537 | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33) | 499000000 | 0 | 29000000 | 0 | 29000000 | 470000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | 27 | LIBRE | EJECUCION | 40005528 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL (C33) | 400000000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 380000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | 27 | LIBRE | EJECUCION | 40005532 | ADQUISICION DE BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 164996000 | 0 | 8750000 | 0 | 8750000 | 156246000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2684403000 | 0 | 635619650 | 0 | 635619650 | 2048783350 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 15682658739 | 2457780488 | 3323838000 | 0 | 3323838000 | 9901040251
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | 28 | FIE | EJECUCION | 30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA | 970937668 | 871358023 | 99579645 | 0 | 99579645 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  | CHILOE | QUINCHAO | 28 | FIE | EJECUCION | 30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO | 3316017113 | 3071576307 | 244440806 | 0 | 244440806 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | 28 | FAR | EJECUCION | 30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | 1277347836 | 1194750245 | 82597591 | 0 | 82597591 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | 28 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 5764302617 | 5137684575 | 626618042 | 0 | 626618042 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | A | MULTISECTORIAL |  |  | CHILOE | QUINCHAO | 28 | LIBRE | EJECUCION | 30484726 | ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 111432000 | 0 | 111432000 | 0 | 111432000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | TRANSPORTE |  |  | CHILOE | QUINCHAO | 28 | FAR | EJECUCION | 40007527 | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 273978000 | 0 | 273978000 | 0 | 273978000 | 0 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUINCHAO | 28 | FAR | EJECUCION | 30135072 | ADQUISICION EXCAVADORA CON CARRO PARA CONSERVACION DE CAMINOS (C33) | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | 28 | LIBRE | DISEÑO | 30115881 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | 107413000 | 0 | 107413000 | 0 | 107413000 | 0 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | 28 | LIBRE | DISEÑO | 30103375 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | 100000000 | 0 | 9081194 | 0 | 9081194 | 90918806 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | 28 | LIBRE | EJECUCION | 40009675 | MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA ACHAO | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | 28 | LIBRE | EJECUCION | 40008054 | CONSERVACION DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES URBANOS, ACHAO (C33) | 367393000 | 0 | 70281244 | 0 | 70281244 | 297111756 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | 28 | LIBRE | EJECUCION | 40009247 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 450000000 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000 | 427500000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1437352000 | 0 | 621821438 | 0 | 621821438 | 815530562 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 7475632617 | 5137684575 | 1522417480 | 0 | 1522417480 | 815530562
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) | 190426183 | 136917516 | 53508667 | 0 | 53508667 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | 2016128000 | 82700000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 1433428000 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 7136831000 | 132245007 | 944738900 | 0 | 944738900 | 6059847093 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) | 647866000 | 234082465 | 413783535 | 328782563 | 85000972 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9991251183 | 585944988 | 1912031102 | 328782563 | 1583248539 | 7493275093 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA | 1528367000 | 14300000 | 277897517 | 0 | 277897517 | 1236169483 | RS | LICITACION | b
29 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) | 272814000 | 0 | 272814000 | 0 | 272814000 | 0 | RS* | LICITACION | b
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | FAR | EJECUCION | 30453827 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) | 1298249800 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 998249800 | RS* | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 3099430800 | 14300000 | 850711517 | 0 | 850711517 | 2234419283 |  |  | Total b
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | FAR | EJECUCION | 30083300 | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD | 4454843000 | 0 | 400000000 | 0 | 400000000 | 4054843000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | FAR | EJECUCION | 30464752 | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO | 472934000 | 417672900 | 55261100 | 0 | 55261100 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | LIBRE | EJECUCION | 40006102 | ANALISIS PLAN DE ACCION SOSTENIBLE CHILOE | 100000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 95000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | FAR | DISEÑO | 30487179 | REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO | 4500000000 | 0 | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 2800000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | 29 | FAR | EJECUCION | 30371775 | REPOSICION RAMPA DE CONECTIVIDAD RILAN CASTRO | 200210000 | 0 | 34614543 | 0 | 34614543 | 165595457 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 9727987000 | 417672900 | 2194875643 | 0 | 2194875643 | 7115438457 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 22818668983 | 1017917888 | 4957618262 | 328782563 | 4628835699 | 16843132833
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 99743837835 | 29456483010 | 23589219788.9 | 368952601 | 23220267187.9 | 46698135036.1
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | 30 | PV | DISEÑO | 30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 137807000 | 7407000 | 130400000 | 0 | 130400000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | 30 | PV | EJECUCION | 30342976 | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) | 354324000 | 28169735 | 326154265 | 0 | 326154265 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | 30 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 692131000 | 35576735 | 656554265 | 0 | 656554265 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | 30 | PV | EJECUCION | 30342276 | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) | 551663000 | 0 | 551663000 | 0 | 551663000 | 0 | RS* | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 551663000 | 0 | 551663000 | 0 | 551663000 | 0 |  |  | Total b
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | L | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | PALENA | CHAITEN | 30 | PV | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | 477095000 | 0 | 477095000 | 0 | 477095000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | PALENA | CHAITEN | 30 | PV | EJECUCION | 30339822 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | 680309000 | 0 | 376367945 | 0 | 376367945 | 303941055 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | 30 | PV | DISEÑO | 30326923 | REPOSICION Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE CHAITEN | 54117000 | 0 | 2705850 | 0 | 2705850 | 51411150 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | PALENA | CHAITEN | 30 | PV | DISEÑO | 30072812 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHAITEN | 63647000 | 0 | 3101850 | 0 | 3101850 | 60545150 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | 30 | LIBRE | EJECUCION | 40006069 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 1200000000 | 0 | 160000000 | 0 | 160000000 | 1040000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | 30 | LIBRE | EJECUCION | 30484941 | CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO Y HABILITACION MUSEO DE LA CARRETERA AUSTRAL (C33) | 238539000 | 0 | 11926950 | 0 | 11926950 | 226612050 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2713707000 | 0 | 1031197595 | 0 | 1031197595 | 1682509405 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 3957501000 | 35576735 | 2239414860 | 0 | 2239414860 | 1682509405
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | 31 | PV | EJECUCION | 30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | 3944224378 | 3443535670 | 500688708 | 0 | 500688708 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | FUTALEUFU | 31 | PV | EJECUCION | 30102779 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU | 582592000 | 292416691 | 290175309 | 0 | 290175309 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | 31 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4726816378 | 3735952361 | 990864017 | 0 | 990864017 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | 31 | PV | EJECUCION | 30086361 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 3900581000 | 40650583 | 1283883709 | 0 | 1283883709 | 2576046708 | RS | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 3900581000 | 40650583 | 1283883709 | 0 | 1283883709 | 2576046708 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | FUTALEUFU | 31 | PV | EJECUCION | 30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU | 557476000 | 0 | 282476000 | 0 | 282476000 | 275000000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | 31 | PV | DISEÑO | 30352430 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 118160000 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 68160000 | RS | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 675636000 | 0 | 332476000 | 0 | 332476000 | 343160000 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | 31 | PV | EJECUCION | 30341678 | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33) | 126058000 | 0 | 94607200 | 0 | 94607200 | 31450800 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | 31 | PV | DISEÑO | 30341774 | REPOSICION BODEGA Y OFICINAS MUNICIPALES COMUNA FUTALEUFU | 67742000 | 0 | 3312200 | 0 | 3312200 | 64429800 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | FUTALEUFU | 31 | LIBRE | DISEÑO | 30473489 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE NOROESTE LONCONAO, FUTALEUFU | 40723000 | 0 | 1809600 | 0 | 1809600 | 38913400 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | 31 | LIBRE | EJECUCION | 40004179 | REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU (C33) | 81244600 | 0 | 4296150 | 0 | 4296150 | 76948450 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | 31 | LIBRE | EJECUCION | 40006627 | REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33) | 250000000 | 0 | 12500000 | 0 | 12500000 | 237500000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 565767600 | 0 | 116525150 | 0 | 116525150 | 449242450 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 9868800978 | 3776602944 | 2723748876 | 0 | 2723748876 | 3368449158
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | EJECUCION | 30311722 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN | 606739000 | 57007893 | 261429000 | 0 | 261429000 | 288302107 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE | 90272885 | 73838905 | 16433980 | 0 | 16433980 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | EJECUCION | 30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33) | 231709000 | 155741497 | 75967503 | 0 | 75967503 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1128720885 | 286588295 | 553830483 | 0 | 553830483 | 288302107 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | EJECUCION | 30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | RS* | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | DISEÑO | 30340472 | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | 45759000 | 0 | 45759000 | 0 | 45759000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | DISEÑO | 30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | 30959000 | 0 | 30959000 | 0 | 30959000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | DISEÑO | 30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | DISEÑO | 30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) | 113663000 | 0 | 113663000 | 0 | 113663000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | HUALAIHUE | 32 | FAR | EJECUCION | 30471092 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) | 354648000 | 0 | 354648000 | 0 | 354648000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | EJECUCION | 30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO | 418598000 | 0 | 418598000 | 0 | 418598000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1031599000 | 0 | 1031599000 | 0 | 1031599000 | 0 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) | 237746000 | 0 | 141646999 | 0 | 141646999 | 96099001 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | HUALAIHUE | 32 | FAR | EJECUCION | 30471865 | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) | 101104000 | 0 | 101104000 | 0 | 101104000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | LIBRE | EJECUCION | 30395923 | CONSTRUCCION CARPETA SINTETICA CANCHA ROLECHA | 605551000 | 0 | 29840650 | 0 | 29840650 | 575710350 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | DISEÑO | 30087893 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ROLECHA | 117991000 | 0 | 5899550 | 0 | 5899550 | 112091450 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | PV | DISEÑO | 30311772 | CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL DE CONTAO | 67000000 | 0 | 6079950 | 0 | 6079950 | 60920050 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | LIBRE | EJECUCION | 30397627 | MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA | 62000000 | 0 | 3100000 | 0 | 3100000 | 58900000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | 32 | LIBRE | EJECUCION | 30419694 | CONSTRUCCION NUEVAS DEPENDENCIAS ESCUELA RURAL MANZANO DE HUALAIHUE | 228113000 | 0 | 11405650 | 0 | 11405650 | 216707350 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | PALENA | HUALAIHUE | 32 | LIBRE | EJECUCION | 40003992 | CONSTRUCCION SUMINISTRO ELECTRICO LOCALIDAD DE QUIACA | 476340000 | 0 | 22290000 | 0 | 22290000 | 454050000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | HUALAIHUE | 32 | FAR | EJECUCION | 30361477 | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33) | 397041000 | 0 | 20626200 | 0 | 20626200 | 376414800 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2292886000 | 0 | 341992999 | 0 | 341992999 | 1950893001 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 4784171885 | 286588295 | 2258388482 | 0 | 2258388482 | 2239195108
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | 33 | PV | EJECUCION | 30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 788374000 | 622243006 | 166130994 | 0 | 166130994 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | 33 | PV | DISEÑO | 30116040 | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL | 43998000 | 35173080 | 8824920 | 0 | 8824920 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | PALENA | 33 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1032372000 | 657416086 | 374955914 | 0 | 374955914 | 0 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
22 | L | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | 33 | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) | 130000000 | 0 | 65000000 | 0 | 65000000 | 65000000 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 130000000 | 0 | 65000000 | 0 | 65000000 | 65000000 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PALENA | 33 | PV | PREFACTIBILIDAD | 30384235 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA-LAGO PALENA | 579481000 | 0 | 579481000 | 0 | 579481000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | PALENA | PALENA | 33 | LIBRE | EJECUCION | 40001465 | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA (C33) | 84285000 | 0 | 84285000 | 0 | 84285000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PALENA | 33 | LIBRE | EJECUCION | 30487244 | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33) | 68105000 | 0 | 68105000 | 0 | 68105000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | 33 | PV | PREFACTIBILIDAD | 30316824 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE PALENA | 47646000 | 0 | 2331000 | 0 | 2331000 | 45315000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | PALENA | 33 | LIBRE | EJECUCION | 40007928 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS | 1304877000 | 0 | 13048770 | 0 | 13048770 | 1291828230 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | 33 | FAR | EJECUCION | 30135233 | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA | 2216629000 | 0 | 147041525 | 0 | 147041525 | 2069587475 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4301023000 | 0 | 894292295 | 0 | 894292295 | 3406730705 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | 5463395000 | 657416086 | 1334248209 | 0 | 1334248209 | 3471730705
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | 34 | PV | EJECUCION | 30342673 | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 9788091000 | 123236993 | 3039025261 | 0 | 3039025261 | 6625828746 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | SALUD |  |  | PALENA | PROV. PALENA | 34 | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 452484840 | 451230101 | 1254739 | 0 | 1254739 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 10240575840 | 574467094 | 3040280000 | 0 | 3040280000 | 6625828746 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | 34 | PIR | DISEÑO | 30447539 | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33) | 202764000 | 220000 | 202544000 | 0 | 202544000 | 0 | RS* | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 202764000 | 220000 | 202544000 | 0 | 202544000 | 0 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | 34 | PV | EJECUCION | 30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | 2400000000 | 0 | 1356201000 | 0 | 1356201000 | 1043799000 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | PROV. PALENA | 34 | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) | 33689000 | 0 | 33689000 | 0 | 33689000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | 34 | PV | EJECUCION | 30342679 | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) | 4554317000 | 0 | 1133659000 | 0 | 1133659000 | 3420658000 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | 34 | FAR | EJECUCION | 30468387 | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA(C33) | 190995000 | 0 | 190995000 | 0 | 190995000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7179001000 | 0 | 2714544000 | 0 | 2714544000 | 4464457000 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | 34 | PV | EJECUCION | 30384677 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 25923943000 | 0 | 997000000 | 0 | 997000000 | 24926943000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | 34 | FAR | EJECUCION | 30468388 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA | 425541000 | 0 | 200002000 | 0 | 200002000 | 225539000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | 34 | FAR | EJECUCION | 30458729 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA | 742950000 | 0 | 523000000 | 0 | 523000000 | 219950000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | PROV. PALENA | 34 | PVP | EJECUCION | 4000572 | RESTAURACION IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | 127279000 | 0 | 6363950 | 0 | 6363950 | 120915050 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 27219713000 | 0 | 1726365950 | 0 | 1726365950 | 25493347050 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 44842053840 | 574687094 | 7683733950 | 0 | 7683733950 | 36583632796
[11 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 68915922703 | 5330871154 | 16239534377 | 0 | 16239534377 | 47345517172
REGIONALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | 30460140 | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) | 3480702000 | 993753000 | 1063000000 | 0 | 1063000000 | 1423949000 | RS* | EN EJECUCION | a
24 | A | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | REGIONAL | REGIONAL | 35 | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS | 3213600000 | 94625600 | 3118974400 | 506164089 | 2612810311 | 0 | RS*** | EN EJECUCION | a
24 | A | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | REGIONAL | REGIONAL | 35 | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS | 648900000 | 63000000 | 585900000 | 0 | 585900000 | 0 | RS*** | EN EJECUCION | a
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1220324000 | 0 | 1220324000 | 0 | 1220324000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 8563526000 | 1151378600 | 5988198400 | 506164089 | 5482034311 | 1423949000 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | 30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON | 2717087000 | 5480000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2211607000 | RS | LICITACION | b
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2717087000 | 5480000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2211607000 |  |  | Total b
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
22 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) | 413944000 | 0 | 124625600 | 0 | 124625600 | 289318400 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) | 247558000 | 0 | 247558000 | 0 | 247558000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) | 686457000 | 0 | 686457000 | 0 | 686457000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) | 1055427000 | 0 | 527713500 | 0 | 527713500 | 527713500 | RS* | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2403386000 | 0 | 1586354100 | 0 | 1586354100 | 817031900 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
33 | L | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | REGIONAL | REGIONAL | 35 | FAR | EJECUCION | 30429222 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA | 2219238000 | 0 | 2219238000 | 0 | 2219238000 | 0 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
24 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES | 4176184000 | 0 | 4176184000 | 0 | 4176184000 | 0 | RS*** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | PESCA | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | S/C | ACUERDO ZONAS CONTIGUA A PESCADORES ARTESANALES LOS LAGOS-AYSEN | 1400000000 | 0 | 700000000 | 0 | 700000000 | 700000000 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | 30339322 | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | 3122439000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 3092439000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | 35 | LIBRE | EJECUCION | S/C | APORTE BOMBEROS REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 12917861000 | 0 | 9125422000 | 0 | 9125422000 | 3792439000 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL REGIONAL | 26601860000 | 1156858600 | 17199974500 | 506164089 | 16693810411 | 8245026900
FOMENTO
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV | 600000000 | 105599083 | 122850000 | 0 | 122850000 | 371550917 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | FOSIS | 30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES | 230000000 | 145000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 65000000 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | INDAP | 30341275 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 203000000 | 183867776 | 4693806 | 0 | 4693806 | 14438418 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | INDAP | 30341325 | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 355000000 | 248717000 | 26320957 | 0 | 26320957 | 79962043 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | INDAP | 30341329 | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 309000000 | 209356577 | 23598000 | 0 | 23598000 | 76045423 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 315000000 | 133862807 | 44576250 | 0 | 44576250 | 136560943 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SAG | 30341424 | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV | 169500000 | 93996879 | 18875780.5 | 0 | 18875780.5 | 56627340.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SAG | 30341439 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV | 210000000 | 2000000 | 51875000 | 0 | 51875000 | 156125000 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS | 450000000 | 64907260 | 95563687 | 0 | 95563687 | 289529053 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | CORFO | 30342073 | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | 960000000 | 727458000 | 72064787.25 | 0 | 72064787.25 | 160477212.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC | 530000000 | 92532948 | 63518022.75 | 0 | 63518022.75 | 373949029.25 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO | 1500000000 | 932666319 | 149295670.25 | 0 | 149295670.25 | 418038010.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE | 600000000 | 229417278 | 89145680.5 | 0 | 89145680.5 | 281437041.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | INDAP | 30137060 | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP | 2332740000 | 1906561364 | 106544659 | 0 | 106544659 | 319633977 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | INDAP | 30433775 | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS | 500000000 | 324812423 | 42499822.25 | 0 | 42499822.25 | 132687754.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PIR | INDAP | 30378428 | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS | 563347000 | 357213727 | 91770195 | 0 | 91770195 | 114363078 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SAG | 30482019 | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS | 400000000 | 42063966 | 62500000 | 0 | 62500000 | 295436034 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SAG | 30482027 | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 500000000 | 220999364 | 86000159 | 0 | 86000159 | 193000477 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | 540800000 | 377543799 | 40814047.25 | 0 | 40814047.25 | 122442153.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | 320000000 | 166490237 | 38377440.75 | 0 | 38377440.75 | 115132322.25 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 450000000 | 91901757 | 88750000 | 0 | 88750000 | 269348243 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA | 500000000 | 291146627 | 54299766.25 | 0 | 54299766.25 | 154553606.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SERNAPESCA | 30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 2160000000 | 1267218760 | 213033642.75 | 0 | 213033642.75 | 679747597.25 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL | 900002100 | 391713333 | 127072189.25 | 0 | 127072189.25 | 381216577.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SERNATUR | 30342025 | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS | 700000000 | 465232800 | 58682846.5 | 0 | 58682846.5 | 176084353.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SENCE | 30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 413277000 | 397319887 | 10804568 | 0 | 10804568 | 5152545 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30434988 | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 660062852 | 338105122.5 | 0 | 338105122.5 | 1001832025.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SERCOTEC | 30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 1060000000 | 791727212 | 66633905.25 | 0 | 66633905.25 | 201638882.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | INDAP | 30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES | 191000000 | 184225572 | 6774428 | 0 | 6774428 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | INDAP | 30341323 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 189316601 | 188516581 | 800020 | 0 | 800020 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | INDAP | 30341233 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | 769600000 | 754289823 | 15310177 | 0 | 15310177 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | CORFO | 30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 198000000 | 197377199 | 622801 | 0 | 622801 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | CORFO | 30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO | 378000000 | 377944492 | 55508 | 0 | 55508 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SERNATUR | 30337226 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 1275000000 | 996652276 | 95568323.5 | 0 | 95568323.5 | 182779400.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SUBPESCA | 30398531 | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 600000000 | 215909840 | 96022540 | 0 | 96022540 | 288067620 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 500000000 | 134922986 | 83374391.75 | 0 | 83374391.75 | 281702622.25 | RS** | EN EJECUCION | a
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 23872582701 | 13971228804 | 2506794194.25 | 0 | 2506794194.25 | 7394559702.75 |  |  | Total a
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | FOSIS | 30484364 | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS | 230000000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 210000000 | RS** | EN CONVENIO | c
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | PIR | SERNAMEG | 30461825 | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | 172834000 | 0 | 43208500 | 0 | 43208500 | 129625500 | RS** | EN CONVENIO | c
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 402834000 | 0 | 63208500 | 0 | 63208500 | 339625500 |  |  | Total c
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
33 | L | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA | 394000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 294000000 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | L | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 40004275 | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO" | 1200000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 700000000 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | L | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | FOMENTO | 36 | FIC | FIC | FIC | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 1379430000 | 0 | 1379430000 | 0 | 1379430000 | 0 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | FOMENTO | 36 | LIBRE | SSPP | S/C | PROGRAMAS DE FOMENTO | 112263800 | 0 | 112263800 | 0 | 112263800 | 0 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
[11 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3097693800 | 0 | 2103693800 | 0 | 2103693800 | 994000000 |  |  | Total d
[11 empty] | TOTAL FOMENTO | 27373110501 | 13971228804 | 4673696494.25 | 0 | 4673696494.25 | 8728185202.75
[11 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2018 | 465350125003 | 105030764343 | 110784975713.1499 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 249534384946.8501

## FRIL
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | BIP |  | NOMBRE DEL PROYECTO | SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO | FORMA DE EJECUCIÓN | CERT. CORE Nº | FECHA CERT CORE | MONTO APROBADO CORE | FECHA CONVENIO | PLAZO CONVENIO (DIAS) | FECHA TERMINO | N° RESOLUCIÓN EXENTA QUE APRUEBA EL CONVENIO | FECHA RESOL EXENTA | FECHA CERTFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA | OFICIO AUTORIZA AUMENTO PLAZO | FECHA OF AUMENTO DE PLAZO | FECHA CONVENIO AUMENTO DE PLAZO | PLAZO (DIAS) | PLAZO TOTAL CONVENIO (DIAS) | FECHA TERMINO CONVENIO AUMENTO DE PLAZO | DIAS PARA TERMINO CONVENIO AUMENTO DE PLAZO | RESOLUCIÓN EXENTA N° QUE APRUEBA EL AUMENTO DE PLAZO | FECHA RESOL APRUEBA AUMENTO DE PLAZO | OFICIO APRUEBA BASES Y AUTORIZA EJEECUCIÓN Nº | FECHA OFICIO QUE APRUEBA BASES | I D MERCADO PÚBLICO | FECHA CIERRE LICITACION | DECRETO MUNICIPAL PARA VÍA DE EJECUCIÓN | FECHA DECRETO | OF GORE AUTORIZA ADJUDICAR N° | FECHA OF ADJUDICACIÓN GORE | DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA ADJUDICACIÓN | FECHA | DECRETO MUNICIPAL QUE APRUEBA EL CONTRATO | FECHA | FECHA ENTREGA TERRENO | PLAZO EJECUCIÓN DÍAS | AUMENTO DE PLAZO DIAS (15% MAX) O PARALIZ. | PLAZO TOTAL EN DIAS | FECHA TERMINO | DIAS PARA TERMINO |  | N° OFICIO QUE AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO | FECHA | N° OFICIO QUE AUTORIZA PARALIZACION OBRA | FECHA | DIAS AUTORIZADOS PARALAIZACION | ORD. AUTORIZA LIQUIDACION CONTRATO | FECHA ORD. LIQUIDACION CONTRATO | MONTO CONVENIO APROBADO CORE (A) | COSTO | DIFERENCIA CONVENIO-CONTRATO (A)-(B) | ARRASTRE | GASTO AÑOS ANTERIORES | PAGADO AÑO ACTUAL | TOTAL PAGADO DEL CONTRATO | SALDO CONTRATO (ARRASTRE FUTURO) | % DE AVANCE FINANCIERO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | JULIO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL PAGADO | ESTADO PAGOS CURSADOS EN MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL PAGADO | PROGRAMADO MAYO | FECHA ACTA RECEPCION PROVISORIA | CONTRATISTA | RUT | OBSERVACIONES | MONTO ASIGNADO | MONTO ASIGNADO | GASTO AÑOS ANTERIORES | ENERO | SALDO | SITUACION ACTUAL
COMUNA DE PURRANQUE
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30458561 | 30458561 | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS PURRANQUE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 89865000 | 2016-04-07 | 240 | 2016-12-03 | 518 | 2016-04-08 | NO HAY |  |  | 2017-05-18 |  | 240 | 2016-12-03 | -816 | 1049 | 2017-05-22 | 2061 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 3007 | 2016-06-16 | [5 empty] | 115 |  | 115 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [5 empty] | 2209 | 2017-05-29 | 89865000 | 89600264 |  | 61910368 | 27689896 | 0 | 27689896 | 61910368 | 30.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | MARCELO HERANAN URIBE BUSTAMANTE | 15.292.288-4 |  |  | -30000000 | 27689896 | 0 | 61910368 | EN EJECUCION
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30488419 | 30488419 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 25000000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3458 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -125 |  |  | 3834 | 2017-11-07 |  |  |  |  | 4535 | 2017-12-28 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 0 | 7443136 | 7443136 | 17556864 | 29.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721568 | 0 | 3721568 | [8 empty] | 7443136 | 20000000 |  | WASHINGTON ARTURO CARDENAS ARRIEGADA | 7.214.958-0 |  |  | 15000000 | 3721568 | 0 | 21278432 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL |  |  | LIBRE | 40008520 | 40008520 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | [47 empty] | 93999998 | [38 empty] | 0 | 10066656 | 83933342 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | [47 empty] | 208600262 | 0 | 86910368 | 27689896 | 7443136 | 35133032 | 79467232 | 60.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3721568 | 0 | 3721568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7443136 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15000000 | 31411464 | 10066656 | 167122142
COMUNA DE PUYEHUE
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30483800 | 30483800 | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | TERMINADO | LICITACIÓN | 200 | 2017-07-20 | 90000000 | 2017-10-11 | 365 | 2018-10-11 | 3641 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-11 | -139 |  |  | 4002 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4542 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -307 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 84412323 |  | 84412323 | 0 | 225210476 | 225210476 | -140798153 | 266.7981 | 0 | 0 | 42252438 | 0 | 16903950 | 0 | 59156388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15418681 | 74575069 | 16903950 | [7 empty] | 225210476 |  |  | SERVICIOS Y MAQUINARIAS EGA SPA | 76.399.034-6 |  | 52252438 |  | 74575069 | 0 | 9837254 | EN EJECUCION
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30486824 | 30486824 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | TERMINADO | LICITACIÓN | 205 | 2017-07-20 | 90000000 | 2017-11-13 | 365 | 2018-11-13 | 3642 | 2017-11-10 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-13 | -106 |  |  | 4003 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4543 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 | 20 | 129 | 2018-05-16 | -287 | PLAZO TERMINADO | 1148 | 2018-04-26 | [5 empty] | 90000000 | 89971164 |  | 89971164 | 0 | 187934542 | 187934542 | -97963378 | 208.8831 | 0 | 0 | 16337564 | 13673100 | 18655258 | 0 | 48665922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20968388 | 69634310 | [8 empty] | 187934542 |  |  | SERVICIOS Y MAQUINARIAS EGA SPA | 76.399.034-6 |  | 26337564 |  | 69634310 | 0 | 20336854 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30487900 | 30487900 | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURISTICOS COSTANERA | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 90000000 | 2017-10-23 | 365 | 2018-10-23 | 3606 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-23 | -127 |  |  | 3935 | 2017-11-13 |  |  |  |  | 4544 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 2018-01-08 | 109 |  | 109 | 2018-04-26 | -307 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 90000000 | 89795724 |  | 89795724 | 0 | 76346542 | 76346542 | 13449182 | 85.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15446325 | 22726946 | 38173271 | [8 empty] | 76346542 |  |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AXIAL LTDA. | 76.125.726-9 |  |  | 35000000 | 38173271 | 10022104 | 41600349 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | [47 empty] | 264179211 | 0 | 264179211 | 0 | 489491560 | 489491560 | -225312349 | 560.7037 | 0 | 0 | 58590002 | 13673100 | 35559208 | 0 | 107822310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15446325 | 59114015 | 182382650 | 16903950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489491560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78590002 | 35000000 | 182382650 | 10022104 | 71774457
COMUNA DE RIO NEGRO
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30355425 | 30355425 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | TERMINADO | LICITACIÓN |  |  | 25000000 | 2015-11-07 | 960 | 2018-06-24 | 3167 | 2015-11-12 | NO HAY | 2351 | 2017-06-08 | 2017-06-20 | 260 | 1220 | 2019-03-11 | 12 | 1651 | 2017-07-06 | 4315 | 2014-11-17 |  |  | 3167 | 2014-11-12 | 4101 | 2017-11-23 |  |  |  |  | 2014-12-15 | 60 |  | 60 | 2015-02-12 | -1476 | PLAZO TERMINADO | 2750 | 2017-07-10 | [5 empty] | 25000000 | 24977520 |  | 16210864 | 8766656 | 33844716 | 42611372 | -17633852 | 170.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281572 | 11281572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281572 | [8 empty] | 33844716 |  |  | MANUEL ARTURO AVENDAÑO RAMIREZ | 10.165.086-3 |  |  |  | 20048228 | 0 | 4929292 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RÍO NEGRO | LIBRE | 30458526 | 30458526 | MEJORAMIENTO CENTRO CIVICO DE RIACHUELO | TERMINADO | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 70000000 | 2016-04-07 | 240 | 2016-12-03 | 523 | 2016-04-08 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2016-12-03 | -816 |  |  | 2066 | 2016-04-11 |  |  | 1531 | 2016-06-14 | 3713 | 2016-08-12 |  |  | 2179 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 114 | 17 | 131 | 2017-01-09 | -779 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 70000000 | 69856176 |  | 34501747 | 35354429 | 42992724 | 78347153 | -8490977 | 112.1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21496362 | 0 | 21496362 | [8 empty] | 42992724 |  |  |  | 76.610.171-2 | LIQUIDADO A LA ESPERA DE DOCTO. OFICIAL |  |  | 56850791 | 0 | 13005385 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL |  |  | LIBRE | 40008537 | 40008537 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | [47 empty] | 96818000 | [38 empty] | 0 | 4343500 | 92474500 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE RÍO NEGRO | [47 empty] | 191651696 | 0 | 50712611 | 44121085 | 76837440 | 120958525 | -26124829 | 282.7538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281572 | 11281572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21496362 | 0 | 32777934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76837440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76899019 | 4343500 | 110409177
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30483456 | 30483456 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE SIMPSON | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 73593000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 874 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -307 |  |  | 2009 | 2017-05-12 | 3888-33-LP17 | 2017-06-02 |  |  | 2967 | 2017-07-24 |  |  | 1293 | 2017-08-08 | 2017-08-10 | 109 |  | 109 | 2017-11-26 | -458 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 73593000 | 70137535 |  | 11636197 | 58501338 | 0 | 58501338 | 11636197 | 83.4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 76.399.034-6 |  |  |  | 58501338 | 0 | 11636197 | EN EJECUCION
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30483458 | 30483458 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL PLAZA MAICOLPUE | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 67189000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 885 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -307 |  |  | 2010 | 2017-05-12 | 3888-34-LP17 | 2017-06-02 |  |  | 2968 | 2017-07-24 |  |  |  |  | 2017-08-10 | 109 |  | 109 | 2017-11-26 | -458 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 67189000 | 65083727 |  | 19038067 | 46045660 | 31420872 | 77466532 | -12382805 | 119.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473624 | 10473624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473624 | [8 empty] | 31420872 |  |  |  | 76.399.034-6 |  |  |  | 56519284 | 0 | 8564443 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [47 empty] | 135221262 | 0 |  | 104546998 | 31420872 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473624 | 10473624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10473624 | 0 | [15 empty] | 115020622 | 0 | 20200640
COMUNA DE SAN PABLO
33125 | N | VIVIENDA | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 40008281 | 40008281 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | [47 empty] | 39938245 | [20 empty] | 10546018 | 10546018 | [16 empty] | 10546018 | 0 | 29392227 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | [47 empty] | 39938245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10546018 | 10546018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10546018 | 0 | 29392227
[8 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | [47 empty] | 839590676 | 0 | 401802190 | 176357979 | 605193008 | 645583117 | -171969946 | 904.1338 | 0 | 0 | 58590002 | 13673100 | 35559208 | 21755196 | 129577506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40664255 | 69660033 | 239901794 | 16903950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573772136 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78590002 | 20000000 | 416259773 | 24432260 | 398898643
COMUNA DE PUERTO MONTT
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30313376 | 30313376 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y PLAZA ACTIVA LOS LIRQUENES-ALERCE NORTE | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA | 64 | 2017-04-06 | 69746000 | 2017-04-18 | 365 | 2018-04-18 | 807 | 2017-04-24 | NO HAY |  |  | 2017-05-08 |  | 365 | 2018-04-18 | -315 | 1110 | 2017-05-25 | 1884 | 2017-05-05 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-05-08 | 90 |  | 90 | 2017-08-05 | -571 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 69746000 | 69746000 |  | 16449707 | 53296293 | 0 | 53296293 | 16449707 | 76.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 53296293 | 0 | 16449707 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30372973 | 30372973 | CONSTRUCCION FERIA TECHADA ALERCE SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 2 ORIENTE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN |  |  | 80000000 | 2015-05-22 | 365 | 2016-05-21 | 1033 | 2015-05-22 | NO HAY |  |  | 2017-07-21 | 690 | 1055 | 2018-04-11 | -322 | 1850 | 2017-07-25 | 2288 | 2015-06-18 |  |  | 1033 | 2015-05-22 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 80000000 | 73587190 |  | 15220872 | 58366318 | 0 | 58366318 | 15220872 | 79.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | PROYECTO QUEDA A CARGO DEL MUNICIPIO. LIQUIDADO- QUEDO SALDO PROYECTO. ESTE SE TERMINA, CON FONDOS DEL MUNICIPIO |  |  | 58366318 | 0 | 15220872 | EN EJECUCION
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30487091 | 30487091 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR LA CAPILLA ISLA TENGLO | TERMINADO | AD.DIRECTA | 219 | 2017-08-10 | 43604000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3617 | 2017-11-14 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -124 |  |  | 3937 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 20109 | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -364 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 43604000 | 43604000 |  | 30997057 | 12606943 | 91838802 | 104445745 | -60841745 | 239.5325 | 9000043 | 11984866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20984909 | 0 | 0 | 9628025 | 9628025 | 0 | 0 | 0 | 30612934 | [8 empty] | 91838802 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 43219877 | 0 | 384123 | EN EJECUCION
33125 | A | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30487092 | 30487092 | CONSTRUCCION DE GAVIONES ISLA TENGLO FRENTE SECTOR ANAHUAC | TERMINADO | AD.DIRECTA | 220 | 2017-08-10 | 43604000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3588 | 2017-11-08 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -124 |  |  | 3943 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 20109 | 2017-11-15 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -364 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 43604000 | 43604000 |  | 32658991 | 10945009 | 95609022 | 106554031 | -62950031 | 244.3676 | 9173696 | 11866648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21040344 | 0 | 0 | 10829330 | 10829330 | 0 | 0 | 0 | 31869674 | [8 empty] | 95609022 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 42814683 | 0 | 789317 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30488320 | 30488320 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | TERMINADO | AD.DIRECTA | 303 | 2017-10-19 | 43119000 | 2017-10-25 | 365 | 2018-10-25 | 3359 | 2017-10-25 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-25 | -125 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [8 empty] | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 90 |  | 90 | 2018-02-12 | -380 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 43119000 | 43119000 |  | 31081853 | 12037147 | 81228432 | 93265579 | -50146579 | 216.2981 | 8376517 | 17091562 | 1608065 | 0 | 0 | 0 | 27076144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27076144 | [8 empty] | 81228432 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 39113291 | 0 | 4005709 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 30488445 | 30488445 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR LA VARA | TERMINADO | AD.DIRECTA | 338 | 2017-11-09 | 48197000 | 2017-11-22 | 365 | 2018-11-22 | 3723 | 2017-11-23 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-11-22 | -97 |  |  | 4138 | 2017-11-27 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 21424 | 2017-12-05 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -364 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48197000 | 48197000 |  | 40167870 | 8029130 | 92359200 | 100388330 | -52191330 | 208.2875 | 7694964 | 14683336 | 3907100 | 0 | 0 | 0 | 26285400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6751500 | 0 | 33036900 | [8 empty] | 92359200 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 41066030 | 0 | 7130970 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 40000182 | 40000182 | CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION LA PALOMA | TERMINADO | AD.DIRECTA | 289 | 2017-10-05 | 50000000 | 2017-11-22 | 365 | 2018-11-22 | 3724 | 2017-11-23 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-11-22 | -97 |  |  | 4137 | 2017-11-27 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2018-01-02 | 90 |  | 90 | 2018-04-01 | -332 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 50000000 |  | 43427035 | 6572965 | 99999066 | 106572031 | -56572031 | 213.1441 | 9956028 | 8401831 | 14060733 | 914430 | 0 | 0 | 33333022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33333022 | [8 empty] | 99999066 |  | 2018-04-16 | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 39905987 | 0 | 10094013 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 40001265 | 40001265 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES PARQUE SAMUEL ROMAN ALERCE NORTE | TERMINADO | AD.DIRECTA | 344 | 2017-11-23 | 48542000 | 2017-12-13 | 365 | 2018-12-13 | 4236 | 2017-12-13 | 2017-12-14 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-13 | -76 |  |  | 4361 | 2017-12-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 22289 | 2017-12-14 | 2017-12-01 | 90 |  | 90 | 2018-02-28 | -364 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48542000 | 48542000 |  | 45653620 | 2888380 | 128728556 | 131616936 | -83074936 | 271.1403 | 7007250 | 13193159 | 17923659 | 0 | 0 | 0 | 38124068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7178176 | 0 | 45302244 | [8 empty] | 128728556 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 48190624 | 0 | 351376 | EN EJECUCION
33125 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | LIBRE | 40008566 | 40008566 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | [47 empty] | 44121000 |  | 44121000 | 0 | [17 empty] | 8151346 | 8151346 | [8 empty] | 16302692 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 8151346 | 6593220 | 29376434 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO MONTT | [47 empty] | 464520190 | 0 | 299778005 | 164742185 | 589763078 | 754505263 | -334106073 | 1548.5007 | 51208498 | 77221402 | 37499557 | 914430 | 0 | 0 | 166843887 | 0 | 0 | 20457355 | 20457355 | 0 | 13929676 | 8151346 | 209382264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606065770 | 0 | 43206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374124449 | 6593220 | 83802521
COMUNA DE CALBUCO
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30488060 | 30488060 | CONSERVACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS VARIOS SECTORES DE CALBUCO | TERMINADO | AD.DIRECTA | 218 | 2017-08-10 | 92000000 | 2017-10-02 | 365 | 2018-10-02 | 3196 | 2017-10-04 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-02 | -148 |  |  | 3532 | 2017-10-04 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 1719 | 2018-03-20 | 2017-12-01 | 90 | 30 | 120 | 2018-03-30 | -334 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 92000000 |  | 44371973 | 47628027 | 119735424 | 167363451 | -75363451 | 181.9168 | 0 | 18106248 | 0 | 21805560 | 0 | 0 | 39911808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39911808 | [8 empty] | 119735424 |  | 2018-04-18 | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 87539835 | 0 | 4460165 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30488083 | 30488083 | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CAICAEN | TERMINADO | AD.DIRECTA | 338 | 2017-11-09 | 49000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3592 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -124 |  |  | 3938 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-12-18 | 90 | 45 | 135 | 2018-05-01 | -302 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 49000000 | 49000000 |  | 17807544 | 31192456 | 53229027 | 84421483 | -35421483 | 172.2887 | 0 | 6232572 | 995758 | 3318999 | 2350000 | 4845680 | 17743009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17743009 | [8 empty] | 53229027 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 48935465 | 0 | 64535 | EN EJECUCION
33125 | N | DEPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 40008552 | 40008552 | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | [47 empty] | 39987511 | [20 empty] | 8537549 | 8537549 | [16 empty] | 8537549 | 0 | 31449962 | EN EJECUCION
33125 | N | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 40000993 | 40000993 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | [47 empty] | 69526046 | [20 empty] | 15937530 | 15937530 | [16 empty] | 15937530 | 0 | 53588516 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | [47 empty] | 250513557 | 0 | 62179517 | 78820483 | 172964451 | 251784934 | -110784934 | 354.2055 | 0 | 24338820 | 995758 | 25124559 | 2350000 | 4845680 | 57654817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24475079 | 82129896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172964451 | 5000000 | 43208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160950379 | 0 | 89563178
COMUNA DE COCHAMO
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30345822 | 30345822 | MEJORAMIENTO ÁREAS USO PÚBLICOS CALLE MAGISTERIO Y SANTIAGO BUERAS | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 57807070 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43523 |  |  | 4331 | 2014-11-18 | AD.DIRECTA |  | 3130 | 2014-11-12 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 57807070 | 57807070 |  | 3085422 | 54721648 | 0 | 54721648 | 3085422 | 94.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 54721648 | 0 | 3085422 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30362425 | 30362425 | CONSTRUCCIÓN OFICINA COORDINACIÓN POCOIHUEN | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 54000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43523 |  |  |  |  | AD.DIRECTA |  | 3356 | 2014-12-05 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 54000000 | 54000000 |  | 1955860 | 52044140 | 0 | 52044140 | 1955860 | 96.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 52044140 | 0 | 1955860 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30379451 | 30379451 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR EL BOSQUE | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 70000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43523 |  |  | 794 |  | AD.DIRECTA | 2015-03-02 | 506 | 2015-02-27 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 70000000 | 70000000 |  | 36344422 | 33655578 | 0 | 33655578 | 36344422 | 48.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  | -20000000 | 33655578 | 0 | 36344422 | EN EJECUCION
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30379473 | 30379473 | AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMÓ | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 80000000 | 2015-12-27 | 365 | 2016-12-26 | 507 | 2018-12-27 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-26 | -793 |  |  | 795 | 2015-03-02 | AD.DIRECTA |  | 507 | 2015-02-27 | [9 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 80000000 | 80000000 |  | 10574938 | 69425062 | 0 | 69425062 | 10574938 | 86.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 69425062 | 0 | 10574938 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30436177 | 30436177 | AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 32000000 | 2015-12-29 | 365 | 2016-12-28 | 4062 | 2015-12-29 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-28 | -791 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [12 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 32000000 | 32000000 |  | 4811813 | 27188187 | 0 | 27188187 | 4811813 | 84.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 27188187 | 0 | 4811813 | EN EJECUCION
33125 | N | EDUCACION |  |  | LIBRE | 40008739 | 40008739 | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | [47 empty] | 93539924 | [38 empty] | 0 | 32166090 | 61373834 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30439687 | 30439687 | CONSTRUCCION CASA DEL TURISTA RIO PUELO | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA |  |  | 68000000 | 2015-12-29 | 365 | 2016-12-28 | 4063 | 2015-12-29 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2016-12-28 | -791 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [12 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 68000000 | 68000000 |  | 13697122 | 54302878 | 0 | 54302878 | 13697122 | 79.8572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 54302878 | 0 | 13697122 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | [47 empty] | 455346994 | 0 |  | 291337493 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 291337493 | 32166090 | 131843411
COMUNA DE LLANQUIHUE
33125 | N | VIVIENDA |  |  | LIBRE | 40008457 | 40008457 | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | [47 empty] | 24945078 | [38 empty] | 0 | 3272574 | 21672504 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | [47 empty] | 24945078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272574 | 21672504
COMUNA DE LOS MUERMOS
33125 | N | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | 40007306 | 40007306 | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | [47 empty] | 37000000 | [20 empty] | 20000000 | 20000000 | [16 empty] | 20000000 | 0 | 17000000 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | 40007305 | 40007305 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | [47 empty] | 62800994 | [20 empty] | 30000000 | 30000000 | [16 empty] | 30000000 | 0 | 32800994 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | [47 empty] | 99800994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 49800994
COMUNA DE MAULLIN
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488918 | 30488918 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR CAMINO LA FABRICA CARELMAPU | TERMINADO | AD.DIRECTA | 258 | 2017-09-06 | 59993000 | 2017-12-21 | 365 | 2018-12-21 | 4313 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-21 | -68 |  |  | 4480 | 2017-12-22 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 607 | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 120 | 30 | 150 | 2018-06-30 | -242 | PLAZO TERMINADO | 1294 | 2018-05-08 | [5 empty] | 59993000 | 59993000 |  | 59993000 | 0 | 182981663 | 182981663 | -122988663 | 305.005 | 0 | 0 | 6068088 | 0 | 33322106 | 15093864 | 54484058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54484058 | 19529489 | [7 empty] | 182981663 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | URGENTE REVISAR SI SE EJECUTO EMPLANTILLADO |  |  | 54484058 | 0 | 5508942 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 40007206 | 40007206 | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | [47 empty] | 34878000 | [20 empty] | 4861483 | 4861483 | [16 empty] | 4861483 | 3145171 | 26871346 | EN EJECUCION
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488929 | 30488929 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR MIRADOR CORHABIT CARELMAPU | TERMINADO | AD.DIRECTA | 257 | 2017-09-06 | 39993000 | 2017-12-21 | 365 | 2018-12-21 | 4312 | 2017-12-22 | 2017-12-21 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-21 | -68 |  |  |  |  | AD.DIRECTA | [7 empty] | 608 | 2018-02-06 | 2018-02-01 | 90 | 30 | 120 | 2018-05-31 | -272 | PLAZO TERMINADO | 1295 | 2018-05-08 | [5 empty] | 39993000 | 39993000 |  | 39993000 | 0 | 114834130 | 114834130 | -74841130 | 287.1356 | 0 | 0 | 12114285 | 0 | 21002952 | 3553473 | 36670710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36670710 | 4822000 | [7 empty] | 114834130 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  | URGENTE REVISAR SI SE EJECUTO EMPLANTILLADO |  |  | 36670710 | 0 | 3322290 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | [47 empty] | 134864000 | 0 |  | 0 | 297815793 |  |  |  | 0 | 0 | 18182373 | 0 | 54325058 | 18647337 | 91154768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4861483 | 96016251 | 24351489 | [15 empty] | 96016251 | 3145171 | 35702578
[8 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | [47 empty] | 1429990813 | 0 | 361957522 | 534900161 | 1060543322 | 1006290197 | -444891007 | 1902.7063 | 51208498 | 101560222 | 56677688 | 26038989 | 56675058 | 23493017 | 315653472 | 0 | 0 | 20457355 | 20457355 | 0 | 13929676 | 87487908 | 437528411 | 24351489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779030221 | 5000000 | 86414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972428572 | 45177055 | 412385186
COMUNA DE CASTRO
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30486683 | 30486683 | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL Y CENTRO POLIFUNCIONAL SINDICATO PESCADORES PEDRO MONTT | TERMINADO | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 85000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3593 | 2017-11-08 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -124 |  |  | 4060 | 2017-11-17 |  |  |  |  | 4493 | 2017-12-26 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 85000000 | 84936279 |  | 84936279 | 0 | 126238176 | 126238176 | -41301897 | 148.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63119088 | 63119088 | [8 empty] | 126238176 |  |  | CONSTRUCTORA E INMOBILIRIAA ALTA VISTA LTDA. | 76.683.091-9 |  | -34000000 | -20000000 | 63119088 | 0 | 21817191 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | [47 empty] | 84936279 | 0 |  | 0 | 126238176 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63119088 | 63119088 | 0 | [15 empty] | 63119088 | 0 | 21817191
COMUNA DE CHONCHI
33125 | N | EDUCACION |  |  | LIBRE | 40008285 | 40008285 | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | [47 empty] | 58839124 | [38 empty] | 0 | 12176408 | 46662716 | EN EJECUCION
33125 | N | DEPORTE |  |  | LIBRE | 40008285 | 40008287 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | [47 empty] | 40000000 | [38 empty] | 0 | 5524575 | 34475425 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | [47 empty] | 98839124 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 17700983 | 81138141
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
33125 | N | DEPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | 40008489 | 40008489 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNN CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÃ¿LEZ | [47 empty] | 93382476 |  |  | 0 | [17 empty] | 10383271 | 10383271 | [16 empty] | 10383271 | 0 | 82999205 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE CURACO DE VÉLEZ | [47 empty] | 93382476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10383271 | 10383271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10383271 | 0 | 82999205
COMUNA DE DALCAHUE
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30482586 | 30482586 | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 40000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 835 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -307 |  |  | 1940 | 2017-05-09 |  | 2017-06-08 |  |  | 2641 | 2017-07-04 |  |  | 1316 | 2017-07-02 | 2017-07-26 | 109 |  | 109 | 2017-11-11 | -473 | PLAZO TERMINADO | 3888 | 2017-11-10 |  |  |  | 779 | 2018-03-21 | 40000000 | 38990273 |  | 2907170 | 36083103 | 0 | 36083103 | 2907170 | 92.5439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS | 76.018.798- | LIQUIDACION |  |  | 36083103 | 2907170 | 0 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | [47 empty] | 38990273 | 0 |  | 36083103 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 36083103 | 2907170 | 0
COMUNA DE PUQUELDON
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDÓN | LIBRE | 30395673 | 30395673 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | TERMINADO | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 80000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 869 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -307 |  |  | 2013 | 2017-05-12 |  | 2017-06-21 |  |  | 3182 | 2017-08-18 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 80000000 | 79999982 |  | 52850161 | 27149821 | 94540660 | 121690481 | -41690499 | 152.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31854553 | 15415777 | 47270330 | [8 empty] | 94540660 |  |  | YESENIA SOLEDAD RICOUZ REYES | 12.754.210-4 |  |  |  | 74420151 | 0 | 5579831 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDÓN | [47 empty] | 79999982 | 0 |  | 27149821 | 94540660 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31854553 | 15415777 | 47270330 | 0 | [15 empty] | 74420151 | 0 | 5579831
COMUNA DE QUEILEN
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30458477 | 30458477 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL AGONI | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 82 | 2016-04-21 | 45000000 | 2017-04-12 | 193 | 2017-10-22 |  |  | NO HAY |  |  | 2017-04-12 |  | 193 | 2017-10-22 | -493 | 839 | 2017-05-03 | 2456 | 2016-05-04 |  |  |  |  | 3463 | 2016-07-19 |  |  |  |  | 2016-08-24 | 112 |  | 112 | 2016-12-13 | -806 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45000000 | 43987253 |  | 10635683 | 33351570 | 0 | 33351570 | 10635683 | 75.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  | 76.018.798-4 |  |  |  | 33351570 | 0 | 10635683 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 40007277 | 40007277 | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | [47 empty] | 49995227 | [20 empty] | 9727785 | 9727785 | [16 empty] | 9727785 | 0 | 40267442 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | [47 empty] | 93982480 | 0 | 10635683 | 33351570 | 0 | 33351570 | 10635683 | 75.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9727785 | 9727785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43079355 | 0 | 50903125
COMUNA DE QUELLON
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30128663 | 30128663 | CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LAS ANTENAS | EJECUCIÓN | LICITACIÓN |  |  | 55000000 |  |  | 0 |  |  | NO HAY |  |  |  |  | 0 | 0 | -43523 | [17 empty] | 0 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 55000000 | 54990566 |  | 33759062 | 21231504 | 0 | 21231504 | 33759062 | 38.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | PARALIZADO, MUNICIPIO DESISTE DE PROYECTO, REINTEGRARAN LOS RECURSOS TRANSFERIDOS, $21,231,504, FALTA ANTECEDENTE QUE VERIFIQUE LA RESTITUCION |  |  | 21231504 | 0 | 33759062 | EN EJECUCION
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30434422 | 30434422 | CONSTRUCCION CUARTEL 2ª CIA. DE BOMBEROS QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 80000000 | 2016-05-10 | 240 | 2017-01-05 | 718 | 2016-05-10 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2017-01-05 | -783 |  |  | 2035 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 2970 | 2017-07-24 | [5 empty] | 109 | 16 | 125 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | 231 | 2018-01-24 | [5 empty] | 80000000 | 77056451 |  | 76770851 | 285600 | 198768303 | 199053903 | -121997452 | 258.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66256101 | 66256101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66256101 | [8 empty] | 198768303 | 20000000 |  |  | 76.211.646-4 | PLAZO VENCIDO | -30000000 |  | 66541701 | 0 | 10514750 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30470983 | 30470983 | MEJORAMIENTO EDIFICIO DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | TERMINADO | LICITACIÓN | 164 | 2016-08-11 | 50000000 | 2016-08-17 | 365 | 2017-08-17 | 1464 | 2016-08-17 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2017-08-17 | -559 |  |  | 3780 | 2016-08-18 | [10 empty] | 2016-09-01 | 90 |  | 90 | 2016-11-29 | -820 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 50000000 | 50000000 |  | 16719916 | 33280084 | 30932496 | 64212580 | -14212580 | 128.4252 | 0 | 0 | 0 | 10310832 | 0 | 0 | 10310832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10310832 | [8 empty] | 30932496 |  | 2018-02-22 |  |  | AMPLIACION CONVENIO, ULTIMA REMESA OBSERVADA |  |  | 43590916 | 0 | 6409084 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30483038 | 30483038 | CONSTRUCCION MEDIALUNA, COMUNA DE QUELLON | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 100 | 2017-04-26 | 70000000 | 2017-05-03 | 365 | 2018-05-03 | 860 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-03 | -300 |  |  | 2350 | 2017-06-08 |  |  |  |  | 4564 | 2017-12-28 | [5 empty] | 120 |  | 120 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 70000000 | 70000000 |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA EIRL | 76.332.605-5 | NO SE VA A EJECUTAR | -28000000 |  | 0 | 0 | 70000000 | EN EJECUCION
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30487874 | 30487874 | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUÉ, COMUNA DE QUELLÓN | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 35000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3607 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -124 |  |  | 3965 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4565 | 2017-12-28 |  |  | 462 | 2018-02-08 | 2018-01-29 | 120 |  | 120 | 2018-05-28 | -275 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 35000000 | 35000000 |  | 35000000 | 0 | 47370978 | 47370978 | -12370978 | 135.3457 | 0 | 0 | 6530986 | 5465002 | 3794338 | 0 | 15790326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15790326 | [8 empty] | 47370978 | 12000000 |  | CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA EIRL | 76.332.605-5 |  | 11472040 |  | 15790326 | 0 | 19209674 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30487880 | 30487880 | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | TERMINADO | LICITACIÓN | 338 | 2017-11-09 | 45000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3620 | 2017-11-09 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -124 |  |  | 3970 | 2017-11-15 |  |  |  |  | 4487 | 2017-12-28 |  |  | 3254 | 2017-12-29 | 2018-01-29 | 109 |  | 109 | 2018-05-17 | -286 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 45000000 | 45000000 |  | 45000000 | 0 | 107371677 | 107371677 | -62371677 | 238.6037 | 0 | 0 | 17336339 | 4197172 | 14257048 | 0 | 35790559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35790559 | [8 empty] | 107371677 | 15000000 |  | CONSTRUCTORA FRANCISCO GUZMAN PINDA | 76.332.605-5 |  |  |  | 35790559 | 0 | 9209441 | EN EJECUCION
33125 | A | SALUD | CHILOE | QUELLÓN | LIBRE | 30488357 | 30488357 | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 326 | 2017-11-09 | 90000000 | 2017-12-07 | 365 | 2018-12-07 | 4191 | 2017-12-07 | 2017-12-11 |  |  |  |  | 365 | 2018-12-07 | -82 |  |  | 4359 | 2017-12-13 |  |  |  |  | 4579 | 2017-12-29 |  |  |  |  | 2018-02-28 | 109 | 64 | 173 | 2018-08-19 | -192 | PLAZO TERMINADO |  |  | 1297 | 2018-05-08 | 64 |  |  | 90000000 | 89999075 |  | 89999075 | 0 | 69899208 | 69899208 | 20099867 | 77.6666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23299736 | 0 | 0 | 23299736 | 0 | 0 | 0 | 23299736 | [8 empty] | 69899208 |  |  | CONSTRUCTORA FRAANCISCO GUZMAN PINDA EIRL | 76.332.605-5 |  |  | 20000000 | 23299736 | 0 | 66699339 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLÓN | [47 empty] | 422046092 | 0 |  | 54797188 | 454342662 |  |  |  | 0 | 0 | 23867325 | 19973006 | 18051386 | 66256101 | 128147818 | 23299736 | 0 | 0 | 23299736 | 0 | 0 | 0 | 151447554 | 0 | [15 empty] | 206244742 | 0 | 215801350
COMUNA DE QUEMCHI
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30488216 | 30488216 | CONSTRUCCION TECHUMBRE Y ACCESO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, QUEMCHI | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 303 | 2017-10-19 | 68227000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3481 | 2017-11-02 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -124 |  |  | 3862 | 2017-11-09 |  |  |  |  | 4561 | 2017-12-28 | [5 empty] | 90 |  | 90 |  | INGRESAR FECHA INICIO | EN EJECUCIÓN | [7 empty] | 68227000 | 68226950 |  | 68226950 | 0 | 0 | 0 | 68226950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | INMOBILIARIA E INVERSIONES F & C LTDA. | 76.127.150-4 | ORD. N° 385 QUE ENVIA DOCUMENTACION SOBRE LIQUIDACION DE CONTRATO DE MUTUO ACUERDO | -48000000 |  | 0 | 0 | 68226950 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30482980 | 30482980 | MEJORAMIENTO PLAZA DE MECHUQUE, COMUNA DE QUEMCHI | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 64 | 2017-04-06 | 72812000 | 2017-05-08 | 365 | 2018-05-08 | 1001 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-08 | -295 |  |  | 2145 | 2017-05-22 | 4541-17-LP17 | 2017-06-27 |  |  | 2783 | 2017-07-12 |  |  | 5382 | 2017-07-26 | 2017-09-01 | 82 |  | 82 | 2017-11-21 | -463 | PLAZO TERMINADO | [5 empty] | 373 | 2018-02-05 | 72812000 | 72811310 |  | 62185651 | 10625659 | 30340456 | 40966115 | 31845195 | 56.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170228 | 15170228 | [8 empty] | 30340456 |  |  | SERVICIOS INTEGRALES MATILDE DEL ROSARIO ROZAS ROZAS | 76.018.798-4 | LIQUIDADA, EN PROCESO DE NUEVA LICITACION PARTIDAS PENDIENTES | -10000000 |  | 25795887 | 0 | 47015423 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | [47 empty] | 141038260 | 0 |  | 10625659 | 30340456 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170228 | 15170228 | 0 | [15 empty] | 25795887 | 0 | 115242373
[8 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | [47 empty] | 1053214966 | 0 | 10635683 | 162007341 | 705461954 | 33351570 | 10635683 | 75.821 | 0 | 0 | 23867325 | 19973006 | 18051386 | 66256101 | 128147818 | 23299736 | 0 | 0 | 23299736 | 0 | 31854553 | 113816149 | 297118256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459125597 | 20608153 | 573481216
COMUNA DE CHAITEN
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 30483230 | 30483230 | CONSTRUCCION GARITAS SECTOR EL ESPOLON | TERMINADO | AD.DIRECTA | 100 | 2017-04-26 | 25000000 | 2017-05-09 | 365 | 2018-05-09 | 1005 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-09 | -294 |  |  | 2417 | 2017-06-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-10-01 | 120 |  | 120 | 2018-01-28 | -395 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 12620798 | 12379202 | 13795053 | 26174255 | -1174255 | 104.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598351 | 4598351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4598351 | [8 empty] | 13795053 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 16977553 | 0 | 8022447 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | FUTALEUFÚ | LIBRE | 30483347 | 30483347 | REPOSICION PLAZA VILLA EL BOSQUE | TERMINADO | AD.DIRECTA | 100 | 2017-04-26 | 25000000 | 2017-05-09 | 365 | 2018-05-09 | 1003 | 2017-05-16 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-05-09 | -294 |  |  | 2416 | 2017-06-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-10-01 | 120 |  | 120 | 2018-01-28 | -395 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 25000000 | 25000000 |  | 8964163 | 16035837 | 23045133 | 39080970 | -14080970 | 156.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681711 | 7681711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7681711 | [8 empty] | 23045133 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 23717548 | 0 | 1282452 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFÚ | [47 empty] | 50000000 | 0 |  | 28415039 | 36840186 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12280062 | 12280062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12280062 | 0 | [15 empty] | 40695101 | 0 | 9304899
COMUNA DE HUALAIHUE
33125 | A | TURISMO | PALENA | HUALAIHUÉ | LIBRE | 30457931 | 30457931 | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR RECREATIVA PUNTILLA PICHICOLO | EJECUCIÓN | LICITACIÓN | 70 | 2016-04-07 | 34471689 | 2016-04-07 | 240 | 2016-12-03 | 526 | 2016-04-08 | NO HAY |  |  |  |  | 240 | 2016-12-03 | -816 |  |  | 2069 | 2016-04-11 |  |  |  |  | 2948 | 2016-06-13 |  |  | 2820 | 2016-07-01 | 2016-07-18 | 87 |  | 87 | 2016-10-12 | -868 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 34471689 | 31558503 |  | 2733282 | 28825221 | 0 | 28825221 | 2733282 | 91.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | HECTOR ALEJANDRO BUSTAMANTE AMPUERO | 13.592.842-9 | LIQUIDADA, EN PROCESO DE NUEVA LICITACION PARTIDAS PENDIENTES |  |  | 28825221 | 0 | 2733282 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUÉ | [47 empty] | 31558503 | 0 |  | 28825221 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 28825221 | 0 | 2733282
COMUNA DE PALENA
33125 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | 30482877 | 30482877 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE PALENA | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA | 64 | 2017-04-06 | 92000000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 840 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -307 |  |  | 1869 | 2017-05-05 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-05-15 | 120 |  | 120 | 2017-09-11 | -534 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92000000 | 92000000 |  | 7242360 | 84757640 | 0 | 84757640 | 7242360 | 92.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 84757640 | 0 | 7242360 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | PALENA | LIBRE | 30483007 | 30483007 | CONSTRUCCION PLAZA VILLA LAS ROSAS | EJECUCIÓN | AD.DIRECTA | 100 | 2017-04-26 | 48781000 | 2017-04-26 | 365 | 2018-04-26 | 841 | 2017-05-03 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-04-26 | -307 |  |  | 1870 | 2017-05-05 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2017-05-15 | 120 |  | 120 | 2017-09-11 | -534 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 48781000 | 48781000 |  | 6654300 | 42126700 | 0 | 42126700 | 6654300 | 86.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  |  |  | 42126700 | 0 | 6654300 | EN EJECUCION
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | LIBRE | 30484463 | 30484463 | CONSERVACION CAMINO NO ENROLADO EL TRANQUILO -EL TIGRE | TERMINADO | AD.DIRECTA |  |  | 92150000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3590 | 2017-10-26 | NO HAY |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -124 |  |  | 3939 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [9 empty] | 2018-02-12 | 120 |  | 120 | 2018-06-11 | -261 | PLAZO TERMINADO | [7 empty] | 92185000 | 92185000 |  | 81065676 | 11119324 | 242734191 | 253853515 | -161668515 | 275.374 | 0 | 12828777 | 4250000 | 26312600 | 4250000 | 12257000 | 59898377 | 0 | 21013020 | 0 | 21013020 | 0 | 0 | 0 | 80911397 | [8 empty] | 242734191 | 5000000 |  | ADMINISTRACION DIRECTA |  |  | -10000000 |  | 92030721 | 0 | 154279 | EN EJECUCION
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | LIBRE | 30488512 | 30488512 | CONSTRUCCION CIRCUITO PEATONAL Y MIRADORES CERRO LA CRUZ | TERMINADO | AD.DIRECTA | 303 | 2017-10-19 | 92000000 | 2017-10-26 | 365 | 2018-10-26 | 3591 | 2017-10-26 | 2017-12-28 |  |  |  |  | 365 | 2018-10-26 | -124 |  |  | 3940 | 2017-11-14 | AD.DIRECTA | [7 empty] | 2420 |  | 2017-12-01 | 120 | 30 | 150 | 2018-04-29 | -304 | PLAZO TERMINADO | 1007 | 2018-04-16 | [5 empty] | 92000000 | 92000000 |  | 67717132 | 24282868 | 199197474 | 223480342 | -131480342 | 242.9134 | 0 | 36016795 | 7745200 | 0 | 15329302 | 4800000 | 63891297 | 0 | 2507861 | 0 | 2507861 | 0 | 0 | 0 | 66399158 | [8 empty] | 199197474 |  | 2018-04-20 | ADMINISTRACION DIRECTA |  | FECHA INAUGURACION 04/5/18 |  |  | 90682026 | 0 | 1317974 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | 40008480 | 40008480 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE PALENA | [47 empty] | 24999000 |  | 24999000 | 0 | [17 empty] | 5512500 | 5512500 | [8 empty] | 11025000 | 3000001 |  | OSCAR SAEZ FARIAS | 13.170.775-5 |  |  |  | 5512500 | 0 | 19486500 | EN EJECUCION
33125 | N | TURISMO | PALENA | PALENA | LIBRE | 40008460 | 40008460 | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | [47 empty] | 49999000 | [20 empty] | 13847000 | 13847000 | [16 empty] | 13847000 | 0 | 36152000 | EN EJECUCION
[8 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | [47 empty] | 399964000 | 0 | 187678468 | 162286532 | 441931665 | 604218197 | -279252197 | 696.7741 | 0 | 48845572 | 11995200 | 26312600 | 19579302 | 17057000 | 123789674 | 0 | 23520881 | 0 | 23520881 | 0 | 0 | 19359500 | 166670055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452956665 | 8000001 | 43210 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | 0 | 328956587 | 0 | 71007413
[57 empty] | 0 |  |  | 5221168419 | [18 empty] | 82510878
[8 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | [47 empty] | 481522503 | 0 | 187678468 | 219526792 | 478771851 | 604218197 | -279252197 | 696.7741 | 0 | 48845572 | 11995200 | 26312600 | 19579302 | 29337062 | 136069736 | 0 | 23520881 | 0 | 23520881 | 0 | 0 | 19359500 | 178950117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452956665 | 8000001 | 43210 | 0 | 0 | 0 | -10000000 | 0 | 398476909 | 0 | 83045594
[8 empty] | TOTAL FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | [47 empty] | 3804318958 | 0 | 962073863 | 1092792273 | 2849970135 | 2289443081 | -885477467 | 3579.4352 | 51208498 | 150405794 | 151130215 | 85997695 | 129864954 | 140841376 | 709448532 | 23299736 | 23520881 | 20457355 | 67277972 | 0 | 86448484 | 290323590 | 1153498578 | 41255439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1805759022 | 33000001 | 129624 | 0 | 0 | 0 | 68590002 | 20000000 | 2246290851 | 90217468 | 1467810639
Formulas:
FECHA TERMINO = [PLAZO CONVENIO (DIAS)]+[FECHA CONVENIO]
FECHA TERMINO = IF([FECHA ENTREGA TERRENO]>0,[FECHA ENTREGA TERRENO]+[PLAZO TOTAL EN DIAS]-1," ")
FECHA TERMINO CONVENIO AUMENTO DE PLAZO = [FECHA CONVENIO]+[PLAZO TOTAL CONVENIO (DIAS)]
DIAS PARA TERMINO = IF([FECHA ENTREGA TERRENO]<>"",[FECHA TERMINO]-TODAY(),"INGRESAR FECHA INICIO")
Note on BE109: Autor: MONTO ADJUDICADO 52,917,203 APORTE MUNICIPIO 8,000,000 TOTAL GORE 45,000,000
Note on AR110: Autor: PARALIZACION OBRA POR 64 DIAS

## estado mes de enero (hidden)
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | RATE 2018 | ESTADO | estado2
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO | 3722457875 | 3093128729 | 405180602 | 0 | 405180602 | 224148544 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30043744 | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA | 7805579000 | 3117367117 | 2727392458 | 0 | 2727392458 | 1960819425 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES | 635599000 | 545297739 | 90301261 | 0 | 90301261 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151972000 | 1000000 | 150972000 | 0 | 150972000 | 0 | RS | LICITACION | b
31 | A | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 1500000 | 218263000 | 0 | 218263000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 5695479000 | 0 | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 3195479000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30129384 | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | 3637538851 | 3633546925 | 3991926 | 0 | 3991926 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30165522 | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) | 820000000 | 3000000 | 817000000 | 0 | 817000000 | 0 | RS* | LICITACION | b
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30463800 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | 2987485000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 2737485000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40005437 | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO (C33) | 276675000 | 0 | 276675000 | 0 | 276675000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | RSD | EJECUCION | 40002944 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO (C33) | 94605000 | 0 | 94605000 | 0 | 94605000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30134836 | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | 3295526000 | 0 | 160600600 | 0 | 160600600 | 3134925400 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30433975 | CONSTRUCCION ESTADIO FUTBOL OSORNO | 232000000 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 182000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40002512 | CONSERVACION PISTA ATLETICA, VILLA OLIMPICA, OSORNO (C33) | 240000000 | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 | 180000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40003069 | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO (C33) | 77510000 | 0 | 7751000 | 0 | 7751000 | 69759000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 40001267 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) | 499206000 | 59378854 | 397606000 | 0 | 397606000 | 42221146 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO | 19780000 | 7512000 | 12268000 | 0 | 12268000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | 30487758 | REPOSICION VEHICULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL (C33) | 82000000 | 0 | 82000000 | 0 | 82000000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | 40000911 | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES (C33) | 92000000 | 0 | 92000000 | 0 | 92000000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | RSD | EJECUCION | 30362030 | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA (C33) | 47124000 | 0 | 47124000 | 0 | 47124000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | 40005843 | REPOSICION CECOF LAS CASCADAS | 500000000 | 0 | 168000000 | 0 | 168000000 | 332000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 30478036 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | 1229236000 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 929236000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 40008506 | CONSERVACION 12,9 KM CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY (C33) | 519418000 | 0 | 180000000 | 0 | 180000000 | 339418000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | 17905700 | 3900000 | 14005700 | 0 | 14005700 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 529939000 | 1500000 | 446839000 | 0 | 446839000 | 81600000 | RS | EN EJECUCION | a
31 | L | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30134930 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | 1004973000 | 1800000 | 208657707.42 | 0 | 208657707.42 | 794515292.58 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 17905700 | 11161820 | 6743880 | 0 | 6743880 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) | 139062000 | 0 | 119062000 | 0 | 119062000 | 20000000 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) | 222275000 | 0 | 172275000 | 0 | 172275000 | 50000000 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 40005410 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 521481000 | 0 | 54210200 | 0 | 54210200 | 467270800 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | 574818000 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 524818000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | 25140000 | 0 | 19500000 | 0 | 19500000 | 5640000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30426925 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELEC. SECTOR LA POZA | 246139000 | 0 | 24613900 | 0 | 24613900 | 221525100 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40005409 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 358631000 | 0 | 40117607.3 | 0 | 40117607.3 | 318513392.7 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 40005408 | REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE PURRANQUE(C33) | 782217000 | 0 | 39110850 | 0 | 39110850 | 743106150 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 10066656 | 189933344 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | FIE | EJECUCION | 30067012 | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS | 2959919000 | 2785450663 | 174468337 | 0 | 174468337 | 0 | IN | EN EJECUCION | a
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | EJECUCION | 30043578 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ENTRE LAGOS | 3501500000 | 0 | 359667945 | 0 | 359667945 | 3141832055 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | DISEÑO | 30070314 | REPOSICION ESCUELA NUEVO PORVENIR DE ENTRE LAGOS | 145486000 | 0 | 62500000 | 0 | 62500000 | 82986000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | EJECUCION | 40001354 | REPOSICION DE CAMION TOLVA Y ADQUISICION DE CAMION Y MINICARGADOR (C33) | 243145000 | 0 | 243145000 | 0 | 243145000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | EJECUCION | 30358322 | ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES (C33) | 51534000 | 0 | 51534000 | 0 | 51534000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PUYEHUE | FAR | EJECUCION | 30359222 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE (C33) | 284119000 | 0 | 142059500 | 0 | 142059500 | 142059500 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 10022104 | 189977896 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO | 168868000 | 32463865 | 136404135 | 0 | 136404135 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) | 373536000 | 318610870 | 46000000 | 0 | 46000000 | 8925130 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30485764 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARQUE LA TOMA | 90000000 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 75000000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30284622 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO | 692739000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 672739000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30280673 | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN | 334439000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 324439000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30102226 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RIO NEGRO | 161494000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 156494000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30003897 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR CORDILLERA INOSTROZA Y HUELLELHUE | 443550000 | 0 | 57237150 | 0 | 57237150 | 386312850 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 20056291 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CHAPACO Y OTROS | 121772000 | 0 | 36531600 | 0 | 36531600 | 85240400 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30084476 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CHIFIN EL MORO Y OTROS | 195331000 | 0 | 97665500 | 0 | 97665500 | 97665500 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40008794 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO POPOEN Y OTROS | 207361000 | 0 | 51840250 | 0 | 51840250 | 155520750 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 20077076 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CASA DE LATA Y OTROS | 184755000 | 0 | 92377500 | 0 | 92377500 | 92377500 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 40008370 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO | 26000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 21000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | RIO NEGRO | FAR | EJECUCION | 40008792 | REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE EXCAVADORA (C33) | 457500000 | 0 | 457500000 | 0 | 457500000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30287173 | ADQUISICION PLANTA MOVIL FAENADORA DE GANADO MENOR (C33) | 338411000 | 0 | 16920550 | 0 | 16920550 | 321490450 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 4343500 | 195656500 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FIE | EJECUCION | 30110580 | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO | 3406943000 | 306644898 | 578447500 | 0 | 578447500 | 2521850602 | RS | EN EJECUCION | a
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30071878 | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | 2587228000 | 0 | 262617900 | 0 | 262617900 | 2324610100 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40008836 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (C33) | 120429931 | 22982000 | 97447931 | 0 | 97447931 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40007649 | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA DISPOSICION DE RSD SAN JUAN DE LA COSTA(C33) | 47235000 | 0 | 47235000 | 0 | 47235000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30124368 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICASECTOR ALEUCAPI | 320540000 | 0 | 54802200 | 0 | 54802200 | 265737800 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 30291073 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | 453570000 | 0 | 22678500 | 0 | 22678500 | 430891500 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40001660 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOMA DE LA PIEDRA - LIUCURA - QUILLOIMO | 690756000 | 0 | 22701529 | 0 | 22701529 | 668054471 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 30393323 | ADQUISICION CARRO BOMBA 1° CIA. BOMBEROS COSTA MAR BAHIA MANSA (C33) | 225580800 | 0 | 11279040 | 0 | 11279040 | 214301760 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | SAN PABLO | FAR | DISEÑO | 30247072 | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO | 74800000 | 28273000 | 46527000 | 0 | 46527000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | L | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30465145 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSTA I SAN PABLO | 300333000 | 0 | 300333000 | 0 | 300333000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | DISEÑO | 30405773 | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | 24900000 | 0 | 24900000 | 0 | 24900000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30176872 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLANO CENTRAL | 279299000 | 0 | 279299000 | 0 | 279299000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | DISEÑO | 40002474 | CONSTRUCCION CALLE TECHADA | 41635000 | 0 | 41635000 | 0 | 41635000 | 0 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | FIE | EJECUCION | 40000984 | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC(C33) | 301762000 | 0 | 301762000 | 0 | 301762000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | RSD | EJECUCION | 30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO | 15318985549 | 4736606083 | 1856195337 | 0 | 1856195337 | 8726184129 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30158072 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY | 3257705000 | 1197599796 | 850000000 | 0 | 850000000 | 1210105204 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | 3542559000 | 2092000 | 850000000 | 0 | 850000000 | 2690467000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1811122000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 1661122000 | RS | LICITACION | b
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | DISEÑO | 30465788 | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO | 329072800 | 66933094 | 262139706 | 0 | 262139706 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30087497 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | 6014771000 | 16381000 | 900000000 | 0 | 900000000 | 5098390000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126279 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | 1887501000 | 452623678 | 800000000 | 0 | 800000000 | 634877322 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | RSD | EJECUCION | 30085619 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) | 190400000 | 0 | 190400000 | 0 | 190400000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) | 249575000 | 0 | 249575000 | 94043652 | 155531348 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30448275 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) | 328333000 | 0 | 230459731 | 0 | 230459731 | 97873269 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | L | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30481028 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR RAHUE ALTO | 7246631000 | 0 | 237020094 | 0 | 237020094 | 7009610906 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30324573 | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | 1496798000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 1246798000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30402378 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | 32260000 | 0 | 32260000 | 0 | 32260000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30395473 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33) | 1688957000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 1538957000 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | DISEÑO | 30484063 | CONSTRUCCION COSAM RAHUE | 45000000 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 40500000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | DISEÑO | 30484067 | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | 40000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 36000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 40001554 | CONSERVACION DE CAMINOS DE ACC. COMUN. INDIGENAS PUYEHUE, RIO NEGRO Y PURRANQUE (C33) | 271000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 171000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30407874 | REPOSICION ECOGRAFO HOSPITAL PUERTO OCTAY (C33) | 27019000 | 0 | 27019000 | 0 | 27019000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | 933452000 | 703318949 | 230133051 | 0 | 230133051 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090104000 | 4000000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 4056104000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 597291000 | 400000 | 596891000 | 0 | 596891000 | 0 | RS | LICITACION | b
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 347670000 | 2000000 | 345670000 | 0 | 345670000 | 0 | RS | LICITACION | b
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30063478 | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO | 2282921924 | 2219644895 | 63277029 | 0 | 63277029 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30103446 | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 4577920638 | 4519113505 | 58807133 | 0 | 58807133 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 428305415 | 353860692 | 74444723 | 0 | 74444723 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30461279 | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA | 395716000 | 304845696 | 90870304 | 0 | 90870304 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | 1683911357 | 1680845425 | 3065932 | 0 | 3065932 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30034666 | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | 294622961 | 277178738 | 17444223 | 0 | 17444223 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30228773 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) | 133588158 | 123955956 | 9632202 | 0 | 9632202 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) | 255444000 | 82118192 | 173325808 | 0 | 173325808 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO | 1438056000 | 62867750 | 335068421 | 0 | 335068421 | 1040119829 | RS | EN EJECUCION | a
31 | L | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30072731 | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | 5272289000 | 0 | 1574606966.2799 | 0 | 1574606966.2799 | 3697682033.7201 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30429872 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT VILLA LOS PINOS ALTOS | 445639000 | 0 | 445639000 | 0 | 445639000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | L | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30115395 | CONSTRUCCION CUARTEL 8° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 932966000 | 0 | 932966000 | 0 | 932966000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30080922 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO | 23524000 | 0 | 23524000 | 0 | 23524000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | RSD | EJECUCION | 30104476 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 1111238000 | 2101000 | 696967000 | 0 | 696967000 | 412170000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 20195455 | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER | 1215107000 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 915107000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | PVP | EJECUCION | 30077490 | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT (C33) | 1730713000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 1700713000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30478643 | INVESTIGACION Y PROPUESTA DESARROLLO CULTURAL E INTERCULTURAL, RESERVA NATURAL ALTOS QUILLAIPE | 95636000 | 0 | 95636000 | 0 | 95636000 | 0 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40009792 | CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA | 200000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 75000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40009791 | CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ANAHUAC | 500000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 375000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40009794 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ALEMANIA | 500000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 375000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40009796 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL | 500000000 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 375000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 6593220 | 193406780 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | 1166012000 | 951882912 | 214129088 | 0 | 214129088 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30480531 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO | 334636000 | 292581069 | 42054931 | 0 | 42054931 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | 729404270 | 676000179 | 53404091 | 0 | 53404091 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO | 7208676000 | 145784750 | 764301898 | 0 | 764301898 | 6298589352 | RS | EN EJECUCION | a
31 | L | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | DISEÑO | 30326322 | REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO | 290974000 | 0 | 285037050 | 0 | 285037050 | 5936950 | RS | LICITACION | b
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30479286 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU. | 334129000 | 0 | 16706450 | 0 | 16706450 | 317422550 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30427273 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | 3119902000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 3109902000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20181416 | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO | 401597000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 391597000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30465134 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33) | 110002000 | 0 | 5500100 | 0 | 5500100 | 104501900 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30248522 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO | 1321651000 | 272500000 | 1049151000 | 0 | 1049151000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD |  |  | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30046830 | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO | 736185384 | 732406080 | 3779304 | 0 | 3779304 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | COCHAMO | FAR | EJECUCION | 30459455 | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 305031000 | 0 | 305031000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30085125 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | 23800000 | 0 | 23800000 | 0 | 23800000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30328431 | CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE | 40280000 | 0 | 40280000 | 0 | 40280000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30116479 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LLAGUEPE | 270000000 | 0 | 83500000 | 0 | 83500000 | 186500000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40003627 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMO (C33) | 275000000 | 0 | 83750000 | 0 | 83750000 | 191250000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40003812 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUELO (C33) | 326000000 | 0 | 107240696 | 0 | 107240696 | 218759304 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40005418 | ADQUISICION Y REPOSICION AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES (C33) | 54300000 | 0 | 54300000 | 0 | 54300000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 32166090 | 167833910 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | PIR | EJECUCION | 30088011 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA | 646979000 | 39196155 | 465381291 | 0 | 465381291 | 142401554 | RS | EN EJECUCION | a
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | SS | EJECUCION | 30458130 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | 491145000 | 367627875 | 123517125 | 0 | 123517125 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | 1134291000 | 0 | 387182875 | 0 | 387182875 | 747108125 | RS | EN CONVENIO | c
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30282773 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | 466789000 | 0 | 85517400 | 0 | 85517400 | 381271600 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30396276 | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA (C33) | 68303000 | 0 | 3355500 | 0 | 3355500 | 64947500 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30340925 | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33) | 534843000 | 0 | 26742200 | 0 | 26742200 | 508100800 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30134714 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | 828841000 | 0 | 37833000 | 0 | 37833000 | 791008000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 40006229 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | 774200000 | 0 | 38710000 | 0 | 38710000 | 735490000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30396424 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33) | 667879000 | 0 | 66787900 | 0 | 66787900 | 601091100 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 40006255 | ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES (C33) | 201110000 | 0 | 22000000 | 0 | 22000000 | 179110000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | 339568000 | 276154896 | 63413104 | 0 | 63413104 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1349574000 | 1166081573 | 183492427 | 0 | 183492427 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | DISEÑO | 30071843 | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | 33748480 | 31552000 | 2196480 | 0 | 2196480 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 1584017951 | 1577832507 | 6185444 | 0 | 6185444 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30073164 | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN | 720680602 | 703308220 | 17372382 | 0 | 17372382 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30113942 | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR | 2827517975 | 2824534369 | 2983606 | 0 | 2983606 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465244 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN | 375597906 | 351986866 | 23611040 | 0 | 23611040 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465242 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | 329059146 | 301769552 | 27289594 | 0 | 27289594 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | 373315000 | 0 | 81565014 | 0 | 81565014 | 291749986 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30077934 | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1461360000 | 0 | 163906481 | 0 | 163906481 | 1297453519 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE | 175409000 | 0 | 175409000 | 0 | 175409000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 20118595 | CONSERVACION LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO FRUTILLAR (C33) | 280198000 | 0 | 280198000 | 0 | 280198000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485157 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POT. SECTOR CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR | 174010000 | 0 | 8480000 | 0 | 8480000 | 165530000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485141 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | 229003000 | 0 | 11160000 | 0 | 11160000 | 217843000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485156 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL ENCANTO, COMUNA FRUTILLAR | 82696000 | 0 | 4030000 | 0 | 4030000 | 78666000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485133 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | 341863000 | 0 | 16660000 | 0 | 16660000 | 325203000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485115 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | 372300000 | 0 | 18615000 | 0 | 18615000 | 353685000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | DISEÑO | 40081006 | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS | 122440000 | 0 | 6122000 | 0 | 6122000 | 116318000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | ENERGIZACION | EJECUCION | 30482884 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COLONIA LA RADIO | 100000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 95000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485139 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | 218397000 | 0 | 10660000 | 0 | 10660000 | 207737000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30488412 | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR (C33) | 177000000 | 0 | 177000000 | 0 | 177000000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 40005972 | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR (C33) | 386000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 376000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | 3478589000 | 1000950929 | 1339168254 | 0 | 1339168254 | 1138469817 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 242416726 | 238841274 | 0 | 238841274 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | SALUD | URBANO | SALUD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 131601308 | 121722231 | 9879077 | 0 | 9879077 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | 573500851 | 403082303 | 170418548 | 0 | 170418548 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | L | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30478886 | ADQUISICION DE VEHICULO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (C33) | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40005719 | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | 372217000 | 0 | 18610850 | 0 | 18610850 | 353606150 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 40005739 | ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 150000000 | 0 | 7500000 | 0 | 7500000 | 142500000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40004221 | REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DAEM (C33) | 99000000 | 0 | 4950000 | 0 | 4950000 | 94050000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40009718 | MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE LLANQUIHUE | 1425000000 | 0 | 71250000 | 0 | 71250000 | 1353750000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 40005778 | CONSERVACION DE CALLES Y VIAS, COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 130000000 | 0 | 6500000 | 0 | 6500000 | 123500000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 3272574 | 196727426 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | RSD | EJECUCION | 30103323 | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS | 207019010 | 99601553 | 107417457 | 0 | 107417457 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | DISEÑO | 30465403 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS | 27413000 | 0 | 27413000 | 0 | 27413000 | 0 | RS | LICITACION | b
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | 595770000 | 567370000 | 28400000 | 0 | 28400000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30108787 | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | 1587610000 | 1444235651 | 143374349 | 0 | 143374349 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | FAR | EJECUCION | 30464833 | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) | 547246000 | 474277364 | 72968636 | 0 | 72968636 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | DISEÑO | 30125824 | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | 137650000 | 0 | 46750000 | 0 | 46750000 | 90900000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30422722 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA | 432960000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 332960000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30289475 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY | 1114527000 | 0 | 106625651 | 0 | 106625651 | 1007901349 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | DISEÑO | 30361529 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | 29319000 | 0 | 29319000 | 0 | 29319000 | 0 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30182972 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | 2676584000 | 0 | 317719209 | 0 | 317719209 | 2358864791 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30485348 | CONSTRUCCION CENTRO DIALISIS COMUNA LOS MUERMOS | 921000000 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 771000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 40004594 | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA (C33) | 356990000 | 0 | 356990000 | 0 | 356990000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | FAR | EJECUCION | 40004593 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS (C33) | 583059000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 333059000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | DISEÑO | 30117895 | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 8965000 | 6470000 | 2495000 | 0 | 2495000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | L | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 30117891 | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | 254664000 | 1539000 | 253125000 | 0 | 253125000 | 0 | RS | LICITACION | b
31 | L | ENERGIA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30134234 | CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN | 695058000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 445058000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30115466 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | 274442000 | 0 | 63722100 | 0 | 63722100 | 210719900 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30395422 | REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN | 346499000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 146499000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | DISEÑO | 30399945 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 50000000 | 0 | 15041000 | 0 | 15041000 | 34959000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 40007939 | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN(C33) | 902723000 | 0 | 153214000 | 0 | 153214000 | 749509000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 40005800 | REPOSICION POSTA DE MISQUIHUE, MAULLIN | 459643000 | 0 | 22982150 | 0 | 22982150 | 436660850 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 40003228 | REPOSICION DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) | 170000000 | 0 | 170000000 | 0 | 170000000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 3145171 | 196854829 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30064230 | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | 2746936000 | 71794620 | 155646963 | 0 | 155646963 | 2519494417 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30436172 | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO VARAS | 1350228000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 1250228000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30465984 | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS(C33) | 1655604000 | 0 | 1655604000 | 0 | 1655604000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) | 488214000 | 0 | 488214000 | 0 | 488214000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | 2161821134 | 1717468097 | 444353037 | 0 | 444353037 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 40005578 | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | 221924000 | 0 | 72030000 | 0 | 72030000 | 149894000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 40001254 | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS | 206459000 | 0 | 5818050 | 0 | 5818050 | 200640950 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485342 | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) | 837451000 | 0 | 70000000 | 0 | 70000000 | 767451000 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30204522 | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS | 1237007000 | 0 | 2028900 | 0 | 2028900 | 1234978100 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | DISEÑO | 30406324 | REPOSICION CUARTEL 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 38000000 | 0 | 2028900 | 0 | 2028900 | 35971100 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 40005694 | CONSERVACION ESCUELA GRUPO ESCOLAR (C33) | 161500000 | 0 | 8075000 | 0 | 8075000 | 153425000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30396974 | ADQUISICION LUMINARIAS LED ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS (C33) | 2414287000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 2404287000 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485331 | CONSERVACION PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS (C33) | 1000000000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 990000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30087304 | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | 18000000 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 17100000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485313 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS (C33) | 468032000 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 458032000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 40005278 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33) | 980817000 | 0 | 14050000 | 0 | 14050000 | 966767000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PV | EJECUCION | 30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 7077521000 | 207265970 | 1200808564 | 0 | 1200808564 | 5669446466 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PVP | EJECUCION | 30077481 | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU | 1906618000 | 0 | 398870805 | 0 | 398870805 | 1507747195 | RE | LICITACION | b
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30154323 | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1210122000 | 1170710307 | 39411693 | 0 | 39411693 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO | 1947580000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 1697580000 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) | 220000000 | 0 | 220000000 | 0 | 220000000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2369092000 | 9000000 | 147769000 | 0 | 147769000 | 2212323000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30396578 | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) | 2016973000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 1766973000 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) | 632691000 | 568181136 | 64509864 | 0 | 64509864 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
29 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) | 1090451195 | 934149186 | 156302009 | 156302009 | 0 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) | 255667000 | 20432038 | 235234962 | 156739420 | 78495542 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A |  |  | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 20144598-3 | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA | 571269093 | 561790732 | 9478361 | 0 | 9478361 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30133755 | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 9774474000 | 3998661000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 5375813000 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PV | EJECUCION | 30384027 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR PTE. PUCHEGUIN - PTE. CASCAJAL 3 | 7904309000 | 0 | 122000000 | 0 | 122000000 | 7782309000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | DISEÑO | 30437675 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | 562607000 | 0 | 52910000 | 0 | 52910000 | 509697000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PVP | EJECUCION | 30105246 | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | 316434000 | 0 | 21000000 | 0 | 21000000 | 295434000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO | 357388044 | 318373091 | 39014953 | 0 | 39014953 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | FIE | EJECUCION | 30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. | 1808666200 | 1571993985 | 236672215 | 0 | 236672215 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | 116841000 | 43146843 | 73694157 | 0 | 73694157 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) | 129445000 | 0 | 129445000 | 0 | 129445000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | FAR | EJECUCION | 30137881 | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) | 460895000 | 216192051 | 244702949 | 0 | 244702949 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30476333 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | 481533000 | 0 | 347478825 | 0 | 347478825 | 134054175 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) | 201110000 | 0 | 201110000 | 0 | 201110000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30471852 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | 697235000 | 0 | 104585250 | 0 | 104585250 | 592649750 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30485368 | CONSTRUCCION CENTRO REHABILITACION COMUNA DE ANCUD | 101500000 | 0 | 44648420 | 0 | 44648420 | 56851580 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30116708 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | 566649000 | 0 | 84997350 | 0 | 84997350 | 481651650 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40009774 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES BASURAS | 1138105000 | 0 | 170715750 | 0 | 170715750 | 967389250 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40001823 | AMPLIACION SALA PSICOMOTIZ Y HABITOS FISICOS | 150000000 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000 | 127500000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30035122 | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | 226999000 | 0 | 34049850 | 0 | 34049850 | 192949150 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30109898 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | 624015000 | 0 | 93602250 | 0 | 93602250 | 530412750 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | FIE | EJECUCION | 30092606 | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | 1182852000 | 876313810 | 306538190 | 0 | 306538190 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑIA, COMUNA DE CASTRO | 581779000 | 357976859 | 223802141 | 0 | 223802141 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30121787 | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES | 744430310 | 725940341 | 18489969 | 0 | 18489969 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30094891 | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO | 4093774619 | 4077499258 | 16275361 | 0 | 16275361 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) | 1211111000 | 0 | 932939589 | 0 | 932939589 | 278171411 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | URBANO | FOMENTO PRODUCTIVO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33) | 564532000 | 0 | 329000000 | 0 | 329000000 | 235532000 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30485135 | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33) | 457733000 | 0 | 330035950 | 0 | 330035950 | 127697050 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30486270 | CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33) | 550000000 | 0 | 63750000 | 0 | 63750000 | 486250000 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 20140221 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | 600518000 | 0 | 43500000 | 0 | 43500000 | 557018000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 40002877 | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | 3779356000 | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 | 3719356000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | DISEÑO | 30076949 | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | 336933000 | 0 | 8500000 | 0 | 8500000 | 328433000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30091901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO | 554800000 | 219892030 | 334907970 | 0 | 334907970 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | PIR | EJECUCION | 30310674 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI | 746086051 | 622911045 | 123175006 | 0 | 123175006 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
22 | A | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) | 120000000 | 20000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30466394 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI | 483702000 | 2980000 | 302775365 | 0 | 302775365 | 177946635 | RS | LICITACION | b
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30466433 | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL | 673547005 | 630244650 | 43302355 | 0 | 43302355 | 0 | RE | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI | 62399451 | 14688690 | 47710761 | 0 | 47710761 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | L | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | 644396000 | 0 | 268314279 | 0 | 268314279 | 376081721 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30126487 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | 62039000 | 0 | 13023350 | 0 | 13023350 | 49015650 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30476688 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | 543264000 | 0 | 28000000 | 0 | 28000000 | 515264000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30484959 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | 75000000 | 0 | 13966914 | 0 | 13966914 | 61033086 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | CHONCHI | FAR | EJECUCION | 40006762 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33) | 588576000 | 0 | 70352000 | 0 | 70352000 | 518224000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | RSD | EJECUCION | 30208122 | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) | 56403000 | 0 | 56403000 | 0 | 56403000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 17700983 | 182299017 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ | 178850000 | 131995300 | 23710500 | 0 | 23710500 | 23144200 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACION | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FIE | EJECUCION | 30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | 6609611230 | 6603827387 | 5783843 | 0 | 5783843 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | 575525000 | 2052000 | 573473000 | 0 | 573473000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) | 199006000 | 0 | 199006000 | 0 | 199006000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FAR | EJECUCION | 40001806 | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) | 199646000 | 0 | 199646000 | 0 | 199646000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135739 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI | 571440000 | 0 | 140039157 | 0 | 140039157 | 431400843 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 40009468 | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CUATRO CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) | 33781000 | 0 | 33781000 | 0 | 33781000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | SS | EJECUCION | 30395727 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA | 566452000 | 17827385 | 227145264 | 0 | 227145264 | 321479351 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN | 368365000 | 0 | 368365000 | 0 | 368365000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | DISEÑO | 30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE | 96890200 | 55024000 | 41866200 | 0 | 41866200 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30094005 | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE | 778321055 | 722739818 | 55581237 | 0 | 55581237 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30485152 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | 349494000 | 0 | 117406277 | 0 | 117406277 | 232087723 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | L | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | RSD | EJECUCION | 30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) | 348663000 | 0 | 348663000 | 0 | 348663000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | L | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 40009232 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) | 85557000 | 0 | 85557000 | 19561885 | 65995115 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
29 | L | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE (C33) | 428801000 | 0 | 428801000 | 0 | 428801000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | ENERGIA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30485153 | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | 235498000 | 0 | 11774900 | 0 | 11774900 | 223723100 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | DISEÑO | 40001662 | CONSTRUCCION DISEÑO CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | 20999000 | 0 | 1049950 | 0 | 1049950 | 19949050 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 40004659 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA | 320000000 | 0 | 63942500 | 0 | 63942500 | 256057500 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30134013 | REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE | 758577000 | 0 | 36672221.9 | 0 | 36672221.9 | 721904778.1 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 40005352 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO POSTA TENAUN DALCAHUE | 450000000 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000 | 427500000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 2907170 | 197092830 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30042613 | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | 3472101337 | 2618173447 | 707967000 | 0 | 707967000 | 145960890 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30466153 | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) | 385750000 | 0 | 385750000 | 0 | 385750000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | EJECUCION | 40006084 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA BODEGA MUNICIPAL - COMUNA PUQUELDON | 148561000 | 0 | 7428050 | 0 | 7428050 | 141132950 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 40006078 | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS, COMUNA DE PUQUELDON (C33) | 600000000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 570000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | FIE | EJECUCION | 30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | 1215337000 | 967538069 | 227297697 | 0 | 227297697 | 20501234 | RE | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 487098000 | 0 | 487098000 | 0 | 487098000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30480757 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33) | 361002000 | 0 | 258052500 | 0 | 258052500 | 102949500 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 40002386 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN | 720000000 | 0 | 56101381 | 0 | 56101381 | 663898619 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 40004579 | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES (C33) | 93784000 | 0 | 4689200 | 0 | 4689200 | 89094800 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30480722 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, COMUNA DE QUEILEN | 504498000 | 0 | 25224900 | 0 | 25224900 | 479273100 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | RSD | EJECUCION | 30480716 | REPOSICION CAMION RSD, COMUNA QUEILEN (C33) | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | FIE | EJECUCION | 30472589 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO | 2531139000 | 25770000 | 659493206 | 0 | 659493206 | 1845875794 | RS | LICITACION | b
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | 302702000 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 212702000 | RS | EN CONVENIO | c
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | FIE | EJECUCION | 30470389 | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON (C33) | 447231994 | 0 | 447231994 | 0 | 447231994 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | DISEÑO | 30069919 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON | 80000000 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 76000000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30135630 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | 1452474000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 1432474000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | DISEÑO | 40000178 | CONSTRUCCION INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON | 45000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 43000000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | DISEÑO | 30488426 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON | 45000000 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 43000000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30375322 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PASAJE ALBERTO VANZ, COMUNA DE QUELLON | 106110000 | 0 | 4268900 | 0 | 4268900 | 101841100 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30133125 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | 1386058000 | 1224005772 | 162052228 | 0 | 162052228 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | FIE | EJECUCION | 30185572 | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO | 2375649000 | 983769184 | 423978643 | 0 | 423978643 | 967901173 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30430173 | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) | 547411000 | 250005532 | 4126981 | 0 | 4126981 | 293278487 | RS* | EN EJECUCION | a
29 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30137798 | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) | 212834000 | 0 | 212834000 | 0 | 212834000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) | 532121000 | 0 | 126121000 | 0 | 126121000 | 406000000 | RS* | LICITACION | b
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30071585 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC | 511435000 | 0 | 25843850 | 0 | 25843850 | 485591150 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
33 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | CHILOE | QUEMCHI | SS | EJECUCION | 30101055 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7957016739 | 0 | 1771939498 | 0 | 1771939498 | 6185077241 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30486106 | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) | 313444000 | 0 | 313444000 | 0 | 313444000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30071598 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | 500494000 | 0 | 19747800 | 0 | 19747800 | 480746200 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 40005526 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 82200000 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 76200000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 40005537 | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33) | 499000000 | 0 | 29000000 | 0 | 29000000 | 470000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 40005528 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL (C33) | 400000000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 380000000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 40005532 | ADQUISICION DE BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 164996000 | 0 | 8750000 | 0 | 8750000 | 156246000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA | 970937668 | 871358023 | 99579645 | 0 | 99579645 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO | 3316017113 | 3071576307 | 244440806 | 0 | 244440806 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | A | MULTISECTORIAL |  |  | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 30484726 | ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 111432000 | 0 | 111432000 | 0 | 111432000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | TRANSPORTE |  |  | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 40007527 | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | 1277347836 | 1194750245 | 82597591 | 0 | 82597591 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 30135072 | ADQUISICION EXCAVADORA CON CARRO PARA CONSERVACION DE CAMINOS (C33) | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 30115881 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | 107413000 | 0 | 107413000 | 0 | 107413000 | 0 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 30103375 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | 100000000 | 0 | 9081194 | 0 | 9081194 | 90918806 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 40009675 | MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA ACHAO | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 40008054 | CONSERVACION DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES URBANOS, ACHAO (C33) | 367393000 | 0 | 70281244 | 0 | 70281244 | 297111756 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 40009247 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 450000000 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000 | 427500000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA | 1528367000 | 14300000 | 277897517 | 0 | 277897517 | 1236169483 | RS | LICITACION | b
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) | 190426183 | 136917516 | 53508667 | 0 | 53508667 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | 2016128000 | 82700000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 1433428000 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 7136831000 | 132245007 | 944738900 | 0 | 944738900 | 6059847093 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30083300 | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD | 4454843000 | 0 | 400000000 | 0 | 400000000 | 4054843000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30464752 | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO | 472934000 | 417672900 | 55261100 | 0 | 55261100 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) | 272814000 | 0 | 272814000 | 0 | 272814000 | 0 | RS* | LICITACION | b
29 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) | 647866000 | 234082465 | 413783535 | 328782563 | 85000972 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30453827 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) | 1298249800 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 998249800 | RS* | LICITACION | b
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40006102 | ANALISIS PLAN DE ACCION SOSTENIBLE CHILOE | 100000000 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 95000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | DISEÑO | 30487179 | REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO | 4500000000 | 0 | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 2800000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30371775 | REPOSICION RAMPA DE CONECTIVIDAD RILAN CASTRO | 200210000 | 0 | 34614543 | 0 | 34614543 | 165595457 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | PV | DISEÑO | 30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 137807000 | 7407000 | 130400000 | 0 | 130400000 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342276 | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) | 551663000 | 0 | 551663000 | 0 | 551663000 | 0 | RS* | LICITACION | b
29 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342976 | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) | 354324000 | 28169735 | 326154265 | 0 | 326154265 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | L | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | PALENA | CHAITEN | PV | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | 477095000 | 0 | 477095000 | 0 | 477095000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30339822 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | 680309000 | 0 | 376367945 | 0 | 376367945 | 303941055 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | PV | DISEÑO | 30326923 | REPOSICION Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE CHAITEN | 54117000 | 0 | 2705850 | 0 | 2705850 | 51411150 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | PALENA | CHAITEN | PV | DISEÑO | 30072812 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHAITEN | 63647000 | 0 | 3101850 | 0 | 3101850 | 60545150 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | EJECUCION | 40006069 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 1200000000 | 0 | 160000000 | 0 | 160000000 | 1040000000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | EJECUCION | 30484941 | CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO Y HABILITACION MUSEO DE LA CARRETERA AUSTRAL (C33) | 238539000 | 0 | 11926950 | 0 | 11926950 | 226612050 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | 3944224378 | 3443535670 | 500688708 | 0 | 500688708 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30102779 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU | 582592000 | 292416691 | 290175309 | 0 | 290175309 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU | 557476000 | 0 | 282476000 | 0 | 282476000 | 275000000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30086361 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 3900581000 | 40650583 | 1283883709 | 0 | 1283883709 | 2576046708 | RS | LICITACION | b
31 | L | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | DISEÑO | 30352430 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 118160000 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 68160000 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30341678 | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33) | 126058000 | 0 | 94607200 | 0 | 94607200 | 31450800 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | DISEÑO | 30341774 | REPOSICION BODEGA Y OFICINAS MUNICIPALES COMUNA FUTALEUFU | 67742000 | 0 | 3312200 | 0 | 3312200 | 64429800 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | DISEÑO | 30473489 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE NOROESTE LONCONAO, FUTALEUFU | 40723000 | 0 | 1809600 | 0 | 1809600 | 38913400 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 40004179 | REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU (C33) | 81244600 | 0 | 4296150 | 0 | 4296150 | 76948450 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 40006627 | REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33) | 250000000 | 0 | 12500000 | 0 | 12500000 | 237500000 | SR* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30311722 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN | 606739000 | 57007893 | 261429000 | 0 | 261429000 | 288302107 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30340472 | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | 45759000 | 0 | 45759000 | 0 | 45759000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | 30959000 | 0 | 30959000 | 0 | 30959000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) | 113663000 | 0 | 113663000 | 0 | 113663000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE | 90272885 | 73838905 | 16433980 | 0 | 16433980 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33) | 231709000 | 155741497 | 75967503 | 0 | 75967503 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471092 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) | 354648000 | 0 | 354648000 | 0 | 354648000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO | 418598000 | 0 | 418598000 | 0 | 418598000 | 0 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | RS* | LICITACION | b
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) | 237746000 | 0 | 141646999 | 0 | 141646999 | 96099001 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
29 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471865 | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) | 101104000 | 0 | 101104000 | 0 | 101104000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395923 | CONSTRUCCION CARPETA SINTETICA CANCHA ROLECHA | 605551000 | 0 | 29840650 | 0 | 29840650 | 575710350 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30087893 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ROLECHA | 117991000 | 0 | 5899550 | 0 | 5899550 | 112091450 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30311772 | CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL DE CONTAO | 67000000 | 0 | 6079950 | 0 | 6079950 | 60920050 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30397627 | MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA | 62000000 | 0 | 3100000 | 0 | 3100000 | 58900000 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30419694 | CONSTRUCCION NUEVAS DEPENDENCIAS ESCUELA RURAL MANZANO DE HUALAIHUE | 228113000 | 0 | 11405650 | 0 | 11405650 | 216707350 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40003992 | CONSTRUCCION SUMINISTRO ELECTRICO LOCALIDAD DE QUIACA | 476340000 | 0 | 22290000 | 0 | 22290000 | 454050000 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30361477 | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33) | 397041000 | 0 | 20626200 | 0 | 20626200 | 376414800 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | PV | EJECUCION | 30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 788374000 | 622243006 | 166130994 | 0 | 166130994 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PALENA | PV | PREFACTIBILIDAD | 30384235 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA-LAGO PALENA | 579481000 | 0 | 579481000 | 0 | 579481000 | 0 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | PV | DISEÑO | 30116040 | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL | 43998000 | 35173080 | 8824920 | 0 | 8824920 | 0 | RS | EN EJECUCION | a
22 | L | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) | 130000000 | 0 | 65000000 | 0 | 65000000 | 65000000 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 40001465 | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA (C33) | 84285000 | 0 | 84285000 | 0 | 84285000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | VIVIENDA | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30487244 | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33) | 68105000 | 0 | 68105000 | 0 | 68105000 | 0 | RS* | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | PV | PREFACTIBILIDAD | 30316824 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE PALENA | 47646000 | 0 | 2331000 | 0 | 2331000 | 45315000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 40007928 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS | 1304877000 | 0 | 13048770 | 0 | 13048770 | 1291828230 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | FAR | EJECUCION | 30135233 | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA | 2216629000 | 0 | 147041525 | 0 | 147041525 | 2069587475 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342673 | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 9788091000 | 123236993 | 3039025261 | 0 | 3039025261 | 6625828746 | RS | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PIR | DISEÑO | 30447539 | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33) | 202764000 | 220000 | 202544000 | 0 | 202544000 | 0 | RS* | LICITACION | b
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | 2400000000 | 0 | 1356201000 | 0 | 1356201000 | 1043799000 | RS | EN CONVENIO | c
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) | 33689000 | 0 | 33689000 | 0 | 33689000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | SALUD |  |  | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 452484840 | 451230101 | 1254739 | 0 | 1254739 | 0 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342679 | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) | 4554317000 | 0 | 1133659000 | 0 | 1133659000 | 3420658000 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30384677 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 25923943000 | 0 | 997000000 | 0 | 997000000 | 24926943000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | FAR | EJECUCION | 30468387 | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA(C33) | 190995000 | 0 | 190995000 | 0 | 190995000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | FAR | EJECUCION | 30468388 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA | 425541000 | 0 | 200002000 | 0 | 200002000 | 225539000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | FAR | EJECUCION | 30458729 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA | 742950000 | 0 | 523000000 | 0 | 523000000 | 219950000 | RS | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | PROV. PALENA | PVP | EJECUCION | 4000572 | RESTAURACION IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | 127279000 | 0 | 6363950 | 0 | 6363950 | 120915050 | FI | SIN MOVIMIENTO | d
22 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) | 413944000 | 0 | 124625600 | 0 | 124625600 | 289318400 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) | 247558000 | 0 | 247558000 | 0 | 247558000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
29 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) | 686457000 | 0 | 686457000 | 0 | 686457000 | 0 | RS* | EN CONVENIO | c
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30460140 | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) | 3480702000 | 993753000 | 1063000000 | 0 | 1063000000 | 1423949000 | RS* | EN EJECUCION | a
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON | 2717087000 | 5480000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2211607000 | RS | LICITACION | b
24 | A | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | REGIONAL | REGIONAL | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS | 3213600000 | 94625600 | 3118974400 | 506164089 | 2612810311 | 0 | RS*** | EN EJECUCION | a
24 | A | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | REGIONAL | REGIONAL | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS | 648900000 | 63000000 | 585900000 | 0 | 585900000 | 0 | RS*** | EN EJECUCION | a
33 | L | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30429222 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA | 2219238000 | 0 | 2219238000 | 0 | 2219238000 | 0 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
29 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) | 1055427000 | 0 | 527713500 | 0 | 527713500 | 527713500 | RS* | EN CONVENIO | c
24 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES | 4176184000 | 0 | 4176184000 | 0 | 4176184000 | 0 | RS*** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | PESCA | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | S/C | ACUERDO ZONAS CONTIGUA A PESCADORES ARTESANALES LOS LAGOS-AYSEN | 1400000000 | 0 | 700000000 | 0 | 700000000 | 700000000 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30339322 | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | 3122439000 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 3092439000 | OT | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | S/C | APORTE BOMBEROS REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | SR | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1220324000 | 0 | 1220324000 | 0 | 1220324000 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV | 600000000 | 105599083 | 122850000 | 0 | 122850000 | 371550917 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES | 230000000 | 145000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 65000000 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30484364 | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS | 230000000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 210000000 | RS** | EN CONVENIO | c
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341275 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 203000000 | 183867776 | 4693806 | 0 | 4693806 | 14438418 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341325 | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 355000000 | 248717000 | 26320957 | 0 | 26320957 | 79962043 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341329 | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 309000000 | 209356577 | 23598000 | 0 | 23598000 | 76045423 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 315000000 | 133862807 | 44576250 | 0 | 44576250 | 136560943 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341424 | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV | 169500000 | 93996879 | 18875780.5 | 0 | 18875780.5 | 56627340.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341439 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV | 210000000 | 2000000 | 51875000 | 0 | 51875000 | 156125000 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS | 450000000 | 64907260 | 95563687 | 0 | 95563687 | 289529053 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30342073 | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | 960000000 | 727458000 | 72064787.25 | 0 | 72064787.25 | 160477212.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC | 530000000 | 92532948 | 63518022.75 | 0 | 63518022.75 | 373949029.25 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO | 1500000000 | 932666319 | 149295670.25 | 0 | 149295670.25 | 418038010.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE | 600000000 | 229417278 | 89145680.5 | 0 | 89145680.5 | 281437041.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30137060 | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP | 2332740000 | 1906561364 | 106544659 | 0 | 106544659 | 319633977 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30433775 | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS | 500000000 | 324812423 | 42499822.25 | 0 | 42499822.25 | 132687754.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30378428 | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS | 563347000 | 357213727 | 91770195 | 0 | 91770195 | 114363078 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482019 | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS | 400000000 | 42063966 | 62500000 | 0 | 62500000 | 295436034 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482027 | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 500000000 | 220999364 | 86000159 | 0 | 86000159 | 193000477 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | 540800000 | 377543799 | 40814047.25 | 0 | 40814047.25 | 122442153.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | 320000000 | 166490237 | 38377440.75 | 0 | 38377440.75 | 115132322.25 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 450000000 | 91901757 | 88750000 | 0 | 88750000 | 269348243 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA | 500000000 | 291146627 | 54299766.25 | 0 | 54299766.25 | 154553606.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNAPESCA | 30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 2160000000 | 1267218760 | 213033642.75 | 0 | 213033642.75 | 679747597.25 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL | 900002100 | 391713333 | 127072189.25 | 0 | 127072189.25 | 381216577.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30342025 | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS | 700000000 | 465232800 | 58682846.5 | 0 | 58682846.5 | 176084353.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SENCE | 30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 413277000 | 397319887 | 10804568 | 0 | 10804568 | 5152545 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30434988 | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 660062852 | 338105122.5 | 0 | 338105122.5 | 1001832025.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERCOTEC | 30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 1060000000 | 791727212 | 66633905.25 | 0 | 66633905.25 | 201638882.75 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES | 191000000 | 184225572 | 6774428 | 0 | 6774428 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30341323 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 189316601 | 188516581 | 800020 | 0 | 800020 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30341233 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | 769600000 | 754289823 | 15310177 | 0 | 15310177 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | CORFO | 30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 198000000 | 197377199 | 622801 | 0 | 622801 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | CORFO | 30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO | 378000000 | 377944492 | 55508 | 0 | 55508 | 0 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERNATUR | 30337226 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 1275000000 | 996652276 | 95568323.5 | 0 | 95568323.5 | 182779400.5 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SUBPESCA | 30398531 | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 600000000 | 215909840 | 96022540 | 0 | 96022540 | 288067620 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | CHAITEN | PIR | SERNAMEG | 30461825 | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | 172834000 | 0 | 43208500 | 0 | 43208500 | 129625500 | RS** | EN CONVENIO | c
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 500000000 | 134922986 | 83374391.75 | 0 | 83374391.75 | 281702622.25 | RS** | EN EJECUCION | a
33 | L | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA | 394000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 294000000 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | L | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 40004275 | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO" | 1200000000 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 700000000 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | L | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | FIC | FIC | FIC | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 1379430000 | 0 | 1379430000 | 0 | 1379430000 | 0 | RS** | SIN MOVIMIENTO | d
33 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SSPP | S/C | PROGRAMAS DE FOMENTO | 112263800 | 0 | 112263800 | 0 | 112263800 | 0 | SR | SIN MOVIMIENTO | d

## ppto 2019 (hidden)
[14 empty] | COMUNA DE OSORNO | [105 empty] | OBSERVACIONES
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Osorno-Comuna de Osorno
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | SECTORIALISTA |  |  |  | RATE | DISTRITO |  |  | PROGRAMADO | OBSERVACIONES | CONVENIO | RATES | rates 05-05-2018 | PAGOS | pagos 2 |  | abrilpagado |  | CONVENIO 2018 | CONVENIO 2017 | CONVENIO 2016 | CONVENIO 2015 | SECTOR | total pagar | total a pagar 2018 | pagado real |  | CONVENIOS AL 2018 |  |  | COMUNA |  | RATES |  | OBSERVACIONES | CONVENIOS | rates 26-06-2018 | convenios 28-06-2018 | [7 empty] | costo | diferencia costo |  | julio prog |  |  |  |  | X1 | X2 | X3 | RATE A 01-10-2018 |  | OBSERVACIONES | COSTO BIP | DIFERENCIA |  |  |  |  | COSTO |  | GASTO AÑO |  | ESTADO |  |  | RATES ACTUALES | SITUACION | [5 empty] | CODIGO | PRESUESTO 2018 |  | COSTO BIP |  | FF BIP | [13 empty] | PATAGONIA | CARTERA | PROGRAMA | rate actual | ESTADO | CONVENIO | VER | ES
INICIATIVAS DE ARRASTRE
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30062818 | 30062818-EJECUCION |  | 30062818 | 31 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO | 3722457875 | 426524875 | 2890752398 | 144591129 | 150621228 | 145087883 | 440300240 | 242315390 | 383587756 | 374952012 | 1000855158 | 1441155398 | 350950000 | 1792105398 | 1098647000 | 3317277273 | 3093128729 | 405180602 | 0 | 405180602 | 224148544 | 405180602 | TERMINADO | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 3293006 | -429451875 | OSORNO |  |  | TERMINADO | 405180602 |  | 3317277273 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30062818-EJECUCION | 30062818-EJECUCION | 3293006 | 3293006000 | -429451875 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30043744 | 30043744-EJECUCION |  | 30043744 | 31 | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA | 7805579000 | 2000000 | 3123241481 | 0 | 0 | 293006790 | 293006790 | 186005134 | 193929849 | 180299708 | 560234691 | 853241481 | 150000000 | 1003241481 | 2120000000 | 3025241481 | 3117367117 | 2727392458 | 0 | 2727392458 | 1960819425 | 4680337519 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 8006479 | 200900000 | OSORNO |  |  | #N/A | 7805579000 | 0 | 3025241481 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30043744-EJECUCION | 30043744-EJECUCION | 8006479 | 8006479000 | 200900000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | 30087456-EJECUCION |  | 30087456 | 31 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES | 635599000 | 0 | 516413355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81224355 | 81224355 | 81224355 | 154670000 | 235894355 | 280519000 | 416413355 | 545297739 | 90301261 | 0 | 90301261 | 0 | 119185645 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 652121 | 16522000 | OSORNO |  |  | #N/A | 635599000 | 0 | 416413355 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30087456-EJECUCION | 30087456-EJECUCION | 652121 | 652121000 | 16522000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | 30135711-EJECUCION |  | 30135711 | 31 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151972000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 1000000 | 150972000 | 0 | 150972000 | 0 | 101972000 | CON CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 151972 | 0 | OSORNO |  |  | #N/A | 151831000 | 141000 | 0 | 0 | EN LICITACION | #N/A |  | RS | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30135711-EJECUCION | 30135711-EJECUCION | 151972 | 151972000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | 40002497-EJECUCION |  | 40002497 | 31 | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000000 | 0 | 1500000 | 218263000 | 0 | 218263000 | 0 | 44763000 | TRAMITE CONVENIO | RS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 219763 | 0 | OSORNO |  |  | #N/A | 219763000 | 0 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 40002497-EJECUCION | 40002497-EJECUCION | 219763 | 219763000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30070862 | 30070862-EJECUCION |  | 30070862 | 31 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 5695479000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 3195479000 | 5695479000 | ARI | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 5695479 | 0 | OSORNO |  |  | #N/A | 5695479000 | 0 | 0 | 0 | EN TRAMITE | #N/A |  | RS | EN TRAMITE | A |  |  |  |  | 30070862-EJECUCION | 30070862-EJECUCION | 5695479 | 5695479000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30129384 | 30129384-EJECUCION |  |  | 31 | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | 3637538851 | [15 empty] | 3633546925 | 3991926 | 0 | 3991926 | 0 |  |  | RS |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | [71 empty] | 30129384-EJECUCION | [21 empty] | #N/A | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30165522 | 30165522-EJECUCION |  | 30165522 | 31 | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) | 820000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 817000000 | 0 | 817000000 | 0 | 817000000 | EN LICITACION | RS* | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [51 empty] | 810900 | -9100000 | OSORNO |  |  | #N/A | 813899000 | 6101000 | 3000000 | 0 | EN LICITACION | #N/A |  |  | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30165522-EJECUCION | 30165522-EJECUCION | 810900 | 810900000 | -9100000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 22688388726 | 431524875 | 6755407234 | 144591129 | 150621228 | 438094673 | 733307030 | 428320524 | 577517605 | 636476075 | 1642314204 | 2375621234 | 655620000 | 3031241234 | 3724166000 | 6761932109 | 10394840510 | 6913101247 | 0 | 6913101247 | 5380446969 | 11863917766 | 0 | [83 empty] | 0 | [9 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [9 empty] | 17 | 11 | 6 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30463800 | 30463800-EJECUCION |  | 30463800 | 31 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | 2987485000 | [14 empty] | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 2737485000 | 2987485000 |  | RS | [56 empty] | FI | FI |  | 2987485 | 0 | OSORNO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | 30463800-EJECUCION | #N/A | 2987485 | 2987485000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40005437 | 40005437-EJECUCION |  | 40005437 |  | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO (C33) | 276675000 | [14 empty] | 0 | 0 | 276675000 | 0 | 276675000 | 0 |  |  | RS* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | RSD | EJECUCION | 40002944 | 40002944-EJECUCION |  | 40002944 | 29 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO (C33) | 94605000 | [14 empty] | 0 | 0 | 94605000 | 0 | 94605000 | 0 | 94605000 |  | RS* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40002944-EJECUCION | #N/A | 94605 | 94605000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30134836 | 30134836-EJECUCION |  | 30134836 | 31 | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | 3295526000 | [14 empty] | 0 | 0 | 160600600 | 0 | 160600600 | 3134925400 | 3295526000 |  | SR | [56 empty] | SR |  |  | 3295526 | 0 | OSORNO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 160600600 |  |  |  | 30134836-EJECUCION | #N/A | 3295526 | 3295526000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30433975 | 30433975-EJECUCION |  | 30433975 |  | CONSTRUCCION ESTADIO FUTBOL OSORNO | 232000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 182000000 |  |  | SR | [97 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40002512 | 40002512-EJECUCION |  | 40002512 | 31 | CONSERVACION PISTA ATLETICA, VILLA OLIMPICA, OSORNO (C33) | 240000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 | 180000000 | 240000000 |  | SR* | [59 empty] | 240000 | 0 | OSORNO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40002512-EJECUCION | #N/A | 240000 | 240000000 | 0 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40003069 | 40003069-EJECUCION |  | 40003069 | 31 | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO (C33) | 77510000 | [14 empty] | 0 | 0 | 7751000 | 0 | 7751000 | 69759000 | 77510000 |  | SR* | [59 empty] | 77510 | 0 | OSORNO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40003069-EJECUCION | #N/A | 77510 | 77510000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [79 empty] | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 7403801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099631600 | 0 | 1099631600 | 6304169400 | 6895126000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 30092189726 | 431524875 | 6755407234 | 144591129 | 150621228 | 438094673 | 733307030 | 428320524 | 577517605 | 636476075 | 1642314204 | 2375621234 | 655620000 | 3031241234 | 3724166000 | 6761932109 | 10394840510 | 8012732847 | 0 | 8012732847 | 11684616369 | #REF! | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE PUERTO OCTAY | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Osorno-Comuna de Puerto Octay | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [51 empty] | 499206 | 0 | PUERTO OCTAY |  |  | #N/A | 499206000 | 0 | 101600000 | 0 | #N/A | #N/A | EN LICITACION |  | EN LICITACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 40001267 | 40001267-EJECUCION |  | 40001267 | 31 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) | 499206000 | 0 | 101600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101600000 | 101600000 | 59378854 | 397606000 | 0 | 397606000 | 42221146 | 397606000 | TRAMITE CONVENIO | RS* | [79 empty] | 40001267-EJECUCION | 40001267-EJECUCION | 499206 | 499206000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | 30412923-DISEÑO |  | 30412923 |  | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO | 19780000 | [14 empty] | 7512000 | 7512000 | 12268000 | 0 | 12268000 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 518986000 | 0 | 101600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101600000 | 109112000 | 66890854 | 409874000 | 0 | 409874000 | 42221146 | 397606000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [122 empty] | #N/A |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | 30487758 | 30487758-EJECUCION |  | 30487758 |  | REPOSICION VEHICULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL (C33) | 82000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 82000000 | 0 | 82000000 | 0 | 82000000 |  | RS* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 30487758-EJECUCION | #N/A | 82000 | 82000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [7 empty] | 8 | 5 | 3 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | CON COVENIO | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | 40000911 | 40000911-EJECUCION |  | 40000911 |  | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES (C33) | 92000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 92000000 | 0 | 92000000 | 0 | 92000000 |  | RS* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40000911-EJECUCION | #N/A | 92000 | 92000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [7 empty] | 100% | 62.5% | 37.5% |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | CON COVENIO | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 174000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000000 | 0 | 174000000 | 0 | 174000000 | 0 | [99 empty] | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [81 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | RSD | EJECUCION | 30362030 | 30362030-EJECUCION |  | 30362030 |  | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA (C33) | 47124000 | [14 empty] | 0 | 0 | 47124000 | 0 | 47124000 | 0 | 47124000 |  | RS* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30362030-EJECUCION | #N/A | 47124 | 47124000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | 40005843 | 40005843-EJECUCION |  | 40005843 | 31 | REPOSICION CECOF LAS CASCADAS | 500000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 168000000 | 0 | 168000000 | 332000000 | 500000000 |  | SR | [56 empty] | SR |  |  | 258450 | -970786000 | PUERTO OCTAY |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40005843-EJECUCION | #N/A | 500000 | 500000000 | 0 | MINISTERIO DE SALUD | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 30478036 | 30478036-EJECUCION |  | 30478036 | 31 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | 1229236000 | [14 empty] | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 929236000 | 1229236000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30478036-EJECUCION | #N/A | 258450 | 258450000 | -970786000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 40008506 | 40008506-EJECUCION |  | 40008506 |  | CONSERVACION 12,9 KM CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY (C33) | 519418000 | [14 empty] | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 180000000 | 339418000 |  |  | SR* | [79 empty] | 40008506-EJECUCION | [18 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [56 empty] | SR |  |  | 500000 | 0 | PUERTO OCTAY |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 2495778000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895124000 | 0 | 895124000 | 1600654000 | 2150360000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 3188764000 | 0 | 101600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101600000 | 109112000 | 66890854 | 1478998000 | 0 | 1478998000 | 1642875146 | 2547966000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE PURRANQUE | [24 empty] | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 17582 | -323700 | PURRANQUE |  |  | #N/A | 17905700 | 0 | 11161820 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Osorno-Comuna de Purranque | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | 30171923-DISEÑO | 30171923-FNDR | 30171923 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | 17905700 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900000 | 3900000 | 14005700 | 0 | 14005700 | 0 | 14005700 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 543717 | 13778000 | PURRANQUE |  |  | #N/A | 529939000 | 0 | 83100000 | 0 | #N/A | #N/A | CON CONVENIO | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30171923-DISEÑO | 30171923-DISEÑO | 21900 | 21900000 | 3994300 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | 30397335-EJECUCION |  | 30397335 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 529939000 | 0 | 53100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53100000 | 83100000 | 1500000 | 446839000 | 0 | 446839000 | 81600000 | 476839000 | CON CONVENIO | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [51 empty] | 25140 | 0 | PURRANQUE |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | EN TRAMITE | #N/A |  |  | EN TRAMITE | A |  |  |  |  | 30397335-EJECUCION | 30397335-EJECUCION | 543717 | 543717000 | 13778000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 547844700 | 3900000 | 53100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53100000 | 87000000 | 5400000 | 460844700 | 0 | 460844700 | 81600000 | 490844700 | [84 empty] | 0 | [9 empty] | 11 | 8 | 3 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [9 empty] | 100% | 72.73% | 27.27% |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [81 empty] | RS |  | 1004973 | 0 | PURRANQUE |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADA CORE | #N/A |  | RS | APROBADA CORE | L | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | L | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30134930 | 30134930-EJECUCION |  | 30134930 | 31 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | 1004973000 | [14 empty] | 0 | 1800000 | 208657707.42 | 0 | 208657707.42 | 794515292.58 | 1004973000 |  | RS | [79 empty] | 30134930-EJECUCION | 30134930-EJECUCION | 1004973 | 1004973000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | 30171924-DISEÑO | 30171924-FNDR | 30171924 | 31 | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 17905700 | 11161820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11161820 | 11161820 | 6743880 | 0 | 6743880 | 0 | 6743880 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 21900 | 3994300 | PURRANQUE |  |  | #N/A | 17905700 | 0 | 3900000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30171924-DISEÑO | 30171924-DISEÑO | 17582 | 17582000 | -323700 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000636 | 40000636-EJECUCION |  | 40000636 | 31 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) | 139062000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 119062000 | 0 | 119062000 | 20000000 | 119062000 | EN LICITACION | RS* | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [51 empty] | 228054 | 5779000 | PURRANQUE |  |  | #N/A | 222275000 | 0 | 50000000 | 0 | #N/A | #N/A | CON CONVENIO |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 40000636-EJECUCION | 40000636-EJECUCION | 139062 | 139062000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000611 | 40000611-EJECUCION |  | 40000611 | 31 | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) | 222275000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 50000000 | 0 | 172275000 | 0 | 172275000 | 50000000 | 172275000 | CON CONVENIO | RS* | [79 empty] | 40000611-EJECUCION | 40000611-EJECUCION | 228054 | 228054000 | 5779000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [7 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 1384215700 | 11161820 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 81161820 | 12961820 | 506738587.42 | 0 | 506738587.42 | 864515292.58 | 1004973000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 40005410 | 40005410-EJECUCION |  | 40005410 | 31 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 521481000 | [14 empty] | 0 | 0 | 54210200 | 0 | 54210200 | 467270800 | 521481000 |  | RS* | [79 empty] | 40005410-EJECUCION | #N/A | 521481 | 521481000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30068433 | 30068433-EJECUCION |  | 30068433 | 31 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | 574818000 | [14 empty] | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 524818000 | 574818000 |  | RS | [57 empty] | #N/A | OK CODIGO | 215830 | -30309000 | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 30068433-EJECUCION | #N/A | 574818 | 574818000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | CON COVENIO | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | 30171875-DISEÑO | 30171875-FNDR | 30171875 | 31 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | 25140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | 0 | 19500000 | 5640000 | 25140000 | TRAMITE CONVENIO | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [51 empty] | 139062 | 0 | PURRANQUE |  |  | #N/A | 139062000 | 0 | 20000000 | 0 | #N/A | #N/A | CON CONVENIO |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30171875-DISEÑO | 30171875-DISEÑO | 25140 | 25140000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [12 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | EN TRAMITE | C
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30426925 | 30426925-EJECUCION |  | 30426925 | 31 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELEC. SECTOR LA POZA | 246139000 | [14 empty] | 0 | 0 | 24613900 | 0 | 24613900 | 221525100 | 246139000 |  | SR | [59 empty] | 401670 | 43039000 | PURRANQUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30426925-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40005409 | 40005409-EJECUCION |  | 40005409 | 31 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 358631000 | [14 empty] | 0 | 0 | 40117607.3 | 0 | 40117607.3 | 318513392.7 | 358631000 |  | SR* | [59 empty] | 521481 | 0 | PURRANQUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40005409-EJECUCION | #N/A | 358631 | 358631000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 40005408 | 40005408-EJECUCION |  | 40005408 | 29 | REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE PURRANQUE(C33) | 782217000 | [14 empty] | 0 | 0 | 39110850 | 0 | 39110850 | 743106150 |  |  | SR* | [79 empty] | 40005408-EJECUCION | [18 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 10066656 | 189933344 | 0 | 200000000 |  | RS** | [57 empty] | FI |  | 574818 | 0 | PURRANQUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N | 50000000 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 2708426000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427552557.3 | 10066656 | 417485901.3 | 2280873442.7 | 1404728000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 4640486400 | 15061820 | 123100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123100000 | 168161820 | 18361820 | 1395135844.72 | 10066656 | 1385069188.72 | 3226988735.28 | 2900545700 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE PUYEHUE | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Osorno-Comuna de Puyehue | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | IN |  | 3089384 | 129465000 | PUYEHUE |  |  | #N/A | 2959919000 | 0 | 2785450662 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | IN | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | FIE | EJECUCION | 30067012 | 30067012-EJECUCION |  | 30067012 | 31 | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS | 2959919000 | 1753882020 | 1081030100.8 | 230610100 | 230581537 | 190296590 | 651488227 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1015568119 | 0 | 1015568119 | 65461981.8 | 2785450662 | 2785450663 | 174468337 | 0 | 174468337 | 0 | 125006879.2 | EN EJECUCION | IN | [79 empty] | 30067012-EJECUCION | 30067012-EJECUCION | 3089384 | 3089384000 | 129465000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | IN | [6 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  | IN | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 2959919000 | [14 empty] | 2785450662 | 2785450663 | 174468337 | 0 | 174468337 | 0 | 125006879.2 | [84 empty] | 0 | [9 empty] | 8 | 1 | 7 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [9 empty] | 100% | 12.5% | 87.5% |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | EJECUCION | 30043578 | 30043578-EJECUCION |  | 30043578 | 31 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ENTRE LAGOS | 3501500000 | [14 empty] | 0 | 0 | 359667945 | 0 | 359667945 | 3141832055 | 3501500000 |  | SR | [56 empty] | SR |  |  | 145486 | 0 | PUYEHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 72500000 |  |  |  | 30043578-EJECUCION | #N/A | 3501500 | 3501500000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [10 empty] | S |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | DISEÑO | 30070314 | 30070314-DISEÑO |  | 30070314 | 31 | REPOSICION ESCUELA NUEVO PORVENIR DE ENTRE LAGOS | 145486000 | [14 empty] | 0 | 0 | 62500000 | 0 | 62500000 | 82986000 | 145486000 |  | OT | [62 empty] | 2019 | EN EVALUACION | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 121572500 |  |  |  | 30070314-DISEÑO | #N/A | 145486 | 145486000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | OT | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | EJECUCION | 40001354 | 40001354-EJECUCION |  | 40001354 |  | REPOSICION DE CAMION TOLVA Y ADQUISICION DE CAMION Y MINICARGADOR (C33) | 243145000 | [14 empty] | 0 | 0 | 243145000 | 0 | 243145000 | 0 | 243145000 |  | SR* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40001354-EJECUCION | #N/A | 243145 | 243145000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | VER | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | EJECUCION | 30358322 | 30358322-EJECUCION |  | 30358322 |  | ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES (C33) | 51534000 | [14 empty] | 0 | 0 | 51534000 | 0 | 51534000 | 0 | 51534000 |  | SR* | [59 empty] | 284119 | 0 | PUYEHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 137004000 |  |  |  | 30358322-EJECUCION | #N/A | 51534 | 51534000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | VER | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PUYEHUE | FAR | EJECUCION | 30359222 | 30359222-EJECUCION |  | 30359222 | 31 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE (C33) | 284119000 | [14 empty] | 0 | 0 | 142059500 | 0 | 142059500 | 142059500 | 284119000 |  | SR* | [79 empty] | 30359222-EJECUCION | #N/A | 284119 | 284119000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | VER | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 10022104 | 189977896 | 0 | 200000000 |  | RS** | [56 empty] | PROYECTO NUEVO | #REF! |  | 151000 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N | 75500000 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 4425784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058906445 | 10022104 | 1048884341 | 3366877555 | 4425784000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[116 empty] | 1200000000 | 33374782 |  |  |  | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 7385703000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785450662 | 2785450663 | 1233374782 | 10022104 | 1223352678 | 3366877555 | 4550790879.2 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE RIO NEGRO | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Osorno-Comuna de Río Negro | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 176069 | 7201000 | RIO NEGRO |  |  | #N/A | 168868000 | 0 | 32463865 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | 30088194-DISEÑO |  | 30088194 | 31 | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO | 168868000 | 32463865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32463865 | 32463865 | 136404135 | 0 | 136404135 | 0 | 136404135 | EN REEVALUACION | RS | [79 empty] | 30088194-DISEÑO | 30088194-DISEÑO | 176069 | 176069000 | 7201000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | 30102235-EJECUCION |  | 30102235 |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) | 373536000 | [14 empty] | 327536000 | 318610870 | 46000000 | 0 | 46000000 | 8925130 |  |  | RS* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 542404000 | 32463865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359999865 | 351074735 | 182404135 | 0 | 182404135 | 8925130 | 136404135 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [9 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30485764 | 30485764-DISEÑO |  | 30485764 |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARQUE LA TOMA | 90000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 15000000 | 75000000 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30284622 | 30284622-EJECUCION |  | 30284622 |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO | 692739000 | [14 empty] | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 672739000 | 692739000 |  | OT | [56 empty] | SR |  |  | 334439 | 0 | RIO NEGRO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30284622-EJECUCION | #N/A | 692739 | 692739000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | OT | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30280673 | 30280673-EJECUCION |  | 30280673 | 31 | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN | 334439000 | [14 empty] | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 324439000 | 334439000 |  | SR | [56 empty] | SR, SIN FCHA 2018 |  |  | 161494 | 0 | RIO NEGRO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30280673-EJECUCION | #N/A | 334439 | 334439000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30102226 | 30102226-DISEÑO |  | 30102226 | 31 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RIO NEGRO | 161494000 | [14 empty] | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 156494000 | 161494000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 57237150 |  |  |  | 30102226-DISEÑO | #N/A | 161494 | 161494000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30003897 | 30003897-EJECUCION |  | 30003897 |  | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR CORDILLERA INOSTROZA Y HUELLELHUE | 443550000 | [14 empty] | 0 | 0 | 57237150 | 0 | 57237150 | 386312850 | 443550000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 30003897-EJECUCION | #N/A | 443550 | 443550000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 20056291 | 20056291-EJECUCION |  | 20056291 |  | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CHAPACO Y OTROS | 121772000 | [14 empty] | 0 | 0 | 36531600 | 0 | 36531600 | 85240400 | 121772000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 20056291-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30084476 | 30084476-EJECUCION |  | 30084476 |  | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CHIFIN EL MORO Y OTROS | 195331000 | [14 empty] | 0 | 0 | 97665500 | 0 | 97665500 | 97665500 | 195331000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N | 51840250 |  |  |  | 30084476-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40008794 | 40008794-EJECUCION |  | 40008794 |  | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO POPOEN Y OTROS | 207361000 | [14 empty] | 0 | 0 | 51840250 | 0 | 51840250 | 155520750 | 207361000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 40008794-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 20077076 | 20077076-EJECUCION |  | 20077076 |  | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CASA DE LATA Y OTROS | 184755000 | [14 empty] | 0 | 0 | 92377500 | 0 | 92377500 | 92377500 | 184755000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 20077076-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 40008370 | 40008370-DISEÑO |  | 40008370 |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO | 26000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 21000000 | 26000000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 78750000 |  |  |  | 40008370-DISEÑO | #N/A | 26000 | #N/A | #N/A | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | RIO NEGRO | FAR | EJECUCION | 40008792 | 40008792-EJECUCION |  | 40008792 |  | REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE EXCAVADORA (C33) | 457500000 | [14 empty] | 0 | 0 | 457500000 | 0 | 457500000 | 0 | 457500000 |  | SR* | [62 empty] | 2019 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | 40008792-EJECUCION | #N/A | 457500 | 457500000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | VER | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30287173 | 30287173-EJECUCION |  | 30287173 |  | ADQUISICION PLANTA MOVIL FAENADORA DE GANADO MENOR (C33) | 338411000 | [14 empty] | 0 | 0 | 16920550 | 0 | 16920550 | 321490450 | 338411000 |  | SR* | [79 empty] | 30287173-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | VER | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 4343500 | 195656500 | 0 | 200000000 |  | RS** | [62 empty] | 2019 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 3453352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065072550 | 4343500 | 1060729050 | 2388279450 | 3363352000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 3995756000 | 32463865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359999865 | 351074735 | 1247476685 | 4343500 | 1243133185 | 2397204580 | 3499756135 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Osorno-Comuna de San Juan de La Costa | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 2906943 | -500000000 | SAN JUAN DE LA COSTA |  |  | #N/A | 2735592418 | 671350582 | 55971432 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FIE | EJECUCION | 30110580 | 30110580-EJECUCION |  | 30110580 | 31 | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO | 3406943000 | 55971432 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 55971432 | 306644898 | 578447500 | 0 | 578447500 | 2521850602 | 3050971568 | EN LICITACION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | #REF! |  | 257108 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30110580-EJECUCION | 30110580-EJECUCION | 2906943 | 2906943000 | -500000000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 3406943000 | 55971432 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 55971432 | 306644898 | 578447500 | 0 | 578447500 | 2521850602 | 3050971568 | 0 | [83 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [80 empty] | FI | FI |  | 2587228 | 0 | SAN JUAN DE LA COSTA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [9 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30071878 | 30071878-EJECUCION |  | 30071878 | 31 | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | 2587228000 | [14 empty] | 0 | 0 | 262617900 | 0 | 262617900 | 2324610100 | 2587228000 |  | RS | [79 empty] | 30071878-EJECUCION | #N/A | 2587228 | 2587228000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [6 empty] | 8 | 4 | 4 |  |  | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40008836 | 40008836-EJECUCION |  | 40008836 | 29 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (C33) | 120429931 | [14 empty] | 0 | 22982000 | 97447931 | 0 | 97447931 | 0 | 120429931 |  | RS* | [79 empty] | 40008836-EJECUCION | [18 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40007649 | 40007649-EJECUCION |  | 40007649 | 29 | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA DISPOSICION DE RSD SAN JUAN DE LA COSTA(C33) | 47235000 | [14 empty] | 0 | 0 | 47235000 | 0 | 47235000 | 0 | 47235000 |  | RS* | [79 empty] | 40007649-EJECUCION | [18 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30124368 | 30124368-EJECUCION |  | 30124368 | 31 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICASECTOR ALEUCAPI | 320540000 | [14 empty] | 0 | 0 | 54802200 | 0 | 54802200 | 265737800 | 320540000 |  | FI | [56 empty] | SR |  |  | 453570 | 0 | SAN JUAN DE LA COSTA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30124368-EJECUCION | #N/A | 320540 | 320540000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [6 empty] | 100% | 50% | 50% |  |  | FI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 30291073 | 30291073-EJECUCION |  | 30291073 | 31 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | 453570000 | [14 empty] | 0 | 0 | 22678500 | 0 | 22678500 | 430891500 | 453570000 |  | SR | [56 empty] | PROYECTO NUEVO |  |  | 690756 | 0 | SAN JUAN DE LA COSTA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30291073-EJECUCION | #N/A | 453570 | 453570000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40001660 | 40001660-EJECUCION |  | 40001660 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOMA DE LA PIEDRA - LIUCURA - QUILLOIMO | 690756000 | [14 empty] | 0 | 0 | 22701529 | 0 | 22701529 | 668054471 | 690756000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N | 112790400 |  |  |  | 40001660-EJECUCION | #N/A | 690756 | 690756000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 30393323 | 30393323-EJECUCION |  | 30393323 |  | ADQUISICION CARRO BOMBA 1° CIA. BOMBEROS COSTA MAR BAHIA MANSA (C33) | 225580800 | [14 empty] | 0 | 0 | 11279040 | 0 | 11279040 | 214301760 | 225580800 |  | SR* | [79 empty] | 30393323-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | VER | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [57 empty] | FI |  | 320540 | 0 | SAN JUAN DE LA COSTA |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 4645339731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22982000 | 718762100 | 0 | 718762100 | 3903595631 | 4645339731 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 8052282731 | 55971432 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 55971432 | 329626898 | 1297209600 | 0 | 1297209600 | 6425446233 | 7696311299 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE SAN PABLO | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Osorno-Comuna de San Pablo | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 2906943 | 2832143000 | SAN PABLO |  |  | TERMINADO | 83682000 | -8882000 | 83682000 | -23872000 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | SAN PABLO | FAR | DISEÑO | 30247072 | 30247072-DISEÑO |  | 30247072 | 31 | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO | 74800000 | 55971432 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 59810000 | 28273000 | 46527000 | 0 | 46527000 | 0 | -281171432 | EN LICITACION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | #N/A |  | 257108 | 182308000 | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | A |  |  |  |  | 30247072-DISEÑO | 30247072-DISEÑO | 76935 | 2906943000 | 2832143000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 74800000 | 55971432 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 59810000 | 28273000 | 46527000 | 0 | 46527000 | 0 | [101 empty] | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [81 empty] | FI |  | 300333 | 0 | SAN PABLO |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | RS | #N/A | L | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | L | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30465145 | 30465145-EJECUCION |  | 30465145 | 31 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSTA I SAN PABLO | 300333000 | [14 empty] | 0 | 0 | 300333000 | 0 | 300333000 | 0 | 300333000 |  | RS | [79 empty] | 30465145-EJECUCION | #N/A | 300333 | 300333000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [12 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 300333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300333000 | 0 | 300333000 | 0 | 300333000 | [84 empty] | 0 | [9 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [9 empty] | 9 | 4 | 5 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [80 empty] | FI | #REF! |  | 77044 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N | [7 empty] | 0 | [9 empty] | 100% | 44.44% | 55.56% |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | DISEÑO | 30405773 | 30405773-DISEÑO |  | 30405773 | 31 | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | 24900000 | [14 empty] | 0 | 0 | 24900000 | 0 | 24900000 | 0 | 24900000 |  | RS | [56 empty] | OT | OT |  | 41635 | 0 | SAN PABLO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N |  |  |  |  | 30405773-DISEÑO | #N/A | 24900 | 24900000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30176872 | 30176872-EJECUCION |  | 30176872 |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLANO CENTRAL | 279299000 | [14 empty] | 0 | 0 | 279299000 | 0 | 279299000 | 0 | 279299000 |  | RS | [64 empty] | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30176872-EJECUCION | #N/A | 279299 | 279299000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | DISEÑO | 40002474 | 40002474-DISEÑO |  | 40002474 | 31 | CONSTRUCCION CALLE TECHADA | 41635000 | [14 empty] | 0 | 0 | 41635000 | 0 | 41635000 | 0 | 41635000 |  | OT | [57 empty] | #REF! |  | 110000 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | 40002474-DISEÑO | #N/A | 41635 | 41635000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | FIE | EJECUCION | 40000984 | 40000984-EJECUCION |  | 40000984 |  | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC(C33) | 301762000 | [14 empty] | 0 | 0 | 301762000 | 0 | 301762000 | 0 | 301762000 |  | RS* | [79 empty] | 40000984-EJECUCION | #N/A | 301762 | 301762000 | 0 | SUBSECRETARIA DE EDUCACION | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN TRAMITE | 40000984 | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [56 empty] | FI | FI |  | 24900 | 0 | SAN PABLO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 847596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847596000 | 0 | 847596000 | 0 | 847596000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 1222729000 | 55971432 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 59810000 | 28273000 | 1194456000 | 0 | 1194456000 | 0 | 1147929000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | PROVINCIALES | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Osorno-Iniciativas Provinciales | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | K. BARRIENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 10570855 | -4748130549 | OSORNO |  |  | #N/A | 15318985549 | 0 | 4862559927 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | RSD | EJECUCION | 30086815 | 30086815-EJECUCION |  | 30086815 | 31 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO | 15318985549 | 4648166927 | 588439156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 0 | 0 | 88439156 | 88439156 | 0 | 88439156 | 500000000 | 4862559927 | 4736606083 | 1856195337 | 0 | 1856195337 | 8726184129 | 10082379466 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 3162718 | -94987000 | PUERTO OCTAY |  |  | #N/A | 3257705000 | 0 | 886489089.8 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30086815-EJECUCION | 30086815-EJECUCION | 10570855 | 10570855000 | -4748130549 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | S | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30158072 | 30158072-EJECUCION | 30158072-FNDR | 30158072 | 31 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY | 3257705000 | 2093000 | 985159697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196957341 | 156491356 | 353448697 | 353448697 | 153000000 | 506448697 | 478711000 | 886489089.8 | 1197599796 | 850000000 | 0 | 850000000 | 1210105204 | 2270452303 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 3143205 | -399354000 | RIO NEGRO |  |  | #N/A | 3242559000 | 300000000 | 276223463 | 0 | #N/A | #N/A | EN LIQUIDACION | RS | EN LIQUIDACION | A |  |  |  |  | 30158072-EJECUCION | 30158072-EJECUCION | 3162718 | 3162718000 | -94987000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | S | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | 30126943-EJECUCION | 30126943-FNDR | 30126943 | 31 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | 3542559000 | 2092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276223463 | 2092000 | 850000000 | 0 | 850000000 | 2690467000 | 3540467000 | EN EJECUCION | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 315552 | -13520800 |  |  |  | #N/A | 325073000 | 3999800 | 75420000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30126943-EJECUCION | 30126943-EJECUCION | 3143205 | 3143205000 | -399354000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | S | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN TRAMITE | #N/A | EN TRAMITE | C
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30136310 |  |  | 30136310 |  | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1811122000 | [14 empty] | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 1661122000 |  |  | RS | [101 empty] | RS | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | DISEÑO | 30465788 | 30465788-DISEÑO |  | 30465788 | 31 | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO | 329072800 | 3999000 | 71421000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71421000 | 75420000 | 66933094 | 262139706 | 0 | 262139706 | 0 | 253652800 | EN ADJUDICACION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 1229023 | -267775000 |  |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | RS | SOLICITUD | A |  |  |  |  | 30465788-DISEÑO | 30465788-DISEÑO | 315552 | 315552000 | -13520800 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | S | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30087497 | 30087497-EJECUCION |  | 30087497 | 31 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | 6014771000 | 16381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16381000 | 16381000 | 900000000 | 0 | 900000000 | 5098390000 | 5998390000 | EN ADJUDICACION | RS | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [51 empty] | 328333 | 0 |  |  |  | #N/A | 328333000 | 0 | 97873269.2 | 0 | #N/A | #N/A | EN ADJUDICACION |  | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30087497-EJECUCION | 30087497-EJECUCION | 3936364 | 6014771000 | 0 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | RS | [5 empty] | S | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | 30087497 | #N/A | C
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126279 | 30126279-EJECUCION | 30126279-FNDR | 30126279 | 31 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | 1887501000 | 19997985 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | 76809023 | 452623678 | 800000000 | 0 | 800000000 | 634877322 | 1792503015 | EN ADJUDICACION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 1909220 | 21719000 | OSORNO |  |  | #N/A | 1887501000 | 0 | 76809023 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30126279-EJECUCION | 30126279-EJECUCION | 1909220 | 1909220000 | 21719000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | RSD | EJECUCION | 30085619 | 30085619-EJECUCION |  | 30085619 | 29 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) | 190400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190400000 | 0 | 190400000 | 0 | 190400000 | EN LICITACION | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [51 empty] | 256064 | 6489000 |  |  |  | #N/A | 249575000 | 0 | 0 | 0 | EN ADJUDICACION | #N/A |  |  | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30085619-EJECUCION | 30085619-EJECUCION | 190400 | 190400000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | S | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN TRAMITE | 30085619 | CON COVENIO | L
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | 40001457-EJECUCION |  | 40001457 | 29 | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) | 249575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249575000 | 94043652 | 155531348 | 0 | 249575000 | CON CONVENIO | RS* | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | RE |  | 3826810 | -2187961000 |  |  |  | #N/A | 5473500000 | 541271000 | 16381000 | 0 | EN ADJUDICACION | #N/A |  | RE | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 40001457-EJECUCION | 40001457-EJECUCION | 256064 | 256064000 | 6489000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | S | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30448275 | 30448275-EJECUCION |  | 30448275 | 31 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) | 328333000 | 0 | 152350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152350000 | 97873269.2 | 0 | 230459731 | 0 | 230459731 | 97873269 | 175983000 | CON CONVENIO | RS* | [79 empty] | 30448275-EJECUCION | 30448275-EJECUCION | 328333 | 328333000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | S | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 32930024349 | 4692729912 | 1872369853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 196957341 | 156491356 | 441887853 | 441887853 | 153000000 | 594887853 | 1277482000 | 6291755772 | 6472235651 | 6338769774 | 94043652 | 6244726122 | 20119018924 | 24553802584 | 0 | [83 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [86 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 50000000 | [6 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | L | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30481028 | 30481028-EJECUCION | 30481028-FNDR | 30481028 | 31 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR RAHUE ALTO | 7246631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237020094 | 0 | 237020094 | 7009610906 | 7246631000 | ARI | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | #N/A | LA ETAPA DISEÑO CON RS Y FICHA 2018 | #N/A |  | OSORNO |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | RS | SIN MOVIMIENTO | L |  |  |  |  | 30481028-EJECUCION | 30481028-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30324573 | 30324573-EJECUCION | 30324573-FNDR | 30324573 | 31 | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | 1496798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 1246798000 | 1496798000 | SOLICITUD | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | #N/A | SOLICITUD | A |  |  |  |  | 30324573-EJECUCION | 30324573-EJECUCION | 1229023 | 1229023000 | -267775000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | S | 11 | 10 | 1 |  |  | RS | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30402378 | 30402378-EJECUCION |  | 30402378 | 31 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | 32260000 | [14 empty] | 0 | 0 | 32260000 | 0 | 32260000 | 0 | 32260000 |  | RS | [57 empty] | RS |  | 32260 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | N |  |  |  |  | 30402378-EJECUCION | #N/A | 32260 | 32260000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30395473 | 30395473-EJECUCION |  | 30395473 | 31 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33) | 1688957000 | [14 empty] | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 1538957000 | 1688957000 |  | RS* | [79 empty] | 30395473-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [6 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | 30358072-EJECUCION |  | 30358072 | 31 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | SOLICITUD | RS* | I. ORTIZ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25 | #REF! | #REF! | [49 empty] | #REF! |  | 1037402 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30358072-EJECUCION | 30358072-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | S | 100% | 90.91% | 9.091% |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | DISEÑO | 30484063 | 30484063-DISEÑO |  | 30484063 | 31 | CONSTRUCCION COSAM RAHUE | 45000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 4500000 | 40500000 | 45000000 |  | SR | [56 empty] | SR |  |  | 45000 | 0 | OSORNO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30484063-DISEÑO | #N/A | 45000 | 45000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | DISEÑO | 30484067 | 30484067-DISEÑO |  | 30484067 | 31 | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | 40000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 36000000 | 40000000 |  | SR | [56 empty] | SR |  |  | 40000 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30484067-DISEÑO | #N/A | 40000 | 40000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 40001554 | 40001554-EJECUCION |  | 40001554 |  | CONSERVACION DE CAMINOS DE ACC. COMUN. INDIGENAS PUYEHUE, RIO NEGRO Y PURRANQUE (C33) | 271000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 171000000 | 271000000 |  | SR* | [79 empty] | 40001554-EJECUCION | #N/A | 271000 | 271000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30407874 | 30407874-EJECUCION |  | 30407874 |  | REPOSICION ECOGRAFO HOSPITAL PUERTO OCTAY (C33) | 27019000 | [14 empty] | 0 | 0 | 27019000 | 0 | 27019000 | 0 | 27019000 |  | SR* | [79 empty] | 30407874-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | VER | [10 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 10947665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904799094 | 0 | 904799094 | 10042865906 | 271000000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 43877689349 | 4692729912 | 1872369853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 196957341 | 156491356 | 441887853 | 441887853 | 153000000 | 594887853 | 1277482000 | 6291755772 | 6472235651 | 7243568868 | 94043652 | 7149525216 | 30161884830 | 24824802584 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[102 empty] | 24200000000 | [18 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 102455600206 | 5283723336 | 9452477087 | 144591129 | 150621228 | 438094673 | 733307030 | 516759680 | 774474946 | 792967431 | 2084202057 | 2817509087 | 808620000 | 3626129087 | 5826348000 | 16592193660 | 20446754131 | 23102952626.72 | 118475912 | 22984476714.72 | 58905893448.28 | #REF! | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE PUERTO MONTT | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Comuna de Puerto Montt | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | E. OLEA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! |  | #N/A | RS |  | #N/A | TRANSPORTE | PUERTO MONTT | 62822098 | 0 |  |  | 715713086 | 217738914 | 441408033 | 25000000 | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 933452 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A | 932304269 | 1147731 | 442555033 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30356933 | 30356933-EJECUCION |  | 30356933 | 31 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | 933452000 | 1147000 | 441408033 | 1560000 | 1560000 | 38682638 | 41802638 | 51616006 | 58607291 | 62822098 | 173045395 | 214848033 | 25000000 | 239848033 | 201560000 | 442555033 | 703318949 | 230133051 | 0 | 230133051 | 0 | 490896967 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | SALUD | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  | #N/A | 136676250 | 1301379750 | 80013250 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 1438056 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A | 1438056000 | 0 | 80013250 | 1270065000 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30356933-EJECUCION | 30356933-EJECUCION | 933452 | 933452000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | 30128140-EJECUCION |  | 30128140 | 31 | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090104000 | 4000000 | 235000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000000 | 4501000 | 4000000 | 30000000 | 0 | 30000000 | 4056104000 | 3851104000 | CON CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO | #REF! | [6 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | RECURSOS HIDRICOS | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  | #N/A | 597291000 | 0 | 67800000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS |  |  |  |  | RS |  | 597291 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A | 597291000 | 0 | 67800000 | -37800000 | #N/A | #N/A | EN LICITACION | RS | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30128140-EJECUCION | 30128140-EJECUCION | 4085603 | 4085603000 | -4501000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | 30481304-EJECUCION |  | 30481304 | 31 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 597291000 | 0 | 67800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67800000 | 30000000 | 400000 | 596891000 | 0 | 596891000 | 0 | 529491000 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RE |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | TRANSPORTE | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  |  | 347669092 | 908 | 99949875 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 347670 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A | 347669092 | 908 | 99949875 | 0 | #N/A | #N/A | EN LICITACION-CONSULTORIA | RS | EN LICITACION-CONSULTORIA | A |  |  |  |  | 30481304-EJECUCION | 30481304-EJECUCION | 597291 | 597291000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30080460 | 30080460-EJECUCION |  | 30080460 | 31 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 347670000 | 0 | 99949875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99949875 | 99949875 | 2000000 | 345670000 | 0 | 345670000 | 0 | 247720125 | EN ADJUDICACION | RS | E. OLEA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 445639 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | RECOMENDADO | #N/A |  | RS | RECOMENDADO | A |  |  |  |  | 30080460-EJECUCION | 30080460-EJECUCION | 347670 | 347670000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30063478 | 30063478-EJECUCION |  | 30063478 |  | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO | 2282921924 | [14 empty] | 2219644895 | 2219644895 | 63277029 | 0 | 63277029 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30103446 | 30103446-EJECUCION |  | 30103446 |  | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 4577920638 | [14 empty] | 4519113505 | 4519113505 | 58807133 | 0 | 58807133 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | 30073367-EJECUCION |  | 30073367 |  | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 428305415 | [14 empty] | 353860692 | 353860692 | 74444723 | 0 | 74444723 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30461279 | 30461279-EJECUCION |  | 30461279 |  | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA | 395716000 | [14 empty] | 198045821 | 304845696 | 90870304 | 0 | 90870304 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | 30199272-EJECUCION |  | 30199272 |  | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | 1683911357 | [14 empty] | 1679645510 | 1680845425 | 3065932 | 0 | 3065932 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30034666 |  |  |  |  | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | 294622961 | [15 empty] | 277178738 | 17444223 | 0 | 17444223 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | #N/A | EN EJECUCION |  |  | 0
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30228773 |  |  |  |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) | 133588158 | [15 empty] | 123955956 | 9632202 | 0 | 9632202 | 0 |  |  | RS* | [102 empty] | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30487413 | 30487413-EJECUCION |  | 30487413 | 31 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) | 255444000 | 0 | 62650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62650000 | 62650000 | 82118192 | 173325808 | 0 | 173325808 | 0 | 192794000 | CON CONVENIO | RS* | [79 empty] | 30487413-EJECUCION | 30487413-EJECUCION | 255444 | 255444000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | 30080729-DISEÑO | 30080729-FNDR | 30080729 | 31 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO | 1438056000 | 0 | 80013250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28576250 | 0 | 0 | 28576250 | 28576250 | 0 | 28576250 | 51437000 | 1350078250 | 62867750 | 335068421 | 0 | 335068421 | 1040119829 | 1358042750 | EN EJECUCION | RS | E. OLEA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | SALUD | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  |  | 4090104000 | 0 | 235000000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS |  |  |  |  | RS |  | 4085603 | -4501000 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A | 4090107000 | -3000 | 192107436 | -187606436 | #N/A | #N/A | CON CONVENIO | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30080729-DISEÑO | 30080729-DISEÑO | 1438056 | 1438056000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RE | [11 empty] | RE | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 17459003453 | 5147000 | 986821158 | 1560000 | 1560000 | 38682638 | 41802638 | 80192256 | 58607291 | 62822098 | 201621645 | 243424283 | 25000000 | 268424283 | 718396875 | 10960044581 | 10334149798 | 2028629826 | 0 | 2028629826 | 5096223829 | 6670048842 | 0 | [83 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [81 empty] | RS |  | 5272289 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | L | [7 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | L | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30072731 | 30072731-EJECUCION |  | 30072731 | 31 | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | 5272289000 | [14 empty] | 0 | 0 | 1574606966.2799 | 0 | 1574606966.2799 | 3697682033.7201 | 5272289000 |  | RS | [79 empty] | 30072731-EJECUCION | #N/A | 5272289 | 5272289000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 19 | 15 | 4 |  |  |  | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN TRAMITE | 30072731 | #N/A | #N/A
31 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30429872 | 30429872-EJECUCION |  | 30429872 | 31 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT VILLA LOS PINOS ALTOS | 445639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445639000 | 0 | 445639000 | 0 | 445639000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | SALUD |  | #N/A | #N/A |  |  | 2712987000 | 4100000 | 5480000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS |  |  |  |  | RS |  | 2717088 | 1000 |  |  |  | #N/A | 2712987000 | 4100000 | 5480000 | 0 | #N/A | #N/A | EN LICITACION | RS | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30429872-EJECUCION | 30429872-EJECUCION | 445639 | 445639000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | L | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30115395 | 30115395-EJECUCION |  | 30115395 | 31 | CONSTRUCCION CUARTEL 8° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 932966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932966000 | 0 | 932966000 | 0 | 932966000 | CON CONVENIO | RS | K. BARRIENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [25 empty] | #REF! |  | #N/A | RS |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  |  | 1085187000 | 26051000 | 386119000 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 1111238 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A | 1085187000 | 26051000 | 2101000 | -2101000 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30115395-EJECUCION | 30115395-EJECUCION | 932966 | 932966000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | EN TRAMITE | C
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30080922 | 30080922-DISEÑO |  | 30080922 |  | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO | 23524000 | [14 empty] | 0 | 0 | 23524000 | 0 | 23524000 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | 30080922 | #N/A | C
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | 30270222-DISEÑO |  | 30270222 |  | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO | 22000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | L | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | RSD | EJECUCION | 30104476 | 30104476-EJECUCION |  | 30104476 | 31 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 1111238000 | 2101000 | 386119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386119000 | 0 | 2101000 | 696967000 | 0 | 696967000 | 412170000 | 723018000 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 1215107 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A | 1032398000 | 182709000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30104476-EJECUCION | 30104476-EJECUCION | 1111238 | 1111238000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
31 | L | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 20195455 | 20195455-EJECUCION |  | 20195455 | 31 | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER | 1215107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 915107000 | 1215107000 | EN ADJUDICACION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | TRANSPORTE | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 562607 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | RS | SOLICITUD TRANSPORTE | A |  |  |  |  | 20195455-EJECUCION | 20195455-EJECUCION | 1215107 | 1215107000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 9022763000 | 2101000 | 386119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386119000 | 0 | 2101000 | 3995702966.2799 | 0 | 3995702966.2799 | 5024959033.7201 | 5272289000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 78.95% | 21.05% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | PVP | EJECUCION | 30077490 | 30077490-EJECUCION |  | 30077490 | 31 | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT (C33) | 1730713000 | [14 empty] | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 1700713000 | 1730713000 |  | OT | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | OT |  |  | #N/A | OT |  | #N/A | MULTISECTORIAL |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | OT |  |  |  | OT | OT |  | 3122439 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N |  |  |  |  | 30077490-EJECUCION | #N/A | 1730713 | 1730713000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [11 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30478643 | 30478643-EJECUCION |  | 30478643 | 31 | INVESTIGACION Y PROPUESTA DESARROLLO CULTURAL E INTERCULTURAL, RESERVA NATURAL ALTOS QUILLAIPE | 95636000 | [14 empty] | 0 | 0 | 95636000 | 0 | 95636000 | 0 | 95636000 |  | OT | [62 empty] | 2019 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | 30478643-EJECUCION | #N/A | 95636 | 95636000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [11 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40009792 |  |  | 40009792 |  | CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 75000000 |  |  | SR | [102 empty] | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40009791 |  |  | 40009791 |  | CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ANAHUAC | 500000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 375000000 |  |  | SR | [102 empty] | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40009794 |  |  | 40009794 |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ALEMANIA | 500000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 375000000 |  |  | SR | [102 empty] | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40009796 |  |  | 40009796 |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL | 500000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 125000000 | 0 | 125000000 | 375000000 |  |  | SR | [102 empty] | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 6593220 | 193406780 | 0 | 200000000 |  | RS** | [33 empty] | CAPACITACION Y MEJORAMIENTO OBRAS PARA USO EFICIENTE REC. HIDRICOS A NIVEL PREDIAL EN COM.IND |  | #N/A | OT |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | OT |  |  |  | OT | OT |  | 1730713 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 3726349000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825636000 | 6593220 | 819042780 | 2900713000 | 1826349000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 30208115453 | 7248000 | 1372940158 | 1560000 | 1560000 | 38682638 | 41802638 | 80192256 | 58607291 | 62822098 | 201621645 | 243424283 | 25000000 | 268424283 | 1104515875 | 10960044581 | 10336250798 | 6849968792.2799 | 6593220 | 6843375572.2799 | 13021895862.7201 | 13768686842 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE CALBUCO | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Comuna de Calbuco | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | CALBUCO | 74681844 | 0 |  |  | 1060623429 | 105388571 | 759048005 | 121136667 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 192834907 |  | RS |  | 1166012 | 0 | CALBUCO |  |  | #N/A | 1136464000 | 29548000 | 565214512 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | 30087299-EJECUCION |  | 30087299 | 31 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | 1166012000 | 0 | 759048005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75956162 | 74681844 | 150638006 | 150638006 | 121136667 | 271774673 | 487273332 | 565214512 | 951882912 | 214129088 | 0 | 214129088 | 0 | 406963995 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE | RS |  |  | EN TRAMITE | RS |  | convenio | TRANSPORTE | CALBUCO | #N/A | #N/A |  |  | 334636000 | 0 | 83399750 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS | 0 | 0 | 209181319 |  | RS |  | 334636 | 0 | CALBUCO |  |  | #N/A | 469704000 | -135068000 | 83399750 | 0 | #N/A | #N/A | EN ADJUDICACION | RS | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30087299-EJECUCION | 30087299-EJECUCION | 1166012 | 1166012000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | 30087299 | #N/A | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30480531 | 30480531-EJECUCION |  | 30480531 | 31 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO | 334636000 | 0 | 83399750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83399750 | 83399750 | 292581069 | 42054931 | 0 | 42054931 | 0 | 251236250 | CON CONVENIO | RS | [79 empty] | 30480531-EJECUCION | 30480531-EJECUCION | 334636 | 334636000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30115349 | 30115349-EJECUCION |  | 30115349 |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | 729404270 | [14 empty] | 578000000 | 676000179 | 53404091 | 0 | 53404091 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | 20086686-EJECUCION |  | 20086686 |  | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO | 7208676000 | [14 empty] | 43008000 | 145784750 | 764301898 | 0 | 764301898 | 6298589352 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 9438728270 | 0 | 842447755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75956162 | 74681844 | 150638006 | 150638006 | 121136667 | 271774673 | 570673082 | 1269622262 | 2066248910 | 1073890008 | 0 | 1073890008 | 6298589352 | 658200245 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | LA ETAPA DISEÑO CON RS Y FICHA 2018 | #N/A | #N/A | #REF! |  |  | #REF! | 200000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | L | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | L | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | DISEÑO | 30326322 | 30326322-DISEÑO |  | 30326322 | 31 | REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO | 290974000 | [14 empty] | 0 | 0 | 285037050 | 0 | 285037050 | 5936950 | 290974000 |  | RS | [79 empty] | 30326322-DISEÑO | 30326322-DISEÑO | 290974 | 290974000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | RS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | LICITACION | #N/A | #N/A | L
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 290974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285037050 | 0 | 285037050 | 5936950 | #REF! | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | FI |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CALBUCO | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | FI | 219171924 | -219171924 | 5936950 | RS | RS |  | 290974 | 0 | CALBUCO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30479286 | 30479286-EJECUCION |  | 30479286 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU. | 334129000 | [14 empty] | 0 | 0 | 16706450 | 0 | 16706450 | 317422550 | 334129000 |  | FI | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | CALBUCO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 3109902000 | SR |  |  | 3119902 | 0 | CALBUCO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30479286-EJECUCION | #N/A | 334129 | 334129000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [5 empty] | 9 | 4 | 5 |  |  |  | FI | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30427273 | 30427273-EJECUCION |  | 30427273 | 31 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | 3119902000 | [14 empty] | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 3109902000 | 3119902000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | SALUD | CALBUCO | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 391597000 | SR |  |  | 401597 | 0 | CALBUCO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30427273-EJECUCION | #N/A | 3119902 | 3119902000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | 1 | 44.44% | 55.56% |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20181416 | 20181416-EJECUCION |  | 20181416 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO | 401597000 | [14 empty] | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 391597000 | 401597000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  | 86454253.5 |  |  | 20181416-EJECUCION | #N/A | 401597 | 401597000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30465134 | 30465134-EJECUCION |  | 30465134 | 31 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33) | 110002000 | [14 empty] | 0 | 0 | 5500100 | 0 | 5500100 | 104501900 | 110002000 |  | SR* | [79 empty] | 30465134-EJECUCION | #N/A | 110002 | 110002000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | FI |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | CALBUCO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | FI | 0 | 0 | 317422550 | FI | FI |  | 334129 | 0 | CALBUCO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 4165630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242206550 | 0 | 242206550 | 3923423450 | 4456604000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 13895332270 | 0 | 842447755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75956162 | 74681844 | 150638006 | 150638006 | 121136667 | 271774673 | 570673082 | 1269622262 | 2066248910 | 1601133608 | 0 | 1601133608 | 10227949752 | #REF! | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE COCHAMO | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Comuna de Cochamó | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 292147 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30248522 | 30248522-EJECUCION |  | 30248522 | 31 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO | 1321651000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 272500000 | 1049151000 | 0 | 1049151000 | 0 | 1319151000 | EN REEVALUACION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 38538000 | -38538000 | 0 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | RECOMENDADO | #N/A |  | #N/A | RECOMENDADO | A |  |  |  |  | 30248522-EJECUCION | 30248522-EJECUCION | 1321651 | 1321651000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD |  |  | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30046830 |  |  |  |  | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO | 736185384 | [15 empty] | 732406080 | 3779304 | 0 | 3779304 | 0 |  |  | RS
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | COCHAMO | FAR | EJECUCION | 30459455 | 30459455-EJECUCION |  | 30459455 | 31 | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305031000 | 0 | 305031000 | 0 | 305031000 | EVALUADO | RS* | [79 empty] | 30459455-EJECUCION | 30459455-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 2362867384 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 1004906080 | 1357961304 | 0 | 1357961304 | 0 | 1624182000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | TRANSPORTE |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 7782309000 |  | RS |  | 7904309 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30085125 | 30085125-DISEÑO |  | 30085125 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | 23800000 | [14 empty] | 0 | 0 | 23800000 | 0 | 23800000 | 0 | 23800000 |  | RS | [79 empty] | 30085125-DISEÑO | #N/A | 23800 | 23800000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | 30085125-DISEÑO | 30085125 | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30328431 | 30328431-DISEÑO |  | 30328431 | 31 | CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE | 40280000 | [14 empty] | 0 | 0 | 40280000 | 0 | 40280000 | 0 |  |  | RS | [91 empty] | 10 | 5 | 5 |  |  |  | OT | #N/A | #N/A | 30328431 | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30116479 | 30116479-EJECUCION |  | 30116479 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LLAGUEPE | 270000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 83500000 | 0 | 83500000 | 186500000 | 270000000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | DEPORTES | COCHAMO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 191250000 |  |  |  | 275000 | 0 | COCHAMO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30116479-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A | #N/A | 30116479-EJECUCION | 30116479 | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40003627 | 40003627-EJECUCION |  | 40003627 | 31 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMO (C33) | 275000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 83750000 | 0 | 83750000 | 191250000 | 275000000 |  | SR* | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | DEPORTES | COCHAMO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 218759304 |  |  |  | 326000 | 0 | COCHAMO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40003627-EJECUCION | #N/A | 275000 | 275000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | 1 | 50% | 50% |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40003812 | 40003812-EJECUCION |  | 40003812 | 31 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUELO (C33) | 326000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 107240696 | 0 | 107240696 | 218759304 | 326000000 |  | SR* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  | 122175000 |  |  | 40003812-EJECUCION | #N/A | 326000 | 326000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40005418 | 40005418-EJECUCION |  | 40005418 |  | ADQUISICION Y REPOSICION AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES (C33) | 54300000 | [14 empty] | 0 | 0 | 54300000 | 0 | 54300000 | 0 | 54300000 |  | SR* | [79 empty] | 40005418-EJECUCION | #N/A | 54300 | 54300000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 32166090 | 167833910 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 186500000 | SR | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 1189380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592870696 | 32166090 | 560704606 | 596509304 | 1149100000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 3552247384 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 1004906080 | 1950832000 | 32166090 | 1918665910 | 596509304 | 2773282000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE FRESIA | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Comuna de Fresia | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE | RS |  |  | EN TRAMITE | RS |  | convenio | RECURSOS HIDRICOS | FRESIA | #N/A | #N/A |  |  | 598579709 | 48399291 | 33700000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS | 0 | 0 | 147897709 |  | RS |  | 646979 | 0 | FRESIA |  |  | #N/A | 608334000 | 38645000 | 0 | 181597709 | EN LICITACION | #N/A |  | RS | EN LICITACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | PIR | EJECUCION | 30088011 | 30088011-EJECUCION |  | 30088011 | 31 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA | 646979000 | 0 | 33700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700000 | 181597709 | 39196155 | 465381291 | 0 | 465381291 | 142401554 | 613279000 | CON CONVENIO | RS | [79 empty] | 30088011-EJECUCION | 30088011-EJECUCION | 646979 | 646979000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [9 empty] | S |  | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | SS | EJECUCION | 30458130 |  |  |  |  | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | 491145000 | [15 empty] | 367627875 | 123517125 | 0 | 123517125 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | #N/A | EN EJECUCION |  |  | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 1138124000 | 0 | 33700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700000 | 181597709 | 406824030 | 588898416 | 0 | 588898416 | 142401554 | 613279000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [24 empty] | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | FRESIA | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 747108125 |  | RS |  | 1134291 | 0 | FRESIA |  |  | #N/A | 1163589000 | -29298000 | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  | RS | SIN MOVIMIENTO | L | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | 30397144-EJECUCION |  | 30397144 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | 1134291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387182875 | 0 | 387182875 | 747108125 | 1134291000 | ARI | RS | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | FI |  | #N/A | SALUD | FRESIA | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 466789 | 0 | FRESIA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | L |  |  |  |  | 30397144-EJECUCION | 30397144-EJECUCION | 1134291 | 1134291000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30282773 | 30282773-EJECUCION |  | 30282773 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | 466789000 | [14 empty] | 0 | 0 | 85517400 | 0 | 85517400 | 381271600 | 466789000 |  | RS | [79 empty] | 30282773-EJECUCION | #N/A | 466789 | 466789000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 1601080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472700275 | 0 | 472700275 | 1128379725 | 1601080000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30396276 | 30396276-EJECUCION |  | 30396276 | 31 | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA (C33) | 68303000 | [14 empty] | 0 | 0 | 3355500 | 0 | 3355500 | 64947500 | 68303000 |  | RS* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30396276-EJECUCION | #N/A | 68303 | 68303000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30340925 | 30340925-EJECUCION |  | 30340925 |  | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33) | 534843000 | [14 empty] | 0 | 0 | 26742200 | 0 | 26742200 | 508100800 | 534843000 |  | RS* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30340925-EJECUCION | 30340925-EJECUCION | 534843 | 534843000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30134714 | 30134714-EJECUCION |  | 30134714 | 31 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | 828841000 | [14 empty] | 0 | 0 | 37833000 | 0 | 37833000 | 791008000 | 828841000 |  | FI | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | FRESIA | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | PROYECTO NUEVO | FI |  | 774200 | 0 | FRESIA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30134714-EJECUCION | #N/A | 828841 | 828841000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [5 empty] | 9 | 3 | 6 |  |  |  | FI | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 40006229 | 40006229-EJECUCION |  | 40006229 | 31 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | 774200000 | [14 empty] | 0 | 0 | 38710000 | 0 | 38710000 | 735490000 | 774200000 |  | FI | [8 empty] | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | FRESIA | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 601091100 |  |  |  | 667879 | 0 | FRESIA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40006229-EJECUCION | #N/A | 774200 | 774200000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [5 empty] | 1 | 33.33% | 66.67% |  |  |  | FI | #N/A | #N/A | #N/A | FI | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30396424 | 30396424-EJECUCION |  | 30396424 | 31 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33) | 667879000 | [14 empty] | 0 | 0 | 66787900 | 0 | 66787900 | 601091100 | 667879000 |  | SR* | [8 empty] | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | FRESIA | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 64947500 |  |  |  | 68303 | 0 | FRESIA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30396424-EJECUCION | #N/A | 667879 | 667879000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 40006255 | 40006255-EJECUCION |  | 40006255 | 29 | ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES (C33) | 201110000 | [14 empty] | 0 | 0 | 22000000 | 0 | 22000000 | 179110000 | 201110000 |  | SR* | [79 empty] | 40006255-EJECUCION | #N/A | 201110 | 201110000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | FI |  | #N/A | DEPORTES | FRESIA | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | FI | 0 | 0 | 791008000 | FI | FI |  | 828841 | 0 | FRESIA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 3275176000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395428600 | 0 | 395428600 | 2879747400 | 2672030000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 6014380000 | 0 | 33700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33700000 | 181597709 | 406824030 | 1457027291 | 0 | 1457027291 | 4150528679 | 4886389000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE FRUTILLAR | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Comuna de Frutillar | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | K. BARRIENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 33671080 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 718671 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | 30465245-EJECUCION |  | 30465245 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | 339568000 | 0 | 312941276 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 41374059 | 41374059 | 42874059 | 45000000 | 87874059 | 225067217 | 312941276 | 276154896 | 63413104 | 0 | 63413104 | 0 | 26626724 | EN EJECUCION | RS | [79 empty] | 30465245-EJECUCION | 30465245-EJECUCION | 339568 | 339568000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30291172 | 30291172-EJECUCION |  | 30291172 |  | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1349574000 | [14 empty] | 1167254573 | 1166081573 | 183492427 | 0 | 183492427 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | DISEÑO | 30071843 | 30071843-DISEÑO |  | 30071843 |  | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | 33748480 | [14 empty] | 31552000 | 31552000 | 2196480 | 0 | 2196480 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | 30085373-EJECUCION |  | 30085373 |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 1584017951 | [14 empty] | 1577832507 | 1577832507 | 6185444 | 0 | 6185444 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30073164 |  |  |  |  | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN | 720680602 | [15 empty] | 703308220 | 17372382 | 0 | 17372382 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | #N/A | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30113942 |  |  |  |  | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR | 2827517975 | [15 empty] | 2824534369 | 2983606 | 0 | 2983606 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | #N/A | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465244 | 30465244-EJECUCION |  | 30465244 |  | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN | 375597906 | [14 empty] | 321352607 | 351986866 | 23611040 | 0 | 23611040 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RE | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | 30465244 | #N/A | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465242 | 30465242-EJECUCION |  | 30465242 |  | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | 329059146 | [14 empty] | 273835546 | 301769552 | 27289594 | 0 | 27289594 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RE | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | 30465242 | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 7559764060 | 0 | 312941276 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 41374059 | 41374059 | 42874059 | 45000000 | 87874059 | 225067217 | 3684768509 | 7233219983 | 326544077 | 0 | 326544077 | 0 | 26626724 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [24 empty] | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 134919 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | L | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | 30484262-EJECUCION |  | 30484262 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | 373315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81565014 | 0 | 81565014 | 291749986 | 373315000 | ARI | RS | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | TRANSPORTE | FRUTILLAR | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 1297453519 |  | RS |  | 1461360 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A | 1355888000 | 105472000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30484262-EJECUCION | 30484262-EJECUCION | 373315 | 373315000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30077934 | 30077934-EJECUCION |  | 30077934 | 31 | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1461360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163906481 | 0 | 163906481 | 1297453519 | 1461360000 | CON CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE | RS |  |  | EN TRAMITE | RS |  | en tramite | RECURSOS HIDRICOS | FRUTILLAR | #N/A | #N/A |  |  | 168340000 | 7069000 | 20000000 | 0 | #N/A |  | 0 | RS | 90734531 | -90734531 | -20000000 |  | RS |  | 175409 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A | 168340000 | 7069000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30077934-EJECUCION | 30077934-EJECUCION | 1461360 | 1461360000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | 30465246-EJECUCION |  | 30465246 | 31 | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE | 175409000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 175409000 | 0 | 175409000 | 0 | 155409000 | TRAMITE CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | FRUTILLAR | 41374059 | 0 |  |  | 316291276 | 23276724 | 312941276 | 45000000 | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 339568 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A | 330967000 | 8601000 | 312941276 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30465246-EJECUCION | 30465246-EJECUCION | 175409 | 175409000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 20118595 | 20118595-EJECUCION |  | 20118595 | 31 | CONSERVACION LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO FRUTILLAR (C33) | 280198000 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 280198000 | 0 | 280198000 | 0 | 280198000 |  | RS* | [79 empty] | 20118595-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 2290282000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 701078495 | 0 | 701078495 | 1589203505 | #REF! | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485157 | 30485157-EJECUCION |  | 30485157 | 31 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POT. SECTOR CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR | 174010000 | [14 empty] | 0 | 0 | 8480000 | 0 | 8480000 | 165530000 | 174010000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | FRUTILLAR | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 217843000 | SR |  |  | 229003 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30485157-EJECUCION | #N/A | 174010 | 174010000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485141 | 30485141-EJECUCION |  | 30485141 | 31 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | 229003000 | [14 empty] | 0 | 0 | 11160000 | 0 | 11160000 | 217843000 | 229003000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | FRUTILLAR | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | SR |  |  | 82696 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30485141-EJECUCION | #N/A | 229003 | 229003000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | 16 | 7 | 9 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485156 | 30485156-EJECUCION |  | 30485156 | 31 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL ENCANTO, COMUNA FRUTILLAR | 82696000 | [14 empty] | 0 | 0 | 4030000 | 0 | 4030000 | 78666000 | 82696000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | FRUTILLAR | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | SR |  |  | 341863 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30485156-EJECUCION | #N/A | 82696 | 82696000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | 1 | 43.75% | 56.25% |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485133 | 30485133-EJECUCION |  | 30485133 | 31 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | 341863000 | [14 empty] | 0 | 0 | 16660000 | 0 | 16660000 | 325203000 | 341863000 |  | SR | [8 empty] | #REF! | EN TRAMITE CONVENIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | FRUTILLAR | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | SR |  |  | 372300 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30485133-EJECUCION | #N/A | 341863 | 341863000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485115 | 30485115-EJECUCION |  | 30485115 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | 372300000 | [14 empty] | 0 | 0 | 18615000 | 0 | 18615000 | 353685000 | 372300000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A | SIN RATE FICHA 2017 | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | N |  | 75000000 |  |  | 30485115-EJECUCION | #N/A | 372300 | 372300000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | DISEÑO | 40081006 | 40081006-DISEÑO |  | 40081006 | 31 | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS | 122440000 | [14 empty] | 0 | 0 | 6122000 | 0 | 6122000 | 116318000 | 122440000 |  | SR | [79 empty] | 40081006-DISEÑO | [17 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | ENERGIZACION | EJECUCION | 30482884 | 30482884-EJECUCION |  | 30482884 | 31 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COLONIA LA RADIO | 100000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 95000000 | 100000000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | FRUTILLAR | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | SR |  |  | 218397 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30482884-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30485139 | 30485139-EJECUCION |  | 30485139 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | 218397000 | [14 empty] | 0 | 0 | 10660000 | 0 | 10660000 | 207737000 | 218397000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  | 121387500 |  |  | 30485139-EJECUCION | #N/A | 218397 | 218397000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30488412 | 30488412-EJECUCION |  | 30488412 | 29 | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR (C33) | 177000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 177000000 | 0 | 177000000 | 0 | 177000000 |  | RS* | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | FRUTILLAR | 1732380000 | -1732380000 |  | -1732380000 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 386000 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30488412-EJECUCION | #N/A | 177000 | 177000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN TRAMITE | 30488412 | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 40005972 | 40005972-EJECUCION |  | 40005972 | 31 | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR (C33) | 386000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 376000000 | 386000000 |  | SR* | [79 empty] | 40005972-EJECUCION | #N/A | 386000 | 386000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | FRUTILLAR | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 165530000 | SR |  |  | 174010 | 0 | FRUTILLAR |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 2403709000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467727000 | 0 | 467727000 | 1935982000 | 2683907000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 12253755060 | 0 | 332941276 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 41374059 | 41374059 | 42874059 | 45000000 | 87874059 | 245067217 | 3684768509 | 7233219983 | 1495349572 | 0 | 1495349572 | 3525185505 | #REF! | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE LLANQUIHUE | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Comuna de Llanquihue | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | #N/A | #N/A |  | #N/A | 3390434711 | 88154289 | 580100000 | 2850000 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS |  |  |  |  | RS |  | 3478589 | 0 | LLANQUIHUE |  |  | #N/A | 3390434711 | 88154289 | 601652095 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | 30076574-EJECUCION |  | 30076574 | 31 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | 3478589000 | 121552095 | 580100000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2850000 | 5850000 | 574250000 | 601652095 | 1000950929 | 1339168254 | 0 | 1339168254 | 1138469817 | 2776936905 | EN EJECUCION | RS | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | LLANQUIHUE | #N/A | #N/A |  |  | 481258000 | 0 | 45000000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS |  |  |  |  | RS |  | 831086 | 349828000 | LLANQUIHUE |  |  | #N/A | 481258000 | 0 | 0 | 0 | EN LICITACION | #N/A |  | RS | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30076574-EJECUCION | 30076574-EJECUCION | 3478589 | 3478589000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | 30389035-EJECUCION | 30458984 | 30389035 | 31 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 0 | 45000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 242416726 | 238841274 | 0 | 238841274 | 0 | 436258000 | CON CONVENIO | RS | [79 empty] | 30389035-EJECUCION | 30389035-EJECUCION | 831086 | 481258000 | 0 | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
29 | A | SALUD | URBANO | SALUD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30458984 |  |  |  |  | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 131601308 | [15 empty] | 121722231 | 9879077 | 0 | 9879077 | 0 |  |  | RS* | [102 empty] | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30125798 | 30125798-EJECUCION |  | 30125798 |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | 573500851 | [14 empty] | 304082848 | 403082303 | 170418548 | 0 | 170418548 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 4664949159 | 121552095 | 625100000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2850000 | 5850000 | 619250000 | 905734943 | 1768172189 | 1758307153 | 0 | 1758307153 | 1138469817 | 3213194905 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | 2 | 4 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [122 empty] | #N/A |  | #N/A
29 | L | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30478886 | 30478886-EJECUCION |  | 30478886 |  | ADQUISICION DE VEHICULO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (C33) | 126782000 | [14 empty] | 0 | 0 | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 |  |  | RS* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | EN TRAMITE | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 126782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 | 0 | 0 | [99 empty] | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 33.33% | 66.67% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40005719 | 40005719-EJECUCION |  | 40005719 | 31 | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | 372217000 | [14 empty] | 0 | 0 | 18610850 | 0 | 18610850 | 353606150 | 372217000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  | 112500000 |  |  | 40005719-EJECUCION | #N/A | 372217 | 372217000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 40005739 | 40005739-EJECUCION |  | 40005739 |  | ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 150000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 7500000 | 0 | 7500000 | 142500000 | 150000000 |  | SR* | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | #N/A | #N/A | LLANQUIHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40005739-EJECUCION | #N/A | 150000 | 150000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40004221 | 40004221-EJECUCION |  | 40004221 |  | REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DAEM (C33) | 99000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 4950000 | 94050000 |  |  | SR* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40009718 | 40009718-EJECUCION |  | 40009718 |  | MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE LLANQUIHUE | 1425000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 71250000 | 0 | 71250000 | 1353750000 |  |  | SR* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 40005778 | 40005778-EJECUCION |  | 40005778 | 31 | CONSERVACION DE CALLES Y VIAS, COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 130000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 6500000 | 0 | 6500000 | 123500000 | 130000000 |  | SR* | [79 empty] | 40005778-EJECUCION | #N/A | 130000 | #N/A | #N/A | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 3272574 | 196727426 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | FI | #REF! |  | 258798 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 2376217000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308810850 | 3272574 | 305538276 | 2067406150 | 852217000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 7167948159 | 121552095 | 625100000 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 2850000 | 5850000 | 619250000 | 905734943 | 1768172189 | 2193900003 | 3272574 | 2190627429 | 3205875967 | 4065411905 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE LOS MUERMOS | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Comuna de Los Muermos | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | K. BARRIENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [25 empty] | #N/A |  | #N/A | RS |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | LOS MUERMOS | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 117714 | -89305010 | LOS MUERMOS |  |  | #N/A | 207019710 | -700 | 99601553 | 0 | #N/A | #N/A | EN LIQUIDACION | RS | EN LIQUIDACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | RSD | EJECUCION | 30103323 | 30103323-EJECUCION |  | 30103323 | 31 | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS | 207019010 | 99601553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99601553 | 99601553 | 107417457 | 0 | 107417457 | 0 | 107417457 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [25 empty] | #N/A |  | EN TRAMITE |  |  | en tramite | RECURSOS HIDRICOS | LOS MUERMOS | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | 0 | RS |  |  |  |  | RS |  | 27413 | 0 | LOS MUERMOS |  |  | #N/A | 30000000 | -2587000 | 0 | 0 | EN LICITACION | #N/A |  | RS | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30103323-EJECUCION | 30103323-EJECUCION | 117714 | 117714000 | -89305010 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | DISEÑO | 30465403 | 30465403-DISEÑO |  | 30465403 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS | 27413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27413000 | 0 | 27413000 | 0 | 27413000 | TRAMITE CONVENIO | RS | [79 empty] | 30465403-DISEÑO | 30465403-DISEÑO | 27413 | 27413000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | 30279673-EJECUCION |  | 30279673 |  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | 595770000 | [14 empty] | 510993569 | 567370000 | 28400000 | 0 | 28400000 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | 30279673 | #N/A | 0
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30108787 |  |  |  |  | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | 1587610000 | [15 empty] | 1444235651 | 143374349 | 0 | 143374349 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | #N/A | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | FAR | EJECUCION | 30464833 | 30464833-EJECUCION |  | 30464833 |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) | 547246000 | [14 empty] | 456534586 | 474277364 | 72968636 | 0 | 72968636 | 0 |  |  | RS* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 2965058010 | 99601553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067129708 | 2585484568 | 379573442 | 0 | 379573442 | 0 | 134830457 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [24 empty] | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [25 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  | 749263 | 316303000 | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | DISEÑO | 30125824 | 30125824-DISEÑO |  | 30125824 | 31 | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | 137650000 | [14 empty] | 0 | 0 | 46750000 | 0 | 46750000 | 90900000 | 137650000 |  | OT | [33 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | LOS MUERMOS | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | SR |  |  | 968904 | -145623000 | LOS MUERMOS |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  | 75000000 |  |  | 30125824-DISEÑO | #N/A | 137650 | 137650000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [5 empty] | 9 | 3 | 6 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30422722 | 30422722-EJECUCION |  | 30422722 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA | 432960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 332960000 | 432960000 | TRAMITE CONVENIO | SR | [79 empty] | 30422722-EJECUCION | #N/A | #N/A | 749263000 | 316303000 | #N/A | #N/A | [5 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30289475 | 30289475-EJECUCION |  | 30289475 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY | 1114527000 | [14 empty] | 0 | 0 | 106625651 | 0 | 106625651 | 1007901349 | 1114527000 |  | OT | [33 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | LOS MUERMOS | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | FI |  |  | 29319 | 0 | LOS MUERMOS |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30289475-EJECUCION | #N/A | 1114527 | 1114527000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | 1 | 33.33% | 66.67% |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | OT | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | DISEÑO | 30361529 | 30361529-DISEÑO |  | 30361529 | 31 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | 29319000 | [14 empty] | 0 | 0 | 29319000 | 0 | 29319000 | 0 | 29319000 |  | RS** | [33 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | DEPORTES | LOS MUERMOS | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | SR |  |  | 2676584 | 0 | LOS MUERMOS |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  | 94254414.75 |  |  | 30361529-DISEÑO | #N/A | 29319 | 29319000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30182972 | 30182972-EJECUCION |  | 30182972 | 31 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | 2676584000 | [14 empty] | 0 | 0 | 317719209 | 0 | 317719209 | 2358864791 | 2676584000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  | 322500000 |  |  | 30182972-EJECUCION | #N/A | 2676584 | 2676584000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30485348 | 30485348-EJECUCION |  | 30485348 | 31 | CONSTRUCCION CENTRO DIALISIS COMUNA LOS MUERMOS | 921000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 150000000 | 0 | 150000000 | 771000000 | 921000000 |  | SR | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 40004594 | 40004594-EJECUCION |  | 40004594 | 29 | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA (C33) | 356990000 | [14 empty] | 0 | 0 | 356990000 | 0 | 356990000 | 0 | 356990000 |  | SR* | [33 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | LOS MUERMOS | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 684952 | 101893000 | LOS MUERMOS |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  | 300000000 |  |  | 40004594-EJECUCION | #N/A | 356990 | 356990000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | FAR | EJECUCION | 40004593 | 40004593-EJECUCION |  | 40004593 | 31 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS (C33) | 583059000 | [14 empty] | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 333059000 | 583059000 |  | SR* | [79 empty] | 40004593-EJECUCION | #N/A | 583059 | 583059000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [33 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | LOS MUERMOS | 0 | 0 | 44252493 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | FI |  |  |  | OT |  |  | 89000 | -48650000 | LOS MUERMOS |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N |  | 96750000 |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 6452089000 | [14 empty] | 0 | 0 | 1557403860 | 0 | 1557403860 | 4894685140 | 6452089000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 9417147010 | 99601553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067129708 | 2585484568 | 1936977302 | 0 | 1936977302 | 4894685140 | 6586919457 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE MAULLIN | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Comuna de Maullín | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | E. OLEA | #REF! | [31 empty] | #N/A |  | #N/A | RS |  | #N/A | TRANSPORTE | MAULLIN | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 8965 | 0 | MAULLIN |  |  | #N/A | 20253000 | -11288000 | 6470000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | DISEÑO | 30117895 | 30117895-DISEÑO |  | 30117895 | 31 | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 8965000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470000 | 6470000 | 2495000 | 0 | 2495000 | 0 | 2495000 | EN EJECUCION | RS | K. BARRIENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [25 empty] | #N/A |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | TRANSPORTE | MAULLIN | #N/A | #N/A |  | #N/A | 183854000 | 70810000 | 62100000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS |  |  |  |  | RS |  | 183854 | -70810000 | MAULLIN |  |  | #N/A | 183854000 | 70810000 | 62100000 | 0 | #N/A | #N/A | EN LICITACION | RS | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30117895-DISEÑO | 30117895-DISEÑO | 8965 | 8965000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 8965000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470000 | 6470000 | 2495000 | 0 | 2495000 | 0 | 2495000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 10 | 4 | 6 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [122 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | L | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 30117891 | 30117891-EJECUCION |  | 30117891 | 31 | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | 254664000 | 0 | 62100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62100000 | 62100000 | 1539000 | 253125000 | 0 | 253125000 | 0 | 192564000 | EN LICITACION | RS | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [25 empty] | #N/A |  | EN TRAMITE | RS |  | convenio | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | MAULLIN | #N/A | #N/A |  | #N/A | 1829888000 | 76730000 | 30000000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS |  |  |  |  | RS |  | 1906618 | 0 | MAULLIN |  |  | #N/A | 1829888000 | 76730000 | 195797000 | 0 | #N/A | #N/A | EN LICITACION | RS | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30117891-EJECUCION | 30117891-EJECUCION | 254664 | 254664000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RE | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | 30117891 | CON COVENIO | L
31 | L | ENERGIA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 |  |  |  |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES | 346786000 | [15 empty] | 0 | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | RS | EN CONVENIO |  |  | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 601450000 | 0 | 62100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62100000 | 62100000 | 1539000 | 599911000 | 0 | 599911000 | 0 | [101 empty] | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | 1 | 40% | 60% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30134234 | 30134234-EJECUCION |  | 30134234 | 31 | CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN | 695058000 | [14 empty] | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 445058000 | 695058000 |  | FI | [33 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | DEPORTES | MAULLIN | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | OT | OT |  | 346499 | 0 | MAULLIN |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N |  |  |  |  | 30134234-EJECUCION | #N/A | 695058 | 695058000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30115466 | 30115466-EJECUCION |  | 30115466 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | 274442000 | [14 empty] | 0 | 0 | 63722100 | 0 | 63722100 | 210719900 |  |  | FI | [79 empty] | 30115466-EJECUCION | [17 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30395422 | 30395422-EJECUCION |  | 30395422 | 31 | REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN | 346499000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 146499000 | 346499000 |  | OT | [33 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  | SR | #REF! |  | 22504 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | 30395422-EJECUCION | #N/A | 346499 | 346499000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [11 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | DISEÑO | 30399945 | 30399945-DISEÑO |  | 30399945 | 31 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 50000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 15041000 | 0 | 15041000 | 34959000 | 50000000 |  | OT | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | SALUD | MAULLIN | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | PROYECTO NUEVO |  |  | 459643 | 0 | MAULLIN |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30399945-DISEÑO | #N/A | 52000 | 1003959000 | 953959000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [12 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 40007939 | 40007939-EJECUCION |  | 40007939 |  | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN(C33) | 902723000 | [14 empty] | 0 | 0 | 153214000 | 0 | 153214000 | 749509000 |  |  | SR* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 40005800 | 40005800-EJECUCION |  | 40005800 | 31 | REPOSICION POSTA DE MISQUIHUE, MAULLIN | 459643000 | [14 empty] | 0 | 0 | 22982150 | 0 | 22982150 | 436660850 | 459643000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  | 127500000 |  |  | 40005800-EJECUCION | #N/A | 459643 | 459643000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 40003228 | 40003228-EJECUCION |  | 40003228 | 29 | REPOSICION DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) | 170000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 170000000 | 0 | 170000000 | 0 | 170000000 |  | SR* | [79 empty] | 40003228-EJECUCION | #N/A | 170000 | 170000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 3145171 | 196854829 | 0 | 200000000 |  | RS** | [33 empty] | #N/A |  | #N/A | OT |  | #N/A | DEPORTES | MAULLIN | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | OT |  |  |  | FI | FI |  | 695058 | 0 | MAULLIN |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 3098365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074959250 | 3145171 | 1071814079 | 2023405750 | 1921200000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 3708780000 | 6470000 | 62100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62100000 | 68570000 | 8009000 | 1677365250 | 3145171 | 1674220079 | 2023405750 | 1923695000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE PUERTO VARAS | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Comuna de Puerto Varas | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 1351737 | -1395199000 | PUERTO VARAS |  |  | #N/A | 2741174000 | 5762000 | 71794620 | 0 | #N/A | #N/A | EN LIQUIDACION | RS | EN LIQUIDACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30064230 | 30064230-EJECUCION |  | 30064230 | 31 | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | 2746936000 | 66844620 | 4950000 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 4950000 | 0 | 4950000 | 0 | 71794620 | 71794620 | 155646963 | 0 | 155646963 | 2519494417 | 2675141380 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 1350228 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | SOLICITUD TRANSPORTE | A |  |  |  |  | 30064230-EJECUCION | 30064230-EJECUCION | 1351737 | 1351737000 | -1395199000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30436172 | 30436172-EJECUCION |  | 30436172 | 31 | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO VARAS | 1350228000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 1250228000 | 1350228000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 1231202 | -424402000 | PUERTO VARAS |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  |  | APROBADO CORE | A |  |  |  |  | 30436172-EJECUCION | 30436172-EJECUCION | 1350228 | 1350228000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
29 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30465984 | 30465984-EJECUCION |  | 30465984 | 29 | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS(C33) | 1655604000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655604000 | 0 | 1655604000 | 0 | 1655604000 | APROBADO CORE | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 488214 | 0 | PUERTO VARAS |  |  | #N/A | 485981000 | 2233000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30465984-EJECUCION | 30465984-EJECUCION | 1655604 | 1655604000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | 30436694-EJECUCION |  | 30436694 | 29 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) | 488214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488214000 | 0 | 488214000 | 0 | 488214000 | CON CONVENIO | RS* | K. BARRIENTOS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RE |  | 343774 | -2025318000 | PUERTO VARAS |  |  | #N/A | 2304827000 | 64265000 | 9000000 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RE | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30436694-EJECUCION | 30436694-EJECUCION | 488214 | 488214000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30066636 | 30066636-EJECUCION |  | 30066636 | 31 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | 2161821134 | [14 empty] | 1711821134 | 1717468097 | 444353037 | 0 | 444353037 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 8402803134 | 66844620 | 4950000 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 4950000 | 0 | 4950000 | 0 | 1783615754 | 1789262717 | 2843818000 | 0 | 2843818000 | 3769722417 | 6169187380 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [80 empty] | RS | RS |  | 221924 | 0 | PUERTO VARAS |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 40005578 | 40005578-EJECUCION |  | 40005578 | 31 | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | 221924000 | [14 empty] | 0 | 0 | 72030000 | 0 | 72030000 | 149894000 | 221924000 |  | RS | [79 empty] | 40005578-EJECUCION | #N/A | 221924 | 221924000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 40001254 | 40001254-EJECUCION |  | 40001254 | 31 | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS | 206459000 | [14 empty] | 0 | 0 | 5818050 | 0 | 5818050 | 200640950 | 206459000 |  | RS | [56 empty] | OT | #REF! |  | 507083 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | 40001254-EJECUCION | #N/A | 206459 | 206459000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485342 | 30485342-EJECUCION |  | 30485342 | 31 | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) | 837451000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | 70000000 | 767451000 | 837451000 | ARI | RS* | [79 empty] | 30485342-EJECUCION | 30485342-EJECUCION | 837451 | 837451000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30204522 | 30204522-EJECUCION |  | 30204522 | 31 | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS | 1237007000 | [14 empty] | 0 | 0 | 2028900 | 0 | 2028900 | 1234978100 | 1237007000 |  | FI | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 30204522-EJECUCION | #N/A | 1237007 | 38000000 | -1199007000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | DISEÑO | 30406324 | 30406324-DISEÑO |  | 30406324 | 31 | REPOSICION CUARTEL 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 38000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 2028900 | 0 | 2028900 | 35971100 | 38000000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30406324-DISEÑO | #N/A | 38000 | 38000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 40005694 | 40005694-EJECUCION |  | 40005694 | 31 | CONSERVACION ESCUELA GRUPO ESCOLAR (C33) | 161500000 | [14 empty] | 0 | 0 | 8075000 | 0 | 8075000 | 153425000 |  |  | SR* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30396974 | 30396974-EJECUCION |  | 30396974 | 29 | ADQUISICION LUMINARIAS LED ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS (C33) | 2414287000 | [14 empty] | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 2404287000 | 2414287000 |  | RS* | [57 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 30396974-EJECUCION | #N/A | 2414267 | 2414267000 | -20000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN TRAMITE | 30396974 | #N/A | #N/A
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485331 | 30485331-EJECUCION |  | 30485331 | 31 | CONSERVACION PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS (C33) | 1000000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 990000000 | 1000000000 |  | SR* | [59 empty] | 468032 | 0 | PUERTO VARAS |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30485331-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30087304 | 30087304-EJECUCION |  | 30087304 | 31 | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | 18000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 900000 | 0 | 900000 | 17100000 | 18000000 |  | SR* | [79 empty] | 30087304-EJECUCION | [18 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485313 | 30485313-EJECUCION |  | 30485313 | 31 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS (C33) | 468032000 | [14 empty] | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 10000000 | 458032000 | 468032000 |  | SR* | [59 empty] | 980817 | 0 | PUERTO VARAS |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30485313-EJECUCION | #N/A | 468032 | 468032000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 40005278 | 40005278-EJECUCION |  | 40005278 | 31 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33) | 980817000 | [14 empty] | 0 | 0 | 14050000 | 0 | 14050000 | 966767000 | 980817000 |  | SR* | [57 empty] | #REF! |  | 673752 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | 40005278-EJECUCION | #N/A | 980817 | 980817000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [56 empty] | FI | FI |  | 223936 | 17477000 | PUERTO VARAS |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 7783477000 | [14 empty] | 0 | 0 | 404930850 | 0 | 404930850 | 7378546150 | 7621977000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO VARAS | 16186280134 | 66844620 | 4950000 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 4950000 | 0 | 4950000 | 0 | 1783615754 | 1789262717 | 3248748850 | 0 | 3248748850 | 11148268567 | #REF! | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | PROVINCIALES | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Llanquihue-Iniciativas Provinciales | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 7073521 | -4000000 | COCHAMO |  |  | #N/A | 7077310000 | 211000 | 257993358 | 0 | #N/A | #N/A | EN ADJUDICACION | RS | EN ADJUDICACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PV | EJECUCION | 30342773 | 30342773-EJECUCION |  | 30342773 | 31 | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 7077521000 | 135002990 | 272990368 | 0 | 6698601 | 614217 | 7312818 | 677550 | 0 | 0 | 677550 | 7990368 | 0 | 7990368 | 265000000 | 257993358 | 207265970 | 1200808564 | 0 | 1200808564 | 5669446466 | 6669527642 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | [55 empty] | RS |  | 1802407 | -145173000 | CALBUCO |  |  | #N/A | 1802409000 | 145171000 | 0 | 0 | EN ADJUDICACION | #N/A |  | RS | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30342773-EJECUCION | 30342773-EJECUCION | 7073521 | 7073521000 | -4000000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | 30342773 | 30342773-EJECUCION | 30342773 | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PVP | EJECUCION | 30077481 | 30077481-EJECUCION |  | 30077481 | 31 | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU | 1906618000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 195797000 | 0 | 398870805 | 0 | 398870805 | 1507747195 | 1876618000 | CON CONVENIO | RE | [33 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 223102 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30077481-EJECUCION | 30077481-EJECUCION | 1906618 | 1906618000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RE | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30154323 | 30154323-EJECUCION |  | 30154323 |  | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1210122000 | [14 empty] | 1188637000 | 1170710307 | 39411693 | 0 | 39411693 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30380331 | 30380331-EJECUCION |  | 30380331 | 31 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO | 1947580000 | 0 | 369292000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2921000 | 2921000 | 366371000 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 1697580000 | 1578288000 | CON CONVENIO | RS | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 2016973 | 0 |  |  |  | #N/A | 1965875000 | 51098000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30380331-EJECUCION | 30380331-EJECUCION | 1947580 | 1947580000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RE | [5 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN TRAMITE | 30380331 | CON COVENIO | 0
29 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | 30482327-EJECUCION |  | 30482327 | 29 | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | 0 | 220000000 | 0 | 220000000 | APROBADO CORE | RS* | [79 empty] | 30482327-EJECUCION | 30482327-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | 30077182-EJECUCION |  | 30077182 | 31 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2369092000 | 9000000 | 19840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19840000 | 9000000 | 9000000 | 147769000 | 0 | 147769000 | 2212323000 | 2340252000 | CON CONVENIO | RS | [79 empty] | 30077182-EJECUCION | 30077182-EJECUCION | 331463 | 2369092000 | 0 | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | RS |  | 10593 | 2335147 | 23352 | [7 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30396578 | 30396578-EJECUCION |  | 30396578 | 31 | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) | 2016973000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 1766973000 | 2016973000 | CON CONVENIO | RS* | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 632691 | 0 |  |  |  | #N/A | 621168130 | 11522870 | 521168130 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30396578-EJECUCION | 30396578-EJECUCION | 2016973 | 2016973000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | 9 | 7 | 2 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | 30137333-EJECUCION |  | 30137333 | 31 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) | 632691000 | 10064000 | 611104130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47724142 | 89187557 | 136911699 | 136911699 | 115771694 | 252683393 | 358420737 | 521168130 | 568181136 | 64509864 | 0 | 64509864 | 0 | 11522870 | EN EJECUCION | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 255667 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | 20432038 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30137333-EJECUCION | 30137333-EJECUCION | 632691 | 632691000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | 1 | 77.78% | 22.22% |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
29 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | 40000194-EJECUCION |  | 40000194 | 29 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) | 1090451195 | 28247017 | 763178687 | 0 | 0 | 9936055 | 9936055 | 41618281 | 9773327 | 200806945 | 252198553 | 262134608 | 20000000 | 282134608 | 481044079 | 791425704 | 934149186 | 156302009 | 156302009 | 0 | 0 | 299025491 | EN EJECUCION | RS* | P. HUIDOBRO | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO |  |  |  | CON CONVENIO |  |  | convenio | TRANSPORTE | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  |  | 248354000 | 7090000 | 62650000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | [7 empty] | 255444 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A | 248354000 | 7090000 | 62650000 | 0 | #N/A | #N/A | EN LICITACION |  | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 40000194-EJECUCION | 40000194-EJECUCION | 1039322 | 1039322000 | -51129195 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | 30488884-EJECUCION |  | 30488884 | 29 | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) | 255667000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20432038 | 20432038 | 235234962 | 156739420 | 78495542 | 0 | 255667000 | CON CONVENIO | RS* | E. OLEA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 8509500 | -1264974000 |  |  |  | #N/A | 8635926000 | 1138548000 | 3998661000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30488884-EJECUCION | 30488884-EJECUCION | 255667 | 255667000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A |  |  | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 20144598-3 |  |  |  | 31 | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA | 571269093 | [15 empty] | 561790732 | 9478361 | 0 | 9478361 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | RS | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30133755 | 30133755-EJECUCION |  | 30133755 | 31 | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 9774474000 | 3998661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3998661000 | 3998661000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 5375813000 | 5775813000 | EN EJECUCION | RS* | [79 empty] | 30133755-EJECUCION | 30133755-EJECUCION | 9774474 | 9774474000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 29072458288 | 4180975007 | 2066405185 | 0 | 6698601 | 10550272 | 17248873 | 42295831 | 57497469 | 289994502 | 389787802 | 407036675 | 138692694 | 545729369 | 1520675816 | 6983114230 | 7470190369 | 3372385258 | 313041429 | 3059343829 | 18229882661 | 21043687003 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [86 empty] | 2019 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PV | EJECUCION | 30384027 | 30384027-EJECUCION |  | 30384027 | 31 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR PTE. PUCHEGUIN - PTE. CASCAJAL 3 | 7904309000 | [14 empty] | 0 | 0 | 122000000 | 0 | 122000000 | 7782309000 | 7904309000 |  | FI | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | SALUD | COCHAMO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 0 |  | RS |  | 23800 | 0 | COCHAMO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | N |  |  |  |  | 30384027-EJECUCION | #N/A | 7904309 | 7904309000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [12 empty] | #N/A | 30384027-EJECUCION | 30384027 | FI | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | DISEÑO | 30437675 | 30437675-DISEÑO |  | 30437675 | 31 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | 562607000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52910000 | 0 | 52910000 | 509697000 | 562607000 | SOLICITUD TRANSPORTE | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! |  | 3570987 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30437675-DISEÑO | 30437675-DISEÑO | 562607 | 562607000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PVP | EJECUCION | 30105246 | 30105246-EJECUCION |  | 30105246 |  | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | 316434000 | [14 empty] | 0 | 0 | 21000000 | 0 | 21000000 | 295434000 | 316434000 |  | SR* | [79 empty] | 30105246-EJECUCION | #N/A | 316434 | #N/A | #N/A | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 8783350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195910000 | 0 | 195910000 | 8587440000 | 8783350000 | 0 | [83 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 37855808288 | 4180975007 | 2066405185 | 0 | 6698601 | 10550272 | 17248873 | 42295831 | 57497469 | 289994502 | 389787802 | 407036675 | 138692694 | 545729369 | 1520675816 | 6983114230 | 7470190369 | 3568295258 | 313041429 | 3255253829 | 26817322661 | 29827037003 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 140259793758 | 4485191275 | 5340584374 | 4710000 | 8258601 | 52232910 | 65201511 | 122488087 | 192060922 | 472172503 | 786721512 | 851923023 | 332679361 | 1184602384 | 4155981990 | 26906697696 | 34668568644 | 25979597926.2799 | 358218484 | 25621379442.2799 | 79611627187.7201 | #REF! | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE ANCUD | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Ancud | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | MULTISECTORIAL | ANCUD | 1200000 | 0 |  | 0 | 357388044 | 0 | 333464044 | 35871831 | #N/A | 30436694 | #N/A | RS | 0 | 0 | -15090953 |  | RS |  | 366394 | 9005956 | ANCUD |  |  | #N/A | 357388044 | 0 | 333464044 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | 30103434-EJECUCION |  | 30103434 | 31 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO | 357388044 | 0 | 333464044 | 0 | 1200000 | 34672023 | 35872023 | 41443866 | 24895279 | 1200000 | 67539145 | 103411168 | 35871831 | 139282999 | 194181045 | 333464044 | 318373091 | 39014953 | 0 | 39014953 | 0 | 23924000 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | ANCUD | 115147045 | 0 |  | 0 | 1808666200 | 0 | 1350697293 | 148382280 | #N/A | 40000574 | #N/A | RS | 0 | 133526108 | 287770584 |  | RS |  | 1807016 | -1650200 | ANCUD |  |  | #N/A | 1808666200 | 0 | 928999357 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30103434-EJECUCION | 30103434-EJECUCION | 366394 | 366394000 | 9005956 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | FIE | EJECUCION | 30085972 | 30085972-EJECUCION |  | 30085972 | 31 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. | 1808666200 | 133526108 | 1150697293 | 71485772 | 94443451 | 155982199 | 321911422 | 57225987 | 181819580 | 115147045 | 354192612 | 676104034 | 148382280 | 824486314 | 326210979 | 928999357 | 1571993985 | 236672215 | 0 | 236672215 | 0 | 524442799 | EN EJECUCION | RS | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | ANCUD | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 30085619 | #N/A |  | 3000000 | -3000000 | 0 |  |  |  | 201110 | 0 | ANCUD |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | SIN MOVIMIENTO | A |  |  |  |  | 30085972-EJECUCION | 30085972-EJECUCION | 1807016 | 1807016000 | -1650200 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30341232 | 30341232-EJECUCION |  | 30341232 | 33 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | 116841000 | 0 | 28989000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28989000 | 0 | 43146843 | 73694157 | 0 | 73694157 | 0 | 87852000 | EN LICITACION | RS | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE |  |  |  | EN TRAMITE |  |  | en tramite | DEPORTES | ANCUD | #N/A | #N/A |  |  | 129445000 | 0 | 30000000 | 0 | #N/A | 30361582 | 0 |  | 0 | 0 | -30000000 |  |  |  | 129445 | 0 | ANCUD |  |  | #N/A | 129445000 | 0 | 0 | 0 | EN TRAMITE | #N/A |  |  | EN TRAMITE | A |  |  |  |  | 30341232-EJECUCION | 30341232-EJECUCION | 116840 | 116840000 | -1000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | 30486350-EJECUCION |  | 30486350 | 31 | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) | 129445000 | 0 | 30000000 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 129445000 | 0 | 129445000 | 0 | 99445000 |  | RS* | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | ANCUD | #N/A | #N/A | 487145483 | #N/A | 460895000 | 0 | 306596000 | 0 | #N/A | 30427823 | #N/A |  | 219481649 | -219481649 | -90403949 |  |  |  | 496747 | 35852000 | ANCUD |  |  | #N/A | 460895000 | 0 | 306596000 | 0 | #N/A | #N/A | EN LICITACION |  | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30486350-EJECUCION | 30486350-EJECUCION | 129445 | 129445000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | FAR | EJECUCION | 30137881 | 30137881-EJECUCION |  | 30137881 | 31 | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) | 460895000 | 0 | 306596000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306596000 | 306596000 | 216192051 | 244702949 | 0 | 244702949 | 0 | 154299000 | EN LICITACION | RS* | [79 empty] | 30137881-EJECUCION | 30137881-EJECUCION | 496747 | 496747000 | 35852000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 2873235244 | 133526108 | 1849746337 | 71485772 | 95643451 | 190654222 | 357783445 | 98669853 | 206714859 | 116347045 | 421731757 | 779515202 | 184254111 | 963769313 | 885977024 | 1569059401 | 2149705970 | 723529274 | 0 | 723529274 | 0 | 889962799 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 14 | 7 | 7 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [122 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30476333 | 30476333-EJECUCION |  | 30476333 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | 481533000 | [14 empty] | 0 | 0 | 347478825 | 0 | 347478825 | 134054175 | 481533000 |  | RS | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | SALUD | ANCUD | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 56851580 | SR | #N/A | VER SI ES DISEÑO, FICHA 2018 | #N/A | #N/A | ANCUD |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | 30476333-EJECUCION | #N/A | 481533 | 481533000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
29 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | 40000453-EJECUCION |  | 40000453 | 29 | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) | 201110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201110000 | 0 | 201110000 | 0 | 201110000 | ARI | RS* | I. ALEGRIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | RECURSOS HIDRICOS | ANCUD | #N/A | #N/A |  | #N/A | 116841000 | 0 | 28989000 | 0 | #N/A | 40002366 | CON CONVENIO | RS | 0 | 0 | 14157843 |  | RS |  | 116840 | -1000 | ANCUD |  |  | #N/A | 116841000 | 0 | 0 | 0 | EN LICITACION | #N/A |  | RS | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 40000453-EJECUCION | 40000453-EJECUCION | 201110 | 201110000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | 40000453 | #N/A | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 682643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548588825 | 0 | 548588825 | 134054175 | [101 empty] | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30471852 | 30471852-EJECUCION |  | 30471852 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | 697235000 | [14 empty] | 0 | 0 | 104585250 | 0 | 104585250 | 592649750 | 697235000 |  | FI | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | ANCUD | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 134054175 | SR, FICHA 2018 |  |  | 422455 | -59078000 | ANCUD |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N | 59132875 |  |  |  | 30471852-EJECUCION | #N/A | 697235 | 697235000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30485368 | 30485368-EJECUCION |  | 30485368 | 31 | CONSTRUCCION CENTRO REHABILITACION COMUNA DE ANCUD | 101500000 | [14 empty] | 0 | 0 | 44648420 | 0 | 44648420 | 56851580 | 101500000 |  | FI | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | ANCUD | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 481651650 | SR |  |  | 566649 | 0 | ANCUD |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 113866700 |  |  |  | 30485368-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30116708 | 30116708-EJECUCION |  | 30116708 | 31 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | 566649000 | [14 empty] | 0 | 0 | 84997350 | 0 | 84997350 | 481651650 | 566649000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | ANCUD | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 192949150 | SR |  |  | 226999 | 0 | ANCUD |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30116708-EJECUCION | #N/A | 566649 | 566649000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40009774 | 40009774-EJECUCION |  | 40009774 |  | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES BASURAS | 1138105000 | [14 empty] | 0 | 0 | 170715750 | 0 | 170715750 | 967389250 |  |  | SR | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40001823 | 40001823-EJECUCION |  | 40001823 |  | AMPLIACION SALA PSICOMOTIZ Y HABITOS FISICOS | 150000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000 | 127500000 |  |  | SR | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30035122 | 30035122-EJECUCION |  | 30035122 | 31 | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | 226999000 | [14 empty] | 0 | 0 | 34049850 | 0 | 34049850 | 192949150 | 226999000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | PROYECTO NUEVO | #REF! |  | 76526 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | 30035122-EJECUCION | #N/A | 226999 | 226999000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30109898 | 30109898-EJECUCION |  | 30109898 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | 624015000 | [14 empty] | 0 | 0 | 93602250 | 0 | 93602250 | 530412750 | 624015000 |  | FI | [62 empty] | 2019 |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N | 258800000 |  |  |  | 30109898-EJECUCION | #N/A | 624015 | 624015000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | FI | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | FI |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | ANCUD | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | FI | 0 | 0 | 592649750 | FI | FI |  | 697235 | 0 | ANCUD |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N | 167715325 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 3704503000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755098870 | 0 | 755098870 | 2949404130 | 3099041000 | [84 empty] | 0 | [13 empty] | 521426300 |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 7260381244 | 133526108 | 1849746337 | 71485772 | 95643451 | 190654222 | 357783445 | 98669853 | 206714859 | 116347045 | 421731757 | 779515202 | 184254111 | 963769313 | 885977024 | 1569059401 | 2149705970 | 2027216969 | 0 | 2027216969 | 3083458305 | 3989003799 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE CASTRO | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Castro | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CASTRO | #N/A | #N/A |  |  | 1016980000 | 165872000 | 865500000 | 141623295 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 10813810 |  | RS |  | 1162294 | -20558000 | CASTRO |  |  | #N/A | 1182852000 | 0 | 865500000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | FIE | EJECUCION | 30092606 | 30092606-EJECUCION |  | 30092606 | 31 | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | 1182852000 | 0 | 865500000 | 0 | 52643150 | 96052745 | 148695895 | 0 | 201539483 | 0 | 201539483 | 350235378 | 141623295 | 491858673 | 373641327 | 865500000 | 876313810 | 306538190 | 0 | 306538190 | 0 | 317352000 | EN EJECUCION | RS | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | SEGURIDAD PUBLICA | CASTRO | #N/A | #N/A |  |  | 581314000 | 465000 | 417361111 | 61861111 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | -59384252 |  | RS |  | 596898 | 15119000 | CASTRO |  |  | #N/A | 581779000 | 0 | 317361111 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30092606-EJECUCION | 30092606-EJECUCION | 1162294 | 1162294000 | -20558000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | 30128503-EJECUCION |  | 30128503 | 31 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑIA, COMUNA DE CASTRO | 581779000 | 0 | 417361111 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61861111 | 61861111 | 355500000 | 317361111 | 357976859 | 223802141 | 0 | 223802141 | 0 | 164417889 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE |  |  |  | EN TRAMITE |  |  | en tramite | ENERGIA | CASTRO | #N/A | #N/A |  | #N/A | 1211111000 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 0 |  | 1757215353 | -1757215353 | 278171411 |  |  |  | 1211110 | -1000 | CASTRO |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | EN TRAMITE | #N/A |  |  | EN TRAMITE | A |  |  |  |  | 30128503-EJECUCION | 30128503-EJECUCION | 596898 | 596898000 | 15119000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30121787 |  |  |  |  | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES | 744430310 | [15 empty] | 725940341 | 18489969 | 0 | 18489969 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | RS | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30094891 | 30094891-EJECUCION |  | 30094891 |  | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO | 4093774619 | [14 empty] | 4077499258 | 4077499258 | 16275361 | 0 | 16275361 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 6602835929 | 0 | 1282861111 | 0 | 52643150 | 96052745 | 148695895 | 0 | 201539483 | 0 | 201539483 | 350235378 | 203484406 | 553719784 | 729141327 | 5260360369 | 6037730268 | 565105661 | 0 | 565105661 | 0 | 481769889 | 0 | [83 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 11 | 7 | 4 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [122 empty] | #N/A |  | #N/A
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | 30402076-EJECUCION |  | 30402076 | 29 | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) | 1211111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932939589 | 0 | 932939589 | 278171411 | 1211111000 | TRAMITE CONVENIO | RS* | #N/A | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | OK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO |  |  |  | CON CONVENIO |  |  | convenio | SALUD | CASTRO | #N/A | #N/A |  |  | 272814000 | 0 | 272814000 | 0 | 40000574 |  | CON CONVENIO |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 279907 | 7093000 | CASTRO |  |  | #N/A | 272814000 | 0 | 0 | 0 | EN ADJUDICACION | #N/A |  |  | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30402076-EJECUCION | 30402076-EJECUCION | 1211110 | 1211110000 | -1000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | EN TRAMITE | C
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | URBANO | FOMENTO PRODUCTIVO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | 30076663-EJECUCION |  | 30076663 | 31 | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33) | 564532000 | [14 empty] | 0 | 0 | 329000000 | 0 | 329000000 | 235532000 | 564532000 |  | RS* | [79 empty] | 30076663-EJECUCION | 30076663-EJECUCION | 564531 | 564531000 | -1000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 1775643000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1261939589 | 0 | 1261939589 | 513703411 | [101 empty] | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | CASTRO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 127697050 |  |  |  | 457732 | -1000 | CASTRO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 63.64% | 36.36% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | VIVIENDA | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30485135 | 30485135-EJECUCION |  | 30485135 | 31 | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33) | 457733000 | [14 empty] | 0 | 0 | 330035950 | 0 | 330035950 | 127697050 | 457733000 |  | RS* | [79 empty] | 30485135-EJECUCION | 30485135-EJECUCION | 457732 | 457732000 | -1000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30486270 | 30486270-EJECUCION |  | 30486270 | 31 | CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33) | 550000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 63750000 | 0 | 63750000 | 486250000 | 550000000 |  | RS* | [79 empty] | 30486270-EJECUCION | #N/A | 564300 | 564300000 | 14300000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 20140221 | 20140221-EJECUCION |  | 20140221 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | 600518000 | [14 empty] | 0 | 0 | 43500000 | 0 | 43500000 | 557018000 | 600518000 |  | FI | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | OT |  |  | #N/A | OT |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CASTRO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | OT | 0 | 0 | 328433000 | OT | OT |  | 336933 | 0 | CASTRO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N |  |  |  |  | 20140221-EJECUCION | #N/A | 600518 | 600518000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 40002877 | 40002877-EJECUCION |  | 40002877 | 31 | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | 3779356000 | [14 empty] | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 60000000 | 3719356000 | 3779356000 |  | FI | [53 empty] | 0 | 0 | 486250000 |  |  |  | 564300 | 14300000 | CASTRO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 63750000 |  |  |  | 40002877-EJECUCION | #N/A | 3526200 | 3526200000 | -253156000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | FI | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | DISEÑO | 30076949 | 30076949-DISEÑO |  | 30076949 | 31 | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | 336933000 | [14 empty] | 0 | 0 | 8500000 | 0 | 8500000 | 328433000 | 336933000 |  | RS | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 25667865 | -25667865 | 165595457 | VER | #N/A | FICHA DE DISEÑO 2016 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 30076949-DISEÑO | #N/A | 336933 | 336933000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [11 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [53 empty] | 0 | 0 | 557018000 | FI | FI |  | 600518 | 0 | CASTRO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N | 63500000 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 5924540000 | [14 empty] | 0 | 0 | 705785950 | 0 | 705785950 | 5218754050 | 5924540000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 14303018929 | 0 | 1282861111 | 0 | 52643150 | 96052745 | 148695895 | 0 | 201539483 | 0 | 201539483 | 350235378 | 203484406 | 553719784 | 729141327 | 5260360369 | 6037730268 | 2532831200 | 0 | 2532831200 | 5732457461 | 6406309889 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE CHONCHI | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Chonchi | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | I. ALEGRIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RE |  |  | #N/A | RE |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | CHONCHI | #N/A | #N/A |  | #N/A | 766844317 | -212044317 | 288452287 | 0 | #N/A |  | #N/A | RE | 0 | 219892030 | -288452287 |  | RS |  | 554800 | 0 | CHONCHI |  |  | #N/A | 766844317 | -212044317 | 219892030 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30091901 | 30091901-EJECUCION |  | 30091901 | 33 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO | 554800000 | 219892030 | 288452287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288452287 | 219892030 | 219892030 | 334907970 | 0 | 334907970 | 0 | 46455683 | EN REEVALUACION | RS | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN ADJUDICACION | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | CHONCHI | #N/A | #N/A |  |  | 625733781 | 120352270 | 12483444 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 610427601 | 0 |  | RS |  | 648702 | -97384051 | CHONCHI |  |  | #N/A | 746086051 | 0 | 622911045 | 0 | #N/A | #N/A | EN LIQUIDACION | RS | EN LIQUIDACION | A |  |  |  |  | 30091901-EJECUCION | 30091901-EJECUCION | 554800 | 554800000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | 30091901 | CON COVENIO | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | PIR | EJECUCION | 30310674 | 30310674-EJECUCION |  | 30310674 | 31 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI | 746086051 | 610427601 | 12483444 | 0 | 0 | 12483444 | 12483444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 12483444 | 0 | 622911045 | 622911045 | 123175006 | 0 | 123175006 | 0 | 123175006 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | CHONCHI | #N/A | #N/A |  |  | 120000000 | 0 | 60000000 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 16381000 | -16381000 | -40000000 |  |  |  | 123121 | 3121000 | CHONCHI |  |  | #N/A | 120000000 | 0 | 60000000 | -40000000 | #N/A | #N/A | EN ADJUDICACION |  | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30310674-EJECUCION | 30310674-EJECUCION | 648702 | 648702000 | -97384051 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
22 | A | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | 30126522-EJECUCION |  | 30126522 | 22 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) | 120000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 20000000 | 20000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 60000000 | EN ADJUDICACION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | OK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE | RS |  |  | EN TRAMITE | RS |  | convenio | RECURSOS HIDRICOS | CHONCHI | #N/A | #N/A |  |  | 483702000 | 0 | 162034000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS |  |  |  |  | RS |  | 496278 | 12576000 | CHONCHI |  |  | #N/A | 483702000 | 0 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30126522-EJECUCION | 30126522-EJECUCION | 123121 | 123121000 | 3121000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30466394 | 30466394-EJECUCION |  | 30466394 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI | 483702000 | 0 | 162034000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162034000 | 0 | 2980000 | 302775365 | 0 | 302775365 | 177946635 | 321668000 | CON CONVENIO | RS | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 133890 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30466394-EJECUCION | 30466394-EJECUCION | 3233 | 3233000 | -480469000 | MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30466433 |  |  |  | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL | 673547005 | [15 empty] | 630244650 | 43302355 | 0 | 43302355 | 0 |  |  | RE | [101 empty] | RE | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | 20157700-DISEÑO |  | 20157700 | 31 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI | 62399451 | 0 | 47761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 2761000 | 0 | 2761000 | 45000000 | 47761000 | 14688690 | 47710761 | 0 | 47710761 | 0 | 14638451 | EN LICITACION | RS | [79 empty] | 20157700-DISEÑO | 20157700-DISEÑO | 65292 | 65292000 | 2892549 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 2640534507 | 830319631 | 570730731 | 0 | 0 | 12483444 | 12483444 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 15244444 | 0 | 15244444 | 555486287 | 910564075 | 1510716415 | 951871457 | 0 | 951871457 | 177946635 | 565937140 | 0 | [83 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 12 | 7 | 5 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [24 empty] | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | SEGURIDAD PUBLICA | CHONCHI | #N/A | #N/A |  |  | 644396000 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS |  |  |  |  | RS |  | 644396 | 0 | CHONCHI |  |  | #N/A | 644396000 | 0 | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  | RS | APROBADO CORE | L | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 58.33% | 41.67% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | L | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | 30126506-EJECUCION |  | 30126506 | 31 | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | 644396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268314279 | 0 | 268314279 | 376081721 | 644396000 | APROBADO CORE | RS | [79 empty] | 30126506-EJECUCION | 30126506-EJECUCION | 644396 | 644396000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 644396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268314279 | 0 | 268314279 | 376081721 | 644396000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30126487 | 30126487-DISEÑO |  | 30126487 | 31 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | 62039000 | [14 empty] | 0 | 0 | 13023350 | 0 | 13023350 | 49015650 | 62039000 |  | FI | [8 empty] | #REF! | OK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN ADJUDICACION | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | SALUD | CHONCHI | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 515264000 | VER |  |  | 543264 | 0 | CHONCHI |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30126487-DISEÑO | #N/A | 62039 | 62039000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | FI | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30476688 | 30476688-EJECUCION |  | 30476688 | 31 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | 543264000 | [14 empty] | 0 | 0 | 28000000 | 0 | 28000000 | 515264000 | 543264000 |  | OT | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | DEPORTES | CHONCHI | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 61033086 | VER |  |  | 75000 | 0 | CHONCHI |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30476688-EJECUCION | #N/A | 543264 | 543264000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [12 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A | OT | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30484959 | 30484959-DISEÑO |  | 30484959 | 31 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | 75000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 13966914 | 0 | 13966914 | 61033086 | 75000000 |  | OT | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | CHONCHI | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 17344000 | -17344000 | 518224000 |  |  |  | 600000 | 11424000 | CHONCHI |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 50000000 |  |  |  | 30484959-DISEÑO | #N/A | 75000 | 75000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | OT | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | CHONCHI | FAR | EJECUCION | 40006762 | 40006762-EJECUCION |  | 40006762 | 31 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33) | 588576000 | [14 empty] | 0 | 0 | 70352000 | 0 | 70352000 | 518224000 | 588576000 |  | SR* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40006762-EJECUCION | #N/A | 588576 | 588576000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | RSD | EJECUCION | 30208122 | 30208122-EJECUCION |  | 30208122 |  | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) | 56403000 | [14 empty] | 0 | 0 | 56403000 | 0 | 56403000 | 0 | 56403000 |  | SR* | [79 empty] | 30208122-EJECUCION | #N/A | 56403 | 56403000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 17700983 | 182299017 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | FI |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CHONCHI | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | FI | 0 | 0 | 49015650 | FI | FI |  | 62039 | 0 | CHONCHI |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 1525282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381745264 | 17700983 | 364044281 | 1143536736 | 1525282000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 4810212507 | 830319631 | 570730731 | 0 | 0 | 12483444 | 12483444 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 15244444 | 0 | 15244444 | 555486287 | 910564075 | 1510716415 | 1601931000 | 17700983 | 1584230017 | 1697565092 | 2735615140 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE CURACO DE VELEZ | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Curaco de Veléz | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [32 empty] | #REF! | OK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN ADJUDICACION | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | DEPORTES | CURACO DE VELEZ | #N/A | #N/A |  |  | 157191500 | 21658500 | 62990500 | 18897150 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 155139500 |  | RS | LA ETAPA DISEÑO CON RS Y FICHA 2018 | #N/A | #N/A | CURACO DE VELEZ |  |  | #N/A |  |  | 157191500 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | 30095333-DISEÑO |  | 30095333 | 31 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ | 178850000 | [14 empty] | 157191500 | 131995300 | 23710500 | 0 | 23710500 | 23144200 | 178850000 |  | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE | RS |  |  | EN TRAMITE | RS |  | en tramite | SALUD | CURACO DE VELEZ | #N/A | #N/A |  |  | 575525000 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | 0 | RS | 0 | 0 | 2052000 |  | RS |  | 575525 | 0 | CURACO DE VELEZ |  |  | #N/A | 645578000 | -70053000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30095333-DISEÑO | 30095333-DISEÑO | 85539 | #N/A | #N/A | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | EDUCACION | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FIE | EJECUCION | 30093309 |  |  |  |  | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | 6609611230 | [15 empty] | 6603827387 | 5783843 | 0 | 5783843 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | RS | EN EJECUCION |  |  | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 6788461230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157191500 | 6735822687 | 29494343 | 0 | 29494343 | 23144200 | 178850000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [122 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | 30135738-EJECUCION | 30135738-FNDR | 30135738 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | 575525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052000 | 573473000 | 0 | 573473000 | 0 | 575525000 | TRAMITE CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO |  |  |  | CON CONVENIO |  |  | convenio | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CURACO DE VELEZ | #N/A | #N/A |  | #N/A | 199006000 | 0 | 199006000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO |  | 1147000 | -1147000 | 0 |  |  |  | 199006 | 0 | CURACO DE VELEZ |  |  | #N/A | 199006000 | 0 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30135738-EJECUCION | 30135738-EJECUCION | 575525 | 575525000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | 30427781-EJECUCION |  | 30427781 | 29 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) | 199006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199006000 | 0 | 199006000 | 0 | 199006000 | CON CONVENIO | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | CURACO DE VELEZ | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 90000 | 0 | CURACO DE VELEZ |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | SOLICITUD | A |  |  |  |  | 30427781-EJECUCION | 30427781-EJECUCION | 199006 | 199006000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FAR | EJECUCION | 40001806 | 40001806-EJECUCION |  | 40001806 | 29 | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | SOLICITUD | RS* | #N/A | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO |  |  |  | CON CONVENIO |  |  | convenio | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CURACO DE VELEZ | #N/A | #N/A |  |  | 199646000 | 0 | 199646000 | 0 | 30427823 |  | CON CONVENIO |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 224643 | 24997000 | CURACO DE VELEZ |  |  | #N/A | 199646000 | 0 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 40001806-EJECUCION | 40001806-EJECUCION | 90000 | 90000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | 30427823-EJECUCION |  | 30427823 | 29 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) | 199646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199646000 | 0 | 199646000 | 0 | 199646000 | CON CONVENIO | RS* | [79 empty] | 30427823-EJECUCION | 30427823-EJECUCION | 224643 | 224643000 | 24997000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 1064177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052000 | 1062125000 | 0 | 1062125000 | 0 | 1064177000 | 0 | [99 empty] | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135739 | 30135739-EJECUCION |  | 30135739 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI | 571440000 | [14 empty] | 0 | 0 | 140039157 | 0 | 140039157 | 431400843 | 571440000 |  | FI | [79 empty] | 30135739-EJECUCION | #N/A | 571440 | 571440000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | FI | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 40009468 | 40009468-EJECUCION |  | 40009468 |  | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CUATRO CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) | 33781000 | [14 empty] | 0 | 0 | 33781000 | 0 | 33781000 | 0 |  |  | SR* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN ADJUDICACION | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | SALUD | CURACO DE VELEZ | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 431400843 | SR, FICHA 2019 |  |  | 571440 | 0 | CURACO DE VELEZ |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 805221000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373820157 | 0 | 373820157 | 431400843 | 200000000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE CURACO DE VELEZ | 8657859230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157191500 | 6737874687 | 1465439500 | 0 | 1465439500 | 454545043 | 378850000 | #REF! | [83 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE DALCAHUE | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Dalcahue | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | DALCAHUE | #N/A | #N/A |  |  | 566452000 | 0 | 283725499 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 55581237 |  | RS |  | 581176 | 14724000 | DALCAHUE |  |  | #N/A | 566452000 | 0 | 0 | 739726 | EN ADJUDICACION | #N/A |  | RS | EN ADJUDICACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | SS | EJECUCION | 30395727 | 30395727-EJECUCION |  | 30395727 | 31 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA | 566452000 | 0 | 283725499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283725499 | 739726 | 17827385 | 227145264 | 0 | 227145264 | 321479351 | 282726501 | EN LICITACION | RS | I. ALEGRIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | DEPORTES | DALCAHUE | #N/A | #N/A |  |  | 368365000 | 0 | 63400000 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | -63400000 |  | RS |  | 379990 | 11625000 | DALCAHUE |  |  | #N/A | 370366000 | -2001000 | 0 | 0 | RECOMENDADO | #N/A |  | RS | RECOMENDADO | A |  |  |  |  | 30395727-EJECUCION | 30395727-EJECUCION | 581176 | 581176000 | 14724000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | 30134014-EJECUCION |  | 30134014 | 31 | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN | 368365000 | 0 | 63400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63400000 | 0 | 0 | 368365000 | 0 | 368365000 | 0 | 304965000 | EN LICITACION | RS | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | DALCAHUE | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | FI | 0 | 0 | 232087723 | RS | RS |  | 366375 | 16881000 | DALCAHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | L |  |  |  |  | 30134014-EJECUCION | 30134014-EJECUCION | 379990 | 368365000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | DISEÑO | 30129912 | 30129912-DISEÑO |  | 30129912 |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE | 96890200 | [14 empty] | 55024000 | 55024000 | 41866200 | 0 | 41866200 | 0 |  |  | RS | [97 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30094005 |  |  |  |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE | 778321055 | [15 empty] | 722739818 | 55581237 | 0 | 55581237 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | #N/A | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30485152 | 30485152-EJECUCION |  | 30485152 | 31 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | 349494000 | [14 empty] | 0 | 0 | 117406277 | 0 | 117406277 | 232087723 | 349494000 |  | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | OK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | 266381 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30485152-EJECUCION | 30485152-EJECUCION | 366375 | 366375000 | 16881000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 2159522255 | 0 | 347125499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347125499 | 55763726 | 795591203 | 810363978 | 0 | 810363978 | 553567074 | 937185501 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [122 empty] | #N/A |  | #N/A
29 | L | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | RSD | EJECUCION | 30438574 | 30438574-EJECUCION |  | 30438574 | 29 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) | 348663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348663000 | 0 | 348663000 | 0 | 348663000 | RECOMENDADO | RS* | [8 empty] | #REF! | EN TRAMITE CONVENIO | EN TRAMITE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | DALCAHUE | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 4000000 | -4000000 | 0 |  |  |  | 527607 | 98806000 | DALCAHUE |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  |  | APROBADO CORE | A |  |  |  |  | 30438574-EJECUCION | 30438574-EJECUCION | 243570 | 243570000 | -105093000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
29 | L | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 40009232 | 40009232-EJECUCION |  | 40009232 |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) | 85557000 | [14 empty] | 0 | 0 | 85557000 | 19561885 | 65995115 | 0 |  |  | RS* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | C
29 | L | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | 30133287-EJECUCION |  | 30133287 | 29 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE (C33) | 428801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428801000 | 0 | 428801000 | 0 | 428801000 | APROBADO CORE | RS* | [79 empty] | 30133287-EJECUCION | 30133287-EJECUCION | 428801 | 428801000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 863021000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863021000 | 19561885 | 843459115 | 0 | 777464000 | [100 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 9 | 6 | 3 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 66.67% | 33.33% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30485153 | 30485153-EJECUCION |  | 30485153 |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | 235498000 | [14 empty] | 0 | 0 | 11774900 | 0 | 11774900 | 223723100 |  |  | RS | [97 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | DISEÑO | 40001662 | 40001662-DISEÑO |  | 40001662 |  | CONSTRUCCION DISEÑO CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | 20999000 | [14 empty] | 0 | 0 | 1049950 | 0 | 1049950 | 19949050 |  |  | OT | [97 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 40004659 | 40004659-EJECUCION |  | 40004659 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA | 320000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 63942500 | 0 | 63942500 | 256057500 | 320000000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | DALCAHUE | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 721904778.1 | VER |  |  | 758577 | 0 | DALCAHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40004659-EJECUCION | #N/A | 651700 | 651700000 | 331700000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30134013 | 30134013-EJECUCION |  | 30134013 | 31 | REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE | 758577000 | [14 empty] | 0 | 0 | 36672221.9 | 0 | 36672221.9 | 721904778.1 | 758577000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | SALUD | DALCAHUE | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 427500000 | PROYECTO NUEVO |  |  | 450000 | 0 | DALCAHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30134013-EJECUCION | #N/A | 758577 | 758577000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 40005352 | 40005352-EJECUCION |  | 40005352 | 31 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO POSTA TENAUN DALCAHUE | 450000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000 | 427500000 | 450000000 |  | SR | [79 empty] | 40005352-EJECUCION | #N/A | 450000 | 450000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 2907170 | 197092830 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | DALCAHUE | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 256057500 | PROYECTO NUEVO |  |  | 651700 | 331700000 | DALCAHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 63942500 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 1985074000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335939571.9 | 2907170 | 333032401.9 | 1649134428.1 | 1728577000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 5007617255 | 0 | 347125499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347125499 | 55763726 | 795591203 | 2009324549.9 | 22469055 | 1986855494.9 | 2202701502.1 | 2665762501 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE PUQUELDON | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Puqueldón | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | G.QUEZADA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RE |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | SALUD | PUQUELDON | #N/A | #N/A |  | #N/A | 2824840337 | 647261000 | 910969301 | 74866890 | #N/A |  | #N/A | RS | 881409797 | 905461239 | 66294000 |  | RS |  | 3425806 | -46295337 | PUQUELDON |  |  | #N/A | 3472101337 | 0 | 2714175876.8 | 0 | #N/A | #N/A | EN LIQUIDACION | RS | EN LIQUIDACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30042613 | 30042613-EJECUCION | 30042613-FNDR | 30042613 | 31 | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | 3472101337 | 1786871036 | 910969301 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 74866890 | 906169301 | 4800000 | 2714175876.8 | 2618173447 | 707967000 | 0 | 707967000 | 145960890 | 774261000 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | PUQUELDON | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 703219620 | -703219620 | 0 |  |  |  | 385749 | -1000 | PUQUELDON |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | SIN MOVIMIENTO | A |  |  |  |  | 30042613-EJECUCION | 30042613-EJECUCION | 3425806 | 3425806000 | -46295337 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 3472101337 | 1786871036 | 910969301 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 74866890 | 906169301 | 4800000 | 2714175876.8 | 2618173447 | 707967000 | 0 | 707967000 | 145960890 | 774261000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 50% | 50% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30466153 | 30466153-EJECUCION |  | 30466153 | 29 | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) | 385750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385750000 | 0 | 385750000 | 0 | 385750000 | ARI | RS* | [79 empty] | 30466153-EJECUCION | 30466153-EJECUCION | 385749 | 385749000 | -1000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | EJECUCION | 40006084 | 40006084-EJECUCION |  | 40006084 | 31 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA BODEGA MUNICIPAL - COMUNA PUQUELDON | 148561000 | [14 empty] | 0 | 0 | 7428050 | 0 | 7428050 | 141132950 | 148561000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | PUQUELDON | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 570000000 |  |  |  | 600000 | 0 | PUQUELDON |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 150000000 |  |  |  | 40006084-EJECUCION | #N/A | 148561 | 148561000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 40006078 | 40006078-EJECUCION |  | 40006078 | 31 | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS, COMUNA DE PUQUELDON (C33) | 600000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 570000000 | 600000000 |  | SR* | [79 empty] | 40006078-EJECUCION | #N/A | 600000 | 600000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL | PUQUELDON | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 31552000 | -31552000 | 141132950 | PROYECTO NUEVO |  |  | 148561 | 0 | PUQUELDON |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 1334311000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623178050 | 0 | 623178050 | 711132950 | 1334311000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 4806412337 | 1786871036 | 910969301 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 74866890 | 906169301 | 4800000 | 2714175876.8 | 2618173447 | 1331145050 | 0 | 1331145050 | 857093840 | 2108572000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE QUEILEN | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Queilen | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | OK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | QUEILEN | 75209310 | 1341583 |  |  | 1021143303 | 194193697 | 791800853 | 106941746 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 196238450 | 0 |  | RS |  | 1024257 | -191080000 | QUEILEN |  |  | #N/A | 1125337000 | 90000000 | 988039303 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | FIE | EJECUCION | 30343540 | 30343540-EJECUCION |  | 30343540 | 31 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | 1215337000 | 196238450 | 791800853 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 106941746 | 584178703 | 207622150 | 988039303 | 967538069 | 227297697 | 0 | 227297697 | 20501234 | 227297697 | EN EJECUCION | RE | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | SALUD | QUEILEN | #N/A | #N/A |  |  | 478768338 | 8329662 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 0 |  | RS |  | 487098 | 0 | QUEILEN |  |  | #N/A | 487098000 | 0 | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  | RS | APROBADO CORE | A |  |  |  |  | 30343540-EJECUCION | 30343540-EJECUCION | 1024257 | 1024257000 | -191080000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RE | EN EJECUCION | 30343540 | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 1215337000 | 196238450 | 791800853 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 106941746 | 584178703 | 207622150 | 988039303 | 967538069 | 227297697 | 0 | 227297697 | 20501234 | 227297697 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [122 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | 30078798-EJECUCION | 30078798-FNDR | 30078798 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 487098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487098000 | 0 | 487098000 | 0 | 487098000 | APROBADO CORE | RS | [53 empty] | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #N/A |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30078798-EJECUCION | 30078798-EJECUCION | 487098 | 487098000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30480757 | 30480757-EJECUCION |  | 30480757 | 31 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33) | 361002000 | [14 empty] | 0 | 0 | 258052500 | 0 | 258052500 | 102949500 | 361002000 |  | RS* | [79 empty] | 30480757-EJECUCION | 30480757-EJECUCION | 361002 | 361002000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | 30480757 | #N/A | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 848100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745150500 | 0 | 745150500 | 102949500 | [101 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 7 | 4 | 3 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 57.14% | 42.86% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 40002386 | 40002386-EJECUCION |  | 40002386 | 31 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN | 720000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 56101381 | 0 | 56101381 | 663898619 | 720000000 |  | SR | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40002386-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 40004579 | 40004579-EJECUCION |  | 40004579 |  | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES (C33) | 93784000 | [14 empty] | 0 | 0 | 4689200 | 0 | 4689200 | 89094800 | 93784000 |  | SR* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N | 65000000 |  |  |  | 40004579-EJECUCION | #N/A | 93784 | 93784000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30480722 | 30480722-EJECUCION |  | 30480722 |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, COMUNA DE QUEILEN | 504498000 | [14 empty] | 0 | 0 | 25224900 | 0 | 25224900 | 479273100 |  |  | SR | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | RSD | EJECUCION | 30480716 | 30480716-EJECUCION |  | 30480716 |  | REPOSICION CAMION RSD, COMUNA QUEILEN (C33) | 130000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | 130000000 |  | SR* | [79 empty] | 30480716-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 663898619 | PROYECTO NUEVO | #N/A | SIN FICHA, SOLO CARATULA | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N | 54790581 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 1648282000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416015481 | 0 | 416015481 | 1232266519 | 1143784000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL INICIATIVAS DE QUEILEN | 3711719000 | 196238450 | 791800853 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 106941746 | 584178703 | 207622150 | 988039303 | 967538069 | 1388463678 | 0 | 1388463678 | 1355717253 | 1371081697 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE QUELLON | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Quellón | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | I. ALEGRIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | QUELLON | #N/A | #N/A |  |  | 2492785000 | 38354000 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 25770000 | 1845875794 |  | RS |  | 2531139 | 0 | QUELLON |  |  | #N/A | 2492785000 | 38354000 | 25770000 | 0 | EN LICITACION | #N/A |  | RS | EN LICITACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | FIE | EJECUCION | 30472589 | 30472589-EJECUCION |  | 30472589 | 31 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO | 2531139000 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25770000 | 25770000 | 659493206 | 0 | 659493206 | 1845875794 | 2505369000 | EN LICITACION | RS | [8 empty] | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | FI |  | #N/A | DEPORTES | QUELLON | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 212702000 |  | RS |  | 294215 | -8487000 | QUELLON |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  | RS | APROBADO CORE | A |  |  |  |  | 30472589-EJECUCION | 30472589-EJECUCION | 2531139 | 2531139000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | #N/A | #N/A | L
31 | A | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | 30125850-EJECUCION |  | 30125850 | 31 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | 302702000 | [14 empty] | 0 | 0 | 90000000 | 0 | 90000000 | 212702000 | 302702000 |  | RS | [79 empty] | 30125850-EJECUCION | 30125850-EJECUCION | 294215 | 294215000 | -8487000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 2833841000 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25770000 | 25770000 | 749493206 | 0 | 749493206 | 2058577794 | 2808071000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 7 | 3 | 4 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 42.86% | 57.14% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | FIE | EJECUCION | 30470389 | 30470389-EJECUCION |  | 30470389 |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON (C33) | 447231994 | [14 empty] | 0 | 0 | 447231994 | 0 | 447231994 | 0 | 447231994 |  | RS* | [79 empty] | 30470389-EJECUCION | #N/A | 447232 | 447232000 | 6 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN TRAMITE | 30470389 | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | DISEÑO | 30069919 | 30069919-DISEÑO |  | 30069919 | 31 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON | 80000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 4000000 | 76000000 | 80000000 |  | RS | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | OT |  |  | #N/A | OT |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | QUELLON | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | OT | 99601553 | -99601553 | 43000000 | OT | OT |  | 20520 | -24480000 | QUELLON |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N |  |  |  |  | 30069919-DISEÑO | #N/A | 43000 | 1140196000 | 1060196000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30135630 | 30135630-EJECUCION |  | 30135630 |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | 1452474000 | [14 empty] | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 1432474000 | 1452474000 |  | RS | [79 empty] | 30135630-EJECUCION | [17 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | DISEÑO | 40000178 | 40000178-DISEÑO |  | 40000178 | 31 | CONSTRUCCION INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON | 45000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 43000000 | 45000000 |  | OT | [8 empty] | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | OT |  |  | #N/A | OT |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | QUELLON | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | OT | 0 | 0 | 43000000 | OT | OT |  | 20520 | -24480000 | QUELLON |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N |  |  |  |  | 40000178-DISEÑO | #N/A | 20520 | 20520000 | -24480000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [11 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A | OT | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | URBANO | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | DISEÑO | 30488426 | 30488426-DISEÑO |  | 30488426 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON | 45000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 43000000 | 45000000 |  | OT | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | ENERGIA | QUELLON | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 6470000 | -6470000 | 101841100 | VER |  |  | 96067 | -10043000 | QUELLON |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30488426-DISEÑO | #N/A | 20520013 | 20520013000 | 20475013000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [11 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A | OT | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30375322 | 30375322-EJECUCION |  | 30375322 | 31 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PASAJE ALBERTO VANZ, COMUNA DE QUELLON | 106110000 | [14 empty] | 0 | 0 | 4268900 | 0 | 4268900 | 101841100 | 106110000 |  | SR | [62 empty] | 2019 | EN EVALUACION | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 224861000 |  |  |  | 30375322-EJECUCION | #N/A | 106110 | 106110000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [45 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | OT | 0 | 0 | 76000000 | OT |  |  | 1140196 | 1060196000 | QUELLON |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 2375815994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679500894 | 0 | 679500894 | 1696315100 | 2375815994 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 5209656994 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25770000 | 25770000 | 1428994100 | 0 | 1428994100 | 3754892894 | 5183886994 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE QUEMCHI | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Quemchi | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [23 empty] | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | DEPORTES | QUEMCHI | #N/A | #N/A |  |  | 1389723000 | -3665000 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 1224005772 | 0 |  | RS |  | 1369487 | -16571000 | QUEMCHI |  |  | #N/A | 1386058000 | 0 | 1224005772 | 0 | #N/A | #N/A | EN LIQUIDACION | RS | EN LIQUIDACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30133125 | 30133125-EJECUCION |  | 30133125 | 31 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | 1386058000 | 1224005772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224005772 | 1224005772 | 162052228 | 0 | 162052228 | 0 | 162052228 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS HIDRICOS | QUEMCHI | #N/A | #N/A |  | #N/A | 7957016739 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 66844620 | -66844620 | 6185077241 |  |  |  | 5491909 | -2465107739 | QUEMCHI |  |  | #N/A | 7957016739 | 0 | 101662276 | -101662276 | #N/A | #N/A | CON CONVENIO |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30133125-EJECUCION | 30133125-EJECUCION | 1369487 | 1369487000 | -16571000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | FIE | EJECUCION | 30185572 | 30185572-EJECUCION |  | 30185572 | 31 | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO | 2375649000 | 0 | 1726208347 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 78595013 | 142171104 | 62448235 | 283214352 | 449107117 | 196641740 | 645748857 | 1080459490 | 1726208347 | 983769184 | 423978643 | 0 | 423978643 | 967901173 | 649440653 | EN EJECUCION | RS | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | QUEMCHI | #N/A | #N/A |  |  | 468395926 | 79015074 | 464268945 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 79015074 |  |  |  | 536942 | -10469000 | QUEMCHI |  |  | #N/A | 547411000 | 0 | 464268945 | 0 | #N/A | #N/A | EN ADJUDICACION |  | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30185572-EJECUCION | 30185572-EJECUCION | 2411201 | 2411201000 | 35552000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30430173 | 30430173-EJECUCION |  | 30430173 | 31 | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) | 547411000 | 0 | 464268945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464268945 | 464268945 | 250005532 | 4126981 | 0 | 4126981 | 293278487 | 83142055 | EN LICITACION | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | QUEMCHI | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 313443 | -1000 | QUEMCHI |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | SIN MOVIMIENTO | A |  |  |  |  | 30430173-EJECUCION | 30430173-EJECUCION | 536942 | 536942000 | -10469000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
29 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30137798 | 30137798-EJECUCION |  | 30137798 | 29 | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) | 212834000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212834000 | 0 | 212834000 | 0 | 212834000 |  | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO |  |  |  | CON CONVENIO |  |  | convenio | TRANSPORTE | QUEMCHI | #N/A | #N/A |  |  | 532121000 | 0 | 406000000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | [7 empty] | 532121 | 0 | QUEMCHI |  |  | #N/A | 532121000 | 0 | 406000000 | 0 | #N/A | #N/A | EN LICITACION |  | EN LICITACION | A |  |  |  |  | 30137798-EJECUCION | 30137798-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30396026 | 30396026-EJECUCION |  | 30396026 | 31 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) | 532121000 | 0 | 406000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406000000 | 406000000 | 0 | 126121000 | 0 | 126121000 | 406000000 | 126121000 | EN LICITACION | RS* | [79 empty] | 30396026-EJECUCION | 30396026-EJECUCION | 532121 | 532121000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 5054073000 | 1224005772 | 2596477292 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 78595013 | 142171104 | 62448235 | 283214352 | 449107117 | 196641740 | 645748857 | 1950728435 | 3820483064 | 2457780488 | 929112852 | 0 | 929112852 | 1667179660 | 1233589936 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 13 | 8 | 5 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | FI |  | #N/A | SALUD | QUEMCHI | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | FI | 0 | 0 | 485591150 |  | RS |  | 511435 | 0 | QUEMCHI |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | L | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 61.54% | 38.46% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | L | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30071585 | 30071585-EJECUCION |  | 30071585 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC | 511435000 | [14 empty] | 0 | 0 | 25843850 | 0 | 25843850 | 485591150 | 511435000 |  | RS | [79 empty] | 30071585-EJECUCION | #N/A | 511435 | 511435000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | CON COVENIO | #N/A
33 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | ALCANTARILLADO | CHILOE | QUEMCHI | SS | EJECUCION | 30101055 | 30101055-EJECUCION |  | 30101055 | 33 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7957016739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771939498 | 0 | 1771939498 | 6185077241 | 7957016739 | CON CONVENIO | RS | I. ALEGRIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | QUEMCHI | 62448235 | 0 |  |  | 2350186990 | 25462010 | 1926208347 | 196641740 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 0 | 225462010 |  | RS |  | 2411201 | 35552000 | QUEMCHI |  |  | #N/A | 2375649000 | 0 | 1726208347 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30101055-EJECUCION | 30101055-EJECUCION | 5491909 | 5491909000 | -2465107739 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 8468451739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1797783348 | 0 | 1797783348 | 6670668391 | 8468451739 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
29 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30486106 | 30486106-EJECUCION |  | 30486106 | 29 | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) | 313444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313444000 | 0 | 313444000 | 0 | 313444000 | ARI | RS* | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 212834000 | 0 | 212834000 | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | 212834000 | 0 | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  | #N/A | APROBADO CORE | A |  |  |  |  | 30486106-EJECUCION | 30486106-EJECUCION | 313443 | 313443000 | -1000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30071598 | 30071598-EJECUCION |  | 30071598 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | 500494000 | [14 empty] | 0 | 0 | 19747800 | 0 | 19747800 | 480746200 | 500494000 |  | FI | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30071598-EJECUCION | #N/A | 500494 | 500494000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 40005526 | 40005526-EJECUCION |  | 40005526 |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 82200000 | [14 empty] | 0 | 0 | 6000000 | 0 | 6000000 | 76200000 | 82200000 |  | SR* | [8 empty] | #REF! | EN TRAMITE CONVENIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | QUEMCHI | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 499000 | 0 | QUEMCHI |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40005526-EJECUCION | #N/A | 82200 | 82200000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 40005537 | 40005537-EJECUCION |  | 40005537 | 31 | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33) | 499000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 29000000 | 0 | 29000000 | 470000000 | 499000000 |  | SR* | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | DEPORTES | QUEMCHI | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 400000 | 0 | QUEMCHI |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40005537-EJECUCION | #N/A | 499000 | 499000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 40005528 | 40005528-EJECUCION |  | 40005528 | 31 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL (C33) | 400000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 380000000 | 400000000 |  | SR* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40005528-EJECUCION | #N/A | 400000 | 400000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 40005532 | 40005532-EJECUCION |  | 40005532 |  | ADQUISICION DE BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 164996000 | [14 empty] | 0 | 0 | 8750000 | 0 | 8750000 | 156246000 | 164996000 |  | SR* | [79 empty] | 40005532-EJECUCION | #N/A | 164996 | 164996000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | SALUD | QUEMCHI | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 480746200 | FI |  |  | 513121 | 12627000 | QUEMCHI |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 2160134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596941800 | 0 | 596941800 | 1563192200 | 2160134000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 15682658739 | 1224005772 | 2596477292 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 78595013 | 142171104 | 62448235 | 283214352 | 449107117 | 196641740 | 645748857 | 1950728435 | 3820483064 | 2457780488 | 3323838000 | 0 | 3323838000 | 9901040251 | 11862175675 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE QUINCHAO | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Comuna de Quinchao | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | QUINCHAO | #N/A | #N/A |  |  | 927113005 | 43824663 | 196519748 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS | 0 | 705728275 | -30890000 |  | RS |  | 942950 | -27987668 | QUINCHAO |  |  | #N/A | 970937668 | 0 | 924031236 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30086022 | 30086022-EJECUCION |  | 30086022 | 31 | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA | 970937668 | 705728275 | 196519748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131895526 | 33734222 | 0 | 165629748 | 165629748 | 0 | 165629748 | 30890000 | 924031236 | 871358023 | 99579645 | 0 | 99579645 | 0 | 68689645 | EN EJECUCION | RS | I. ALEGRIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | QUINCHAO | 79047866 | 0 |  | 0 | 1277347836 | 0 | 1100320411 | 78389200 | #N/A |  | #N/A | RS | 10064000 | 21703516 | 62662318 |  | RS |  | 1266356 | -10991836 | QUINCHAO |  |  | #N/A | 1277347836 | 0 | 752011488 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30086022-EJECUCION | 30086022-EJECUCION | 942950 | 942950000 | -27987668 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA |  |  | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30073551 |  |  |  |  | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO | 3316017113 | [15 empty] | 3071576307 | 244440806 | 0 | 244440806 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | RS | EN EJECUCION |  |  | 0
29 | A | MULTISECTORIAL |  |  | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 30484726 |  |  |  |  | ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 111432000 | [15 empty] | 0 | 111432000 | 0 | 111432000 | 0 |  |  | RS* | [101 empty] | #N/A |  |  |  | L
29 | A | TRANSPORTE |  |  | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 40007527 |  |  |  |  | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 162546000 | [15 empty] | 0 | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 |  |  | RS* | [102 empty] | CONVENIO |  |  | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 30086050 | 30086050-EJECUCION |  | 30086050 | 31 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | 1277347836 | 31767516 | 1100320411 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 0 | 220363083 | 79047866 | 299410949 | 638815232 | 78389200 | 717204432 | 383115979 | 752011488 | 1194750245 | 82597591 | 0 | 82597591 | 0 | 145259909 | EN EJECUCION | RS | [79 empty] | 30086050-EJECUCION | 30086050-EJECUCION | 1266356 | 1266356000 | -10991836 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 5838280617 | [14 empty] | 1676042724 | 5137684575 | 700596042 | 0 | 700596042 | 0 | 213949554 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | 7 | 3 | 4 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 30135072 | 30135072-EJECUCION |  | 30135072 |  | ADQUISICION EXCAVADORA CON CARRO PARA CONSERVACION DE CAMINOS (C33) | 162546000 | [14 empty] | 0 | 0 | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | 162546000 |  | RS* | [79 empty] | 30135072-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | 100% | 42.86% | 57.14% |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 30115881 | 30115881-DISEÑO |  | 30115881 | 31 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | 107413000 | [14 empty] | 0 | 0 | 107413000 | 0 | 107413000 | 0 | 107413000 |  | FI | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | SALUD | QUINCHAO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 90918806 | VER |  |  | 30781 | -69219000 | QUINCHAO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30115881-DISEÑO | #N/A | 107413 | 107413000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [11 empty] | FI | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | DISEÑO | 30103375 | 30103375-DISEÑO |  | 30103375 | 31 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | 100000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 9081194 | 0 | 9081194 | 90918806 | 100000000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 4032426142 | -4032426142 | 297111756 | SR |  | FICHA 2016 | #N/A | #N/A | QUINCHAO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 30103375-DISEÑO | #N/A | 30781 | 30781000 | -69219000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 40009675 | 40009675-EJECUCION |  | 40009675 |  | MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA ACHAO | 250000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 | 0 | 250000000 |  | SR | [79 empty] | 40009675-EJECUCION | [18 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 40008054 | 40008054-EJECUCION |  | 40008054 | 31 | CONSERVACION DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES URBANOS, ACHAO (C33) | 367393000 | [14 empty] | 0 | 0 | 70281244 | 0 | 70281244 | 297111756 | 367393000 |  | SR* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 40008054-EJECUCION | #N/A | 367393 | #N/A | #N/A | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 40009247 | 40009247-EJECUCION |  | 40009247 |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 450000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000 | 427500000 | 450000000 |  | SR* | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | 40009247-EJECUCION | #N/A | 330966 | #N/A | #N/A | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | FI |  |  | #N/A | FI |  | #N/A | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | QUINCHAO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | FI | 135002990 | -135002990 | 0 | FI | FI |  | 107413 | 0 | QUINCHAO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 1637352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821821438 | 0 | 821821438 | 815530562 | 1637352000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 7475632617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676042724 | 5137684575 | 1522417480 | 0 | 1522417480 | 815530562 | 1851301554 | 0 | [83 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | PROVINCIALES | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Chiloé-Iniciativas Provinciales | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | N. SOLIS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | DEPORTES | CASTRO | #N/A | #N/A |  | #N/A | 1514068000 | 14299000 | 103000000 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS | 0 | 14300000 | 1133169483 |  | RS |  | 1552299 | 23932000 | CASTRO |  |  | #N/A | 1528367000 | 0 | 47300000 | 0 | #N/A | #N/A | EN ADJUDICACION | RS | EN ADJUDICACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | 30381175-EJECUCION |  | 30381175 | 31 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA | 1528367000 | 14300000 | 103000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103000000 | 47300000 | 14300000 | 277897517 | 0 | 277897517 | 1236169483 | 1411067000 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | SALUD | CASTRO | 2050000 | 0 |  | 0 | 190426183 | 0 | 77640000 | 2050000 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS | 0 | 92264183 | -32986667 |  | RS |  | 196936 | 6509817 | CASTRO |  |  | #N/A | 190426183 | 0 | 169904183 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30381175-EJECUCION | 30381175-EJECUCION | 1552299 | 1552299000 | 23932000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | #N/A | #N/A | L
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | 30098600-PREFACTIBILIDAD | 30098600-SECT | 30098600 | 31 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) | 190426183 | 92264183 | 77640000 | 0 | 0 | 15760000 | 15760000 | 0 | 2050000 | 2050000 | 4100000 | 19860000 | 2050000 | 21910000 | 55730000 | 169904183 | 136917516 | 53508667 | 0 | 53508667 | 0 | 20522000 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | SALUD | QUELLON | #N/A | #N/A |  |  | 2016128000 | 0 | 82700000 | 0 | #N/A |  | #N/A | RE | 0 | 0 | 1433428000 |  | RS |  | 950805 | -1065323000 | QUELLON |  |  | #N/A | 2016128000 | 0 | 82700000 | 0 | #N/A | #N/A | REQUERIMIENTO SSCH | RS | REQUERIMIENTO SSCH | A |  |  |  |  | 30098600-PREFACTIBILIDAD | 30098600-PREFACTIBILIDAD | 196936 | 196936000 | 6509817 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | 30083335-EJECUCION | 30083335-SECT | 30083335 | 31 | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | 2016128000 | 0 | 82700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82700000 | 82700000 | 82700000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 1433428000 | 1933428000 | REQUERIMIENTO SSCH | RS | I. ALEGRIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO | RS |  |  | CON CONVENIO | RS |  | convenio | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO |  | #N/A | #N/A |  |  | 6702608612 | 434222388 | 850921119 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | RS | 0 | 0 | 5341170981 |  | RS |  | 7116831 | -20000000 |  |  |  | #N/A | 6962481000 | 174350000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30083335-EJECUCION | 30083335-EJECUCION | 950805 | 950805000 | -1065323000 | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | 30135059-EJECUCION |  | 30135059 | 31 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 7136831000 | 0 | 850921119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850921119 | 0 | 132245007 | 944738900 | 0 | 944738900 | 6059847093 | 6285909881 | CON CONVENIO | RS | I. ALEGRIA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN ADJUDICACION | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | RS |  |  | #N/A | RS |  | #N/A | SALUD |  | #N/A | #N/A |  |  | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | RS | 2500000 | -2500000 | 4054843000 |  | RS |  | 4454843 | 0 |  |  |  | #N/A | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | RECOMENDADO | #N/A |  | RS | RECOMENDADO | A |  |  |  |  | 30135059-EJECUCION | 30135059-EJECUCION | 7116831 | 7116831000 | -20000000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | L
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30083300 | 30083300-EJECUCION | 30083300-SECT | 30083300 | 31 | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 400000000 | 4054843000 | 4454843000 | RECOMENDADO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE CONVENIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO |  |  |  | CON CONVENIO |  |  | convenio | SALUD |  | 73198281 | 0 |  |  | 647866000 | 0 | 380674281 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | [7 empty] | 647866 | 0 |  |  |  | #N/A | 647866000 | 0 | 73198281 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30083300-EJECUCION | 30083300-EJECUCION | 82737011 | 82737011000 | 78282168000 | MINISTERIO DE SALUD | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30464752 |  |  |  | 31 | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO | 472934000 | [15 empty] | 417672900 | 55261100 | 0 | 55261100 | 0 |  |  | RS | [101 empty] | RS | SIN MOVIMIENTO |  |  | 0
29 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | 40000574-EJECUCION |  | 40000574 | 29 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) | 272814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272814000 | 0 | 272814000 | 0 | 272814000 | EN ADJUDICACION | RS* | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TURISMO Y COMERCIO | CASTRO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 235532000 |  |  |  | 564531 | -1000 | CASTRO |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  |  | APROBADO CORE | A |  |  |  |  | 40000574-EJECUCION | 40000574-EJECUCION | 279907 | 279907000 | 7093000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
29 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | 40002366-EJECUCION |  | 40002366 | 29 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) | 647866000 | 0 | 73198281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73198281 | 73198281 | 73198281 | 0 | 73198281 | 0 | 73198281 | 234082465 | 413783535 | 328782563 | 85000972 | 0 | 574667719 | EN EJECUCION | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 1298249000 | 800 | 397879940 | 0 | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 1298249 | -800 |  |  |  | #N/A | 1298249800 | 0 | 297879940 | 0 | #N/A | #N/A | EN ADJUDICACION |  | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 40002366-EJECUCION | 40002366-EJECUCION | 647866 | 647866000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30453827 | 30453827-EJECUCION |  | 30453827 | 31 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) | 1298249800 | 0 | 397879940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397879940 | 297879940 | 0 | 300000000 | 0 | 300000000 | 998249800 | 900369860 | EN LICITACION | RS* | [79 empty] | 30453827-EJECUCION | 30453827-EJECUCION | 1298249 | 1298249000 | -800 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | LICITACION | #N/A | #N/A | L
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 18018458983 | [14 empty] | 670982404 | 1017917888 | 3218003719 | 328782563 | 2889221156 | 13782537376 | 15853621460 | 0 | [83 empty] | 0 | [8 empty] | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | 8 | 7 | 1 |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 181597709 | -181597709 | 95000000 | PROYECTO NUEVO |  |  | 100000 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [8 empty] | 100% | 87.5% | 12.5% |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40006102 | 40006102-EJECUCION |  | 40006102 | 31 | ANALISIS PLAN DE ACCION SOSTENIBLE CHILOE | 100000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000 | 95000000 | 100000000 |  | SR | [79 empty] | 40006102-EJECUCION | #N/A | 100000 | 100000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [13 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | URBANO | SOCIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | DISEÑO | 30487179 | 30487179-DISEÑO |  | 30487179 |  | REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO | 4500000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 1700000000 | 0 | 1700000000 | 2800000000 |  |  | SR | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30371775 | 30371775-EJECUCION |  | 30371775 | 31 | REPOSICION RAMPA DE CONECTIVIDAD RILAN CASTRO | 200210000 | [14 empty] | 0 | 0 | 34614543 | 0 | 34614543 | 165595457 | 200210000 |  | SR | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TRANSPORTE | CASTRO | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 4294067604 | -4294067604 | 3719356000 | PROYECTO NUEVO |  |  | 3526200 | -253156000 | CASTRO |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 60000000 |  |  |  | 30371775-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [11 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 4800210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739614543 | 0 | 1739614543 | 3060595457 | 100000000 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 22818668983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670982404 | 1017917888 | 4957618262 | 328782563 | 4628835699 | 16843132833 | 15953621460 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 99743837835 | 4196730997 | 8349711124 | 299962990 | 455045608 | 833076284 | 1588084882 | 370879320 | 688331134 | 255346173 | 1314556627 | 2902641509 | 766188893 | 3668830402 | 4680880722 | 17848432442.8 | 29456483010 | 23589219788.9 | 368952601 | 23220267187.9 | 46698135036.1 | 54506180709 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE CHAITEN | [106 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Palena-Comuna de Chaitén | [120 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | #N/A | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 137807 | 0 | CHAITEN |  |  | #N/A | 137807000 | 0 | 7407000 | 0 | #N/A | #N/A | EN LICITACION | RS | EN LICITACION | A | [7 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | PV | DISEÑO | 30103541 | 30103541-DISEÑO |  | 30103541 | 31 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 137807000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407000 | 7407000 | 130400000 | 0 | 130400000 | 0 | 137807000 | CON CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 133783 | -609167000 |  |  |  | #N/A | 523000000 | 219950000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | RS | SIN MOVIMIENTO | L |  |  |  |  | 30103541-DISEÑO | 30103541-DISEÑO | 137807 | 137807000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | 30103541 | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | TRANSPORTE | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342276 | 30342276-EJECUCION |  | 30342276 | 31 | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) | 551663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551663000 | 0 | 551663000 | 0 | 551663000 | CON CONVENIO | RS* | [59 empty] | 354324 | 0 | CHAITEN |  |  | #N/A | 236139000 | 118185000 | 28169735 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30342276-EJECUCION | 30342276-EJECUCION | 524983 | 524983000 | -26680000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | 262491.5 | [6 empty] | 30342276 | 30342276-EJECUCION | 30342276 |  | LICITACION | #N/A | #N/A | L
29 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342976 | 30342976-EJECUCION |  | 30342976 | 29 | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) | 354324000 | 0 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 28169735 | 28169735 | 0 | 28169735 | 0 | 28169735 | 28169735 | 326154265 | 0 | 326154265 | 0 | 326154265 | EN EJECUCION | RS* | [79 empty] | 30342976-EJECUCION | 30342976-EJECUCION | 354324 | 354324000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A | 30342976-EJECUCION | 30342976 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 1043794000 | 0 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 28169735 | 28169735 | 0 | 28169735 | 0 | 35576735 | 35576735 | 1008217265 | 0 | 1008217265 | 0 | 1015624265 | 0 | [83 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | 10 | 6 | 4 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | 100% | 60% | 40% |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [24 empty] | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 477095 | 0 | CHAITEN |  |  | #N/A | 465005000 | 12090000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | RS | SIN MOVIMIENTO | L | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | L | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | PALENA | CHAITEN | PV | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | 30186523-PREFACTIBILIDAD |  | 30186523 | 31 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | 477095000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477095000 | 0 | 477095000 | 0 | 477095000 | ARI | RS | [79 empty] | 30186523-PREFACTIBILIDAD | 30186523-PREFACTIBILIDAD | 477095 | 477095000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | 30186523 | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 477095000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477095000 | 0 | 477095000 | 0 | 477095000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [80 empty] | FI | FI |  | 680309 | 0 | CHAITEN |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | RS | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30339822 | 30339822-EJECUCION |  | 30339822 | 31 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | 680309000 | [14 empty] | 0 | 0 | 376367945 | 0 | 376367945 | 303941055 | 680309000 |  | RS | [79 empty] | 30339822-EJECUCION | #N/A | 680309 | 680309000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | 30339822-EJECUCION | 30339822 | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | PV | DISEÑO | 30326923 | 30326923-DISEÑO |  | 30326923 | 31 | REPOSICION Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE CHAITEN | 54117000 | [14 empty] | 0 | 0 | 2705850 | 0 | 2705850 | 51411150 | 54117000 |  | OT | [56 empty] | SR |  | FICHA DISEÑO 2019, SIN RATE | #N/A | #N/A | CHAITEN |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 3101850 |  |  |  | 30326923-DISEÑO | #N/A | 54117 | 54117000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | OT | #N/A | 30326923-DISEÑO | 30326923 | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | PALENA | CHAITEN | PV | DISEÑO | 30072812 | 30072812-DISEÑO |  | 30072812 | 31 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHAITEN | 63647000 | [14 empty] | 0 | 0 | 3101850 | 0 | 3101850 | 60545150 | 63647000 |  | SR | [56 empty] | PROYECTO NUEVO |  |  | 1200000 | 0 | CHAITEN |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 60000000 |  |  |  | 30072812-DISEÑO | #N/A | 63647 | #N/A | #N/A | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | 30072812-DISEÑO | 30072812 |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | DEPORTE | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | EJECUCION | 40006069 | 40006069-EJECUCION |  | 40006069 | 31 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 1200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 160000000 | 0 | 160000000 | 1040000000 | 1200000000 |  | SR | [59 empty] | 238539 | 0 | CHAITEN |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 11926950 |  |  |  | 40006069-EJECUCION | #N/A | 1200000 | 1200000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | EJECUCION | 30484941 | 30484941-EJECUCION |  | 30484941 | 31 | CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO Y HABILITACION MUSEO DE LA CARRETERA AUSTRAL (C33) | 238539000 | [14 empty] | 0 | 0 | 11926950 | 0 | 11926950 | 226612050 | 238539000 |  | SR* | [79 empty] | 30484941-EJECUCION | #N/A | 238539 | 238539000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [56 empty] | OT | OT |  | 54117 | 0 | CHAITEN |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N | 2705850 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 2436612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754102595 | 0 | 754102595 | 1682509405 | 2436612000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 3957501000 | 0 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 28169735 | 28169735 | 0 | 28169735 | 0 | 35576735 | 35576735 | 2239414860 | 0 | 2239414860 | 1682509405 | 3929331265 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE FUTALEUFU | [106 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Palena-Comuna de Futaleufú | [120 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 3962611 | 18386622 | FUTALEUFU |  |  | #N/A | 4036745000 | -92520622 | 3034532342 | 366949310 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30072372 | 30072372-EJECUCION |  | 30072372 | 31 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | 3944224378 | 261225924 | 3459248459 | 0 | 717733008 | 220435329 | 938168337 | 496648192 | 543891790 | 2084993 | 1042624975 | 1980793312 | 543891790 | 2524685102 | 934563357 | 3401481652 | 3443535670 | 500688708 | 0 | 500688708 | 0 | 223749995 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 582592 | 0 | FUTALEUFU |  |  | #N/A | 569153000 | 13439000 | 228844151 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30072372-EJECUCION | 30072372-EJECUCION | 3962611 | 3962611000 | 18386622 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 74867 | [5 empty] | RS | 30072372 | 30072372-EJECUCION | 30072372 | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30102779 | 30102779-EJECUCION |  | 30102779 | 31 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU | 582592000 | 0 | 338844151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71844151 | 71844151 | 71844151 | 49500000 | 121344151 | 217500000 | 228844151 | 292416691 | 290175309 | 0 | 290175309 | 0 | 243747849 | EN EJECUCION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | #REF! |  | 295439 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30102779-EJECUCION | 30102779-EJECUCION | 582592 | 582592000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 269153 | [5 empty] | RS | 30102779 | 30102779-EJECUCION | 30102779 | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30289730 | 30289730-EJECUCION |  | 30289730 | 31 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU | 557476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282476000 | 0 | 282476000 | 275000000 | 557476000 | TRAMITE CONVENIO | RS | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 3900581 | 0 | FUTALEUFU |  |  | #N/A | 3913388000 | -12807000 | 38538000 | 0 | EN ADJUDICACION | #N/A |  | RS | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30289730-EJECUCION | 30289730-EJECUCION | 557476 | 557476000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 282476 | [5 empty] | RS | 30289730 | 30289730-EJECUCION | 30289730 | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30086361 | 30086361-EJECUCION |  | 30086361 | 31 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 3900581000 | 38538000 | 123843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123843000 | 38538000 | 40650583 | 1283883709 | 0 | 1283883709 | 2576046708 | 3738200000 | EN LICITACION | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | #N/A | AVERIGUAR CON FABIAN RUTE | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A | 126058000 | 0 | 0 | 0 | RECOMENDADO | #N/A |  | #N/A | RECOMENDADO | A |  |  |  |  | 30086361-EJECUCION | 30086361-EJECUCION | 3900581 | 3900581000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 1067412.5 | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  | RS | 30086361 | 30086361-EJECUCION | 30086361 | RS | LICITACION | #N/A | #N/A | L
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 8984873378 | 299763924 | 3921935610 | 0 | 717733008 | 220435329 | 938168337 | 496648192 | 543891790 | 73929144 | 1114469126 | 2052637463 | 593391790 | 2646029253 | 1275906357 | 3668863803 | 3776602944 | 2357223726 | 0 | 2357223726 | 2851046708 | 4763173844 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | 100% | 63.64% | 36.36% |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [81 empty] | RS |  | 118160 | 0 | FUTALEUFU |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  | RS | APROBADO CORE | L | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | L | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | DISEÑO | 30352430 | 30352430-DISEÑO |  | 30352430 | 31 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 118160000 | [14 empty] | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 50000000 | 68160000 | 118160000 |  | RS | [79 empty] | 30352430-DISEÑO | 30352430-DISEÑO | 118160 | 118160000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | 30352430-DISEÑO | 30352430 | RS | EN CONVENIO | #N/A | EN TRAMITE | C
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30341678 | 30341678-EJECUCION |  | 30341678 | 31 | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33) | 126058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94607200 | 0 | 94607200 | 31450800 | 126058000 | RECOMENDADO | RS* | [79 empty] | 30341678-EJECUCION | 30341678-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | 11 | 7 | 4 |  |  | #N/A | #N/A | 30341678-EJECUCION | 30341678 | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 244218000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144607200 | 0 | 144607200 | 99610800 | 118160000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | DISEÑO | 30341774 | 30341774-DISEÑO |  | 30341774 | 31 | REPOSICION BODEGA Y OFICINAS MUNICIPALES COMUNA FUTALEUFU | 67742000 | [14 empty] | 0 | 0 | 3312200 | 0 | 3312200 | 64429800 | 67742000 |  | FI | [56 empty] | SR |  |  | 40723 | 0 | FUTALEUFU |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 1809600 |  |  |  | 30341774-DISEÑO | #N/A | 67742 | 67742000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | FI | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | FI | #N/A | 30341774-DISEÑO | 30341774 | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | DISEÑO | 30473489 | 30473489-DISEÑO |  | 30473489 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE NOROESTE LONCONAO, FUTALEUFU | 40723000 | [14 empty] | 0 | 0 | 1809600 | 0 | 1809600 | 38913400 | 40723000 |  | SR | [62 empty] | 2019 | EN EVALUACION | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 4296150 |  |  |  | 30473489-DISEÑO | #N/A | 40723 | 40723000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 40004179 | 40004179-EJECUCION |  | 40004179 |  | REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU (C33) | 81244600 | [14 empty] | 0 | 0 | 4296150 | 0 | 4296150 | 76948450 | 81244600 |  | SR* | [62 empty] | 2019 | EN EVALUACION | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 12500000 |  |  |  | 40004179-EJECUCION | #N/A | 81244600 | 81244600 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 40006627 | 40006627-EJECUCION |  | 40006627 |  | REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33) | 250000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 12500000 | 0 | 12500000 | 237500000 | 250000000 |  | SR* | [79 empty] | 40006627-EJECUCION | #N/A | 250000 | 250000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [56 empty] | FI | FI |  | 67742 | 0 | FUTALEUFU |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | FI | #N/A | N | 3312200 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 639709600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221917950 | 0 | 221917950 | 417791650 | 639709600 | 0 | [83 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 9868800978 | 299763924 | 3921935610 | 0 | 717733008 | 220435329 | 938168337 | 496648192 | 543891790 | 73929144 | 1114469126 | 2052637463 | 593391790 | 2646029253 | 1275906357 | 3668863803 | 3776602944 | 2723748876 | 0 | 2723748876 | 3368449158 | 5521043444 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE HUALAIHUE | [106 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Palena-Comuna de Hualaihué | [120 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | #REF! |  | 90519 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30311722 | 30311722-EJECUCION | 30311722-FNDR | 30311722 | 31 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN | 606739000 | 0 | 212014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212014000 | 57006018 | 57007893 | 261429000 | 0 | 261429000 | 288302107 | 394725000 | CON CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 45759 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A | 44601000 | 1158000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30311722-EJECUCION | 30311722-EJECUCION | 606739 | 606739000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 261429 | [5 empty] | RS | 30311722 | 30311722-EJECUCION | 30311722 | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30340472 | 30340472-DISEÑO |  | 30340472 | 31 | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | 45759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45759000 | 0 | 45759000 | 0 | 45759000 | CON CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 30959 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A | 30175000 | 784000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30340472-DISEÑO | 30340472-DISEÑO | 45759 | 45759000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | 30340472-DISEÑO | 30340472 |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30393123 | 30393123-DISEÑO |  | 30393123 | 31 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | 30959000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30959000 | 0 | 30959000 | 0 | 30959000 | CON CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RE |  | 33986 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A | 33857000 | 129000 | 0 | 0 | EN TRAMITE | #N/A |  | RS | EN TRAMITE | A |  |  |  |  | 30393123-DISEÑO | 30393123-DISEÑO | 30959 | 30959000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30338024 | 30338024-DISEÑO |  | 30338024 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO | 33986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | 33986000 | TRAMITE CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RE |  | 33986 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A | 33857000 | 129000 | 0 | 0 | EN TRAMITE | #N/A |  | RS | EN TRAMITE | A |  |  |  |  | 30338024-DISEÑO | 30338024-DISEÑO | 33986 | 33986000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | 30338024 | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30338523 | 30338523-DISEÑO |  | 30338523 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO | 33986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | 33986000 | TRAMITE CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | RECOMENDADO | #N/A |  | #N/A | RECOMENDADO | A |  |  |  |  | 30338523-DISEÑO | 30338523-DISEÑO | 33986 | 33986000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | 30338523 | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | 30395825-EJECUCION |  | 30395825 | 31 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) | 113663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113663000 | 0 | 113663000 | 0 | 113663000 | CON CONVENIO | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 418598 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A | 418598000 | 0 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30395825-EJECUCION | 30395825-EJECUCION | 113663 | 113663000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
31 | A | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | 30455973-EJECUCION |  | 30455973 | 31 | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE | 90272885 | [14 empty] | 73838905 | 73838905 | 16433980 | 0 | 16433980 | 0 |  |  | RS | [79 empty] | 30455973-EJECUCION | [18 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30277425 | 30277425-EJECUCION |  | 30277425 | 31 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33) | 231709000 | [14 empty] | 155741497 | 155741497 | 75967503 | 0 | 75967503 | 0 |  |  | RS* | [79 empty] | 30277425-EJECUCION | [18 empty] | #N/A | 30277425-EJECUCION | 30277425 |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471092 | 30471092-EJECUCION |  | 30471092 | 31 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) | 354648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354648000 | 0 | 354648000 | 0 | 354648000 | TRAMITE CONVENIO | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 237746 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  |  | APROBADO CORE | A |  |  |  |  | 30471092-EJECUCION | 30471092-EJECUCION | 354648 | 354648000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | 100% | 66.67% | 33.33% |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | 30471092 | #N/A | C
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | AGUA POTABLE | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30065600 | 30065600-EJECUCION |  | 30065600 | 31 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO | 418598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418598000 | 0 | 418598000 | 0 | 418598000 | CON CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 354648 | 0 |  |  |  | #N/A | 354649999 | -1999 | 0 | 0 | EN TRAMITE | #N/A |  |  | EN TRAMITE | A |  |  |  |  | 30065600-EJECUCION | 30065600-EJECUCION | 418598 | 418598000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RE | [5 empty] | #N/A | 15 | 10 | 5 |  |  | RE | #N/A | 30065600-EJECUCION | 30065600 | RS | EN CONVENIO | 30065600 | CON COVENIO | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 1960319885 | 0 | 212014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212014000 | 286586420 | 286588295 | 1385429483 | 0 | 1385429483 | 288302107 | 1426324000 | 0 | [83 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [122 empty] | #N/A |  | #N/A
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30349931 | 30349931-EJECUCION |  | 30349931 |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | 330966000 | [14 empty] | 0 | 0 | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 |  |  | RS* | [98 empty] | 30349931 | 30349931-EJECUCION | 30349931 |  | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | [101 empty] | #N/A |  | #N/A
[137 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [106 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | 30480167-EJECUCION |  | 30480167 | 29 | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) | 237746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141646999 | 0 | 141646999 | 96099001 | 237746000 | OBSERVADO | RS* | [79 empty] | 30480167-EJECUCION | 30480167-EJECUCION | 237746 | 237746000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
29 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471865 | 30471865-EJECUCION |  | 30471865 | 29 | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) | 101104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101104000 | 0 | 101104000 | 0 | 101104000 | RECOMENDADO | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 113663 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A | 113663000 | 0 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30471865-EJECUCION | 30471865-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | DEPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395923 | 30395923-EJECUCION |  | 30395923 | 31 | CONSTRUCCION CARPETA SINTETICA CANCHA ROLECHA | 605551000 | [14 empty] | 0 | 0 | 29840650 | 0 | 29840650 | 575710350 | 605551000 |  | OT | [56 empty] | VER |  |  | 117991 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 5899550 |  |  |  | 30395923-EJECUCION | #N/A | 605551 | 605551000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30087893 | 30087893-DISEÑO |  | 30087893 | 31 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ROLECHA | 117991000 | [14 empty] | 0 | 0 | 5899550 | 0 | 5899550 | 112091450 | 117991000 |  | SR | [56 empty] | VER | #N/A | SIN FICHA 2018 | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | N | 6079950 |  |  |  | 30087893-DISEÑO | #N/A | 117991 | 117991000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | 30087893-DISEÑO | 30087893 | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | DISEÑO | 30311772 | 30311772-DISEÑO |  | 30311772 | 31 | CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL DE CONTAO | 67000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 6079950 | 0 | 6079950 | 60920050 | 67000000 |  | SR | [56 empty] | PROYECTO NUEVO |  |  | 476340 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 22290000 |  |  |  | 30311772-DISEÑO | #N/A | 67000 | #N/A | #N/A | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | 30311772 |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | SALUD | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30397627 | 30397627-EJECUCION |  | 30397627 | 31 | MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA | 62000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 3100000 | 0 | 3100000 | 58900000 | 62000000 |  | SR | [79 empty] | 30397627-EJECUCION | [18 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30419694 | 30419694-EJECUCION |  | 30419694 |  | CONSTRUCCION NUEVAS DEPENDENCIAS ESCUELA RURAL MANZANO DE HUALAIHUE | 228113000 | [14 empty] | 0 | 0 | 11405650 | 0 | 11405650 | 216707350 | 228113000 |  | SR | [97 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | ENERGIA | RURAL | ENERGIA | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 40003992 | 40003992-EJECUCION |  | 40003992 | 31 | CONSTRUCCION SUMINISTRO ELECTRICO LOCALIDAD DE QUIACA | 476340000 | [14 empty] | 0 | 0 | 22290000 | 0 | 22290000 | 454050000 | 476340000 |  | FI | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 20626200 |  |  |  | 40003992-EJECUCION | #N/A | 476340 | 476340000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | FI | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30361477 | 30361477-EJECUCION |  | 30361477 |  | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33) | 397041000 | [14 empty] | 0 | 0 | 20626200 | 0 | 20626200 | 376414800 | 397041000 |  | RS* | [79 empty] | 30361477-EJECUCION | #N/A | 397041 | 397041000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [56 empty] | SR, FICHA 2018 |  |  | 605551 | 0 | HUALAIHUE |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N | 29840650 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 2492886000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541992999 | 0 | 541992999 | 1950893001 | 2492886000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 4784171885 | 0 | 212014000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212014000 | 286586420 | 286588295 | 2258388482 | 0 | 2258388482 | 2239195108 | 3919210000 | 0 | [83 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | COMUNA DE PALENA | [106 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Palena-Comuna de Palena | [120 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRSTRE | [24 empty] | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 788374 | 0 | PALENA |  |  | #N/A | 795050000 | -6676000 | 566413561 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | PV | EJECUCION | 30115295 | 30115295-EJECUCION |  | 30115295 | 31 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 788374000 | 256755441 | 409658120 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 17575644 | 158447189 | 251210931 | 566413561 | 622243006 | 166130994 | 0 | 166130994 | 0 | 121960439 | EN EJECUCION | RS | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 579481 | 0 | PALENA |  |  | #N/A | 579481000 | 0 | 0 | 0 | ORD 1896, OF 2992 | #N/A |  | RS | ORD 1896, OF 2992 | A |  |  |  |  | 30115295-EJECUCION | 30115295-EJECUCION | 788374 | 788374000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 31872 | [5 empty] | RS | 30115295 | 30115295-EJECUCION | 30115295 | RS | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PALENA | PV | PREFACTIBILIDAD | 30384235 | 30384235-PREFACTIBILIDAD |  | 30384235 | 31 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA-LAGO PALENA | 579481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579481000 | 0 | 579481000 | 0 | 579481000 | ORD 1896, OF 2992 | RS | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 43998 | 0 | PALENA |  |  | #N/A | 43969000 | 29000 | 35173080 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30384235-PREFACTIBILIDAD | 30384235-PREFACTIBILIDAD | 579481 | 579481000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 289740.5 | [5 empty] | RS | 30384235 | 30384235-PREFACTIBILIDAD | 30384235 |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | PV | DISEÑO | 30116040 | 30116040-DISEÑO |  | 30116040 | 31 | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL | 43998000 | 35173080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35173080 | 35173080 | 8824920 | 0 | 8824920 | 0 | 8824920 | EN EJECUCION | RS | [79 empty] | 30116040-DISEÑO | 30116040-DISEÑO | 43998 | 43998000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | 30116040-DISEÑO | 30116040 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 1411853000 | 291928521 | 409658120 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 17575644 | 158447189 | 251210931 | 601586641 | 657416086 | 754436914 | 0 | 754436914 | 0 | 710266359 | 0 | [83 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [24 empty] | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  | #N/A | APROBADO CORE | L | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
22 | L | VIVIENDA | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | 30474713-EJECUCION |  | 30474713 | 22 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | 0 | 65000000 | 65000000 | 130000000 | APROBADO CORE | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 425541 | 0 |  |  |  | #N/A | 200002000 | 225539000 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | RS | SIN MOVIMIENTO | L |  |  |  |  | 30474713-EJECUCION | 30474713-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | N° DE INICIATIVAS | CON RATE | SIN RATE |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
29 | N | VIVIENDA | URBANO | SOCIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 40001465 | 40001465-EJECUCION |  | 40001465 |  | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA (C33) | 84285000 | [14 empty] | 0 | 0 | 84285000 | 0 | 84285000 | 0 | 84285000 |  | RS* | [79 empty] | 40001465-EJECUCION | #N/A | 84285 | 84285000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | CON COVENIO | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 214285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149285000 | 0 | 149285000 | 65000000 | 214285000 | 0 | [83 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | 100% | 66.67% | 33.33% |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [83 empty] | 68105 | 0 | PALENA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | VIVIENDA | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30487244 | 30487244-EJECUCION |  | 30487244 | 31 | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33) | 68105000 | [14 empty] | 0 | 0 | 68105000 | 0 | 68105000 | 0 | 68105000 |  | RS* | [79 empty] | 30487244-EJECUCION | #N/A | 68105 | 68105000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | PV | PREFACTIBILIDAD | 30316824 | 30316824-PREFACTIBILIDAD |  | 30316824 | 31 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE PALENA | 47646000 | [14 empty] | 0 | 0 | 2331000 | 0 | 2331000 | 45315000 | 47646000 |  | OT | [56 empty] | RS, FICHA 2018 |  |  | 2272591 | 55962000 | PALENA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 110750000 |  |  |  | 30316824-PREFACTIBILIDAD | #N/A | 47646 | 47646000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | OT | #N/A | #N/A | 30316824 | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 40007928 | 40007928-EJECUCION |  | 40007928 |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS | 1304877000 | [14 empty] | 0 | 0 | 13048770 | 0 | 13048770 | 1291828230 |  |  | OT | [97 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | SOCIAL | PALENA | PALENA | FAR | EJECUCION | 30135233 | 30135233-EJECUCION |  | 30135233 | 31 | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA | 2216629000 | [14 empty] | 0 | 0 | 147041525 | 0 | 147041525 | 2069587475 | 2216629000 |  | FI | [62 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N | 4355000 |  |  |  | 30135233-EJECUCION | #N/A | 2272591 | 2272591000 | 55962000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | FI | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 |  | RS** | [56 empty] | OT | OT |  | 47646 | 0 | PALENA |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N | 2331000 |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 3837257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430526295 | 0 | 430526295 | 3406730705 | 2532380000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | 5463395000 | 291928521 | 409658120 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 17575644 | 158447189 | 251210931 | 601586641 | 657416086 | 1334248209 | 0 | 1334248209 | 3471730705 | 3456931359 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | PROVINCIALES | [106 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019- Provincia de Palena-Iniciativas Provinciales | [120 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [24 empty] | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 9788091 | 0 | CHAITEN |  |  | #N/A | 8586918000 | 1201173000 | 144855318 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  | RS | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342673 | 30342673-EJECUCION |  | 30342673 | 31 | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 9788091000 | 94762309 | 50093009 | 0 | 1172563 | 1328397 | 2500960 | 252294 | 0 | 0 | 252294 | 2753254 | 6827540 | 9580794 | 40512215 | 144855318 | 123236993 | 3039025261 | 0 | 3039025261 | 6625828746 | 9643235682 | EN EJECUCION | RS | P. HUIDOBRO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | #N/A |  | 202538 | -226000 | CHAITEN |  |  | #N/A | 188129000 | 14635000 | 220000 | 0 | EN ADJUDICACION | #N/A |  | RS | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30342673-EJECUCION | 30342673-EJECUCION | 9788091 | 9788091000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 1459691.1015 | [5 empty] | RS | 30342673 | 30342673-EJECUCION | 30342673 | RS | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PIR | DISEÑO | 30447539 | 30447539-DISEÑO |  | 30447539 | 31 | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33) | 202764000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 202544000 | 0 | 202544000 | 0 | 202544000 | EN LICITACION | RS* | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | RS |  | 2400000 | 0 | CHAITEN |  |  | #N/A | 2762402000 | -362402000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | RS | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30447539-DISEÑO | 30447539-DISEÑO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | #N/A | #N/A | L
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30371674 | 30371674-EJECUCION |  | 30371674 | 31 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | 2400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356201000 | 0 | 1356201000 | 1043799000 | 2400000000 | CON CONVENIO | RS | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  | #N/A | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30371674-EJECUCION | 30371674-EJECUCION | 2400000 | 2400000000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | 1056201 | [5 empty] | RS | 30371674 | 30371674-EJECUCION | 30371674 | RS | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
29 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | 30398377-EJECUCION |  | 30398377 | 29 | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000 | 0 | 33689000 | 0 | 33689000 | CON CONVENIO | RS* | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 4554317 | 0 |  |  |  | #N/A | 4572317000 | -18000000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30398377-EJECUCION | 30398377-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
29 | A | SALUD |  |  | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | 30428989-EJECUCION |  |  | 29 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 452484840 | [15 empty] | 451230101 | 1254739 | 0 | 1254739 | 0 |  |  | RS* | [79 empty] | 30428989-EJECUCION | [21 empty] | #N/A | EN EJECUCION |  |  | 0
31 | A | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342679 | 30342679-EJECUCION |  | 30342679 | 31 | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) | 4554317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133659000 | 0 | 1133659000 | 3420658000 | 4554317000 | CON CONVENIO | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | #REF! |  | 385544 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30342679-EJECUCION | 30342679-EJECUCION | 4554317 | 4554317000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | 833658.5 | [6 empty] | 30342679 | 30342679-EJECUCION | 30342679 |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 17431345840 | [14 empty] | 145075318 | 574687094 | 5766373000 | 0 | 5766373000 | 11090285746 | 16833785682 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | 8 | 8 | 0 |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | 100% | 100% | 0% |  |  |  | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [86 empty] | 2019 |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | RS | SIN MOVIMIENTO | L | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30384677 | 30384677-EJECUCION |  | 30384677 |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 25923943000 | [14 empty] | 0 | 0 | 997000000 | 0 | 997000000 | 24926943000 | 25923943000 |  | RS | [79 empty] | 30384677-EJECUCION | 30384677-EJECUCION | 25923943 | 25923943000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | 30384677-EJECUCION | 30384677 | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
29 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | FAR | EJECUCION | 30468387 | 30468387-EJECUCION |  | 30468387 |  | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA(C33) | 190995000 | [14 empty] | 0 | 0 | 190995000 | 0 | 190995000 | 0 |  |  | RS* | [98 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN TRAMITE | 30468387 | #N/A | #N/A
31 | N | TRANSPORTE | RURAL | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | FAR | EJECUCION | 30468388 | 30468388-EJECUCION |  | 30468388 | 31 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA | 425541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200002000 | 0 | 200002000 | 225539000 | 425541000 | ARI | RS | [79 empty] | 30468388-EJECUCION | 30468388-EJECUCION | 425541 | 425541000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [5 empty] | #N/A | 9 | 6 | 3 |  |  | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | PALENA | PROV. PALENA | FAR | EJECUCION | 30458729 | 30458729-EJECUCION |  | 30458729 | 31 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA | 742950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000000 | 0 | 523000000 | 219950000 | 742950000 | ARI | RS | F. CARRA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [51 empty] | 524983 | -26680000 | CHAITEN |  |  | #N/A | 551663000 | 0 | 0 | 0 | EN ADJUDICACION | #N/A |  |  | EN ADJUDICACION | A |  |  |  |  | 30458729-EJECUCION | 30458729-EJECUCION | 133783 | 742950000 | 0 | DIRECCION DE AEROPUERTOS | RS |  | 5095 | 737855 |  | 742950 | #N/A | [5 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | RURAL | SOCIAL | PALENA | PROV. PALENA | PVP | EJECUCION | 4000572 | 4000572-EJECUCION |  | 4000572 |  | RESTAURACION IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | 127279000 | [14 empty] | 0 | 0 | 6363950 | 0 | 6363950 | 120915050 |  |  | FI | [97 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 27410708000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917360950 | 0 | 1917360950 | 25493347050 | 25923943000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 44842053840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145075318 | 574687094 | 7683733950 | 0 | 7683733950 | 36583632796 | 42757728682 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 68915922703 | 591692445 | 4571777465 | 1645250 | 758704282 | 280398390 | 1040747922 | 531649652 | 545537040 | 103744129 | 1180930821 | 2221678743 | 610967434 | 2832646177 | 1739131288 | 4737688917 | 5330871154 | 16239534377 | 0 | 16239534377 | 47345517172 | 59584244750 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | REGIONALES | [106 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019-Iniciativas Regionales | [120 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIAITVAS DE ARRASTRE | [81 empty] | RS |  | 469046 | 0 |  |  |  | #N/A | 435192000 | 33854000 | 0 | 0 | EN ADJUDICACION | #N/A |  | RS | EN ADJUDICACION | A | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
22 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | 30430874-EJECUCION |  | 30430874 | 22 | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) | 413944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124625600 | 0 | 124625600 | 289318400 | 413944000 | TRAMITE CONVENIO | RS* | A. MACIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 60000000 |  |  |  | 247558 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30430874-EJECUCION | 30430874-EJECUCION | 413944 | 413944000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | 30137152-EJECUCION |  | 30137152 | 29 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) | 247558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247558000 | 0 | 247558000 | 0 | 247558000 | CON CONVENIO | RS* | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 129625500 |  |  |  | 686457 | 0 |  |  |  | #N/A | 669066000 | 17391000 | 0 | 0 | CON CONVENIO | #N/A |  |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30137152-EJECUCION | 30137152-EJECUCION | 247558 | 247558000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
29 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | 30415731-EJECUCION |  | 30415731 | 29 | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) | 686457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686457000 | 0 | 686457000 | 0 | 686457000 | CON CONVENIO | RS* | A. MACIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [27 empty] | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | 18636889 | 0 |  |  | 203000000 | 0 | 98017776 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 86207000 | 14081418 |  |  |  | 1055427 | 0 |  |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | SOLICITUD SSR | A |  |  |  |  | 30415731-EJECUCION | 30415731-EJECUCION | 686457 | 686457000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
31 | A | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30460140 | 30460140-EJECUCION |  | 30460140 | 31 | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) | 3480702000 | 0 | 684750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 0 | 4750000 | 4750000 | 0 | 4750000 | 680000000 | 584750000 | 993753000 | 1063000000 | 0 | 1063000000 | 1423949000 | 2795952000 | EN EJECUCION CONS. | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | 315000000 | 0 | 87195000 | 84195000 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 49500000 | 133728750 |  |  |  | 335169 | -2878431000 | CALBUCO |  |  | #N/A |  |  | 90802101 | -90802101 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30460140-EJECUCION | 30460140-EJECUCION | 3120702 | 3120702000 | -360000000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A |  |  |  | * |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
31 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30364305 | 30364305-EJECUCION |  | 30364305 | 31 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON | 2717087000 | 0 | 5480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 5480000 | 5480000 | 0 | 5480000 | 0 | 5480000 | 5480000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 2211607000 | 2711607000 | CON CONVENIO | RS | E. OLEA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | SEGURIDAD PUBLICA | PUERTO MONTT | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 932966 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | EN TRAMITE (RESCILIACION) | #N/A |  |  | EN TRAMITE (RESCILIACION) | A |  |  |  |  | 30364305-EJECUCION | 30364305-EJECUCION | 2717087 | 2717087000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RS | [11 empty] | RS | #N/A | #N/A | #N/A | RS | LICITACION | #N/A | CON COVENIO | L
24 | A | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | REGIONAL | REGIONAL | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | 30133915-EJECUCION |  | 30133915 | 24 | SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS | 3213600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94625600 | 3118974400 | 506164089 | 2612810311 | 0 | 3213600000 | EN EJECUCION | RS*** | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | 23028863 | 1 |  | 1 | 169500000 | 0 | 68999000 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 133526108 | -108528230 | 56627341.5 |  |  |  | 97750 | -551150000 | CASTRO |  |  | #N/A |  |  | 154030952 | -154030952 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30133915-EJECUCION | 30133915-EJECUCION | 335169 | 335169000 | -2878431000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
24 | A | ENERGIA | URBANO | ENERGIA | REGIONAL | REGIONAL | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | 30130843-EJECUCION |  | 30130843 | 24 | MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS | 648900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | -15000000 | 0 | 63000000 | 585900000 | 0 | 585900000 | 0 | 648900000 | EN EJECUCION | RS*** | [79 empty] | 30130843-EJECUCION | 30130843-EJECUCION | 97750 | 97750000 | -551150000 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 11408248000 | 0 | 690230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10230000 | 0 | 10230000 | 10230000 | 15000000 | 25230000 | 665000000 | 590230000 | 1156858600 | 6326515000 | 506164089 | 5820350911 | 3924874400 | 10718018000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [24 empty] | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | 7922756 | 0 |  |  | 309000000 | 0 | 78298596 | 0 | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 3533780 | 1314542000 |  |  |  | TERMINADO | 1454600000 |  | 4529449000 | -4529449000 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | L | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
33 | L | TRANSPORTE | URBANO | CONECTIVIDAD | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30429222 | 30429222-EJECUCION |  | 30429222 | 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA | 2219238000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492980000 | 1732380000 | 2225360000 | 2225360000 | 0 | 2225360000 | -2225360000 | 0 | 0 | 2219238000 | 0 | 2219238000 | 0 | 2219238000 | EN EJECUCION | RS** | A. MACIAS | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | 52763750 | 0 |  |  | 355000000 | 0 | 159545172 | 0 | #N/A |  | #N/A | [27 empty] | 30429222-EJECUCION | 30429222-EJECUCION | 3533780 | 2219238000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
29 | A | SALUD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | 30488894-EJECUCION |  | 30488894 | 29 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) | 1055427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527713500 | 0 | 527713500 | 527713500 | 1055427000 | SOLICITUD SSR | RS* | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | 600000000 | 0 | 28600000 | 25000000 | #N/A |  | #N/A | [7 empty] | 3120702 | -360000000 |  |  |  | #N/A | 3115694676 | 365007324 | 584750000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION CONS. |  |  | EN EJECUCION CONS. | A |  |  |  |  | 30488894-EJECUCION | 30488894-EJECUCION | 1055427 | 1055427000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | [6 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN TRAMITE | 30488894 | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 3274665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492980000 | 1732380000 | 2225360000 | 2225360000 | 0 | 2225360000 | -2225360000 | 0 | 0 | 2746951500 | 0 | 2746951500 | 527713500 | 2219238000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [24 empty] | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | 210000000 | 0 | 2500000 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 155625000 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | TERMINADO |  |  | 321789500 | -321789500 |  | #N/A |  | #N/A | CONCURSO | N | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
24 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION |  | SUBT 24 | 24 | APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES | 4176184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4176184000 | 0 | 4176184000 | 0 | 4176184000 | CONCURSO | RS*** | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | OK | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | 450000000 | 0 | 18000000 | 16000000 | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | N |  |  |  |  | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
33 | N | PESCA | RURAL | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C |  | ACUERDO ZONAS CONTIGUA A PESCADORES ARTESANALES LOS LAGOS-AYSEN | 1400000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 700000000 | 0 | 700000000 | 700000000 |  |  | RS** | [98 empty] | #N/A | S/C-EJECUCION | S/C | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
31 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30339322 | 30339322-EJECUCION |  | 30339322 | 31 | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | 3122439000 | [14 empty] | 0 | 0 | 30000000 | 0 | 30000000 | 3092439000 | 3122439000 |  | OT | [56 empty] | OT | OT |  | 95636 | 0 | PUERTO MONTT |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | OT | #N/A | N |  |  |  |  | 30339322-EJECUCION | #N/A | 3122439 | 3122439000 | 0 | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | OT | [11 empty] | OT | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION |  | S/C |  | APORTE BOMBEROS REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 |  |  | SR | [98 empty] | #N/A | S/C-EJECUCION | S/C | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
33 | N | MULTISECTORIAL | URBANO | SOCIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | FRIL | FRIL-EJECUCION |  | FRIL | 33 | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1220324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220324000 | 0 | 1220324000 | 0 | 1220324000 | EN EJECUCION | RS** | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [20 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TURISMO Y COMERCIO |  | 3044238 | 0 |  |  | 960000000 | 0 | 107623587 | 0 | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | N |  |  |  |  | FRIL-EJECUCION | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 11918947000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8126508000 | 0 | 8126508000 | 3792439000 | 8518947000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL REGIONALES | 26601860000 | 0 | 690230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503210000 | 1732380000 | 2235590000 | 2235590000 | 15000000 | 2250590000 | -1560360000 | 590230000 | 1156858600 | 17199974500 | 506164089 | 16693810411 | 8245026900 | 21456203000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | FOMENTO | [106 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019-Iniciativas de Fomento Productivo | [120 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | UNIDAD TECNICA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS DE ARRASTRE | [32 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | OSORNO | #N/A | #N/A |  |  | 1500000000 | 0 | 277951000 | 277951000 | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 600000000 | 0 | 108600000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | 30341175-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30341175 | 33 | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV | 600000000 | 80000000 | 28600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | 3600000 | 108600000 | 105599083 | 122850000 | 0 | 122850000 | 371550917 | 491400000 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | 563347000 | 0 | 100000000 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 102948848 | 268627957 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30341175-SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175-SEREMI DE AGRICULTURA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30341175 | #N/A | 30341175 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30482658 | 30482658-FOSIS |  | 30482658 | 33 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 | 145000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 65000000 | 80000000 | CON CONVENIO | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | 400000000 | 0 | 150000000 | 32000000 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 187500000 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | #N/A | #N/A | CON CONVENIO |  | CON CONVENIO | A |  |  |  |  | 30482658-FOSIS | 30482658-FOSIS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30484364 | 30484364-FOSIS |  | 30484364 | 33 | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS | 230000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 150000000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 210000000 | 80000000 | TRAMITE CONVENIO | RS** | [53 empty] | 0 | 20999364 | 258000477 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 203000000 | 0 | 184224776 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30484364-FOSIS | 30484364-FOSIS | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | CON COVENIO | C
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341275 | 30341275-INDAP |  | 30341275 | 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 203000000 | 86207000 | 98017776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636889 | 18636889 | 18636889 | 0 | 18636889 | 79380887 | 184224776 | 183867776 | 4693806 | 0 | 4693806 | 14438418 | 18775224 | EN EJECUCION | RS** | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | PESCA |  | #N/A | #N/A |  |  | 540800000 | 0 | 166300000 | 0 | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 355000000 | 0 | 249716172 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30341275-INDAP | 30341275-INDAP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30341275 | #N/A | 30341275 |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341325 | 30341325-INDAP |  | 30341325 | 33 | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 355000000 | 90171000 | 159545172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458828 | 0 | 52763750 | 53222578 | 53222578 | 0 | 53222578 | 106322594 | 249716172 | 248717000 | 26320957 | 0 | 26320957 | 79962043 | 105283828 | EN EJECUCION | RS** | [12 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL |  | #N/A | #N/A |  |  | 320000000 | 0 | 0 | 0 | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 309000000 | 0 | 214608000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30341325-INDAP | 30341325-INDAP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30341325 | #N/A | 30341325 |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341329 | 30341329-INDAP |  | 30341329 | 33 | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 309000000 | 136309404 | 78298596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922756 | 7922756 | 7922756 | 0 | 7922756 | 70375840 | 214608000 | 209356577 | 23598000 | 0 | 23598000 | 76045423 | 94392000 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | 71400000 | 0 |  |  | 450000000 | 0 | 75000000 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 20000000 | 266250000 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 315000000 | 0 | 136695000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30341329-INDAP | 30341329-INDAP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30341329 | #N/A | 30341329 |  | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | 30419826-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30419826 | 33 | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 315000000 | 49500000 | 87195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84195000 | 84195000 | 3000000 | 136695000 | 133862807 | 44576250 | 0 | 44576250 | 136560943 | 178305000 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | 500000000 | 0 | 225199000 | 60249190 | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 169500000 | 0 | 93996878 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30419826-SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826-SEREMI DE AGRICULTURA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30419826 | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341424 | 30341424-SAG |  | 30341424 | 33 | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV | 169500000 | 24997878 | 68999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028864 | 23028864 | 23028864 | 0 | 23028864 | 45970136 | 93996878 | 93996879 | 18875780.5 | 0 | 18875780.5 | 56627340.5 | 75503122 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE |  |  |  | CON CONVENIO |  |  | convenio | PESCA |  | 555555 | 0 |  |  | 2040299234 | 119700766 | 335896946 | 49012700 | #N/A |  | CON CONVENIO | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 210000000 | 0 | 2500000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30341424-SAG | 30341424-SAG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30341424 | #N/A | 30341424 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341439 | 30341439-SAG |  | 30341439 | 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV | 210000000 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 2000000 | 51875000 | 0 | 51875000 | 156125000 | 207500000 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | PESCA |  | 124058672 | 0 |  |  | 900002010 | 90 | 389880010 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 1833333 | 381216567.75 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 450000000 | 0 | 67745252 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30341439-SAG | 30341439-SAG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30341439 | #N/A | 30341439 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | 30341173-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30341173 | 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS | 450000000 | 49745252 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | 2000000 | 67745252 | 64907260 | 95563687 | 0 | 95563687 | 289529053 | 382254748 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TURISMO Y COMERCIO |  | 4598740 | 0 |  |  | 700000000 | 0 | 179500000 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 285768614 | 176048539.5 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 960000000 | 0 | 671740851 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30341173-SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173-SEREMI DE AGRICULTURA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30341173 | #N/A | 30341173 |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30342073 | 30342073-CORFO |  | 30342073 | 33 | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | 960000000 | 482500000 | 107623587 | 0 | 0 | 31494 | 31494 | 3147855 | 1400000 | 3044238 | 7592093 | 7623587 | 0 | 7623587 | 100000000 | 671740851 | 727458000 | 72064787.25 | 0 | 72064787.25 | 160477212.75 | 369876413 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | CON CONVENIO |  |  |  | CON CONVENIO |  |  | convenio | MULTISECTORIAL |  | 16940000 | 0 |  |  | 389584728 | 23692272 | 136162891 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 530000000 | 0 | 275927909 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30342073-CORFO | 30342073-CORFO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30342073 | #N/A | 30342073 |  | EN EJECUCION | 30342073 | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | 30329922-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30329922 | 33 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC | 530000000 | 72327909 | 203600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 200000000 | 3600000 | 275927909 | 92532948 | 63518022.75 | 0 | 63518022.75 | 373949029.25 | 254072091 | EN EJECUCION | RS** | [28 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | 2000000000 | 0 | 13158871 | 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  | OSORNO |  |  | #N/A | 1500000000 | 0 | 902817319 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30329922-SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922-SEREMI DE AGRICULTURA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30329922 | #N/A | 30329922 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | 30136269-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE |  | 30136269 | 33 | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO | 1500000000 | 624866319 | 277951000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277951000 | 277951000 | 0 | 902817319 | 932666319 | 149295670.25 | 0 | 149295670.25 | 418038010.75 | 597182681 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 1783871036 | #REF! | #REF! |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 600000000 | 0 | 243417278 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30136269-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | 30136320-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE |  | 30136320 | 33 | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE | 600000000 | 32047278 | 211370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12644 | 0 | 24060657 | 24073301 | 24073301 | 0 | 24073301 | 187296699 | 243417278 | 229417278 | 89145680.5 | 0 | 89145680.5 | 281437041.5 | 356582722 | EN EJECUCION | RS** | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE |  |  |  | EN TRAMITE |  |  | en tramite | MULTISECTORIAL |  | #N/A | #N/A |  |  | 1060000000 | 0 | 2500000 | 0 | #N/A |  | CON CONVENIO | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 2332740000 | 0 | 1906561364 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30136320-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30137060 | 30137060-INDAP |  | 30137060 | 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP | 2332740000 | 1317041682 | 589519682 | 0 | 0 | 46143318 | 46143318 | 0 | 0 | 172001878 | 172001878 | 218145196 | 0 | 218145196 | 371374486 | 1906561364 | 1906561364 | 106544659 | 0 | 106544659 | 319633977 | 426178636 | EN EJECUCION | RS** | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | EN TRAMITE |  |  |  | EN TRAMITE |  |  | en tramite | TURISMO Y COMERCIO |  | 18761805 | 0 |  |  | 1275000000 | 0 | 298849201 | 10800627 | #N/A |  | 0 |  | 25770000 | 670877777 | 183934698.5 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 500000000 | 0 | 330000711 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30137060-INDAP | 30137060-INDAP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | 30137060 | EN TRAMITE | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30433775 | 30433775-INDAP |  | 30433775 | 33 | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS | 500000000 | 7766711 | 322234000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18054384 | 18054384 | 18054384 | 0 | 18054384 | 304179616 | 330000711 | 324812423 | 42499822.25 | 0 | 42499822.25 | 132687754.75 | 169999289 | EN EJECUCION | RS** | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | PESCA |  | 76550893 | -74015356 | 76550893 | -74015356 | 600000000 | 0 | 37353338 | 0 | #N/A |  | #N/A |  | 196238450 | -17681948 | 288067620 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 563347000 | 0 | 196266220 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30433775-INDAP | 30433775-INDAP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30378428 | 30378428-INDAP |  | 30378428 | 33 | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS | 563347000 | 102948848 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 196266220 | 357213727 | 91770195 | 0 | 91770195 | 114363078 | 360398152 | EN EJECUCION | RS** | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL |  | 3733433 | 0 |  |  | 500000000 | 0 | 166502433 | 17986000 | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 250123175.25 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 400000000 | 0 | 150000000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30378428-INDAP | 30378428-INDAP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482019 | 30482019-SAG |  | 30482019 | 33 | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS | 400000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145796 | 0 | 7145796 | 7145796 | 32000000 | 39145796 | 110854204 | 150000000 | 42063966 | 62500000 | 0 | 62500000 | 295436034 | 250000000 | EN EJECUCION | RS** | [57 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 500000000 | 0 | 155999364 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30482019-SAG | 30482019-SAG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482027 | 30482027-SAG |  | 30482027 | 33 | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 500000000 | 20999364 | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000000 | 155999364 | 220999364 | 86000159 | 0 | 86000159 | 193000477 | 344000636 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 294000000 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 540800000 | 0 | 377543811 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30482027-SAG | 30482027-SAG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | 30349427-SERCOTEC |  | 30349427 | 33 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | 540800000 | 211243811 | 166300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166300000 | 377543811 | 377543799 | 40814047.25 | 0 | 40814047.25 | 122442153.75 | 163256189 | EN EJECUCION | RS** | [45 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 320000000 | 0 | 166490237 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30349427-SERCOTEC | 30349427-SERCOTEC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | EN TRAMITE | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | 30440729-SERCOTEC |  | 30440729 | 33 | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | 320000000 | 166490237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166490237 | 166490237 | 38377440.75 | 0 | 38377440.75 | 115132322.25 | 153509763 | EN EJECUCION | RS** | [57 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 450000000 | 0 | 95000000 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30440729-SERCOTEC | 30440729-SERCOTEC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | 30351343-SERCOTEC |  | 30351343 | 33 | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 450000000 | 20000000 | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400000 | 71400000 | 71400000 | 0 | 71400000 | 3600000 | 95000000 | 91901757 | 88750000 | 0 | 88750000 | 269348243 | 355000000 | EN EJECUCION | RS** | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1205508772 | -1205508772 | 0 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 500000000 | 0 | 282800935 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30351343-SERCOTEC | 30351343-SERCOTEC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | 30481688-SEREMI DE AGRICULTURA |  | 30481688 | 33 | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA | 500000000 | 57601935 | 225199000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60249190 | 60249190 | 164949810 | 282800935 | 291146627 | 54299766.25 | 0 | 54299766.25 | 154553606.75 | 217199065 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 2160000000 | 0 | 1307865429 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30481688-SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688-SEREMI DE AGRICULTURA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNAPESCA | 30343724 | 30343724-SERNAPESCA |  | 30343724 | 33 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 2160000000 | 971968483 | 335896946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112036256 | 54292435 | 555555 | 166884246 | 166884246 | 49012700 | 215896946 | 120000000 | 1307865429 | 1267218760 | 213033642.75 | 0 | 213033642.75 | 679747597.25 | 852134571 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 392000000 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 900002100 | 0 | 391713343 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30343724-SERNAPESCA | 30343724-SERNAPESCA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | 30398233-SUBPESCA |  | 30398233 | 33 | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL | 900002100 | 1833333 | 389880010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194322338 | 124058672 | 318381010 | 318381010 | 0 | 318381010 | 71499000 | 391713343 | 391713333 | 127072189.25 | 0 | 127072189.25 | 381216577.75 | 508288757 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! | EN TRAMITE CONVENIO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 392000000 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 700000000 | 0 | 465268614 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30398233-SUBPESCA | 30398233-SUBPESCA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30342025 | 30342025-SERNATUR |  | 30342025 | 33 | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS | 700000000 | 285768614 | 179500000 | 0 | 0 | 11274343 | 11274343 | 4591707 | 10479907 | 4598740 | 19670354 | 30944697 | 0 | 30944697 | 148555303 | 465268614 | 465232800 | 58682846.5 | 0 | 58682846.5 | 176084353.5 | 234731386 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 196000000 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 413277000 | 0 | 389584728 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30342025-SERNATUR | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SENCE | 30405874 | 30405874-SENCE |  | 30405874 | 33 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 413277000 | 253421837 | 136162891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29258000 | 26276800 | 16940000 | 72474800 | 72474800 | 0 | 72474800 | 63688091 | 389584728 | 397319887 | 10804568 | 0 | 10804568 | 5152545 | 23692272 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 2000000000 | 0 | 553327774 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30405874-SENCE | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30434988 | 30434988-COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | 30434988 | 33 | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 532448249 | 13158871 | 0 | 0 | 3533472 | 3533472 | 6977085 | 2648314 | 0 | 9625399 | 13158871 | 0 | 13158871 | 0 | 553327774 | 660062852 | 338105122.5 | 0 | 338105122.5 | 1001832025.5 | 1454392880 | EN EJECUCION | RS** | [45 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #REF! |  | #N/A |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | A |  |  |  |  | 30434988-COMISION NACIONAL DE RIEGO | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERCOTEC | 30345125 | 30345125-SERCOTEC |  | 30345125 | 33 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 1060000000 | 790964379 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762833 | 0 | 0 | 762833 | 762833 | 0 | 762833 | 1737167 | 793464379 | 791727212 | 66633905.25 | 0 | 66633905.25 | 201638882.75 | 266535621 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | MULTISECTORIAL |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 21467516 | -21467516 | 294000000 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 1275000000 | 0 | 892726706 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30345125-SERCOTEC | 30345125-SERCOTEC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30345125 | #N/A | 30345125 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30136317 |  |  |  | 33 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES | 191000000 | [15 empty] | 184225572 | 6774428 | 0 | 6774428 | 0 |  |  | RS** | [101 empty] | #N/A |  |  |  | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30341323 |  |  |  | 33 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 189316601 | [15 empty] | 188516581 | 800020 | 0 | 800020 | 0 |  |  | RS** | [105 empty] | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30341233 |  |  |  | 33 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | 769600000 | [15 empty] | 754289823 | 15310177 | 0 | 15310177 | 0 |  |  | RS** | [105 empty] | 0
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | CORFO | 30342022 |  |  |  | 33 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 198000000 | [15 empty] | 197377199 | 622801 | 0 | 622801 | 0 |  |  | RS** | [105 empty] | 0
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | CORFO | 30341732 |  |  |  | 33 | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO | 378000000 | [15 empty] | 377944492 | 55508 | 0 | 55508 | 0 |  |  | RS** | [101 empty] | #N/A |  |  |  | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERNATUR | 30337226 | 30337226-SERNATUR |  | 30337226 | 33 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 1275000000 | 696647777 | 298849201 | 0 | 0 | 27497121 | 27497121 | 11085475 | 11044145 | 18761805 | 40891425 | 68388546 | 10800627 | 79189173 | 219660028 | 892726706 | 996652276 | 95568323.5 | 0 | 95568323.5 | 182779400.5 | 279503022 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | TURISMO Y COMERCIO |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 600000000 | 0 | 215909840 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30337226-SERNATUR | 30337226-SERNATUR | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30337226 | #N/A | 30337226 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | CON COVENIO | 0
33 | A | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SUBPESCA | 30398531 | 30398531-SUBPESCA |  | 30398531 | 33 | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 600000000 | 178556502 | 37353338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031108 | 2535537 | 11566645 | 11566645 | 0 | 11566645 | 25786693 | 215909840 | 215909840 | 96022540 | 0 | 96022540 | 288067620 | 384090160 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | 172001878 | 0 |  |  | 1369587220 | 963152780 | 589519682 | 0 | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | CHAITEN |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30398531-SUBPESCA | 30398531-SUBPESCA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30398531 | #N/A | 30398531 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | CHAITEN | PIR | SERNAMEG | 30461825 | 30461825-SERNAMEG |  | 30461825 | 33 | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | 172834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43208500 | 0 | 43208500 | 129625500 | 172834000 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 980000000 |  | #N/A |  | #N/A |  |  |  |  | #N/A | 500000000 | 0 | 166502433 | 0 | #N/A | EN EJECUCION |  |  | EN EJECUCION | A |  |  |  |  | 30461825-SERNAMEG | 30461825-SERNAMEG | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | EN CONVENIO | #N/A | #N/A | C
33 | A | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | 30426980-SEREMI DE BIENES NACIONALES |  | 30426980 | 33 | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 500000000 | 0 | 166502433 | 0 | 0 | 4119000 | 4119000 | 0 | 4692000 | 3733433 | 8425433 | 12544433 | 17986000 | 30530433 | 135972000 | 166502433 | 134922986 | 83374391.75 | 0 | 83374391.75 | 281702622.25 | 333497567 | EN EJECUCION | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 90786183 | -90786183 | 332318000 | [23 empty] | 30426980-SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980-SEREMI DE BIENES NACIONALES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | 30426980 | #N/A | 30426980 | #N/A | EN EJECUCION | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS DE ARRASTRE | 24275416701 | 7344373802 | 4964756503 | 0 | 0 | 92598748 | 92598748 | 168330683 | 321332843 | 562097158 | 1051760684 | 1144359432 | 773194517 | 1917553949 | 3047202554 | 12289015323 | 13971228804 | 2570002694.25 | 0 | 2570002694.25 | 7734185202.75 | 10240369795 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS EN LICITACION | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A | [5 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  | #N/A | APROBADO CORE | L | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
33 | L | PESCA | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | 30398277-SUBPESCA |  | 30398277 | 33 | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA | 394000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 100000000 | 294000000 | 394000000 | APROBADO CORE | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | PESCA |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 26000000 | -26000000 | 107457000 |  | #N/A |  | #N/A |  | #N/A |  |  | #N/A |  |  | 0 | 0 | APROBADO CORE | #N/A |  | #N/A | APROBADO CORE | L |  |  |  |  | 30398277-SUBPESCA | 30398277-SUBPESCA | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
33 | L | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | RURAL | FOMENTO PRODUCTIVO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | 30399283-SERNATUR |  | 30399283 | 33 | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 12000000 | APROBADO CORE | RS** | [8 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 452466000 |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #N/A | #N/A | L |  |  |  |  | 30399283-SERNATUR | 30399283-SERNATUR | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
33 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 40004275 | 40004275-SEREMI DE BIENES NACIONALES |  | 40004275 | 33 | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO" | 1200000000 | [14 empty] | 0 | 0 | 500000000 | 0 | 500000000 | 700000000 | 1200000000 |  | RS** | #N/A | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | [49 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | 40004275-SEREMI DE BIENES NACIONALES | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
33 | L | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | FIC | FIC | FIC | FIC-FIC |  | FIC | 33 | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 1379430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379430000 | 0 | 1379430000 | 0 | 1379430000 | APROBADO LEY | RS** | [8 empty] | #REF! | VER | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 343000000 | [23 empty] | FIC-FIC | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | #N/A
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 2985430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991430000 | 0 | 1991430000 | 994000000 | 2985430000 | [84 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
Presupuesto FNDR 2019-Iniciativas de Fomento Productivo | [120 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
SUBT. | ESTADO | SECTOR | TIPO CALIDAD | AREA DE INVERSION | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | UNIDAD TECNICA | BIP | IDI | tipo convenio | BLANCO | S | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | GASTOS AÑOS ANTERIORES | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | SALDO POR INVERTIR | SITUACION ACTUAL | RATE 2018 | [82 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | INICIATIVAS NUEVAS | [32 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE |  | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | 0 | 0 | 363930840 | VER | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | TERMINADO |  |  | 1943775723 | -1943775723 | #N/A | #N/A |  | #N/A | EN EJECUCION | N | [7 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | [6 empty] | #N/A |  | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | RURAL | SOCIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SSPP | S/C | S/C-SSPP |  | S/C | 33 | PROGRAMAS DE FOMENTO | 112263800 | [14 empty] | 0 | 0 | 112263800 | 0 | 112263800 | 0 | 112263800 |  | SR | [56 empty] | PROYECTO NUEVO | #N/A |  | #N/A | #N/A |  |  |  | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |  |  | #N/A | N |  |  |  |  | S/C-SSPP | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | S/C | #N/A | SIN MOVIMIENTO | #N/A | #N/A | 0
[14 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS NUEVAS | 112263800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112263800 | 0 | 112263800 | 0 | 112263800 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL FOMENTO | 27373110501 | 7344373802 | 4964756503 | 0 | 0 | 92598748 | 92598748 | 168330683 | 321332843 | 562097158 | 1051760684 | 1144359432 | 773194517 | 1917553949 | 3047202554 | 12289015323 | 13971228804 | 4673696494.25 | 0 | 4673696494.25 | 8728185202.75 | 13338063595 | [84 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[121 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A
[14 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2019 | 465350125003 | 21901711855 | 33369536553 | 450909369 | 1372629719 | 1696401005 | 3519940093 | 1710107422 | 3024946885 | 3918707394 | 8653761701 | 12173701794 | 3306650205 | 15480351999 | 17889184554 | 78964258038.8 | 105030764343 | 110784975713.1499 | 1351811086 | 109433164627.1499 | 249534384946.8501 | #REF! | 0 | [83 empty] | 0 | [15 empty] | #N/A |  | #N/A

## ANALITICO MES DE ENERO (hidden)
bip | Total
30133915 | 19329808 | 30133915 | 30133915 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Quenu y Tabon
30322174 | 37220192 | #N/A | 30322174 Transferencia Subsidio Oper. Sistema Autogeneracion Isla Desertores
30382027 | 34910133 | #N/A | 30382027 Subsisio a la operacion sistema autogeneracion isla Quehui.
30458984 | 9879077 | #N/A | 30458984 Reposicion de Vehiculos Desam Comuna de LLanquihue.
30478653 | 33562536 | #N/A | 30478653 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Lingua
30478655 | 41042078 | #N/A | 30478655 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Meulin
30478656 | 32198354 | #N/A | 30478656 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Quenac.
30478657 | 38469330 | #N/A | 30478657 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Caguach
30478659 | 32327880 | #N/A | 30478659 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Alao.
30478660 | 37409690 | #N/A | 30478660 transferencia subsidio a la operacion sistema autogen. Isla Apiao.
30478661 | 36985671 | #N/A | 30478661 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Chaulinec
30480365 | 31261211 | #N/A | 30480365 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Laitec
30483006 | 23111197 | #N/A | 30483006 Transf. Subidio Oper. Sistema Autogeneracion Isla Tac
30483010 | 58729502 | #N/A | 30483010 Transf. Subidio Oper. Sistema Autogeneracion Ayacara
30483910 | 39727430 | #N/A | 30483910 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Cailin | 506164089
30488884 | 156739420 | 30488884
40000194 | 156302009 | 40000194
40001457 | 94043652 | 40001457
40002366 | 328782563 | 40002366
40009232 | 19561885 | 40009232
fril | 90217468 | FRIL
Total general | 1351811086 | #N/A

## Hoja3 (hidden)
bip | nombre | monto
30133915 | 30133915 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Quenu y Tabon | 19329808
30322174 | 30322174 Transferencia Subsidio Oper. Sistema Autogeneracion Isla Desertores | 37220192
30382027 | 30382027 Subsisio a la operacion sistema autogeneracion isla Quehui. | 34910133
30478660 | 30478660 transferencia subsidio a la operacion sistema autogen. Isla Apiao. | 37409690
30478656 | 30478656 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Quenac. | 32198354
30478653 | 30478653 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Lingua | 33562536
30478661 | 30478661 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Chaulinec | 36985671
30478659 | 30478659 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Alao. | 32327880
30478655 | 30478655 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Meulin | 41042078
30478657 | 30478657 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Caguach | 38469330
30480365 | 30480365 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Laitec | 31261211
30483910 | 30483910 Transf. Subsidio Oper. Sist. Autogeneracion Isla Cailin | 39727430
30483010 | 30483010 Transf. Subidio Oper. Sistema Autogeneracion Ayacara | 58729502
30483006 | 30483006 Transf. Subidio Oper. Sistema Autogeneracion Isla Tac | 23111197
30458984 | 30458984 Reposicion de Vehiculos Desam Comuna de LLanquihue. | 9879077
40001457 | 40001457 Reposicion de vehiculos PDI, Provincia de Osorno | 94043652
30488884 | 30488884 Reposicion de vehiculos PDI Provincia de Llanquihue. | 156739420
40002366 | 40002366 Reposicion y adquisicion de equipos y equipamiento de la Red de Salud Chiloe | 52238167
40009232 | 40009232 Adquisicion equipos para habilitacion Municipalidad de Dalcahue | 19561885
40000194 | 40000194 Adquisicion equipos y equipamiento centro oncologico ambulatorios | 156302009
40002366 | 40002366 Reposicion y adquisicion de Equipos de la Red Salud Chiloe | 276544396
fril | Fondo Regional de Iniciativa Local Munic. de Rio Negro. | 4343500
fril | Fondo Regional de iniciativa Local Munic. de Llanquihue | 3272574
fril | Fondo Regional de Iniciativa Local Munic. d e Maullin. | 3145171
fril | Fondo Regional de Iniciativa Local Munic. de Purranque | 10066656
fril | Fondo Regional de Iniciativa Local Munic. de Puerto Montt. | 6593220
fril | Fondo Regional de Iniciativa Local Munic. de Chonchi | 17700983
fril | Fondo Regional de Iniciativa Local Munic. de Dalcahue. | 2907170
fril | Fondo Regional de Iniciativa Local Munic. de Cochamo. | 32166090
fril | Fondo Regional de Iniciativa Local Munic. de Puyehue. | 10022104

## ESTADO DE SITUACION (hidden)
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | ETAPA | BIP | IDI | COD | tipo convenio | S | COMU | APR | PATAGONIA | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2018 | ENERO | FEBRERO | MARZO | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | ABRIL-JUNIO | ENERO-JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | JULIO-SEPTIEMBRE | ENERO-SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | RATE 2018 | gasto | TERMINADOS | ESTADO
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30062818 | 30062818-EJECUCION | 30062818 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO | 3317277273 | 426524875 | 2666603854 | 144591129 | 150621228 | 145087883 | 440300240 | 242315390 | 383587756 | 374952012 | 1000855158 | 1441155398 | 950000 | 866331874 | 194454215 | 1061736089 | 2502891487 | 122735862 | 0 | 40976505 | 2666603854 | 0 | 224148544 | RS | 3093128729 |  |  | 30062818
31 | P | TRANSPORTE | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30043744 | 30043744-EJECUCION | 30043744 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA | 7805579000 | 2000000 | 3115367117 | 0 | 0 | 293006790 | 293006790 | 186005134 | 193929849 | 180299708 | 560234691 | 853241481 | 160404660 | 168611997 | 0 | 329016657 | 1182258138 | 310480852 | 183574297 | 1439053830 | 3115367117 | 0 | 4688211883 | RS | 3117367117 |  |  | 30043744
31 | A | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30129384 | 30129384-EJECUCION | 30129384 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | 3637538851 | 2935142357 | 698404568 | 115442351 | 0 | 74127896 | 189570247 | 2541368 | 15917812 | 487145483 | 505604663 | 695174910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695174910 | 0 | 2099158 | 1130500 | 698404568 | 0 | 3991926 | RS | 3633546925 |  |  | 30129384 | ok | 3633546925
31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30126279 | 30126279-EJECUCION | 30126279 | 30126279-FNDR | 31 | OSORNO |  | #REF! | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | 1887501000 | 0 | 598213525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247172353 | 0 | 205451325 | 452623678 | 145589847 | 1289287475 | RS | 452623678 |  |  | 30126279
31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | 30087456-EJECUCION | 30087456 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES | 635599000 | 0 | 545297739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81224355 | 81224355 | 81224355 | 0 | 53429910 | 0 | 53429910 | 134654265 | 97263551 | 143011817 | 170368106 | 545297739 | 0 | 90301261 | RS | 545297739 |  |  | 30087456
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 17283495124 | 3363667232 | 7623886803 | 260033480 | 150621228 | 512222569 | 922877277 | 430861892 | 593435417 | 1123621558 | 2147918867 | 3070796144 | 161354660 | 1088373781 | 194454215 | 1444182656 | 4514978800 | 777652618 | 328685272 | 1856980266 | 7478296956 | 145589847 | 6295941089
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | N | ENERGIA | OSORNO | OSORNO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40003715 | 40003715-EJECUCION | 40003715 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR LUMACO | 100641000 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100641000 | 100641000 | 100641000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | 0 | 100641000 | 0 | 0 | RS | 100641000 | SI |  | #N/A
31 | P | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30470902 | 30470902-EJECUCION | 30470902 | 30470902-FNDR | 31 | OSORNO |  | #REF! | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | 51377351 | 500000 | 50877351 | 0 | 0 | 22662937 | 22662937 | 0 | 0 | 16936226 | 16936226 | 39599163 | 7671120 | 1954567 | 1652501 | 11278188 | 50877351 | 0 | 0 | 0 | 50877351 | 0 | 0 | RS | 51377351 | SI |  | #N/A
31 | P | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30259772 | 30259772-EJECUCION | 30259772 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS POBLACION BERNARDO OHIGGINS | 78286462 | 0 | 78286462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48846200 | 26088045 | 0 | 74934245 | 74934245 | 0 | 0 | 3352217 | 3352217 | 78286462 | 0 | 0 | 0 | 78286462 | 0 | 0 | RS | 78286462 | SI |  | #N/A
31 | P | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30464699 | 30464699-EJECUCION | 30464699 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | CONSERVACION DE VEREDAS FRANCKE, OSORNO (C33) | 372254301 | 1000000 | 371254301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147937468 | 73555994 | 221493462 | 221493462 | 71642760 | 45268838 | 32849241 | 149760839 | 371254301 | 0 | 0 | 0 | 371254301 | 0 | 0 | RS* | 372254301 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 602559114 | 1500000 | 601059114 | 0 | 0 | 22662937 | 22662937 | 48846200 | 174025513 | 191133220 | 414004933 | 436667870 | 79313880 | 47223405 | 37853959 | 164391244 | 601059114 | 0 | 0 | 0 | 601059114 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | OSORNO | FAR | EJECUCION | 30165522 | 30165522-EJECUCION | 30165522 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) | 813899000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810899000 | RS* | 3000000 |  | L | 30165522
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | 30135711-EJECUCION | 30135711 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151831000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 150831000 | RS | 1000000 |  | L | 30135711
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 965730000 | 3000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 961730000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | VIVIENDA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | 40002497-EJECUCION | 40002497 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 218263000 | RS | 1500000 |  | C | 40002497
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30070862 | 30070862-EJECUCION | 30070862 |  | 31 | OSORNO |  | #REF! | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 5695479000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5695479000 | RS | 0 |  | C | 30070862
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 5915242000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 | 5913742000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | SALUD | OSORNO | OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30481028 | 30481028-EJECUCION | 30481028 | 30481028-FNDR | 31 | OSORNO |  | #REF! | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR RAHUE ALTO | 7246631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246631000 | RS | 0 |  |  | 30481028
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 7246631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246631000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 32013657238 | 3368167232 | 8227445917 | 260033480 | 150621228 | 534885506 | 945540214 | 479708092 | 767460930 | 1314754778 | 2561923800 | 3507464014 | 240668540 | 1135597186 | 232308174 | 1608573900 | 5116037914 | 777652618 | 328685272 | 1859480266 | 8081856070 | 145589847 | 20418044089
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | P | SALUD | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | 30412923-DISEÑO | 30412923 | 30412923-FNDR | 31 | PTO. OCTAY |  | #REF! | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO | 19780000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 12268000 | RS | 7512000 |  |  | 30412923
31 | N | TRANSPORTE | OSORNO | PTO. OCTAY | FAR | EJECUCION | 40001267 | 40001267-EJECUCION | 40001267 |  | 31 | PTO. OCTAY |  | #REF! | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) | 499206000 | 0 | 59378854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59378854 | 59378854 | 0 | 439827146 | RS* | 59378854 |  |  | 40001267
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 518986000 | 3756000 | 63134854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 0 | 59378854 | 63134854 | 0 | 452095146
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 518986000 | 3756000 | 63134854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 3756000 | 3756000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3756000 | 0 | 0 | 59378854 | 63134854 | 0 | 452095146
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | 30171924-DISEÑO | 30171924 | 30171924-FNDR | 31 | PURRANQUE |  | #REF! | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 17905700 | 11161820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743880 | RS | 11161820 |  |  | 30171924
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | 30397335-EJECUCION | 30397335 |  | 31 | PURRANQUE | S | #REF! | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 529939000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 528439000 | RS | 1500000 |  |  | 30397335
31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | 30171923-DISEÑO | 30171923 | 30171923-FNDR | 31 | PURRANQUE |  | #REF! | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | 17905700 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14005700 | RS | 3900000 |  |  | 30171923
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 565750400 | 15061820 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 549188580
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30134906 | 30134906-EJECUCION | 30134906 |  | 31 | PURRANQUE |  | #REF! | REPOSICION PLAZA DE ARMAS CIUDAD DE PURRANQUE | 1728886839 | 1727840672 | 1046167 | 1046167 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | 0 | 1046167 | 0 | 0 | RS | 1728886839 | SI |  | #N/A
29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 40000513 | 40000513-EJECUCION | 40000513 |  | 31 | PURRANQUE |  | #REF! | REPOSICION DE CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) | 64390594 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 64390594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | 0 | 64390594 | 0 | 0 | RS* | 64390594 | SI |  | #N/A
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PURRANQUE | SS | EJECUCION | 30074834 | 30074834-EJECUCION | 30074834 |  | 31 | PURRANQUE | N | #REF! | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CRUCERO | 984916104 | 929328037 | 55588067 | 55588067 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | 0 | 55588067 | 0 | 0 | RS | 984916104 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2778193537 | 2657168709 | 121024828 | 56634234 | 0 | 0 | 56634234 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 121024828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121024828 | 0 | 0 | 0 | 121024828 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | VIVIENDA | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000611 | 40000611-EJECUCION | 40000611 |  | 31 | PURRANQUE |  | #REF! | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) | 222275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222275000 | RS* | 0 |  | C | 40000611
31 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PURRANQUE | FAR | EJECUCION | 40000636 | 40000636-EJECUCION | 40000636 |  | 31 | PURRANQUE |  | #REF! | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) | 139062000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139062000 | RS* | 0 |  | C | 40000636
31 | A | SALUD | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | 30171875-DISEÑO | 30171875 | 30171875-FNDR | 31 | PURRANQUE |  | #REF! | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | RS | 0 |  | C | 30171875
31 | N | DEPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | EJECUCION | 30134930 | 30134930-EJECUCION | 30134930 |  | 31 | PURRANQUE | 0 |  | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | 1004973000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1003173000 | RS | 1800000 |  | C | 30134930
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1385810000 | 0 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 1384010000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 4729753937 | 2672230529 | 124324828 | 56634234 | 0 | 0 | 56634234 | 0 | 0 | 64390594 | 64390594 | 121024828 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 122524828 | 0 | 0 | 1800000 | 124324828 | 0 | 1933198580
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | PUYEHUE | FIE | EJECUCION | 30067012 | 30067012-EJECUCION | 30067012 |  | 31 | PUYEHUE |  | #REF! | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS | 3124867592 | 1753882020 | 1031568643 | 230610100 | 230581537 | 190296590 | 651488227 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1015568119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015568119 | 0 | 0 | 16000524 | 1031568643 | 0 | 339416929 | IN | 2785450663 |  |  | 30067012
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3124867592 | 1753882020 | 1031568643 | 230610100 | 230581537 | 190296590 | 651488227 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1015568119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015568119 | 0 | 0 | 16000524 | 1031568643 | 0 | 339416929
INICIATIVAS TERMINADAS
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PUYEHUE | SS | EJECUCION | 20132784 | 20132784-EJECUCION | 20132784 |  | 31 | PUYEHUE | N | #REF! | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO PILMAIQUEN | 1311993401 | 1231260133 | 80733268 | 37016645 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 22387720 | 7109633 | 29497353 | 66513998 | 0 | 7109635 | 7109635 | 80733268 | 0 | 0 | RS | 1311993401 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1311993401 | 1231260133 | 80733268 | 37016645 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37016645 | 0 | 22387720 | 7109633 | 29497353 | 66513998 | 0 | 7109635 | 7109635 | 80733268 | 0 | 0
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 4436860993 | 2985142153 | 1112301911 | 267626745 | 230581537 | 190296590 | 688504872 | 112468479 | 101261260 | 150350153 | 364079892 | 1052584764 | 0 | 22387720 | 7109633 | 29497353 | 1082082117 | 0 | 7109635 | 23110159 | 1112301911 | 0 | 339416929
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | 30102235-EJECUCION | 30102235 |  | 31 | RIO NEGRO |  | #REF! | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) | 373536000 | 0 | 316335870 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 60080100 | 26070365 | 0 | 86150465 | 226477097 | 0 | 0 | 92133773 | 318610870 | -2275000 | 57200130 | RS* | 318610870 |  |  | 30102235
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | 30088194-DISEÑO | 30088194 |  | 31 | RIO NEGRO |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO | 168868000 | 32463865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136404135 | RS | 32463865 |  |  | 30088194
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 542404000 | 32463865 | 316335870 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 60080100 | 26070365 | 0 | 86150465 | 226477097 | 0 | 0 | 92133773 | 318610870 | -2275000 | 193604265
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 542404000 | 32463865 | 316335870 | 0 | 0 | 16436249 | 16436249 | 12778811 | 38209982 | 72901590 | 123890383 | 140326632 | 60080100 | 26070365 | 0 | 86150465 | 226477097 | 0 | 0 | 92133773 | 318610870 | -2275000 | 193604265
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FIE | EJECUCION | 30110580 | 30110580-EJECUCION | 30110580 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #REF! | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO | 2735592418 | 55971432 | 250673466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250673466 | 250673466 | 0 | 2428947520 | RS | 306644898 |  |  | 30110580
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2735592418 | 55971432 | 250673466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250673466 | 250673466 | 0 | 2428947520
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30071876 | 30071876-EJECUCION | 30071876 | 30071876-FNDR | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #REF! | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAMILCO | 441054507 | 441054507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | 441054507 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40001677 | 40001677-EJECUCION | 40001677 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #REF! | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, SAN JUAN DE LA COSTA (C33) | 74409100 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74409100 | 74409100 | 74409100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | 0 | 74409100 | 0 | 0 | RS* | 74409100 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 20170733 | 20170733-EJECUCION | 20170733 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PUNINQUE COMP | 117085000 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117085000 | 117085000 | 117085000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | 0 | 117085000 | 0 | 0 | RS | 117085000 | SI |  | #N/A
31 | A | DEPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | FAR | EJECUCION | 30269724 | 30269724-EJECUCION | 30269724 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #REF! | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA Y ESTADIO MUNICIPAL DE PUAUCHO SAN JUAN DE LA COSTA | 1146137071 | 1138036824 | 8100247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100247 | 8100247 | 8100247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8100247 | 0 | 0 | 0 | 8100247 | 0 | 0 | RS | 1146137071 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30118485 | 30118485-EJECUCION | 30118485 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR POPOEM | 405000000 | 0 | 405000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000000 | 405000000 | 0 | 0 | RS | 405000000 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30463407 | 30463407-EJECUCION | 30463407 |  | 31 | SAN JUAN DE LA COSTA |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, PICHILAFQUENMAPU SN JUAN DE LA COSTA | 250593000 | 0 | 250593000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250593000 | 250593000 | 0 | 0 | RS | 250593000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2434278678 | 1579091331 | 855187347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 199594347 | 199594347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 0 | 0 | 655593000 | 855187347 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40008836 | 40008836-EJECUCION | 40008836 | [5 empty] | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE SALUD | 120430000 | 0 | 22982000 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 22982000 | 22982000 | 0 | 97448000 | RS* | 22982000 |  | C | 40008836
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 120430000 | 0 | 22982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22982000 | 22982000 | 0 | 97448000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 40007649 | 40007649-EJECUCION | 40007649 | [5 empty] | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION RSD | 47235000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47235000 | RS* | 0 |  |  | 40007649
31 | N | SALUD | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | EJECUCION | 30071878 | 30071878-EJECUCION | 30071878 | [5 empty] | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | 2587228000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587228000 | RS | 0 |  |  | 30071878
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2634463000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634463000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 7924764096 | 1635062763 | 1128842813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 199594347 | 199594347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199594347 | 0 | 0 | 929248466 | 1128842813 | 0 | 5160858520
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | FAR | DISEÑO | 30247072 | 30247072-DISEÑO | 30247072 |  | 31 | SAN PABLO |  | #REF! | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO | 83682000 | 2093000 | 26180000 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 55409000 | RS | 28273000 |  |  | 30247072
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 83682000 | 2093000 | 26180000 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 0 | 0 | 26180000 | 0 | 55409000
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | EJECUCION | 30487187 | 30487187-EJECUCION | 30487187 |  | 31 | SAN PABLO |  | #REF! | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA EJECUCION DE LABORALES MUNICIPALES(C33) | 116320068 | 89920068 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | 26400000 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 0 | RS* | 116320068 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | SAN PABLO | RSD | EJECUCION | 40001702 | 40001702-EJECUCION | 40001702 |  | 31 | SAN PABLO |  | #REF! | REPOSICION VEHICULO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO (C33) | 69891658 | 0 | 69891658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69891658 | 69891658 | 69891658 | 0 | 0 | 0 | 69891658 | 0 | 0 | RS* | 69891658 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40004262 | 40004262-EJECUCION | 40004262 | [5 empty] | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR COSTA I SAN PABLO | 76489000 | 0 | 76489000 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 76489000 | 76489000 | 0 | 0 | RS | 76489000 | SI |  | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | OSORNO | SAN PABLO | FAR | EJECUCION | 40000290 | 40000290-EJECUCION | 40000290 |  | 31 | SAN PABLO |  | #REF! | ADQUISICION MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS COMUNALES SAN PABLO (C33) | 277343659 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277343659 | 277343659 | 277343659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | 0 | 277343659 | 0 | 0 | RS* | 277343659 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 540044385 | 89920068 | 450124317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400000 | 0 | 277343659 | 303743659 | 303743659 | 0 | 0 | 69891658 | 69891658 | 373635317 | 0 | 0 | 76489000 | 450124317 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | ENERGIA | OSORNO | SAN PABLO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30465145 | 30465145-EJECUCION | 30465145 | [5 empty] | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR COSTA II SAN PABLO | 300333000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300333000 | RS | 0 |  |  | 30465145
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 300333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300333000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 924059385 | 92013068 | 476304317 | 0 | 0 | 26180000 | 26180000 | 26400000 | 0 | 277343659 | 303743659 | 329923659 | 0 | 0 | 69891658 | 69891658 | 399815317 | 0 | 0 | 76489000 | 476304317 | 0 | 355742000
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30086815 | 30086815-EJECUCION | 30086815 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO | 15318985549 | 4648166927 | 88439156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 0 | 0 | 88439156 | 88439156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 0 | 10582379466 | RS | 4736606083 |  |  | 30086815
31 | A | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30158072 | 30158072-EJECUCION | 30158072 | 30158072-FNDR | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY | 3257705000 | 2093000 | 1195506796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196957341 | 156491356 | 353448697 | 353448697 | 128998255 | 201432582 | 0 | 330430837 | 683879534 | 152880934 | 191452122 | 167294206 | 1195506796 | 0 | 2060105204 | RS | 1197599796 |  |  | 30158072
31 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | DISEÑO | 30465788 | 30465788-DISEÑO | 30465788 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO | 325072800 | 3999000 | 62934094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62934094 | 0 | 0 | 62934094 | 0 | 258139706 | RS | 66933094 |  |  | 30465788
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 18901763349 | 4654258927 | 1346880046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88439156 | 196957341 | 156491356 | 441887853 | 441887853 | 128998255 | 201432582 | 0 | 330430837 | 772318690 | 215815028 | 191452122 | 167294206 | 1346880046 | 0 | 12900624376
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30085619 | 30085619-EJECUCION | 30085619 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) | 190400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190400000 | RS* | 0 |  | L | 30085619
31 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30136310 | 30136310-EJECUCION | 30136310 | 30136310-FNDR | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1811122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811122000 | RS | 0 |  | L | 30136310
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | 40001457-EJECUCION | 40001457 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) | 249575000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249575000 | RS* | 0 |  | L | 40001457
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2251097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251097000
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30486204 | 30486204-EJECUCION | 30486204 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | ADQUISICION CABINA FOTOTERAPIA PARA HOSPITAL BASE DE OSORNO(C33) | 24847200 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 24847200 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | 0 | 24847200 | 0 | 0 | RS* | 24847200 | SI |  | #N/A
33 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1619986092 | 0 | 1619986092 | 31077847 | 252592897 | 386662130 | 670332874 | 233715991 | 339847220 | 129478542 | 703041753 | 1373374627 | 0 | 53101748 | 48452975 | 101554723 | 1474929350 | 34732454 | 40664255 | 69660033 | 1619986092 | 0 | 0 | RS** | 1619986092 | SI |  | S/C
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | ACTIVIDADES CULTURALES | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904413 | 0 | 15000000 | 15904413 | 15904413 | 10000000 | 0 | 34897976.75 | 44897976.75 | 60802389.75 | 11100429.5 | 111973025.5 | 152975875.25 | 336851720 | 0 | 0 | RS*** | 336851720 | SI |  | SUBT 24
24 | P | DEPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 336851721 | 0 | 336851721 | 0 | 1350000 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 101332031 | 101332031 | 102682031 | 11100429.5 | 111973025.5 | 111096235 | 336851721 | 0 | 0 | RS*** | 336851721 | SI |  | SUBT 24
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117278497.5 | 117278497.5 | 117278497.5 | 11100429.5 | 111973025.5 | 96499768 | 336851720 | 0 | 0 | RS*** | 336851720 | SI |  | SUBT 24
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2655388453 | 0 | 2655388453 | 31077847 | 253942897 | 386662130 | 671682874 | 234620404 | 364694420 | 144478542 | 743793366 | 1415476240 | 10000000 | 53101748 | 301961480.25 | 365063228.25 | 1780539468.25 | 68033742.5 | 376583331.5 | 430231911.25 | 2655388453 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | MULTISECTORIAL | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126075 | 30126075-EJECUCION | 30126075 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE(PATIO CAMIONES) | 886118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886118000 | RS | 0 |  | C | #N/A
31 | P | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | 30126943-EJECUCION | 30126943 | 30126943-FNDR | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | 3242559000 | 2092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240467000 | RS | 2092000 |  | C | 30126943
31 | P | TRANSPORTE | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30448275 | 30448275-EJECUCION | 30448275 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) | 328333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328333000 | RS* | 0 |  | C | 30448275
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | OSORNO | PROV. OSORNO | FAR | EJECUCION | 30087497 | 30087497-EJECUCION | 30087497 |  | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | 6076579000 | 16381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6060198000 | RS | 16381000 |  | C | 30087497
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 10533589000 | 18473000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10515116000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | SALUD | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30324573 | 30324573-EJECUCION | 30324573 | 30324573-FNDR | 31 | PROV. OSORNO |  | #REF! | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | 1496798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496798000 | RS | 0 |  |  | 30324573
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | OSORNO | PROV. OSORNO | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | 30358072-EJECUCION | 30358072 |  | 31 | PROV. OSORNO | N | #REF! | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | RS* | 0 |  |  | 30358072
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1596798000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596798000
[15 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 35938635802 | 4672731927 | 4002268499 | 31077847 | 253942897 | 386662130 | 671682874 | 323059560 | 561651761 | 300969898 | 1185681219 | 1857364093 | 138998255 | 254534330 | 301961480.25 | 695494065.25 | 2552858158.25 | 283848770.5 | 568035453.5 | 597526117.25 | 4002268499 | 0 | 27263635376
[15 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 87029121451 | 15461567537 | 15450959009 | 615372306 | 635145662 | 1154460475 | 2404978443 | 954414942 | 1468583933 | 2384061019 | 4807059894 | 7212038337 | 439746895 | 1438589601 | 612770945.25 | 2491107441.25 | 9703145778.25 | 1061501388.5 | 903830360.5 | 3639166635.25 | 15307644162 | 143314847 | 56116594905
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30356933 | 30356933-EJECUCION | 30356933 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | 932304269 | 1147000 | 702171949 | 1560000 | 1560000 | 38682638 | 41802638 | 51616006 | 58607291 | 62822098 | 173045395 | 214848033 | 0 | 115918551 | 0 | 115918551 | 330766584 | 77927900 | 92056824 | 201420641 | 702171949 | 0 | 228985320 | RS | 703318949 |  |  | 30356933
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30063478 | 30063478-EJECUCION | 30063478 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO | 2282921924 | 2214659319 | 4985576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985576 | 4985576 | 4985576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4985576 | 0 | 0 | 0 | 4985576 | 0 | 63277029 | RS | 2219644895 |  |  | 30063478
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | FIE | EJECUCION | 30103446 | 30103446-EJECUCION | 30103446 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 4577920638 | 4513636083 | 5477422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5477422 | 0 | 0 | 5477422 | 5477422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5477422 | 0 | 0 | 0 | 5477422 | 0 | 58807133 | RS | 4519113505 |  |  | 30103446
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | 30199272-EJECUCION | 30199272 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | 1683911357 | 1673202656 | 7642769 | 2015116 | 0 | 0 | 2015116 | 4400465 | 0 | 1227188 | 5627653 | 7642769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7642769 | 0 | 0 | 0 | 7642769 | 0 | 3065932 | RS | 1680845425 |  |  | 30199272
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | 30073367-EJECUCION | 30073367 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 428305415 | 343624242 | 10236450 | 0 | 5597159 | 4639291 | 10236450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 0 | 0 | 10236450 | 0 | 74444723 | RS | 353860692 |  |  | 30073367
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | 30080729-DISEÑO | 30080729 | 30080729-FNDR | 31 | P. MONTT |  | #REF! | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO | 1438056000 | 0 | 62867750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28576250 | 0 | 0 | 28576250 | 28576250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28576250 | 0 | 0 | 34291500 | 62867750 | 0 | 1375188250 | RE | 62867750 |  |  | 30080729
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30034666 | 30034666-EJECUCION | 30034666 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | 294622961 | 242272569 | 34906169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404953 | 0 | 17404953 | 17404953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17404953 | 0 | 0 | 0 | 34906169 | 0 | 17444223 | RS | 277178738 |  |  | 30034666 | ok | 277178738
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30228773 | 30228773-EJECUCION | 30228773 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) | 133588158 | 0 | 123955956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74183355 | 74183355 | 74183355 | 0 | 0 | 26439676 | 26439676 | 100623031 | 0 | 0 | 23332925 | 123955956 | 0 | 9632202 | RS* | 123955956 |  |  | 30228773 | ok | 123955956
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30461279 | 30461279-EJECUCION | 30461279 |  | 31 | P. MONTT | S | #REF! | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA | 480642000 | 0 | 304845696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53937212 | 53937212 | 53937212 | 31499950 | 8147495 | 1500000 | 41147445 | 95084657 | 108961164 | 0 | 100799875 | 304845696 | 0 | 175796304 | RS | 304845696 |  |  | 30461279
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30487413 | 30487413-EJECUCION | 30487413 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) | 248354000 | 0 | 82118192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 81468192 | 82118192 | 0 | 166235808 | RS* | 82118192 |  |  | 30487413
29 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | 40000194-EJECUCION | 40000194 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) | 1039322000 | 28247017 | 905902169 | 0 | 0 | 9936055 | 9936055 | 41618281 | 9773327 | 200806945 | 252198553 | 262134608 | 0 | 48833356 | 260086329 | 308919685 | 571054293 | 8446558 | 49440718 | 276960600 | 905902169 | 0 | 105172814 | RS* | 934149186 |  |  | 40000194
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 13539948722 | 9016788886 | 2245110098 | 3575116 | 7157159 | 53257984 | 63990259 | 131688424 | 85785571 | 397962374 | 615436369 | 679426628 | 32149950 | 172899402 | 288026005 | 493075357 | 1172501985 | 195335622 | 141497542 | 718273733 | 2245110098 | 0 | 2278049738
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30388872 | 30388872-EJECUCION | 30388872 |  | 31 | P. MONTT | S | #REF! | CONSTRUCCION SERVICIO APR CHINCHIN GRANDE | 244155487 | 220680329 | 23475158 | 0 | 23475158 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | 0 | 23475158 | 0 | 0 | RS | 244155487 | SI |  | #N/A
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30199074 | 30199074-EJECUCION | 30199074 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | REPOSICION ESTADIO VIEJOS CRACK CHINQUIHUE | 1813185240 | 1751057725 | 62127515 | 0 | 2015116 | 0 | 2015116 | 3580359 | 512844 | 1227188 | 5320391 | 7335507 | 0 | 54792008 | 0 | 54792008 | 62127515 | 0 | 0 | 0 | 62127515 | 0 | 0 | RS | 1813185240 | SI |  | #N/A
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30129273 | 30129273-EJECUCION | 30129273 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSTRUCCION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO | 2016750702 | 2014383699 | 2367003 | 0 | 0 | 1198372 | 1198372 | 381705 | 0 | 0 | 381705 | 1580077 | 570686 | 0 | 0 | 570686 | 2150763 | 216240 | 0 | 0 | 2367003 | 0 | 0 | RS | 2016750702 | SI |  | #N/A
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 20190549 | 20190549-EJECUCION | 20190549 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS | 3981412053 | 3955473444 | 25938609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860078 | 860078 | 860078 | 0 | 0 | 21899338 | 21899338 | 22759416 | 0 | 2870580 | 308613 | 25938609 | 0 | 0 | RS | 3981412053 | SI |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30084978 | 30084978-EJECUCION | 30084978 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | MEJORAMIENTO CALLES QUEMCHI Y ELEUTERIO RAMIREZ | 233740051 | 217661768 | 16078283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16078283 | 16078283 | 0 | 0 | RS | 233740051 | SI |  | #N/A
29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | RSD | EJECUCION | 30481457 | 30481457-EJECUCION | 30481457 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | ADQUISICION CAMION CARGA LATERAL Y TRANSBORDO MOVIL PARA RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) | 470645000 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 470645000 | 470645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | 0 | 470645000 | 0 | 0 | RS* | 470645000 | SI |  | #N/A
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30076941 | 30076941-EJECUCION | 30076941 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | REPOSICION SUBCOMISARIA ALERCE | 1119147262 | 1119147262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | 1119147262 | SI |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30440174 | 30440174-EJECUCION | 30440174 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO MANUEL MONTT (C33) | 425520218 | 0 | 425520218 | 0 | 148195484 | 102354097 | 250549581 | 45639828 | 36216879 | 50561908 | 132418615 | 382968196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382968196 | 42552022 | 0 | 0 | 425520218 | 0 | 0 | RS* | 425520218 | SI |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30106468 | 30106468-DISEÑO | 30106468 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA RURAL LAGUNITAS PUERTO MONTT | 101243139 | 4200000 | 97043139 | 9588000 | 0 | 19176000 | 28764000 | 0 | 28764000 | 0 | 28764000 | 57528000 | 0 | 19176000 | 0 | 19176000 | 76704000 | 0 | 0 | 20339139 | 97043139 | 0 | 0 | RS | 101243139 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | P. MONTT | ENERGIZACION | EJECUCION | 30488869 | 30488869-EJECUCION | 30488869 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LA QUEMADA | 55002000 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55002000 | 55002000 | 55002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | 0 | 55002000 | 0 | 0 | RS | 55002000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 10460801152 | 9282604227 | 1178196925 | 9588000 | 173685758 | 122728469 | 306002227 | 49601892 | 536138723 | 107651174 | 693391789 | 999394016 | 570686 | 73968008 | 21899338 | 96438032 | 1095832048 | 42768262 | 2870580 | 36726035 | 1178196925 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30364305 | 30364305-EJECUCION | 30364305 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON | 2712987000 | 0 | 5480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 5480000 | 5480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 2707507000 | RS | 5480000 |  | L | 30364305
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30080460 | 30080460-EJECUCION | 30080460 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 347669092 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 345669092 | RS | 2000000 |  | L | 30080460
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | 30481304-EJECUCION | 30481304 |  | 31 | P. MONTT | S | #REF! | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 597291000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 596891000 | RS | 400000 |  | L | 30481304
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 3657947092 | 0 | 7880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480000 | 0 | 5480000 | 5480000 | 400000 | 2000000 | 0 | 2400000 | 7880000 | 0 | 0 | 0 | 7880000 | 0 | 3650067092
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | 30128140-EJECUCION | 30128140 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090107000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086107000 | RS | 4000000 |  | C | 30128140
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 20195455 | 20195455-EJECUCION | 20195455 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER | 1032398000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032398000 | RS | 0 |  | C | 20195455
31 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30104476 | 30104476-EJECUCION | 30104476 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 1085187000 | 2101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083086000 | RS | 2101000 |  | C | 30104476
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | 30270222-DISEÑO | 30270222 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | RS | 0 |  | C | 30270222
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30080922 | 30080922-DISEÑO | 30080922 |  | 31 |  |  |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMP, PUERTO MONTT | 23524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23524000 | RS | 0 |  | C | 30080922
31 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | EJECUCION | 30115395 | 30115395-EJECUCION | 30115395 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSTRUCCION CUARTEL 8° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 790552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790552000 | RS | 0 |  | C | 30115395
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7043768000 | 6101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7037667000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30480704 | 30480704-DISEÑO | 30480704 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSERVACION CALLE GRANITICO DE PUERTO MONTT (C33) | 37736000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37736000 | RS* | 0 |  |  | #N/A
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | P. MONTT | SS | EJECUCION | 30429872 | 30429872-EJECUCION | 30429872 |  | 31 | P. MONTT | N | #REF! | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT VILLA LOS PINOS ALTOS | 413476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413476000 | RS | 0 |  |  | 30429872
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | DISEÑO | 30437675 | 30437675-DISEÑO | 30437675 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | 548000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548000000 | RS | 0 |  |  | 30437675
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | FAR | EJECUCION | 30127010 | 30127010-EJECUCION | 30127010 |  | 31 | P. MONTT |  | #REF! | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL | 2515811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515811000 | RS | 0 |  |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3515023000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515023000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE P. MONTT | 38217487966 | 18305494113 | 3431187023 | 13163116 | 180842917 | 175986453 | 369992486 | 181290316 | 627404294 | 505613548 | 1314308158 | 1684300644 | 33120636 | 248867410 | 309925343 | 591913389 | 2276214033 | 238103884 | 144368122 | 754999768 | 3431187023 | 0 | 16480806830
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | 20086686-EJECUCION | 20086686 |  | 31 | CALBUCO |  | #REF! | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO | 7033944000 | 95882250 | 49902500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49902500 | 49902500 | 0 | 6888159250 | RS | 145784750 |  |  | 20086686
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30115349 | 30115349-EJECUCION | 30115349 |  | 31 | CALBUCO |  | #REF! | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | 729404270 | 3001000 | 672999179 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 77990000 | 122299999 | 342589998 | 492589997 | 45300001 | 17300002 | 0 | 62600003 | 555190000 | 4600000 | 57362942 | 55846237 | 672999179 | 0 | 53404091 | RS | 676000179 |  |  | 30115349
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | 30087299-EJECUCION | 30087299 |  | 31 | CALBUCO |  | #REF! | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | 1136464000 | 0 | 951882912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75956162 | 74681844 | 150638006 | 150638006 | 98201509 | 100912728 | 0 | 199114237 | 349752243 | 293722264 | 79931225 | 228477180 | 951882912 | 0 | 184581088 | RS | 951882912 |  |  | 30087299
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | EJECUCION | 30480531 | 30480531-EJECUCION | 30480531 |  | 31 | CALBUCO |  | #REF! | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO | 469704000 | 0 | 292581069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34957041 | 3399750 | 254224278 | 292581069 | 0 | 177122931 | RS | 292581069 |  |  | 30480531
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9369516270 | 98883250 | 1967365660 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 153946162 | 196981843 | 493228004 | 643228003 | 143501510 | 118212730 | 0 | 261714240 | 904942243 | 333279305 | 140693917 | 588450195 | 1967365660 | 0 | 7303267360
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | DISEÑO | 30135967 | 30135967-DISEÑO | 30135967 |  | 31 | CALBUCO |  | #REF! | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | 90000000 | 67500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | RS | 90000000 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | EJECUCION | 30465002 | 30465002-EJECUCION | 30465002 |  | 31 | CALBUCO |  | #REF! | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO, COMUNA CALBUCO(C33) | 215391561 | 0 | 215391561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215391561 | 215391561 | 215391561 | 0 | 0 | 0 | 215391561 | 0 | 0 | RS* | 215391561 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 305391561 | 67500000 | 237891561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 0 | 0 | 215391561 | 215391561 | 237891561 | 0 | 0 | 0 | 237891561 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | CALBUCO | FAR | DISEÑO | 30326322 | 30326322-DISEÑO | 30326322 |  | 31 |  |  |  | REPOSICION ESCUELA BERNARDO O"HIGGINS, CALBUCO | 290974000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290974000 |  | 0 |  | L | 30326322
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 290974000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290974000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 9965881831 | 166383250 | 2205257221 | 0 | 0 | 149999999 | 149999999 | 142299999 | 153946162 | 219481843 | 515728004 | 665728003 | 143501510 | 118212730 | 215391561 | 477105801 | 1142833804 | 333279305 | 140693917 | 588450195 | 2205257221 | 0 | 7594241360
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | EJECUCION | 30046830 | 30046830-EJECUCION | 30046830 |  | 31 | COCHAMO |  | #REF! | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO | 736185384 | 713070228 | 19335852 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4877054 | 0 | 0 | 7616000 | 7616000 | 12493054 | 6842798 | 0 | 0 | 19335852 | 0 | 3779304 | RS | 732406080 |  |  | 30046830 | ok | 732406080
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30329325 | 30329325-EJECUCION | 30329325 |  | 31 | COCHAMO |  | #REF! | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES(C33) | 292147000 | 0 | 268226000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127449000 | 127449000 | 127449000 | 0 | 0 | 140777000 | 140777000 | 268226000 | 0 | 0 | 0 | 268226000 | 0 | 23921000 | RS* | 268226000 |  |  | #N/A
31 | P | DEPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30248522 | 30248522-EJECUCION | 30248522 |  | 31 | COCHAMO |  | #REF! | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO | 1313955194 | 2500000 | 270000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000000 | 270000000 | 0 | 1041455194 | RS | 272500000 |  |  | 30248522
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | COCHAMO | PV | DISEÑO | 30131517 | 30131517-DISEÑO | 30131517 |  | 31 | COCHAMO | S | #REF! | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL QUECHE | 27000000 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21600000 | RS | 5400000 |  |  | #N/A | ok
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2369287578 | 720970228 | 557561852 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 0 | 0 | 127449000 | 127449000 | 132326054 | 0 | 0 | 148393000 | 148393000 | 280719054 | 6842798 | 0 | 270000000 | 557561852 | 0 | 1090755498
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30188272 | 30188272-EJECUCION | 30188272 |  | 31 | COCHAMO |  | #REF! | REPOSICION BUS DE PASAJEROS DE LA COMUNA DE COCHAMO (C33) | 115506498 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 115506498 | 115506498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 0 | 0 | RS* | 115506498 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 40002212 | 40002212-EJECUCION | 40002212 |  | 31 | COCHAMO |  | #REF! | ADQUISICION Y REPOSICION DE CAMIONETAS PARA EL TRANSPORTE MUNICIPAL (C33) | 42054838 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 42054838 | 42054838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | 0 | 42054838 | 0 | 0 | RS* | 42054838 | SI |  | #N/A
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | EJECUCION | 30047349 | 30047349-EJECUCION | 30047349 |  | 31 | COCHAMO |  | #REF! | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COCHAMO | 1973131799 | 1946992316 | 26139483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11684427 | 11684427 | 11684427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11684427 | 14455056 | 0 | 0 | 26139483 | 0 | 0 | RS | 1973131799 | SI |  | #N/A
24 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | COCHAMO | ENERGIZACION | EJECUCION | 40005022 | 40005022-EJECUCION | 40005022 |  | 31 | COCHAMO |  | #REF! | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SISTEMA AUTOGENERACION SECTOR SOTOMO | 49762122 | 0 | 49762122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49762122 | 0 | 49762122 | 49762122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49762122 | 0 | 0 | 0 | 49762122 | 0 | 0 | RS*** | 49762122 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2180455257 | 1946992316 | 233462941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115506498 | 91816960 | 11684427 | 219007885 | 219007885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219007885 | 14455056 | 0 | 0 | 233462941 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | FAR | EJECUCION | 30459455 | 30459455-EJECUCION | 30459455 |  | 31 | COCHAMO |  | #REF! | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305031000 | RS* | 0 |  |  | 30459455
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | DISEÑO | 30085125 | 30085125-DISEÑO | 30085125 | [5 empty] | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | 23800000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800000 | RS | 0 |  |  | 30085125
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 328831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328831000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 4878573835 | 2667962544 | 791024793 | 0 | 0 | 4877054 | 4877054 | 115506498 | 91816960 | 139133427 | 346456885 | 351333939 | 0 | 0 | 148393000 | 148393000 | 499726939 | 21297854 | 0 | 270000000 | 791024793 | 0 | 1419586498
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30212372 | 30212372-EJECUCION | 30212372 |  | 31 | FRESIA | S | #REF! | CONSTRUCCION APR SECTOR RURAL LA VEGA | 339876608 | 294876608 | 30621463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 0 | 30621463 | 30621463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 0 | 0 | 30621463 | 0 | 14378537 | RS | 325498071 |  |  | #N/A
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30125825 | 30125825-EJECUCION | 30125825 |  | 31 | FRESIA |  | #REF! | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE FRESIA | 621915375 | 604331952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17583423 | RS | 604331952 |  |  | #N/A
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30088011 | 30088011-EJECUCION | 30088011 |  | 31 | FRESIA | N | #REF! | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA | 608334000 | 0 | 39196155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241111 | 37955044 | 39196155 | 0 | 569137845 | RS | 39196155 |  |  | 30088011
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30212472 | 30212472-EJECUCION | 30212472 |  | 31 | FRESIA | S | #REF! | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑIO | 431424983 | 376365503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55059480 | RS | 376365503 |  |  | #N/A
33 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | SS | EJECUCION | 30458130 | 30458130-EJECUCION | 30458130 |  | 31 | FRESIA | N | #REF! | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | 491145000 | 0 | 367627875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82302900 | 100082115 | 91476795 | 273861810 | 273861810 | 1400000 | 48016569 | 19432966 | 68849535 | 342711345 | 1400000 | 0 | 23516530 | 367627875 | 0 | 123517125 | RS | 367627875 |  |  | 30458130 | ok | 367627875
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2492695966 | 1275574063 | 437445493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112924363 | 100082115 | 91476795 | 304483273 | 304483273 | 1400000 | 48016569 | 19432966 | 68849535 | 373332808 | 1400000 | 1241111 | 61471574 | 437445493 | 0 | 779676410
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30130451 | 30130451-EJECUCION | 30130451 |  | 31 | FRESIA |  | #REF! | MEJORAMIENTO 03 CALLES LOCALIDAD DE PARGA, FRESIA | 545873331 | 176857169 | 369016162 | 306849062 | 4500000 | 2400000 | 313749062 | 52967100 | 2300000 | 0 | 55267100 | 369016162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369016162 | 0 | 0 | 0 | 369016162 | 0 | 0 | RS | 545873331 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30377674 | 30377674-EJECUCION | 30377674 |  | 31 | FRESIA |  | #REF! | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL (C33) | 265489000 | 0 | 265489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265489000 | 265489000 | 265489000 | 0 | 0 | 0 | 265489000 | 0 | 0 | RS* | 265489000 | SI |  | #N/A
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | PIR | EJECUCION | 30458322 | 30458322-EJECUCION | 30458322 |  | 31 | FRESIA |  | #REF! | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7 COMUNA DE FRESIA(C33) | 313095004 | 7350000 | 305745004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64996194 | 65011927 | 175736883 | 305745004 | 0 | 0 | RS* | 313095004 | SI |  | #N/A
29 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | FAR | EJECUCION | 30396186 | 30396186-EJECUCION | 30396186 |  | 31 | FRESIA |  | #REF! | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA(C33) | 339210994 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | 75268994 | 75268994 | 0 | 0 | 263942000 | 263942000 | 339210994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | 0 | 339210994 | 0 | 0 | RS* | 339210994 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1463668329 | 184207169 | 1279461160 | 306849062 | 4500000 | 77668994 | 389018056 | 52967100 | 2300000 | 263942000 | 319209100 | 708227156 | 0 | 0 | 265489000 | 265489000 | 973716156 | 64996194 | 65011927 | 175736883 | 1279461160 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | 30397144-EJECUCION | 30397144 |  | 31 | FRESIA | S | #REF! | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | 1163589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163589000 | RS | 0 |  | C | 30397144
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1163589000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163589000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30340925 | 30340925-EJECUCION | 30340925 |  | 31 |  |  | #REF! | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA(C33) | 534844000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534844000 | RS | 0 |  |  | 30340925
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | EJECUCION | 30282773 | 30282773-EJECUCION | 30282773 | [5 empty] | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN | 466789000 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 466789000 | RS | 0 |  |  | 30282773
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1001633000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001633000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 6121586295 | 1459781232 | 1716906653 | 306849062 | 4500000 | 77668994 | 389018056 | 165891463 | 102382115 | 355418795 | 623692373 | 1012710429 | 1400000 | 48016569 | 284921966 | 334338535 | 1347048964 | 66396194 | 66253038 | 237208457 | 1716906653 | 0 | 2944898410
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30291172 | 30291172-EJECUCION | 30291172 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #REF! | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1328193713 | 881409797 | 286946776 | 120507605 | 85164423 | 72174748 | 277846776 | 2275000 | 2275000 | 1137500 | 5687500 | 283534276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283534276 | 0 | 1137500 | 0 | 284671776 | 2275000 | 159837140 | RS | 1166081573 |  |  | 30291172
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30073164 | 30073164-EJECUCION | 30073164 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #REF! | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN | 720680602 | 703219620 | 88600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88600 | 88600 | 0 | 17372382 | RS | 703308220 |  |  | 30073164 | ok | 703308220
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465244 | 30465244-EJECUCION | 30465244 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #REF! | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN(C33) | 361804366 | 1500000 | 350486866 | 0 | 0 | 32238429 | 32238429 | 9628889 | 33221912 | 80116479 | 122967280 | 155205709 | 38886723 | 61465170 | 63095005 | 163446898 | 318652607 | 1200000 | 0 | 30634259 | 350486866 | 0 | 9817500 | RE | 351986866 |  |  | 30465244
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | SS | EJECUCION | 30465242 | 30465242-EJECUCION | 30465242 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #REF! | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | 313754494 | 1500000 | 300269552 | 0 | 0 | 2555556 | 2555556 | 43021480 | 38649334 | 58655931 | 140326745 | 142882301 | 34665886 | 38830890 | 20617658 | 94114434 | 236996735 | 38611978 | 0 | 24660839 | 300269552 | 0 | 11984942 | RE | 301769552 |  |  | 30465242
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | 30465245-EJECUCION | 30465245 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #REF! | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | 330967000 | 0 | 276154896 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 41374059 | 41374059 | 42874059 | 0 | 181461415 | 0 | 181461415 | 224335474 | 41770268 | 10049154 | 0 | 276154896 | 0 | 54812104 | RS | 276154896 |  |  | 30465245
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | DISEÑO | 30071843 | 30071843-DISEÑO | 30071843 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #REF! | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | 33748480 | 31552000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196480 | RS | 31552000 |  |  | 30071843
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | 30085373-EJECUCION | 30085373 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #REF! | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 1584017951 | 1569445807 | 8386700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7129834 | 7129834 | 7129834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7129834 | 508091 | 0 | 748775 | 8386700 | 0 | 6185444 | RS | 1577832507 |  |  | 30085373
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FIE | EJECUCION | 30113942 | 30113942-EJECUCION | 30113942 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #REF! | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR | 2827517975 | 2824167901 | 366468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366468 | 366468 | 0 | 2983606 | RS | 2824534369 |  |  | 30113942 | ok | 2824534369
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 7500684581 | 6012795125 | 1222699858 | 122007605 | 85164423 | 106968733 | 314140761 | 54925369 | 74146246 | 188413803 | 317485418 | 631626179 | 73552609 | 281757475 | 83712663 | 439022747 | 1070648926 | 82090337 | 11186654 | 56498941 | 1220424858 | 2275000 | 265189598
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | ENERGIZACION | EJECUCION | 30485158 | 30485158-EJECUCION | 30485158 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOMA LA PIEDRA FRUTILLAR | 133558000 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133558000 | 133558000 | 133558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | 0 | 133558000 | 0 | 0 | RS | 133558000 | SI |  | #N/A
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | DISEÑO | 30219228 | 30219228-DISEÑO | 30219228 | 30219228-FNDR | 31 | FRUTILLAR |  | #REF! | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | 96233000 | 82343100 | 13889900 | 0 | 0 | 13889900 | 13889900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | 0 | 13889900 | 0 | 0 | RS | 96233000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 229791000 | 82343100 | 147447900 | 0 | 0 | 13889900 | 13889900 | 0 | 0 | 133558000 | 133558000 | 147447900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147447900 | 0 | 0 | 0 | 147447900 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | EJECUCION | 30077934 | 30077934-EJECUCION | 30077934 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #REF! | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1355888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355888000 | RE | 0 |  | C | 30077934
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | 30465246-EJECUCION | 30465246 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #REF! | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE | 168340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168340000 | RS | 0 |  | C | 30465246
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | 30484262-EJECUCION | 30484262 |  | 31 | FRUTILLAR | S | #REF! | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | 394245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394245000 | RS | 0 |  | C | 30484262
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1918473000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918473000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | FAR | PREFACTIBILIDAD | 30077932 | 30077932-PREFACTIBILIDAD | 30077932 |  | 31 | FRUTILLAR |  | #REF! | MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | 131500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131500000 | RS | 0 |  |  | #N/A |  | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 131500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131500000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 9780448581 | 6095138225 | 1370147758 | 122007605 | 85164423 | 120858633 | 328030661 | 54925369 | 74146246 | 321971803 | 451043418 | 779074079 | 73552609 | 281757475 | 83712663 | 439022747 | 1218096826 | 82090337 | 11186654 | 56498941 | 1367872758 | 2275000 | 2315162598
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | 30076574-EJECUCION | 30076574 |  | 31 | LLANQUIHUE |  | #REF! | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | 3390434711 | 121552095 | 733808987 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 52849990 | 0 | 52849990 | 55849990 | 221000632 | 120000000 | 482548212 | 879398834 | -145589847 | 2535073629 | RS | 1000950929 |  |  | 30076574
29 | N | SALUD | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30458984 | 30458984-EJECUCION | 30458984 |  | 31 | LLANQUIHUE |  | #REF! | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 131601308 | 0 | 121722231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 117352400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117352400 | 0 | 0 | 4369831 | 121722231 | 0 | 9879077 | RS* | 121722231 |  |  | 30458984 | ok | 121722231
31 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | 30389035-EJECUCION | 30389035 | 30458984 | 31 | LLANQUIHUE |  | #REF! | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 0 | 242416726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47471468 | 194945258 | 242416726 | 0 | 238841274 | RS | 242416726 |  |  | 30389035
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4003294019 | 121552095 | 1097947944 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 120352400 | 0 | 52849990 | 0 | 52849990 | 173202390 | 221000632 | 167471468 | 681863301 | 1243537791 | -145589847 | 2783793980
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30478886 | 30478886-EJECUCION | 30478886 |  | 31 |  |  |  | ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL | 126782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126782000 | RS* | 0 |  | C | 30478886
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 126782000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126782000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 4130076019 | 121552095 | 1097947944 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 117352400 | 117352400 | 120352400 | 0 | 52849990 | 0 | 52849990 | 173202390 | 221000632 | 167471468 | 681863301 | 1243537791 | -145589847 | 2910575980
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | 30279673-EJECUCION | 30279673 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | 595770000 | 1500000 | 565870000 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 37073031 | 26749861 | 50102939 | 113925831 | 195911408 | 0 | 139818177 | 0 | 139818177 | 335729585 | 172563984 | 0 | 57576431 | 565870000 | 0 | 28400000 | RS | 567370000 |  |  | 30279673
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | EJECUCION | 30108787 | 30108787-EJECUCION | 30108787 |  | 31 | LOS MUERMOS | N | #REF! | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | 1587610000 | 1405679649 | 38556002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14458500 | 4819500 | 4819500 | 24097500 | 24097500 | 4819500 | 4819500 | 0 | 9639000 | 33736500 | 0 | 0 | 4819502 | 38556002 | 0 | 143374349 | RS | 1444235651 |  |  | 30108787 | ok | 1444235651
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | PIR | EJECUCION | 30464833 | 30464833-EJECUCION | 30464833 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) | 547246000 | 0 | 474277364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137040846 | 102667577 | 239708423 | 239708423 | 59440500 | 34260993 | 0 | 93701493 | 333409916 | 82518944 | 13411129 | 44937375 | 474277364 | 0 | 72968636 | RS* | 474277364 |  |  | 30464833
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30103323 | 30103323-EJECUCION | 30103323 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS | 207019710 | 99601553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107418157 | RS | 99601553 |  |  | 30103323
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2937645710 | 1506781202 | 1078703366 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 51531531 | 168610207 | 157590016 | 377731754 | 459717331 | 64260000 | 178898670 | 0 | 243158670 | 702876001 | 255082928 | 13411129 | 107333308 | 1078703366 | 0 | 352161142
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30427472 | 30427472-EJECUCION | 30427472 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS(C33) | 117484738 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117484738 | 117484738 | 117484738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | 0 | 117484738 | 0 | 0 | RS* | 117484738 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001307 | 40001307-EJECUCION | 40001307 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR PUTRAUTRAO | 46982000 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46982000 | 46982000 | 46982000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | 0 | 46982000 | 0 | 0 | RS | 46982000 | SI |  | #N/A
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30482544 | 30482544-EJECUCION | 30482544 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS, LOS MUERMOS(C33) | 107049000 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107049000 | 107049000 | 107049000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | 0 | 107049000 | 0 | 0 | RS* | 107049000 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30427424 | 30427424-EJECUCION | 30427424 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA LOS MUERMOS(C33) | 60627076 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60627076 | 60627076 | 60627076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | 0 | 60627076 | 0 | 0 | RS* | 60627076 | SI |  | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | FAR | EJECUCION | 30220122 | 30220122-EJECUCION | 30220122 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA, COMUNA DE LOS MUERMOS (C33) | 376927000 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376927000 | 376927000 | 376927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | 0 | 376927000 | 0 | 0 | RS* | 376927000 | SI |  | #N/A
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | EJECUCION | 30071020 | 30071020-EJECUCION | 30071020 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO CHILE DEPORTES | 1121478997 | 1121478997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | 1121478997 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001034 | 40001034-EJECUCION | 40001034 |  | 31 | LOS MUERMOS |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA RURAL, LA PALOMA | 70628000 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70628000 | 70628000 | 70628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | 0 | 70628000 | 0 | 0 | RS | 70628000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1901176811 | 1121478997 | 779697814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779697814 | 779697814 | 779697814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779697814 | 0 | 0 | 0 | 779697814 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | SS | DISEÑO | 30465403 | 30465403-DISEÑO | 30465403 |  | 31 | LOS MUERMOS | S | #REF! | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | RS | 0 |  | L | 30465403
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 4868822521 | 2628260199 | 1858401180 | 25410198 | 25833013 | 30742366 | 81985577 | 51531531 | 168610207 | 937287830 | 1157429568 | 1239415145 | 64260000 | 178898670 | 0 | 243158670 | 1482573815 | 255082928 | 13411129 | 107333308 | 1858401180 | 0 | 382161142
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | DISEÑO | 30117895 | 30117895-DISEÑO | 30117895 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 20253000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13783000 | RS | 6470000 |  |  | 30117895
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 20253000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13783000
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 30117891 | 30117891-EJECUCION | 30117891 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | 183854000 | 0 | 1539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 0 | 1539000 | 1539000 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 0 | 182315000 | RS | 1539000 |  | L | 30117891
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | PVP | EJECUCION | 30077481 | 30077481-EJECUCION | 30077481 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU | 1829888000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829888000 | RS | 0 |  | L | 30077481
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2013742000 | 0 | 1539000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 0 | 1539000 | 1539000 | 0 | 0 | 0 | 1539000 | 0 | 2012203000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 | 30476690-EJECUCION | 30476690 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES | 346786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346786000 | RS | 0 |  | C | 30476690 | ok | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 346786000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346786000
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30427023 | 30427023-EJECUCION | 30427023 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA EDUCACION PREBASICA MAULLIN(C33) | 499633783 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 499633783 | 499633783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | 0 | 499633783 | 0 | 0 | RS* | 499633783 | SI |  | #N/A
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30426972 | 30426972-EJECUCION | 30426972 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MEDIA (C33) | 399980263 | 0 | 399980263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399980263 | 0 | 399980263 | 0 | 0 | RS* | 399980263 | SI |  | #N/A
31 | P | SALUD | LLANQUIHUE | MAULLIN | FAR | EJECUCION | 30134380 | 30134380-EJECUCION | 30134380 | 30134380-FNDR | 31 | MAULLIN |  | #REF! | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL LA PASADA | 356152558 | 344153769 | 11998789 | 11998789 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | 0 | 11998789 | 0 | 0 | RS | 356152558 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30395773 | 30395773-EJECUCION | 30395773 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | ADQUISICION 7 CAMIONETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) | 137150043 | 0 | 137150043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137150043 | 137150043 | 137150043 | 0 | 0 | 0 | 137150043 | 0 | 0 | RS* | 137150043 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40002263 | 40002263-EJECUCION | 40002263 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR MISQUIHUE | 223102000 | 0 | 223102000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223102000 | 223102000 | 0 | 0 | RS | 223102000 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | MAULLIN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30036048 | 30036048-EJECUCION | 30036048 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI | 199668000 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 199668000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | 0 | 199668000 | 0 | 0 | RS | 199668000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1815686647 | 344153769 | 1471532878 | 11998789 | 0 | 499633783 | 511632572 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 711300572 | 0 | 0 | 137150043 | 137150043 | 848450615 | 0 | 399980263 | 223102000 | 1471532878 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | P | PESCA | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | 30482327-EJECUCION | 30482327 |  | 31 | MAULLIN |  | #REF! | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | RS* | 0 |  |  | 30482327
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 4416467647 | 350623769 | 1473071878 | 11998789 | 0 | 499633783 | 511632572 | 0 | 0 | 199668000 | 199668000 | 711300572 | 0 | 1539000 | 137150043 | 138689043 | 849989615 | 0 | 399980263 | 223102000 | 1473071878 | 0 | 2592772000
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | FIE | EJECUCION | 30066636 | 30066636-EJECUCION | 30066636 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | 2161821134 | 1693260845 | 24207252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19010461 | 19010461 | 19010461 | 0 | 0 | 1013171 | 1013171 | 20023632 | 2585446 | 1071244 | 526930 | 24207252 | 0 | 444353037 | RS | 1717468097 |  |  | 30066636
31 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30064230 | 30064230-EJECUCION | 30064230 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | 2741174000 | 66844620 | 4950000 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 3300000 | 3300000 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 4950000 | 0 | 2669379380 | RS | 71794620 |  |  | 30064230
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4902995134 | 1760105465 | 29157252 | 1650000 | 0 | 0 | 1650000 | 0 | 0 | 22310461 | 22310461 | 23960461 | 0 | 0 | 1013171 | 1013171 | 24973632 | 2585446 | 1071244 | 526930 | 29157252 | 0 | 3113732417
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30136720 | 30136720-EJECUCION | 30136720 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | RESTAURACION FACHADAS ZONAS TIPICAS P. VARAS | 44893010 | 41002546 | 3890464 | 0 | 3890464 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | 0 | 3890464 | 0 | 0 | RS | 44893010 | SI |  | #N/A
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30063734 | 30063734-EJECUCION | 30063734 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | NORMALIZACION CESFAM PUERTO VARAS | 4216256148 | 4216256148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | 4216256148 | SI |  | #N/A
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | DISEÑO | 30204522 | 30204522-DISEÑO | 30204522 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS PUERTO VARAS | 37001000 | 21008145 | 15992855 | 0 | 0 | 11908270 | 11908270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11908270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11908270 | 4084585 | 0 | 0 | 15992855 | 0 | 0 | RS | 37001000 | SI |  | 30204522
29 | P | SALUD | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30361582 | 30361582-EJECUCION | 30361582 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | ADQUISICION DE CLINICA VETERINARIA MOVIL P. VARAS(C33) | 61490000 | 0 | 61490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61490000 | 0 | 0 | 61490000 | 0 | 0 | RS* | 61490000 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | LLANQUIHUE | P.VARAS | ENERGIZACION | EJECUCION | 30481026 | 30481026-EJECUCION | 30481026 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LOS RISCOS | 238940000 | 0 | 238940000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238940000 | 238940000 | 0 | 0 | RS | 238940000 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 40000419 | 40000419-EJECUCION | 40000419 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | REPOSICION DE VEHICULOS MUNICPALES (C33) | 229863490 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229863490 | 229863490 | 229863490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | 0 | 229863490 | 0 | 0 | RS* | 229863490 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 4828443648 | 4278266839 | 550176809 | 0 | 3890464 | 11908270 | 15798734 | 0 | 0 | 229863490 | 229863490 | 245662224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245662224 | 65574585 | 0 | 238940000 | 550176809 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | 30077182-EJECUCION | 30077182 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2304827000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295827000 | RS | 9000000 |  | C | 30077182
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | 30436694-EJECUCION | 30436694 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) | 485981000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485981000 | RS* | 0 |  | C | 30436694
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2790808000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781808000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30465984 | 30465984-EJECUCION | 30465984 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS(C33) | 1655606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655606000 | RS* | 0 |  |  | 30465984
31 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P.VARAS | LIBRE | EJECUCION | 30485342 | 30485342-EJECUCION | 30485342 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | RS* | 0 |  |  | 30485342
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 40005578 | 40005578-EJECUCION | 40005578 | [5 empty] | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | 221924000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 221924000 | RS | 0 |  |  | 40005578
31 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | P.VARAS | FAR | EJECUCION | 30436172 | 30436172-EJECUCION | 30436172 |  | 31 | P.VARAS |  | #REF! | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO VARAS | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000000 | RS | 0 |  |  | 30436172
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3577530000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3577530000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE P.VARAS | 16099776782 | 6047372304 | 579334061 | 1650000 | 3890464 | 11908270 | 17448734 | 0 | 0 | 252173951 | 252173951 | 269622685 | 0 | 0 | 1013171 | 1013171 | 270635856 | 68160031 | 1071244 | 239466930 | 579334061 | 0 | 9473070417
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30154323 | 30154323-EJECUCION | 30154323 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1210122000 | 1075336054 | 95374253 | 0 | 0 | 10944340 | 10944340 | 0 | 0 | 77566585 | 77566585 | 88510925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88510925 | 6863328 | 0 | 0 | 95374253 | 0 | 39411693 | RS | 1170710307 |  |  | 30154323
31 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | 30137333-EJECUCION | 30137333 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) | 621168130 | 10064000 | 558117136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47724142 | 89187557 | 136911699 | 136911699 | 113125807 | 94314392 | 72145821 | 279586020 | 416497719 | 46968586 | 2415900 | 92234931 | 558117136 | 0 | 52986994 | RS* | 568181136 |  |  | 30137333
24 | P | ENERGIA | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | 30133915-EJECUCION | 30133915 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLA QUENU Y TABON | 200000000 | 0 | 94625600 | 0 | 0 | 28209514 | 28209514 | 28151547 | 0 | 28743887 | 56895434 | 85104948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85104948 | 0 | 9520652 | 0 | 94625600 | 0 | 105374400 | RS*** | 94625600 |  |  | 30133915
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 20144598-3 | 20144598-3-EJECUCION | 20144598-3 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA | 571269093 | 242799871 | 423486209 | 0 | 74620129 | 95920543 | 170540672 | 126054009 | 45613460 | 63185565 | 234853034 | 405393706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405393706 | 18092503 | 0 | 0 | 423486209 | 0 | -95016987 | RS | 666286080 |  |  | 20144598-3 |  | 561790732
29 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | 30488884-EJECUCION | 30488884 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) | 249188000 | 0 | 20432038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20432038 | 0 | 0 | 20432038 | 20432038 | 0 | 0 | 0 | 20432038 | 0 | 228755962 | RS* | 20432038 |  |  | 30488884
31 | A | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | PV | EJECUCION | 30342773 | 30342773-EJECUCION | 30342773 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 7077310000 | 135002990 | 72262980 | 0 | 6698601 | 614217 | 7312818 | 677550 | 0 | 0 | 677550 | 7990368 | 0 | 21111987 | 2037576 | 23149563 | 31139931 | 28552427 | 9945186 | 2625436 | 72262980 | 0 | 6870044030 | RS | 207265970 |  |  | 30342773
31 | A | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30125798 | 30125798-EJECUCION | 30125798 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | 573500851 | 304082848 | 98999455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38999933 | 59999522 | 98999455 | 0 | 170418548 | RS | 403082303 |  |  | 30125798
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 10502558074 | 1767285763 | 1363297671 | 0 | 81318730 | 135688614 | 217007344 | 154883106 | 93337602 | 258683594 | 506904302 | 723911646 | 133557845 | 115426379 | 74183397 | 323167621 | 1047079267 | 100476844 | 60881671 | 154859889 | 1363297671 | 0 | 7371974640
86910735.6
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | N | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30380331 | 30380331-EJECUCION | 30380331 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO | 1947580594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947580594 | RS | 0 |  |  | 30380331
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 1947580594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947580594
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | N | SALUD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30485663 | 30485663-EJECUCION | 30485663 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | REPOSICION Y DESTINACION VEHICULOS TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO (C33) | 65200000 | 0 | 65200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65200000 | 65200000 | 65200000 | 0 | 0 | 0 | 65200000 | 0 | 0 | RS* | 65200000 | SI |  | #N/A
33 | P | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1788012372 | 0 | 1788012372 | 51208498 | 398617773 | 283987850 | 733814121 | 312041894 | 241370945 | 229072200 | 782485039 | 1516299160 | 19482087 | 29965191 | 57089832 | 106537110 | 1622836270 | 63758518 | 13929676 | 87487908 | 1788012372 | 0 | 0 | RS** | 1788012372 | SI |  | S/C
24 | P | DEPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101332031 | 101332031 | 101332031 | 11100429.5 | 111973025.5 | 112446234 | 336851720 | 0 | 0 | RS*** | 336851720 | SI |  | SUBT 24
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 341872169 | 0 | 341872169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117278497.5 | 117278497.5 | 117278497.5 | 11100429.5 | 111973025.5 | 101520216.5 | 341872169 | 0 | 0 | RS*** | 341872169 | SI |  | SUBT 24
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | ACTIVIDADES CULTURALES | 439631455.75 | 0 | 439631455.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317274 | 0 | 180000000 | 181317274 | 181317274 | 35000000 | 32000000 | 34897976.75 | 101897976.75 | 283215250.75 | 11100429.5 | 111973025.5 | 33342750 | 439631455.75 | 0 | 0 | RS*** | 439631455.75 | SI |  | SUBT 24
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2971567716.75 | 0 | 2971567716.75 | 51208498 | 398617773 | 283987850 | 733814121 | 313359168 | 241370945 | 409072200 | 963802313 | 1697616434 | 54482087 | 61965191 | 375798337.25 | 492245615.25 | 2189862049.25 | 97059806.5 | 349848752.5 | 334797108.5 | 2971567716.75 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | PROV.LLANQUIHUE | FAR | EJECUCION | 30396578 | 30396578-EJECUCION | 30396578 |  | 31 | PROV.LLANQUIHUE |  | #REF! | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) | 1965875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965875000 | RS* | 0 |  | C | 30396578
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1965875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1965875000
[15 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 17387581384.75 | 1767285763 | 4334865387.75 | 51208498 | 479936503 | 419676464 | 950821465 | 468242274 | 334708547 | 667755794 | 1470706615 | 2421528080 | 188039932 | 177391570 | 449981734.25 | 815413236.25 | 3236941316.25 | 197536650.5 | 410730423.5 | 489656997.5 | 4334865387.75 | 0 | 11285430234
[15 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 115866702861.75 | 39609853494 | 18858143898.75 | 532287268 | 780167320 | 1494352016 | 2806806604 | 1179687450 | 1553014531 | 3715857391 | 6448559372 | 9255365976 | 503874687 | 1107533414 | 1630489481.25 | 3241897582.25 | 12497263558.25 | 1482947815.5 | 1355166258.5 | 3648579897.5 | 19001458745.75 | -143314847 | 57398705469
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30092606 | 30092606-EJECUCION | 30092606 |  | 31 | CASTRO |  | #REF! | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | 1182852000 | 0 | 876313810 | 0 | 52643150 | 96052745 | 148695895 | 0 | 201539483 | 0 | 201539483 | 350235378 | 104452639 | 66526605 | 101061394 | 272040638 | 622276016 | 114718338 | 0 | 139319456 | 876313810 | 0 | 306538190 | RS | 876313810 |  |  | 30092606
24 | N | ENERGIA | CHILOE | CASTRO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | 30130843-EJECUCION | 30130843 |  | 31 | CASTRO |  | #REF! | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLAS DE CASTRO | 3078000000 | 0 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000000 | 0 | 63000000 | 63000000 | 0 | 0 | 0 | 63000000 | 0 | 3015000000 | RS*** | 63000000 |  |  | 30130843
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30121787 | 30121787-EJECUCION | 30121787 |  | 31 | CASTRO | N | #REF! | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES | 744430310 | 0 | 725940341 | 0 | 81963368 | 148036300 | 229999668 | 0 | 126941408 | 109588314 | 236529722 | 466529390 | 1500000 | 57031313 | 1350000 | 59881313 | 526410703 | 172496278 | 1350000 | 25683360 | 725940341 | 0 | 18489969 | RS | 725940341 |  |  | 30121787 | ok | 725940341
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | 30128503-EJECUCION | 30128503 |  | 31 | CASTRO |  | #REF! | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑÍA, COMUNA DE CASTRO | 581779000 | 0 | 357976859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76238239 | 65823187 | 142061426 | 142061426 | 108284803 | 121411 | 107509219 | 357976859 | 0 | 223802141 | RS | 357976859 |  |  | 30128503
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30094891 | 30094891-EJECUCION | 30094891 |  | 31 | CASTRO |  | #REF! | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO | 4093774619 | 4077499258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275361 | RS | 4077499258 |  |  | 30094891
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9680835929 | 4077499258 | 2023231010 | 0 | 134606518 | 244089045 | 378695563 | 0 | 328480891 | 109588314 | 438069205 | 816764768 | 105952639 | 262796157 | 168234581 | 536983377 | 1353748145 | 395499419 | 1471411 | 272512035 | 2023231010 | 0 | 3580105661
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | 30402076-EJECUCION | 30402076 |  | 31 | CASTRO |  | #REF! | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) | 1211111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211111000 | RS* | 0 |  | C | 30402076
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1211111000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211111000
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | N | SALUD | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | 40000574-EJECUCION | 40000574 |  | 31 | CASTRO |  | #REF! | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) | 272814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272814000 | RS* | 0 |  | L | 40000574
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 272814000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272814000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | 30076663-EJECUCION | 30076663 |  | 31 |  |  | #REF! | CONSERVACION FERIA LILLO(C33) | 564532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564532000 | RS* | 0 |  |  | 30076663
31 | N | VIVIENDA | CHILOE | CASTRO | FAR | EJECUCION | 30485135 | 30485135-EJECUCION | 30485135 |  | 31 |  |  |  | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO | 457733000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457733000 | RS* | 0 |  |  | 30485135
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1022265000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022265000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 12187025929 | 4077499258 | 2023231010 | 0 | 134606518 | 244089045 | 378695563 | 0 | 328480891 | 109588314 | 438069205 | 816764768 | 105952639 | 262796157 | 168234581 | 536983377 | 1353748145 | 395499419 | 1471411 | 272512035 | 2023231010 | 0 | 6086295661
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | CHILOE | ANCUD | LIBRE | DISEÑO | 30112093 | 30112093-DISEÑO | 30112093 | 30112093-FNDR | 31 | ANCUD |  | #REF! | CONSTRUCCION CESFAM CARACOLES | 95469000 | 90001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5468000 | RS | 90001000 |  |  | #N/A
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | PVP | DISEÑO | 30083781 | 30083781-DISEÑO | 30083781 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FORTIFICACIONES DE ANCUD (C33) | 97642000 | 93439000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4203000 | RS | 93439000 |  |  | #N/A
31 | P | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | 30103434-EJECUCION | 30103434 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO | 339263000 | 0 | 318373091 | 0 | 1200000 | 34672023 | 35872023 | 41443866 | 24895279 | 1200000 | 67539145 | 103411168 | 0 | 2400000 | 81198374 | 83598374 | 187009542 | 49124931 | 48169683 | 34068935 | 318373091 | 0 | 20889909 | RS | 318373091 |  |  | 30103434
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30085972 | 30085972-EJECUCION | 30085972 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. | 1808666200 | 133526108 | 1438467877 | 71485772 | 94443451 | 155982199 | 321911422 | 57225987 | 181819580 | 115147045 | 354192612 | 676104034 | 119369215 | 0 | 0 | 119369215 | 795473249 | 281848077 | 0 | 361146551 | 1438467877 | 0 | 236672215 | RS | 1571993985 |  |  | 30085972
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30341232 | 30341232-EJECUCION | 30341232 |  | 31 | ANCUD | S | #REF! | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | 116841000 | 0 | 43146843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17145587 | 26001256 | 43146843 | 0 | 73694157 | RS | 43146843 |  |  | 30341232
31 | P | VIVIENDA | CHILOE | ANCUD | FAR | EJECUCION | 30137881 | 30137881-EJECUCION | 30137881 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) | 460895000 | 0 | 216192051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40202995 | 88308898 | 87680158 | 216192051 | 0 | 244702949 | RS* | 216192051 |  |  | 30137881
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2918776200 | 316966108 | 2016179862 | 71485772 | 95643451 | 190654222 | 357783445 | 98669853 | 206714859 | 116347045 | 421731757 | 779515202 | 119369215 | 2400000 | 81198374 | 202967589 | 982482791 | 371176003 | 153624168 | 508896900 | 2016179862 | 0 | 585630230
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30115252 | 30115252-EJECUCION | 30115252 |  | 31 | ANCUD | S | #REF! | CONSTRUCCION SISTEMA APR GUAPILACUY | 456125994 | 454775994 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1350000 | 0 | 0 | RS | 456125994 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 40000032 | 40000032-EJECUCION | 40000032 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR PILLUCO | 88690000 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88690000 | 88690000 | 88690000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | 0 | 88690000 | 0 | 0 | RS | 88690000 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 30467589 | 30467589-EJECUCION | 30467589 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUICHITUE | 128384000 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128384000 | 128384000 | 128384000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | 0 | 128384000 | 0 | 0 | RS | 128384000 | SI |  | #N/A
29 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486029 | 30486029-EJECUCION | 30486029 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | ADQUISICION MINIBUS ESCUELA DIFERENCIAL SAN CARLOS DE ANCUD(C33) | 66164000 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 66164000 | 66164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | 0 | 66164000 | 0 | 0 | RS* | 66164000 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | CHILOE | ANCUD | ENERGIZACION | EJECUCION | 40003299 | 40003299-EJECUCION | 40003299 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL | 80175000 | 0 | 80175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80175000 | 80175000 | 0 | 0 | RS | 80175000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 819538994 | 454775994 | 364763000 | 1350000 | 0 | 66164000 | 67514000 | 0 | 0 | 217074000 | 217074000 | 284588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284588000 | 0 | 0 | 80175000 | 364763000 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | DEPORTE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | 30486350-EJECUCION | 30486350 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) | 129445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129445000 | RS* | 0 |  | C | 30486350
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | 40000453-EJECUCION | 40000453 |  | 31 | ANCUD |  | #REF! | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) | 201110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201110000 | RS* | 0 |  | C | 40000453
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | ANCUD | SS | EJECUCION | 30476333 | 30476333-EJECUCION | 30476333 | [5 empty] | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN | 481533000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 481533000 | RS | 0 |  | C | 30476333
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 812088000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812088000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 4550403194 | 771742102 | 2380942862 | 72835772 | 95643451 | 256818222 | 425297445 | 98669853 | 206714859 | 333421045 | 638805757 | 1064103202 | 119369215 | 2400000 | 81198374 | 202967589 | 1267070791 | 371176003 | 153624168 | 589071900 | 2380942862 | 0 | 1397718230
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30466433 | 30466433-EJECUCION | 30466433 |  | 31 | CHONCHI | S | #REF! | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL | 673547005 | 0 | 630244650 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 83154649 | 117029511 | 0 | 200184160 | 201384160 | 199685915 | 81790000 | 147384575 | 630244650 | 0 | 43302355 | RS | 630244650 |  |  | 30466433 | ok | 630244650
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30091901 | 30091901-EJECUCION | 30091901 |  | 31 | CHONCHI | S | #REF! | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO | 766844317 | 219892030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546952287 | RS | 219892030 |  |  | 30091901
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | 20157700-DISEÑO | 20157700 |  | 31 | CHONCHI |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI | 111628942 | 0 | 14688690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 2761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2761000 | 11927690 | 0 | 0 | 14688690 | 0 | 96940252 | RS | 14688690 |  |  | 20157700
22 | P | VIVIENDA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | 30126522-EJECUCION | 30126522 |  | 31 | CHONCHI |  | #REF! | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) | 120000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 100000000 | RS | 20000000 |  |  | 30126522
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30310674 | 30310674-EJECUCION | 30310674 |  | 31 | CHONCHI | S | #REF! | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI | 746086051 | 610427601 | 12483444 | 0 | 0 | 12483444 | 12483444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 0 | 0 | 12483444 | 0 | 123175006 | RS | 622911045 |  |  | 30310674
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2418106315 | 830319631 | 677416784 | 0 | 0 | 13683444 | 13683444 | 2761000 | 0 | 0 | 2761000 | 16444444 | 83154649 | 117029511 | 0 | 200184160 | 216628604 | 211613605 | 101790000 | 147384575 | 677416784 | 0 | 910369900
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | DISEÑO | 30103252 | 30103252-DISEÑO | 30103252 |  | 31 | CHONCHI |  | #REF! | REPOSICION TEATRO MUNICIPAL DE CHONCHI | 62160000 | 34165000 | 27995000 | 0 | 0 | 27995000 | 27995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | 0 | 27995000 | 0 | 0 | RS | 62160000 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 40000008 | 40000008-EJECUCION | 40000008 |  | 31 | CHONCHI |  | #REF! | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL (C33) | 107100000 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107100000 | 107100000 | 107100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | 0 | 107100000 | 0 | 0 | RS* | 107100000 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | CHILOE | CHONCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30349573 | 30349573-EJECUCION | 30349573 |  | 31 | CHONCHI |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR ALCALDEO DE RAUCO | 68742000 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68742000 | 68742000 | 68742000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | 0 | 68742000 | 0 | 0 | RS | 68742000 | SI |  | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CHONCHI | FAR | EJECUCION | 40000775 | 40000775-EJECUCION | 40000775 |  | 31 | CHONCHI |  | #REF! | REPOSICION MAQUINARIA MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI (C33) | 437047308 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437047308 | 437047308 | 437047308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | 0 | 437047308 | 0 | 0 | RS* | 437047308 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | CHILOE | CHONCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30349526 | 30349526-EJECUCION | 30349526 |  | 31 | CHONCHI |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR TARA | 133890000 | 0 | 133890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133890000 | 133890000 | 0 | 0 | RS | 133890000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 808939308 | 34165000 | 774774308 | 0 | 0 | 27995000 | 27995000 | 0 | 0 | 612889308 | 612889308 | 640884308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640884308 | 0 | 0 | 133890000 | 774774308 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | CHONCHI | SS | EJECUCION | 30466394 | 30466394-EJECUCION | 30466394 |  | 31 | CHONCHI | S | #REF! | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI | 496278000 | 0 | 2980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980000 | 2980000 | 0 | 493298000 | RS | 2980000 |  | L | 30466394
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 496278000 | 0 | 2980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980000 | 2980000 | 0 | 493298000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | 30126506-EJECUCION | 30126506 |  | 31 | CHONCHI |  | #REF! | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | 644396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644396000 | RS | 0 |  |  | 30126506
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 644396000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644396000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 4367719623 | 864484631 | 1455171092 | 0 | 0 | 41678444 | 41678444 | 2761000 | 0 | 612889308 | 615650308 | 657328752 | 83154649 | 117029511 | 0 | 200184160 | 857512912 | 211613605 | 101790000 | 284254575 | 1455171092 | 0 | 2048063900
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | 30095333-DISEÑO | 30095333 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #REF! | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VELEZ | 178850000 | 94201000 | 37794300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18897150 | 0 | 18897150 | 18897150 | 0 | 0 | 18897150 | 37794300 | 0 | 46854700 | RS | 131995300 |  |  | 30095333
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FIE | EJECUCION | 30093309 | 30093309-EJECUCION | 30093309 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #REF! | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | 6609611230 | 6264393668 | 339433719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 63788321 | 0 | 63788321 | 252818219 | 0 | 0 | 86615500 | 339433719 | 0 | 5783843 | RS | 6603827387 |  |  | 30093309 | ok | 6603827387
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 6788461230 | 6358594668 | 377228019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 82685471 | 0 | 82685471 | 271715369 | 0 | 0 | 105512650 | 377228019 | 0 | 52638543
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | 30427781-EJECUCION | 30427781 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #REF! | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) | 199006000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199006000 | RS* | 0 |  | C | 30427781
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | 30427823-EJECUCION | 30427823 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #REF! | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) | 199646000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199646000 | RS* | 0 |  | C | 30427823
31 | N | SALUD | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | 30135738-EJECUCION | 30135738 | 30135738-FNDR | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #REF! | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | 645578000 | 0 | 2052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052000 | 2052000 | 0 | 643526000 | RS | 2052000 |  | C | 30135738
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | FAR | EJECUCION | 40001806 | 40001806-EJECUCION | 40001806 |  | 31 | CURACO DE VÉLEZ |  | #REF! | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | RS* | 0 |  | C | 40001806
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1134230000 | 0 | 2052000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052000 | 2052000 | 0 | 1132178000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE C.VELEZ | 7922691230 | 6358594668 | 379280019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189029898 | 189029898 | 189029898 | 0 | 82685471 | 0 | 82685471 | 271715369 | 0 | 0 | 107564650 | 379280019 | 0 | 1184816543
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | FAR | EJECUCION | 30094005 | 30094005-EJECUCION | 30094005 |  | 31 | DALCAHUE |  | #REF! | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE | 778321055 | 683623581 | 39116237 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39116237 | 0 | 0 | 0 | 39116237 | 0 | 55581237 | RS | 722739818 |  |  | 30094005 | ok | 722739818
31 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30129912 | 30129912-EJECUCION | 30129912 |  | 31 | DALCAHUE |  | #REF! | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE | 96890200 | 31407000 | 23617000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23617000 | 23617000 | 23617000 | 0 | 0 | 0 | 23617000 | 0 | 41866200 | RS | 55024000 |  |  | 30129912
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | SS | EJECUCION | 30395727 | 30395727-EJECUCION | 30395727 |  | 31 | DALCAHUE | N | #REF! | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA | 566452000 | 0 | 17827385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739726 | 0 | 17087659 | 17827385 | 0 | 548624615 | RS | 17827385 |  |  | 30395727
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1441663255 | 715030581 | 80560622 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 23617000 | 23617000 | 62733237 | 739726 | 0 | 17087659 | 80560622 | 0 | 646072052
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | DALCAHUE | FAR | EJECUCION | 30485210 | 30485210-EJECUCION | 30485210 |  | 31 | DALCAHUE |  | #REF! | REPOSICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS MEJORAMIENTO DE CAMINOS(C33) | 266381000 | 0 | 259124500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259124500 | 259124500 | 0 | 7256500 | RS* | 259124500 |  | L | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 266381000 | 0 | 259124500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259124500 | 259124500 | 0 | 7256500
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30438574 | 30438574-EJECUCION | 30438574 |  | 31 | DALCAHUE |  | #REF! | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) | 348663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348663000 | RS* | 0 |  | C | 30438574
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 40009232 | 40009232-EJECUCION | 40009232 | [5 empty] | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION MUNICIPALIDAD | 85557000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85557000 | RS* | 0 |  | C | 40009232
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | 30133287-EJECUCION | 30133287 |  | 31 | DALCAHUE |  | #REF! | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) | 428801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428801000 | RS* | 0 |  | C | 30133287
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 863021000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863021000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | P | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | 30134014-EJECUCION | 30134014 |  | 31 | DALCAHUE |  | #REF! | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN | 370366000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370366000 | RS | 0 |  |  | 30134014
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | EJECUCION | 30485152 | 30485152-EJECUCION | 30485152 |  | 31 |  |  |  | CONSTRUCCION REDES AP Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES DE DALCAHUE | 366375000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366375000 | RS | 0 |  |  | 30485152
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 736741000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736741000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 3307806255 | 715030581 | 339685122 | 0 | 0 | 38383418 | 38383418 | 732819 | 0 | 0 | 732819 | 39116237 | 0 | 0 | 23617000 | 23617000 | 62733237 | 739726 | 0 | 276212159 | 339685122 | 0 | 2253090552
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | SALUD | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30042613 | 30042613-EJECUCION | 30042613 | 30042613-FNDR | 31 | PUQUELDON |  | #REF! | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | 3472101337 | 1786871036 | 831302411 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831302411 | 0 | 0 | 0 | 831302411 | 0 | 853927890 | RS | 2618173447 |  |  | 30042613
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3472101337 | 1786871036 | 831302411 | 176294160 | 234125658 | 246039930 | 656459748 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 831302411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831302411 | 0 | 0 | 0 | 831302411 | 0 | 853927890
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | TRANSPORTE | CHILOE | PUQUELDON | PIR | EJECUCION | 30365273 | 30365273-EJECUCION | 30365273 |  | 31 | PUQUELDON |  | #REF! | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES COMUNA DE PUQUELDON (C33) | 236080268 | 144981756 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | RS* | 236080268 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 236080268 | 144981756 | 91098512 | 0 | 0 | 91098512 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0 | 0 | 91098512 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDON | FAR | EJECUCION | 30466153 | 30466153-EJECUCION | 30466153 |  | 31 | PUQUELDON |  | #REF! | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) | 131605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131605000 | RS* | 0 |  |  | 30466153
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 131605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131605000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 3839786605 | 1931852792 | 922400923 | 176294160 | 234125658 | 337138442 | 747558260 | 109391780 | 65450883 | 0 | 174842663 | 922400923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922400923 | 0 | 0 | 0 | 922400923 | 0 | 985532890
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS TERMINADAS
24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137134 | 30137134-EJECUCION | 30137134 |  | 31 | QUELLON |  | #REF! | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SIST. AUTOGENERACION ISLA CHAULLIN QUELLON | 28649425 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 28649425 | 28649425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | 0 | 28649425 | 0 | 0 | RS*** | 28649425 | SI |  | #N/A
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUELLON | PIR | EJECUCION | 30428525 | 30428525-EJECUCION | 30428525 |  | 31 | QUELLON |  | #REF! | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS QUELLON CONTINENTAL (C33) | 460006471 | 0 | 460006471 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 0 | 40004111 | 143558387 | 335223720 | 48979722 | 75803029 | 0 | 124782751 | 460006471 | 0 | 0 | 0 | 460006471 | 0 | 0 | RS* | 460006471 | SI |  | #N/A
31 | A | VIVIENDA | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30090907 | 30090907-EJECUCION | 30090907 |  | 31 | QUELLON |  | #REF! | ACTUALIZACION Y DIAGNOSTICO PLAN REGULADOR COMUNA QUELLON | 48350000 | 48350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | 48350000 | SI |  | #N/A
31 | P | ENERGIA | CHILOE | QUELLON | ENERGIZACION | EJECUCION | 30118591 | 30118591-EJECUCION | 30118591 |  | 31 | QUELLON |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CURANUE SUR, QUELLON | 237928000 | 0 | 237928000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237928000 | 237928000 | 0 | 0 | RS | 237928000 | SI |  | #N/A
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30375772 | 30375772-EJECUCION | 30375772 |  | 31 | QUELLON |  | #REF! | ADQUISICION MAQUINARIA CAMION MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICIPAL(C33) | 331534000 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331534000 | 331534000 | 331534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | 0 | 331534000 | 0 | 0 | RS* | 331534000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1106467896 | 48350000 | 1058117896 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 28649425 | 371538111 | 503741812 | 695407145 | 48979722 | 75803029 | 0 | 124782751 | 820189896 | 0 | 0 | 237928000 | 1058117896 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUELLON | FAR | EJECUCION | 30472589 | 30472589-EJECUCION | 30472589 |  | 31 | QUELLON |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO | 2492785000 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467015000 | RS | 25770000 |  | L | 30472589
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2492785000 | 25770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467015000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | 30125850-EJECUCION | 30125850 |  | 31 | QUELLON |  | #REF! | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | 294215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294215000 | RS | 0 |  | C | 30125850
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 294215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294215000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 3893467896 | 74120000 | 1058117896 | 0 | 82343181 | 109322152 | 191665333 | 103554276 | 28649425 | 371538111 | 503741812 | 695407145 | 48979722 | 75803029 | 0 | 124782751 | 820189896 | 0 | 0 | 237928000 | 1058117896 | 0 | 2761230000
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUEILEN | FIE | EJECUCION | 30343540 | 30343540-EJECUCION | 30343540 |  | 31 | QUEILEN |  | #REF! | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | 1111797593 | 196238450 | 771299619 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 99877033 | 75559630 | 1341583 | 176778246 | 654015203 | 107457396 | 0 | 9827020 | 771299619 | 0 | 144259524 | RS | 967538069 |  |  | 30343540
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1111797593 | 196238450 | 771299619 | 52183058 | 72633349 | 121953178 | 246769585 | 81461674 | 72454805 | 76550893 | 230467372 | 477236957 | 99877033 | 75559630 | 1341583 | 176778246 | 654015203 | 107457396 | 0 | 9827020 | 771299619 | 0 | 144259524
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30388222 | 30388222-EJECUCION | 30388222 |  | 31 | QUEILEN |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR COLO COLO | 103744000 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103744000 | 103744000 | 103744000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | 0 | 103744000 | 0 | 0 | RS | 103744000 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40002388 | 40002388-EJECUCION | 40002388 |  | 31 | QUEILEN |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, AGONI ALTO, QUEILEN | 171516000 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | 171516000 | 171516000 | 0 | 0 | 0 | 171516000 | 0 | 0 | RS | 171516000 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEILEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 40001184 | 40001184-EJECUCION | 40001184 |  | 31 | QUEILEN |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, CAMINO EL ROBLE DE DETICO | 164639000 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164639000 | 164639000 | 164639000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | 0 | 164639000 | 0 | 0 | RS | 164639000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 439899000 | 0 | 439899000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268383000 | 268383000 | 268383000 | 171516000 | 0 | 0 | 171516000 | 439899000 | 0 | 0 | 0 | 439899000 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | SALUD | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | 30078798-EJECUCION | 30078798 | 30078798-FNDR | 31 | QUEILEN |  | #REF! | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 487098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487098000 | RS | 0 |  | C | 30078798
31 | N | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | EJECUCION | 30480757 | 30480757-EJECUCION | 30480757 |  | 31 | QUEILEN |  | #REF! | CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO COMUNA DE QUEILEN(C33) | 361005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361005000 | RS* | 0 |  | C | 30480757
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 848103000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848103000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30185572 | 30185572-EJECUCION | 30185572 |  | 31 | QUEMCHI |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO | 2375649000 | 0 | 983769184 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 78595013 | 142171104 | 62448235 | 283214352 | 449107117 | 46069001 | 125190936 | 0 | 171259937 | 620367054 | 202837690 | 49965196 | 110599244 | 983769184 | 0 | 1391879816 | RS | 983769184 |  |  | 30185572
24 | A | ENERGIA | CHILOE | QUEMCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137258 | 30137258-EJECUCION | 30137258 |  | 31 | QUEMCHI |  | #REF! | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION ISLA DE QUEMCHI | 615000000 | 288493398 | 306078929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 0 | 306078929 | 306078929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 0 | 0 | 306078929 | 0 | 20427673 | RS*** | 594572327 |  |  | #N/A
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | PIR | EJECUCION | 30430173 | 30430173-EJECUCION | 30430173 |  | 31 | QUEMCHI |  | #REF! | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) | 547411000 | 0 | 250005532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76414441 | 1500000 | 172091091 | 250005532 | 0 | 297405468 | RS* | 250005532 |  |  | 30430173
31 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30133125 | 30133125-EJECUCION | 30133125 |  | 31 | QUEMCHI |  | #REF! | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | 1386058000 | 1224005772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162052228 | RS | 1224005772 |  |  | 30133125
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4924118000 | 1512499170 | 1539853645 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 384673942 | 142171104 | 62448235 | 589293281 | 755186046 | 46069001 | 125190936 | 0 | 171259937 | 926445983 | 279252131 | 51465196 | 282690335 | 1539853645 | 0 | 1871765185
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | SALUD | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | EJECUCION | 30083106 | 30083106-EJECUCION | 30083106 |  | 31 | QUEMCHI |  | #REF! | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE QUEMCHI | 2551974126 | 2551974126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | 2551974126 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | CHILOE | QUEMCHI | ENERGIZACION | EJECUCION | 30486081 | 30486081-EJECUCION | 30486081 |  | 31 | QUEMCHI |  | #REF! | HABILITACION Y MEJORAMIENTO SUMINISTRO ELECTRICO, SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | 128907000 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 128907000 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | RS | 128907000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2680881126 | 2551974126 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 128907000 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0 | 0 | 128907000 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30396026 | 30396026-EJECUCION | 30396026 |  | 31 | QUEMCHI |  | #REF! | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) | 532121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532121000 | RS* | 0 |  | L | 30396026
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 532121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532121000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | CHILOE | QUEMCHI | SS | EJECUCION | 30101055 | 30101055-EJECUCION | 30101055 |  | 31 | QUEMCHI | N | #REF! | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7957016739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957016739 | RS | 0 |  | C | 30101055
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7957016739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7957016739
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30137798 | 30137798-EJECUCION | 30137798 |  | 31 | QUEMCHI |  | #REF! | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) | 212834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212834000 | RS* | 0 |  |  | 30137798
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | FAR | EJECUCION | 30486106 | 30486106-EJECUCION | 30486106 |  | 31 | QUEMCHI |  | #REF! | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) | 313444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313444000 | RS* | 0 |  |  | 30486106
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 526278000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526278000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 16620414865 | 4064473296 | 1668760645 | 0 | 0 | 165892765 | 165892765 | 384673942 | 142171104 | 191355235 | 718200281 | 884093046 | 46069001 | 125190936 | 0 | 171259937 | 1055352983 | 279252131 | 51465196 | 282690335 | 1668760645 | 0 | 10887180924
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30086022 | 30086022-EJECUCION | 30086022 |  | 31 | QUINCHAO |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA | 970937668 | 705728275 | 165629748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131895526 | 33734222 | 0 | 165629748 | 165629748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165629748 | 0 | 0 | 0 | 165629748 | 0 | 99579645 | RS | 871358023 |  |  | 30086022
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FAR | DISEÑO | 30115878 | 30115878-DISEÑO | 30115878 |  | 31 | QUINCHAO |  | #REF! | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE ACHAO | 83217000 | 39584450 | 6632550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6632550 | 6632550 | 0 | 37000000 | RS | 46217000 |  |  | #N/A
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 30086050 | 30086050-EJECUCION | 30086050 |  | 31 | QUINCHAO |  | #REF! | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | 1277347836 | 31767516 | 1162982729 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 0 | 220363083 | 79047866 | 299410949 | 638815232 | 81428740 | 0 | 0 | 81428740 | 720243972 | 213818618 | 0 | 228920139 | 1162982729 | 0 | 82597591 | RS | 1194750245 |  |  | 30086050
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | QUINCHAO | FIE | EJECUCION | 30073551 | 30073551-EJECUCION | 30073551 |  | 31 | QUINCHAO |  | #REF! | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO | 3316017113 | 2944905601 | 126670706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126670706 | 126670706 | 0 | 244440806 | RS | 3071576307 |  |  | 30073551 | ok | 3071576307
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 5647519617 | 3721985842 | 1461915733 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 131895526 | 254097305 | 79047866 | 465040697 | 804444980 | 81428740 | 0 | 0 | 81428740 | 885873720 | 213818618 | 0 | 362223395 | 1461915733 | 0 | 463618042
INICIATIVAS TERMINADAS
24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUINCHAO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130819 | 30130819-EJECUCION | 30130819 |  | 31 | QUINCHAO |  | #REF! | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPERACION SIST. GENERACION AISLADO ISLA LIN LIN. | 57409717 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 57409717 | 57409717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | 0 | 57409717 | 0 | 0 | RS*** | 57409717 | SI |  | #N/A
24 | N | ENERGIA | CHILOE | QUINCHAO | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130822 | 30130822-EJECUCION | 30130822 |  | 31 | QUINCHAO |  | #REF! | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OP. SIST. DE GENERACION AISLADO I.TEUQUELIN. | 19668855 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 19668855 | 19668855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | 0 | 19668855 | 0 | 0 | RS*** | 19668855 | SI |  | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 30484729 | 30484729-EJECUCION | 30484729 |  | 31 | QUINCHAO |  | #REF! | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES(C33) | 120725500 | 0 | 120725500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120725500 | 0 | 120725500 | 120725500 | 0 | 0 | 0 | 120725500 | 0 | 0 | RS* | 120725500 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 197804072 | 0 | 197804072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77078572 | 0 | 77078572 | 77078572 | 0 | 120725500 | 0 | 120725500 | 197804072 | 0 | 0 | 0 | 197804072 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | EJECUCION | 30484726 | 30484726-EJECUCION | 30484726 |  | 31 | QUINCHAO |  | #REF! | ADQUISICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 111432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111432000 | RS* | 0 |  | L | 30484726 | ok | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 111432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111432000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUINCHAO | FAR | EJECUCION | 40007527 | 40007527-EJECUCION | 40007527 |  | 31 |  |  |  | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES | 162546000 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162546000 | RS* | 0 |  |  | 40007527 | ok | 0
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 162546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162546000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 6119301689 | 3721985842 | 1659719805 | 0 | 188912857 | 150491426 | 339404283 | 131895526 | 331175877 | 79047866 | 542119269 | 881523552 | 81428740 | 120725500 | 0 | 202154240 | 1083677792 | 213818618 | 0 | 362223395 | 1659719805 | 0 | 737596042
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30310525 | 30310525-EJECUCION | 30310525 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | NORMALIZACION ELECTRICA 11 ISLAS DEL ARCHIPIELAGO DE CHILOE | 9803852000 | 8000000000 | 977663148 | 0 | 0 | 977663148 | 977663148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977663148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977663148 | 0 | 0 | 0 | 977663148 | 0 | 826188852 | RS | 8977663148 |  |  | #N/A
31 | A | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | 30098600-PREFACTIBILIDAD | 30098600 | 30098600-SECT | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) | 190426183 | 92264183 | 44653333 | 0 | 0 | 15760000 | 15760000 | 0 | 2050000 | 2050000 | 4100000 | 19860000 | 2050000 | 3350000 | 3550000 | 8950000 | 28810000 | 2320000 | 5873333 | 7650000 | 44653333 | 0 | 53508667 | RS | 136917516 |  |  | 30098600
31 | A | TRANSPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30464752 | 30464752-EJECUCION | 30464752 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO | 472934000 | 0 | 417672900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29829335 | 0 | 29829335 | 29829335 | 48814320 | 51293884 | 6878952 | 106987156 | 136816491 | 127138756 | 1427610 | 152290043 | 417672900 | 0 | 55261100 | RS | 417672900 |  |  | 30464752 | ok | 417672900
29 | N | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | 40002366-EJECUCION | 40002366 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) | 647866000 | 0 | 234082465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73198281 | 73198281 | 73198281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73198281 | 0 | 19820904 | 141063280 | 234082465 | 0 | 413783535 | RS* | 234082465 |  |  | 40002366
24 | P | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483006 | 30483006-EJECUCION | 30483006 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA PRIVADO DE GENERACION ISLA TAC | 111000000 | 0 | 50795518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50795518 | 50795518 | 50795518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50795518 | 0 | 0 | 0 | 50795518 | 0 | 60204482 | RS*** | 50795518 |  |  | #N/A
24 | P | ENERGIA | CHILOE | PROV. CHILOE | ENERGIZACION | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ELECTRICO 11 ISLAS | 1457547000 | 0 | 591841196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591841196 | 591841196 | 591841196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591841196 | 0 | 0 | 0 | 591841196 | 0 | 865705804 | RS*** | 591841196 |  |  | S/C
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 12683625183 | 8092264183 | 2316708560 | 0 | 0 | 993423148 | 993423148 | 0 | 31879335 | 717884995 | 749764330 | 1743187478 | 50864320 | 54643884 | 10428952 | 115937156 | 1859124634 | 129458756 | 27121847 | 301003323 | 2316708560 | 0 | 2274652440
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | TRANSPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30453827 | 30453827-EJECUCION | 30453827 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) | 1298249800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298249800 | RS* | 0 |  | L | 30453827
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | 30135059-EJECUCION | 30135059 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 6962481000 | 0 | 132245007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132245007 | 132245007 | 0 | 6830235993 | RS | 132245007 |  | L | 30135059
31 | P | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | 30083335-EJECUCION | 30083335 | 30083335-SECT | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | 2016128000 | 0 | 82700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82700000 | 82700000 | 0 | 1933428000 | RS | 82700000 |  | L | 30083335
31 | A | DEPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | 30381175-EJECUCION | 30381175 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA | 1528367000 | 14300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514067000 | RS | 14300000 |  | L | 30381175
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 11805225800 | 14300000 | 214945007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214945007 | 214945007 | 0 | 11575980793
INICIATIVAS TERMINADAS
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | ACTIVIDADES CULTURALES | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810468 | 64889 | 28000000 | 28875357 | 28875357 | 0 | 0 | 34897976.75 | 34897976.75 | 63773333.75 | 11100429.5 | 111973025.5 | 150004931.25 | 336851720 | 0 | 0 | RS*** | 336851720 | SI |  | SUBT 24
24 | P | DEPORTE | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101332031 | 101332031 | 101332031 | 11100429.5 | 111973025.5 | 112446234 | 336851720 | 0 | 0 | RS*** | 336851720 | SI |  | SUBT 24
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | CHILOE | PROV. CHILOE | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 336851720 | 0 | 336851720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117278497.5 | 117278497.5 | 117278497.5 | 11100429.5 | 111973025.5 | 96499767.5 | 336851720 | 0 | 0 | RS*** | 336851720 | SI |  | SUBT 24
33 | P | MULTISECTORIAL | CHILOE | PROV. CHILOE | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 2045131377 | 0 | 2045131377 | 0 | 195672093 | 375747719 | 571419812 | 477867570 | 260371533 | 272266238 | 1010505341 | 1581925153 | 23299736 | 135169741 | 105478715 | 263948192 | 1845873345 | 0 | 85441883 | 113816149 | 2045131377 | 0 | 0 | RS** | 2045131377 | SI |  | S/C
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 3055686537 | 0 | 3055686537 | 0 | 195672093 | 375747719 | 571419812 | 478678038 | 260436422 | 300266238 | 1039380698 | 1610800510 | 23299736 | 135169741 | 358987220.25 | 517456697.25 | 2128257207.25 | 33301288.5 | 421360959.5 | 472767081.75 | 3055686537 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | P | SALUD | CHILOE | PROV. CHILOE | FAR | EJECUCION | 30083300 | 30083300-EJECUCION | 30083300 | 30083300-SECT | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454843000 | RS | 0 |  |  | 30083300
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454843000
[15 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 31999380520 | 8106564183 | 5587340104 | 0 | 195672093 | 1369170867 | 1564842960 | 478678038 | 292315757 | 1018151233 | 1789145028 | 3353987988 | 74164056 | 189813625 | 369416172.25 | 633393853.25 | 3987381841.25 | 162760044.5 | 448482806.5 | 988715411.75 | 5587340104 | 0 | 18305476233
[15 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30082185 | 30082185-EJECUCION | 30082185 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | MEJORAMIENTO PLAZA VILLA SANTA LUCIA | 581129687 | 519795995 | 16014885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 16014885 | 16014885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 0 | 45318807 | RS | 535810880 |  |  | #N/A
29 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | FAR | EJECUCION | 30342976 | 30342976-EJECUCION | 30342976 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) | 236139000 | 0 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 28169735 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 28169735 | 0 | 207969265 | RS* | 28169735 |  |  | 30342976
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | CHAITEN | LIBRE | DISEÑO | 30103541 | 30103541-DISEÑO | 30103541 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 137807000 | 0 | 7407000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7407000 | 0 | 0 | 7407000 | 7407000 | 0 | 0 | 0 | 7407000 | 0 | 130400000 | RS | 7407000 |  |  | 30103541
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 955075687 | 519795995 | 51591620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16014885 | 28169735 | 44184620 | 44184620 | 7407000 | 0 | 0 | 7407000 | 51591620 | 0 | 0 | 0 | 51591620 | 0 | 383688072
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342727 | 30342727-EJECUCION | 30342727 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | CONSERVACION PERIODICA CAMINOS BASICOS SANTA BARBARA CHANA (C33) | 1524137492 | 1371654075 | 152483417 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | 0 | 152483417 | 0 | 0 | RS* | 1524137492 | SI |  | #N/A
31 | P | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30135078 | 30135078-EJECUCION | 30135078 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN | 536864979 | 0 | 536864979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 180339000 | 123894200 | 504233200 | 504233200 | 0 | 32631779 | 0 | 32631779 | 536864979 | 0 | 0 | 0 | 536864979 | 0 | 0 | RS | 536864979 | SI |  | #N/A
31 | N | ENERGIA | PALENA | CHAITEN | ENERGIZACION | EJECUCION | 30482336 | 30482336-EJECUCION | 30482336 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR AYACARA PENINSULA DE COMAU, COMUNA DE CHAITEN | 209242000 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | 209242000 | 209242000 | 0 | 0 | 0 | 209242000 | 0 | 0 | RS | 209242000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2270244471 | 1371654075 | 898590396 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 200000000 | 180339000 | 123894200 | 504233200 | 656716617 | 209242000 | 32631779 | 0 | 241873779 | 898590396 | 0 | 0 | 0 | 898590396 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | VIVIENDA | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342276 | 30342276-EJECUCION | 30342276 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) | 551663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551663000 | RS* | 0 |  | L | 30342276
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 551663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551663000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30371674 | 30371674-EJECUCION | 30371674 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | 2762402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2762402000 | RS | 0 |  | C | 30371674
31 | P | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | PV | EJECUCION | 30342679 | 30342679-EJECUCION | 30342679 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) | 4572317000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4572317000 | RS* | 0 |  | C | 30342679
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 7334719000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7334719000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | FAR | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | 30186523-PREFACTIBILIDAD | 30186523 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | 465005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465005000 | RS | 0 |  |  | 30186523
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | CHAITEN | FAR | EJECUCION | 30458729 | 30458729-EJECUCION | 30458729 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA | 523000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000000 | RS | 0 |  |  | 30458729
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 988005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988005000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 12099707158 | 1891450070 | 950182016 | 70108794 | 0 | 82374623 | 152483417 | 200000000 | 196353885 | 152063935 | 548417820 | 700901237 | 216649000 | 32631779 | 0 | 249280779 | 950182016 | 0 | 0 | 0 | 950182016 | 0 | 9258075072
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30072372 | 30072372-EJECUCION | 30072372 |  | 31 | FUTALEUFU |  | #REF! | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | 4036745000 | 261225924 | 3182309746 | 0 | 717733008 | 220435329 | 938168337 | 496648192 | 543891790 | 2084993 | 1042624975 | 1980793312 | 543891790 | 3395034 | 0 | 547286824 | 2528080136 | 648749583 | 2084993 | 3395034 | 3182309746 | 0 | 593209330 | RS | 3443535670 |  |  | 30072372
31 | P | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30102779 | 30102779-EJECUCION | 30102779 |  | 31 | FUTALEUFU |  | #REF! | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU | 569153000 | 0 | 292416691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71844151 | 71844151 | 71844151 | 51018483 | 35141565 | 1500000 | 87660048 | 159504199 | 59538746 | 21873746 | 51500000 | 292416691 | 0 | 276736309 | RS | 292416691 |  |  | 30102779
31 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30288773 | 30288773-EJECUCION | 30288773 |  | 31 | FUTALEUFU |  | #REF! | CONSTRUCCION CENTRO TRATAMIENTO INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS FUTALEUFU | 1172413719 | 1024889053 | 143822998 | 0 | 0 | 143822998 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 0 | 0 | 143822998 | 0 | 3701668 | RS | 1168712051 |  |  | #N/A | ok | 1168712051
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 5778311719 | 1286114977 | 3618549435 | 0 | 717733008 | 364258327 | 1081991335 | 496648192 | 543891790 | 73929144 | 1114469126 | 2196460461 | 594910273 | 38536599 | 1500000 | 634946872 | 2831407333 | 708288329 | 23958739 | 54895034 | 3618549435 | 0 | 873647307
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | A | DEPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30086361 | 30086361-EJECUCION | 30086361 |  | 31 | FUTALEUFU |  | #REF! | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 3913388000 | 38538000 | 2112583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112583 | 2112583 | 0 | 3872737417 | RS | 40650583 |  | L | 30086361
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 3913388000 | 38538000 | 2112583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112583 | 2112583 | 0 | 3872737417
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | P | ENERGIA | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 30341784 | 30341784-EJECUCION | 30341784 |  | 31 | FUTALEUFU |  | #REF! | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, SECTOR NOROESTE, FUTALEUFU | 288053000 | 0 | 288053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288053000 | 288053000 | 0 | 0 | RS | 288053000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 288053000 | 0 | 288053000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288053000 | 288053000 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFU | PV | EJECUCION | 30289730 | 30289730-EJECUCION | 30289730 |  | 31 | FUTALEUFU |  | #REF! | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU | 543354000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543354000 | RS | 0 |  | C | 30289730
31 | N | DEPORTE | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | DISEÑO | 30352430 | 30352430-DISEÑO | 30352430 |  | 31 |  |  |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 118160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118160000 | RS | 0 |  | C | 30352430
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 661514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661514000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | EJECUCION | 30341678 | 30341678-EJECUCION | 30341678 |  | 31 | FUTALEUFU |  | #REF! | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU | 126058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126058000 | RS* | 0 |  |  | 30341678
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 126058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126058000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 10767324719 | 1324652977 | 3908715018 | 0 | 717733008 | 364258327 | 1081991335 | 496648192 | 543891790 | 73929144 | 1114469126 | 2196460461 | 594910273 | 38536599 | 1500000 | 634946872 | 2831407333 | 708288329 | 23958739 | 345060617 | 3908715018 | 0 | 5533956724
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | N | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30311722 | 30311722-EJECUCION | 30311722 | 30311722-FNDR | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN | 614592000 | 0 | 57007893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795375 | 1795375 | 3590750 | 3590750 | 49826393 | 1795375 | 1795375 | 57007893 | 0 | 557584107 | RS | 57007893 |  |  | 30311722
31 | P | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | 30455973-EJECUCION | 30455973 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | CONSTRUCCION 2 CASA PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE | 89715885 | 0 | 73838905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24635975 | 20420400 | 0 | 45056375 | 45056375 | 17307360 | 0 | 0 | 17307360 | 62363735 | 0 | 0 | 11475170 | 73838905 | 0 | 15876980 | RS | 73838905 |  |  | 30455973
31 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30277425 | 30277425-EJECUCION | 30277425 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA (C33) | 228248000 | 0 | 155741497 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 33602786 | 23322984 | 60751793 | 117677563 | 121648341 | 31132046 | 0 | 0 | 31132046 | 152780387 | 2961110 | 0 | 0 | 155741497 | 0 | 72506503 | RS* | 155741497 |  |  | 30277425
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 932555885 | 0 | 286588295 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 58238761 | 43743384 | 60751793 | 162733938 | 166704716 | 48439406 | 1795375 | 1795375 | 52030156 | 218734872 | 52787503 | 1795375 | 13270545 | 286588295 | 0 | 645967590
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | 30395825-EJECUCION | 30395825 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) | 113663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113663000 | RS* | 0 |  | C | 30395825
31 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30340472 | 30340472-DISEÑO | 30340472 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | 44601000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44601000 | RS | 0 |  | C | 30340472
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30065600 | 30065600-EJECUCION | 30065600 |  | 31 | HUALAIHUE | S | #REF! | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO | 418598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418598000 | RE | 0 |  | C | 30065600
31 | P | DEPORTE | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30393123 | 30393123-DISEÑO | 30393123 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | 30175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30175000 | RS | 0 |  | C | 30393123
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471092 | 30471092-EJECUCION | 30471092 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) | 354649999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354649999 | RS* | 0 |  | C | 30471092
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | DISEÑO | 30338024 | 30338024-DISEÑO | 30338024 |  | 31 | HUALAIHUE | S | #REF! | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO | 33857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857000 | RS | 0 |  | C | 30338024
31 | P | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PALENA | HUALAIHUE | SS | DISEÑO | 30338523 | 30338523-DISEÑO | 30338523 |  | 31 | HUALAIHUE | S | #REF! | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO | 33857000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33857000 | RS | 0 |  | C | 30338523
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1029400999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029400999
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | HUALAIHUE | PV | EJECUCION | 30349931 | 30349931-EJECUCION | 30349931 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO (C33) | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000 | RS* | 0 |  | L | 30349931
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | N | TRANSPORTE | PALENA | HUALAIHUE | FAR | EJECUCION | 30471865 | 30471865-EJECUCION | 30471865 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) | 101104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101104000 | RS* | 0 |  |  | 30471865
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | 30480167-EJECUCION | 30480167 |  | 31 | HUALAIHUE |  | #REF! | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) | 74992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74992000 | RS* | 0 |  |  | 30480167
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 176096000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176096000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 2469018884 | 0 | 286588295 | 0 | 0 | 3970778 | 3970778 | 58238761 | 43743384 | 60751793 | 162733938 | 166704716 | 48439406 | 1795375 | 1795375 | 52030156 | 218734872 | 52787503 | 1795375 | 13270545 | 286588295 | 0 | 2182430589
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | PALENA | PV | EJECUCION | 30115295 | 30115295-EJECUCION | 30115295 |  | 31 | PALENA |  | #REF! | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 795050000 | 256755441 | 365487565 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 11471323 | 53102318 | 42204310 | 106777951 | 247649496 | 35231296 | 40877479 | 41729294 | 365487565 | 0 | 172806994 | RS | 622243006 |  |  | 30115295
31 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | DISEÑO | 30116040 | 30116040-DISEÑO | 30116040 |  | 31 | PALENA |  | #REF! | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL | 43969000 | 35173080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8795920 | RS | 35173080 |  |  | 30116040
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 839019000 | 291928521 | 365487565 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 1645250 | 38291960 | 140871545 | 11471323 | 53102318 | 42204310 | 106777951 | 247649496 | 35231296 | 40877479 | 41729294 | 365487565 | 0 | 181602914
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | N | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 40000847 | 40000847-EJECUCION | 40000847 |  | 31 | PALENA |  | #REF! | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y UN FURGON Y UNA CAMIONETA DE CARGA(C33) | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | RS* | 110000000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 110000000 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 110000000 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 110000000 | 0 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
22 | P | VIVIENDA | PALENA | PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | 30474713-EJECUCION | 30474713 |  | 31 | PALENA |  | #REF! | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | RS* | 0 |  | C | 30474713
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | PV | PREFACTIBILIDAD | 30384235 | 30384235-PREFACTIBILIDAD | 30384235 |  | 31 | PALENA |  | #REF! | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA-LAGO PALENA | 579481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579481000 | RS | 0 |  |  | 30384235
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | FAR | EJECUCION | 30468388 | 30468388-EJECUCION | 30468388 |  | 31 | PALENA |  | #REF! | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA | 200002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200002000 | RS | 0 |  |  | 30468388
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 779483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779483000
[15 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | 1858502000 | 291928521 | 475487565 | 1645250 | 40971274 | 59963061 | 102579585 | 35001460 | 1645250 | 111645250 | 148291960 | 250871545 | 11471323 | 53102318 | 42204310 | 106777951 | 357649496 | 35231296 | 40877479 | 41729294 | 475487565 | 0 | 1091085914
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30071449 | 30071449-EJECUCION | 30071449 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PTO. CARDENAS-SANTA LUCIA | 25704800087 | 17047207852 | 7623041368 | 0 | 668533488 | 735673033 | 1404206521 | 1718881545 | 859872612 | 1288261893 | 3867016050 | 5271222571 | 1042373764 | 250937823 | 0 | 1293311587 | 6564534158 | 0 | 0 | 1058507210 | 7623041368 | 0 | 1034550867 | RS | 24670249220 |  |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342673 | 30342673-EJECUCION | 30342673 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 8586918000 | 94762309 | 28474684 | 0 | 1172563 | 1328397 | 2500960 | 252294 | 0 | 0 | 252294 | 2753254 | 0 | 3480411 | 0 | 3480411 | 6233665 | 19911016 | 2330003 | 0 | 28474684 | 0 | 8463681007 | RS | 123236993 |  |  | 30342673
29 | A | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | 30428989-EJECUCION | 30428989 | 30428989-FNDR | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 452484840 | 127658084 | 323572017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174631558 | 174631558 | 174631558 | 61832268 | 12760485 | 0 | 74592753 | 249224311 | 0 | 0 | 0 | 323572017 | 0 | 1254739 | RS* | 451230101 |  |  | 30428989 | ok | 451230101
24 | P | ENERGIA | PALENA | PROV. PALENA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30322174 | 30322174-EJECUCION | 30322174 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ISLAS DESERTORES | 1015523745 | 515137912 | 115606228 | 83944 | 12909872 | 13290124 | 26283940 | 12356634 | 26702467 | 0 | 39059101 | 65343041 | 0 | 26056747 | 24206440 | 50263187 | 115606228 | 0 | 0 | 0 | 115606228 | 0 | 384779605 | RS*** | 630744140 |  |  | #N/A
24 | P | ENERGIA | PALENA | PROV. PALENA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483010 | 30483010-EJECUCION | 30483010 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA PRIVADO DE GENERACION ISLAS AYACARA | 242000000 | 0 | 80095120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80095120 | 80095120 | 80095120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80095120 | 0 | 0 | 0 | 80095120 | 0 | 161904880 | RS*** | 80095120 |  |  | #N/A
29 | P | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30458546 | 30458546-EJECUCION | 30458546 | 30458546-FNDR | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 404955000 | 0 | 385543340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106148000 | 0 | 106148000 | 106148000 | 75905340 | 203490000 | 0 | 385543340 | 0 | 19411660 | RS* | 385543340 |  |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 36406681672 | 17784766157 | 8556332757 | 83944 | 682615923 | 750291554 | 1432991421 | 1731490473 | 886575079 | 1542988571 | 4161054123 | 5594045544 | 1104206032 | 399383466 | 24206440 | 1527795938 | 7121841482 | 95816356 | 205820003 | 1058507210 | 8556332757 | 0 | 10065582758
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30342724 | 30342724-EJECUCION | 30342724 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | CONSERVACION CAMINOS BASICOS RUTA W609 ETAPA I (C33) | 1403332505 | 1396318184 | 7014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 7014321 | 7014321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 0 | 0 | 7014321 | 0 | 0 | RS* | 1403332505 | SI |  | #N/A
31 | P | SALUD | PALENA | PROV. PALENA | PV | DISEÑO | 30351932 | 30351932-DISEÑO | 30351932 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | 101159732 | 46416063 | 54743669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12491410 | 0 | 0 | 12491410 | 12491410 | 11323000 | 12192145 | 0 | 23515145 | 36006555 | 0 | 12491410 | 6245704 | 54743669 | 0 | 0 | RS | 101159732 | SI |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | PV | EJECUCION | 30350774 | 30350774-EJECUCION | 30350774 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES PROVINCIA DE PALENA | 2655828728 | 2641078795 | 14749933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 14749933 | 14749933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 0 | 0 | 14749933 | 0 | 0 | RS | 2655828728 | SI |  | #N/A
33 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | PROV. PALENA | FRIL | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 827688075 | 0 | 827688075 | 0 | 135539820 | 53914879 | 189454699 | 174877775 | 162257304 | 148102302 | 485237381 | 674692080 | 13683215 | 39225291 | 0 | 52908506 | 727600586 | 10793052 | 69934937 | 19359500 | 827688075 | 0 | 0 | RS** | 827688075 | SI |  | S/C
24 | P | EDUCACIÓN Y CULTURA | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | ACTIVIDADES CULTURALES | 281474844 | 0 | 281474844 | 0 | 16243000 | 0 | 16243000 | 4587434 | 0 | 0 | 4587434 | 20830434 | 0 | 0 | 34897976.75 | 34897976.75 | 55728410.75 | 11100429.5 | 111973025.5 | 102672978.25 | 281474844 | 0 | 0 | RS*** | 281474844 | SI |  | SUBT 24
24 | P | DEPORTE | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 336851718 | 0 | 336851718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101332031 | 101332031 | 101332031 | 11100429.5 | 111973025.5 | 112446232 | 336851718 | 0 | 0 | RS*** | 336851718 | SI |  | SUBT 24
24 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | SUBT 24-EJECUCION | SUBT 24 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | ACTIVIDADES COMUNIDAD ACTIVA | 304734771 | 0 | 304734771 | 0 | 5745950 | 3500000 | 9245950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9245950 | 0 | 0 | 117278497.5 | 117278497.5 | 126524447.5 | 11100429.5 | 111973025.5 | 55136868.5 | 304734771 | 0 | 0 | RS*** | 304734771 | SI |  | SUBT 24
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 5911070373 | 4083813042 | 1827257331 | 0 | 157528770 | 57414879 | 214943649 | 191956619 | 184021558 | 148102302 | 524080479 | 739024128 | 25006215 | 51417436 | 253508505.25 | 329932156.25 | 1068956284.25 | 44094340.5 | 418345423.5 | 295861282.75 | 1827257331 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | P | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | FAR | DISEÑO | 30447539 | 30447539-DISEÑO | 30447539 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES(C33) | 188129000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187909000 | RS | 220000 |  | L | 30447539
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 188129000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187909000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | P | MULTISECTORIAL | PALENA | PROV. PALENA | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | 30398377-EJECUCION | 30398377 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000 | RS* | 0 |  | C | 30398377
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | N | TRANSPORTE | PALENA | PROV. PALENA | FAR | EJECUCION | 30384677 | 30384677-EJECUCION | 30384677 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 25266986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266986000 | RS | 0 |  |  | 30384677
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 25266986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25266986000
[15 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 67806556045 | 21868799199 | 10383590088 | 83944 | 840144693 | 807706433 | 1647935070 | 1923447092 | 1070596637 | 1691090873 | 4685134602 | 6333069672 | 1129212247 | 450800902 | 277714945.25 | 1857728094.25 | 8190797766.25 | 139910696.5 | 624165426.5 | 1354368492.75 | 10383590088 | 0 | 35554166758
[15 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 95001108806 | 25376830767 | 16004562982 | 71837988 | 1598848975 | 1318273222 | 2988960185 | 2713335505 | 1856230946 | 2089480995 | 6659047446 | 9648007631 | 2000682249 | 576866973 | 323214630.25 | 2900763852.25 | 12548771483.25 | 936217824.5 | 690797019.5 | 1754428948.75 | 16004562982 | 0 | 53619715057
REGIONALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | A | TRANSPORTE | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30429222 | 30429222-EJECUCION | 30429222 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA | 4529449000 | 995670000 | 3470960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492980000 | 1732380000 | 2225360000 | 2225360000 | 339100000 | 593900000 | 239000000 | 1172000000 | 3397360000 | 2100000 | 0 | 71500000 | 3470960000 | 0 | 62819000 | RS** | 4466630000 |  |  | 30429222
31 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30460140 | 30460140-EJECUCION | 30460140 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) | 3112094676 | 0 | 993753000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750000 | 0 | 4750000 | 4750000 | 0 | 0 | 148603372 | 148603372 | 153353372 | 155080141 | 265352506 | 419966981 | 993753000 | 0 | 2118341676 | RS* | 993753000 |  |  | 30460140
31 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | FAR | FACTIBILIDAD | 30409780 | 30409780-FACTIBILIDAD | 30409780 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE | 435192000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435192000 | RS | 0 |  |  | #N/A
31 | A | TRANSPORTE | REGIONAL | REGIONAL | FAR | EJECUCION | 30133755 | 30133755-EJECUCION | 30133755 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 8635926000 | 3998661000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637265000 | RS* | 3998661000 |  |  | 30133755
29 | N | SALUD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | 30488894-EJECUCION | 30488894 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) | 1055427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055427000 | RS* | 0 |  |  | 30488894
22 | N | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40007519 | 40007519-EJECUCION | 40007519 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | ANALISIS DE PROBLEMATICAS EN RELLENOS SANITARIOS EN EJECUCION | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | RS | 0 |  |  | #N/A
26 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 |  |  | #REF! | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 30521000 | 0 | 29679810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12178594 | 17501216 | 0 | 29679810 | 29679810 | 0 | 0 | 0 | 29679810 | 0 | 841190 | RS | 29679810 |  |  | S/C
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 17828609676 | 4994331000 | 4494392810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497730000 | 1732380000 | 2230110000 | 2230110000 | 351278594 | 611401216 | 387603372 | 1350283182 | 3580393182 | 157180141 | 265352506 | 491466981 | 4494392810 | 0 | 8339885866
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | P | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | 30415731-EJECUCION | 30415731 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) | 669066000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669066000 | RS* | 0 |  | C | 30415731
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | 30137152-EJECUCION | 30137152 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) | 247557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247557000 | RS* | 0 |  | C | 30137152
22 | P | MULTISECTORIAL | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | 30430874-EJECUCION | 30430874 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | ACTUALIZACION, MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) | 403457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403457000 | RS* | 0 |  | C | 30430874
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1320080000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320080000
INICIATIVAS TERMINADAS
33 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | REGIONAL | REGIONAL | LIBRE | EJECUCION | 40005575 | 40005575-EJECUCION | 40005575 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA PARA ADQUISICIÓN MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS REGION DE LOS LAG | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 2500000000 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | RS** | 2500000000 | SI |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 2500000000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 2500000000 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 0 | 0
[15 empty] | TOTAL REGIONAL | 21648689676 | 4994331000 | 6994392810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497730000 | 1732380000 | 2230110000 | 2230110000 | 351278594 | 611401216 | 2887603372 | 3850283182 | 6080393182 | 157180141 | 265352506 | 491466981 | 6994392810 | 0 | 9659965866
FOMENTO
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | 30136269-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO | 1500000000 | 624866319 | 307800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307800000 | 0 | 0 | 307800000 | 0 | 567333681 | RS** | 932666319 |  |  | 30136269
33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | 30136320-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE | 600000000 | 32047278 | 197370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12644 | 0 | 24060657 | 24073301 | 24073301 | 0 | 2652064 | 2698832 | 5350896 | 29424197 | 2390145 | 136964169 | 28591489 | 197370000 | 0 | 370582722 | RS** | 229417278 |  |  | 30136320
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30137060 | 30137060-INDAP | 30137060 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP | 2332740000 | 1317041682 | 589519682 | 0 | 0 | 46143318 | 46143318 | 0 | 0 | 172001878 | 172001878 | 218145196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218145196 | 0 | 0 | 371374486 | 589519682 | 0 | 426178636 | RS** | 1906561364 |  |  | 30137060
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | INDAP | 30433775 | 30433775-INDAP | 30433775 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS | 500000000 | 7766711 | 317045712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18054384 | 18054384 | 18054384 | 0 | 0 | 6265700 | 6265700 | 24320084 | 0 | 280687036 | 12038592 | 317045712 | 0 | 175187577 | RS** | 324812423 |  |  | 30433775
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30378428 | 30378428-INDAP | 30378428 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS | 563347000 | 152013727 | 205200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44252493 | 44252493 | 44252493 | 0 | 0 | 160947507 | 205200000 | 0 | 206133273 | RS** | 357213727 |  |  | 30378428
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482019 | 30482019-SAG | 30482019 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS | 400000000 | 0 | 42063966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145796 | 0 | 7145796 | 7145796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7145796 | 0 | 11709600 | 23208570 | 42063966 | 0 | 357936034 | RS** | 42063966 |  |  | 30482019
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SAG | 30482027 | 30482027-SAG | 30482027 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 500000000 | 20999364 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736402 | 359863 | 2096265 | 2096265 | 30709532 | 0 | 167194203 | 200000000 | 0 | 279000636 | RS** | 220999364 |  |  | 30482027
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | 30349427-SERCOTEC | 30349427 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | 540800000 | 211243811 | 166299988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156236330 | 0 | 10063658 | 166299988 | 0 | 163256201 | RS** | 377543799 |  |  | 30349427
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | 30440729-SERCOTEC | 30440729 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | 320000000 | 166490237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153509763 | RS** | 166490237 |  |  | 30440729
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | 30351343-SERCOTEC | 30351343 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 450000000 | 20000000 | 71901757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400000 | 71400000 | 71400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71400000 | 204590 | 0 | 297167 | 71901757 | 0 | 358098243 | RS** | 91901757 |  |  | 30351343
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | 30481688-SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA | 500000000 | 57601935 | 233544692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60249190 | 36166511 | 55328000 | 151743701 | 151743701 | 0 | 41285441 | 40515550 | 233544692 | 0 | 208853373 | RS** | 291146627 |  |  | 30481688
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNAPESCA | 30343724 | 30343724-SERNAPESCA | 30343724 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 2160000000 | 971968483 | 295250277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112036256 | 54292435 | 555555 | 166884246 | 166884246 | 0 | 5094408 | 5555555 | 10649963 | 177534209 | 555555 | 5553955 | 111606558 | 295250277 | 0 | 892781240 | RS** | 1267218760 |  |  | 30343724
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | 30398233-SUBPESCA | 30398233 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL | 900002100 | 1833333 | 389880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194322338 | 124058672 | 318381010 | 318381010 | 62937000 | 0 | 6368500 | 69305500 | 387686510 | 0 | 1193680 | 999810 | 389880000 | 0 | 508288767 | RS** | 391713333 |  |  | 30398233
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30342025 | 30342025-SUBPESCA | 30342025 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS | 700000000 | 285768614 | 179464186 | 0 | 0 | 11274343 | 11274343 | 4591707 | 10479907 | 4598740 | 19670354 | 30944697 | 5149582 | 6983193 | 3535958 | 15668733 | 46613430 | 9560358 | 94015017 | 29275381 | 179464186 | 0 | 234767200 | RS** | 465232800 |  |  | 30342025
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | SERNATUR | 30405874 | 30405874-SERNATUR | 30405874 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 413277000 | 253421837 | 143898050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29258000 | 26276800 | 16940000 | 72474800 | 72474800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72474800 | 0 | 47023250 | 24400000 | 143898050 | 0 | 15957113 | RS** | 397319887 |  |  | 30405874
33 | A | SALUD | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CONADI | 30434988 | 30434988-CONADI | 30434988 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 532448249 | 127614603 | 0 | 0 | 3533472 | 3533472 | 6977085 | 2648314 | 0 | 9625399 | 13158871 | 0 | 4950382 | 0 | 4950382 | 18109253 | 5155892 | 104349458 | 0 | 127614603 | 0 | 1339937148 | RS** | 660062852 |  |  | 30434988
33 | P | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | FOSIS | 30482658 | 30482658-FOSIS | 30482658 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES | 230000000 | 0 | 145000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144113349 | 886651 | 145000000 | 0 | 85000000 | RS** | 145000000 |  |  | 30482658
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 14610166100 | 4655511580 | 3611852913 | 0 | 0 | 60951133 | 60951133 | 152875692 | 295165590 | 431669886 | 879711168 | 940662301 | 128335772 | 57582960 | 124364901 | 310283633 | 1250945934 | 512612402 | 866894955 | 981399622 | 3611852913 | 0 | 6342801607
INICIATIVAS TERMINADAS
33 | A | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30135459 | 30135459-SERCOTEC | 30135459 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA INVERSION EN LA MIPE DEL MEJILLON CHILENO | 917732000 | 772970293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144761707 | RS** | 772970293 |  |  | #N/A
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERCOTEC | 30464733 | 30464733-SERCOTEC | 30464733 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA EMERGENCIA PRODUCTIVA FERIANTES Y COCINERIAS DEL MAR | 503414000 | 491888375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11525625 | RS** | 491888375 |  |  | #N/A
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PIR | INDAP | 30136317 | 30136317-INDAP | 30136317 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES | 191000000 | 78350572 | 105875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49581000 | 49581000 | 49581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49581000 | 0 | 0 | 56294000 | 105875000 | 0 | 6774428 | RS** | 184225572 |  |  | 30136317 |  | 184225572
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | CONADI | 30363825 | 30363825-CONADI | 30363825 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTORES MAPUCHES | 999999068 | 334999998 | 664999070 | 0 | 0 | 8204800 | 8204800 | 26979238 | 59431082 | 161884880 | 248295200 | 256500000 | 0 | 90958116 | 0 | 90958116 | 347458116 | 102827206 | 48301000 | 166412748 | 664999070 | 0 | 0 | RS** | 999999068 | SI |  | #N/A
33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30106837 | 30106837-SEREMI DE EDUCACION | 30106837 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA DE HERRAMIENTAS DE VIDA PARA EL APRENDIZAJE | 1208000000 | 619000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589000000 | RS** | 619000000 |  |  | #N/A
33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30124775 | 30124775-SEREMI DE EDUCACION | 30124775 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | MEJORAMIENTO EDUCACION POBLACION ADULTA X REGION | 279511000 | 19365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260146000 | RS** | 19365000 |  |  | #N/A
33 | A | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136293 | 30136293-SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136293 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | PROGRAMA IMPLEMENTACION DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES | 499401976 | 376952739 | 122449237 | 0 | 0 | 51833735 | 51833735 | 722636 | 69659102 | 0 | 70381738 | 122215473 | 0 | 0 | 233764 | 233764 | 122449237 | 0 | 0 | 0 | 122449237 | 0 | 0 | RS** | 499401976 | SI |  | #N/A
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | FOSIS | 30364279 | 30364279-FOSIS | 30364279 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO ASOCIATIVO 2 REGION DE LOS LAGOS | 998461686 | 994077298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4384388 | RS** | 994077298 |  |  | #N/A
33 | A | SALUD | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30135830 | 30135830-COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30135830 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PREVENCION PRECOZ DE NEOPLASIAS COLORECTALES | 199999067 | 152279000 | 47720067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13195000 | 0 | 0 | 13195000 | 13195000 | 2994376 | 5228141 | 0 | 8222517 | 21417517 | 2275000 | 1404000 | 22623550 | 47720067 | 0 | 0 | RS** | 199999067 | SI |  | #N/A
33 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30124802 | 30124802-SEREMI DE EDUCACION | 30124802 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA CAPACITACION MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA | 389000000 | 17450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371550000 | RS** | 17450000 |  |  | #N/A
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | 30399283-SERNATUR | 30399283 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | RS** | 0 |  |  | 30399283
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SEREMI DE EDUCACION | 30129698 | 30129698-SEREMI DE EDUCACION | 30129698 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | CAPACITACION PERFECCIONAMIENTO ASIGNATURA LENGUA INDIGENA | 630000000 | 157500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472500000 | RS** | 157500000 |  |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 6828518797 | 4014833275 | 941043374 | 0 | 0 | 60038535 | 60038535 | 40896874 | 129090184 | 211465880 | 381452938 | 441491473 | 2994376 | 96186257 | 233764 | 99414397 | 540905870 | 105102206 | 49705000 | 245330298 | 941043374 | 0 | 1872642148
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
33 | P | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | FOMENTO | LIBRE | FOSIS | 30484364 | 30484364-FOSIS | 30484364 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS | 230000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000000 | RS** | 0 |  | C | 30484364
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 230000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230000000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | 30398277-SUBPESCA | 30398277 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA | 394000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394000000 | RS** | 0 |  |  | 30398277
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 394000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394000000
[15 empty] | TOTAL | 22062684897 | 8670344855 | 4552896287 | 0 | 0 | 120989668 | 120989668 | 193772566 | 424255774 | 643135766 | 1261164106 | 1382153774 | 131330148 | 153769217 | 124598665 | 409698030 | 1791851804 | 617714608 | 916599955 | 1226729920 | 4552896287 | 0 | 8839443755
FOMENTO PATAGONIA VERDE
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | P | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341275 | 30341275-INDAP | 30341275 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 203000000 | 86207000 | 97660776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636889 | 18636889 | 18636889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18636889 | 18546075 | 6652072 | 53825740 | 97660776 | 0 | 19132224 | RS** | 183867776 |  |  | 30341275
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341323 | 30341323-INDAP | 30341323 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 189316601 | 118572000 | 69944581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31494523 | 31494523 | 31494523 | 0 | 2622001 | 4710024 | 7332025 | 38826548 | 1726033 | 7993079 | 21398921 | 69944581 | 0 | 800020 | RS** | 188516581 |  |  | 30341323 |  | 188516581
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341325 | 30341325-INDAP | 30341325 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 355000000 | 90171000 | 158546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458828 | 0 | 52763750 | 53222578 | 53222578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53222578 | 52500000 | 0 | 52823422 | 158546000 | 0 | 106283000 | RS** | 248717000 |  |  | 30341325
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | INDAP | 30341329 | 30341329-INDAP | 30341329 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 309000000 | 136309404 | 73047173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7922756 | 7922756 | 7922756 | 0 | 3270470 | 3498050 | 6768520 | 14691276 | 5003098 | 9503434 | 43849365 | 73047173 | 0 | 99643423 | RS** | 209356577 |  |  | 30341329
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | REGIONAL | PV | INDAP | 30341233 | 30341233-INDAP | 30341233 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | 769600000 | 426550000 | 327739823 | 0 | 0 | 17550000 | 17550000 | 0 | 0 | 310189823 | 310189823 | 327739823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327739823 | 0 | 0 | 0 | 327739823 | 0 | 15310177 | RS** | 754289823 |  |  | 30341233 |  | 754289823
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. LLANQUIHUE | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | 30329922-SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 |  | 31 | PROV. LLANQUIHUE |  | #REF! | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC | 530000000 | 72327909 | 20205039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 205039 | 20205039 | 0 | 437467052 | RS** | 92532948 |  |  | 30329922
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. CHILOE | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | 30341173-SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS | 450000000 | 49745252 | 15162008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 162008 | 15162008 | 0 | 385092740 | RS** | 64907260 |  |  | 30341173
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | CHAITEN | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | 30341175-SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV | 600000000 | 80000000 | 25599083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | 245058 | 354025 | 25599083 | 0 | 494400917 | RS** | 105599083 |  |  | 30341175
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | 30419826-SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 315000000 | 49500000 | 84362807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84195000 | 0 | 0 | 84195000 | 84195000 | 0 | 145529 | 22278 | 84362807 | 0 | 181137193 | RS** | 133862807 |  |  | 30419826
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341424 | 30341424-SAG | 30341424 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV | 169500000 | 24997878 | 68999001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23028864 | 23028864 | 23028864 | 0 | 1313840 | 174787 | 1488627 | 24517491 | 1154846 | 0 | 43326664 | 68999001 | 0 | 75503121 | RS** | 93996879 |  |  | 30341424
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | SAG | 30341439 | 30341439-SAG | 30341439 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV | 210000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 0 | 208000000 | RS** | 2000000 |  |  | 30341439
33 | N | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30342022 | 30342022-CORFO | 30342022 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 198000000 | 193245960 | 4131239 | 0 | 0 | 78930 | 78930 | 536512 | 0 | 185212 | 721724 | 800654 | 356870 | 0 | 0 | 356870 | 1157524 | 0 | 2724749 | 248966 | 4131239 | 0 | 622801 | RS** | 197377199 |  |  | 30342022 |  | 197377199
33 | N | PESCA | FOMENTO | FOMENTO | PV | CORFO | 30341732 | 30341732-CORFO | 30341732 |  | 31 | FOMENTO |  | #REF! | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO | 378000000 | 287548000 | 90396492 | 45024120 | 0 | 45248984 | 90273104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90273104 | 0 | 123388 | 0 | 123388 | 90396492 | 0 | 0 | 0 | 90396492 | 0 | 55508 | RS** | 377944492 |  |  | 30341732 |  | 377944492
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. CHILOE | PV | CORFO | 30342073 | 30342073-CORFO | 30342073 |  | 31 | PROV. CHILOE |  | #REF! | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | 960000000 | 482500000 | 244958000 | 0 | 0 | 31494 | 31494 | 3147855 | 1400000 | 3044238 | 7592093 | 7623587 | 0 | 47400000 | 2800000 | 50200000 | 57823587 | 0 | 3045624 | 184088789 | 244958000 | 0 | 232542000 | RS** | 727458000 |  |  | 30342073
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERCOTEC | 30345125 | 30345125-SERCOTEC | 30345125 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 1060000000 | 790964379 | 762833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762833 | 0 | 0 | 762833 | 762833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762833 | 0 | 0 | 0 | 762833 | 0 | 268272788 | RS** | 791727212 |  |  | 30345125
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | REGIONAL | PV | SERNATUR | 30337226 | 30337226-SERNATUR | 30337226 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 1275000000 | 696647777 | 300004499 | 0 | 0 | 27497121 | 27497121 | 11085475 | 11044145 | 18761805 | 40891425 | 68388546 | 10096431 | 4631801 | 7190836 | 21919068 | 90307614 | 3850121 | 91178043 | 114668721 | 300004499 | 0 | 278347724 | RS** | 996652276 |  |  | 30337226
33 | N | PESCA | FOMENTO | REGIONAL | PV | SUBPESCA | 30398531 | 30398531-SUBPESCA | 30398531 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 600000000 | 178556502 | 37353338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9031108 | 2535537 | 11566645 | 11566645 | 0 | 4605954 | 1146666 | 5752620 | 17319265 | 1665184 | 15663314 | 2705575 | 37353338 | 0 | 384090160 | RS** | 215909840 |  |  | 30398531
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | FOMENTO | PROV. PALENA | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30326872 | 30326872-SEREMI DE AGRICULTURA | 30326872 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | TRANSFERENCIA Y ADOPCION DESARROLLO CAPITAL HUMANO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | 60000000 | 59123879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876121 | RS** | 59123879 |  |  | #N/A
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | 30426980-SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 500000000 | 0 | 134922986 | 0 | 0 | 4119000 | 4119000 | 0 | 4692000 | 3733433 | 8425433 | 12544433 | 3128685 | 2649496 | 3127289 | 8905470 | 21449903 | 16188112 | 35188918 | 62096053 | 134922986 | 0 | 365077014 | RS** | 134922986 |  |  | 30426980
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9131416601 | 3822966940 | 1755795678 | 45024120 | 0 | 94525529 | 139549649 | 15991503 | 26167253 | 472296830 | 514455586 | 654005235 | 157776986 | 66616950 | 22647652 | 247041588 | 901046823 | 100633469 | 172339820 | 581775566 | 1755795678 | 0 | 3552653983
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | CHAITEN | LIBRE | SERNAMEG | 30461825 | 30461825-SERNAMEG | 30461825 |  | 31 | CHAITEN |  | #REF! | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | 172834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172834000 | RS** | 0 |  | C | 30461825
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 172834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172834000
INICIATIVAS TERMINADAS
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FOMENTO | PROV. PALENA | PV | SERCOTEC | 30342023 | 30342023-SERCOTEC | 30342023 |  | 31 | PROV. PALENA |  | #REF! | CAPACITACION CENTRO EMPRENDIMIENTO PATAGONIA VERDE | 602433000 | 184553121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417879879 | RS** | 184553121 |  |  | #N/A
[15 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 602433000 | 184553121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417879879
[15 empty] | TOTAL FOMENTO PROVISION PATAGONIA VERDE | 9906683601 | 4007520061 | 1755795678 | 45024120 | 0 | 94525529 | 139549649 | 15991503 | 26167253 | 472296830 | 514455586 | 654005235 | 157776986 | 66616950 | 22647652 | 247041588 | 901046823 | 100633469 | 172339820 | 581775566 | 1755795678 | 0 | 4143367862
[15 empty] | TOTAL INICIATIVAS DE FOMENTO A SS.PP. | 31969368498 | 12677864916 | 6308691965 | 45024120 | 0 | 215515197 | 260539317 | 209764069 | 450423027 | 1115432596 | 1775619692 | 2036159009 | 289107134 | 220386167 | 147246317 | 656739618 | 2692898627 | 718348077 | 1088939775 | 1808505486 | 6308691965 | 0 | 12982811617
33 | N | MULTISECTORIAL | FOMENTO | REGIONAL | FIC | EJECUCION | S/C | S/C-EJECUCION | S/C |  | 31 | REGIONAL |  | #REF! | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 1990433000 | 0 | 1408412638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253631000 | 253631000 | 253631000 | 99620000 | 78250000 | 0 | 177870000 | 431501000 | 0 | 0 | 976911638 | 1408412638 | 0 | 582020362 | RS** | 1408412638 |  |  | S/C
[15 empty] | TOTAL FIC | 1990433000 | 0 | 1408412638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253631000 | 253631000 | 253631000 | 99620000 | 78250000 | 0 | 177870000 | 431501000 | 0 | 0 | 976911638 | 1408412638 | 0 | 582020362
[15 empty] | TOTAL FOMENTO | 33959801498 | 12677864916 | 7717104603 | 45024120 | 0 | 215515197 | 260539317 | 209764069 | 450423027 | 1369063596 | 2029250692 | 2289790009 | 388727134 | 298636167 | 147246317 | 834609618 | 3124399627 | 718348077 | 1088939775 | 2785417124 | 7717104603 | 0 | 13564831979
[15 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2018 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
178429

## rates (hidden)
COMUNA | CODIGO BIP | ETAPA POSTULA | INSTITUCION FINANCIERA | NOMBRE ADI | NOMBRE INICIATIVA | PROCESO | PROVINCIA | RATE
PUERTO VARAS | 30125885 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR TERMAS DE RALUN, PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
SAN PABLO | 30099869 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL QUILACAHUIN, SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30468189 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ADQUISICION MAQUINARIA Y EQUIMAMIENTO AFC PUEBLOS ORIG | TRANSFERENCIA
QUINCHAO | 40006820 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPARACION LICEO INSULAR NIVEL BÀSICO | REPARACION | CHILOE
CASTRO | 30128503 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA CIA, COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS
| 40002748 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2019-2020 | CONSERVACION
CALBUCO | 30479286 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUELLON | 30488357 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
QUEILEN | 40004579 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES | ADQUISICION | CHILOE
LOS MUERMOS | 30485348 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALISIS COMUNA LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30136310 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 40008511 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALTO GRANDE, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 40010066 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SALA REHABILITACIÓN DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30122072 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 40008464 | FACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL QUILQUICO COMUNA DE CASTRO | INSTALACION | CHILOE
| 30483911 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA COLDITA | TRANSFERENCIA
| 30478659 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA ALAO | TRANSFERENCIA
| 30484364 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CO | CAPACITACION
| 20144598-3 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONST CONVENIO DE PROGR. DE PTES. PROV. DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
FRESIA | 30282773 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CALBUCO | 30380331 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40003349 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA CHAULINEC CAPILLA ANTIGUA, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
QUEILEN | 30071949 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUEILEN, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
PUERTO OCTAY | 30158072 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
SAN JUAN DE LA COSTA | 40007649 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA LA DISPOSICIÓN DE RSD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
HUALAIHUE | 30132175 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR PUENTE CISNE - PICHICOLO, HUALAIHUE | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
QUEMCHI | 40003638 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO BUTACHAUQUES | NORMALIZACION | CHILOE
| 30126075 | EJECUCION | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
PURRANQUE | 40006579 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PURRANTUNUL, PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 30072731 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
OSORNO | 30462877 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA BARRIO PARQUE DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
HUALAIHUE | 30484455 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CONTAO, HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA | RS
OSORNO | 30463800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
LLANQUIHUE | 30486583 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR LINEA SOLAR, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30137590 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA 7. SECTOR: VODUDAHUE - LEPTEPU (CMT) | CONSTRUCCION |  | RS
PUERTO MONTT | 30482780 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COELCTOR REFUERZO MATTA DE ALERCE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30131955 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL PARQUE V.P.ROSALES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
MAULLIN | 30459747 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-90, RUTA 5-MAULLIN, REGION DE LOS LAGOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
OSORNO | 40002497 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N15, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
ANCUD | 30137881 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
| 30483175 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS DE PASAJEROS PADS REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION
COCHAMO | 40003664 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO LLANADA GRANDE, REGIÓN DE LOS LAGOS | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
| 30484051 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 27° LLAMADO PROGRAMA PAV. PARTICIPATIVA X REGION | CONSTRUCCION |  | RS
MAULLIN | 30390477 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEREDAS ACCESO A CARELMAPU, MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 40001554 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. DE ACC. A C. INDÍGENAS, C: PUYEHUE(G.5),RÍO NEGRO(G.6) Y PURRANQUE(G.4) | CONSERVACION | OSORNO
PALENA | 40011524 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
| 30488884 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007415 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARABE SIRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30154323 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMUNID. TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES, PROV LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30342276 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITÉN URBANO | CONSERVACION | PALENA
QUEMCHI | 30185572 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA BÁSICA LLIUCO QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
| 40008463 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO CAPACIDAD EXPORTADORA | TRANSFERENCIA
| 30114721 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION BY PASS CASTRO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
| 40000923 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE HARINAS DE CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS CON ALTO VALOR NUTRICIONAL | TRANSFERENCIA
| 40005676 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA DE CAPACITACION Y FOMENTO PARA LA APICILTURA REGIONAL | TRANSFERENCIA
PUERTO MONTT | 40007420 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LOS EUCALIPTUS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007404 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PREBASICA ESCUELA LAS CAMELIAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
FUTALEUFU | 40006627 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TECNOLOGÍA LED | REPOSICION | PALENA
ANCUD | 30116708 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
PURRANQUE | 30488419 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO
QUEILEN | 40007277 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | AMPLIACION | CHILOE
| 30371672 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES 2016 -2019 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
| 30448275 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS. VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
| 40001457 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | REPOSICION
CURACO DE VELEZ | 40008489 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÃ¿N CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÃ¿LEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE
HUALAIHUE | 30340472 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA
PUERTO OCTAY | 40001267 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO DE LA COMUNA DE PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
CASTRO | 40003369 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
DALCAHUE | 30395727 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANTAR. SECTOR VISTA HERMOSA, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CHONCHI | 30466394 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL DE TARAHUIN, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
RIO NEGRO | 30414777 | DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE RÍO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
FRUTILLAR | 40004038 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
DALCAHUE | 40004659 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA, PRIMERA ETAPA, DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30113704 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA DE CAMINOS X REGION DE LOS LAGOS AÑO 2012 | CONSERVACION
QUEMCHI | 30430173 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30080460 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30077934 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 20176810 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | REPOSICION PARCIAL Y EQUIPAMIENTO S.M.L., PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40006668 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ISLA MEULIN, COMUNA DE QUINCHAO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
LOS MUERMOS | 40007305 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40005706 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO DE COOPERATIVAS A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE PRODUCTOS CON ALTO P | TRANSFERENCIA
| 30478660 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA APIAO | TRANSFERENCIA
OSORNO | 30123182 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
PUYEHUE | 30070314 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA ESTACIÓN NUEVO PORVENIR, PUYEHUE | REPOSICION | OSORNO | OT
FRUTILLAR | 30485139 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40006791 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPARACION ESCUELA RURAL METAHUE | REPARACION | CHILOE
PUYEHUE | 40007375 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | REPOSICION | OSORNO
PUERTO MONTT | 30483419 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL PUERTA SUR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHONCHI | 30062221 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 40007406 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
LOS MUERMOS | 30465403 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUAUTRUNES, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CURACO DE VELEZ | 40009391 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION PINTURA Y PATIO EXTERIOR ESCUELA RURAL DOMINGO F. SARMIENTO | CONSERVACION | CHILOE
QUELLON | 30375322 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SEE PASAJE ALBERTO VANZ, COMUNA DE QUELLON | HABILITACION | CHILOE
LLANQUIHUE | 40007476 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION AGUA POTABLE RURAL COLEGUAL ESPERANZA, COMUNA LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
OSORNO | 30165522 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION Y EQUIP. EDIF. CIAS. BOMBEROS 4TA.,5TA Y CUARTEL GRAL. | CONSERVACION | OSORNO
| 30091074 | EJECUCION | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL |  | CONSTRUCCION BIBLIOTECA REGIONAL LOS LAGOS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | OT
LLANQUIHUE | 40004221 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DAEM | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40006797 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPARACION DEL SECTOR DE LA ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL LICEO INSULAR | REPARACION | CHILOE
PUERTO VARAS | 30396974 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30342022 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROIND. PROV. PALENA Y COCHAMO | TRANSFERENCIA | PALENA
HUALAIHUE | 30480167 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIRÉN, COMUNA HUALAIHUE | REPOSICION | PALENA
FRESIA | 30397144 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
SAN PABLO | 40002474 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
CALBUCO | 40003076 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MERCADO LOS HEROES, CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 30247072 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE A SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
PUERTO MONTT | 30415029 | EJECUCION | SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DÍA ADULTO MAYOR PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40008384 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS EN LOS SECTORES DE QUILLOIMO Y LOS RADALE | CONSTRUCCION | OSORNO
PUYEHUE | 30487900 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURÍSTICOS COSTANERA ENTRE LAGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
| 40011329 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE LLANQUIHUE 2020-2024 REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
FRESIA | 40007246 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE VILLA EL ESFUERZO, TEGUALDA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
RIO NEGRO | 30122050 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHIFIN EN RUTA U-500, COMUNA DE RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
OSORNO | 30086815 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
COCHAMO | 30131517 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EL QUECHE, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40007527 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES | ADQUISICION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30283374 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. ALESSANDRI TRAMO MACKENNA-GODOY, PUERTO MONTT. | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30122053 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO FRUTILLAR | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
LLANQUIHUE | 30482778 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
CASTRO | 30376728 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
ANCUD | 40004735 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR PUMILLAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
| 40005699 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA DEL TERRITORIO | TRANSFERENCIA
| 30099554 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
PUYEHUE | 30122170 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH SECTOR ENTRELAGOS-ADUANA PAJARITOS; PUYEHU | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30399374 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-35, SECTOR CRUCE LONGITUDINAL (DEGAÑ)-QUEMCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
| 40004549 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-860, SECTOR CRUCE RUTA V-60 (FIN PAVIMENTO)-CRUCE RUTA V-840 | MEJORAMIENTO |  | RS
QUEILEN | 40002386 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE
MAULLIN | 30134234 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40010864 | DISEÑO | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSERVACION EDIFICIO MOP PUERTO MONTT | CONSERVACION
| 30226672 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSERVACION RIBERAS CAUCES NATURALES REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
DALCAHUE | 40011588 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION EDIFICIO TERMINAL AERÓDROMO MOCOPULLI 2019 - 2020 | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007416 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ARTURO PRAT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40005285 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PASEO MIRADOR ICALMA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
SAN PABLO | 40004262 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA II SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO
ANCUD | 30085972 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
CALBUCO | 40005930 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL AVELLANAL, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 30480526 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL LA CAMPANA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30085373 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
HUALAIHUE | 30305923 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CALETA AULEN, COMUNA DE HUALAIHUÉ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
PUERTO MONTT | 40005949 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SERVIU SEREMI MINVU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007391 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA C.E.I.A. NARCISO GARCIA BARRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CURACO DE VELEZ | 30135738 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30116996 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RTA 7.S:PICHANCO-STA BARBARA(EXPROPIACION VARIOS TRAMOS | CONSTRUCCION |  | OT
CHONCHI | 40005274 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO CALLE PEDRO AGUIRRE CERDA, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PUERTO VARAS | 40010873 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA SAN FRANCISCO, COMUNA DE PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 30395825 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | CONSERVACION | PALENA
CASTRO | 30121787 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIV. SECT. CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
ANCUD | 30093349 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | FI
| 40005376 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO PRODUCTIVO DEL RUBRO HORTÍCOLA PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | TRANSFERENCIA
FRUTILLAR | 40005689 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
SAN JUAN DE LA COSTA | 30071878 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | REPOSICION | OSORNO | RS
CHAITEN | 30371674 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
PUERTO MONTT | 40007417 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CAYENEL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PALENA | 30483135 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PALENA Nº 2, PALENA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
ANCUD | 40000927 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUICHA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 40008106 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL 2º COMPAÑIA DE BOMBEROS | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30485313 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30228773 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PTOMONTT | ADQUISICION | LLANQUIHUE
| 30459296 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERODROMOS LLANQUIHUE X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
| 20181365 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL RUTA 5(PUERTO MONTT) - RUTA 7(CHAMIZ | CONSTRUCCION |  | RS
QUELLON | 30470389 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | ADQUISICION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30116443 | DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
COCHAMO | 30248522 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COMUNA DE COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 40006447 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION SISTEMA SEÑALIZACION INFORMATIVA X REGION 2019 | CONSERVACION
ANCUD | 40003299 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL, ANCUD | HABILITACION | CHILOE
PUERTO VARAS | 30077182 | EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
HUALAIHUE | 30397627 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA | MEJORAMIENTO | PALENA
| 30136231 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ECOGRAFO CAE GINECO-OBSTETRICIA HOSPITAL SAN JOSE | REPOSICION | OSORNO
MAULLIN | 40007939 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40006582 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO BERNARDO O'HIGGINS, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
LOS MUERMOS | 30289475 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
QUELLON | 40007328 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS, QUELLON | REPOSICION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40004809 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA WESTERMEIER, LOS MUERMOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
MAULLIN | 30476690 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION S.E.E SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE | RS
| 30486982 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA II | CONSERVACION
FRESIA | 40006883 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y ALCANTARILLADO DE TEGUALDA, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | OT
LLANQUIHUE | 40006971 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | NORMALIZACION CONSULTORIAS PARA REGULARIZACIÓN DE ESCUELA RURAL LONCOTORO | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
LLANQUIHUE | 30389035 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
PALENA | 40007928 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS . COMUNA DE PALENA | CONSTRUCCION | PALENA
OSORNO | 30257472 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
FRUTILLAR | 30465246 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR VILLA ALEGRE,FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 40009327 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESCUELA AYACARA, PENINSULA DE HUEQUI | CONSERVACION | PALENA
ANCUD | 40000502 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL HUELDEN LAMECURA, COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 40007395 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PISO PATIO CUBIERTO ESCUELA ALERCE HISTORICO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30101329 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-195. SECTOR: QUEMCHI - PUCHAURAN | MEJORAMIENTO |  | RS
| 30069055 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-135-125. SECTOR: RAMPA CHACAO-LINAO | MEJORAMIENTO |  | RS
| 30458870 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA U-40, S:OSORNO-INTERS. RUTA U-52, PROV OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
FUTALEUFU | 40011606 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS | CONSERVACION | PALENA
PUERTO MONTT | 30463648 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PASEO MIRADOR TERCERA TERRAZA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30433775 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RECUPERACION DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS DE LA PROV DE OSORNO | RECUPERACION | OSORNO
QUELLON | 30472589 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | RS
QUEILEN | 40005123 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE QUEILEN | ACTUALIZACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40009224 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALISIS MUNICIPAL, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 40005496 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA SERNAPESCA EN CONTAO | CONSTRUCCION | PALENA
PUERTO MONTT | 30463129 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO BARRIO COMERCIAL CALLE ANTONIO VARAS PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30259272 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2014-2015 | CONSERVACION
QUEMCHI | 40005526 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES, COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
QUEMCHI | 40005538 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS INGENIERIA COSTANERA QUEMCHI. | ANALISIS | CHILOE
PUERTO MONTT | 40005805 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AERÓDROMO MARCEL MARCHANT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40006150 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL TRAPEN | REPOSICION | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 30485228 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSAS ACERAS COMUNA DE SAN PABLO | CONSERVACION | OSORNO
| 40008379 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION COLONOSCOPIO CAE GASTROENTEROLOGIA | REPOSICION | OSORNO
| 30486982 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | CONSERVACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRÁNSITO REGIÓN DE LOS LAGOS, ETAPA II | CONSERVACION
PUERTO VARAS | 40008360 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CASTRO | 20194077 | EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40011005 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CANITAS Y RIO FRIO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 30341275 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROG. REGULARIZACIÓN DERECHOS APROVECHAMIENTO AGUA | TRANSFERENCIA
| 30483006 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA TAC | TRANSFERENCIA
| 40008275 | EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | AMPLIACION FISCALÍA LOCAL DE PUERTO VARAS | AMPLIACION |  | RS
LOS MUERMOS | 30289473 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS ALAMOS, COMUNA LOS MUERMOS. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30291172 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40010844 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPARACION DEL SECTOR DE LA ESPECIALIDAD ACUICULTURA DEL LICEO INSULAR | REPARACION | CHILOE
| 30402378 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | DIAGNOSTICO | OSORNO
FRESIA | 30340925 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
LOS MUERMOS | 30279673 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 40010645 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL SOL DEL PACIFICO | CONSERVACION | CHILOE
| 30137152 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICIÓN VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | EQUIPAMIENTO
PUERTO MONTT | 30283230 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. EJERCITO, TRAMO YURASZECK-SEMINARIO, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30465589 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION SUPERFICIE LIMITADORA DE OBSTÁCULOS AD. CAÑAL BAJO | NORMALIZACION |  | RS
QUEILEN | 30480757 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40008566 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40008383 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION HUELLAS DE HORMIGÓN PASAJE MAICOLPI | CONSTRUCCION | OSORNO
HUALAIHUE | 40007240 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL DE PICHICOLO | REPOSICION | PALENA
QUEMCHI | 40005528 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
PUQUELDON | 40009868 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DETIF, COMUNA DE PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
CHONCHI | 30476688 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | OT
QUEMCHI | 30396026 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, COMUNA DE QUEMCHI | CONSERVACION | CHILOE
QUINCHAO | 30086022 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
QUELLON | 40000178 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INSTALACIÓN SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
| 30358072 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SISTEMA APR DE COMUNIDADES INDIGENAS PROV. OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
QUINCHAO | 40010787 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR BARRIO ALTO DE ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30134462 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA AV. TRANSVERSAL 3/AV. 2 ORIENTE ALERCE PTO. MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30078797 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION CENTRO CERRADO X REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
QUINCHAO | 40006793 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO DE LA PREBÁSICA DE LA ESCUELA RURAL LOS PINOS | MEJORAMIENTO | CHILOE
PUERTO MONTT | 40009791 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ANAHUAC | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FRESIA | 40005284 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CONECTIVIDAD ESPACIO DEL PUBLICO URBANO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
PUERTO MONTT | 30092370 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE SALTO GRANDE, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40009792 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40008280 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS 22 DICIEMBRE - SALVADOR ALLENDE | CONSTRUCCION | CHILOE
QUELLON | 30083335 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
MAULLIN | 30485255 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR QUEMAS DE CHUYAQUEN | HABILITACION | LLANQUIHUE
FRESIA | 30134714 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
QUELLON | 30083335 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
LOS MUERMOS | 30182972 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30478653 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LLINGUA | TRANSFERENCIA
PURRANQUE | 30171875 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
ANCUD | 30122114 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE NEGRO N°2 EN RUTA W-315 COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
| 40006671 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION ANGIÓGRAFO HOSPITAL DE PUERTO MONTT | REPOSICION
FUTALEUFU | 40011603 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO OFICINA DE TURISMO Y AREAS VERDES , FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA
CASTRO | 30136723 | DISEÑO | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALÍA LOCAL DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30133755 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 40006147 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL LOS COLONOS | REPOSICION | LLANQUIHUE
PURRANQUE | 30397335 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30087497 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
PURRANQUE | 40005409 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS EN 6 SECTORES DE LA COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
| 40005515 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO PRODUCCION LEÑA SECA | TRANSFERENCIA
RIO NEGRO | 40008370 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
FRUTILLAR | 30485115 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
ANCUD | 30103434 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO, COMUNA ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
HUALAIHUE | 30338024 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR PUNTILLA PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
PUYEHUE | 30080507 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: ADUANA - LIMITE | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30287426 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEX VIAL CR RUTA 231 CH-A. NORTE L. ESPOLON-FUTALEUFU | CONSTRUCCION |  | RS
| 30471092 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUÉ, PROV. PALENA | CONSERVACION | PALENA
| 30341173 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA VALORIZACION SELLO DE ORIGEN PRODUCTOS SAP | CAPACITACION
| 40005458 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | PREVENCION PRODUCCIÓN SUSTENTABLE | PREVENCION
DALCAHUE | 30376729 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS DALCAHUE | DIAGNOSTICO | CHILOE
| 30483183 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN AÑO 2018 - 2021 REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
LLANQUIHUE | 30377073 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR IANSA, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 30488412 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | ADQUISICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40005113 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AVENIDA LOS NOTROS, TRAMO PUERTO LARA-PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30080729 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR Y SAR ANGELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30382027 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUEHUI | TRANSFERENCIA | CHILOE
FRUTILLAR | 30465242 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
LLANQUIHUE | 40005739 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
LLANQUIHUE | 30125798 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PURRANQUE | 40000636 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ESPACIO PÚBLICO BODEGÓN, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
QUELLON | 40009684 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC SECTOR ALCÁZAR COMUNA DE QUELLON | AMPLIACION | CHILOE
CALBUCO | 20086686 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO , CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30449075 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO CONTROL ALUVIONAL COMUNA HUALAIHUE Y CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA
| 30482658 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO DEL EMPRENDIMIENTO PARA PERSONAS MAYO | CAPACITACION
| 40005521 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO A LA GASTRONOMIA WILLICHE | TRANSFERENCIA
| 30115547 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: HORNOPIREN-PICHANCO. COMUNA DE HUALAIHUE | MEJORAMIENTO |  | RS
| 30069070 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-175. SECTOR: LINAO - QUEMCHI | MEJORAMIENTO |  | RS
PUERTO MONTT | 40005300 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADOR TERCERA TERRAZA MANUEL MONTT 2, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
HUALAIHUE | 30311722 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HUALAIHUE. | REPOSICION | PALENA | RS
FUTALEUFU | 30086361 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | REPOSICION | PALENA | RS
OSORNO | 40004690 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO | MEJORAMIENTO | OSORNO
RIO NEGRO | 40008537 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30183872 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | DIAGNOSTICO CONDICIONES NATURALES OBRAS REGION DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO
PUERTO VARAS | 30377072 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR ENSENADA PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
RIO NEGRO | 40010103 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CECOSF URBANO CHIFIN, COMUNA DE RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO VARAS | 30204522 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 40002082 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SANTA BARBARA, COMUNA DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
QUELLON | 30083335 | EJECUCION | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
HUALAIHUE | 30455973 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUÉ PUERTO | CONSTRUCCION | PALENA | RS
| 40000916 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIÓN DEL PIURE DESHIDRATADO | TRANSFERENCIA
| 40006411 | DISEÑO | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | REPOSICION EDIFICIO MOP PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION |  | FI
PUYEHUE | 30483800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | MEJORAMIENTO | OSORNO
| 30257872 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | CONSTRUCCION |  | RS
PUERTO MONTT | 30116443 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION EDIFICIO PARA LA CORTE DE APELACIONES DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO OCTAY | 30124002 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA U-99-V S:NOCHACO-CASCADAS, PTO.OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
QUEILEN | 40005942 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSERVACION SISTEMA APR QUEILEN, COMUNA DE QUEILEN | CONSERVACION | CHILOE
HUALAIHUE | 30349931 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | ADQUISICION | PALENA
| 40005433 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y TRANSFERENCIA PARA MODERNIZACION DEL SECTOR MITILICULTOR, REGION DE LOS LAGOS | CAPACITACION
PUERTO OCTAY | 40005801 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CASONA LA CENTINELA, CENTRO DE EXTENSIÓN, DESARROLLO Y RECREACIÓN COMUNITARIO | CONSERVACION | OSORNO
ANCUD | 30352422 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BALNEARIO ARENA GRUESA, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 30371777 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO DE BORDE COSTERO EN SECTOR LOS BAJOS FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 40009147 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS POLICIALES DE UNIDADES Y DESTACAMENTOS DE LA REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION
FUTALEUFU | 30102779 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES COMUNA DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
CURACO DE VELEZ | 40009390 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION DE PINTURA Y REVESTIMIENTO INTEGRAL INTERNADO LABO | CONSERVACION | CHILOE
PALENA | 30135233 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTÓRICO, COMUNA DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | FI
| 30123001 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA REGION DE LOS LAGOS AÑO 2013 | CONSERVACION
PURRANQUE | 40002614 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA POR AUTOGENERACION SECTOR MANQUEMAPU | HABILITACION | OSORNO
PURRANQUE | 40007566 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPARACION REPACACION MURO AL COSTADO DE BODEGA DE DEPORTES, ESCUELA PURRANQUE | REPARACION | OSORNO
SAN JUAN DE LA COSTA | 30099881 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION HOSPITAL MISION SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30484053 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2018 REGION LOS LAGO | CONSERVACION
| 30471983 | DISEÑO | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION PISTA AEROPUERTO EL TEPUAL - PUERTO MONTT | REPOSICION |  | RS
PUERTO MONTT | 40007413 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA DE TRAPEN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30465244 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30304722 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA ALTA RESOLUTIVIDAD, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUQUELDON | 30114944 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DETIF | REPOSICION | CHILOE
PUYEHUE | 40007052 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE | REPOSICION | OSORNO | FI
| 40009397 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DEPROV DE EDUCACION LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30485168 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENER. ELECTR. SECTOR HUACHA CASMA,FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40003491 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR COIPOMO,COMUNA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
MAULLIN | 40005800 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE MISQUIHUE, MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30237972 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION AREA TERMINAL AD. DE MOCOPULLI, CHILOE. | AMPLIACION |  | OT
PUERTO MONTT | 30458053 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 226 SECTOR: RUTA 5 - LAGUNITAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30402825 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 231-CH. S:PUERTO RAMÍREZ-FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
RIO NEGRO | 30126943 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 30291173 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTERCONEX ALERCE-PTO MONTT, SENDA CENTRAL-AV AUSTRAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 40005054 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION REDES SECUNDARIAS DE AGUAS LLUVIA 2019 REGION LOS LAGOS | CONSERVACION
QUELLON | 30487874 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUE, COMUNA DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE
PUYEHUE | 30486824 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | REPOSICION | OSORNO
PUERTO MONTT | 30481304 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
| 30341325 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA TÉCNICA EN TURISMO RURAL ¿ ETAPA II. | TRANSFERENCIA | PALENA
FRESIA | 30116068 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TEGUALDA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30377475 | DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION HOSPITAL PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30376622 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA ZURITA DE ALERCE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 40005126 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO LOS NOTROS -CRUCERO -PAR V.P.ROSALES-SAN ANTONIO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 40009774 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMIONES BASURA Y CONTENEDORES PARA LA MUNICIPALIDAD DE ANCUD | ADQUISICION | CHILOE
| 30109042 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: HUINAY - LEPTEPU. | CONSTRUCCION |  | OT
PUERTO MONTT | 40007409 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40006951 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION INTERCONEXION VIAL RUTA 7-235-CH; SECTOR VILLA SANTA LUCIA; COMUNA PALENA | CONSTRUCCION
CURACO DE VELEZ | 40009392 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION DE PINTURA Y CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RURAL HUENAO | CONSERVACION | CHILOE
OSORNO | 30430122 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CESFAM CON SAR CHUYACA, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
ANCUD | 30304623 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 30257872 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL PUERTO VARAS - LLANQUIHUE | CONSTRUCCION
PUERTO MONTT | 30073367 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 40004545 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE EL BLANCO RUTA 7 CHAITEN | REPOSICION |  | RS
RIO NEGRO | 30003897 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR HUELLELHUE Y CORDILLERA HINOSTROZA | HABILITACION | OSORNO
ANCUD | 30121997 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE QUILO EN RUTA W-20,COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE | RS
FUTALEUFU | 30289730 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFÚ | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
| 30483010 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION AYACARA | TRANSFERENCIA
ANCUD | 30116113 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION CENTRO JUSTICIA JUZGADO FAMILIA Y LETRAS DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO OCTAY | 30412923 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL EL PONCHO COMUNA DE PTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
CHONCHI | 30208122 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | REPOSICION | CHILOE
PUYEHUE | 30067012 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS DE ENTRE LAGOS | REPOSICION | OSORNO
PUERTO VARAS | 30472340 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR COLONIA 4 DE SEPTIEMBRE,COMUNA DE PTO.VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40006789 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL CAPILLA ANTIGUA | MEJORAMIENTO | CHILOE
CALBUCO | 30480531 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO, CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30364425 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL, OHIGGINS C/AV. N SUR 2, ALERCE-PMONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 40004251 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CR. EJE BULNES - L. CRUZ MARTINEZ - HEROES DE LA CONCEPCION -RUTA U-16 | MEJORAMIENTO |  | OT
QUEMCHI | 30101055 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30349926 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA MULTIPROPOSITO DE CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PUERTO VARAS | 30371695 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PLAYA VENADO, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 40005307 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE PRADERAS | TRANSFERENCIA
LLANQUIHUE | 40005778 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CALLES Y VIAS COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30087456 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 30469683 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS RH SUBTE PROVINCIAS OSORNO Y LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO |  | RS
| 30125021 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL CANAL CHACAO Y ACCESOS | CONSTRUCCION |  | RS
PUERTO MONTT | 30082004 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION RED PRIMARIA DE AGUAS LLUVIAS SECTOR PONIENTE PTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30483910 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAILIN | TRANSFERENCIA
| 30066206 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 215-CH. S: BIF. AEROPUERTO C. HOTT-CRUCE LAS LUMAS | REPOSICION |  | RS
CALBUCO | 30081343 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85 CR. LONGITUDINAL RUTA 5 - CALBUCO | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
FRUTILLAR | 40004038 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30376573 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS OSORNO | ACTUALIZACION | OSORNO
| 30483178 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIFUSION Y APLICACIÓN MODELO EMPRENDIMIENTO E INNOVACION REGIONA | DIFUSION
PUERTO MONTT | 40009796 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PALENA | 40008480 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÃ¿BLICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
| 40006880 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION REPOSICION OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL QUEBRADAS VOLCAN OSORNO RUTA 225-CH | CONSTRUCCION
| 40004543 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION OBRAS INFRA VIAL QUEBRADAS V. OSORNO RUTA 225-CH. S: ENSENADA-T LOS STOS. | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 30354128 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ACHAO COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
COCHAMO | 40008739 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30467388 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION MENOR RED AEROPORTUARIA REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
| 40003727 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS 28° LLAMADO REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
| 30407375 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PUENTE PRIMER CORRAL CAMINO PUELO-EL BOLSON, COCHAMO | CONSTRUCCION
HUALAIHUE | 30065600 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
QUINCHAO | 40006831 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPARACION ESCUELA RURAL LA VILLA | REPARACION | CHILOE
| 40006102 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ANALISIS PLAN DE ACCIÓN SOSTENIBLE CHILOÉ | ANALISIS
| 30458841 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RUTA COSTERA Y TRANSVERSALES PROV OSORNO REG LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
| 40008451 | DISEÑO | INSTITUTO DESARROLLO AGROPECUARIO |  | REPOSICION AGENCIA DE AREA INDAP QUEMCHI | REPOSICION |  | RS
CURACO DE VELEZ | 40009311 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION FRANJA DE SEGURIDAD AERÓDROMO TOLQUIÉN | NORMALIZACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40004156 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | CONSTRUCCION MUSEO REGIONAL POBLAMIENTO BOSQUES Y MARES AUSTRALES | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40010585 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION ESCUELA FATIMA ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
CHAITEN | 30103541 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
OSORNO | 30136269 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RECAMBIO DE CALEFACTORES PARA LA CIUDAD DE OSORNO, REGI | TRANSFERENCIA | OSORNO
| 30322174 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPERACION SISTEMA AUTOGENERACION ISLAS DESERTO | TRANSFERENCIA | PALENA
SAN JUAN DE LA COSTA | 30110580 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO E INTERNADO ANTULAFKEN DE PUAUCHO, SAN JUAN COSTA | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30481688 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION Y FOMENTO A LA AGROECOLOGIA Y PRODUCCION ORGANICA | CAPACITACION
| 40010966 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSERVACION CONSERVACIONES OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DE LOS LAGOS 2020 - 2024 | CONSERVACION
| 40005547 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POSICIONAMIENTO DEL ALGA PARA CONSUMO HUMANO EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS. | TRANSFERENCIA
| 30257522 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CIRCUNVALACION LAGO RUPANCO, REGION LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
| 30092736 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION RED NACIONAL LABORATORIOS AMBIENTALES - OSORNO | CONSTRUCCION |  | RS
| 30485098 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y APLICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES | CAPACITACION
HUALAIHUE | 30486538 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION ESCUELA CORDILLERA NEVADA DE CHAQUEIHUA | CONSERVACION | PALENA
ANCUD | 40005896 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR POBLACIÓN VISTA HERMOSA, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
CHONCHI | 40003435 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-800, S.CRUCE RUTA 5 (NOTUCO)-HUILLINCO-CUCAO-CHANQUIN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 40007402 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CIERRO Y VENTANAS LICEO RURAL LAS QUEMAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40003741 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ X REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE
CALBUCO | 40010578 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION CONSERVACION PABELLÓN CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 40005278 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
MAULLIN | 30397338 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR EN COMUNA DE MAULLÍN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
MAULLIN | 30399945 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
LOS MUERMOS | 40004594 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA | ADQUISICION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40002671 | EJECUCION | MINISTERIO DEL DEPORTE |  | CONSERVACION CANCHA ESTADIO FISCAL DE CALBUCO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
RIO NEGRO | 30088194 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO
LLANQUIHUE | 30389035 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PÉREZ ROSALES, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30481245 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS (2018 - 2020) | CONSERVACION
FRUTILLAR | 30071843 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 30057787 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO SANTA BARBARA - RIO CAMAHUETO - CHANA | CONSTRUCCION | PALENA | RS
CASTRO | 30381175 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA Y PISTA ATLETICA CANCHA RAYADA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
FRESIA | 40006229 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
PUERTO MONTT | 40007397 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS DEL SUR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007407 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | REPOSICION ESCUELA ROTARIO BRAVO | REPOSICION | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 40005720 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA | FI
PUERTO VARAS | 30465984 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS DE PUERTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
LOS MUERMOS | 40009545 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 30066636 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30087497 | EJECUCION | POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE |  | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 20080167 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO - PASO EL BOLSON (C.M.T.) | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 40007401 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO PATIO CUBIERTO ESCUELA ESPAÑA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30405922 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION MACRO CENTRO REGULADOR SAMU REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
CASTRO | 40005957 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MUSEO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA PÚBLICA, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | FI
OSORNO | 30043744 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA, OSORNO. | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
OSORNO | 30135711 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD, osorno | REPOSICION | OSORNO | RS
OSORNO | 40009413 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN ESCUELA DEPORTIVA OSORNO | CONSERVACION | OSORNO
LLANQUIHUE | 30371693 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO SECTOR MUELLE, LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30127010 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE EL TENIENTE, BARRIO INDUSTRIAL DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30341329 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA ASESORÍA ESPECIALIZADA CONSOLIDACIÓN TENENCIA TIERRA | TRANSFERENCIA | PALENA
CHONCHI | 30126522 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE CHONCHI Y PLANO DE DETALLE | ACTUALIZACION | CHILOE
| 30137333 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 30415731 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA | EQUIPAMIENTO
PUERTO MONTT | 20190549 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 30480673 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL AITUE, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 40003872 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
FUTALEUFU | 30072372 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ESCUELA BÁSICA FUTALEUFÚ PARA ENSEÑANZA MEDIA | AMPLIACION | PALENA | RS
PUERTO OCTAY | 30487758 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHÍCULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | REPOSICION | OSORNO
CURACO DE VELEZ | 40009389 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION PINTURA Y CIERRE PERIMETRAL ESCUELA RURAL CHULLEC | CONSERVACION | CHILOE
| 30224327 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL LOS LAGOS (2015-2016-2017) | CONSERVACION
PUERTO VARAS | 40006943 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO PINTURA EXTERIOR ESCUELA GRUPO ESCOLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40009701 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHACAO 3 PROVINCIA DE CHILOE REGION DE LOS LAGO | REPOSICION
| 30137060 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIA | TRANSFERENCIA
FUTALEUFU | 30352430 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA | RS
FRUTILLAR | 40005302 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | CONSERVACION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30308732 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 40004275 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO" | SANEAMIENTO
LLANQUIHUE | 40005719 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30085619 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMION MULTIP. Y ADQ. 20 CONTENEDORES ASOC. MUNICIPIOS | REPOSICION | OSORNO
DALCAHUE | 30485152 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CASTRO | 30483001 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL UBALDO MANCILLA, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 40000922 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO CULTIVO SUSPENDIDO DE ALMEJA VENUS ANTIQUA BAJO EL FORMATO BABY CLAMS | TRANSFERENCIA
LLANQUIHUE | 30458984 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHICULOS -DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30482884 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGÍA LEÉCTRICA SECTOR COLONIA LA RADIO | HABILITACION | LLANQUIHUE
| 40008014 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION VEHÍCULOS POLICIALES PARA PATRULLAS ANTI-ABIGEATO PROVINCIA LLANQUIHUE | ADQUISICION | LLANQUIHUE
CASTRO | 30460685 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACROINFRAESTRUCTURA SECTOR LA CHACRA, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CHONCHI | 30484454 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
| 40005399 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA PARA EL RECAMBIO DE CALEFACTORES EN LAS COMUNAS DE OSORNO Y PUERTO | TRANSFERENCIA
COCHAMO | 30384933 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXION VIAL PUENTE CHEYRE - PASO RIO MANSO, COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 40005536 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | INVESTIGACION PREFACTIBILIDAD DE ENERGÍA MAREOMOTRIZ | INVESTIGACION
| 40007464 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CANCURA EN RUTA U-55-V COMUNAS DE PUERTO OCTAY Y OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
QUEMCHI | 30071598 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | REPOSICION | CHILOE
OSORNO | 40006448 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MACRO URBANIZACIÓN “PREDIO BAQUEDANO” OSORNO. | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
FUTALEUFU | 30078077 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE FUTALEUFU, PROVINCIA DE PALENA | NORMALIZACION | PALENA | RS
CHAITEN | 30351932 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA
CALBUCO | 40008552 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | REPOSICION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 40005880 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SALAS 1° Y 2° MEDIO, LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | HABILITACION | LLANQUIHUE
| 30341323 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANÍA. | TRANSFERENCIA | PALENA
QUEMCHI | 40005532 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI. | ADQUISICION | CHILOE
FRUTILLAR | 30485141 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 40004665 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE CALBUCO (1) | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40005113 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AVENIDA LOS NOTROS, TRAMO PUERTO LARA-PRESIDENTE IBAÑEZ DE PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | FI
MAULLIN | 30487765 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | MEJORAMIENTO UNIDAD DE URGENCIA Y CONSTRUCCIÃ¿N SALA CUNA HOSPITAL DE MAULLÃN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 40000920 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO DE COMBUSTIBLE PARA AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD | TRANSFERENCIA
| 40009922 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION Estudios Plan Regulador Intercomunal Lago Llanquihue e Hinterland . | ACTUALIZACION
FRUTILLAR | 30219228 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30371077 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BASICOS REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | CONSERVACION
QUEMCHI | 40005537 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE Y AÑIHUE, COMUNA DE QUEMCHI. | CONSERVACION | CHILOE
ANCUD | 40004723 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR AUCACO | CONSTRUCCION | CHILOE
| 30124981 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE EL BONITO - SANTA BARBARA | MEJORAMIENTO |  | OT
QUEILEN | 40007273 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA SECTORES RURALES, COMUNA DE QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE
CHONCHI | 30339273 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDES COSTEROS DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 40008200 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LABORATORIO DE CRIMINALISTICA REGIONAL PUERTO MONTT | REPOSICION
LLANQUIHUE | 40008457 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHONCHI | 40008285 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007425 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40011598 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO LEVANTAMIENTO CAMINOS EN LAS ISLAS | DIAGNOSTICO | CHILOE
ANCUD | 40009233 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
CASTRO | 30481300 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL INES DE BAZAN, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
ANCUD | 40010600 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL VILLA CHACAO | CONSERVACION | CHILOE
| 30458729 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS
PUQUELDON | 30466153 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON | ADQUISICION | CHILOE
| 30070762 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAVIMENTO RUTA 215-CH. SECTOR: LAS LUMAS - ENTRELAGOS | REPOSICION |  | RS
QUEILEN | 30078798 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 30484262 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 30447539 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES ARCHIPIELAGO ISLAS DESERTORES CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA | RS
PUERTO MONTT | 30283073 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA DE LAS FLORES, ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 20140221 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE
| 30112219 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | REPOSICION |  | RS
SAN PABLO | 40000985 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BASICA PRIMER CICLO | ADQUISICION | OSORNO
| 30131878 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. SECTOR CUESTA TRAINEL EN CHILOE | MEJORAMIENTO |  | RS
FRUTILLAR | 30416124 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTA V-155,FRUTILLAR BAJO(F.PAV)-QUILANTO,FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30319122 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI RUTAW-883,C:CR.LONG.DIAZ LIRA,S:PUREO-APECHE,CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PUERTO VARAS | 40010874 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA GRAMADO, COMUNA DE PUERTO VARAS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 30405773 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 30460140 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL | CONSERVACION
FRUTILLAR | 40005288 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO BARRIO COMERCIAL, FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
PUERTO VARAS | 30105246 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | RESTAURACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30270273 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE LAGO CHAPO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40003749 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL TANTAUCO, COMUNA DE ANCUD - PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
| 40010831 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DEPROV DE EDUCACION LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30356933 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30370483 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS PLAN INDIGENA 2016 REGION DE LOS LAGOS | CONSERVACION
COCHAMO | 30101663 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION CAMINO PUELO-EL BOLSON,SEGUNDO CORRAL-EL BOLSÓN COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
LLANQUIHUE | 40008078 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA HOSPITAL DE LLANQUIHUE 2DA. ETAPA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30480724 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GARCIA HURTADO, OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
| 40009288 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION PUENTES MECANO PARA LA PROVINCIA DE PALENA | ADQUISICION
CHONCHI | 30469438 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA CHONCHI URBANO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 30410822 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DOS ESTEROS, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30071449 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUERTO CARDENAS - SANTA LUCIA | MEJORAMIENTO |  | RS
CHAITEN | 30342673 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CAMINO RUTA W-807,SECTOR:PTE.NEGRO-PTE.AQUELLAS,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
CALBUCO | 40000993 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CALBUCO | 30133915 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO OPER. SIST. AUTOGENERACION ISLAS QUENU Y TABON | TRANSFERENCIA | LLANQUIHUE
| 40005970 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOM. PRODUCCION TRADICIONAL | TRANSFERENCIA
PUERTO MONTT | 30080921 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
ANCUD | 30376727 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTORES RED PRIMARIA DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
QUINCHAO | 30073551 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR DE ACHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
ANCUD | 40000453 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I. MUNICIPALIDAD DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
PURRANQUE | 40000611 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO, COMUNA DE PURRANQUE | CONSERVACION | OSORNO
QUELLON | 40009683 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION DE RED PUBLICA SIST DE AGUA POTABLE Y ALC. SECTOR SAN ANTONIO, COMUNA DE QUELLON | AMPLIACION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40011574 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICHANCHA ESTAQUILLA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PALENA | 30115295 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | REPOSICION | PALENA | RS
| 30061828 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 225-CH. SECTOR: PETROHUE - LAGO TODOS LOS SANTOS | MEJORAMIENTO |  | RS
CASTRO | 40007844 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES Y CONTENEDORES COMUNA DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
PALENA | 40008474 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CENTRO RECREACIONAL EL TRANQUILO | AMPLIACION | PALENA
QUINCHAO | 40007188 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAS DE ISLA APIAO | CONSTRUCCION | CHILOE
MAULLIN | 40007206 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40005125 | PREFACTIBILIDAD | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO ACCESIBILIDAD SECTORES NORPONIENTE CENTRO DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | FI
| 40009660 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RENOVACIÓN DE FLOTA TRANSPORTE PUBLICO REGIÓN DE LOS LAGOS -AÑO 2019 | TRANSFERENCIA
| 30342073 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENT. DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA | PALENA
PUERTO MONTT | 30070432 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION RUTA 7 - SECTOR: RIO PUELCHE- PELLUCO, PUERTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
| 30468388 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS
RIO NEGRO | 40005543 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR, RIO NEGRO | CONSTRUCCION | OSORNO | FI
CHAITEN | 30461825 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | CAPACITACION | PALENA
CASTRO | 30076949 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30458872 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: APECHE - CRUCE RUTA W-853,QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
CURACO DE VELEZ | 40005570 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO MODULOS ELECTRICOS ESCUELA VISTA HERMOSA | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 30449072 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO ESTUDIO MITIGACION DE LAHARES VOLCAN CALBUCO | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE
| 30384027 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR P. PUCHEGUIN - P. CASCAJAL3, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | FI
QUEMCHI | 40005530 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE QUEMCHI | REPOSICION | CHILOE
QUEMCHI | 40005531 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION AREA VERDE SECTOR ESTERO SANGRA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
QUINCHAO | 40003658 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUENAC | NORMALIZACION | CHILOE
MAULLIN | 40009872 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO LABORATORIO DE MATEMÁTICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUC MUNICIPAL DE 1° A 6° BÁSICO | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30404274 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | NORMALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA RIO BUENO PROVINCIA OSORNO | NORMALIZACION | OSORNO | RS
PUERTO OCTAY | 30455872 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA COSTANERA DE PUERTO OCTAY | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
PUERTO OCTAY | 30478036 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | REPOSICION | OSORNO
SAN PABLO | 40000986 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN BÁSICA 2DO CICLO | ADQUISICION | OSORNO
| 40005050 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION VIVIENDAS ADULTO MAYOR REGION DE LOS LAGOS 2019 | CONSERVACION
QUELLON | 30487880 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 30093309 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN,CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
CHONCHI | 20157700 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | RS
CHONCHI | 40011385 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES TOLVA, COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE
OSORNO | 40008282 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | OT
PUERTO MONTT | 30283474 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO AVDA. PTE IBAÑEZ DE PTO MONTT, TRAMO CARDONAL-INDUSTRIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUYEHUE | 40001354 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CAMIÓN TOLVA Y ADQUISICIÓN DE CAMIÓN Y MINICARGADOR. | REPOSICION | OSORNO
LLANQUIHUE | 40009718 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE LLANQUIHUE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CURACO DE VELEZ | 30304223 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE CURACO DE VELEZ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
PUQUELDON | 30352380 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO ICHUAC, PUQUELDON | MEJORAMIENTO | CHILOE
PURRANQUE | 30482779 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO DE PURRANQUE | DIAGNOSTICO | OSORNO
| 40005520 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FOMENTO AL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER LAFKENCHE | TRANSFERENCIA
| 40005322 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO, MANEJO Y FERTILIZACION PRADERAS NATURALES DE PALENA | TRANSFERENCIA | PALENA
| 40004310 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL QUILACAHUIN –TRINIDAD, SAN PABLO REGION DE LOS LAGOS | CONSTRUCCION |  | RS
| 30488894 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION Equipos y Equipamientos para Habilitación Pabellón CMA | ADQUISICION
| 30378428 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | SANEAMIENTO ASESORÍA LEGAL Y TÉCNICA PARA LA CONSOLIDACION | SANEAMIENTO
| 30341233 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | TRANSFERENCIA | PALENA
| 20113818-2 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PAV. RUTA 225-CH, SECTOR: PUERTO VARAS - ENSENADA | REPOSICION
QUELLON | 30122047 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS QUELLON | DIAGNOSTICO | CHILOE
LLANQUIHUE | 30076574 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CALBUCO | 30479190 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA TABON | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007398 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO CUBIERTA Y ESTRUCTURA TECHUMBRE ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSION ARTISTICA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
RIO NEGRO | 40008792 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA | REPOSICION | OSORNO
PUERTO OCTAY | 40008506 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION 12,9 KM CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY | CONSERVACION | OSORNO
| 40004926 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO DE MICROTRANQUES EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT
| 30468387 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA | REPOSICION
PALENA | 30474713 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA | ACTUALIZACION | PALENA
ANCUD | 40010530 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL SENDA CHACAO | CONSERVACION | CHILOE
| 30459287 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AEROPUERTO EL TEPUAL | CONSERVACION
CALBUCO | 40010557 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELÉCTRICA SECTOR EL AVELLANAL, CALBUCO | HABILITACION | LLANQUIHUE
| 30458729 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO AERODROMO AYACARA, CHAITEN | MEJORAMIENTO |  | RS
CHONCHI | 30091901 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR HUILLINCO, CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
| 30332172 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2014-2018 | CONSERVACION
| 40010780 | EJECUCION | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | DIAGNOSTICO DIAGNÓSTICO DE ESTADO DE INMUEBLES MOP REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO
PUERTO VARAS | 40011381 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE URBANO QUEBRADA HONDA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 40008281 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
RIO NEGRO | 30088194 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RÍO NEGRO, COMUNA RÍO NEGRO | REPOSICION | OSORNO | RS
PUERTO VARAS | 40006944 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LICEO PEDRO AGUIRRE CERDA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
DALCAHUE | 30133287 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA MUNICIPAL DALCAHU | ADQUISICION | CHILOE
| 40011335 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA 2020-2024 REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA
PUERTO VARAS | 30485342 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO Y ZONA TÃPICA DE PUERTO VARAS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 40007243 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE AYACARA | CONSTRUCCION | PALENA
CASTRO | 30098600 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO, PROVINCIA DE CHILOE | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
QUINCHAO | 30086050 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA DE ISLA CAGUACH, COMUNA DE QUINCHAO | REPOSICION | CHILOE | RS
| 40011323 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE CHILOÉ 2020-2024 REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO VARAS | 30077182 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30429222 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACIÓN FLOTA LOCOMOCIÓN COLECTIVA | TRANSFERENCIA
MAULLIN | 30117891 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU, MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 30199272 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
PURRANQUE | 30171923 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
QUELLON | 30069919 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLÓN | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
PUERTO VARAS | 40011337 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION ELECTRIFICACIÓN SECTOR COLONIA LA POZA, PUERTO VARAS | HABILITACION | LLANQUIHUE
CALBUCO | 30427273 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40011593 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | AMPLIACION
CASTRO | 30092606 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN, CASTRO | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30484100 | DISEÑO | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL |  | REPOSICION VIVIENDAS FISCALES DGAC EN CHAITEN | REPOSICION |  | RS
| 40000917 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA INNOVACIÓN DE UN MODELO PRODUCTIVO Y DE NEGOCIO CON ACTORES CLAVES | TRANSFERENCIA
MAULLIN | 40008371 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA FROLICH,CARELMAPU | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30468388 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION ÁREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERÓDROMO ALTO PALENA | AMPLIACION |  | RS
QUINCHAO | 40006787 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL ALAO COMUNA DE QUINCHAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
MAULLIN | 40009874 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | EQUIPAMIENTO MASIFICACION DE LA EXCELENCIA Y GENERAC. DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE LA CIENCIA | EQUIPAMIENTO | LLANQUIHUE
QUINCHAO | 40006790 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPARACION ESCUELA RURAL AMANECER 2000 | REPARACION | CHILOE
FUTALEUFU | 30376378 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMAS AGUA POT. Y ALC. SECTOR LAS ESCALAS, FUTALEUFÚ | CONSTRUCCION | PALENA
CHAITEN | 30351932 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA
PUERTO MONTT | 30375936 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION SAR CESFAM DE ALERCE COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30478656 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA QUENAC | TRANSFERENCIA
| 40006411 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  | REPOSICION EDIFICIO MOP PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION |  | FI
QUELLON | 40006584 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO AITUÉ, QUELLÓN | DIAGNOSTICO | CHILOE | RS
| 30458869 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 5. S: MOLULCO-COLONIA YUNGAY (3AS PISTAS Y BERMAS) | MEJORAMIENTO |  | RS
CHAITEN | 30371674 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | REPOSICION | PALENA | RS
PUERTO MONTT | 40007423 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 30080314 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
DALCAHUE | 40005352 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION Y MEJORAMIENTO POSTA TENAÚN DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE
| 30128028 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CONEXIÓN VIAL RUTA 5 - RUTA U-500, OSORNO | MEJORAMIENTO |  | RS
DALCAHUE | 40008853 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RIBERA DEL CAUCE PROVENIENTE AERÓDROMO DE MOCOPULLI | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007419 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA CHILOE | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CALBUCO | 30115349 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 30485368 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO REHABILITACIÓN COMUNA DE ANCUD | REPOSICION | CHILOE
DALCAHUE | 30129912 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
OSORNO | 30070862 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO. | REPOSICION | OSORNO | RS
LOS MUERMOS | 40000416 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR ESTAQUILLA, COMUNA DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
FUTALEUFU | 40011491 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO PASARELA TURISTICA RAMOS, FUTALEUFU | MEJORAMIENTO | PALENA
CHONCHI | 30466433 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL QUILIPULLI-ROMAZAL, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RE
| 30083769 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO CHAITEN PROV. DE PALENA, X REGION | REPOSICION
QUELLON | 30352328 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE QUELLÓN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
| 30459317 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION AERODROMO PASO EL LEON, X REGIÓN | REPOSICION
LLANQUIHUE | 40005289 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO HUMEDAL EL LOTO, LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
PUERTO OCTAY | 30158072 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO HOSPITAL PUERTO OCTAY | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
OSORNO | 30475639 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL OSORNO CENTRO | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 30085966 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION LICEO INDUSTRIAL PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 40008354 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE ARCOS DE ACCESOS Y SENALETICA TURISTICA EN LA COMUNA DE QUEMCHI. | MEJORAMIENTO | CHILOE
SAN JUAN DE LA COSTA | 30134389 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 15 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
PUERTO VARAS | 40005578 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 40005708 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO PATROMINIAL Y CULTURAL DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
QUEILEN | 30343540 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE, COMUNA DE QUEILEN | REPOSICION | CHILOE | RE
| 30478655 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA MEULIN | TRANSFERENCIA
PURRANQUE | 40008520 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | MEJORAMIENTO | OSORNO
MAULLIN | 40008310 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MUELLE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO OCTAY | 40007329 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PONCHO | CONSTRUCCION | OSORNO
MAULLIN | 40003868 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR PEÑOL, COMUNA DE MAULLIN | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
ANCUD | 30482551 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | CHILOE
PUERTO MONTT | 30376572 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | ACTUALIZACION PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS PUERTO MONTT | ACTUALIZACION | LLANQUIHUE
| 30076518 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR: LENCA - LA ARENA | MEJORAMIENTO |  | OT
ANCUD | 40010604 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION JARDÍN INFANTIL SIRENITA | CONSERVACION | CHILOE
| 30127679 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 7. SECTOR: PUENTE PUÑON - PUENTE CISNE | MEJORAMIENTO |  | OT
CHAITEN | 30286822 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO COSTANERA COMO ESPACIO PUBLICO INTEGRAL,CHAITEN | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
| 30101509 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | REPOSICION |  | RS
QUINCHAO | 40007204 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAL BARRIO ALTO DE ACHAO | CONSTRUCCION | CHILOE
COCHAMO | 30328431 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL DE LLANADA GRANDE, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 30409780 | FACTIBILIDAD | MINISTERIO DEL INTERIOR |  | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE, PROV. OSORNO | REPOSICION | OSORNO
ANCUD | 30352477 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
CASTRO | 30486683 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL & CENTRO POLIFUN SIND. PESC. P. MONTT | CONSTRUCCION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40007306 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
LOS MUERMOS | 40004593 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 17,4 CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 30384429 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR PUELO(FIN PAV.)-PUELCHE, COCHAMO | MEJORAMIENTO |  | RS
DALCAHUE | 40007163 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
FRUTILLAR | 30485155 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR MACAL, COMUNA DE FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CHAITEN | 40011097 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO CONTROL ALUVIONAL LOCALIDAD VILLA SANTA LUCIA, COMUNA DE CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA
SAN PABLO | 40008225 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO INTERNADO FRAY PABLO DE ROYO, SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
HUALAIHUE | 30338523 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL SECTOR CHOLGO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
HUALAIHUE | 40003992 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUe | CONSTRUCCION | PALENA | FI
QUELLON | 30488426 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
DALCAHUE | 40009232 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | ADQUISICION | CHILOE
| 30463397 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES |  | CONSTRUCCION CENTRO DE CREACIÓN - CECREA CASTRO | CONSTRUCCION |  | RS
PUERTO OCTAY | 40005843 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) MUÑOZ GAMERO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30398175 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 1 | MEJORAMIENTO | OSORNO | RS
ANCUD | 30476333 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40004730 | PREFACTIBILIDAD | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | CONSTRUCCION EMBALSE EN VALLE RÍO NARANJO, LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | OT
| 30099803 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: TARA - COMPU | REPOSICION |  | RS
OSORNO | 30308732 | DISEÑO | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | REPOSICION TRIBUNAL GARANTÍA Y TOP DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
| 40008858 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTES MAYORES REGIÓN DE LOS LAGOS GRUPO 2 | REPOSICION
LLANQUIHUE | 40006580 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO ERARDO WERNER, LLANQUIHUE | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 40006583 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO BARRIO PICHI PELLUCO, PUERTO MONTT | DIAGNOSTICO | LLANQUIHUE | RS
| 30384677 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
DALCAHUE | 40005866 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION VARADERO, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
QUEILEN | 30352373 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO QUEILEN | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 40010243 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CASMA COMUNA DE FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO OCTAY | 40000911 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES | ADQUISICION | OSORNO
| 40005705 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA TURISTICA DE LA REGION DE LOS LAGOS | TRANSFERENCIA
FRUTILLAR | 30465245 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO VARAS | 30064230 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
MAULLIN | 40009534 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR PUERTO GODOY COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 30484438 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA CÍVICA COCHAMÓ | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 40005264 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR LECHERO | TRANSFERENCIA
CASTRO | 30442072 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PARQUE MUNICIPAL DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
PUQUELDON | 30042613 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | NORMALIZACION | CHILOE | RS
RIO NEGRO | 30284622 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE RIO NEGRO | REPOSICION | OSORNO
COCHAMO | 40005418 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION AMBULANCIA DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES | REPOSICION | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 30277425 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO DE ROLECHA | CONSERVACION | PALENA
| 30478657 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CAGUACH | TRANSFERENCIA
| 30458322 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VARIOS CNOS. VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE FRESIA | CONSERVACION
QUELLON | 40007743 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | FI
| 30051950 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-815, TRAMO: BIF.ILQUE-CRUCE RUTA V-85 | MEJORAMIENTO |  | RS
ANCUD | 40009430 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR RURAL DE LOS MANIOS COMUNA DE ANCUD | HABILITACION | CHILOE
FRUTILLAR | 30485133 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 40006050 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR QUILQUICO NORTE, COMUNA DE CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CALBUCO | 40007662 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION TRES BUSES TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNA DE CALBUCO | REPOSICION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30092104 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIION VIAL CENTRO PONIENTE, PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CASTRO | 30464752 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION DE TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5, CASTRO | NORMALIZACION | CHILOE | RS
CALBUCO | 30390822 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA CHILE COMUNA DE CALBUCO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30110267 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. SECTOR: PICHANCO-HUINAY, XR | CONSTRUCCION |  | OT
PURRANQUE | 30134930 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
RIO NEGRO | 30102235 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL RIO NEGRO | CONSERVACION | OSORNO
CURACO DE VELEZ | 40005573 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL DE HUENAO | MEJORAMIENTO | CHILOE
| 30482313 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION RUTINARIA AERÓDROMO CAÑAL BAJO 2018 - 2019 | CONSERVACION
CURACO DE VELEZ | 40005550 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION SISTEMA DE CAPTACIÃ¿N DE AGUA ESCUELA CHULLEC | CONSERVACION | CHILOE
| 30482412 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO QUELLÓN | NORMALIZACION |  | RS
CHONCHI | 30126487 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | REPOSICION | CHILOE | FI
OSORNO | 30481028 | DISEÑO | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CESFAM CON SAR RAHUE ALTO, OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
PURRANQUE | 30458561 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30447978 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2017-2021 | CONSERVACION
COCHAMO | 30328279 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO LOCALIDADES DE RIO PUELO Y LLANADA GRANDE | REPOSICION | LLANQUIHUE
| 30102086 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION RED VIAL REGION DE LOS LAGOS 2012-2014 | CONSERVACION
FRUTILLAR | 40009586 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION ESCUELA ARTURO A. PALMA, COMUNA FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
| 40005675 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y VALOR AGREGADO | TRANSFERENCIA
PUERTO VARAS | 30406324 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS, PUERTO VARAS | REPOSICION | LLANQUIHUE
PALENA | 30384235 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL SECTOR:PALENA - LAGO PALENA,COMUNA PALENA | CONSTRUCCION | PALENA
DALCAHUE | 30485153 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | HABILITACION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 30103446 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 40000194 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CENTRO ONCOLÓGICO AMBULATORIO | ADQUISICION
FRESIA | 40008502 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CANCHA CLUB DE RAYUELA PUMALAL, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 30393123 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO, HUALAIHUE | CONSTRUCCION | PALENA | RS
CHAITEN | 30484070 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR EL AMARILLO DE CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
ANCUD | 40010640 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION LICEO BICENTENARIO DE ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
FUTALEUFU | 40004179 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU | REPOSICION | PALENA
CASTRO | 30487179 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO | REPOSICION | CHILOE
PURRANQUE | 30171924 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | REPOSICION | OSORNO | RS
COCHAMO | 30342773 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69, SECTOR RALUN - COCHAMO, COMUNA COCHAMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30478661 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA CHAULINEC | TRANSFERENCIA
ANCUD | 40005287 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PARQUE LAGUNA PUDETO, ANCUD | MEJORAMIENTO | CHILOE | OT
CHAITEN | 30376731 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | DIAGNOSTICO PLAN MAESTRO AGUAS LLUVIAS CHAITEN | DIAGNOSTICO | PALENA
PUERTO MONTT | 30376623 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION COLECTOR RED PRIMARIA LOS COIGUES DE ALERCE PTO. MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
OSORNO | 30245874 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RIO RAHUE | CONSTRUCCION | OSORNO
PUQUELDON | 40006084 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION INFRAESTRUCTURA BODEGA MUNICIPAL - COMUNA PUQUELDON | REPOSICION | CHILOE
OSORNO | 40005437 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO | REPOSICION | OSORNO
PUERTO MONTT | 40007403 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA LA COLINA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 30471852 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE
CHAITEN | 30339822 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | HABILITACION | PALENA | RS
QUEILEN | 30459352 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO W-883. SECTOR: CRUCE RUTA 5-PUREO,CHILOÉ | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
LOS MUERMOS | 40004810 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VEREDAS CALLE PADRE N. AGUILAR, LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 30487413 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40010517 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSERVACION ESCUELA RURAL MANAO | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO OCTAY | 40010075 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPARACION JARDIN INFANTIL PAUL HARRIS | REPARACION | OSORNO
| 30364305 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON, PUERTO MONTT | AMPLIACION |  | RS
| 40005455 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CAPACITACION CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE GESTORES PARA VALORIZACIÓN DE RESIDUOS | CAPACITACION
| 30481289 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CAMINOS BÁSICOS REGIÓN DE LOS LAGOS 2018-2020 | CONSERVACION
| 40005276 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA POTENCIACIÓN DE LA PAPA COMO EJE DE DESARROLLO DEL ARCHIPIÉLAGO DE CHILOÉ | TRANSFERENCIA | CHILOE
SAN PABLO | 40008212 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA ESTADIO Nº 2 SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 40005491 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE UN ROBOT SUBMARINO PARA MONITOREO AMBIENTAL | ADQUISICION
CURACO DE VELEZ | 40009468 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION DE CUATRO CAMIONETAS MUNICIPALES | REPOSICION | CHILOE
LOS MUERMOS | 40004604 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA VILLA ORIENTE Y EL ESFUERZO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30077932 | PREFACTIBILIDAD | SECTRA |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL, FRUTILLAR ALTO Y BAJO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
| 30083300 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
MAULLIN | 40007573 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, COMUNA DE MAULLIN | REPOSICION | LLANQUIHUE | OT
PUERTO OCTAY | 40007747 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO ESCUELA RURAL LAS CASCADAS | MEJORAMIENTO | OSORNO
PUERTO MONTT | 40007412 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANAHUAC | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
CHONCHI | 30123462 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO CBI CAMINO CR. LONG. (LLICALDAD)- RAUCO COSTA,CHONCHI | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
OSORNO | 30126279 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | REPOSICION | OSORNO | RS
PUERTO VARAS | 30132450 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION EDIFICIO ANTONIO VARAS Y HABILITACION BIBLIOTECA | CONSERVACION | LLANQUIHUE
QUEMCHI | 30486106 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION REPOSICIÓN MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI. | REPOSICION | CHILOE
QUINCHAO | 40005807 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACIÓN AERÓDROMOS DE QUENAC Y APIAO | ADQUISICION | CHILOE
PUQUELDON | 40006082 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40005891 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR ALERCE HISTÓRICO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
OSORNO | 30107499 | EJECUCION | SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PUBLICO |  | NORMALIZACION SEMAFOROS RED CENTRO CIUDAD DE OSORNO. | NORMALIZACION | OSORNO | RS
| 30481310 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION CNOS. EN COMUNIDADES INDÍGENAS R. LOS LAGOS 2018-2019 | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30106337 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN ESCUELA DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTISTICA DE PUERTO MONTT | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | OT
CASTRO | 40007311 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA BICENTENARIO - CHILWE ANTI | CONSTRUCCION | CHILOE
RIO NEGRO | 30104572 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | REPOSICION PUENTE CHAN CHAN N°1 EN RUTA U-605 | REPOSICION | OSORNO | RS
ANCUD | 30486350 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | CONSERVACION | CHILOE
FRESIA | 40006255 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION CAMIONES COMPACTADORES, COMUNA DE FRESIA | REPOSICION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30290923 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR PANTANOSA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 30482061 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO POLIFUNCIONAL ISLA DE QUEHUI, CASTRO | CONSTRUCCION | CHILOE
CHAITEN | 30186523 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
QUEMCHI | 30083651 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION RAMPA QUINTERQUEN ISLA CAUCAHUE, COMUNA DE QUEMCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CHONCHI | 30484959 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | OT
CURACO DE VELEZ | 30095333 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CURACO DE VÉLEZ | REPOSICION | CHILOE | RS
PURRANQUE | 30068433 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 30410772 | EJECUCION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA BOSQUEMAR, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 40000704 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | CONSERVACION
PUERTO MONTT | 30461279 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA, PTO MONTT | AMPLIACION | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 30389029 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE QUELLON | CONSERVACION | CHILOE
CURACO DE VELEZ | 40003647 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO TOLQUIÉN | NORMALIZACION | CHILOE
SAN PABLO | 40000984 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBÁSICA | ADQUISICION | OSORNO
DALCAHUE | 40004890 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION AVENIDA MOCOPULLI, CIUDAD DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
LOS MUERMOS | 30361529 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 30339423 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO BORDE COSTERO LOCALIDAD DE TEN TEN, COMUNA DE CASTRO. | MEJORAMIENTO | CHILOE | RE
PUERTO MONTT | 30128140 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION CENTRO SALUD FAMILIAR ALERCE, COMUNA DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40006816 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPARACION LICEO INSULAR NIVEL MEDIO | REPARACION | CHILOE
OSORNO | 30484063 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL RAHUE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30085115 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  | CONSTRUCCION EDIFICIO SECTOR JUSTICIA, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION |  | RS
LLANQUIHUE | 40008382 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MIRADORES URBANOS CIRCUITO PATRIMONIAL DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30485171 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMIN. E. ELECTR. SECTOR HUACHA CENTINELA, FRUTILLAR | HABILITACION | LLANQUIHUE
SAN JUAN DE LA COSTA | 40008836 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | REPOSICION | OSORNO
DALCAHUE | 30304222 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION BORDE COSTERO DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
QUELLON | 40008188 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION MOTONIVELADORA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE
HUALAIHUE | 30311772 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL CONTAO, COMUNA HUALAIHUÉ. | CONSTRUCCION | PALENA
CHONCHI | 40006762 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
PUERTO MONTT | 40007394 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO TECHUMBRE COLEGIO LOS ALERCES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007405 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS ESCUELA ALEMANIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30083300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD, PROVINCIA DE CHILOE | NORMALIZACION | CHILOE | RS
| 30480365 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA SUBSIDIO A LA OPER. SISTEMA AUTOGENERACION ISLA LAITEC | TRANSFERENCIA
PUERTO MONTT | 30343529 | EJECUCION | UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO |  | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO MONTT | NORMALIZACION | LLANQUIHUE | RS
LOS MUERMOS | 30464833 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS | CONSERVACION | LLANQUIHUE
HUALAIHUE | 40006801 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION RESTAURACIÓN IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | RESTAURACION | PALENA
CHONCHI | 40008184 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS MUNICIPALIDAD DE CHONCHI | ADQUISICION | CHILOE
QUELLON | 30371679 | EJECUCION | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DE CONECTIVIDAD MENOR QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CHAITEN | 30482927 | EJECUCION | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  | CONSTRUCCION VIVIENDAS JUDICIALES DE CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA | RS
CHONCHI | 40008287 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | CONSTRUCCION | CHILOE
PALENA | 40008460 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA
DALCAHUE | 40001662 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION DISEÑO CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | CONSTRUCCION | CHILOE
PUQUELDON | 40008512 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL C. D. LEMUY - COMUNA PUQUELDON | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30440174 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | CONSERVACION | LLANQUIHUE
SAN PABLO | 40002474 | PREFACTIBILIDAD | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS COMUNA DE SAN PABLO | MEJORAMIENTO | OSORNO
| 40003559 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | AMPLIACION REPOSICION RUTA V-85. SECTOR: HUITO-CALBUCO | AMPLIACION |  | RS
CHAITEN | 30072812 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHAITEN | CONSTRUCCION | PALENA
| 30176622 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2013-2018 | CONSERVACION
| 30224128 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2015-2019 | CONSERVACION
CHONCHI | 30310674 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO DE A.P.R. DE PINDACO-QUITRIPULLI, CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
ANCUD | 30035122 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | CONSTRUCCION | CHILOE
OSORNO | 40005715 | PREFACTIBILIDAD | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES |  | MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL DEL CENTRO DE OSORNO CON EL SECTOR FRANCKE | MEJORAMIENTO | OSORNO
OSORNO | 30062818 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA, OSORNO. | AMPLIACION | OSORNO | RS
PUERTO MONTT | 40009794 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ALEMANIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30135967 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION ESTACION DE TRANSFERENCIA LA CAMPANA CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
| 40005480 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION DE TRES DRONES PARA MONITOREO DE PESCA ARTESANAL | ADQUISICION
COCHAMO | 40006863 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | FI
| 30125776 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DIÁLISIS, PURRANQUE | CONSTRUCCION | OSORNO | RS
QUELLON | 30135630 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | REPOSICION | CHILOE | RS
| 30057800 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA T-85 VARIOS TRAMOS EN LAGO RANCO - CALCURRUPE | MEJORAMIENTO |  | RS
| 40005928 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CAPACITACION, FERTILIZACION PRADERAS Y ESTABLECIMIENTO MODULOS PRODUCCION GANAD | TRANSFERENCIA | PALENA
ANCUD | 30038638 | EJECUCION | MINISTERIO PUBLICO |  | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
MAULLIN | 40009537 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR EL EMPALME COMUNA DE MAULLIN | HABILITACION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40004334 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PARQUE METROPOLITANO, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
| 40005282 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS CONSERVACIONISTA EN SECANO MEJORARÁ EL MANEJO DE SUELO- | TRANSFERENCIA
PUERTO MONTT | 40005337 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 30474433 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ALTO PUELO, COCHAMO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 30407973 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO Y PROPUESTAS PROYECTOS RIEGO ERNC PEQ AGRICUL LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | RS
| 30371175 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSERVACION GLOBAL MIXTA CAMINOS RED VIAL X REGIÓN 2016-2020 | CONSERVACION
QUEMCHI | 40005534 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRIO ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR RIO NEGRO COMUNA DE QUEMCHI | HABILITACION | CHILOE
HUALAIHUE | 40005121 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE HUALAIHUE | ACTUALIZACION | PALENA
FRUTILLAR | 30485156 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL ENCANTO, COMUNA FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
| 40010833 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DEPROV DE EDUCACIÓN DE CHILOE | CONSERVACION | CHILOE
FRESIA | 30088011 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
QUINCHAO | 40006807 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPARACION ESCUELA RURAL OSTRICULTURA | REPARACION | CHILOE
| 30465788 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO, OSORNO | AMPLIACION |  | RS
| 30324573 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | CONSTRUCCION | OSORNO
| 30135059 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
CURACO DE VELEZ | 30135739 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PALQUI, CURACO DE VELEZ | REPOSICION | CHILOE | FI
SAN PABLO | 40009284 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA ESTADIO Nº 2 SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO MONTT | 40005895 | DISEÑO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION 20 VIVIENDA ADULTO MAYOR ALERCE NORTE, PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | FI
| 40004104 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | CONSERVACION GLOBAL PEQUEÑOS AERÓDROMOS PROVINCIA DE PALENA, REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION | PALENA
PUQUELDON | 40006078 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS - COMUNA DE PUQUELDON | CONSERVACION | CHILOE
CHAITEN | 30313322 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DE FAENAMIENTO EN CHAITÉN | CONSTRUCCION | PALENA
| 40003396 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR COCHAMO PTE PUCHEGUIN | MEJORAMIENTO |  | FI
MAULLIN | 30077481 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | RESTAURACION IGLESIA N. S. DE LA CANDELARIA DE CARELMAPU, MAULLIN | RESTAURACION | LLANQUIHUE | RE
CHONCHI | 30126506 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
COCHAMO | 30085125 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 30110274 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION RIPIO RUTA 7. S: FIORDO LARGO (PILLAN) - CALETA GONZALO | CONSTRUCCION |  | OT
QUELLON | 30095441 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ LICEO POLITECNICO | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO VARAS | 30436694 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS | ADQUISICION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 40005972 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR | CONSERVACION | LLANQUIHUE
PUERTO VARAS | 40001254 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTÍN, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
PUERTO VARAS | 40010719 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO CALLE Y PASAJE LA QUEBRADA, PUERTO VARAS | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
QUELLON | 30125850 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
PUERTO MONTT | 30080922 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
CHONCHI | 30460175 | EJECUCION | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES |  | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE CHONCHI | CONSERVACION | CHILOE
LOS MUERMOS | 30103323 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL DE LOS MUERMOS | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
LLANQUIHUE | 40011300 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PUENTE DE MAULLIN N°1, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSERVACION | LLANQUIHUE
ANCUD | 30109898 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | FI
DALCAHUE | 30419547 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA BASICA DE DALCAHUE | MEJORAMIENTO | CHILOE
SAN PABLO | 40008283 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION GRÁFICAS ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | CONSTRUCCION | OSORNO
SAN PABLO | 30465145 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO ELÉCTRICO SECTOR COSTA I SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS
| 30131861 | DISEÑO | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTAS W-160; W-120. S. HUICHA-CAULIN, CHILOE. | MEJORAMIENTO |  | RS
FRESIA | 30212472 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR RURAL EL MAÑIO, FRESIA | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
PUERTO MONTT | 40011253 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION EQUIPO TOMOGRAFO AXIAL COMPUTARIZADO HOSPITAL DE PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE
ANCUD | 40007227 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR COCOTUÉ | CONSTRUCCION | CHILOE
HUALAIHUE | 40007242 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO | CONSTRUCCION | PALENA
PUERTO VARAS | 40006941 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | CONSTRUCCION PASILLO CONECTOR ESCUELA DIFERENCIAL ASPADEP | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
CASTRO | 30486270 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CAMINOS ISLA CHELIN ISLA QUEHUI COMUNA DE CASTRO | CONSERVACION | CHILOE
PURRANQUE | 40007558 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSTRUCCION MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL PREBASICA ESCUELA VILLA LO BURGOS | CONSTRUCCION | OSORNO
| 40005116 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION CIERRES PERIMETRALES TERRENOS SERVIU REGIÓN DE LOS LAGOS | CONSERVACION
LLANQUIHUE | 40008434 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 40007422 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA KIMUN LAWAL | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
| 30484067 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | CONSTRUCCION | OSORNO
PUERTO MONTT | 30063478 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
QUELLON | 40007325 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA, QUELLON | CONSTRUCCION | CHILOE
CALBUCO | 30087299 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
LOS MUERMOS | 30125824 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | AMPLIACION | LLANQUIHUE
| 40009625 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA DEPROV DE EDUCACIÓN CHILOE | CONSERVACION
| 40005704 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CENTRO EMPRENDIMIENTO MIPE PATAGONIA VERDE | TRANSFERENCIA
QUELLON | 30071373 | DISEÑO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  | MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO DE QUELLON | MEJORAMIENTO | CHILOE | RS
FRUTILLAR | 30485157 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION RED DE AGUA POT. SECTOR CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE
PUERTO MONTT | 20139693 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | DESARROLLO ESTUDIO PREINVERSION NORMALIZACION HOSP. PTO. MONTT | DESARROLLO | LLANQUIHUE | RS
CASTRO | 40002877 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | MEJORAMIENTO | CHILOE | FI
| 30483185 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | REPOSICION OFICINAS E INSTALACIONES DAP AEROPUERTO EL TEPUAL REGIÓN DE LOS LAGOS | REPOSICION
| 30342679 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION PERIÓDICA, CAMINO BÁSICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CONSERVACION | PALENA
QUEILEN | 40007764 | EJECUCION | AGUA POTABLE RURAL |  | CONSTRUCCION SISTEMA APR ÑIDA, COMUNA DE QUEILEN | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
FUTALEUFU | 40010291 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | NORMALIZACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR RIO CHICO, FUTALEUFU | NORMALIZACION | PALENA
FRUTILLAR | 40005888 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION BIBLIOTECA LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | REPOSICION | LLANQUIHUE
COCHAMO | 40003659 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | NORMALIZACION PEQUEÑO AERÓDROMO DE COCHAMÓ | NORMALIZACION | LLANQUIHUE
FRUTILLAR | 30085259 | EJECUCION | DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA |  | REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR | REPOSICION | LLANQUIHUE
DALCAHUE | 30062188 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR DALCAHUE | REPOSICION | CHILOE | RS
ANCUD | 30446372 | EJECUCION | MINISTERIO DE SALUD |  | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR QUETALMAHUE ANCUD | CONSTRUCCION | CHILOE | RS
SAN PABLO | 30176872 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | HABILITACION SUMINISTRO E. ELÉCTRICA SECTOR LLANO CENTRAL, SAN PABLO | HABILITACION | OSORNO | RS
| 40000919 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA RESCATE DE TRADICIONES MEDICINALES ANCESTRALES: ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS | TRANSFERENCIA
| 40004493 | EJECUCION | COMISION NACIONAL DE RIEGO |  | DIAGNOSTICO SITUACIÓN PROPIEDAD DERECHOS AGUA SECTOR AGRÍCOLA REGIÓN DE LOS LAGOS | DIAGNOSTICO |  | OT
PALENA | 40003392 | EJECUCION | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR PUERTO RAMIREZ - PALENA | MEJORAMIENTO | PALENA | RS
FRUTILLAR | 40005689 | EJECUCION | SUBSECRETARIA VIVIENDA Y URBANISMO |  | MEJORAMIENTO URBANO DEL SECTOR COSTANERA DE FRUTILLAR | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
FRESIA | 30388774 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | MEJORAMIENTO RUTA V-320 S:CR V-310 MAICHIHUE-LLICO BAJO, FRESIA | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE | RS
CHAITEN | 40003675 | EJECUCION | DIRECCION DE AEROPUERTOS |  | AMPLIACION PISTA AERÓDROMO NUEVO CHAITÉN, REGIÓN DE LOS LAGOS | AMPLIACION | PALENA
| 30083665 | PREFACTIBILIDAD | DIRECCION DE VIALIDAD |  | CONSTRUCCION PTE DALCAHUE EN RUTA W-59, ISLA DE QUINCHAO EN CHILOE | CONSTRUCCION |  | RS
PUERTO MONTT | 30104476 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | CONSTRUCCION | LLANQUIHUE | RS
OSORNO | 30462952 | EJECUCION | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS |  | CONSERVACION BARRIO COMERCIAL LYNCH | CONSERVACION | OSORNO
PUERTO MONTT | 40007410 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESCUELA SANTA INES | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE
ANCUD | 30341232 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | AMPLIACION SERV. APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | AMPLIACION | CHILOE | RS
PUERTO MONTT | 30270222 | DISEÑO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO, PUERTO MONTT | REPOSICION | LLANQUIHUE | RS
| 40005296 | EJECUCION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  | TRANSFERENCIA CARACTERIZACION, CUANTIFICACION Y EVALUACION DE RESIDUOS ORGANICOS REGIONALES. | TRANSFERENCIA
PUERTO MONTT | 40007414 | EJECUCION | SUBSECRETARIA DE EDUCACION |  | MEJORAMIENTO SISTEMA DE GAS EN COCINA ESCUELA ANGELMO | MEJORAMIENTO | LLANQUIHUE

## Hoja6 (hidden)
CODIGO | NOMBRE | COMUNA | COSTO_TOTAL_M$ | ETAPA_POSTULA | U.T. | SECTORIALISTA | ENVIO SECT | RESOL. | FIRMA INT. | Resoclucion | NRO. RESOL Y FECHA | FECHA ENVIO
30117891 | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | MAULLIN |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 09,01,2019
30091901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR HUILLINCO CHONCHI | CHONCHI | 330539 | PMB | MUN | HARRY | 09,01,2019
40000453 | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PA LA I. MUNICIPALIDAD | ANCUD | 201110 | EQUIP SUBT 29 | MUN | HARRY | 27,11,2018 | 10,01,2019 | 10,01,2019
30087497 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | PROVINCIAL |  | MOD MONTO | ARQ Y PDI | IGNACIO | 07,12,2018
30080922 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO | PUERTO MONTT | 23524 | DISEÑO | MUN | KARIN | 29,11,2018
30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL MANZANO | HUALAIHUE |  | RESCILIACION | MUN | FABRICIO | 07,02,2019
30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL MANZANO | HUALAIHUE | 416753 | OBRAS | OO.HH. | FABRICIO | 17,12,2018
30465244 | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN | FRUTILLAR |  | MOD OBRAS | MUN | PAULINA | 20,12,2018
30465242 | CONSTRUCCION DE APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | FRUTILLAR |  | MOD OBRAS | MUN | PAULINA | 20,12,2018
30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CALBUCO |  | MOD OBRAS | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 26,12,2018
30480757 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL | QUEILEN | 361005 | OBRAS CIRC 33 | MUN | FRANCISCA | 07,11,2018
30488894 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA | PUERTO MONTT | 1055427 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 15,11,2018
30471092 | CONSERVACION CNOS.VECINALES GLOSA 7, ETAPA 1 | HUALAIHUE | 354649 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 04,02,2019
30470389 | ADQUISICION EQUPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON | QUELLON | 447232 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAOLA | 10,01,2019
30072731 | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 5272289 | OBRAS | MUN | PAULINA
30396974 | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO PUERTO VARAS | PUERTO VARAS | 2414287 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA
30279673 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | LOS MUERMOS |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA
30087299 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | CALBUCO |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA | 11,02,2019
30468387 | ADQUISICION MOTONIVELADORA PARA RED AEROPORTUARIA REGIONAL Y RECUPERACION DE PISTAS | REGIONAL | 190995 | EQUIP SUBT 29 | OBRAS PORTUARIAS | KARIN
30488412 | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR | FRUTILLAR | 177000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN
30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE QUEILEN | QUEILEN |  | MOD MONTOT | MUN | FRANCISCA
30137060 | INDAP-TRANSFERENCIA PROGRAMA INVERSION PRODUCTIVA EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMA DE ASESORIAS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | ADELA |  | 11,02,2019 | 11,02,2019
40007527 | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES | QUINCHAO | 162546 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA |  | 11,02,2019 | 11,02,2019
30341233 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | RENE | 10,12,2019 | 12,12,2018 | 12,12,2018 | 160 | 27,12,20118 | OF 257/05,02,2019
30325327 | DESARROLLO NEGOCIO ASOCIATIVO GANADERO EN AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | REGIONAL |  | MOD PLAZO | AGRICULTURA | ADELA | 28,12,2019 | 04,01,2019 | 04,01,2019 | 157 | 27,12,2018 | OF 258/05,02,2019
30342073 | DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | PROV PALENA |  | MOD | CORFO | LUISA | 14,12,2019 | 26,12,2018 | 26,12,2018 | 158 | 27,12,2018 | SE FUE POR MANO
40000984 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASICA | SAN PABLO | 299881 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 07,02,2019
30085619 | REPOSICION CAMION MULTIP Y ADQ 20 CONTENEDORES ASOC MUNICIPIOS | OSORNO |  | MODIF | MUN | IGNACIO |  | 11,02,2019 | 11,02,2019

## Hoja7 (hidden)
CODIGO | NOMBRE | COMUNA | COSTO_TOTAL_M$ | ETAPA_POSTULA | U.T. | SECTORIALISTA | ENVIO SECT | RESOL. | FIRMA INT. | Resoclucion | NRO. RESOL Y FECHA | FECHA ENVIO | PDF
30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 2495879 | OC | ARQ | PAULI | 01,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 505 | 2018-03-09 | OF 681/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_505_2018.pdf | CON COVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | MUN | EDGARDO | 02,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 494 | 09,03,2018 | OF 687/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_494_2018.pdf | CON COVENIO
30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 3024789 | OC | MUN | PAULI | 05,02,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 499 | 09,03,2018 | OF 684/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_499_2018.pdf | CON COVENIO
30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | ARQ | PAULI | 05,02,2018 | 19,02,2018 | 19,02,2018 | 370 | 19,02,2018 | OF 536/26,02,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_370_2018.pdf | CON COVENIO
40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON | PURRANQUE | 139062 | CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 19,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | 775 | 03,04,2018 | OF 921/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_775_2018.pdf | CON COVENIO
30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO Y FEMENINO LICEO INSULAR ACHAO | ACHAO |  | MOD MONTO | ARQ | GLORIA | 06,02,2018 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | 416 | 28,02,2018 | OF 515/05,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_416_2018.pdf | CON COVENIO
30470902 | NORMALIZACION CESCOF COMUNA OSORNO BOX DENTAL | OSORNO | 62985 | EQUIPA | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | 776 | 03,04,2018 | OF 922/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_776_2018.pdf | CON COVENIO
20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL QUITRIPULLI CHONCHI | CHONCHI | 63638 | DISEÑO | MUN | ISABEL | 06,02,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 500 | 09,03,2018 | OF 683/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_500_2018.pdf | CON COVENIO
30396186 | REPOSICION 03 CAMIONES TOLVA Y 01 RETROEXCAVADORA, FRESIA | FRESIA | 370439 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 07,02,2018 | 14,02,2018 | 14,02,2018 | 333 | 15,02,2018 | OF 485/20,02,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_333_2018.pdf | CON COVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | CURACO VELEZ |  | MOD OBRAS | MUN | ISABEL | 07,02,2018 | 28,02,2018 | 28,02,2018 | 425 | 01,03,2018 | OF 608/07,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_425_2018.pdf | CON COVENIO
30083781 | DIAGNOSTICO SISTEMA DE FORTIFICACION DE ANCUD | ANCUD |  | MOD PLAZO | ARQUITECTURA | GLORIA | 19,12,2017 |  |  | 162 | 25,01,2018 | OF 276/29,01,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_162_2018.pdf | CON COVENIO
30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO | CASTRO |  | MOD PLAZO | S SALUD CHILOE | ISABEL | 31,10,2017 | 27,02,2018 | 27,02,2018 | 417 | 28,02,2018 | OF 516/05,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_417_2018.pdf | CON COVENIO
30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA | HUALAIHUE |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 01,03,2018 | 01,03,2018 | 01,03,2018 | 426 | 01,03,2018 | OF 609/07,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_426_2018.pdf | CON COVENIO
30339483 | HABILITACION SS EE QUEULLIN | CALBUCO | 7000 | TERRENOS | MUN | RENE | 05,03,2018 |  |  | 589 | 15,03,2018 | OF 787/21,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_589_2018.pdf | CON COVENIO
30375772 | ADQUISICION MAQUINARIA CAMION MULTIPROPOSITO DE EMERGENCIA MUNICPAL | QUELLON | 359065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 05,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 498 | 09,03,2018 | OF 15,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_498_2018.pdf | CON COVENIO
30465788 | AMPLIACION AERÓDROMO CAÑAL BAJO | OSORNO |  | MOD MONTO | ARQ | IGNACIO | 06,03,2018 | 27,03,2018 | 27,03,2018 | 774 | 03,04,2018 | OF 918/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_774_2018.pdf | CON COVENIO
30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA CURACO DE VELEZ | CURACO VELEZ | 377088 | EQUIP | MUN | ISABEL | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 07,03,2018 | 501 | 09,03,2018 | OF 682/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_501_2018.pdf | CON COVENIO
30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R. NEGRO, ANCUD | ANCUD | 113883 | OBRAS | MUN | ISABEL | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 08,03,2018 | 497 | 09,03,2018 | OF 685/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_497_2018.pdf | CON COVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD | SENCE | CLAUDIA |  |  |  | 15 | 13,02,2018 | OF 629/08,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_15_2018.pdf | CON COVENIO
30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 199646 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 19,03,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | 920 | 24,04,2018 | OF 1238/04,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_920_2018.pdf | CON COVENIO
30339631 | HABILITACION S E E SECTOR CHANA | CHAITEN |  | MOD CONTRATO |  | RENE |  | 26,03,2018 | 26,03,2018 | 38 | 27,03,2018 | OF 1763/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_38_2018.pdf | CON COVENIO
30135099 | HABILITACION S E SECTOR LAGO CISNE | QUEILEN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | 506 | 09,03,2018 | OF 680/14,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_506_2018.pdf | CON COVENIO
20170805 | HABILITARION S E SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD |  | RENE |  |  |  | 502 | 09,03,2018 | OF 686/14,03,2018 | DEJADA SIN EFECTO
30485210 | REPOSICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MEJORAMIENTO CAMINOS | DALCAHUE | 266381 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 19,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 36 | 27,03,2018 | OF 1583/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_36_2018.pdf | CON COVENIO
30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROV PALENA | PROVINCIAL | 404955 | EQUP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 19,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 836 | 23,03,2018 | OF 836/28,03,2018 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
40000513 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALES | PURRANQUE | 64796 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 644 | 23,03,2018 | OF 833/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_644_2018.pdf | CON COVENIO
40000419 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES PUERTO VARAS | PUERTO VARAS | 232610 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 604 | 19,03,2018 | OF 831/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_604_2018.pdf | CON COVENIO
30427424 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPLAES, COMUNA DE LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 62294 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 600 | 19,03,2018 | OF 829/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_600_2018.pdf | CON COVENIO
30427472 | ADQUISICION DOS MINIBUSES PARA CCR LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 117485 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 601 | 19,03,2018 | OF 883/29,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_601_2018.pdf | CON COVENIO
30482544 | REPOSICION EQUIPOS DE ILUMINACION ESPACIOS PUBLICOS LOS MUERMOS | LOS MUERMOS | 119302 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 599 | 19,03,2018 | OF 828/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_599_2018.pdf | CON COVENIO
40002212 | ADQUISICION Y REPOSICION DE CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIPAL | COCHAMO | 42065 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 597 | 19,03,2018 | OF 832/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_597_2018.pdf | CON COVENIO
30485663 | REPOSICINO Y DESTINACION VEH. TRASLADO PACIENTES DIALISIS HOSP CALBUCO | CALBUCO | 65212 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 598 | 19,03,2018 | OF 830/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_598_2018.pdf | CON COVENIO
30484729 | REPOSICION MAQUINARIA PARA CONSERVACION CAMINOS RURALES | QUINCHAO | 135018 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 20,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | 662 | 23,03,2018 | OF882/29,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_662_2018.pdf | CON COVENIO
40000574 | ADQUISICION Y REPOS EQUIPOS LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA H CASTRO | CASTRO | 272814 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 20,03,2018 | 02,04,2018 | 02,04,2018 | 778 | 04,04,2018 | OF 981/12,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_778_2018.pdf | CON COVENIO
40000847 | ADQUISICION DOS CAMIONETAS Y REPOSICION UN FURGON Y CAMIONETA CARGA | PALENA | 110000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 20,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 643 | 23,03,2018 | OF 834/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_643_2018.pdf | CON COVENIO
30329325 | ADQUISICION MAQUINARIA PARA TRABAJOS MUNICIPALES | COCHAMO | 292147 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 35 | 27,03,2018 | OF 1584/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_35_2018.pdf | CON COVENIO
40001677 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES SAN JUAN COSTA | S J COSTA | 74519 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | 769 | 03,04,2018 | OF 920/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_769_2018.pdf | CON COVENIO
40000290 | ADQUISICION MAQUINARIA MEJORAMIENTO CAMINOS COMUNALES | SAN PABLO | 301857 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 37 | 27,03,2018 | OF 1582/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_37_2018.pdf | CON COVENIO
30085619 | REPOSICION CAMION MULTIP Y ADQ 20 CONTENEDORES ASOC MUNICIPIOS | OSORNO | 190400 | EQUIP SUBT 29 | MUN | IGNACIO | 21,03,2018 | 26,03,2018 | 26,03,2018 | 661 | 23,03,2018 | OF 881/29,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_661_2018.pdf | CON COVENIO
20170805 | H S E.E. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA | RENE | 21,03,2018 | 22,03,2018 | 22,03,2018 | 34 | 27,03,2018 |  | Resol Conv PDF\2018\ORA_34_2018.pdf | CON COVENIO
30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE LOS LAGOS | REGIONAL | 247557 | EQUIP SUBT 29 | CARABINEROS | PAULI | 22,03,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 1695 | 29,06,2018 | SE LO LLEVARON X MANO 06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1695_2018.pdf | CON COVENIO
30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 136057 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULI | 22,03,2018 | 23,03,2018 | 23,03,2018 | 641 | 23,03,2018 | OF 835/28,03,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_641_2018.pdf | CON COVENIO
40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA PROBLACION CARRASCO | PURRANQUE | 222275 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | 771 | 03,04,2018 | OF 923/04,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_771_2018.pdf | CON COVENIO
30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE | PURRANQUE | 526939 | OBRAS | MUN | IGNACIO | 23,03,2018 | 28,03,2018 | 28,03,2018 | 770 | 03,04,2018 | OF. 1319/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_770_2018.pdf | CON COVENIO
30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | PUERTO MONTT | 597291 | OBRAS | MUN | PAULINA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 1019 | 26,04,2018 | OF 1240/04,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1019_2018.pdf | CON COVENIO
30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR, | QUEMCHI | 532121 | OBRAS | MUN | GLORIA | 27,03,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 915 | 24,04,2018 | OF 1142/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_915_2018.pdf | CON COVENIO
40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO RED SALUD CHILOE | CASTRO | 647866 | EQUIP SUBT 29 | S SALUD CHILOE | ISABEL | 27,03,2018 | 10,04,2018 | 10,04,2018 | 850 | 16,04,2018 | OF 1076/20,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_850_2018.pdf | CON COVENIO
30402076 | REPOSICION REEMPLAZO LUMINARIAS PARQUE URBANO CASTRO | CASTRO | 1211110 | EQUIP SUBT 29 | MUN | EDGARDO | 27,09,2018 | 27,12,2018 | 27,12,2018 | 159 | 27,12,2018 | CONTRALORIA 03,01,2019 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30343724 | PROGRAMA REGIONAL DE FOMENTO Y DESARROLLO A LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL |  | MOD PLAZOQ | SERNAPESCA | ADELA | 26,04,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | 75 | 18,05,2018 | OF 1937/18,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_75_2018.pdf | CON COVENIO
30128140 | NORMALIZACIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION OTROS GASTOS 999 | MUN | EDGARDO | 27,03,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | 849 | 16,04,2018 | OF 1039/18,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_849_2018.pdf | CON COVENIO
30342679 | CONSERVACION PERIODICA CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 | CHAITEN | 4554317 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | FABRICIO | 17,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | 1420 | 04,06,2018 | OF 1885/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1420_2018.pdf | CON COVENIO
30311722 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL AULEN, COMUNA HAUALAIHUE | HUALAIHUE | 554640 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | FABRICIO | 03,04,2018 | 17,04,20118 | 17,04,2018 | 919 | 24,04,2018 | OF 1143/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_919_2018.pdf | CON COVENIO
30117891 | MEJORAMIENTO TRES CALLES LOCALIDAD CARELMAPU | MAULLIN | 183854 | OBRAS | MUN | KARIN | 03,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | 1087 | 09,05,2018 | OF 1396/15,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1087_2018.pdf | CON COVENIO
30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS | PUERTO MONTT | 248354 | CONS CIRC 33 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | 921 | 24,04,2018 | OF 1144/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_921_2018.pdf | CON COVENIO
30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES | PUERTO VARAS | 485981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULY | 03,04,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 48 | 24,04,2018 | OF 2011/26,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_48_2018.pdf | CON COVENIO
30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO | HUALAIHUE | 113663 | CONS CIRC 33 | MUN | FABRICIO | 03,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 917 | 24,04,2018 | OF 1140/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_917_2018.pdf | CON COVENIO
30448275 | CONSERVACION CNOS.VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO | PROVINCIAL | 328333 | CONS CIRC 33 | VIALIDAD | GLORIA | 04,05,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 | 1081 | 07,05,2018 | OF 1318/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1081_2018.pdf | CON COVENIO
30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL FRUTILLAR | FRUTILLAR | 119393 | EQUIP | MUN | PAULY | 06,04,2018 | 18,04,2018 | 18,04,2018 | 851 | RESOL 851/16,04,2018 | OF 1040/18,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_851_2018.pdf | CON COVENIO
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO |  | MOD OBRAS | ARQUITECTURA | GLORIA | 09,04,2018 | 11,04,2018 | 11,04,2018 | 886 | 19,04,2018 | OF 1084/23,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_886_2018.pdf | CON COVENIO
30351932 | HABILITACION DE UNIDADES CRITICAS, HOSPITAL DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD OBRAS | S S RELONCAVI | FABRICIO | 11,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 | 941 | 24,04,2018 | OF 1317/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_941_2018.pdf | CON COVENIO
40001457 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO | OSORNO | 249575 | EQUIP SUBT 29 | PDI | IGNACIO |  | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 44 | 16,04,2018 | OF 1761/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_44_2018.pdf | CON COVENIO
30488884 | REPOSICION DE VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 249188 | EQUIP SUBT 29 | PDI | PAULI |  | 03,05,2018 | 03,05,2018 | 45 | 16,04,2018 | OF 1760/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_45_2018.pdf | CON COVENIO
30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SUBPESCA | CLAUDIA | 12,04,2018 | 15,05,218 | 15,05,218 | 66 | 11,05,2018 | OF 1936/18,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_66_2018.pdf | CON COVENIO
30463407 | H.S.E.E.SECTOR PICHILAFQUENMAPU | S J COSTA | 250593 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30118485 | H.S.E.E.SECTOR POPOEN COMPLEMENTARIO | S J COSTA | 405000 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 25,04,2018 | 25,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 120128 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 24,04,2018 | 24,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30485158 | H.S.E.E.SECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30476690 | H.S.E.E.SECTOR LA MATANZA 3 CUMBRES | MAULLIN | 346786 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30467589 | H.S.E.ESECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30118591 | H.S.E.E.SECTOR CURANUE SUR | QUELLON | 237928 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30388222 | H.S.E.E.SECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 |  | CONTRALORIA 04,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | OBRAS | MUN | RENE | 13,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30465002 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | CALBUCO | 218961 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 18,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | 864 | 17,04,2018 | OF 1316/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_864_2018.pdf | CON COVENIO
30220122 | ADQUISICION MAQUINARIA PESADA | LOS MUERMOS | 377417 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 04,05,20118 | 61 | 04,05,2018 | OF 1759/01,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_61_2018.pdf | CON COVENIO
30377674 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL | FRESIA | 265742 | EQUIP SUBT 29 | MUN | KARIN | 17,04,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 47 | 24,04,2018 | OF 1585/25,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_47_2018.pdf | CON COVENIO
40000775 | REPOSICION MAQUINARIA MUNICPAL COMUNA DE CHONCHI | CHONCHI | 447721 | EQUIP SUBT 29 | MUN |  |  | 10,05,2018 | 10,05,2018 | 68 | 11,05,2018 | OF 1889/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_68_2018.pdf | CON COVENIO
40000008 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONETAS PARA TRANSPORTE MUNICIAL | CHONCHI | 107107 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 17,04,2018 | 04,05,2018 | 04,05,2018 | 1088 | 09,05,2018 | OF 1397/15,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1088_2018.pdf | CON COVENIO
30395773 | ADQUISICION 07 CAMINETAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN | MAULLIN | 137361 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | 884 | 18,04,2018 | OF 1320/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_884_2018.pdf | CON COVENIO
40001702 | REPOSICION VEHICULO DIRECCION DE ASEO Y ORNATO | SAN PABLO | 70000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 16,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 | 916 | 24,04,2018 | OF 1321/09,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_916_2018.pdf | CON COVENIO
30427781 | ADQUISICON EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER | CURA DE VELEZ | 199006 | EQUIP SUBT 29 | MUN | ISABEL | 18,04,2018 | 20,04,2018 | 20,04,2018 | 918 | 24,04,2018 | OF 1236/04,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_918_2018.pdf | CON COVENIO
30077481 | RESTAURACION IGLESIA N S DE LA CANDELARIA CARELMAPU | MAULLIN |  | MOD MONTO | ARQ | PAULINA | 18,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | 1118 | 14,05,2018 | OF 1476/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1118_2018.pdf | CON COVENIO
30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | CHAITEN | 2400000 | OBRAS | OBRAS PORTUARIAS | FABRICIO | 18,04,2018 | 19,04,2018 | 19,04,2018 | 922 | 24,04,2018 | OF 1141/26,04,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_922_2018.pdf | CON COVENIO
30481026 | H.S.E.E.SECTOR LOS RISCOS | PUERTO VARAS | 240538 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 07,05,2018 | 07,05,2018 |  | CONTRALORIA 14,05 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 02,05,2018 | 02,05,2018 |  | CONTRALORIA 09,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MOTT | 55002 | OBRAS | MUN | RENE | 23,04,2018 | 15,04,2018 | 15,04,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | KARIN | 25,04,2018 | 09,05,2018 | 10,05,2018 | 1119 | 14,05,2018 | OF 1477/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1119_2018.pdf | CON COVENIO
30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | PUERTO VARAS |  | MOD MONTO OBRAS | ARQUITECTURA | KARIN |  | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 1121 | 14,05,2018 | OF 1479/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1121_2018.pdf | CON COVENIO
30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL MANZANO | HUALAIHUE | 418012 | OBRAS | MUN | FABIRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1527 | 18,06,2018 | OF 2007/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1527_2018.pdf | CON COVENIO
30466394 | CONSTRUCCION SITEMA APR TARAHUIN | CHONCHI | 483702 | OBRAS | MUN | NICOLAS | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1528 | 18,06,2018 | OF 2008/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1528_2018.pdf | CON COVENIO
30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | CHAITEN | 137807 | DISEÑO | ARQ | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1525 | 18,,06,2018 | OF 2006/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1525_2018.pdf | CON COVENIO
30340472 | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO | HUALAIHUE | 44601 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1526 | 18,06,2018 | OF 2004/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1526_2018.pdf | CON COVENIO
30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR CHOLGO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3424 | 31,10,2018 | OF 3374/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3424_2018.pdf | CON COVENIO
30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | HUALAIHUE | 30175 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1520 | 18,06,2018 | OF 2001/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1520_2018.pdf | CON COVENIO
30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA APR PUNTILLA PICHICOLO | HUALAIHUE | 33857 | DISEÑO | MUN | FABRICIO | 26,04,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3427 | 31,10,2018 | OF 3373/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3427_2018.pdf | CON COVENIO
30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL CALBUCO | CALBUCO | 1429930 | OBRAS | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 26,04,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1521 | 18,06,2018 | OF 2003/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1521_2018.pdf | CON COVENIO
30171875 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL COLIGUAL | PURRANQUE |  | RESCILIACION | MUN | IGNACIO | 27,04,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30341784 | H.S.E.E.SECTOR NOROESTE | FUTALEUFU | 288053 | OBRAS | MUN | RENE | 27,04,2018 | 15,05,2018 | 15,05,2018 |  | CONTRALORIA 18,05,2018 |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR RALUN COCHAMO | COCHAMO |  | MOD MONTO | VIALIDAD | PAULINA | 03,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1524 | 18,06,2018 | OF 2000/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1524_2018.pdf | CON COVENIO
30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV VICENTE PEREZ ROSALES LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 481258 | OBRAS | SERVIU | KARIN | 03,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 1139 | 24,05,2018 | OF 1656/29,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1139_2018.pdf | CON COVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 07,05,2018 | 09,05,2018 | 09,05,2018 | 1120 | 14,05,2018 | OF 1478/17,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1120_2018.pdf | CON COVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO | 868774 | OBRAS | ARQ Y GOBERNACION OSORNO | GLORIA | 08,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | 1414 | 04,06,2018 | OF 1887/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1414_2018.pdf | CON COVENIO
30426972 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION MEDIA | MAULLIN | 399981 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 07,05,2018 | 10,05,2018 | 10,05,2018 | 67 | 11,05,2018 | OF 1888/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_67_2018.pdf | CON COVENIO
30437258 | SUBSIDIO ISLAS QUEMCHI | QUEMCHI | 306079 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | 1063 | 30,04,2018 | OF 1241/04,05,2018 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | PROVINCIAL |  | MOD MONTO | ARQUITECTURA | ISABEL | 08,05,2018 | ENVIADO A ARQ POR CORREO 08,05,2018 |  | 1126 | 17,05,2018 | OF 1495/18,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1126_2018.pdf | CON COVENIO
30484726 | REPOSICION CAMION RECOLECTOR DE BASURA COMUNA QUINCHAO | QUINCHAO | 111432 | EQUIP SUBT 29 | MUN | NICOLAS | 08,05,2018 | 17,05,2018 | 17,05,2018 | 1138 | 24,05,2018 | OF 1657/29,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1138_2018.pdf | CON COVENIO
30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO | HUALAIHUE | 330966 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 09,05,2018 | 05,06,2018 | 05,06,2018 | 87 | 08,06,2018 | OF 2161/13,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_87_2018.pdf | CON COVENIO
30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA PATAGONIA VERDE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SERCOTEC | ADELA | 09,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | 83 | 04,06,2018 | OF 2108/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_83_2018.pdf | CON COVENIO
30088011 | CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO LOCALIDAD PARGA | FRESIA |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1517 | 18,06,2018 | OF 1999/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1517_2018.pdf | CON COVENIO
30480531 | MEJORAMIENTO CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO CALBUCO | CALBUCO | 334636 | OBRAS | MUN | KARIN | 10,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1522 | 18,06,2018 | OF 2005/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1522_2018.pdf | CON COVENIO
30135078 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE CHAITEN | CHAITEN |  | MOD MONTO | SERVIU | FABRICIO | 15,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 1140 | 24,05,2018 | OF 1658/29,05,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1140_2018.pdf | CON COVENIO
30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DALCAHUE | DALCAHUE |  | MOD MONTO Y PLAZO | MUN | ISABEL | 15,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1545 | 26,06,2018 | OF 2062/27,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1545_2018.pdf | CON COVENIO
30136320 | APLICACIÓN MODELO GESTION MANEJO Y USO SUSTENTABLE TERRITORIO NOROESTE | REGIONAL |  | MOD PLAZO | MEDIO AMBIENTE | ADELA | 15,05,2018-26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 103 | 01,08,2018 | OF 2885/27,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_103_2018.pdf | CON COVENIO
30135830 | CAPACITACION TRANSF TECNOLOGICA PREVENCION Y DETECCION PRECOZ NEOPLASIAS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | S S OSORNO | ADELA | 16,05,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | 1690 | 29,06,2018 | OF 2237/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1690_2018.pdf | CON COVENIO
30337226 | SERNATUR-TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL TIE EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | SERNATUR | ADELA | 22,06,2018 | 06,08,2018 |  | 104 | 01,08,2018 | OF 2628/03,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_104_2018.pdf | CON COVENIO
30128140 | NORMALIZACION CENTRO DE SALUD FAMILIAR ALERCE, PUERTO MONTT | PUERTO MONTT | 637571 | OTROS GASTOS | S S RELONCAVI | KARIN | 25,05,2018 | 08,06,2018 | 08,06,2018 | 1523 | 18,06,2018 | OF 2002/25,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1523_2018.pdf | CON COVENIO
30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | RENÉ | 22,05,2018 | 28,05,2018 | 28,05,2018 | 1384 | 01,06,2018 | OF 1847/07,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1384_2018.pdf | CON COVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | OBRAS | MUN | RENE | 22,05,2018 | 22,05,2018 | 22,05,2018 |  | RESOL 77/23,05,2018 | CONTRALORIA 29,05,2018 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO EMPRENDIMIENTO PARA ADULTOS MAYORES 3, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 28,05,2018 | 14,06,2018 | 14,06,2018 | 1546 | 26,06,2018 | OF 2064/27,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1546_2018.pdf | CON COVENIO
30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIA DE OSORNO | PROVINCIAL |  | MOD PLAZO | MUN | KARIN | 28,05,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 105 | 01,08,2018 | OF 2633/03,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_105_2018.pdf | CON COVENIO
30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD OSORNO | OSORNO | 138813 | OBRAS | MUN | GLORIA | 25,05,2018 | 29,05,2018 | 29,05,2018 | 1415 | 04,06,2018 | OF 1886/12,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1415_2018.pdf | CON COVENIO
30102235 | CONSERVACION GISMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO | 45055 | CONSERVACION EQUIP | MUN | IGNACIO | 25,05,2018 | 06,07,218 | 06,07,2018 | 1782 | 09,07,2018 | OF 2235/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1782_2018.pdf | CON COVENIO
30071449 | MEJORAMIENTO RUTA 7 SECTOR PUERTO CARDAS-SANTALUCIA | CHAITEN |  | MOD MONTO | VIALIDAD | FABRICIO | 28,05,2018 | 31,05,2018 | 31,05,2018 | 1448 | 11,06,2018 | OF 1891/11,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1448_2018.pdf | CON COVENIO
30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR | FUTALEUFU | 543354 | CONV OBRAS | MUN | FABRICIO | 05,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | 1784 | 09,07,2018 | OF 2234/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1784_2018.pdf | CON COVENIO
40005022 | SUBSISIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA SOTOMO | COCHAMO | 49762 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1193 | 31,05,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1193_2018.pdf | CON COVENIO
30130819 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA LIN LIN | QUINCHAO | 57410 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1195 | 31,05,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1195_2018.pdf | CON COVENIO
30137134 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA CHAULLIN | QUELLON | 28649 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1194 | 31,05,2018 | OF 2088/03,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1194_2018.pdf | CON COVENIO
30130822 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA TEUQUELIN | QUINCHAO | 19669 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 30,05,2018 | 1192 | 31,05,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1192_2018.pdf | CON COVENIO
40005575 | TRANSFERENCIA ADQUISICION MATERIAL MAYOR Y MENOR BOMBEROS | REGIONAL | 2500000 | TRANSFERENCIA | JUNTA NACIONAL BOMBEROS | GLORIA | 26,06,2018 | 28,08,2018 | 28,08,2018 | 117 | 03,09,2018 | OF 2920/02,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_117_2018.pdf | CON COVENIO
40001267 | CONSERVACION 14,12 CAMINOS NO ENROLADOS SECTOR RUPANCO | PUERTO OCTAY | 483106 | CONS CIRC 33 | MUN | IGNACIO | 13,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 2089 | 06,08,2018 | OF 2436/10,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2089_2018.pdf | CON COVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD OBRAS | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,208 | 1837 | 17,07,2018 | OF 2244/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1837_2018.pdf | CON COVENIO
30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE | OSORNO |  | MOD EQUIP | S SALUD OSORNO | GLORIA | 08,06,2018 | 12,07,2018 | 12,07,2018 | 1836 | 17,07,2018 | OF 2243/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1836_2018.pdf | CON COVENIO
30129384 | CONSTRUCCION CENTRO REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | OSORNO |  | MOD MONTO EQUIP | MUN | IGNACIO ENVIADO A PAOLA | 08,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | 1679 | 29,06,2018 | OF 2145/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1679_2018.pdf | CON COVENIO
30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | CURACO VELEZ | 552184 | OBRAS | MUN | ISABEL | 13,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1838 | 17,07,2018 | OF 2248/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1838_2018.pdf | CON COVENIO
30154323 | CONSTRUCCION COMUNID TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTESPROV LLANQUIHUE | PROVINCIAL | 14485 | EQUIPAMIENTO | GOBERNACION LLANQUIHUE |  | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 2090 | 06,08,2018 | OF 2437/10,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2090_2018.pdf | CON COVENIO
30465246 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR VILLA ALEGRE | FRUTILLAR | 168340 | OBRAS | MUN | PAULINA | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,218 | 1835 | 17,07,2018 | OF 2250/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1835_2018.pdf | CON COVENIO
40002497 | REPOSICION DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS NRO.15 OSORNO | OSORNO | 219763 | OBRAS | MUN | GLORIA | 14,06,2018 | 06,07,2018 | 06,07,2018 | 1783 | 09,07,2018 | OF 2236/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1783_2018.pdf | CON COVENIO
30137137 | SUBSIDIO GENERACION ENERGIA ELECTRICA ISLA ACUI | QUEILEN | 19771 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE | 12,06,2018 | 12,06,2018 | 12,06,2018 | 1477 | 13,06,2018 | OK | Resol Conv PDF\2018\ORE_1477_2018.pdf | CON COVENIO
30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | LLANQUIHUE |  | MOD MONTO | S SALUD RELONCAVI | KARIN | 13,06,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 2122 | 08,08,2018 | OF 2479/17,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2122_2018.pdf | CON COVENIO
30465403 | CONSTRUCCION APR SECTORES CUESTA LA VACA Y HUATRUNES | LOS MUERMOS | 27413 | DISEÑO | MUN | KARIN | 14,06,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1839 | 17,07,2018 | OF 2249/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1839_2018.pdf | CON COVENIO
30486081 | H.S.E.E.SECTOR AUCHO ALTO TUBILDAD | QUEMCHI | 128907 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 1548 | 26,06,2018 | OF 2063/27,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1548_2018.pdf | CON COVENIO
30388222 | H.S.E.ESECTOR COLO COLO | QUEILEN | 103744 | CONTRATO | SAESA | RENE | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 20,06,2018 | 1547 | 05,06,2018 | OF 2100/05,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1547_2018.pdf | CON COVENIO
30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | RIO NEGRO |  | MOD MONTO | S S OSORNO | GLORIA | 25,06,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE | EN TRAMITE
40001307 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PUTRAUTRAO | LOS MUERMOS | 46982 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | 1580 | 26,06,2018 | OF 2085/29,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1580_2018.pdf | CON COVENIO
40001034 | H.S.E.E.SECTOR LA PALOMA | LOS MUERMOS | 70628 | CONTRATO | CRELL | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | 1582 | 26,06,2018 | OF 2084/29,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1582_2018.pdf | CON COVENIO
20170733 | H.S.E.E.SECTOR PUNINQUE COMPL | S J COSTA | 117085 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE |  | 26,06,2018 | 26,06,2018 | 1581 | 26,06,2018 | OF 2086/29,06,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1581_2018.pdf | CON COVENIO
30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA | OSORNO | 196747 | EQUIP | MUN | IGNACIO | 26,06,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 2208 | 21,08,2018 | OF 2604/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2208_2018.pdf | CON COVENIO
30488869 | H.S.E.E.SECTOR LA QUEMADA II | PUERTO MONTT | 55002 | CONTRATO | CRELL | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 1699 | 29,06,2018 | OF 2107/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1699_2018.pdf | CON COVENIO
30485158 | H.S.E.ESECTOR LOMA LA PIEDRA | FRUTILLAR | 133588 | CONTRATO | LUZ OSORNO | RENE | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 27,06,2018 | 1698 | 29,06,2018 | OF 2111/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1698_2018.pdf | CON COVENIO
30486350 | CONSERVACION SECTOR SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL ANCUD | ANCUD | 110106 | CONS CIRC 33 | MUN | ISABEL | 31,05,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1840 | 17,07,2018 | OF 2247/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1840_2018.pdf | CON COVENIO
30467589 | H.S.E.E.SECTOR QUICHITUE | ANCUD | 128384 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 1696 | 29,06,2018 | OF 2110/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1696_2018.pdf | CON COVENIO
40000032 | H.S.E.E.SECTOR RURAL PILLUCO | ANCUD | 88690 | CONTRATO | SAESA | RENE | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 29,06,2018 | 1697 | 29,06,2018 | OF 2109/06,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1697_2018.pdf | CON COVENIO
40000840 | DESARROLLO RECUBRIMIENTO FUNGICIDA …….POLIESTIRENO | REGIONAL | 9960 | TRANSFERENCIA FIC | UC VALPARAISO | JUAN CARLOS | 29,06,2018 | 04,07,2018 | 04,07,2018 | 1677 | 29,06,2018 | OF 2144/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1677_2018.pdf | CON COVENIO
40001184 | H.S.E.E.SECTOR CAMINO EL ROBLE DETICO | QUEILEN | 164639 | CONTRATO | MUN | RENE | [5 empty] | PAOLA | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30482336 | H.S.E.E.SECTOR AYACARA PENINSULA COMAU | CHAITEN | 209242 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1692 | 29,06,2018 | OF 2419/08,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1692_2018.pdf | CON COVENIO
40002388 | H.S.E.E.SECTOR AGONI ALTO | QUEILEN | 171516 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1693 | 29,06,2018 | OF 2418/08,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1693_2018.pdf | CON COVENIO
30349573 | H.S.E.E.SECTOR ALCALDE DE RAUCO | CHONCHI | 68742 | CONTRATO | MUN | RENE | [5 empty] | PAOLA | EN TRAMITE | EN TRAMITE
40000842 | INACAP CIRCUITOS CORTOS DE COMERCIALIZACION (CCC) PARA LA PESCA ARTESANAL | REGIONAL | 78250 | TRANSFERENCIA FIC | INACAP | JUAN CARLOS | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 11,07,2018 | 1678 | 29,06,2018 | OF 2242/23,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1678_2018.pdf | CON COVENIO
40003715 | HABILITACION SS.EE. SECTOR LUMACO | OSORNO | 100641 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1700 | 29,06,2018 | OF 2146/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1700_2018.pdf | CON COVENIO
30036048 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR OLMOPULLI CEBADAL | MAULLIN | 199668 | CONTRATO | MUN | RENE |  |  |  | 1701 | 29,06,2018 | OF 2143/10,07,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_1701_2018.pdf | CON COVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD MONTO | SENCE | ADELA | 23,07,2018 | 06,08,2018 | 06,08,2018 | 106 | 01,08,20118 |  | Resol Conv PDF\2018\ORA_106_2018.pdf | CON COVENIO
30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE QUEILEN | QUEILEN | 33104 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 | 3019 | 04,10,2018 | OF 3005/09,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3019_2018.pdf | CON COVENIO
30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA LLINGUA, COMUNA DE QUINCHAO | QUINCHAO | 34761 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 | 2295 | 31,08,2018 | OF 2735/13,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2295_2018.pdf | CON COVENIO
30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | QUINCHAO | 33643 | EQUIP | MUN | ISABEL | 26,07,2018 | 23,08,2018 | 23,08,2018 | 2294 | 31,08,2018 | OF 2734/13,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2294_2018.pdf | CON COVENIO
30434988 | PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS 2016-2018 | REGIONAL |  | MOD PLAZO | COMISION NACIONAL DE RIEGO | LUISA | 26,07,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 112 | 14,08,2018 | OF 2868/24,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_112_2018.pdf | CON COVENIO
30115395 | CONSTRUCCION CUARTEL OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS PUERTO MONTT | PUERTO MONTT |  | RESCILIACION | MUN | PAULINA | 26,07,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30484364 | CAPACITACION DESARROLLOY FORTALECIMIENTO PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2, REGION DE LOS LAGOS | REGIONAL | 230000 | TRANSFERENCIA | FOSIS | ADELA | 06,08,2018 | 13,08,2018 | 13,08,2018 | 2212 | 21,08,2018 | OF 2603/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2212_2018.pdf | CON COVENIO
30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO. MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 06,08,2018 | 20,08,2018 | 20,08,2018 | 2207 | 21,08,2018 | OF 2600/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2207_2018.pdf | CON COVENIO
30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑÍA BOMBEROS PALENA | PALENA |  | MOD MONTO | MUN | FABRICIO | 06,08,2018 | 08,08,2018 | 08,08,2018 | 2157 | 13,08,2018 | OF 2494/23,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2157_2018.pdf | CON COVENIO
30136622 | FIA-TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO TRANSF FIC | FIA | JUAN CARLOS | 06,08,2018 |  |  | 115 | 27,08,2008 | OF 3073/16,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_115_2018.pdf | CON COVENIO
40000923 | DESARROLLO HARINAS CHORITOS DE DESCARTE Y ALGAS….. | REGIONAL | 99778 | TRANSFERECIA FIC | FUNDACION INSTITUTO INVESTIGACION AUSTRAL | JUAN CARLOS | [5 empty] | EN ESPERA TOMA RAZON RESOL 98/24,07,2018 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU | PURRANQUE |  | MOD PLAZO DISEÑO | MUN | IGNACIO | 07,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | 2210 | 21,08,2018 | OF 2602/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2210_2018.pdf | CON COVENIO
30396189 | H.S.E.E.VARIOS SECTORES RURALES | FRESIA |  | MOD PLAZO | MUN - CRELL | RENE | 10,08,2018 | 14,08,2018 | 14,08,2018 | 2209 | 21,08,2018 | 2601/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2209_2018.pdf | CON COVENIO
| HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CONTINUO ISLAS QUENU Y TABON | CHILOE |  | ADDENDUM | CONSTRUCTORA | RENE | 10,08,2018 | 10,08,2018 | 10,08,2018 | 2211 | 21,08,2018 | OF 2599/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2211_2018.pdf | CON COVENIO
30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER LA PESCA ARTESANAL CHAITEN HUALAIHUECOCHAMO | PROVINCIAL |  | MODIFICACION | CORFO | ADELA | 14,08,2018 | 25,09,2018 | 25,09,218 | 122 | 03,10,2018 | OF 3286/05,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_122_2018.pdf | CON COVENIO
30440729 | APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | REGIONAL |  | MODIFICAICON | SERCOTEC | ADELA | 24,09,2018 | 03,10,2018 | 03,10,2018 | 129 | 10,10,2018 | OF 3572/29,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_129_2018.pdf | CON COVENIO
30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE | DALCAHUE | 243570 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA | 21,08,2018 | 20,09,2018 | 20,09,2018 | 123 | 03,10,2018 | OF 3342/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_123_2018.pdf | CON COVENIO
30126075 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PASO CARDENAL SAMORE | PROV OSORNO |  | RESCILIACION | ARQUITECTURA | GLORIA | 21,08,2018 | 01,10,2018 | 01,10,2018 | 3090 | 19,10,2018 | OF 3174/23,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3090_2018.pdf | CON COVENIO
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT | 26024 | EQUPAM | MUN | KARIN | 21,08,2018 | 23,10,2018 | 23,10,2018 | 3425 | 31,10,2018 | OF 3369/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3425_2018.pdf | CON COVENIO
30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | KARIN | 21,08,2018 |  |  | 3600 | 31,10,2018 | OF 3368/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3600_2018.pdf | CON COVENIO
30165522 | CONSERVACION Y EQUIP EDIF CIAS BOMBEROS 4° 5° Y CUARTEL GENERAL | OSORNO |  | MOD MONTO OBRAS | MUN | GLORIA | 23,08,2018 | 31,08,2018 | 31,08,2018 | 2322 | 04,09,2018 | OF 2728/13,09,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2322_2018.pdf | CON COVENIO
30163622 | FIA TRANSFERENCIA INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO | REGIONAL |  | MOD PLAZO | FIA | JUAN CARLOS |  | 23,08,2018 | 23,08,2018 | 115 | 27,08,2018 | OF 3073/16,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_115_2018.pdf | CON COVENIO
30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO ANCUD | ANCUD | 22492 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 23,08,2018 | 24,09,2018 | 24,09,2018 | 3018 | 04,10,2018 | OF 3004/09,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3018_2018.pdf | CON COVENIO
30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO COMUNA ANCUD | ANCUD | 79327 | EQUIPAMIENTO | MUN | FRANCISCA | 30,08,2018 | 13,11,2018 | 13,11,2018 | 3890 | 14,11,2018 | OF 3429/15,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3890_2018.pdf | CON COVENIO
30130843 | SUBSIDIO GENRACION ENERGIA ELECTRICA ISLA CHELIN | CASTRO | 63000 | SUBSIDIO OPERACIÓN | MUN | RENE |  |  |  | 2234 | 28,08,2018 | OF 2605/29,08,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2234_2018.pdf | CON COVENIO
30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | OSORNO | 5594033 | OBRAS | MUN | IGNACIO |  | 12,09,2018 | 12,09,2018 | 2379 | 14,09,2018 | OF 2904/01,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2379_2018.pdf | CON COVENIO
30339483 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO ISLA QUEULLIN | CALBUCO | 18000 | CONSULTORIAS | MUN | RENE | 24,09,2018 | 12,10,2018 | 12,10,2018 | 3091 | 19,10,2018 | OF 3175/23,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3091_2018.pdf | CON COVENIO
30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | FUTALEUFU | 146586 | EQUIPAMIENTO | MUN | FABRICIO | 24,09,2018 | 30,10,2018 | 30,10,2018 | 3421 | 31,10,2018 | OF 3372/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3421_2018.pdf | CON COVENIO
30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | REGIONAL |  | MOD CONVENIO | SENCE | ADELA | 25,09,2018 | 03,10,2018 | 03,10,2018 | 128 | 10,10,2018 | CONTRALORIA 07,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_128_2018.pdf | CON COVENIO
30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | PUERTO MONTT |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 26,09,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3401 | 31,10,2018 | OF 3378/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3401_2018.pdf | CON COVENIO
40001381 | REPOSICION VEHICULO DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL | SAN PABLO | 39584 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 26,09,2018 | 26,09,2018 | 26,09,2018 | 3092 | 19,10,2018 | OF 3176/23,10,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3092_2018.pdf | CON COVENIO
30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO | CASTRO |  | MOD PLAZO | S S CHILOE | EDGARDO | 01,10,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3423 | 31,10,2018 | OF 3376/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3423_2018.pdf | CON COVENIO
30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ CALBUCO | CALBUCO |  | MOD MONTO | MUN | KARIN | 02,10,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3402 | 31,10,2018 | OF 3370/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3402_2018.pdf | CON COVENIO
30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE | QUELLON | 294215 | OBRAS | MUN | PAOLA | 02,10,2018 | 19,12,2018 | 19,12,2018 | 4450 | 21,12,2018 | OF 3905/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4450_2018.pdf | CON COVENIO
30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2 COMPAÑÍA BOMBEROS | CHONCHI | 618009 | OBRAS | MUN | PAOLA | 04,10,2018 | 30,11,2018 | 30,11,2018 | 4164 | 06,12,2018 | OF 3713/12,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4164_2018.pdf | CON COVENIO
30130380 | H.S.E.E. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA Y MUN | RENE | 20,12,2018 |  |  | 154 | 27,12,2018 | OF 47/11,01,2019 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30458546 | REPOSICION MOVILES TRASLADOS HOSPITALES PROV PALENA | PROVINCIAL |  | MOD OBRAS | S S RELONCAVI | FABRICIO | 12,10,2018 | 22,10,2018 | 22,10,2018 | 3422 | 31,10,2018 | OF 3375/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3422_2018.pdf | CON COVENIO
30409780 | REPOSICION COMPLEJO FRONTERIZO CARDENAL SAMORE, PROV.OSORNO | PROVINCIAL |  | RESCILIACION PREFACTIBILIDAD | ARQ | GLORIA | 17,10,2018 | 13,11,2018 | 13,11,2018 | 3889 | 14,11,2018 | OF 3428/15,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3889_2018.pdf | CON COVENIO
30133287 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO/EMERGENCIA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | DALCAHUE | 428801 | EQUIP SUBT 29 | MUN | HARRY | 13,11,2018 | 26,11,2018 | 26,11,2018 | 141 | 06,12,2018 | OF 036/11,01,2019 | Resol Conv PDF\2018\ORA_141_2018.pdf | CON COVENIO
30248522 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL COPMUNA DE COCHAMO | COCHAMO |  | MOD MONTO | MUN | PAULINA | 23,10,2018 | 23,10,2018 | 23,10,2018 | 3506 | 31,10,2018 | OF 3371/08,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3506_2018.pdf | CON COVENIO
30091901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR HUILLINCO | CHONCHI |  | MOD MONTO | MUN | HARRY | 31,10,2018 | 27,11,2018 | 27,11,2018 |  |  | DEVUELTA POR CONTRALORIA | Resol Conv PDF\2018\ORA_140_2018.pdf | CON COVENIO
40005302 | CONSERVACION LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO | FRUTILLAR | 280198 | OBRAS CIRC 33 | MUN | PAULINA | 26,10,2018 | 13,11,2018 | 13,11,2018 | 3963 | 20,11,2018 | OF 3520/23,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3963_2018.pdf | CON COVENIO
30078798 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO | QUEILEN | 464744 | OBRAS | MUN | HARRY | 07,11,2018 | PAOLA | 21,12,2018 | 4456 | 21,12,2018 | OF 3907/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4456_2018.pdf | CON COVENIO
30397144 | CONSTRUCCIO SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES | FRESIA | 1134291 | OBRAS | MUN | KARIN |  | 20,11,2018 | 20,11,2018 | 4161 | 06,12,2018 | OF 3736/12,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4161_2018.pdf | CON COVENIO
30454323 | CONSTRUCCION COMUNID TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTESPROV LLANQUIHUE | PUERTO MONTT |  | CONVENIO COOPERACION | CLUB DE LEONES | PAULINA |  |  |  | 2000 | 16,07,2018 | OF 3384/09,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_2000_2018.pdf | CON COVENIO
30349427 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | REGIONAL |  | MOD PLAZO | SERCOTEC | ADELA | 13,11,2018 | 21,12,2018 | 21,12,2018 | 155 | 27,12,2018 | OF 48/11,01,2019 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA TURISMO RURAL PEQUEÑOS AGRICULTORES | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | RENE | 13,11,2018 | 20,11,2018 | 20,11,2018 | 4021 | 23,11,2018 | OF 3565/29,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4021_2018.pdf | CON COVENIO
30352430 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU | FUTALEUFU | 118160 | COMPRA TERRERNO | MUN | FABRICIO | 14,11,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE | EN TRAMITE
40009232 | ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD | DALCAHUE | 85557 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA | 14,11,2018 | 22,11,2018 | 22,11,2018 | 4062 | 27,11,2018 | OF 3631/05,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4062_2018.pdf | CON COVENIO
30474713 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL DE PALENA | PALENA | 130000 | ESTUDIO | MUN | FABRICIO | 15,11,2018 | 22,11,2018 | 22,11,2018 | 4063 | 27,11,2018 | OF 3628/05,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4063_2018.pdf | CON COVENIO
30487758 | REPOSICION VEHICULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL | PUERTO OCTAY | 82000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 15,11,2018 | 15,11,2018 | 15,11,2018 | 3961 | 20,11,2018 | OF 3521/23,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3961_2018.pdf | CON COVENIO
40000911 | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES | PUERTO OCTAY | 92000 | EQUP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 15,11,2018 | 15,11,2018 | 15,11,2018 | 3962 | 20,11,2018 | OF 3522/23,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3962_2018.pdf | CON COVENIO
40001806 | REPOSICION DE CAMION TOLVA MUNICIPAL | CURACO VELEZ | 90000 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FRANCISCA | 16,11,2018 | 30,11,2018 | 30,11,2018 | 4165 | 06,12,2018 | OF 3712/12,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4165_2018.pdf | CON COVENIO
30270222 | REPOSICION POSTA RURAL DE CORRENTOSO | PUERTO MONTT | 22000 | DISEÑO | MUN | KARIN | 16,11,2018 | 21,12,2018 | 21,12,2018 | 4452 | 21,12,2018 | OF 3906/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4452_2018.pdf | CON COVENIO
30134930 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE ALTO PURRANQUE | PURRANQUE | 986865 | OBRAS | MUN | GLORIA | 16,11,2018 | 21,12,2018 | 21,12,2018 | 4455 | 21,12,2018 | OF 3902/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4455_2018.pdf | CON COVENIO
30088194 | REPOSICION ESCUELAS ANDREW JACKSON Y RIO NEGRO | RIO NEGRO |  | MOD CONSULTORIAS | ARQ | IGNACIO | 21,11,2018 | 30,11,2018 | 30,11,2018 | 4162 | 06,12,2018 | OF 3709/12,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4162_2018.pdf | CON COVENIO
30341323 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | REGIONAL |  | MOD MONTO Y PLAZO | INDAP | LUISA | 20,11,2018 | 26,11,2018 | 26,11,2018 | 4163 | 06,12,2018 | OF 3710/12,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4163_2018.pdf | CON COVENIO
30478886 | ADQUISICION DE VEHICULOS DE EMERGENCIA MUNICIPAL | LLANQUIHUE | 126782 | EQUIP SUBT 29 | MUN | PAULINA | 21,11,2018 | 26,12,2018 | 26,12,2018 | 4709 | 27,12,2018 | OF 39/11,01,2019 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30067012 | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS DE ENTRE LAGOS | PUYEHUE |  | MOD MONTO | MUN | IGNACIO | 21,11,2018 | 28,11,2018 | 28,11,2018 | 4080 | 28,11,2018 | OF 3731/12,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4080_2018.pdf | CON COVENIO
20170805 | HABILITACION SS.EE. SECTOR PUELPUN | MAULLIN |  | MOD PLAZO | SAESA | RENE | 22,11,2018 | 10,12,2018 | 10,12,2018 | 154 | 27,12,2018 | OF 47/11,01,2019 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
40001465 | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA | PALENA | 84286 | EQUIP SUBT 29 | MUN | FABRICIO | 23,11,2018 | 30,11,2018 | 30,11,2018 | 4166 | 06,12,2018 | OF 3711/12,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4166_2018.pdf | CON COVENIO
40004262 | H.S.E.E.SECTOR COSTA II | SAN PABLO | 76489 | OBRAS | MUN | RENE | 26,11,2018 | 26,11,2018 | 26,11,2018 |  |  |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
40003299 | H.S.E.E.SECTOR CAULIN BAJO EL CARRIL | ANCUD | 80715 | OBRAS | MUN | RENE | 26,11,2018 | 26,11,2018 | 26,11,2018 |  |  |  | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30476333 | CONSTRUCCION SIS TEMA DE APR SECTOR GUABUN | ANCUD | 481533 | OBRAS | MUN | HARRY | 27,11,2018 | 21,12,2018 | 21,12,2018 | 4453 | 21,12,2018 | OF 3908/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4453_2018.pdf | CON COVENIO
30484262 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LAHUACHA FRUTILLAR | FRUTILLAR | 373315 | OBRAS | MUN | KARIN | 27,11,2018 | 21,12,2018 | 21,12,2018 | 4449 | 21,12,2018 | OF 3909/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4449_2018.pdf | CON COVENIO
30071585 | REPOSICION POSTA SALUD ISLA TAC | QUEMCHI | 470000 | OBRAS | MUN | HARRY | 27,11,2018 | 21,12,2018 | 21,12,2018 | 4451 | 21,12,2018 | OF 3910/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4451_2018.pdf | CON COVENIO
30083335 | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON | QUELLON | 82700 | TERRENOS | MUN | HARRY | 27,11,2018 | 21,12,2018 | 21,12,2018 | 4448 | 21,12,2018 | OF 3911/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4448_2018.pdf | CON COVENIO
30481026 | H.S.E.E.SECTOR LOS RISCOS | PUERTO VARAS | 238940 | OBRAS | MUN | RENE | 03,12,2018 | 03,12,2018 | 03,12,2018 | 4130 | 04,12,2018 | OF 3627/05,12,2018 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30092606 | REPOSICION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | CASTRO | 118025 | EQUIP | MUN | FRANCISCA | 03,12,2018 | 21,12,2018 | 21,12,2018 | 4454 | 21,12,2018 | OF 3903/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4454_2018.pdf | CON COVENIO
30341275 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHOS APROVECHAMIENTO DE AGUA | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | ADELA | 05,12,2018 | 21,12,2018 | 21,12,2018 | 4457 | 21,12,2018 | OF 3904/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4457_2018.pdf | CON COVENIO
30341329 | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA DE TIERRAS EN AFC | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | ADELA | 05,12,2018 | 21,12,20118 | 21,12,2018 | 151 | 27,12,2018 | OF 46/11,01,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORA_151_2018.pdf | CON COVENIO
30349526 | H.S.E.E.SECTOR TARA | CHONCHI | 133890 | CONVENIO | MUN | RENE | 05,12,2018 |  |  | 4018 | 23,11,2018 | OF 3592/30,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4018_2018.pdf | CON COVENIO
30118591 | H.S.E.E.SECTOR CURANUE | QUELLON | 237928 | CONVENIO | MUN | RENE | 05,12,2018 |  |  | 4017 | 23,11,2018 | OF 3593/30,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4017_2018.pdf | CON COVENIO
40002263 | H.S.E.E.SECTOR MISQUIHUE | MAULLIN | 223102 | CONVENIO | MUN | RENE | 05,12,2018 |  |  | 4020 | 23,11,2018 | OF 3590/30,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4020_2018.pdf | CON COVENIO
30341784 | H.S.E.E.SECTOR NOROESTE | FUTALEUFU | 288053 | CONVENIO | MUN | RENE | 05,12,2018 |  |  | 4019 | 23,11,2018 | OF 3591/30,11,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4019_2018.pdf | CON COVENIO
40008836 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD | S J COSSTA | 120430 | EQUIP SUBT 29 | MUN | GLORIA | 07,12,2018 | 12,12,2018 | 12,12,2018 | 4213 | 12,12,2018 | OF 3763/17,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4213_2018.pdf | CON COVENIO
30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROIND PROV PALENA Y COCHAMO | PROV PALENA |  | MOD | CORFO | LUISA | 14,12,2018 | 24,12,2018 | 24,12,2018 | 4747 | 27,12,2018 | OF 44/11,01,2019 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30463407 | H.S.E..ESECTOR PICHILAFQUENMAPU | S J COSTA |  | CONVENIO | MUN | RENE | 17,12,2018 | 17,12,2018 | 17,12,2018 | 4049 | 27,11,2018 | OF 3892/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_4049_2018.pdf | CON COVENIO
30118485 | H.S.E.E.SECTOR POPOEN COMPLEMENTARIO | S J COSTA |  | CONVENIO | MUN | RENE | 17,12,2018 | 17,12,2018 | 17,12,2018 | 3968 | 21,11,2018 | OF 3891/28,12,2018 | Resol Conv PDF\2018\ORE_3968_2018.pdf | CON COVENIO
30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL FRUTILLAR | FRUTILLAR |  | MOD OBRAS | MUN | PAULINA | 17,12,2018 | 17,12,2018 | 17,12,2018 | 4347 | 18,12,2018 |  | Resol Conv PDF\2018\ORE_4347_2018.pdf | CON COVENIO
30181026 | H.S.E..ESECTOR LOS RISCOS | PUERTO VARAS | 238940 | OBRAS | CONTRATO | RENE | 17,12,2018 | 17,12,2018 | 17,12,2018 | 148 | 18,12,2018 | OF 45/11,01,2019 | EN TRAMITE | EN TRAMITE
30137060 | INDAP-TRANSF PROGRAMA INVERSION PRODUCTIVA FAMILIAS USUARIAS PROGRAMA ASESORIAS | REGIONAL |  | MOD PLAZO | INDAP | ADELA | 26,12,2018 | [5 empty] | EN TRAMITE | EN TRAMITE

## Hoja12 (hidden)
COMUNA | cod
ANCUD | 19
CALBUCO | 10
CASTRO | 20
CHAITEN | 30
CHONCHI | 21
COCHAMO | 11
CURACO DE VÉLEZ | 22
DALCAHUE | 23
FOMENTO | 36
FRESIA | 12
FRUTILLAR | 13
FUTALEUFU | 31
HUALAIHUE | 32
LLANQUIHUE | 14
LOS MUERMOS | 15
MAULLIN | 16
OSORNO | 1
P. MONTT | 9
P.VARAS | 17
PALENA | 33
PROV. CHILOE | 29
PROV. OSORNO | 8
PROV. PALENA | 34
PROV.LLANQUIHUE | 18
PTO. OCTAY | 2
PUQUELDON | 24
PURRANQUE | 3
PUYEHUE | 4
QUEILEN | 25
QUELLON | 26
QUEMCHI | 27
QUINCHAO | 28
REGIONAL | 35
RIO NEGRO | 5
SAN JUAN DE LA COSTA | 6
SAN PABLO | 7
(en blanco) | (en blanco)
Total general