## GASTO
| MARCO | PAGADO | ACUMULADO
ENERO | 76535970 | 1351811.086 | 1351811.086 | 1000
FEBRERO | 77168905 | 2840581.796 | 4192392.882
MARZO | 73791401 | 9135387.69 | 13327780.572
ABRIL | 73791401 | 4710982.043 | 18038762.615
MAYO | 82084238 | 7801025.52 | 25839788.135
JUNIO | 84926570 | 7100525.783 | 32940313.918
JULIO | 86325959 | 4753263.517 | 37693577.435
AGOSTO | 87160678 | 7830021.634 | 45523599.069
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Marco Decretado FNDR
Gasto Acumulado FNDR Gasto Devengado FNDR
al 31 de Agosto 2019 – %

## EFICIENCIA
MESES | DECRETADO | EFICIENCIA REGION DE LOS LAGOS | EFICIENCIA PROMEDIO NACIONAL
ENERO | 76535970000 | 1.766% | 4.9%
FEBRERO | 77168905000 | 5.433% | 11.3%
MARZO | 73791401000 | 18.06% | 18.87%
ABRIL | 73791401000 | 24.45% | 26.31%
MAYO | 82084238000 | 31.48% | 34.28%
JUNIO | 84926570000 | 38.79% | 42.76%
JULIO | 86325959000 | 43.66% | 49.24%
AGOSTO | 87160678000 | 52.23%
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Eficiencia Presupuestaria Gasto Devengado FNDR
al 31 de Agosto 2019 – %
Eficiencia Presupuestaria Gasto Devengado FNDR
al 31 de Agosto 2019 – %

## PROVINCIA
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | EFICIENCIA GASTO INTERNO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
OSORNO | 94142972990 | 22.08% | 21810124883 | 10286856052 | 5669405629 | 15956261681 | 64.47% | 17.92% | 56376586426 | 22126741578
LLANQUIHUE | 119685068865 | 28.07% | 37621165674 | 9961100873 | 10144363257 | 20105464130 | 49.54% | 22.58% | 61958439061 | 23947149319
CHILOE | 82650525417 | 19.38% | 29456483010 | 12893473246 | 8772218056 | 21665691302 | 59.51% | 24.33% | 31528351105 | 23132841009
PALENA | 79302967894 | 18.6% | 5330871154 | 5255036797 | 3642005619 | 8897042416 | 59.06% | 9.99% | 65075054324 | 22009223558
REGIONAL | 20606921000 | 4.833% | 999233000 | 4337810581 | 10682037397 | 15019847978 | 28.88% | 16.87% | 4587840022 | 4121687000
FOMENTO | 29997502336 | 7.035% | 13971228804 | 2789321520 | 4625032045 | 7414353565 | 37.62% | 8.325% | 8611919967
TOTAL | 426385958502 | 100% | 109189106525 | 45523599069 | 43535062003 | 89058661072 | 51.12% | 100% | 228138190905 | 5390362000

## PROVISION
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVISIÓN | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO
LIBRE | 190676217357 | 44.72% | 39868141540 | 19775238638 | 22230088484 | 42005327122 | 47.17% | 33797580000 | -8207747122 | 108802748695 | 236893000 |  | 767149000
FAR | 89805901414 | 21.06% | 28179291567 | 7590224406 | 6944795605 | 14535020011 | 16.32% | 23425549000 | 8890528989 | 47091589836 | 6481346000 |  | 6481346000
PV | 75469733369 | 17.7% | 11721618509 | 7701650828 | 4828638253 | 12530289081 | 14.07% | 10528741000 | -2001548081 | 51217825779 | 200000000 |  | 200000000
FRIL | 7220324000 | 1.693% | 0 | 2489637284 | 4730686716 | 7220324000 | 8.107% | 7220324000 | 0 | 0 | 1990433000 |  | 1990433000
ENERGIZACION | 4373648099 | 1.026% | 0 | 3000558550 | 1265553329 | 4266111879 | 4.79% | 4916780000 | 650668121 | 107536220 | 32593247000 |  | 31808080114
FIE | 33403339618 | 7.834% | 22030319915 | 3537211273 | 1389355929 | 4926567202 | 5.532% | 3749473000 | -1177094202 | 6446452501 |  |  | 813429886
RSD | 17373023482 | 4.074% | 4838308636 | 419625116 | 114843392 | 534468508 | 0.6001% | 403109000 | -131359508 | 12000246338 | 18928756000 |  | 18928756000
FIC | 1528020000 | 0.3584% | 0 | 180921711 | 1347098289 | 1528020000 | 1.716% | 1528020000 | 0 | 0 | 2565000000 |  | 2565000000
PIR | 2222786129 | 0.5213% | 1019540927 | 398281605 | 273802664 | 672084269 | 0.7547% | 399900000 | -272184269 | 531160933 | 911004000 |  | 748049000
SS | 2406347034 | 0.5644% | 1531885431 | 430249658 | 410199342 | 840449000 | 0.9437% | 840449000 | 0 | 34012603 | 7007484000 |  | 7007484000
PVP | 1906618000 | 0.4472% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 350753000 | 350753000 | 1906618000 | 12613412000 | -12262659000 | 11394278000
TOTAL | 426385958502 | 100% | 109189106525 | 45523599069 | 43535062003 | 89058661072 | 100% | 87160678000 | -1897983072 | 228138190905 | 83527575000
88503509000
FIC: Fondo de Innovación para la Competitividad | [10 empty] | -4975934000 |  | 88503509
FIE: Fondo de Infraestructura Educacional | [10 empty] | 3282065000 |  | 3471737
LIBRE: Fondo de Libre Disponibilidad | [10 empty] | 1585864000 |  | 1586864
PVP: Puesta en Valor del Patrimionio | [10 empty] | 139672000 |  | 662179
RSD: Residuos Sólidos Domiciliarios | [10 empty] | 50000000 |  | 82782729
SS: Saneamiento Sanitario | [10 empty] | 81667000
TRS:Transantiago
PIR: Programa de Infraestructura Rural
PV: Patogonia Verde

## SECTOR
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SECTOR | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
MULTISECTORIAL | 59762093249 | 14.02% | 11248799371 | 10918204939 | 13051468477 | 23969673416 | 26.91% | 24543620462
TRANSPORTE | 98080472591 | 23% | 11361526636 | 9426930917 | 6059452525 | 15486383442 | 17.39% | 71232562513
EDUCACIÓN Y CULTURA | 89866372695 | 21.08% | 36771837709 | 7409299402 | 3355248262 | 10764547664 | 12.09% | 42329987322
SALUD | 71254986865 | 16.71% | 19614844933 | 4972533060 | 3036488000 | 8009021060 | 8.993% | 43631120872
DEPORTE | 18865864495 | 4.425% | 6057074895 | 3208573439 | 3953632089 | 7162205528 | 8.042% | 5646584072
DEFENSA Y SEGURIDAD | 20742106855 | 4.865% | 1885394939 | 828089364 | 5635233000 | 6463322364 | 7.257% | 12393389552
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 17334758928 | 4.066% | 5227154363 | 1856952604 | 3347661943 | 5204614547 | 5.844% | 6902990018
ENERGIA | 5247840099 | 1.231% | 0 | 3874750550 | 1265553329 | 5140303879 | 5.772% | 107536220
SILVOAGROPECUARIO | 10592839996 | 2.484% | 5538724281 | 1421394795 | 1173592866 | 2594987661 | 2.914% | 2459128054
VIVIENDA | 16106056010 | 3.777% | 480108777 | 1132250403 | 452980827 | 1585231230 | 1.78% | 14040716003
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 10949764619 | 2.568% | 8373310397 | 407752639 | 1083839327 | 1491591966 | 1.675% | 1084862256
RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | 990000000 | 0.2322% | 0 | 0 | 990000000 | 990000000 | 1.112% | 0
PESCA | 6592802100 | 1.546% | 2630330224 | 66866957 | 129911358 | 196778315 | 0.221% | 3765693561
TOTAL | 426385958502 | 100% | 109189106525 | 45523599069 | 43535062003 | 89058661072 | 100% | 228138190905

## SUBTITULO
1000
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SUBTITULO | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO |  |  | SUBTITULO | TOTAL PAGADO 2019 | MARCO DECRETADO
22 | 663944000 | 0.1557% | 20000000 | 20000000 | 15000000 | 35000000 | 0.0393% | 80000000 | 45000000 | 608944000 | 32593247000 | 31808080114 | 22 | 20000000 | 80000000
24 | 7603724099 | 1.783% | 0 | 2475622393 | 5059908486 | 7535530879 | 8.461% | 8038684000 | 503153121 | 68193220 | 6481346000 | 6481346000 | 24 | 2475622393 | 8038684000
29 | 21015315330 | 4.929% | 1936723712 | 5561460524 | 6715482983 | 12276943507 | 13.79% | 12905884000 | 628940493 | 6801648111 | 2565000000 | 2565000000 | 29 | 5561460524 | 12905884000
31 | 352275166703 | 82.62% | 91686121735 | 30331729925 | 19671290340 | 50003020265 | 56.15% | 46060202000 | -3942818265 | 210586024703 |  | 813429886 | 31 | 30331729925 | 46060202000
33 | 44827808370 | 10.51% | 15546261078 | 7134786227 | 12073380194 | 19208166421 | 21.57% | 20075908000 | 867741579 | 10073380871 | 1990433000 | 1990433000 | 33 | 7134786227 | 20075908000
TOTAL | 426385958502 | 100% | 109189106525 | 45523599069 | 43535062003 | 89058661072 | 100% | 87160678000 | -1897983072 | 228138190905 | 43630026000

## ESTADO SITUACION
SUBT. | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO - JULIO | PAGADO AGOSTO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | RATE 2019 | SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO | 3722457875 | 3093128729 | 179951492 | 100851506 | 19992000 | 120843506 | 59107986 | 449377654 | RS | En Ejecución
31 | 30043744 | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA | 7805646000 | 3117367117 | 2977631131 | 1654661008 | 232690605 | 1887351613 | 1090279518 | 1710647752 | RE | En Ejecución
31 | 30087456 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES | 635599000 | 545297739 | 64353971 | 64353971 | 0 | 64353971 | 0 | 25947290 | RS | En Ejecución
31 | 30165522 | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) | 820000000 | 3000000 | 781213198 | 11248189 | 56797821 | 68046010 | 713167188 | 35786802 | RS* | En Ejecución
31 | 30129384 | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | 3637538851 | 3633546925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991926 | RS | En Ejecución
31 | 30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151972000 | 1000000 | 131004000 | 93660294 | 0 | 93660294 | 37343706 | 19968000 | RS | En Ejecución
31 | 40002497 | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 1500000 | 214031757 | 214031757 | 0 | 214031757 | 0 | 4231243 | RS | En Ejecución
31 | 30470902 | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | 103083351 | 51377351 | 26820000 | 21939999 | 0 | 21939999 | 4880001 | 24886000 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 17296060077 | 10446217861 | 4575005549 | 2160746724 | 309480426 | 2470227150 | 2104778399 | 2274836667
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
29 | 40005437 | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO (C33) | 276675000 | 0 | 276675000 | 0 | 0 | 0 | 276675000 | 0 | RS* | En Proceso de Licitación
29 | 40002944 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO (C33) | 94605000 | 0 | 94605000 | 0 | 0 | 0 | 94605000 | 0 | RS* | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 371280000 | 0 | 371280000 | 0 | 0 | 0 | 371280000 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO. | 7370081000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7370081000 | RS | Modificación Convenio
31 | 30463800 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | 2987485000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987485000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30134836 | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | 3295526000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3295526000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30123182 | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO | 5579270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579270000 | RS | Trámite Convenio
31 | 40004690 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO | 1127041000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127041000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30257472 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO | 508482000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508482000 | RS | Trámite Convenio
31 | 40003069 | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO (C33) | 77510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77510000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 20945395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20945395000
|  | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 38612735077 | 10446217861 | 4946285549 | 2160746724 | 309480426 | 2470227150 | 2476058399 | 23220231667
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 40001267 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) | 499206000 | 59378854 | 430236916 | 430236916 | 0 | 430236916 | 0 | 9590230 | RS* | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 91961112 | 0 | 91961112 | 108038888 | 0 | RS** | En Ejecución
29 | 40000911 | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES (C33) | 99541612 | 0 | 89377479 | 89377479 | 0 | 89377479 | 0 | 10164133 | RS* | En Ejecución
31 | 30412923 | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO | 19780000 | 7512000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12268000 | RS | En Liquidación
29 | 30487758 | REPOSICION VEHICULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL (C33) | 80682000 | 0 | 80682000 | 80682000 | 0 | 80682000 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 899209612 | 66890854 | 800296395 | 692257507 | 0 | 692257507 | 108038888 | 32022363
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 40008506 | CONSERVACION 12,9 KM CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY (C33) | 519418000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519418000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 30362030 | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA (C33) | 47124000 | 0 | 20238392 | 0 | 0 | 0 | 20238392 | 26885608 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30478036 | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY | 1262109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262109000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 1828651000 | 0 | 20238392 | 0 | 0 | 0 | 20238392 | 1808412608
|  | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 2727860612 | 66890854 | 820534787 | 692257507 | 0 | 692257507 | 128277280 | 1840434971
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 237748000 | 0 | 237748000 | 69362315 | 0 | 69362315 | 168385685 | 0 | RS | En Ejecución
31 | 30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 292191000 | 1500000 | 243247440 | 0 | 44751269 | 44751269 | 198496171 | 47443560 | RS | En Ejecución
31 | 30134930 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | 1004973000 | 1800000 | 469000000 | 15713111 | 16533867 | 32246978 | 436753022 | 534173000 | RS | En Ejecución
31 | 30171924 | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 17905700 | 11161820 | 6000000 | 0 | 5057910 | 5057910 | 942090 | 743880 | RS | En Ejecución
31 | 40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) | 139062000 | 0 | 139062000 | 121554826 | 0 | 121554826 | 17507174 | 0 | RS* | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 159700154 | 0 | 159700154 | 40299846 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) | 209969590 | 0 | 209969590 | 209969590 | 0 | 209969590 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 2101849290 | 14461820 | 1505027030 | 576299996 | 66343046 | 642643042 | 862383988 | 582360440
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | 20374000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20374000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | 30171875 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | 25140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25140000 | RS | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 45514000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45514000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30171923 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | 19500000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600000 | RS | Modificación Convenio
31 | 40005410 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 521481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521481000 | RS* | Trámite Convenio
31 | 40005409 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 358631000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358631000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 899612000 | 3900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895712000
|  | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 3046975290 | 18361820 | 1505027030 | 576299996 | 66343046 | 642643042 | 862383988 | 1523586440
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30067012 | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS | 3139496057 | 2785450663 | 354045394 | 259408600 | 0 | 259408600 | 94636794 | 0 | IN | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 175228119 | 0 | 175228119 | 24771881 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | 20132784 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO PILMAIQUEN | 1319103034 | 1311993401 | 7109633 | 0 | 7109633 | 7109633 | 0 | 0 | RS | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 4658599091 | 4097444064 | 561155027 | 434636719 | 7109633 | 441746352 | 119408675 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 40001354 | REPOSICION DE CAMION TOLVA Y ADQUISICION DE CAMION Y MINICARGADOR (C33) | 243145000 | 0 | 243145000 | 0 | 0 | 0 | 243145000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 243145000 | 0 | 243145000 | 0 | 0 | 0 | 243145000 | 0
|  | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 4901744091 | 4097444064 | 804300027 | 434636719 | 7109633 | 441746352 | 362553675 | 0
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30088194 | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO | 168868000 | 32463865 | 67546544 | 16548726 | 0 | 16548726 | 50997818 | 68857591 | RS | En Ejecución
31 | 30102235 | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) | 373536000 | 318610870 | 43824123 | 33824123 | 0 | 33824123 | 10000000 | 11101007 | RS* | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 33295709 | 22708893 | 56004602 | 143995398 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 742404000 | 351074735 | 311370667 | 83668558 | 22708893 | 106377451 | 204993216 | 79958598
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 40008792 | REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE EXCAVADORA (C33) | 457500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457500000 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30284622 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO | 692739000 | 0 | 149489395 | 0 | 0 | 0 | 149489395 | 543249605 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 1150239000 | 0 | 149489395 | 0 | 0 | 0 | 149489395 | 1000749605
|  | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 1892643000 | 351074735 | 460860062 | 83668558 | 22708893 | 106377451 | 354482611 | 1080708203
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30110580 | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO | 3406943000 | 306644898 | 1423063709 | 1080105494 | 2583333 | 1082688827 | 340374882 | 1677234393 | RS | En Ejecución
29 | 40008836 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (C33) | 120172000 | 22982000 | 97190000 | 97190000 | 0 | 97190000 | 0 | 0 | RS* | En Ejecución
29 | 40007649 | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA DISPOSICION DE RSD SAN JUAN DE LA COSTA(C33) | 47235000 | 0 | 24157000 | 24157000 | 0 | 24157000 | 0 | 23078000 | RS* | En Ejecución
31 | 30071878 | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | 2587228000 | 0 | 63515000 | 0 | 0 | 0 | 63515000 | 2523713000 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 117542166 | 0 | 117542166 | 82457834 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 6361578000 | 329626898 | 1807925709 | 1318994660 | 2583333 | 1321577993 | 486347716 | 4224025393
|  | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 6361578000 | 329626898 | 1807925709 | 1318994660 | 2583333 | 1321577993 | 486347716 | 4224025393
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30405773 | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | 24900000 | 0 | 7900000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 5900000 | 17000000 | RS | En Ejecución
31 | 30465145 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSTA I SAN PABLO | 300333000 | 0 | 297716000 | 297716000 | 0 | 297716000 | 0 | 2617000 | RS | En Ejecución
31 | 30176872 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLANO CENTRAL | 279299000 | 0 | 262263000 | 0 | 262092000 | 262092000 | 171000 | 17036000 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 29392227 | 0 | 29392227 | 170607773 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30247072 | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO | 74800000 | 28273000 | 14960000 | 14960000 | 0 | 14960000 | 0 | 31567000 | RS | En Ejecución
29 | 40000984 | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC(C33) | 299853640 | 0 | 299853640 | 299853640 | 0 | 299853640 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 1179185640 | 28273000 | 1082692640 | 643921867 | 262092000 | 906013867 | 176678773 | 68220000
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 40000985 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BASICA PRIMER CICLO | 300881000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300881000 | RS ** | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 300881000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300881000
|  | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 1480066640 | 28273000 | 1082692640 | 643921867 | 262092000 | 906013867 | 176678773 | 369101000
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO | 15318985549 | 4736606083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10582379466 | RS | En Ejecución
31 | 30465788 | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO | 329072800 | 66933094 | 262138706 | 85006537 | 0 | 85006537 | 177132169 | 1000 | RE | En Ejecución
31 | 30126279 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | 1913000000 | 452623678 | 1429322351 | 761125838 | 169899776 | 931025614 | 498296737 | 31053971 | RE | En Ejecución
31 | 30448275 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) | 404079018 | 0 | 396729018 | 305278111 | 34256626 | 339534737 | 57194281 | 7350000 | RS* | En Ejecución
31 | 30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1785988338 | 0 | 1785988338 | 1785988338 | 0 | 1785988338 | 0 | 0 | RS | En Ejecución
31 | 30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | 3542559000 | 2092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3540467000 | RS | En Liquidación
31 | 30158072 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY | 3257705000 | 1197599796 | 130416889 | 130416889 | 0 | 130416889 | 0 | 1929688315 | RS | En Liquidación
29 | 40001457 | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) | 245054652 | 0 | 245054652 | 245054652 | 0 | 245054652 | 0 | 0 | RS* | Terminada
29 | 30085619 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) | 188985923 | 0 | 188985923 | 188985923 | 0 | 188985923 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 26985430280 | 6455854651 | 4438635877 | 3501856288 | 204156402 | 3706012690 | 732623187 | 16090939752
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30087497 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | 6014771000 | 16381000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5998390000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | 40001554 | CONSERVACION DE CAMINOS DE ACC. COMUN. INDIGENAS PUYEHUE, RIO NEGRO Y PURRANQUE (C33) | 271000000 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 181000000 | RS* | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 6285771000 | 16381000 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 6179390000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30402378 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | 32260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32260000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30395473 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33) | 1688957000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1688957000 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30358072 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 30407874 | REPOSICION ECOGRAFO HOSPITAL PUERTO OCTAY (C33) | 27019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27019000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 1848236000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848236000
|  | TOTAL PROVINCIALES | 35119437280 | 6472235651 | 4528635877 | 3501856288 | 204156402 | 3706012690 | 822623187 | 24118565752
|  | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 94143039990 | 21810124883 | 15956261681 | 9412382319 | 874473733 | 10286856052 | 5669405629 | 56376653426
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | 933452000 | 703318949 | 230132320 | 138459198 | 91673122 | 230132320 | 0 | 731 | RS | En Ejecución
31 | 30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT | 480579888 | 438235000 | 21172444 | 0 | 0 | 0 | 21172444 | 21172444 | RS* | En Ejecución
31 | 30063478 | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO | 2698001000 | 2219644895 | 12758391 | 0 | 0 | 0 | 12758391 | 465597714 | RS | En Ejecución
31 | 30103446 | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 5559267000 | 4519113505 | 20659461 | 659461 | 0 | 659461 | 20000000 | 1019494034 | RS | En Ejecución
31 | 30461279 | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA | 395716000 | 304845696 | 33205077 | 0 | 33205076 | 33205076 | 1 | 57665227 | RS | En Ejecución
29 | 30228773 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) | 133588158 | 123955956 | 9632202 | 9632202 | 0 | 9632202 | 0 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | 30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) | 314132326 | 82118192 | 230389134 | 117142772 | 80949201 | 198091973 | 32297161 | 1625000 | RS* | En Ejecución
31 | 30080729 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO | 1438056000 | 62867750 | 51437250 | 34291500 | 17145750 | 51437250 | 0 | 1323751000 | RS | En Ejecución
31 | 30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 294696000 | 0 | 294696000 | 294696000 | 0 | 294696000 | 0 | 0 | RS | En Ejecución
31 | 30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 302595000 | 400000 | 301195000 | 212026716 | 11823946 | 223850662 | 77344338 | 1000000 | RS | En Ejecución
31 | 30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 394331499 | 2000000 | 392331499 | 121496843 | 19422288 | 140919131 | 251412368 | 0 | RE | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 26203748 | 0 | 26203748 | 173796252 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30073367 | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 421204316 | 353860692 | 67343624 | 612612 | 0 | 612612 | 66731012 | 0 | RS | En Ejecución
31 | 30199272 | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | 1680845425 | 1680845425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | Terminada
31 | 20190549 | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS | 3987121039 | 3981412053 | 5708986 | 5708986 | 0 | 5708986 | 0 | 0 | RS | Terminada
31 | 30034666 | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | 277178738 | 277178738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 19510764389 | 14749796851 | 1870661388 | 960930038 | 254219383 | 1215149421 | 655511967 | 2890306150
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30072731 | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | 5272289000 | 0 | 206550000 | 4050000 | 0 | 4050000 | 202500000 | 5065739000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | 30104476 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 1111238000 | 2101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109137000 | RS | En Proceso de Licitación
31 | 30080922 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO | 23524000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 14524000 | RS | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 6407051000 | 2101000 | 215550000 | 4050000 | 0 | 4050000 | 211500000 | 6189400000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30128140 | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090104000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4086104000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30080921 | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT | 22645000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22645000 | RS | Trámite Convenio
31 | 40005337 | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT | 49462000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49462000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30270222 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO | 22000000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 17500000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 4184211000 | 4000000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 4175711000
|  | TOTAL COMUNA DE P. MONTT | 30102026389 | 14755897851 | 2090711388 | 964980038 | 254219383 | 1219199421 | 871511967 | 13255417150
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30087299 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | 1166012000 | 951882912 | 114423852 | 101989095 | 0 | 101989095 | 12434757 | 99705236 | RS | En Ejecución
31 | 20086686 | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO | 9889982000 | 145784750 | 22230500 | 22230500 | 0 | 22230500 | 0 | 9721966750 | RS | En Ejecución
24 | 30133915 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION QUENU TABON | 245531786 | 0 | 245351786 | 185390091 | 0 | 185390091 | 59961695 | 180000 | RS*** | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30480531 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO | 326879664 | 292581069 | 34298595 | 34298595 | 0 | 34298595 | 0 | 0 | RS | Terminada
31 | 30326322 | REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO | 290974000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 90974000 | RS | En Ejecución
31 | 30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | 727402270 | 676000179 | 51402091 | 51402091 | 0 | 51402091 | 0 | 0 | RS | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 12846781720 | 2066248910 | 867706824 | 595310372 | 0 | 595310372 | 272396452 | 9912825986
|  | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 12846781720 | 2066248910 | 867706824 | 595310372 | 0 | 595310372 | 272396452 | 9912825986
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30248522 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO | 1321651000 | 272500000 | 1040614194 | 993271693 | 0 | 993271693 | 47342501 | 8536806 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 93539924 | 0 | 93539924 | 106460076 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30046830 | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO | 732406080 | 732406080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 2254057080 | 1004906080 | 1240614194 | 1086811617 | 0 | 1086811617 | 153802577 | 8536806
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30085125 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | 23800000 | 0 | 1300000 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 22500000 | RS | En Proceso de Licitación
31 | 30328431 | CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE | 40280000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 39280000 | RS | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 64080000 | 0 | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 61780000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30459455 | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305031000 | RS* | Trámite Convenio
24 | 40005022 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION SOTOMO | 105286187 | 0 | 105286187 | 0 | 0 | 0 | 105286187 | 0 | RS*** | Trámite Convenio
31 | 40006863 | REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO | 129430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129430000 | RS | Trámite Convenio
29 | 40005418 | ADQUISICION Y REPOSICION AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES (C33) | 54300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54300000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 594047187 | 0 | 105286187 | 0 | 0 | 0 | 105286187 | 488761000
|  | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 2912184267 | 1004906080 | 1348200381 | 1089111617 | 0 | 1089111617 | 259088764 | 559077806
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30088011 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA | 646979000 | 39196155 | 329862737 | 219313294 | 1241112 | 220554406 | 109308331 | 277920108 | RS | En Ejecución
31 | 30397144 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | 1134291000 | 0 | 567431832 | 81305422 | 77496408 | 158801830 | 408630002 | 566859168 | RS | En Ejecución
31 | 30212472 | CONSTRUCCION APR EL MAÑIO | 490790000 | 376365503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114424497 | RS | En Liquidación
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 95662683 | 0 | 95662683 | 104337317 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 2472060000 | 415561658 | 1097294569 | 396281399 | 78737520 | 475018919 | 622275650 | 959203773
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30282773 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | 466789000 | 0 | 293984000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 290784000 | 172805000 | RS | En Proceso de Licitación
31 | 30396276 | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA (C33) | 68303000 | 0 | 60303000 | 0 | 0 | 0 | 60303000 | 8000000 | RS* | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 535092000 | 0 | 354287000 | 3200000 | 0 | 3200000 | 351087000 | 180805000
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 30340925 | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33) | 534843000 | 0 | 534843000 | 0 | 0 | 0 | 534843000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
31 | 40006229 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | 774200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774200000 | RS | Trámite Convenio
29 | 40006255 | REPOSICION CAMIONES COMPACTADORES COMUNA DE FRESIA (C33) | 201110000 | 0 | 201110000 | 0 | 0 | 0 | 201110000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 1510153000 | 0 | 735953000 | 0 | 0 | 0 | 735953000 | 774200000
|  | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 4517305000 | 415561658 | 2187534569 | 399481399 | 78737520 | 478218919 | 1709315650 | 1914208773
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30465245 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | 339568000 | 276154896 | 28436380 | 28436380 | 0 | 28436380 | 0 | 34976724 | RS | En Ejecución
31 | 30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1349574000 | 1166081573 | 157667071 | 106037180 | 2495308 | 108532488 | 49134583 | 25825356 | RS | En Ejecución
31 | 30085373 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 1589813252 | 1577832507 | 11980745 | 5795300 | 0 | 5795300 | 6185445 | 0 | RS | En Ejecución
31 | 30465244 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN | 375597906 | 351986866 | 23611040 | 0 | 0 | 0 | 23611040 | 0 | RS | En Ejecución
31 | 30465242 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | 329059146 | 301769552 | 26789794 | 21678682 | 0 | 21678682 | 5111112 | 499800 | RS | En Ejecución
31 | 30465246 | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE | 175409000 | 0 | 118200000 | 7150000 | 0 | 7150000 | 111050000 | 57209000 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 124114160 | 0 | 124114160 | 75885840 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30073164 | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN | 703308220 | 703308220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | Terminada
31 | 30113942 | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR | 2824534369 | 2824534369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | Terminada
29 | 30488412 | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR (C33) | 174870000 | 0 | 174870000 | 0 | 174870000 | 174870000 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 8061733893 | 7201667983 | 741555030 | 293211702 | 177365308 | 470577010 | 270978020 | 118510880
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30484262 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | 373315000 | 0 | 181628000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 180128000 | 191687000 | RS | En Proceso de Licitación
31 | 30077934 | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1461360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1461360000 | RS | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 1834675000 | 0 | 181628000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 180128000 | 1653047000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 40005302 | CONSERVACION LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO FRUTILLAR (C33) | 280198000 | 0 | 183100000 | 0 | 0 | 0 | 183100000 | 97098000 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30485141 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | 229003000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229003000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30485139 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | 218397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218397000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30485141 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | 167382000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167382000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30085259 | REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR | 6379910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6379910000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30485115 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | 414955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414955000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30485133 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | 341863000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341863000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 8031708000 | 0 | 183100000 | 0 | 0 | 0 | 183100000 | 7848608000
|  | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 17928116893 | 7201667983 | 1106283030 | 294711702 | 177365308 | 472077010 | 634206020 | 9620165880
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | 3173274759 | 1000950929 | 2172323830 | 1856792234 | 148994239 | 2005786473 | 166537357 | 0 | RE | En Ejecución
29 | 30478886 | ADQUISICION DE VEHICULO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (C33) | 126782000 | 0 | 117431685 | 117431685 | 0 | 117431685 | 0 | 9350315 | RS* | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 49916625 | 0 | 49916625 | 150083375 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 242416726 | 103274258 | 103274258 | 0 | 103274258 | 0 | 135567016 | RS | En Ejecución
31 | 30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | 573500851 | 403082303 | 170418548 | 170418548 | 0 | 170418548 | 0 | 0 | RS | Terminada
29 | 30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 131601308 | 121722231 | 9879077 | 9879077 | 0 | 9879077 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 4686416918 | 1768172189 | 2773327398 | 2307712427 | 148994239 | 2456706666 | 316620732 | 144917331
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 40007476 | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | 98085403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98085403 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 98085403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98085403
|  | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 4784502321 | 1768172189 | 2773327398 | 2307712427 | 148994239 | 2456706666 | 316620732 | 243002734
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30279673 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | 596717000 | 567370000 | 29347000 | 8400000 | 0 | 8400000 | 20947000 | 0 | RS | En Ejecución
31 | 30464833 | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) | 547246000 | 474277364 | 30862910 | 30862910 | 0 | 30862910 | 0 | 42105726 | RS* | En Ejecución
31 | 30465403 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS | 27413000 | 0 | 25092100 | 10036840 | 0 | 10036840 | 15055260 | 2320900 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 49701034 | 0 | 49701034 | 150298966 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30103323 | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS | 207019010 | 99601553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107417457 | RE | En Liquidación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 1578395010 | 1141248917 | 285302010 | 99000784 | 0 | 99000784 | 186301226 | 151844083
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30361529 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | 29319000 | 0 | 2059000 | 2059000 | 0 | 2059000 | 0 | 27260000 | RS | En Proceso de Licitación
31 | 40004593 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS (C33) | 583059000 | 0 | 175000000 | 0 | 0 | 0 | 175000000 | 408059000 | RS* | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 612378000 | 0 | 177059000 | 2059000 | 0 | 2059000 | 175000000 | 435319000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30289475 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY | 1114527000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114527000 | RS | Trámite Convenio
31 | 40009545 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS (C33) | 526563000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526563000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 40004594 | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA (C33) | 356990000 | 0 | 356990000 | 0 | 0 | 0 | 356990000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 1998080000 | 0 | 356990000 | 0 | 0 | 0 | 356990000 | 1641090000
|  | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 4188853010 | 1141248917 | 819351010 | 101059784 | 0 | 101059784 | 718291226 | 2228253083
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30117895 | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 8965000 | 6470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495000 | RS | En Ejecución
31 | 30476690 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES | 366476000 | 0 | 346786000 | 346786000 | 0 | 346786000 | 0 | 19690000 | RS | En Ejecución
31 | 30117891 | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | 254664000 | 1539000 | 239242504 | 30586700 | 62496225 | 93082925 | 146159579 | 13882496 | RS | En Ejecución
31 | 30390477 | REPOSICION VEREDAS ACCESO A CARELMAPU, MAULLIN | 106267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106267000 | RS | Trámite Convenio
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 90877184 | 0 | 90877184 | 109122816 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 936372000 | 8009000 | 786028504 | 468249884 | 62496225 | 530746109 | 255282395 | 142334496
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30115466 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | 274442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274442000 | RS | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 274442000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274442000
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 40003228 | REPOSICION DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000000
|  | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 1380814000 | 8009000 | 786028504 | 468249884 | 62496225 | 530746109 | 255282395 | 586776496
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30064230 | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | 2746936000 | 71794620 | 1718083651 | 354829626 | 87259046 | 442088672 | 1275994979 | 957057729 | RS | En Ejecución
31 | 30485342 | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) | 837451000 | 0 | 440000000 | 109371304 | 105820894 | 215192198 | 224807802 | 397451000 | RS* | En Ejecución
31 | 30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | 2161821134 | 1717468097 | 186452853 | 2789253 | 0 | 2789253 | 183663600 | 257900184 | RE | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 5946208134 | 1789262717 | 2544536504 | 466990183 | 193079940 | 660070123 | 1884466381 | 1612408913
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
29 | 30396974 | ADQUISICION LUMINARIAS LED ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS (C33) | 2414287000 | 0 | 845000450 | 0 | 0 | 0 | 845000450 | 1569286550 | RS* | En Proceso de Licitación
31 | 40005578 | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | 221924000 | 0 | 165400000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 164400000 | 56524000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | 40001254 | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS | 206459000 | 0 | 139429000 | 1030000 | 0 | 1030000 | 138399000 | 67030000 | RS | En Proceso de Adjudicación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 2842670000 | 0 | 1149829450 | 2030000 | 0 | 2030000 | 1147799450 | 1692840550
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) | 488214000 | 0 | 80298930 | 0 | 0 | 0 | 80298930 | 407915070 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30204522 | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS | 1237007000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237007000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30485313 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS (C33) | 468032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468032000 | RS* | Trámite Convenio
31 | 40005278 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33) | 980817000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980817000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 3174070000 | 0 | 80298930 | 0 | 0 | 0 | 80298930 | 3093771070
|  | TOTAL COMUNA DE P.VARAS | 11962948134 | 1789262717 | 3774664884 | 469020183 | 193079940 | 662100123 | 3112564761 | 6399020533
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 7077521000 | 207265970 | 2754668276 | 1529826964 | 364303854 | 1894130818 | 860537458 | 4115586754 | RS | En Ejecución
31 | 30154323 | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1210122000 | 1170710307 | 21485000 | 16558680 | 378488 | 16937168 | 4547832 | 17926693 | RS | En Ejecución
31 | 30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) | 632691000 | 568181136 | 55408691 | 55408691 | 0 | 55408691 | 0 | 9101173 | RS* | En Ejecución
31 | 30133755 | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 9774474000 | 3998661000 | 1050000000 | 0 | 0 | 0 | 1050000000 | 4725813000 | RS* | En Ejecución
31 | 20144598 | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA | 571269090 | 561790732 | 9478358 | 9478358 | 0 | 9478358 | 0 | 0 | RS | Terminada
29 | 30488884 | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) | 244287458 | 20432038 | 223855420 | 223855420 | 0 | 223855420 | 0 | 0 | RS* | Terminada
29 | 40000194 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) | 1090909583 | 934149186 | 156760397 | 156760397 | 0 | 156760397 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 20601274131 | 7461190369 | 4271656142 | 1991888510 | 364682342 | 2356570852 | 1915085290 | 8868427620
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30077481 | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU | 1906618000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1906618000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | 30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO | 1947580000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 1867580000 | RS | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 3854198000 | 0 | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | 3774198000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30077182 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2369092000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360092000 | RS | trámite Convenio
31 | 30396578 | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) | 2016973000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016973000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 30482327 | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 4606065000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4597065000
|  | TOTAL PROVINCIALES | 29061537131 | 7470190369 | 4351656142 | 1991888510 | 364682342 | 2356570852 | 1995085290 | 17239690620
|  | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 119685068865 | 37621165674 | 20105464130 | 8681525916 | 1279574957 | 9961100873 | 10144363257 | 61958439061
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. | 1903733000 | 1571993985 | 276092869 | 269464480 | 6307000 | 275771480 | 321389 | 55646146 | RS | En Ejecución
33 | 30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | 116841000 | 43146843 | 46245856 | 45056080 | 0 | 45056080 | 1189776 | 27448301 | RS | En Ejecución
31 | 30137881 | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) | 460895000 | 216192051 | 233965205 | 222422637 | 11393543 | 233816180 | 149025 | 10737744 | RS* | En Ejecución
29 | 40009774 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES BASURAS (C33) | 806217205 | 0 | 744127355 | 744124023 | 0 | 744124023 | 3332 | 62089850 | RS* | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 80498213 | 18988979 | 99487192 | 100512808 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30486350 | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) | 126165000 | 0 | 126165000 | 110106000 | 0 | 110106000 | 16059000 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | 30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO | 371173000 | 318373091 | 45049953 | 43249953 | 1800000 | 45049953 | 0 | 7749956 | RE | En Ejecución
29 | 40000453 | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) | 178754956 | 0 | 178754956 | 178754956 | 0 | 178754956 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 4163779161 | 2149705970 | 1850401194 | 1693676342 | 38489522 | 1732165864 | 118235330 | 163671997
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30476333 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | 481533000 | 0 | 148855680 | 1590000 | 0 | 1590000 | 147265680 | 332677320 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | 30109898 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | 661606000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661606000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 1143139000 | 0 | 148855680 | 1590000 | 0 | 1590000 | 147265680 | 994283320
|  | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 5306918161 | 2149705970 | 1999256874 | 1695266342 | 38489522 | 1733755864 | 265501010 | 1157955317
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30128503 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑIA, COMUNA DE CASTRO | 581779000 | 357976859 | 218351173 | 195408174 | 600000 | 196008174 | 22342999 | 5450968 | RS | En Ejecución
31 | 30121787 | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES | 744430310 | 725940341 | 17037966 | 17037966 | 0 | 17037966 | 0 | 1452003 | RS | En Ejecución
24 | 30382027 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA QUEHUI | 180250716 | 0 | 180250716 | 110250716 | 29194508 | 139445224 | 40805492 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | 30130843 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLAS DE CASTRO | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 0 | RS*** | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 111814869 | 9999719 | 121814588 | 78185412 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30094891 | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO | 4093774619 | 4077499258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275361 | RS | En Liquidación
31 | 30092606 | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | 1118100961 | 876313810 | 241787151 | 241787151 | 0 | 241787151 | 0 | 0 | RS | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 6988335606 | 6037730268 | 927427006 | 676298876 | 39794227 | 716093103 | 211333903 | 23178332
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30076949 | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | 336933000 | 0 | 4794000 | 4794000 | 0 | 4794000 | 0 | 332139000 | RS | En Proceso de Licitación
31 | 40003369 | CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33) | 550000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550000000 | RS* | En Proceso de Licitación
31 | 20140221 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | 600518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600518000 | RS | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 1487451000 | 0 | 4794000 | 4794000 | 0 | 4794000 | 0 | 1482657000
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 30402076 | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) | 1211111000 | 0 | 1150555163 | 0 | 0 | 0 | 1150555163 | 60555837 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30076663 | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33) | 564532000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564532000 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30485135 | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33) | 457733000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457733000 | RS* | Trámite Convenio
31 | 40002877 | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | 3779356000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779356000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 6012732000 | 0 | 1150555163 | 0 | 0 | 0 | 1150555163 | 4862176837
|  | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 14488518606 | 6037730268 | 2082776169 | 681092876 | 39794227 | 720887103 | 1361889066 | 6368012169
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33 | 30091901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO | 554800000 | 219892030 | 300895367 | 24589111 | 34492599 | 59081710 | 241813657 | 34012603 | RS | En Ejecución
22 | 30126522 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) | 120000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 80000000 | RS* | En Ejecución
31 | 30466433 | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL | 738410000 | 630244650 | 89240899 | 79441229 | 0 | 79441229 | 9799670 | 18924451 | RS | En Ejecución
31 | 20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI | 62758000 | 14688690 | 48069310 | 23855380 | 0 | 23855380 | 24213930 | 0 | RS | En Ejecución
31 | 30466394 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI | 483702000 | 2980000 | 426222666 | 130315069 | 50478955 | 180794024 | 245428642 | 54499334 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 98839124 | 0 | 98839124 | 101160876 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30310674 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI | 636862129 | 622911045 | 13951084 | 13951084 | 0 | 13951084 | 0 | 0 | RS | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 2796532129 | 1510716415 | 1098379326 | 390990997 | 84971554 | 475962551 | 622416775 | 187436388
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | 644396000 | 0 | 272563200 | 2712000 | 0 | 2712000 | 269851200 | 371832800 | RS | En Proceso de Adjudicación
29 | 30208122 | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) | 56403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56403000 | RS* | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 700799000 | 0 | 272563200 | 2712000 | 0 | 2712000 | 269851200 | 428235800
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30126487 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | 62039000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62039000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30476688 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | 543264000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543264000 | RS | Trámite Convenio
29 | 40011385 | REPOSICION CAMIONES TOLVA, COMUNA DE CHONCHI (C33) | 181000000 | 0 | 181000000 | 0 | 0 | 0 | 181000000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30484959 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | RS | Trámite Convenio
31 | 40006762 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33) | 588576000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588576000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 1449879000 | 0 | 181000000 | 0 | 0 | 0 | 181000000 | 1268879000
|  | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 4947210129 | 1510716415 | 1551942526 | 393702997 | 84971554 | 478674551 | 1073267975 | 1884551188
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30095333 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ | 178850000 | 131995300 | 25196200 | 19157625 | 0 | 19157625 | 6038575 | 21658500 | RS | En Ejecución
31 | 30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | 7281860375 | 6603827387 | 324835270 | 324835270 | 0 | 324835270 | 0 | 353197718 | RS | En Ejecución
31 | 30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | 575525000 | 2052000 | 484364541 | 136618766 | 70745373 | 207364139 | 277000402 | 89108459 | RS | En Ejecución
29 | 30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) | 199646000 | 0 | 199643673 | 199643673 | 0 | 199643673 | 0 | 2327 | RS* | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 82999205 | 0 | 82999205 | 117000795 | 0 | RS** | En Ejecución
29 | 30427781 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) | 199003273 | 0 | 199003273 | 199003273 | 0 | 199003273 | 0 | 0 | RS* | Terminada
29 | 40001806 | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) | 89863852 | 0 | 89863852 | 89863852 | 0 | 89863852 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 8724748500 | 6737874687 | 1522906809 | 1052121664 | 70745373 | 1122867037 | 400039772 | 463967004
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30135739 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI | 571440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571440000 | RS | En Proceso de Adjudicación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 571440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571440000
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 40009468 | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CUATRO CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) | 33781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33781000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 33781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33781000
|  | TOTAL COMUNA DE C.VELEZ | 9329969500 | 6737874687 | 1522906809 | 1052121664 | 70745373 | 1122867037 | 400039772 | 1069188004
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30395727 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA | 566452000 | 17827385 | 543093967 | 284024743 | 37370172 | 321394915 | 221699052 | 5530648 | RS | En Ejecución
29 | 30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) | 348663000 | 0 | 230639193 | 230639193 | 0 | 230639193 | 0 | 118023807 | RS* | En Ejecución
29 | 30133287 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE (C33) | 428801000 | 0 | 398635142 | 398635142 | 0 | 398635142 | 0 | 30165858 | RS* | En Ejecución
31 | 30134014 | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN | 368365000 | 0 | 332426280 | 58661117 | 1481579 | 60142696 | 272283584 | 35938720 | RS | En Ejecución
31 | 30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE | 96890200 | 55024000 | 3488850 | 3488850 | 0 | 3488850 | 0 | 38377350 | RS | En Ejecución
31 | 30485152 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | 349494000 | 0 | 311157020 | 1030000 | 14383503 | 15413503 | 295743517 | 38336980 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 96907170 | 0 | 96907170 | 103092830 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30094005 | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE | 722739818 | 722739818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RS | Terminada
29 | 40009232 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) | 85556885 | 0 | 85556885 | 85556885 | 0 | 85556885 | 0 | 0 | RS* | Terminada
31 | 30485153 | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | 193883000 | 0 | 193883000 | 193883000 | 0 | 193883000 | 0 | 0 | RS | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 3360844903 | 795591203 | 2298880337 | 1352826100 | 53235254 | 1406061354 | 892818983 | 266373363
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 40004659 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320000000
|  | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 3680844903 | 795591203 | 2298880337 | 1352826100 | 53235254 | 1406061354 | 892818983 | 586373363
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30042613 | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | 3472101337 | 2618173447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853927890 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 93921244 | 0 | 93921244 | 106078756 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 3672101337 | 2618173447 | 200000000 | 93921244 | 0 | 93921244 | 106078756 | 853927890
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 40006078 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES EN 9 SECTORES RURALES - COMUNA DE PUQUELDON (C33) | 666831000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666831000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 30466153 | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) | 385750000 | 0 | 385750000 | 0 | 0 | 0 | 385750000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 1052581000 | 0 | 385750000 | 0 | 0 | 0 | 385750000 | 666831000
|  | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 4724682337 | 2618173447 | 585750000 | 93921244 | 0 | 93921244 | 491828756 | 1520758890
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | 1159018000 | 967538069 | 153109541 | 152183817 | 0 | 152183817 | 925724 | 38370390 | RS | En Ejecución
31 | 30480757 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33) | 361002000 | 0 | 55002791 | 15002791 | 37407603 | 52410394 | 2592397 | 305999209 | RS* | En Ejecución
31 | 30078798 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 487098000 | 0 | 269600449 | 17423227 | 14469473 | 31892700 | 237707749 | 217497551 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 85267443 | 0 | 85267443 | 114732557 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 2207118000 | 967538069 | 677712781 | 269877278 | 51877076 | 321754354 | 355958427 | 561867150
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 40004579 | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES (C33) | 93784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93784000 | RS* | Trámite Convenio
24 | 30137137 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLAS DE QUEILEN | 20000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | RS*** | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 113784000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 93784000
|  | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 2320902000 | 967538069 | 697712781 | 269877278 | 51877076 | 321754354 | 375958427 | 655651150
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 178910390 | 0 | 178910390 | 21089610 | 0 | RS** | En Ejecución
24 | 30480365 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA DE LAITEC | 132758158 | 0 | 132758158 | 82758158 | 36430203 | 119188361 | 13569797 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | 30483910 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA CAILIN | 263596464 | 0 | 200844877 | 120844877 | 22156612 | 143001489 | 57843388 | 62751587 | RS*** | En Ejecución
24 | 30137134 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLAS DE QUELLON | 35000000 | 0 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | 30483911 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION COLDITA QUELLON | 345253844 | 0 | 345253844 | 163604427 | 17104062 | 180708489 | 164545355 | 0 | RS*** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 976608466 | 0 | 913856879 | 546117852 | 75690877 | 621808729 | 292048150 | 62751587
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30472589 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO | 2531139000 | 25770000 | 468737838 | 0 | 0 | 0 | 468737838 | 2036631162 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | 30135630 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | 1452474000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452474000 | RS | En Proceso de Adjudicación
29 | 30470389 | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON (C33) | 447232000 | 0 | 447232000 | 0 | 0 | 0 | 447232000 | 0 | RS* | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 4430845000 | 25770000 | 915969838 | 0 | 0 | 0 | 915969838 | 3489105162
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | 302702000 | 0 | 128400300 | 0 | 0 | 0 | 128400300 | 174301700 | RS | Trámite Convenio
31 | 30069919 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON | 80000000 | 0 | 18750000 | 0 | 0 | 0 | 18750000 | 61250000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 382702000 | 0 | 147150300 | 0 | 0 | 0 | 147150300 | 235551700
|  | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 5790155466 | 25770000 | 1976977017 | 546117852 | 75690877 | 621808729 | 1355168288 | 3787408449
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30133125 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | 1386058000 | 1224005772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162052228 | RE | En Ejecución
31 | 30185572 | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO | 2288589990 | 983769184 | 603610558 | 515110558 | 73903544 | 589014102 | 14596456 | 701210248 | RS | En Ejecución
31 | 30071585 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC | 511435000 | 0 | 256582636 | 46686636 | 70902530 | 117589166 | 138993470 | 254852364 | RS | En Ejecución
31 | 30430173 | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) | 547411000 | 250005532 | 146655394 | 1500000 | 0 | 1500000 | 145155394 | 150750074 | RS* | En Ejecución
31 | 30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) | 477979805 | 0 | 457979805 | 355482829 | 1500000 | 356982829 | 100996976 | 20000000 | RS* | En Ejecución
24 | 30483006 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA TAC | 128796137 | 0 | 128796137 | 78796137 | 12856544 | 91652681 | 37143456 | 0 | RS*** | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 79583238 | 30130970 | 109714208 | 90285792 | 0 | RS** | En Ejecución
29 | 30486106 | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) | 306016000 | 0 | 306016000 | 0 | 306016000 | 306016000 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 5846285932 | 2457780488 | 2099640530 | 1077159398 | 495309588 | 1572468986 | 527171544 | 1288864914
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 40005537 | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33) | 499000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000000 | RS* | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 499000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499000000
INICIATIVAS EN CONVENIO
24 | 30137258 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA DE QUEMCHI | 338613813 | 0 | 338613813 | 0 | 0 | 0 | 338613813 | 0 | RS*** | Trámite Convenio
29 | 30137798 | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) | 212834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212834000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 40005526 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 82200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82200000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 40005532 | ADQUISICION DE BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 164996000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164996000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 798643813 | 0 | 338613813 | 0 | 0 | 0 | 338613813 | 460030000
|  | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 7143929745 | 2457780488 | 2438254343 | 1077159398 | 495309588 | 1572468986 | 865785357 | 2247894914
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | 1287650000 | 1194750245 | 92899755 | 82762842 | 7892642 | 90655484 | 2244271 | 0 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 97069865 | 0 | 97069865 | 102930135 | 0 | RS** | En Ejecución
24 | 30478657 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA CAGUACH | 170847296 | 0 | 170847296 | 100847296 | 41949301 | 142796597 | 28050699 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | 30478656 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA QUENAC | 116828712 | 0 | 111832064 | 71832064 | 35729794 | 107561858 | 4270206 | 4996648 | RS*** | En Ejecución
24 | 30478653 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA LLINGUA | 138994881 | 0 | 138729896 | 88729896 | 37287995 | 126017891 | 12712005 | 264985 | RS*** | En Ejecución
24 | 30478661 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA CHAULLINEC | 159585098 | 0 | 159585098 | 99585098 | 32754889 | 132339987 | 27245111 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | 30478659 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA ALAO | 172568424 | 0 | 172568424 | 102568424 | 18192627 | 120761051 | 51807373 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | 30478660 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA APIAO | 163661202 | 0 | 163661202 | 103661202 | 18469464 | 122130666 | 41530536 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | 30478655 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA MEULIN | 136097779 | 0 | 136097779 | 96097779 | 36202650 | 132300429 | 3797350 | 0 | RS*** | En Ejecución
29 | 40007527 | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES (C33) | 179727704 | 0 | 179727704 | 0 | 0 | 0 | 179727704 | 0 | RS* | En Proceso de Licitación
31 | 30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA | 941744005 | 871358023 | 70385982 | 69027580 | 0 | 69027580 | 1358402 | 0 | RS | En Ejecución
29 | 30484726 | REPOSICION CAMION DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO (C33) | 104287836 | 0 | 104287836 | 104287836 | 0 | 104287836 | 0 | 0 | RS* | Terminada
31 | 30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO | 3314217113 | 3071576307 | 242640806 | 242640806 | 0 | 242640806 | 0 | 0 | RS | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 7086210050 | 5137684575 | 1943263842 | 1259110688 | 228479362 | 1487590050 | 455673792 | 5261633
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 40008054 | CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO (C33) | 367393000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367393000 | RS* | Trámite Convenio
24 | 30130819 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA LIN LIN | 54825624 | 0 | 54825624 | 0 | 0 | 0 | 54825624 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | 30130822 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA TEUQUELIN | 22021255 | 0 | 22021255 | 0 | 0 | 0 | 22021255 | 0 | RS*** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 444239879 | 0 | 76846879 | 0 | 0 | 0 | 76846879 | 367393000
|  | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 7530449929 | 5137684575 | 2020110721 | 1259110688 | 228479362 | 1487590050 | 532520671 | 372654633
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) | 190426183 | 136917516 | 42950484 | 38761000 | 0 | 38761000 | 4189484 | 10558183 | RS | En Ejecución
31 | 30083335 | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | 2016128000 | 82700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933428000 | RS | En Ejecución
31 | 30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 6569829292 | 132245007 | 3792203400 | 1182471520 | 1456481613 | 2638953133 | 1153250267 | 2645380885 | RS | En Ejecución
29 | 40000574 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) | 257253298 | 0 | 257253298 | 257253298 | 0 | 257253298 | 0 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | 30464752 | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO | 472434380 | 417672900 | 54761480 | 54761480 | 0 | 54761480 | 0 | 0 | RS | En Ejecución
29 | 40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) | 599413688 | 234082465 | 343955063 | 343955063 | 0 | 343955063 | 0 | 21376160 | RS* | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 10105484841 | 1003617888 | 4491123725 | 1877202361 | 1456481613 | 3333683974 | 1157439751 | 4610743228
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30381175 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA | 1528367000 | 14300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514067000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | 30453827 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) | 1298249800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298249800 | RS* | En Proceso de Adjudicación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 2826616800 | 14300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2812316800
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30083300 | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454843000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 4454843000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4454843000
|  | TOTAL PROVINCIALES | 17386944641 | 1017917888 | 4491123725 | 1877202361 | 1456481613 | 3333683974 | 1157439751 | 11877903028
|  | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 82650525417 | 29456483010 | 21665691302 | 10298398800 | 2595074446 | 12893473246 | 8772218056 | 31528351105
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
29 | 30342976 | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) | 354324000 | 28169735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326154265 | RS* | En Ejecución
24 | 30483010 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION AYACARA | 239394827 | 0 | 239394827 | 159394827 | 70921069 | 230315896 | 9078931 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | 30322174 | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ISLAS DESERTORES | 187627896 | 0 | 187627896 | 109326119 | 11027721 | 120353840 | 67274056 | 0 | RS*** | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 84489897 | 0 | 84489897 | 115510103 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30342276 | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) | 521651736 | 0 | 521651736 | 521651736 | 0 | 521651736 | 0 | 0 | RS* | Terminada
31 | 30339822 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | 680309000 | 0 | 680309000 | 680309000 | 0 | 680309000 | 0 | 0 | RS | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 2183307459 | 28169735 | 1828983459 | 1555171579 | 81948790 | 1637120369 | 191863090 | 326154265
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 137807000 | 7407000 | 22820000 | 0 | 0 | 0 | 22820000 | 107580000 | RS | En Proceso de Adjudicación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 137807000 | 7407000 | 22820000 | 0 | 0 | 0 | 22820000 | 107580000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30186523 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | 491402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491402000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30060589 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN. | 14945793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14945793000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 15437195000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15437195000
|  | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 17758309459 | 35576735 | 1851803459 | 1555171579 | 81948790 | 1637120369 | 214683090 | 15870929265
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | 3944224378 | 3443535670 | 422876221 | 364422758 | 0 | 364422758 | 58453463 | 77812487 | RS | En Ejecución
31 | 30102779 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU | 514703800 | 292416691 | 199146321 | 147030321 | 0 | 147030321 | 52116000 | 23140788 | RE | En Ejecución
31 | 30086361 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 3900581000 | 40650583 | 3205512244 | 1456417375 | 2112583 | 1458529958 | 1746982286 | 654418173 | RS | En Ejecución
31 | 30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU | 566314073 | 0 | 534104876 | 507481532 | 26623344 | 534104876 | 0 | 32209197 | RS | En Ejecución
31 | 30352430 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 118160000 | 0 | 58524000 | 48000000 | 0 | 48000000 | 10524000 | 59636000 | RS | En Ejecución
29 | 40004179 | REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU (C33) | 81244600 | 0 | 81244600 | 0 | 53335597 | 53335597 | 27909003 | 0 | RS* | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 9325227851 | 3776602944 | 4701408262 | 2523351986 | 82071524 | 2605423510 | 2095984752 | 847216645
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30341678 | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33) | 126058000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126058000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 40006627 | REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33) | 285806507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285806507 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 411864507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411864507
|  | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 9737092358 | 3776602944 | 4701408262 | 2523351986 | 82071524 | 2605423510 | 2095984752 | 1259081152
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30311722 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN | 576755000 | 57007893 | 325386125 | 5386125 | 0 | 5386125 | 320000000 | 194360982 | RS | En Ejecución
31 | 30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33) | 231709000 | 155741497 | 68724080 | 0 | 0 | 0 | 68724080 | 7243423 | RS* | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 102619950 | 0 | 102619950 | 97380050 | 0 | RS** | En Ejecución
29 | 30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO (C33) | 310623306 | 0 | 310623306 | 310623306 | 0 | 310623306 | 0 | 0 | RS* | Terminada
31 | 30455973 | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE | 90272885 | 73838905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16433980 | RS | En Liquidación
31 | 30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) | 113663000 | 0 | 113409096 | 66820426 | 46588670 | 113409096 | 0 | 253904 | RS* | En Liquidación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 1523023191 | 286588295 | 1018142607 | 485449807 | 46588670 | 532038477 | 486104130 | 218292289
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | 30959000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 25959000 | RS | En proceso de Licitación
31 | 30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO | 33986000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 28986000 | RS | En proceso de Licitación
31 | 30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO | 33986000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 28986000 | RS | En proceso de Licitación
31 | 30471092 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) | 364878000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 214878000 | RS* | En Proceso de Adjudicación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 463809000 | 0 | 165000000 | 0 | 0 | 0 | 165000000 | 298809000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO | 418598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418598000 | RS | Trámite Convenio
29 | 30480167 | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) | 237746000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237746000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 30471865 | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) | 101104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101104000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 30361477 | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33) | 397041000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397041000 | RS* | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 1154489000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154489000
|  | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 3141321191 | 286588295 | 1183142607 | 485449807 | 46588670 | 532038477 | 651104130 | 1671590289
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30116040 | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL | 43998000 | 35173080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8824920 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 73138897 | 4614373 | 77753270 | 122246730 | 0 | RS** | En Ejecución
31 | 30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 788374000 | 622243006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166130994 | RS | En Liquidación
29 | 40001465 | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA (C33) | 83916420 | 0 | 83916420 | 0 | 83916420 | 83916420 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 1116288420 | 657416086 | 283916420 | 73138897 | 88530793 | 161669690 | 122246730 | 174955914
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
22 | 30474713 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) | 130000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 115000000 | RS* | En Proceso de Adjudicación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 130000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 115000000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | 30487244 | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33) | 68105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68105000 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30135233 | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA | 2216629000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216629000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 2284734000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284734000
|  | TOTAL COMUNA DE PALENA | 3531022420 | 657416086 | 298916420 | 73138897 | 88530793 | 161669690 | 137246730 | 2574689914
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30342673 | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 9788091000 | 123236993 | 21405000 | 3076457 | 0 | 3076457 | 18328543 | 9643449007 | RS | En Ejecución
29 | 30428989 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 452484840 | 451230101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254739 | RS* | En Ejecución
31 | 30447539 | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33) | 202764000 | 220000 | 140366668 | 140366668 | 0 | 140366668 | 0 | 62177332 | RS* | En Ejecución
29 | 30468387 | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA(C33) | 175341626 | 0 | 175341626 | 0 | 175341626 | 175341626 | 0 | 0 | RS* | Terminada
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 10618681466 | 574687094 | 337113294 | 143443125 | 175341626 | 318784751 | 18328543 | 9706881078
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | 30342679 | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) | 4990418000 | 0 | 524658374 | 0 | 0 | 0 | 524658374 | 4465759626 | RS* | En Proceso de Adjudicación
31 | 30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | 2400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400000000 | RS | En Proceso de Adjudicación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 7390418000 | 0 | 524658374 | 0 | 0 | 0 | 524658374 | 6865759626
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | 30398377 | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000 | RS* | Trámite Convenio
31 | 30384677 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 25923943000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25923943000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30468388 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA | 425541000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425541000 | RS | Trámite Convenio
31 | 30458729 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA | 742950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742950000 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 27126123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27126123000
|  | TOTAL PROVINCIALES | 45135222466 | 574687094 | 861771668 | 143443125 | 175341626 | 318784751 | 542986917 | 43698763704
|  | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 79302967894 | 5330871154 | 8897042416 | 4780555394 | 474481403 | 5255036797 | 3642005619 | 65075054324
REGIONALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | 30460140 | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) | 3480702000 | 993753000 | 2457723898 | 1406218996 | 229508920 | 1635727916 | 821995982 | 29225102 | RS* | En Ejecución
33 | 30429222 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA | 2219238000 | 0 | 2219238000 | 501200000 | 1243380000 | 1744580000 | 474658000 | 0 | RS** | En Ejecución
24 | S/C | APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES | 4176184000 | 0 | 4176184000 | 308767866 | 72889977 | 381657843 | 3794526157 | 0 | RS*** | En Ejecución
29 | 30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) | 247558000 | 0 | 182253906 | 82780906 | 0 | 82780906 | 99473000 | 65304094 | RS* | En Ejecución
31 | 30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON | 2717087000 | 5480000 | 1173197165 | 380187926 | 112875990 | 493063916 | 680133249 | 1538409835 | RS | En Ejecución
33 | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1220324000 | 0 | 1220324000 | 0 | 0 | 0 | 1220324000 | 0 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 14061093000 | 999233000 | 11428920969 | 2679155694 | 1658654887 | 4337810581 | 7091110388 | 1632939031
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
29 | 30488894 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) | 1055427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055427000 | RS* | En Proceso de Licitación
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION | 1055427000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055427000
INICIATIVAS EN CONVENIO
22 | 30430874 | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) | 413944000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413944000 | RS* | Trámite Convenio
29 | 30415731 | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) | 686457000 | 0 | 600927009 | 0 | 0 | 0 | 600927009 | 85529991 | RS* | Trámite Convenio
33 | S/C | ACUERDO ZONAS CONTIGUA A PESCADORES ARTESANALES LOS LAGOS-AYSEN | 1400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000000 | RS** | Trámite Convenio
29 | 40016016 | ADQUISICION 6 EXCAVADORAS Y 1 CAMION TOLVA PARA OPERACIÓN EXCLUSIVA DE VERTEDEROS COMUNALES | 990000000 | 0 | 990000000 | 0 | 0 | 0 | 990000000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
33 | 40016388 | APORTE BOMBEROS REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | RS | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 5490401000 | 0 | 3590927009 | 0 | 0 | 0 | 3590927009 | 1899473991
|  | TOTAL REGIONAL | 20606921000 | 999233000 | 15019847978 | 2679155694 | 1658654887 | 4337810581 | 10682037397 | 4587840022
FOMENTO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33 | 30341175 | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV | 600000000 | 105599083 | 152500000 | 101681097 | 0 | 101681097 | 50818903 | 341900917 | RS** | En Ejecución
33 | 30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES | 230000000 | 145000000 | 85000000 | 1656139 | 67763452 | 69419591 | 15580409 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | 30341275 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 203000000 | 183867776 | 17032000 | 745400 | 0 | 745400 | 16286600 | 2100224 | RS** | En Ejecución
33 | 30341325 | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 355000000 | 248717000 | 105825000 | 52500000 | 299390 | 52799390 | 53025610 | 458000 | RS** | En Ejecución
33 | 30341329 | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 309000000 | 209356577 | 86230173 | 18850391 | 6278901 | 25129292 | 61100881 | 13413250 | RS** | En Ejecución
33 | 30419826 | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 315000000 | 133862807 | 89233000 | 85633000 | 0 | 85633000 | 3600000 | 91904193 | RS** | En Ejecución
33 | 30341424 | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV | 169500000 | 93996879 | 75500000 | 0 | 3487183 | 3487183 | 72012817 | 3121 | RS** | En Ejecución
33 | 30341439 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV | 210000000 | 2000000 | 51440000 | 27353894 | 0 | 27353894 | 24086106 | 156560000 | RS** | En Ejecución
33 | 30341173 | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS | 450000000 | 64907260 | 142545058 | 138953634 | 0 | 138953634 | 3591424 | 242547682 | RS** | En Ejecución
33 | 30342073 | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | 960000000 | 727458000 | 232542000 | 56388585 | 0 | 56388585 | 176153415 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | 30329922 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC | 530000000 | 92532948 | 153920949 | 101919628 | 0 | 101919628 | 52001321 | 283546103 | RS** | En Ejecución
33 | 30136269 | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO | 1500000000 | 932666319 | 567200000 | 0 | 567200000 | 567200000 | 0 | 133681 | RS** | En Ejecución
33 | 30136320 | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE | 600000000 | 229417278 | 326026000 | 32437276 | 6033026 | 38470302 | 287555698 | 44556722 | RS** | En Ejecución
33 | 30485206 | DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DASARROLLO DEL SITIO SIPAN Y SELLO SIPAN | 202400000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 192400000 | RS** | En Ejecución
33 | 40014803 | PROGRAMA DE FERTILIZACION MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA | 764464200 | 0 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | 756464200 | RS** | En Ejecución
33 | 30137060 | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP | 2332740000 | 1906561364 | 380285735 | 173285735 | 0 | 173285735 | 207000000 | 45892901 | RS** | En Ejecución
33 | 30433775 | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS | 500000000 | 324812423 | 175186911 | 9525640 | 4118340 | 13643980 | 161542931 | 666 | RS** | En Ejecución
33 | 30378428 | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS | 563347000 | 357213727 | 103605447 | 23409447 | 0 | 23409447 | 80196000 | 102527826 | RS** | En Ejecución
33 | 30482019 | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS | 400000000 | 42063966 | 160437000 | 24744798 | 15100000 | 39844798 | 120592202 | 197499034 | RS** | En Ejecución
33 | 30482027 | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 500000000 | 220999364 | 279000000 | 169404351 | 0 | 169404351 | 109595649 | 636 | RS** | En Ejecución
33 | 30349427 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | 540800000 | 377543799 | 125828632 | 0 | 0 | 0 | 125828632 | 37427569 | RS** | En Ejecución
33 | 30440729 | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | 320000000 | 166490237 | 137609763 | 0 | 0 | 0 | 137609763 | 15900000 | RS** | En Ejecución
33 | 30351343 | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 450000000 | 91901757 | 101138915 | 70230889 | 0 | 70230889 | 30908026 | 256959328 | RS** | En Ejecución
33 | 30481688 | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA | 500000000 | 291146627 | 208577293 | 165381766 | 16094910 | 181476676 | 27100617 | 276080 | RS** | En Ejecución
33 | 30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 2160000000 | 1267218760 | 5625590 | 3125590 | 0 | 3125590 | 2500000 | 887155650 | RS** | En Ejecución
33 | 30398233 | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL | 900002100 | 391713333 | 55984968 | 30984968 | 23417274 | 54402242 | 1582726 | 452303799 | RS** | En Ejecución
33 | 30342025 | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS | 700000000 | 465232800 | 234767200 | 41071898 | 0 | 41071898 | 193695302 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | 30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 413277000 | 397319887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15957113 | RS** | En Ejecución
33 | 30434988 | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 660062852 | 500000000 | 194730509 | 91620021 | 286350530 | 213649470 | 839937148 | RS** | En Ejecución
33 | 30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 1060000000 | 791727212 | 768587 | 0 | 0 | 0 | 768587 | 267504201 | RS** | En Ejecución
33 | 30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES | 236225572 | 184225572 | 52000000 | 0 | 0 | 0 | 52000000 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | 30341323 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 189316601 | 188516581 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 20 | RS** | En Ejecución
33 | 30341233 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | 809057823 | 754289823 | 54768000 | 27384000 | 0 | 27384000 | 27384000 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | 30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 198000000 | 197377199 | 622800 | 0 | 0 | 0 | 622800 | 1 | RS** | En Ejecución
33 | 30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO | 378000000 | 377944492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55508 | RS** | En Ejecución
33 | 30337226 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 1275000000 | 996652276 | 277175636 | 26413728 | 0 | 26413728 | 250761908 | 1172088 | RS** | En Ejecución
33 | 30398531 | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 600000000 | 215909840 | 9339125 | 9339125 | 0 | 9339125 | 0 | 374751035 | RS** | En Ejecución
33 | FIC | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 1528020000 | 0 | 1528020000 | 171222000 | 9699711 | 180921711 | 1347098289 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | 30461825 | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | 172834000 | 0 | 84298333 | 0 | 0 | 0 | 84298333 | 88535667 | RS** | En Ejecución
33 | 30484364 | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS | 230000000 | 0 | 230000000 | 1600000 | 136650000 | 138250000 | 91750000 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | 30426980 | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 500000000 | 134922986 | 319723000 | 81585824 | 0 | 81585824 | 238137176 | 45354014 | RS** | En Ejecución
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 26854984296 | 13971228804 | 7128557115 | 1841559312 | 947762208 | 2789321520 | 4339235595 | 5755198377
INICIATIVAS EN CONVENIO
33 | 30398277 | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA | 394000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394000000 | RS** | Trámite Convenio
33 | 30399283 | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | RS** | Trámite Convenio
33 | 40004275 | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO" | 1200000000 | 0 | 203806450 | 0 | 0 | 0 | 203806450 | 996193550 | RS** | Trámite Convenio
33 | 40015506 | CAPACITACION, PROMOCION Y POSICIONAMIENTO TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS EN EL CONGRESO ACHET 2019 | 81990000 | 0 | 81990000 | 0 | 0 | 0 | 81990000 | 0 | RS** | Trámite Convenio
33 | 40016640 | TRANSFERENCIA NUEVOS APAREJOS Y/O ARTES O ZONAS DE PESCA COMO MITIGACION DEL LOBO MARINO | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | RS** | Trámite Convenio
33 | 30485056 | CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE | 327800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327800000 | RS** | Trámite Convenio
33 | S/C | PROGRAMAS DE FOMENTO | 876728040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876728040 | SR | Trámite Convenio
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 3142518040 | 0 | 285796450 | 0 | 0 | 0 | 285796450 | 2856721590
|  | TOTAL FOMENTO | 29997502336 | 13971228804 | 7414353565 | 1841559312 | 947762208 | 2789321520 | 4625032045 | 8611919967
|  | TOTAL PRESUPUESTO 2019 | 426386025502 | 109189106525 | 89058661072 | 37693577435 | 7830021634 | 45523599069 | 43535062003 | 228138257905
| VERIFICACIONES |  | 426411538456 | 109189106525 | 89058661072 | 37693577435 | 7830021634 | 45523599069 | 43535062003 | 228163770859
[6 empty] | 0 | 0

## FRIL
SUBT. | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | ENERO - JUNIO | JULIO | AGOSTO PAGADO | TOTAL PAGADO | SALDO | SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40014128 | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA PARQUE PLEISTOCENICO, OSORNO | 96086000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96086000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014330 | CONSTRUCCION CAMARINES LA BOMBONERA | 96407479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96407479 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 192493479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192493479
|  | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 192493479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192493479
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30458561 | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS PURRANQUE | 89600264 | 27689896 | 57019768 | 0 | 0 | 57019768 | 4890600 | EN EJECUCION
33125 | 30488419 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | 25000000 | 3721568 | 8680388 | 0 | 0 | 8680388 | 12598044 | EN EJECUCION
33125 | 40008520 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | 93999998 | 0 | 93999998 | 0 | 0 | 93999998 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 208600262 | 31411464 | 159700154 | 0 | 0 | 159700154 | 17488644
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015473 | CONSTRUCCION ACCESO EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CONCORDIA RUTA U-950V | 17843452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17843452 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014813 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COMUNA PURRANQUE | 86256548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86256548 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015345 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE CONCORDIA | 95900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95900000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 408600262 | 31411464 | 159700154 | 0 | 0 | 159700154 | 217488644
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30486824 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | 89634308 | 69634310 | 19999998 | 0 | 0 | 19999998 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007375 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | 93932650 | 0 | 93932650 | 0 | 0 | 93932650 | 0 | TERMINADO
33125 | 30483800 | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | 84400069 | 74575069 | 9825000 | 0 | 0 | 9825000 | 0 | TERMINADO
33125 | 30487900 | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURISTICOS COSTANERA | 89643742 | 38173271 | 51470471 | 0 | 0 | 51470471 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 357610769 | 182382650 | 175228119 | 0 | 0 | 175228119 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015656 | REPOSICION CENTRO POLIFUNCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015657 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ÑADI PICHIDAMAS | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 551022769 | 182382650 | 175228119 | 0 | 0 | 175228119 | 193412000
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007329 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PONCHO | 91961112 | 0 | 91961112 | 0 | 0 | 91961112 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 91961112 | 0 | 91961112 | 0 | 0 | 91961112 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40014867 | CONSTRUCCION CENTRO DE CULTURA Y EXPOSICION COMUNITARIA | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014166 | MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL PIEDRAS NEGRAS, COMUNA PUERTO OCTAY | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 285373112 | 0 | 91961112 | 0 | 0 | 91961112 | 193412000
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30355425 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | 24977520 | 20048228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929292 | EN EJECUCION
33125 | 30458526 | MEJORAMIENTO CENTRO CIVICO DE RIACHUELO | 69856176 | 56850791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005385 | EN EJECUCION
33125 | 40008537 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | 93995125 | 0 | 11464936 | 21830773 | 22708893 | 56004602 | 37990523 | EN EJECUCION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 188828821 | 76899019 | 11464936 | 21830773 | 22708893 | 56004602 | 55925200
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015652 | HABILITACION CENTRO POLIFUNCIONAL ÑANCUAN, RIO NEGRO | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015650 | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL BUENAVENTURA, RIO NEGRO | 68000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015642 | HABILITACION CENTRO POLIFUNCIONAL PARRONES, RIO NEGRO | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015651 | HABILITACION CENTRO POLIFUNCIONAL QUISQUELELFUN, RIO NEGRO | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 388828821 | 76899019 | 11464936 | 21830773 | 22708893 | 56004602 | 255925200
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30483456 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE SIMPSON | 70137535 | 58501338 | 9026734 | 0 | 0 | 9026734 | 2609463 | EN EJECUCION
33125 | 40008384 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS EN LOS SECTORES DE QUILLOIMO Y LOS RADALE | 37568406 | 0 | 25794508 | 11773898 | 0 | 37568406 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008383 | CONSTRUCCION HUELLAS DE HORMIGÓN PASAJE MAICOLPI | 62382583 | 0 | 62382583 | 0 | 0 | 62382583 | 0 | TERMINADO
33125 | 30483458 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL PLAZA MAICOLPUE | 65083727 | 56519284 | 8564443 | 0 | 0 | 8564443 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 235172251 | 115020622 | 105768268 | 11773898 | 0 | 117542166 | 2609463
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40014738 | CONSTRUCCION ESCALERA MAICILPI COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | 73368120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368120 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014693 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PARADEROS RUTA U250 SAN JUAN DE LA COSTA | 29925880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29925880 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015378 | CONSTRUCCION MODULOS TURISTICOS PLAZA MAICOLPUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 435172251 | 115020622 | 105768268 | 11773898 | 0 | 117542166 | 202609463
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008283 | CONSTRUCCION GRAFICA ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | 59988034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59988034 | EN EJECUCION
33125 | 40008281 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | 39938245 | 10546018 | 29392227 | 0 | 0 | 29392227 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99926279 | 10546018 | 29392227 | 0 | 0 | 29392227 | 59988034
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015496 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO VILLA TRALMAHUE | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40000187 | CONSTRUCCION PLAZA VILLA PILMAIQUEN, SAN PABLO | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015467 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES RURALES | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 299926279 | 10546018 | 29392227 | 0 | 0 | 29392227 | 259988034
|  | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 2561416973 | 416259773 | 573514816 | 33604671 | 22708893 | 629828380 | 1515328820
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30313376 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y PLAZA ACTIVA LOS LIRQUENES-ALERCE NORTE | 69746000 | 53296293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16449707 | EN EJECUCION
33125 | 30372973 | CONSTRUCCION FERIA TECHADA ALERCE SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 2 ORIENTE | 73587190 | 58366318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220872 | EN EJECUCION
33125 | 30488320 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | 43119000 | 39113291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005709 | EN EJECUCION
33125 | 40008566 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | 44121000 | 8151346 | 26203748 | 0 | 0 | 26203748 | 9765906 | EN EJECUCION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 230573190 | 158927248 | 26203748 | 0 | 0 | 26203748 | 45442194
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 30352623 | CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR PIEDRA AZUL KM.15 CARRETERA AUSTRAL | 45486809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45486809 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015590 | CONSTRUCCION ZONA RECREATIVA Y PLAZA ACTIVA ISLA HUELMO ALERCE SUR | 49997308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997308 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015003 | CONSTRUCCION GAVIONES BORDE COSTERO EL BALSEO ISLA TENGLO - PTO. MONTT | 49803507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49803507 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015418 | RESTAURACION AREAS VERDES POBL. CHILE BARRIO LAS HILANDERAS | 49999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999999 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 195287623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195287623
|  | TOTAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 425860813 | 158927248 | 26203748 | 0 | 0 | 26203748 | 240729817
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40014127 | MEJORAMIENTO MUELLE PEDRAPLEN PUERTO VARAS | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014118 | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ENSENADA, PUERTO VARAS | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014124 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO MOBILIARIO Y SEÑALETICA TURISTICA PUERTO VARAS | 57000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE PUERTO VARAS | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008552 | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | 30000000 | 8537549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21462451 | EN EJECUCION
33125 | 40000993 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | 69526046 | 15937530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53588516 | EN EJECUCION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99526046 | 24475079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75050967
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015593 | CONSTRUCCION SKATE PLAZA DE CALBUCO | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015653 | CONSTRUCCION SALA CUNA MUNICIPAL DE CALBUCO | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015674 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR CARACOLITOS | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015592 | CONSTRUCCION SEDE DEL ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE PARGUA | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 299526046 | 24475079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275050967
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008739 | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | 93539924 | 0 | 93539924 | 0 | 0 | 93539924 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 93539924 | 0 | 93539924 | 0 | 0 | 93539924 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015612 | CONSTRUCCION SSHH Y ACCESO UNIVERSALES GIMNASIO Y ESCUELA DE POCOIHUEN ALTO | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015607 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DE PUEBLO HUNDIDO DE COCHAMO | 64000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015615 | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMO | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 293539924 | 0 | 93539924 | 0 | 0 | 93539924 | 200000000
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008502 | REPOSICIÓN CANCHA DE RAYUELA PUMALAL, COMUNA DE FRESIA | 66000000 | 0 | 61662683 | 0 | 0 | 61662683 | 4337317 | EN EJECUCION
33125 | 40007246 | CONSTRUCCIÓN PARQUE VILLA EL ESFUERZO, TEGUALDA | 34000000 | 0 | 34000000 | 0 | 0 | 34000000 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 100000000 | 0 | 95662683 | 0 | 0 | 95662683 | 4337317
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015649 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FRESIA | 77800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77800000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015667 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE FRESIA | 43086867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43086867 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015665 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARGA | 47113133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47113133 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015658 | CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO, COMUNA DE FRESIA | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 300000000 | 0 | 95662683 | 0 | 0 | 95662683 | 204337317
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40005888 | REPOSICION BIBLIOTECA LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | 61465553 | 0 | 61465553 | 0 | 0 | 61465553 | 0 | TERMINADO
33125 | 40005880 | HABILITACION SALAS 1° Y 2° MEDIO, LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | 62648607 | 0 | 62648607 | 0 | 0 | 62648607 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 124114160 | 0 | 124114160 | 0 | 0 | 124114160 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015475 | CONSTRUCCION SALON MULTITALLER ALESSANDRI, COMUNA FRUTILLAR | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015380 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ASPADIF, COMUNA FRUTILLAR | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 192000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000000
|  | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 316114160 | 0 | 124114160 | 0 | 0 | 124114160 | 192000000
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008434 | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 47018611 | 0 | 24971547 | 0 | 0 | 24971547 | 22047064 | EN EJECUCION
33125 | 40008457 | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 24945078 | 0 | 24945078 | 0 | 0 | 24945078 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 71963689 | 0 | 49916625 | 0 | 0 | 49916625 | 22047064
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015256 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE HUMEDAL LOS HELECHOS | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015347 | CONSTRUCCION INFOGRAFIA ACCESO SUR, COMUNA DE LLANQUIHUE | 49997007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997007 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015629 | CONSTRUCCION PLAZOLETA LA ESPERANZA | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015139 | CONSTRUCCION SEDE MULTIUSO LOS PELLINES | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 199997007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199997007
|  | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 271960696 | 0 | 49916625 | 0 | 0 | 49916625 | 222044071
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007306 | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | 36900040 | 20000000 | 16900040 | 0 | 0 | 16900040 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007305 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | 62800994 | 30000000 | 32800994 | 0 | 0 | 32800994 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99701034 | 50000000 | 49701034 | 0 | 0 | 49701034 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40014893 | REPOSICION SALON MULTIUSO 2 CIA BOMBEROS, LOS MUERMOS | 78300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40011574 | CONSTRUCCION MULTICANCHA ESTAQUILLA | 96700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96700000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015637 | AMPLIACION POSTA DE SALUD RURAL QUILLAHUA | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 299701034 | 50000000 | 49701034 | 0 | 0 | 49701034 | 200000000
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007206 | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | 34878000 | 4861483 | 25756185 | 0 | 0 | 25756185 | 4260332 | EN EJECUCION
33125 | 40008310 | MEJORAMIENTO MUELLE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008371 | CONSTRUCCION PLAZA FROLICH,CARELMAPU | 40120999 | 0 | 40120999 | 0 | 0 | 40120999 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99998999 | 4861483 | 90877184 | 0 | 0 | 90877184 | 4260332
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015571 | CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO RIVERA NORTE - MAULLIN | 76557028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76557028 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015566 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TIERRA VERDE - CARELMAPU | 65170356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65170356 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015540 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO VILLA ESPERANZA - LA PASADA | 58272616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58272616 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 299998999 | 4861483 | 90877184 | 0 | 0 | 90877184 | 204260332
|  | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2706701672 | 238263810 | 530015358 | 0 | 0 | 530015358 | 1938422504
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30482551 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALERCES | 40000000 | 0 | 21011021 | 0 | 18988979 | 40000000 | 0 | EN EJECUCION
33125 | 40007227 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR COCOTUÉ | 59487192 | 0 | 59487192 | 0 | 0 | 59487192 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99487192 | 0 | 80498213 | 0 | 18988979 | 99487192 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015374 | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL DE CATRUMAN, COMUNA DE ANCUD | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015373 | REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO LOS ROBLES DE CHAICURA, COMUNA DE ANCUD | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015390 | CONSTRUCCION CASA DE LA MUSICA | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 299487192 | 0 | 80498213 | 0 | 18988979 | 99487192 | 200000000
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007311 | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA BICENTENARIO - CHILWE ANTI | 49999933 | 0 | 47506139 | 0 | 2493794 | 49999933 | 0 | EN EJECUCION
33125 | 40008280 | CONSTRUCCION PLAZAS 22 DICIEMBRE - SALVADOR ALLENDE | 49998743 | 0 | 42492818 | 0 | 7505925 | 49998743 | 0 | EN EJECUCION
33125 | 30486683 | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL Y CENTRO POLIFUNCIONAL SINDICATO PESCADORES PEDRO MONTT | 84935000 | 63119088 | 21815912 | 0 | 0 | 21815912 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 184933676 | 63119088 | 111814869 | 0 | 9999719 | 121814588 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015317 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR DE RILAN, COMUNA DE CASTRO | 92257281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92257281 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015309 | CONSTRUCCION CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO TEA CHILOE | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015264 | REPOSICION PARQUE VILLA EL MIRADOR 1, COMUNA DE CASTRO | 37440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37440000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 199697281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199697281
|  | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 384630957 | 63119088 | 111814869 | 0 | 9999719 | 121814588 | 199697281
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008285 | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | 58839124 | 0 | 58839124 | 0 | 0 | 58839124 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008287 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 98839124 | 0 | 98839124 | 0 | 0 | 98839124 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40013654 | REPOSICION PLAZA RAUCO, COMUNA DE CHONCHI | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40013648 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO HUILLINCO | 81000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40013652 | REPOSICION Y CONSTRUCCION E ILUMINACION VEREDAS HUILLINCO | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 298839124 | 0 | 98839124 | 0 | 0 | 98839124 | 200000000
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008489 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNN CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÃ¿LEZ | 93382476 | 10383271 | 82999205 | 0 | 0 | 82999205 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 93382476 | 10383271 | 82999205 | 0 | 0 | 82999205 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015417 | AMPLIACION INFOCENTRO PALQUI, CURACO DE VELEZ | 33156600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33156600 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015413 | MEJORAMIENTO GIMNASIO COMUNITARIO POBLACION BORDEMAR | 50616900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50616900 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015414 | CONSERVACION GIMNASIOS COMUNITARIO HUYAR ALTO Y PALQUI, CURACO DE VELEZ | 58226500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58226500 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015407 | MEJORAMIENTO GIMNASIO COMUNITARIO SAN JAVIER, CURACO DE VELEZ | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE CURACO DE VELEZ | 293382476 | 10383271 | 82999205 | 0 | 0 | 82999205 | 200000000
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30482586 | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | 38990273 | 36083103 | 2907170 | 0 | 0 | 2907170 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007163 | CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO, COMUNA DE DALCAHUE | 94000000 | 0 | 94000000 | 0 | 0 | 94000000 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 132990273 | 36083103 | 96907170 | 0 | 0 | 96907170 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 30326522 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CALEN | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014989 | CONSTRUCION JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CIUDAD DE DALCAHUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 326402273 | 36083103 | 96907170 | 0 | 0 | 96907170 | 193412000
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30395673 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | 79999982 | 74420151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579831 | EN EJECUCION
33125 | 40008512 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD LEMUY | 93921244 | 0 | 60513013 | 33408231 | 0 | 93921244 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 173921226 | 74420151 | 60513013 | 33408231 | 0 | 93921244 | 5579831
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40014188 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA FUTBOL 7 SECTOR LINCAY - COMUNA PUQUELDON | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014186 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR MARICO, COMUNA DE PUQUELDON | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 367333226 | 74420151 | 60513013 | 33408231 | 0 | 93921244 | 198991831
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30458477 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL AGONI | 43987253 | 33351570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10635683 | EN EJECUCION
33125 | 40007277 | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | 49995227 | 9727785 | 40267442 | 0 | 0 | 40267442 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007273 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA SECTORES RURALES, COMUNA DE QUEILEN | 45000001 | 0 | 45000001 | 0 | 0 | 45000001 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 138982481 | 43079355 | 85267443 | 0 | 0 | 85267443 | 10635683
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40015273 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE ESTERO, QUEILEN | 94038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94038000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015282 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE PUREO, QUEILEN | 94038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94038000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 188076000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188076000
|  | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 327058481 | 43079355 | 85267443 | 0 | 0 | 85267443 | 198711683
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30488357 | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC | 89999075 | 23299736 | 22217285 | 12161664 | 0 | 34378949 | 32320390 | EN EJECUCION
33125 | 30487874 | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUÉ, COMUNA DE QUELLÓN | 35000000 | 15790326 | 18070005 | 0 | 0 | 18070005 | 1139669 | EN EJECUCION
33125 | 40007328 | REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS, QUELLON | 67813581 | 0 | 28125735 | 39687846 | 0 | 67813581 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007325 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA, QUELLON | 30720861 | 0 | 30720861 | 0 | 0 | 30720861 | 0 | TERMINADO
33125 | 30434422 | CONSTRUCCION CUARTEL 2ª CIA. DE BOMBEROS QUELLON | 77056451 | 66256101 | 10800350 | 0 | 0 | 10800350 | 0 | TERMINADO
33125 | 30487880 | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | 52917203 | 35790559 | 17126644 | 0 | 0 | 17126644 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 353507171 | 141136722 | 127060880 | 51849510 | 0 | 178910390 | 33460059
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 30483038 | CONSTRUCCION MEDIALUNA, COMUNA DE QUELLON | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015112 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIFUSION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014790 | AMPLIACION SALAS DE CLASES ESCUELA RURAL AUCHAC, QUELLON | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 205000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000000
|  | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 558507171 | 141136722 | 127060880 | 51849510 | 0 | 178910390 | 238460059
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008353 | CONSTRUCCIÓN PARADEROS RURALES COMUNA DE QUEMCHI | 38573225 | 0 | 14879810 | 0 | 23693415 | 38573225 | 0 | EN EJECUCION
33125 | 40008355 | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS Y BASUREROS EN QUEMCHI | 24125560 | 0 | 17688005 | 0 | 6437555 | 24125560 | 0 | EN EJECUCION
33125 | 30482980 | MEJORAMIENTO PLAZA DE MECHUQUE, COMUNA DE QUEMCHI | 72811310 | 25795887 | 47015423 | 0 | 0 | 47015423 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 135510095 | 25795887 | 79583238 | 0 | 30130970 | 109714208 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40014653 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA ALBERTO HURTADO DE QUEMCHI | 74240686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74240686 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014715 | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR RURAL LLIUCO | 74927506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74927506 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014820 | CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL | 50831808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50831808 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 335510095 | 25795887 | 79583238 | 0 | 30130970 | 109714208 | 200000000
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007188 | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAS DE ISLA APIAO | 49941615 | 0 | 49941615 | 0 | 0 | 49941615 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007204 | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAL BARRIO ALTO DE ACHAO | 47128250 | 0 | 47128250 | 0 | 0 | 47128250 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 97069865 | 0 | 97069865 | 0 | 0 | 97069865 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40012919 | MEJORAMIENTO GRADERIA Y OTROS ESPACIO ESTADIO MUNICIPAL DE ACHAO | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40012671 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR BARRIO ALTO ACHAO | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40013645 | REPARACION BAÑOS Y DIVERSOS ESPACIOS RECINTO PREDIAL MUNICIPAL DE ACHAO | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 297069865 | 0 | 97069865 | 0 | 0 | 97069865 | 200000000
|  | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 3488220860 | 394017577 | 920553020 | 85257741 | 59119668 | 1064930429 | 2029272854
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007243 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS AYACARA | 94004629 | 0 | 75346715 | 9143182 | 0 | 84489897 | 9514732 | EN EJECUCION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 94004629 | 0 | 75346715 | 9143182 | 0 | 84489897 | 9514732
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40014887 | REPOSICION CUBIERTA, ESCUELA RURAL AYACARA | 96699549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96699549 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014794 | MEJORAMIENTO Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA AYACARA, CHAITEN | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015316 | CONSTRUCCION SEÑALETICA EDIFICACIONES MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES | 28300451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28300451 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 294004629 | 0 | 75346715 | 9143182 | 0 | 84489897 | 209514732
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007200 | REPOSICION GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL FUTALEUFU | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | EN EJECUCION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40011491 | MEJORAMIENTO PASARELA TURISTICA RAMOS, FUTALEUFU | 61000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015386 | REPOSICION OFICINA DE TURISMO, FUTALEUFU | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40015648 | CONSTRUCCION ZANJA PARA LA DISPOSICION DE RSD, FUTALEUFU | 43000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 294000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000000
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007240 | REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL PICHICOLO | 69907444 | 0 | 69907444 | 0 | 0 | 69907444 | 0 | TERMINADO
33125 | 30457931 | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR RECREATIVA PUNTILLA PICHICOLO | 31558503 | 28825221 | 2733282 | 0 | 0 | 2733282 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007242 | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO | 29979224 | 0 | 29979224 | 0 | 0 | 29979224 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 131445171 | 28825221 | 102619950 | 0 | 0 | 102619950 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40014440 | MEJORAMIENTO ESTADIO HORNOPIREN, HUALAIHUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014441 | NORMALIZACION FERIA COSTUMBRISTA ROLECHA, HUALAIHUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 324857171 | 28825221 | 102619950 | 0 | 0 | 102619950 | 193412000
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008480 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE PALENA | 25000000 | 5512500 | 17073796 | 0 | 1150783 | 18224579 | 1262921 | EN EJECUCION
33125 | 40008460 | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | 50000000 | 13847000 | 31073891 | 0 | 3463590 | 34537481 | 1615519 | EN EJECUCION
33125 | 40008474 | AMPLIACION CENTRO RECREACIONAL EL TRANQUILO | 24991210 | 0 | 24991210 | 0 | 0 | 24991210 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99991210 | 19359500 | 73138897 | 0 | 4614373 | 77753270 | 2878440
INICIATIVAS EN CONVENIO
33125 | 40011524 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE PALENA | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014266 | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL PATIO MAQUINARIA MUNICIPAL | 25198950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25198950 | CONVENIO EN TRAMITE
33125 | 40014624 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA | 78095050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78095050 | CONVENIO EN TRAMITE
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO | 200000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE PALENA | 299991210 | 19359500 | 73138897 | 0 | 4614373 | 77753270 | 202878440
|  | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 1212853010 | 48184721 | 251105562 | 9143182 | 4614373 | 264863117 | 899805172
|  | TOTAL FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 9969192515 | 1096725881 | 2275188756 | 128005594 | 86442934 | 2489637284 | 6382829350