## PORTADA
ESTADO SITUACION - DICIEMBRE 2019

## GASTO
| MARCO | PAGADO | ACUMULADO
ENERO | 76535970 | 1351811.086 | 1351811.086
FEBRERO | 77168905 | 2840581.796 | 4192392.882
MARZO | 73791401 | 9135387.69 | 13327780.572
ABRIL | 73791401 | 4710982.043 | 18038762.615
MAYO | 82084238 | 7801025.52 | 25839788.135
JUNIO | 84926570 | 7100525.783 | 32940313.918
JULIO | 86325959 | 4753263.517 | 37693577.435
AGOSTO | 87160678 | 7830021.634 | 45523599.069
SEPTIEMBRE | 86598208 | 10148524.508 | 55672123.577
OCTUBRE | 86598208 | 10007464.826 | 65679588.403
NOVIEMBRE | 86762987 | 9631804.075 | 75311392.478
DICIEMBRE | 86762987 | 11421501.366 | 86732893.844
Marco Decretado FNDR 2019
Gasto Acumulado FNDR 2019 Gasto al 31 Diciembre FNDR 2019

## EFICIENCIA
MESES | DECRETADO | EFICIENCIA REGION DE LOS LAGOS | EFICIENCIA PROMEDIO NACIONAL
ENERO | 76535970000 | 1.766% | 4.9%
FEBRERO | 77168905000 | 5.433% | 11.3%
MARZO | 73791401000 | 18.06% | 18.87%
ABRIL | 73791401000 | 24.45% | 26.31%
MAYO | 82084238000 | 31.48% | 34.28%
JUNIO | 84926570000 | 38.79% | 42.76%
JULIO | 86325959000 | 43.66% | 49.24%
AGOSTO | 87160678000 | 52.23% | 56.5%
SEPTIEMBRE | 86598208000 | 64.29% | 66.1%
OCTUBRE | 86598208000 | 75.84% | 74.8%
NOVIEMBRE | 86762987000 | 86.8% | 84%
DICIEMBRE | 86762987000 | 99.97%
Eficiencia Presupuestaria al 31 de Diciembre 2019 – %
99,97%

## PROVINCIA
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
OSORNO | 94772439771 | 21.72% | 22226384656 | 17315844583 | 19.96% | 17314269158 | 1575425 | 1575425 | 99.99% | 55230210532
LLANQUIHUE | 121724012441 | 27.9% | 37859429484 | 17959825952 | 20.7% | 17959825952 | 0 | 0 | 100% | 65904757005
CHILOE | 84314715414 | 19.32% | 30060127548 | 22278855827 | 25.68% | 22261973678 | 16882149 | 16882149 | 99.92% | 31975732039
PALENA | 79468920110 | 18.21% | 5379055875 | 8767000848 | 10.1% | 8766987220 | 13628 | 13628 | 100% | 65322863387
REGIONAL | 20126764268 | 4.613% | 999233000 | 13825615790 | 15.93% | 13824569091 | 1046699 | 1046699 | 99.99% | 5301915478
FOMENTO | 35936079947 | 8.236% | 13971228804 | 6615844000 | 7.625% | 6605268745 | 10575255 | 10575255 | 99.84% | 15349007143
TOTAL | 436342931951 | 100% | 110495459367 | 86762987000 | 100% | 86732893844 |  | 30093156 |  | 239084485584
Eficiencia Presupuestaria por Provincia Gasto FNDR al 31 de Diciembre 2019 – %

## OSORNO
|  | COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | INICIATIVAS | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
PROV. OSORNO | 16 | 35233129045 | 37.18% | 6472235651 | 5549892584 | 32.05% | 5549892584 | 0 | 0 | 100% | 23211000810
OSORNO | 19 | 38490587762 | 40.61% | 10446217861 | 4091247492 | 23.63% | 4091247492 | 0 | 0 | 100% | 23953122409
PTO. OCTAY | 8 | 2679888601 | 2.828% | 66890854 | 769343747 | 4.443% | 769343747 | 0 | 0 | 100% | 1843654000
PURRANQUE | 12 | 3078336577 | 3.248% | 49773284 | 1482494729 | 8.561% | 1482494729 | 0 | 0 | 100% | 1546068564
PUYEHUE | 7 | 5283523860 | 5.575% | 4279826714 | 512072077 | 2.957% | 512072077 | 0 | 0 | 100% | 491625069
RIO NEGRO | 5 | 1864531640 | 1.967% | 427973754 | 666575264 | 3.85% | 666250864 | 324400 | 324400 | 99.95% | 769982622
SAN JUAN DE LA COSTA | 5 | 6399809805 | 6.753% | 444647520 | 3021640969 | 17.45% | 3020389944 | 1251025 | 1251025 | 99.96% | 2933521316
SAN PABLO | 8 | 1742632481 | 1.839% | 38819018 | 1222577721 | 7.06% | 1222577721 | 0 | 0 | 100% | 481235742
TOTAL | 80 | 94772439771 | 100% | 22226384656 | 17315844583 | 100% | 17314269158 | 1575425 | 1575425 | 99.99% | 55230210532
Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno Gasto FNDR al 31 de Diciembre 2019 – %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,95%
99,96%
100,00%

## LLANQUIHUE
|  | COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | INICIATIVAS | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
PROV.LLANQUIHUE | 12 | 29184904638 | 23.98% | 7470190369 | 4201715965 | 23.4% | 4201715965 | 0 | 0 | 100% | 17512998304
CALBUCO | 7 | 12876055564 | 10.58% | 2090723989 | 752952375 | 4.192% | 752952375 | 0 | 0 | 100% | 10032379200
COCHAMO | 9 | 2824717331 | 2.321% | 1004906080 | 1269270251 | 7.067% | 1269270251 | 0 | 0 | 100% | 550541000
FRESIA | 10 | 5348138493 | 4.394% | 415561658 | 1366839293 | 7.611% | 1366839293 | 0 | 0 | 100% | 3565737542
FRUTILLAR | 18 | 17856436701 | 14.67% | 7201667983 | 1133568082 | 6.312% | 1133568082 | 0 | 0 | 100% | 9521200636
LLANQUIHUE | 7 | 4647115695 | 3.818% | 1768172189 | 2553377884 | 14.22% | 2553377884 | 0 | 0 | 100% | 325565622
LOS MUERMOS | 11 | 4883652519 | 4.012% | 1191248917 | 923599219 | 5.143% | 923599219 | 0 | 0 | 100% | 2768804383
MAULLIN | 7 | 1397528134 | 1.148% | 12870483 | 884187844 | 4.923% | 884187844 | 0 | 0 | 100% | 500469807
P. MONTT | 23 | 30253830889 | 24.85% | 14914825099 | 1629906922 | 9.075% | 1629906922 | 0 | 0 | 100% | 13709098868
P.VARAS | 11 | 12451632477 | 10.23% | 1789262717 | 3244408117 | 18.06% | 3244408117 | 0 | 0 | 100% | 7417961643
TOTAL | 115 | 121724012441 | 100% | 37859429484 | 17959825952 | 100% | 17959825952 | 0 | 0 | 100% | 65904757005
Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue Gasto FNDR al 31 de Diciembre 2019 – %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

## CHILOE
|  | COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | INICIATIVAS | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
PROV. CHILOE | 10 | 17448600814 | 20.69% | 1017917888 | 5857987212 | 26.29% | 5857987212 | 0 | 0 | 100% | 10572695714
ANCUD | 13 | 6575647028 | 7.799% | 2149705970 | 1950606088 | 8.755% | 1950606088 | 0 | 0 | 100% | 2475334970
CASTRO | 14 | 14549824178 | 17.26% | 6100849356 | 2086413621 | 9.365% | 2070401615 | 16012006 | 16012006 | 99.23% | 6362561201
CHONCHI | 14 | 4872105366 | 5.778% | 1510716415 | 1050369193 | 4.715% | 1050369193 | 0 | 0 | 100% | 2311019758
CURACO DE VÉLEZ | 9 | 9359321062 | 11.1% | 6748257958 | 1667686244 | 7.486% | 1667686244 | 0 | 0 | 100% | 943376860
DALCAHUE | 11 | 3620150107 | 4.294% | 831674306 | 1691578157 | 7.593% | 1691578157 | 0 | 0 | 100% | 1096897644
PUQUELDON | 4 | 4693023732 | 5.566% | 2692593598 | 93921244 | 0.4216% | 93921244 | 0 | 0 | 100% | 1906508890
QUEILEN | 6 | 2438662031 | 2.892% | 1010617424 | 825469117 | 3.705% | 825469117 | 0 | 0 | 100% | 602575490
QUELLON | 10 | 5752267783 | 6.822% | 166906722 | 1674641757 | 7.517% | 1674641757 | 0 | 0 | 100% | 3910719304
QUEMCHI | 14 | 7430844628 | 8.813% | 2693203336 | 3363896492 | 15.1% | 3363896492 | 0 | 0 | 100% | 1373744800
QUINCHAO | 16 | 7574268685 | 8.983% | 5137684575 | 2016286702 | 9.05% | 2015416559 | 870143 | 870143 | 99.96% | 420297408
TOTAL | 121 | 84314715414 | 100% | 30060127548 | 22278855827 | 100% | 22261973678 | 16882149 | 16882149 | 99.92% | 31975732039
Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloe Gasto FNDR al 31 de Diciembre 2019 – %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,96%
100,00%
100,00%
100,00%
99,23%
100,00%

## PALENA
|  | COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | INICIATIVAS | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
PROV. PALENA | 10 | 45133967727 | 56.79% | 574687094 | 1584181826 | 18.07% | 1584181826 | 0 | 0 | 100% | 42975098807
CHAITEN | 9 | 17690734669 | 22.26% | 35576735 | 1761408669 | 20.09% | 1761408669 | 0 | 0 | 100% | 15893749265
FUTALEUFU | 9 | 9793924501 | 12.32% | 3776602944 | 4441926603 | 50.67% | 4441926603 | 0 | 0 | 100% | 1575394954
HUALAIHUE | 14 | 3072512458 | 3.866% | 315413516 | 684821495 | 7.811% | 684821495 | 0 | 0 | 100% | 2072277447
PALENA | 7 | 3777780755 | 4.754% | 676775586 | 294662255 | 3.361% | 294648627 | 13628 | 13628 | 100% | 2806342914
TOTAL | 49 | 79468920110 | 100% | 5379055875 | 8767000848 | 100% | 8766987220 | 13628 | 13628 | 100% | 65322863387
Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR al 31 de Diciembre 2019 – %
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

## PROVISION
| MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2019 |  |  |  | COMPROMISO V/S PAGOS 2019
PROVISIÓN | MARCO DECRETADO | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | DIFERENCIA | COMPROMISO 2019 | PAGOS 2019 | % DIST. DE LOS PAGOS | SALDO |  |  |  | SALDO A DICIEMBRE
LIBRE | 35104082604 | 34874083001 | 40.19% | -229999603 | 34874083001 | 34869101669 | 40.2% | 96467849135 | 236893000 |  | 767149000 | 4981332
FAR | 23692179000 | 24084857962 | 27.76% | 392678962 | 24084857962 | 24083663419 | 27.77% | 57291102509 | 6481346000 |  | 6481346000 | 1194543
PV | 10528741000 | 10893957644 | 12.56% | 365216644 | 10893957644 | 10893141371 | 12.56% | 64348112399 | 200000000 |  | 200000000 | 816273
FRIL | 4666996000 | 4666996000 | 5.379% | 0 | 4666996000 | 4666982372 | 5.381% | 0 | 1990433000 |  | 1990433000 | 13628
ENERGIZACION | 4916780000 | 4883828000 | 5.629% | -32952000 | 4883828000 | 4867815994 | 5.612% | 0 | 32593247000 |  | 31808080114 | 16012006
FIE | 3749473000 | 3911616362 | 4.508% | 162143362 | 3911616362 | 3910365337 | 4.509% | 4266062810 |  |  | 813429886 | 1251025
RSD | 451109000 | 514230116 | 0.5927% | 63121116 | 514230116 | 514230116 | 0.5929% | 12020484730 | 18928756000 |  | 18928756000 | 0
FIC | 1528020000 | 1528020000 | 1.761% | 0 | 1528020000 | 1522196901 | 1.755% | 0 | 2565000000 |  | 2565000000 | 5823099
PIR | 1033835000 | 669260842 | 0.7714% | -364574158 | 669260842 | 669259592 | 0.7716% | 2495009471 | 911004000 |  | 748049000 | 1250
SS | 741018396 | 736137073 | 0.8484% | -4881323 | 736137073 | 736137073 | 0.8487% | 138324530 | 7007484000 |  | 7007484000 | 0
PVP | 350753000 | 0 | 0% | -350753000 | 0 | 0 | 0% | 2057540000 | 12613412000 | -12262659000 | 11394278000 | 0
TOTAL | 86762987000 | 86762987000 | 100% | 0 | 86762987000 | 86732893844 | 100% | 239084485584 | 83527575000 |  |  | 30093156
88503509000
[9 empty] | -4975934000 |  | 88503509
[9 empty] | 3282065000 |  | 3471737
[9 empty] | 1585864000 |  | 1586864
[9 empty] | 139672000 |  | 662179
[9 empty] | 50000000 |  | 82782729
81667000
Eficiencia Presupuestaria Por Provision Gasto FNDR al 31 de Diciembre 2019 – %

## SECTOR
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SECTOR | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | SALDO AÑOS FUTUROS
MULTISECTORIAL | 60137322390 | 13.78% | 12345525252 | 20239364701 | 23.33% | 20231910650 | 7454051 | 27552432437
TRANSPORTE Y VIVIENDA | 114658902797 | 26.28% | 12051262374 | 18410108680 | 21.22% | 18408914137 | 1194543 | 84197531743
EDUCACIÓN Y CULTURA | 91223172106 | 20.91% | 36771837709 | 13397396454 | 15.44% | 13396145429 | 1251025 | 41053937943
SALUD | 72206614758 | 16.55% | 19614844933 | 7848728812 | 9.046% | 7848728812 | 0 | 44743041013
DEFENSA Y SEGURIDAD | 20985675868 | 4.809% | 1885394939 | 6889088201 | 7.94% | 6889088201 | 0 | 12211192728
DEPORTE | 19743695244 | 4.525% | 6057074895 | 5847377862 | 6.739% | 5847377862 | 0 | 7839242487
ENERGIA | 5104336000 | 1.17% | 0 | 5104336000 | 5.883% | 5088323994 | 16012006 | 0
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 18555513531 | 4.253% | 5227154363 | 4356445667 | 5.021% | 4356445667 | 0 | 8971913501
SILVOAGROPECUARIO | 10547337928 | 2.417% | 5538724281 | 2219717000 | 2.558% | 2219653055 | 63945 | 2788896647
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 11033345506 | 2.529% | 8373310397 | 1254352000 | 1.446% | 1253608246 | 743754 | 1405683109
RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | 5554269231 | 1.273% | 0 | 889336623 | 1.025% | 889336623 | 0 | 4664932608
PESCA | 6592746592 | 1.511% | 2630330224 | 306735000 | 0.3535% | 303361168 | 3373832 | 3655681368
TOTAL | 436342931951 | 100% | 110495459367 | 86762987000 | 100% | 86732893844 | 30093156 | 239084485584
Eficiencia Presupuestaria Por Sector Gasto FNDR al 31 de Diciembre 2019 – %

## SUBTITULO
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SUBTITULO | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | MARCO DECRETADO | COMPROMISO | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | SALDO PROXIMOS AÑOS
22 | 1108944000 | 0.2541% | 20000000 | 40000000 | 40000000 | 0.0461% | 40000000 | 0 | 1048944000
24 | 7193449000 | 1.649% | 0 | 7193449000 | 7193449000 | 8.291% | 7176390295 | 17058705 | 0
29 | 21589488345 | 4.948% | 2146350673 | 12811090000 | 12811090000 | 14.77% | 12809895457 | 1194543 | 6632047672
31 | 357258107744 | 81.88% | 91729268578 | 51007795604 | 51007796000 | 58.79% | 51006544975 | 1251025 | 214521043166
33 | 49192942862 | 11.27% | 16599840116 | 15710652396 | 15710652000 | 18.11% | 15700063117 | 10588883 | 16882450746
TOTAL | 436342931951 | 100% | 110495459367 | 86762987000 | 86762987000 | 100% | 86732893844 | 30093156 | 239084485584
Distribucion por Sub Titulo Gasto FNDR
al 31 de Diciembre 2019 – %

## ESTADO SITUACION
P R E S U P U E S T O 2 0 1 9
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROV. | ETAPA | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | 1 | COSTO | PAGOS AÑOS ANTERIORES | 2 | COMPROMISO 2019 | TOTAL PAGOS AL 31.12.19 | SALDO COMPROMISO | PAGOS DE DICIEMBRE | 3 | SALDO AÑOS FUTUROS | RATE 2019 | SITUACION ACTUAL | 4
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO |  | 3722457875 | 3093128729 |  | 120843506 | 120843506 | 0 | 0 |  | 508485640 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30043744 | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA |  | 7805646000 | 3117367117 |  | 2740727129 | 2740727129 | 0 | 267311863 |  | 1947551754 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO. |  | 7370081000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7370081000 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES |  | 635599000 | 545297739 |  | 64353971 | 64353971 | 0 | 0 |  | 25947290 | RS | En Ejecución
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | FAR | EJECUCION | 30165522 | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) |  | 820000000 | 3000000 |  | 343084133 | 343084133 | 0 | 74397238 |  | 473915867 | RS* | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD |  | 151972000 | 1000000 |  | 128911143 | 128911143 | 0 | 0 |  | 22060857 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40002497 | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO |  | 215531757 | 1500000 |  | 214031757 | 214031757 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30470902 | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) |  | 103083351 | 51377351 |  | 21939999 | 21939999 | 0 | 0 |  | 29766001 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30129384 | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO |  | 3633546925 | 3633546925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40005437 | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO (C33) |  | 263746854 | 0 |  | 263746854 | 263746854 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 40002944 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO (C33) |  | 94605000 | 0 |  | 94605000 | 94605000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | N | ENERGIA | LIBRE | EJECUCION | 40006873 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR POLLOICO, OSORNO |  | 99004000 | 0 |  | 99004000 | 99004000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 24915273762 | 10446217861 |  | 4091247492 | 4091247492 | 0 | 341709101 |  | 10377808409
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30463800 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO |  | 2987485000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2987485000 | RE | Convenio en Tramite
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FAR | EJECUCION | 30134836 | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO |  | 3295526000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3295526000 | RS | En Adjudicacion
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30123182 | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO |  | 5579270000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5579270000 | RS | En Licitacion
31 | N | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40004690 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO |  | 1127041000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1127041000 | RS | En Ejecucion
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30257472 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO |  | 508482000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 508482000 | RS | En Adjudicacion
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40003069 | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO (C33) |  | 77510000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77510000 | RS* | En Adjudicacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 13575314000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13575314000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO |  | 38490587762 | 10446217861 |  | 4091247492 | 4091247492 | 0 | 341709101 |  | 23953122409
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40001267 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) |  | 489615770 | 59378854 |  | 430236916 | 430236916 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30362030 | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA (C33) |  | 47124000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47124000 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO |  | 19780000 | 7512000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12268000 | RS | En Liquidación
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 2 |  | 169047352 | 0 |  | 169047352 | 169047352 | 0 | 38752013 |  | 0 | RS** | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40000911 | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES (C33) |  | 89377479 | 0 |  | 89377479 | 89377479 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30487758 | REPOSICION VEHICULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL (C33) |  | 80682000 | 0 |  | 80682000 | 80682000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 895626601 | 66890854 |  | 769343747 | 769343747 | 0 | 38752013 |  | 59392000
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40008506 | CONSERVACION 12,9 KM CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY (C33) |  | 522153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522153000 | RS* | En Adjudicacion
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30478036 | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY |  | 1262109000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1262109000 | RS | En Adjudicacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 1784262000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1784262000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY |  | 2679888601 | 66890854 |  | 769343747 | 769343747 | 0 | 38752013 |  | 1843654000
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE |  | 237748000 | 0 |  | 232867073 | 232867073 | 0 | 814583 |  | 4880927 | RE | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE |  | 292191000 | 1500000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 290691000 | RE | En Ejecución
31 | L | DEPORTE | FAR | EJECUCION | 30134930 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE |  | 1004973000 | 1800000 |  | 313823727 | 313823727 | 0 | 87849437 |  | 689349273 | RS | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40005410 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE (C33) |  | 521481000 | 0 |  | 215960599 | 215960599 | 0 | 135745438 |  | 305520401 | RS* | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40005409 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE PURRANQUE (C33) |  | 358631000 | 0 |  | 165275947 | 165275947 | 0 | 76840016 |  | 193355053 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE |  | 21277640 | 11161820 |  | 5057910 | 5057910 | 0 | 0 |  | 5057910 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE |  | 19500000 | 3900000 |  | 3900000 | 3900000 | 0 | 3900000 |  | 11700000 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 2 |  | 229975634 | 31411464 |  | 198564170 | 198564170 | 0 | 8429320 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) |  | 137075713 | 0 |  | 137075713 | 137075713 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) |  | 209969590 | 0 |  | 209969590 | 209969590 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 3032822577 | 49773284 |  | 1482494729 | 1482494729 | 0 | 313578794 |  | 1500554564
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE |  | 20374000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20374000 | RS | En Adjudicacion
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE |  | 25140000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25140000 | RS | En Adjudicacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 45514000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45514000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE |  | 3078336577 | 49773284 |  | 1482494729 | 1482494729 | 0 | 313578794 |  | 1546068564
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30067012 | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS |  | 3139496057 | 2785450663 |  | 285383444 | 285383444 | 0 | 0 |  | 68661950 | IN | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40001354 | REPOSICION DE CAMION TOLVA Y ADQUISICION DE CAMION Y MINICARGADOR (C33) |  | 243145000 | 0 |  | 44350881 | 44350881 | 0 | 0 |  | 198794119 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 2 |  | 357610769 | 182382650 |  | 175228119 | 175228119 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 20132784 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO PILMAIQUEN |  | 1319103034 | 1311993401 |  | 7109633 | 7109633 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 5059354860 | 4279826714 |  | 512072077 | 512072077 | 0 | 0 |  | 267456069
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
29 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40018376 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE PUYEHUE (C33) |  | 94626000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 94626000 | RS | En Licitación
31 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40015603 | HABILITACION ESTRUCTURA MODULAR MAQUINA RX CF CARDENAL SAMORE, PUYEHUE |  | 103016000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103016000 | RS | Convenio en Tramite
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 40007052 | REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE |  | 26527000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26527000 | RS | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 224169000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 224169000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE |  | 5283523860 | 4279826714 |  | 512072077 | 512072077 | 0 | 0 |  | 491625069
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO |  | 168868000 | 32463865 |  | 79873612 | 79873612 | 0 | 32928941 |  | 56530523 | RS | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) |  | 373536000 | 318610870 |  | 34212031 | 34212031 | 0 | 387908 |  | 20713099 | RS* | En Ejecución
29 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40008792 | REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE EXCAVADORA (C33) |  | 448197386 | 0 |  | 448197386 | 447872986 | 324400 | 447872986 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 3 |  | 181191254 | 76899019 |  | 104292235 | 104292235 | 0 | 10297110 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 1171792640 | 427973754 |  | 666575264 | 666250864 | 324400 | 491486945 |  | 77243622
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 30284622 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO |  | 692739000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 692739000 | RS | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 692739000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 692739000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO |  | 1864531640 | 427973754 |  | 666575264 | 666250864 | 324400 | 491486945 |  | 769982622
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30110580 | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO |  | 3406943000 | 306644898 |  | 2754004786 | 2752753761 | 1251025 | 522363883 |  | 346293316 | RS | En Ejecución
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30071878 | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA |  | 2587228000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2587228000 | RS | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40008836 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (C33) |  | 120172000 | 22982000 |  | 97190000 | 97190000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40007649 | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA DISPOSICION DE RSD SAN JUAN DE LA COSTA(C33) |  | 24157000 | 0 |  | 24157000 | 24157000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 3 |  | 261309805 | 115020622 |  | 146289183 | 146289183 | 0 | 17422507 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 6399809805 | 444647520 |  | 3021640969 | 3020389944 | 1251025 | 539786390 |  | 2933521316
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA |  | 6399809805 | 444647520 |  | 3021640969 | 3020389944 | 1251025 | 539786390 |  | 2933521316
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30405773 | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO |  | 24900000 | 0 |  | 6679000 | 6679000 | 0 | 4679000 |  | 18221000 | RS | En Ejecución
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 40000985 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BASICA PRIMER CICLO |  | 300881000 | 0 |  | 137471258 | 137471258 | 0 | 137471258 |  | 163409742 | RS** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 3 |  | 214351841 | 10546018 |  | 203805823 | 203805823 | 0 | 111499529 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30176872 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLANO CENTRAL |  | 262092000 | 0 |  | 262092000 | 262092000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | DISEÑO | 30247072 | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO |  | 43233000 | 28273000 |  | 14960000 | 14960000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | L | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30465145 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSTA I SAN PABLO |  | 297716000 | 0 |  | 297716000 | 297716000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 40000984 | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC(C33) |  | 299853640 | 0 |  | 299853640 | 299853640 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 1443027481 | 38819018 |  | 1222577721 | 1222577721 | 0 | 253649787 |  | 181630742
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 40000986 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN BÁSICA 2DO CICLO |  | 299605000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299605000 | RS** | En Adjudicación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 299605000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299605000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO |  | 1742632481 | 38819018 |  | 1222577721 | 1222577721 | 0 | 253649787 |  | 481235742
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO |  | 15318985549 | 4736606083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10582379466 | S / RS | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40001554 | CONSERVACION DE CAMINOS DE ACC. COMUN. INDIGENAS PUYEHUE, RIO NEGRO Y PURRANQUE (C33) |  | 271000000 | 0 |  | 45085404 | 45085404 | 0 | 35085420 |  | 225914596 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30126279 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO |  | 1947625000 | 452623678 |  | 1429150688 | 1429150688 | 0 | 98754027 |  | 65850634 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30448275 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) |  | 404079018 | 0 |  | 388107468 | 388107468 | 0 | 0 |  | 15971550 | RS* | En Ejecución
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | FAR | EJECUCION | 30087497 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO |  | 6014771000 | 16381000 |  | 986696381 | 986696381 | 0 | 318662144 |  | 5011693619 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO |  | 3542559000 | 2092000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3540467000 | RE | En Liquidación
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30158072 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY |  | 3257705000 | 1197599796 |  | 139617259 | 139617259 | 0 | 0 |  | 1920487945 | RS | En Liquidación
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | DISEÑO | 30465788 | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO |  | 329071800 | 66933094 |  | 262138706 | 262138706 | 0 | 23632793 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO |  | 1785988338 | 0 |  | 1785988338 | 1785988338 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30136231 | REPOSICION ECOGRAFO CAE GINECO-OBSTETRICIA HOSPITAL SAN JOSE (C33) |  | 79067765 | 0 |  | 79067765 | 79067765 | 0 | 79067765 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) |  | 245054652 | 0 |  | 245054652 | 245054652 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30085619 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) |  | 188985923 | 0 |  | 188985923 | 188985923 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 33384893045 | 6472235651 |  | 5549892584 | 5549892584 | 0 | 555202149 |  | 21362764810
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30402378 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO |  | 32260000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32260000 | RS | Convenio en Tramite
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30395473 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33) |  | 1688957000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1688957000 | RS* | Convenio en Tramite
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) |  | 100000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000000 | RS* | Convenio en Tramite
29 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30407874 | REPOSICION ECOGRAFO HOSPITAL PUERTO OCTAY (C33) |  | 27019000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27019000 | RS* | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 1848236000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1848236000
[6 empty] | TOTAL PROVINCIALES |  | 35233129045 | 6472235651 |  | 5549892584 | 5549892584 | 0 | 555202149 |  | 23211000810
[6 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO |  | 94772439771 | 22226384656 |  | 17315844583 | 17314269158 | 1575425 | 2534165179 |  | 55230210532
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT |  | 480579888 | 438235000 |  | 21313200 | 21313200 | 0 | 0 |  | 21031688 | RS* | En Ejecución
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 40005337 | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT |  | 49462000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49462000 | RS | En Ejecucion
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30063478 | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO |  | 2698001000 | 2219644895 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 478356105 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30103446 | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT |  | 5559267000 | 4519113505 |  | 659461 | 659461 | 0 | 0 |  | 1039494034 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30461279 | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA |  | 395716000 | 304845696 |  | 33205076 | 33205076 | 0 | 0 |  | 57665228 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO |  | 1438056000 | 62867750 |  | 51437250 | 51437250 | 0 | 0 |  | 1323751000 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL |  | 302595000 | 400000 |  | 237482849 | 237482849 | 0 | 0 |  | 64712151 | RS | En Ejecución
31 | L | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30072731 | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT |  | 5272289000 | 0 |  | 4050000 | 4050000 | 0 | 0 |  | 5268239000 | RE | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT |  | 394331499 | 2000000 |  | 249353837 | 249353837 | 0 | 0 |  | 142977662 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 4 |  | 352187979 | 158927248 |  | 193260731 | 193260731 | 0 | 100818471 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) |  | 313982326 | 82118192 |  | 231864134 | 231864134 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL |  | 294696000 | 0 |  | 294696000 | 294696000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT |  | 420971568 | 353860692 |  | 67110876 | 67110876 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA |  | 933451269 | 703318949 |  | 230132320 | 230132320 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30228773 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) |  | 133588158 | 123955956 |  | 9632202 | 9632202 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT |  | 1680845425 | 1680845425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 20190549 | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS |  | 3987121039 | 3981412053 |  | 5708986 | 5708986 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30034666 | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS |  | 277178738 | 277178738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 24984319889 | 14908724099 |  | 1629906922 | 1629906922 | 0 | 100818471 |  | 8445688868
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | L | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30104476 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT |  | 1111238000 | 2101000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1109137000 | RS | En Licitación
31 | L | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30080922 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO |  | 23524000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23524000 | RS | En Licitación
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | NORMALIZACION CESFAM ALERCE |  | 4090104000 | 4000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4086104000 | FI | Convenio en Tramite
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30080921 | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT |  | 22645000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22645000 | RS | Convenio en Tramite
31 | L | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO |  | 22000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22000000 | RS | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 5269511000 | 6101000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5263410000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE P. MONTT |  | 30253830889 | 14914825099 |  | 1629906922 | 1629906922 | 0 | 100818471 |  | 13709098868
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO |  | 1283216463 | 951882912 |  | 111895101 | 111895101 | 0 | 0 |  | 219438450 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO |  | 9889982000 | 145784750 |  | 22230500 | 22230500 | 0 | 0 |  | 9721966750 | RS | En Ejecución
31 | L | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30326322 | REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO |  | 290974000 | 0 |  | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 |  | 90974000 | RS | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION QUENU TABON |  | 245909847 | 0 |  | 245909847 | 245909847 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 4 |  | 111691320 | 24475079 |  | 87216241 | 87216241 | 0 | 12165274 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30480531 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO |  | 326879664 | 292581069 |  | 34298595 | 34298595 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO |  | 727402270 | 676000179 |  | 51402091 | 51402091 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 12876055564 | 2090723989 |  | 752952375 | 752952375 | 0 | 12165274 |  | 10032379200
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO |  | 12876055564 | 2090723989 |  | 752952375 | 752952375 | 0 | 12165274 |  | 10032379200
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30248522 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO |  | 1302610194 | 272500000 |  | 1030110194 | 1030110194 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30085125 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO |  | 23800000 | 0 |  | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 |  | 22500000 | RS | En Ejecución
31 | N | DEPORTE | LIBRE | DISEÑO | 30328431 | CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE |  | 40280000 | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 39280000 | RS | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 40005022 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION SOTOMO |  | 23665572 | 0 |  | 23665572 | 23665572 | 0 | 5294296 |  | 0 | RS*** | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 4 |  | 213194485 | 0 |  | 213194485 | 213194485 | 0 | 55636389 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | PV | EJECUCION | 30046830 | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO |  | 732406080 | 732406080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 2335956331 | 1004906080 |  | 1269270251 | 1269270251 | 0 | 60930685 |  | 61780000
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30459455 | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) |  | 305031000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305031000 | RS* | Convenio en Tramite
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 40006863 | REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO |  | 129430000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129430000 | RS | En Licitacion
29 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40005418 | ADQUISICION Y REPOSICION AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES (C33) |  | 54300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54300000 | RS* | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 488761000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 488761000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO |  | 2824717331 | 1004906080 |  | 1269270251 | 1269270251 | 0 | 60930685 |  | 550541000
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | EJECUCION | 30088011 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA |  | 646979000 | 39196155 |  | 266163885 | 266163885 | 0 | 0 |  | 341618960 | RS | En Ejecución
31 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA |  | 1134291000 | 0 |  | 698836765 | 698836765 | 0 | 131251623 |  | 435454235 | RS | En Ejecución
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30396276 | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA (C33) |  | 68303000 | 0 |  | 61049360 | 61049360 | 0 | 9822746 |  | 7253640 | RS* | En Ejecución
31 | L | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30282773 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA |  | 466789000 | 0 |  | 27961790 | 27961790 | 0 | 24761790 |  | 438827210 | RS | En Ejecución
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30340925 | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33) |  | 534843000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 534843000 | RS* | En Ejecucucion
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30212472 | CONSTRUCCION APR EL MAÑIO |  | 490790000 | 376365503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114424497 | RS | En Liquidación
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40006255 | REPOSICION CAMIONES COMPACTADORES COMUNA DE FRESIA (C33) |  | 197608528 | 0 |  | 197608528 | 197608528 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 5 |  | 115218965 | 0 |  | 115218965 | 115218965 | 0 | 15218965 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 3654822493 | 415561658 |  | 1366839293 | 1366839293 | 0 | 181055124 |  | 1872421542
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30134714 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA |  | 919116000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 919116000 | RS | En Licitacion
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40006229 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA |  | 774200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 774200000 | RS | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 1693316000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1693316000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA |  | 5348138493 | 415561658 |  | 1366839293 | 1366839293 | 0 | 181055124 |  | 3565737542
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR |  | 339568000 | 276154896 |  | 28436380 | 28436380 | 0 | 0 |  | 34976724 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL |  | 1349574000 | 1166081573 |  | 158278028 | 158278028 | 0 | 0 |  | 25214399 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR |  | 373315000 | 0 |  | 222006266 | 222006266 | 0 | 110022907 |  | 151308734 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465244 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN |  | 375597906 | 351986866 |  | 23611040 | 23611040 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE |  | 175409000 | 0 |  | 148115391 | 148115391 | 0 | 47820603 |  | 27293609 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 40005302 | CONSERVACION LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO FRUTILLAR (C33) |  | 280198000 | 0 |  | 124191673 | 124191673 | 0 | 44022414 |  | 156006327 | RS* | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30077934 | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR |  | 1461360000 | 0 |  | 26796157 | 26796157 | 0 | 26796157 |  | 1434563843 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 5 |  | 194678053 | 0 |  | 194678053 | 194678053 | 0 | 57553099 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465242 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA |  | 328559346 | 301769552 |  | 26789794 | 26789794 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR |  | 1583627807 | 1577832507 |  | 5795300 | 5795300 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30073164 | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN |  | 703308220 | 703308220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30113942 | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR |  | 2824534369 | 2824534369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30488412 | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR (C33) |  | 174870000 | 0 |  | 174870000 | 174870000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 10164599701 | 7201667983 |  | 1133568082 | 1133568082 | 0 | 286215180 |  | 1829363636
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485141 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR |  | 229003000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229003000 | RS | En Licitacion
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485139 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR |  | 218397000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218397000 | RS | En Licitacion
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30085259 | REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR |  | 6379910000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6379910000 | RS | En Licitacion
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485115 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR |  | 414955000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 414955000 | RS | Convenio en Tramite
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485133 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR |  | 449572000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 449572000 | RS | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 7691837000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7691837000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR |  | 17856436701 | 7201667983 |  | 1133568082 | 1133568082 | 0 | 286215180 |  | 9521200636
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE |  | 3173274759 | 1000950929 |  | 2080410627 | 2080410627 | 0 | 5700000 |  | 91913203 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE |  | 481258000 | 242416726 |  | 103274258 | 103274258 | 0 | 0 |  | 135567016 | RS | En Ejecución
29 | L | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30478886 | ADQUISICION DE VEHICULO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (C33) |  | 117431685 | 0 |  | 117431685 | 117431685 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 5 |  | 71963689 | 0 |  | 71963689 | 71963689 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE |  | 573500851 | 403082303 |  | 170418548 | 170418548 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) |  | 131601308 | 121722231 |  | 9879077 | 9879077 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 4549030292 | 1768172189 |  | 2553377884 | 2553377884 | 0 | 5700000 |  | 227480219
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40007476 | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE |  | 98085403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98085403 | RS | En Adjudicación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 98085403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98085403
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE |  | 4647115695 | 1768172189 |  | 2553377884 | 2553377884 | 0 | 5700000 |  | 325565622
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | DISEÑO | 30361529 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS |  | 29319000 | 0 |  | 6148000 | 6148000 | 0 | 0 |  | 23171000 | RS | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40004593 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS (C33) |  | 583059000 | 0 |  | 352770860 | 352770860 | 0 | 99999985 |  | 230288140 | RS* | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30464833 | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) |  | 547246000 | 474277364 |  | 30862910 | 30862910 | 0 | 0 |  | 42105726 | RS* | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | FAR | DISEÑO | 30465403 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS |  | 27413000 | 0 |  | 10036840 | 10036840 | 0 | 0 |  | 17376160 | RS | En Ejecución
29 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40004594 | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA (C33) |  | 356990000 | 0 |  | 303319100 | 303319100 | 0 | 0 |  | 53670900 | RS* | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS |  | 595674089 | 567370000 |  | 28304089 | 28304089 | 0 | 19904089 |  | 0 | RS | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 6 |  | 242157420 | 50000000 |  | 192157420 | 192157420 | 0 | 81053385 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30103323 | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS |  | 207019010 | 99601553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107417457 | RS | En Liquidación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 2588877519 | 1191248917 |  | 923599219 | 923599219 | 0 | 200957459 |  | 474029383
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30289475 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY |  | 1114527000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1114527000 | RS | En Adjudicacion
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30422722 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS |  | 653685000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 653685000 | RS | Convenio en Tramite
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40009545 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS (C33) |  | 526563000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 526563000 | RS* | En Adjudicacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 2294775000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2294775000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS |  | 4883652519 | 1191248917 |  | 923599219 | 923599219 | 0 | 200957459 |  | 2768804383
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | L | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30117891 | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU |  | 254664000 | 1539000 |  | 228189193 | 228189193 | 0 | 1077000 |  | 24935807 | RS | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30390477 | REPOSICION VEREDAS ACCESO A CARELMAPU, MAULLIN |  | 106267000 | 0 |  | 75175000 | 75175000 | 0 | 75175000 |  | 31092000 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | DISEÑO | 30117895 | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN |  | 6470000 | 6470000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | L | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES |  | 346786000 | 0 |  | 346786000 | 346786000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 6 |  | 238899134 | 4861483 |  | 234037651 | 234037651 | 0 | 71485721 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 953086134 | 12870483 |  | 884187844 | 884187844 | 0 | 147737721 |  | 56027807
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30115466 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN |  | 274442000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274442000 | RS | En Adjudicacion
29 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40003228 | REPOSICION DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) |  | 170000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170000000 | RS* | En Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 444442000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 444442000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN |  | 1397528134 | 12870483 |  | 884187844 | 884187844 | 0 | 147737721 |  | 500469807
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEPORTE | FAR | EJECUCION | 30064230 | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS |  | 2746936000 | 71794620 |  | 930461284 | 930461284 | 0 | 153397967 |  | 1744680096 | RS | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40005578 | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS |  | 221924000 | 0 |  | 31198653 | 31198653 | 0 | 0 |  | 190725347 | RS | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40001254 | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS |  | 248242534 | 0 |  | 1030000 | 1030000 | 0 | 0 |  | 247212534 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA |  | 2826817000 | 1717468097 |  | 2789253 | 2789253 | 0 | 0 |  | 1106559650 | RS | En Ejecución
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30396974 | ADQUISICION LUMINARIAS LED ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS (C33) |  | 2414287000 | 0 |  | 1357741523 | 1357741523 | 0 | 237965156 |  | 1056545477 | RS* | En Ejecución
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) |  | 488214000 | 0 |  | 80298900 | 80298900 | 0 | 0 |  | 407915100 | RS* | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40005278 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33) |  | 980817000 | 0 |  | 21532561 | 21532561 | 0 | 21532561 |  | 959284439 | RS* | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30485342 | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) |  | 819355943 | 0 |  | 819355943 | 819355943 | 0 | 238307861 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 10746593477 | 1789262717 |  | 3244408117 | 3244408117 | 0 | 651203545 |  | 5712922643
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30204522 | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS |  | 1237007000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1237007000 | RS | En Licitacion
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30485313 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS (C33) |  | 468032000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 468032000 | RS* | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 1705039000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1705039000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE P.VARAS |  | 12451632477 | 1789262717 |  | 3244408117 | 3244408117 | 0 | 651203545 |  | 7417961643
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PV | EJECUCION | 30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO |  | 7077521000 | 207265970 |  | 3201364599 | 3201364599 | 0 | 326101993 |  | 3668890431 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO |  | 1947580000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1947580000 | RS | En Ejecucion
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30133755 | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) |  | 9774474000 | 3998661000 |  | 533890127 | 533890127 | 0 | 346410107 |  | 5241922873 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30154323 | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE |  | 1191668680 | 1170710307 |  | 20958373 | 20958373 | 0 | 798899 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) |  | 623589827 | 568181136 |  | 55408691 | 55408691 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 20144598 | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA |  | 571269090 | 561790732 |  | 9478358 | 9478358 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) |  | 244287458 | 20432038 |  | 223855420 | 223855420 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) |  | 1090909583 | 934149186 |  | 156760397 | 156760397 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 22521299638 | 7461190369 |  | 4201715965 | 4201715965 | 0 | 673310999 |  | 10858393304
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | PVP | EJECUCION | 30077481 | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU |  | 2057540000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2057540000 | RS | En Licitacion
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS |  | 2369092000 | 9000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2360092000 | RS | Convenio en Tramite
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30396578 | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) |  | 2016973000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2016973000 | RS* | Convenio en Tramite
29 | A | PESCA | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) |  | 220000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220000000 | RS* | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 6663605000 | 9000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6654605000
[6 empty] | TOTAL PROVINCIALES |  | 29184904638 | 7470190369 |  | 4201715965 | 4201715965 | 0 | 673310999 |  | 17512998304
[6 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE |  | 121724012441 | 37859429484 |  | 17959825952 | 17959825952 | 0 | 2320094458 |  | 65904757005
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. |  | 1903733000 | 1571993985 |  | 275771480 | 275771480 | 0 | 0 |  | 55967535 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD |  | 116841000 | 43146843 |  | 45056080 | 45056080 | 0 | 0 |  | 28638077 | RE | En Ejecución
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30476333 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD |  | 481533000 | 0 |  | 76584642 | 76584642 | 0 | 2300000 |  | 404948358 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30137881 | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) |  | 467394000 | 216192051 |  | 251201949 | 251201949 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 7 |  | 223957005 | 0 |  | 223957005 | 223957005 | 0 | 73884444 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) |  | 110106000 | 0 |  | 110106000 | 110106000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009774 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES BASURAS (C33) |  | 744124023 | 0 |  | 744124023 | 744124023 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO |  | 363423044 | 318373091 |  | 45049953 | 45049953 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) |  | 178754956 | 0 |  | 178754956 | 178754956 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 4589866028 | 2149705970 |  | 1950606088 | 1950606088 | 0 | 76184444 |  | 489553970
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30109898 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD |  | 661606000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 661606000 | RS | En Licitacion
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40009233 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD |  | 659095000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 659095000 | RS | En Licitacion
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30093349 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE MANAO, COMUNA DE ANCUD |  | 563580000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 563580000 | RS | Convenio en Tramite
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30485368 | REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD |  | 101500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101500000 | RS* | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 1985781000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1985781000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD |  | 6575647028 | 2149705970 |  | 1950606088 | 1950606088 | 0 | 76184444 |  | 2475334970
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30485135 | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33) |  | 457733000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 457733000 | RS* | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30121787 | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES |  | 744430310 | 725940341 |  | 17037966 | 17037966 | 0 | 0 |  | 1452003 | RS | En Ejecución
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) |  | 1211111000 | 0 |  | 1150555163 | 1150555163 | 0 | 0 |  | 60555837 | RS* | En Ejecución
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30076949 | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO |  | 336933000 | 0 |  | 4794000 | 4794000 | 0 | 0 |  | 332139000 | RS | En Ejecución
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | EJECUCION | 30094891 | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO |  | 4093774619 | 4077499258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16275361 | RS | En Liquidación
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30382027 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA QUEHUI |  | 174166682 | 0 |  | 174166682 | 174166682 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLAS DE CASTRO |  | 72057071 | 0 |  | 72057071 | 56045065 | 16012006 | 56045065 |  | 0 | RS*** | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 7 |  | 266236522 | 63119088 |  | 203117434 | 203117434 | 0 | 53757665 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑIA, COMUNA DE CASTRO |  | 580875013 | 357976859 |  | 222898154 | 222898154 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30092606 | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN |  | 1118100961 | 876313810 |  | 241787151 | 241787151 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 9055418178 | 6100849356 |  | 2086413621 | 2070401615 | 16012006 | 109802730 |  | 868155201
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PIR | EJECUCION | 40003369 | CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33) |  | 550000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550000000 | RS* | En Adjudicacion
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 20140221 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO |  | 600518000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600518000 | RS | En Adjudicacion
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33) |  | 564532000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 564532000 | RS* | En Adjudicacion
31 | N | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 40002877 | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO |  | 3779356000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3779356000 | RS | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 5494406000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5494406000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO |  | 14549824178 | 6100849356 |  | 2086413621 | 2070401615 | 16012006 | 109802730 |  | 6362561201
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30091901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO |  | 554800000 | 219892030 |  | 201464367 | 201464367 | 0 | -396 |  | 133443603 | RE | En Ejecución
31 | L | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI |  | 644396000 | 0 |  | 126246486 | 126246486 | 0 | 1800000 |  | 518149514 | RS | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30208122 | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) |  | 56403000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56403000 | RS* | En Ejecución
22 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) |  | 120000000 | 20000000 |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 |  | 60000000 | RS* | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI |  | 62758000 | 14688690 |  | 23855380 | 23855380 | 0 | 0 |  | 24213930 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | EJECUCION | 30466394 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI |  | 483702000 | 2980000 |  | 230791289 | 230791289 | 0 | 0 |  | 249930711 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30466433 | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL |  | 719485549 | 630244650 |  | 89240899 | 89240899 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40011385 | REPOSICION CAMIONES TOLVA, COMUNA DE CHONCHI (C33) |  | 180939376 | 0 |  | 180939376 | 180939376 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 7 |  | 143880312 | 0 |  | 143880312 | 143880312 | 0 | 42646313 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30310674 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI |  | 636862129 | 622911045 |  | 13951084 | 13951084 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 3603226366 | 1510716415 |  | 1050369193 | 1050369193 | 0 | 44445917 |  | 1042140758
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30126487 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI |  | 62039000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62039000 | RS | En Adjudicacion
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30476688 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI |  | 543264000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 543264000 | RS | En Adjudicacion
31 | N | DEPORTE | LIBRE | DISEÑO | 30484959 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI |  | 75000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000000 | RS | En Adjudicacion
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40006762 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33) |  | 588576000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 588576000 | RS* | En Adjudicacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 1268879000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1268879000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI |  | 4872105366 | 1510716415 |  | 1050369193 | 1050369193 | 0 | 44445917 |  | 2311019758
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEPORTE | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ |  | 178850000 | 131995300 |  | 23321200 | 23321200 | 0 | 0 |  | 23533500 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FAR | EJECUCION | 30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN |  | 7281860375 | 6603827387 |  | 324835270 | 324835270 | 0 | 0 |  | 353197718 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO |  | 575525000 | 2052000 |  | 535445538 | 535445538 | 0 | 82574458 |  | 38027462 | RS | En Ejecución
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30135739 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI |  | 571440000 | 0 |  | 42821820 | 42821820 | 0 | 28299387 |  | 528618180 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 8 |  | 185166089 | 10383271 |  | 174782818 | 174782818 | 0 | 53731801 |  | 0 | RS** | Terminada
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) |  | 199643673 | 0 |  | 199643673 | 199643673 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009468 | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CUATRO CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) |  | 77968800 | 0 |  | 77968800 | 77968800 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) |  | 199003273 | 0 |  | 199003273 | 199003273 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 40001806 | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) |  | 89863852 | 0 |  | 89863852 | 89863852 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 9359321062 | 6748257958 |  | 1667686244 | 1667686244 | 0 | 164605646 |  | 943376860
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE C.VELEZ |  | 9359321062 | 6748257958 |  | 1667686244 | 1667686244 | 0 | 164605646 |  | 943376860
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30395727 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA |  | 566452000 | 17827385 |  | 462193734 | 462193734 | 0 | 57876399 |  | 86430881 | RS | En Ejecución
29 | L | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) |  | 348663000 | 0 |  | 230639193 | 230639193 | 0 | 0 |  | 118023807 | RS* | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN |  | 368365000 | 0 |  | 63846643 | 63846643 | 0 | 740789 |  | 304518357 | RS | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE |  | 96890200 | 55024000 |  | 3488850 | 3488850 | 0 | 0 |  | 38377350 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485152 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE |  | 349494000 | 0 |  | 119946751 | 119946751 | 0 | 31763674 |  | 229547249 | RE | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 8 |  | 169471062 | 36083103 |  | 133387959 | 133387959 | 0 | 36480789 |  | 0 | RS** | Terminada
29 | L | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE (C33) |  | 398635142 | 0 |  | 398635142 | 398635142 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30094005 | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE |  | 722739818 | 722739818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | L | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009232 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) |  | 85556885 | 0 |  | 85556885 | 85556885 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30485153 | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE |  | 193883000 | 0 |  | 193883000 | 193883000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 3300150107 | 831674306 |  | 1691578157 | 1691578157 | 0 | 126861651 |  | 776897644
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | EJECUCION | 40004659 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA |  | 320000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320000000 | RS | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 320000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320000000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE |  | 3620150107 | 831674306 |  | 1691578157 | 1691578157 | 0 | 126861651 |  | 1096897644
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
29 | A | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 30466153 | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) |  | 385750000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 385750000 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30042613 | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON |  | 3472101337 | 2618173447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 853927890 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 8 |  | 168341395 | 74420151 |  | 93921244 | 93921244 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 4026192732 | 2692593598 |  | 93921244 | 93921244 | 0 | 0 |  | 1239677890
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40006078 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES EN 9 SECTORES RURALES - COMUNA DE PUQUELDON (C33) |  | 666831000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 666831000 | RS* | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 666831000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 666831000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON |  | 4693023732 | 2692593598 |  | 93921244 | 93921244 | 0 | 0 |  | 1906508890
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40004579 | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES (C33) |  | 93784000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93784000 | RS* | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN |  | 1159018000 | 967538069 |  | 152765170 | 152765170 | 0 | 581353 |  | 38714761 | RS | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30480757 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33) |  | 361002000 | 0 |  | 237468743 | 237468743 | 0 | 44585473 |  | 123533257 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN |  | 487098000 | 0 |  | 140554528 | 140554528 | 0 | 1600000 |  | 346543472 | RS | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137137 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLAS DE QUEILEN |  | 27219894 | 0 |  | 27219894 | 27219894 | 0 | 3304444 |  | 0 | RS*** | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 9 |  | 310540137 | 43079355 |  | 267460782 | 267460782 | 0 | 53078834 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 2438662031 | 1010617424 |  | 825469117 | 825469117 | 0 | 103150104 |  | 602575490
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN |  | 2438662031 | 1010617424 |  | 825469117 | 825469117 | 0 | 103150104 |  | 602575490
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30069919 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON |  | 80000000 | 0 |  | 27498944 | 27498944 | 0 | 0 |  | 52501056 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30472589 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO |  | 2531139000 | 25770000 |  | 401775288 | 401775288 | 0 | 218456155 |  | 2103593712 | RS | En Ejecución
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30135630 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON |  | 1452474000 | 0 |  | 551464 | 551464 | 0 | 551464 |  | 1451922536 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 9 |  | 363494160 | 141136722 |  | 222357438 | 222357438 | 0 | 18109325 |  | 0 | RS** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30480365 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA DE LAITEC |  | 137961528 | 0 |  | 137961528 | 137961528 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483910 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA CAILIN |  | 196464615 | 0 |  | 196464615 | 196464615 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137134 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLAS DE QUELLON |  | 28857771 | 0 |  | 28857771 | 28857771 | 0 | 28857771 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483911 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION COLDITA QUELLON |  | 212408249 | 0 |  | 212408249 | 212408249 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30470389 | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON (C33) |  | 446766460 | 0 |  | 446766460 | 446766460 | 0 | 112034454 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 5449565783 | 166906722 |  | 1674641757 | 1674641757 | 0 | 378009169 |  | 3608017304
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON |  | 302702000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 302702000 | RS | Licitacion Desierta
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 302702000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 302702000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLON |  | 5752267783 | 166906722 |  | 1674641757 | 1674641757 | 0 | 378009169 |  | 3910719304
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30133125 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI |  | 1386058000 | 1224005772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162052228 | IN | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30185572 | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO |  | 2532578673 | 983769184 |  | 1298654361 | 1298654361 | 0 | 75422300 |  | 250155128 | RS | En Ejecución
31 | L | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30071585 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC |  | 511435000 | 0 |  | 462800000 | 462800000 | 0 | 77738107 |  | 48635000 | RS | En Ejecución
31 | N | ENERGIA | LIBRE | EJECUCION | 40005534 | HABILITACION Y NORMALIZACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR RIO NEGRO, QUEMCHI |  | 121504000 | 0 |  | 121504000 | 121504000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483006 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA TAC |  | 118751279 | 0 |  | 118751279 | 118751279 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137258 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA DE QUEMCHI |  | 338613813 | 0 |  | 338613813 | 338613813 | 0 | 66900113 |  | 0 | RS*** | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 10 |  | 135510095 | 25795887 |  | 109714208 | 109714208 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40005526 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) |  | 81559996 | 0 |  | 81559996 | 81559996 | 0 | 81559996 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40005532 | ADQUISICION DE BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) |  | 164800006 | 0 |  | 164800006 | 164800006 | 0 | 164800006 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30486106 | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) |  | 306016000 | 0 |  | 306016000 | 306016000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30137798 | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) |  | 209626961 | 209626961 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PIR | LIBRE | 30430173 | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) |  | 547411000 | 250005532 |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 |  | 294405468 | RS* | En Liquidación
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) |  | 477979805 | 0 |  | 358482829 | 358482829 | 0 | 0 |  | 119496976 | RS* | En Liquidación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 6931844628 | 2693203336 |  | 3363896492 | 3363896492 | 0 | 466420522 |  | 874744800
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PIR | EJECUCION | 40005537 | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33) |  | 499000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 499000000 | RS* | En Adjudicacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 499000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 499000000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI |  | 7430844628 | 2693203336 |  | 3363896492 | 3363896492 | 0 | 466420522 |  | 1373744800
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
29 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40007527 | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES (C33) |  | 179727704 | 0 |  | 128181698 | 127311555 | 870143 | 127311555 |  | 51546006 | RS* | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA |  | 941744005 | 871358023 |  | 69027580 | 69027580 | 0 | 0 |  | 1358402 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH |  | 1285405729 | 1194750245 |  | 90655484 | 90655484 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130819 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA LIN LIN |  | 54825624 | 0 |  | 54825624 | 54825624 | 0 | 29445624 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130822 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA TEUQUELIN |  | 22021255 | 0 |  | 22021255 | 22021255 | 0 | 14797255 |  | 0 | RS*** | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 10 |  | 280373959 | 0 |  | 280373959 | 280373959 | 0 | 58400176 |  | 0 | RS** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478657 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA CAGUACH |  | 159536264 | 0 |  | 159536264 | 159536264 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478656 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA QUENAC |  | 107561858 | 0 |  | 107561858 | 107561858 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478653 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA LLINGUA |  | 144679343 | 0 |  | 144679343 | 144679343 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478661 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA CHAULLINEC |  | 147652724 | 0 |  | 147652724 | 147652724 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478659 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA ALAO |  | 156896698 | 0 |  | 156896698 | 156896698 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478660 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA APIAO |  | 157394165 | 0 |  | 157394165 | 157394165 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478655 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA MEULIN |  | 150551408 | 0 |  | 150551408 | 150551408 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30484726 | REPOSICION CAMION DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO (C33) |  | 104287836 | 0 |  | 104287836 | 104287836 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO |  | 3314217113 | 3071576307 |  | 242640806 | 242640806 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 7206875685 | 5137684575 |  | 2016286702 | 2015416559 | 870143 | 229954610 |  | 52904408
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40008054 | CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO (C33) |  | 367393000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 367393000 | RS* | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 367393000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 367393000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO |  | 7574268685 | 5137684575 |  | 2016286702 | 2015416559 | 870143 | 229954610 |  | 420297408
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA |  | 1528367000 | 14300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1514067000 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE |  | 2016128000 | 82700000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1933428000 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FAR | EJECUCION | 30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE |  | 6569829292 | 132245007 |  | 4741511892 | 4741511892 | 0 | 713114983 |  | 1696072393 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30453827 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) |  | 1298249800 | 0 |  | 418964479 | 418964479 | 0 | 269496388 |  | 879285321 | RS* | En Ejecución
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) |  | 257253298 | 0 |  | 257253298 | 257253298 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | SALUD | FAR | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) |  | 178458516 | 136917516 |  | 41541000 | 41541000 | 0 | 2780000 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30464752 | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO |  | 472434380 | 417672900 |  | 54761480 | 54761480 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) |  | 578037528 | 234082465 |  | 343955063 | 343955063 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 12898757814 | 1017917888 |  | 5857987212 | 5857987212 | 0 | 985391371 |  | 6022852714
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30083300 | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD |  | 4454843000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4454843000 | RS | Convenio en Tramite
22 | N | RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | LIBRE | EJECUCION | 40016598 | DIAGNOSTICO COMPONENTE AMBIENTAL EN EVALUACION DE SITIOS PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS |  | 95000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95000000 | RS** | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 4549843000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4549843000
[6 empty] | TOTAL PROVINCIALES |  | 17448600814 | 1017917888 |  | 5857987212 | 5857987212 | 0 | 985391371 |  | 10572695714
[6 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE |  | 84314715414 | 30060127548 |  | 22278855827 | 22261973678 | 16882149 | 2684826164 |  | 31975732039
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
29 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30342976 | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) |  | 354324000 | 28169735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 326154265 | RS* | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483010 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION AYACARA |  | 262722459 | 0 |  | 262722459 | 262722459 | 0 | 0 |  | 0 | RS*** | Terminada
24 | A | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30322174 | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ISLAS DESERTORES |  | 163123881 | 0 |  | 163123881 | 163123881 | 0 | 10225498 |  | 0 | RS*** | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 11 |  | 133601593 | 0 |  | 133601593 | 133601593 | 0 | 25503882 |  | 0 | RS** | Terminada
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PV | EJECUCION | 30342276 | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) |  | 521651736 | 0 |  | 521651736 | 521651736 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30339822 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN |  | 680309000 | 0 |  | 680309000 | 680309000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 2115732669 | 28169735 |  | 1761408669 | 1761408669 | 0 | 35729380 |  | 326154265
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN |  | 137807000 | 7407000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130400000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | L | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN |  | 491402000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 491402000 | RS | En Licitacion
31 | N | SALUD | PV | EJECUCION | 30060589 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN. |  | 14945793000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14945793000 | RS | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 15575002000 | 7407000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15567595000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN |  | 17690734669 | 35576735 |  | 1761408669 | 1761408669 | 0 | 35729380 |  | 15893749265
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | PV | EJECUCION | 30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA |  | 3944224378 | 3443535670 |  | 366465931 | 366465931 | 0 | 0 |  | 134222777 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PV | EJECUCION | 30102779 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU |  | 703415000 | 292416691 |  | 246757513 | 246757513 | 0 | 24727192 |  | 164240796 | RS | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | PV | EJECUCION | 30086361 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU |  | 3900581000 | 40650583 |  | 3097232740 | 3097232740 | 0 | 450781954 |  | 762697677 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PV | EJECUCION | 30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU |  | 566314073 | 0 |  | 534104876 | 534104876 | 0 | 0 |  | 32209197 | RS | En Ejecución
31 | L | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | DISEÑO | 30352430 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU |  | 118160000 | 0 |  | 48000000 | 48000000 | 0 | 0 |  | 70160000 | RS | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40004179 | REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU (C33) |  | 81244197 | 0 |  | 81244197 | 81244197 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 11 |  | 68121346 | 0 |  | 68121346 | 68121346 | 0 | 40136140 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 9382059994 | 3776602944 |  | 4441926603 | 4441926603 | 0 | 515645286 |  | 1163530447
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30341678 | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33) |  | 126058000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126058000 | RS* | Convenio en Tramite
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40006627 | REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33) |  | 285806507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285806507 | RS* | En Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 411864507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 411864507
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU |  | 9793924501 | 3776602944 |  | 4441926603 | 4441926603 | 0 | 515645286 |  | 1575394954
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | SALUD | PV | EJECUCION | 30311722 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN |  | 576755000 | 57007893 |  | 36173411 | 36173411 | 0 | 30787286 |  | 483573696 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33) |  | 231709000 | 155741497 |  | 61995732 | 61995732 | 0 | 22175002 |  | 13971771 | RS* | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30471092 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) |  | 364878000 | 0 |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 60000000 |  | 304878000 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 11 |  | 131445171 | 28825221 |  | 102619950 | 102619950 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
29 | A | MULTISECTORIAL | PV | EJECUCION | 30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO (C33) |  | 310623306 | 0 |  | 310623306 | 310623306 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE |  | 90272885 | 73838905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16433980 | RS | En Liquidación
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) |  | 113409096 | 0 |  | 113409096 | 113409096 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 1819092458 | 315413516 |  | 684821495 | 684821495 | 0 | 112962288 |  | 818857447
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | DEPORTE | LIBRE | DISEÑO | 30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO |  | 30959000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30959000 | RS | En Licitacion
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | DISEÑO | 30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO |  | 33986000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33986000 | RS | En Licitacion
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | DISEÑO | 30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO |  | 33986000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33986000 | RS | En Licitacion
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO |  | 418598000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 418598000 | RE | MODIFICACION DE CONVENIO
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) |  | 237746000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 237746000 | RS* | Convenio en Tramite
29 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30471865 | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) |  | 101104000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101104000 | RS* | Convenio en Tramite
29 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30361477 | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33) |  | 397041000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 397041000 | RS* | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 1253420000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1253420000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE |  | 3072512458 | 315413516 |  | 684821495 | 684821495 | 0 | 112962288 |  | 2072277447
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30116040 | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL |  | 43998000 | 35173080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8824920 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 12 |  | 230105335 | 19359500 |  | 210745835 | 210732207 | 13628 | 50260742 |  | 0 | RS** | Terminada
29 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40001465 | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA (C33) |  | 83916420 | 0 |  | 83916420 | 83916420 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | PV | EJECUCION | 30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA |  | 788374000 | 622243006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166130994 | RS | En Liquidación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 1146393755 | 676775586 |  | 294662255 | 294648627 | 13628 | 50260742 |  | 174955914
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
22 | L | TRANSPORTE Y VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) |  | 130000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130000000 | RS* | Licitacion Desierta
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30487244 | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33) |  | 68105000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68105000 | RS* | En Adjudicacion
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30135233 | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA |  | 2433282000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2433282000 | RS | En Licitacion
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 2631387000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2631387000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA |  | 3777780755 | 676775586 |  | 294662255 | 294648627 | 13628 | 50260742 |  | 2806342914
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PV | EJECUCION | 30342673 | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS |  | 9788091000 | 123236993 |  | 8467481 | 8467481 | 0 | 0 |  | 9656386526 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PV | EJECUCION | 30342679 | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) |  | 4990418000 | 0 |  | 702332859 | 702332859 | 0 | 562692071 |  | 4288085141 | RS* | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PV | EJECUCION | 30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN |  | 2400000000 | 0 |  | 557673192 | 557673192 | 0 | 557673192 |  | 1842326808 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PIR | DISEÑO | 30447539 | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33) |  | 202764000 | 220000 |  | 140366668 | 140366668 | 0 | 0 |  | 62177332 | RS* | En Ejecución
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) |  | 451230101 | 451230101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30468387 | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA(C33) |  | 175341626 | 0 |  | 175341626 | 175341626 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 18007844727 | 574687094 |  | 1584181826 | 1584181826 | 0 | 1120365263 |  | 15848975807
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
29 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) |  | 33689000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33689000 | RS* | Convenio en Tramite
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | PV | EJECUCION | 30384677 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA |  | 25923943000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25923943000 | RS | Convenio en Tramite
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30468388 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA |  | 425541000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 425541000 | RS | Convenio en Tramite
31 | N | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30458729 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA |  | 742950000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 742950000 | RS | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 27126123000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27126123000
[6 empty] | TOTAL PROVINCIALES |  | 45133967727 | 574687094 |  | 1584181826 | 1584181826 | 0 | 1120365263 |  | 42975098807
[6 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA |  | 79468920110 | 5379055875 |  | 8767000848 | 8766987220 | 13628 | 1834962959 |  | 65322863387
REGIONALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) |  | 247558000 | 0 |  | 223324087 | 223324087 | 0 | 0 |  | 24233913 | RS* | En Ejecución
29 | N | RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | LIBRE | EJECUCION | 40016016 | ADQUISICION 6 EXCAVADORAS Y 1 CAMION TOLVA PARA OPERACIÓN EXCLUSIVA DE VERTEDEROS COMUNALES |  | 990000000 | 0 |  | 889336623 | 889336623 | 0 | 0 |  | 100663377 | RS* | En Ejecución
29 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) |  | 686457000 | 0 |  | 600927009 | 600927009 | 0 | 0 |  | 85529991 | RS* | En Ejecución
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) |  | 1055427000 | 0 |  | 353735369 | 353735369 | 0 | 13350156 |  | 701691631 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON |  | 2717087000 | 5480000 |  | 1213256828 | 1213256828 | 0 | 2081667 |  | 1498350172 | RE | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 30460140 | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) |  | 3712173268 | 993753000 |  | 2235390874 | 2235390874 | 0 | 115453715 |  | 483029394 | RS* | En Ejecución
33 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40016388 | APORTE BOMBEROS REGION DE LOS LAGOS |  | 2000000000 | 0 |  | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
33 | L | TRANSPORTE Y VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30429222 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA |  | 2219238000 | 0 |  | 2219238000 | 2219238000 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
24 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | S/C | APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES |  | 4090407000 | 0 |  | 4090407000 | 4089360301 | 1046699 | 330060975 |  | 0 | RS*** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 17718347268 | 999233000 |  | 13825615790 | 13824569091 | 1046699 | 460946513 |  | 2893498478
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
22 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) |  | 413944000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 413944000 | RS* | Convenio en Tramite
22 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40016120 | ACTUALIZACION ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGION DE LOS LAGOS |  | 350000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350000000 | RS* | Convenio en Tramite
33 | N | PESCA | LIBRE | EJECUCION | S/C | ACUERDO ZONAS CONTIGUA A PESCADORES ARTESANALES LOS LAGOS-AYSEN |  | 1400000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1400000000 | RS** | Convenio en Tramite
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40008200 | REPOSICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LABORATORIO DE CRIMINALISTICA REGIONAL PUERTO MONTT |  | 244473000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244473000 | RS* | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 2408417000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2408417000
[6 empty] | TOTAL REGIONAL |  | 20126764268 | 999233000 |  | 13825615790 | 13824569091 | 1046699 | 460946513 |  | 5301915478
FOMENTO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV |  | 600000000 | 105599083 |  | 150700000 | 150700000 | 0 | 818903 |  | 343700917 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | FOSIS | 30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES |  | 230000000 | 145000000 |  | 81000000 | 81000000 | 0 | 8162110 |  | 4000000 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30341275 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA |  | 203000000 | 183867776 |  | 746000 | 745400 | 600 | 0 |  | 18386224 | RS** | En Ejecución
33 | A | MULTISECTORIAL | PV | INDAP | 30341329 | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC |  | 309000000 | 209356577 |  | 58735000 | 58636025 | 98975 | 6376860 |  | 40908423 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO |  | 315000000 | 133862807 |  | 86833000 | 86833000 | 0 | 691705 |  | 94304193 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SAG | 30341424 | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV |  | 169500000 | 93996879 |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 4333176 |  | 45503121 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SAG | 30341439 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV |  | 210000000 | 2000000 |  | 28700000 | 28699279 | 721 | 890290 |  | 179300000 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS |  | 450000000 | 64907260 |  | 139300000 | 139300000 | 0 | 92732 |  | 245792740 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | CORFO | 30342073 | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE |  | 960000000 | 727458000 |  | 232542000 | 232459039 | 82961 | 3009638 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC |  | 530000000 | 92532948 |  | 150700000 | 150700000 | 0 | 580372 |  | 286767052 | RS** | En Ejecución
33 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE |  | 600000000 | 229417278 |  | 80743000 | 80445498 | 297502 | 8836345 |  | 289839722 | RS** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | INDAP | 30485206 | DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DASARROLLO DEL SITIO SIPAN Y SELLO SIPAN |  | 202400000 | 0 |  | 7500000 | 7500000 | 0 | 7500000 |  | 194900000 | RS** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | INDAP | 40014803 | PROGRAMA DE FERTILIZACION MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA |  | 764464200 | 0 |  | 3900000 | 3900000 | 0 | 3900000 |  | 760564200 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | INDAP | 30137060 | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP |  | 2332740000 | 1906561364 |  | 380036000 | 380035318 | 682 | 2233340 |  | 46142636 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | INDAP | 30433775 | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS |  | 499999334 | 324812423 |  | 170896000 | 170894769 | 1231 | 11631132 |  | 4290911 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | INDAP | 30378428 | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS |  | 563347000 | 357213727 |  | 95131000 | 95130776 | 224 | 24406000 |  | 111002273 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SAG | 30482019 | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS |  | 400000000 | 42063966 |  | 103000000 | 103000000 | 0 | 2579172 |  | 254936034 | RS** | En Ejecución
33 | A | PESCA | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II |  | 540800000 | 377543799 |  | 138734000 | 138733333 | 667 | 138733333 |  | 24522201 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES |  | 320000000 | 166490237 |  | 131506000 | 131505267 | 733 | 11505267 |  | 22003763 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS |  | 450000000 | 91901757 |  | 96699000 | 96698315 | 685 | 26467426 |  | 261399243 | RS** | En Ejecución
33 | A | PESCA | LIBRE | SERNAPESCA | 30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 |  | 2160000000 | 1267218760 |  | 69689000 | 69688473 | 527 | 66562883 |  | 823092240 | RS** | En Ejecución
33 | A | PESCA | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL |  | 900002100 | 391713333 |  | 87032000 | 83659824 | 3372176 | 29257582 |  | 421256767 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERNATUR | 30342025 | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS |  | 700000000 | 465232800 |  | 180666000 | 180635263 | 30737 | 40902001 |  | 54101200 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30434988 | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS |  | 2000000000 | 660062852 |  | 444972000 | 444923579 | 48421 | 10928470 |  | 894965148 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | SERCOTEC | 30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA |  | 1060000000 | 791727212 |  | 769000 | 768587 | 413 | 0 |  | 267503788 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | INDAP | 30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES |  | 191000000 | 184225572 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6774428 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30341233 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC |  | 809057823 | 754289823 |  | 27384000 | 27384000 | 0 | 0 |  | 27384000 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | SERNATUR | 30337226 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE |  | 1275000000 | 996652276 |  | 174974000 | 174346564 | 627436 | 85178894 |  | 103373724 | RS** | En Ejecución
33 | A | PESCA | PV | SUBPESCA | 30398531 | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA |  | 600000000 | 215909840 |  | 11280000 | 11279538 | 462 | 1940413 |  | 372810160 | RS** | En Ejecución
33 | L | MULTISECTORIAL | FIC | FIC | FIC | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD |  | 1528020000 | 0 |  | 1528020000 | 1522196901 | 5823099 | 881661751 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PIR | SERNAMEG | 30461825 | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN |  | 172830000 | 0 |  | 28939000 | 28937750 | 1250 | 1500000 |  | 143891000 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | FOSIS | 30484364 | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS |  | 230000000 | 0 |  | 223000000 | 223000000 | 0 | 10829688 |  | 7000000 | RS** | En Ejecución
33 | A | MULTISECTORIAL | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE |  | 500000000 | 134922986 |  | 111199000 | 111194563 | 4437 | 5963573 |  | 253878014 | RS** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SERCOTEC | 40016769 | TRANSFERENCIA EN CULTIVO EN AM Y CCAA BENTONICA, ALGAS Y AGREGACION DE VALOR PRODUCCION P.A. |  | 1000000000 | 0 |  | 120977000 | 120977000 | 0 | 120977000 |  | 879023000 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 40004275 | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO" |  | 1200000000 | 0 |  | 7926000 | 7925370 | 630 | 1409391 |  | 1192074000 | RS** | En Ejecución
33 | N | SALUD | LIBRE | SERV. SALUD OSORNO | 40015599 | CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno |  | 200000000 | 0 |  | 16850000 | 16850000 | 0 | 16850000 |  | 183150000 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SAG | 30482027 | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA |  | 499999364 | 220999364 |  | 199750000 | 199750000 | 0 | 0 |  | 79250000 | RS** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SERNATUR | 40015506 | CAPACITACION, PROMOCION Y POSICIONAMIENTO TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS EN EL CONGRESO ACHET 2019 |  | 81990000 | 0 |  | 81990000 | 81820919 | 169081 | 10641808 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA |  | 499724627 | 291146627 |  | 208578000 | 208566663 | 11337 | 11218151 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30341323 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA |  | 189316581 | 188516581 |  | 800000 | 800000 | 0 | 800000 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | CORFO | 30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV |  | 198000199 | 197377199 |  | 623000 | 622732 | 268 | 150322 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO |  | 1499866319 | 932666319 |  | 567200000 | 567200000 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SENCE | 30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT |  | 397319887 | 397319887 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | INDAP | 30341325 | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA |  | 354542000 | 248717000 |  | 105825000 | 105825000 | 0 | 26986365 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | A | PESCA | PV | CORFO | 30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO |  | 377944492 | 377944492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SERNAPESCA | 40016640 | TRANSFERENCIA NUEVOS APAREJOS Y/O ARTES O ZONAS DE PESCA COMO MITIGACION DEL LOBO MARINO |  | 250000000 | 0 |  | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 29524863926 | 13971228804 |  | 6615844000 | 6605268745 | 10575255 | 1586506093 |  | 8937791122
INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION
33 | L | PESCA | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA |  | 394000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 394000000 | RS** | Convenio en Tramite
33 | L | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000000 | RS** | Convenio en Tramite
33 | N | RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | LIBRE | SEREMI MEDIO AMBIENTE | 40005399 | TRANSFERENCIA CAPACITACION EN EL USO EFICIENTE DE LA CALEFACCION RESIDENCIAL EN OSORNO |  | 2212769231 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2212769231 | RS** | Convenio en Tramite
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE |  | 30485056 | CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE |  | 327800000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 327800000 | RS** | Convenio en Tramite
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SERCOTEC | 40016559 | TRANSFERENCIA DE REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA |  | 231418750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231418750 | RS** | Convenio en Tramite
33 | N | RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 40012343 | CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS |  | 2256500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2256500000 | RS** | Convenio en Tramite
33 | N | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERNATUR | 40017839 | TRANSFERENCIA PROGRAMA FNDR “POSICIONAMIENTO DEL DESTINO PATAGONIA VERDE COMO CAPITAL MUNDIAL |  | 100000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000000 | RS** | Convenio en Tramite
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SSPP | S/C | PROGRAMAS DE FOMENTO |  | 876728040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 876728040 | SR | Convenio en Tramite
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO / LICITACION / ADJUDICACION |  | 6411216021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6411216021
[6 empty] | TOTAL FOMENTO |  | 35936079947 | 13971228804 |  | 6615844000 | 6605268745 | 10575255 | 1586506093 |  | 15349007143
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2019 |  | 436342931951 | 110495459367 |  | 86762987000 | 86732893844 | 30093156 | 11421501366 |  | 239084485584
Note on D380: Segundo Alarcón Segovia: FIE
Note on D452: Segundo Alarcón Segovia: FIE
Note on D503: Segundo Alarcón Segovia: FIE

## PORTADA FRIL
ANEXO - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL
MES DICIEMBRE 2019

## FRIL
ESTADO | BIP | CERT. CORE | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | PAGOS DE ENE A NOV | PAGOS DE DICIEMBRE | TOTAL PAGOS 2019 | SALDO | SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN LICITACION
N | 40014128 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA PARQUE PLEISTOCENICO, OSORNO | 96086000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96086000 | EN EJECUCION
N | 40014330 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION CAMARINES LA BOMBONERA | 96407479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96407479 | EN EJECUCION
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 192493479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192493479
|  |  | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 192493479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192493479
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40014867 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CENTRO DE CULTURA Y EXPOSICION COMUNITARIA | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19309379 | 19309379 | 0 | 19309379 | 77396621 | EN EJECUCION
N | 40014166 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL PIEDRAS NEGRAS, COMUNA PUERTO OCTAY | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19024848 | 19024848 | 38752013 | 57776861 | 38929139 | EN EJECUCION
A | 40007329 | #N/A | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PONCHO | 91961112 | 0 | 0 | 15550068 | 0 | 50432256 | 25978788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91961112 | 0 | 91961112 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 285373112 | 0 | 0 | 15550068 | 0 | 50432256 | 25978788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38334227 | 130295339 | 38752013 | 169047352 | 116325760
|  |  | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 285373112 | 0 | 0 | 15550068 | 0 | 50432256 | 25978788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38334227 | 130295339 | 38752013 | 169047352 | 116325760
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015473 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION ACCESO EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CONCORDIA RUTA U-950V | 17843452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7602494 | 7602494 | 8429320 | 16031814 | 1811638 | EN EJECUCION
N | 40014813 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COMUNA PURRANQUE | 86256548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3053243 | 3053243 | 0 | 3053243 | 83203305 | EN LIQUIDACION
N | 40015345 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE CONCORDIA | 95900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179875 | 4179875 | 0 | 4179875 | 91720125 | EN LIQUIDACION
A | 30458561 | #N/A | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS PURRANQUE | 89600264 | 27689896 | 0 | 0 | 50004841 | 7014927 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3001040 | 0 | 60020808 | 0 | 60020808 | 1889560 | TERMINADO*
A | 30488419 | #N/A | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | 25000000 | 3721568 | 0 | 0 | 0 | 8680388 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12598044 | 0 | 21278432 | 0 | 21278432 | 0 | TERMINADO
A | 40008520 | #N/A | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | 93999998 | 0 | 10066656 | 0 | 35521798 | 26439197 | 0 | 21972347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93999998 | 0 | 93999998 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 408600262 | 31411464 | 10066656 | 0 | 85526639 | 42134512 | 0 | 21972347 | 0 | 0 | 0 | 15599084 | 14835612 | 190134850 | 8429320 | 198564170 | 178624628
|  |  | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 408600262 | 31411464 | 10066656 | 0 | 85526639 | 42134512 | 0 | 21972347 | 0 | 0 | 0 | 15599084 | 14835612 | 190134850 | 8429320 | 198564170 | 178624628
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015656 | CERT. CORE 218 08.19 | REPOSICION CENTRO POLIFUNCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN EJECUCION
N | 40015657 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ÑADI PICHIDAMAS | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN EJECUCION
A | 30486824 | #N/A | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | 89634308 | 69634310 | 0 | 0 | 0 | 19999998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19999998 | 0 | 19999998 | 0 | TERMINADO
A | 40007375 | #N/A | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | 93932650 | 0 | 0 | 6477795 | 45792936 | 11984630 | 0 | 29677289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93932650 | 0 | 93932650 | 0 | TERMINADO
A | 30483800 | #N/A | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | 84400069 | 74575069 | 0 | 0 | 0 | 9825000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9825000 | 0 | 9825000 | 0 | TERMINADO
A | 30487900 | #N/A | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURISTICOS COSTANERA | 89643742 | 38173271 | 10022104 | 0 | 0 | 41448367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51470471 | 0 | 51470471 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 551022769 | 182382650 | 10022104 | 6477795 | 45792936 | 83257995 | 0 | 29677289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175228119 | 0 | 175228119 | 193412000
|  |  | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 551022769 | 182382650 | 10022104 | 6477795 | 45792936 | 83257995 | 0 | 29677289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175228119 | 0 | 175228119 | 193412000
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015652 | CERT. CORE 218 08.19 | HABILITACION CENTRO POLIFUNCIONAL ÑANCUAN, RIO NEGRO | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | EN EJECUCION
N | 40015650 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL BUENAVENTURA, RIO NEGRO | 68000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10297110 | 10297110 | 57702890 | EN EJECUCION
N | 40015642 | CERT. CORE 218 08.19 | HABILITACION CENTRO POLIFUNCIONAL PARRONES, RIO NEGRO | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | EN EJECUCION
N | 40015651 | CERT. CORE 218 08.19 | HABILITACION CENTRO POLIFUNCIONAL QUISQUELELFUN, RIO NEGRO | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | EN EJECUCION
A | 30355425 | #N/A | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | 24977520 | 20048228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929292 | TERMINADO*
A | 30458526 | #N/A | MEJORAMIENTO CENTRO CIVICO DE RIACHUELO | 69856176 | 56850791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005385 | TERMINADO*
A | 40008537 | #N/A | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | 93995125 | 0 | 4343500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121436 | 21830773 | 22708893 | 0 | 37990523 | 0 | 93995125 | 0 | 93995125 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 388828821 | 76899019 | 4343500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121436 | 21830773 | 22708893 | 0 | 37990523 | 0 | 93995125 | 10297110 | 104292235 | 207637567
|  |  | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 388828821 | 76899019 | 4343500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121436 | 21830773 | 22708893 | 0 | 37990523 | 0 | 93995125 | 10297110 | 104292235 | 207637567
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40014738 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION ESCALERA MAICILPI COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | 73368120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7317130 | 7317130 | 1424454 | 8741584 | 64626536 | EN EJECUCION
N | 40014693 | CERT. CORE 218 08.19 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PARADEROS RUTA U250 SAN JUAN DE LA COSTA | 29925880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7214258 | 7214258 | 22711622 | EN EJECUCION
N | 40015378 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION MODULOS TURISTICOS PLAZA MAICOLPUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4007380 | 4007380 | 8783795 | 12791175 | 83914825 | EN EJECUCION
A | 30483456 | #N/A | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE SIMPSON | 70137535 | 58501338 | 0 | 0 | 9026734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9026734 | 0 | 9026734 | 2609463 | TERMINADO*
A | 40008384 | #N/A | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS EN LOS SECTORES DE QUILLOIMO Y LOS RADALE | 37568406 | 0 | 0 | 0 | 5434906 | 10323862 | 10035740 | 0 | 11773898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37568406 | 0 | 37568406 | 0 | TERMINADO
A | 40008383 | #N/A | CONSTRUCCION HUELLAS DE HORMIGÓN PASAJE MAICOLPI | 62382583 | 0 | 0 | 0 | 32334819 | 13177605 | 0 | 16870159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62382583 | 0 | 62382583 | 0 | TERMINADO
A | 30483458 | #N/A | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL PLAZA MAICOLPUE | 65083727 | 56519284 | 0 | 0 | 0 | 8564443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564443 | 0 | 8564443 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 435172251 | 115020622 | 0 | 0 | 46796459 | 32065910 | 10035740 | 16870159 | 11773898 | 0 | 0 | 0 | 11324510 | 128866676 | 17422507 | 146289183 | 173862446
|  |  | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 435172251 | 115020622 | 0 | 0 | 46796459 | 32065910 | 10035740 | 16870159 | 11773898 | 0 | 0 | 0 | 11324510 | 128866676 | 17422507 | 146289183 | 173862446
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015496 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO VILLA TRALMAHUE | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16060538 | 16060538 | 31824765 | 47885303 | 32114697 | EN EJECUCION
N | 40000187 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION PLAZA VILLA PILMAIQUEN, SAN PABLO | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14138688 | 14138688 | 44840390 | 58979078 | 36020922 | EN EJECUCION
N | 40015467 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES RURALES | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11289976 | 11289976 | 13710024 | EN EJECUCION
A | 40008283 | #N/A | CONSTRUCCION GRAFICA ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | 59988034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32714841 | 32714841 | 23544398 | 56259239 | 3728795 | EN EJECUCION
A | 40008281 | #N/A | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | 39938245 | 10546018 | 0 | 18799501 | 8709551 | 0 | 1883175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29392227 | 0 | 29392227 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 299926279 | 10546018 | 0 | 18799501 | 8709551 | 0 | 1883175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62914067 | 92306294 | 111499529 | 203805823 | 85574438
|  |  | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 299926279 | 10546018 | 0 | 18799501 | 8709551 | 0 | 1883175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62914067 | 92306294 | 111499529 | 203805823 | 85574438
|  |  | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 2561416973 | 416259773 | 24432260 | 40827364 | 186825585 | 207890673 | 37897703 | 75641231 | 33604671 | 22708893 | 0 | 53589607 | 127408416 | 810826403 | 186400479 | 997226882 | 1147930318 |  | #REF! | 26.69%
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 30352623 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR PIEDRA AZUL KM.15 CARRETERA AUSTRAL | 45486809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11510275 | 11510275 | 29193707 | 40703982 | 4782827 | EN EJECUCION
N | 40015003 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION GAVIONES BORDE COSTERO EL BALSEO ISLA TENGLO - PTO. MONTT | 49803507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10900898 | 10900898 | 31165021 | 42065919 | 7737588 | EN EJECUCION
N | 40015418 | CERT. CORE 218 08.19 | RESTAURACION AREAS VERDES POBL. CHILE BARRIO LAS HILANDERAS | 49999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18744634 | 18744634 | 26470049 | 45214683 | 4785316 | EN EJECUCION
N | 40015590 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION ZONA RECREATIVA Y PLAZA ACTIVA ISLA HUELMO ALERCE SUR | 49997308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25082705 | 25082705 | 13989694 | 39072399 | 10924909 | EN EJECUCION
A | 30313376 | #N/A | MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y PLAZA ACTIVA LOS LIRQUENES-ALERCE NORTE | 69746000 | 53296293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16449707 | TERMINADO*
A | 30372973 | #N/A | CONSTRUCCION FERIA TECHADA ALERCE SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 2 ORIENTE | 73587190 | 58366318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220872 | TERMINADO*
A | 30488320 | #N/A | MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | 43119000 | 39113291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005709 | TERMINADO*
A | 40008566 | #N/A | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | 44121000 | 8151346 | 6593220 | 6909111 | 9459198 | 3242219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26203748 | 0 | 26203748 | 9765906 | TERMINADO*
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 425860813 | 158927248 | 6593220 | 6909111 | 9459198 | 3242219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66238512 | 92442260 | 100818471 | 193260731 | 73672834
|  |  | TOTAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 425860813 | 158927248 | 6593220 | 6909111 | 9459198 | 3242219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66238512 | 92442260 | 100818471 | 193260731 | 73672834
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015593 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION SKATE PLAZA DE CALBUCO | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3037392 | 3037392 | 28962608 | EN EJECUCION
N | 40015653 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION SALA CUNA MUNICIPAL DE CALBUCO | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | EN EJECUCION
N | 40015674 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR CARACOLITOS | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3005602 | 3005602 | 33994398 | EN EJECUCION
N | 40015592 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION SEDE DEL ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE PARGUA | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6122280 | 6122280 | 28877720 | EN EJECUCION
A | 40008552 | #N/A | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | 30000000 | 8537549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21462451 | 0 | 21462451 | 0 | 21462451 | 0 | TERMINADO
A | 40000993 | #N/A | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | 69526046 | 15937530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53588516 | 0 | 0 | 53588516 | 0 | 53588516 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 299526046 | 24475079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53588516 | 21462451 | 0 | 75050967 | 12165274 | 87216241 | 187834726
|  |  | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 299526046 | 24475079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53588516 | 21462451 | 0 | 75050967 | 12165274 | 87216241 | 187834726
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015612 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION SSHH Y ACCESO UNIVERSALES GIMNASIO Y ESCUELA DE POCOIHUEN ALTO | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12191367 | 12191367 | 10756387 | 22947754 | 17052246 | EN EJECUCION
N | 40015607 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DE PUEBLO HUNDIDO DE COCHAMO | 64000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21049984 | 21049984 | 17282980 | 38332964 | 25667036 | EN EJECUCION
N | 40015615 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMO | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30776821 | 30776821 | 27597022 | 58373843 | 37626157 | EN EJECUCION
A | 40008739 | #N/A | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | 93539924 | 0 | 32166090 | 0 | 40325233 | 16176518 | 4872083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93539924 | 0 | 93539924 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 293539924 | 0 | 32166090 | 0 | 40325233 | 16176518 | 4872083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64018172 | 157558096 | 55636389 | 213194485 | 80345439
|  |  | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 293539924 | 0 | 32166090 | 0 | 40325233 | 16176518 | 4872083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64018172 | 157558096 | 55636389 | 213194485 | 80345439
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015658 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO, COMUNA DE FRESIA | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | EN EJECUCION
N | 40015649 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FRESIA | 77800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133457 | 4133457 | 73666543 | EN EJECUCION
N | 40015667 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE FRESIA | 43086867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3854667 | 3854667 | 39232200 | EN EJECUCION
N | 40015665 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARGA | 47113133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230841 | 7230841 | 39882292 | EN EJECUCION
A | 40008502 | #N/A | REPOSICIÓN CANCHA DE RAYUELA PUMALAL, COMUNA DE FRESIA | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 18748193 | 22383434 | 10873492 | 9657564 | 0 | 0 | 4337317 | 0 | 0 | 66000000 | 0 | 66000000 | 0 | TERMINADO
A | 40007246 | #N/A | CONSTRUCCIÓN PARQUE VILLA EL ESFUERZO, TEGUALDA | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 10501782 | 20563500 | 0 | 2934718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 0 | 34000000 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 29249975 | 42946934 | 10873492 | 12592282 | 0 | 0 | 4337317 | 0 | 0 | 100000000 | 15218965 | 115218965 | 184781035
|  |  | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 29249975 | 42946934 | 10873492 | 12592282 | 0 | 0 | 4337317 | 0 | 0 | 100000000 | 15218965 | 115218965 | 184781035
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015380 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ASPADIF, COMUNA FRUTILLAR | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | EN EJECUCION
N | 40015475 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION SALON MULTITALLER ALESSANDRI, COMUNA FRUTILLAR | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23089290 | 23089290 | 72910710 | EN EJECUCION
N | 40008526 | xxx | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL AVENIDA ALESSANDRI | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13010794 | 13010794 | 34463809 | 47474603 | 48525397 | EN EJECUCION
A | 40005888 | #N/A | REPOSICION BIBLIOTECA LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | 61465553 | 0 | 0 | 31230549 | 16766534 | 0 | 13468470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61465553 | 0 | 61465553 | 0 | TERMINADO
A | 40005880 | #N/A | HABILITACION SALAS 1° Y 2° MEDIO, LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | 62648607 | 0 | 0 | 27844096 | 24735854 | 0 | 10068657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62648607 | 0 | 62648607 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 412114160 | 0 | 0 | 59074645 | 41502388 | 0 | 23537127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13010794 | 137124954 | 57553099 | 194678053 | 217436107
|  |  | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 412114160 | 0 | 0 | 59074645 | 41502388 | 0 | 23537127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13010794 | 137124954 | 57553099 | 194678053 | 217436107
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015629 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION PLAZOLETA LA ESPERANZA | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | EN EJECUCION
N | 40015139 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION SEDE MULTIUSO LOS PELLINES | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | EN EJECUCION
N | 40015256 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE HUMEDAL LOS HELECHOS | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | EN EJECUCION
N | 40015347 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION INFOGRAFIA ACCESO SUR, COMUNA DE LLANQUIHUE | 49997007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997007 | EN EJECUCION
A | 40008434 | #N/A | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 47018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24971547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22047064 | 0 | 47018611 | 0 | 47018611 | 0 | TERMINADO
A | 40008457 | #N/A | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 24945078 | 0 | 3272574 | 0 | 7735521 | 13936983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24945078 | 0 | 24945078 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 271960696 | 0 | 3272574 | 0 | 7735521 | 38908530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22047064 | 0 | 71963689 | 0 | 71963689 | 199997007
|  |  | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 271960696 | 0 | 3272574 | 0 | 7735521 | 38908530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22047064 | 0 | 71963689 | 0 | 71963689 | 199997007
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40014893 | CERT. CORE 211 07.19 | REPOSICION SALON MULTIUSO 2 CIA BOMBEROS, LOS MUERMOS | 78300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23004001 | 23004001 | 30668893 | 53672894 | 24627106 | EN EJECUCION
N | 40011574 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION MULTICANCHA ESTAQUILLA | 96700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28599000 | 28599000 | 38134492 | 66733492 | 29966508 | EN EJECUCION
N | 40015637 | CERT. CORE 218 08.19 | AMPLIACION POSTA DE SALUD RURAL QUILLAHUA | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800000 | 9800000 | 12250000 | 22050000 | 2950000 | EN EJECUCION
A | 40007306 | #N/A | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | 36900040 | 20000000 | 0 | 0 | 13296773 | 3603267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900040 | 0 | 16900040 | 0 | TERMINADO
A | 40007305 | #N/A | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | 62800994 | 30000000 | 0 | 0 | 26979428 | 0 | 5821566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800994 | 0 | 32800994 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 299701034 | 50000000 | 0 | 0 | 40276201 | 3603267 | 5821566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61403001 | 111104035 | 81053385 | 192157420 | 57543614
|  |  | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 299701034 | 50000000 | 0 | 0 | 40276201 | 3603267 | 5821566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61403001 | 111104035 | 81053385 | 192157420 | 57543614
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015571 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO RIVERA NORTE - MAULLIN | 76557028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32056187 | 32056187 | 29682180 | 61738367 | 14818661 | EN EJECUCION
N | 40015566 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TIERRA VERDE - CARELMAPU | 65170356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19522538 | 19522538 | 17600600 | 37123138 | 28047218 | EN EJECUCION
N | 40015540 | CERT. CORE 211 07.19 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO VILLA ESPERANZA - LA PASADA | 58272616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20096021 | 20096021 | 24202941 | 44298962 | 13973654 | EN EJECUCION
A | 40007206 | #N/A | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | 34878000 | 4861483 | 3145171 | 5350508 | 7864722 | 9395784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25756185 | 0 | 25756185 | 4260332 | TERMINADO*
A | 40008310 | #N/A | MEJORAMIENTO MUELLE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN | 25000000 | 0 | 0 | 12093758 | 8501211 | 0 | 0 | 4405031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | TERMINADO
A | 40008371 | #N/A | CONSTRUCCION PLAZA FROLICH,CARELMAPU | 40120999 | 0 | 0 | 8075923 | 16345817 | 0 | 15699259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40120999 | 0 | 40120999 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 299998999 | 4861483 | 3145171 | 25520189 | 32711750 | 9395784 | 15699259 | 4405031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71674746 | 162551930 | 71485721 | 234037651 | 61099865
|  |  | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 299998999 | 4861483 | 3145171 | 25520189 | 32711750 | 9395784 | 15699259 | 4405031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71674746 | 162551930 | 71485721 | 234037651 | 61099865
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN LICITACION
N | 40014127 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO MUELLE PEDRAPLEN PUERTO VARAS | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000000 | EN EJECUCION
N | 40014118 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ENSENADA, PUERTO VARAS | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | EN EJECUCION
N | 40014124 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO MOBILIARIO Y SEÑALETICA TURISTICA PUERTO VARAS | 57000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000000 | EN EJECUCION
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  |  | TOTAL COMUNA DE PUERTO VARAS | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  |  | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2802701672 | 238263810 | 45177055 | 91503945 | 201260266 | 114273252 | 60803527 | 16997313 | 0 | 0 | 57925833 | 43509515 | 276345225 | 907795931 | 393931304 | 1301727235 | 1262710627
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015374 | CERT. CORE 211 07.19 | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL DE CATRUMAN, COMUNA DE ANCUD | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16297869 | 16297869 | 23431115 | 39728984 | 30271016 | EN EJECUCION
N | 40015373 | CERT. CORE 211 07.19 | REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO LOS ROBLES DE CHAICURA, COMUNA DE ANCUD | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12479456 | 12479456 | 25448336 | 37927792 | 27072208 | EN EJECUCION
N | 40015390 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CASA DE LA MUSICA | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21808044 | 21808044 | 25004993 | 46813037 | 18186963 | EN EJECUCION
A | 30482551 | #N/A | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALERCES | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 4722590 | 16288431 | 0 | 0 | 0 | 18988979 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | TERMINADO
A | 40007227 | #N/A | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR COCOTUÉ | 59487192 | 0 | 0 | 22741124 | 0 | 33782298 | 0 | 2963770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59487192 | 0 | 59487192 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 299487192 | 0 | 0 | 22741124 | 4722590 | 50070729 | 0 | 2963770 | 0 | 18988979 | 0 | 0 | 50585369 | 150072561 | 73884444 | 223957005 | 75530187
|  |  | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 299487192 | 0 | 0 | 22741124 | 4722590 | 50070729 | 0 | 2963770 | 0 | 18988979 | 0 | 0 | 50585369 | 150072561 | 73884444 | 223957005 | 75530187
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015309 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO TEA CHILOE | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | EN EJECUCION
N | 40015264 | CERT. CORE 211 07.19 | REPOSICION PARQUE VILLA EL MIRADOR 1, COMUNA DE CASTRO | 37440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37440000 | EN EJECUCION
N | 40015317 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR DE RILAN, COMUNA DE CASTRO | 92257281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27545181 | 27545181 | 53757665 | 81302846 | 10954435 | EN EJECUCION
A | 40007311 | #N/A | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA BICENTENARIO - CHILWE ANTI | 49999933 | 0 | 0 | 25877889 | 15345050 | 0 | 6283200 | 0 | 0 | 2493794 | 0 | 0 | 0 | 49999933 | 0 | 49999933 | 0 | TERMINADO
A | 40008280 | #N/A | CONSTRUCCION PLAZAS 22 DICIEMBRE - SALVADOR ALLENDE | 49998743 | 0 | 0 | 25502593 | 11141375 | 0 | 5848850 | 0 | 0 | 7505925 | 0 | 0 | 0 | 49998743 | 0 | 49998743 | 0 | TERMINADO
A | 30486683 | #N/A | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL Y CENTRO POLIFUNCIONAL SINDICATO PESCADORES PEDRO MONTT | 84935000 | 63119088 | 0 | 0 | 17455961 | 4359951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21815912 | 0 | 21815912 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 384630957 | 63119088 | 0 | 51380482 | 43942386 | 4359951 | 12132050 | 0 | 0 | 9999719 | 0 | 0 | 27545181 | 149359769 | 53757665 | 203117434 | 118394435
|  |  | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 384630957 | 63119088 | 0 | 51380482 | 43942386 | 4359951 | 12132050 | 0 | 0 | 9999719 | 0 | 0 | 27545181 | 149359769 | 53757665 | 203117434 | 118394435
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40013654 | CERT. CORE 211 07.19 | REPOSICION PLAZA RAUCO, COMUNA DE CHONCHI | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394875 | 2394875 | 18130825 | 20525700 | 59474300 | EN EJECUCION
N | 40013648 | CERT. CORE 211 07.19 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO HUILLINCO | 81000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24515488 | 24515488 | 56484512 | EN EJECUCION
N | 40013652 | CERT. CORE 211 07.19 | REPOSICION Y CONSTRUCCION E ILUMINACION VEREDAS HUILLINCO | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | EN EJECUCION
A | 40008285 | #N/A | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | 58839124 | 0 | 12176408 | 0 | 38075270 | 0 | 8587446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58839124 | 0 | 58839124 | 0 | TERMINADO
A | 40008287 | #N/A | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | 40000000 | 0 | 5524575 | 0 | 24815948 | 9659477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 298839124 | 0 | 17700983 | 0 | 62891218 | 9659477 | 8587446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394875 | 101233999 | 42646313 | 143880312 | 154958812
|  |  | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 298839124 | 0 | 17700983 | 0 | 62891218 | 9659477 | 8587446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394875 | 101233999 | 42646313 | 143880312 | 154958812
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015417 | CERT. CORE 211 07.19 | AMPLIACION INFOCENTRO PALQUI, CURACO DE VELEZ | 33156600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16470980 | 16470980 | 16685620 | EN EJECUCION
N | 40015413 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO GIMNASIO COMUNITARIO POBLACION BORDEMAR | 50616900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50616900 | EN EJECUCION
N | 40015414 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSERVACION GIMNASIOS COMUNITARIO HUYAR ALTO Y PALQUI, CURACO DE VELEZ | 58226500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7872817 | 7872817 | 17139719 | 25012536 | 33213964 | EN EJECUCION
N | 40015407 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO GIMNASIO COMUNITARIO SAN JAVIER, CURACO DE VELEZ | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30178995 | 30178995 | 20121102 | 50300097 | 7699903 | EN EJECUCION
A | 40008489 | #N/A | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNN CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÃ¿LEZ | 93382476 | 10383271 | 0 | 20209324 | 22783360 | 0 | 40006521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82999205 | 0 | 82999205 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 293382476 | 10383271 | 0 | 20209324 | 22783360 | 0 | 40006521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38051812 | 121051017 | 53731801 | 174782818 | 108216387
|  |  | TOTAL COMUNA DE CURACO DE VELEZ | 293382476 | 10383271 | 0 | 20209324 | 22783360 | 0 | 40006521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38051812 | 121051017 | 53731801 | 174782818 | 108216387
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 30326522 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CALEN | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11981766 | 11981766 | 84724234 | EN EJECUCION
N | 40014989 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCION JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CIUDAD DE DALCAHUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24499023 | 24499023 | 72206977 | EN EJECUCION
A | 30482586 | #N/A | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | 38990273 | 36083103 | 2907170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907170 | 0 | 2907170 | 0 | TERMINADO
A | 40007163 | #N/A | CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO, COMUNA DE DALCAHUE | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 61279463 | 32720537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | 0 | 94000000 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 326402273 | 36083103 | 2907170 | 0 | 61279463 | 32720537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96907170 | 36480789 | 133387959 | 156931211
|  |  | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 326402273 | 36083103 | 2907170 | 0 | 61279463 | 32720537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96907170 | 36480789 | 133387959 | 156931211
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40014188 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA FUTBOL 7 SECTOR LINCAY - COMUNA PUQUELDON | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN EJECUCION
N | 40014186 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR MARICO, COMUNA DE PUQUELDON | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN EJECUCION
A | 30395673 | #N/A | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | 79999982 | 74420151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579831 | TERMINADO*
A | 40008512 | #N/A | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD LEMUY | 93921244 | 0 | 0 | 0 | 30040975 | 30472038 | 0 | 0 | 33408231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93921244 | 0 | 93921244 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 367333226 | 74420151 | 0 | 0 | 30040975 | 30472038 | 0 | 0 | 33408231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93921244 | 0 | 93921244 | 198991831
|  |  | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 367333226 | 74420151 | 0 | 0 | 30040975 | 30472038 | 0 | 0 | 33408231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93921244 | 0 | 93921244 | 198991831
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40015273 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE ESTERO, QUEILEN | 94038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63975030 | 63975030 | 25392220 | 89367250 | 4670750 | EN EJECUCION
N | 40015282 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE PUREO, QUEILEN | 94038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60845776 | 60845776 | 27686614 | 88532390 | 5505610 | EN EJECUCION
A | 30458477 | #N/A | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL AGONI | 43987253 | 33351570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293699 | 0 | 0 | 4293699 | 0 | 4293699 | 6341984 | EN EJECUCION
A | 40007277 | #N/A | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | 49995227 | 9727785 | 0 | 0 | 19769078 | 15570956 | 0 | 4927408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40267442 | 0 | 40267442 | 0 | TERMINADO
A | 40007273 | #N/A | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA SECTORES RURALES, COMUNA DE QUEILEN | 45000001 | 0 | 0 | 0 | 25490665 | 19509336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000001 | 0 | 45000001 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 327058481 | 43079355 | 0 | 0 | 45259743 | 35080292 | 0 | 4927408 | 0 | 0 | 4293699 | 0 | 124820806 | 214381948 | 53078834 | 267460782 | 16518344
|  |  | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 327058481 | 43079355 | 0 | 0 | 45259743 | 35080292 | 0 | 4927408 | 0 | 0 | 4293699 | 0 | 124820806 | 214381948 | 53078834 | 267460782 | 16518344
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 30483038 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION MEDIALUNA, COMUNA DE QUELLON | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | EN EJECUCION
N | 40015112 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIFUSION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | EN EJECUCION
N | 40014790 | CERT. CORE 211 07.19 | AMPLIACION SALAS DE CLASES ESCUELA RURAL AUCHAC, QUELLON | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18109325 | 18109325 | 71890675 | EN EJECUCION
A | 30488357 | #N/A | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC | 89999075 | 23299736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22217285 | 12161664 | 0 | 25337723 | 0 | 0 | 59716672 | 0 | 59716672 | 6982667 | TERMINADO*
A | 30487874 | #N/A | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUÉ, COMUNA DE QUELLÓN | 35000000 | 15790326 | 0 | 0 | 18070005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18070005 | 0 | 18070005 | 1139669 | TERMINADO*
A | 40007328 | #N/A | REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS, QUELLON | 67813581 | 0 | 0 | 0 | 3097653 | 25028082 | 0 | 0 | 39687846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67813581 | 0 | 67813581 | 0 | TERMINADO
A | 40007325 | #N/A | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA, QUELLON | 30720861 | 0 | 0 | 12484560 | 12052341 | 0 | 0 | 6183960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30720861 | 0 | 30720861 | 0 | TERMINADO
A | 30434422 | #N/A | CONSTRUCCION CUARTEL 2ª CIA. DE BOMBEROS QUELLON | 77056451 | 66256101 | 0 | 0 | 10800350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800350 | 0 | 10800350 | 0 | TERMINADO
A | 30487880 | #N/A | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | 52917203 | 35790559 | 0 | 0 | 17126644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17126644 | 0 | 17126644 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 558507171 | 141136722 | 0 | 12484560 | 61146993 | 25028082 | 0 | 28401245 | 51849510 | 0 | 25337723 | 0 | 0 | 204248113 | 18109325 | 222357438 | 195013011
|  |  | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 558507171 | 141136722 | 0 | 12484560 | 61146993 | 25028082 | 0 | 28401245 | 51849510 | 0 | 25337723 | 0 | 0 | 204248113 | 18109325 | 222357438 | 195013011
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40014653 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA ALBERTO HURTADO DE QUEMCHI | 74240686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74240686 | EN EJECUCION
N | 40014715 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR RURAL LLIUCO | 74927506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74927506 | EN EJECUCION
N | 40014820 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL | 50831808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50831808 | EN EJECUCION
A | 40008353 | #N/A | CONSTRUCCIÓN PARADEROS RURALES COMUNA DE QUEMCHI | 38573225 | 0 | 0 | 0 | 14879810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23693415 | 0 | 0 | 0 | 38573225 | 0 | 38573225 | 0 | TERMINADO
A | 40008355 | #N/A | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS Y BASUREROS EN QUEMCHI | 24125560 | 0 | 0 | 0 | 17688005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437555 | 0 | 0 | 0 | 24125560 | 0 | 24125560 | 0 | TERMINADO
A | 30482980 | #N/A | MEJORAMIENTO PLAZA DE MECHUQUE, COMUNA DE QUEMCHI | 72811310 | 25795887 | 0 | 0 | 21854135 | 14679409 | 0 | 10481879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47015423 | 0 | 47015423 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 335510095 | 25795887 | 0 | 0 | 54421950 | 14679409 | 0 | 10481879 | 0 | 30130970 | 0 | 0 | 0 | 109714208 | 0 | 109714208 | 200000000
|  |  | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 335510095 | 25795887 | 0 | 0 | 54421950 | 14679409 | 0 | 10481879 | 0 | 30130970 | 0 | 0 | 0 | 109714208 | 0 | 109714208 | 200000000
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40012919 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO GRADERIA Y OTROS ESPACIO ESTADIO MUNICIPAL DE ACHAO | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61975795 | 61975795 | 20383213 | 82359008 | 7640992 | EN EJECUCION
N | 40012671 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR BARRIO ALTO ACHAO | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15657952 | 15657952 | 7897348 | 23555300 | 1444700 | EN EJECUCION
N | 40013645 | CERT. CORE 218 08.19 | REPARACION BAÑOS Y DIVERSOS ESPACIOS RECINTO PREDIAL MUNICIPAL DE ACHAO | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47270171 | 47270171 | 30119615 | 77389786 | 7610214 | EN EJECUCION
A | 40007188 | #N/A | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAS DE ISLA APIAO | 49941615 | 0 | 0 | 0 | 47067715 | 0 | 2873900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49941615 | 0 | 49941615 | 0 | TERMINADO
A | 40007204 | #N/A | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAL BARRIO ALTO DE ACHAO | 47128250 | 0 | 0 | 0 | 38747963 | 0 | 8380287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47128250 | 0 | 47128250 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 297069865 | 0 | 0 | 0 | 85815678 | 0 | 11254187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124903918 | 221973783 | 58400176 | 280373959 | 16695906
|  |  | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 297069865 | 0 | 0 | 0 | 85815678 | 0 | 11254187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124903918 | 221973783 | 58400176 | 280373959 | 16695906
|  |  | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 3488220860 | 394017577 | 20608153 | 106815490 | 472304356 | 202070515 | 71980204 | 46774302 | 85257741 | 59119668 | 29631422 | 0 | 368301961 | 1462863812 | 390089347 | 1852953159 | 1241250124
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40014887 | CERT. CORE 211 07.19 | REPOSICION CUBIERTA, ESCUELA RURAL AYACARA | 96699549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8383312 | 8383312 | 14353185 | 22736497 | 73963052 | EN EJECUCION
N | 40014794 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA AYACARA, CHAITEN | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5709770 | 5709770 | 4042232 | 9752002 | 65247998 | EN EJECUCION
N | 40015316 | CERT. CORE 211 07.19 | CONSTRUCCION SEÑALETICA EDIFICACIONES MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES | 28300451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7108465 | 7108465 | 21191986 | EN EJECUCION
A | 40007243 | #N/A | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS AYACARA | 94004629 | 0 | 0 | 0 | 14723677 | 12419614 | 22565433 | 25637991 | 9143182 | 0 | 9514732 | 0 | 0 | 94004629 | 0 | 94004629 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 294004629 | 0 | 0 | 0 | 14723677 | 12419614 | 22565433 | 25637991 | 9143182 | 0 | 9514732 | 0 | 14093082 | 108097711 | 25503882 | 133601593 | 160403036
|  |  | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 294004629 | 0 | 0 | 0 | 14723677 | 12419614 | 22565433 | 25637991 | 9143182 | 0 | 9514732 | 0 | 14093082 | 108097711 | 25503882 | 133601593 | 160403036
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40011491 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO PASARELA TURISTICA RAMOS, FUTALEUFU | 61000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000000 | EN EJECUCION
N | 40015386 | CERT. CORE 218 08.19 | REPOSICION OFICINA DE TURISMO, FUTALEUFU | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27985206 | 27985206 | 40136140 | 68121346 | 27878654 | EN EJECUCION
N | 40015648 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION ZANJA PARA LA DISPOSICION DE RSD, FUTALEUFU | 43000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000000 | EN EJECUCION
A | 40007200 | #N/A | REPOSICION GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL FUTALEUFU | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | RE EVALUACION
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 294000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27985206 | 27985206 | 40136140 | 68121346 | 225878654
|  |  | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 294000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27985206 | 27985206 | 40136140 | 68121346 | 225878654
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40014440 | CERT. CORE 218 08.19 | MEJORAMIENTO ESTADIO HORNOPIREN, HUALAIHUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN EJECUCION
N | 40014441 | CERT. CORE 218 08.19 | NORMALIZACION FERIA COSTUMBRISTA ROLECHA, HUALAIHUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN EJECUCION
A | 40007240 | #N/A | REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL PICHICOLO | 69907444 | 0 | 0 | 0 | 33729367 | 19241479 | 0 | 16936598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69907444 | 0 | 69907444 | 0 | TERMINADO
A | 30457931 | #N/A | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR RECREATIVA PUNTILLA PICHICOLO | 31558503 | 28825221 | 0 | 0 | 0 | 2733282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733282 | 0 | 2733282 | 0 | TERMINADO
A | 40007242 | #N/A | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO | 29979224 | 0 | 0 | 0 | 21809726 | 0 | 8169498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29979224 | 0 | 29979224 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 324857171 | 28825221 | 0 | 0 | 55539093 | 21974761 | 8169498 | 16936598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102619950 | 0 | 102619950 | 193412000
|  |  | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 324857171 | 28825221 | 0 | 0 | 55539093 | 21974761 | 8169498 | 16936598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102619950 | 0 | 102619950 | 193412000
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
N | 40011524 | CERT. CORE 211 07.19 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE PALENA | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27470674 | 27470674 | 17645939 | 45116613 | 51589387 | EN EJECUCION
N | 40014266 | CERT. CORE 218 08.19 | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL PATIO MAQUINARIA MUNICIPAL | 25198950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10213705 | 10213705 | 9990074 | 20203779 | 4995171 | EN EJECUCION
N | 40014624 | CERT. CORE 218 08.19 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA | 78095050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27032787 | 18001029 | 45033816 | 22624729 | 67658545 | 10436505 | EN EJECUCION
A | 40008480 | #N/A | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE PALENA | 25000000 | 5512500 | 0 | 6559608 | 0 | 5506988 | 5007200 | 0 | 0 | 1150783 | 0 | 0 | 0 | 18224579 | 0 | 18224579 | 1262921 | TERMINADO*
A | 40008460 | #N/A | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | 50000000 | 13847000 | 0 | 16953335 | 0 | 10439343 | 3681213 | 0 | 0 | 3463590 | 0 | 0 | 0 | 34537481 | 0 | 34537481 | 1615519 | TERMINADO*
A | 40008474 | #N/A | AMPLIACION CENTRO RECREACIONAL EL TRANQUILO | 24991210 | 0 | 0 | 6199069 | 0 | 7566272 | 11225869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24991210 | 0 | 24991210 | 0 | TERMINADO
|  |  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 299991210 | 19359500 | 0 | 29712012 | 0 | 23512603 | 19914282 | 0 | 0 | 4614373 | 0 | 27032787 | 55685408 | 160471465 | 50260742 | 210732207 | 69899503
|  |  | TOTAL COMUNA DE PALENA | 299991210 | 19359500 | 0 | 29712012 | 0 | 23512603 | 19914282 | 0 | 0 | 4614373 | 0 | 27032787 | 55685408 | 160471465 | 50260742 | 210732207 | 69899503
|  |  | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 1212853010 | 48184721 | 0 | 29712012 | 70262770 | 57906978 | 50649213 | 42574589 | 9143182 | 4614373 | 9514732 | 27032787 | 97763696 | 399174332 | 115900764 | 515075096 | 649593193
|  |  | TOTAL FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 10065192515 | 1096725881 | 90217468 | 268858811 | 930652977 | 582141418 | 221330647 | 181987435 | 128005594 | 86442934 | 97071987 | 124131909 | 869819298 | 3580660478 | 1086321894 | 4666982372 | 4301484262