## EFICIENCIA
| DECRETADO | EFICIENCIA REGIONAL
ENERO | 76535970000 | 1.766%
FEBRERO | 75422400000 | 5.559%
MARZO | 73791401000 | 18.06%
ABRIL | 73791401000 | 24.45%
MAYO | 81923238000 | 31.54%
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

## GASTO
| PAGADO | ACUMULADO
ENERO | 1351811086 | 1351811086
FEBRERO | 2840581796 | 4192392882
MARZO | 9135387690 | 13327780572
ABRIL | 4710982043 | 18038762615
MAYO | 7801025520 | 25839788135
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

## PROVINCIA
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | EFICIENCIA GASTO INTERNO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
OSORNO | 102807130062 | 21.71% | 20498131482 | 6617888003 | 16485064623.72 | 23102952626.72 | 28.65% | 20.85% | 59206045953.28 | 22126741578
LLANQUIHUE | 145927212892 | 30.81% | 39026346200 | 6179191439 | 19800406487.2799 | 25979597926.2799 | 23.78% | 23.45% | 80921268765.7201 | 23947149319
CHILOE | 100171241157 | 21.15% | 29456483010 | 6435900702 | 17153319086.9 | 23589219788.9 | 27.28% | 21.29% | 47125538358.1 | 23132841009
PALENA | 69945753448 | 14.77% | 5961615294 | 2237576996 | 14001957381 | 16239534377 | 13.78% | 14.66% | 47744603777 | 22009223558
REGIONAL | 26601860000 | 5.617% | 1156858600 | 3351767241 | 13848207259 | 17199974500 | 19.49% | 15.53% | 8245026900 | 4121687000
FOMENTO | 28137574741 | 5.941% | 13971228804 | 1017463754 | 3656232740 | 4673696494 | 21.77% | 4.219% | 9492649443
TOTAL | 473590772300 | 100% | 110070663390 | 25839788135 | 84945187577.8999 | 110784975712.8999 | 23.32% | 100% | 252735133197.1001 | 5390362000
EFICIENCIA DEL GASTO INTERNO

## PROVISION
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVISIÓN | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO
LIBRE | 204346589152 | 43.15% | 39225129737 | 11019347754 | 37800534277.5999 | 48819882031.5999 | 44.07% | 28907077000 | -19912805031.5999 | 116301577383.4001 | 32593247000 |  | 31808080114
FAR | 100440305294 | 21.21% | 28179291567 | 3895012061 | 15721354654.3 | 19616366715.3 | 17.71% | 23785017000 | 4168650284.7 | 52644647011.7 | 6481346000 |  | 6481346000
PV | 84309808363 | 17.8% | 11721618509 | 3978119221 | 12173384065 | 16151503286 | 14.58% | 10528741000 | -5622762286 | 56436686568 | 2565000000 |  | 2565000000
FRIL | 7220324000 | 1.525% | 0 | 2093201321 | 5127122679 | 7220324000 | 6.517% | 7220324000 | 0 | 0 |  |  | 813429886
ENERGIZACION | 7212685745 | 1.523% | 788369740 | 1641829660 | 3472229440 | 5114059100 | 4.616% | 4814268000 | -299791100 | 1310256905 | 1990433000 |  | 1990433000
FIE | 31514400337 | 6.654% | 21592084915 | 2183099178 | 2061299722 | 4244398900 | 3.831% | 3749473000 | -494925900 | 5677916522 | 236893000 |  | 767149000
RSD | 17503023482 | 3.696% | 4838308636 | 188985923 | 3341895142 | 3530881065 | 3.187% | 0 | -3530881065 | 9133833781 | 911004000 |  | 748049000
SS | 13251151876 | 2.798% | 2706319359 | 297822193 | 3034652949 | 3332475142 | 3.008% | 308005000 | -3024470142 | 7212357375 | 200000000 |  | 200000000
FIC | 1379430000 | 0.2913% | 0 | 171222000 | 1208208000 | 1379430000 | 1.245% | 1528020000 | 148590000 | 0 | 12613412000 | -11085392000 | 11394278000
PIR | 2332010051 | 0.4924% | 1019540927 | 371148824 | 548271891 | 919420715 | 0.8299% | 731560000 | -187860715 | 393048409 | 18928756000 |  | 18928756000
PVP | 4081044000 | 0.8617% | 0 | 0 | 456234758 | 456234758 | 0.4118% | 350753000 | -105481758 | 3624809242 | 7007484000 |  | 7007484000
TOTAL | 473590772300 | 100% | 110070663390 | 25839788135 | 84945187577.8999 | 110784975712.8999 | 100% | 81923238000 | -28861737712.8999 | 252735133197.1001 | 83527575000
88503509000
FIC: Fondo de Innovación para la Competitividad | [10 empty] | -4975934000 |  | 88503509
FIE: Fondo de Infraestructura Educacional | [10 empty] | 3282065000 |  | 3471737
LIBRE: Fondo de Libre Disponibilidad | [10 empty] | 1585864000 |  | 1586864
PVP: Puesta en Valor del Patrimionio | [10 empty] | 139672000 |  | 662179
RSD: Residuos Sólidos Domiciliarios | [10 empty] | 50000000 |  | 82782729
SS: Saneamiento Sanitario | [10 empty] | 81667000
TRS:Transantiago
PIR: Programa de Infraestructura Rural
PV: Patogonia Verde

## SECTOR
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SECTOR | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | SALDO
MULTISECTORIAL | 66426087643 | 14.03% | 11280351371 | 6509935912 | 20596791735.5 | 27106727647.5 | 24.47% | 28039008624.5
TRANSPORTE | 111173596304 | 23.47% | 11361526636 | 4819398807 | 18474776180.3 | 23294174987.3 | 21.03% | 76517894680.7
EDUCACIÓN Y CULTURA | 84422121300 | 17.83% | 36333602709 | 3931583296 | 9595072800.9 | 13526656096.9 | 12.21% | 34561862494.1
SALUD | 75306275764 | 15.9% | 19614844933 | 3755704888 | 8721738219 | 12477443107 | 11.26% | 43213987724
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 35831593189 | 7.566% | 5727024488 | 1124817428 | 7557083873 | 8681901301 | 7.837% | 21422667400
DEFENSA Y SEGURIDAD | 25139006452 | 5.308% | 1885394939 | 710900083 | 6403856387 | 7114756470 | 6.422% | 16138855043
DEPORTE | 26626497583 | 5.622% | 6057074895 | 1832800615 | 3962125517.42 | 5794926132.42 | 5.231% | 14774496555.58
ENERGIA | 9141836745 | 1.93% | 788369740 | 1641829660 | 4003922585 | 5645752245 | 5.096% | 2707714760
VIVIENDA | 11016632000 | 2.326% | 480108777 | 726744199 | 2791209114.2799 | 3517953313.2799 | 3.175% | 7018569909.7201
PESCA | 6710793100 | 1.417% | 2630330224 | 41495124 | 1450931702.25 | 1492426826.25 | 1.347% | 2588036049.75
SILVOAGROPECUARIO | 10508156601 | 2.219% | 5538724281 | 666115592 | 590446560 | 1256562152 | 1.134% | 3712870168
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 11288175619 | 2.384% | 8373310397 | 78462531 | 797232903.25 | 875695434.25 | 0.7904% | 2039169787.75
TOTAL | 473590772300 | 100% | 110070663390 | 25839788135 | 84945187577.8999 | 110784975712.8999 | 100% | 252735133197.1001

## SUBTITULO
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SUBTITULO | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | COMPROMISO | DISTRIBUCIÓN DEL COMPROMISO | MARCO DECRETADO | DEFICIT | SALDO
22 | 663944000 | 0.1402% | 20000000 | 20000000 | 269625600 | 289625600 | 0.2614% | 0 | -289625600 | 354318400 | 32593247000 | 31808080114
24 | 9054207745 | 1.912% | 788369740 | 1751399217 | 6289659183 | 8041058400 | 7.258% | 8038684000 | -2374400 | 224779605 | 6481346000 | 6481346000
29 | 24568756742 | 5.188% | 1936723712 | 2565810108 | 12052325055 | 14618135163 | 13.2% | 7306422000 | -7311713163 | 8013897867 | 2565000000 | 2565000000
31 | 387619314333 | 81.85% | 91279438735 | 17844269655 | 50926089564.8999 | 68770359219.8999 | 62.08% | 49895107000 | -18875252219.8999 | 227569516378.1001 |  | 813429886
33 | 51684549480 | 10.91% | 16046131203 | 3658309155 | 15407488175 | 19065797330 | 17.21% | 16683025000 | -2382772330 | 16572620947 | 1990433000 | 1990433000
TOTAL | 473590772300 | 100% | 110070663390 | 25839788135 | 84945187577.8999 | 110784975712.8999 | 100% | 81923238000 | -28861737712.8999 | 252735133197.1001 | 43630026000

## ESTADO SITUACION
SUBT. | SECTOR | PROVISION | ETAPA | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO ACUMULADO | COMPROMISO 2019 | ENERO-MARZO | ABRIL | MAYO | TOTAL PAGADO | SALDO A DICIEMBRE | SALDO POR INVERTIR | RATE 2019 | SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | SALUD | FAR | EJECUCION | 30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO | 3722457875 | 3093128729 | 405180602 | 2132714 | 73348650 | 0 | 75481364 | 329699238 | 224148544 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30043744 | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA | 7805579000 | 3117367117 | 2675686458 | 539948235 | 206796374 | 221426816 | 968171425 | 1707515033 | 2012525425 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES | 635599000 | 545297739 | 90301261 | 64353971 | 0 | 0 | 64353971 | 25947290 | 0 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | FAR | EJECUCION | 30129384 | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO | 3637538851 | 3633546925 | 3991926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3991926 | 0 | RS | En Ejecución
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD | 151972000 | 1000000 | 150972000 | 25081331 | 11673585 | 0 | 36754916 | 114217084 | 0 | RS | En Ejecución
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO | 219763000 | 1500000 | 218263000 | 173087902 | 0 | 40943855 | 214031757 | 4231243 | 0 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30470902 | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) | 103083351 | 51377351 | 51706000 | 0 | 7140000 | 0 | 7140000 | 44566000 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 16475993077 | 10443217861 | 3796101247 | 804604153 | 298958609 | 262370671 | 1365933433 | 2430167814 | 2236673969
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | FAR | EJECUCION | 30165522 | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) | 820000000 | 3000000 | 817000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817000000 | 0 | RS* | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 820000000 | 3000000 | 817000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817000000 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT | 5695479000 | 0 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000000 | 3195479000 | RS | Trámite Convenio
29 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40005437 | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO (C33) | 276675000 | 0 | 276675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276675000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
29 | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 40002944 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO (C33) | 94605000 | 0 | 94605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94605000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 6066759000 | 0 | 2871280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2871280000 | 3195479000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30463800 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO | 2987485000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 2737485000 | RS | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FAR | EJECUCION | 30134836 | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO | 3295526000 | 0 | 160600600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160600600 | 3134925400 | FI | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30433975 | CONSTRUCCION ESTADIO FUTBOL OSORNO | 232000000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 182000000 | SR | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40002512 | CONSERVACION PISTA ATLETICA, VILLA OLIMPICA, OSORNO (C33) | 240000000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 180000000 | SR* | Sin Movimiento
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40003069 | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO (C33) | 77510000 | 0 | 7751000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7751000 | 69759000 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 6832521000 | 0 | 528351600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528351600 | 6304169400
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 30195273077 | 10446217861 | 8012732847 | 804604153 | 298958609 | 262370671 | 1365933433 | 6646799414 | 11736322369
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40001267 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) | 499206000 | 59378854 | 431555493 | 342764209 | 2111142 | 0 | 344875351 | 86680142 | 8271653 | RS* | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO | 19780000 | 7512000 | 12268000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12268000 | 0 | RS | En Liquidación
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30487758 | REPOSICION VEHICULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL (C33) | 80682000 | 0 | 80682000 | 0 | 80682000 | 0 | 80682000 | 0 | 0 | RS* | Terminado
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 15550068 | 50432256 | 25978788 | 91961112 | 108038888 | 0 | RS** | En Ejecución
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40000911 | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES (C33) | 99541612 | 0 | 99541612 | 0 | 0 | 89377479 | 89377479 | 10164133 | 0 | RS* | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 899209612 | 66890854 | 824047105 | 358314277 | 133225398 | 115356267 | 606895942 | 217151163 | 8271653
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30362030 | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA (C33) | 47124000 | 0 | 47124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47124000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 47124000 | 0 | 47124000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47124000 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40005843 | REPOSICION CECOF LAS CASCADAS | 500000000 | 0 | 160458388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160458388 | 339541612 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FAR | EJECUCION | 30478036 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO | 1229236000 | 0 | 267368507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267368507 | 961867493 | SR | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40008506 | CONSERVACION 12,9 KM CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY (C33) | 519418000 | 0 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 339418000 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2248654000 | 0 | 607826895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607826895 | 1640827105
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 3194987612 | 66890854 | 1478998000 | 358314277 | 133225398 | 115356267 | 606895942 | 872102058 | 1649098758
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE | 19500000 | 3900000 | 15600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15600000 | 0 | RS | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE | 529939000 | 1500000 | 446839000 | 0 | 16231701 | 27138525 | 43370226 | 403468774 | 81600000 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 17905700 | 11161820 | 6743880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6743880 | 0 | RS | En Ejecución
31 | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) | 139062000 | 0 | 119062000 | 30537274 | 40662107 | 0 | 71199381 | 47862619 | 20000000 | RS* | En Ejecución
31 | VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) | 222275000 | 0 | 209969590 | 130539467 | 64710534 | 0 | 195250001 | 14719589 | 12305410 | RS* | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 95593295 | 42134512 | 0 | 137727807 | 62272193 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1128681700 | 16561820 | 998214470 | 256670036 | 163738854 | 27138525 | 447547415 | 550667055 | 113905410
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30134930 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | 1004973000 | 1800000 | 170963117.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170963117.42 | 832209882.58 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 1004973000 | 1800000 | 170963117.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170963117.42 | 832209882.58
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE | 574818000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 524818000 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE | 25140000 | 0 | 19500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500000 | 5640000 | RS | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 599958000 | 0 | 69500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69500000 | 530458000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40005410 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 521481000 | 0 | 54210200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54210200 | 467270800 | RS* | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | LIBRE | EJECUCION | 30426925 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELEC. SECTOR LA POZA | 246139000 | 0 | 24613900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24613900 | 221525100 | SR | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005409 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE PURRANQUE (C33) | 358631000 | 0 | 40117607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40117607.3 | 318513392.7 | RS* | Sin Movimiento
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40005408 | REPOSICION DE LUMINARIAS Y EQUIPOS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE PURRANQUE(C33) | 782217000 | 0 | 39110850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39110850 | 743106150 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1908468000 | 0 | 158052557.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158052557.3 | 1750415442.7
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 4642080700 | 18361820 | 1396730144.72 | 256670036 | 163738854 | 27138525 | 447547415 | 949182729.72 | 3226988735.28
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30067012 | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS | 3105237000 | 2785450663 | 174468337 | 172284741 | 0 | 0 | 172284741 | 2183596 | 145318000 | IN | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 62292835 | 83257995 | 0 | 145550830 | 54449170 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3305237000 | 2785450663 | 374468337 | 234577576 | 83257995 | 0 | 317835571 | 56632766 | 145318000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30043578 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE ENTRE LAGOS | 3501500000 | 0 | 359667945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359667945 | 3141832055 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30070314 | REPOSICION ESCUELA NUEVO PORVENIR DE ENTRE LAGOS | 145486000 | 0 | 62500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500000 | 82986000 | OT | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40001354 | REPOSICION DE CAMION TOLVA Y ADQUISICION DE CAMION Y MINICARGADOR (C33) | 243145000 | 0 | 243145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243145000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30358322 | ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES (C33) | 51534000 | 0 | 51534000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51534000 | 0 | SR* | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30359222 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE PUYEHUE (C33) | 284119000 | 0 | 142059500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142059500 | 142059500 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4225784000 | 0 | 858906445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858906445 | 3366877555
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 7531021000 | 2785450663 | 1233374782 | 234577576 | 83257995 | 0 | 317835571 | 915539211 | 3512195555
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO | 168868000 | 32463865 | 136404135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136404135 | 0 | RS | En Ejecución
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) | 373536000 | 318610870 | 52763284 | 18813518 | 0 | 0 | 18813518 | 33949766 | 2161846 | RS* | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 4343500 | 0 | 0 | 4343500 | 195656500 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 742404000 | 351074735 | 389167419 | 23157018 | 0 | 0 | 23157018 | 366010401 | 2161846
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30485764 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PARQUE LA TOMA | 90000000 | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 75000000 | RS | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30284622 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO | 692739000 | 0 | 13236716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13236716 | 679502284 | RS | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30280673 | CONSTRUCCION POSTA SALUD RURAL CHAN CHAN | 334439000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 324439000 | SR | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30102226 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL RIO NEGRO | 161494000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 156494000 | SR | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30003897 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO SECTOR CORDILLERA INOSTROZA Y HUELLELHUE | 443550000 | 0 | 57237150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57237150 | 386312850 | SR | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 20056291 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CHAPACO Y OTROS | 121772000 | 0 | 36531600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36531600 | 85240400 | SR | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30084476 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CHIFIN EL MORO Y OTROS | 195331000 | 0 | 97665500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97665500 | 97665500 | SR | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 40008794 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO POPOEN Y OTROS | 207361000 | 0 | 51840250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51840250 | 155520750 | SR | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | LIBRE | EJECUCION | 20077076 | HABILITACION SUMINISTRO ELECTRICO CASA DE LATA Y OTROS | 184755000 | 0 | 92377500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92377500 | 92377500 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 40008370 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL COSTA RIO BLANCO | 26000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 21000000 | FI | Sin Movimiento
29 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40008792 | REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE EXCAVADORA (C33) | 457500000 | 0 | 457500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457500000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
29 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | EJECUCION | 30287173 | ADQUISICION PLANTA MOVIL FAENADORA DE GANADO MENOR (C33) | 338411000 | 0 | 16920550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16920550 | 321490450 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3253352000 | 0 | 858309266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858309266 | 2395042734
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 3995756000 | 351074735 | 1247476685 | 23157018 | 0 | 0 | 23157018 | 1224319667 | 2397204580
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30110580 | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO | 3406943000 | 306644898 | 815789840 | 328876628 | 0 | 201913212 | 530789840 | 285000000 | 2284508262 | RS | En Ejecución
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40008836 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (C33) | 120429931 | 22982000 | 97447931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97447931 | 0 | RS* | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 46796459 | 32065910 | 10035740 | 88898109 | 111101891 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3727372931 | 329626898 | 1113237771 | 375673087 | 32065910 | 211948952 | 619687949 | 493549822 | 2284508262
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40007649 | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA DISPOSICION DE RSD SAN JUAN DE LA COSTA(C33) | 47235000 | 0 | 47235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47235000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 47235000 | 0 | 47235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47235000 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | SALUD | FAR | EJECUCION | 30071878 | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA | 2587228000 | 0 | 25275560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25275560 | 2561952440 | RS | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30124368 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICASECTOR ALEUCAPI | 320540000 | 0 | 54802200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54802200 | 265737800 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30291073 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL PUCATRIHUE | 453570000 | 0 | 22678500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22678500 | 430891500 | SR | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40001660 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOMA DE LA PIEDRA - LIUCURA - QUILLOIMO | 690756000 | 0 | 22701529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22701529 | 668054471 | SR | Sin Movimiento
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30393323 | ADQUISICION CARRO BOMBA 1° CIA. BOMBEROS COSTA MAR BAHIA MANSA (C33) | 225580800 | 0 | 11279040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11279040 | 214301760 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4277674800 | 0 | 136736829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136736829 | 4140937971
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 8052282731 | 329626898 | 1297209600 | 375673087 | 32065910 | 211948952 | 619687949 | 677521651 | 6425446233
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | TRANSPORTE | FAR | DISEÑO | 30247072 | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO | 74800000 | 28273000 | 46527000 | 0 | 0 | 14960000 | 14960000 | 31567000 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 27509052 | 0 | 1883175 | 29392227 | 170607773 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 274800000 | 28273000 | 246527000 | 27509052 | 0 | 16843175 | 44352227 | 202174773 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 40000984 | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC(C33) | 301762000 | 0 | 301762000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301762000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30405773 | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO | 24900000 | 0 | 24900000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 22900000 | 0 | RS | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 326662000 | 0 | 326662000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | 324662000 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30465145 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSTA I SAN PABLO | 300333000 | 0 | 300333000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300333000 | 0 | RS | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30176872 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLANO CENTRAL | 279299000 | 0 | 279299000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279299000 | 0 | RS | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 40002474 | CONSTRUCCION CALLE TECHADA | 41635000 | 0 | 41635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41635000 | 0 | SR | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 621267000 | 0 | 621267000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621267000 | 0
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 1222729000 | 28273000 | 1194456000 | 27509052 | 0 | 18843175 | 46352227 | 1148103773 | 0
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO | 15318985549 | 4736606083 | 1860715685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860715685 | 8721663781 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30158072 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY | 3257705000 | 1197599796 | 850000000 | 129098318 | 0 | 1318571 | 130416889 | 719583111 | 1210105204 | RS | En Liquidación
31 | TRANSPORTE | FAR | DISEÑO | 30465788 | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO | 329072800 | 66933094 | 262139706 | 85006537 | 0 | 0 | 85006537 | 177133169 | 0 | RE | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30126279 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO | 1913000000 | 452623678 | 800000000 | 298604048 | 7559032 | 259551851 | 565714931 | 234285069 | 660376322 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30448275 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) | 404079018 | 0 | 279284035 | 84974335 | 94309700 | 92267305 | 271551340 | 7732695 | 124794983 | RS* | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO | 1811122000 | 0 | 1703748176 | 1000000 | 0 | 1702748176 | 1703748176 | 0 | 107373824 | RS | En Ejecución
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) | 245054652 | 0 | 245054652 | 245054652 | 0 | 0 | 245054652 | 0 | 0 | RS* | Terminado
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 23279019019 | 6453762651 | 6000942254 | 843737890 | 101868732 | 2055885903 | 3001492525 | 2999449729 | 10824314114
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO | 3542559000 | 2092000 | 101175696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101175696 | 3439291304 | RS | En Liquidación
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | FAR | EJECUCION | 30087497 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO | 6014771000 | 16381000 | 420032000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420032000 | 5578358000 | RS | Trámite Convenio
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40001554 | CONSERVACION DE CAMINOS DE ACC. COMUN. INDIGENAS PUYEHUE, RIO NEGRO Y PURRANQUE (C33) | 271000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 171000000 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 9828330000 | 18473000 | 621207696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621207696 | 9188649304
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30085619 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) | 188985923 | 0 | 188985923 | 188985923 | 0 | 0 | 188985923 | 0 | 0 | RS* | Terminado
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 188985923 | 0 | 188985923 | 188985923 | 0 | 0 | 188985923 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30481028 | REPOSICION CENTRO DE SALUD FAMILIAR CON SAR RAHUE ALTO | 7246631000 | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | 7196631000 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30324573 | CONSTRUCCION CENTRO DE DESPACHO Y BASE SAMU PROVINCIA DE OSORNO | 1496798000 | 0 | 63059695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63059695 | 1433738305 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30402378 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO | 32260000 | 0 | 32260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32260000 | 0 | RS | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30395473 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33) | 1688957000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 1538957000 | RS* | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) | 100000000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30484063 | CONSTRUCCION COSAM RAHUE | 45000000 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500000 | 40500000 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30484067 | CONSTRUCCION CENTRO DIURNO DE REHABILITACION DE SALUD MENTAL | 40000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 36000000 | SR | Sin Movimiento
29 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30407874 | REPOSICION ECOGRAFO HOSPITAL PUERTO OCTAY (C33) | 27019000 | 0 | 27019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27019000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 10676665000 | 0 | 430838695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430838695 | 10245826305
[5 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 43972999942 | 6472235651 | 7241974568 | 1032723813 | 101868732 | 2055885903 | 3190478448 | 4051496120 | 30258789723
[5 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 102807130062 | 20498131482 | 23102952626.72 | 3113229012 | 813115498 | 2691543493 | 6617888003 | 16485064623.72 | 59206045953.28
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA | 933452000 | 703318949 | 227981590 | 130695628 | 0 | 6203570 | 136899198 | 91082392 | 2151461 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30063478 | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO | 2698001000 | 2219644895 | 63277029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63277029 | 415079076 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30103446 | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT | 5559267000 | 4519113505 | 58807133 | 0 | 0 | 659461 | 659461 | 58147672 | 981346362 | RS | En Ejecución
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT | 428305415 | 353860692 | 74444723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74444723 | 0 | RS | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30461279 | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA | 395716000 | 304845696 | 90870304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90870304 | 0 | RS | En Ejecución
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT | 1683911357 | 1680845425 | 3065932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3065932 | 0 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30034666 | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS | 294622961 | 277178738 | 17444223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17444223 | 0 | RS | En Ejecución
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30228773 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) | 133588158 | 123955956 | 9632202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9632202 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 20190549 | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS | 3987121039 | 3981412053 | 5708986 | 1982302 | 3280434 | 446250 | 5708986 | 0 | 0 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) | 314132326 | 82118192 | 184881274 | 183406274 | 0 | 0 | 183406274 | 1475000 | 47132860 | RS* | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO | 1438056000 | 62867750 | 320401680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320401680 | 1054786570 | RS | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL | 597291000 | 400000 | 596891000 | 386447120 | 48949550 | 50322137 | 485718807 | 111172193 | 0 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 347670000 | 2000000 | 345670000 | 0 | 9433226 | 34035298 | 43468524 | 302201476 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 22961529 | 3242219 | 0 | 26203748 | 173796252 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 19011134256 | 14311561851 | 2199076076 | 725492853 | 64905429 | 91666716 | 882064998 | 1317011078 | 2500496329
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30104476 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 1111238000 | 2101000 | 696967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696967000 | 412170000 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 1111238000 | 2101000 | 696967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696967000 | 412170000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | NORMALIZACION CESFAM ALERCE | 4090104000 | 4000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 4056104000 | RS | Trámite Convenio
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30072731 | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT | 5272289000 | 0 | 1574810301.2799 | 0 | 0 | 4050000 | 4050000 | 1570760301.2799 | 3697478698.7201 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30115395 | CONSTRUCCION CUARTEL 8° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 932966000 | 0 | 932966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932966000 | 0 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30080922 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO | 23524000 | 0 | 23524000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23524000 | 0 | RS | Trámite Convenio
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO | 22000000 | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 0 | RS | Trámite Convenio
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 20195455 | MEJORAMIENTO CALLE PADRE HARTER | 1215107000 | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000 | 915107000 | SR | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 11555990000 | 4000000 | 2883300301.2799 | 0 | 0 | 4050000 | 4050000 | 2879250301.2799 | 8668689698.7201
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30429872 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALCANT VILLA LOS PINOS ALTOS | 445396085 | 0 | 445396085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445396085 | 0 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | PVP | EJECUCION | 30077490 | CONSERVACION CASA PAULY PUERTO MONTT | 1730713000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 1700713000 | SR | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30478643 | INVESTIGACION Y PROPUESTA DESARROLLO CULTURAL E INTERCULTURAL, RESERVA NATURAL ALTOS QUILLAIPE | 95636000 | 0 | 95636000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95636000 | 0 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 40009792 | CONSTRUCCIÓN JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LA VARA | 200000000 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 75000000 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 40009791 | CONSTRUCCIÓN GIMNASIO ESCUELA ANAHUAC | 500000000 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 375000000 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 40009794 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ALEMANIA | 500000000 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 375000000 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 40009796 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA MIRASOL | 500000000 | 0 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 375000000 | SR | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3971745085 | 0 | 1071032085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071032085 | 2900713000
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE P. MONTT | 35650107341 | 14317662851 | 6850375462.2799 | 725492853 | 64905429 | 95716716 | 886114998 | 5964260464.2799 | 14482069027.7201
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO | 1166012000 | 951882912 | 214129088 | 74887203 | 0 | 8890355 | 83777558 | 130351530 | 0 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30480531 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO | 334636000 | 292581069 | 42054931 | 34298595 | 0 | 0 | 34298595 | 7756336 | 0 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO | 729404270 | 676000179 | 53404091 | 51402091 | 0 | 0 | 51402091 | 2002000 | 0 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO | 7208676000 | 145784750 | 764301898 | 22230500 | 0 | 0 | 22230500 | 742071398 | 6298589352 | RE | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9638728270 | 2066248910 | 1273890008 | 182818389 | 0 | 8890355 | 191708744 | 1082181264 | 6298589352
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30326322 | REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO | 290974000 | 0 | 285037050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285037050 | 5936950 | RS | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 290974000 | 0 | 285037050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285037050 | 5936950
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30479286 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA QUENU. | 334129000 | 0 | 16706450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16706450 | 317422550 | SR | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30427273 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA LOCALIDAD DE PARGUA | 3119902000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 3109902000 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 20181416 | REPOSICION POSTA DE SALUD PEÑASMO, CALBUCO | 401597000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 391597000 | SR | Sin Movimiento
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30465134 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL CALBUCO (C33) | 110002000 | 0 | 5500100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500100 | 104501900 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3965630000 | 0 | 42206550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42206550 | 3923423450
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 13895332270 | 2066248910 | 1601133608 | 182818389 | 0 | 8890355 | 191708744 | 1409424864 | 10227949752
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | DEPORTE | PV | EJECUCION | 30248522 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO | 1321651000 | 272500000 | 1049151000 | 463555330 | 250504803 | 164389884 | 878450017 | 170700983 | 0 | RS | En Ejecución
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | PV | EJECUCION | 30046830 | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO | 736185384 | 732406080 | 3779304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3779304 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 72491323 | 16176518 | 4872083 | 93539924 | 106460076 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2257836384 | 1004906080 | 1252930304 | 536046653 | 266681321 | 169261967 | 971989941 | 280940363 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30459455 | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) | 305031000 | 0 | 305031000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305031000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | SALUD | PV | DISEÑO | 30085125 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO | 23800000 | 0 | 23800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800000 | 0 | RS | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | PV | DISEÑO | 30328431 | CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE | 40280000 | 0 | 40280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40280000 | 0 | RS | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PV | EJECUCION | 30116479 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE LLAGUEPE | 270000000 | 0 | 83500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83500000 | 186500000 | SR | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40003627 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMO (C33) | 275000000 | 0 | 83750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83750000 | 191250000 | SR* | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40003812 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL DE PUELO (C33) | 326000000 | 0 | 107240696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107240696 | 218759304 | SR* | Sin Movimiento
29 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40005418 | ADQUISICION Y REPOSICION AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES (C33) | 54300000 | 0 | 54300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54300000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1294411000 | 0 | 697901696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697901696 | 596509304
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 3552247384 | 1004906080 | 1950832000 | 536046653 | 266681321 | 169261967 | 971989941 | 978842059 | 596509304
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | EJECUCION | 30088011 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA | 646979000 | 39196155 | 458723014 | 156382482 | 32792308 | 27656282 | 216831072 | 241891942 | 149059831 | RS | En Ejecución
33 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30458130 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS Y CONEXION SECTOR LOS PRADOS, FRESIA | 491145000 | 367627875 | 123517125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123517125 | 0 | RS | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30212472 | CONSTRUCCION APR EL MAÑIO | 490790000 | 376365503 | 6658277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6658277 | 107766220 | RS | En Liquidación
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 29249975 | 42946934 | 10873492 | 83070401 | 116929599 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1828914000 | 783189533 | 788898416 | 185632457 | 75739242 | 38529774 | 299901473 | 488996943 | 256826051
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA | 1134291000 | 0 | 387182875 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 384682875 | 747108125 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30282773 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA | 466789000 | 0 | 85517400 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000 | 82317400 | 381271600 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30396276 | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA (C33) | 68303000 | 0 | 3355500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355500 | 64947500 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1669383000 | 0 | 476055775 | 0 | 0 | 5700000 | 5700000 | 470355775 | 1193327225
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30340925 | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33) | 534843000 | 0 | 26742200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26742200 | 508100800 | RS* | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30134714 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA | 828841000 | 0 | 37833000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37833000 | 791008000 | FI | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40006229 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | 774200000 | 0 | 38710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38710000 | 735490000 | RS | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30396424 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES DE FRESIA (C33) | 667879000 | 0 | 66787900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66787900 | 601091100 | SR* | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40006255 | ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES (C33) | 201110000 | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 179110000 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 3006873000 | 0 | 192073100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192073100 | 2814799900
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 6505170000 | 783189533 | 1457027291 | 185632457 | 75739242 | 44229774 | 305601473 | 1151425818 | 4264953176
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR | 339568000 | 276154896 | 63413104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63413104 | 0 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL | 1349574000 | 1166081573 | 183492427 | 40196158 | 0 | 24478387 | 64674545 | 118817882 | 0 | RS | En Ejecución
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30071843 | CONSTRUCCION EDIFICIO CONSISTORIAL FRUTILLAR | 33748480 | 31552000 | 2196480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196480 | 0 | SR | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR | 1584017951 | 1577832507 | 6185444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6185444 | 0 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30073164 | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN | 720680602 | 703308220 | 17372382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17372382 | 0 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30113942 | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR | 2827517975 | 2824534369 | 2983606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983606 | 0 | RS | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30465244 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN | 375597906 | 351986866 | 23611040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23611040 | 0 | RS | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30465242 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA | 329059146 | 301769552 | 27289594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27289594 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 100577033 | 0 | 23537127 | 124114160 | 75885840 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 7759764060 | 7233219983 | 526544077 | 140773191 | 0 | 48015514 | 188788705 | 337755372 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR | 373315000 | 0 | 81565014 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 80065014 | 291749986 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30077934 | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR | 1461360000 | 0 | 163906481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163906481 | 1297453519 | RS | Trámite Convenio
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE | 175409000 | 0 | 175409000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175409000 | 0 | RS | Trámite Convenio
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30488412 | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR (C33) | 177000000 | 0 | 177000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177000000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2187084000 | 0 | 597880495 | 0 | 1500000 | 0 | 1500000 | 596380495 | 1589203505
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 20118595 | CONSERVACION LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO FRUTILLAR (C33) | 280198000 | 0 | 280198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280198000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485157 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POT. SECTOR CALLEJON SIN SALIDA, FRUTILLAR | 174010000 | 0 | 8480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8480000 | 165530000 | SR | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485141 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR | 229003000 | 0 | 11160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11160000 | 217843000 | FI | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485156 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL ENCANTO, COMUNA FRUTILLAR | 82696000 | 0 | 4030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4030000 | 78666000 | SR | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485133 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR | 341863000 | 0 | 16660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16660000 | 325203000 | FI | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485115 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR | 372300000 | 0 | 18615000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18615000 | 353685000 | SR | Sin Movimiento
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | DISEÑO | 40081006 | REPOSICION CUARTEL SEGUNDA COMPAÑÍA DE BOMBEROS | 122440000 | 0 | 6122000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6122000 | 116318000 | SR | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30482884 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COLONIA LA RADIO | 100000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 95000000 | SR | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485139 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR | 218397000 | 0 | 10660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10660000 | 207737000 | FI | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005972 | CONSERVACION DIVERSOS CAMINOS RURALES NO ENROLADOS DE LA COMUNA DE FRUTILLAR (C33) | 386000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 376000000 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2306907000 | 0 | 370925000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370925000 | 1935982000
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 12253755060 | 7233219983 | 1495349572 | 140773191 | 1500000 | 48015514 | 190288705 | 1305060867 | 3525185505
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE | 3478589000 | 1000950929 | 1621415150 | 979482263 | 367801290 | 274131597 | 1621415150 | 0 | 856222921 | RE | En Ejecución
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE | 481258000 | 242416726 | 238841274 | 0 | 37010756 | 0 | 37010756 | 201830518 | 0 | RS | En Ejecución
29 | SALUD | FAR | EJECUCION | 30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 131601308 | 121722231 | 9879077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9879077 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE | 573500851 | 403082303 | 170418548 | 120772863 | 32072365 | 0 | 152845228 | 17573320 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 11008095 | 38908530 | 0 | 49916625 | 150083375 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 4864949159 | 1768172189 | 2240554049 | 1111263221 | 475792941 | 274131597 | 1861187759 | 379366290 | 856222921
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30478886 | ADQUISICION DE VEHICULO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (C33) | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 | 0 | 22375000 | 22375000 | 104407000 | 0 | RS* | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 126782000 | 0 | 126782000 | 0 | 0 | 22375000 | 22375000 | 104407000 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40007476 | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE | 98085403 | 0 | 10495551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10495551 | 87589852 | RS | Sin Movimiento
29 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005739 | ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 150000000 | 0 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500000 | 142500000 | SR* | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40004221 | REPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DAEM (C33) | 99000000 | 0 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950000 | 94050000 | SR* | Sin Movimiento
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40009718 | MEJORAMIENTO LUMINARIAS PUBLICAS COMUNA DE LLANQUIHUE(C33) | 1425000000 | 0 | 71250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71250000 | 1353750000 | SR* | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005778 | CONSERVACION DE CALLES Y VIAS, COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) | 130000000 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 123500000 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1902085403 | 0 | 100695551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100695551 | 1801389852
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 6893816562 | 1768172189 | 2468031600 | 1111263221 | 475792941 | 296506597 | 1883562759 | 584468841 | 2657612773
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30103323 | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS | 207019010 | 99601553 | 107417457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107417457 | 0 | RE | En Ejecución
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS | 595770000 | 567370000 | 28400000 | 0 | 8400000 | 0 | 8400000 | 20000000 | 0 | RS | En Ejecución
33 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30108787 | REPOSICION P.T.A.S. Y REDES AP Y ALCANT, CAÑITAS, LOS MUERMOS | 1587610000 | 1444235651 | 143374349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143374349 | 0 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30464833 | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) | 547246000 | 474277364 | 72968636 | 30862910 | 0 | 0 | 30862910 | 42105726 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | DISEÑO | 30465403 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS | 27413000 | 0 | 27413000 | 10036840 | 0 | 0 | 10036840 | 17376160 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 40276201 | 3603267 | 5821566 | 49701034 | 150298966 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3165058010 | 2585484568 | 579573442 | 81175951 | 12003267 | 5821566 | 99000784 | 480572658 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30125824 | AMPLIACION Y REMODELACION INTEGRAL CONSISTORIAL LOS MUERMOS | 137650000 | 0 | 46750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46750000 | 90900000 | OT | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30422722 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA | 432960000 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 332960000 | SR | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30289475 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY | 1114527000 | 0 | 106625651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106625651 | 1007901349 | RS | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | DISEÑO | 30361529 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS | 29319000 | 0 | 29319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29319000 | 0 | RS | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30182972 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION GIMNASIO MUNICIPAL, COMUNA LOS MUERMOS | 2676584000 | 0 | 317719209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317719209 | 2358864791 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30485348 | CONSTRUCCION CENTRO DIALISIS COMUNA LOS MUERMOS | 921000000 | 0 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000 | 771000000 | SR | Sin Movimiento
29 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40004594 | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA (C33) | 356990000 | 0 | 356990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356990000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40004593 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS (C33) | 583059000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 333059000 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 6252089000 | 0 | 1357403860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1357403860 | 4894685140
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 9417147010 | 2585484568 | 1936977302 | 81175951 | 12003267 | 5821566 | 99000784 | 1837976518 | 4894685140
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | TRANSPORTE | FAR | DISEÑO | 30117895 | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 8965000 | 6470000 | 2495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495000 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 61377110 | 9395784 | 15699259 | 86472153 | 113527847 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 208965000 | 6470000 | 202495000 | 61377110 | 9395784 | 15699259 | 86472153 | 116022847 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30117891 | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU | 254664000 | 1539000 | 253125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253125000 | 0 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 254664000 | 1539000 | 253125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253125000 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES | 366476000 | 0 | 366476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366476000 | 0 | RS | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 366476000 | 0 | 366476000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366476000 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30134234 | CONSTRUCCION GIMNASIO TEN - TEN, COMUNA DE MAULLIN | 695058000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 445058000 | FI | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30115466 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN | 274442000 | 0 | 63722100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63722100 | 210719900 | RS | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30395422 | REPOSICION CANCHA LEPIHUE, COMUNA DE MAULLIN | 346499000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 146499000 | SR | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30399945 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN | 50000000 | 0 | 15041000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15041000 | 34959000 | OT | Sin Movimiento
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40007939 | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO CON TECNOLOGIA LED COMUNA DE MAULLIN(C33) | 902723000 | 0 | 153214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153214000 | 749509000 | SR* | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40005800 | REPOSICION POSTA DE MISQUIHUE, MAULLIN | 459643000 | 0 | 22982150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22982150 | 436660850 | SR | Sin Movimiento
29 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40003228 | REPOSICION DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) | 170000000 | 0 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000000 | 0 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2898365000 | 0 | 874959250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874959250 | 2023405750
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 3728470000 | 8009000 | 1697055250 | 61377110 | 9395784 | 15699259 | 86472153 | 1610583097 | 2023405750
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | DEPORTE | FAR | EJECUCION | 30064230 | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS | 2746936000 | 71794620 | 247774050 | 85307089 | 75574169 | 70472843 | 231354101 | 16419949 | 2427367330 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA | 2161821134 | 1717468097 | 444353037 | 2789253 | 0 | 0 | 2789253 | 441563784 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 5108757134 | 1789262717 | 892127087 | 88096342 | 75574169 | 70472843 | 234143354 | 657983733 | 2427367330
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) | 488214000 | 0 | 488214000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488214000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30396974 | ADQUISICION LUMINARIAS LED ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS (C33) | 2414287000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 2404287000 | RS* | Trámite Convenio
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005578 | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS | 221924000 | 0 | 72030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72030000 | 149894000 | RS | Trámite Convenio
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40001254 | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS | 206459000 | 0 | 5818050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5818050 | 200640950 | RS | Trámite Convenio
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30485342 | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) | 837451000 | 0 | 64765705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64765705 | 772685295 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 4168335000 | 0 | 640827755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640827755 | 3527507245
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30436172 | NORMALIZACION DE SEMAFOROS CIUDAD DE PUERTO VARAS | 1350228000 | 0 | 13107208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13107208 | 1337120792 | SR | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30465984 | ADQUISICION CEMENTERIO PARQUE LAS ROSAS(C33) | 1655604000 | 0 | 1655604000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655604000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30204522 | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS | 1237007000 | 0 | 2028900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028900 | 1234978100 | FI | Sin Movimiento
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | DISEÑO | 30406324 | REPOSICION CUARTEL 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS | 38000000 | 0 | 2028900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028900 | 35971100 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 40005694 | CONSERVACION ESCUELA GRUPO ESCOLAR (C33) | 161500000 | 0 | 8075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8075000 | 153425000 | SR* | Sin Movimiento
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30485331 | CONSERVACION PARQUE CERRO PHILIPPI PUERTO VARAS (C33) | 1000000000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 990000000 | SR* | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30087304 | REPOSICION POSTA RURAL DE PEULLA | 18000000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000 | 17100000 | SR | Sin Movimiento
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30485313 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS (C33) | 468032000 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 458032000 | RS* | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005278 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33) | 980817000 | 0 | 14050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14050000 | 966767000 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 6909188000 | 0 | 1715794008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1715794008 | 5193393992
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE P.VARAS | 16186280134 | 1789262717 | 3248748850 | 88096342 | 75574169 | 70472843 | 234143354 | 3014605496 | 11148268567
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO | 7077521000 | 207265970 | 1212188406 | 134058843 | 288395487 | 451887249 | 874341579 | 337846827 | 5658066624 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | FAR | EJECUCION | 30154323 | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1210122000 | 1170710307 | 39411693 | 0 | 0 | 10464083 | 10464083 | 28947610 | 0 | RS | En Ejecución
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) | 632691000 | 568181136 | 64509864 | 55408691 | 0 | 0 | 55408691 | 9101173 | 0 | RS* | En Ejecución
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) | 244287458 | 20432038 | 223855420 | 223855420 | 0 | 0 | 223855420 | 0 | 0 | RS* | Terminado
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30133755 | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) | 9774474000 | 3998661000 | 125461433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125461433 | 5650351567 | RS* | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 18939095458 | 5965250451 | 1665426816 | 413322954 | 288395487 | 462351332 | 1164069773 | 501357043 | 11308418191
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) | 1090909583 | 934149186 | 156760397 | 156302009 | 0 | 458388 | 156760397 | 0 | 0 | RS* | Terminado
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 20144598-3 | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA | 571269090 | 561790732 | 9478358 | 9478358 | 0 | 0 | 9478358 | 0 | 0 | RS | Terminado
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 1662178673 | 1495939918 | 166238755 | 165780367 | 0 | 458388 | 166238755 | 0 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | PVP | EJECUCION | 30077481 | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU | 1906618000 | 0 | 398870808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398870808 | 1507747192 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS | 2369092000 | 9000000 | 147769000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147769000 | 2212323000 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 4275710000 | 9000000 | 546639808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546639808 | 3720070192
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO | 1947580000 | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 1697580000 | RS | Trámite Convenio
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30396578 | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) | 2016973000 | 0 | 249541612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249541612 | 1767431388 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 3964553000 | 0 | 499541612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499541612 | 3465011388
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | PESCA | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) | 220000000 | 0 | 220000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220000000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30384027 | MEJORAMIENTO RUTA V-69 SECTOR PTE. PUCHEGUIN - PTE. CASCAJAL 3 | 7904309000 | 0 | 102310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102310000 | 7801999000 | FI | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | DISEÑO | 30437675 | CONSTRUCCION CONECTIVIDAD INTERTERRAZAS PUERTO MONTT | 562607000 | 0 | 52910000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52910000 | 509697000 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | PVP | EJECUCION | 30105246 | RESTAURACION IGLESIA LUTERANA COMUNA DE PUERTO VARAS | 316434000 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | 295434000 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 9003350000 | 0 | 396220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396220000 | 8607130000
[5 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 37844887131 | 7470190369 | 3274066991 | 579103321 | 288395487 | 462809720 | 1330308528 | 1943758463 | 27100629771
[5 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 145927212892 | 39026346200 | 25979597926.2799 | 3691779488 | 1269987640 | 1217424311 | 6179191439 | 19800406487.2799 | 80921268765.7201
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO | 361635000 | 318373091 | 43249953 | 4960000 | 22372000 | 0 | 27332000 | 15917953 | 11956 | RE | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. | 1903733000 | 1571993985 | 275771481 | 107245413 | 40891613 | 0 | 148137026 | 127634455 | 55967534 | RS | En Ejecución
33 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD | 116841000 | 43146843 | 73694157 | 43866302 | 1189778 | 0 | 45056080 | 28638077 | 0 | RS | En Ejecución
31 | VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30137881 | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) | 460895000 | 216192051 | 244702949 | 154548532 | 35017982 | 18835171 | 208401685 | 36301264 | 0 | RS* | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 27463714 | 50070729 | 0 | 77534443 | 122465557 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3043104000 | 2149705970 | 837418540 | 338083961 | 149542102 | 18835171 | 506461234 | 330957306 | 55979490
INICIATIVAS TERMINADAS
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) | 144455220 | 0 | 144455220 | 45033170 | 21108369 | 36215330 | 102356869 | 42098351 | 0 | RS* | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 144455220 | 0 | 144455220 | 45033170 | 21108369 | 36215330 | 102356869 | 42098351 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009774 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES BASURAS (C33) | 806217205 | 0 | 658447355 | 0 | 0 | 658447355 | 658447355 | 0 | 147769850 | RS* | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 806217205 | 0 | 658447355 | 0 | 0 | 658447355 | 658447355 | 0 | 147769850
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) | 178754957 | 0 | 78754957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78754957 | 100000000 | RS* | En Proceso de Adjudicación
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30476333 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD | 481533000 | 0 | 95576430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95576430 | 385956570 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 660287957 | 0 | 174331387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174331387 | 485956570
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30471852 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOCALIDAD RURAL DE AGUAS BUENAS, ANCUD | 697235000 | 0 | 47766597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47766597 | 649468403 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30485368 | CONSTRUCCION CENTRO REHABILITACION COMUNA DE ANCUD | 101500000 | 0 | 24648420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24648420 | 76851580 | SR | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30116708 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | 566649000 | 0 | 34997350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34997350 | 531651650 | FI | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40001823 | AMPLIACION SALA PSICOMOTIZ Y HABITOS FISICOS | 150000000 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 127500000 | SR | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30035122 | CONSTRUCCION SEDE POLIFUNCIONAL INTERCULTURAL DE COÑIMO | 226999000 | 0 | 14049850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14049850 | 212949150 | SR | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30109898 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | 624015000 | 0 | 68602250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68602250 | 555412750 | FI | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2366398000 | 0 | 212564467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212564467 | 2153833533
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 7020462382 | 2149705970 | 2027216969 | 383117131 | 170650471 | 713497856 | 1267265458 | 759951511 | 2843539443
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30092606 | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN | 1182852000 | 876313810 | 306538190 | 125686190 | 0 | 116100961 | 241787151 | 64751039 | 0 | RS | En Ejecución
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑIA, COMUNA DE CASTRO | 581779000 | 357976859 | 223802141 | 39528489 | 111568616 | 5400000 | 156497105 | 67305036 | 0 | RS | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30121787 | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES | 744430310 | 725940341 | 18489969 | 5300000 | 11737966 | 0 | 17037966 | 1452003 | 0 | RS | En Ejecución
31 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FAR | EJECUCION | 30094891 | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO | 4093774619 | 4077499258 | 16275361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16275361 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 95322868 | 4359951 | 12132050 | 111814869 | 88185131 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 6802835929 | 6037730268 | 765105661 | 265837547 | 127666533 | 133633011 | 527137091 | 237968570 | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) | 1211111000 | 0 | 932939589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932939589 | 278171411 | RS* | Trámite Convenio
31 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33) | 564532000 | 0 | 329000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329000000 | 235532000 | RS* | Trámite Convenio
31 | VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30485135 | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33) | 457733000 | 0 | 330035950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330035950 | 127697050 | RS* | Trámite Convenio
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30076949 | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO | 336933000 | 0 | 8500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 328433000 | RS | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2570309000 | 0 | 1600475539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600475539 | 969833461
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30486270 | CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33) | 550000000 | 0 | 63750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63750000 | 486250000 | RS* | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 20140221 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO | 600518000 | 0 | 43500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43500000 | 557018000 | RS | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 40002877 | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | 3779356000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 3719356000 | FI | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4929874000 | 0 | 167250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167250000 | 4762624000
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 14303018929 | 6037730268 | 2532831200 | 265837547 | 127666533 | 133633011 | 527137091 | 2005694109 | 5732457461
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30091901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO | 554800000 | 219892030 | 307841116 | 1388000 | 0 | 0 | 1388000 | 306453116 | 27066854 | RS | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | EJECUCION | 30310674 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI | 746086051 | 622911045 | 123175006 | 13951084 | 0 | 0 | 13951084 | 109223922 | 0 | RS | En Ejecución
22 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) | 120000000 | 20000000 | 100000000 | 0 | 20000000 | 0 | 20000000 | 80000000 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30466433 | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL | 719505549 | 630244650 | 70369209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70369209 | 18891690 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI | 62399451 | 14688690 | 47710761 | 0 | 0 | 23855380 | 23855380 | 23855381 | 0 | RS | En Ejecución
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30466394 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI | 483702000 | 2980000 | 302775365 | 28887912 | 30354095 | 21607088 | 80849095 | 221926270 | 177946635 | RE | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 80592201 | 9659477 | 8587446 | 98839124 | 101160876 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 2886493051 | 1510716415 | 1151871457 | 124819197 | 60013572 | 54049914 | 238882683 | 912988774 | 223905179
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI | 644396000 | 0 | 268314279 | 2712000 | 0 | 0 | 2712000 | 265602279 | 376081721 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 644396000 | 0 | 268314279 | 2712000 | 0 | 0 | 2712000 | 265602279 | 376081721
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30126487 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI | 62039000 | 0 | 13023350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13023350 | 49015650 | RS | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30476688 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI | 543264000 | 0 | 28000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | 515264000 | RS | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | DISEÑO | 30484959 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI | 75000000 | 0 | 13966914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13966914 | 61033086 | FI | Sin Movimiento
29 | TRANSPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40011385 | REPOSICION CAMIONES TOLVA, COMUNA DE CHONCHI (C33) | 181000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181000000 | RS* | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40006762 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33) | 588576000 | 0 | 70352000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70352000 | 518224000 | SR* | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30208122 | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) | 56403000 | 0 | 56403000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56403000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1506282000 | 0 | 181745264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181745264 | 1324536736
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 5037171051 | 1510716415 | 1601931000 | 127531197 | 60013572 | 54049914 | 241594683 | 1360336317 | 1924523636
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | DEPORTE | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ | 178850000 | 131995300 | 23710500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23710500 | 23144200 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN | 7281860375 | 6603827387 | 324835270 | 275504375 | 0 | 0 | 275504375 | 49330895 | 353197718 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO | 575525000 | 2052000 | 303752468 | 0 | 3640000 | 62320211 | 65960211 | 237792257 | 269720532 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 42992684 | 0 | 40006521 | 82999205 | 117000795 | 0 | RS** | En Ejecución
29 | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 40001806 | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 0 | RS* | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 8326235375 | 6737874687 | 942298238 | 318497059 | 3640000 | 102326732 | 424463791 | 517834447 | 646062450
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) | 199006000 | 0 | 149675105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149675105 | 49330895 | RS* | Trámite Convenio
29 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) | 199646000 | 0 | 199646000 | 0 | 0 | 26437894 | 26437894 | 173208106 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30135739 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI | 571440000 | 0 | 140039157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140039157 | 431400843 | RS | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 970092000 | 0 | 489360262 | 0 | 0 | 26437894 | 26437894 | 462922368 | 480731738
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009468 | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CUATRO CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) | 33781000 | 0 | 33781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33781000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 33781000 | 0 | 33781000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33781000 | 0
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE C.VELEZ | 9330108375 | 6737874687 | 1465439500 | 318497059 | 3640000 | 128764626 | 450901685 | 1014537815 | 1126794188
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30395727 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA | 566452000 | 17827385 | 227145379 | 123702110 | 40242639 | 41603509 | 205548258 | 21597121 | 321479236 | RS | En Ejecución
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE | 96890200 | 55024000 | 41866200 | 0 | 0 | 3488850 | 3488850 | 38377350 | 0 | RS | En Ejecución
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30094005 | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE | 778321055 | 722739818 | 55581237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55581237 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 64186633 | 32720537 | 0 | 96907170 | 103092830 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1641663255 | 795591203 | 524592816 | 187888743 | 72963176 | 45092359 | 305944278 | 218648538 | 321479236
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) | 348663000 | 0 | 348663000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348663000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE (C33) | 428801000 | 0 | 428801000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428801000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485152 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | 349494000 | 0 | 117406277 | 0 | 0 | 1030000 | 1030000 | 116376277 | 232087723 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 1126958000 | 0 | 894870277 | 0 | 0 | 1030000 | 1030000 | 893840277 | 232087723
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009232 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) | 85556885 | 0 | 85556885 | 85556885 | 0 | 0 | 85556885 | 0 | 0 | RS* | Terminado
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 85556885 | 0 | 85556885 | 85556885 | 0 | 0 | 85556885 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN | 368365000 | 0 | 368365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368365000 | 0 | RS | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | LIBRE | EJECUCION | 30485153 | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE | 235498000 | 0 | 11774900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774900 | 223723100 | RS | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | DISEÑO | 40001662 | CONSTRUCCION DISEÑO CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, SECTOR MOCOPULLI, COMUNA DE DALCAHUE | 20999000 | 0 | 1049950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049950 | 19949050 | OT | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40004659 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA | 320000000 | 0 | 63942500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63942500 | 256057500 | FI | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30134013 | REPOSICION ESCUELA TEHUACO - QUETALCO COMUNA DE DALCAHUE | 758577000 | 0 | 36672221.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36672221.9 | 721904778.1 | FI | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40005352 | REPOSICION Y MEJORAMIENTO POSTA TENAUN DALCAHUE | 450000000 | 0 | 22500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 427500000 | SR | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2153439000 | 0 | 504304571.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504304571.9 | 1649134428.1
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 5007617140 | 795591203 | 2009324549.9 | 273445628 | 72963176 | 46122359 | 392531163 | 1616793386.9 | 2202701387.1
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | SALUD | FAR | EJECUCION | 30042613 | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON | 3472101337 | 2618173447 | 707967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707967000 | 145960890 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 30040975 | 30472038 | 0 | 60513013 | 139486987 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 3672101337 | 2618173447 | 907967000 | 30040975 | 30472038 | 0 | 60513013 | 847453987 | 145960890
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 30466153 | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) | 385750000 | 0 | 385750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385750000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40006084 | REPOSICION INFRAESTRUCTURA BODEGA MUNICIPAL - COMUNA PUQUELDON | 148561000 | 0 | 7428050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7428050 | 141132950 | SR | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40006078 | CONSERVACION DE CAMINOS RURALES NO ENROLADOS, COMUNA DE PUQUELDON (C33) | 600000000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 570000000 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1134311000 | 0 | 423178050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423178050 | 711132950
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 4806412337 | 2618173447 | 1331145050 | 30040975 | 30472038 | 0 | 60513013 | 1270632037 | 857093840
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN | 1142839610 | 967538069 | 144259524 | 0 | 0 | 101305333 | 101305333 | 42954191 | 31042017 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 45259743 | 35080292 | 0 | 80340035 | 119659965 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1342839610 | 967538069 | 344259524 | 45259743 | 35080292 | 101305333 | 181645368 | 162614156 | 31042017
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30480757 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33) | 361002000 | 0 | 341090673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341090673 | 19911327 | RS* | En Proceso de Adjudicación
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 487098000 | 0 | 487098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487098000 | 0 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 848100000 | 0 | 828188673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828188673 | 19911327
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40002386 | MEJORAMIENTO INTEGRAL ESTADIO MUNICIPAL DE QUEILEN | 720000000 | 0 | 56101381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56101381 | 663898619 | SR | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40004579 | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES (C33) | 93784000 | 0 | 4689200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4689200 | 89094800 | SR* | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30480722 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE NEPUE, COMUNA DE QUEILEN | 504498000 | 0 | 25224900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25224900 | 479273100 | SR | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30480716 | REPOSICION CAMION RSD, COMUNA QUEILEN (C33) | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000000 | 0 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1448282000 | 0 | 216015481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216015481 | 1232266519
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 3639221610 | 967538069 | 1388463678 | 45259743 | 35080292 | 101305333 | 181645368 | 1206818310 | 1283219863
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 73631553 | 25028082 | 0 | 98659635 | 101340365 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 200000000 | 0 | 200000000 | 73631553 | 25028082 | 0 | 98659635 | 101340365 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30472589 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO | 2531139000 | 25770000 | 659493206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659493206 | 1845875794 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2531139000 | 25770000 | 659493206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659493206 | 1845875794
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON | 302702000 | 0 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | 212702000 | RS | Trámite Convenio
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30135630 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON | 1452474000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 1432474000 | RS | Trámite Convenio
29 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30470389 | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON (C33) | 447231994 | 0 | 447231994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447231994 | 0 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2202407994 | 0 | 557231994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557231994 | 1645176000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30069919 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON | 80000000 | 0 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 76000000 | RS | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | DISEÑO | 40000178 | CONSTRUCCION INSTALACION SISTEMA APR SECTORES CHAILDAD-CHANCO-YATEHUE, QUELLON | 45000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 43000000 | OT | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | DISEÑO | 30488426 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL ISLA LAITEC, QUELLON | 45000000 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 43000000 | FI | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | LIBRE | EJECUCION | 30375322 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PASAJE ALBERTO VANZ, COMUNA DE QUELLON | 106110000 | 0 | 4268900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268900 | 101841100 | OT | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 276110000 | 0 | 12268900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12268900 | 263841100
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 5209656994 | 25770000 | 1428994100 | 73631553 | 25028082 | 0 | 98659635 | 1330334465 | 3754892894
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | DEPORTE | FAR | EJECUCION | 30133125 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI | 1386058000 | 1224005772 | 162052228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162052228 | 0 | RE | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30185572 | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO | 2375649000 | 983769184 | 429872619 | 253990077 | 84132542 | 71909318 | 410031937 | 19840682 | 962007197 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30430173 | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) | 547411000 | 250005532 | 4126981 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 2626981 | 293278487 | RS* | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) | 532121000 | 0 | 288256521 | 140068228 | 61486205 | 86702088 | 288256521 | 0 | 243864479 | RS* | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 54421950 | 14679409 | 0 | 69101359 | 130898641 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 5041239000 | 2457780488 | 1084308349 | 449980255 | 160298156 | 158611406 | 768889817 | 315418532 | 1499150163
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
33 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30101055 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 7957016739 | 0 | 1604112089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604112089 | 6352904650 | SR | Sin Movimiento
29 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30486106 | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) | 313444000 | 0 | 313444000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313444000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 8270460739 | 0 | 1917556089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917556089 | 6352904650
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30137798 | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) | 212834000 | 0 | 212834000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212834000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30071585 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC | 511435000 | 0 | 25843850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25843850 | 485591150 | RS | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30071598 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE | 500494000 | 0 | 19747800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19747800 | 480746200 | SR | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40005526 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 82200000 | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 76200000 | RS* | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005537 | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33) | 499000000 | 0 | 29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000000 | 470000000 | RS* | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40005528 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL (C33) | 400000000 | 0 | 19797912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19797912 | 380202088 | SR* | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40005532 | ADQUISICION DE BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) | 164996000 | 0 | 8750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8750000 | 156246000 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2370959000 | 0 | 321973562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321973562 | 2048985438
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 15682658739 | 2457780488 | 3323838000 | 449980255 | 160298156 | 158611406 | 768889817 | 2554948183 | 9901040251
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA | 970937668 | 871358023 | 99579645 | 31624982 | 4000000 | 24992987 | 60617969 | 38961676 | 0 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO | 3316017113 | 3071576307 | 244440806 | 242640806 | 0 | 0 | 242640806 | 1800000 | 0 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | FAR | EJECUCION | 30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH | 1287650000 | 1194750245 | 92897280 | 44672640 | 14506051 | 23584151 | 82762842 | 10134438 | 2475 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 85815678 | 0 | 11254187 | 97069865 | 102930135 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 5774604781 | 5137684575 | 636917731 | 404754106 | 18506051 | 59831325 | 483091482 | 153826249 | 2475
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
29 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40007527 | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES (C33) | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162546000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 162546000 | 0 | 162546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162546000 | 0
INICIATIVAS TERMINADAS
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30484726 | REPOSICION CAMION DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO (C33) | 104287836 | 0 | 104287836 | 104287836 | 0 | 0 | 104287836 | 0 | 0 | RS* | Terminado
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS TERMINADAS | 104287836 | 0 | 104287836 | 104287836 | 0 | 0 | 104287836 | 0 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30115881 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE ISLA ALAO | 107413000 | 0 | 107413000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107413000 | 0 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30103375 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE ISLA LLINGUA | 100000000 | 0 | 9081194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9081194 | 90918806 | SR | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40009675 | MEJORAMIENTO CANCHA SINTETICA ACHAO | 250000000 | 0 | 135412475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135412475 | 114587525 | SR | Sin Movimiento
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40008054 | CONSERVACION DE VEREDAS EN DIVERSOS SECTORES URBANOS, ACHAO (C33) | 367393000 | 0 | 181713244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181713244 | 185679756 | SR* | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009247 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO MUNICIPAL, COMUNA DE QUINCHAO(C33) | 450000000 | 0 | 185046000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185046000 | 264954000 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 1274806000 | 0 | 618665913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618665913 | 656140087
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 7316244617 | 5137684575 | 1522417480 | 509041942 | 18506051 | 59831325 | 587379318 | 935038162 | 656142562
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | SALUD | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) | 190426183 | 136917516 | 53508667 | 21373000 | 5796000 | 0 | 27169000 | 26339667 | 0 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE | 2016128000 | 82700000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 1433428000 | RS | En Ejecución
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE | 7136831000 | 132245007 | 1372720791 | 468675198 | 281500914 | 426068518 | 1176244630 | 196476161 | 5631865202 | RS | En Ejecución
29 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) | 272814000 | 0 | 272814000 | 257253298 | 0 | 0 | 257253298 | 15560702 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30464752 | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO | 472934000 | 417672900 | 55261100 | 22909865 | 24857448 | 6994167 | 54761480 | 499620 | 0 | RS | En Ejecución
29 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) | 647866000 | 234082465 | 413783535 | 343955063 | 0 | 0 | 343955063 | 69828472 | 0 | RS* | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 10736999183 | 1003617888 | 2668088093 | 1114166424 | 312154362 | 433062685 | 1859383471 | 808704622 | 7065293202
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA | 1528367000 | 14300000 | 277897517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277897517 | 1236169483 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30453827 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) | 1298249800 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 1098249800 | RS* | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 2826616800 | 14300000 | 477897517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477897517 | 2334419283
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | SALUD | FAR | EJECUCION | 30083300 | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD | 4454843000 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 4054843000 | RE | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40006102 | ANALISIS PLAN DE ACCION SOSTENIBLE CHILOE | 100000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 95000000 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | FAR | DISEÑO | 30487179 | REPOSICION CON RELOCALIZACION HOSPITAL DE CASTRO | 4500000000 | 0 | 1372018109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372018109 | 3127981891 | SR | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30371775 | REPOSICION RAMPA DE CONECTIVIDAD RILAN CASTRO | 200210000 | 0 | 34614543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34614543 | 165595457 | SR | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 9255053000 | 0 | 1811632652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811632652 | 7443420348
[5 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 22818668983 | 1017917888 | 4957618262 | 1114166424 | 312154362 | 433062685 | 1859383471 | 3098234791 | 16843132833
[5 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 100171241157 | 29456483010 | 23589219788.9 | 3590549454 | 1016472733 | 1828878515 | 6435900702 | 17153319086.9 | 47125538358.1
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION
29 | MULTISECTORIAL | PV | EJECUCION | 30342976 | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) | 354324000 | 28169735 | 326154265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326154265 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30342276 | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) | 551663000 | 0 | 551663000 | 60000000 | 60000000 | 60000000 | 180000000 | 371663000 | 0 | RS* | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 14723677 | 12419614 | 22565433 | 49708724 | 150291276 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1105987000 | 28169735 | 1077817265 | 74723677 | 72419614 | 82565433 | 229708724 | 848108541 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | MULTISECTORIAL | PV | DISEÑO | 30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 137807000 | 7407000 | 130400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130400000 | 0 | RS | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 137807000 | 7407000 | 130400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130400000 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | TRANSPORTE | PV | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN | 491402000 | 0 | 477095000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477095000 | 14307000 | RS | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | PV | EJECUCION | 30339822 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN | 680309000 | 0 | 376367945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376367945 | 303941055 | RS | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | PV | DISEÑO | 30326923 | REPOSICION Y AMPLIACION MERCADO MUNICIPAL DE CHAITEN | 54117000 | 0 | 2705850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705850 | 51411150 | SR | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | PV | DISEÑO | 30072812 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES CHAITEN | 63647000 | 0 | 3101850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3101850 | 60545150 | SR | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40006069 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CHAITEN | 1200000000 | 0 | 160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000000 | 1040000000 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30484941 | CONSERVACION EDIFICIO PUBLICO Y HABILITACION MUSEO DE LA CARRETERA AUSTRAL (C33) | 238539000 | 0 | 11926950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11926950 | 226612050 | SR* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2728014000 | 0 | 1031197595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031197595 | 1696816405
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 3971808000 | 35576735 | 2239414860 | 74723677 | 72419614 | 82565433 | 229708724 | 2009706136 | 1696816405
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | PV | EJECUCION | 30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA | 3944224378 | 3443535670 | 468479511 | 278333394 | 65579483 | 4916736 | 348829613 | 119649898 | 32209197 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30102779 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU | 582592000 | 292416691 | 290175309 | 91044703 | 29861868 | 0 | 120906571 | 169268738 | 0 | RS | En Ejecución
31 | DEPORTE | PV | EJECUCION | 30086361 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 3900581000 | 40650583 | 1207919743 | 106218144 | 362371965 | 133236001 | 601826110 | 606093633 | 2652010674 | RS | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU | 557476000 | 0 | 480608928 | 242929380 | 203204576 | 34474972 | 480608928 | 0 | 76867072 | RS | En Ejecución
31 | VIVIENDA | PV | DISEÑO | 30352430 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU | 118160000 | 0 | 50000000 | 48000000 | 0 | 0 | 48000000 | 2000000 | 68160000 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 9303033378 | 3776602944 | 2697183491 | 766525621 | 661017892 | 172627709 | 1600171222 | 1097012269 | 2829246943
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | MULTISECTORIAL | PV | EJECUCION | 30341678 | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33) | 126058000 | 0 | 4647435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4647435 | 121410565 | RS* | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | PV | DISEÑO | 30341774 | REPOSICION BODEGA Y OFICINAS MUNICIPALES COMUNA FUTALEUFU | 67742000 | 0 | 3312200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3312200 | 64429800 | SR | Sin Movimiento
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | DISEÑO | 30473489 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR DE NOROESTE LONCONAO, FUTALEUFU | 40723000 | 0 | 1809600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809600 | 38913400 | SR | Sin Movimiento
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40004179 | REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU (C33) | 81244600 | 0 | 4296150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4296150 | 76948450 | RS* | Sin Movimiento
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40006627 | REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33) | 250000000 | 0 | 12500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500000 | 237500000 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 565767600 | 0 | 26565385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26565385 | 539202215
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 9868800978 | 3776602944 | 2723748876 | 766525621 | 661017892 | 172627709 | 1600171222 | 1123577654 | 3368449158
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | SALUD | PV | EJECUCION | 30311722 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN | 606739000 | 57007893 | 261429000 | 3590750 | 1795375 | 0 | 5386125 | 256042875 | 288302107 | RS | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE | 90272885 | 73838905 | 16433980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16433980 | 0 | RS | En Liquidación
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | PV | EJECUCION | 30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33) | 231709000 | 155741497 | 75967503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75967503 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) | 113663000 | 0 | 113663000 | 43642927 | 20877499 | 1150000 | 65670426 | 47992574 | 0 | RS* | En Liquidación
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 55539093 | 21974761 | 8169498 | 85683352 | 114316648 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1242383885 | 286588295 | 667493483 | 102772770 | 44647635 | 9319498 | 156739903 | 510753580 | 288302107
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | MULTISECTORIAL | PV | DISEÑO | 30340472 | CONSTRUCCION CEMENTERIO DE CONTAO, HUALAIHUE | 45759000 | 0 | 45759000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45759000 | 0 | SR | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | PV | DISEÑO | 30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO | 30959000 | 0 | 30959000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30959000 | 0 | RS | Trámite Convenio
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PV | DISEÑO | 30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33986000 | 0 | RS | Trámite Convenio
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PV | DISEÑO | 30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO | 33986000 | 0 | 33986000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33986000 | 0 | RS | Trámite Convenio
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30471092 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) | 354648000 | 0 | 354648000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354648000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
31 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PV | EJECUCION | 30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO | 418598000 | 0 | 418598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418598000 | 0 | RS | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 917936000 | 0 | 917936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917936000 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
29 | MULTISECTORIAL | PV | EJECUCION | 30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO (C33) | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000 | 0 | RS* | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 330966000 | 0 | 330966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330966000 | 0
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) | 237746000 | 0 | 141646999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141646999 | 96099001 | RS* | Sin Movimiento
29 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30471865 | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) | 101104000 | 0 | 101104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101104000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30395923 | CONSTRUCCION CARPETA SINTETICA CANCHA ROLECHA | 605551000 | 0 | 29840650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29840650 | 575710350 | SR | Sin Movimiento
31 | PESCA | PV | DISEÑO | 30087893 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA CALETA ROLECHA | 117991000 | 0 | 5899550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5899550 | 112091450 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | PV | DISEÑO | 30311772 | CONSTRUCCION CONSULTORIO RURAL DE CONTAO | 67000000 | 0 | 6079950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6079950 | 60920050 | SR | Sin Movimiento
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30397627 | MEJORAMIENTO POSTA DE SALUD RURAL ROLECHA | 62000000 | 0 | 3100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 58900000 | SR | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30419694 | CONSTRUCCION NUEVAS DEPENDENCIAS ESCUELA RURAL MANZANO DE HUALAIHUE | 228113000 | 0 | 11405650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11405650 | 216707350 | SR | Sin Movimiento
31 | ENERGIA | LIBRE | EJECUCION | 40003992 | CONSTRUCCION SUMINISTRO ELECTRICO LOCALIDAD DE QUIACA | 476340000 | 0 | 22290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22290000 | 454050000 | FI | Sin Movimiento
29 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30361477 | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33) | 397041000 | 0 | 20626200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20626200 | 376414800 | RS* | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2292886000 | 0 | 341992999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341992999 | 1950893001
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 4784171885 | 286588295 | 2258388482 | 102772770 | 44647635 | 9319498 | 156739903 | 2101648579 | 2239195108
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | DEFENSA Y SEGURIDAD | PV | EJECUCION | 30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA | 788374000 | 622243006 | 166130994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166130994 | 0 | RS | En Liquidación
31 | MULTISECTORIAL | PV | DISEÑO | 30116040 | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL | 43998000 | 35173080 | 8824920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8824920 | 0 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 200000000 | 0 | 200000000 | 29712012 | 23512603 | 19914282 | 73138897 | 126861103 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 1032372000 | 657416086 | 374955914 | 29712012 | 23512603 | 19914282 | 73138897 | 301817017 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
22 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) | 130000000 | 0 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | 65000000 | RS* | En Proceso de Adjudicación
29 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40001465 | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA (C33) | 84285000 | 0 | 84285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84285000 | 0 | RS* | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 214285000 | 0 | 149285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149285000 | 65000000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | TRANSPORTE | PV | PREFACTIBILIDAD | 30384235 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL SECTOR PALENA-LAGO PALENA | 579481000 | 0 | 579481000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579481000 | 0 | SR | Sin Movimiento
31 | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30487244 | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33) | 68105000 | 0 | 68105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68105000 | 0 | RS* | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | PV | PREFACTIBILIDAD | 30316824 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE PALENA | 47646000 | 0 | 2331000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331000 | 45315000 | SR | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40007928 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS | 1304877000 | 0 | 13048770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13048770 | 1291828230 | FI | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30135233 | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA | 2216629000 | 0 | 147041525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147041525 | 2069587475 | RS | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 4216738000 | 0 | 810007295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810007295 | 3406730705
[5 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | 5463395000 | 657416086 | 1334248209 | 29712012 | 23512603 | 19914282 | 73138897 | 1261109312 | 3471730705
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30342673 | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS | 9788091000 | 123236993 | 3039025261 | 631890 | 21245 | 2423322 | 3076457 | 3035948804 | 6625828746 | RS | En Ejecución
29 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) | 452484840 | 451230101 | 1254739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254739 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | TRANSPORTE | PIR | DISEÑO | 30447539 | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33) | 202764000 | 220000 | 202544000 | 0 | 140366668 | 0 | 140366668 | 62177332 | 0 | RS* | En Ejecución
24 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30322174 | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ISLAS DESERTORES | 1015523745 | 630744140 | 160000000 | 0 | 23566072 | 10809053 | 34375125 | 125624875 | 224779605 | RS*** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 11458863585 | 1205431234 | 3402824000 | 631890 | 163953985 | 13232375 | 177818250 | 3225005750 | 6850608351
INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION
31 | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30342679 | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) | 4554317000 | 0 | 1133659000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133659000 | 3420658000 | RS* | En Proceso de Adjudicación
29 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30468387 | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA(C33) | 190995000 | 0 | 190995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190995000 | 0 | RS* | En Proceso de Adjudicación
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION/ADJUDICACION | 4745312000 | 0 | 1324654000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324654000 | 3420658000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
31 | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN | 2400000000 | 0 | 1356201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356201000 | 1043799000 | RS | Trámite Convenio
29 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) | 33689000 | 0 | 33689000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33689000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2433689000 | 0 | 1389890000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389890000 | 1043799000
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
31 | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30384677 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA | 25923943000 | 0 | 837000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837000000 | 25086943000 | RS | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30468388 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA | 425541000 | 0 | 200002000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200002000 | 225539000 | RS | Sin Movimiento
31 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30458729 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA | 742950000 | 0 | 523000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523000000 | 219950000 | RS | Sin Movimiento
31 | EDUCACIÓN Y CULTURA | PVP | EJECUCION | 4000572 | RESTAURACION IGLESIA SAN NICOLAS DE TOLENTINO | 127279000 | 0 | 6363950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363950 | 120915050 | SR | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 27219713000 | 0 | 1566365950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566365950 | 25653347050
[5 empty] | TOTAL PROVINCIALES | 45857577585 | 1205431234 | 7683733950 | 631890 | 163953985 | 13232375 | 177818250 | 7505915700 | 36968412401
[5 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 69945753448 | 5961615294 | 16239534377 | 974365970 | 965551729 | 297659297 | 2237576996 | 14001957381 | 47744603777
REGIONALES
INICIATIVAS EN EJECUCION
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30460140 | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) | 3480702000 | 993753000 | 1063000000 | 332300406 | 264986039 | 275328632 | 872615077 | 190384923 | 1423949000 | RS* | En Ejecución
24 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS | 3213600000 | 94625600 | 3118974400 | 581357183 | 30502397 | 969562376 | 1581421956 | 1537552444 | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | MUNICIPALIDADES-SUBSIDIO OPERACION SISTEMA DE AUTOGENERACION DE ENERGIA EN ZONAS AISLADAS | 648900000 | 63000000 | 585900000 | 26032579 | 0 | 0 | 26032579 | 559867421 | 0 | RS*** | En Ejecución
33 | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30429222 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA | 2219238000 | 0 | 2219238000 | 501200000 | 0 | 0 | 501200000 | 1718038000 | 0 | RS** | En Ejecución
24 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | SUBT 24 | APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES | 4176184000 | 0 | 4176184000 | 27067712 | 0 | 82501845 | 109569557 | 4066614443 | 0 | RS*** | En Ejecución
29 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) | 247558000 | 0 | 247558000 | 82780906 | 0 | 0 | 82780906 | 164777094 | 0 | RS* | En Ejecución
31 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON | 2717087000 | 5480000 | 500000000 | 0 | 41905956 | 136241210 | 178147166 | 321852834 | 2211607000 | RS | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL | 1220324000 | 0 | 1220324000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220324000 | 0 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 17923593000 | 1156858600 | 13131178400 | 1550738786 | 337394392 | 1463634063 | 3351767241 | 9779411159 | 3635556000
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
22 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) | 413944000 | 0 | 124625600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124625600 | 289318400 | RS* | Trámite Convenio
29 | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) | 686457000 | 0 | 686457000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686457000 | 0 | RS* | Trámite Convenio
29 | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) | 1055427000 | 0 | 527713500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527713500 | 527713500 | RS* | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 2155828000 | 0 | 1338796100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338796100 | 817031900
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
33 | PESCA | LIBRE | EJECUCION | S/C | ACUERDO ZONAS CONTIGUA A PESCADORES ARTESANALES LOS LAGOS-AYSEN | 1400000000 | 0 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000000 | 700000000 | RS** | Sin Movimiento
31 | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30339322 | HABILITACION EDIFICIO EGAÑA 60 PUERTO MONTT REG. LOS LAGOS | 3122439000 | 0 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | 3092439000 | SR | Sin Movimiento
33 | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | S/C | APORTE BOMBEROS REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 0 | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000000 | 0 | SR | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 6522439000 | 0 | 2730000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730000000 | 3792439000
[5 empty] | TOTAL REGIONAL | 26601860000 | 1156858600 | 17199974500 | 1550738786 | 337394392 | 1463634063 | 3351767241 | 13848207259 | 8245026900
FOMENTO
INICIATIVAS EN EJECUCION
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV | 600000000 | 105599083 | 122850000 | 37191323 | 38216716 | 0 | 75408039 | 47441961 | 371550917 | RS** | En Ejecución
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | FOSIS | 30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES | 230000000 | 145000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 65000000 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30341275 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA | 203000000 | 183867776 | 4693806 | 357000 | 388400 | 0 | 745400 | 3948406 | 14438418 | RS** | En Ejecución
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | INDAP | 30341325 | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA | 355000000 | 248717000 | 26320957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26320957 | 79962043 | RS** | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | PV | INDAP | 30341329 | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC | 309000000 | 209356577 | 23598000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23598000 | 76045423 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO | 315000000 | 133862807 | 85633000 | 20508250 | 65124750 | 0 | 85633000 | 0 | 95504193 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | SAG | 30341424 | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV | 169500000 | 93996879 | 16751030.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16751030.5 | 58752090.5 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | SAG | 30341439 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV | 210000000 | 2000000 | 51875000 | 0 | 304615 | 0 | 304615 | 51570385 | 156125000 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS | 450000000 | 64907260 | 95563687 | 33775000 | 35575000 | 0 | 69350000 | 26213687 | 289529053 | RS** | En Ejecución
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | CORFO | 30342073 | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE | 960000000 | 727458000 | 72064787.25 | 50711211 | 0 | 2406250 | 53117461 | 18947326.25 | 160477212.75 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC | 530000000 | 92532948 | 74999999.75 | 36600000 | 38400000 | 0 | 75000000 | -0.25 | 362467052.25 | RS** | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO | 1500000000 | 932666319 | 149295670.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149295670.25 | 418038010.75 | RS** | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE | 600000000 | 229417278 | 89145680.5 | 4699878 | 0 | 0 | 4699878 | 84445802.5 | 281437041.5 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | INDAP | 30137060 | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP | 2332740000 | 1906561364 | 36937145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36937145 | 389241491 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | INDAP | 30433775 | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS | 500000000 | 324812423 | 42499822.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42499822.25 | 132687754.75 | RS** | En Ejecución
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PIR | INDAP | 30378428 | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS | 563347000 | 357213727 | 91770195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91770195 | 114363078 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SAG | 30482019 | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS | 400000000 | 42063966 | 62500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500000 | 295436034 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SAG | 30482027 | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA | 500000000 | 220999364 | 86000159 | 30800323 | 31678035 | 6574754 | 69053112 | 16947047 | 193000477 | RS** | En Ejecución
33 | PESCA | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II | 540800000 | 377543799 | 40814047.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40814047.25 | 122442153.75 | RS** | En Ejecución
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES | 320000000 | 166490237 | 38377440.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38377440.75 | 115132322.25 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 450000000 | 91901757 | 88750000 | 16091974 | 54138915 | 0 | 70230889 | 18519111 | 269348243 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA | 500000000 | 291146627 | 125895954 | 112425303 | 0 | 13470651 | 125895954 | 0 | 82957419 | RS** | En Ejecución
33 | PESCA | LIBRE | SERNAPESCA | 30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 | 2160000000 | 1267218760 | 213033642.75 | 0 | 0 | 1875590 | 1875590 | 211158052.75 | 679747597.25 | RS** | En Ejecución
33 | PESCA | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL | 900002100 | 391713333 | 127072189.25 | 7935209 | 22345200 | 0 | 30280409 | 96791780.25 | 381216577.75 | RS** | En Ejecución
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERNATUR | 30342025 | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS | 700000000 | 465232800 | 58682846.5 | 9989473 | 3028045 | 0 | 13017518 | 45665328.5 | 176084353.5 | RS** | En Ejecución
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SENCE | 30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT | 413277000 | 397319887 | 10804568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10804568 | 5152545 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30434988 | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS | 2000000000 | 660062852 | 338105122.5 | 11725302 | 2044548 | 80724733 | 94494583 | 243610539.5 | 1001832025.5 | RS** | En Ejecución
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | SERCOTEC | 30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA | 1060000000 | 791727212 | 24827208.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24827208.25 | 243445579.75 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES | 191000000 | 184225572 | 6774428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6774428 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30341323 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA | 189316601 | 188516581 | 800020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800020 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30341233 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC | 769600000 | 754289823 | 15310177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15310177 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | SILVOAGROPECUARIO | PV | CORFO | 30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV | 198000000 | 197377199 | 622801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622801 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | PESCA | PV | CORFO | 30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO | 378000000 | 377944492 | 55508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55508 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | SERNATUR | 30337226 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE | 1275000000 | 996652276 | 95443020.5 | 4531850 | 7795702 | 0 | 12327552 | 83115468.5 | 182904703.5 | RS** | En Ejecución
33 | PESCA | PV | SUBPESCA | 30398531 | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA | 600000000 | 215909840 | 96022540 | 2725860 | 6613265 | 0 | 9339125 | 86683415 | 288067620 | RS** | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | FIC | FIC | FIC | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD | 1379430000 | 0 | 1379430000 | 0 | 0 | 171222000 | 171222000 | 1208208000 | 0 | RS** | En Ejecución
33 | MULTISECTORIAL | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE | 500000000 | 134922986 | 83374391.75 | 27049906 | 2806860 | 25611863 | 55468629 | 27905762.75 | 281702622.25 | RS** | En Ejecución
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION | 25252012701 | 13971228804 | 3896694845 | 407117862 | 308460051 | 301885841 | 1017463754 | 2879231091 | 7384089052
INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | FOSIS | 30484364 | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS | 230000000 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 210000000 | RS** | Trámite Convenio
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PIR | SERNAMEG | 30461825 | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN | 172834000 | 0 | 43208500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43208500 | 129625500 | RS** | Trámite Convenio
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO Y TRAMITE | 402834000 | 0 | 63208500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63208500 | 339625500
INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO
33 | PESCA | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA | 394000000 | 0 | 89529349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89529349 | 304470651 | RS** | Sin Movimiento
33 | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION | 12000000 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | RS** | Sin Movimiento
33 | MULTISECTORIAL | LIBRE | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 40004275 | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO" | 1200000000 | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000 | 700000000 | RS** | Sin Movimiento
33 | MULTISECTORIAL | LIBRE | SSPP | S/C | PROGRAMAS DE FOMENTO | 876728040 | 0 | 112263800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112263800 | 764464240 | SR | Sin Movimiento
[5 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS SIN MOVIMIENTO | 2482728040 | 0 | 713793149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713793149 | 1768934891
[5 empty] | TOTAL FOMENTO | 28137574741 | 13971228804 | 4673696494 | 407117862 | 308460051 | 301885841 | 1017463754 | 3656232740 | 9492649443
[5 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2019 | 473590772300 | 110070663390 | 110784975712.8999 | 13327780572 | 4710982043 | 7801025520 | 25839788135 | 84945187577.8999 | 252735133197.1001

## FRIL
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROVINCIA | COMUNA | PROVISION | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | TOTAL PAGADO | SALDO | SITUACION ACTUAL
COMUNA DE PURRANQUE
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30458561 | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS PURRANQUE | 91620032 | 27689896 | 0 | 0 | 50004841 | 7014927 | 0 | 57019768 | 6910368 | EN EJECUCION
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 30488419 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | 25000000 | 3721568 | 0 | 0 | 0 | 8680388 | 0 | 8680388 | 12598044 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PURRANQUE | LIBRE | 40008520 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | 93999998 | 0 | 10066656 | 0 | 35521798 | 26439197 | 0 | 72027651 | 21972347 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 210620030 | 31411464 | 10066656 | 0 | 85526639 | 42134512 | 0 | 137727807 | 41480759
COMUNA DE PUYEHUE
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30483800 | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | 84412323 | 74575069 | 0 | 0 | 0 | 9825000 | 0 | 9825000 | 12254 | TERMINADO
33125 | A | EDUCACION | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30486824 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | 89971164 | 69634310 | 0 | 0 | 0 | 19999998 | 0 | 19999998 | 336856 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 30487900 | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURISTICOS COSTANERA | 89795724 | 38173271 | 10022104 | 0 | 0 | 41448367 | 0 | 51470471 | 151982 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PUYEHUE | LIBRE | 40007375 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | 93932650 | 0 | 0 | 6477795 | 45792936 | 11984630 | 0 | 64255361 | 29677289 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 358111861 | 182382650 | 10022104 | 6477795 | 45792936 | 83257995 | 0 | 145550830 | 30178381
COMUNA DE PUERTO OCTAY
33125 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | PTO. OCTAY | LIBRE | 40007329 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PONCHO | 91961112 | 0 | 0 | 15550068 | 0 | 50432256 | 25978788 | 91961112 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 91961112 | 0 | 0 | 15550068 | 0 | 50432256 | 25978788 | 91961112 | 0
COMUNA DE RIO NEGRO
33125 | A | DEPORTE | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | 30355425 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | 24977520 | 20048228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929292 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | 30458526 | MEJORAMIENTO CENTRO CIVICO DE RIACHUELO | 69856176 | 56850791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005385 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL | OSORNO | RIO NEGRO | LIBRE | 40008537 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | 96818000 | 0 | 4343500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343500 | 92474500 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE RÍO NEGRO | 191651696 | 76899019 | 4343500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343500 | 110409177
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30483456 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE SIMPSON | 70137535 | 58501338 | 0 | 0 | 9026734 | 0 | 0 | 9026734 | 2609463 | EN EJECUCION
33125 | A | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 30483458 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL PLAZA MAICOLPUE | 65083727 | 56519284 | 0 | 0 | 0 | 8564443 | 0 | 8564443 | 0 | TERMINADO
33125 | N | TRANSPORTE |  |  |  | 40008384 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS EN LOS SECTORES DE QUILLOIMO Y LOS RADALE | 37568406 | 0 |  |  | 5434906 | 10323862 | 10035740 | 25794508 | 11773898 | EN EJECUCION
33125 | N | TRANSPORTE | OSORNO | SAN JUAN DE LA COSTA | LIBRE | 40008383 | CONSTRUCCION HUELLAS DE HORMIGÓN PASAJE MAICOLPI | 62382583 | 0 | 0 | 0 | 32334819 | 13177605 | 0 | 45512424 | 16870159 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 235172251 | 115020622 | 0 | 0 | 46796459 | 32065910 | 10035740 | 88898109 | 31253520
COMUNA DE SAN PABLO
33125 | A | VIVIENDA | OSORNO | SAN PABLO | LIBRE | 40008281 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | 39938245 | 10546018 | 0 | 18799501 | 8709551 | 0 | 1883175 | 29392227 | 0 | TERMINADO
33125 | A |  |  |  |  | 40008283 | CONSTRUCCION GRAFICA ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | 59988034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59988034 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 99926279 | 10546018 | 0 | 18799501 | 8709551 | 0 | 1883175 | 29392227 | 59988034
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 1187443229 | 416259773 | 24432260 | 40827364 | 186825585 | 207890673 | 37897703 | 497873585 | 273309871
COMUNA DE PUERTO MONTT
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | 30313376 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y PLAZA ACTIVA LOS LIRQUENES-ALERCE NORTE | 69746000 | 53296293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16449707 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | 30372973 | CONSTRUCCION FERIA TECHADA ALERCE SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 2 ORIENTE | 73587190 | 58366318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220872 | EN EJECUCION
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | 30487091 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR LA CAPILLA ISLA TENGLO | 43604000 | 43219877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384123 | EN EJECUCION
33125 | A | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | 30487092 | CONSTRUCCION DE GAVIONES ISLA TENGLO FRENTE SECTOR ANAHUAC | 43604000 | 42814683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789317 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | 30488320 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | 43119000 | 39113291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005709 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | 30488445 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR LA VARA | 48197000 | 41066030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7130970 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | 40000182 | CONSTRUCCION VEREDAS POBLACION LA PALOMA | 50000000 | 39905987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10094013 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | 40001265 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES PARQUE SAMUEL ROMAN ALERCE NORTE | 48542000 | 48190624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351376 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | LLANQUIHUE | P. MONTT | LIBRE | 40008566 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | 44121000 | 8151346 | 6593220 | 6909111 | 9459198 | 3242219 | 0 | 26203748 | 9765906 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 464520190 | 374124449 | 6593220 | 6909111 | 9459198 | 3242219 | 0 | 26203748 | 64191993
COMUNA DE CALBUCO
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30488060 | CONSERVACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS VARIOS SECTORES DE CALBUCO | 92000000 | 87539835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460165 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 30488083 | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CAICAEN | 49000000 | 48935465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64535 | TERMINADO
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 40008552 | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | 39987511 | 8537549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31449962 | EN EJECUCION
33125 | A | SEGURIDAD | LLANQUIHUE | CALBUCO | LIBRE | 40000993 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | 69526046 | 15937530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53588516 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 250513557 | 160950379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89563178
COMUNA DE COCHAMO
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30345822 | MEJORAMIENTO ÁREAS USO PÚBLICOS CALLE MAGISTERIO Y SANTIAGO BUERAS | 57807070 | 54721648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085422 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30362425 | CONSTRUCCIÓN OFICINA COORDINACIÓN POCOIHUEN | 54000000 | 52044140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1955860 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30379451 | CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SECTOR EL BOSQUE | 70000000 | 33655578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36344422 | EN EJECUCION
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30379473 | AMPLIACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL DE COCHAMÓ | 80000000 | 69425062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10574938 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30436177 | AMPLIACION DE OFICINAS MUNICIPALES | 32000000 | 27188187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4811813 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 30439687 | CONSTRUCCION CASA DEL TURISTA RIO PUELO | 68000000 | 54302878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13697122 | EN EJECUCION
33125 | N | EDUCACION | LLANQUIHUE | COCHAMO | LIBRE | 40008739 | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | 93539924 | 0 | 32166090 | 0 | 40325233 | 16176518 | 4872083 | 93539924 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 455346994 | 291337493 | 32166090 | 0 | 40325233 | 16176518 | 4872083 | 93539924 | 70469577
COMUNA DE FRESIA
33125 | N | DEPORTE | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | 40008502 | REPOSICIÓN CANCHA DE RAYUELA PUMALAL, COMUNA DE FRESIA | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 18748193 | 22383434 | 10873492 | 52005119 | 13994881 | EN EJECUCION
33125 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | FRESIA | LIBRE | 40007246 | CONSTRUCCIÓN PARQUE VILLA EL ESFUERZO, TEGUALDA | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 10501782 | 20563500 | 0 | 31065282 | 2934718 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 29249975 | 42946934 | 10873492 | 83070401 | 16929599
COMUNA DE FRUTILLAR
33125 | N | EDUCACION | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 40005888 | REPOSICION BIBLIOTECA LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | 61465553 | 0 | 0 | 31230549 | 16766534 | 0 | 13468470 | 61465553 | 0 | TERMINADO
33125 | N | EDUCACION | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | LIBRE | 40005880 | HABILITACION SALAS 1° Y 2° MEDIO, LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | 62648607 | 0 | 0 | 27844096 | 24735854 | 0 | 10068657 | 62648607 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 124114160 | 0 | 0 | 59074645 | 41502388 | 0 | 23537127 | 124114160 | 0
COMUNA DE LLANQUIHUE
33125 | N | VIVIENDA | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | LIBRE | 40008457 | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 24945078 | 0 | 3272574 | 0 | 7735521 | 13936983 | 0 | 24945078 | 0 | TERMINADO
[6 empty] | 40008434 | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 47018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24971547 | 0 | 24971547 | 22047064 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 71963689 | 0 | 3272574 | 0 | 7735521 | 38908530 | 0 | 49916625 | 22047064
COMUNA DE LOS MUERMOS
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | 40007306 | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | 37000000 | 20000000 | 0 | 0 | 13296773 | 3603267 | 0 | 16900040 | 99960 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | LIBRE | 40007305 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | 62800994 | 30000000 | 0 | 0 | 26979428 | 0 | 5821566 | 32800994 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 99800994 | 50000000 | 0 | 0 | 40276201 | 3603267 | 5821566 | 49701034 | 99960
COMUNA DE MAULLIN
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488918 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR CAMINO LA FABRICA CARELMAPU | 59993000 | 54484058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5508942 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 40007206 | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | 34878000 | 4861483 | 3145171 | 5350508 | 7864722 | 9395784 | 0 | 25756185 | 4260332 | EN EJECUCION
33125 | A | DEPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 30488929 | CONSTRUCCION MURO DE GAVIONES SECTOR MIRADOR CORHABIT CARELMAPU | 39993000 | 36670710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322290 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 40008371 | CONSTRUCCION PLAZA FROLICH,CARELMAPU | 40120999 | 0 | 0 | 8075923 | 16345817 | 0 | 15699259 | 40120999 | 0 | TERMINADO
33125 | N | TRANSPORTE | LLANQUIHUE | MAULLIN | LIBRE | 40008310 | MEJORAMIENTO MUELLE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN | 25000000 | 0 | 0 | 12093758 | 8501211 | 0 | 0 | 20594969 | 4405031 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 199984999 | 96016251 | 3145171 | 25520189 | 32711750 | 9395784 | 15699259 | 86472153 | 17496595
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 1766244583 | 972428572 | 45177055 | 91503945 | 201260266 | 114273252 | 60803527 | 513018045 | 280797966
COMUNA DE ANCUD
33125 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 40007227 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR COCOTUÉ | 59487192 | 0 | 0 | 22741124 | 0 | 33782298 | 0 | 56523422 | 2963770 | EN EJECUCION
33125 | N | DEPORTE | CHILOE | ANCUD | LIBRE | 30482551 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALERCES | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 4722590 | 16288431 | 0 | 21011021 | 18988979 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 99487192 | 0 | 0 | 22741124 | 4722590 | 50070729 | 0 | 77534443 | 21952749
COMUNA DE CASTRO
33125 | A | TURISMO | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 30486683 | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL Y CENTRO POLIFUNCIONAL SINDICATO PESCADORES PEDRO MONTT | 84936279 | 63119088 | 0 | 0 | 17455961 | 4359951 | 0 | 21815912 | 1279 | TERMINADO
33125 | N | VIVIENDA | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 40007311 | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA BICENTENARIO - CHILWE ANTI | 49999933 | 0 | 0 | 25877889 | 15345050 | 0 | 6283200 | 47506139 | 2493794 | EN EJECUCION
33125 | N | VIVIENDA | CHILOE | CASTRO | LIBRE | 40008280 | CONSTRUCCION PLAZAS 22 DICIEMBRE - SALVADOR ALLENDE | 49998743 | 0 | 0 | 25502593 | 11141375 | 0 | 5848850 | 42492818 | 7505925 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 184934955 | 63119088 | 0 | 51380482 | 43942386 | 4359951 | 12132050 | 111814869 | 10000998
COMUNA DE CHONCHI
33125 | N | EDUCACION | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 40008285 | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | 58839124 | 0 | 12176408 | 0 | 38075270 | 0 | 8587446 | 58839124 | 0 | TERMINADO
33125 | N | DEPORTE | CHILOE | CHONCHI | LIBRE | 40008287 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | 40000000 | 0 | 5524575 | 0 | 24815948 | 9659477 | 0 | 40000000 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 98839124 | 0 | 17700983 | 0 | 62891218 | 9659477 | 8587446 | 98839124 | 0
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | CURACO DE VÉLEZ | LIBRE | 40008489 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNN CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÃ¿LEZ | 93382476 | 10383271 | 0 | 20209324 | 22783360 | 0 | 40006521 | 82999205 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CURACO DE VÉLEZ | 93382476 | 10383271 | 0 | 20209324 | 22783360 | 0 | 40006521 | 82999205 | 0
COMUNA DE DALCAHUE
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 30482586 | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | 38990273 | 36083103 | 2907170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907170 | 0 | TERMINADO
33125 | N | SEGURIDAD | CHILOE | DALCAHUE | LIBRE | 40007163 | CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO, COMUNA DE DALCAHUE | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 61279463 | 32720537 | 0 | 94000000 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 132990273 | 36083103 | 2907170 | 0 | 61279463 | 32720537 | 0 | 96907170 | 0
COMUNA DE PUQUELDON
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | 30395673 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | 79999982 | 74420151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579831 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | PUQUELDON | LIBRE | 40008512 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD LEMUY | 93921244 | 0 | 0 | 0 | 30040975 | 30472038 | 0 | 60513013 | 33408231 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDÓN | 173921226 | 74420151 | 0 | 0 | 30040975 | 30472038 | 0 | 60513013 | 38988062
COMUNA DE QUEILEN
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 30458477 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL AGONI | 43987253 | 33351570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10635683 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 40007277 | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | 50005261 | 9727785 | 0 | 0 | 19769078 | 15570956 | 0 | 35340034 | 4937442 | EN EJECUCION
33125 | N | SEGURIDAD | CHILOE | QUEILEN | LIBRE | 40007273 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA SECTORES RURALES, COMUNA DE QUEILEN | 45000001 | 0 | 0 | 0 | 25490665 | 19509336 | 0 | 45000001 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 138992515 | 43079355 | 0 | 0 | 45259743 | 35080292 | 0 | 80340035 | 15573125
COMUNA DE QUELLON
33125 | A | AGUA POTABLE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | 30128663 | CONSTRUCCION POZO PROFUNDO SECTOR LAS ANTENAS | 54990566 | 21231504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33759062 | EN EJECUCION
33125 | A | SEGURIDAD | CHILOE | QUELLON | LIBRE | 30434422 | CONSTRUCCION CUARTEL 2ª CIA. DE BOMBEROS QUELLON | 77056451 | 66256101 | 0 | 0 | 10800350 | 0 | 0 | 10800350 | 0 | TERMINADO
33125 | A | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | 30470983 | MEJORAMIENTO EDIFICIO DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 50000000 | 43590916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6409084 | EN EJECUCION
33125 | A | SALUD | CHILOE | QUELLON | LIBRE | 30488357 | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC | 89999075 | 23299736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66699339 | EN EJECUCION
33125 | A | DEPORTE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | 30487874 | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUÉ, COMUNA DE QUELLÓN | 35000000 | 15790326 | 0 | 0 | 18070005 | 0 | 0 | 18070005 | 1139669 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUELLON | LIBRE | 30487880 | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | 52917203 | 35790559 | 0 | 0 | 17126644 | 0 | 0 | 17126644 | 0 | TERMINADO
33125 | N | TURISMO | CHILOE | QUELLON | LIBRE | 30483038 | CONSTRUCCION MEDIALUNA, COMUNA DE QUELLON | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | EN EJECUCION
33125 | N | DEPORTE | CHILOE | QUELLON | LIBRE | 40007325 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA, QUELLON | 30720862 | 0 | 0 | 12484560 | 12052341 | 0 | 0 | 24536901 | 6183961 | EN EJECUCION
33125 | N | MULTISECTORIAL | CHILOE | QUELLON | LIBRE | 40007328 | REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS, QUELLON | 67813581 | 0 | 0 | 0 | 3097653 | 25028082 | 0 | 28125735 | 39687846 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLÓN | 528497738 | 205959142 | 0 | 12484560 | 61146993 | 25028082 | 0 | 98659635 | 223878961
COMUNA DE QUEMCHI
33125 | N | TURISMO | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30488216 | CONSTRUCCION TECHUMBRE Y ACCESO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, QUEMCHI | 68226950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68226950 | EN EJECUCION
33125 | N | TRANSPORTE | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 40008353 | CONSTRUCCIÓN PARADEROS RURALES COMUNA DE QUEMCHI | 38573225 | 0 | 0 | 0 | 14879810 | 0 | 0 | 14879810 | 23693415 | EN EJECUCION
33125 | N | VIVIENDA | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 40008355 | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS Y BASUREROS EN QUEMCHI | 24125560 | 0 | 0 | 0 | 17688005 | 0 | 0 | 17688005 | 6437555 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | CHILOE | QUEMCHI | LIBRE | 30482980 | MEJORAMIENTO PLAZA DE MECHUQUE, COMUNA DE QUEMCHI | 76519657 | 25795887 | 0 | 0 | 21854135 | 14679409 | 0 | 36533544 | 14190226 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 207445392 | 25795887 | 0 | 0 | 54421950 | 14679409 | 0 | 69101359 | 112548146
COMUNA DE QUINCHAO
33125 | N | TURISMO | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | 40007188 | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAS DE ISLA APIAO | 49941615 | 0 | 0 | 0 | 47067715 | 0 | 2873900 | 49941615 | 0 | TERMINADO
33125 | N | TURISMO | CHILOE | QUINCHAO | LIBRE | 40007204 | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAL BARRIO ALTO DE ACHAO | 47128250 | 0 | 0 | 0 | 38747963 | 0 | 8380287 | 47128250 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 97069865 | 0 | 0 | 0 | 85815678 | 0 | 11254187 | 97069865 | 0
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 1755560756 | 458839997 | 20608153 | 106815490 | 472304356 | 202070515 | 71980204 | 873778718 | 422942041
COMUNA DE CHAITEN
33125 | N | SEGURIDAD | PALENA | CHAITEN | LIBRE | 40007243 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS AYACARA | 94004629 | 0 | 0 | 0 | 14723677 | 12419614 | 22565433 | 49708724 | 44295905 | EN EJECUCION
33125 | N |  | PALENA | CHAITEN | LIBRE | 40014887 | REPOSICION CUBIERTA ESCUELA RURAL AYACARA | 96699549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96699549 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 190704178 | 0 | 0 | 0 | 14723677 | 12419614 | 22565433 | 49708724 | 140995454
COMUNA DE FUTALEUFU
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | 30483230 | CONSTRUCCION GARITAS SECTOR EL ESPOLON | 25000000 | 16977553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8022447 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | FUTALEUFU | LIBRE | 30483347 | REPOSICION PLAZA VILLA EL BOSQUE | 25000000 | 23717548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282452 | EN EJECUCION
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFÚ | 50000000 | 40695101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9304899
COMUNA DE HUALAIHUE
33125 | A | TURISMO | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | 30457931 | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR RECREATIVA PUNTILLA PICHICOLO | 31558503 | 28825221 | 0 | 0 | 0 | 2733282 | 0 | 2733282 | 0 | TERMINADO
33125 | N | SALUD | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | 40007240 | REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL PICHICOLO | 69907444 | 0 | 0 | 0 | 33729367 | 19241479 | 0 | 52970846 | 16936598 | EN EJECUCION
33125 | N | DEPORTE | PALENA | HUALAIHUE | LIBRE | 40007242 | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO | 29979224 | 0 | 0 | 0 | 21809726 | 0 | 8169498 | 29979224 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUÉ | 131445171 | 28825221 | 0 | 0 | 55539093 | 21974761 | 8169498 | 85683352 | 16936598
COMUNA DE PALENA
33125 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | 30482877 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE PALENA | 92000000 | 84757640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7242360 | EN EJECUCION
33125 | A | VIVIENDA | PALENA | PALENA | LIBRE | 30483007 | CONSTRUCCION PLAZA VILLA LAS ROSAS | 48781000 | 42126700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6654300 | EN EJECUCION
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | LIBRE | 30484463 | CONSERVACION CAMINO NO ENROLADO EL TRANQUILO -EL TIGRE | 92185000 | 92030721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154279 | EN EJECUCION
33125 | A | TRANSPORTE | PALENA | PALENA | LIBRE | 30488512 | CONSTRUCCION CIRCUITO PEATONAL Y MIRADORES CERRO LA CRUZ | 92000000 | 90682026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317974 | EN EJECUCION
33125 | A | MULTISECTORIAL | PALENA | PALENA | LIBRE | 40008480 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE PALENA | 24999000 | 5512500 | 0 | 6559608 | 0 | 5506988 | 5007200 | 17073796 | 2412704 | EN EJECUCION
33125 | A | TURISMO | PALENA | PALENA | LIBRE | 40008460 | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | 49999000 | 13847000 | 0 | 16953335 | 0 | 10439343 | 3681213 | 31073891 | 5078109 | EN EJECUCION
33125 | N | TURISMO | PALENA | PALENA | LIBRE | 40008474 | AMPLIACION CENTRO RECREACIONAL EL TRANQUILO | 24991210 | 0 | 0 | 6199069 | 0 | 7566272 | 11225869 | 24991210 | 0 | TERMINADO
[7 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA | 424955210 | 328956587 | 0 | 29712012 | 0 | 23512603 | 19914282 | 73138897 | 22859726
[7 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 797104559 | 398476909 | 0 | 29712012 | 70262770 | 57906978 | 50649213 | 208530973 | 190096677
[7 empty] | TOTAL FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 5506353127 | 2246005251 | 90217468 | 268858811 | 930652977 | 582141418 | 221330647 | 2093201321 | 1167146555