## PORTADA
ESTADO SITUACION - OCTUBRE 2019

## GASTO
| MARCO | PAGADO | ACUMULADO
ENERO | 76535970 | 1351811.086 | 1351811.086
FEBRERO | 77168905 | 2840581.796 | 4192392.882
MARZO | 73791401 | 9135387.69 | 13327780.572
ABRIL | 73791401 | 4710982.043 | 18038762.615
MAYO | 82084238 | 7801025.52 | 25839788.135
JUNIO | 84926570 | 7100525.783 | 32940313.918
JULIO | 86325959 | 4753263.517 | 37693577.435
AGOSTO | 87160678 | 7830021.634 | 45523599.069
SEPTIEMBRE | 86598208 | 10148524.508 | 55672123.577
OCTUBRE | 86646208 | 10007464.826 | 65679588.403
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Marco Decretado FNDR 2019
Gasto Acumulado FNDR 2019 Gasto al 31 Octubre FNDR 2019

## EFICIENCIA
MESES | DECRETADO | EFICIENCIA REGION DE LOS LAGOS | EFICIENCIA PROMEDIO NACIONAL
ENERO | 76535970000 | 1.766% | 4.9%
FEBRERO | 77168905000 | 5.433% | 11.3%
MARZO | 73791401000 | 18.06% | 18.87%
ABRIL | 73791401000 | 24.45% | 26.31%
MAYO | 82084238000 | 31.48% | 34.28%
JUNIO | 84926570000 | 38.79% | 42.76%
JULIO | 86325959000 | 43.66% | 49.24%
AGOSTO | 87160678000 | 52.23% | 56.5%
SEPTIEMBRE | 86598208000 | 64.29% | 66.1%
OCTUBRE | 86646208000 | 75.8%
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Eficiencia Presupuestaria Gasto FNDR
al 31 de Octubre 2019 – %

## PROVINCIA
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
OSORNO | 94685358930 | 21.87% | 21810124883 | 15558762281 | 17.96% | 13483476709 | 2075285572 | 2075285572 | 86.66% | 57316471766
LLANQUIHUE | 120979146577 | 27.94% | 37621165674 | 18702964130 | 21.59% | 13528264478 | 5174699652 | 5174699652 | 72.33% | 64655016773
CHILOE | 83863400918 | 19.37% | 29456483010 | 21713691302 | 25.06% | 16615494106 | 5098197196 | 5098197196 | 76.52% | 32693226606
PALENA | 79649333094 | 18.39% | 5330871154 | 8236589344 | 9.506% | 6157571437 | 2079017907 | 2079017907 | 74.76% | 66081872596
REGIONAL | 21078617155 | 4.868% | 999233000 | 15015599865 | 17.33% | 11846368706 | 3169231159 | 3169231159 | 78.89% | 5063784290
FOMENTO | 32740874912 | 7.561% | 13971228804 | 7418601078 | 8.562% | 4048412967 | 3370188111 | 3370188111 | 54.57% | 11351045030
TOTAL | 432996731586 | 100% | 109189106525 | 86646208000 | 100% | 65679588403 |  | 20966619597 |  | 237161417061
Eficiencia Presupuestaria por Provincia Gasto FNDR
al 31 de Octubre 2019 – %

## OSORNO
|  | COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | INICIATIVAS | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
PROV. OSORNO | 16 | 35233130280 | 37.21% | 6472235651 | 4528635877 | 29.11% | 4332567772 | 196068105 | 196068105 | 95.67% | 24232258752
OSORNO | 19 | 38711739077 | 40.88% | 10446217861 | 4146285549 | 26.65% | 3501449377 | 644836172 | 644836172 | 84.45% | 24119235667
PTO. OCTAY | 8 | 2730595612 | 2.884% | 66890854 | 820534787 | 5.274% | 692257507 | 128277280 | 128277280 | 84.37% | 1843169971
PURRANQUE | 12 | 3050347230 | 3.222% | 18361820 | 1205027630 | 7.745% | 905771907 | 299255723 | 299255723 | 75.17% | 1826957780
PUYEHUE | 5 | 4928271091 | 5.205% | 4097444064 | 804300027 | 5.169% | 503706649 | 300593378 | 300593378 | 62.63% | 26527000
RIO NEGRO | 5 | 1892643000 | 1.999% | 351074735 | 360860062 | 2.319% | 174763919 | 186096143 | 186096143 | 48.43% | 1180708203
SAN JUAN DE LA COSTA | 5 | 6361578000 | 6.719% | 329626898 | 2610425709 | 16.78% | 2466945711 | 143479998 | 143479998 | 94.5% | 3421525393
SAN PABLO | 8 | 1777054640 | 1.877% | 28273000 | 1082692640 | 6.959% | 906013867 | 176678773 | 176678773 | 83.68% | 666089000
TOTAL | 78 | 94685358930 | 100% | 21810124883 | 15558762281 | 100% | 13483476709 | 2075285572 | 2075285572 | 86.66% | 57316471766
Eficiencia Presupuestaria Provincia Osorno Gasto FNDR
al 31 de Octubre 2019 – %
95,67%
84,45%
84,37%
75,17%
62,63%
48,43%
94,50%
83,68%

## LLANQUIHUE
|  | COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | INICIATIVAS | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
PROV.LLANQUIHUE | 12 | 29212459131 | 24.15% | 7470190369 | 3651656142 | 19.52% | 3065367936 | 586288206 | 586288206 | 83.94% | 18090612620
CALBUCO | 7 | 12846781720 | 10.62% | 2066248910 | 867706824 | 4.639% | 710579076 | 157127748 | 157127748 | 81.89% | 9912825986
COCHAMO | 9 | 2912184267 | 2.407% | 1004906080 | 1348200381 | 7.208% | 1125950118 | 222250263 | 222250263 | 83.52% | 559077806
FRESIA | 10 | 5436421000 | 4.494% | 415561658 | 2187534569 | 11.7% | 1049362851 | 1138171718 | 1138171718 | 47.97% | 2833324773
FRUTILLAR | 19 | 18035825893 | 14.91% | 7201667983 | 1106283030 | 5.915% | 599029327 | 507253703 | 507253703 | 54.15% | 9727874880
LLANQUIHUE | 7 | 4784502321 | 3.955% | 1768172189 | 2773327398 | 14.83% | 2547677884 | 225649514 | 225649514 | 91.86% | 243002734
LOS MUERMOS | 10 | 4188853010 | 3.462% | 1141248917 | 819351010 | 4.381% | 509217884 | 310133126 | 310133126 | 62.15% | 2228253083
MAULLIN | 7 | 1380814000 | 1.141% | 8009000 | 786028504 | 4.203% | 663698377 | 122330127 | 122330127 | 84.44% | 586776496
P. MONTT | 23 | 30102025658 | 24.88% | 14755897851 | 1888211388 | 10.1% | 1406739578 | 481471810 | 481471810 | 74.5% | 13457916419
P.VARAS | 11 | 12079279577 | 9.985% | 1789262717 | 3274664884 | 17.51% | 1850641447 | 1424023437 | 1424023437 | 56.51% | 7015351976
TOTAL | 115 | 120979146577 | 100% | 37621165674 | 18702964130 | 100% | 13528264478 | 5174699652 | 5174699652 | 72.33% | 64655016773
Eficiencia Presupuestaria Provincia Llanquihue Gasto FNDR
al 31 de Octubre 2019 – %
83,94%
81,89%
83,52%
47,97%
54,15%
91,86%
62,15%
84,44%
74,50%
56,51%

## CHILOE
|  | COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | INICIATIVAS | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
PROV. CHILOE | 10 | 17481944641 | 20.85% | 1017917888 | 4491123725 | 20.68% | 3953869196 | 537254529 | 537254529 | 88.04% | 11972903028
ANCUD | 12 | 6004173355 | 7.159% | 2149705970 | 1999256874 | 9.207% | 1752396769 | 246860105 | 246860105 | 87.65% | 1855210511
CASTRO | 14 | 14488518606 | 17.28% | 6037730268 | 2082776169 | 9.592% | 1898332246 | 184443923 | 184443923 | 91.14% | 6368012169
CHONCHI | 14 | 4947149505 | 5.899% | 1510716415 | 1551942526 | 7.147% | 868507698 | 683434828 | 683434828 | 55.96% | 1884490564
CURACO DE VÉLEZ | 9 | 9374154973 | 11.18% | 6737874687 | 1522906809 | 7.014% | 1355958447 | 166948362 | 166948362 | 89.04% | 1113373477
DALCAHUE | 11 | 3680844903 | 4.389% | 795591203 | 2346880337 | 10.81% | 1510817902 | 836062435 | 836062435 | 64.38% | 538373363
PUQUELDON | 4 | 4724682337 | 5.634% | 2618173447 | 585750000 | 2.698% | 93921244 | 491828756 | 491828756 | 16.03% | 1520758890
QUEILEN | 6 | 2328122202 | 2.776% | 967538069 | 697712781 | 3.213% | 487581351 | 210131430 | 210131430 | 69.88% | 662871352
QUELLON | 10 | 5793938039 | 6.909% | 25770000 | 1976977017 | 9.105% | 1066209846 | 910767171 | 910767171 | 53.93% | 3791191022
QUEMCHI | 14 | 7509422428 | 8.954% | 2457780488 | 2438254343 | 11.23% | 2121259357 | 316994986 | 316994986 | 87% | 2613387597
QUINCHAO | 16 | 7530449929 | 8.979% | 5137684575 | 2020110721 | 9.303% | 1506640050 | 513470671 | 513470671 | 74.58% | 372654633
TOTAL | 120 | 83863400918 | 100% | 29456483010 | 21713691302 | 100% | 16615494106 | 5098197196 | 5098197196 | 76.52% | 32693226606
Eficiencia Presupuestaria Provincia Chiloe Gasto FNDR - al 31 de Octubre 2019 – %
89,04%
64,38%
16,03%
69,88%
87,00%
74,58%
53,93%
88,04%
87,65%
91,14%
55,96%

## PALENA
|  | COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
PROVINCIA | INICIATIVAS | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | COMPROMISO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | % EFICIENCIA DE PAGOS | SALDO AÑOS FUTURO
PROV. PALENA | 10 | 45135222466 | 56.67% | 574687094 | 861771668 | 10.46% | 324175775 | 537595893 | 537595893 | 37.62% | 43698763704
CHAITEN | 9 | 17758309459 | 22.3% | 35576735 | 1851803459 | 22.48% | 1668554371 | 183249088 | 183249088 | 90.1% | 15870929265
FUTALEUFU | 9 | 9866804558 | 12.39% | 3776602944 | 4040955190 | 49.06% | 3404279607 | 636675583 | 636675583 | 84.24% | 2049246424
HUALAIHUE | 14 | 3141321191 | 3.944% | 286588295 | 1183142607 | 14.36% | 571859207 | 611283400 | 611283400 | 48.33% | 1671590289
PALENA | 7 | 3747675420 | 4.705% | 657416086 | 298916420 | 3.629% | 188702477 | 110213943 | 110213943 | 63.13% | 2791342914
TOTAL | 49 | 79649333094 | 100% | 5330871154 | 8236589344 | 100% | 6157571437 | 2079017907 | 2079017907 | 74.76% | 66081872596
Eficiencia Presupuestaria Provincia Palena Gasto FNDR - al 31 de Octubre 2019 – %
63,13%
37,62%
90,10%
84,24%
48,33%

## PROVISION
| MARCO DECRETADO V/S COMPROMISO 2019 |  |  |  | COMPROMISO V/S PAGOS 2019
PROVISIÓN | MARCO DECRETADO | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | DIFERENCIA | COMPROMISO 2019 | PAGOS 2019 | % DIST. DE LOS PAGOS | SALDO |  |  |  | SALDO A DICIEMBRE
LIBRE | 33235110000 | 40851649811 | 47.15% | -7616539811 | 40851649811 | 32787718133 | 49.92% | 114635362111 | 236893000 |  | 767149000 | 8063931678
FAR | 23425549000 | 12273318195 | 14.16% | 11152230805 | 12273318195 | 9630597121 | 14.66% | 48159875149 | 6481346000 |  | 6481346000 | 2642721074
PV | 10528741000 | 10828469328 | 12.5% | -299728328 | 10828469328 | 8457383477 | 12.88% | 51921678558 | 200000000 |  | 200000000 | 2371085851
FRIL | 7220324000 | 8260938194 | 9.534% | -1040614194 | 8260938194 | 3740951374 | 5.696% | 8536806 | 1990433000 |  | 1990433000 | 4519986820
ENERGIZACION | 4916780000 | 4540768113 | 5.241% | 376011887 | 4540768113 | 3552991751 | 5.41% | 251874188 | 32593247000 |  | 31808080114 | 987776362
FIE | 3749473000 | 5927721053 | 6.841% | -2178248053 | 5927721053 | 5313365428 | 8.09% | 5988426793 |  |  | 813429886 | 614355625
RSD | 451109000 | 582468508 | 0.6722% | -131359508 | 582468508 | 514230116 | 0.7829% | 11952246338 | 18928756000 |  | 18928756000 | 68238392
FIC | 1528020000 | 1528020000 | 1.764% | 0 | 1528020000 | 403954679 | 0.615% | 0 | 2565000000 |  | 2565000000 | 1124065321
PIR | 399900000 | 1012405798 | 1.168% | -612505798 | 1012405798 | 623982209 | 0.95% | 2151864515 | 911004000 |  | 748049000 | 388423589
SS | 840449000 | 840449000 | 0.97% | 0 | 840449000 | 654414115 | 0.9964% | 34012603 | 7007484000 |  | 7007484000 | 186034885
PVP | 350753000 | 0 | 0% | 350753000 | 0 | 0 | 0% | 2057540000 | 12613412000 | -12262659000 | 11394278000 | 0
TOTAL | 86646208000 | 86646208000 | 100% | 0 | 86646208000 | 65679588403 | 100% | 237161417061 | 83527575000 |  |  | 20966619597
88503509000
[9 empty] | -4975934000 |  | 88503509
[9 empty] | 3282065000 |  | 3471737
[9 empty] | 1585864000 |  | 1586864
[9 empty] | 139672000 |  | 662179
[9 empty] | 50000000 |  | 82782729
81667000
Eficiencia Presupuestaria Por Provision Gasto FNDR - al 31 de Octubre 2019 – %

## SECTOR
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SECTOR | COSTO | % | PAGOS AÑOS ANTERIORES | COMPROMISO 2019 | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | SALDO AÑOS FUTUROS
MULTISECTORIAL | 60199327929 | 13.9% | 11248799371 | 23885638884 | 27.57% | 15922018865 | 7963620019 | 25064889674
TRANSPORTE | 98429578436 | 22.73% | 11361526636 | 13938894733 | 16.09% | 11718616826 | 2220277907 | 73129157067
EDUCACIÓN Y CULTURA | 90676751954 | 20.94% | 36771837709 | 11766167055 | 13.58% | 10028380053 | 1737787002 | 42138747190
SALUD | 71700078805 | 16.56% | 19614844933 | 8027701620 | 9.265% | 6757208471 | 1270493149 | 44057532252
DEFENSA Y SEGURIDAD | 20742106855 | 4.79% | 1885394939 | 6429769332 | 7.421% | 4890831134 | 1538938198 | 12426942584
DEPORTE | 19784980495 | 4.569% | 6057074895 | 5701809391 | 6.581% | 4447258823 | 1254550568 | 8026096209
ENERGIA | 5472951301 | 1.264% | 0 | 5221077113 | 6.026% | 4233300751 | 987776362 | 251874188
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 18101562928 | 4.181% | 5227154363 | 5062356426 | 5.843% | 3511014388 | 1551342038 | 7812052139
SILVOAGROPECUARIO | 10548297822 | 2.436% | 5538724281 | 2599235174 | 3% | 1965093412 | 634141762 | 2410338367
VIVIENDA | 16112559342 | 3.721% | 480108777 | 1585187991 | 1.829% | 1544207741 | 40980250 | 14047262574
INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | 10949760619 | 2.529% | 8373310397 | 1353982203 | 1.563% | 594790982 | 759191221 | 1222468019
RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | 3341500000 | 0.7717% | 0 | 990000000 | 1.143% | 0 | 990000000 | 2351500000
SEGURIDAD PUBLICA | 244473000 | 0.05646% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 244473000
TURISMO Y COMERCIO | 100000000 | 0.02309% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 100000000
PESCA | 6592802100 | 1.523% | 2630330224 | 84388078 | 0.09739% | 66866957 | 17521121 | 3878083798
TOTAL | 432996731586 | 100% | 109189106525 | 86646208000 | 100% | 65679588403 | 20966619597 | 237161417061
Eficiencia Presupuestaria Por Sector Gasto FNDR - al 31 de Octubre 2019 – %

## SUBTITULO
| COSTO TOTAL |  |  | FNDR 2019
SUBTITULO | COSTO | % | TOTAL GASTO AÑOS ANTERIORES | MARCO DECRETADO | COMPROMISO | % DIST. DEL COMPROMISO | TOTAL PAGADO 2019 | SALDO A DICIEMBRE | SALDO PROXIMOS AÑOS
22 | 758944000 | 0.1753% | 20000000 | 80000000 | 55000000 | 0.06348% | 40000000 | 15000000 | 683944000
24 | 7732448301 | 1.786% | 0 | 8038684000 | 7517300113 | 8.676% | 5997987703 | 1519312410 | 215148188
29 | 21620027457 | 4.993% | 1936723712 | 12953884000 | 12762382811 | 14.73% | 9693771466 | 3068611345 | 6920920934
31 | 355430971882 | 82.09% | 91729268578 | 45497732000 | 47145356998 | 54.41% | 38805092221 | 8340264777 | 216556346306
33 | 47454339946 | 10.96% | 15503114235 | 20075908000 | 19166168078 | 22.12% | 11142737013 | 8023431065 | 12785057633
TOTAL | 432996731586 | 100% | 109189106525 | 86646208000 | 86646208000 | 100% | 65679588403 | 20966619597 | 237161417061
Distribucion por Sub Titulo Gasto FNDR
al 31 de Octubre 2019 – %

## ESTADO SITUACION
P R E S U P U E S T O 2 0 1 9
SUBT. | ESTADO | SECTOR | PROV. | ETAPA | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | 1 | COSTO | PAGOS AÑOS ANTERIORES | 2 | COMPROMISO 2019 | TOTAL PAGOS AL 31.10.19 | SALDO COMPROMISO | PAGOS DE OCTUBRE | 3 | SALDO AÑOS FUTUROS | RATE 2019 | SITUACION ACTUAL | 4
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30062818 | AMPLIACION CESFAM OVEJERIA OSORNO |  | 3722457875 | 3093128729 |  | 179951492 | 120843506 | 59107986 | 0 |  | 449377654 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30043744 | MEJORAMIENTO AVENIDA REPUBLICA |  | 7805646000 | 3117367117 |  | 2377631131 | 2310190563 | 67440568 | 422838950 |  | 2310647752 | RE | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30087456 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS RENALES |  | 635599000 | 545297739 |  | 64353971 | 64353971 | 0 | 0 |  | 25947290 | RS | En Ejecución
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | FAR | EJECUCION | 30165522 | CONSERVACION Y EQUIP. EDIFI. CIAS. BOMBEROS 4TA;5TA Y CUARTEL GENERAL (C33) |  | 820000000 | 3000000 |  | 482209198 | 195333727 | 286875471 | 52865574 |  | 334790802 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30129384 | CONSTRUCCION CENTRO DE REFERENCIA Y DIAGNOSTICO MEDICO |  | 3637538851 | 3633546925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3991926 | RS | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30135711 | REPOSICION CASA DE ACOGIDA DE LA DISCAPACIDAD |  | 151972000 | 1000000 |  | 131004000 | 117400000 | 13604000 | 23739706 |  | 19968000 | RS | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 40002944 | ADQUISICION CAMION LIMPIA FOSAS, COMUNA DE OSORNO (C33) |  | 94605000 | 0 |  | 94605000 | 94605000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | En Ejecución
31 | A | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40002497 | REPOSICON DE VEREDAS JUNTA DE VECINOS N°15, OSORNO |  | 219763000 | 1500000 |  | 214031757 | 214031757 | 0 | 0 |  | 4231243 | RS | En Ejecución
29 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40005437 | REPOSICION CAMIONES ALJIBES COMUNA DE OSORNO (C33) |  | 276675000 | 0 |  | 276675000 | 263746854 | 12928146 | 263746854 |  | 0 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30470902 | NORMALIZACION CECOSF COMUNA DE OSORNO (BOX DENTAL) |  | 103083351 | 51377351 |  | 26820000 | 21939999 | 4880001 | 0 |  | 24886000 | RS | En Ejecución
31 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 40006873 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR POLLOICO, OSORNO |  | 99004000 |  |  | 99004000 | 99004000 | 0 | 99004000 |  | 0 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 1 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 17766344077 | 10446217861 |  | 4146285549 | 3501449377 | 644836172 | 862195084 |  | 3173840667
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30070862 | REPOSICION LICEO CARMELA CARVAJAL DE PRAT, OSORNO. |  | 7370081000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7370081000 | RS | Modificación Convenio
31 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30463800 | REPOSICION HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO, OSORNO |  | 2987485000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2987485000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FAR | EJECUCION | 30134836 | REPOSICION ESCUELA RURAL WALTERIO MEYER RUSCA, AGUA BUENA, OSORNO |  | 3295526000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3295526000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30123182 | CONSTRUCCION PARQUE HOTT DE OSORNO |  | 5579270000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5579270000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40004690 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES ATLÉTICAS VILLA OLÍMPICA, OSORNO |  | 1127041000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1127041000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30257472 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR PICHIL, OSORNO |  | 508482000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 508482000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40003069 | CONSERVACION VEREDAS CERVANTES COMUNA DE OSORNO (C33) |  | 77510000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77510000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 20945395000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20945395000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE OSORNO |  | 38711739077 | 10446217861 |  | 4146285549 | 3501449377 | 644836172 | 862195084 |  | 24119235667
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40001267 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS(C33) |  | 499206000 | 59378854 |  | 430236916 | 430236916 | 0 | 0 |  | 9590230 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 2 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 91961112 | 108038888 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40000911 | ADQUISICION CAMION TOLVA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES (C33) |  | 99541612 | 0 |  | 89377479 | 89377479 | 0 | 0 |  | 10164133 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30412923 | CONSTRUCCION POSTA SALUD EL PONCHO |  | 19780000 | 7512000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12268000 | RS | En Liquidación
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30487758 | REPOSICION VEHICULOS DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL (C33) |  | 80682000 | 0 |  | 80682000 | 80682000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 899209612 | 66890854 |  | 800296395 | 692257507 | 108038888 | 0 |  | 32022363
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40008506 | CONSERVACION 12,9 KM CAMINOS NO ENROLADOS, DIVERSOS SECTORES COMUNA PUERTO OCTAY (C33) |  | 522153000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 522153000 | RS* | Trámite Convenio
29 | N | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30362030 | REPOSICION CONTENEDORES PARA LA DISPOSICION DE RSD EN LA COMUNA (C33) |  | 47124000 | 0 |  | 20238392 | 0 | 20238392 | 0 |  | 26885608 | RS* | Trámite Convenio
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30478036 | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY |  | 1262109000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1262109000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 1831386000 | 0 |  | 20238392 | 0 | 20238392 | 0 |  | 1811147608
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY |  | 2730595612 | 66890854 |  | 820534787 | 692257507 | 128277280 | 0 |  | 1843169971
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE |  | 237748000 | 0 |  | 237748000 | 195473249 | 42274751 | 49809959 |  | 0 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30397335 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLONIA PONCE, PURRANQUE |  | 292191000 | 1500000 |  | 111666440 | 0 | 111666440 | 0 |  | 179024560 | RS | En Ejecución
31 | L | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30134930 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE |  | 1004973000 | 1800000 |  | 237419000 | 124491405 | 112927595 | 54762687 |  | 765754000 | RS | En Ejecución
31 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40005410 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR CENTRO NORTE, COMUNA DE PURRANQUE (C33) |  | 521481000 | 0 |  | 15215685 | 15215685 | 0 | 15215685 |  | 506265315 | RS* | Trámite Convenio
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005409 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE PURRANQUE (C33) |  | 358631000 | 0 |  | 47946915 | 43189117 | 4757798 | 43189117 |  | 310684085 | RS* | Trámite Convenio
31 | A | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30171924 | REPOSICION POSTA RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE |  | 21277640 | 11161820 |  | 6000000 | 5057910 | 942090 | 0 |  | 4115820 | RS | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 40000636 | CONSERVACION ESPACIO PUBLICO BODEGON (C33) |  | 139062000 | 0 |  | 139062000 | 137075713 | 1986287 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 1 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 175299238 | 24700762 | 15599084 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 40000611 | CONSERVACION VEREDAS DE LA POBLACION CARRASCO (C33) |  | 209969590 | 0 |  | 209969590 | 209969590 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 2985333230 | 14461820 |  | 1205027630 | 905771907 | 299255723 | 178576532 |  | 1765843780
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30068433 | CONSTRUCCION POSTA RURAL MANQUEMAPU - PURRANQUE |  | 20374000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20374000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30171875 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL COLIGUAL, PURRANQUE |  | 25140000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25140000 | RS | En Proceso de Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 45514000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45514000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30171923 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUEYUSCA, PURRANQUE |  | 19500000 | 3900000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15600000 | RS | Modificación Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 19500000 | 3900000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15600000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE |  | 3050347230 | 18361820 |  | 1205027630 | 905771907 | 299255723 | 178576532 |  | 1826957780
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30067012 | REPOSICION PARCIAL LICEO LAS AMERICAS ENTRE LAGOS |  | 3139496057 | 2785450663 |  | 354045394 | 277018016 | 77027378 | 17609416 |  | 0 | IN | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 1 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 175228119 | 24771881 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40001354 | REPOSICION DE CAMION TOLVA Y ADQUISICION DE CAMION Y MINICARGADOR (C33) |  | 243145000 | 0 |  | 243145000 | 44350881 | 198794119 | 44350881 |  | 0 | RS* | En Ejecución
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 20132784 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA ALCANTARILLADO PILMAIQUEN |  | 1319103034 | 1311993401 |  | 7109633 | 7109633 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 4901744091 | 4097444064 |  | 804300027 | 503706649 | 300593378 | 61960297 |  | 0
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 40007052 | REPOSICION CECOSF EL ENCANTO, COMUNA DE PUYEHUE |  | 26527000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26527000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 26527000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26527000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE |  | 4928271091 | 4097444064 |  | 804300027 | 503706649 | 300593378 | 61960297 |  | 26527000
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30088194 | REPOSICION ESCUELA ANDREW JACKSON RIO NEGRO |  | 168868000 | 32463865 |  | 67546544 | 46944671 | 20601873 | 30395945 |  | 68857591 | RS | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30102235 | CONSERVACION GIMNASIO FISCAL DE RIO NEGRO (C33) |  | 373536000 | 318610870 |  | 43824123 | 33824123 | 10000000 | 0 |  | 11101007 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 2 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 93995125 | 106004875 | 37990523 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 742404000 | 351074735 |  | 311370667 | 174763919 | 136606748 | 68386468 |  | 79958598
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40008792 | REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y ADQUISICION DE EXCAVADORA (C33) |  | 457500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 457500000 | RS* | Trámite Convenio
31 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30284622 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS RIO NEGRO |  | 692739000 | 0 |  | 49489395 | 0 | 49489395 | 0 |  | 643249605 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 1150239000 | 0 |  | 49489395 | 0 | 49489395 | 0 |  | 1100749605
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO |  | 1892643000 | 351074735 |  | 360860062 | 174763919 | 186096143 | 68386468 |  | 1180708203
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30110580 | REPOSICION LICEO INTERNADO ANTULAFKEN PUAUCHO |  | 3406943000 | 306644898 |  | 2230556212 | 2228056545 | 2499667 | 1143284385 |  | 869741890 | RS | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40008836 | REPOSICION VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO SALUD COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA (C33) |  | 120172000 | 22982000 |  | 97190000 | 97190000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40007649 | REPOSICION 100 CONTENEDORES PARA DISPOSICION DE RSD SAN JUAN DE LA COSTA(C33) |  | 47235000 | 0 |  | 24157000 | 24157000 | 0 | 0 |  | 23078000 | RS* | En Ejecución
31 | N | SALUD | FAR | EJECUCION | 30071878 | REPOSICION CONSULTORIO DE SALUD RURAL BAHIA MANSA |  | 2587228000 | 0 |  | 58522497 | 0 | 58522497 | 0 |  | 2528705503 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 2 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 117542166 | 82457834 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 6361578000 | 329626898 |  | 2610425709 | 2466945711 | 143479998 | 1143284385 |  | 3421525393
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA |  | 6361578000 | 329626898 |  | 2610425709 | 2466945711 | 143479998 | 1143284385 |  | 3421525393
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30405773 | REPOSICION POSTA RURAL LA POZA, COMUNA DE SAN PABLO |  | 24900000 | 0 |  | 7900000 | 2000000 | 5900000 | 0 |  | 17000000 | RS | En Ejecución
31 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30176872 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR LLANO CENTRAL |  | 279299000 | 0 |  | 262263000 | 262092000 | 171000 | 0 |  | 17036000 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 3 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 29392227 | 170607773 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | DISEÑO | 30247072 | MEJORAMIENTO ACCESO NORTE DE SAN PABLO |  | 74800000 | 28273000 |  | 14960000 | 14960000 | 0 | 0 |  | 31567000 | RS | En Ejecución
31 | L | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30465145 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR COSTA I SAN PABLO |  | 297716000 | 0 |  | 297716000 | 297716000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 40000984 | EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA PARVULARIA Y PREBASIC(C33) |  | 299853640 | 0 |  | 299853640 | 299853640 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 1176568640 | 28273000 |  | 1082692640 | 906013867 | 176678773 | 0 |  | 65603000
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 40000985 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA BASICA PRIMER CICLO |  | 300881000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300881000 | RS ** | Trámite Convenio
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 40000986 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIÓN BÁSICA 2DO CICLO |  | 299605000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299605000 | RS ** | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 600486000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600486000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO |  | 1777054640 | 28273000 |  | 1082692640 | 906013867 | 176678773 | 0 |  | 666089000
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30086815 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROV. DE OSORNO |  | 15318985549 | 4736606083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10582379466 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | DISEÑO | 30465788 | AMPLIACION AERODROMO CAÑAL BAJO |  | 329072800 | 66933094 |  | 155139706 | 85006537 | 70133169 | 0 |  | 107000000 | RE | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30126279 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO SALUD MENTAL OSORNO |  | 1947625000 | 452623678 |  | 1229322351 | 1224147143 | 5175208 | 141293824 |  | 265678971 | RE | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30448275 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA 7, ETAPA 1, PROVINCIA OSORNO(C33) |  | 404079018 | 0 |  | 396728018 | 388107468 | 8620550 | 27520470 |  | 7351000 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30136310 | MEJORAMIENTO IMAGENOLOGIA COMPLEJA HOSPITAL BASE SAN JOSE DE OSORNO |  | 1785988338 | 0 |  | 1785988338 | 1785988338 | 0 | 0 |  | 0 | RS | En Ejecución
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | FAR | EJECUCION | 30087497 | REPOSICION CUARTEL POLICIAL PREFECTURA PROVINCIAL OSORNO |  | 6014771000 | 16381000 |  | 280000000 | 275660452 | 4339548 | 275660452 |  | 5718390000 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30126943 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE RIO NEGRO |  | 3542559000 | 2092000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3540467000 | RS | En Liquidación
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30158072 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE PTO OCTAY |  | 3257705000 | 1197599796 |  | 157416889 | 139617259 | 17799630 | 9200370 |  | 1902688315 | RS | En Liquidación
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40001457 | REPOSICION VEHICULOS PDI, PROVINCIA DE OSORNO (C33) |  | 245054652 | 0 |  | 245054652 | 245054652 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30085619 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO Y ADQUISICION DE 20 CONTENEDORES (C33) |  | 188985923 | 0 |  | 188985923 | 188985923 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 33034826280 | 6472235651 |  | 4438635877 | 4332567772 | 106068105 | 453675116 |  | 22123954752
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40001554 | CONSERVACION DE CAMINOS DE ACC. COMUN. INDIGENAS PUYEHUE, RIO NEGRO Y PURRANQUE (C33) |  | 271000000 | 0 |  | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 |  | 181000000 | RS* | En Proceso de Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 271000000 | 0 |  | 90000000 | 0 | 90000000 | 0 |  | 181000000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30402378 | DIAGNOSTICO INFRAESTRUCTURA PSR DE LA RED ASISTENCIAL DE OSORNO |  | 32260000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32260000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30395473 | CONSERVACION CAMINOS BASICOS,CAMINO U-925,CARRIL-MEDIALUNA PAMPAGRANDE (C33) |  | 1688957000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1688957000 | RS* | Trámite Convenio
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30358072 | CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PREDIALES COMUNIDADES INDIGENAS (C33) |  | 100000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000000 | RS* | Trámite Convenio
29 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30136231 | REPOSICION ECOGRAFO CAE GINECO-OBSTETRICIA HOSPITAL SAN JOSE (C33) |  | 79068000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79068000 | RS* | Trámite Convenio
29 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30407874 | REPOSICION ECOGRAFO HOSPITAL PUERTO OCTAY (C33) |  | 27019000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27019000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 1927304000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1927304000
[6 empty] | TOTAL PROVINCIALES |  | 35233130280 | 6472235651 |  | 4528635877 | 4332567772 | 196068105 | 453675116 |  | 24232258752
[6 empty] | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO |  | 94685358930 | 21810124883 |  | 15558762281 | 13483476709 | 2075285572 | 2768077882 |  | 57316471766
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30440174 | CONSERVACION MULTICANCHA CUBIERTA LICEO DE HOMBRES MANUEL MONTT |  | 480579888 | 438235000 |  | 19547445 | 0 | 19547445 | 0 |  | 22797443 | RS* | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30063478 | REPOSICION ESCUELA MAILLEN ESTERO |  | 2698001000 | 2219644895 |  | 12758391 | 0 | 12758391 | 0 |  | 465597714 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30103446 | CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SEC. ALERCE I ETAPA P MONTT |  | 5559267000 | 4519113505 |  | 20659461 | 659461 | 20000000 | 0 |  | 1019494034 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30461279 | AMPLIACION APR LAS QUEMAS SAN ANTONIO SECTOR CHAQUEIHUA |  | 395716000 | 304845696 |  | 33205076 | 33205076 | 0 | 0 |  | 57665228 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30487413 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO MONTT (C33) |  | 314132326 | 82118192 |  | 232014134 | 199566973 | 32447161 | 1475000 |  | 0 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30080729 | REPOSICION CENTRO SALUD FAMILIAR ANGELMO |  | 1438056000 | 62867750 |  | 51437250 | 51437250 | 0 | 0 |  | 1323751000 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL |  | 294696000 | 0 |  | 294696000 | 294696000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30481304 | AMPLIACION SERVICIO APR LAGUNITAS, VALLE CARDONAL |  | 302595000 | 400000 |  | 301195000 | 237482849 | 63712151 | 11032187 |  | 1000000 | RS | En Ejecución
31 | L | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30072731 | MEJORAMIENTO CALLE ANTONIO VARAS, PUERTO MONTT |  | 5272289000 | 0 |  | 4050000 | 4050000 | 0 | 0 |  | 5268239000 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30080460 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT |  | 394331499 | 2000000 |  | 392331499 | 246853837 | 145477662 | 17357318 |  | 0 | RE | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 4 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 26203748 | 173796252 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30073367 | CONSTRUCCION OFICINA REGISTRO CIVIL E IDENTIF. ALERCE, PUERTO MONTT |  | 421204316 | 353860692 |  | 67343624 | 67110876 | 232748 | 66498264 |  | 0 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30356933 | MEJORAMIENTO CALLE BARROS ARANA |  | 933451269 | 703318949 |  | 230132320 | 230132320 | 0 | 0 |  | 0 | RS | En Ejecución
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30228773 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO MATERIALES PELIGROSOS BOMBEROS PUERTO MONTT (C33) |  | 133588158 | 123955956 |  | 9632202 | 9632202 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30199272 | REPOSICION ESTADIO ANTONIO VARAS COMUNA PUERTO MONTT |  | 1680845425 | 1680845425 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 20190549 | AMPLIACION Y REMODELACION CONSULTORIO ANTONIO VARAS |  | 3987121039 | 3981412053 |  | 5708986 | 5708986 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30034666 | REPOSICION POSTA DEL SECTOR RURAL DE CHAICAS |  | 277178738 | 277178738 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 24783052658 | 14749796851 |  | 1874711388 | 1406739578 | 467971810 | 96362769 |  | 8158544419
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | L | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30104476 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT |  | 1111238000 | 2101000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1109137000 | RS | En Proceso de Licitación
31 | L | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30080922 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE HUELMO |  | 23524000 | 0 |  | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 |  | 14524000 | RS | En Proceso de Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 1134762000 | 2101000 |  | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 |  | 1123661000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30128140 | NORMALIZACION CESFAM ALERCE |  | 4090104000 | 4000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4086104000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30080921 | REPOSICION POSTA RURAL DE PIEDRA AZUL, PUERTO MONTT |  | 22645000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22645000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 40005337 | REPOSICION POSTA TRAPEN, PUERTO MONTT |  | 49462000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49462000 | RS | Trámite Convenio
31 | L | SALUD | LIBRE | DISEÑO | 30270222 | REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL DE CORRENTOSO |  | 22000000 | 0 |  | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 |  | 17500000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 4184211000 | 4000000 |  | 4500000 | 0 | 4500000 | 0 |  | 4175711000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE P. MONTT |  | 30102025658 | 14755897851 |  | 1888211388 | 1406739578 | 481471810 | 96362769 |  | 13457916419
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30087299 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL DE CALBUCO |  | 1166012000 | 951882912 |  | 114423852 | 111895101 | 2528751 | 0 |  | 99705236 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 20086686 | REPOSICION PARCIAL LICEO POLITECNICO DE CALBUCO |  | 9889982000 | 145784750 |  | 22230500 | 22230500 | 0 | 0 |  | 9721966750 | RS | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30133915 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION QUENU TABON |  | 245531786 | 0 |  | 245351786 | 215701822 | 29649964 | 0 |  | 180000 | RS*** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 4 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 75050967 | 124949033 | 21462451 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | L | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30326322 | REPOSICION ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, CALBUCO |  | 290974000 | 0 |  | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 |  | 90974000 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30480531 | CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLES CARLOS CONDELL Y WILLIAM REBOLLEDO |  | 326879664 | 292581069 |  | 34298595 | 34298595 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30115349 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ, CALBUCO |  | 727402270 | 676000179 |  | 51402091 | 51402091 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 12846781720 | 2066248910 |  | 867706824 | 710579076 | 157127748 | 21462451 |  | 9912825986
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE CALBUCO |  | 12846781720 | 2066248910 |  | 867706824 | 710579076 | 157127748 | 21462451 |  | 9912825986
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEPORTE | FRIL | EJECUCION | 30248522 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNCIPAL DE COCHAMO |  | 1321651000 | 272500000 |  | 1040614194 | 1030110194 | 10504000 | 0 |  | 8536806 | RS | En Ejecución
31 | N | SALUD | PV | DISEÑO | 30085125 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL PASO EL LEON, COCHAMO |  | 23800000 | 0 |  | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 |  | 22500000 | RS | En Ejecución
31 | N | DEPORTE | PV | DISEÑO | 30328431 | CONSTRUCCION GIMNASIO LLANADA GRANDE |  | 40280000 | 0 |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 |  | 39280000 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 5 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 93539924 | 106460076 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | PV | EJECUCION | 30046830 | REPOSICION RETEN CARABINEROS DE COCHAMO |  | 732406080 | 732406080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 2318137080 | 1004906080 |  | 1242914194 | 1125950118 | 116964076 | 0 |  | 70316806
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30459455 | CONSERVACION VARIOS CAMINOS VECINALES GLOSA 7, COMUNA DE COCHAMO (C33) |  | 305031000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 305031000 | RS* | Trámite Convenio
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 40005022 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION SOTOMO |  | 105286187 | 0 |  | 105286187 | 0 | 105286187 | 0 |  | 0 | RS*** | Trámite Convenio
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 40006863 | REPOSICION ESCUELA JUAN SOLER MANFREDINI, COCHAMO |  | 129430000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129430000 | RS | Trámite Convenio
29 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40005418 | ADQUISICION Y REPOSICION AMBULANCIAS DE EMERGENCIAS PARA TRASLADO DE PACIENTES (C33) |  | 54300000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54300000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 594047187 | 0 |  | 105286187 | 0 | 105286187 | 0 |  | 488761000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE COCHAMO |  | 2912184267 | 1004906080 |  | 1348200381 | 1125950118 | 222250263 | 0 |  | 559077806
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | EJECUCION | 30088011 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO PARGA |  | 646979000 | 39196155 |  | 329862737 | 266163885 | 63698852 | 0 |  | 277920108 | RS | En Ejecución
31 | L | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30397144 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR LAS CRUCES, COMUNA DE FRESIA |  | 1134291000 | 0 |  | 567431832 | 446402826 | 121029006 | 131787086 |  | 566859168 | RS | En Ejecución
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30396276 | CONSERVACION EDIFICIO DAEM, FRESIA (C33) |  | 68303000 | 0 |  | 60303000 | 35987612 | 24315388 | 17834098 |  | 8000000 | RS* | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40006255 | REPOSICION CAMIONES COMPACTADORES COMUNA DE FRESIA (C33) |  | 201110000 | 0 |  | 201110000 | 197608528 | 3501472 | 0 |  | 0 | RS* | En Ejecución
31 | L | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30282773 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL EL TRAIGUEN, FRESIA |  | 466789000 | 0 |  | 293984000 | 3200000 | 290784000 | 0 |  | 172805000 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30212472 | CONSTRUCCION APR EL MAÑIO |  | 490790000 | 376365503 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114424497 | RS | En Liquidación
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 5 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 100000000 | 100000000 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 3208262000 | 415561658 |  | 1652691569 | 1049362851 | 603328718 | 149621184 |  | 1140008773
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30340925 | REPOSICION GANCHOS Y LUMINARIAS COMUNA DE FRESIA (C33) |  | 534843000 | 0 |  | 534843000 | 0 | 534843000 | 0 |  | 0 | RS* | Trámite Convenio
31 | N | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30134714 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL ANFUR, COMUNA DE FRESIA |  | 919116000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 919116000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40006229 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA |  | 774200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 774200000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 2228159000 | 0 |  | 534843000 | 0 | 534843000 | 0 |  | 1693316000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE FRESIA |  | 5436421000 | 415561658 |  | 2187534569 | 1049362851 | 1138171718 | 149621184 |  | 2833324773
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465245 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR COPIHUE, FRUTILLAR |  | 339568000 | 276154896 |  | 28436380 | 28436380 | 0 | 0 |  | 34976724 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30291172 | REPOSICION Y AMPLIACION BIBLIOTECA MUNICIPAL |  | 1349574000 | 1166081573 |  | 157667071 | 109492292 | 48174779 | 959804 |  | 25825356 | RS | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30085373 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE FRUTILLAR |  | 1589813252 | 1577832507 |  | 11980745 | 5795300 | 6185445 | 0 |  | 0 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30484262 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR LOMA DE LA PIEDRA-LA HUACHA, FRUTILLAR |  | 373315000 | 0 |  | 181628000 | 46241013 | 135386987 | 44741013 |  | 191687000 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465244 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR COLONIA SAN MARTIN |  | 375597906 | 351986866 |  | 23611040 | 23611040 | 0 | 20011040 |  | 0 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465242 | CONSTRUCCION RED APR SECTOR CENTINELA LA HUACHA |  | 329059146 | 301769552 |  | 26789794 | 21678682 | 5111112 | 0 |  | 499800 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30465246 | CONSTRUCCION RED DE APR SECTOR VILLA ALEGRE |  | 175409000 | 0 |  | 118200000 | 48924190 | 69275810 | 24637883 |  | 57209000 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 40005302 | CONSERVACION LICEO POLITECNICO IGNACIO CARRERA PINTO FRUTILLAR (C33) |  | 280198000 | 0 |  | 183100000 | 15866270 | 167233730 | 15866270 |  | 97098000 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 5 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 124114160 | 75885840 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30073164 | CONSTRUCCION ESCUELA ESPECIAL SAN AGUSTIN |  | 703308220 | 703308220 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30113942 | REPOSICION INTERNADO LICEO INDUSTRIAL CHILENO ALEMAN FRUTILLAR |  | 2824534369 | 2824534369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30488412 | ADQUISICION BUS DE PASAJEROS COMUNA DE FRUTILLAR (C33) |  | 174870000 | 0 |  | 174870000 | 174870000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 8715246893 | 7201667983 |  | 1106283030 | 599029327 | 507253703 | 106216010 |  | 407295880
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30077934 | CONSTRUCCION CALLE NUEVA NUEVE DE FRUTILLAR |  | 1461360000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1461360000 | RS | En Proceso de Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 1461360000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1461360000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485141 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR |  | 229003000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 229003000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485139 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR PICHILOPEZ, FRUTILLAR |  | 218397000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 218397000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485141 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECT. LOS RADALES, COMUNA FRUTILLAR |  | 167382000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 167382000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30085259 | REPOSICION ESCUELA ARTURO ALESSANDRI PALMA FRUTILLAR |  | 6379910000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6379910000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485115 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR SECTOR BALMACEDA-PARAGUAY, FRUTILLAR |  | 414955000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 414955000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485133 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR PEDERNAL, COMUNA FRUTILLAR |  | 449572000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 449572000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 7859219000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7859219000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR |  | 18035825893 | 7201667983 |  | 1106283030 | 599029327 | 507253703 | 106216010 |  | 9727874880
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30076574 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, LLANQUIHUE |  | 3173274759 | 1000950929 |  | 2172323830 | 2074710627 | 97613203 | 5700000 |  | 0 | RE | En Ejecución
29 | L | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30478886 | ADQUISICION DE VEHICULO DE EMERGENCIA MUNICIPAL (C33) |  | 126782000 | 0 |  | 117431685 | 117431685 | 0 | 0 |  | 9350315 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 6 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 71963689 | 128036311 | 22047064 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30389035 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS Y AV. VICENTE PEREZ ROSALES, LLANQUIHUE |  | 481258000 | 242416726 |  | 103274258 | 103274258 | 0 | 0 |  | 135567016 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30125798 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HOSPITAL LLANQUIHUE |  | 573500851 | 403082303 |  | 170418548 | 170418548 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30458984 | REPOSICION DE VEHICULOS DESAM COMUNA DE LLANQUIHUE (C33) |  | 131601308 | 121722231 |  | 9879077 | 9879077 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 4686416918 | 1768172189 |  | 2773327398 | 2547677884 | 225649514 | 27747064 |  | 144917331
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40007476 | CONSTRUCCION APR COLEGUAL ESPERANZA, LLANQUIHUE |  | 98085403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98085403 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 98085403 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98085403
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE |  | 4784502321 | 1768172189 |  | 2773327398 | 2547677884 | 225649514 | 27747064 |  | 243002734
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30279673 | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO LOS MUERMOS |  | 596717000 | 567370000 |  | 29347000 | 8400000 | 20947000 | 0 |  | 0 | RS | En Ejecución
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | DISEÑO | 30361529 | MEJORAMIENTO SISTEMA APR CAÑITAS-RIO FRIO, LOS MUERMOS |  | 29319000 | 0 |  | 2059000 | 2059000 | 0 | 0 |  | 27260000 | RS | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40004593 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES, COMUNA LOS MUERMOS (C33) |  | 583059000 | 0 |  | 175000000 | 104839000 | 70161000 | 54424204 |  | 408059000 | RS* | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30464833 | CONSERVACION DE 20,2 KM. DE CAMINOS VECINALES C. DE LOS MUERMOS(C33) |  | 547246000 | 474277364 |  | 30862910 | 30862910 | 0 | 0 |  | 42105726 | RS* | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | DISEÑO | 30465403 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR CUESTA LA VACA, C LOS MUERMOS |  | 27413000 | 0 |  | 25092100 | 10036840 | 15055260 | 0 |  | 2320900 | RS | En Ejecución
29 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40004594 | ADQUISICION CLINICA MOVIL GINECOLOGICA (C33) |  | 356990000 | 0 |  | 356990000 | 303319100 | 53670900 | 303319100 |  | 0 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 6 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 49701034 | 150298966 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30103323 | CONSTRUCCION CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL LOS MUERMOS |  | 207019010 | 99601553 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107417457 | RE | En Liquidación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 2547763010 | 1141248917 |  | 819351010 | 509217884 | 310133126 | 357743304 |  | 587163083
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30289475 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN CARLOS EL ÑADY |  | 1114527000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1114527000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40009545 | CONSERVACION VEREDAS SECTOR LOS MUERMOS (C33) |  | 526563000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 526563000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 1641090000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1641090000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS |  | 4188853010 | 1141248917 |  | 819351010 | 509217884 | 310133126 | 357743304 |  | 2228253083
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | TRANSPORTE | FAR | DISEÑO | 30117895 | MEJORAMIENTO SIETE CALLES LOCALIDAD DE QUENUIR, COMUNA DE MAULLIN |  | 8965000 | 6470000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2495000 | RS | En Ejecución
31 | L | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30476690 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA, TRES CUMBRES |  | 366476000 | 0 |  | 346786000 | 346786000 | 0 | 0 |  | 19690000 | RS | En Ejecución
31 | L | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30117891 | MEJORAMIENTO CINCO CALLES LOCALIDAD DE CARELMAPU |  | 254664000 | 1539000 |  | 239242504 | 226035193 | 13207311 | 61162768 |  | 13882496 | RS | En Ejecución
31 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30390477 | REPOSICION VEREDAS ACCESO A CARELMAPU, MAULLIN |  | 106267000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106267000 | RS | Trámite Convenio
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 7 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 90877184 | 109122816 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 936372000 | 8009000 |  | 786028504 | 663698377 | 122330127 | 61162768 |  | 142334496
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30115466 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANT. Y TRATAM. AGUAS SERVIDAS DE LOLCURA, MAULLIN |  | 274442000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274442000 | RS | En Proceso de Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 274442000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 274442000
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40003228 | REPOSICION DE MOTONIVELADORA MUNICIPALIDAD DE MAULLIN (C33) |  | 170000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170000000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 170000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170000000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE MAULLIN |  | 1380814000 | 8009000 |  | 786028504 | 663698377 | 122330127 | 61162768 |  | 586776496
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEPORTE | FAR | EJECUCION | 30064230 | REPOSICION ESTADIO EWALDO KLEIN DE PUERTO VARAS |  | 2746936000 | 71794620 |  | 1068083651 | 720411047 | 347672604 | 76594608 |  | 1607057729 | RS | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005578 | MEJORAMIENTO CALLE TERRAPLEN, PUERTO VARAS |  | 221924000 | 0 |  | 165400000 | 30098653 | 135301347 | 0 |  | 56524000 | RS | En Ejecución
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40001254 | MEJORAMIENTO CALLE SAN MARTIN, PUERTO VARAS |  | 206459000 | 0 |  | 139429000 | 1030000 | 138399000 | 0 |  | 67030000 | RS | En Ejecución
31 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30485342 | CONSERVACION ACERAS SECTOR CENTRO DE PUERTO VARAS(C33) |  | 837451000 | 0 |  | 590000000 | 581048082 | 8951918 | 281070108 |  | 247451000 | RS* | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30066636 | REPOSICION ESCUELA EPSON ENSENADA |  | 2278152577 | 1717468097 |  | 186452853 | 2789253 | 183663600 | 0 |  | 374231627 | RE | En Ejecución
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30396974 | ADQUISICION LUMINARIAS LED ALUMBRADO PUBLICO, PUERTO VARAS (C33) |  | 2414287000 | 0 |  | 845000450 | 434965512 | 410034938 | 434965512 |  | 1569286550 | RS* | En Ejecución
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30436694 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, PTO VARAS(C33) |  | 488214000 | 0 |  | 80298930 | 80298900 | 30 | 80298900 |  | 407915070 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 4 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 9393423577 | 1789262717 |  | 3274664884 | 1850641447 | 1424023437 | 872929128 |  | 4329495976
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30204522 | REPOSICION CUARTEL SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS |  | 1237007000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1237007000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30485313 | CONSERVACION PLAZA DE ARMAS Y SU ENTORNO, PUERTO VARAS (C33) |  | 468032000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 468032000 | RS* | Trámite Convenio
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40005278 | CONSERVACION VIAS URBANAS PUERTO VARAS (C33) |  | 980817000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 980817000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 2685856000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2685856000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE P.VARAS |  | 12079279577 | 1789262717 |  | 3274664884 | 1850641447 | 1424023437 | 872929128 |  | 7015351976
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30342773 | MEJORAMIENTO RUTA V 69 SECTOR RALUN COCHAMO |  | 7077521000 | 207265970 |  | 2754668276 | 2602927902 | 151740374 | 357989823 |  | 4115586754 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30154323 | CONSTRUCCION COMUNIDAD TERAPEUTICA DROGODEPENDIENTES PROVINCIA DE LLANQUIHUE |  | 1210122000 | 1170710307 |  | 21485000 | 16937168 | 4547832 | 0 |  | 17926693 | RS | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30137333 | CONSERVACION EDIFICIO GOBERNACION PROVINCIAL (C33) |  | 632691000 | 568181136 |  | 55408691 | 55408691 | 0 | 0 |  | 9101173 | RS* | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30133755 | CONSERVACION RED VIAL DE VARIOS CAMINOS PAVIMENTADOS AÑO 2013 (C33) |  | 9774474000 | 3998661000 |  | 350000000 | 0 | 350000000 | 0 |  | 5425813000 | RS* | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 20144598 | CONVENIO PUENTES CAMANCHACA, SIN NOMBRE Y LA PERA |  | 571269090 | 561790732 |  | 9478358 | 9478358 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30488884 | REPOSICION VEHICULOS PDI PROVINCIA DE LLANQUIHUE (C33) |  | 244287458 | 20432038 |  | 223855420 | 223855420 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40000194 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CENTRO ONCOLOGICO AMBULATORIO (C33) |  | 1090909583 | 934149186 |  | 156760397 | 156760397 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 20601274131 | 7461190369 |  | 3571656142 | 3065367936 | 506288206 | 357989823 |  | 9568427620
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | PVP | EJECUCION | 30077481 | RESTAURACION IGLESIA N. SRA. DE LA CANDELARIA (MN), CARELMAPU |  | 2057540000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2057540000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30380331 | CONSTRUCCION Y HABILITACION CENTRO DE DIALISIS HOSPITAL DE CALBUCO |  | 1947580000 | 0 |  | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 |  | 1867580000 | RS | En Proceso de Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 4005120000 | 0 |  | 80000000 | 0 | 80000000 | 0 |  | 3925120000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30077182 | REPOSICION CUARTEL INVESTIGACIONES PUERTO VARAS |  | 2369092000 | 9000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2360092000 | RS | trámite Convenio
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30396578 | CONSERVACION VIAL PUNTOS CONGESTIONADOS (C33) |  | 2016973000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2016973000 | RS* | Trámite Convenio
29 | A | PESCA | LIBRE | EJECUCION | 30482327 | EQUIPAMIENTO PARA SISTEMA TERRITORIAL DE VIGILANCIA Y RESGUARDO DE LAS AREAS DE MANEJO DE LA(C33) |  | 220000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220000000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 4606065000 | 9000000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4597065000
[6 empty] | TOTAL PROVINCIALES |  | 29212459131 | 7470190369 |  | 3651656142 | 3065367936 | 586288206 | 357989823 |  | 18090612620
[6 empty] | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE |  | 120979146577 | 37621165674 |  | 18702964130 | 13528264478 | 5174699652 | 2051234501 |  | 64655016773
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30085972 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE LINAO, ANCUD. |  | 1903733000 | 1571993985 |  | 276092869 | 275771480 | 321389 | 0 |  | 55646146 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30341232 | AMPLIACION SERVICIO APR BAHIA LINAO HACIA HUAPILINAO Y R.NEGRO,ANCUD |  | 116841000 | 43146843 |  | 46245856 | 45056080 | 1189776 | 0 |  | 27448301 | RS | En Ejecución
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30476333 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR GUABUN, ANCUD |  | 481533000 | 0 |  | 138117936 | 9345136 | 128772800 | 7755136 |  | 343415064 | RS | En Ejecución
31 | A | VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30137881 | CONSERVACION DE ACERAS EN DIVERSAS CALLES DE ANCUD (C33) |  | 467398332 | 216192051 |  | 251206281 | 244701949 | 6504332 | 0 |  | 0 | RS* | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009774 | REPOSICION Y ADQUISICION CAMIONES COMPACTADORES BASURAS (C33) |  | 744124023 | 0 |  | 744124023 | 744124023 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 8 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 99487192 | 100512808 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30486350 | CONSERVACION SALAS MULTIUSO Y EJERCICIOS GIMNASIO FISCAL DE ANCUD (C33) |  | 126165000 | 0 |  | 119665000 | 110106000 | 9559000 | 0 |  | 6500000 | RS* | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30103434 | REPOSICION EDIFICIO PUBLICO DE CHACAO |  | 363423044 | 318373091 |  | 45049953 | 45049953 | 0 | 0 |  | 0 | RE | Terminada
29 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40000453 | REPOSICION DE DOS CAMIONES TOLVA PARA LA I.MUNICIPALIDAD DE ANCUD (C33) |  | 178754956 | 0 |  | 178754956 | 178754956 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 4581972355 | 2149705970 |  | 1999256874 | 1752396769 | 246860105 | 7755136 |  | 433009511
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30109898 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD |  | 661606000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 661606000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 40009233 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD |  | 659095000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 659095000
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 1320701000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1320701000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30485368 | REPOSICION CENTRO REHABILITACION CLUB DE LEONES COMUNA DE ANCUD |  | 101500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101500000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 101500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101500000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE ANCUD |  | 6004173355 | 2149705970 |  | 1999256874 | 1752396769 | 246860105 | 7755136 |  | 1855210511
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30128503 | REPOSICION CUARTEL BOMBEROS 5TA. COMPAÑIA, COMUNA DE CASTRO |  | 581779000 | 357976859 |  | 223802141 | 222898154 | 903987 | 0 |  | 0 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30121787 | CONSTRUCCION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DIVERSOS SECTORES |  | 744430310 | 725940341 |  | 17037966 | 17037966 | 0 | 0 |  | 1452003 | RS | En Ejecución
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30402076 | REPOSICION REEMPLAZO DE LUMINARIAS PARQUE URBANO (C33) |  | 1211111000 | 0 |  | 1150555163 | 1150555163 | 0 | 0 |  | 60555837 | RS* | En Ejecución
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30076949 | REPOSICION ESCUELA DE LA CULTURA, FRIDOLINA BARRIENTOS, CASTRO |  | 336933000 | 0 |  | 4794000 | 4794000 | 0 | 0 |  | 332139000 | RS | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30382027 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA QUEHUI |  | 180250716 | 0 |  | 174799748 | 139445224 | 35354524 | 0 |  | 5450968 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130843 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLAS DE CASTRO |  | 70000000 | 0 |  | 70000000 | 0 | 70000000 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 8 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 121814588 | 78185412 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | FAR | EJECUCION | 30094891 | REPOSICION FERIA YUMBEL DE CASTRO |  | 4093774619 | 4077499258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16275361 | RS | En Liquidación
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30092606 | NORMALIZACION ESCUELA RURAL ANA NELLY OYARZUN |  | 1118100961 | 876313810 |  | 241787151 | 241787151 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 8536379606 | 6037730268 |  | 2082776169 | 1898332246 | 184443923 | 0 |  | 415873169
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE | PIR | EJECUCION | 40003369 | CONSERVACION CAMINOS ISLA QUEHUI, COMUNA DE CASTRO (C33) |  | 550000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 550000000 | RS* | En Proceso de Licitación
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 20140221 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE LA ISLA CHELIN, CASTRO |  | 600518000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600518000 | RS | En Proceso de Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 1150518000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1150518000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | EJECUCION | 30076663 | CONSERVACION FERIA LILLO COMUNA CASTRO (C33) |  | 564532000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 564532000 | RS* | Trámite Convenio
31 | N | VIVIENDA | FAR | EJECUCION | 30485135 | CONSERVACION VEREDAS CASTRO ALTO, COMUNA DE CASTRO (C33) |  | 457733000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 457733000 | RS* | Trámite Convenio
31 | N | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 40002877 | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO |  | 3779356000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3779356000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 4801621000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4801621000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE CASTRO |  | 14488518606 | 6037730268 |  | 2082776169 | 1898332246 | 184443923 | 0 |  | 6368012169
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SS | EJECUCION | 30091901 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION APR DE HUILLINCO |  | 554800000 | 219892030 |  | 300895367 | 157135233 | 143760134 | 39885315 |  | 34012603 | RS | En Ejecución
31 | L | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30126506 | CONSTRUCCION CUARTEL 2° COMPAÑIA BOMBEROS DE LA COMUNA DE CHONCHI |  | 644396000 | 0 |  | 252563200 | 50094946 | 202468254 | 47382946 |  | 391832800 | RS | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30208122 | REPOSICION CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS (C33) |  | 56403000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56403000 | RS* | En Proceso de Licitación
22 | A | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30126522 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE CHONCHI (C33) |  | 120000000 | 20000000 |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0 |  | 60000000 | RS* | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30466433 | CONSTRUCCION SISTEMA APR QUILIPULLI-ROMAZAL |  | 738410000 | 630244650 |  | 89301523 | 89240899 | 60624 | 0 |  | 18863827 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 20157700 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE QUITRIPULLI |  | 62758000 | 14688690 |  | 48069310 | 23855380 | 24213930 | 0 |  | 0 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | EJECUCION | 30466394 | CONSTRUCCION SISTEMA APR DE TARAHUIN, CHONCHI |  | 483702000 | 2980000 |  | 426222666 | 214451656 | 211771010 | 8478410 |  | 54499334 | RS | En Ejecución
29 | N | TRANSPORTE | LIBRE | EJECUCION | 40011385 | REPOSICION CAMIONES TOLVA, COMUNA DE CHONCHI (C33) |  | 180939376 | 0 |  | 180939376 | 180939376 | 0 | 180939376 |  | 0 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 8 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 98839124 | 101160876 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30310674 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PINDACO QUITRIPULLI |  | 636862129 | 622911045 |  | 13951084 | 13951084 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 3678270505 | 1510716415 |  | 1551942526 | 868507698 | 683434828 | 276686047 |  | 615611564
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30126487 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE HUILLINCO COMUNA DE CHONCHI |  | 62039000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62039000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30476688 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL CUCAO, COMUNA CHONCHI |  | 543264000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 543264000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | DEPORTE | LIBRE | DISEÑO | 30484959 | CONSTRUCCION CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL COMUNA DE CHONCHI |  | 75000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 75000000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40006762 | CONSERVACION CAMINOS NO ENROLADOS COMUNA DE CHONCHI (C33) |  | 588576000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 588576000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 1268879000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1268879000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE CHONCHI |  | 4947149505 | 1510716415 |  | 1551942526 | 868507698 | 683434828 | 276686047 |  | 1884490564
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEPORTE | LIBRE | DISEÑO | 30095333 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL CURACO DE VELEZ |  | 178850000 | 131995300 |  | 25196200 | 19157625 | 6038575 | 0 |  | 21658500 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30093309 | REPOSICION LICEO ALFREDO BARRIA OYARZUN |  | 7281860375 | 6603827387 |  | 324835270 | 324835270 | 0 | 0 |  | 353197718 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30135738 | REPOSICION POSTA DE SALUD HUYAR ALTO |  | 575525000 | 2052000 |  | 406395741 | 362486749 | 43908992 | 61886911 |  | 167077259 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 9 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 82999205 | 117000795 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30427823 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA HUYAR ALTO (C33) |  | 199643673 | 0 |  | 199643673 | 199643673 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009468 | ADQUISICION Y REPOSICIÓN DE CUATRO CAMIONETAS MUNICIPALES (C33) |  | 77968800 | 0 |  | 77968800 | 77968800 | 0 | 77968800 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30427781 | ADQUISICION EQUIPAMIENTO ESCUELA SAN JAVIER (C33) |  | 199003273 | 0 |  | 199003273 | 199003273 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
29 | A | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 40001806 | REPOSICION CAMION TOLVA(C33) |  | 89863852 | 0 |  | 89863852 | 89863852 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 8802714973 | 6737874687 |  | 1522906809 | 1355958447 | 166948362 | 139855711 |  | 541933477
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30135739 | REPOSICION POSTA DE SALUD DE PALQUI |  | 571440000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571440000 | RS | En Proceso de Adjudicación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 571440000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 571440000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE C.VELEZ |  | 9374154973 | 6737874687 |  | 1522906809 | 1355958447 | 166948362 | 139855711 |  | 1113373477
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30395727 | CONSTRUCCION REDES AGUA POTABLE Y ALC ST VISTA HERMOSA |  | 566452000 | 17827385 |  | 543093967 | 381838825 | 161255142 | 26250046 |  | 5530648 | RS | En Ejecución
29 | L | MULTISECTORIAL | RSD | EJECUCION | 30438574 | REPOSICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA RECOLECCION DE RSD DALCAHUE(C33) |  | 348663000 | 0 |  | 278639193 | 230639193 | 48000000 | 0 |  | 70023807 | RS* | En Ejecución
29 | L | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30133287 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO EMERGENCIA PARA MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE (C33) |  | 428801000 | 0 |  | 398635142 | 398635142 | 0 | 0 |  | 30165858 | RS* | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30134014 | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN |  | 368365000 | 0 |  | 332426280 | 63105854 | 269320426 | 1481579 |  | 35938720 | RS | En Ejecución
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | DISEÑO | 30129912 | CONSTRUCCION CENTRO CIVICO DE DALCAHUE |  | 96890200 | 55024000 |  | 3488850 | 3488850 | 0 | 0 |  | 38377350 | RS | En Ejecución
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30485152 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE |  | 349494000 | 0 |  | 311157020 | 56762983 | 254394037 | 27820637 |  | 38336980 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 9 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 96907170 | 103092830 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30094005 | MEJORAMIENTO INTEGRAL GIMNASIO FISCAL DE DALCAHUE |  | 722739818 | 722739818 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | L | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40009232 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE(C33) |  | 85556885 | 0 |  | 85556885 | 85556885 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30485153 | HABILITACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR LAS COMPUERTAS, DALCAHUE |  | 193883000 | 0 |  | 193883000 | 193883000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 3360844903 | 795591203 |  | 2346880337 | 1510817902 | 836062435 | 55552262 |  | 218373363
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | EJECUCION | 40004659 | CONSTRUCCION SISTEMA APR SECTOR BUTALCURA |  | 320000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320000000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 320000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320000000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE |  | 3680844903 | 795591203 |  | 2346880337 | 1510817902 | 836062435 | 55552262 |  | 538373363
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30042613 | NORMALIZACION CONSULTORIO RURAL PUQUELDON |  | 3472101337 | 2618173447 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 853927890 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 9 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 93921244 | 106078756 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 3672101337 | 2618173447 |  | 200000000 | 93921244 | 106078756 | 0 |  | 853927890
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40006078 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES EN 9 SECTORES RURALES - COMUNA DE PUQUELDON (C33) |  | 666831000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 666831000 | RS* | Trámite Convenio
29 | A | MULTISECTORIAL | FAR | EJECUCION | 30466153 | ADQUISICION CAMION MULIPROPOSITO MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON(C33) |  | 385750000 | 0 |  | 385750000 | 0 | 385750000 | 0 |  | 0 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 1052581000 | 0 |  | 385750000 | 0 | 385750000 | 0 |  | 666831000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON |  | 4724682337 | 2618173447 |  | 585750000 | 93921244 | 491828756 | 0 |  | 1520758890
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30343540 | REPOSICION INTERNADO MIXTO LICEO POLIVALENTE DE QUEILEN |  | 1159018000 | 967538069 |  | 153109541 | 152183817 | 925724 | 0 |  | 38370390 | RS | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30480757 | CONSERVACION GIMNASIO MUNICIPAL COMUNA DE QUEILEN (C33) |  | 361002000 | 0 |  | 143140726 | 141822993 | 1317733 | 44615670 |  | 217861274 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30078798 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN |  | 487098000 | 0 |  | 174242312 | 104013399 | 70228913 | 43971751 |  | 312855688 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 10 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 89561142 | 110438858 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 2207118000 | 967538069 |  | 670492579 | 487581351 | 182911228 | 88587421 |  | 569087352
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40004579 | ADQUISICION CAMIONETAS PARA DIVERSAS OFICINAS MUNICIPALES (C33) |  | 93784000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93784000 | RS* | Trámite Convenio
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137137 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLAS DE QUEILEN |  | 27220202 | 0 |  | 27220202 | 0 | 27220202 | 0 |  | 0 | RS*** | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 121004202 | 0 |  | 27220202 | 0 | 27220202 | 0 |  | 93784000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEILEN |  | 2328122202 | 967538069 |  | 697712781 | 487581351 | 210131430 | 88587421 |  | 662871352
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 10 |  | 204248113 | 0 |  | 204248113 | 204248113 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | DISEÑO | 30069919 | CONSTRUCCION GIMNASIO ESCUELA ORIENTE DE QUELLON |  | 80000000 | 0 |  | 19215540 | 17368840 | 1846700 | 0 |  | 60784460 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30472589 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COINCO |  | 2531139000 | 25770000 |  | 464489725 | 66962548 | 397527177 | 66962548 |  | 2040879275 | RS | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30480365 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA DE LAITEC |  | 132758158 | 0 |  | 132758158 | 119188361 | 13569797 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483910 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA CAILIN |  | 263596464 | 0 |  | 200844877 | 143001489 | 57843388 | 0 |  | 62751587 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137134 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLAS DE QUELLON |  | 35000000 | 0 |  | 35000000 | 0 | 35000000 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483911 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION COLDITA QUELLON |  | 345253844 | 0 |  | 345253844 | 180708489 | 164545355 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
29 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30470389 | ADQUISICION EQUIPOS ELECTRONICOS PARA ESCUELAS COMUNA QUELLON (C33) |  | 446766460 | 0 |  | 446766460 | 334732006 | 112034454 | 334732006 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 4038762039 | 25770000 |  | 1848576717 | 1066209846 | 782366871 | 401694554 |  | 2164415322
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30135630 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COMPU, COMUNA DE QUELLON |  | 1452474000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1452474000 | RS | En Proceso de Adjudicación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 1452474000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1452474000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30125850 | CONSTRUCCION MULTICANCHA CERRADA FRANCISCO COLOANE COMUNA DE QUELLON |  | 302702000 | 0 |  | 128400300 | 0 | 128400300 | 0 |  | 174301700 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 302702000 | 0 |  | 128400300 | 0 | 128400300 | 0 |  | 174301700
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE QUELLON |  | 5793938039 | 25770000 |  | 1976977017 | 1066209846 | 910767171 | 401694554 |  | 3791191022
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | DEPORTE | FAR | EJECUCION | 30133125 | CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL DE QUEMCHI |  | 1386058000 | 1224005772 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162052228 | RE | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30185572 | REPOSICION ESCUELA BASICA LLIUCO |  | 2532578673 | 983769184 |  | 803610558 | 800496569 | 3113989 | 91846819 |  | 745198931 | RS | En Ejecución
31 | L | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30071585 | REPOSICION POSTA DE SALUD ISLA TAC |  | 511435000 | 0 |  | 266582636 | 263631870 | 2950766 | 100808076 |  | 244852364 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | PIR | LIBRE | 30430173 | CONSERVACION CAMINOS ISLA BUTACHAUQUES (C33) |  | 547411000 | 250005532 |  | 26655394 | 3000000 | 23655394 | 1500000 |  | 270750074 | RS* | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30396026 | CONSERVACION CAMINOS RURALES SECTOR SUR (C33) |  | 477979805 | 0 |  | 387979805 | 358482829 | 29496976 | 0 |  | 90000000 | RS* | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483006 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA TAC |  | 128796137 | 0 |  | 108796137 | 91652681 | 17143456 | 0 |  | 20000000 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30137258 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA DE QUEMCHI |  | 338613813 | 0 |  | 338613813 | 188265200 | 150348613 | 188265200 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 11 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 109714208 | 90285792 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
29 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30486106 | ADQUISICION MAQUINARIA VIAL COMUNA DE QUEMCHI(C33) |  | 306016000 | 0 |  | 306016000 | 306016000 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 6428888428 | 2457780488 |  | 2438254343 | 2121259357 | 316994986 | 382420095 |  | 1532853597
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | N | TRANSPORTE | PIR | EJECUCION | 40005537 | CONSERVACION CAMINOS ISLA MECHUQUE (C33) |  | 499000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 499000000 | RS* | En Proceso de Licitación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 499000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 499000000
INICIATIVAS EN CONVENIO
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 40005534 | HABILITACION Y NORMALIZACION SUMINISTRO E. ELECTRICA SECTOR RIO NEGRO, QUEMCHI |  | 121504000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121504000 | RS | Trámite Convenio
29 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30137798 | REPOSICION MOTONIVELADORA Y CAMA BAJA (C33) |  | 212834000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212834000 | RS* | Trámite Convenio
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40005526 | REPOSICION CAMIONETAS MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) |  | 82200000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82200000 | RS* | Trámite Convenio
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40005532 | ADQUISICION DE BUS PARA MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI (C33) |  | 164996000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 164996000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 581534000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581534000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI |  | 7509422428 | 2457780488 |  | 2438254343 | 2121259357 | 316994986 | 382420095 |  | 2613387597
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FAR | EJECUCION | 30086050 | REPOSICION ESCUELA LA CAPILLA ISLA CAGUACH |  | 1287650000 | 1194750245 |  | 92899755 | 90655484 | 2244271 | 0 |  | 0 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 11 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 97069865 | 102930135 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478657 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA CAGUACH |  | 170847296 | 0 |  | 170847296 | 142796597 | 28050699 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478656 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA QUENAC |  | 116828712 | 0 |  | 111832064 | 107561858 | 4270206 | 0 |  | 4996648 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478653 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA LLINGUA |  | 138994881 | 0 |  | 138729896 | 126017891 | 12712005 | 0 |  | 264985 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478661 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA CHAULLINEC |  | 159585098 | 0 |  | 159585098 | 132339987 | 27245111 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478659 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA ALAO |  | 172568424 | 0 |  | 172568424 | 120761051 | 51807373 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478660 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA APIAO |  | 163661202 | 0 |  | 163661202 | 122130666 | 41530536 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30478655 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA MEULIN |  | 136097779 | 0 |  | 136097779 | 132300429 | 3797350 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
29 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 40007527 | ADQUISICION EXCAVADORA Y CAMA BAJA PARA LA CONSERVACION DE CAMINOS RURALES (C33) |  | 179727704 | 0 |  | 179727704 | 0 | 179727704 | 0 |  | 0 | RS* | En Proceso de Licitación
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30086022 | REPOSICION ESCUELA RURAL ISLA LLINGUA |  | 941744005 | 871358023 |  | 70385982 | 69027580 | 1358402 | 0 |  | 0 | RS | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30484726 | REPOSICION CAMION DE BASURA COMUNA DE QUINCHAO (C33) |  | 104287836 | 0 |  | 104287836 | 104287836 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | FIE | EJECUCION | 30073551 | REPOSICION INTERNADOS MASCULINO FEMENINO |  | 3314217113 | 3071576307 |  | 242640806 | 242640806 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 7086210050 | 5137684575 |  | 1943263842 | 1487590050 | 455673792 | 0 |  | 5261633
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40008054 | CONSERVACION DE VEREDAS SECTOR CENTRO DE ACHAO (C33) |  | 367393000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 367393000 | RS* | Trámite Convenio
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130819 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA LIN LIN |  | 54825624 | 0 |  | 54825624 | 19050000 | 35775624 | 19050000 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30130822 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION ISLA TEUQUELIN |  | 22021255 | 0 |  | 22021255 | 0 | 22021255 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 444239879 | 0 |  | 76846879 | 19050000 | 57796879 | 19050000 |  | 367393000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO |  | 7530449929 | 5137684575 |  | 2020110721 | 1506640050 | 513470671 | 19050000 |  | 372654633
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | SALUD | LIBRE | PREFACTIBILIDAD | 30098600 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION HOSPITAL DE CASTRO (INFRA) |  | 190426183 | 136917516 |  | 42950484 | 38761000 | 4189484 | 0 |  | 10558183 | RS | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30083335 | NORMALIZACION HOSPITAL DE QUELLON, PROVINCIA DE CHILOE |  | 2016128000 | 82700000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1933428000 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | LIBRE | EJECUCION | 30135059 | CONSTRUCCION SEDE UNIVERSITARIA PARA LA PROVINCIA DE CHILOE |  | 6569829292 | 132245007 |  | 3792203400 | 3259138355 | 533065045 | 432713095 |  | 2645380885 | RS | En Ejecución
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40000574 | ADQUISICION Y REPOSICION DE EQUIPOS PARA LITIASIS Y ENUCLIACION U DE UROLOGIA HOSPITAL DE CASTRO (C33) |  | 257253298 | 0 |  | 257253298 | 257253298 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30464752 | NORMALIZACION TRES INTERSECCIONES CONFLICTIVAS RUTA 5 CASTRO |  | 472434380 | 417672900 |  | 54761480 | 54761480 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 40002366 | REPOSICION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUPA. RED SALUD CHILOE (C33) |  | 599413688 | 234082465 |  | 343955063 | 343955063 | 0 | 0 |  | 21376160 | RS* | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 10105484841 | 1003617888 |  | 4491123725 | 3953869196 | 537254529 | 432713095 |  | 4610743228
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | DEPORTE | LIBRE | EJECUCION | 30381175 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO CANCHA RAYADA |  | 1528367000 | 14300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1514067000 | RS | En Proceso de Adjudicación
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30453827 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES POR GLOSA , ETAPA I PROVINCIA DE CHILOE (C33) |  | 1298249800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1298249800 | RS* | En Proceso de Adjudicación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 2826616800 | 14300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2812316800
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | SALUD | FAR | EJECUCION | 30083300 | NORMALIZACION HOSPITAL DE ANCUD |  | 4454843000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4454843000 | RS | Trámite Convenio
22 | N | RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | LIBRE | EJECUCION | 40016598 | DIAGNOSTICO COMPONENTE AMBIENTAL EN EVALUACION DE SITIOS PARA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS |  | 95000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95000000 | RS** | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 4549843000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4549843000
[6 empty] | TOTAL PROVINCIALES |  | 17481944641 | 1017917888 |  | 4491123725 | 3953869196 | 537254529 | 432713095 |  | 11972903028
[6 empty] | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE |  | 83863400918 | 29456483010 |  | 21713691302 | 16615494106 | 5098197196 | 1804314321 |  | 32693226606
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
29 | A | MULTISECTORIAL | PV | EJECUCION | 30342976 | REPOSICON MAQUINARIA PARA LA COMUNA DE CHAITEN(C33) |  | 354324000 | 28169735 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 326154265 | RS* | En Ejecución
24 | N | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30483010 | SUBSIDIO OPERACIÓN SIST. AUTOGENERACION AYACARA |  | 239394827 | 0 |  | 239394827 | 230315896 | 9078931 | 0 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
24 | A | ENERGIA | ENERGIZACION | EJECUCION | 30322174 | SUBSIDIO A LA OPERACION SISTEMA ISLAS DESERTORES |  | 187627896 | 0 |  | 187627896 | 142273110 | 45354786 | 10414514 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 12 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 94004629 | 105995371 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30342276 | CONSERVACION CALLES Y SITIOS FISCALES DE CHAITEN(C33) |  | 521651736 | 0 |  | 521651736 | 521651736 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | N | ENERGIA | PV | EJECUCION | 30339822 | HABILITACION SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA SECTOR CHAITEN VIEJO, COMUNA DE CHAITEN |  | 680309000 | 0 |  | 680309000 | 680309000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 2183307459 | 28169735 |  | 1828983459 | 1668554371 | 160429088 | 10414514 |  | 326154265
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | MULTISECTORIAL | PV | DISEÑO | 30103541 | REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL DE CHAITEN |  | 137807000 | 7407000 |  | 22820000 | 0 | 22820000 | 0 |  | 107580000 | RS | En Proceso de Adjudicación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 137807000 | 7407000 |  | 22820000 | 0 | 22820000 | 0 |  | 107580000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | L | TRANSPORTE | PV | PREFACTIBILIDAD | 30186523 | CONSTRUCCION CONEXION VIAL ISLA TALCAN ARCH. DESERTORES,CHAITEN |  | 491402000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 491402000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30060589 | MEJORAMIENTO HOSPITAL DE CHAITEN. |  | 14945793000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14945793000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 15437195000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15437195000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE CHAITEN |  | 17758309459 | 35576735 |  | 1851803459 | 1668554371 | 183249088 | 10414514 |  | 15870929265
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | PV | EJECUCION | 30072372 | AMPLIACION ESCUELA BASICA FUTALEUFU PARA EDUCACION MEDIA |  | 3944224378 | 3443535670 |  | 422876221 | 366465931 | 56410290 | 2043173 |  | 77812487 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30102779 | CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DE FUTALEUFU |  | 644416000 | 292416691 |  | 199146321 | 177030321 | 22116000 | 30000000 |  | 152852988 | RE | En Ejecución
31 | A | DEPORTE | PV | EJECUCION | 30086361 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE FUTALEUFU |  | 3900581000 | 40650583 |  | 2545059172 | 2197434282 | 347624890 | 736791741 |  | 1314871245 | RS | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30289730 | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CALLE LAUTARO SUR - FUTALEUFU |  | 566314073 | 0 |  | 534104876 | 534104876 | 0 | 0 |  | 32209197 | RS | En Ejecución
31 | L | VIVIENDA | PV | DISEÑO | 30352430 | CONSTRUCCION PARQUE MUNICIPAL DE FUTALEUFU |  | 118160000 | 0 |  | 58524000 | 48000000 | 10524000 | 0 |  | 59636000 | RS | En Ejecución
29 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 40004179 | REPOSICION DE DOS VEHICULOS MUNICIPALES DE FUTALEUFU (C33) |  | 81244600 | 0 |  | 81244600 | 81244197 | 403 | 0 |  | 0 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 12 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 9454940051 | 3776602944 |  | 4040955190 | 3404279607 | 636675583 | 768834914 |  | 1637381917
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | MULTISECTORIAL | PV | EJECUCION | 30341678 | ANALISIS ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE FUTALEUFU (C33) |  | 126058000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126058000 | RS* | Trámite Convenio
29 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40006627 | REPOSICION CAMBIO LUMINARIA LED URBANA (C33) |  | 285806507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 285806507 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 411864507 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 411864507
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU |  | 9866804558 | 3776602944 |  | 4040955190 | 3404279607 | 636675583 | 768834914 |  | 2049246424
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | SALUD | PV | EJECUCION | 30311722 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AULEN |  | 576755000 | 57007893 |  | 325386125 | 5386125 | 320000000 | 0 |  | 194360982 | RS | En Ejecución
31 | A | EDUCACIÓN Y CULTURA | PV | EJECUCION | 30277425 | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA SEMILLERO ROLECHA(C33) |  | 231709000 | 155741497 |  | 68724080 | 39820730 | 28903350 | 17213949 |  | 7243423 | RS* | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 12 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 102619950 | 97380050 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
29 | A | MULTISECTORIAL | PV | EJECUCION | 30349931 | ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO (C33) |  | 310623306 | 0 |  | 310623306 | 310623306 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30455973 | CONSTRUCCION 2 CASAS PARA PROFESIONALES CECOSF HUALAIHUE |  | 90272885 | 73838905 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16433980 | RS | En Liquidación
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30395825 | CONSERVACION SEDE SOCIAL LOCALIDAD DE CONTAO (C33) |  | 113663000 | 0 |  | 113409096 | 113409096 | 0 | 0 |  | 253904 | RS* | En Liquidación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 1523023191 | 286588295 |  | 1018142607 | 571859207 | 446283400 | 17213949 |  | 218292289
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | DEPORTE | PV | DISEÑO | 30393123 | CONSTRUCCION GIMNASIO PICHICOLO |  | 30959000 | 0 |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 |  | 25959000 | RS | En proceso de Licitación
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PIR | DISEÑO | 30338024 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE PUNTILLA PICHICOLO |  | 33986000 | 0 |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 |  | 28986000 | RS | En proceso de Licitación
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PV | DISEÑO | 30338523 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE CHOLGO |  | 33986000 | 0 |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 |  | 28986000 | RS | En proceso de Licitación
31 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30471092 | CONSERVACION CAMINOS VECINALES GLOSA 7,COMUNA HUALAIHUE, PROV. PALENA(C33) |  | 364878000 | 0 |  | 150000000 | 0 | 150000000 | 0 |  | 214878000 | RS* | En Proceso de Adjudicación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 463809000 | 0 |  | 165000000 | 0 | 165000000 | 0 |  | 298809000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | PV | EJECUCION | 30065600 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE EL MANZANO |  | 418598000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 418598000 | RS | Trámite Convenio
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30480167 | ADQUISICION LANCHA POLICIAL TENENCIA HORNOPIREN, COMUNA HUALAIHUE(C33) |  | 237746000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 237746000 | RS* | Trámite Convenio
29 | A | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30471865 | ADQUISICION SISTEMA DE ILUMINACION PAD. RIO NEGRO HORNOPIREN(C33) |  | 101104000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 101104000 | RS* | Trámite Convenio
29 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30361477 | ADQUISICION Y REPOSICION VEHICULOS Y MAQUINARIA CAMINOS VECINALES (C33) |  | 397041000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 397041000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 1154489000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1154489000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE |  | 3141321191 | 286588295 |  | 1183142607 | 571859207 | 611283400 | 17213949 |  | 1671590289
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | PV | DISEÑO | 30116040 | CONSTRUCCION BODEGA Y GALPON MUNICIPAL |  | 43998000 | 35173080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8824920 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO PAGINA 13 |  | 200000000 | 0 |  | 200000000 | 104786057 | 95213943 | 27032787 |  | 0 | RS** | En Ejecución
31 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | PV | EJECUCION | 30115295 | REPOSICION Y AMPLIACION CUARTEL 1° COMPAÑIA DE BOMBEROS DE PALENA |  | 788374000 | 622243006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 166130994 | RS | En Liquidación
29 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 40001465 | REPOSICION MOBILIARIO URBANO EN DOS PLAZOLETAS DE PALENA (C33) |  | 83916420 | 0 |  | 83916420 | 83916420 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 1116288420 | 657416086 |  | 283916420 | 188702477 | 95213943 | 27032787 |  | 174955914
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
22 | L | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30474713 | ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNA DE PALENA (C33) |  | 130000000 | 0 |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 |  | 115000000 | RS* | En Proceso de Adjudicación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 130000000 | 0 |  | 15000000 | 0 | 15000000 | 0 |  | 115000000
INICIATIVAS EN CONVENIO
31 | N | VIVIENDA | LIBRE | EJECUCION | 30487244 | CONSERVACION VEREDAS CALLES DE PALENA (C33) |  | 68105000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68105000 | RS* | Trámite Convenio
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30135233 | MEJORAMIENTO CIRCUITO PEATONAL HISTORICO COMUNA DE PALENA |  | 2433282000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2433282000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 2501387000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2501387000
[6 empty] | TOTAL COMUNA DE PALENA |  | 3747675420 | 657416086 |  | 298916420 | 188702477 | 110213943 | 27032787 |  | 2791342914
PROVINCIALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30342673 | CONSTRUCION CAMINO RUTA W 807 SECTOR PUENTE NEGRO PTE. AQUELLAS |  | 9788091000 | 123236993 |  | 21405000 | 8467481 | 12937519 | 4867562 |  | 9643449007 | RS | En Ejecución
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30428989 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS PARA HOSPITALES PROVINCIA DE PALENA(C33) |  | 452484840 | 451230101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1254739 | RS* | En Ejecución
31 | A | TRANSPORTE | PIR | DISEÑO | 30447539 | DIAGNOSTICO DIVERSOS SECTORES EN ISLAS DESERTORES (C33) |  | 202764000 | 220000 |  | 140366668 | 140366668 | 0 | 0 |  | 62177332 | RS* | En Ejecución
29 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30468387 | REPOSICION MOTONIVELADORA PARA LA RED AEROPORTUARIA(C33) |  | 175341626 | 0 |  | 175341626 | 175341626 | 0 | 0 |  | 0 | RS* | Terminada
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 10618681466 | 574687094 |  | 337113294 | 324175775 | 12937519 | 4867562 |  | 9706881078
INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION
31 | A | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30342679 | CONSERVACION PERIODICA, CAMINO BASICO ROL W-813 Y ROL W-815 (C33) |  | 4990418000 | 0 |  | 524658374 | 0 | 524658374 | 0 |  | 4465759626 | RS* | En Proceso de Adjudicación
31 | A | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30371674 | REPOSICION TERMINAL PORTUARIO DE CHAITEN |  | 2400000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2400000000 | RS | En Proceso de Adjudicación
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION / ADJUDICACION |  | 7390418000 | 0 |  | 524658374 | 0 | 524658374 | 0 |  | 6865759626
INICIATIVAS EN CONVENIO
29 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30398377 | ADQUISICION EQUIPOS GPS BIENES NACIONALES PALENA (C33) |  | 33689000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33689000 | RS* | Trámite Convenio
31 | N | TRANSPORTE | PV | EJECUCION | 30384677 | MEJORAMIENTO RUTA 235-CH SECTOR V. S. LUCIA-P. RAMIREZ, PROV. PALENA |  | 25923943000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25923943000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30468388 | AMPLIACION AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO ALTO PALENA |  | 425541000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 425541000 | RS | Trámite Convenio
31 | N | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30458729 | MEJORAMIENTO AREA DE MOVIMIENTO PEQUEÑO AERODROMO AYACARA |  | 742950000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 742950000 | RS | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 27126123000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27126123000
[6 empty] | TOTAL PROVINCIALES |  | 45135222466 | 574687094 |  | 861771668 | 324175775 | 537595893 | 4867562 |  | 43698763704
[6 empty] | TOTAL PROVINCIA DE PALENA |  | 79649333094 | 5330871154 |  | 8236589344 | 6157571437 | 2079017907 | 828363726 |  | 66081872596
REGIONALES
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
31 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30460140 | CONSERVACION FACHADAS Y CIRCULACIONES CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL (C33) |  | 3712173268 | 993753000 |  | 2097723898 | 2000133524 | 97590374 | 159500000 |  | 620696370 | RS* | En Ejecución
33 | N | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 40016388 | APORTE BOMBEROS REGION DE LOS LAGOS |  | 2000000000 | 0 |  | 2000000000 | 2000000000 | 0 | 0 |  | 0 | RS | En Ejecución
29 | A | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | LIBRE | EJECUCION | 30415731 | EQUIPAMIENTO PLANTAS POTABILIZADORAS DE EMERGENCIA(C33) |  | 686457000 | 0 |  | 600927009 | 600927009 | 0 | 0 |  | 85529991 | RS* | En Ejecución
29 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30488894 | ADQUISICION EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA HABILITACION PABELLON CMA (C33) |  | 1055427000 | 0 |  | 360000000 | 340385213 | 19614787 | 310292262 |  | 695427000 | RS* | En Ejecución
33 | L | TRANSPORTE | FAR | EJECUCION | 30429222 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RENOVACION FLOTA LOCOMOCION COLECTIVA |  | 2219238000 | 0 |  | 2219238000 | 2219238000 | 0 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
24 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | S/C | APLICACION NUMERAL 2.1 GLOSA COMUN PARA GOBIERNOS REGIONALES |  | 4176184000 | 0 |  | 4176184000 | 3644476952 | 531707048 | 948916334 |  | 0 | RS*** | En Ejecución
29 | A | DEFENSA Y SEGURIDAD | LIBRE | EJECUCION | 30137152 | EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y REPOSICION VEHICULOS PARA GOPE(C33) |  | 247558000 | 0 |  | 182253906 | 82780906 | 99473000 | 0 |  | 65304094 | RS* | En Ejecución
31 | A | SALUD | LIBRE | EJECUCION | 30364305 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INSTITUTO TELETON |  | 2717087000 | 5480000 |  | 1173197165 | 958427102 | 214770063 | 303244637 |  | 1538409835 | RS | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | FRIL | EJECUCION | FRIL | FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL - ANEXO |  | 1216075887 | 0 |  | 1216075887 | 0 | 1216075887 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 18030200155 | 999233000 |  | 14025599865 | 11846368706 | 2179231159 | 1721953233 |  | 3005367290
INICIATIVAS EN CONVENIO
22 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | EJECUCION | 30430874 | ACTUALIZACION MODIFICACION Y REESTRUCTURACION DE LA PROPUESTA PROT (C33) |  | 413944000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 413944000 | RS* | Trámite Convenio
33 | N | PESCA | LIBRE | EJECUCION | S/C | ACUERDO ZONAS CONTIGUA A PESCADORES ARTESANALES LOS LAGOS-AYSEN |  | 1400000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1400000000 | RS** | Trámite Convenio
29 | N | RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | LIBRE | EJECUCION | 40016016 | ADQUISICION 6 EXCAVADORAS Y 1 CAMION TOLVA PARA OPERACIÓN EXCLUSIVA DE VERTEDEROS COMUNALES |  | 990000000 | 0 |  | 990000000 | 0 | 990000000 | 0 |  | 0 | RS* | Trámite Convenio
29 | N | SEGURIDAD PUBLICA | LIBRE | EJECUCION | 40008200 | REPOSICION EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO LABORATORIO DE CRIMINALISTICA REGIONAL PUERTO MONTT |  | 244473000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 244473000 | RS* | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 3048417000 | 0 |  | 990000000 | 0 | 990000000 | 0 |  | 2058417000
[6 empty] | TOTAL REGIONAL |  | 21078617155 | 999233000 |  | 15015599865 | 11846368706 | 3169231159 | 1721953233 |  | 5063784290
FOMENTO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341175 | PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO OVINO/BOVINO TPV |  | 600000000 | 105599083 |  | 152500000 | 149881097 | 2618903 | 48200000 |  | 341900917 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | FOSIS | 30482658 | CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO PERSONAS MAYORES |  | 230000000 | 145000000 |  | 85000000 | 69419591 | 15580409 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30341275 | TRANSFERENCIA PROGRAMA REGULARIZACION DERECHO APROVECHAMIENTOS DE AGUA |  | 203000000 | 183867776 |  | 17032000 | 745400 | 16286600 | 0 |  | 2100224 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | INDAP | 30341325 | TRANSFERENCIA Y ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL II ETAPA |  | 355000000 | 248717000 |  | 105825000 | 78838635 | 26986365 | 26039245 |  | 458000 | RS** | En Ejecución
33 | A | MULTISECTORIAL | PV | INDAP | 30341329 | TRANSFERENCIA ASESORIA ESPECIALIZADA CONSOLIDACION TENENCIA TIERRA EN AFC |  | 309000000 | 209356577 |  | 86230173 | 38953192 | 47276981 | 9243900 |  | 13413250 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30419826 | CAPACITACION PARA EL FOMENTO AGROFORESTAL EN PALENA Y COCHAMO |  | 315000000 | 133862807 |  | 89233000 | 85633000 | 3600000 | 0 |  | 91904193 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SAG | 30341424 | TRANSFERENCIA MONITOREO SITUACION SANITARIA EN BOVINOS Y OVINOS DEL TPV |  | 169500000 | 93996879 |  | 75500000 | 23856824 | 51643176 | 20369641 |  | 3121 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SAG | 30341439 | TRANSFERENCIA PROGRAMA RECUPERACION SUELO DEGRADADOS EN TPV |  | 210000000 | 2000000 |  | 100913085 | 27808989 | 73104096 | 455095 |  | 107086915 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30341173 | TRANSFERENCIA PROGRAMA VALORACION SELLO ORIGEN DE PRODUCTOS SILVOAGROPECUARIOS |  | 450000000 | 64907260 |  | 142545058 | 138953634 | 3591424 | 0 |  | 242547682 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | CORFO | 30342073 | TRANSFERENCIA DESARROLLO SUSTENTABLE DESTINO TURISTICO PATAGONIA VERDE |  | 960000000 | 727458000 |  | 232542000 | 61342801 | 171199199 | 1645772 |  | 0 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | SEREMI DE AGRICULTURA | 30329922 | TRANSFERENCIA TECNOLOGICA PARA EL DESARROLLO Y POTENCIAMIENTO DE LA AFC |  | 530000000 | 92532948 |  | 153920949 | 150119628 | 3801321 | 48200000 |  | 283546103 | RS** | En Ejecución
33 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136269 | PROGRAMA RECAMBIO CALEFACTORES CIUDAD OSORNO |  | 1500000000 | 932666319 |  | 567200000 | 567200000 | 0 | 0 |  | 133681 | RS** | En Ejecución
33 | A | MULTISECTORIAL | LIBRE | SEREMI DE MEDIO AMBIENTE | 30136320 | PROTECCION APLICACION MODELO USO SUST. EN PAISAJE CONSERV. CHILOE |  | 600000000 | 229417278 |  | 326026000 | 62999659 | 263026341 | 24529357 |  | 44556722 | RS** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | INDAP | 30485206 | DIFUSION PARA EL FORTALECIMIENTO Y DASARROLLO DEL SITIO SIPAN Y SELLO SIPAN |  | 202400000 | 0 |  | 10000000 | 0 | 10000000 | 0 |  | 192400000 | RS** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | INDAP | 40014803 | PROGRAMA DE FERTILIZACION MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN LA PROVINCIA DE PALENA |  | 764464200 | 0 |  | 8000000 | 0 | 8000000 | 0 |  | 756464200 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | INDAP | 30137060 | TRANSFERENCIA PROGRAMAS DE INVERSIONES PRODUCTIVAS EN FAMILIAS USUARIAS DE PROGRAMAS DE ASESORIA INDAP |  | 2332740000 | 1906561364 |  | 380285735 | 377801978 | 2483757 | 0 |  | 45892901 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | INDAP | 30433775 | MEJORAMIENTO DE SUELOS EN TERRITORIOS INDIGENAS |  | 500000000 | 324812423 |  | 175186911 | 19272376 | 155914535 | 1510056 |  | 666 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | INDAP | 30378428 | SANEAMIENTO ASESORIA LEGAL Y TECNICA CONSOLIDACION DE LA TENENCIA IMPERFECTA DE TIERRAS |  | 563347000 | 357213727 |  | 103605447 | 54376960 | 49228487 | 30967513 |  | 102527826 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SAG | 30482019 | ERRADICACION VISON DE LA REGION DE LOS LAGOS |  | 400000000 | 42063966 |  | 160437000 | 70220828 | 90216172 | 30376030 |  | 197499034 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SAG | 30482027 | ERRADICACION DE LA BRUCELOSIS BOVINA |  | 500000000 | 220999364 |  | 279000000 | 199750000 | 79250000 | 30345649 |  | 636 | RS** | En Ejecución
33 | A | PESCA | LIBRE | SERCOTEC | 30349427 | TRANSFERENCIA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN AREAS DE MANEJO II |  | 540800000 | 377543799 |  | 13438395 | 0 | 13438395 | 0 |  | 149817806 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERCOTEC | 30440729 | PROGRAMA APOYO INTEGRAL A LAS FERIAS LIBRES |  | 320000000 | 166490237 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 153509763 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SERCOTEC | 30351343 | CAPACITACION Y VALORIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS |  | 450000000 | 91901757 |  | 101138915 | 70230889 | 30908026 | 0 |  | 256959328 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 30481688 | CAPACITACION Y FOMENTO AGROECOLOGIA Y PRODUCCION AGRICULTURA |  | 500000000 | 291146627 |  | 208577293 | 194757900 | 13819393 | 2590612 |  | 276080 | RS** | En Ejecución
33 | A | PESCA | LIBRE | SERNAPESCA | 30343724 | PROGRAMA FOMENTO Y DESARROLLO PESCA ARTESANAL REGION DE LOS LAGOS 2014-2016 |  | 2160000000 | 1267218760 |  | 5625590 | 3125590 | 2500000 | 0 |  | 887155650 | RS** | En Ejecución
33 | A | PESCA | LIBRE | SUBPESCA | 30398233 | RECUPERACION DE DIVERSIDAD PROD DE LA PESCA ARTESANAL |  | 900002100 | 391713333 |  | 55984968 | 54402242 | 1582726 | 0 |  | 452303799 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERNATUR | 30342025 | TRANSFERENCIA GESTION DEL TERRITORIO TURISTICO, REGION DE LOS LAGOS |  | 700000000 | 465232800 |  | 234767200 | 120784029 | 113983171 | 43619348 |  | 0 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SENCE | 30405874 | CAPACITACION NUCLEOS GESTORES TERRITORIOS PIRDT |  | 413277000 | 397319887 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15957113 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | LIBRE | COMISION NACIONAL DE RIEGO | 30434988 | TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAL DE RIEGO REGION DE LOS LAGOS |  | 2000000000 | 660062852 |  | 500000000 | 428204459 | 71795541 | 26219550 |  | 839937148 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | SERCOTEC | 30345125 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA |  | 1060000000 | 791727212 |  | 768587 | 0 | 768587 | 0 |  | 267504201 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30136317 | CAPACITACION ASESORIA TECNICA EN TURISMO RURAL PARA PEQUEÑOS AGRICULTORES |  | 191000000 | 184225572 |  | 6774428 | 0 | 6774428 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30341323 | TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD DE LA ARTESANIA |  | 190000000 | 188516581 |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 |  | 683419 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | INDAP | 30341233 | TRANSFERENCIA OBRAS MENORES DE RIEGO Y SUMINISTRO DE AGUA AFC |  | 809057823 | 754289823 |  | 54768000 | 27384000 | 27384000 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
33 | A | SILVOAGROPECUARIO | PV | CORFO | 30342022 | TRANSFERENCIA PDT PECUARIO BOVINO Y AGROINDUSTRIAL TPV |  | 197999999 | 197377199 |  | 622800 | 472410 | 150390 | 0 |  | 0 | RS** | En Ejecución
33 | A | PESCA | PV | CORFO | 30341732 | TRANSFERENCIA FORTALECER PESCA ARTESANAL CHAITEN, HUALAIHUE Y COCHAMO |  | 378000000 | 377944492 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55508 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PV | SERNATUR | 30337226 | TRANSFERENCIA DESARROLLO DEL T.I.E. EN TERRITORIO PATAGONIA VERDE |  | 1275000000 | 996652276 |  | 277175636 | 70978966 | 206196670 | 23441398 |  | 1172088 | RS** | En Ejecución
33 | A | PESCA | PV | SUBPESCA | 30398531 | TRANSFERENCIA CAPITAL SEMILLA PARA POTENCIAR LOS SEIS EJES PRODUCTIVOS A DE LA PROVINCIA DE PALENA |  | 600000000 | 215909840 |  | 9339125 | 9339125 | 0 | 0 |  | 374751035 | RS** | En Ejecución
33 | L | MULTISECTORIAL | FIC | FIC | FIC | FONDO INNOVACION Y COMPETITIVIDAD |  | 1528020000 | 0 |  | 1528020000 | 403954679 | 1124065321 | 214967997 |  | 0 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | PIR | SERNAMEG | 30461825 | CAPACITACION TRABAJO EN FIBRA ANIMAL Y VEGETAL MUJERES DE CHAITEN |  | 172830000 | 0 |  | 84298333 | 0 | 84298333 | 0 |  | 88531667 | RS** | En Ejecución
33 | A | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | FOSIS | 30484364 | CAPACITACION DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO PERSONAS DISCAPACITADAS |  | 230000000 | 0 |  | 230000000 | 139050000 | 90950000 | 800000 |  | 0 | RS** | En Ejecución
33 | A | MULTISECTORIAL | PV | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 30426980 | SANEAMIENTO DE LA TENENCIA IRREGULAR DE LA PROPIEDAD PATAGONIA VERDE |  | 500000000 | 134922986 |  | 319723000 | 98554086 | 221168914 | 0 |  | 45354014 | RS** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SEREMI DE BIENES NACIONALES | 40004275 | SANEAMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE REGULARIZACION "CHILE PROPIETARIO" |  | 1200000000 | 0 |  | 203806450 | 0 | 203806450 | 0 |  | 996193550 | RS** | En Ejecución
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SERNAPESCA | 40016640 | TRANSFERENCIA NUEVOS APAREJOS Y/O ARTES O ZONAS DE PESCA COMO MITIGACION DEL LOBO MARINO |  | 250000000 | 0 |  | 250000000 | 250000000 | 0 | 250000000 |  | 0 | RS** | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS |  | 28260438122 | 13971228804 |  | 7336611078 | 4048412967 | 3288198111 | 833521163 |  | 6952598240
INICIATIVAS EN CONVENIO
33 | L | PESCA | LIBRE | SUBPESCA | 30398277 | RECUPERACION Y DIVERSIFICACION PRODUCCION ACUICOLA EN PEQUEÑA ESCALA |  | 394000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 394000000 | RS** | Trámite Convenio
33 | L | INDUSTRIA, COMERCIO, FINANZAS Y TURISMO | LIBRE | SERNATUR | 30399283 | DIFUSION PROG. DE APLICACION DE ESTRATEGIAS DE PROMOCION |  | 12000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12000000 | RS** | Trámite Convenio
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SERNATUR | 40015506 | CAPACITACION, PROMOCION Y POSICIONAMIENTO TURISTICO DE LA REGION DE LOS LAGOS EN EL CONGRESO ACHET 2019 |  | 81990000 | 0 |  | 81990000 | 0 | 81990000 | 0 |  | 0 | RS** | Trámite Convenio
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE |  | 30485056 | CAPACITACION TECNICA PARA IMPLEMEN PLAN "DESARROLLO INDUSTRIA DE LA MITILICULTURA SUSTENTABLE |  | 327800000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 327800000 | RS** | Trámite Convenio
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SERCOTEC | 40016559 | TRANSFERENCIA DE REACTIVACION Y CAPACITACION VILLA SANTA LUCIA |  | 231418750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 231418750 | RS** | Trámite Convenio
33 | N | RECURSO NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | LIBRE | SEREMI DE AGRICULTURA | 40012343 | CAPACITACION Y FERTILIZACION INTEGRAL DE PRADERAS DE LA REGION DE LOS LAGOS |  | 2256500000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2256500000 | RS** | Trámite Convenio
33 | N | TURISMO Y COMERCIO | LIBRE | SERNATUR | 40017839 | TRANSFERENCIA PROGRAMA FNDR “POSICIONAMIENTO DEL DESTINO PATAGONIA VERDE COMO CAPITAL MUNDIAL |  | 100000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100000000 | RS** | Trámite Convenio
33 | N | SALUD | LIBRE | SERV. SALUD OSORNO | 40015599 | CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN Y DIAG. PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL, Provincia de osorno |  | 200000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200000000 | RS** | Trámite Convenio
33 | N | MULTISECTORIAL | LIBRE | SSPP | S/C | PROGRAMAS DE FOMENTO |  | 876728040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 876728040 | SR | Trámite Convenio
[6 empty] | TOTAL DE INICIATIVAS EN CONVENIO |  | 4480436790 | 0 |  | 81990000 | 0 | 81990000 | 0 |  | 4398446790
[6 empty] | TOTAL FOMENTO |  | 32740874912 | 13971228804 |  | 7418601078 | 4048412967 | 3370188111 | 833521163 |  | 11351045030
[6 empty] | TOTAL PRESUPUESTO 2019 |  | 432996731586 | 109189106525 |  | 86646208000 | 65679588403 | 20966619597 | 10007464826 |  | 237161417061

## PORTADA FRIL
ANEXO - FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL 2019

## FRIL
SUBT. | BIP | NOMBRE DEL PROYECTO | COSTO | GASTO AÑOS ANTERIORES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | ENERO - SEPTIEMBRE | OCTUBRE | TOTAL PAGADO | SALDO | SITUACION ACTUAL
COMUNA DE OSORNO
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40014128 | CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCHA PARQUE PLEISTOCENICO, OSORNO | 96086000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96086000 | EN LICITACION
33125 | 40014330 | CONSTRUCCION CAMARINES LA BOMBONERA | 96407479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96407479 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 192493479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192493479
|  | TOTAL COMUNA DE OSORNO | 192493479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192493479
COMUNA DE PURRANQUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30458561 | CONSTRUCCION PISCINAS PUBLICAS PURRANQUE | 89600264 | 27689896 | 0 | 0 | 50004841 | 7014927 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57019768 | 3001040 | 60020808 | 1889560 | EN EJECUCION
33125 | 30488419 | REPOSICION Y MANTENIMIENTO GARITAS CAMINERAS COMUNA DE PURRANQUE | 25000000 | 3721568 | 0 | 0 | 0 | 8680388 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8680388 | 12598044 | 21278432 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008520 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION CASA DE TODOS PURRANQUE | 93999998 | 0 | 10066656 | 0 | 35521798 | 26439197 | 0 | 21972347 | 0 | 0 | 0 | 93999998 | 0 | 93999998 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 208600262 | 31411464 | 10066656 | 0 | 85526639 | 42134512 | 0 | 21972347 | 0 | 0 | 0 | 159700154 | 15599084 | 175299238 | 1889560
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015473 | CONSTRUCCION ACCESO EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES CONCORDIA RUTA U-950V | 17843452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17843452 | EN LICITACION
33125 | 40014813 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, COMUNA PURRANQUE | 86256548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86256548 | EN LICITACION
33125 | 40015345 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS DE CONCORDIA | 95900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95900000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE PURRANQUE | 408600262 | 31411464 | 10066656 | 0 | 85526639 | 42134512 | 0 | 21972347 | 0 | 0 | 0 | 159700154 | 15599084 | 175299238 | 201889560
COMUNA DE PUYEHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30486824 | REPOSICION PARCIAL ESCUELA DE PARVULOS RAYITO DE SOL | 89634308 | 69634310 | 0 | 0 | 0 | 19999998 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19999998 | 0 | 19999998 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007375 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO EL COLORADO | 93932650 | 0 | 0 | 6477795 | 45792936 | 11984630 | 0 | 29677289 | 0 | 0 | 0 | 93932650 | 0 | 93932650 | 0 | TERMINADO
33125 | 30483800 | MEJORAMIENTO ESCUELA ENTRE LAGOS | 84400069 | 74575069 | 0 | 0 | 0 | 9825000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9825000 | 0 | 9825000 | 0 | TERMINADO
33125 | 30487900 | CONSTRUCCION BAÑOS, CAMARINES Y LOCALES TURISTICOS COSTANERA | 89643742 | 38173271 | 10022104 | 0 | 0 | 41448367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 51470471 | 0 | 51470471 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 357610769 | 182382650 | 10022104 | 6477795 | 45792936 | 83257995 | 0 | 29677289 | 0 | 0 | 0 | 175228119 | 0 | 175228119 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015656 | REPOSICION CENTRO POLIFUNCIONAL PARA EL DESARROLLO RURAL | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
33125 | 40015657 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ÑADI PICHIDAMAS | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE PUYEHUE | 551022769 | 182382650 | 10022104 | 6477795 | 45792936 | 83257995 | 0 | 29677289 | 0 | 0 | 0 | 175228119 | 0 | 175228119 | 193412000
COMUNA DE PUERTO OCTAY
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007329 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL PONCHO | 91961112 | 0 | 0 | 15550068 | 0 | 50432256 | 25978788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91961112 | 0 | 91961112 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 91961112 | 0 | 0 | 15550068 | 0 | 50432256 | 25978788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91961112 | 0 | 91961112 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40014867 | CONSTRUCCION CENTRO DE CULTURA Y EXPOSICION COMUNITARIA | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
33125 | 40014166 | MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL PIEDRAS NEGRAS, COMUNA PUERTO OCTAY | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE PUERTO OCTAY | 285373112 | 0 | 0 | 15550068 | 0 | 50432256 | 25978788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91961112 | 0 | 91961112 | 193412000
COMUNA DE RIO NEGRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30355425 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE RIACHUELO | 24977520 | 20048228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4929292 | EN EJECUCION
33125 | 30458526 | MEJORAMIENTO CENTRO CIVICO DE RIACHUELO | 69856176 | 56850791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13005385 | EN EJECUCION
33125 | 40008537 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO PARA LA MUJER, COMUNA DE RIO NEGRO | 93995125 | 0 | 4343500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121436 | 21830773 | 22708893 | 0 | 56004602 | 37990523 | 93995125 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 188828821 | 76899019 | 4343500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121436 | 21830773 | 22708893 | 0 | 56004602 | 37990523 | 93995125 | 17934677
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015652 | HABILITACION CENTRO POLIFUNCIONAL ÑANCUAN, RIO NEGRO | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | EN LICITACION
33125 | 40015650 | CONSTRUCCION CENTRO POLIFUNCIONAL BUENAVENTURA, RIO NEGRO | 68000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000000 | EN LICITACION
33125 | 40015642 | HABILITACION CENTRO POLIFUNCIONAL PARRONES, RIO NEGRO | 48000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000000 | EN LICITACION
33125 | 40015651 | HABILITACION CENTRO POLIFUNCIONAL QUISQUELELFUN, RIO NEGRO | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE RIO NEGRO | 388828821 | 76899019 | 4343500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7121436 | 21830773 | 22708893 | 0 | 56004602 | 37990523 | 93995125 | 217934677
COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30483456 | CONSTRUCCION PASEO PEATONAL CALLE SIMPSON | 70137535 | 58501338 | 0 | 0 | 9026734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9026734 | 0 | 9026734 | 2609463 | EN EJECUCION
33125 | 40008384 | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE PARADEROS EN LOS SECTORES DE QUILLOIMO Y LOS RADALE | 37568406 | 0 | 0 | 0 | 5434906 | 10323862 | 10035740 | 0 | 11773898 | 0 | 0 | 37568406 | 0 | 37568406 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008383 | CONSTRUCCION HUELLAS DE HORMIGÓN PASAJE MAICOLPI | 62382583 | 0 | 0 | 0 | 32334819 | 13177605 | 0 | 16870159 | 0 | 0 | 0 | 62382583 | 0 | 62382583 | 0 | TERMINADO
33125 | 30483458 | MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL PLAZA MAICOLPUE | 65083727 | 56519284 | 0 | 0 | 0 | 8564443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8564443 | 0 | 8564443 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 235172251 | 115020622 | 0 | 0 | 46796459 | 32065910 | 10035740 | 16870159 | 11773898 | 0 | 0 | 117542166 | 0 | 117542166 | 2609463
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40014738 | CONSTRUCCION ESCALERA MAICILPI COMUNA SAN JUAN DE LA COSTA | 73368120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73368120 | EN LICITACION
33125 | 40014693 | REPOSICION Y CONSTRUCCION DE PARADEROS RUTA U250 SAN JUAN DE LA COSTA | 29925880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29925880 | EN LICITACION
33125 | 40015378 | CONSTRUCCION MODULOS TURISTICOS PLAZA MAICOLPUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE SAN JUAN DE LA COSTA | 435172251 | 115020622 | 0 | 0 | 46796459 | 32065910 | 10035740 | 16870159 | 11773898 | 0 | 0 | 117542166 | 0 | 117542166 | 202609463
COMUNA DE SAN PABLO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008283 | CONSTRUCCION GRAFICA ACCESO COMUNA DE SAN PABLO | 59988034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59988034 | EN EJECUCION
33125 | 40008281 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES SECTOR COSTA, SAN PABLO | 39938245 | 10546018 | 0 | 18799501 | 8709551 | 0 | 1883175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29392227 | 0 | 29392227 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99926279 | 10546018 | 0 | 18799501 | 8709551 | 0 | 1883175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29392227 | 0 | 29392227 | 59988034
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015496 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO VILLA TRALMAHUE | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | EN LICITACION
33125 | 40000187 | CONSTRUCCION PLAZA VILLA PILMAIQUEN, SAN PABLO | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000000 | EN LICITACION
33125 | 40015467 | CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES DIVERSOS SECTORES RURALES | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE SAN PABLO | 299926279 | 10546018 | 0 | 18799501 | 8709551 | 0 | 1883175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29392227 | 0 | 29392227 | 259988034
|  | TOTAL PROVINCIA DE OSORNO | 2561416973 | 416259773 | 24432260 | 40827364 | 186825585 | 207890673 | 37897703 | 75641231 | 33604671 | 22708893 | 0 | 629828380 | 53589607 | 683417987 | 1461739213
COMUNA DE PUERTO MONTT
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30313376 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES Y PLAZA ACTIVA LOS LIRQUENES-ALERCE NORTE | 69746000 | 53296293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16449707 | EN EJECUCION
33125 | 30372973 | CONSTRUCCION FERIA TECHADA ALERCE SUR ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 2 ORIENTE | 73587190 | 58366318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15220872 | EN EJECUCION
33125 | 30488320 | MEJORAMIENTO AREAS VERDES JUEGOS INFANTILES CALLE ALDACHILDO | 43119000 | 39113291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4005709 | EN EJECUCION
33125 | 40008566 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR POBLACIÓN CAYENEL | 44121000 | 8151346 | 6593220 | 6909111 | 9459198 | 3242219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26203748 | 0 | 26203748 | 9765906 | EN EJECUCION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 230573190 | 158927248 | 6593220 | 6909111 | 9459198 | 3242219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26203748 | 0 | 26203748 | 45442194
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 30352623 | CONSTRUCCION GAVIONES SECTOR PIEDRA AZUL KM.15 CARRETERA AUSTRAL | 45486809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45486809 | EN LICITACION
33125 | 40015590 | CONSTRUCCION ZONA RECREATIVA Y PLAZA ACTIVA ISLA HUELMO ALERCE SUR | 49997308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997308 | EN LICITACION
33125 | 40015003 | CONSTRUCCION GAVIONES BORDE COSTERO EL BALSEO ISLA TENGLO - PTO. MONTT | 49803507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49803507 | EN LICITACION
33125 | 40015418 | RESTAURACION AREAS VERDES POBL. CHILE BARRIO LAS HILANDERAS | 49999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49999999 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 195287623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195287623
|  | TOTAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 425860813 | 158927248 | 6593220 | 6909111 | 9459198 | 3242219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26203748 | 0 | 26203748 | 240729817
COMUNA DE PUERTO VARAS
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40014127 | MEJORAMIENTO MUELLE PEDRAPLEN PUERTO VARAS | 49000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000000 | EN LICITACION
33125 | 40014118 | CONSTRUCCION PLAZA CIVICA ENSENADA, PUERTO VARAS | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | EN LICITACION
33125 | 40014124 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO MOBILIARIO Y SEÑALETICA TURISTICA PUERTO VARAS | 57000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE PUERTO VARAS | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
COMUNA DE CALBUCO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008552 | REPOSICION PISO GIMNASIO PARGUA | 30000000 | 8537549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21462451 | 21462451 | 0 | TERMINADO
33125 | 40000993 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS QUINTA COMPAÑÍA DE PARGUA | 69526046 | 15937530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53588516 | 53588516 | 0 | 53588516 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99526046 | 24475079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53588516 | 53588516 | 21462451 | 75050967 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015593 | CONSTRUCCION SKATE PLAZA DE CALBUCO | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | EN LICITACION
33125 | 40015653 | CONSTRUCCION SALA CUNA MUNICIPAL DE CALBUCO | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | EN LICITACION
33125 | 40015674 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR CARACOLITOS | 37000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37000000 | EN LICITACION
33125 | 40015592 | CONSTRUCCION SEDE DEL ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS DE PARGUA | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE CALBUCO | 299526046 | 24475079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53588516 | 53588516 | 21462451 | 75050967 | 200000000
COMUNA DE COCHAMO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008739 | CONSTRUCCION SALAS DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE RIO PUELO | 93539924 | 0 | 32166090 | 0 | 40325233 | 16176518 | 4872083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93539924 | 0 | 93539924 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 93539924 | 0 | 32166090 | 0 | 40325233 | 16176518 | 4872083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93539924 | 0 | 93539924 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015612 | CONSTRUCCION SSHH Y ACCESO UNIVERSALES GIMNASIO Y ESCUELA DE POCOIHUEN ALTO | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | EN LICITACION
33125 | 40015607 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL DE PUEBLO HUNDIDO DE COCHAMO | 64000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64000000 | EN LICITACION
33125 | 40015615 | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL DE RIO PUELO, COMUNA DE COCHAMO | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE COCHAMO | 293539924 | 0 | 32166090 | 0 | 40325233 | 16176518 | 4872083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93539924 | 0 | 93539924 | 200000000
COMUNA DE FRESIA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008502 | REPOSICIÓN CANCHA DE RAYUELA PUMALAL, COMUNA DE FRESIA | 66000000 | 0 | 0 | 0 | 18748193 | 22383434 | 10873492 | 9657564 | 0 | 0 | 4337317 | 66000000 | 0 | 66000000 | 0 | EN EJECUCION
33125 | 40007246 | CONSTRUCCIÓN PARQUE VILLA EL ESFUERZO, TEGUALDA | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 10501782 | 20563500 | 0 | 2934718 | 0 | 0 | 0 | 34000000 | 0 | 34000000 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 29249975 | 42946934 | 10873492 | 12592282 | 0 | 0 | 4337317 | 100000000 | 0 | 100000000 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015649 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE FRESIA | 77800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77800000 | EN LICITACION
33125 | 40015667 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE FRESIA | 43086867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43086867 | EN LICITACION
33125 | 40015665 | MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE PARGA | 47113133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47113133 | EN LICITACION
33125 | 40015658 | CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO, COMUNA DE FRESIA | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE FRESIA | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 29249975 | 42946934 | 10873492 | 12592282 | 0 | 0 | 4337317 | 100000000 | 0 | 100000000 | 200000000
COMUNA DE FRUTILLAR
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40005888 | REPOSICION BIBLIOTECA LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | 61465553 | 0 | 0 | 31230549 | 16766534 | 0 | 13468470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61465553 | 0 | 61465553 | 0 | TERMINADO
33125 | 40005880 | HABILITACION SALAS 1° Y 2° MEDIO, LICEO POLITÉCNICO IGNACIO CARRERA PINTO | 62648607 | 0 | 0 | 27844096 | 24735854 | 0 | 10068657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62648607 | 0 | 62648607 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 124114160 | 0 | 0 | 59074645 | 41502388 | 0 | 23537127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124114160 | 0 | 124114160 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015475 | CONSTRUCCION SALON MULTITALLER ALESSANDRI, COMUNA FRUTILLAR | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | EN LICITACION
33125 | 40015380 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ASPADIF, COMUNA FRUTILLAR | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 192000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192000000
|  | TOTAL COMUNA DE FRUTILLAR | 316114160 | 0 | 0 | 59074645 | 41502388 | 0 | 23537127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124114160 | 0 | 124114160 | 192000000
COMUNA DE LLANQUIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008434 | CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS PELLINES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 47018611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24971547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24971547 | 22047064 | 47018611 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008457 | CONSTRUCCION PLAZOLETA DIEGO PORTALES, COMUNA DE LLANQUIHUE | 24945078 | 0 | 3272574 | 0 | 7735521 | 13936983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24945078 | 0 | 24945078 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 71963689 | 0 | 3272574 | 0 | 7735521 | 38908530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49916625 | 22047064 | 71963689 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015256 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO PARQUE HUMEDAL LOS HELECHOS | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000000 | EN LICITACION
33125 | 40015347 | CONSTRUCCION INFOGRAFIA ACCESO SUR, COMUNA DE LLANQUIHUE | 49997007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49997007 | EN LICITACION
33125 | 40015629 | CONSTRUCCION PLAZOLETA LA ESPERANZA | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | EN LICITACION
33125 | 40015139 | CONSTRUCCION SEDE MULTIUSO LOS PELLINES | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 199997007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199997007
|  | TOTAL COMUNA DE LLANQUIHUE | 271960696 | 0 | 3272574 | 0 | 7735521 | 38908530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49916625 | 22047064 | 71963689 | 199997007
COMUNA DE LOS MUERMOS
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007306 | MEJORAMIENTO CARPETA Y GRADERÍAS ESTADIO MUNICIPAL, LOS MUERMOS | 36900040 | 20000000 | 0 | 0 | 13296773 | 3603267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16900040 | 0 | 16900040 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007305 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SAUSALITO | 62800994 | 30000000 | 0 | 0 | 26979428 | 0 | 5821566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800994 | 0 | 32800994 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99701034 | 50000000 | 0 | 0 | 40276201 | 3603267 | 5821566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49701034 | 0 | 49701034 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40014893 | REPOSICION SALON MULTIUSO 2 CIA BOMBEROS, LOS MUERMOS | 78300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78300000 | EN LICITACION
33125 | 40011574 | CONSTRUCCION MULTICANCHA ESTAQUILLA | 96700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96700000 | EN LICITACION
33125 | 40015637 | AMPLIACION POSTA DE SALUD RURAL QUILLAHUA | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE LOS MUERMOS | 299701034 | 50000000 | 0 | 0 | 40276201 | 3603267 | 5821566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49701034 | 0 | 49701034 | 200000000
COMUNA DE MAULLIN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007206 | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL PANGAL | 34878000 | 4861483 | 3145171 | 5350508 | 7864722 | 9395784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25756185 | 0 | 25756185 | 4260332 | EN EJECUCION
33125 | 40008310 | MEJORAMIENTO MUELLE QUENUIR ALTO, COMUNA DE MAULLIN | 25000000 | 0 | 0 | 12093758 | 8501211 | 0 | 0 | 4405031 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 25000000 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008371 | CONSTRUCCION PLAZA FROLICH,CARELMAPU | 40120999 | 0 | 0 | 8075923 | 16345817 | 0 | 15699259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40120999 | 0 | 40120999 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99998999 | 4861483 | 3145171 | 25520189 | 32711750 | 9395784 | 15699259 | 4405031 | 0 | 0 | 0 | 90877184 | 0 | 90877184 | 4260332
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015571 | CONSTRUCCION CENTRO MULTIPROPOSITO RIVERA NORTE - MAULLIN | 76557028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76557028 | EN LICITACION
33125 | 40015566 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO TIERRA VERDE - CARELMAPU | 65170356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65170356 | EN LICITACION
33125 | 40015540 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO VILLA ESPERANZA - LA PASADA | 58272616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58272616 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE MAULLIN | 299998999 | 4861483 | 3145171 | 25520189 | 32711750 | 9395784 | 15699259 | 4405031 | 0 | 0 | 0 | 90877184 | 0 | 90877184 | 204260332
|  | TOTAL PROVINCIA DE LLANQUIHUE | 2706701672 | 238263810 | 45177055 | 91503945 | 201260266 | 114273252 | 60803527 | 16997313 | 0 | 0 | 57925833 | 587941191 | 43509515 | 631450706 | 1836987156
COMUNA DE ANCUD
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30482551 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS ALERCES | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 4722590 | 16288431 | 0 | 0 | 0 | 18988979 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007227 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR COCOTUÉ | 59487192 | 0 | 0 | 22741124 | 0 | 33782298 | 0 | 2963770 | 0 | 0 | 0 | 59487192 | 0 | 59487192 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 99487192 | 0 | 0 | 22741124 | 4722590 | 50070729 | 0 | 2963770 | 0 | 18988979 | 0 | 99487192 | 0 | 99487192 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015374 | REPOSICION SEDE SOCIAL SECTOR RURAL DE CATRUMAN, COMUNA DE ANCUD | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | EN LICITACION
33125 | 40015373 | REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO LOS ROBLES DE CHAICURA, COMUNA DE ANCUD | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | EN LICITACION
33125 | 40015390 | CONSTRUCCION CASA DE LA MUSICA | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE ANCUD | 299487192 | 0 | 0 | 22741124 | 4722590 | 50070729 | 0 | 2963770 | 0 | 18988979 | 0 | 99487192 | 0 | 99487192 | 200000000
COMUNA DE CASTRO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007311 | CONSTRUCCION PLAZAS VILLA BICENTENARIO - CHILWE ANTI | 49999933 | 0 | 0 | 25877889 | 15345050 | 0 | 6283200 | 0 | 0 | 2493794 | 0 | 49999933 | 0 | 49999933 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008280 | CONSTRUCCION PLAZAS 22 DICIEMBRE - SALVADOR ALLENDE | 49998743 | 0 | 0 | 25502593 | 11141375 | 0 | 5848850 | 0 | 0 | 7505925 | 0 | 49998743 | 0 | 49998743 | 0 | TERMINADO
33125 | 30486683 | CONSTRUCCION TALLER ARTESANAL Y CENTRO POLIFUNCIONAL SINDICATO PESCADORES PEDRO MONTT | 84935000 | 63119088 | 0 | 0 | 17455961 | 4359951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21815912 | 0 | 21815912 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 184933676 | 63119088 | 0 | 51380482 | 43942386 | 4359951 | 12132050 | 0 | 0 | 9999719 | 0 | 121814588 | 0 | 121814588 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015317 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE APR DE RILAN, COMUNA DE CASTRO | 92257281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92257281 | EN LICITACION
33125 | 40015309 | CONSTRUCCION CENTRO DE ACOMPAÑAMIENTO TEA CHILOE | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | EN LICITACION
33125 | 40015264 | REPOSICION PARQUE VILLA EL MIRADOR 1, COMUNA DE CASTRO | 37440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37440000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 199697281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199697281
|  | TOTAL COMUNA DE CASTRO | 384630957 | 63119088 | 0 | 51380482 | 43942386 | 4359951 | 12132050 | 0 | 0 | 9999719 | 0 | 121814588 | 0 | 121814588 | 199697281
COMUNA DE CHONCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008285 | CONSTRUCCION PATIO TECHADO SECTOR PREBÁSICA, LICEO M.J.A.B. | 58839124 | 0 | 12176408 | 0 | 38075270 | 0 | 8587446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58839124 | 0 | 58839124 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008287 | CONSTRUCCION MULTICANCHA SECTOR EL PÚLPITO | 40000000 | 0 | 5524575 | 0 | 24815948 | 9659477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000000 | 0 | 40000000 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 98839124 | 0 | 17700983 | 0 | 62891218 | 9659477 | 8587446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98839124 | 0 | 98839124 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40013654 | REPOSICION PLAZA RAUCO, COMUNA DE CHONCHI | 80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 | EN LICITACION
33125 | 40013648 | REPOSICION CENTRO COMUNITARIO HUILLINCO | 81000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81000000 | EN LICITACION
33125 | 40013652 | REPOSICION Y CONSTRUCCION E ILUMINACION VEREDAS HUILLINCO | 39000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE CHONCHI | 298839124 | 0 | 17700983 | 0 | 62891218 | 9659477 | 8587446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98839124 | 0 | 98839124 | 200000000
COMUNA DE CURACO DE VELEZ
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008489 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓNN CANCHA SINTETICA FUTBOLITO CURACO DE VÃ¿LEZ | 93382476 | 10383271 | 0 | 20209324 | 22783360 | 0 | 40006521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82999205 | 0 | 82999205 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 93382476 | 10383271 | 0 | 20209324 | 22783360 | 0 | 40006521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82999205 | 0 | 82999205 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40015417 | AMPLIACION INFOCENTRO PALQUI, CURACO DE VELEZ | 33156600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33156600 | EN LICITACION
33125 | 40015413 | MEJORAMIENTO GIMNASIO COMUNITARIO POBLACION BORDEMAR | 50616900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50616900 | EN LICITACION
33125 | 40015414 | CONSERVACION GIMNASIOS COMUNITARIO HUYAR ALTO Y PALQUI, CURACO DE VELEZ | 58226500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58226500 | EN LICITACION
33125 | 40015407 | MEJORAMIENTO GIMNASIO COMUNITARIO SAN JAVIER, CURACO DE VELEZ | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE CURACO DE VELEZ | 293382476 | 10383271 | 0 | 20209324 | 22783360 | 0 | 40006521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82999205 | 0 | 82999205 | 200000000
COMUNA DE DALCAHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30482586 | CONSTRUCCION MULTICANCHA VISTA HERMOSA DALCAHUE | 38990273 | 36083103 | 2907170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907170 | 0 | 2907170 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007163 | CONSTRUCCION IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN ESTADIO, COMUNA DE DALCAHUE | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 61279463 | 32720537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | 0 | 94000000 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 132990273 | 36083103 | 2907170 | 0 | 61279463 | 32720537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96907170 | 0 | 96907170 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 30326522 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS CALEN | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
33125 | 40014989 | CONSTRUCION JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CIUDAD DE DALCAHUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE DALCAHUE | 326402273 | 36083103 | 2907170 | 0 | 61279463 | 32720537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96907170 | 0 | 96907170 | 193412000
COMUNA DE PUQUELDON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30395673 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO C.D. CHILOE - APAHUEN | 79999982 | 74420151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5579831 | EN EJECUCION
33125 | 40008512 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CD LEMUY | 93921244 | 0 | 0 | 0 | 30040975 | 30472038 | 0 | 0 | 33408231 | 0 | 0 | 93921244 | 0 | 93921244 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 173921226 | 74420151 | 0 | 0 | 30040975 | 30472038 | 0 | 0 | 33408231 | 0 | 0 | 93921244 | 0 | 93921244 | 5579831
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40014188 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA FUTBOL 7 SECTOR LINCAY - COMUNA PUQUELDON | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
33125 | 40014186 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SECTOR MARICO, COMUNA DE PUQUELDON | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE PUQUELDON | 367333226 | 74420151 | 0 | 0 | 30040975 | 30472038 | 0 | 0 | 33408231 | 0 | 0 | 93921244 | 0 | 93921244 | 198991831
COMUNA DE QUEILEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40015273 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE ESTERO, QUEILEN | 94038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94038000 | EN LICITACION
33125 | 40015282 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL SECTOR DE PUREO, QUEILEN | 94038000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94038000 | EN LICITACION
33125 | 30458477 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL AGONI | 43987253 | 33351570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4293699 | 4293699 | 0 | 4293699 | 6341984 | EN EJECUCION
33125 | 40007277 | AMPLIACION CENTRO COMUNITARIO SECTOR DE LELBUN, QUEILEN | 49995227 | 9727785 | 0 | 0 | 19769078 | 15570956 | 0 | 4927408 | 0 | 0 | 0 | 40267442 | 0 | 40267442 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007273 | MEJORAMIENTO ILUMINACION PUBLICA SECTORES RURALES, COMUNA DE QUEILEN | 45000001 | 0 | 0 | 0 | 25490665 | 19509336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000001 | 0 | 45000001 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 327058481 | 43079355 | 0 | 0 | 45259743 | 35080292 | 0 | 4927408 | 0 | 0 | 4293699 | 89561142 | 0 | 89561142 | 194417984
|  | TOTAL COMUNA DE QUEILEN | 327058481 | 43079355 | 0 | 0 | 45259743 | 35080292 | 0 | 4927408 | 0 | 0 | 4293699 | 89561142 | 0 | 89561142 | 194417984
COMUNA DE QUELLON
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 30488357 | CONSTRUCCION POLIFUNCIONAL SECTOR AUCHAC | 89999075 | 23299736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22217285 | 12161664 | 0 | 25337723 | 59716672 | 0 | 59716672 | 6982667 | EN EJECUCION
33125 | 30487874 | CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO DE CURANUÉ, COMUNA DE QUELLÓN | 35000000 | 15790326 | 0 | 0 | 18070005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18070005 | 0 | 18070005 | 1139669 | EN EJECUCION
33125 | 40007328 | REPOSICION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS BERNARDO O'HIGGINS, QUELLON | 67813581 | 0 | 0 | 0 | 3097653 | 25028082 | 0 | 0 | 39687846 | 0 | 0 | 67813581 | 0 | 67813581 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007325 | CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL CANCHA SANTA ROSA, QUELLON | 30720861 | 0 | 0 | 12484560 | 12052341 | 0 | 0 | 6183960 | 0 | 0 | 0 | 30720861 | 0 | 30720861 | 0 | TERMINADO
33125 | 30434422 | CONSTRUCCION CUARTEL 2ª CIA. DE BOMBEROS QUELLON | 77056451 | 66256101 | 0 | 0 | 10800350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800350 | 0 | 10800350 | 0 | TERMINADO
33125 | 30487880 | CONSTRUCCION PLAZA Y CASETA INFORMACION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | 52917203 | 35790559 | 0 | 0 | 17126644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17126644 | 0 | 17126644 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 353507171 | 141136722 | 0 | 12484560 | 61146993 | 25028082 | 0 | 28401245 | 51849510 | 0 | 25337723 | 204248113 | 0 | 204248113 | 8122336
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 30483038 | CONSTRUCCION MEDIALUNA, COMUNA DE QUELLON | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | EN LICITACION
33125 | 40015112 | CONSTRUCCION CENTRO DE DIFUSION TURISTICA, COMUNA DE QUELLON | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | EN LICITACION
33125 | 40014790 | AMPLIACION SALAS DE CLASES ESCUELA RURAL AUCHAC, QUELLON | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 205000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000000
|  | TOTAL COMUNA DE QUELLON | 558507171 | 141136722 | 0 | 12484560 | 61146993 | 25028082 | 0 | 28401245 | 51849510 | 0 | 25337723 | 204248113 | 0 | 204248113 | 213122336
COMUNA DE QUEMCHI
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40008353 | CONSTRUCCIÓN PARADEROS RURALES COMUNA DE QUEMCHI | 38573225 | 0 | 0 | 0 | 14879810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23693415 | 0 | 38573225 | 0 | 38573225 | 0 | TERMINADO
33125 | 40008355 | CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS Y BASUREROS EN QUEMCHI | 24125560 | 0 | 0 | 0 | 17688005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437555 | 0 | 24125560 | 0 | 24125560 | 0 | TERMINADO
33125 | 30482980 | MEJORAMIENTO PLAZA DE MECHUQUE, COMUNA DE QUEMCHI | 72811310 | 25795887 | 0 | 0 | 21854135 | 14679409 | 0 | 10481879 | 0 | 0 | 0 | 47015423 | 0 | 47015423 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 135510095 | 25795887 | 0 | 0 | 54421950 | 14679409 | 0 | 10481879 | 0 | 30130970 | 0 | 109714208 | 0 | 109714208 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40014653 | MEJORAMIENTO MULTICANCHA ALBERTO HURTADO DE QUEMCHI | 74240686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74240686 | EN LICITACION
33125 | 40014715 | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR RURAL LLIUCO | 74927506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74927506 | EN LICITACION
33125 | 40014820 | CONSTRUCCION BODEGA MUNICIPAL | 50831808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50831808 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE QUEMCHI | 335510095 | 25795887 | 0 | 0 | 54421950 | 14679409 | 0 | 10481879 | 0 | 30130970 | 0 | 109714208 | 0 | 109714208 | 200000000
COMUNA DE QUINCHAO
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007188 | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAS DE ISLA APIAO | 49941615 | 0 | 0 | 0 | 47067715 | 0 | 2873900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49941615 | 0 | 49941615 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007204 | CONSTRUCCION FERIA ARTESANAL BARRIO ALTO DE ACHAO | 47128250 | 0 | 0 | 0 | 38747963 | 0 | 8380287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47128250 | 0 | 47128250 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 97069865 | 0 | 0 | 0 | 85815678 | 0 | 11254187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97069865 | 0 | 97069865 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40012919 | MEJORAMIENTO GRADERIA Y OTROS ESPACIO ESTADIO MUNICIPAL DE ACHAO | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000000 | EN LICITACION
33125 | 40012671 | CONSTRUCCION VEREDAS SECTOR BARRIO ALTO ACHAO | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | EN LICITACION
33125 | 40013645 | REPARACION BAÑOS Y DIVERSOS ESPACIOS RECINTO PREDIAL MUNICIPAL DE ACHAO | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE QUINCHAO | 297069865 | 0 | 0 | 0 | 85815678 | 0 | 11254187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97069865 | 0 | 97069865 | 200000000
|  | TOTAL PROVINCIA DE CHILOE | 3488220860 | 394017577 | 20608153 | 106815490 | 472304356 | 202070515 | 71980204 | 46774302 | 85257741 | 59119668 | 29631422 | 1094561851 | 0 | 1094561851 | 1999641432
COMUNA DE CHAITEN
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007243 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS AYACARA | 94004629 | 0 | 0 | 0 | 14723677 | 12419614 | 22565433 | 25637991 | 9143182 | 0 | 9514732 | 94004629 | 0 | 94004629 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 94004629 | 0 | 0 | 0 | 14723677 | 12419614 | 22565433 | 25637991 | 9143182 | 0 | 9514732 | 94004629 | 0 | 94004629 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40014887 | REPOSICION CUBIERTA, ESCUELA RURAL AYACARA | 96699549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96699549 | EN LICITACION
33125 | 40014794 | MEJORAMIENTO Y CIERRE PERIMETRAL CANCHA AYACARA, CHAITEN | 75000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000000 | EN LICITACION
33125 | 40015316 | CONSTRUCCION SEÑALETICA EDIFICACIONES MUNICIPALES Y LOCALIDADES RURALES | 28300451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28300451 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE CHAITEN | 294004629 | 0 | 0 | 0 | 14723677 | 12419614 | 22565433 | 25637991 | 9143182 | 0 | 9514732 | 94004629 | 0 | 94004629 | 200000000
COMUNA DE FUTALEUFU
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007200 | REPOSICION GRADERIAS ESTADIO MUNICIPAL FUTALEUFU | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000 | EN EJECUCION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94000000
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40011491 | MEJORAMIENTO PASARELA TURISTICA RAMOS, FUTALEUFU | 61000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000000 | EN LICITACION
33125 | 40015386 | REPOSICION OFICINA DE TURISMO, FUTALEUFU | 96000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000000 | EN LICITACION
33125 | 40015648 | CONSTRUCCION ZANJA PARA LA DISPOSICION DE RSD, FUTALEUFU | 43000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000
|  | TOTAL COMUNA DE FUTALEUFU | 294000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294000000
COMUNA DE HUALAIHUE
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40007240 | REPOSICION ESTACION MEDICO RURAL PICHICOLO | 69907444 | 0 | 0 | 0 | 33729367 | 19241479 | 0 | 16936598 | 0 | 0 | 0 | 69907444 | 0 | 69907444 | 0 | TERMINADO
33125 | 30457931 | CONSTRUCCION PLAZA MIRADOR RECREATIVA PUNTILLA PICHICOLO | 31558503 | 28825221 | 0 | 0 | 0 | 2733282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733282 | 0 | 2733282 | 0 | TERMINADO
33125 | 40007242 | CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS Y CAMARINES RECINTO DEPORTIVO EL MANZANO | 29979224 | 0 | 0 | 0 | 21809726 | 0 | 8169498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29979224 | 0 | 29979224 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 131445171 | 28825221 | 0 | 0 | 55539093 | 21974761 | 8169498 | 16936598 | 0 | 0 | 0 | 102619950 | 0 | 102619950 | 0
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40014440 | MEJORAMIENTO ESTADIO HORNOPIREN, HUALAIHUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
33125 | 40014441 | NORMALIZACION FERIA COSTUMBRISTA ROLECHA, HUALAIHUE | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 193412000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193412000
|  | TOTAL COMUNA DE HUALAIHUE | 324857171 | 28825221 | 0 | 0 | 55539093 | 21974761 | 8169498 | 16936598 | 0 | 0 | 0 | 102619950 | 0 | 102619950 | 193412000
COMUNA DE PALENA
INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADA
33125 | 40014624 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA | 78095050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27032787 | 27032787 | 51062263 | EN EJECUCION
33125 | 40008480 | MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS DE PALENA | 25000000 | 5512500 | 0 | 6559608 | 0 | 5506988 | 5007200 | 0 | 0 | 1150783 | 0 | 18224579 | 0 | 18224579 | 1262921 | EN EJECUCION
33125 | 40008460 | MEJORAMIENTO DE SENDEROS TURÍSTICOS DE PALENA | 50000000 | 13847000 | 0 | 16953335 | 0 | 10439343 | 3681213 | 0 | 0 | 3463590 | 0 | 34537481 | 0 | 34537481 | 1615519 | EN EJECUCION
33125 | 40008474 | AMPLIACION CENTRO RECREACIONAL EL TRANQUILO | 24991210 | 0 | 0 | 6199069 | 0 | 7566272 | 11225869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24991210 | 0 | 24991210 | 0 | TERMINADO
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN EJECUCION / LIQUIDACION / TERMINADAS | 178086260 | 19359500 | 0 | 29712012 | 0 | 23512603 | 19914282 | 0 | 0 | 4614373 | 0 | 77753270 | 27032787 | 104786057 | 53940703
INICIATIVAS EN LICITACION
33125 | 40011524 | MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL DE PALENA | 96706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96706000 | EN LICITACION
33125 | 40014266 | REPOSICION CIERRE PERIMETRAL PATIO MAQUINARIA MUNICIPAL | 25198950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25198950 | EN LICITACION
|  | TOTAL DE INICIATIVAS EN LICITACION | 121904950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121904950
|  | TOTAL COMUNA DE PALENA | 299991210 | 19359500 | 0 | 29712012 | 0 | 23512603 | 19914282 | 0 | 0 | 4614373 | 0 | 77753270 | 27032787 | 104786057 | 175845653
|  | TOTAL PROVINCIA DE PALENA | 1212853010 | 48184721 | 0 | 29712012 | 70262770 | 57906978 | 50649213 | 42574589 | 9143182 | 4614373 | 9514732 | 274377849 | 27032787 | 301410636 | 863257653
|  | TOTAL FONDO REGIONAL DE INICIATIVAS LOCAL | 9969192515 | 1096725881 | 90217468 | 268858811 | 930652977 | 582141418 | 221330647 | 181987435 | 128005594 | 86442934 | 97071987 | 2586709271 | 124131909 | 2710841180 | 6161625454